## INSTANCE
N° abonnement | N° compte client | Nom du client | Localisation | Ville | Commune | Contact 1 | Contact 2 | Date enregistrement | Date envoi prestataire | Avancement | PrestataireFTTH | Digitaux entreprise | GPS MBS | Formule | Latitude commerciale | Longitude commerciale | Date prévue/réelle raccordement | N° fixe FTTH | SN ONT | PCO | État ligne | Étude technique initial | Problème | Commentaires terrain | Commentaires internes | Latitude terrain | Longitude terrain | Distance PCO-Client | JDV | Sous-plaque | OLT / PON | Besoin poteaux béton | Besoin poteaux métalliques | Réalisation survey | Implantation poteau béton | Équipe raccordement | Programme déploiement | État ligne | État ligne
RAB0000000273289 |  | TAGRO GBOTTA MARIE FRANCE DOROTHEE | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU RICHELIEU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 152974675 | 709000000 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN03_H4_PCO123 | S | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.762281 | ,-5.270892 | 100 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000116160 |  | BROU KOUADIO YVES ROLAND | KOKRENOU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 759000000 | 576828772 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN01_PCO064 |  | Sans PCO | Client indisponiple | LE CLIENT EST EN DEPLACEMENT |  | 6.78425 | -5.26902 | 200 | HUB02 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB0000000109686 |  | COULIBALY KORONA YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 151000000 | 576828772 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YDG03_PCO047 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.7877 | -5.26884 | 950 | HUB02 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB0000000289584 |  | FOFANA AMINATA YAKRO | BELLE VILLE 1 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 798409334 | 565000000 | 2026-02-12 | 2026-02-14 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO0_81 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.75495 | -5.26849 | 1000 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 25
RAB0000000213392 |  | ABOUDRAMANE TOURE YAKRO 1 | MOROFE CITE DES ELUS YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 576000000 | 102000000 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YMF01_PCO029 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.854517 | -5.281530 | 350 | HUB04 | YMF01 |  | 0 | 0
RAB0000000203560 |  | AHONOUD KOFFI SERGE YANNICK ( transfert de ligne ) | YAMOUSSOUKRO MAKORA TERMINUS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708000000 | 779974798 | 2025-04-14 | 2025-07-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN04_H1_PCO028 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client installé sous un autre nom |  | 6.778846 | -5.27887 | 200 | HUB01 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB0000000215651 |  | ASSI YAPI ROMEO BORIS | YAMOUSSOUKRO BELLEVILLE BELLE COTE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 102891430 | 709947033 | 2025-07-25 | 2025-05-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.749728 | -5.277361 |  |  |  |  | 0 | 0
RAB0000000198656 |  | BARRY AMADOU. | KOKRENOU BELLE VILLE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 555000000 | 788000000 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN04_H4_PCO120 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.762779 | -5.281249 | 300 | HUB04 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB0000000120878 |  | BROU ADJOUA ANGE LAURENE (transfert de ligne ) | SOPIM HOPITAL DES FOUS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 144000000 | 544131567 | 2024-06-04 | 2025-06-18 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN04_H2_PCO063 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client installé sous un autre nom |  | 6.769728 | -5.281214 | 300 | HUB02 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB0000000199247 |  | DIARRASSOUBA OUSMANE | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU PEDAGOGUE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 758000000 | 757609533 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN01_PCO021 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.789765 | -5.271712 | 250 | HUB04 | YKN01 |  | 0 | 1
RAB0000000191080 |  | DJEZOU AKISSI SOPHIE YAKRO. | IMMEUBLE 220 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 103000000 | 7100000000 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.827913 | -5.289356 |  |  | YAMOUSSOUKRO
RAB0000000193423 |  | DOUMBIA MAMADOU YAKRO (transfert de ligne) | YAMOUSSOUKRO CITE EBENEZER FIN GOUDRON | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707480904 | 557000000 | 2025-01-13 | 2025-08-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YEB02_PCO16 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client installé sous un autre nom |  | 6.857583 | -5.282820 | 200 | HUB02 | YEB01 |  | 0 | 0
RAB0000000209133 |  | DOUMBIA NOUMOUTCHE | KOKRENOU TOIT BLEU YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 140665500 | 506000000 | 2025-05-31 | 2025-07-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN04_H1_PCO032 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.7764876 | -5.2666140 | 150 | HUB01 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB0000000180991 |  | KOHI FLORAND YAKRO 2 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 757000000 | 577000000 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YMF01_PCO019 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.29074 | -5.29074 | 150 | HUB04 | YMF01 |  | 0 | 1
RAB0000000189056 |  | KONE MARIAM (transfert de ligne) | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 716398010 | 750000000 | 2024-11-23 | 2025-08-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN01_PCO71 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client installé sous un autre nom |  | 6.782180 | -5.266597 | 100 | HUB03 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB0000000177512 |  | KOUADIO KOFFI GILBERT (transfert de ligne) | YAMOUSSOUKRO MOROFE PRET DE L'HOTEL DES PRINCES | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 143000000 | 708000000 | 2024-07-14 | 2025-05-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YMF01_PCO19 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client installé sous un autre nom |  | 6.865147 | -5.28678 | 350 | HUB03 | YMF01 |  | 0 | 2
RAB0000000190220 |  | KOUAKOU AMOIN MARIE-NOELLE KONE YAKRO. | 3E ARRONDISSEMENT KOKRENOU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 140000000 | 577000000 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN03_PCO117 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.812502 | -5.264566 | 300 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000198279 |  | KOUAME KONAN ARISTIDE | SOPIM MAKORA AU GOUDRON | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 779000000 | 575000000 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN04_PCO016 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.7739326 | -5.2798282 | 150 | HUB01 | YKN04 |  | 0 | 1
RAB0000000190389 |  | MANIGA ABOU | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU APSONIC | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 152000000 | 577000000 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN01_PCO041 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.783346 | -5.264468 | 350 | HUB02 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB0000000197781 |  | MOUSSA DOUMBIA | YAMOUSSOUKRO/INCONNU YKN01 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 174000000 |  | 2025-02-17 | 2025-02-18 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.71649 | -5.277238 |  |  | YAMOUSSOUKRO
RAB0000000007770 |  | KASSI BEUGRE JUNIOR | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 759000000 | 103000000 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YLO01_PCO127 |  | Hors zone | Désistement | Le client n'est plus interressé par la fibre |  | 6.812145 | -5.255108 | 1200 | HUB04 | YLO01 |  | 0 | 20
RAB0000000211592 |  | GNAGNE MAUREL GUY-FREDDY | KOKRENOU MOSQUEE NOUR | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 798711200 | 547000000 | 2025-06-23 | 2025-08-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN03_H1_PCO031 |  | Sans PCO | Désistement | Le client n'est plus interressé par la fibre |  | 6.78660 | -5.25892 | 100 | HUB01 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000209066 |  | KONI GNAMBE JEAN PASCAL | YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE HOPITAL DES FOUS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 154000000 | 790000000 | 2025-05-28 | 2025-06-01 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN04_H2_PCO049 |  | Sans PCO | Désistement | Le client n'est plus interressé par la fibre |  | 6.748689 | -5.277648 | 300 | HUB02 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB0000000115045 |  | KOUASSI AMENAN ELISE EPOUSE OKA YAKRO | 220 LOGEMENTS CARREFOUR DU MAIRE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 711000000 | 500000000 | 2024-03-05 | 2024-03-09 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YLO01_PCO082 |  | Hors zone | Désistement | Le client n'est plus interressé par la fibre |  | 6.82078 | -5.26125 | 200 | HUB03 | YLO01 |  | 0 | 1
RAB0000000111350 |  | KOUASSI KOFFI LAURENT FABRICE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 102000000 | 577000000 | 2023-12-24 | 2023-12-26 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN01_PCO082 |  | Sans PCO | Désistement | Le client n'est plus interressé par la fibre |  | 6.77414 | -5.26392 | 600 | HUB03 | YKN01 |  | 7 | 0
RAB0000000189007 |  | KOUASSI KOUASSI JEAN-CEDRIC YAKRO ( transfert de ligne ) | EBENENEZER DERRIERE LA MAISON BLANCHE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 758000000 | 100000000 | 2024-11-22 | 2025-07-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN04_H1_PCO025 |  | Sans PCO | Désistement | Le client n'est plus interressé par la fibre |  | 6.852926 | -5.284247 | 150 | HUB01 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB0000000208236 |  | MEGNAN TIEBE LOIS KARELL CHRISTIANA | YAMOUSSOUKRO MOROFE MAQUIS LA CACHETTE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 171000000 | 141000000 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YMF01_PCO20 |  | Sans PCO | Désistement | Le client n'est plus interressé par la fibre |  | 6.844164 | -5.292778 | 150 | HUB04 | YMF01 |  | 0 | 0
RAB0000000185859 |  | SYLLA AICHA YAKRO | DIOULABOUGOU BOULANGERIE BLANC | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 567000000 | 577000000 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YDG01_PCO036 |  | Hors zone | Désistement | Le client n'est plus interressé par la fibre |  | 6.809499 | -5.270800 |  | HUB01 | YDG01
RAB0000000217218 |  | KOUAKOU EHUI JEAN YVES YAKRO | RICHELIEU APRES L'ECOLE PRIMAIRE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 769712657 | 575000000 | 2025-05-08 | 2025-08-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN02_PCO35 |  | Sans PCO | Désistement | Le client n'est plus interressé par la fibre |  | 6.766903 | -5.266016 | 150 | HUB02 | YKN02 |  | 0 | 0
RAB0000000279956 |  | DIAKITE AHMED | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 143679132 | 506000000 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN02_PCO5 |  | Sans PCO | Désistement | Le client n'est plus interressé par la fibre |  | 6.769826/ | -5.277004 | 400 | HUB01 | YKN02 |  | 0 | 0
RAB0000000202703 |  | SOUMAHORO SOULEYMANE | BELLEVILLE HOTEL NEW ANDRE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709327589 | 506000000 | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.769344 | -5.273415
RAB0000000188081 |  | YOBOUE YAO URBIN YAKRO | 220 LOGEMENT DJEDRI | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 104000000 | 577000000 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YLO01_PCO031 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.815921 | -5.259754 | 250 | HUB01 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000219958 |  | DAO SEYDOU AZIZ.. | YAMOUSSOUKRO SOPIM | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 767383524 | 584000000 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN04_H1_PCO019 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.78141 | -5.27756 | 100 | HUB01 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB0000000268987 |  | KOUAKOU KOUADIO DIDIER (Transfert de ligne) | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU HOTEL ALEDJO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 544292837 | 777000000 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN04_H2_PCO036 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client installé sous un autre nom |  | 6.785547, | -5.261792 | 300 | HUB02 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB0000000277339 |  | KOUAME AKISSI RACHELLE | BELLE VILLE VIEUX PROPRE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709236302 | 709000000 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO042 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.45721 | -5.163647 | 250 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB0000000210068 |  | BEDI KOUADOUO REINE-DONAS (Transfert de Ligne) | YAMOUSSOUKRO SOPIM CARREFOUR CABINEBO NON LOIN DE LA MOSQUEE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 758583288 | 545000000 | 2025-06-10 | 2025-09-26 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO103 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client installé sous un autre nom |  | 6.78611 | -5.27059 | 100 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000279662 |  | OUANDAOGO SOULEYMANE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 546142213 | 546000000 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YDG01_PCO11 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.806011 | -5.275713 | 100 | HUB01 | YDG01 |  | 0 | 0
RAB0000000282806 |  | KADJA FIACRE STEPHANE | MOROFE ECOLE PRIMAIRE N'KLOIDJO YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 748000000 | 748000000 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.841741 | -5.295386 |  |  |  |  | 0 | 0
RAB0000000281622 |  | DJAMALA YAH KINDO MARIE SABINE | YAMOUSSOKRO MOROFE NCLOIDJO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707341555 | 102000000 | 2025-12-21 | 2025-12-24 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.843688 | -5.302459 |  |  |  |  | 0 | 0
RAB0000000283218 |  | DIOMANDE OUSMANE | YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 757855206 | 595000000 | 2025-12-27 | 2026-01-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.803568,-5.274919 | [5 empty] | 0 | 0
RAB0000000281185 |  | YEO DOFRA YAKRO | TOCLOBO TERMINUS KOKRENOU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707392705 | 506000000 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO128 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client installé sous un autre nom |  | 6.784050 | -5.204540 | 200 | HUB4 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000216895 |  | PEHE KOUABA INNOCENT | YAMOUSSOUKRO CAFOP CITE DES ELUS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707080633 | 546000000 | 2025-06-08 | 2025-08-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YEB01_H3_PCO026 | S | PCO Saturé | Désistement | Le client ne veux plus de la fibre |  | 6.854613 | -5.278863 | 250 | HUB03 | YEB01 |  | 0 | 0
RAB2124211717 |  | KONATE MAHAMADOU | YAMOUSSOUKRO, BELLE VILLE CARREFOUR MOQUIS YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22505 04 84 05 34 | 22505 04 84 05 34 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN03_H3_PCO98 | S | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.753757 | -5.272685 | 400 | HUB03 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB5644505059 |  | DOUKOURE AHMED | YAMOUSSOUKRO, KOKRENOU MOSQUE NAMORY YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 67 91 08 83 | 22507 67 91 08 83 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_H4_PCO127 | S | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.778983 | -5.270615 | 400 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB2726764095 |  | GUEHI RUTH | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO MAKORA POUBELLE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 89 51 06 13 | 22507 89 51 06 13 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN04_H2_PCO88 | E | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.767743 | -5.278333 | 150 | HUB02 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB4828855299 |  | TIEMOKO AHMED BEN AZIZ | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO KOKRENOU APSONIC 3 VERS LE BAS FOND | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22505 44 83 28 25 | 22505 44 83 28 25 |  | 2026-04-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN03_H3_PCO98 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.76779 | -5.271945 | 250 | HUB03 | YKN03 |  | 0 | 2
RAB0000000286292 |  | PUN HIMMAT | YAMOUSSOUKRO RESIDENCE OMBRELLA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709620833 |  | 2026-01-20 | 2026-01-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN04_H3_PCO066 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.79223 | -5.26493 | 100 | HUB03 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB0000000283582 |  | KOULOOGNON OUMAR | DIOULAKRO YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 150567816 | 103000000 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YDG03D3_PCO067 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.788701 | -5.267702 | 350 | HUB03 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB0000000291263 |  | DAUO YVONNE DAUDIÉ | YAMOUSSOUKRO-INCONNU - YND01 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 758437636 | 758437636 |  |  | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YND01_PCO049 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | ;6.84461 | -5.31027 | 350 | HUB02 | YND01 |  | 0 | 0
RAB0000000289590 |  | KONE ASSETOU.. | YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE VERS LA DECHARGE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 505616956 | 710000000 | 2026-02-10 | 2026-02-14 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.441520 | -5.603412 |  |  |  |  | 0 | 0
RAB0000000117875 |  | DIOMANDE MABERNE FALONE | YAMOUSSOUKRO SOPIM MAISON PASTORALE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 150020001 | 707245683 | 2024-04-23 | 2026-03-09 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.776882 | ,-5.277143 |  |  |  |  | 0 | 0
RAB0000000290575 |  | CISSE GUILLAUME MARIA SIDONETTE | YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 749621737 | 142569003 | 2026-02-20 | 2026-03-09 | Bloqué | ITC | [10 empty] | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.810928, | -5.258772 |  |  |  |  | 0 | 0
RAB0000000112651 |  | KOFFI PIERRE AHUY YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 143648080 | 749513645 | 2024-01-05 | 2026-03-09 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.762536, | -5.3.569285 |  |  |  |  | 0 | 0
RAB0000000290917 |  | KOUADIO AKISSI FLORADINE ANGELA | 220 LOGEMENT CARREFOUR DU MAIRE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 556122079 | 714423189 | 2026-02-14 | 2026-02-25 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YLO01_PCO082 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | 6.8222 | -5.263561 | 50 | HUB03 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000293427 |  | TANO KONAN NARCISSE | YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO - YRA01 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 171875164 | 171875164 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 |  |  | YKN05_PCO024 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé |  | ;6.84623 | -5.29616 | 100 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000203650 |  | EKOUE DEDE HOSANA.. | YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 777000000 | 141000000 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO073 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.754218 | -5.307473 | 700 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000008864 |  | EKUE FOLLY ALEXIS (YAKRO) | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 161000000 | 577000000 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN01_PCO020 |  | Sans PCO | Client indisponiple | LE CLIENT EST EN DEPLACEMENT |  | 6.805410 | -5.269793 | 200 | HUB01 | YKN01
RAB0000000113108 |  | FOSSOU BOSSOMA STEPHANIE MARYLENE 2 | 220 HOTEL CHERUBIN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709000000 | 577000000 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YLO01_PCO041 |  | Sans PCO | Client indisponiple | LE CLIENT NOUS DEMANDE DE PATIENTER PARCEQUE SON LOCAL N'EST PAS ENCORE PRÊT |  | 6.82227 | -5.25675 | 200 | HUB02 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000212522 |  | KAMBIRE SIE PARFAIT ISIDORE 02 | YAMOUSSOUKRO MOROFE FOYER DES JEUNES | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707000000 | 758000000 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YMF01_PCO004 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.83590 | -5.29343 | 600 | HUB01 | YMF01 |  | 0 | 4
RAB0000000204216 |  | KONE TENEDIA MARIAM 02 | YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE CARREFOUR DRAMANE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708000000 | 708000000 | 2025-04-19 | 2025-04-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN04_PCO047 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.814036 | -5.265342 | 700 | HUB02 | YKN04 |  | 0 | 5
RAB0000000121154 |  | KOUMAKPO KOMINAVI | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 778000000 | 576828772 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN04_PCO004 |  | Sans PCO | Le Client ne décroche pas | Le client ne décroche pas nos appels |  | 6.790532 | -5.267302 | 250 | HUB01 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000110928 |  | OULA KOUAKOU SIMON YAKRO | HABITAT PHARMACIE BELIER | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 747000000 | 577000000 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YAS01_PCO042 |  | Sans PCO | Numéro incorrect | Le numéro du client est incorrect 22/04/2026: Mail transmis à MOOV |  | 6.82273 | -5.27697 | 200 | HUB02 | YHA01 |  | 0 | 3
RAB0000000196704 |  | TENIN GARANE YAKRO | DIOULABOUGOU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 70600000 | 506000000 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YDG03D1_PCO032 | E | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.810136 | -5.272081 | 200 | HUB01 | YDG03D1 |  | 0 | 0
RAB0000000189811 |  | TININ SOUMAHORO YAKRO | DIOULABOUGOU YIRIKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 505000000 | 505000000 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YDG03_PCO043 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.800697 | -5275443 | 1100 | HUB02 | YDG03 |  | 0 | 8
RAB0000000280732 |  | KONATE KATIENE | YAMOUSSOUKRO APSONIC1 AU CIMETIERE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 500216610 | 500000000 | 2024-11-28 | 2025-02-12 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO114 | S | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.78755 | -5.26623 | 350 | HUB05 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000223833 |  | DIALLO MARIAM YAKRO | DIOULABOUGOU VERS HOTEL ESPOIR | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 566573616 | 555000000 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YDG02_PCO2 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.79848 | -5.28147 | 500 | HUB01 | YDG02 |  | 8 | 0
RAB0000000223224 |  | TRAORE MOHAMED LAMINE YAKRO | KOKRENOU SAMANKE CIMENT | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709310088 | 173000000 | 2025-09-20 | 2025-09-24 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN01_PCO85 | S | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC125 |  | 6.77833 | -5.26621 | 100 | HUB03 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB0000000274329 |  | DIOP SERIGNE DAME | NOUVEAU MARCHE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 700238863 | 710000000 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN04_H4_PCO124 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.786108 | -5.279735 | 900 | HUB04 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB0000000286435 |  | SIDIBE MARIAMA | CHATEAU VERS GOUDRON | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 711035393 | 547000000 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO073 | R | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC125 |  | 6.788700 | -5.267880 | 250 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB0000000275351 |  | KONE MOUSSA | DIOULABOUGOU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 703938389 | 556000000 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YDG03D4_PCO107 | S | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.783087 | -5.279203 | 100 | HUB04 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB0000000217346 |  | PREGNON HERVE BRICE | YAMOUSSOUKRO SOPIM 1ER TERRAIN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707954324 | 505000000 | 2025-08-06 | 2025-08-09 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO028 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.783209 | -5.278074 | 200 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000276903 |  | SOGOBA SIDI | BELLE VILLE PETIT MARCHE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 103115860 | 758000000 | 2025-11-22 | 2025-11-25 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO049 |  | Sans PCO | Indisponibilité de PON | Client installé sous un autre nom |  | 6.763668 | -5.27665 | 200 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000279664 |  | ADOM KOUAKOU ADRIEN YVES | YAKRO QUARTIER LA PAIX | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 103075111 | 708000000 | 2025-12-03 | 2025-12-11 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO120 |  | Hors zone | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.781826 | -5.2796688 | 650 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 10
RAB0000000279364 |  | KONE JEAN ULRICH | QUARTIER LA PAIX | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709995624 | 710000000 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO120 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.78318 | -5.28523 | 600 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 8
RAB0000000286467 |  | AGOBLE DALI GUY ROGER | MARIAM FOFANA PAROISSE ESPACE LINDA YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709592142 | 713000000 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO076 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.754886 | -5.286502 | 600 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 8
RAB0000000280158 |  | SANFO MAMOUDOU | BELLE VILLE HAIDARA PHOTO YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 505976369 | 506000000 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO082 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.75655 | -5.27057 | 600 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 8
RAB0000000282508 |  | KANGA KOUAME WILFRIED | YAMOUSSOKRO KOKRENOU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 749660673 | 710000000 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO122 | R | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.7875041 | ,-5267905 | 350 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000284193 |  | KOUASSI KOUACOU DAVID | MOROFE 24 AMPOULES YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 142664266 | 789000000 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YMF01_PCO11 | S | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC120 |  | 6.83897 | -5.29505 | 250 | HUB01 | YMF01 |  | 0 | 0
RAB0000000286552 |  | BALOGUN BABA TUNDE MOUSSIBAOU | MARIAM FOFANA PAROISSE ESPACE LINDA YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 788619873 | 506000000 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO076 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.754835 | -5.286477 | 600 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 8
RAB0000000284225 |  | FAYE GUEYABLEOUE DAVID ARTHUR | BELLE VUE MARIAM FOFANA YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 787012527 | 104000000 | 2026-01-08 | 2026-01-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO073 | R | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a L'OLT1 AC125 |  | 6.762744 | -5.283023 | 250 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000288626 |  | AGBALE KANON ARSENE | YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE MARIAM FOFANA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 758925922 | 174000000 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO073 | R | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC125 |  | 6.75753 | -5.283227 | 200 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB0000000279221 |  | AHOUANZI AKA MATHIAS | YAMOUSSOUKRO QUARTIER LA PAIX | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708017428 | 173000000 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO012 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.78321 | /5.28201 | 700 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 11
RAB0000000286350 |  | DIARRASSOUBA ZOUMANA | YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE - YLO01 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 505355247 | 505000000 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN00_PCO000 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | ;6.81231 | -5.26513 |  | HUB00 | YKN00 |  | 0 | 0
RAB0000000 |  | SYLLA YACOUBA SY YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 171747666 | 709000000 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client installé sous un autre nom |  | 6.7895001 | -5.267880 |  |  |  |  | 0 | 0
RAB0000000288279 |  | FIENI AKOUA MARIE NOELLE | YAMOUSSOUKRO BELLE VUE MARIAM FOFANA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 758987907 | 172000000 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO073 | R | PCO Saturé | Client indisponiple | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.75819 | -5.28239 | 300 | HUB3 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000282517 |  | BLE MOISE | ASSABOU 50M DE HOTEL AKRAYA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707607162 | 101000000 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YAS01_PCO36 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.833862 | -5.261497 | 600 | HUB2 | YAS01 |  | 2 | 4
RAB0000000280212 |  | NIAMIEN KOUAME KEVIN | 220LGTS HOTEL HARMONIE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 759819598 | 787000000 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO095 |  | Sans PCO | Numéro incorrect | numero incorrect 22/04/2026: Mail transmis à MOOV |  | 6.821128 | -5.251870 |  | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000288293 |  | DEMBELE ABDOULAYE | BELLE VILLE HOPITAL DES FOUS YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 100359804 | 747000000 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO079 |  | Sans PCO | Client indisponiple | CLIENT NOUS DEMANDE DE PATIENTER QU'IL NOUS FERA SIGNE |  | 6.767227 | -5.279802 | 200 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000287408 |  | DIOMANDE MOHAMED | KOKRENOU NOUVEAU MARCHE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 759957253 | 760000000 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO118 | R | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.788964 | -5.279830 | 500 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000289611 |  | KONE TIEKOURA.... | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU NOUVEAU MARCHE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 788839863 | 789000000 | 2026-02-10 | 2026-02-14 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO118 | R | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.78894 | -5.28197 | 700 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 10
RAB0000000289565 |  | BAMBA MAIMOUNA | BELLE VILLE VERS MARIAM FOFANA YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 554937267 | 171000000 | 2026-02-12 | 2026-02-14 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO075 | R | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.75316 | -5.281116 | 150 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 3
RAB0000000289207 |  | KARAMOKO YOUSSEF | KOKRENOU NOUVEAU MARCHE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707863010 | 769000000 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO118 | R | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.78898 | -5.28159 | 550 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000284679 |  | WONETE NAINSEMON LANDRY | KOKRENOU NOUVEAU MARCHE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 787541365 | 800000000 | 2026-01-10 | 2026-01-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO128 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.785321 | -5.281091 | 500 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 6
RAB0000000292378 |  | KABORE FOUSSENI | KOKRENOU BELLE VUE 2 YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709888540 | 596270748 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN00_PCO000 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.74085 | -5.28396 | 0 | HUB00 | YKN00 |  | 0 | 2
RAB0000000292713 |  | ZIBIA BI N'GUESSAN ANGE ARISTIDE | YAMOUSSOUKRO BELLE VUE COLLEGE NOGONAL | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 153910353 | 151575428 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO096 | R | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.75253 | -5.27699 | 200 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000289802 |  | KEITA ALI | YAMOUSSOUKRO KOKRENPU MODERNE 2 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 702447787 | 702000000 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YDG01_PCO11 | S | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.80450 | -5.27522 | 50 | HUB01 | YDG01 |  | 0 | 0
RAB0000000292085 |  | DIABATE ISSOUF | YAMOUSSOUKRO CARREFOUR BABALO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 712761535 | 574717103 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO076 | R | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.75384 | -5.28457 | 350 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 3
RAB0000000291170 |  | GBAHI LORRAINE OLIBE | YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE CARREFOUR MOKI | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708295232 | 101626888 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN03_H4_PCO114 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.75457 | -5.26992 | 600 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000292468 |  | SAWADOGO ABDOUL KADER | BELLE VILLE AU GOUDRON YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 505460146 | 708642780 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN00_PCO00 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.75422 | -5.28070 | 0 | HUB0 | YKN00 |  | 0 | 0
RAB0000000294094 |  | COULIBALY ABOUCAKAR SIRIKI SOROFIN | BELLE VILLE 2 YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 777269083 | 777269083 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO096 | R | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.75300 | -5.27717 | 250 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000295384 |  | FOFANA IBRAHIM | APSONIC 3 YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 748863654 | 707175517 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN03_H4_PCO105 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.76710 | -5.26765 | 200 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000292888 |  | COULIBALY ALIMATOU TCHETIN | YAMOUSSOUKRO DIOULAKRO EVEN'T RHDP | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 586866631 | 546242502 | 2026-03-07 | 2026-03-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YDG03D3_PCO080 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.80160 | -5.26862 | 50 | HUB03 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB0000000294141 |  | TOURE KEME | APSONIC 3QUARTIER MAIRIE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 142629479 | 777418112 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN03_H3_PCO086 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.76853 | -5.26953 | 150 | HUB03 | YKN03 |  | 0 | 1
RAB0000000294431 |  | HOUNDONOUGBO COOVI HERVE YAKRO | BELLE VILLE AU GOUDRON | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 143648787 | 576907525 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO096 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.75323 | -5.27664 | 250 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000207616 |  | KEITA ABDOUL KARIM | YAMOUSSOUKRO DIOULAKRO SANTOS VERS LE MONDIAL | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 103864657 | 504000000 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YDG02D4_PCO043 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.80768 | -5.27332 | 150 | HUB02 | YDG03D1 |  | 0 | 0
RAB0000000289292 |  | MOUSSA DOUMBIA | YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO - YLO01 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 555395994 | 555000000 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO094 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC124 |  | 6.74794 | -5.27509 | 450 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000286563 |  | BAH OUMAR | YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709250781 | 709000000 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO118 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC129 |  | 6.7888 | -5.28087 | 450 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000290643 |  | KAMAGATE FATOUMAN | YAMOUSSOUKRO-BELLE VILLE APRÈS LA DÉCHARGE PCO095 - YEB01 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 555123985 | 555000000 | 2026-02-19 | 2026-02-23 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO092 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | ;6.86073 | -5.28287 | 400 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 2
RAB0000000211114 |  | RAYASSE LOUKMAN YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 103000000 | 544000000 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  |  |  | Sans PCO | Client indisponiple | LE CLIENT EST EN DEPLACEMENT |  | 6.808239 | -5.264002 |  |  |  |  | 0 | 0
RAB0000000293833 |  | BAH GLOUANSOHI ULRICH CARMEL | YAMOUSSOUKRO HABITA VERS LA RUE DES MAQUIS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 705917182 | 564251312 | 2026-03-15 | 2026-03-18 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YHA01_PCO12 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.8165013 | -5.2706578 | 50 | HUB01 | YHA01 |  | 0 | 0
RAB0000000294842 |  | KOUADIO KOUADIO HENRY JOEL | MOROFE N'KLOIHIDJO NOUVEAU QUARTIER YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 170192755 | 779769208 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YRA01_PCO040 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.85652 | -5.31350 | 800 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 8
RAB0000000291379 |  | OKA KOFFI DESIRE NOEL | BELLE VUE MARIAM FOFANA YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 749791621 | 749791621 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO073 | R | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.757495 | -5.282392 | 300 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000293131 |  | SORO PENEMARI KARIDJA | BELLE VILLE DECHARGE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707951071 | 150837200 | 2026-10-03 | 2026-11-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO096 | R | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.75327 | -5.727855 | 350 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000292037 |  | DIABY ISSOUF | ANCIEN MOFAITAI PHARMACIE FATIMA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 505525262 | 505525262 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YDG03D2_PCO058 |  | Sans PCO | Client indisponiple | le client dit qu'il n'est pas prêt et qu'il nous fera signe des que possible |  | 6.810043 | -5.264898 | 350 | HUB02 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB0000000279715 |  | KOFFI KONAN KEVIN | YAMOUSSOUKRO MAKORA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 757705020 | 173000000 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO096 |  | Sans PCO | Le Client ne décroche pas | le client ne repond pas aux appels |  | 6.803958 | -5.275872123 | 50 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000292586 |  | OUATTARA DADJO | MOROFE HOTEL AEROPORT YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 777883187 | 111446676 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YRA01_PCO007 |  | Sans PCO | Batiment à Fibre | IMMEUBLE A FIBRE (NOUS ATTENDONS L'AUTORISATION DU PROPRIETAIRE) |  | 6.854239 | -5.303894 | 150 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 2
RAB0000000186938 |  | TOURE CHEICK YOUSSOUF TCY YAKRO | MAKORA PLAN B | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 143000000 | 576828772 | 2024-11-05 | 2025-02-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN04_H2_PCO036 |  | Sans PCO | Client injoignable | Le client ne décroche pas nos appels |  | 6.76932 | -5.27843 | 200 | HUB02 | YKN04 |  | 0 | 2
RAB0000000296667 |  | BERTE KARIM | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU ALEDJO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 505651228 | 102174039 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN03_H1_PCO019 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.78705 | -5.25833 | 250 | HUB01 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000286676 |  | ETTIEN BONI N'GUESSAN CINTHIA FALLONE | KOKRENOU NOUVEAU MARCHE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 799337918 | 142000000 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO118 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.78930 | -5.28104 | 500 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB0000000213614 |  | KOUIDE THOMAS DAQUIN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 757026235 | 545000000 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  |  |  | Sans PCO | Client indisponiple | LE CLIENT NOUS DEMANDE DE PATIENTER PARCEQUE SON LOCAL N'EST PAS ENCORE PRÊT |  | 6.74947892 | -5.2789412 | 400 |  |  |  | 0 | 0
RAB0000000295724 |  | N'GUESSAN KOUADIO DANIEL | YAMOUSOUKRO KOKRENOU VERS MODERNE 2 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707820497 | 709380260 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN03_H2_PCO064 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.77754 | -5.26003 | 100 | HUB02 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000284495 |  | YODE YOHAN DALEBA | GARE SMI YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 151500458 | 708000000 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YDG03D2_PCO059 |  | Sans PCO | Client indisponiple | LE CLIENT EST EN DEPLACEMENT |  | 6.809839 | -5.266288 | 200 | HUB02 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB0000000281455 |  | LOHOURE SIDONHON EDOXIE PASCALE | YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS EN FACE DE L'EGLISE CELESTE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 101919034 | 708000000 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YLO01_PCO36 |  | PCO Saturé | Désistement | le client à déjà été remboursé |  | 6.82612 | ,-5.25515 | 250 | HUB02 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000297517 |  | AGANI DELE ABIOLA JOEL | YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS HOTEL NELLA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708956042 | 708956042 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YLO01_PCO124 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC129 |  | 6.81583 | -5.26180 | 250 | HUB04 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000296844 |  | BARRY ZEINAB | 220 LGTS EGLISE UNIVERSEL YAKRO. | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 702692121 | 596230174 |  |  | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YLO01_PCO016 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC129 |  | 6.81883 | -5.25885 | 200 | HUB01 | YLO01 |  | 0 | 1
RAB0000000282485 |  | KOUAKOU AMOIN MATHILDE | YAMOUSSOUKRO 100 LOGEMENT GARCON CITE MARELI | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 700549068 | 596000000 | 2025-12-20 | 2025-12-29 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YLO01_PCO015 |  | Sans PCO | Client indisponiple | Le client injoignable |  | 6.820392 | -5.244495 |  | HUB01 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000273720 |  | LIADI SALIOU | KOKRENOU TOIT BLEU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 759244948 | 586000000 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN03_H2_PCO048 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.841960 | -5.292551 | 200 | HUB02 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB6081652957 |  | ASSEKA N'GORAN ANDRE | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO KOKRENOU ALEDJO LAVAGE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 47 31 15 57 | 22507 47 31 15 57 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN03_H2_PCO50 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1AC125 |  | 6.78648 | -5.26088 | 250 | HUB01 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB3211616002 |  | OUEDRAOGO AWA | YAMOUSSOUKRO, KOKRENOU SAMANKE CIMENT YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22501 53 67 24 11 | 22501 53 67 24 11 | 2026-04-18 | 2026-04-24 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YND01_PCO77 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1AC125 |  | 6.77933 | -5.2666 | 250 | HUB03 | YKN01 |  | 0 | 1
RAB1466691625 |  | N'GUESSAN JEAN JACQUES | YAMOUSSOUKRO, QUARTIER THERESE RESTAURANT LE BELGICAIN YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 01 02 56 44 07 | 152748766 | 2026-04-20 |  | Bloqué | ITC | [5 empty] | A |  |  |  |  | Reprise étude non réalisée | Doublon de commande
RAB0000000294954 |  | TANO AMENAN GRACE DIVINE YAKRO | 220 QUARTIER DEPUTE FACE HOTEL ASSANDY | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 704036852 | 554193221 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YLO01_PCO096 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC129 |  | 6.824054 | -5.256456 | 350 | HUB03 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB3736704625 | FT2025659703 | FOSSOU MARDOCHEE EPHRAIM | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU ALEDJO ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU ALEDJO ¦ GPS: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU ALEDJO ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU ALEDJO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250503379697 | 2250503379697 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN03_H2_PCO51 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.78605 | -5.25996 | 150 | HUB02 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB7418141867 | FT2355873774 | KOUASSI N'DRI | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: RICHELIEU VERS LE BASFOND ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250705477394 | 2250705477394 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN03_H4_PCO124 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.76208 | -5.26366 | 400 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 7
RAB9898925615 | FT1313455571 | YAO KOUAME VINCENT STEPHANE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU APSONIC 3 ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU APSONIC 3 ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU APSONIC 3 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU APSONIC 3 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250141221819 | 2250141221819 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN03_H4_PCO103 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.76954 | -5.267556 | 250 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB3358688356 | FT4243551498 | AMONDE AMONDE BERTIN REGIS | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU ¦ GPS: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250769703659 | 2250769703659 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO114 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.786241 | -5.267473 | 150 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000185923 |  | TRAORE BA BRAHIMA YAKRO | DIOULABOUGOU YIRIKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 188240207 | 546645325 | 2024-10-23 | 2026-03-09 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  |  |  | Sans PCO | Client indisponiple | LE CLIENT EST EN DEPLACEMENT |  | 6.8085900 | -5.2754542 |  |  |  |  | 0 | 0
RAB0000000276062 |  | ATSAIN ACHI JEAN PIERRE | MOROFE HOTEL SKY BLEU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 171515749 | 777000000 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YMF01_PCO52 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.84053 | -5.28395 | 500 | HUB02 | YMF01 |  | 0 | 7
RAB0000000295641 |  | KOFFI AKISSI MARIE YOLANDE | YAMOUSSOUKRO CHATEAU EN FACE DU GOUDRON | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 749877554 | 749877557 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO075 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.75353 | -5.28179 | 100 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000296699 | FT0141854 | SYLLA MARIAM | YAMOUSSOUKRO SOPIM | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 05 74 58 30 36 | 05 74 58 30 36 | 46115 | 46139 | Bloqué | ITC | [11 empty] | Doublon de commande | Le client à déjà été installé
RAB8660939374 | FT9731824992 | COULIBALY ZIE NOEL IBRAHIM | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: QUARTIER ADMINISTRATIF ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU VERS HOTEL TOCLEBO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250576962514 | 2250576962514 | 46145 | 46146 | Bloqué | ITC | [8 empty] | YKN05_PCO121 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.78243 | -5.26945 | 350 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB5833401664057 | FT1109865582 | ASSIE KOUAME SEVERIN | Rue: YEB01 ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO-YEB01-EBENEZER ¦ Adresse GPS: -5.28373;6.84872 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 173746165 | 173746165 | 46158 | 46158 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YMF01_PCO012 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC120 |  | 6.84034 | -5.29464 | 150 | HUB01 | YMF01 |  | 0 | 1
RAB1587662003 | FT3203580041 | FOFANA NOHOTOUROU | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: MOROFE COLLEGE KONAN YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250747826496 | 2250747826496 | 46140 | 46141 | Bloqué | ITC | [11 empty] | Doublon de commande | Client déjà installé
RAB8058794194 |  | COULIBALY YACOUBA | YAMOUSSOUKRO, BELLE VILLE APRES LA DECHARGE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 89 51 06 13 | 22507 89 51 06 13 | 46134 | 46134 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir | [5 empty] | Doublon de commande | Le client a fait un seul abonnement
RAB5910669770 | FT3090482136 | BAH BOUBACAR SIDIBE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: HABITAT ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250504645162 | 2250504645162 | 46148 | 46149 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YHA01_PCO048 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous PCO | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.82020 | -5.27719 | 700 | HUB02 | YHA01 |  | 0 | 0
RAB0000000276293 |  | ALIYU ISMAEL JOEL | PASTORALE HOTEL VANILLE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 556633531 | 173000000 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN02_PCO26 |  | Hors zone | Indisponibilité de PON | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.777078 | -5.276833 | 1000 | HUB01 | YKN02 |  | 0 | 9
RAB0000000297948 |  | SIDIBE DAMOU | YAMOUSSOUKRO CIMETIERE KOKRENOU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 719400707 | 720747276 | 4/14/2026 | 4/15/2026 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN04_H3_PCO90 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.72594 | -5.26714 | 250 | HUB03 | YKN04 |  | 0 | 1
RAB4426014078 | FT2866677852 | KOUADIO HERVE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250141750803 | 2250141750803 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YRA01_PCO040 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC123 |  | 6.85467 | -5.31334 | 350 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 3
RAB9072330050 | FT6733407942 | KAREMBE AISSATOU | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO BELLE VUE ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO BELLE VUE ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO BELLE VUE ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO BELLE VUE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250749129125 | 2250749129125 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO075 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC124 |  | 6.764229 | -5.28625 | 450 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB7354434342 | FT6088134354 | SOUMAHORO ASSATA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU BABI PHOTO ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU BABI PHOTO ¦ Adresse GPS: 6.806113,-5.274732 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU BABI PHOTO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250757113380 | 2250757113380 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YDG03_D1_PCO09 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC124 |  | 6.80679 | -5.27531 | 150 | HUB01 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB5140542278575 | FT7031436758 | KANGA BROU ANGE ADRIENNE | Rue: YKN05 ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO-YKN05-KOKRENOU ¦ Adresse GPS: -5.27231;6.78968 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 767223374 | 767223374 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN03_H2_PCO62 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.7806 | -5.2591 | 250 | HUB02 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB8153413569 | FT9121325289 | LIZIE BI TRE DONALSON | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: 6.785561-5.267110 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250759830169 | 2250759830169 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN03_H4_PCO114 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.78554 | -5.2671 | 300 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB7945811485 | FT2938096637 | BARRY AISSATA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU ¦ Adresse GPS: 6.701565,-5.147016 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250554409373 | 2250554409373 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YDG03_D4_PCO0110 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC124 |  | 6.80705 | -5.27819 | 250 | HUB04 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB7018126174873 | FT5940457332 | KOUADJA KOUADIO FRANCK | YKN05 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 07 49 07 29 29 | 07 49 07 29 29 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO105 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.7832 | -5.26913 | 200 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB8920294368236 | FT9032141656 | KOUADIO KAN SIMPLICE | YKN04 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 05 45 05 87 00 | 05 45 05 87 00 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN004_PCO95 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC124 |  | 6.77505 | -5.26412 | 350 | HUB03 | YKN04 |  | 0 | 1
RAB2345545133930 | FT1753062842 | KOUAKOU KOUAME GUY FRANCK | Rue: YKN04 ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO-YKN04-KOKRENOU ¦ Adresse GPS: -5.27185;6.7873 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708735182 | 708735182 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN03_H2_PCO42 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.78606 | -5.25897 | 200 | HUB02 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB4634565000293 | FT5013169313 | SOUEMI FRANCK LEROUX | YLO01 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 07 67 22 22 57 | 07 67 22 22 57 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YLO01_PCO42 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC129 |  | 6.82341 | -5.25580 | 200 | HUB02 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB4592674872 | FT4822500591 | KASSOUBE ADAMA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSOUKRO SOPIM APRES LE NOUVEAU MARCHE ¦ Précision: YAMOUSOUKRO SOPIM APRES LE NOUVEAU MARCHE ¦ Adresse GPS: 6.782550,-5.284444 ¦ Code Postal: YAMOUSOUKRO SOPIM APRES LE NOUVEAU MARCHE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250779521843 | 2250779521843 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO120 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.78305 | -5.28409 | 250 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB4322036641884 | FT2203299287 | KOUABENAN ADJOUMANI HERVE | YEB01 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 01 70 11 14 11 | 01 70 11 14 11 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YMF_PCO |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.83904 | -5.29546 | 100 | HUB00 | YMF |  | 0 | 0
RAB8768869162010 | FT4237655863 | KOUADIO N GORAN LAETICIA | YRA01 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 01 70 01 17 13 | 01 70 01 17 13 | 2026-05-07 | 2026-05-18 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YMF_PCO |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.8402 | -5.25580 |  | HUB | YMF |  | 0 | 0
RAB5956349170 | FT8081673814 | DEZA LAURENT DOUKOURE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250546117386 | 2250546117386 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN03_H2_PCO61 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC124 |  | 6.78280 | -5.25983 | 100 | HUB02 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB3893524649 | FT2140413731 | BROU KOUA DESIRE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'CLOHIDJO ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'CLOHIDJO ¦ Adresse GPS: 6.841562,-5.304073 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'CLOHIDJO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250707420145 | 2250707420145 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YRA01_PCO039 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC123 |  | 6.85595 | -5.31055 | 500 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 6
RAB3860361303 | FT7297571461 | TOKOU EHOUNOU AURIOL ANGENOR | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE NOUVEAU QUARTIER ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE NOUVEAU QUARTIER ¦ Adresse GPS: 6.794374,-5.274248 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE NOUVEAU QUARTIER | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250747992523 | 2250747992523 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YRA01_PCO039 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC123 |  | 6.85595 | -5.31055 | 500 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 6
RAB9745642125 | FT8998596594 | KONAN JACOB LEWIS | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: 6.764133-5.267152 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250711647536 | 2250711647536 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN03_H4_PCO118 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.76302 | -5.26525 | 400 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB3967382001 | FT6902610716 | TOURE SEYDATE ABIBA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: 6.840235-5.29519 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250779691848 | 2250779691848 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YMF01_PCO11 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC123 |  | 6.83823 | -5.29589 | 450 | HUB03 | YMF01 |  | 0 | 1
RAB9140848624 | FT2664302838 | MAMADOU NIANG | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO BELLE VUE AU BAS FOND ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO BELLE VUE AU BAS FOND ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO BELLE VUE AU BAS FOND ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO BELLE VUE AU BAS FOND | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250707141700 | 2250707141700 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO073 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC124 |  | 6.76390 | -5.28669 | 500 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB1255464644 | FT2547812794 | DJERMA SANATA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250719511850 | 2250719511850 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YLO01_PCO28 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC129 |  | 6.821343 | -5.242058 | 200 | HUB01 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB6669132241 | FT6572887714 | KOFFI BOLLOU ANGELO MICHAEL | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO KOKRENE SAMANKE CIMENT ¦ Adresse GPS: 6.779632-5.266564 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250748981471 | 2250748981471 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN01_PCO77 |  | PCO Saturé | Client injoignable | àle client ne décroche pas nos appels nous lui avons laissé un message |  | 6.77942 | -5.26651 | 250 | HUB03 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB6199205612 | FT2328052931 | KOFFI AKISSI YOLANDE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250745283253 | 2250745283253 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YMF00_PCO00 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous PCO | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.8374 | -5.29328 | 0 | HUB0 | YMF |  | 0 | 0
RAB5675326742 | FT6334055285 | AKA AHARD CYNTHIA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO SOPIM CITE ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO SOPIM CITE ¦ Adresse GPS: 6.7859422,-5.2762642 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO SOPIM CITE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250707310047 | 2250707310047 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO117 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC124 |  | 6.78685 | -5.27587 | 200 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB6705763520167 | FT2688465516 | TRAORE ISSOUF | YKN02 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 07 67 62 33 66 | 07 67 62 33 66 | 2026-05-04 | 2026-05-18 | Bloqué | ITC | [11 empty] | Doublon de commande
RAB9366451453 | FT1844520926 | SORO WAFOUNGO MOUSSA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU BOLOGONI ¦ Adresse GPS: 6.798956 ; - 5.272948 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250506889579 | 2250506889579 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YDG02_PCO16 |  | Sans PCO | Désistement |  |  | 6.8 | -5.27129 | 250 | HUB01 | YDG02 |  | 0 | 0
RAB7631153549 | FT9079627044 | PORGO AMINATA ZEINAB | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250709094448 | 2250709094448 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO063 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC124 |  | 6.76378 | -5.28175 | 300 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB3081804635 | FT3210241431 | TANOH AMENAN EDWIGE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE FOYER DES JEUNES ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE FOYER DES JEUNES ¦ Adresse GPS: 6.838736,-5.292692 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE FOYER DES JEUNES | YAMOUSSOKRO | YAMOUSSOKRO | 2250747263597 | 2250747263597 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YMF0_PCO0 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.83802 | -5.29308 | 100 | HUB0 | YMF0 |  | 0 | 0
RAB9280628911 | FT2084623111 | KONAN AMENAN ANNE CHRISTELLE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: 6.8373024-5.2914200 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250708933543 | 2250708933543 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YMF01_PCO |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.83721 | -5.29128 | 0 | HUB0 | YMF |  | 0 | 0
RAB1462434248 | FT5470943578 | KONAN KOFFI CHARLES | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS ¦ Adresse GPS: 6.786670,-5.277780 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250584169626 | 2250584169626 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YLO01_PCO42 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.82333 | -5.25564 | 150 | HUB01 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB5600632267395 | FT5858506706 | KOFFI KANDY KEDES | YRA01 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 01 02 44 90 33 | 01 02 44 90 33 | 2026-05-06 | 2026-05-18 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir | [5 empty] | Doublon de commande | Le client a déjà été installé
RAB3664815800 | FT6337502014 | KOUADIO YAO NORBERT | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE HOTEL DOGOH ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE HOTEL DOGOH ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO MOROFE HOTEL DOGOH ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE HOTEL DOGOH | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250757741549 | 2250757741549 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YMF01_PCO32 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.83939 | -5.2885 | 0 | HUB0 | YMF
RAB6357879461 |  | COULIBALY YACOUBA | YAMOUSSOUKRO, BELLE VILLE APRES LA DECHARGE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 48 70 14 11 | 22507 48 70 14 11 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN03_H3_PCO92 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.7472248 | -5.274273 | 150 | HUB03 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000297790 |  | N'GUETTA ANGORA ANDERSON RICHARD | YAMOUSSOUKRO RICHE LIEU DERNIERE BOUTIQUE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 779716381 | 173350230 | 2026-12-04 | 4/14/2026 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN04_H3_PCO105 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.76677 | -5.26766 | 150 | HUB03 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB1852884711390 | FT7119781694 | DONGO KOUASSI AUBIN | Rue: YKN05 ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO-YKN05-KOKRENOU ¦ Adresse GPS: -5.27567;6.77818 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 778342230 | 778342230 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.75516 | -5.28232
RAB4184548370 | FT9384847882 | KOUADIO YAO FABRICE COLOMBE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 749409051 | 749409051 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN04_H2_PCO94 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.78718 | -5.25889 | 200 | HUB02 | YKN04 |  | 0 | 1
RAB5842846383 | FT1482844656 | BAH YAO N'ZIAN MICHEL | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: 6.584219-5.273842 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708256892 | 708256892 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YMF0_PCO0 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.83753 | -5.2913 | 0 | HUB0 | YMF |  | 0 | 1
RAB3007374871110 | FT3912071781 | YAO KOUAME SALOMON | Rue: YRA01 ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO-YRA01-ROUTE AEROPORT 01 ¦ Adresse GPS: -5.28977;6.85542 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 151982799 | 151982799 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YMF01_PCO11 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC120 |  | 6.83984 | -5.29419 | 250 | HUB01 | YMF01 |  | 0 | 1
RAB2865356809 | FT6396332390 | SANGARE JEANNETTE INES | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: 6.767841-5.269950 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250503595627 | 2250503595627 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN03_H3_PCO87 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.76666 | -5.26996 | 300 | HUB03 | YKN03 |  | 0 | 1
RAB0000000296708 |  | ALLUI MIREILLE MARIETTE | YAMOUSSOKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 103443931 | 712714870 | 2026-04-03 |  | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YDG01D1_PCO023 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.81142 | -5.26825 | 250 | HUB01 | YDG01 |  | 0 | 0
RAB9096301831 | FT7723955270 | CISSE ISMAEL | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO BELLEVILLE 2 BEN KADY ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO BELLEVILLE 2 BEN KADY ¦ Adresse GPS: 6.750168,-5.277644 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO BELLEVILLE 2 BEN KADY | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250101932038 | 2250101932038 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.75022 | -5.27748 | 0 | HUB0 | YBV |  | 0 | 0
RAB6669112157 | FT8388013249 | KOUADJA ABOUOBO | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO SOPIM CABINEBO VERS L'HOTEL ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO SOPIM CABINEBO VERS L'HOTEL ¦ Adresse GPS: 6.78364,-5.26851 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO SOPIM CABINEBO VERS L'HOTEL | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250708092463 | 2250708092463 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO105 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.82060 | -5.25786 | 200 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB6421023769 | FT3548332482 | SIDIBE SALIMATA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: 6.7807744-5.269194 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250505608071 | 2250505608071 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN01__PCO88 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC123 |  | 6.78216 | -5.27215 | 300 | HUB03 | YKN02 |  | 0 | 1
RAB3888787890188 | FT9289782203 | MINDIMA AKADI HELENE | YKN04 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 01 41 69 32 37 | 01 41 69 32 37 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO118 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.78922 | -5.2808 | 500 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB9038578357284 | FT3573352365 | TOURE AICHA | Rue: YKN05 ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO-YKN05-KOKRENOU ¦ Adresse GPS: -5.27607;6.77837 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 153144145 | 153144145 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YBV_PCO |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.74838 | -5.28782 | 0 | HUB0 | YBV |  | 0 | 0
RAB7336702449 | FT7984964516 | KOUADIO KONAN REMI | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: 6.701740-5.461241 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 777728310 | 777728310 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YLO01_PCO19 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC129 |  | 6.81892 | -5.25874 | 200 | HUB01 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB9185309959 | FT5113090772 | TOAN BI GOBOUE SYLVAIN | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU SAMAKE CIMENT ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU SAMAKE CIMENT ¦ Adresse GPS: 6.701620,-5.461530 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU SAMAKE CIMENT | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250142940971 | 2250142940971 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN01_PCO077 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.77975 | -5.26657 | 150 | HUB03 | YKN01 |  | 0 | 1
RAB1580383022 | FT8753349616 | YAO THOCLAIS AMANY ARMEL | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: 6.837398-5.291995 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250140413984 | 2250140413984 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YFM0_PCO0 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.83727 | -5.291198 | 0 | HUB0 | YMF |  | 0 | 0
RAB0000000298465 | FT0143868 | BRIQUE IVOIRE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 799071904 | 799071904 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  |  |  | Réprise étude non réalisé | Client indisponiple | Rendez_vous pris pour le 05/06/2026
RAB2300663358286 | FT6297302081 | ALLOU N GURSSAN YVES PATERNE | Rue: YRA01 ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO-YRA01-ROUTE AEROPORT 01 ¦ Adresse GPS: -5.28984;6.85555 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 170855284 | 170855284 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir | [5 empty] | Client indisponiple | Il nous fera signe dès qu'il sera disponible
RAB1703229863 | FT9298258168 | MESSAN TONGBE MANASSE ISRAEL 02 | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO ¦ Adresse GPS: 6.843992,-5310924 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250712076814 | 2250712076814 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir | [5 empty] | Client indisponiple | Rendez_vous pris pour le 23/05/2026
RAB3139044100 | FT9805566629 | KONAN KOUAME YANNICK | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Précision: ECOLE PRIMAIRE 3 ET 5 ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250779569146 | 2250779569146 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir | [5 empty] | Client indisponiple
RAB4414934874 | FT6030327702 | SERIFOU VADO | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: 6.766803-5.270156 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 777577394 | 777577394 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordement en cours | ITC | [5 empty] | 2026-05-23 | 2150064988 | 4857544308ED2BB8 | YKN03_H2_PCO40 |  | Sans PCO | Client indisponiple | Rendez_vous pris pour le 23/05/2026 |  | 6.76674 | -5.26981 | 350 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB1038222210617 | FT8053177589 | KOUHON BAH PRISCA | Rue: YKN05 ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO-YKN05-KOKRENOU ¦ Adresse GPS: -5.27575;6.77802 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707696845 | 707696845 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordement en cours | ITC | [5 empty] | 2026-05-23 |  |  | YKN05_PCO082 |  | Sans PCO | Client indisponiple | Rendez_vous pris pour le 23/05/2026 |  | 6.75799 | -5.27394 | 300 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB1892508103 | FT4360230087 | CHABI OLOUWA TCHEGOUN LIONEL | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: 6.747224-5.276117 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250150252825 | 2250150252825 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | RDV | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YKN05_PCO088 |  | Sans PCO | Client indisponiple |  |  | 6.75974 | -5.27093 | 500 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000277708 |  | YAVO RICHARD GHISLAIN | MOROFE CHEZ NATALIE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 160885465 | 556000000 | 2025-11-29 | 2026-05-12 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | YEB01_PCO26 |  | PCO Saturé | Client indisponiple |  |  | 6.85471 | -5.27906 | 200 | HUB03 | YEB01 |  | 0 | 1
RAB0000000292332 |  | * | MOROFE N'KLOIHIDJO RADAR2 YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709404997 | 545793029 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir | 2150010662 | 48575443DB846CB7 | YRA01_PCO003 |  | Sans PCO | Client indisponiple | Client en déplacement |  | 6.841400 | -5.309424 | 150 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 1
RAB0000000295626 |  | ZANGA DANGNOGO | DIOULABOUGOU BAHI DERRIERE RUE YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 504163680 | 556441295 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150050731 | 48575443D081E0B7 | YDG03_D2_PCO055 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.8066668 | .-5.2635804 | 300 | HUB02 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB0000000295769 |  | GUEDE JEAN ADONIS DIGBEU | YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO APSONIC 2 YKN04 - YKN05 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 102113690 | 102113690 |  | 2026-03-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150060388 | 48575443D07A35B7 | YKN03_H1_PCO011 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77878 | -5.27758 | 300 | HUB01 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000295945 |  | KAMARA BENOGO MAMOUROU | YAMOUSSOUKRO-MOROFE COLL GE KONAN - YDG01 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 758226024 | 758226024 |  | 2026-03-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150000795 | 48575443D081C8B7 | YRM01_PCO015 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83614 | -5.30140 | 200 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB0000000296020 |  | DRAME OUSMANE | MOROFE N'KLOIHIDJO FIN GOUDRON YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708593926 | 708593926 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150010439 | 48575443D0856BB7 | YRA01_PCO034 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.849167 | -5.306767 | 50 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 1
RAB0000000296009 |  | KOUAME N'SISSO RENE TRESOR | MOROFE COLLEGE KONAN YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 747140149 | 172145206 | 2026-03-26 | 2026-04-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150020628 | 48575443D08024B7 | YND01_PCO005 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.839795 | -5.300315 | 100 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 0
RAB0000000295798 |  | SEVEDE SINALI | YAMOUSSOUKRO N'KLOIHIDJO CITE DE LA PAIX | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 172501616 | 555356120 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150020582 | 48575443D08221B7 | YND01_PCO008 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.844393 | -5.297019 | 100 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 0
RAB0000000295771 |  | LEHITO GNAKOURY ELVIS | YAMOUSSOUKRO MOROFE EN FACE COLLEGE KONAN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 777190994 | 710471402 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150050274 | 48575443DB8286B7 | YRA01_PCO003 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.837866 | -5.299889 | 150 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 0
RAB0000000295832 |  | BOUA AKASSI EMILIE DENISE | YAMOUSSOUKRO IMMEUBLE BALA (MOROFE) | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 757711426 | 506166982 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150000720 | 48575443D08405B7 | YRA01_PCO012 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.850907 | -5.298321 | 100 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB0000000295821 |  | SEDYON SALIMATA KANDANAN | YAMOUSSOUKRO SOPIM CARREFOUR SYLLA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709056660 | 585402265 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150050936 | 48575443D0742EB7 | YKN05_H4_PCO20 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.779854 | -5.288389 | 250 | HUB01 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB0000000295866 |  | KOFFI ADJOUA ADELAIDE | YAMOUSSIKRO SOPIM CITE KADAFI | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709431437 | 150093634 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150040992 | 48575443D085CFB7 | YKN05_PCO017 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.815566 | -5.274404 | 200 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000295663 |  | UKAOMA CHINEDOU 2 | MOROFE MAQUIS BEKANTY EN FACE DE LA PHARMACIE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 505745296 | 708646240 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150000368 | 48575443DB7692B7 | YRA01_PCO059 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.8397352 | -5.2958655 | 150 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB0000000295809 |  | DIALLO KADIDJATOU EPSE AKOLY | YAMOUSSOUKRO MACHINE GATE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 150065919 | 702749107 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150010267 | 48575443D08274B7 | YKN05_PCO052 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.762088 | -5.276397 | 100 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000295871 |  | KOUASSI KOHOULE KOUACOU RENAUD-ARMAND | YAMOUSSOUKRO HOPITAL PSYCHIATRIQUE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707437410 | 143104614 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150010754 | 48575443D07AE1B7 | YKN05_PCO079 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.7667199 | -5.2796847 | 200 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000295779 |  | YOBOUE CEDRIC KONAN | YAMOUSSOUKRO N'CLOIHIDJO CITE SION | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 788091330 | 505934947 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150050379 | 48575443D073C0B7 | YKN05_PCO39 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.846160 | -5.306995 | 100 | HUB02 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB0000000295735 |  | ABO LIDWINE AHOU EPOUSE TOHOURI | YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOODJOH | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 152122508 | 709429961 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150040475 | 48575443DB77D0B7 | YND01_PCO035 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.846032 | -5.304305 | 50 | HUB02 | YND01 |  | 0 | 0
RAB0000000295777 |  | YOBOUET AHOU LEONIE | YAMOUSSOUKRO MAKORA TERMINUS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 140635658 | 504994542 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150040505 | 48575443D0828DB7 | YKN05_PCO030 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77153 | -5.27594 | 150 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000296007 |  | MBOJI MOUSTAPHA | MOROFE N'KLOIHIDJO ECOLE PRIMAIRE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 102654756 | 708773588 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150040466 | 48575443DB842FB7 | YRA01_PCO041 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.850712 | -530602 | 50 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB0000000295827 |  | OUATTARA AMINATA ORAKIATOU | YAMOUSSOKRO CITE DU CAFOP | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 101039270 | 707646319 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150050668 | 48575443D07C75B7 | YEB01_PCO09 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.861086 | -5.282837 | 150 | HUB03 | YEB01 |  | 0 | 0
RAB0000000295801 |  | DIARRASSOUBA AMADOU | YAMOUSSOUKRO MAKORA TERMINUS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 100800448 | 703548738 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150060371 | 48575443D07922B7 | YKN05_PCO040 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.769484 | -5.258536 | 200 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB0000000295797 |  | GOURIAN TINAN NICOLE | YAMOUSSOUKRO(morofe Ebenezer hôtel de CAFOP) | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 749256464 | 152454848 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150050163 | 48575443DB72A9B7 | YEB01_PCO018 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.859088 | -5.287031 | 150 | HUB02 | YEB01 |  | 0 | 0
RAB0000000296202 |  | LO ATTECKH | KABINEBO IMMEUBLE ROKIA YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 141583965 | 777585517 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150010799 | 48575443DB77C6B7 | YKN05_PCO&à' |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.785848 | -5.27046 | 150 | HUB0' | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000295776 |  | ASSI TANOH FRANCOISE EPSE KOUASSI | YAMOUSSOUKRO MOROFE EBENEZER | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 150400995 | 575294503 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150010806 | 48575443DB74F9B7 | YEB01_PCO05 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.853743 | -5.285417 | 50 | HUB02 | YEB01 |  | 0 | 0
RAB0000000295803 |  | TCHERE YOHANN-EMMANUEL | MOROFE EN FACE DE LA MAISON DES JUGES - YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708735356 | 797690657 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150010516 | 48575443DB7262B7 | YMF01_PCO32 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.843575 ; | -5.285449 | 450 | HUB01 | YMF01 |  | 0 | 4
RAB0000000295712 |  | KOUASSI AMENAN MARTHE CLOTILDE | YAMOUSSOUKRO ASSABOU MAQUIS CAIMAN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 749803546 | 708516125 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150010406 | 48575443DB6E46B7 | YAS01_PCO37 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.830331 | -5.263630 | 100 | HUB01 | YAS01 |  | 0 | 0
RAB0000000295868 |  | KOUADIO YAO VINCENT | KOKRENOU APSONIC 3 YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 749752822 | 758930159 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150000583 | 48575443DB84C2B7 | YKN03_H3_PCO094 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.770910 | -5.268307 | 300 | HUB03 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000295805 |  | TIENE YAYA | YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS VERS BAR NO STRESS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707175344 | 102512083 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150000740 | 48575443DB622BB7 | YLO01_PCO115 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.814265 | -5.261659 | 200 | HUB04 | YLO01 |  | 0 | 1
RAB0000000295834 |  | AZANE KOFFI WILFRIED | YAMOUSSOKRO 220 LOGEMENTS VERS LE CHATEAU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 141201597 | 708336630 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150000020 | 48575443DB808EB7 | YLO01_PCO16 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.812959 | - 5.270947 | 350 | HUB01 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000295689 |  | YAO KAN NGUESSAN MANHIA ARMAND | DIOULAKRO BAHI DERNIERE RUE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708002734 | 504531151 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150000196 | 48575443DB82C1B7 | YDG03D2_PCO051 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.800482 | -5.247871 | 300 | HUB02 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB0000000295772 |  | YADA ZAHORE SYLVAIN | YAMOUSSOUKRO MOROFE HOTEL L'AEROPORT | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 102464161 | 545507108 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150000724 | 48575443DB6DACB7 | YRA01_PCO023 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.852581 | -5.806600 | 250 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 2
RAB0000000295666 |  | MAATOUK ALI | SOPIM DISTRICOM | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 749900200 | 173226445 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150030712 | 48575443DB67E7B7 | YKN05_PCO108 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.701610 | -5.203112 | 300 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000295850 |  | KOUAKOU GNANHMIEN JOEL | YAMOUSSOUKRO SOPIM BOULANGERIE FABAH | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 152956534 | 768041371 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150000102 | 48575443D07948B7 | YKN05_PCO112 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.701665 | -5.201712 | 300 | HUB04 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB0000000295727 |  | KONE LOSSENY | YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOILIDJO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707965537 | 504074019 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150030711 | 48575443DB7212B7 | YRA01_PCO037 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.849300 | -5.308127 | 300 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 2
RAB0000000296172 |  | LOUA KESSE KOUI NICKAISE | MOROFE N'KLOIHIDJO CITE MAMAN MERCI YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 758334348 | 102627867 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150060498 | 48575443D076D4B7 | YND01_PCO051 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.846539 | -5.309733 | 200 | HUB02 | YND01 |  | 0 | 0
RAB0000000296262 |  | ZIVO BI GOTRE THIERRY | 100 LGTS GARCON HELEIS YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 789431166 | 506349598 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150060501 | 48575443D072E6B7 | YLO01_PCO027 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.817463 | -5.247068 | 300 | HUB01 | YLO01 |  | 0 | 1
RAB0000000295806 |  | N'GUESSAN KOUAME FIRMIN | YAMOUSSOUKRO MOROFE CASE O' HONNEUR | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 748314604 | 544127631 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150020718 | 48575443DB7347B7 | YRA01_PCO002 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84657 | -5300072 | 250 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 1
RAB0000000296150 |  | BOUBACAR SIDIKI NIANGADOU | ASSABOU A COTE DE FIESTA CHEZ NIANGADOU BAZIN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708798600 | 707468377 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150020481 | 48575443DB8477B7 | YAS01_PCO5 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.825468 | -5.271367 | 100 | HUB01 | YAS01 |  | 0 | 0
RAB0000000295685 |  | OUATTARA MYRIAM MAH JOELLE | MOROFE VERS LA SCIERIE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 757476117 | 757476117 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150060493 | 48575443D07E38B7 | YRM01_PCO020 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.837362 | -5.304655 | 150 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB0000000296374 |  | OUATTARA N'DABOBAN | YAMOUSSOUKRO MOROFE SODECI | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 749776787 | 700671164 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150060489 | 48575443D0730DB7 | YRM01_PCO025 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.831955, | -5.303336 | 250 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB0000000296154 |  | PALE WOWOH | MOROFE COLLEGE KONAN YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 700817171 | 564260070 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150060502 | 48575443D077A5B7 | YND01_PCO003 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.835605 | -5.301891 | 100 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 0
RAB0000000296151 |  | KOUADIO KONAN LUC | MOROFE N'KLOIHIDJO ECOLE PRIMAIRE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 759878244 | 709747776 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150060484 | 48575443D07B43B7 | YND01_PCO062 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.847522 | -5.309461 | 150 | HUB02 | YND01 |  | 0 | 0
RAB0000000296158 |  | OKOU LEATICIA STEPHANIE | MOROFE N'KLOIHIDJO NOUVEAU QUARTIER YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 172935874 | 707154349 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150060496 | 48575443D0857BB7 | YRA01_PCO037 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.845487 | -5.298569 | 150 | HUB02 | YRA01 |  |  | 0
RAB0000000296137 |  | ANGAHI ANDE BROU EMMA ROSE | YAMOUSSOUKRO SOPIM BOULANGERIE COULIBALY | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 767910333 | 768245271 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-06 | 2150060494 | 48575443D085E5B7 | YKN05_PCO098 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.813699, | -5.267050 | 250 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000296284 |  | DOUMBIA DAOUDA 02 | YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU SANS FRONTIERE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 747819940 | 575492622 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-06 | 2150060488 | 48575443D07E41B7 | YDG03D4_PCO109 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.80255 | -5.27816 | 300 | HUB04 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB0000000296469 |  | SYLLA MARIAM | YAMOUSSOUKRO MOROFE EBENEZER MAISON BLANCHE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707447426 | 707447426 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-06 | 2150060497 | 48575443D0844CB7 | YEB01_PCO021 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.8572482 | -5.2867862 | 150 | HUB01 | YEB01 |  | 0 | 0
RAB0000000295858 |  | DOUMBIA LOSSENI | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU APSONIC 2 (CITE BALLA) | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707856538 | 140994500 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-06 | 2150060495 | 48575443D0731AB7 | YKN01_PCO54 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.827797 ; | -5.289371 | 250 | HUB02 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB0000000296519 |  | EKOMANO BOSSOU YEBOUA ETIENNE MARCEL | SOPIM IMMEUBLE SAKO YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 789724867 | 712185356 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060527 | 48575443D07CF8B7 | YKN05_PCO032 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.776188 | -5.275479 | 100 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000296490 |  | OUBDA AHAMADA | HABITAT CHATEAU YAKRO.. | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708341541 | 504914258 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060526 | 48575443D08646B7 | YHA01_PCO17 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.820209 | -5.273625 | 200 | HUB01 | YHA01 |  | 0 | 0
RAB0000000296142 |  | BOHOU BI TOA ANGELO JEAN JACGUES | GARAGE FUZO..YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 554280416 | 150095339 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060519 | 48575443DB6C3DB7 | YDG03D3_PCO094 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.701710 | -5.304512 | 250 | HUB03 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB0000000296564 |  | KONE MOUSSA | SOPIM MOSQUE DIARRA YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 758641759 | 504394193 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060543 | 48575443D080B6B7 | YKN05_PCO019 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.781362 | -5.273596 | 250 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000295828 |  | MAMADOU CISSE | YAMOUSSOUKRO DJOULABOUGOU KARIDJAMALO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 505155980 | 142229255 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060485 | 48575443D079ECB7 | YDG03D4_PCO119 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.812377 | -5.271254 | 400 | HUB04 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB0000000296462 |  | PETE DJAHA ESTHER SERAPHINE | YAMOUSSOUKRO SOPIM MAISON PASTORAL | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 747010912 | 707692784 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060530 | 48575443D074BDB7 | YKN05_PCO021 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.7887001 | ,-5.2766190 | 100 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000296616 |  | KOFFI ADJOUA BLANDINE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 758423313 | 758423313 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060525 | 48575443D0810BB7 | YLO01_PCO059 |  | Sans PCO | RAS |  |  | -5.26401 | 6.8116 | 250 | HUB02 | YLO01 |  | 0 | 1
RAB0000000296479 |  | ASSOUMOU KOUA BLAISE | 220 LGTS INSPECTION YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708485720 | 708443104 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060534 | 48575443D07866B7 | YLO01_PCO085 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.788770 | -5.276670 | 150 | HUB03 | YLO01 |  | 0 | 1
RAB0000000295802 |  | KOUAME AKPOSSI MATHIEU-JUNIOR | YAMOUSSOUKRO SOPLM VERS HOTEL GUGOHI | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 759681753 | 759681733 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060533 | 48575443D07A62B7 | YKN05_PCO005 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.772531 | -5.258625 | 300 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000296229 |  | KOUAKOUSSUI KOUIAME FABRICE | SOPIM CABINET GEOMATIQUE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 719181907 | 141142323 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060531 | 48575443D08530B7 | YKN05_PCO106 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.792530 | -5.272713 | 200 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000296698 |  | SYLLA MARIAM | YAMOUSSOKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 574583036 | 574583036 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060529 | 48575443D08243B7 | YKN05_PCO029 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.776967 | -5.276852 | 250 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 2
RAB0000000296185 |  | YAO KOUAME FRANCK MARDEL 02 | YAMOUSSOUKRO SOPIM EN FACE DU COLLEGE ANGE DOMINIQUE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 747538601 | 151533812 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060537 | 48575443D0773FB7 | YKN04_H4_PCO121 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.785964 | ,-5.276166 | 100 | HUB04 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB0000000296032 |  | DIOMANDE SALIMATA | MOROFE EBENEZER VERS CHEZ NATHALIE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 759606576 | 748843540 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060541 | 48575443D0874AB7 | YEB02_PCO026 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.859678 | -5.264489 | 300 | HUB01 | YEB01 |  | 0 | 0
RAB0000000296140 |  | ASSA ERIC | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU MAIRIE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 748336518 | 505680109 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-08 | 2150060539 | 48575443D0830AB7 | YKN05_PCO039 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.3280, | -5.2738 | 250 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000280577 |  | KOUADIO DJE KEVIN | KOKRENOU THOMAS D'ACQUIN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 747325458 | 162000000 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-08 | 2150060506 | 48575443DB6677B7 | YKN04_H3_PCO084 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.775525 | -5.264174 | 250 | HUB03 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB0000000282526 |  | ADJOUA MIEZAN YAKRO | CITE WASSOI RICHELIEU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 576402321 | 713000000 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-08 | 2150060512 | 48575443DB6659B7 | YKN03_H4_PCO126 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.764854 | -5.268975 | 250 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000295745 |  | BAKAYOGO MADEGBE | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU RICHELIEU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 789065565 | 716981522 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-08 | 2150060504 | 48575443DB7311B7 | YKN03_H4_PCO126 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.765050 | -5.269105 | 150 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000296179 |  | OKOBIA EDWINI | KOKRENOU TOIT BLEU YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709681416 | 504861611 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-08 | 2150060540 | 48575443D07F7AB7 | YKN03_H3_PCO094 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.776647 | -5.266304 | 300 | HUB03 | YKN03 |  | 0 | 2
RAB0000000296165 |  | EYETOTCHE LAVRY MBOUAFFON MARTINE | YAMOUSSOUKRO MAKORA MAQUIS GROS CAILLOUX | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 141161324 | 708247802 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-08 | 2150060524 | 48575443D07F0EB7 | YKN05_PCO062 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.770123 | ,-5.289918 | 150 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB0000000295847 |  | BAMBA YOUSSOUF | BELLE VILLE MAQUIS BAILAI RESIDENCE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 103428407 | 789897088 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-08 | 2150020144 | 48575443DB7958B7 | YKN05_PCO065 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.770651 | -5.1279827 | 500 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000296541 |  | SOUKOU MEDARD GBOH | YAMOUSSOUKRO MOROFE COLLEGE KONAN DERRIERE LA RESIDENCE JONS HOUSE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 767443107 | 789826870 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-08 | 2150060513 | 48575443DB6ACFB7 | YRA01_PCO013 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.834318 | -5.302188 | 250 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB0000000295775 |  | SAMAKE MASSOUGOURI | YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE MACHINE GATE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 100405339 | 502980326 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-08 | 2150030216 | 48575443DB6705B7 | YKN05_PCO052 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.763765 | -5.272115 | 300 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 5
RAB0000000291568 |  | KOUAME YAO STANISLAS | MOROFE HOTEL AEROPORT YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 748977569 | 709664517 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-08 | 2150040439 | 48575443DB6255B7 | YRA01_PCO024 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.854830 | -5.301717 | 300 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB0000000296500 |  | KOUASSI BOMO ANGE LEATHITIA | 220 LGTS VERS CLASS'A YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 103002788 | 545481215 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-08 | 2150060520 | 48575443DB7911B7 | YLO01_PCO128 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.81160 | -5.25699 | 250 | HUB04 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000296472 |  | N'GUESSAN KOFFI HUBERT | ASSABOU VELEDROME YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 143064074 | 574568250 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-08 | 2150060514 | 48575443DB6AF8B7 | YAS01_PCO29 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.787701 | -5.277704 | 50 | HUB01 | YAS01 |  | 0 | 0
RAB0000000283538 |  | KOUADIO KONAN JEAN AVARES YAKRO | APSONIC 3 VERS LE PETIT MARCHE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 704073444 | 760000000 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150060516 | 48575443DB6DC2B7 | YKN03_H4_PCO115 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.816346 | -5.274375 | 250 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 3
RAB0000000296832 |  | ABDOU AFFOUSSATOU | YAMOUSSOKRO MOROFE NOUVEAU QUARTIER | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 596781914 | 709245921 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150050074 | 48575443DB7841B7 | YRA01_PCO039 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.85332 | ,-5.31306 | 350 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 1
RAB0000000285186 |  | DOGBO GBAGBO FABIENNE MONDESIR | APSONIC 3 VERS LE PETIT MARCHE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 546818601 | 702000000 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150060505 | 48575443DB6B3BB7 | YKN03_H4_PCO115 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.251487 | -56322812 | 300 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000293119 |  | YEO OUATTARA ALIMATOU | KOKRENOU RICHELIEU APSONIC 3 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 143111307 | 143111307 | 2026-10-03 | 2026-11-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150060500 | 48575443D0810FB7 | YKN03_H4_PCO115 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77202 | -5.26396 | 250 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 1
RAB0000000296818 |  | YAO AMOIN ALIDA EDWIGE | YAMOUSSOUKRO MOROFE IMMEUBLE BALA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 749969199 | 151778060 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150060522 | 48575443DB7076B7 | YRA01_PCO013 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.85080 | ,-5.30057 | 100 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB0000000296822 |  | YAO KONAN LANDRY | YAMOUSSOUKRO MOROFE EBENEZER ECOLE PRIMAIRE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 574886792 | 748715753 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150060507 | 48575443DB62A5B7 | YEB01_PCO012 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.85692 | ,-5.29048 | 100 | HUB02 | YEB01 |  | 0 | 0
RAB0000000296854 |  | FENIX ENGIE | YAKRO QRTIER 220 face AVS GARE 6.808500, -5.258820 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 566891957 | 584696017 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150060490 | 48575443D0829CB7 | YLO01_PCO108 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.80835 | ,-5.25897 | 100 | HUB04 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000296122 |  | BAGAYOKO N'KORO | YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU GARAGE FUSO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 777841814 | 777841814 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150060521 | 48575443DB758AB7 | YDG03D1_PCO030 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.79789 | -5.27023 | 450 | HUB01 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB0000000296126 |  | TIE BI ZAHOULI LUCIEN | SOPIM CITE KHADAFI YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 757243685 | 500154040 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150060509 | 48575443DB614CB7 | YKN05_PCO017 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.772304 | -5.274082 | 450 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000296225 |  | KOUASSI AMOIN PASCALE | KOKRENOU MOSQUE NAMORIE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707289086 | 150769860 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150060517 | 48575443DB6B52B7 | YKN05_PCO124 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.776435 | -5.684221 | 300 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000296146 |  | TOTO ROMUALD DENEUVILLE | QUARTIER THERESE DANS LE DOS DE MAMIE ADJOUA YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 787748127 | 769920404 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150060508 | 48575443DB8295B7 | YAS01_PCO12 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.833142 | -5.271499 | 300 | HUB01 | YAS01 |  | 0 | 0
RAB0000000295822 |  | HOUESSOU AMOIN GRACE CARMELLE | YAMOUSSOUKRO IMMEUBLE ROKIA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707062118 | 797195153 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150020301 | 48575443D07E66B7 | YKN05_PCO103 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.791760 | -5.268690 | 150 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000296547 |  | KOUASSI N'GUESSAN RAPHAEL | YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS REVE DU LYCEE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708094603 | 576526200 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150060536 | 48575443D07367B7 | YLO01_PCO027 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.821249 | -5.251265 | 500 | HUB01 | YLO01 |  | 0 | 2
RAB0000000297232 |  | KONAN KOFFI PROSPER YKR | YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709332226 | 504421452 | 2026-04-08 | 2026-03-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150064582 | 48575443DB6E9BB7 | YND01_PCO0019 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.837937 | -5.306341 | 200 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 0
RAB0000000292970 |  | ETIBOU JEAN JOSEPH ANDRE PACOME | YAMOUSSOUKRO 220 MAQUIS CHEZ NOUS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 777171897 | 777171897 | 2026-03-07 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150064560 | 48575443DB6A6DB7 | YLO01_PCO039 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82125 | -5.25765 | 200 | HUB02 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000295708 |  | N'ZI KOUADIO KAN NESTOR | YAMOUSSOUKRO MOROFE N'CLOIHIDJO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 141229849 | 141229849 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150064585 | 48575443DB78A6B7 | YRA01_PCO045 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84239 | -5.29702 | 150 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB0000000295737 |  | ADI KOFFI WILFRIED BERGEROT | YAMOUSSOUKRO MOROFE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 103957652 | 703793869 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150064583 | 48575443DB699AB7 | YRA01_PCO045 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84239 | -529702 | 150 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB0000000297151 |  | SANOGO IBRAHIMA YKR | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU MOSQUEE DIARRA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 171626218 | 709248741 | 2026-04-08 | 11/29/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150064581 | 48575443DB7315B7 | YKN05_PCO32 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.778289 | -5.273231 | 250 | HUB01 | YKN02 |  | 0 | 0
RAB0000000295725 |  | MEH KOFFI KONAN AIME | YAMOUSSOUKRO MOROFE N'CLOIHIDJO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 716178716 | 716178716 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150064579 | 48575443DB7995B7 | YRA01_PCO045 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84239 | -5.29702 | 150 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 1
RAB0000000295717 |  | KOUADIO KOUADIO KAN MATURIN | YAMOUSSOUKRO MOROFE N'CLOIHIDJO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 150442765 | 757218996 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150064569 | 48575443DB8180B7 | YRA01_PCO045 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84239 | -5.29702 | 150 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB0000000297186 |  | MUSAH SALIFU | YAMOUSSOUKRO EBENEZER FIN GOUDRON | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 719112971 | 719112971 | 2026-04-08 | 11/28/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150064550 | 48575443DB7AE0B7 | YEB01_PCO14 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.846373 | -5.291914 | 350 | HUB03 | YEB01 |  | 0 | 0
RAB0000000297193 |  | BOMISSO GBOKLO MARIUS | YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS ANCIENNE GARE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 757161311 | 544955450 | 2026-04-08 | 2026-02-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150064567 | 48575443DB630CB7 | YLO01_PCO105 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.823683 | -5.255486 | 200 | HUB04 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000297184 |  | SEA TEHI DE SYLVIE | YAMOUSSOUKRO CABINEBO SANTA FAMILIA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 143285551 | 143285551 | 2026-04-08 | 2026-04-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150064576 | 48575443DB74CAB7 | YKN05_PCO125 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.784404 | -5.272336 | 200 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000295652 |  | YEBOUE KOUAME SALOMON STEPHANE | YAMOUSSOUKRO SOPIM CITE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 711738666 | 576325710 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150064570 | 48575443DB7313B7 | YKN05_PCO18 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78668 | -5.27622 | 250 | HUB01 | YKN02 |  | 0 | 0
RAB0000000292175 |  | KOUAME OI KOUAME EMMANUEL | 220LGTS PHARMACIE EBENEZER YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 545756013 | 747020571 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150064584 | 48575443DB63AFB7 | YLO01_PCO019 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.818487 | -5.258522 | 200 | HUB01 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000296223 |  | KRA KOUAME ARMEL | YAMOUSSOUKRO SOPIM SAINT MONIQUE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 140677654 | 142270283 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150064568 | 48575443DB6A8AB7 | YKN04_H4_PCO127 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.788523 | ,-5.275911 | 250 | HUB04 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB0000000296863 |  | AMOI AKOUA EDWIGE GEORGETTE | QUARTIER THERESE YAKRO. | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 720143358 | 546061294 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150040824 | 48575443D08457B7 | YAS01_PCO06 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82776 | ,-5.27145 | 250 | HUB01 | YAS01 |  | 0 | 1
RAB0000000296824 |  | SOW ALIOUNE | YAMOUSSOUKRO KOKRENO SOPIM SAINT MONIQUE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 717199656 | 709280594 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150060523 | 48575443DB77E4B7 | YKN01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82990 | ,-5.26213 | 300 | HUB01 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB0000000296837 |  | BOBO BAHON MARCELLE | KOKRENOU RICHELIEU YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 779652334 | 778658268 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150030221 | 48575443DB62A4B7 | YKN03_H4_PCO126 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76478 | -5.26851 | 250 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000272987 |  | COULIBALY ISMAEL YAKRO | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU a 25m (YAMOUSSOUKRO) | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 749055122 | 173000000 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150060518 | 48575443DB6390B7 | YKN03_H4_PCO126 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.764814 | ;-5.270641 | 350 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000296478 |  | KOFFI KANGAH ARMAND | BELLE VILLE CARREFOUR O'BIM YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 777974625 | 555912505 | 2026-04-02 |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150060515 | 48575443DB68D0B7 | YKN05_PCO057 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76451 | -5.27500 | 300 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000296379 |  | KOUASSI N'GUESSAN PATRICE | YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS EN FACE DE ISCAE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 500659644 | 142468845 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150060511 | 48575443DB6533B7 | YLO01_PCO066 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.787595, | -523256 | 200 | HUB03 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000296135 |  | YAO KASSI STEPHANE. | YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 749936633 | 584809315 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150060486 | 48575443D07EFDB7 | YKN05_PCO055 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.701740, | -5.423116 | 300 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB0000000296096 |  | MEMEL ARNAUD PATRICE | YAMOUSSOUKRO SOPIM IMMEUBLE DIEU MERCI | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708871939 | 777186477 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150060538 | 48575443D0776DB7 | YKN05_PCO006 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.782043, | -5.272897 | 300 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000296556 |  | KOUAME KOUADIO OLIVIER | MAKORA IMMEUBLE NANA YAHA YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 555887204 | 759125685 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150060535 | 48575443D0769FB7 | YKN05_PCO063 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.7723299 | -5.2787198 | 150 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000295836 |  | BALOU EPHRASIE | YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS ANCIEN CLASS A | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 143796317 | 504775144 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150060499 | 48575443D087DBB7 | YLO01_PCO107 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.81161 | -5.25886 | 300 | HUB04 | YLO01 |  | 0 | 1
RAB0000000296226 |  | GAZAMBE MIRIAM FATIM | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU MOSQUEE NAMORY | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 555387109 | 759926536 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150060487 | 48575443D07E43B7 | YKN03_H3_PCO084 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.776674, | -5.268230 | 300 | HUB03 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000297329 |  | BROU KOUAKOU RODOLPHE | YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS EN FACE DE L'ANCIEN ZOUGLOU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 777473305 | 565709005 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150064549 | 48575443DB7E30B7 | YLO01_PCO40 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.81984 | -5.25571 | 200 | HUB02 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000279288 |  | AHOULE JEAN DANIEL | KOCRENOU APSONIC 3 PETIT MARCHE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 748114694 | 100000000 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150064555 | 48575443DB745AB7 | YKN03_H4_PCO107 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.776021 | /5.267278 | 200 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000297185 |  | EFFOSSOU ANET JOEL MATHUSALEM | YAMOUSSOUKRO EBENEZER ARRET DE BUS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 778774140 | 544928451 | 2026-04-08 | 2026-05-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150064553 | 48575443DB62BEB7 | YEB01_PCO23 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.86795 | -5.29231 | 500 | HUB03 | YEB01 |  | 0 | 3
RAB0000000297313 |  | LOBE ANGE SAMIRA | YAMOUSSOUKRO MOROFE SODECI | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709285154 | 709285154 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150064566 | 48575443DB7920B7 | YRM01_PCO025 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83168 | -5.30243 | 50 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB0000000297370 |  | COULIBALY KARNAN ZOUMANA | YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO HOTEL ONYX | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708887170 | 101278192 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150064551 | 48575443DB78F1B7 | YND01_PCO020 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.783839 | -5.3065 | 100 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 0
RAB0000000297378 |  | KOUAO EDI ANDERSON YKR | YAMOUSSOUKRO MAKORA TERMINUS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 701803890 | 594340448 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150064578 | 48575443DB6C07B7 | YKN05_PCO006 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78092 | -5.27499 | 200 | HUB04 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB0000000297347 |  | GNANKON MARIE CLAUDE AKA YKR | YAMOUSSOUKRO MOROFE COLLE KONAN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 141962244 | 778731728 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150064573 | 48575443DB7CF8B7 | YND01_PCO003 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83783 | -5.30530008 | 100 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 0
RAB0000000297320 |  | KONE KOROTOUM YKR | YAMOUSSOUKRO MAKORA EN FACE DU LYCEE MODERNE 01 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 748537297 | 503300959 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150064561 | 48575443DB6F5BB7 | YKN05_PCO062 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76968 | -5.27956 | 200 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB0000000297349 |  | LOUKOU ADJOUA MADELEINE | YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO CITE SION | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708807476 | 757196957 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150064574 | 48575443DB638FB7 | YKN01_PCO46 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84217 | -5.3066 | 150 | HUB01 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB0000000297377 |  | KOUASSI LOUKOU ROSINE | YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE VERS VIEUX PROPRE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709798429 | 140982726 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150064571 | 48575443DB6667B7 | YKN05_PCO55 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76016 | -5.27983 | 450 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB0000000297375 |  | OULAI JEAN JAURES | YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE CARREFOUR MOKI | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 747089308 | 709692500 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150064577 | 48575443DB742EB7 | YKN02_PCO72 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.75748 | -5.27531 | 50 | HUB03 | YKN02 |  | 0 | 0
RAB0000000297384 |  | CISSE ALPHA | YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE VERS OBIM | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 749133688 | 586448722 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150064580 | 48575443DB7758B7 | YKN02_PCO60 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76601 | -5.27309 | 300 | HUB02 | YKN02 |  | 0 | 0
RAB0000000219769 |  | KOFFI HENRI JOEL KOUAME | YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE CARREFOUR VIEUX PROPRE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 767029166 | 143000000 | 2025-08-13 | 2025-08-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150064548 | 48575443DB61E6B7 | YKN05_PCO62 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.749791 | -5.277400 | 200 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000295788 |  | TRAORE RAMATOU EPOUSE DAO | YAMOUSSOUKRO SOPIM PREMIER TERRAIN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707440865 | 173297931 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150064564 | 48575443DB6B32B7 | YKN02_PCO29 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.835206 | -5283187 | 300 | HUB02 | YKN02 |  | 0 | 0
RAB0000000297183 |  | KARIDJA COULIBALY YKR | YAMOUSSOUKRO MAKORA DEPOT DE PAIN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707353161 | 101070745 | 2026-04-08 | 2026-01-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150064575 | 48575443DB8394B7 | YKN05_PCO062 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.778834 | -5.271187 | 300 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000297218 |  | HABA LAURENT YKR | YAMOUSSOUKRO SOPIM CABINEBO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 102581847 | 170213150 | 2026-04-08 | 11/30/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150064586 | 48575443DB64EDB7 | YKN01_PCO74 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78341 | -5.27060 | 250 | HUB04 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB0000000296804 |  | LOUIDOVIC BENOIT BENJAMIN AGUIEI | YAMOUSSOUKRO-INCONNU - YRM01 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 172295335 | 172295335 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150064572 | 48575443DB8022B7 | YRM01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83519 | -5.29923 | 200 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB0000000296382 |  | KONE ALLA MARIE | KOKRENOU IMMEUBLE BOUBE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708166031 | 103080910 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150060491 | 48575443D07A6BB7 | YKN01_PCO32 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.766372 | -5.270889 | 200 | HUB01 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB0000000293863 |  | KONE ALASSANE BABA | YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE CARREFOUR DECHARGE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 103096164 | 788484796 | 2026-03-15 | 2026-03-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150010448 | 48575443DB7DDEB7 | YKN05_PCO036 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.759955 | -5.280146 | 300 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000296120 |  | ATTONOUMI KOUASSI ARNOLD | 220 LGTS CLASS A YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 152655269 | 506964065 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150060492 | 48575443D07B9FB7 | YLO01_PCO128 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.812862 | -5.260239 | 350 | HUB04 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000297515 |  | DIANE NABARAKISSA | YAMOUSSOUKRO BRIGADE GENDARMERIE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 757910491 | 708777708 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-12 | 2150064563 | 48575443DB7A13B7 | YLO01_PCO90 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.81440 | ,-5.26997 | 300 | HUB04 | YLO01 |  | 0 | 1
RAB0000000297539 |  | KOUASSI AYA RUTH | YAMOUSSOUKRO SOPIM CABINEBO IMMEUBLE ROKIA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709925536 | 768947872 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-12 | 2150064559 | 48575443DB6164B7 | YKN05_PCO104 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.7861499 | -5.2707660 | 150 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000297512 |  | KABRE YACOUBA | YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU BABY PHOTO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 506098309 | 709053178 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150064682 | 48575443DB7A4CB7 | YDG03_PCO041 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.80728 | -5.27524 | 150 | HUB02 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB0000000297385 |  | BADMOS IKILILOU KOLAWOLE | YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU GARAGE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708238123 | 173320358 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150064676 | 48575443DB719EB7 | YDG03_PCO97 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.7936 | -5.268779 | 400 | HUB03 | YDG03 |  | 0 | 1
RAB0000000297346 |  | TRAORE OUMAR YKR | YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU VERS HOTEL TCHEDJOUGOU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 779877652 | 585278458 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150064679 | 48575443DB79AAB7 | YDG03_PCO113 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.80296 | -5.27697 | 300 | HUB04 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB0000000297450 |  | KOUAKOU ZANGOYA MICHELLE JESSICA | YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709197195 | 708543255 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150064686 | 48575443DB72D5B7 | YND01_PCO006 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84240 | -5.30154 | 300 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 1
RAB0000000297543 |  | YELKOUNI WINDWAOGA AUGUSTIN YKR | YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 140374864 | 708130891 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150064671 | 48575443DB74D3B7 | YND01_PCO039 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.85294 | -5.31387 | 400 | HUB02 | YND01 |  | 0 | 2
RAB0000000297527 |  | KONATE DRISSA YKR | YAMOUSSOUKRO SOPIM COLLEGE PEDAGOGUE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707509405 | 574304484 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150064673 | 48575443DB6E2AB7 | YKN05_PCO100 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.79228 | -5.27158 | 150 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000297510 |  | KODIA AGUIHO FRANCK EDWIGE | YAMOUSSOUKRO SOPIM SAINTE MONIQUE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 747475313 | 747302614 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150064685 | 48575443DB7ED6B7 | YKN05_PCO108 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.79271 | -5.27831 | 150 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB0000000297504 |  | YRO DAVY ULRICH | YAMOUSSOUKRO MOROFE COLLEGE KONAN VERS LA CITE DES ROIS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707364050 | 152322323 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150064667 | 48575443DB6149B7 | YRM01_PCO029 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.789967 | -5.28358 | 250 | HUB01 | YRM01 |  | 1 | 0
RAB0000000297550 |  | MAZZANTI PASCAL EMILIEN KOUASSI | YAMOUSSOUKRO MOROFE RADAR | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 585790680 | 747912000 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150064554 | 48575443DB61B5B7 | YND01_PCO019 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.854412 | -5.305515 | 200 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 0
RAB0000000297551 |  | BELEM BOUREMA | YAMOUSSOUKRO MOROFE EBENEZER AVANT ARRET DE SOTRA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707095455 | 709679897 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150064562 | 48575443DB662DB7 | YEB01_PCO03 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.86113 | -5.28964 | 300 | HUB03 | YEB01 |  | 0 | 0
RAB0000000287099 |  | YAO MOUSSHO FRANCIS | YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO - YKN05 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707991226 | 708000000 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150064565 | 48575443DB7CD2B7 | YKN03_PCO107 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77677 | -5.26842 | 250 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000297328 |  | KEITA BABA | YAMOUSSOUKRO SOPIM EGLISE ANANGO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 505179290 | 150772224 | 2026-04-09 |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150064557 | 48575443DB768DB7 | YKN05_PCO105 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78563 | -5.27090 | 150 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000297315 |  | YAO AMENAN CATHERINE | YAMOUSSOUKRO SOPIM CABINEBO A GAUCHE EGLISE BETHLE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 778192692 | 101859416 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150064558 | 48575443DB6192B7 | YKN05_PCO125 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78223 | -5.27184 | 250 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB0000000297379 |  | KONE ZIE DAVID | YAMOUSSOUKRO SOPIM MAKORA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 789838190 | 716708635 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150064552 | 48575443DB82F8B7 | YKN05_PCO063 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77378 | -5.27891 | 250 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000295785 |  | DOUYOU PIERRE SAMUEL | YAMOUSSOUKRO CABINEBO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 101905054 | 759790517 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150060542 | 48575443D076F3B7 | YKN05_PCO121 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.701117 | -5.203244 | 100 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000296084 |  | KOUAME N'SISSO RENE TRESOR 02 | YAMOUSSOUKRO N'KLOHIDJO ECOLE PRIMAIRE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 747140149 | 747140149 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150060503 | 48575443D08436B7 | YND01_PCO039 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.846067 | ,-5.305791 | 150 | HUB02 | YND01 |  | 0 | 0
RAB0000000293712 |  | ATSE MICHELLE LAURE | 220 LGTS YAKRO 1 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 749331898 | 102806882 | 2026-03-14 | 2026-03-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150060532 | 48575443D086FFB7 | YLO01_PCO122 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.8164 | -5.26019 | 200 | HUB04 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000297720 |  | DIBY KOUASSI ANICET BATTI HIE | BELLE VILLE DEPOT PAIN YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 150244660 | 797540808 | 4/13/2026 | 4/14/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150064672 | 48575443DB6923B7 | YKN05_PCO083 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76034 | -5.27466 | 150 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000297040 |  | N'DRI N'GATTA JEAN NICAISE | MOROFE N'KLOIHIDJO IMMEUBLE BALLA YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709958178 | 708180591 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150064675 | 48575443DB7CD8B7 | YRA01_PCO021 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84948 | -5.30027 | 150 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 2
RAB0000000296933 |  | ANET N'GBLA SOPHIE 01 | YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 749146465 | 173878354 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150064684 | 48575443DB7B03B7 | YND01_PCO012 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83801 | -5.30519 | 100 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 0
RAB0000000297103 |  | KOUADIO YAO FULBERT | YAMOUSSOUKRO MOROFE NKLOHIDJO RADAR | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 150014596 | 788219975 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150064648 | 48575443DB7BC8B7 | YRA01_PCO037 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.85260 | -5.31104 | 100 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB0000000296888 |  | TRAORE AROUNA | KOKRENOU THOMAS D'ACQUIN YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 566040228 | 555759122 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150064681 | 48575443DB6849B7 | YKN04_H3_PCO084 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77546 | -5.26404 | 250 | HUB03 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB0000000297301 |  | N'GUESSAN VANESSE CAROLLE | YAMOUSSOUKRO KORENOU PETIT CHATEAU APRES LA BOULANGERIE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 705474298 | 758597614 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150060387 | 48575443D076BBB7 | YKN05_PCO124 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78074 | -5.26807 | 550 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000297172 |  | GBEH MARIE PAULE 02 | YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE MAQUIS BEL AIR | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 787992930 | 787992930 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150060510 | 48575443DB78A2B7 | YKN05_PCO055 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76211 | -5.27971 | 550 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000297406 |  | ADAMA KOMARA | YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE AVANT MACHINE GATEE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 505615467 | 759559858 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150064683 | 48575443DB72A1B7 | YKN05_PCO051 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76311 | -5.27247 | 400 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB0000000296627 |  | COULIBALY NAMIIDJIA ABDUL AZIZ | SOPIME TAGE KASSA ALI | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707675876 | 707675876 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150060528 | 48575443D077A4B7 | YKN01_PCO019 |  | Sans PCO | RAS |  |  | -5.26799 | 6.78859 | 100 | HUB01 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB0000000297981 |  | SORO BRAHIMA YKR | YAMOUSSOUKRO MOROFE EBENEZER HOTEL DES OLIVES | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 747403309 | 101640457 | 4/14/2026 | 4/15/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150064652 | 48575443DB6F54B7 | YEB01_PCO26 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.85328 | -5.28582 | 150 | HUB01 | YEB01 |  | 0 | 0
RAB0000000297727 |  | TOURE SOUMAILA | YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOIDJO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 140737218 | 506461906 | 2026-12-04 | 4/14/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150064657 | 48575443DB727DB7 | YRA01_PCO039 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.85458 | -5.23127 | 450 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB0000000297638 |  | ATTA DESQUITH | YAMOUSSOUKRO MOROFE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 505000536 | 757716090 | 3/29/2026 | 4/14/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150064660 | 48575443DB82B1B7 | YRA01_PCO039 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.85555 | -5.31228 | 550 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 1
RAB0000000297745 |  | ZON KONAN N'GUESSAN HENRI JOEL | MOROFE COLLEGE KONAN1 YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 758560521 | 595563456 | 4/13/2026 | 4/14/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150064662 | 48575443DB75C1B7 | YMR01_PCO004 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83186 | -5.29691 | 350 | HUB01 | YMR01 |  | 0 | 2
RAB0000000297743 |  | DIOMANDE FATOU | IMMEUBLE BALA YAKRO.. | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709247555 | 150776761 | 4/13/2026 | 4/14/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150064654 | 48575443DB7E2CB7 | YRA01_PCO023 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.85248 | -5.30175 | 150 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 1
RAB0000000297685 |  | DIAGOU GARCIA MARIE EVE OLIVIA | YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOIHIDJO HOTEL ONYX | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 748120357 | 478120357 | 2026-12-04 | 4/14/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150064655 | 48575443DB74EBB7 | YND01_PCO020 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83842 | -5.30637 | 100 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 0
RAB0000000297784 |  | ZERBO ALI | YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO HOTEL MOROFE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 749904632 | 504177608 | 4/13/2026 | 4/14/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150064653 | 48575443DB6F71B7 | YRA01_PCO017 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84953 | -5.30295 | 350 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 3
RAB0000000295565 |  | KOUADIO ADJOUA LEONTINE | 220 LGTS YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 759055026 | 171988740 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150064680 | 48575443DB7188B7 | YLO01_PCO42 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82625 | -5.25803 | 300 | HUB02 | YLO01 |  | 0 | 2
RAB0000000297825 |  | LAGOBO PATRICK DIDIER KORE | ASSABOU PALMERAIE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709246893 | 555390163 | 4/13/2026 | 4/14/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150064658 | 48575443DB6A45B7 | YAS01_PCO53 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82864 | -5.26474 | 200 | HUB01 | YAS01 |  | 0 | 0
RAB0000000297822 |  | KONE AWA EPSE KONE | MAKORA IMMEUBLE KANTE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707399500 | 707454260 | 4/13/2026 | 4/14/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150064669 | 48575443DB732FB7 | YKN05_PCO062 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77076 | -5.27951 | 200 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000297681 |  | YATASSAYE FATOUMATA | YAMOUSSOKRO DIOULAKRO HOTEL ESPOIR | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 504951730 | 170008638 | 2026-12-04 | 4/14/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150064649 | 48575443DB740CB7 | YDG03_PCO100 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.79962 | -5.27835 | 100 | HUB02 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB0000000296502 |  | OHOUKOU GOGOH GWLADYS | SOPIM BOULANGERIE BAMBA YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707724635 | 707724635 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150064677 | 48575443DB7E37B7 | YKN05_PCO098 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78685 | -5.26920 | 350 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000297011 |  | KOUADIO KASSOU MARK MICHEL | 220 LGTS BAR VERT YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 717064734 | 715650348 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150064556 | 48575443DB8144B7 | YLO01_PCO50 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82129 | -5.25989 | 350 | HUB02 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000297549 |  | ADOU KOUAKOU JEAN FABRICE | YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE MACHINE GATER | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 586539363 | 555050999 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150064668 | 48575443DB6AA8B7 | YKN05_PCO052 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.704211 | -5.601746 | 150 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB0000000297389 |  | BOUEDOU TCHANHORE SIDONIE | YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE HAIDARA PHOTO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 143878107 | 161755109 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150064547 | 48575443DB8130B7 | YKN05_PCO82 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.75677 | -5.27231 | 500 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB0000000297350 |  | NINGBAHOUO ABDEL+D8940:E8999 IVANN YAHOUON | YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE HOPITAL PSYCHIATRIQUE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 769946984 | 769946984 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150064651 | 48575443DB7571B7 | YKN05_PCO036 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76132 | -5.2805 | 150 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000298004 |  | BOUIKALO BI ZAMIEN VICTORIA PARUSS 02 | YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS EN FACE ISCAE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 153178494 | 747940798 | 4/14/2026 | 4/16/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150064643 | 4857544308F1C8B8 | YLO01_PCO66 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.81743 | -5.26536 | 200 | HUB02 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000297942 |  | KOUAKOU KOFFI PAUL BENJAMIN | KOKRENOU TOCLOBO TERMINUS YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 757153505 | 150602890 | 4/14/2026 | 4/15/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150064664 | 48575443DB7620B7 | YKN05_PCO124 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77702 | -5.26986 | 250 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB0000000298080 |  | MAKADO YAKESSE CHATELAIN | MOROFE APRES ROIS DES ROIS YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 789796142 | 544660914 | 2026-04-15 |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150064663 | 48575443DB7E4CB7 | YRM01_PCO024 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82996 | -5.29748 | 100 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB0000000298060 |  | BILE PHILOMENE SUZANNE | MOROFE EBENEZER YAKRO1 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 748588109 | 140453374 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150064659 | 48575443DB8101B7 | YEB01_PCO20 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.85293 | -5.288 | 50 | HUB01 | YEB01 |  | 0 | 0
RAB0000000298081 |  | OUATTARA MIGNIOMPENI FLORENCE | MOROFE N'KLOIHIDJO YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 584843283 | 769246470 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150064665 | 48575443DB7493B7 | YRA01_PCO005 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84951 | -5.23014 | 150 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB0000000297392 |  | KOUAKOU JUNIOR N'SIBENIAN BIENVENU YAKRO | YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO IMMEUBLE BALLA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 716402965 | 142477893 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150064645 | 4857544308ED42B8 | YRA01_PCO009 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.85057 | -5.29921 | 100 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 1
RAB0000000297049 |  | MANLAN ASSEMIEN | MOROFE N'KLOIHIDJO IMMEUBLE BALLA YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708572233 | 505600232 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150064650 | 48575443DB7661B7 | YRA01_PCO006 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84979 | -5.30164 | 100 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB0000000297910 |  | KONE MASSAYE | RICHELIEU POUBELLE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 503687286 | 103283890 | 4/14/2026 | 4/15/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150064666 | 48575443DB77DEB7 | YKN03_H4_PCO126 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76751 | -5.280336 | 150 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000297986 |  | N'DRI ETRANNY OSE PARFAIT | YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS CARREFOUR DU MAIRE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 789227193 | 705776753 | 4/14/2026 | 4/15/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150064656 | 48575443DB84B1B7 | YLO01_PCO050 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82285 | -5.26139 | 50 | HUB02 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000297792 |  | N'GUESSAN KOUAKOU NOE | 220 LGTS CARREFOUR 421 YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 799047156 | 718032953 | 4/13/2026 | 4/14/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150064647 | 48575443DB7069B7 | YLO01_PCO17 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.81737 | -5.25884 | 400 | HUB02 | YLO01 |  | 0 | 1
RAB0000000298147 |  | KADIO ASSAMA ANNE FLORA | MAKORA IMMEUBLE NANA YAHA YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 789794681 | 595103172 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150064641 | 4857544308F26FB8 | YKN05_PCO063 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77213 | -5.27882 | 200 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000298025 |  | GBANHAN MINAHO GRACE NELLY | YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE AU GOUDRON VERS MAQUIS BELLE IVOIRE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 719417082 | 779134535 | 4/14/2026 | 4/16/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150064638 | 4857544308EE5AB8 | YKN05_PCO070 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.79033 | -5.26498 | 100 | HUB03S | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000298162 |  | TALL IBRAHIM | YAMOUSSOUKRO COLLEGE RICHELIEU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 143516435 | 544520648 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150064644 | 4857544308F0D3B8 | YKN03_H4_PCO126 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76336 | -5.26829 | 450 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000298204 |  | KOUADIO AKISSI MARIE-CHANTAL | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 10262740 | 789458326 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150064639 | 4857544308F103B8 | YLO01_PCO79 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.81911 | -5.26558 | 200 | HUB02 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000298163 |  | KARAMOKO IBRAHIMA YKR | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU 3E ARRONDISSEMENT | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 773909478 | 749645932 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150064635 | 4857544308ED9CB8 | YKN03_H2_PCO040 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76945 | -5.26076 | 400 | HUB02 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000298141 |  | SORO CHECK MOHAMED | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU 3E ARRONDISSEMENT | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709993324 | 709993324 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150064661 | 48575443DB6349B7 | YKN03_H2_PCO040 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76945 | -5.26076 | 400 | HUB02 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000291663 |  | DIABY NENE | KOKRENOU APSONIC2 HOTEL BELLE ETOILE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 768201311 | 707971692 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150064671 | 48575443DB74D3B7 | YKN01__PCO50 |  | PCO Saturé | RAS |  |  | 6.79033 | -5.26498 | 250 | HUB02 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB0000000291615 |  | SOW AMADOU | YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO - YKN01 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 142974541 | 142974541 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150064634 | 4857544308ED79B8 | YKN03_H4_PCO118 |  | PCO Saturé | RAS |  |  | 6.76379 | -5.26622 | 200 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 1
RAB0000000297967 |  | ZOUNGRANA ISMAEL | YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE DEPOT DE PAIN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 718492548 |  | 4/14/2026 | 4/15/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150064637 | 4857544308ED32B8 | YKN05_PCO088 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76 | -5.27162 | 200 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB0000000274000 |  | BABALOLA LATIFA | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU RICHELIEU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 172612973 | 575000000 | 2025-11-04 | 2025-06-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150064642 | 4857544308F015B8 | YKN03_H4_PCO118 |  | PCO Saturé | RAS |  |  | 6.76376 | -5.266662 | 250 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000290174 |  | DIATTO N'GUEDA BEATRICE | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU RICHELIEU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 576648226 | 577000000 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150064640 | 4857544308F185B8 | YKN03_H4_PCO118 |  | PCO Saturé | RAS |  |  | 6.76438 | -5.26720 | 300 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000297404 |  | KOUADIO AMOIN CHARLOTTE | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU MOSQUEE NAMORY | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709677471 | 709774606 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150064630 | 4857544308ECD8B8 | YKN03_H4_PCO118 |  | PCO Saturé | RAS |  |  | 6.76301 | -5.26544 | 250 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000296065 |  | BAMBA WASSA SOULEYMANE | KOKRENOU APSONIC 3 YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 789047857 | 797575171 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150064631 | 4857544308EFB9B8 | YKN03_H4_PCO118 |  | PCO Saturé | RAS |  |  | 6.76385 | -5.26665 | 200 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 1
RAB0000000298145 |  | RAFIU NABIAT | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU CITE N'DAOU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 556280786 | 104409825 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150064633 | 4857544308ECF1B8 | YKN03_H4_PCO100 |  | PCO Saturé | RAS |  |  | 6.76832 | -5.26847 | 250 | HUB03 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000297408 |  | BAGNAN JEAN BAPTISTE | YAMOUSSOUKRO MOROFE QUARTIER BANNY | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 140350288 | 546905010 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 21/04.2026 | 2150064617 | 48575443DB7695B7 | YMF01_PCO12 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous PCO |  |  | 6.84239 | -5.29494 | 450 | HUB04 | YMF01 |  | 0 | 0
RAB0000000211954 |  | N'GUESSAN AMOIN JUSTINE | MOROFE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 778000000 | 703000000 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 21/04.2026 | 2150064628 | 4857544308EC81B8 | YMF01_PCO012 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous PCO |  |  | 6.84244 | -5.29390 | 200 | HUB03 | YMF01 |  | 0 | 0
RAB0000000297380 |  | KONE N'GALO SERAPHIN | YAMOUSSOUKRO MOROFE QUARTIER BANNY | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 749419346 | 564350659 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 21/04.2026 | 2150064627 | 4857544308F19FB8 | YMF01_PCO12 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous PCO |  |  | 6.8427 | -5.29387 | 250 | HUB04 | YMF01 |  | 0 | 0
RAB0000000296228 |  | KI SIDIKI | DIOULAKRO 2EME ARRONDISSEMENT YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 594306440 | 749031624 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 21/04.2026 | 2150064632 | 4857544308ECF9B8 | YDG03_D3_PCO072 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous PCO |  |  | 6.80371 | -5.27628 | 150 | HUB03 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB0000000297056 |  | KOUAKOU TANAH ROSALIE | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU IMMEUBLE ABS III | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 747532157 | 545324559 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 21/04.2026 | 2150064629 | 4857544308F1E7B8 | YKN05_PCO62 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous PCO |  |  | 6.76311 | -5.27247 | 400 | HUB0" | YKN0& |  | 0 | 0
RAB0000000295563 |  | NIAMIEN BROU HERVE | COLLEGE RICHELIEU YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 101002395 | 707372238 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150064618 | 48575443DB69E1B7 | YKN03_H4_PCO121 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON |  |  | 6.763241 | -5.268345 | 50 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000294306 |  | KOUAME ADJOUA EDWIGE | KOKRENOU YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 104593407 | 193981196 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150064626 | 48575443DB6369B7 | YRA01_PCO014 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON |  |  | 6.78066 | -5.25909 | 50 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB8525475805 |  | N'GUESSAN JEAN JACQUES | YAMOUSSOUKRO, QUARTIER THERESE RESTAURANT LE BELGICAIN YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 07 58 31 81 87 | 100592984 | 2026-04-20 | 2026-03-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150064625 | 48575443DB724DB7 | YAS01_PCO11 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83062 | -5.27175 | 350 | HUB01 | YAS01 |  | 0 | 1
RAB0000000298257 |  | WORLD HOSPITALITY MANAGEMENTCC 2303165CE | YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO - YLO01 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 787941656 | 787941656 | 2026-04-10 | 2026-04-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150064614 | 48575443DB7DF6B7 | YRM01_PCO009 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous pco |  |  | 6.83687 | -5.30812 | 500 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 6
RAB0000000298285 |  | WORLD HOSPITALITY MANAGEMENTCC 2303165CE | YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO - YLO01 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 757974849 | 757974849 |  | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150064624 | 48575443DB6F86B7 | YRM01_PCO009 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83687 | -5.30812 | 500 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 6
RAB0000000295473 |  | CAMARA MOHAMED DOUDOU | EBENEZER IMMEUBLE ROKIA YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708571985 | 797590869 | 2026-03-11 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150060370 | 48575443D0822DB7 | YEB01_PCO02 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.853002 | -5.288372 | 200 | HUB03 | YEB01 |  | 0 | 0
RAB0000000269337 |  | YAO AKISSI GENEVIEVE | MOROFE ANCIENNE EGLISE ASSEMBLE DE DIEU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 150003427 | 587000000 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150064613 | 48575443DB7DA2B7 | YMF01_PCO12 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON |  |  | 6.84124 | -5.29399 | 50 | HUB04 | YMF01 |  | 0 | 0
RAB0000000280131 |  | SHOUIN JEAN PATICK CARMEL | HABITAT LAS PALMAS VERS COLLEGE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 173085070 | 710000000 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150064622 | 48575443DB7081B7 | YHA01_PCO48 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON |  |  | 6.81986 | -5.27544 | 350 | HUB02 | YHA01 |  | 0 | 0
RAB0000000277193 |  | KHOUMA MOR | YAMOUSSOUKRO 220 LGTS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709156891 | 153000000 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150064611 | 48575443DB6297B7 | YLO01_PCO44 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON |  |  | 6.82403 | -5.25441 | 100 | HUB02 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000220557 |  | TANOH KOUASSI GAUZAH YANN PHILIPPE | YAMOUSSOUKRO MOROFE FOYER DES JEUNES | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 769006428 | 709000000 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150064591 | 48575443DB6A03B7 | YMF01_PCO12 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON |  |  | 6.8396703 | -5.2929177 | 400 | HUB04 | YMF01 |  | 0 | 0
RAB0000000297882 |  | ASSAMOI KAKOU ANSELME | HABITAT CYCLONE BAR YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 102844411 | 708606272 | 4/14/2026 | 4/15/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150064616 | 48575443DB768CB7 | YHA01_PCO48 |  | Sans PCO | Indisponibilité de PON |  |  | 6.81895 | -5.27473 | 350 | HUB01 | YHA01 |  | 0 | 0
RAB0000000280239 |  | TALL DAOUDA | DIOULABOUGOU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 797891959 | 798000000 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150064619 | 48575443DB8100B7 | YDG02_PCO8 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON |  |  | 6.680168 | -5.27728 | 150 | HUB01 | YDG02 |  | 0 | 0
RAB0000000284412 |  | KONAN N'DRI FIRMIN | 220 LOGEMENTS ZAHER | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 757091975 | 506000000 | 2026-01-08 | 2026-01-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150064594 | 48575443DB7B37B7 | YLO01_PCO121 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON |  |  | 6.823645 | -5.255441 | 300 | HUB04 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000283853 |  | GACKO AMADOU | DIOULAKRO KIOSQUE ALASSANE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 758162075 | 501000000 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150064612 | 48575443DB789CB7 | YDG03D4_PCO117 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON |  |  | 6.799789 | -5.269571 | 150 | HUB04 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB0000000283758 |  | GAKOU SEYDOU | DIOULAKRO NOUVEAU GOUDRON YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 759760438 | 760000000 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150064605 | 48575443DB6D11B7 | YDG03D4_PCO123 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON |  |  | 6.809664 | -5.274723 | 250 | HUB04 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB0000000286291 |  | TOURE LOSSENI | DIOULAKRO COLLEGE PEDAGOGUE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707478853 | 141000000 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150064608 | 48575443DB824DB7 | YDG03_D01_PCO023 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON |  |  | 6.81136 | -5.27259 | 250 | HUB01 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB0000000292163 |  | AKPE ELYSEE | APSONIC 3 DERRIERE BOUTIQUE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 140674035 | 586219358 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150064615 | 48575443DB7A8BB7 | YKN03_H3_PCO084 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON |  |  | 6.174045 | -5.610412 | 100 | HUB03 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000296707 |  | ALLUI MIREILLE MARIETTE | YAMOUSSOKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 103443931 | 712714870 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150064621 | 48575443DB6EA3B7 | YDG03_PCO30 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON |  |  | 6.81145 | -5.26837 | 250 | HUB02 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB1138676400 |  | HOMNI SIDATY | YAMOUSSOUKRO, KABINEBO SOPIM YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 59 42 03 45 | 22507 59 42 03 45 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150064603 | 48575443DB637BB7 | YKN04_H4_PCO116 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78215 | -5.277215 | 150 | HUB04 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB9508705164 |  | YAYA DIARRASSOUBA | YAMOUSSOUKRO, MOROFE N'KLOIHIDJO YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22505 46 62 65 65 | 22505 46 62 65 65 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150064599 | 48575443DB63BFB7 | YND01_PCO031 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84091 | -5.30472 | 200 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 0
RAB8667237736 |  | BOA MEA PACOME | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO MOROFE EN AFCE DE L'HOTEL DES ELUS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22501 72 07 15 11 | 22501 72 07 15 11 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150064636 | 4857544308EFD5B8 | YEB01_PCO30 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.852699 | -5.28263 | 250 | HUB01 | YEB01 |  | 0 | 0
RAB9527267098 |  | KONE ALI | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO DIOULAKRO GARAGE FUSION | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22501 52 14 26 14 | 22501 52 14 26 14 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150064620 | 48575443DB67AEB7 | YDG03_D3_PCO094 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.795633 | -5.271199 | 250 | HUB03 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB2884844337 |  | KONAN AMANI LYDIA | DIOULABOUGOU VASE D'HONNEUR YAKRO, DIOULAKRO, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250758940246 | 2250758940246 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150064598 | 48575443DB7720B7 | YDG03_D1_PCO023 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.811034 | -5.268354 | 100 | HUB01 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB9827059916 |  | KOUAKOU AHOU SALIMATA | MOROFE N'KLOIHIDJO YAKRO, QUARTIER ADMINISTRATIF, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250788508073 | 2250788508073 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150064610 | 48575443DB6199B7 | YND01_PCO012 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83841 | -5.30532 | 350 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 1
RAB3920689109 |  | TENY YOBOUET ROGER | MOROFE IMMEUBLE BALLA YAKRO, MOROFE, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250505457913 | 2250505457913 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150064609 | 48575443DB71D5B7 | YRA01_PCO013 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.85068 | -5.30077 | 150 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB4200318256 |  | SOUMAHORO ABOUBAKAR SIDIKI | SOPIM IMMEUBLE ROKIA YAKRO, DIOULAKRO, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250709606087 | 2250709606087 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150064595 | 48575443DB702EB7 | YKN05_PCO111 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.785905 | -5.270722 | 50 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000298322 |  | LIMBE PUB IMPRIMERIE | YAMOUSSOUKRO SOPIM | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708466000 | 708466000 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150064623 | 48575443DB6C8CB7 | YKN01_PCO21 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78704 | -5.27058 | 300 | HUB01 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB9244660895 |  | KONE ABDOULAYE | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO KOKRENOU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 59 32 66 07 | 22507 59 32 66 07 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150064604 | 48575443DB6A96B7 | YKN03_H3_PCO84 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.776587 | -5.265008 | 100 | HUB03 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB5490237085 |  | TOGOLA ADAMA | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO SOPIM PASTORAL | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22501 53 77 27 67 | 22501 53 77 27 67 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150064761 | 48575443DB73B0B7 | YKN03_H2_PCO63 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77349 | -5.278917 | 150 | HUB02 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB2141140610 |  | GOURAUD SOLANGE | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO HABITAT SECTEUR ENERGIE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 49 93 96 20 | 22507 49 93 96 20 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150064607 | 48575443DB7162B7 | YRM01_PCO026 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.828811 | -5.301198 | 50 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB7685190975 |  | KOUASSI TEHIA DESIRE | YAMOUSSOUKRO, CITE APSONIC3 YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 07 55 46 56 | 22507 07 55 46 56 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150064750 | 48575443DB6665B7 | YKN03_H3_PCO73 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77152 | -5.2668 | 450 | HUB03 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB2968945047 |  | SOULEY KOMANVI | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO KOKRENOU MAISON PASTORALE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22501 41 20 52 28 | 22501 41 20 52 28 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150064760 | 48575443DB62E9B7 | YKN03_H1_PCO24 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.777868 | -5.277316 | 100 | HUB01 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB7734729606 |  | KOUADIO KOUASSI NOEL FREDDY | YAMOUSSOUKRO, SOPIM PASTORAL YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 58 78 28 65 | 22507 58 78 28 65 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150064756 | 48575443DB7BD7B7 | YKN03_H1_PCO100 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.776034 | -5.276344 | 450 | HUB01 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000217689 |  | LANKOANDE YENIBOIA DIT VICTOR YAKRO | KOKRENOU RICHELIEU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 779626204 | 504000000 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150064606 | 48575443DB74BBB7 | YKN03_H4_PCO124 |  | Hors zone | Indisponibilité de PON |  |  | 6.76188 | -5.26660 | 250 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 1
RAB0000000294738 |  | CONDE KARIFA | DIOULAKRO EPI D'OR YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 5555059545 | 555059545 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150064592 | 48575443DB831DB7 | YDG03D3_PCO077 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON |  |  | 6.802158 | -5.271358 | 50 | HUB03 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB0000000298164 |  | DIOMANDE SEDE | YAMOUSSOUKRO MAKORA TERMINUS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 713280448 | 798211395 | 2026-04-22 | 2026-04-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150064601 | 48575443DB8297B7 | YKN05_PCO0046 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.7642 | 5.27656 | 300 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB9841374977 |  | GOLI ZEZE FREDERIC | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENT GARAGE JEROME | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22501 01 14 13 48 | 22501 01 14 13 48 | 2026-04-18 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150064747 | 48575443DB8036B7 | YLO01_PCO29 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.81605 | -5.25128 | 200 | HUB01 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB6883836439 |  | ZORO KAZIRI HERVE | YAMOUSSOUKRO, MOROFE NOUVEAU QUARTIER | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22505 84 28 66 57 | 22505 84 28 66 57 | 2026-04-18 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150064587 | 48575443DB6757B7 | YRA01_PCO039 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.855402 | 5.311724 | 400 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 2
RAB5942049646 |  | COULIBALY CHONGAGNIGUI | YAMOUSSOUKRO, SOPIM IMMEUBLE DIEU MERCI YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 87 14 37 44 | 22507 87 14 37 44 | 2026-04-18 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150064763 | 48575443DB7BC4B7 | YKN05_PCO006 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78037 | 5.27468 | 250 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB1248583824 |  | KOUASSI BAH QUEVIN | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE DEPOT DE PAIN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22505 56 09 32 08 | 22505 56 09 32 08 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150064748 | 48575443DB7D6CB7 | YKN05_PCO088 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.75944 | -5.2731 | 150 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB8226962030 |  | AMICHIA ALLOUA ALIDA AUDREY | YAMOUSSOUKRO, MOROFE EN FACE DE LA CITE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22501 40 48 63 00 | 22501 40 48 63 00 | 2026-04-18 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150064600 | 48575443DB7D4AB7 | YEB01_PCO12 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.856871 | -5.290419 | 100 | HUB02 | YEB01 |  | 0 | 0
RAB8163929688 |  | TIEBRO GOGOUA GUY ARSENE | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO SOPIM CABINEBO IMMEUBLE ROKIA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 19 96 62 84 | 22507 19 96 62 84 | 2026-04-18 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150064857 | 48575443DB780CB7 | YKN05_PCO11 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.852327 | -5.27065 | 100 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB2231985054 |  | NBET OUAFAE | YAMOUSSOUKRO, | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 05 97 04 99 | 22507 05 97 04 99 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150064589 | 48575443DB768EB7 | YEB01_PCO04 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.852327 | -5.288507 | 150 | HUB01 | YEB01 |  | 0 | 0
RAB5933170082 |  | BAUDIAHE GRACE MOREILLE | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO MAKORA EN FACE DU LYCEE MODERNE 1 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 57 82 82 80 | 22507 57 82 82 80 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150064757 | 48575443DB67FEB7 | YKN03_H2_PCO62 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77087 | -5.27948 | 200 | HUB02 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB6079206442 |  | ANE KANGAH MARIE NOELLE | YAMOUSSOUKRO, | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 08 88 20 80 | 22507 08 88 20 80 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150064751 | 48575443DB83A2B7 | YKN04_H4_PCO99 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.789063 | -5.268506 | 100 | HUB01 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB9867978301 |  | KOTIA N'DA PRIVAT | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO SOPIM CABINEBO IMMEUBLE LEA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22501 42 03 05 87 | 22501 42 03 05 87 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150064752 | 48575443DB677EB7 | YKN05_PCO125 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78507 | -5.26848 | 100 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000279881 |  | DOUA GOULY FRANCK OLIVIER | KOKRENOU APSONIC 3 YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 102736943 | 104000000 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150064765 | 48575443DB67B6B7 | YKN03_H4_PCO111 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.76748 | -5.26498 | 350 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 1
RAB4430044919 |  | N'GUESSAN KOUADIO LEOPOLD | YAMOUSSOUKRO, | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22501 73 32 12 83 | 22501 73 32 12 83 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150064758 | 48575443DB633FB7 | YND01_PCO063 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84601 | -5.31259 | 100 | HUB02 | YND01 |  | 0 | 0
RAB8231261380 |  | N'GUESSAN CELESTIN ARNAUD | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO RUE MAMAN MINISTRE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 78 75 46 24 | 22507 78 75 46 24 | 2026-04-18 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150064596 | 48575443DB75BCB7 | YRM01_PCO004 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83394 | -5.29711 | 100 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB4535640473 |  | LOUKOU ARISTIDE | YAMOUSSOUKRO, MOROFE N'KLOIHIDJO MACHINE GATER YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22505 46 98 98 36 | 22505 46 98 98 36 | 2026-04-18 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150064755 | 48575443DB6B1EB7 | YRA01_PCO048 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84658 | -5.30305 | 100 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB5481011344 |  | SANOGO TIDIANE | YAMOUSSOUKRO ASSABOU VERS MAQUIS BAOULE, YAMOUSSOUKRO ASSABOU VERS MAQUIS BAOULE, N'ZUESSY, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO ASSABOU VERS MAQUIS BAOULE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250703760710 | 2250703760710 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150064759 | 48575443DB65BAB7 | YAS01_PCO64 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.8299 | -5.2608 | 50 | HUB02 | YAS01 |  | 0 | 0
RAB6110407810 |  | DIOMANDE MAMADOU | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO FIN GOUDRON | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22501 72 73 08 38 | 22501 72 73 08 38 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150064590 | 48575443DB6641B7 | YRA01_PCO049 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.846327 | -5.299068 | 200 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB1363952660 |  | DAGNOGO MOULAMINE | YAMOUSSOUKRO, | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 08 57 51 30 | 22507 08 57 51 30 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150064602 | 48575443DB81A4B7 | YND01_PCO056 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84116 | -5.31073 | 350 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 2
RAB3907623886 |  | COULIBALY SEYDOU | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 48 46 59 41 | 22507 48 46 59 41 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150064762 | 48575443DB69A6B7 | YDG03_D1_PCO15 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.81106 | -5.278066 | 350 | HUB01 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB6791040528 |  | YEO KATCHENIN FEBE | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU DERRIERE ETAGE MANGOU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 98 23 72 47 | 22507 98 23 72 47 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150064597 | 48575443DB76B2B7 | YDG03_D2_PCO036 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.80683 | -5.26873 | 400 | HUB02 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB0000000293337 |  | FRANCK JEAN MICHAEL N'ZAKILIZOU | APSONIC3 DEPOT DE PAIN YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708934439 | 798928379 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-26 | 2150064753 | 48575443DB68D1B7 | YKN03_H3_PCO080 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.76763 | -5.27039 | 150 | HUB03 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB2368912535 |  | KOUAME AMANI | YAMOUSSOUKRO, MOROFE N'KLOIHIDJO NOUVEAU QUARTIER | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 07 82 80 37 | 22507 07 82 80 37 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-26 | 2150064849 | 48575443DB8350B7 | YND01_PCO054 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 200 | HUB02 | YND01 |  | 0 | 1
RAB4534571982 |  | GAYE SALIOU | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO QUARTIER HABITAT CHATEAU ANCIEN CNPS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 79 99 60 97 | 22507 79 99 60 97 | 2026-04-18 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-26 | 2150064858 | 48575443DB6332B7 | YHA01_PCO49 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.8231 | -5.27482 | 100 | HUB02 | YHA01 |  | 0 | 0
RAB9260613340 |  | YAO KAN YANN LEGER | MOROFE N'KLOIHIDJO YAKRO, MOROFE, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 79 95 95 38 | 22507 79 95 95 38 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-26 | 2150064863 | 48575443DB655AB7 | YND01_PCO002 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83866 | -5.30022 | 100 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 0
RAB8155740868 | FT8527267045 | BOUA WEUGA JESSICA | YAMOUSSOUKRO SOPIM MAKORA IMMEUBLE MOUSSA, YAMOUSSOUKRO SOPIM MAKORA IMMEUBLE MOUSSA, DIOULAKRO, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO SOPIM MAKORA IMMEUBLE MOUSSA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250700566619 | 2250700566619 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150064866 | 48575443DB6E30B7 | YKN05_PCO0060 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77081 | -5.273004 | 450 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB1137126474 |  | COULIBALY HABOU | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO SOPIM COLLEGE ANGE DOMINIQUE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22501 70 71 28 29 | 22501 70 71 28 29 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150064851 | 48575443DB69DCB7 | YKN01_PCO27 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.789639 | -5.277825 | 300 | HUB01 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB6176939733 |  | TEOUA AKAKOU HUGUES ROLAND | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO SOPIM CITE ECOLE ZAHER | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 19 57 29 77 | 22507 19 57 29 77 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150064856 | 48575443DB6B80B7 | YKN01_PCO27 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2AC125 |  | 6.78793 | -5.27874 | 250 | HUB01 | YKN01 |  | 0 | 1
RAB0000000298372 |  | YACRE BOA AUGUSTE CÉSAR | YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO - MLN02 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 151622503 | 151622503 | 2026-03-13 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150064853 | 48575443DB627CB7 | YKN01_H3_PCO72 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.77648 | -5.26818 | 350 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB0000000297813 |  | KOUADIO AKISSI JUDITH | YAMOUSSOKRO 220 LOGEMENTS QUARTIER DEPUTE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 778032821 | 707840891 | 2026-12-04 | 4/14/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150064844 | 4857544308EC5AB8 | YLO01_PCO96 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC125 |  | 6.82299 | -5.26144 | 300 | HUB02 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000296858 |  | GROUPE FADY SARL | 220 LOGEMENTS EN FACE DE L'HOTEL ASSANDY | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 748594971 | 173774168 | 2026-04-02 |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150064845 | 4857544308F2B8B8 | YLO01_PCO96 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.82442 | -5.25593 | 350 | HUB03 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB8442315867 |  | COULIBALY ASSITA | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO APSONIC DERRIERE HOTEL GNOUPALE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 09 84 10 03 | 22507 09 84 10 03 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150064859 | 48575443DB65C8B7 | YKN03_H1_PCO11 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1AC125 |  | 6.79092 | -5.26328 | 350 | HUB01 | YKN03 |  | 0 | 1
RAB0000000295877 |  | KROUMA KAFOUBA | SOPIM IMMEUBLE ROKIA YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709987625 | 140589771 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150064855 | 48575443DB71DEB7 | YKN05_PCO104 |  | Sans PCO | Problème client | LE LOCAL DU CLIENT N'EST PAS ENCORE PRÊT |  | 6.785848 | -5.27046 | 150 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB4523069342 |  | SORO KIGNONDJA ALASSANE | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO KOKRENOU ECOLE FONDATION | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22501 61 29 21 70 | 22501 61 29 21 70 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150064646 | 4857544308F11DB8 | YKN04_H4_PCO99 |  | PCO Saturé | RAS |  |  | 6.791695 | -5.267398 | 350 | HUB04 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB8421150152 |  | BAYO AMINATA | YAMOUSSOUKRO, BELLE VILLE QUARTIER MERVEILLE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 09 69 64 50 | 22507 09 69 64 50 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150064749 | 48575443DB7C56B7 | YKN05_PCO0067 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76191 | -5.28224 | 100 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB6962822119 |  | KOUADIO KOUADIO FRANCK | YAMOUSSOUKRO, | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 78 08 93 60 | 22507 78 08 93 60 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150064754 | 48575443DB7E7EB7 | YLO01_PCO59 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.81914 | -5.26005 | 300 | HUB01 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB5303490507 | FT6401150109 | BROU FLEUR GWLAGYS | BELLE VILLE QUARTIER MERVEILLE , DIOULAKRO, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250747834155 | 2250747834155 | 2026-04-25 | 2026-04-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150064864 | 48575443DB844BB7 | YKN05_PCO0067 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76194 | -5.28255 | 150 | HUB03 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB1420891251 |  | KOUASSI ADJO PELAGIE | YAMOUSSOUKRO, BELLE VILLE BELLE VUE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22501 41 74 69 72 | 22501 41 74 69 72 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150064846 | 4857544308F10CB8 | YKN04_H2_PCO56 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76166 | -5.287 | 100 | HUB02 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB2661135968 | FT5191783327 | SANHOU EBIBRA JULIE | 220 GROUPE SCOLAIRE DISCIPOLAT, N'ZUESSY, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250788660616 | 2250788660616 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150064764 | 48575443DB84D2B7 | YLO01_PCO29 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.81626 | -5.25188 | 100 | HUB01 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB8484872900 |  | KOUAKOU KONAN CHRISTIAN JUDICAEL | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO SOPIM MAISON PASTORALE BRIQUE IVOIRE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 77 66 08 89 | 22507 77 66 08 89 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150064766 | 48575443DB6D1DB7 | YKN05_PCO011 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77895 | -5.27993 | 100 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000298383 | FT0143711 | GENIE SERVICES ET CONSTRUCTIONS | YAMOUSSOUKRO QUARTIER BAHI | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708630707 | 708630707 | 2026-04-22 | 2026-04-25 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150064861 | 48575443DB8455B7 | YDG03_D2_PCO53 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 300 | HUB03 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB8072027846 | FT1593456126 | TOURE DJAKARIDJA | BELLE VILLE VIEUX PROPRE , DIOULAKRO, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250707568093 | 2250707568093 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150064831 | 4857544308ED86B8 | YKN05_PCO055 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76178 | -5.2787 | 300 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000292719 |  | SAVANE MAHOUA | YAMOUSSOUKRO SOPIM PREMIER TERRAIN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 778974586 | 506429481 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150064843 | 4857544308EE9FB8 | YKN02_PCO29 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.78160 | -5.27592 | 350 | HUB01 | YKN02 |  | 0 | 0
RAB0000000283543 |  | KOUASSI N'GUESSAN | QUARTIER THERESE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 713133944 | 707000000 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150064830 | 4857544308F1B9B8 | YAS01_PCO12 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.83173 | -5.27178 | 400 | HUB01 | YAS01 |  | 0 | 0
RAB0000000290172 |  | DOUMBIA DAOUDA 2 | KOKRENOU APSONIC1 YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 749054079 | 545000000 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150064854 | 48575443DB7ED4B7 | YKN01_PCO41 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.78461 | -5.26496 | 250 | HUB02 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB0000000289308 |  | YOBOUE ARMEL EPHRAIM EMIRE | YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 575425639 | 709000000 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150064827 | 4857544308EF0CB8 | YLO01_PCO35 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC129 |  | 6.82423 | -5.25571 | 300 | HUB02 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB0000000295673 |  | SIDIBE ASSA | KOKRENOU VERS TOIT BLEU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 506140026 | 502080666 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150064852 | 48575443DB6865B7 | YKN04_H3_PCO079 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC124 |  | 6.77853 | -5.26571 | 350 | HUB03 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB4959347444 | FT2555225742 | COULIBALY ADAMA SIDIKI | YAMOUSSOUKRO (SOPIM IVOIRE LOGIQUE), 6.780218 ; -5.278617, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250758864831 | 2250758864831 | 2026-04-25 | 2026-04-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150064838 | 4857544308F149B8 | YKN04_H4_PCO016 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77592 | -5.27987 | 150 | HUB01 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB7077172024 |  | SOUMAHORO SALIF | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO KONRENOU EN FACE DE LA MOSQUEE ALBANY | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22501 01 22 44 31 | 22501 01 22 44 31 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150064850 | 48575443DB6EDFB7 | YKN03_H2 _PCO70 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.773992 | -5.269386 | 350 | HUB02 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB4199051511 |  | ZOHOU BINENON HONORE | YAMOUSSOUKRO, MOROFE N'KLOIHIDJO YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 47 81 08 56 | 22507 47 81 08 56 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150064862 | 48575443DB6374B7 | YND01_PCO028 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84579 | -5.30410 | 200 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 1
RAB4672975231 |  | THIOUNE MAMADOU | YAMOUSSOUKRO, MOROFE N'KLOIHIDJO YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22501 73 40 83 58 | 22501 73 40 83 58 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150064834 | 4857544308EFBFB8 | YRA01_PCO051 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84579 | -5.30410 | 150 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 2
RAB9821945171 |  | KOUAME MARIE FRANCE ZIAHOULEY | MOROFE BANNY YAKRO, MOROFE, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250718904672 | 2250718904672 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150064848 | 48575443DB76FBB7 | YMF01_PCO12 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84211 | -5.293918 | 150 | HUB04 | YMF01 |  | 0 | 0
RAB9079698087 |  | TIE BI FOUA ELI EMMANUEL ALGOR | YAMOUSSOUKRO, MOROFE NOUVEAU QUARTIER | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22505 06 21 46 65 | 22505 06 21 46 65 | 2026-04-18 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150064846 | 4857544308F10CB8 | YKN05_PCO021 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.775562 | -5.27743 | 100 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB0000000297548 |  | SERELE HYPOLITE | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU ALEDJO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709229935 | 103486671 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150064860 | 48575443DB6D16B7 | YKN03_H2_PCO033 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.781120 | -5.262452 | 350 | HUB02 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB5999506660 | FT6797407293 | SOUMAHORO ALI | DIOULABOUGOU BABY PHOTO YAKRO, DIOULAKRO, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250556186103 | 2250556186103 | 2026-04-25 | 2026-04-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150064842 | 4857544308F141B8 | YDG03_D2_PCO45 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.80732 | -5.27672 | 200 | HUB02 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB2362988581 |  | BAJOUK ALI | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS AGENCE WAVE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22507 07 71 31 41 | 22507 07 71 31 41 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150064841 | 4857544308EF36B8 | YLO01_PCO108 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.8085 | -5.25891 | 200 | HUB01 | YLO01 |  | 0 | 2
RAB2167168558 |  | BA SEYDOU | YAMOUSSOUKRO ECOLE FONDATION IMMEUBLE TMB, YAMOUSSOUKRO ECOLE FONDATION IMMEUBLE TMB, DIOULAKRO, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO ECOLE FONDATION IMMEUBLE TMB | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250142202132 | 2250142202132 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150064829 | 4857544308ECA4B8 | YKN01_PCO22 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2AC125 |  | 6.78775 | 5.26896 | 100 | HUB01 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB0000000298394 | FT0143765 | GLOBAL TRANSACTION | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709510833 | 709510833 | 2026-04-23 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150064818 | 48575443DB7174B7 | YLO01_PCO98 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.8138 | -5.32602 | 250 | HUB03 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB1424195609 | FT6918523694 | KONE ABOUBACAR | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO DIOULAKRO PAIN SUCRE ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO DIOULAKRO PAIN SUCRE ¦ GPS: YAMOUSSOUKRO DIOULAKRO PAIN SUCRE ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO DIOULAKRO PAIN SUCRE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250152984318 | 2250152984318 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150064684 | 48575443DB7B03B7 | YDG03_D3_PCO96 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.79543 | -5.27408 | 350 | HUB03 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB4898637548 | FT2052991251 | KOUASSI YAO JEAN JACQUES | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS CARREFOUR DU MAIRE ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS CARREFOUR DU MAIRE ¦ GPS: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS CARREFOUR DU MAIRE ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS CARREFOUR DU MAIRE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250508882126 | 2250508882126 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150064810 | 48575443DB7E10B7 | YLO01_PCO62 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82138 | -5.26463 | 200 | HUB03 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB3678201220 | FT8944968256 | SOW SOULEYMANE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: ETAGE DIABY YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250769487716 | 2250769487716 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150064821 | 48575443DB80CBB7 | YKN05_PCO118 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.79188 | -5.27131 | 350 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB7164872696 | FT3640737560 | COULIBALY KASSOUM | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE ¦ GPS: YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250787422860 | 2250787422860 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150064832 | 4857544308F0BCB8 | YKN05_PCO060 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.772375 | -5.273553 | 350 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB2643880642 | FT3165009507 | KOUADIAUX DIEBE STEPHANE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MAKORA TERMINUS ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MAKORA TERMINUS ¦ GPS: YAMOUSSOUKRO MAKORA TERMINUS ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MAKORA TERMINUS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250707439080 | 2250707439080 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150064837 | 4857544308EF28B8 | YKN03_H3_PCO048 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.770081 | -5.27834 | 250 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000296267 |  | BIRBA FIRMIN | RICHELIEU FIN GOUDRON YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 140032052 | 504214418 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150064816 | 48575443DB65A8B7 | YKN03_H4_PCO107 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.76580 | -5.26637 | 300 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000289019 |  | KOUAME AMA ANGE DESIREE | YAMOUSSOKRO KOKRENOU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 779000000 | 790000000 | 2026-02-07 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150064828 | 4857544308F108B8 | YKN01_PCO095 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.78122 | -5.26647 | 500 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000290573 |  | KOUADIO BATYE ANGE EMMANUEL | 100LGTSGARCON CITE MARLY YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 787239395 | 787000000 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150064833 | 4857544308EC31B8 | YLO01_PCO28 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.81771 | -5.24491 | 550 | HUB01 | YLO01 |  | 0 | 1
RAB2438349824 |  | KOUASSI KRA JUSTIN | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSSOUKRO MOROFE CARREFOUR RADAR | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22505 86 35 02 07 | 22505 86 35 02 07 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150064839 | 4857544308EDE8B8 | YRA01_PCO008 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.8533 | -5.30519 | 150 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB0000000295707 |  | TELI TELI EMMANUEL SEVERIN | YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS PRES DE LA GARE CTE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 748607373 | 171059633 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150050308 | 48575443DB7A83B7 | YLO01_PCO102 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.812056 | -5.263549 | 150 | HUB04 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB2986426769 | FT2566864202 | TCHAOU VIVIENNE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250709994772 | 2250709994772 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150064835 | 4857544308ED66B8 | YRA01_PCO051 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84579 | -5.30410 | 200 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB5581779865 | FT1363761260 | EHOUMAN BOIDY PACOME DIDIER | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: KOKRENOU RESIDENCE OMBRELLA ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250504022004 | 2250504022004 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150064808 | 48575443DB687CB7 | YKN04_H3_PCO68 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78558 | -5.25966 | 100 | HUB03 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB8335987516 | FT3203580041 | FOFANA NOHOTOUROU | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: MOROFE COLLEGE KONAN YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250747826496 | 2250747826496 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150064824 | 48575443DB78A5B7 | YRM01_PCO010 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83246 | -5.30135 | 100 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB4785043675 | FT6402747998 | SOULAMA TRAORE ALIMATA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO SOPIM EN FACE IMMEUBLE DIEU MERCI ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO SOPIM EN FACE IMMEUBLE DIEU MERCI ¦ GPS: YAMOUSSOUKRO SOPIM EN FACE IMMEUBLE DIEU MERCI ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO SOPIM EN FACE IMMEUBLE DIEU MERCI | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250748735553 | 2250748735553 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150064812 | 48575443DB6835B7 | YKN05_PCO006 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.781641 | -5.274703 | 300 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB7046303109 | FT5912240155 | ZIMMIN KOUAKOU YVES | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: MOROFE COLLEGE KONAN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250100772879 | 2250100772879 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150064847 | 48575443DB63F7B7 | YRM01_PCO010 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.831877 | -5.30145 | 200 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB6683649965 | FT7380943013 | AMANI SERGE ARISTIDE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS EN FACE DE MAQUIS ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS EN FACE DE MAQUIS ¦ GPS: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS EN FACE DE MAQUIS ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS EN FACE DE MAQUIS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250716130120 | 2250716130120 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150064814 | 48575443DB7A41B7 | YLO01_PCO40 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.8211 | -5.25725 | 300 | HUB02 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB8477229701 | FT5451570863 | KOUASSI KOUAME RODRIGUE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: HABITAT ¦ Rue: HABITAT GOOGLE STEPHY | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250798489167 | 2250798489167 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150064813 | 48575443DB6E8BB7 | YHA01_PCO05 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.8596 | -5.27448 | 100 | HUB01 | YHA01 |  | 0 | 0
RAB6186271707 | FT5077051717 | DOUMBIA ISSOUF | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: KOKRENOU MODERNE 1 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250757815600 | 2250757815600 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150064811 | 48575443DB83E5B7 | YKN05_PCO015 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.777197 | -5.279056 | 150 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB1219925046 | FT9038877195 | SECK MAMADOU | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Rue: HABITAT | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250708444841 | 2250708444841 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150064820 | 48575443DB6484B7 | YHA01_PCO49 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82363 | -5.27475 | 150 | HUB02 | YHA01 |  | 0 | 1
RAB7315482815 | FT6407285870 | KOUAME EMMA DOMINIQUE ASSI YAH | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO VERS COLLEGE KONAN ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO VERS COLLEGE KONAN ¦ GPS: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO VERS COLLEGE KONAN ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO VERS COLLEGE KONAN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250749906865 | 2250749906865 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150064588 | 48575443DB7386B7 | YND01_PCO012 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83833 | -5.305229 | 400 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 0
RAB9604140398 |  | WILLIAMS BILE JOSEPH EMMANUEL | MOROFE CARREFOUR RADAR , MOROFE, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250101324633 | 2250708268261 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150064815 | 48575443DB7235B7 | YRA01_PCO0008 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.85357 | -5.30492 | 150 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB4758072705 | FT3258118349 | KOUASSI AKPOLAY KOFFI WILFRIED | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: MOROFE N'EKLOIHIDJO YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250595039883 | 2250595039883 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150064817 | 48575443DB8405B7 | YRA01_PCO045 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.85317 | -5.30768 | 150 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB7883284048 | FT5561517772 | OUATTARA ADIDJATOU | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: MOROFE N'KLOIHIDJO CITE LAPAIX | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250759200546 | 2250759200546 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150064822 | 48575443DB7AB3B7 | YND01_PCO008 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83928 | -5.30329 | 50 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 0
RAB8800841465 | FT5878571476 | KOMOE MARCEL | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: SOPIM 3E ANTENNE HOTEL VANIE ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250140246838 | 2250140246838 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150064733 | 48575443DB78D9B7 | YKN05_PCO064 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77876 | -5.27871 | 350 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB4813224510 | FT8092633450 | DIBY ADJO BLANDINE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: BELLE VILLE VIEUX PROPRE ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250749434263 | 2250749434263 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150064865 | 48575443DB7A5CB7 | YKN05_PCO055 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.761669 | -5.27868 | 350 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB3940962319 | FT4604662635 | DJENI AYEMIHE MARIE REGINE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO BELLE ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO BELLE ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO BELLE ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO BELLE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250171026538 | 2250171026538 | 2026-04-30 | 2025-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150064823 | 48575443DB6A5EB7 | YKN05_PCO070 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76155 | -5.28227 | 150 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB4374502619 | FT3337942841 | SANONGO YOUSSOUF | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE IMMEUBLE BALA ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE IMMEUBLE BALA ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO MOROFE IMMEUBLE BALA ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE IMMEUBLE BALA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250714230891 | 2250714230891 | 2026-04-30 | 2025-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150064738 | 48575443DB8290B7 | YRA01_PCO021 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 100 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB2987205709 | FT8368887688 | DAGO AIMEE LOUA SANDRINE | YAMOUSSOUKRO KOKRENOU CITE DES ETOILES, YAMOUSSOUKRO KOKRENOU CITE DES ETOILES, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO KOKRENOU CITE DES ETOILES | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250103221424 | 2250103221424 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150064741 | 48575443DB819FB7 | YKN03_H3_PCO094 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77494 | -5.26531 | 350 | HUB03 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB7220128035 | FT8160926154 | ORE YANN ELISEE BENJAMIN | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250701516941 | 2250701516941 | 2026-04-30 | 2025-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150064742 | 48575443DB7EF7B7 | YKN05_PCO043 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76174 | -5.27605 | 250 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB1790088826 | FT4854741050 | KAMAGATE SEYDOU | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: SOPIM MOSQUE DIRRA YAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250506870188 | 2250506870188 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150064727 | 48575443DB695DB7 | YKN05_PCO019 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78213 | -5.27324 | 350 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB9698331486 | FT8534772174 | MANLAN MARIE NOELLE ANDREE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MAKORA VERS IMMEUBLE NANAN YA ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MAKORA VERS IMMEUBLE NANAN YA ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO MAKORA VERS IMMEUBLE NANAN YA ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MAKORA VERS IMMEUBLE NANAN YA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250708255028 | 2250708255028 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150064734 | 48575443DB7317B7 | YKN05_PCO063 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77187 | -5.27890 | 200 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB7215696379 | FT3276201582 | NDOYE MALICK | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE AVANT LE COLLEGE KONAN 1 ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE AVANT LE COLLEGE KONAN 1 ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO MOROFE AVANT LE COLLEGE KONAN 1 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE AVANT LE COLLEGE KONAN 1 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250140737202 | 2250140737202 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150064745 | 48575443DB8399B7 | YRM01_PCO029 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 100 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB4278379144 | FT3181743583 | DIAOUNE YAYA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO SOPIM 1ER TERRAIN ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO SOPIM 1ER TERRAIN ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO SOPIM 1ER TERRAIN ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO SOPIM 1ER TERRAIN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250708796775 | 2250708796775 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150064730 | 48575443DB77DBB7 | YKN02_PCO29 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78335 | -5.27609 | 50 | HUB01 | YKN02 |  | 0 | 0
RAB0000000278136 |  | KONATE ISSA | NOUVEAU MARCHE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 101792207 | 708000000 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150064809 | 48575443DB6528B7 | YKN03_H2_PCO40 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.76850 | -5.26142 | 350 | HUB02 | YKN03 |  | 0 | 4
RAB1632181561 | FT7901510455 | PALENFO EDOUARD | DIOULABOUGOU YAKRO, DIOULAKRO, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250709527117 | 2250709527117 | 2026-04-25 | 2026-04-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150064744 | 48575443DB7828B7 | YDG03_D2_PCO36 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.80652 | -5.26864 | 300 | HUB02 | YD03 |  | 0 | 0
RAB3786779243 |  | SORO GBELENA FATOGOMA | YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU NOUVEAU GOUDRON, YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU NOUVEAU GOUDRON, DIOULAKRO, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU NOUVEAU GOUDRON | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250505028625 | 2250505028625 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150064807 | 48575443DB66ADB7 | YDG032_PCO06 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC125 |  | 6.800783 | -5.275208 | 300 | HUB01 | YDG02 |  | 0 | 0
RAB4194322448 | FT7286970745 | KOUAME AFFOUE CLAUDINE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO SOPIM TROISIEME ANTENNE ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO SOPIM TROISIEME ANTENNE ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO SOPIM TROISIEME ANTENNE ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO SOPIM TROISIEME ANTENNE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250173801868 | 2250173801868 | 2026-04-30 | 2025-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150064728 | 48575443DB684BB7 | YKN092_PCO29 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78200 | -5.27754 | 350 | HUB01 | YKN02 |  | 0 | 0
RAB8309728419 | FT4142170670 | IRIE LOU GONEZIE SOPHELIANE DESIREE GRACE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE COLLEGE KONAN ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE COLLEGE KONAN ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO MOROFE COLLEGE KONAN ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE COLLEGE KONAN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250555779353 | 2250555779353 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-03 | 2150064819 | 48575443DB6109B7 | YRM01_PCO029 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83514 | -5.29969 | 250 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB7241384072 | FT6988755595 | KIMOU ARISTIDE KEVIN | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENS SODECI ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENS SODECI ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENS SODECI ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENS SODECI | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250709082048 | 2250709082048 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-03 | 2150064743 | 48575443DB703FB7 | YLO01_PCO16 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.81283 | -5.25579 | 250 | HUB01 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB5543852719 | FT7884611312 | SEHIA EPSE AKASSI EVELYNE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: MOROFE N'KLOIHIDJO RESIDENCE LA PAIX | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250708437500 | 2250708437500 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-03 | 2150064825 | 48575443DB6ECDB7 | YND01_PCO008 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.833915 | -5.30346 | 150 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 0
RAB1009686305 | FT5392414384 | N'GORAN KAN SERGE ULRICH | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO QUARTIER THERESE VERS LE TRACE ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250758248564 | 2250758248564 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150064725 | 4857544308F092B8 | YAS01_PCO10 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82942 | -5.27166 | 150 | HUB01 | YAS01 |  | 0 | 0
RAB7814834892 | FT1294454502 | LANTA SIE YANNICK | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250778766539 | 2250778766539 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150064737 | 48575443DB7672B7 | YKN01_PCO58 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78538 | -5.26705 | 100 | HUB02 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB8353684744 | FT6811204527 | OFFOUMOU OTIS | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE HOTEL CRENOU ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250709844044 | 2250709844044 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150064716 | 4857544308ECABB8 | YMF01_PCO02 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84018 | -5.29143 | 150 | HUB01 | YMF01 |  | 0 | 0
RAB3929215816 | FT1457633121 | TOURE KIKOUNANI CHARLES | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250748717445 | 2250748717445 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150064729 | 48575443DB7C45B7 | YRM01_PCO016 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83575 | -5.303 | 100 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 1
RAB4358792260 | FT4017191357 | SANE RICENATA STEPHANIE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: HABITAT ¦ Rue: HABITAT YAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250759200546 | 2250759200546 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150064711 | 4857544308F1E9B8 | YHA01_PCO18 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82391 | -5.271192 | 200 | HUB01 | YHA01 |  | 0 | 0
RAB2514157693 | FT5222275724 | GAHO GNAHOUE DJIHI EVRARD | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250152129559 | 2250152129559 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150064723 | 4857544308EF96B8 | YND01_PCO024 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84498 | -5.30167 | 250 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 1
RAB5661008219 | FT3941532208 | SARR SEYDINA MASS OUMAR | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: DIOULAKRO SANS FRONTIERE YAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250172888824 | 2250172888824 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150064715 | 4857544308F0EEB8 | YDG03_D4_PCO100 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.79857 | -5.27844 | 150 | HUB04 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB4792140622 | FT2671484211 | COCOA APO TATIANA EMELINE | YAMOUSSOUKRO MOROFE COLLEGE KONAN, 6.832750 ; -5.298720, MOROFE, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250708112091 | 2250708112091 | 2026-04-25 | 2026-04-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150064712 | 4857544308EF3BB8 | YRM01_PCO017 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83449 | -5.30048 | 250 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB0000000297381 |  | KONAN KOUAME FRANCK | YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO NOUVEAU QUARTIER | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 747089308 | 757589848 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150064708 | 4857544308F2DFB8 | YRA01_PCO038 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.8503 | -5.3118 | 600 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB8302933925 | FT2747872876 | TRAORE BAMORY | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: KOSSOU ¦ Rue: KOKRENOU MOSQUE KAMAGATE ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250708851665 | 2250708851665 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150064735 | 48575443DB6247B7 | YKN03_H3_PCO68 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.77785 | -5.27094 | 150 | HUB03 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB8819674835 | FT1436672987 | TOURE BABA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: DIOULAKRO CARREFOUR BOLOGONIE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250709959806 | 2250709959806 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150064736 | 48575443DB7CDFB7 | YDG03_D4_PCO106 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC124 |  | 6.801354 | -5.270708 | 200 | HUB04 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB5666557901 | FT9017797946 | N'GUESSAN YAO FIACRE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Rue: 220 A LA POUBELLE DE ZAHER YAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250566890947 | 2250566890947 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150064739 | 48575443DB7694B7 | YLO01_PCO65 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.81797 | -5.26195 | 450 | HUB02 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB5445581697 | FT7901677298 | KOUASSI EVITA AKISSI | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: KOKRENOU APSONIC3 YAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250748031440 | 2250748031440 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150064720 | 4857544308EF61B8 | YKN03_H4_PCO126 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76616 | -5.26767 | 450 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB6927491743 | FT4733388934 | BALEMAN ALIMATA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAKRO APRES NOUVEAU MARCHE ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250506949479 | 2250506949479 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150064840 | 4857544308EF79B8 | YKN05_PCO120 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78175 | -5.28437 | 450 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB7931615650 | FT6094624864 | FATTO AHIOUA FABRICE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU RICHELIEU ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU RICHELIEU ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU RICHELIEU ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU RICHELIEU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250709322897 | 2250709322897 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150064731 | 48575443DB7C43B7 | YKN03_H4_PCO118 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76418 | -5.26719 | 350 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB0000000002194 |  | KOUADIO KOUAME JUDICAEL 0101006796 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707381535 | 586000000 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150064826 | 48575443DB6AC8B7 | YKN01_PCO95 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.78400 | -5.26696 | 150 | HUB03 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB8030529985 |  | KONE RAHISSATA | MAKORA IMMEUBLE MOUSSA YAKRO, DIOULAKRO, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250779687512 | 2250779687512 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150064722 | 4857544308EFFAB8 | YKN05_PCO059 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.771336 | -5.271728 | 500 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB1663088211 | FT6530767555 | KONE AMADOU | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: DIOULAKRO CARREFOUR 2E ARRONDISSEMENT ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250748139322 | 2250748139322 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150064732 | 48575443DB839BB7 | YDG01_PCO10 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC124 |  | 6.80338 | -5.27578 | 250 | HUB01 | YDG01 |  | 0 | 0
RAB5112536133 | FT9067494257 | KOUAME KOUASSI JEAN LUC | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO SOPIM MAKORA TERMINUS ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO SOPIM MAKORA TERMINUS ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO SOPIM MAKORA TERMINUS ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO SOPIM MAKORA TERMINUS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250708527159 | 2250708527159 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150064891 | 48575443DB64E5B7 | YKN05_PCO058 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76949 | -5.2744 | 150 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB4267739655 | FT9113526424 | CISSE SEYDOU KADER | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO SOPIM COLLEGE MODERNE 1 ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO SOPIM COLLEGE MODERNE 1 ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO SOPIM COLLEGE MODERNE 1 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO SOPIM COLLEGE MODERNE 1 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250503238476 | 2250503238476 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150064710 | 4857544308ECB7B8 | YKN05_PCO079 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76949 | -5.2744 | 150 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB8000575525 | FT8816033763 | KOUAKOU AFFOUE EDITH | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS ISCAE VERS LE PETIT COIN ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS ISCAE VERS LE PETIT COIN ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS ISCAE VERS LE PETIT COIN ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS ISCAE VERS LE PETIT COIN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250799146469 | 2250799146469 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150064899 | 48575443DB6617B7 | YLO01_PCO93 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.81897 | -5.26602 | 250 | HUB03 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB6305088008 | FT9264686398 | KOUASSI KONAN FULGENCE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: QUARTIER ADMINISTRATIF ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250707946149 | 2250707946149 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150064709 | 4857544308ECDBB8 | YL01_PCO96 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82514 | -5.25653 | 250 | HUB03 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB9792339908 | FT2398016264 | PORGO HAIDARA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: QUARTIER ADMINISTRATIF ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO (Belleville Younan André vers le basfond) ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250555586175 | 2250555586175 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150064593 | 48575443DB6717B7 | YKN05_PCO060 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.767585 | -5.273584 | 300 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB6911455239 | FT2076475621 | N'GORAN AHOU MARIE AIMEE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: MOROFE COLLEGE KONAN YAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250789843605 | 2250789843605 | 2026-04-30 | 2025-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150064903 | 48575443DB741EB7 | YND01_PCO008 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83940 | -5.30016 | 200 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 0
RAB5715912015 | FT5054829277 | INZA KONATE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250709353075 | 2250709353075 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150064894 | 48575443DB69AFB7 | YDG03_D4_PCO119 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.80353 | -5.27335 | 150 | HUB04 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB0000000296736 |  | OUATTARA LENY CHRISTOPHE JUNIOR | MAKORA POUBELLE YAKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 748771340 | 141341810 |  | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150064740 | 48575443DB6E89B7 | YKN05_PCO048 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.768631 | -5.27741 | 100 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB6654825596 | FT4819909865 | KOUAKOU KOUADIO ROMEO | KOKRENOU DERRIERE LA MOSQUE SAKINA, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250709277391 | 2250709277391 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150064724 | 4857544308F13CB8 | YKN05_PCO067 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.78608 | -5.25979 | 450 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB8582857315 | FT8047846041 | YAO KOUAME SYLVSETRE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Rue: KONKRENOU ¦ Adresse GPS: 6.7635050,-5.266585 YKN03-H4-PCO122 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250702820476 | 2250702820476 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150064713 | 4857544308F2BAB8 | YKN03_H4_PCO118 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76382 | -5.26663 | 150 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB1937184563 | FT7714330533 | M'LINDJITCHE ANKA JOSEPHINE N'GUESSAN JEANNETTE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: HABITAT ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250103555557 | 2250103555557 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-06 | 2150064718 | 4857544308ED69B8 | YRM01_PCO030 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.842075 | -5.295386 | 200 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB6859413490 | FT4247555971 | NZICKONAN KOUAME CLAUDE EMMANUEL ANSELME | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE EBENEZER MAISON BLANCHE ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE EBENEZER MAISON BLANCHE ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO MOROFE EBENEZER MAISON BLANCHE ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE EBENEZER MAISON BLANCHE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250779952487 | 2250779952487 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-06 | 2150064707 | 4857544308ECA8B8 | YEB01_PCO10 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.8564 | -5.28842 | 150 | HUB01 | YEB01 |  | 0 | 0
RAB2191592093 | FT7648069036 | SOGAN KOBENAN NARCISSE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: HABITAT ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250704751015 | 2250704751015 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-06 | 2150064717 | 4857544308EFFCB8 | YHA01_PCO10 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82525 | -5.27323 | 100 | HUB01 | YHA01 |  | 0 | 0
RAB8129587339 | FT8084273977 | SIKA CHIABOU MICHELLE LARISSA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250173539005 | 2250173539005 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-06 | 2150064746 | 48575443DB68F7B7 | YRA01_PCO001 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84646 | -5.30163 | 250 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB9903719285 | FT6089260815 | ANOKY N'DRI KOUASSI SERGE PATRICK | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: HABITAT ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250707564271 | 2250707564271 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-06 | 2150064896 | 48575443DB6709B7 | YKN05_PCO018 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77975 | -5.26813 | 150 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB6466402739 | FT7528299380 | EHUI BROU CLARISSE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE CHEZ NATHALIE ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE CHEZ NATHALIE ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO MOROFE CHEZ NATHALIE ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE CHEZ NATHALIE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250709247597 | 2250709247597 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-06 | 2150064674 | 48575443DB83C3B7 | YEB01_PCO31 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.85275 | -5.28017 | 350 | HUB01 | YEB01 |  | 0 | 1
RAB9643566173 | FT9951360357 | VAYE NONSSEZI AXELLE ERICKA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO SOPIM MAKORA TERMINUS ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO SOPIM MAKORA TERMINUS ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO SOPIM MAKORA TERMINUS ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO SOPIM MAKORA TERMINUS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250104212054 | 2250104212054 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-06 | 2150064901 | 48575443DB72FBB7 | YKN05_PCO30 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77166 | -5.27626 | 100 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB9738140289 | FT8908422951 | AFFIAN ADOM ARTHUR | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250564229292 | 2250564229292 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-06 | 2150064726 | 4857544308EEDEB8 | YND01_PCO058 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84592 | -5.31153 | 100 | HUB02 | YND01 |  | 0 | 0
RAB5572547776 | FT2732583139 | DJONAN AFFOUE GRACE EMMANUELLA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MAKORA IMMEUBLE KANTE ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MAKORA IMMEUBLE KANTE ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO MAKORA IMMEUBLE KANTE ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MAKORA IMMEUBLE KANTE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250150196643 | 2250150196643 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-06 | 2150064893 | 48575443DB7440B7 | YKN05_PCO62 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77077 | -5.27950 | 200 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB7324894213 | FT4904539088 | GAYE SALIOU | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO SOPIM ECOLE ZAHER ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO SOPIM ECOLE ZAHER ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO SOPIM ECOLE ZAHER ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO SOPIM ECOLE ZAHER | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250101251022 | 2250101251022 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-06 | 2150064906 | 48575443DB724EB7 | YKN01_PCO27 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78735 | -5.27873 | 150 | HUB01 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB0000000296841 |  | ADOUKOUI KODJO SEVERIN | FONDATION MARCHE YAKRO.. | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 545472463 | 759585018 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-06 | 2150064889 | 48575443DB6974B7 | YKN01_PCO056 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.790657 | -5.266571 | 250 | HUB03 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB0000000297547 |  | SIDIBE OUMAR | YAMOUSSOUKRO APSONIC 2 DANS LE DOS DE L'HOTEL | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 748364449 | 556373588 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-06 | 2150064892 | 48575443DB682BB7 | YKN01_PCO55 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.7895 | -5.26518 | 200 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB8555484953 | FT4294593806 | AMANI KOUADIO SAINT JEAN VIVIEN | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE CITE DU CAFOP ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE CITE DU CAFOP ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO MOROFE CITE DU CAFOP ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE CITE DU CAFOP | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250173091382 | 2250173091382 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-07 | 2150064890 | 48575443DB63F1B7 | YEB01_PCO24 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.86253 | -5.2863 | 250 | HUB02 | YEB01 |  | 0 | 2
RAB3493724254 | FT1763011878 | VAO NANDJI ABRAHAM | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250768593234 | 2250768593234 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-07 | 2150064687 | 48575443DB74EDB7 | YND01_PCO0047 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84542 | -5.30597 | 350 | HUB02 | YND01 |  | 0 | 1
RAB2146590917 | FT2296932184 | OUATTARA SOUNGALO MANYERI | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250749176877 | 2250749176877 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-07 | 2150064696 | 48575443DB74C9B7 | YLO01_PCO03 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.81405 | -5.25188 | 350 | HUB01 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB5601241810 | FT8351677812 | GOLI AFFOUE YVETTE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250505536801 | 2250505536801 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-07 | 2150064900 | 48575443DB62DFB7 | YND01_PCO035 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84371 | -5.311245 | 50 | HUB02 | YND01 |  | 0 | 0
RAB9661321362 | FT5105816740 | KOFFI AMENAN MARIETTE PRISCA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250747764311 | 2250747764311 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-07 | 2150064690 | 48575443DB7C03B7 | YKN03_H2_PCO40 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76850 | -5.26142 | 450 | HUB02 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB5695665162 | FT3824245414 | ASSIRI AYA MARIE ELVINE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO APRES L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO APRES L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO APRES L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO APRES L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250788150276 | 2250788150276 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-07 | 2150064705 | 48575443DB6EDEB7 | YKN05_PCO078 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76428 | -5.28075 | 100 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB1858799735 | FT5433939134 | SORO KAMONGO NOURA DOMINIQUE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO N'KLOHIDJO HOTEL IDEAL 2 ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO N'KLOHIDJO HOTEL IDEAL 2 ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO N'KLOHIDJO HOTEL IDEAL 2 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO N'KLOHIDJO HOTEL IDEAL 2 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250757748727 | 2250757748727 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-07 | 2150064887 | 48575443DB813AB7 | YND01_PCO061 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84492 | -5.30997 | 250 | HUB02 | YND01 |  | 0 | 0
RAB5930845808 | FT5964418242 | KOUAME AKISSI EDITH | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250749482903 | 2250749482903 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-07 | 2150064691 | 48575443DB6D04B7 | YKN05_PCO054 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.80564 | -5.26114 | 400 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB6578850606 | FT2430423912 | KOUAME PARFAIT FLORENTIN | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE AIDARA PHOTO ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE AIDARA PHOTO ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE AIDARA PHOTO ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE AIDARA PHOTO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250102409964 | 2250102409964 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-07 | 2150064904 | 48575443DB6676B7 | YKN05_PCO086 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.75868 | -5.27283 | 350 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB2816524969 | FT3172698537 | DOUMBIA MANFOUETY NATOU | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250748542074 | 2250748542074 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-07 | 2150064701 | 48575443DB74A3B7 | YKN05_PCO0104 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78619 | -5.27065 | 200 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB3011834789 | FT3233029732 | DIALLO THIERNO MAMADOU MOUTAR 2 | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250703259676 | 2250703259676 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-07 | 2150064688 | 48575443DB6A9BB7 | YDG03_D4_PCO119 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.8024 | -5.27278 | 250 | HUB04 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB5379026208 | FT5040038139 | KOFFI AMOIN ADELINE RAISSA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU COLLEGE MODERNE 2 ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU COLLEGE MODERNE 2 ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU COLLEGE MODERNE 2 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU COLLEGE MODERNE 2 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250767101344 | 2250767101344 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-07 | 2150064895 | 48575443DB70A8B7 | YKN03_H2_PCO40 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76850 | -5.26142 | 450 | HUB02 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB8570206037 | FT3674584275 | COULIBALY NANHOUA ABOU | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250747402977 | 2250747402977 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-07 | 2150064905 | 48575443DB7B4AB7 | YND01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83928 | -5.30329 | 150 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 0
RAB6988128185 | FT4708653009 | DIARRASSOUBA ASSANE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250506142251 | 2250506142251 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-08 | 2150064719 | 4857544308F0EBB8 | YDG03_D3_PCO095 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.79516 | -5.27283 | 250 | HUB03 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB4904566421 | FT5780523205 | DIABY ASSITA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250749869285 | 2250749869285 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-08 | 2150064695 | 48575443DB6C61B7 | YRA01_PCO014 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.85146 | -5.29997 | 100 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 1
RAB3200081114 | FT7027197516 | CISSE LOSSENY | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250102529776 | 2250102529776 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-08 | 2150064783 | 4857544308EF7FB8 | YKN04_H4_PCO127 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.79027 | -5.27620 | 400 | HUB04 | YKN04 |  | 0 | 1
RAB9722542114 | FT6761464081 | GRAN AKEBIE MIREILLE ANNICK | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE VERS LA CITE DES ROIS ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE VERS LA CITE DES ROIS ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO MOROFE VERS LA CITE DES ROIS ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE VERS LA CITE DES ROIS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250748741922 | 2250748741922 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-08 | 2150064692 | 48575443DB78AAB7 | YRM01_PCO005 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83441 | -5.29882 | 100 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB0000000298412 | FT0143814 | TRAORE ISSOUF | YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO - YKN02 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 767623366 | 767623366 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-08 | 2150064721 | 4857544308EFC5B8 | YKN05_PCO032 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77570 | -5.27499 | 50 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB8766111942 | FT4823804449 | SOUMAHORO ZOUMANA AZIZ | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: 6.836205-5.300458 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250787282917 | 2250787282917 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-08 | 2150064888 | 48575443DB6547B7 | YRM01_PCO010 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83198 | -5.30133 | 100 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB4084221870 | FT2183652295 | BALLO YAYA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250749790517 | 2250749790517 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-08 | 2150064699 | 48575443DB6BC4B7 | YKN01_PCO49 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.79027 | -5.26386 | 250 | HUB02 | YKN01 |  | 0 | 1
RAB8856057455 | FT3069177534 | BANGALI FATOUMATA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: HOTEL AEROPORT YAKRO ¦ Adresse GPS: null | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250546820045 | 2250546820045 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-08 | 2150064700 | 48575443DB8416B7 | YRA01_PCO022 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.85152 | -5.30318 | 150 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB2524962510 | FT5882120887 | ABONOUAN DJAHA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250707135404 | 2250707135404 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-08 | 2150064902 | 48575443DB7F03B7 | YLO01_PCO96 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82518 | -5.25611 | 450 | HUB03 | YLO01 |  | 0 | 1
RAB7660312750 | FT8468477763 | KONATE SOUNGALO | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250759954601 | 2250759954601 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-08 | 2150064697 | 48575443DB7C2AB7 | YKN03_H4_PCO118 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.7631 | -5.26525 | 350 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 1
RAB7433241469 | FT5600496015 | YAKE MARIE ALEXANDRINE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250758983028 | 2250758983028 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-08 | 2150064693 | 48575443DB701CB7 | YLO01_PCO70 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82181 | -5.26657 | 50 | HUB03 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB3950825791 | FT7624140562 | KIENDREBEOGO AGUERATOU | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: 6.815910-5.273811 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250173744835 | 2250173744835 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-08 | 2150064702 | 48575443DB8113B7 | YDG03_D1_PCO23 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.81224 | -5.27397 | 350 | HUB01 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB8005316527 | FT1506753495 | TIOTE YOUSSOUF RABIH | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO SOPIM COLLEGE PEDAGOGUE ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO SOPIM COLLEGE PEDAGOGUE ¦ Adresse GPS: 6.789641,-5.273050 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO SOPIM COLLEGE PEDAGOGUE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250173429413 | 2250173429413 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-09 | 2150064777 | 4857544308EDFEB8 | YKN05_PCO105 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.79085 | -5.27174 | 250 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB3964141442 | FT6103155787 | COULIBALY OUARADIO ANDREA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO SOPIM IMMEUBLE ROKIA ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO SOPIM IMMEUBLE ROKIA ¦ Adresse GPS: 6.701620,-5.107514 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO SOPIM IMMEUBLE ROKIA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250708723086 | 2250708723086 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-09 | 2150064772 | 4857544308F001B8 | YKN05_PCO103 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78616 | -5.27069 | 150 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB7790501984 | FT7625256001 | KOITA ABDOULAYE FATOGOMA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU DEUXIEME ARRONDISSEMENT ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU DEUXIEME ARRONDISSEMENT ¦ Adresse GPS: 6.787632,-5.273348 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU DEUXIEME ARRONDISSEMENT | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250748137385 | 2250748137385 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-09 | 2150064704 | 48575443DB7454B7 | YGD02_PCO08 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.80255 | -5.2756 | 150 | HUB01 | YDG02 |  | 0 | 0
RAB7786496782 | FT5572124988 | IRTHE BI BOTTI HENRI JOEL | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: 6.838634-5292656 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250153500814 | 2250153500814 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-09 | 2150064782 | 4857544308F090B8 | YMF01_PCO12 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83987 | -5.29425 | 300 | HUB01 | YMF01 |  | 0 | 0
RAB1943925249 | FT9473583783 | THIO KINAYA MOUSSA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: 6.840057-5.304045 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250747360552 | 2250747360552 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-09 | 2150064689 | 48575443DB71F5B7 | YND01_PCO008 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83987 | -5.30391 | 150 | HUB02 | YND01 |  | 0 | 0
RAB1305695441 | FT8480313631 | ANO YA EVELYNE DESIREE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250748960781 | 2250748960781 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-09 | 2150064778 | 4857544308ECE3B8 | YKN05_PCO109 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.8458 | -5.3059 | 350 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB5937799228 | FT1771085309 | KOE BI KALOU GUY LANDRY | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MAKORA DEPOT DE PAIN ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MAKORA DEPOT DE PAIN ¦ GPS: YAMOUSSOUKRO MAKORA DEPOT DE PAIN ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MAKORA DEPOT DE PAIN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250594617048 | 2250594617048 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-09 | 2150064780 | 4857544308F0A8B8 | YKN05_PCO063 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77187 | -5.27903 | 200 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000298455 | FT0143857 | KOFFI KANDY KEDES | YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO - YRA01 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 102449033 | 102449033 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-09 | 2150064703 | 48575443DB7E80B7 | YND01_PCO048 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.8458 | -5.3059 | 100 | HUB02 | YND01 |  | 0 | 0
RAB1126594679 | FT9896012333 | BOUUSO ABDOU | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Rue: 220 LGTS CHEZ LE MAIRE ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250797996429 | 2250797996429 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-09 | 2150064784 | 4857544308EBE1B8 | YLO01_PCO81 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.8207 | -5.26519 | 100 | HUB03 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB2274027730 | FT6885156194 | DOUMBIA ADAMA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO DIOULAKRO SANS FRONTIERE ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO DIOULAKRO SANS FRONTIERE ¦ GPS: YAMOUSSOUKRO DIOULAKRO SANS FRONTIERE ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO DIOULAKRO SANS FRONTIERE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250140037380 | 2250140037380 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-09 | 2150064706 | 48575443DB684CB7 | YDG03_D4_PCO100 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC125 |  | 6.80072 | -5.27803 | 300 | HUB034 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB9391762612 | FT6160102865 | ASSIENIN LILILIANE AYA JULIANA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250170803509 | 2250170803509 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-09 | 2150064779 | 4857544308ED31B8 | YKN05_PCO078 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76381 | -5.28033 | 100 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB1962658622 | FT8162015503 | FOFANA IBRAHIMA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: 6.765648.-5.283206 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250102041132 | 2250102041132 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-10 | 2150064698 | 48575443DB6302B7 | YKN05_PCO062 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76986 | -5.27956 | 100 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB2723873069 | FT5613005988 | KOUADIO AYA ISABELLE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: 6.767013-5.266825 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250700949997 | 2250700949997 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-10 | 2150064776 | 4857544308F2FDB8 | YKN03_H4_PCO115 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.769 | -5.26486 | 400 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB7893653986 | FT1036360315 | TAMBOURA SALIFOU | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: DIOULAKRO LOSSENI LOGOR ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250767007135 | 2250767007135 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-11 | 2150064768 | 4857544308EBFEB8 | YDG03_D4_PCO128 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC124 |  | 6.80701 | -5.27680 | 350 | HUB04 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB8906314811 | FT1879179318 | SEWAYI KPON ALOTOHOUEME DORE ACHILLE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO DEPOT DE PAIN BELLEVILLE ¦ Adresse GPS: 6.772041-5.274949 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250141487731 | 2250141487731 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-11 | 2150064867 | 48575443DB7992B7 | YKN02_PCO69 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76148 | -5.27464 | 250 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB6574181354 | FT1027146551 | SILUE NAGALOUROU DRAMANE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE VERS HOTELCANME ¦ Adresse GPS: 6.839430-5.293321 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250708452989 | 2250708452989 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-11 | 2150064894 | 48575443DB69AFB7 | YND01_PCO17 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83818 | -5.30261 | 150 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 0
RAB6350427004 | FT7826004176 | TRAORE CEDINA ABOUBACAR SIDICK | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Rue: DIOULABOUGOU TCHEGBE CAFE ¦ Précision: DIOULABOUGOU TCHEGBE CAFE ¦ Adresse GPS: 6.805191 ; -5.275556 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250173614663 | 2250173614663 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-11 | 2150064885 | 48575443DB7C90B7 | YDG03_D2_PCO035 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.804792 | -5.271514 | 300 | HUB02 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB6070509083 | FT4477370662 | COULIBALY DJAKABIA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO NKLOIFIDJA ¦ Adresse GPS: 6.839364-5.303257 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250509475292 | 2250509475292 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-11 | 2150064770 | 4857544308F082B8 | YND01_PCO008 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83909 | -5.30346 | 100 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 0
RAB1264279833 | FT8612167874 | KOUADIO N'GUESSAN CELESTIN | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'CLOHIDJO ¦ Adresse GPS: 6.839473-5.303607 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250103524385 | 2250103524385 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-11 | 2150064773 | 4857544308EC0DB8 | YND01_PCO54 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84179 | -5.31406 | 350 | HUB02 | YND01 |  | 0 | 0
RAB8516836207 | FT9528988905 | BERTE ADAMA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: BERTEADAMA2022@GMAIL.COM ¦ Adresse GPS: null | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250153221000 | 2250153221000 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-11 | 2150064882 | 48575443DB84CCB7 | YKN05_PCO084 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76254 | -5.27182 | 450 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB0000000298467 | FT0143870 | LE TRESOR DES ANGES / LAS PALMAS | 220 En face de l'Hôtel le ROA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708050480 | 708050480 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-11 | 2150064694 | 48575443DB7E26B7 | YLO01_PCO72 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82282 | -5.26597 | 100 | HUB03 | YLO01 |  | 0 | 1
RAB4378590355 | FT2982737708 | AFFROUMOU YAH MICHAEL NOELLE EPOUSE KOUADIO | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO (IMMEUBLE N'KLOHIDJO) ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO (IMMEUBLE N'KLOHIDJO) ¦ Adresse GPS: 6.845405 ; -5.306611 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250758488411 | 2250758488411 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-11 | 2150064771 | 4857544308F16CB8 | YND01_PCO048 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84598 | -5.30588 | 50 | HUB02 | YND01 |  | 0 | 0
RAB2574149982 | FT6918695409 | OUATTARA KADER DESIRE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO SOPIM ETAGE DIABY ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO SOPIM ETAGE DIABY ¦ Adresse GPS: 6.701712,-5.406514 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO SOPIM ETAGE DIABY | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250709165558 | 2250709165558 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-11 | 2150064898 | 48575443DB6124B7 | YKN05_PCO100 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.79307 | -5.27006 | 350 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB5200484827 |  | SANOGO MOHAMED YASSINE | YAMOUSSOUKRO MOROFE ECOLE PRIMAIRE, YAMOUSSOUKRO MOROFE ECOLE PRIMAIRE, MOROFE, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO MOROFE ECOLE PRIMAIRE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250748157965 | 2250748157965 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-11 | 2150064785 | 4857544308F105B8 | YND01_PCO048 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous PCO | DEPLOIEMENT 2026 |  | 6.8458 | -5.3059 | 100 | HUB02 | YND01 |  | 0 | 0
RAB3728169954 | FT9725955760 | ZONGO ABDOUL DRAMANE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO SOPIM COLLEGE MODERNE 1 ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO SOPIM COLLEGE MODERNE 1 ¦ Adresse GPS: YAMOUSSOUKRO SOPIM COLLEGE MODERNE 1 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO SOPIM COLLEGE MODERNE 1 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250797859785 | 2250797859785 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-11 | 2150064878 | 48575443DB6401B7 | YKN05_PCO065 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76314 | -5.28173 | 250 | HB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB2358307380 | FT5857918772 | OUATTARA ABOU | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250153792117 | 2250153792117 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-11 | 2150064786 | 4857544308ED53B8 | YKN05_PCO084 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.75940 | -5.27311 | 150 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB7823647463 |  | KONAN LOUKOU HERMANN PATRICK | 220 ZONE ZYAKRO, N'ZUESSY, YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250101428554 | 2250101428554 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-12 | 2150064870 | 48575443DB79C0B7 | YLO01_PCO61 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82001 | -5.26302 | 200 | HUB02 | YLO01 |  | 0 | 2
RAB8722913399 | FT9026978422 | BAMBA MARIAME | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MAKORA APRES DEPOT DE PAIN ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MAKORA APRES DEPOT DE PAIN ¦ Adresse GPS: 6.769878,-5.279522 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MAKORA APRES DEPOT DE PAIN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250707748711 | 2250707748711 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-12 | 2150064870 | 48575443DB79C0B7 | YKN05_PCO082 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76937 | -5.27956 | 100 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB3426782371 | FT2525955078 | KOUASSI BROU FRANCK | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO BELLEVILLE ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO BELLEVILLE ¦ Adresse GPS: 6.780070,-5.266070 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO BELLEVILLE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250767367429 | 2250767367429 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-12 | 2150064868 | 48575443DB7C18B7 | YKN05_PCO082 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.756594 | -5.27406 | 350 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB3253611713 | FT4291821790 | TRAORE ABOUBACAR | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO SOPIM MAKORA POUBELLE ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO SOPIM MAKORA POUBELLE ¦ Adresse GPS: 6.812112,-5.264152 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO SOPIM MAKORA POUBELLE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250584829127 | 2250584829127 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-12 | 2150064880 | 48575443DB7C76B7 | YKN05_PCO022 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77246 | -5.27748 | 50 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB7849133625 | FT7049687504 | SAWADOGO ODILE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO 220 QUARTIER DEPUTE PAROISSE NOTRE DAME DE LA GARDE ¦ Adresse GPS: 6.8255785,-5.2586927 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO 220 QUARTIER DEPUTE PAROISSE NOTRE DAME DE LA GARDE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250758144660 | 2250758144660 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-12 | 2150064875 | 48575443DB7C16B7 | YLO01_PCO96 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83567 | -5.25967 | 250 | HUB03 | YLO01 |  | 0 | 1
RAB5172065898 | FT8507117371 | AMANI AHOU MARIE LAURE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO ¦ Adresse GPS: 6.8430560,-5.301670 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250102764686 | 2250102764686 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-12 | 2150064769 | 4857544308ED78B8 | YRA01_PCO043 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84803 | -5.30525 | 150 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 1
RAB9300800575 | FT2570386344 | KONAN N'DAH FREDERIC | YAMOUSSOUKRO, YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE VERS ESPACE BEL AIR | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 22501 00 71 15 51 | 22501 00 71 15 51 | 2026-04-18 | 2026-04-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-12 | 2150064773 | 4857544308EC0DB8 | YKN05_PCO070 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC125 |  | 6.76167 | -5.28637 | 550 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB3678138753 | FT4694271986 | AMIAN KOUASSI FRANCK | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: QUARTIER INDUSTRIEL ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE PETIT MARCHE ¦ Adresse GPS: 6.764571 -5.274108 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250707793281 | 2250707793281 | 2026-05-10 | 2026-05-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-12 | 2150064876 | 48575443DB71B8B7 | YKN05_PCO051 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76382 | -5.27431 | 300 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB8233521850 | FT4978788466 | KOUKOUGNON NAIKY CAROLE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE COLLEGE KONAN ¦ Adresse GPS: 6.836614-5.301991 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250748051492 | 2250748051492 | 2026-05-09 | 2026-05-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-12 | 2150064886 | 48575443DB68C5B7 | YRM01_PCO015 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83537 | -5.30159 | 150 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB1809212665 | FT8002808007 | SANOGO MAMADOU | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE SODECI ¦ Adresse GPS: 6.831630-5.303299 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250747919085 | 2250747919085 | 2026-05-10 | 2026-05-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-12 | 2150064881 | 48575443DB6910B7 | YRM01_PCO025 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83174 | -5.30338 | 250 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB9748266673 | FT4609342634 | DOUMBIA SIAKA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU QUARTIER GUERE ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU QUARTIER GUERE ¦ Adresse GPS: 6.806636,-5.264517 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU QUARTIER GUERE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250152421369 | 2250152421369 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-13 | 2150064910 | 48575443DB6F3FB7 | YDG03_D4_PCO58 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.8071 | -5.26595 | 150 | HUB04 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB1219785838 | FT5128129517 | KOUAME YAH YVONNE LOREINE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO ¦ Adresse GPS: 6.848698,-5.301453 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250748700740 | 2250748700740 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-13 | 2150064926 | 48575443DB6402B7 | YND01_PCO005 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84471 | -5.31003 | 150 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 0
RAB4091959865 | FT6136516168 | YODE DION GUEDE JEAN | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: 6.865008-5.287008 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250787005039 | 2250787005039 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-13 | 2150064916 | 48575443DB67FCB7 | YEB01_PCO18 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.86439 | -5.28626 | 500 | HUB03 | YEB01 |  | 0 | 0
RAB5420499690 | FT9926656314 | TIMMIN SOUHALIOU SALIF | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO ¦ Adresse GPS: 6.872878,-5.30770198 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250778207275 | 2250778207275 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-13 | 2150064774 | 4857544308F28AB8 | YND01_PCO061 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84471 | -5.31003 | 200 | HUB02 | YND01 |  | 0 | 0
RAB3613805067 | FT1338161064 | OUATTARA SEYDOU | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO ECOLE PRIMAIRE ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO ECOLE PRIMAIRE ¦ Adresse GPS: 6.841562,-5.304073 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO ECOLE PRIMAIRE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250141042916 | 2250141042916 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-13 | 2150064925 | 48575443DB807FB7 | YRA01_PCO013 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.85100 | -5.29918 | 300 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 1
RAB0000000297051 | FT0142139 | KONE TINDJO | YAMOUSSOUKRO MAKORA A COTE DE L'IMMEUBLE MOUSSA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 720081071 | 505488899 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-13 | 2150064781 | 4857544308F159B8 | YKN05_PCO059 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77066 | -5.27437 | 500 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB2391153756 | FT4023653268 | YAO BAKO ESTHER MAURICETTE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE ¦ Adresse GPS: 6.782877,-5.278801 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250789870639 | 2250789870639 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-13 | 2150064872 | 48575443DB81A2B7 | YKN05_PCO120 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77994 | -5.28418 | 550 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 3
RAB5683426170 | FT3134077770 | KOUADIO AKISSI YVETTE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS ANCIEN KLASS A ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS ANCIEN KLASS A ¦ Adresse GPS: 6.824174,-5.254905 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS ANCIEN KLASS A | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250103855380 | 2250103855380 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-13 | 2150064873 | 48575443DB7485B7 | YLO01_PCO98 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.8131 | -5.26035 | 350 | HUB04 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB1352050223 | FT5486201613 | YAO KAN YANN LEGER | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: MOROFE N'KLOIHIDJO YAKRO ¦ Adresse GPS: null | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250779959538 | 2250779959538 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-13 | 2150064907 | 48575443DB7712B7 | YKN05_PCO026 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.86975 | -6.460224 | 200 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB1291871731 | FT9467444397 | NIKIEMA ROKIA DANIELLE NADIA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250767280097 | 2250767280097 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-14 | 2150064915 | 48575443DB7A93B7 | YKN05_PCO082 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC124 |  | 6.7905 | -5.26502 | 250 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB7417186363 | FT9022547694 | BAMBA VALOSSENI | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU NOUVEAU GOUDRON ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU NOUVEAU GOUDRON ¦ Adresse GPS: 6.797374,-5.275438 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO DIOULABOUGOU NOUVEAU GOUDRON | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250101489661 | 2250101489661 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-14 | 2150064909 | 48575443DB80A8B7 | YDG03_D04_PCO121 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.79924 | -5.27602 | 250 | HUB04 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB2006261870 | FT2383996388 | KANTE KARIA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO ALLEDJO TERRAIN ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250708275290 | 2250708275290 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-14 | 2150064871 | 48575443DB7CE6B7 | YKN01_PCO39 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC124 |  | 6.78606 | -5.26356 | 200 | HUB02 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB7247168048 | FT5498312604 | BELEM RACHID | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU APSONIC 03 ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU APSONIC 03 ¦ Adresse GPS: 6.7706693,-5.267280 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU APSONIC 03 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250748075248 | 2250748075248 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-14 | 2150064897 | 48575443DB7438B7 | YKN03_H4_PCO107 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.7678 | -5.2677 | 400 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB3301462123 | FT6542171398 | BAKAYOKO DRAMANE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250758469804 | 2250758469804 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-14 | 2150064874 | 48575443DB6744B7 | YKN04_H3_PCO086 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.78385 | -5.2692 | 250 | HB03 | YKN04 |  | 0 | 0
RAB9166072999 | FT7451605514 | KOUADIO AYA MATHE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250170816937 | 2250170816937 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-14 | 2150064912 | 48575443DB6E9DB7 | YDG03_D4_PCO119 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.80784 | -5.27322 | 550 | HUB04 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB8769943588 | FT1940335930 | OUATTARA YACOUBA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS EN FACE DE LA SODECI ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS EN FACE DE LA SODECI ¦ Adresse GPS: 6.8119091,-5.2554627 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS EN FACE DE LA SODECI | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250768180893 | 2250768180893 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-14 | 2150064924 | 48575443DB6D48B7 | YLO01_PCO16 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.81148 | -5.25638 | 450 | HUB01 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB6261909539 | FT8069763055 | DJABAHATE DJARRA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 708545942 | 2250000000000 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-14 | 2150064919 | 48575443DB7259B7 | YKN05_PCO105 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.7883 | -5.27042 | 350 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB7155407128 | FT1567327774 | GBAGBEU GBA VALESSE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE CITE LA PAIX ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE CITE LA PAIX ¦ Adresse GPS: 6.837460,-5.303439 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE CITE LA PAIX | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250170000008 | 2250170000008 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-14 | 2150064884 | 48575443DB8174B7 | YND01_PCO011 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83788 | -5.30340 | 250 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 1
RAB2717984388 | FT7978915077 | YACOUBA DIOMANDE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE CITE LA PAIX ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE CITE LA PAIX ¦ Adresse GPS: 6.837460,-5.303439 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE CITE LA PAIX | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250719199137 | 2250719199137 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-14 | 2150064767 | 4857544308ED25B8 | YND01_PCO011 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83788 | -5.30340 | 250 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 0
RAB5402562843 | FT4904294134 | CHERIF HAMED | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: 6.784462-5.277095 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250500050972 | 2250500050972 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-14 | 2150064922 | 48575443DB6F2BB7 | YKN01_PCO29 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78396 | -5.27721 | 350 | HUB01 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB7278049514 | FT3466364654 | ATHO ATTOUMAN MARTINIEN | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO RADAR ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO RADAR ¦ Adresse GPS: 6.839294,-5.304483 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO RADAR | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250709664088 | 2250709664088 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-14 | 2150064879 | 48575443DB79C3B7 | YRA01_PCO003 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.785367 | -5.30514 | 50 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 1
RAB9589907994 | FT2158120492 | YAO KONAN JEAN MARIE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: 6.838128-5.293046 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250707102924 | 2250707102924 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-14 | 2150064869 | 48575443DB78A3B7 | YEB01_PCO04 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.86220 | -5.28918 | 250 | HUB03 | YEB01 |  | 0 | 0
RAB5607454534 | FT4978306897 | KAKOU AHIHOUA MAURICE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE CITE EBENEZER FIN GOUDRON ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE CITE EBENEZER FIN GOUDRON ¦ Adresse GPS: 6.858475 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE CITE EBENEZER FIN GOUDRON | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250779577973 | 2250779577973 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-15 | 2150064939 | 4857544308F1B6B8 | YEB01_PCO04 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.8622 | -5.28904 | 200 | HUB01 | YEB01 |  | 0 | 0
RAB3783145504 | FT3373895170 | YAO JULIETTE SAMIRA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO SOPIM MAKORA ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO SOPIM MAKORA ¦ Adresse GPS: 6.787760,-5.276601 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO SOPIM MAKORA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250715175444 | 2250715175444 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-15 | 2150064942 | 4857544308F17DB8 | YKN05_PCO045 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.7675 | -5.27799 | 300 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB0000000297387 |  | BARRA MOUSSA | YAMOUSSOUKRO DIOULAKRO CITE FONDATION | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 709889979 | 709889979 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-15 | 2150064945 | 4857544308ED3FB8 | YDG03_D3_PCO093 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC124 |  | 6.79675 | -5.26991 | 350 | HUB03 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB8512623468 | FT4126644824 | ZOZORO WILLIAMS VIANNEY | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Rue: 220 LOGEMENTS CARREFOUR CHAMPIONS LEAGUE ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250767021838 | 2250767021838 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-15 | 2150064918 | 48575443DB7957B7 | YLO01_PCO67 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.81884 | -5.26714 | 200 | HUB03 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB9185721719 | FT8022806020 | WALE AYOMIDE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: 6.767398-5.268234 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250584167351 | 2250584167351 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-15 | 2150064946 | 4857544308EEBDB8 | YKN03_H4_PCO128 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76146 | -5.26926 | 100 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB1949238114 | FT5153255104 | TAGRO JENNIFER MARIE PAULE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Rue: KOKENOU CITE NENMORY ¦ Adresse GPS: 6.776431-5.268196 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250747623990 | 2250747623990 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-15 | 2150064911 | 48575443DB75A1B7 | YKN01_PCO95 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84471 | -5.31003 | 200 | HUB03 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB6513199540 | FT5873293811 | KONATE AROUNA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: HABITAT ¦ Adresse GPS: 6.413412-5.441790 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250556158725 | 2250556158725 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-15 | 2150064923 | 48575443DB721FB7 | YKN03_H2_PCO041 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78295 | -5.26008 | 450 | HUB02 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB2697118871 | FT8443897524 | TRE AGOUA VALERIE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE COLLEGE KONAN ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE COLLEGE KONAN ¦ Adresse GPS: 6.836335,-5.300426 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE COLLEGE KONAN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250748749113 | 2250748749113 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-15 | 2150064917 | 48575443DB64A6B7 | YRM01_PCO005 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83616 | -5.30024 | 350 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB2358708868 | FT4669566805 | KOKOLA BEDE JACOB STEPHANE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'CLOHIDJO ¦ Adresse GPS: 6.839473-5.303607 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250797671328 | 2250797671328 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-15 | 2150064940 | 4857544308EC05B8 | YND01_PCO56 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC123 |  | 6.84179 | -5.31406 | 650 | HUB02 | YND01 |  | 0 | 0
RAB6044850771412 | FT3448875736 | COULIBALY YAH ASSETOU | Rue: YRA01 ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO-YRA01-ROUTE AEROPORT 01 ¦ Adresse GPS: -5.29694;6.84143 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 759311788 | 759311788 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-16 | 2150064937 | 4857544308EDC5B8 | YRA01_PCO056 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84138 | -5.29616 | 150 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 1
RAB7249304899 | FT8820456715 | GNOYERE FRED SANDE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: 6841425-304553 | YAMOUSSOKRO | YAMOUSSOKRO | 2250142134047 | 2250142134047 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-16 | 2150064941 | 4857544308EBDDB8 | YND01_PCO036 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84131 | -5.30464 | 100 | HUB01 | YND01 |  | 0 | 0
RAB1611326693 | FT8783831251 | DJELOU JOYCE ARMELLE NOLITA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: 6.854232-5.307685 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250777239641 | 2250777239641 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-18 | 2150064806 | 48575443DB78B7B7 | YRA01_PCO045 |  | Sans PCO | Client indisponiple | rendez_vous pris pour le 18/05/2026 |  | 6.85444 | -5.3077 | 250 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 3
RAB1939734532 | FT5122713377 | KOUAKOU KOUAME STEPHANE MARIUS | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: 6.762948-5.281211 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250789426988 | 2250789426988 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-18 | 2150064927 | 4857544308EEB5B8 | YKN05_PCO066 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76315 | -5.28168 | 350 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB2585251483942 | FT9412077854 | KOFFI ANO KOUASSI ARISTIDE XAVIER | YEB01 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 01 03 40 18 86 | 01 03 40 18 86 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-18 | 2150064932 | 4857544308ECA3B8 | YKN03_H2_PCO40 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.7721 | -5.26311 | 450 | HUB02 | YKN03 |  | 0 | 1
RAB8218417334 | FT3826893693 | EDI GBAGBA GUY ANGE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: 6.787707-5.275070 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250709256184 | 2250709256184 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-18 | 2150064963 | 48575443DB7BB6B7 | YKN05_PCO055 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76023 | -5.27819 | 250 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB1275910109783 | FT6100962801 | KONATE MOUSSA | YRA01 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 05 96 25 06 05 | 05 96 25 06 05 | 2026-05-07 | 2026-05-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-18 | 2150064933 | 4857544308EF5EB8 | YRA01_PCO044 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84837 | -5.304474 | 200 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 1
RAB6797671859 | FT4358319029 | OUATTARA ZANA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: 6.778341-5.279980 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250171968119 | 2250171968119 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-18 | 2150064920 | 48575443DB621CB7 | YKN05_PCO011 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77835 | -5.27992 | 150 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB3905389425 | FT5432494198 | KONATE DRISSA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU ¦ Adresse GPS: 6.171245,-5.419014 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250103547570 | 2250103547570 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-18 | 2150064930 | 4857544308F2F5B8 | YKN01_PCO95 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78268 | -5.26675 | 400 | HUB03 | YKN01 |  | 1 | 0
RAB7193644647 | FT7870651458 | FOFANA LAMA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO SOPIM 1ER TERRAIN ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO SOPIM 1ER TERRAIN ¦ Adresse GPS: 6.784436,-5.275073 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO SOPIM 1ER TERRAIN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250777964667 | 2250777964667 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-18 | 2150064944 | 4857544308F0ABB8 | YKN02_PCO029 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78515 | -5.27481 | 50 | HUB01 | YKN02 |  | 0 | 0
RAB7305152054 | FT5313225455 | DION WABLE ARSENE SERGE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE CITE ROIS DES ROIS ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE CITE ROIS DES ROIS ¦ Adresse GPS: 6.833141,-5.299639 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE CITE ROIS DES ROIS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250152995192 | 2250152995192 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-18 | 2150064943 | 4857544308F0B2B8 | YRM01_PCO038 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83303 | -5.29952 | 100 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 1
RAB6205336260 | FT3535869675 | GOHA ROLAND PATRICIA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: 6.835927-5.30219 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250708223582 | 2250708223582 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-18 | 2150064955 | 48575443DB7D2AB7 | YRM01_PCO013 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83585 | -5.30222 | 250 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB4461463244 | FT7253054557 | KOFFI KOUSSEGNENON EUNICE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: HABITAT ¦ Rue: RIVIERA HOTEL MOLOME YAKRO ¦ Adresse GPS: null | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250708797943 | 2250708797943 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-18 | 2150064908 | 48575443DB84E8B7 | YRM01_PCO038 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82199 | -5.29346 | 100 | HUB02 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB1039668758 | FT5912091201 | M'ME KOUAME ANDRE BLANCHARD | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: HABITAT ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO HABITAT PAS DE LOIN DE LA PMI ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO HABITAT PAS DE LOIN DE LA PMI ¦ Adresse GPS: 6.826264,-5.274010 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO HABITAT PAS DE LOIN DE LA PMI | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250748383636 | 2250748383636 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-18 | 2150064914 | 48575443DB7D26B7 | YHA01_PCO02 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82620 | -5.27354 | 150 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB9928079301 | FT1052708725 | N'GUESSAN APO DORCAS | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS EN FACE DE L'HOTEL TROPICANA ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS EN FACE DE L'HOTEL TROPICANA ¦ Adresse GPS: 6.811407,-5.259346 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS EN FACE DE L'HOTEL TROPICANA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250757485350 | 2250757485350 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-18 | 2150064949 | 48575443DB7E7DB7 | YLO01_PCO107 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.81110 | -5.25951 | 300 | HUB01 | YLO01 |  | 0 | 1
RAB4706314683 | FT7869267319 | SIALLOU AFFOUE MARIE EVRARD | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE HOTEL GCD IMMEUBLE BALA ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE HOTEL GCD IMMEUBLE BALA ¦ Adresse GPS: 6.851166,-5.299975 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE HOTEL GCD IMMEUBLE BALA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250704005198 | 2250704005198 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-18 | 2150064883 | 48575443DB657CB7 | YRA01_PCO014 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.85141 | -5.30004 | 150 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB1159741196 | FT6902734295 | KOUASSI BROU CHRISTIAN ROMARIC | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: 6.83317-5.30042 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250703976828 | 2250703976828 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-18 | 2150064803 | 48575443DB7D32B7 | YRM01_PCO021 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83303 | -5.3003 | 100 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB6779078218 | FT1598858956 | SOUMAHORO MASSOMA MOHAMED | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: 6.8483859-5.2930646 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250789931313 | 2250789931313 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-18 | 2150064938 | 4857544308EF54B8 | YMF01_PCO15 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84904 | -5.29207 | 200 | HUB01 | YMF01 |  | 0 | 0
RAB3708176697 | FT9543203503 | KAMBOU TOHO | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: 6.785341-5.270659 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250708986876 | 2250708986876 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-19 | 2150064964 | 48575443DB6572B7 | YKN05_PCO112 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78531 | -5.27064 | 200 | HUB04 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB1164498204 | FT3306952593 | YAO ASSEMIEN KAN YVES | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU MAKORA TERMINUS ¦ Adresse GPS: 6.771180,-5.276944 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250748362424 | 2250748362424 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-19 | 2150064960 | 48575443DB6885B7 | YKN05_PCO046 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC124 |  | 6.76729 | -5.27852 | 350 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB8892649224 | FT8177449757 | OKA DJEN'ZOU YANNICK CHARLES OLIVIER | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS ¦ Adresse GPS: 6.825750,-5.257580 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250777046053 | 2250777046053 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-19 | 2150064934 | 4857544308EF75B8 | YLO01_PCO96 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82585 | -5.25757 | 250 | HUB03 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB1842228350 | FT4010308641 | KOUASSI KPLY CLAUVIS | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: 6.763442-5.280789 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250707251617 | 2250707251617 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-19 | 2150064789 | 48575443DB7C67B7 | YKN05_PCO069 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76243 | -5.28422 | 450 | HUB03 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB6147385111 | FT9354411513 | DIAKITE BRAHIMA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250759781112 | 2250759781112 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-19 | 2150064947 | 48575443DB742CB7 | YDG03_D3_PCO038 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.807581 | -5.270992 | 350 | HUB03 | YDG03 |  | 0 | 0
RAB3795397488 | FT4527767740 | KOFFI ALEXANDRE BOKO | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE COLLEGE KONAN ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE COLLEGE KONAN ¦ Adresse GPS: 6.819668,-5.275789 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE COLLEGE KONAN | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250788841271 | 2250788841271 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-19 | 2150064950 | 48575443DB7FBBB7 | YRM01_PCO010 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83179 | -5.30132 | 150 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB3387482484 | FT8429600345 | KONE ABOUBAKAR | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Rue: BELLE VILLE VERS LE DEPOT DE PAIN ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250153944463 | 2250153944463 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-19 | 2150064959 | 48575443DB738EB7 | YKN05_PCO084 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83200 | -5.29884 | 150 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB2226993496 | FT7922842251 | N'GORAN N'GUESSAN AGNES | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO ¦ Adresse GPS: 6.831397,-5.297936 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250759756189 | 2250759756189 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-19 | 2150064921 | 48575443DB8371B7 | YRM01_PCO023 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83200 | -5.29884 | 250 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB3768745868 | FT3311267713 | KOUAME EPSE KOUAKOU GRACE JEMIMA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO SOPIM MAKORA IMMEUBLE NANA YAHA ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO SOPIM MAKORA IMMEUBLE NANA YAHA ¦ Adresse GPS: 6.772576,-5.277764 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO SOPIM MAKORA IMMEUBLE NANA YAHA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250706185730 | 2250706185730 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-19 | 2150064797 | 48575443DB77F0B7 | YKN05_PCO064 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77232 | -5.27879 | 550 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB4102540201 | FT3127498352 | KOUADIO N'GORAN FRANCK | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU RICHELIEU ECOLE PRIMAIRE KOKRENOU ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU RICHELIEU ECOLE PRIMAIRE KOKRENOU ¦ Adresse GPS: 6.76386969,-5.2750854 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU RICHELIEU ECOLE PRIMAIRE KOKRENOU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250151122298 | 2250151122298 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-19 | 2150064962 | 48575443DB769FB7 | YKN03_H4_PCO121 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.7628 | -5.26721 | 200 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB5568935705 | FT4095981055 | DEGRY CHARLES EMMNANUEL | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO APSONIC 3 VERS LA BOULANGERIE EN BAS ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO APSONIC 3 VERS LA BOULANGERIE EN BAS ¦ Adresse GPS: 6.770922,-5.269654 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO APSONIC 3 VERS LA BOULANGERIE EN BAS | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250778929525 | 2250778929525 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-19 | 2150064948 | 48575443DB6224B7 | YKN03_H3_PCO81 |  | Sans PCO | Client indisponiple | rendez_vous pris pour le 19/05/2026 |  | 6.77117 | -5.27009 | 350 | HUB03 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB3070007974 | FT4910166648 | OUATTARA SEYDOU | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE MAQUIS CHEZ NATHALIE ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE MAQUIS CHEZ NATHALIE ¦ Adresse GPS: 6.701425,-5.101731 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE MAQUIS CHEZ NATHALIE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250141042916 | 2250141042916 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-20 | 2150064965 | 48575443DB6B09B7 | YEB01_PCO25 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.854109 | -5.281788 | 250 | HUB03 | YEB01 |  | 0 | 0
RAB5219220679 | FT1185423819 | KPEYE CAROLE EVELYNE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Rue: VILLE DE YAMOUSSOUKRO SOPIM HOTEL GIGAHI ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250777796171 | 2250777796171 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-20 | 2150064935 | 4857544308EF69B8 | YKN05_PCO026 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.7784 | -5.2762 | 550 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB2774902328 | FT2736619371 | KONAN KOUASSI | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: 6.7736-5.26335 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 152535570 | 152535570 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-20 | 2150064956 | 48575443DB630AB7 | YKN01_PCO67 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77715 | -5.26263 | 100 | HUB03 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB4625282539 | FT6269404893 | TALL ADJIRATOU | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO ¦ Adresse GPS: 6.795570,-5.306601 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250708284231 | 2250708284231 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-20 | 2150064958 | 48575443DB7E56B7 | YRA01_PCO0036 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84886 | -5.30798 | 100 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB7485158813086 | FT7877226361 | ADJEI AMEYAO BENJAMIN | Rue: YKN04 ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO-YKN04-KOKRENOU ¦ Adresse GPS: -5.27976;6.76793 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 707173710 | 707173710 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-20 | 2150064795 | 48575443DB75CEB7 | YKN05_PCO046 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.77036 | -5.27896 | 550 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB7456002376 | FT4126937525 | KONE OUMAR | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE IMMEUBLE BALLA ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE IMMEUBLE BALLA ¦ Adresse GPS: 6.851944,-5.300575 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE IMMEUBLE BALLA | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250707689585 | 2250707689585 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-20 | 2150064804 | 48575443DB82EFB7 | YRA01_PCO014 |  | Sans PCO |  |  |  | 6.85181 | -5.300096 | 250 | HUB01 | YRA01 |  | 0 | 2
RAB7090096252 | FT1446241582 | SUMNINA TOURE MOUSSA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: 6.831072-5.298609 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250748947825 | 2250748947825 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-20 | 2150064805 | 48575443DB6ED6B7 | YRM01_PCO001 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83241 | -5.29884 | 100 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB8712668485 | FT9855195438 | BAGRE ZAKARIA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250555103319 | 2250555103319 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-20 | 2150064936 | 4857544308EC1BB8 | YDG03_D4_PCO109 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC123 |  | 6.80437 | -5.27819 | 300 | HUB04 | YDG03 |  | 0 | 1
RAB5061638235 | FT1957768974 | SALL ALLIOU | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO NOUVEAU QUARTIER ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO NOUVEAU QUARTIER ¦ Adresse GPS: 6.849847,-5.305632 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE N'KLOHIDJO NOUVEAU QUARTIER | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250708570826 | 2250708570826 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-20 | 2150064931 | 4857544308F0D4B8 | YRA01_PCO039 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC123 |  | 6.85472 | -5.31192 | 450 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 1
RAB3846386096 | FT8895021516 | N'GUESSAN SOMBO MAXIME | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Rue: SOPIM COLLEGE ANGE DOMINIQUE2-YAMOUSSOUKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250749351751 | 2250749351751 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-20 | 2150064952 | 48575443DB7848B7 | YKN01__PCO027 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78872 | -5.27727 | 350 | HUB01 | YKN01 |  | 0 | 1
RAB1813608631 | FT3697456766 | DODO WILLIAM ANGE CEDRIC | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO SOPIM ANGE DOMINIQUE 02 ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO SOPIM ANGE DOMINIQUE 02 ¦ Adresse GPS: 6.7894725,-5.2781887 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO SOPIM ANGE DOMINIQUE 02 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250789073687 | 2250789073687 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-20 | 2150064796 | 48575443DB813EB7 | YKN01__PCO027 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.78963 | -5.27783 | 250 | HUB01 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB9892154380033 | FT8245261207 | FADIKA MACESSE | YKN02 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 07 48 91 12 75 | 07 48 91 12 75 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-20 | 2150064802 | 48575443DB706FB7 | YKN05_PCO004 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78225 | -5.27733 | 250 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB8203365942 | FT5167540985 | KONE MAMADOU | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: 6.805317-5.2756507 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250709488020 | 2250709488020 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-20 | 2150064788 | 48575443DB77EAB7 | YDG01_PCO08 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC123 |  | 6.80598 | -5.27502 | 150 | HUB01 | YDG01 |  | 0 | 0
RAB6763247955 | FT7960857221 | KOUASSI KOUAME JEAN | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: 6.838847-5.29238 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250708046958 | 2250708046958 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-20 | 2150064951 | 48575443DB6329B7 | YRA01_PCO045 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.85364 | -5.30884 | 250 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 3
RAB1628897668 | FT5373909474 | SIENDE SAFIATOU | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE VERS DEPOT DE GAZ ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE VERS DEPOT DE GAZ ¦ Adresse GPS: 6.763487,-5.233293 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO BELLE VILLE VERS DEPOT DE GAZ | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250788935069 | 2250788935069 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-20 | 2150064928 | 4857544308EF55B8 | YKN05_PCO083 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.75706 | -5.27413 | 450 | HUB01 | YKN05 |  | 0 | 1
RAB5469586507 | FT8742300694 | FATME MAGRABI | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: 6.783369-5.274821 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250714657598 | 2250714657598 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-21 | 2150064994 | 4857544308ED6CB8 | YKN01_PCO028 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78679 | -5.27981 | 400 | HUB01 | YKN01 |  | 0 | 0
RAB6485606969 | FT5334438621 | OSSERI ANGE BERENGER | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: 6.489232-5.5.278820 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250787794622 | 2250787794622 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-21 | 2150064993 | 4857544308F28BB8 | YKN03_H2_PCO056 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.78509 | -5.25824 | 200 | HUB02 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB7356851692 | FT4021533973 | DIBY N'ZEBO ANDERSON | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS N'ZUESSY ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS N'ZUESSY ¦ Adresse GPS: 6.8204406,-5.262729 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS N'ZUESSY | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250706811794 | 2250706811794 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-21 | 2150064929 | 4857544308ECEDB8 | YLO01_PCO96 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC129 |  | 6.82405 | -5.26026 | 550 | HUB03 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB1922635441 | FT9659040661 | KOFFI AYA ANGE LAURENE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Adresse GPS: 6.823418-5.274412 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250768304114 | 2250768304114 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-21 | 2150064794 | 48575443DB7C0AB7 | YLO01_PCO40 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC129 |  | 6.82060 | -5.25786 | 350 | HUB02 | YLO01 |  | 0 | 1
RAB3951233322 | FT6826602154 | OUATTARA KADER DESIRE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS CARREFOUR ZOUGOU ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS CARREFOUR ZOUGOU ¦ Adresse GPS: 6.701746,-5.607415 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS CARREFOUR ZOUGOU | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250100242468 | 2250100242468 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-21 | 2150064991 | 4857544308F153B8 | YLO01_PCO17 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.81979 | -5.25671 | 300 | HUB01 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB8975339835 | FT9599810018 | ABDRAMANE BELAWU | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: HABITAT ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU BELLE VUE ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250505817626 | 2250505817626 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-21 | 2150064996 | 4857544308EF80B8 | YKN04_H2_PCO054 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT2 AC125 |  | 6.76488 | -5.28473 | 500 | HUB01 | YKN04 |  | 0 | 3
RAB7026247663 | FT7463046669 | KOUAKOU GEDEON | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Rue: MOROFE RUE MAMAN MINISTRE ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250758781346 | 2250758781346 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-21 | 2150064913 | 48575443DB6C38B7 | YRM01_PCO002 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.83397 | -5.29793 | 200 | HUB01 | YRM01 |  | 0 | 0
RAB3486225100479 | FT8488934681 | KOUADIO KOUAKOU MARIUS | Rue: YEB01 ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO-YEB01-EBENEZER ¦ Adresse GPS: -5.28377;6.84903 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 143605567 | 143605567 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-22 | 2150064798 | 48575443DB7852B7 | YRA01_PCO053 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84364 | -5.29565 | 100 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 1
RAB1621777185 | FT5964913748 | KOFFI N'GUESSAN CLEMENTINE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: 6.762160-5.276266 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250707052282 | 2250707052282 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-22 | 2150064998 | 4857544308F124B8 | YKN05_PCO053 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.76499 | -5.27550 | 200 | HUB02 | YKN05 |  | 0 | 0
RAB1628185060 | FT3057873257 | ACHI THEOPHILE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Adresse GPS: 6.829946-5.262221 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250153884928 | 2250153884928 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-22 | 2150064992 | 4857544308EF2AB8 | YAS01_PCO057 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82965 | -5.26282 | 100 | HUB02 | YAS01 |  | 0 | 0
RAB2446065303 | FT7635013709 | KPAE FLORANCE NADIA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU APSONIC 3 COLLEGE GASCI ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU APSONIC 3 COLLEGE GASCI ¦ Adresse GPS: 6.772863,-5.26697 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO KOKRENOU APSONIC 3 COLLEGE GASCI | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250103770786 | 2250103770786 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-22 | 2150065001 | 4857544308F2BCB8 | YKN03_H4_PCO107 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77222 | -5.26694 | 550 | HUB04 | YKN03 |  | 0 | 0
RAB3785261538 | FT6741095324 | ALLANGBA ANGE ANASTASE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: N'ZUESSY ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS BOULANGERIE ALLOU N'DRI ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS BOULANGERIE ALLOU N'DRI ¦ Adresse GPS: 6.701124,-5.467413 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO 220 LOGEMENTS BOULANGERIE ALLOU N'DRI | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250749727550 | 2250749727550 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-22 | 2150064990 | 4857544308F302B8 | YLO01_PCO127 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.81155 | -5.25645 | 100 | HUB04 | YLO01 |  | 0 | 0
RAB5842379339 | FT2026839921 | N'GUESSAN AKISSI CHRISTINE LAURE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: 6.8432572-5.3042557 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250103171543 | 2250103171543 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-22 | 2150064961 | 48575443DB71EEB7 | YRA01_PCO052 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.84326 | -5.3041 | 100 | HUB02 | YRA01 |  | 0 | 0
RAB6761068103 | FT8708723205 | BERTE PORNA | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: DIOULAKRO ¦ Adresse GPS: | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 748461420 | 748461420 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-22 | 2150064989 | 4857544308F2B0B8 | YKN03_H2_PCO40 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.77199 | -5.26233 | 300 | HUB02 | YKN03 |  | 0 | 1
RAB4245549999 | FT4781949809 | MEH KOFFI KONAN AIME | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Adresse GPS: 6.794718-5.302247 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 716178716 | 716178716 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-22 | 2150064957 | 48575443DB74DFB7 | YEB01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.86287 | -5.28862 | 250 | HUB03 | YEB01 |  | 0 | 0
RAB2400557267074 | FT2303618523 | WAGO SOKOURI RICHARD | Rue: YEB01 ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO-YEB01-EBENEZER ¦ Adresse GPS: -5.29127;6.86254 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 757232310 | 757232310 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-22 | 2150064987 | 4857544308F126B8 | YKN03_H2_PCO40 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.7721 | -5.26311 | 450 | HUB02 | YKN03 |  | 0 | 1
RAB7896574940710 | FT1073678864 | BERTE PORTIHO GRACE | Rue: YAS01 ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO-YAMOUSSOUKRO-YAS01-ASSABOU ¦ Adresse GPS: -5.26459;6.82944 | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 585858504 | 585858504 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-22 | 2150064997 | 4857544308ECF6B8 | YAS01_PCO045 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.82863 | -5.26474 | 100 | HUB01 | YAS01 |  | 0 | 0
RAB1082852157 | FT9653784722 | NIAMIEN AMENA MALIKA FLORIANE | Ville: YAMOUSSOUKRO ¦ Commune: YAMOUSSOUKRO ¦ Quartier: MOROFE ¦ Rue: YAMOUSSOUKRO MOROFE CITE EBENEZER CHEZ NATHALIE ¦ Précision: YAMOUSSOUKRO MOROFE CITE EBENEZER CHEZ NATHALIE ¦ Adresse GPS: 6.825200,-5.281976 ¦ Code Postal: YAMOUSSOUKRO MOROFE CITE EBENEZER CHEZ NATHALIE | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 2250769161426 | 2250769161426 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-22 | 2150064790 | 48575443DB7633B7 | YEB01_PCO025 |  | PCO Saturé | Client indisponiple |  |  | 6.85536 | -5.28071 | 350 | HUB03 | YEB01 |  | 0 | 1
RAB0000000298001 |  | KINDA GNAHORE SEVERIN JOSUE | DALOA BALOUZON | DALOA | DALOA | 777124065 | 777124065 | 2026-02-04 | 4/16/2026 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir | [5 empty] | Doublon de commande | le numéro n'appartient pas au client |  | 6.913378 | -6.42755
RAB1166244229 |  | NGUESSAN YAO CAMILLE | ORLY, DALOA, DALOA | DALOA | DALOA | 2250100496351 | 2250100496351 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir | [5 empty] | Client injoignable | Client appelé à plusieurs reprises , numéro injoignable
RAB0000000297316 |  | ABOUBAKAR BASSANDE | DALOA-INCONNU - TAZ01 | DALOA | DALOA | 2.25017E+12 | 2.25017E+12 |  |  | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Réprise étude non réalisé | Numéro Incorrect
RAB0000000294048 |  | KONAN KOUASSI ROMEO VENANCE | TAZIBOUO PLATEAU | DALOA | DALOA | 160297592 | 505281308 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Réprise étude non réalisé | Client injoignable | Client appelé à plusieurs reprises , numéro injoignable
RAB0000000296059 |  | KOUAKOU N'GORAN PRINCE AXEL | DALOA TAZIBOUO A COTE DE L'HOTEL ACCEMONT | DALOA | DALOA | 708268648 | 101215587 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Réprise étude non réalisé | Client injoignable | Client appelé à plusieurs reprises , numéro injoignable
RAB0000000111307 |  | KOFFI N'GUESSAN PAUL | TAZIBOUA CITE VERTE DALOA | DALOA | DALOA | 707704085 | 153292434 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Hors Zone | Désistement | Résiliation d'abonnement
RAB0000000115596 |  | GNOLEBA KAZA MARC ANDRE | TAZIBOUO EXTENSION EVECHE | DALOA | DALOA | 170351508 | 779846012 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Hors Zone | Désistement | Résiliation d'abonnement
RAB0000000121638 |  | YAO BAILLY ERNEST | DALOA BALOUZON EXTENSION | DALOA | DALOA | 787446479 | 506410825 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Hors Zone | Désistement | Résiliation d'abonnement
RAB0000000220717 |  | KOUADIO AHOU VICTORIA | KOUADIO AHOU VICTORIA | DALOA | DALOA | 104697396 | 709779206 | 2025-09-02 | 2025-09-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Sans PCO | Désistement | Résiliation d'abonnement | [5 empty] | DALOA
RAB0000000274624 |  | ALEDJE OUREGA JEAN DEDIEU | DALOA ARCHIVE | DALOA | DALOA | 505939315 | 595009500 | 2025-11-09 | 2025-11-11 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Sans PCO | Désistement | Résiliation d'abonnement | [5 empty] | DALOA
RAB0000000276394 |  | OURA YAO JEAN LOUIS | PIERRE MENDES | DALOA | DALOA | 707819171 | 707975625 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Sans PCO | Désistement | Résiliation d'abonnement | [5 empty] | DALOA
RAB3395895585 |  | EDIKEU MARC ARMAND | COMMERCE, DALOA, DALOA | DALOA | DALOA | 2250704590832 | 2250704590832 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | COM02_PCO067 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port à l'OLT1 AC946 |  | 6.90156 | -6.42686 |  | HUB03 | COM02
RAB0000000277815 |  | SYLLA MAHAMA MOHOMED | EVECHE | DALOA | DALOA | 748264977 | 748264977 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Sans PCO | Désistement | Résiliation d'abonnement |  | 6.742/-6.568 | 6.742/-6.568 |  |  | DALOA
RAB0000000178932 |  | IPOTE JACKY ARISTIDE | DALOA TAZIBOUO PLATEAU | DALOA | DALOA | 153879551 | 584406871 |  |  | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | FACTURE |  | DALOA | 6.9032/-6.44259 |  |  | DALOA
RAB0000000185940 |  | YAPI N'GOMON SYLVAIN | TAZIBOUO 1 EN FACE DE L'ECOLE FRANCAISE | DALOA | DALOA | 101818758 | 777831295 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | FACTURE |  | 6.99600/-6444552 | 6.99600/-6444552 |  |  | DALOA
RAB0000000189214 |  | BAZIE ALEXIS | BALOUZON COURS D'APPEL | DALOA | DALOA | 778011637 | 578289898 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | FACTURE |  | 6.895853 | -6.42259 |  |  | DALOA
RAB0000000190175 |  | BLAMI DJE BOLI ANITA | BLAMI DJE BOLI ANITA | DALOA | DALOA | 102791004 | 709018567 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | FACTURE |  | 6.996821/-6.42117 | 6.996821/-6.42117 |  |  | DALOA
RAB0000000201216 |  | KOUAME EVIN | DERRIERE LA CLOTURE DE LA RESIDENCE BAIE | DALOA | DALOA | 566056848 | 546797863 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | FACTURE |  | 2552834 | -6.42355 |  |  | DALOA
RAB0000000197813 |  | ANZOUMANA KOUADIO SOULEYMANE | LOBIA MAIRIE TECHNIQUE | DALOA | DALOA | 747825571 | 143472348 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | 23 |  | Sans PCO | Doublon de commande | NOUVEAU |  | 6.8926 | -6.4522 |  | 3 | COM01
RAB0000000269467 |  | SOUMAHORO HAMED | GRANDE MOSQUEE | DALOA | DALOA | 544167455 | 767628415 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | NOUVEAU |  | 6.8883/-6.4588 | 6.8883/-6.4588 |  |  | DALOA
RAB0000000278348 |  | KOUAME KOUADIO MARCEL | DALOA MOCHI BOUGOU | DALOA | DALOA | 701807257 | 700527401 | 2025-11-30 | 2025-12-05 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | NOUVEAU |  | 6.890 ; 6.431 | 6.890 ; 6.431 |  |  | DALOA
RAB0000000294170 |  | DIAO ABOUSALAME | EVECHE | DALOA | DALOA | 747262212 | 102749853 | 2026-03-10 | 2026-03-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | TAZ01_PCO027 |  | Sans PCO | Client injoignable | Client appelé à plusieurs reprises , numéro injoignable |  | 6.8728 | -6.45231 |  | HUB03 | TAZ01
RAB0000000294167 |  | BROU ADJOUA MARIE CHRISTELLE | TAZIBOUO PLATEAU | DALOA | DALOA | 173298564 | 153724698 | 2026-03-10 | 2026-03-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | TAZ01_PCO014 |  | Sans PCO | Client injoignable | Client appelé à plusieurs reprises , numéro injoignable |  | 6.90782 | -6.48522 |  | HUB03 | TAZ01
RAB0000000194065 |  | BAMBA KROBLA | BALOUZON 2 TOMBEAU | DALOA | DALOA | 106723828 | 506328237 | 2025-01-19 | 2026-03-09 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Sans PCO | Client injoignable | Client injoignable sur son premier numero le second numero lui appartient pas
RAB0000000297066 |  | DJEDJI ROBERSONN | ARCHIVE | DALOA | DALOA | 708782227 | 105648169 | 2026-04-08 | 2026-04-11 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | COM02_PCO032 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous PCO | Indisponibilité de port a l'OLT1 AC120 |  | 6.91130 | -6.43253 |  | HUB01 | COM02
RAB0000000298079 |  | TRAORE LACINE | SOLEIL1 DERRIERE ECOLE GBOBELE | DALOA | DALOA | 758551583 | 141919197 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | DAH01_PCO034 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque |  |  | 6.88560 | -6.46594 |  | D02 | DAH01
RAB0000000298195 |  | SAWADOGO MOUSSA | GRAND MARCHE | DALOA | DALOA | 585731007 | 585731001 | 2026-01-30 | 2026-04-17 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | DAH01_PCO040 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque |  |  | 6.89056 | -6.45589 |  | D02 | DAH01
RAB0000000296410 |  | GUISSE KONAN SALE GEORGES STEPHEN | BALOUZON | DALOA | DALOA | 140316572 | 788947958 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | DAH01_PCO00 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque |  |  | 6.89397 | -6.418388 |  | HUB02 | DAH01
RAB0000000296079 |  | KOMENAN KOUAKOU NESTOR | BALOUZON EXTENSION | DALOA | DALOA | 749212979 | 143990138 | 2026-03-05 | 2026-04-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | COM02_PCO100 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque |  |  | 6.90547 | -6.41899 |  | HUB04 | COM02
RAB0000000296912 |  | SEY JUNIAS | ARCHIVE VERS L'EGLISE CATHOLIQUE | DALOA | DALOA | 707011377 | 777354717 |  |  | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | COM02_PCO30 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port à l'OLT1 AC946 |  | 6.91152 | -6.43107 |  | HUB01 | COM02
RAB0000000292557 |  | KOUASSI BRANDON SAMUEL | LOBIA | DALOA | DALOA | 778682193 | 502095425 | 2026-05-03 | 2026-07-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | TAZ01_PCO004 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port à l'OLT1 ET526 |  | 6.88757 | -6.54727 |  | HUB04 | TAZ01
RAB0000000292451 |  | WAHI CHRISTIAN MARIUS | DALOA CITE VERTE VERS UJLOG | DALOA | DALOA | 704301173 | 704301173 | 2026-05-03 | 2026-07-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | COM02_PCO032 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port à l'OLT1 AC946 |  | 6.87083 | -6.5243 |  | HUB01 | COM02
RAB0000000294035 |  | GUEU ORIA PATERSON | %M | DALOA | DALOA | 102898122 | 102898122 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | COM01_PCO008 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port a l'OLT1 ET526 |  | 6.89247 | -6.45467 |  | HUB02 | COM01
RAB0000000293904 |  | MARIAM TRAORE | TAZIBOUO PLATEAU | DALOA | DALOA | 140706805 | 748081024 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | COM02_PCO054 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque |  |  | 6.90506 | -6.42273 |  | HUB01 | COM02
RAB0000000293649 |  | BENE JEAN CLAUDE | TAZIBO PLATEAU | DALOA | DALOA | 749277531 | 749277531 | 2026-03-12 | 2026-03-14 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | COM02_PCO067 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque |  |  | 6.90251 | -6.42493 |  | HUB03 | COM02
RAB0000000292522 |  | FABRE THIERRY RAYMOND | INSTITUT PASTORALE | DALOA | DALOA | 788613308 | 767731160 | 2026-05-03 | 2026-07-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | COM01_PCO007 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque |  |  | 6.90379 | -6.43732 |  | HUB04 | COM01
RAB0000000272325 |  | CAMARA AMADOU | COMMERCE | DALOA | DALOA | 504542323 | 749361736 |  |  | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | DAH01_PCO0030 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | IMPLANTATION DE 1 POTEAU DE 9 M |  | 6.880 | -6.450 |  | HUB01 | DAG01
RAB0000000292193 |  | FLORE DIAI | DALOA-INCONNU - COM02 | DALOA | DALOA | 707657375 | 707657375 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | COM02_PCO029 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque |  |  | 6.91083 | -6.43093 |  | HUB02 | COM01
RAB0000000120815 |  | ADJI VICTOR | DALOA TAZIBOUO PLATEAU | DALOA | DALOA | 101032498 | 505682698 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 - ACTIF - INFRA - MATERIEL PASSIF |  | 6.906907 | -6.442689
RAB0000000109453 |  | AHOUADJA GNASSOU CLAUDE WILLIAMS | DALOA | DALOA | DALOA | 161215684 | 759718450 | 2023-11-14 | 2024-02-28 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 - ACTIF - INFRA - MATERIEL PASSIF |  | 6.723169 | -3.77163
RAB0000000012859 |  | FDFP | DALOA | DALOA | DALOA | 708050322 | 708050322 | 2023-09-18 | 2023-10-31 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 - ACTIF - INFRA - MATERIEL PASSIF
RAB0000000192265 |  | KOUAKOU KOUSSI ALEXIS | TAZIBOUO MOSQUE | DALOA | DALOA | 177637044 | 102030507 | 2024-12-27 | 2024-12-29 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Sans PCO | Numéro Incorrect | Le numéro ne correspond pas au client |  | 2916250 | -6.4238
RAB0000000192311 |  | DIALLO SAYO | EVECHE CITE VERTE | DALOA | DALOA | 711659682 | 777886253 | 2024-12-28 | 2024-12-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | TAZ01_PCO008 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 6.89626 | -6.433107 |  | 3 | TAZ01
RAB0000000193403 |  | BOUAZO TOALY ACHILLE FLAVIE | DALOA TAZIBOUO II MARCHE | DALOA | DALOA | 100724759 | 700493659 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | COM01_PCO031 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 2681764 | -6.4171 |  | 2 | COM01
RAB0000000194588 |  | SILUE YACOUBA | EVECHE CITE VERTE DALOA | DALOA | DALOA | 504134313 | 102298745 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | TAZ01_PCO008 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 6.89641 | -6.433187 |  | 3 | TAZ01
RAB0000000194625 |  | DIARRASSOUBA DAOUDA | DALOA EVECHE CITE VERTE | DALOA | DALOA | 505891267 | 142799082 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | TAZ01_PCO008 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 6.896206 | -6.433332 |  | 3 | TAZ01
RAB0000000194693 |  | SAMAGASSI SEYDOU | DALOA EVECHE CITE VERTE PCO 07 | DALOA | DALOA | 142322329 | 758593864 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | TAZ01_PCO008 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 6.896883 | -6.433702 |  | 3 | TAZ01
RAB0000000194600 |  | OUATTARA BEHLE DAOUDA | EVECHE CITE VERTE DALOA | DALOA | DALOA | 748889389 | 103924850 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | TAZ01_PCO008 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 6.896249 | -6.433677 |  | 3 | TAZ01
RAB0000000194605 |  | BORO BI TRA JOEL | EVECHE CITE VERTE DALOA | DALOA | DALOA | 747242276 | 103477579 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | TAZ01_PCO008 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 6.897004 | -6.433617 |  | 3 | TAZ01
RAB0000000194636 |  | KAKOU SOUAKIS NICAISE | EVECHE CITE VERTE DALOA | DALOA | DALOA | 758905576 | 103340116 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | TAZ01_PCO008 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 6.896405 | -6.433185 |  | 3 | TAZ01
RAB0000000194656 |  | SORO SOUMAILA | DALOA EECHE CITE VERTE PCO 08 | DALOA | DALOA | 504742201 | 142889752 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | TAZ01_PCO008 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 6.8888 | -6.2466 |  | 3 | TAZ01
RAB0000000194696 |  | KOUAME AMOIN RACHELLE | BALOUZON DALOA COUR D'APPEL | DALOA | DALOA | 102472971 | 700732329 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 - ACTIF - INFRA - MATERIEL PASSIF |  | 6.8842 | -6.4355
RAB0000000194878 |  | TRAORE ISSAKA | TAZIBOUO PLATEAU FATIGA | DALOA | DALOA | 102365238 | 102391252 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 - ACTIF - INFRA - MATERIEL PASSIF |  | 6.98321 | -6.402372
RAB0000000195059 |  | DIAKITE KANI | DALOA COUR D'APPEL DE BALOUZON | DALOA | DALOA | 100328857 | 506290258 | 2025-01-28 | 2025-01-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 - ACTIF - INFRA - MATERIEL PASSIF |  | 2893969 | -6.4078
RAB0000000195721 |  | DELIMA YVES HUBERT TOFIK | BALOUZON MARCHE | DALOA | DALOA | 100717045 | 100717045 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Sans PCO | Numéro Incorrect | Numero n'est pas disponible |  | 2890317 | -6.4238
RAB0000000196135 |  | DOUMBIA MOUSTAPHA | EVECHE CITE VERTE | DALOA | DALOA | 102030507 | 100717045 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | COM01_PCO085 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 6.899120 | -6.418130 |  | 2 | COM01
RAB0000000197664 |  | DIOMANDE AMARA | DALOA TAZIBOUO 2 | DALOA | DALOA | 173639474 | 160179823 | 2025-02-15 | 2025-02-17 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | COM01_PCO032 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 6.896690 | -6.440226 |  | 1 | COM01
RAB0000000198364 |  | DOUKOURE MAMADOU | 2 EME RUE FADIGA | DALOA | DALOA | 103083168 | 789817688 | 2025-02-20 | 2025-02-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 - ACTIF - INFRA - MATERIEL PASSIF |  | 6.901545 | -6.447146
RAB0000000198439 |  | KORE TEBBI SERGE ROLAND | EVECHE CITE VERTE | DALOA | DALOA | 759605942 | 759605942 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | TAZ01_PCO008 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  |  |  |  | 3 | TAZ01
RAB0000000200419 |  | TAHE LARISSA | TAZIBOUO piscine 40 LOGEMENT | DALOA | DALOA | 142982152 | 594934888 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 - ACTIF - INFRA - MATERIEL PASSIF |  | 6.8958 | -6.4443
RAB0000000201015 |  | ANI KOHOA ERIC STANISLAS | TAZIBOUO ACEMON | DALOA | DALOA | 749058903 | 141299404 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 - ACTIF - INFRA - MATERIEL PASSIF
RAB0000000202587 |  | N'doli oi N'doli | EVECHE COLLEGE DIETY | DALOA | DALOA | 101076325 | 709588787 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 - ACTIF - INFRA - MATERIEL PASSIF |  | 6.883692 | -6.436188
RAB0000000194640 |  | FOFANA IBRAHIM | DALOA EVECHE CITE VERTE | DALOA | DALOA | 102033693 | 788392023 | 2025-01-26 | 2025-01-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 - ACTIF - INFRA - MATERIEL PASSIF |  | 6.8792 | -6.4275
RAB0000000202960 |  | KEIPO SIMEON | LOBIA MAIRIE TECHNIQUE | DALOA | DALOA | 101858377 | 707583026 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | COM01_PCO013 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 6.8941 | -6.4523 |  | 2 | COM01
RAB0000000203145 |  | COULIBALI TORTCHA KANDANNAN | LOBIA MAIRIE TECHNIQUE | DALOA | DALOA | 101966486 | 747008246 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | DAG01_PCO015 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 6.893248 | -6.453077 |  | HUB02 | CAG01
RAB0000000205510 |  | KOFFI KOUAME JEREMIE | DALOA COUR ORION | DALOA | DALOA | 747061569 | 151566334 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | COM01_D2_PCO_013 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 6.8932 | -6.4531 |  | 2 | COM01
RAB0000000207453 |  | COULIBALY MARIAME | BALOUZON AVANT LE FEU | DALOA | DALOA | 709458687 | 544681324 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 - ACTIF - INFRA - MATERIEL PASSIF |  | 6.8972 | -6.4146
RAB0000000207564 |  | LAKANOBO MOUSSA | LOBIA 2RUE FADIGA | DALOA | DALOA | 158652501 | 758652501 | 2025-05-15 | 2025-05-17 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 - ACTIF - INFRA - MATERIEL PASSIF |  | 6.9027 | -6.4467
RAB0000000212159 |  | YAO AMOIN LARISSA | LOBIA | DALOA | DALOA | 707836732 | 707836732 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | COM01_D02_PCO008 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 6.8926 | -6.4543 |  | 2 | COM01
RAB0000000212321 |  | OUEDRAOGO AMON CHARLES | DALOA ARCHIVE MOSQUEE | DALOA | DALOA | 710324039 | 504322858 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 - ACTIF - INFRA - MATERIEL PASSIF |  | 6.892 | -6.426
RAB6040904943 |  | KOUICOLT CECILIA CAROLE | HABITAT, DALOA, DALOA | DALOA | DALOA | 2250778423418 | 2250778423418 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | Bloqué | ITC | [8 empty] | COM01_PCO007 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port à l'OLT1 AC946 |  | 6.8923 | -6.4536 | 100 | HUB01 | COM01 |  | 0 | 1
RAB0000000219248 |  | doumbia abdoulay | EVECHE CITE VERTE | DALOA | DALOA | 152722323 | 707649988 | 2025-08-21 | 2025-08-23 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | TAZ01_D03_PCO008 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 6.8744 | -6.4239 |  | 3 | TAZ01
RAB0000000218524 |  | kaman wallo pelagie | DALOA | DALOA | DALOA | 749607610 | 707774521 | 2025-09-19 | 2025-09-15 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | DAH01_PCO066 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 - ACTIF - INFRA - MATERIEL PASSIF |  | 6.8814 | -6.4688 |  | 2 | DAH01
RAB0000000269051 |  | OUPOH GNAOURE | HUBERSON | DALOA | DALOA | 707836783 | 707877831 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Sans PCO | Erreur client | SUPPORT MOOV
RAB0000000269475 |  | PAPOUET DESIRE SOSTENE | TAZIBOUO PLATEAUX | DALOA | DALOA | 55514411626 | 6.901/-6.425 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | COM02_PCO068 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 6.9011 | -6.4257 |  | 3 | COM02
RAB0000000270435 |  | DOUMBIA KARAMOKO | WOLOF | DALOA | DALOA | 748631645 | 544505253 | 2025-10-07 | 2025-10-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | DAG01_PCO059 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 6.8823 | -6.4294 |  | 2 | DAG01
RAB0000000271223 |  | DIARRASSOUBA NAMINATA | TAZIBOUO VERS LA MOSQUEE | DALOA | DALOA | 556378350 | 104677940 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | TAZ01_PCO024 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 6.8854 | -6.4242 |  | 4 | TAZ01
RAB9312767094 | FT6196610007 | YAO KOUACOU ANGE JASMIN | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250153300612 | 2250153300612 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | TAZ01_PCO029 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port à l'OLT1 AC946 |  | 6.889384 | -6.424421 | 100 | HUB04 | TAZ01 |  | 0 | 0
RAB5633947652 | FT1754573891 | OUATTARA OUAHOGNINLIN | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250102623471 | 2250102623471 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Assigné | ITC | [8 empty] | COM02_PCO067 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port à l'OLT1 AC946 |  | 6.90261 | -6.42522 | 350 | HUB03 | COM02 |  | 0 | 1
RAB0000000274227 |  | DIABO ARMANDE DAVY | INSTITUT PASTORAL VERS L'UNIVERSITE | DALOA | DALOA | 748098119 | 140053103 | 2025-11-04 | 2025-11-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | COM01_PCO031 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 6.9108 | -6.4319 |  | 1 | COM01
RAB0000000296650 | FT0141807 | DEAGOUE GBAGNON ERIC | DALOA EVECHE CITE VERTE | DALOA | DALOA | 07 08 95 02 33 | 07 08 95 02 33 | 2026-04-03 | 2026-04-27 | Bloqué | ITC | [10 empty] | Réprise étude non réalisé | Désistement
RAB0000000276521 |  | TRAORE RAMATOU EPOUSE BERTE | TAZIBOUO MOSQUEE | DALOA | DALOA | 101577229 | 707277024 | 2025-11-19 | 2025-11-21 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | COM01_PCO008 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 - ACTIF - INFRA - MATERIEL PASSIF |  | 6.8972 | -6.442 |  | 3 | COM01
RAB0000000276587 |  | OURAKA KOFFI FIDELE | TAZIBOUO PLATEAU | DALOA | DALOA | 102143805 | 747821853 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | COM02_D02_PCO052 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 6.9034 | -6.4244 |  | 2 | COM02
RAB1575857056 | FT9308928075 | SIDIBE MAMADOU | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250709433617 | 2250709433617 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | COM02_PCO099 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port à l'OLT1 AC946 |  | 6.90642 | -6.41612 | 150 | HUB04 | COM02 |  | 0 | 1
RAB2709964912 | FT1491294111 | KONE BAKARY | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250140863031 | 2250140863031 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | DAH01_PCO007 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 - ACTIF - INFRA - MATERIEL PASSIF |  | 6.8714 | -6.457 | 750 | HUB01 | DAH01 |  | 0 | 14
RAB6376850563 | FT2608863990 | N'GUESSAN KOUAME BERTRAND | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: null | DALOA | DALOA | 2250707325344 | 2250707325344 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Bloqué | ITC | [10 empty] | Réprise étude non réalisé | Désistement | Le client ne veut plus de la fibre
RAB5388004934 | FT9610041055 | OUEDO LEHIBOE BRICE | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250788422465 | 2250788422465 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | COM02_PCO060 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Indisponibilité de port à l'OLT1 AC946 |  | 6.90391 | -6.42655 | 350 | HUB02 | COM02 |  | 0 | 5
RAB0000000286775 |  | ASSURFINANCE | ASSURFINANCE DALOA | DALOA | DALOA | 707557051 | 709214188 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 - ACTIF - INFRA - MATERIEL PASSIF |  | 6.8743 | -6.4467
RAB0000000287478 |  | NIAMIEN KOUASSI JOSUE | TAZIBOUO PLATEAU | DALOA | DALOA | 173700601 | 102685853 |  | 2026-01-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  | COM02_D02_PCO043 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 6.9035 | -6.4294 |  | 2 | COM02
RAB0000000293987 |  | KORE SERGE PACOME ZAHOUROU | DALOA | DALOA | DALOA | 151519128 | 151519128 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-20 | 2150030211 | 48575443DB776BB7 | COM01_PCO021 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.891665 | -6.451952 | 150 | HUB01 | COM01 |  | 0 | 1
RAB5654871083 |  | SOUARE MORY SANISSI | DALOA, DALOA | DALOA | DALOA | 2250554791420 | 2250554791420 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150065021 | 48575443DB7F20B7 | TAZ01_D04_PCO030 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.8888 | -6.4222 | 500 | HUB04 | TAZ01 |  | 0 | 0 |  |  | HD TENOLOGIE
RAB9565938831 |  | DIALLO KALIFA | DALOA, DALOA | DALOA | DALOA | 2250504777588 | 2250504777588 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150065016 | 48575443DB6D5DB7 | DAH01_PCO005 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.8797 | -6.4594 | 100 | HUB01 | DAH01 |  | 0 | 0 |  |  | HD TENOLOGIE
RAB3016244176 |  | TRAORE HOUDA | DALOA, DALOA | DALOA | DALOA | 2250707764032 | 2250707764032 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 27/04.2026 | 2150065023 | 48575443DB7EFDB7 | COM02_PCO127 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.9018 | -6.417 | 500 | HUB04 | COM02 |  | 0 | 2 |  |  | HD TENOLOGIE
RAB0000000293163 |  | NDRI REBECCA PATRICIA NDA | TAZIBOUO UNIVERSITE | DALOA | DALOA | 749212824 | 544419603 | 2026-10-03 | 2026-11-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 27/04.2026 | 2150065070 | 48575443DB7BD8B7 | TAZ01_PCO021 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque |  |  | 6.88734 | -6.437113 | 650 | HUB02 | TAZ01 |  | 0 | 0
RAB7148127229 | FT3867921178 | COULIBALY GNINWOYOH NORBERT | COMMERCE, DALOA, DALOA | DALOA | DALOA | 2250555661041 | 2250555661041 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 28/04.2026 | 2150065010 | 48575443DB708BB7 | DAH01_PCO031 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.878626 | -6.460298 | 150 | HUB01 | DAH01 |  | 0 | 0
RAB0000000205455 |  | ESSIAN MARIE CHRISTELLE DORINE | TAZIBOUO III | DALOA | DALOA | 151697438 | 151697438 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 28/04.2026 | 2150065015 | 48575443DB7338B7 | DAG01_PCO046 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.873977 | -6.452725 | 150 | HUB02 | DAG01 |  | 0 | 0
RAB9084680940 | FT8236586604 | ABALO AKOETE EDOE | DALOA, DALOA | DALOA | DALOA | 2250556429155 | 2250556429155 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 29/04.2026 | 2150065019 | 48575443DB7A78B7 | DAH01_PCO051 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.882122 | -6.45233 | 150 | BUB02 | DAH01 |  | 0 | 0
RAB3373798392 | FT4344051984 | MISSE GNOLEBA CARL IVAN BARNEY | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA | DALOA | DALOA | 2250749058839 | 2250749058839 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 29/04.2026 | 2150065014 | 48575443DB7EF9B7 | TAZ01_PCO025 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.89525 | -6.43094 | 150 | HUB01 | TAZ01 |  | 0 | 0
RAB9573390689 | FT8911018988 | KPANHIN MONNEKA OCEANNE ELIE | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA | DALOA | DALOA | 2250565030165 | 2250565030165 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 29/04.2026 | 2150065013 | 48575443DB6823B7 | TAZ01_PCO021 |  | Sans pco | RAS |  |  | 6.89414 | -6.43288 | 100 | HUB01 | TAZ01 |  | 0 | 0
RAB1377823104 | FT7522981724 | DJELLA FOUEMON KEVIN | DALOA, DALOA | DALOA | DALOA | 2250717335132 | 2250717335132 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 29/04.2026 | 2150065024 | 48575443DB7EF0B7 | DAH01_PCO126 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.873997 | -6.456935 | 150 | HUB04 | DAH01 |  | 0 | 0
RAB3256074265 |  | COULIBALY BASSIRAMANA | DALOA, DALOA | DALOA | DALOA | 2250708590338 | 2250708590338 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150065020 | 48575443DB7FDAB7 | DAH01_PCO127 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.873354 | -6.456365 | 150 | HUB04 | DAH01 |  | 0 | 0
RAB7976753974 | FT7077988177 | TRAORE DOKOULO | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA | DALOA | DALOA | 2250707083501 | 2250707083501 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150065012 | 48575443DB81E7B7 | DAH01_PCO89 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.88442 | -6.45280 | 50 | HUB03 | DAH01 |  | 0 | 0
RAB6792526243 | FT5301036636 | ZONO HADARA | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA | DALOA | DALOA | 2250707073026 | 2250707073026 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150065050 | 48575443DB79DFB7 | DAH01_PCO121 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.87180 | -6.45796 | 400 | HUB04 | DAH01 |  | 0 | 0
RAB2868174095 | FT9775715569 | TRAORE ZARA MELISSA FLORE | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA | DALOA | DALOA | 2250152877611 | 2250152877611 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150065053 | 48575443DB7932B7 | COM02_PCO102 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.90464 | -6.41381 | 250 | HUB04 | COM020 |  | 0 | 0
RAB5332788559 | FT8574906281 | OUATTARA PENAN EDGARD | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250143772313 | 2250143772313 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150065055 | 48575443DB6F0BB7 | TAZ01_PCO114 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.89189 | -6.42663 | 450 | HUB04 | TAZ01 |  | 0 | 0
RAB6563891101 | FT3852270870 | SANFO ISMAEL BOUN IBRAHIM | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250778843050 | 2250778843050 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-01 | 2150065060 | 48575443DB726BB7 | COM01_PCO028 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.89816 | -6.43656 | 250 | HUB04 | COM01 |  | 0 | 0
RAB0000000296938 |  | DIOMANDE BANATCHIE | DALOA GBELUILLE (SEKOU) | DALOA | DALOA | 708292068 | 749414664 | 2026-04-07 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150065066 | 48575443DB80CDB7 | DAG01_PCO053 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.876325 | -6.451105 | 150 | HUB02 | DAG01 |  | 0 | 0
RAB5441446953 | FT7151817859 | TRAORE MELISSA NADEGE | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250768200052 | 2250768200052 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150065048 | 48575443DB790BB7 | COM01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.90437 | -6.43776 | 500 | HUB04 | COM01 |  | 0 | 1
RAB4860802100 | FT4708276763 | TOURE ABOUBAKAR | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250545187337 | 2250545187337 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150065063 | 48575443DB7874B7 | DAH01_PCO114 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.87494 | -6.45793 | 150 | HUB04 | DAH01 |  | 0 | 2
RAB9051374818 | FT3517873888 | KOFFI YAO ANDRE DANIEL | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250161008365 | 2250161008365 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-06 | 2150065051 | 48575443DB7A6AB7 | COM01_PCO026 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.89796 | -6.43780 | 100 | HUB04 | COM01 |  | 0 | 0
RAB4797647176 | FT4932305890 | TAYORO BERENGER ARMEL | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250769480217 | 2250769480217 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-06 | 2150065049 | 48575443DB6A8CB7 | COM02_PCO56 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.90737 | -6.42064 | 150 | HUB02 | COM02 |  | 0 | 0
RAB8497009253 | FT2978090436 | BOA KOMAN ROMEO RAOUL | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250757636940 | 2250757636940 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-07 | 2150065058 | 48575443DB63EBB7 | COM02_PCO85 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.89886 | -6.41847 | 150 | HUB03 | COM02 |  | 0 | 3
RAB3923210744 | FT9259916705 | OGNI N'GUESSAN TONI STEPHANE | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250545410259 | 2250545410259 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-07 | 2150065052 | 48575443DB6C94B7 | TAZ01_PCO008 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.87841 | -6.42784 | 350 | HUB03 | TAZ01 |  | 0 | 1
RAB9677848637 | FT5496904743 | LIADE JEAN BOSCO | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250787557445 | 2250787557445 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-07 | 2150065054 | 48575443DB6B19B7 | COM01_PCO008 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.89302 | -6.43993 | 150 | HUB02 | COM01 |  | 0 | 1
RAB2157584121 | FT7618303771 | FOMBA AWA | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250758116110 | 2250758116110 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-07 | 2150065064 | 48575443DB65CAB7 | TAZ01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.88853 | -6.42494 | 200 | HUB04 | TAZ01 |  | 0 | 0
RAB6298608269 | FT2929108570 | YOAN BI GAD OTHNIEL | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250787881949 | 2250787881949 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-07 | 2150065062 | 48575443DB67BEB7 | TAZ01_PCO008 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.880245 | -6.425312 | 300 | HUB03 | TAZ01 |  | 0 | 0
RAB7436981712 | FT2972080749 | KELLIA DON RODRIGUE | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250717715517 | 2250717715517 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-08 | 2150065047 | 48575443DB65B3B7 | COM02_PCO87 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.89788 | -6.42052 | 350 | HUB03 | COM02 |  | 0 | 0
RAB2755463702 | FT4729291245 | KONATE MOUNIR BEN MOHAMED | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250787164234 | 2250787164234 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-08 | 2150065059 | 48575443DB635EB7 | COM01_PCO018 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.89231 | -6.45231 | 300 | HUB02 | COM01 |  | 0 | 0
RAB6217401608 | FT7689063935 | DIOMANDE KARAMOKO | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250150080048 | 2250150080048 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 09/05/202 | 2150065057 | 48575443DB798BB7 | DAH01_PCO008 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.88013 | -6.45714 | 100 | HUB01 | DAH01 |  | 0 | 0
RAB4222368675 |  | APEA AXEL PRIMAEL | DALOA, DALOA RUE FATIGUAR | DALOA | DALOA | 22505 02 10 39 42 | 22505 02 10 39 42 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-09 | 2150065061 | 48575443DB749DB7 | COM01_PCO016 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.90156 | -6.44775 | 300 | HUB03 | COM01 |  | 0 | 0
RAB3781494891 | FT2800544542 | OULAI MATHURIN | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250797139590 | 2250797139590 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-09 | 2150065065 | 48575443DB675CB7 | TAZ01_PCO032 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.894884 | -6.425542 | 300 | HUB01 | TAZ01 |  | 0 | 0
RAB1097511140 | FT4193701155 | TIEMOKO GUILA RUTH HORNELA | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250798441011 | 2250798441011 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-09 | 2150065056 | 48575443DB7DA4B7 | COM02_PCO003 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.90668 | -6.43657 | 50 | HUB01 | COM02 |  | 0 | 0
RAB8986783160 | FT7168768594 | TAPE WALIDJI DIANE ESTELLE | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250748842284 | 2250748842284 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-11 | 2150065042 | 48575443DB66BBB7 | TAZ01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.88841 | -6.42491 | 250 | HUB01 | TAZ01 |  | 0 | 0
RAB5835592754 | FT8401734989 | TEHUA KOBENAN YEGOMAN NICANOR | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250576785469 | 2250576785469 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-11 | 2150065045 | 48575443DB7DE5B7 | DAH01_PCO045 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.88264 | -6.46347 | 100 | HUB02 | DAH01 |  | 0 | 0
RAB5594663973 | FT3133477843 | KASSI EDWIGE NADEGE | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250143038496 | 2250143038496 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-12 | 2150065027 | 48575443DB6355B7 | TAZ01_PCO021 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026-ACTIF-INFRA-MATERIEL PASSIF |  | 6.888105 | -6.436993 | 350 | HUB01 | TAZ01 |  | 0 | 0
RAB0000000213816 |  | ADALE PMER | INSTITUT PASTORAL | DALOA | DALOA | 757080646 | 758348054 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-13 | 2150065034 | 48575443DB68D6B7 | DAH01_PCO117 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DEPLOIEMENT 2026 - ACTIF - INFRA - MATERIEL PASSIF |  | 6.86975 | -6.460224 | 350 | HUB04 | DAH01 |  | 0 | 0
RAB9188973153 | FT1466122349 | COULIBALY BAH MOUSSA | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250708588750 | 2250708588750 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-15 | 2150065033 | 48575443DB81C6B7 | TAZ01_PCO016 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.89079 | -6.43633 | 250 | HUB02 | TAZ01 |  | 0 | 0
RAB6219104881 | FT3823003627 | SHIVNANI BHARATKUMAR KANAYALAL | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250500322745 | 2250500322745 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-15 | 2150065040 | 48575443DB7C48B7 | DAH01_PCO091 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.88212 | -6.45479 | 150 | HUB03 | DAH01 |  | 0 | 0
RAB8432301763 | FT4863593325 | MANIGA GOH ERIC | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250544149661 | 2250544149661 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-15 | 2150065035 | 48575443DB7BC0B7 | DAG01_PCO55 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.87474 | -6.45204 | 150 | HUB02 | DAG01 |  | 0 | 0
RAB3673106884 | FT2347094700 | DOBE GOZEHONON | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: null | DALOA | DALOA | 2250173305151 | 2250173305151 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-18 | 2150065032 | 48575443DB61A6B7 | COM02_PCO128 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.89905 | -6.41551 | 100 | HUB04 | COM02 |  | 0 | 0
RAB3887672931 | FT4614549433 | LEANDRINE ANNE EDITH KANGA | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250555993934 | 2250555993934 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-19 | 2150065046 | 48575443DB6B97B7 | COM01_PCO06 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.89984 | -6.44381 | 250 | HUB03 | COM01 |  | 0 | 1
RAB0000000297125 | FT0142062 | KOUASSI ABOUSSOU ANGE PARFAIT | DALOA 1ERE RUE FALIGA DERRIRE L'ECOLE ESPERANCE | DALOA | DALOA | 708197680 | 705596793 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-19 | 2150065029 | 48575443DB7926B7 | COM01_PCO016 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.899553 | -6.44850 | 500 | HUB03 | COM01 |  | 0 | 4
RAB8410154125 | FT2044432928 | N'GOUAN KOUADIO GUY SERGES | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250153200979 | 2250153200979 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-19 | 2150065036 | 48575443DB7C58B7 | TAZ01_PCO016 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.88545 | -6.42774 | 150 | HUB04 | TAZ01 |  | 0 | 0
RAB4855418949 | FT3703405182 | KINDA GNAHORE SEVERIN JOSUE | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250777124065 | 2250777124065 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-20 | 2150065038 | 48575443DB70EBB7 | DAH01_PCO104 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.87288 | -6.46128 | 350 | HUB04 | DAH01 |  | 0 | 1
RAB5816425167 | FT1397382488 | SAMB DJIBY | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250769550230 | 2250769550230 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-20 | 2150065031 | 48575443DB76DEB7 | DAG01_PCO128 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.87575 | -6.44567 | 50 | HUB04 | DAG01 |  | 0 | 0
RAB8961041885 | FT3131235069 | COULIBALY ZIE BAKARY | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250153880792 | 2250153880792 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-20 | 2150065028 | 48575443DB77BAB7 | DAH01_PCO082 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.88462 | -6.45516 | 200 | HUB03 | DAH01 |  | 0 | 2
RAB4030681320 | FT7291077173 | ASSAMOI NICOLAS | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA | DALOA | DALOA | 2250101842256 | 2250101842256 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-20 | 2150065037 | 48575443DB69C8B7 | COM02_PCO72 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture sous plaque |  |  | 6.90528 | -6.42160 | 850 | HUB02 | COM02 |  | 0 | 2
RAB2882079330 | FT3358967343 | KANATE ISSOUF | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Quartier: ORLY ¦ Rue: DALOA TEXAS ¦ Adresse GPS: null | DALOA | DALOA | 2250747632832 | 2250747632832 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-21 | 2150065044 | 48575443DB7950B7 | DAG01_PCO056 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.87429 | -6.45150 | 100 | HUB02 | DAG01 |  | 0 | 0
RAB3541954242 | FT9274432944 | GUE ANICET ALBERIC | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 142303039 | 142303039 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordement en cours | ITC | [5 empty] | 2026-05-22 | 2150065030 | 48575443DB7792B7 | TAZ01_PCO008 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.87865 | -6.42616 | 400 | HUB03 | TAZ01 |  | 0 | 0
RAB0000000294578 |  | YATTE ELLA GLWADYS | DALOA ARCHIVE JUDICIAIRE | DALOA | DALOA | 709338104 | 709338104 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | Raccordement en cours | ITC | [5 empty] | 2026-05-22 | 2150065043 | 48575443DB81B3B7 | TAZ01_PCO008 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 6.86974 | -6.46016 | 650 | HUB01 | TAZ01 |  | 0 | 0
RAB7605714618 | FT4884983879 | COULIBALY DJESSICA AICHA | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250546633190 | 2250546633190 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Réprise étude non réalisé | Client injoignable
RAB7981431706 |  | SAI LOUA SIDIBE | DALOA, DALOA | DALOA | DALOA | 2250566897568 | 2250566897568 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Réprise étude non réalisé | Numéro incorrect
RAB0000000281206 |  | KANE BAKARY | ORLY EN FACE DANCIEN CDCI | DALOA | DALOA | 102223150 | 707173111 | 2025-12-18 | 2025-12-20 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A Definir |  |  |  |  | Réprise étude non réalisé | Client injoignable
RAB7439382766 | FT6044050845 | MARIAM DOUMBIA | Ville: DALOA ¦ Commune: DALOA ¦ Adresse GPS: | DALOA | DALOA | 2250757228938 | 2250757228938 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Réprise étude non réalisé | Client indisponiple | le client est en déplacement

## Feuil2
RAB0000000118317 | YAO YAO JEAN MARC | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | 103242578 | 103242578 | 2024-04-30 | 2026-03-09 | Bloqué | ITC | A definir | Reprise étude non réalisée | Client injoignable | 6.762260 | 5.276490
| 2150064801 | 48575443DB6745B7