## INSTANCE
N° abonnement | N° compte client | Nom du client | Localisation | Ville | Commune | Contact 1 | Contact 2 | Date enregistrement | Date envoi prestataire | Avancement | PrestataireFTTH | Digitaux entreprise | GPS MBS | Formule | Latitude commerciale | Longitude commerciale | Date prévue/réelle raccordement | N° fixe FTTH | SN ONT | PCO | État ligne | Étude technique initial | Problème | Commentaires terrain | Commentaires internes | Latitude terrain | Longitude terrain | Distance PCO-Client | JDV | Z | OLT / PON | Besoin poteaux béton | Besoin poteaux métalliques | Réalisation survey | Implantation poteau béton | Équipe raccordement | Programme déploiement | État ligne
RAB0000000110726 |  | ECOOKIM | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 141510000 | 707727115 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture PCO |  |  | 4.739561 | -6.620616
RAB0000000110988 |  | DJIE YORO THIBEAUT | DAFCI BAS D'ETAGE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 07 57 21 77 27 | 01 54 00 00 00 | 2023-12-16 | 2023-12-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-02 | 2150059082 | 4857544339A7BDB4 | ‎SPD01/PCO021 |  | Sans PCO | RAS | RESILIER 27/09/2024 SAN-PEDRO ‎RAB0000000110988 ‎- NOM DU CLIENT ::: DJIE YORO THIBEAUT ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD01 ‎ ‎- PCO:::021; D01 ‎- BRIN OCCUPE::07 ‎BRIN DU CLIENT :::08 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::00 ‎- LONG DE CÂBLE : 200m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::02 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::00 ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE SPD01/PCO021 ‎ |  | 4.76846 | -6.68364 | 200 | HUB01 | ‎SPD01 |  |  | 2 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB0000000111735 |  | SOCIETE AWAHUS SERVICE | SAN PEDRO TIEMELE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 749000000 | 152094593 | 2023-12-22 | 2024-01-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062135 | 48575443DB740BB7 | SPC10_PCO-005 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/16/04/2026:: |  | 4.756700 | -6.648630 | 300 | HUB10 | SPC10 |  |  | 4
RAB0000000112033 |  | OKA KOUADIO ESSOUA JULES | SEWEKE 2 (DERRIERE EGLISE FOURSQUARE) | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 143697711 | 566092713 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT22_PCO027 |  | Sans PCO | Le client ne décroche pas | DENSIFICATION PCO NOKIA/28/03/2026::RAB000000000112033 KOUADIO ESSOUA JULES SAN PEDRO SEWEKE 2 DERRIERE EGLISE FOURSQUARE 0749094364 0143697711 INJOIGNABLE |  | 4.773070 | -6.647998 |  |  | SPT22
RAB0000000112136 |  | SYLLA SITA | COLAS (ANCIEN LAVAGE ALLIGNEMENT MOSQUEE) | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 143911461 | 586500617 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD06_PCO001 |  | Hors zone | Doublon de commande | C'est un doublon |  | 4.774258 | -6.669171 | 280 | HUB06 | SPD06 |  |  | 2
RAB0000000112133 |  | VICTOR CHINWEKE NWACHUKWU | JB (FACE CATHEDRALE II) ETAGE CARRELER | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 142590562 | 505569712 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Désistement | DESISTEMENT |  | 4.767286 | -6.674038
RAB0000000112629 |  | SANOGO DJAKARIDJA | VICTORBALLET (NON LOIN DE L'ETAGE MARIE-BAWIN) ITC IB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 173000000 | 788083952 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062166 | 48575443DB665DB7 | SPS03_PCO070 |  | Hors zone | RAS | 10/04/2026::RAB0000000000112629 SANOGO DJAKARIDJA SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 0172982731 0789162818 SPS03/PCO070 150M 01POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.78210 | -6.65799 | 150 | HUB07 | SPS03
RAB0000000112439 |  | SAWADOGO MARCEL WENDGOUDI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 171425217 | 707294442 | 2024-01-14 | 2024-02-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT01_PCO018 |  | Sans PCO | Désistement | le client a deja un abonnement |  | 4.772090 | -6.669711 |  | HUB01 | SPT01
RAB0000000114063 |  | YIOGO MOHAMED BACHIR | VCTOR BALLET | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 172276315 | 789162818 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPS11_PCO25 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | ZONE DE DESSAT PREVUE POUR CE CLIENT |  | 4.78223 | -6.65910 | 100 | HUB11 | SPS11
RAB0000000114475 |  | TOURE MARIAM | MANZAN VERS AGENCE JUMIA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 152777993 | 708648915 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPC08_PCO010 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Le client a déjà été installe et n'a qu'un abonnement |  | 4.73920 | -6.64864 |  | HUB08 | SPC08
RAB0000000113098 |  | CISSE OUMAR | CISSE OUMAR SAN PEDRO GRAND MARCHE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 140679911 | 707438320 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Désistement | doublon de commande |  | 4.77659 | -6.65681 |  | HUB03 | SPT
RAB0000000115570 |  | KIDAM SALEH | CITE SOCOCE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 172277429 | 707300323 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPC02_PCO008 |  | Sans PCO | Désistement | 02/03/2026::Les clients injoignable KIDAM SALEH RAB:0000000115570 ville : San-pedro cite sococe Contact :0172277429/0707300323 |  | 4.74734 | -6.63464 |  | HUB02 | SPC
RAB0000000114771 |  | DOUMBIA BAKARY | ZIMBABWE CARREFOUR MTN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 544423693 | 173797701 | 2024-03-01 | 2024-06-12 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Désistement | Ce dossier est un doublon |  | 4.76582 | -6.66492
RAB0000000122310 |  | BAMBA LACINA SP | COLAS AU FEU COTE MOSQUEE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 173972725 | 707444939 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture PCO | 09/04/2026::0000000122310 BAMBA LACINA 0707444939 SAN-PEDRO COLAS AU FEU COTE MOSQUÉE CLIENTS HORS ZONE |  | 4.77935 | -6.66971
RAB0000000176605 |  | COULIBALY HOROKYA | MARCHE BANDJI CARREFOU | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 153932145 | 758988604 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT05_PCO032 |  | Hors zone | Désistement |  |  | 4.77764 | -6.65846 | 60 | HUB05 | SPT05 |  |  | 1
RAB0000000177464 |  | GOHI BI HUE JEAN FRANCOIS | NITORO EXTENSION A COTE DE L'ORPHELINAT | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 152067759 | 505849204 | 2024-07-13 | 2024-07-15 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Désistement | [6 empty] | SAN PEDRO
RAB0000000177556 |  | KONATE SIAKA LAMINE | ITC | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103883176 | 748864611 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPS08_PCO30 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | ZONE DE DESSAT PREVUE POUR CE CLIENT |  | 4.78033 | -6.65874 | 100 | HUB08 | SPS08
RAB0000000178220 |  | KOFFI DIANE ALEXISE ANGE | MARCHE TOTAL ITC | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 153187131 | 787127239 | 2024-07-24 | 2024-07-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPS08_PCO12 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | ZONE DE DESSAT PREVUE POUR CE CLIENT |  | 4.780871 | -6.658151 | 100 | HUB08 | SPS08
RAB0000000178227 |  | DOSSO VASSINSI | TOSSONGON SERI6 DERRIERE CORIS BANK | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 160294209 | 502123110 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT19_PCO011 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.77955 | -6.66257 | 100 | HUB19 | SPT19 |  |  | 2
RAB0000000178526 |  | KABLAN ADJO CHRISTINE BIENVENUE | NITORO VERS BUREAU VERITAS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101192784 | 747969670 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-04 | 2150065348 | 485754430D21AFB8 | SPL03_PCO011 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 16/04/2026::RAB 0000000178526 KABLAN ADJO CHRISTINE BIENVENUE 0101192784 0747969670 SAN-PEDRO NITORO VERS BUREAU VERITAS CLIENTS HORS ZONE/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.732832 | -6.642522 | 400 | HUB03 | SPL03 |  |  | 0 |  |  | KHALYS
RAB0000000178587 |  | KONATE MAMADI | GARE ABASS TRANSPORT GRAND MARCHE EN FACE DE LA STATION TOTAL | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 757370061 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-25 | 2121803280 | 485754438FD2BAAD | SPS02_PCO 117 |  | Sans PCO | RAS | Client sur SOTREF zone de Best |  | 4.77948 | -6.65813 | ND |  | SPS02
RAB0000000178870 |  | DAO DIARRA | SCERIE 06 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 143501807 | 505782424 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT19_PCO025 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.78081 | -6.66240 | 150 | HUB19 | SPT19
RAB0000000179193 |  | DAHIE GBOAZO BORIS | TOTAL APRES LE MOULIN DE RIZ ITC | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 172610171 | 758195228 | 2024-08-06 | 2024-08-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPS08_PCO01 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | ZONE DE DESSAT PREVUE POUR CE CLIENT |  | 4.78077 | -6.65859 | 100 | HUB08 | SPS08
RAB0000000179200 |  | KONAN KOUAME | BARDOT PRES DE LA STATION TOTAL | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101064228 | 797318544 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Désistement | 25/03/2026::0000000179200 KONAN KOUAME 0101064228 0797318544 BARDOT PRET DE LA STATION TOTAL Le client dis qu'il n'a pas fait d'abonnement |  | 4.78060 | -6.65895
RAB0000000180723 |  | YAO HERMANN MIFFALY | CITE CAISSE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 142345026 | 769396177 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPC03_PCO008 |  | Sans PCO | Désistement | 26/02/2026::RAB0000000180723 YAO HERMANN MIFFALY CITE CAISSE 0142345026 0769396177 Client en déplacement à grand bereby |  | 4.74581 | -6.62924 | 200 | JDV03 | SPC |  |  | 3
RAB0000000181208 |  | YOUBE ELANA | SCIERIE 06 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 160552690 | 101781439 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT19_PCO028 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DENSIFICATION PCO NOKIA |  | 4.77959 | -6.66423 | 100 | HUB19 | SPT19
RAB0000000181348 |  | ZEGBE MARIE PAUL CHRISTELLE A | LAC FRANCOPHONIE A L'IMMEUBLE DE LA MOSQUEE HORIZON TECH | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 102392549 | 759507176 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Reprise étude non réalisée | le numéro ne passe pas |  |  | 4.733692 | 6.647896 | 150 | HUB03 | SPC03
RAB0000000183691 |  | LAURIANO SERGES PACOME | LAC MARCHE CARREFOUR GENDAMERIE HORIZON TECH | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 102000000 | 759277920 | 2024-09-28 | 2024-09-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062139 | 48575443DB63E5B7 | SPC07_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | le commercial n'arrive pas a joindre le client 24/06/2025 10H |  | 4.745824 | -6.641469 | 150 | HUB07 | SPC07
RAB0000000184145 |  | DIABATE LAMINE | GRAND MARCHE INFIRMERIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 143931654 | 758000000 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT05_PCO20 |  | Sans PCO | Doublon de commande |  |  | 4.775503 | -6.657558 |  | HUB05 | SPT05
RAB0000000184704 |  | KONATE IDRISS | VICTOR BALLET QUARTIER HAOUSSA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 102687703 | 778916511 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT06_PCO32 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 13/03/2026::RAB0000000184704 KONATE IDRISS SAN PEDRO VICTOR BALLET QUARTIER HAOUSSA 0102687703 0778916511 SPT02/PCO02 PCO SATURÉ/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7734 | -6.665 | 100 | HUB06 | SPT06
RAB0000000188077 |  | KOUMAN KOUADIO YEBOUA | CARREFOUR GALO CLS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101401604 | 749654338 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DENSIFICATION PCO NOKIA/27/4/2026::RAB0000000188077 KOUMAN KOUADIO YEBOUA CARREFOUR GALO CLS SAN PEDRO SAN PEDRO 101401604 749654338 Client hors zone |  | 4.7551 | -67501 |  | HUB05 | SPD05
RAB0000000188069 |  | BLAKA BAKAYOKO SOUALIO | TERRE ROUGE NON LOIN DU TERRAIN | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 142000000 | 576000000 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150061987 | 48575443DB6FA0B7 | ‎SPT02_PCO06 |  | PCO Saturé | RAS | 23/04/2026::RAB0000000188069 BLAKA BAKAYOKO SOUALIO SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DU TERRAIN 0141829111 0576000000 SPT02/PCO006 300M 00 POTEAUX ÉTUDE Ok |  | 4.772374 | -6.661255 | 300 |  | ‎SPT02
RAB2328368595 |  | TUO DOGNIMIN | SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 05 06 53 72 90 | 05 06 53 72 90 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150061993 | 48575443DB829DB7 | SPD03_PCO18 |  | PCO Saturé | RAS | 23/04/2026::RAB2328368595 FT8767638295 TUO DOGNIMIN SAN PEDRO SAN-PEDRO SAN-PEDRO 05 06 53 72 90 05 06 53 72 90 Nomenclature PCO SPD03/PCO18 150M 01POTEAU ÉTUDE OK |  |  |  | 150 |  | SPD03 |  |  | 1
RAB0000000189071 |  | KEITA LADJI | GARE DE WATTE KAHLYS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 140120911 | 505000000 | 2024-11-23 | 2024-11-23 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT19_PCO025 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | / 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.78141 | -6.66131 | 300 | HUB19 | SPT19
RAB0000000189540 |  | KONATE MOUHAMADOU | QUARTIER JB SOLEIL HORIZON TECH | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 504000000 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062461 | 48575443DB6675B7 | SPD04_PCO20 |  | Hors zone | RAS | Le client a fait une demande de résiliation/11/04/2026::0000000189540 KONATE MOUHAMADOU SAN PEDRO JB SOLEIL 0709431905 0504000000 SPD04/PCO20 150M 00POTEAU étude ok |  | 4.761 | -6.6728 | 150 | HUB04 | SPD14
RAB0000000190284 |  | OUATTARA MOUSSA | MARCHE NON LOIN DE L EGLISE REVEIL | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 142852828 | 142852828 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPS07_PCO10 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | zone de dessat prevue pour ce client |  | 4.77913 | -6.65529 | 100 | HUB07 | SPS07 |  |  | 1
RAB0000000191003 |  | CAMARA AMARA | KOLAS COTE MOSQUEE / ABATOIR | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 788900426 | 788900426 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | PCO08 |  | Hors zone | Hors zone couverture PCO | En attente de la désaturation d'anoumabo (Demande de materiels en cours) |  | 4.77854 | -6.67029 |  | HUB06 | SPD
RAB0000000191109 |  | KUNY KOUAME TAN DATTE THIERRY LUC | LAC ULCERE DE BURLY | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 140000896 | 709433016 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPL19 _PCO020 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 25/02/2026::RAB0000000191109 KUNY KOUAME TAN DATTE THIERRY LUC LAC ULCERE DE BURLY 0140000896/ 0709433016 client Hors zone/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7405 | -6.6544 | 100 | HUB19 | SPL19
RAB0000000191623 |  | OUANDA MAKA SANDRINE SONIA | PLAGE CARREFOUR ANCIEN PREFET | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709927157 | 709927157 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-19 |  |  | SPB02_PCO005 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | Le numero ne passe pas |  | 4.733732 | -6.633031 | 500 | HUB02 | SPB02 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000192464 |  | OUEHI FEUHEULO ALEXIS FRANCK | RESIDENTIAL CATHEDRALE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 141000000 | 758181495 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150060548 | 485754431A8200B4 | SPD15_PCO-015 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/26/03/2026:RAB0000000192464 OUEHI FEUHEULO SAN PEDRO : DIGBEU RÉSIDENTIEL 0758181495 SPD15 PCO 15 Étude ok |  | 4.761245 | -6.691303 | 150 | HUB15 | SPD15 |  |  | 3
RAB0000000008791 |  | ZEINOUR GABY (transfert de ligne) | LAC EN FACE DE L’HOPITAL | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708024842 | 708024842 | 2023-05-25 | 2025-01-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPC15_PCO009 |  | Hors zone | Doublon de commande | 25/02/2026::ZEINOUR GABY (transfert de ligne) LAC EN FACE DE L'HOPITAL 0708024842 0708024842 client déjà installé |  | 4.747539 | -6.636878 | 250 | HUB15 | SPC15
RAB0000000193027 |  | DIOMANDE KASSOUM | MARCHE TOTAL | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 545889688 | 545889688 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture PCO
RAB0000000193089 |  | DANON RABE SOULEYMANE COULIBALY | BALMER ALIGNEMENT HOTEL KOSSIPO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708596586 | 153168115 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Désistement | ZEINOUR GABY (transfert de ligne)/01/04/2026::RAB0000000193089 DANON RABE SOULEYMANE COULIBALY BALMER ALIGNEMENT HOTEL KOSSIPO 0708596586 /0153168115 Nb: contrat résilié |  | 4.73407 | -6.637732
RAB0000000193421 |  | SEU FREMORAIRE | VICTOR BALLET | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 153000000 | 708096673 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-06 | 2150009062 | 485754431A83E7B4 | SPD11_PCO24 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7662 | -665258 | 100 | HUB11 | SPD11
RAB0000000193477 |  | KABRAN ALI KONE | BALMER VERS HOTEL KOSSIPO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 151151414 | 707773474 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Désistement | 16/04/2026::RAB0000000193477/21/04/2026::RAB0000000193477 KABRAN ALI KONE BALMER VERS HOTEL KOSSIPO 151151414 707773474 Le client dit qu'il n'est plus intéressé par la fibre moov KABRAN ALI KONE SAN-PEDRO BALMER VERS HOTEL KOSSIPO 0151151414 0707773474 CLIENTS INJOIGNABLE |  | 4.731407 | -6.637732
RAB0000000194252 |  | KLAON GUEI LAURENT | JULES FERRY CITE SACO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 142000000 | 505825475 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150063568 | 485754431A669BB4 | SPL14_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | Travaux de désaturation en cours/08/04/2026::RAB0000000194252 KLAON GUEI LAURENT JULES FERRY CITE SACO 0142139631 0505825475 SPL14 HUB02 PCO013 150m NB: cluster pas encore livré mais nous avons faire le pre-cablage Étude ok |  | 4.7479 | -6.6507 | 150 | HUB02 | SPL14
RAB0000000194547 |  | ADYARE MUSEDIF | SCERIE6 ON LOIN DU CARREFOUR TOSSONGON | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 143779501 | 505357478 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT19_PCO018 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | / 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.779725 | -6.663260 | 100 | HUB19 | SPT19 |  |  | 1
RAB0000000196383 |  | TABIO DJIROBO LEON | DIGBOUE NON LOIN DE L ECOLE PRIMAIRE DIGBEU1 ET 2 ITC DOZAN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103581516 | 709000000 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture PCO | client déjà installé/10/04/2026::RAB0000000196383 TABIO DJIROBO LEON DIGBOUE NON LOIN DE L ECOLE PRIMAIRE DIGBEU1 ET 2 0103581516 0709000000 Client hors zone |  | 4.75208 | -6.69166
RAB0000000196469 |  | N'DA YAO DICKO PHILIPPE | JB FAYETTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 707120702 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062470 | 48575443DB689EB7 | SPD03_PCO29 |  | Sans PCO | RAS | 09/04/2026::11/04/2026::RAB00000000196469 N'DA YAO DICKO PHILIPPE JB FAYETTE 0709690925 SPD03/PCO29 01 poteau 300m Étude ok |  | 4.7697 | -6.6799 | 300 | HUB | SPD03 |  |  | 1
RAB0000000296260 |  | DIALLO NANAN | SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 07 47 303 856 | 07 47 303 856 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062590 | 48575443DB623BB7 | SPD05_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 16/04/2026::RAB0000000296260 07 47 303 856 DIALLO NANAN SPD05/PCO05 250m. 00 poteau ÉTUDE OK |  | 4.7586 | -6.675 | 250 | HUB05 | SPD05
RAB0000000196359 |  | DOUMBOUYA NOUHO YVES | QUARTIER DIGBOUE ETABLISSEMENT L ARCHE DE NOE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 153000000 | 708671720 | 2025-02-06 | 2025-02-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062092 | 48575443DB6F56B7 | SPS01_PCO016 |  | Hors zone | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA16/04/2026::RAB00000000277507 OUATTARA NOUHO SAN PEDRO GARE ROUTIÈRE 0716318668 0505888083 SPS01/PCO16 250m 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7789 | -6.6466 | 250 | HUB01 | SPS01
RAB0000000297809 |  | GNONKPAOU MARC JUNIOR | ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 778000000 | 720350775 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062136 | 48575443DB6881B7 | SPT01_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | 16/04/2026::RAB0000000297809 GNONKPAOU MARC JUNIOR ZIMBABWE 0778075971 0720350775 SPT01/PCO32 200M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7697 | -6.6617 | 200 | HUB01 | SPT01
RAB0000000196864 |  | KOFFI OSWALD DIMITRI | SAPEUR POMPIER | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709072453 | 709000000 | 2025-02-10 | 2025-02-12 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD17_PCO09 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.75898 | -6.68344 | 100 | HUB17 | SPD17
RAB0000000197121 |  | BERETE KALIFA | BARDOT 17 LION'S CLUB SECTEUR PETITE MAIRIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 748013244 | 173056299 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | ‎SPD09_PCO27 |  | Sans PCO | Doublon de commande | 12/03/2026::RAB0000000000197121 BERETE KALIFA BARDOT 17 LION’S CLUB SECTEUR PETITE MAIRIE 0748013244 0173056299 Le client est en cours de déménagement. Pas disponible pour l’installion |  | 4.7715 | -6.6514 | 150 | HUB09 | SPD09
RAB0000000198806 |  | OUATTARA ZOUMANA | DIGBEU ITC DOZAN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 757285734 | 759000000 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 10/04/2026::RAB0000000198806 OUATTARA ZOUMANA San pedro DIGBEU 0757285734 0759000000 Client hors zone |  | 4.746594 | -6.693138
RAB0000000199031 |  | EKOUE KOKOU CALEB | BARDOT CALAO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101378029 | 758033263 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Désistement | 25/03/2026::0000000199031 EKOUE KOKOU CALEB 0101378029 0758033263 BARDOT CALAO Le client dis qu'il ne veux qu'on l'installe |  | 4.75943 | -6.66364
RAB0000000199128 |  | KEIN DOUA NICOLE CLAUDE | ZONE INDUSTRIE EN FACE DE LA SODECI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 778020096 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150059000 | 4857544339A340B4 | SPD13_PCO12 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/26/03/2026::RAB0000000199138 KEIN DOUA NICOLE DIGBOUE DERRIÈRE LYCÉE MODERNE 0768655571 SPD13 PCO 12 D 01 LONG CABLE 150m PM NEW 1 PM ANCIEN 1 PB 0 Étude ok |  | 4.75748 | -6.67944 | 250 | HUB13 | SPD13 |  |  | 1
RAB0000000199957 |  | Lelourou Bakayogo | COLAS HORIZON TECH | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 545038142 | 702646527 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT19_PCO03 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO 16 PORTS/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.777839 | -6.664569 | 250 | HUB19 | SPT19
RAB0000000200539 |  | YEME GOGBE THIERRY | CATHEDRALE 2 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 749225322 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150010318 | 48575443D08249B7 | SPD03_PCO32 |  | PCO Saturé | RAS | DENSIFICATION PCO 16 PORTS:25/03/2026::0000000200539 YEME GOGBE THIERRY 0102148902 CATHEDRALE 2 Clients PCO Saturé |  | 4.7746 | -6.6833 | 200 | HUB03 | SPD03
RAB0000000200658 |  | BERTE KALIFA | BARDOT 17 PETITE MAIRIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 | 565691124 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | Bloqué | ITC | [8 empty] | SPD08_PCO023 |  | Sans PCO | Client déjà installé | le magasin du client est en construction,Le client dit qu'il va nous faire signe 14/06/2025 / le client déjà installé par un autre prestataire |  | 4.771429 | -6.650624 | 50 | HUB08 | SPD08
RAB0000000201197 |  | KONATE MOUSTAPHA | SAN PEDRO QUARTIER DIGBONE RESIDENTIEL CLS | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 144000000 | 707440943 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062344 | 48575443DB7627B7 | ‎SPD02_PCO28 |  | Hors zone | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/20/04/2026::RAB00000000201197 KONATÉ MOUSTAPHA SAN PEDRO : 0749654338 Nomenclature PCO : SPD02/PCO28 300 M 02 poteaux a implanter ETUDE OK |  | 4.75591 | -6.69475 | 300 | HUB02 | SPD02 |  |  | 2
RAB0000000177531 |  | DOSSO ANLYOU | CARREFOUR SOTREF A COTE DE L'HOTEL DENY | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 102582651 | 2024-07-15 | 2025-04-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-06 | 2150059068 | 485754431A830FB4 | SPD09_PCO24 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 2119229 | -6.6519 | 100 | HUB08 | SPD09
RAB0000000206501 |  | KOUAME KOUADIO SYLVAIN | DIGBOUE GARAGE SOUMAHORO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 506418254 | 758786751 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT23_PCO032 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | / 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.761541 | -6.690328 | 150 | HUB23 | SPT23
RAB0000000202968 |  | KOUADIO KOFFI TIASSEMON NOEL | ZIMBABWE TREMINUS CLS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 142000000 | 153104885 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150062141 | 48575443DB70AFB7 | SPD07_PCO006 |  | Hors zone | RAS | DENSIFICATION PCO 16 PORTS/17/03/2026::0000000202968 KOUADIO KOFFI TIASSEMON NOËL 0141968602 Clients injoignable |  | 4.757337 | -6.644947 | 350 | HUB07 | SPZ07
RAB0000000203190 |  | COULIBALY BAKARI | SEWEKE JUSTE DERRIERE LA STATION OLA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 700035751 | 505867459 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT04_PCO21 |  | Hors zone | Désistement |  |  | 4.77346 | -6.66342 | 100 | HUB04 | SPT04
RAB0000000203729 |  | GORE BI BAMONO | 153221746 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 153 221 746,00 | 715 246 065,00 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-28 | 2150062394 | 48575443DB812AB7 | SPD04_PCO018 |  | Sans PCO | RAS | contacté le 23/06/2025/09/04/2026::00000000203729 GORE BI BAMONO SAN-PEDRO ZIMBABWE 0153221746 CLIENT INJOIGNABLE |  | 4.771422 | -6.659280 | 250 | HUB04 | SPD04 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB0000000203995 |  | KOUANDJO ACHE STEPHANE | JULES FERRY HORIZON TECH | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 172000000 | 748117149 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062123 | 48575443DB6FF9B7 | SPL12_PCO014 |  | PCO Saturé | RAS | 24/02/2026::RAB0000000203995 KOUANDJO ACHE STEPHANE JULES FERRY 0171817576 / 0748117149 PCO saturé |  | 2133474 | -6.6522 | 300 | HUB11 | SPL12
RAB0000000204124 |  | DIALLO SEKOU | DIGBOUE GARAGE SOUMAHORO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103913041 | 707038401 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD23_PCO032 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | / 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.761541 | ,-6.690328 | 150 | HUB23 | SPD23
RAB0000000204120 |  | GODE LOUSEHAN LEA VERONIQUE | DAFCI DERRIERE SAPEUR POMPIER | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709417011 | 767752932 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD17_PCO030 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | 25/03/2026::0000000204110 GODE LOUSEHON LEA VÉRONIQUE DAFCI DERRIÈRE SAPEUR POMPIER rendez vous avec le client demain/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.75857 | -6.6839 | 150 | HUB17 | SPD17
RAB0000000204341 |  | DJIBO BOUBACAR | GRAND MARCHE AU CAMP AUX ET FORETS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 172722245 | 103848241 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPS07_PCO010 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | ZONE DE DESSAT PREVUE POUR CE CLIENT |  | 4.78195 | -6.66364 | 200 | HUB07 | SPS07 | [8 empty] | HORS ZONE
RAB0000000205574 |  | SOUMAHORO MAIMOUNA | CARREFFOUR DIGBEU ITC DOZAN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 171885785 | 747990059 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture PCO |  |  | 4.75471 | ,-6.69893
RAB0000000121680 |  | RABE WENCESLAS(transfert de ligne ) | LAC SONOUKO MANZAN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 102071713 | 778316635 | 2024-06-14 | 2025-05-02 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPL05_PCO003 |  | Hors zone | Doublon de commande | DENSIFICATION PCO NOKIA ETUDE DE PLAN EN COURS/25/02/2026::RAB0000000121680 RABE WENCESLAS(transfert de ligne ) LAC SONOUKO MANZAN 102071713 778316635 Nb: la cliente dit n'avoir pas demandé de transfert de ligne. |  | 4.742429 | -6.651714 |  | HUB05 | SPL05 |  |  | 1
RAB0000000206353 |  | KOFFI KOUASSI MODESTE | DIGBEU NOUVEAU QUARTIER ITC DOZAN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 586817336 | 779316950 | 2025-05-03 | 2025-05-07 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque |  |  | 4.74918 | ,-6.69272
RAB0000000206808 |  | YOUKOU TAKOUO MARC | DAFCI | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708910479 | 544921712 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture PCO | DENSIFICATION PCO NOKIA/27/04/2026::RAB 0000000206808 YOUKOU TAKOUO MARC SAN-PEDRO DAFCI 0708910479 0544921712 CLIENTS HORS ZONE |  | 53.2812 | -6.6871 |  |  | SAN PEDRO
RAB0000000207094 |  | SORO SALIFOU | DAFCI | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 102821240 | 707488000 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD24_PCO022 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | / 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.76788 | -6.68804 | 100 | HUB24 | SPT24
RAB0000000207210 |  | SORY SOUMAHORO | CATHEDRALE 2 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708112624 | 141990090 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD28_PCO024 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | / 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.77436 | -6.68403 | 100 | HUB28
RAB0000000207547 |  | KINDO ALI | DIGBEU CARREFOUR PHARMACIE COSMOS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 758308472 | 2025-05-15 | 2025-05-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-21 | 2150040338 | 4857544339A2DFB4 | ‎SPD01_PCO08 |  | Sans PCO | RAS | 21/03/2026::RAB0000000207547 ‎ KINDO ALI ‎ ‎SAN PEDRO : ‎Digbeu pharmacie cosmos 0758308472 ‎ ‎SPD01/PCO08 350M 00 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.771937 | -6.688347 | 350 | HUB001 | SPD01
RAB0000000207678 |  | RASHAD FAKIH | NITORO EN FACE DU LYCEE LIBANAIS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 706377257 | 151237373 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPB02_PCO018 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | CLIENT INJOIGNABLE SUR SES 2 LIGNES depuis 3MOIS/ 11/03/2026::RAB0000000000291369 RASHAD FAKIH SAN PEDRO NON LOIN DE CARREFOUR SAPEUR POMPIER 0102565326 0747272066 SPD02/PCO18 PCO SATURÉ |  | 4.7587 | -6.6839 |  | HUB002 | SPB02
RAB0000000207719 |  | TOGOLA ABOU | CMA DERRIERE LA MOSQUEE HORIZON TECH | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707019828 | 707019828 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture PCO |  |  | 4.774630 | -6.674104
RAB0000000208511 |  | DOUMBOUYA TOUMANY | CATHEDRALE 2 HORIZON TECH | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 173028325 | 574000000 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD28_PCO023 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 09/04/2026::0000000208511 DOUMBOUYA TOUMANY 0173028325 CATHÉDRALE 2 CLIENTS HORS ZONE/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.775 | -6.6843 | 100 | HUB28 | SPD28
RAB0000000208703 |  | BELEM HAWA | JULES FERRY | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709777891 | 708058905 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPL12_PCO004 |  | Sans PCO | Désistement | 25/02/2026::RAB0000000208703 BELEM HAUSA JULES FERRY 0709777891/ 0708058905 NB: Contrat résilié |  | 4.743495 | -6.650085 | 200 | HUB12 | SPL12
RAB0000000208874 |  | TRAORE MALICK | SAN PEDRO DAFCI | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 505627023 | 709853209 | 2025-05-29 | 2025-05-31 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD01_PCO08 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Zone pas encore déployée/09/04/2026::RAB0000000208874 TRAORE MALICK SAN PEDRO DAFCI 0505627023 0709853209 SPD01/PCO08 PCO SATURE |  | 4.7726 | -6.6881 | 500 | HUB01 | SPD01
RAB0000000208888 |  | TOTY GNABO ANTOINE | DIGBEU RESIDENTIELLE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 101000000 | 545777504 | 2025-05-28 | 2025-05-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150048476 | 485754431A6A20B4 | SPD13_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 24/03/2026::‎RAB0000000208888 ‎ TOTY GNABO ANTOINE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU RÉSIDENTIEL 0101274679 SPD13/PCO002 150M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.75736 | -6.67868 | 150 | HUB13 | SPD13
RAB0000000209614 |  | KARA ZACARIA | CATHEDRALE 2 APRES LA COTE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 700653581 | 700653581 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD28_PCO026 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 09/04/2026::0000000209614 KARA ZAKARIA 0700653581 CATHEDRALE 2 APRÈS LA COTE CLIENTS HORS ZONE/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.77539 | -6.68538 | 250 | HUB28 | SPD28
RAB0000000209738 |  | HOUNKPEVI KAMENAN MARC ROLAND | DAFCI CATHEDRALE 2 A COTE DE L ENTERNNE MOOV HORIZON TECH | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103256343 | 103256343 | 2025-06-05 | 2025-06-07 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Reprise étude non réalisée | Le client ne décroche pas | 09/04/2026::0000000209738 HOUNKPEVI KAMENAN MARC ROLAND 0103256343 DAFCI CATHEDRALE 2 À COTE DE L' ANTERNE MOOV CLIENTS EN DÉPLACEMENT |  | 4.77529 | -6.68847 |  |  | SAN PEDRO
RAB0000000209910 |  | ANGON ATCHEA AIME ERNEST | LAC JULES FERRY CLS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 170941872 | 708096329 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPL12_PCO023 |  | Hors zone | Désistement | 03/03/2026::RAB00000000209910 ANGNON ARCHEA AIME ERNEST LAC JULES FERRY 0170941872 / 0708096329 4.743032 -6.656523 SPL14_PCO-023 Le client a résilié son abonnement |  | 4.743032 | -6.656523 | 200 | HUB12 | SPL12 |  |  | 3
RAB0000000210662 |  | AHOUA AMAH JUDITH | SAN PEDRO BIALMER DERRIERE HOTEL NOUNA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707583482 | 709655729 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPB02_PCO006 |  | Sans PCO | Désistement | 04/03/2026::DESISTEMENT |  | 4.734638 | -6.631395 |  | HUB002 | SPB02
RAB0000000210695 |  | PIDO THOMUN JUSTIN | SAN PEDRO QUARTIER CATHEDRALE 2 NON LOIN DE LA PLACE PUBLIQUE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709695182 | 789980407 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD26_PCO01 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | / 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.77308 | -6.68269 | 200 | HUB26 | SPD28
RAB0000000201749 |  | LECADOU LOGBO NINA JOSIANE (transfert de ligne ) | SEWEKE 5 A COTE DU COLLEGE MODERNE GBAO KLANY | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 719424913 | 719424913 | 2025-03-26 | 2025-06-18 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Reprise étude non réalisée | Le client ne décroche pas | client injoignable contacté au 25/06/2025 | [5 empty] | SAN PEDRO
RAB0000000210975 |  | AKA AHOU ERICA (SAN-PEDRO) | CITE DERRIERE L'EGLISE CATHOLIQUE (SAN-PEDRO) | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707 540 104,00 | 101 487 618,00 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-29 | 2150067289 | 48575443DB7A8AB7 | SPC03_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | Travaux de désaturation en cours /09/04/2026::Clients injoignable 0000000210975 AKA AHOU ERICA 0707540104/ 0101487618/Le client nous donne RDV le lundi 01/06/2026 |  | 4.746119 | -6.632029 | 450 | HUB03 | SPC03 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000210996 |  | DIAKITE KADIDJATOU (SAN-PEDRO) | CATHEDRALE 2 (SAN-PEDRO) HORIZON TECH | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101955589 | 565291684 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Désistement | 09/04/2026::0000000210998 DIAKITE KADIDJATOU SAN-PEDRO CATHEDRAL 2 0101955589 La cliente dis qu'elle n'a pas fait d'abonnement |  | 4.77472 | -6.68769 |  |  | SAN PEDRO
RAB0000000211030 |  | SERY CYNTHIA DOMINIQUE LAURY ITC DOZAN | JULES FERRY CARREFOUR SAKO (SAN-PEDRO) | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 546000000 | 777935272 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150063575 | 485754431A62F7B4 | SPL14_PCO-007 |  | Hors zone | RAS | 24/02/2026::RAB0000000211030 SERY CYNTHIA DOMINIQUE LAURY JULES FERRY CARREFOUR SAKO (SAN-PEDRO) 0546076374 0777935272 NB: Pas de signal sur les différents PCO |  | 4.74680 | -6.65219 | 100 | HUB14 | SPL14
RAB0000000211110 |  | DAKOURY DJATO SIMON | LA GARE DERRIERE PHARMACIE MADOU KAHLYS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 153783057 | 747598419 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT22_PCO22 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 10/04/2026::RAB00000000285422 DAKOURY DJATO Simon DERRIÈRE PHARMACIE MADOU 0747598419 SPT05/PCO08 00 poteau 100m PCO SATURÉ Étude ok/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7765 | -6.6477 | 150 | HUB22 | SPT22
RAB0000000211291 |  | TOURE OMAR (SAN-PEDRO) | MARCHE CAMPS EAUX ET FORETS (SAN-PEDRO) | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 142000000 | 701420838 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPS07_PCO13 |  | Sans PCO | Indisponibilité de PON | Déja installé par best RAB0000000211291 NOM ET PRENOMS: TOURE OMAR ♦️ INFORMATIONS ‎SRO :SPS 02 ‎PCO :074 ‎HUB: 07 ▫️COULEUR DU BRIN :BLEU ♦️ INFORMATIONS BOX 💠SN: 4857544339A295B4 💠FIXE: 2150052653 Installation en cours..... 05/02/2025 |  | 4.77978 | -6.65562 | 100 | hub07 | SPS07
RAB0000000212459 |  | COULIBALY LAMOUSSA | JULE FERRY | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 758394960 | 101830111 | 2025-06-28 | 2025-07-01 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPL010_PCO013 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | 09/04/2026::RAB0000000212459 COULIBALY LAMOUSSA JULE FERRY 0758394960 0101830111 SPL03 HUB03 _PCO01 Contrat résilié //18/05/2026/ RAB0000000212459 COULIBALY LAMOUSSA JULE FERRY SAN-PEDRO SAN-PEDRO 0758394960 0101830111 SPL010/PCO013 100M 00POTEAU ETUDE OK NB:LE PCO N'EST PAS EN SERVICE POUR LE MOMENT |  | 4.77995 | -6.6124 | 100 | HUB10 | SPL10
RAB0000000212551 |  | YAPI APPO EULALIE | JB GALO HOTEL BOUTIQUE COLEE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 748000000 | 747561014 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | Bloqué | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 |  |  | SPD01_PCO001 |  | Sans PCO | Client déjà installé | 05/03/2026::DESISTEMENT/01/03/2026::RAB00000000212551 YAPI APPO EULALIE JB GALO HOTEL BOUTIQUE COLEE 0747561014 CLIENT DEJA INSTALLÉ |  | 4.76052 | -6.67532 |  | HUB001 | SPD01
RAB0000000212780 |  | LETHO IRITAI BEATRICE (SAN PEDRO) | CMA DERRIERE SEBROKO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 172682861 | 700744372 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture PCO |  |  | 4.77411 | -6.67356
RAB0000000213196 |  | TIENE SIRIKI (FTTH SAN PEDRO) | CATHEDRALE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 789123803 | 141345618 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD26_PCO04 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 09/04/2026::0000000213196 TIENE SIRIKI SAN-PEDRO CATHEDRAL 0789123803 CLIENTS HORS ZONE/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.77498 | -6.68186 | 100 | HUB26 | SPD26
RAB0000000213248 |  | BAMBA KALOU (FTTH SAN PEDRO) | QUARTIER DIBOUE ECOLRE PRIMAIRE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707552920 | 505810832 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture PCO |  |  | 4.75314 | -6.69419
RAB0000000213686 |  | KOUAKOU AHOU OLIVIA ROXANE | SEWEKE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 777000000 | 718559169 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150057578 | 4857544316951B4 | SPC10_PCO23 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/24/03/2026::‎RAB0000000213686 ‎ KOUAKOU AHOU OLIVIA ROXANE ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 0777233071 SPC10/PCO23 150M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.76461 | -6.64224 | 150 | HUB10 | SPC10
RAB0000000270324 |  | DJE BI VANIE ALFRED | ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE LE LYCÉE MODERNE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 788000000 | 787754124 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150050343 | 4857544339AE5AB4 | SPD14_PCO030 |  | Sans PCO | RAS | 24/03/2026::RAB0000000270324 ‎ DJE BI VANIE ALFRED ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE LE LYCÉE MODERNE ‎ 0787754124 ‎ ‎SPD14/PCO030 100M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.76260 | -6.66899O | 100 | HUB14 | SPD14
RAB0000000214037 |  | oulai marc martial | DAFCI | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708200389 | 574005720 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD27_PCO03 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | / 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.77116, | -6.68933 | 150 | HUB27 | SPD23
RAB0000000214354 |  | HAMIDINE BOUKARI | BARDOT 18 EN FACE SU CARREFOUR SAFARI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 159000000 | 708361682 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-05 | 2150058998 | 485754431A7E9DB4 | SPD08_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026::RAB0000000214354 ‎ ‎BOUKARI HAMIDINE ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 ‎ 0708497007 SPD09/PCO26 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.77214 | -6.65249 | 50 | HUB001 | SPD08
RAB0000000214419 |  | DIABY IBRAHIM | TERRE ROUGE STAMON SUELL OZANGA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 102059707 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2121803328 | 485754438FD2A2AD | SPT05_PCO20 |  | Sans PCO | RAS | LE numéro correspond pas au client217/03/2026:AB000000214419 DIABY IBRAHIM 0102059707 SAN PEDRO BARDOT EN FACE DE LA STATION SHELL SPT05/PCO20 350M 01 POTEAU ETUDE OK |  | 4.774083 | -6.658403 | 350 | HUB05 | SPT05 |  |  | 1
RAB0000000214608 |  | KAMBOU SIE INNOCENT | CARREFFOUR DIGBEU RESIDENTIEL ITC DOZAN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 150945252 | 747226 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture PCO |  |  | 4.75874 | -6.70357
RAB0000000215178 |  | DJEDJE ZAKO ARSENE | ZIMBABWE CARREFOUR FRENQUENCE 2 ITC | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 142000000 | 769142167 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150067090 | 48575443DB77C8B7 | ‎SPZ14_PCO13 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DENSIFICATION PCO NOKIA EN COURS; BESOIN DE LA POSE D'UN NOUVEL OLT |  | 4.7591 | -6.6643 | 50 | HUB14 | ‎SPZ14 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB0000000215286 |  | TAPE RUTH APPELA | LAC CARREFOUR RTI ALIGNEMENT | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 747112263 | 142085765 | 2025-07-22 | 2025-07-24 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Désistement |  |  | -3.993098 |  |  |  | SAN PEDRO
RAB0000000220378 |  | ZONGO OUAMBI EDOURD | SAN PEDRO JULES FERRY HORIZON TECH | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101654934 | 749274804 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPL11_PCO006 |  | Hors zone | Désistement | Besoin du bon numero du client/28/05/2026::Le client a resilié son contrat |  | 4.743832 | -6.654079 |  | HUB11 | SPL11
RAB0000000220367 |  | SETSOFIA REMIE | SAN PEDRO COLOMBIE ITC | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 544955525 | 544955525 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150063022 | 485754430D1E64B8 | SPD10_PCO010 |  | Hors zone | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/17/04/2026::RAB0000000220367 SETSOFIA REMIE SAN PEDRO COLOMBIE ITC 0544955525 0544955525 LE CLIENT NOUS FAIRE SAVOIR QU'IL EST EN PLEIN DÉMÉNAGEMENT QU'IL NOUS FERA SIGNE APRÈS SON DÉMÉNAGEMENT |  | 4.77702 | -6.65022 | 150 | HUB10 | SPD10 | [5 empty] | YEBOUE
RAB0000000220507 |  | AMANI BOBOUY ROMARIC | SAN PEDRO JULES FERRY A LA FERME | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 758860045 | 544551059 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | / 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.741521 | 6.658537 | 100 | HUB11 | SPL11 |  |  | 1
RAB0000000221042 |  | TOURE FRANCK HAMED | SAN PEDRO SAPEUR POMPIER | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 789433561 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150000402 | 4857544339A823B4 | SPD13_PCO31 |  | Sans PCO | RAS | 19/03/2026::RAB0000000221057 TOURE FRANCK HAMED 0789433561 SPD13 PCO 31 D 01 LONG CABLE 450m PM NEW 1 PM ANCIEN 8 PB 3 Étude ok |  | 4.759 | -6.6835 | 450 | HUB013 | SPD13 |  | 1
RAB0000000221057 |  | TOURE FRANCK HAMED | SAN PEDRO SAPEUR POMPIER | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 789433561 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-20 | 2150059045 | 485754431A87CAB4 | SPD13_PCO31 |  | Sans PCO | RAS | 19/03/2026::RAB0000000221042 TOURE FRANCK HAMED 0789433561 SPD13 PCO 31 D 01 LONG CABLE 300m PM NEW 0 PM ANCIEN 6 PB 3 Étude ok |  | 4.759 | -6.6835 | 300 | HUB013 | SPD13
RAB0000000221578 |  | OUAHARA DRISSA | SAN PEDRO JB SOLEIL | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 767678141 | 161000000 | 2025-09-09 | 2025-09-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-23 | 2150044798 | 485754431A7CCAB4 | SPD05_PCO23 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.753097 | -6.673654 | 350 | HUB05 | SPD05
RAB0000000221639 |  | NOUANE DJAHI FRANCK | SAN PEDO DIGBEU | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 799000000 | 779000000 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-23 | 2150051904 | 48575443FF2E66B3 | SPD02_PCO27 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.757167 | -6.692033 | 300 | HUB02 | SPD02
RAB0000000221722 |  | COULIBALY BINKE | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORAN | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 506000000 | 142324132 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-20 | 2121803217 | 485754438FD175AD | SPT09_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 20/02/2026::RAB0000000270506 ‎ ‎COULIBALY BINKE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT ‎ 0142324132 0505922658 ‎ ‎SPT01/PCO31 ‎ 350M 03 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.76144 | -6.65496 | 350 | HUB09 | SPT09
RAB0000000222004 |  | ZONGO BERNADIN | SAN PEDRO JB EN FACE DE FAYETTE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 748667900 | 555000000 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-23 | 2150044800 | 485754431A770EB4 | SPD04_PCO028 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.76413 | -6.67701 | 300 | HUB04 | SPD04
RAB0000000222055 |  | IRIE TRA RICHARD | SAN PEDRO LAC URSERE DE BRULURE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 141000000 | 758238443 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-29 | 2150044827 | 485754431A6C4EB4 | SPL04_PCO12 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.736683 | -6.652381 | 350 | HUB04 | SPL04
RAB0000000222611 |  | COULIBALY IDRISSA | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101000000 | 707434636 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-30 | 2150044833 | 485754431A6900B4 | SPD02_PCO32 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.759422 | -6.687621 | 350 | HUB02 | SPD02
RAB0000000222987 |  | YAO KOUAKOU FOKOUO | SAN PEDRO BALMER | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 101318445 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-29 | 2150044823 | 485754431A6BE7B4 | SPL02_PCO10 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.732796 | -6.642549 | 350 | HUB02 | SPL02
RAB0000000223241 |  | ILBOUDO ADAMA | SAN PEDRO DAFCI ECOLE PRIMAIRE PRIVE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 797304685 | 545108011 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-01 | 2150044834 | 485754431A6611B4 | SPD01_PCO017 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.764483 | -6.686130 | 300 | HUB01 | SPD01
RAB0000000223499 |  | MATHURIN GUEI | SAN PEDRO CMA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 506755059 | 708000000 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-27 | 2150044832 | 485754431A62AEB4 | SPD06_PCO20 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.773289 | -6.674507 | 350 | HUB06 | SPD06
RAB0000000224092 |  | SIAKA OUATTARA | SANS PEDRO J-B SOLEIL 3HOTEL MAJOR | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 787328828 | 585880392 |  | 2025-09-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-04 | 2150044842 | 485754431A671DB4 | SPD05_PCO23 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.751983 | -6.671882 | 250 | HUB05 | SPD05
RAB0000000269108 |  | BOKA OKOU JEAN YVES | SAN PEDRO CITE CAMP DOUANE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 544000000 | 759009547 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-29 | 2150044825 | 485754431A63DFB4 | SPC01_PCO11 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.748759 | -6.626032 | 300 | HUB01 | SPC01
RAB0000000269272 |  | KONE JEAN BAPTISTE | SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 747000000 | 747395826 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-24 | 2150059014 | 4857544339B025B4 | SPL15_PC0O6 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.730502 | -6.649492 | 250 | HUB15 | SPL15 |  |  | 1
RAB0000000269597 |  | KANSAYE DJENEBA | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 140029603 | 140000000 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-24 | 2150044801 | 485754431A7248B4 | SPD02_PCO18 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.75878 | -6.685548 | 250 | HUB02 | SPD02
RAB0000000269611 |  | KONAN HOUAME ABOSSIAT | SAN PEDRO SOLEIL | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 767000000 | 767000000 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-24 | 2150044796 | 485754431A7A26B4 | SPD05_PCO25 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.748889 | -6.655039 | 300 | HUB05 | SPD05
RAB0000000269598 |  | KOUAKOU BROU LORIS | SAN PEDREO SOLEIL | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 710346799 | 710000000 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-24 | 2150044802 | 485754431A7DAAB4 | SPD05_PCO25 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.748889 | -6.655039 | 300 | HUB05 | SPD05
RAB0000000269432 |  | DIALLO MARIAM | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 140029603 | 140000000 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-27 | 2150044799 | 485754431A7513B4 | SPD02_PCO31 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.748889 | -6.655039 | 350 | HUB02 | SPD02
RAB00000000297781 |  | OGBUTURUGO IKECHUKWU | SEWEKE DERRIÈRE ASSEMBLE DE DIEU | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 748000000 | 555587644 | 2026-04-14 | 2025-10-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150061994 | 48575443DB718AB7 | SPT04_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | 25/04/2026::RAB00000000297781 OGBUTURUGO IKECHUKWU SEWEKE DERRIÈRE ASSEMBLE DE DIEU 0747964733 0555587644 SPT04/PCO006 100M 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7743 | -6.6448 | 100 |  | SPT04 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB0000000270433 |  | DIOMANDE MOUSSA | SAN PEDRO BARDOT GESCO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 544000000 | 566000000 | 2025-10-07 | 2025-10-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-28 | 2150044838 | 485754431A630CB4 | SPD08_PCO09 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.771525 | -6.656951 | 350 | HUB08 | SPD08
RAB0000000270439 |  | KARAMOKO ABOUBACAR | SAN PEDRO MARCHE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 564815557 | 713356049 | 2025-10-07 | 2025-10-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-29 | 2150044829 | 485754431A6296B4 | SPD08_PCO16 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  | GPS 4.77757 ; 6.653567 | 350 |  | SPD08
RAB0000000271282 |  | YOUAN BI YOUAN EMMANUEL | SAN PEDRO DAFCI DERRIERE LE LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 707341112 | 707341112 | 45945 | 2025-10-16 | Bloqué | ITC | [8 empty] | SPL13_PCO19 |  | Hors zone | Hors zone couverture PCO | DENSIFICATION PCO NOKIA EN COURS |  | 4.748889 | -6.655039 |  | HUB13 | SPL13
RAB0000000271887 |  | KANGA DIBI HENRI JAURES OLIVE | SAN PEDRO MOSQUE ORANGE BLANC VERT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 501000000 | 506122007 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-26 | 2150058974 | 485754431A86FAB4 | SPT14_PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 25/02/2026::RAB0000000271887 ‎ ‎KANGA DIBI HENRI JAURÈS OLIVE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWÉ MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT ‎ 0501058425 0506122007 SPT01/PCO31 300M ‎ 01 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.766167 | -6.663570 | 300 | HUB14 | SPT14 |  |  | 1
RAB0000000272334 |  | TAWAGO YAWA VICTORINE | SAN PEDRO LAC JULES FERRY BOUTIQUE AIDARA LA CHAPELLE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 749000000 | 104319963 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150062105 | 48575443DB6D7EB7 | ‎SPL12_PCO014 |  | PCO Saturé | RAS | 25/04/2026::RAB 0000000272334 TAWAGO YAWA VICTORINE SAN PEDRO LAC JULES FERRY BOUTIQUE AIDARA LA CHAPELLE 0749412443 0104319963 Nomenclature PCO SPL12/PCO014 300M 03POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.742 | -6.5291 | 300 |  | ‎SPL12 |  |  | 3 |  |  | HORIZON TECH
RAB00000000272693 |  | APIA KOFFI KOFFI HERVE | SN PEDRO LYCÉE MODERNE BAPTISTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 749000000 | 748670042 | 2025-10-25 | 2025-10-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061758 | 4857544339AABDB4 | SPD13_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 07/04/2026::RAB00000000272693 APIA KOFFI KOFFI HERVE SN PEDRO LYCÉE MODERNE DERRIÈRE ÉGLISE BAPTISTE 0748670042 SPD13/PCO020 50M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7592 | -6.6774 | 50 | HUB13 | SPD13
RAB0000000272938 |  | NDIANE MANSOUR LATYR | SAN PEDRO BARDOT COCODY BAFFON klany | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 173265823 | 594000000 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Reprise étude non réalisée | Désistement | CLIENT EN ATTENTE DE RACCORDEMENT/08/04/2026::RAB00000000272938 NDIANE MANSOUR LATYR SAN PEDRO BARDOT COCODY BAFFON 0173265823 CLIENT INJOIGNABLE/le client a deja adresser un courier de rembourssement |  | 4.764221 | -6.651739 | 300 | HUB12 | SPD12
RAB0000000273008 |  | DAO LAMINE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 170352145 | 501673397 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPZ07_PCO025 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 01/04/2026::RAB00000000273008 DAO LAMINE SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS 0170352145 0501673397 SPZ05/PCO03 ZONE A DESSAT AVEC LE SPZ07/PCO025 PCO SATURÉ |  | 4.7535 | -6.6668 | 100 | HUB07 | SPZ07
RAB0000000272959 |  | TOURE ADAMA TRAORE | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 780000000 | 565551442 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150050787 | 485754431A6292B4 | SPD15 _PCO-015 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026::RAB0000000272958 ‎ TRAORE ADAMA TRAORE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU 0779730443 SPD15/PCO15 50M ‎ 0POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7612 | -6.6923 | 50 | HUB15 | SPD15
RAB0000000272970 |  | ouedraogo adama | SAN PEDRO DIGBEU GARAGE SOUMAHORO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 576000000 | 575907214 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-22 | 2150020756 | 4857544339ABD4B4 | SPD15 _PCO-015 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/22/03/2026::RAB0000000272970 OUEDRAOGO ADAMA 0575907214 SPD15 PCO 15 D 02 LONG CABLE 90m PM NEW 0 PM ANCIEN 0 PB 2 Étude ok |  | 4.761305 | -6.691062 | 80 | HUB15 | SPD15
RAB0000000273200 |  | COULIBALY MIPETCHIN DONALD | SAN PEDRO TERRE ROUGE FACE INSTITUT ISMA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 703000000 | 555000000 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150059025 | 485754431A8537B4 | SPT01_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 11/03/2026::RAB0000000273200 ‎ ‎COULIBALY MIPETCHIN DONALD ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE EN FACE DE ISMAR ‎ 0702922297 ‎ ‎SPT01/PCO04 250M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.772065 | -6.664766 | 200 | HUB001 | SPT01
RAB0000000273282 |  | DIAKITE ABOU | SAN PEDRO CMA DERRIERE LA MOSQUE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101104398 | 101104398 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPZ11_PCO03 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | ZONE DE DESSAT PREVUE POUR CE CLIENT |  | 4.7748 | -6.6735 | 100 | hub11 | SPZ11
RAB0000000273296 |  | BAMBA MAMADI | SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 779000000 | 707557241 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-04 | 2150054327 | 4857544339A3E2B4 | SPD10 _PCO-018 |  | Sans PCO | RAS | 04/03/2026:: |  | 4.769447 | -6.650128 | 50 | HUB10 | SPD10
RAB0000000293000 |  | YAO JOSEPH ADEH JEREMIE | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL HOTEL AVANCE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 779000000 | 142628170 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-14 | 2150059050 | 485754431A8355B4 | SPD02_PCO05 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7585 | -6.6897 | 100 | HUB002 | SPD02
RAB0000000273302 |  | DAGNOGO ABOU-BAKAR | SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DE LA PHARMACIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 546000000 | 102000000 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-14 | 2150059052 | 485754431A81CEB4 | SPT02_PCO02 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.771894 | -6.664681 | 250 | HUB02 | SPT02 |  |  | 1
RAB0000000277965 |  | SAMASSA MAMADOU | SAN PEDRO BARDOT MOSQUE OUATTARA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 102361694 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-14 | 2150057218 | 485754431A665FB4 | SPD11_PCO28 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7668 | -6.6536 | 50 |  | SPD11
RAB0000000273281 |  | DIALLO SOUMAILA | SAN PEDRO TERRE ROUGE COTE ISMA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 557000000 | 170740710 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062432 | 49575443DB7BCFB7 | SPT02_PCO09 |  | Hors zone | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/13/04/2026::RAB00000000273281 DIALLO SOUMAILA TERRE ROUGE 0556553664 SPT02/PCO09 00 poteau 350m Étude ok |  | 4.7744 | -6.6636 | 350 | HUB12 | SPT02 |  |  | 1
RAB0000000273464 |  | SORO PELEFOUNA MARIAM | SAN-PEDRO DIGBOUE RESIDENTIEL HOTEL ELITE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707528928 | 800000000 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD02_PCO20 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA/09/04/2026::RAB0000000273464 SORO PELEFOUNA MARIAM SAN-PEDRO DIGBOUE RESIDENTIEL HOTEL ELITE 0707528928 0800000000 SPD02/PCO20 PCO SATURÉ |  | 4.7588 | -6.6866 | 200 | HUB | SPD02
RAB0000000273518 |  | GNOPLOU MADJE GLAWDYS | SAN PEDRO DERRIERE SAPEUR POMPIER | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 750000000 | 750000000 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150000404 | 48575443DB752BB7 | SPD14 _PCO10 |  | Hors zone | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/01/04/2026::RAB00000000295536 GNOPLOU MADJE GLAWDYS SAN PEDRO DERRIÈRE SAPEUR POMPIER 0749664667 SPD14/PCO10 ÉTUDE OK |  | 4.756986 | -6.682 | 200 | HUB14 | SPD14
RAB0000000273679 |  | KOUAKOU KOUADIO FULGENCE | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 172000000 | 172155495 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150030351 | 4857544339A6E2B4 | SPD14 _PCO-009 |  | Sans PCO | RAS | 19/03/2026::RAB0000000273679 ‎ KOUAKOU ‎KOUADIO FULGENCE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER ‎ 0172155495 ‎ ‎SPD14/PCO009 100M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.756158 | -6.681794 | 250 | HUB14 | SPD14
RAB0000000273580 |  | OUATTARA ZIEMOGO ABDRAMANE | SAN PEDRO DIGBEU VERS PARIS VILLAGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 759000000 | 566621231 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150040754 | 4857544339A861B4 | ‎SPD14_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/23/03/2026::RAB0000000273580 ‎ OUATTARA ZIEMOGO ABDRAMANE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE LE LYCÉE MODERNE ‎ 0759396365 0566621231 ‎ ‎SPD14/PCO023 100M 00 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.75642 | -6.67956 | 100 | HUB14 | SPD14
RAB0000000273886 |  | YAO JEAN BAPTISTE AMANI | SAN PEDRO DIGBEU | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 758518569 | 142900871 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 04/04/2026::0000000273886 YAO JEAN BAPTISTE AMANI 0758518569 0142900871 SAN-PEDRO DIGBEU Clients hors zone |  | 4.7526 | -6.6905
RAB0000000273887 |  | YAO APPAOU DOMINIQUE | SAN PEDRO DAFCI MARQUIS COEUR BLANC | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 140766381 | 747701868 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Doublon de commande |  |  |  | 4,48136,-6,667814 |  |  | SAN PEDRO
RAB0000000273944 |  | SORY AMIDOU | SAN PEDRO MARCHE MOSQUE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 565 199 984,00 | 565 199 984,00 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-26 | 2150067243 | 48575443DB8124B7 | SPZ15/PCO14 |  | Sans PCO | RAS | 03/03/2026::SORY AMIDOU 0565199984 Clients en déplacement |  | 4.7771673 | -6.6538706 | 100 | HUB15 | SPZ15 | [5 empty] | DIEFAGA
RAB0000000274010 |  | KONE FANTA | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 747000000 | 747457933 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150059069 | 485754431A8714B4 | SPD10 _PCO26 |  | Sans PCO | RAS | 06/03/2026::RAB0000000274010 ‎KONE FANTA SAN PEDRO PETIT MAIRIE 0505625520 SPD10/PCO26 100M ‎ 02POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.770641 | -6.6506 | 100 | HUB10 | SPD10
RAB0000000273912 |  | ASSITA OUATTARA | SAN PEDRO BARDOT KANTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 172000000 | 711603383 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150059059 | 485754431A7F5BB4 | SPD20 _PCO-019 |  | Sans PCO | RAS | EN ATTENTE DE PTO |  | 4.7690353 | -6.6541103 | 200 | HUB20 | SPD20 |  |  | 1
RAB0000000273798 |  | FOFANA SEYDOU | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 100163022 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150063574 | 485754431A6491B4 | SPT18 _PCO-017 |  | Hors zone | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/09/04/2026::RAB00000000273798 FOFANA SEYDOU DERRIÈRE ISMA 0100163022 SPT02/PCO03 00POTEAU 300m Étude ok |  | 4.772296 | -6.663440 | 300 | HUB18 | SPT18
RAB0000000273776 |  | DOGNON NINA ROMUALDE | SAN PEDRO DIGBEU CITE CLS | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 140000000 | 700134713 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062355 | 48575443DB6132B7 | SPD14_PC004 |  | Sans PCO | RAS | 17/04/2026::RAB00000000273776 DOGNON NINA ROMUALDE SAN PEDRO DIGBEU CITY 0700134713 0140277527 Nomenclature PCO : SPD14/PCO04 300 M 01 poteaux ÉTUDE OK |  | 4.753 | -6.6824 | 300 | HUB14 | SPD14 |  |  | 1
RAB0000000273777 |  | DIAKITE IBRAHIMA | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT CLS | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 141000000 | 747730673 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062350 | 48575443DB8464B7 | SPT15 _PCO032 |  | Hors zone | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/14/04/2026::RAB00000000273777 DIAKITÉ IBRAHIMA 0140716748 SAN PEDRO ZIMBABWE AU BAFFON CLIENT HOR ZONE |  | 4.7635802 | -6.6613067 | 350 | SPT01 | SPT15 |  |  | 1
RAB0000000274562 |  | KABORE AWA DIANE | SAN PEDRO GRAND MARCHE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 102408730 | 780214811 | 2025-11-05 | 2025-11-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPS07_PCO015 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Zone de dessat prevue pour ce client |  | 4.778910 | -6.65552 | 100 | HUB07 | SPS07
RAB0000000274452 |  | DRAMERA CHEICK OUMAR | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE COLOMBIE ITC | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 758294222 | 160138338 | 2025-11-05 | 2025-11-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT21_PCO028 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 17/04/2026::RAB0000000274452 DRAMERA CHEICK OUMAR SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE COLOMBIE KAHLYS 0758294222 0160138338 Nomenclature PCO : SPT05/PCO27 00 POTEAU 300 M PCO SATURÉ ETUDE OK/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.773 | -6.6507 | 200 | HUB21 | SPT21
RAB0000000274087 |  | AWANZI KOFFI DENIS | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL ITC DOZAN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 758168819 | 759245081 | 2025-11-04 | 2025-11-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD17_PCO17 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | 08/11/2025::/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7587 | -6.6863 | 150 | HUB17 | SPD17
RAB0000000274491 |  | DOSSO KARIDJA | SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MONOU | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 564817813 | 556490065 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-10 | 2150051721 | 48575443FF2A93B3 | SPZ04_PCO018 |  | Sans PCO | RAS | 08/11/2025:: RAB0000000274491 ‎ ‎DOSSO KARIDJA ‎ ‎ZIMBABWE HOTEL MONOU ‎ ‎0564817813 ‎ ‎GPS CLIENT:4.758387, -6.665357 ‎GPS PCO :4.758174, -6.665289 ‎ ‎SPZ04/PCO18 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎100m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7584 | -6.6654 | 100 | HUB001 | SPZ04 |  |  | 1
RAB0000000274379 |  | KOUASSI KOUADIO NOEL | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 143637084 | 758021388 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-10 | 2150051729 | 48575443FF2CB9B3 | SPZ05_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 08/11/2025:: RAB0000000274379 ‎ ‎KOUASSI KOUADIO NOEL ‎ ‎07 58 02 1388 ‎ ‎ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎GPS CLIENT:4.754875, -6.666402 ‎GPS PCO :4.755316, -6.666788 ‎ ‎SPZ05/PCO07 ‎ ‎03 poteaux ‎ ‎350m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7549 | -6.6664 | 350 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 3
RAB0000000274407 |  | SINDE SERIBA | SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 506000000 | 700000000 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-10 | 2150051723 | 48575443FF2821B3 | SPZ14_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 08/11/2025:: RAB0000000274407 ‎ ‎SINDE SERIBA ‎ ‎ZIMBABWE MARCHE ‎ ‎0506002637 ‎ ‎GPS CLIENT:4.759727, -6.66545 ‎GPS PCO :4.759534, -6.665426 ‎ ‎SPZ14/PCO02 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎100m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7597 | -6.6654 | 100 | HUB001 | SPZ14 |  |  | 0
RAB0000000274113 |  | YEO ZIE ALEXIS | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708230063 | 504397891 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-10 | 2150051726 | 48575443FF2B73B3 | SPZ14_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | [5 empty] | HUB001 | SPZ14 |  |  | 1
RAB0000000274035 |  | ‎BAKALA AIME VANESSASAN | ‎PEDRO ZIMBABWE ALIGNEMENT MOSQUE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | ‎0708505201 | ‎0768495188 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-10 | 2150051720 | 48575443FF2F9BB3 | SPZ14_PCO006 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 150 | HUB001 | SPZ14
RAB0000000274521 |  | GOORE BI BALE ISMAEL PACOME | SAN PEDRO ZIMBABWE NON LOIN DE LA MATERNITE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 161000000 | 716495446 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-11 | 2150051725 | 48575443FF2BC9B3 | SPZ02_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274521 ‎ ‎GOORE BI BALE ISMAEL PACOME ‎ ‎ZIMBABWE NON LOIN DE LA MATERNITÉ ‎ ‎0160928885 ‎0716495446 ‎ ‎GPS CLIENT:4.761133, -6.667746 ‎GPS PCO :4.761133, -6.667746 ‎ ‎SPZ02/PCO10 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎150m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7611 | -6.6677 | 200 | HUB00 | SPZ02 |  |  | 0
RAB0000000274454 |  | DOUMBIA MADEGBE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 507000000 | 700798313 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-11 | 2150044837 | 485754431A6AD1B4 | SPZ04_PCO032 |  | Sans PCO | RAS | 08/11/2025:: AB0000000274454 ‎ ‎DOUMBIA MADEGBE ‎ ‎ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0506683015 ‎ ‎GPS CLIENT:4.756753, -6.665657 ‎GPS PCO :4.75674, -6.665764 ‎ ‎SPZ04/PCO32 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100m ‎ ‎Étude ok |  | 4.5675 | -6.6657 | 100 | HUB001 | SPZ04 |  |  | 1
RAB0000000274132 |  | SORY DRAMANE | SAN PEDRO ZIMBABWE ECOLE METHODISTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO |  | 545271327 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-11 | 2150051724 | 48575443FF2D3DB3 | SPZ01_PCO003 |  | Sans PCO | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274132 ‎ ‎SORY DRAMANE ‎ ‎ZIMBABWE ECOLE METHODISTE ‎ ‎0748217216 ‎0545271327 ‎ ‎ ‎GPSclient:4.757445,-6.668793 ‎GPS PCO :4.757379, -6.668876 ‎ ‎SPZ01/PCO03 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7574 | -6.6688 | 100 | HUB001 | SPZ01 |  |  | 1
RAB0000000274358 |  | SINGBEOGO SAIDOU | SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE APRES LE TERRAIN | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 160000000 | 575002739 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-11 | 2150051722 | 48575443FF28ACB3 | SPZ14_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 08/11/2025:: RAB0000000274358 ‎ ‎SINGBEOGO SAIDOU ‎ ‎ZIMBABWE PETIT MARCHE ‎ ‎0160018624 ‎ ‎GPS CLIENT:4.75975, -6.663347 ‎GPS PCO :4.75986, -6.66414 ‎ ‎SPZ14/PCO20 ‎ ‎01poteaux ‎ ‎350m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7598 | -6.6633 | 350 | HUB001 | SPZ14 |  |  | 1
RAB0000000274107 |  | TUO OUANNA ALASSANE | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 144000000 | 555332776 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-11 | 2150051731 | 48575443FF2CA4B3 | SPZ04_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 08/11/2025:: RAB0000000274107 ‎ ‎TUO OUANNA ALASSANE ‎ ‎ZIMBABWE ‎ ‎0143533403 ‎ ‎GPS CLIENT:4.758387, -6.665357 ‎GPS PCO :4.758174, -6.665289 ‎ ‎SPZ04/PCO14 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎150m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7584 | -6.6654 | 150 | HUB001 | SPZ04 |  |  | 1
RAB0000000274223 |  | KONE INZA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PORC EN FACE DE LAVAGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 170000000 | 566000000 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-12 | 2150051720 | 48575443FF2AFBB3 | SPZ03_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274223 ‎ ‎KONE INZA ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR PORC ‎ ‎0566496883 ‎0170393569 ‎ ‎GPS client:4.762641,-6.666523 ‎GPS PCO :4.762623, -6.666195 ‎ ‎SPZ03/PCO10 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎100m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7626 | -6.6665 | 100 | HUB001 | SPZ03 |  |  | 0
RAB0000000274540 |  | GNEPA YAKA ANNA JULIE | SAN PEDRO DIGBEU | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 778000000 | 778000000 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-12 | 2150051728 | 48575443FF2989B3 | SPD02_PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 08/11/2025:: RAB0000000274540 /11/11/2025:: Cliente indisponible pour cause de voyage Elle nous fera signe dès son retour ‎ ‎GNEPA YAKA ANNA JULIE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU ‎ ‎0778211739 ‎0778211739 ‎ ‎GPS client :4.756661,-6.687514 ‎GPS pco :4.757127, -6.687532 ‎ ‎SPD02/PCO19 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎250m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7567 | -6.8751 | 250 | HUB001 | SPD02 |  |  | 1
RAB0000000274225 |  | KABORE IDRISSA | SAN PEDRO DIGBEU DERRIERE SAPEUR POMPIER | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 507000000 | 152268544 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-12 | 2150051718 | 48575443FF2DDAB3 | SPD02_PCO032 |  | Sans PCO | RAS | 08/11/2025:: RAB0000000274225 ‎ ‎KABORE IDRISSA ‎ ‎0506988007 ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIERE SAPEUR POMPIER ‎ ‎client :4.756807, -4.756807 ‎GPS pco :4.756363, -6.683882 ‎ ‎SPD02/PCO32 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎300m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7568 | -4.7568 | 300 | HUB001 | SPD02 |  |  | 0
RAB0000000274355 |  | FAYE SOKHNA O .KHAIRY SY | SAN PEDRO ZONE KMS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 749000000 | 143103612 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-13 | 2150051717 | 48575443FF2DA7B3 | SPC05_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274355 ‎ ‎FAYE SOKHNA O .KHAIRY SY ‎ ‎ZONE KMS ‎ ‎0748592148 ‎143103612 ‎ ‎GPS client :4.751208, -6.639137 ‎GPS PCO :4.751046, -6.638372 ‎ ‎SPC05/PCO07 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎400m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7512 | -6.6391 | 400 | HUB001 | SPC05 |  |  | 0
RAB0000000274395 |  | FEH ANGE MARIE | SAN PEDRO VICTOR BALLET2 NON LOIN DE LA STATION | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 546272418 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-13 | 2150044835 | 485754431A6086B4 | SPC02_PCO109 |  | Sans PCO | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274395 //12/11/2025:: RAB0000000274395 ‎ ‎FEH ANGE MARIE ‎ ‎VICTOR BALLET2 NON LOIN DE LA STATION ‎ ‎0546272418 ‎01707588124 ‎ ‎GPS client :4.779855, 6.65841 ‎GPS PCO :4.779968, -6.658487 ‎ ‎SPC02/PCO109 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎200m ‎ ‎Étude ok ‎FEH ANGE MARIE ‎VICTOR BALLET2 NON LOIN DE LA STATION ‎ 0546272418 ‎01707588124 |  | 4.7799 | -6.6584 | 200 | HUB004 | SPC02 |  |  | 0
RAB0000000274536 |  | KANATE VASSOULEYMANE | SAN PEDRO VICTOR BALLET 2 NON LOIN DE AWADJI MOUBARAK | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 757565701 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-13 | 2150051730 | 48575443FF28F1B3 | SPS03_PCO097 |  | Sans PCO | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274536 ‎ ‎KANATE VASSOULEYMANE ‎ ‎VICTOR BALLET 2 ‎ ‎ 0757565701 ‎ 0101818887 ‎ ‎ GPS:client :4.784848, -6.659532 ‎ GPS PCO :4.784863, -6.659538 ‎ ‎ SPS03/PCO097 ‎ ‎ 00 poteaux ‎ ‎ 100m ‎ ‎ Étude ok |  | 4.7849 | -6.6595 | 100 | HUB004 | SPS03 |  |  | 0
RAB0000000274520 |  | DITE ERIC YVANN | SAN PEDRO VICTOR BALLET | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 154000000 | 757969145 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-14 | 2150051714 | 48575443FF2BA4B3 | SPS03_PCO083 |  | Sans PCO | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274520 ‎ ‎DITE ERIC YVANN ‎ ‎PEDRO VICTOR BALLET ‎ ‎ 0153845006 ‎ 0757969145 ‎ ‎ GPS:client :4.782638, -6.658155 ‎GPS PCO :4.782625, -6.658157 ‎ ‎ SPS03/PCO083 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎100m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7826 | -6.6582 | 100 | HUB003 | SPS03 |  |  | 0
RAB0000000274276 |  | BOUABRE IBO GUY ROLAND | SAN PEDRO TERRE ROUGE INSTITUT ISMA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 151167777 | 2025-11-05 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-15 | 2150051907 | 48575443FF26B7B3 | SPT02_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274276 ‎ ‎BOUABRE IBO GUY ROLAND ‎ ‎TERRE ROUGE INSTITUT ISMA ‎ ‎0151167777 ‎0709774423 ‎GPS client : 4.773873,-6.663029 ‎GPS PCO :4.77407, -6.663327 ‎ ‎SPT02/PCO17 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎300m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7739 | -6.663 | 300 | HUB001 | SPT02 |  |  | 0
RAB0000000274232 |  | FOFANA LOSSENI | SAN PEDRO TERRE ROUGE AU PAVE DE TERRE ROUGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 555000000 | 769288088 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-15 | 2150051906 | 48575443FF26EEB3 | SPT01_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274232 ‎ ‎FOFANA LOSSENI ‎ ‎TERRE ROUGE AU PAVE DE TERRE ‎ ‎0554822576 ‎0769288088 ‎ ‎GPS client : 4.768304,-6.665224 ‎GPS PCO :4.768117, -6.665096 ‎ ‎SPT01/PCO23 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7683 | -6.6652 | 250 | HUB001 | SPT01 |  |  | 0
RAB0000000274398 |  | MAGASSOUBA ABDOUL KARIM | SAN PEDRO SOLEIL 1 NON LOIN DU CARREFOUR POUBELLE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 768000000 | 585365680 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-15 | 2150051903 | 48575443FF2B77B3 | SPT04_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274398 ‎ ‎MAGASSOUBA ABDOUL KARIM ‎ ‎SOLEIL 1 NON LOIN DU CARREFOUR ‎ ‎0767579016 ‎0585365680 ‎ ‎GPS client :4.765536, -6.672065 ‎GPS PCO : 4.765565,-6.672042 ‎ ‎SPT04/PCO25 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎200m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7655 | -6.6721 | 200 | HUB001 | SPT04 |  |  | 0
RAB0000000274490 |  | KY FOUSSENI | SAN PEDRO SOTREF AVANT CARREFOUR BOULANGERIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 768000000 | 757458338 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-17 | 2150051712 | 48575443FF2F46B3 | SPS02_PCO037 |  | Sans PCO | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274490 ‎ ‎KY FOUSSENI ‎ ‎SOTREF AVANT CARREFOUR BOULANGERIE ‎ ‎ 0757458338 ‎0767832816 ‎ ‎ GPS:client :4.78162, 6.650722 ‎ GPS PCO :4.781663, 6.65039 ‎ ‎ SPS02/PCO037 ‎ ‎ 00 poteaux ‎ ‎ 100m ‎ ‎ Étude ok |  | 4.7816 | 6.6507 | 100 | HUB002 | SPS02 |  |  | 0
RAB0000000274124 |  | NETRO ACQUINO ANNICK JULIETTE | SAN PEDRO JB MARACANA MARCHE KABLAN | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 750000000 | 758853230 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-18 | 2150051893 | 48575443FF2EA0B3 | SPD04_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 17/11/2025:: RAB0000000274124 ‎ ‎NETRO ACQUINO ANNICK JULIETTE ‎ ‎JB MARACANA MARCHE KABLAN ‎ ‎0749913744 ‎0758853230 ‎ ‎GpS client :4.766465, -6.672848 ‎GPS PCO :4.766359, -6.673752 ‎ ‎SPD04/PCO21 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎300M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7665 | -6.6728 | 300 | HUB001 | SPD04 |  |  | 0
RAB0000000274330 |  | DIALLO ABDOUL RACHIDI YAKINI | SAN PEDRO JB SOLEIL DERRIERE MARACANA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 585000000 | 709671506 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-18 | 2150051895 | 48575443FF2E70B3 | SPT04_PCO029 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274330 ‎ ‎DIALLO ABDOUL RACHIDI YAKINI ‎ ‎JB SOLEIL DERRIERE MARACANA ‎ ‎0585090413 ‎0709671506 ‎ ‎GPS client : 4.764934,-6.674746 ‎GPS PCO : 4.764945,-6.674803 ‎ ‎SPT04/PCO29 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎250m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7649 | -6.6747 | 250 | HUB001 | SPT04 |  |  | 1
RAB0000000274096 |  | ZALIE LEGBE GUY | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 505000000 | 747330485 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051896 | 48575443FF2C9AB3 | SPZ13_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274096 ‎ ‎ZALIE LEGBE GUY ‎ ‎ZIMBABWE ‎ ‎0505225341 ‎0747330485 ‎ ‎GPS client :4.762578, -6.664582 ‎GPS PCO : 4.762402,-6.664705 ‎ ‎SPZ13/PCO21 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎200m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7626 | -6.6646 | 200 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000274522 |  | GBLEDE GAHE YVES PHARES | SAN PEDRO VICTORT BALLET | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 573354963 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051958 | 48575443FF28D6B3 | SPS03_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274522 //22/11/2025:: RAB0000000274522 ‎ ‎GBLEDE GAHE YVES PHARES ‎ ‎ SAN PEDRO VICTORT BALLET ‎ ‎0575354963 ‎ ‎GpS client :4.782693, -6.655637 ‎GPS PCO :4.782558, -6.655692 ‎ ‎SPS03/PCO022 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok ‎GBLEDE GAHE YVES PHARES ‎VICTORT BALLET ‎0102534032 ‎0573354963 |  | 4.7827 | -6.6556 | 150 | HUB001 | SPS03 |  |  | 0
RAB0000000274103 |  | ABLOR DANIEL | SAN PEDRO SOLEIL 3 EPV BONNE GRAINE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 778000000 | 555387362 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051959 | 48575443FF2F6BB3 | SPD05_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: LE CLIENT EST INJOIGNABLE/12/11/2025:: RAB0000000274103 ‎ ‎ABLOR DANIEL ‎ ‎SOLEIL 3 EPV BONNE GRAINE ‎ ‎0778091093 ‎0555387362 ‎ ‎GPS client :4.755277, -6.672502 ‎GPS PCO :4.755522, -6.673198 ‎ ‎SPD05/PCO22 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7553 | -6.6725 | 350 | HUB001 | SPD05 |  |  | 0
RAB0000000274212 |  | ZOUNGRANA YACOUBA | SAN PEDRO BARDOT 18 CALAO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 566000000 | 708000000 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051955 | 48575443FF274DB3 | SPD07_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 13/11/2025:: RAB0000000274212 ‎ ‎ZOUNGRANA YACOUBA ‎ ‎BARDOT 18 CALAO ‎ ‎0566328412 ‎0708234832 ‎ ‎GPS client :4.766909, -6.656114 ‎GPS PCO :4.766865, -6.656148 ‎ ‎SPD07/PCO15 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7669 | -6.6561 | 350 | HUB001 | SPD07 |  |  | 0
RAB0000000274211 |  | DIABATE ISSOUF | SAN PEDRO TERRE ROUGE MOSQUE DERRIERE CEPELD | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 788000000 | 574562212 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051960 | 48575443FF2EEEB3 | SPD07_PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274211 ‎ ‎DIABATE ISSOUF ‎ ‎TERRE ROUGE MOSQUE DERRIERE ‎ ‎0788068080 ‎0574562212 ‎ ‎ GPS client : 4.770082,-6.6604 ‎ GPS PCO : 4.770146,-6.660538 ‎ ‎ SPD07/PCO28 ‎ ‎ 01 poteaux ‎ ‎ 200m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7701 | -6.6604 | 200 | HUB001 | SPD07 |  |  | 1
RAB0000000274161 |  | OUATTARA MOHAMED | SAN PEDRO FAYETTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 173000000 | 747712949 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-26 | 2150051939 | 48575443FF2CBEB3 | SPT03_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274161 ‎ ‎OUATTARA MOHAMED ‎ ‎FAYETTE ‎ ‎0173181363 ‎0747712949 ‎ ‎GPS client : 4.770572,-6.68111 ‎GPS PCO : 4.769617,-6.681079 ‎ ‎SPT03/PCO12 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎350m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7706 | -6.6811 | 350 | HUB001 | SPT03 |  |  | 1
RAB0000000274106 |  | YAO KOUASSI NIKES VENANCE | SAN PEDRO SOLEIL VERS LE LYCEE JEUNES FILLES | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 714030247 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-27 | 2150055071 | 4857544339A984B4 | SPD05_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274106 ‎ ‎YAO KOUASSI NIKES VENANCE ‎ ‎SOLEIL VERS LE LYCEE JEUNES ‎ ‎0709720889 ‎0714030247 ‎ ‎GPS client :4.757828, -6.67545 ‎GPS PCO :4.75804, -6.675717 ‎ ‎SPD05/PCO20 ‎ ‎01poteaux ‎ ‎200m ‎ ‎Étude |  | 4.7578 | -6.6754 | 200 | HUB001 | SPD05 |  |  | 1
RAB0000000274337 |  | AMOIKON AKOUASSI DJANDJI THERESE | SAN PEDRO JB HOTEL PACIFICE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 750000000 | 173287011 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-01 | 2150055091 | 4857544339A25DB4 | SPD04_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274337 ‎ ‎AMOIKON AKOUASSI DJANDJI THERESE ‎ ‎SAN PEDRO JB HOTEL PACIFICE ‎ ‎0749524770 ‎0173287011 ‎ ‎GPS client :4.766775, -6.66911 ‎GPS PCO :4.765143, -6.671029 ‎ ‎SPD04/PCO23 ‎ ‎04poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7668 | -6.6691 | 350 | HUB001 | SPD04 |  |  | 4
RAB0000000274410 |  | FOFANA SIKROKODIEN | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 547000000 | 779349628 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-03 | 2150055083 | 4857544339AB5FB4 | SPD07_PCO026 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274410 ‎ ‎FOFANA SIKROKODIEN ‎ ‎TERRE ROUGE ‎ ‎0546887463 ‎0779349628 ‎ ‎GPS client :4.767388, -6.660017 ‎GPS PCO : 4.767846,-6.660982 ‎ ‎SPD07/PCO26 ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎350m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7674 | -6.66 | 350 | HUB001 | SPD07 |  |  | 2
RAB0000000274119 |  | BOUBACAR IDRISSA | SAN PEDRO GRAND MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 778000000 | 709191318 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-03 | 2150055089 | 4857544339A29FB4 | SPT03_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274119 ‎ ‎BOUBACAR IDRISSA ‎ ‎GRAND MARCHE ‎ ‎0778034918 ‎0709191318 ‎ ‎GPS client : ‎GPS PCO : 4.778533,-6.653807 ‎ ‎SPT03/PCO09 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎300m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7785 | -6.6538 | 300 | HUB001 | SPT03 |  |  | 1
RAB0000000274099 |  | BARRO ABOULAYE | SAN PEDRO CARREFOUR CMA BOULANGERIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 | 748873922 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-31 | 2150051118 | 4857544339B505B4 | SPD06_PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: CLIENT INJOIGNABLE | [5 empty] | ‎SPD06 |  |  | 0
RAB0000000274301 |  | TRAORE BRAHIMA HORIZON TECH | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 553000000 | 505135254 | 2025-11-05 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150058993 | 485754431A814FB4 | SPD08_PC015 |  | Sans PCO | RAS | 11/03/2026::RAB000000000274301 TRAORE BRAHIMA 0707011917 0505135254 SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE SPD08/PCO15 PCO saturé |  | 4.77322 | -6.6517 | 50 | HUB08 | SPD08
RAB0000000274570 |  | ALI COULIBALY | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPT05 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 749000000 | 749095028 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 |  |  |  |  | Sans PCO | RAS | 25/11/2025:: Coulibaly Ali,‎SAN-PÉDRO-INCONNU - SPT05, 0749095028:: CLIENT DÉJÀ INSTALLÉ ‎
RAB0000000274567 |  | AMONKAN YOHANN CURTIS AKA DANZO | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPL06 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 143000000 | 143102610 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 |  |  |  |  | Sans PCO | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000274567,‎AMONKAN YOHANN CURTIS AKA DANZO,‎SAN-PÉDRO-INCONNU - SPL06:: CLIENT DÉJÀ INSTALLÉ
RAB0000000274586 |  | ZIO JUSSELIN | SAN PEDRO JB EN FACE DU LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 140457770 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 | 2150062493 | 48575443DB8021B7 | ‎SPD02_PCO15 |  | PCO Saturé | RAS | 18/11/2025 GpS client :4.760078, -6.678507 ‎GPS PCO :4.759703, -6.67893 ‎ ‎SPD02/PCO15 ‎ ‎PCO saturé |  | 4.760078 | -6.678507 | 100 | HUB02 | ‎SPD02 |  |  | 0
RAB0000000274686 |  | SAWADOGO SARARE SALIF | SAN PEDRO QUARTIER VICTOR BALLET 2 ROUTE DU CIMETIERE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 506584034 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-13 | 2150044836 | 485754431A621DB4 | SPS02_PCO118 |  | Sans PCO | RAS | 13/11/2025:::RAB0000000274686 ‎ ‎SAWADOGO SARARE SALIF ‎ ‎QUARTIER VICTOR BALLET 2 ‎ ‎0506584034 ‎ ‎GPS client : ‎GPS PCO :4.78056, -6.658987 ‎ ‎SPS02/PCO118 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7806 | -5.659 | 100 | HUB002 | SPS02
RAB0000000274708 |  | BALDE ADAMA LATIF | SAN PEDRO VICTOR BALET 3 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 747000000 | 707882694 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-13 | 2150051716 | 48575443FF2D85B3 | SPS03_PCO111 |  | Sans PCO | RAS | 13/11/2025::RAB0000000274708 ‎ ‎BALDE ADAMA LATIF ‎ ‎VICTOR BALET ‎ ‎0747376904 ‎ ‎GPS client :4.784233, -6.658772 ‎GPS PCO :4.784499, -6.658807 ‎ ‎SPS03/PCO111 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7842 | -6.6588 | 100 | HUB003 | SPS03
RAB0000000274654 |  | SAWADOGO SRATA | SAN PEDRO VICTOR BALET ECOLE PRIMAIRE GBRATA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 504000000 | 596148247 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-14 | 2150051713 | 48575443FF2FA9B3 | SPS03_PCO066 |  | Sans PCO | RAS | 13/11/2025::RAB0000000274654 ‎SAWADOGO SRATA ‎VICTOR BALET ECOLE PRIMAIRE GBRATA ‎0504282914 ‎GPS client :4.781397, -6.658492 ‎GPS PCO :4.781408, -6.658632 ‎SPS03/PCO066 ‎00poteaux ‎100M ‎Étude ok |  | 4.7814 | -6.6585 | 100 | HUB001 | SPS03 |  |  | 0
RAB0000000274674 |  | TCHIMOU ELLA N'GBESSO LAETICIA | SAN PEDRO MARCHE ANCIEN BNI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 140000000 | 704682599 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-14 | 2150051715 | 48575443FF2FC7B3 | SPT02_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 13/11/2025::RAB0000000274674 ‎TCHIMOU ELLA N'GBESSO LAETICIA ‎SAN PEDRO MARCHE ANCIEN BNI ‎0140419539 ‎GPS client :4.778168, -6.66015 ‎GPS PCO :4.778173, -6.660698 ‎SPT02/PCO12 ‎00 poteaux ‎250M ‎Étude |  | 4.7782 | -6.6601 | 250 | HUB003 | SPT02 |  |  | 0
RAB0000000274695 |  | OUATTARA MADOUSSOU MALICKA | SAN PEDRO ZIMBABWE COTE MATERNITE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 714351222 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-15 | 2150051905 | 48575443FF26F1B3 | SPZ13_PCO001 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 200 | HUB01 | SPZ13
RAB0000000274612 |  | ADON ELYSE | SAN PEDDRO TERRE ROUGE MOSQUE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 713000000 | 594608084 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-17 | 2150051892 | 48575443FF25ACB3 | SPD07_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | 13/11/2025:: RAB0000000274612 ‎ ‎ADON ELYSE ‎ ‎SAN PEDDRO TERRE ROUGE MOSQUE ‎ ‎0712682602 ‎ ‎GPS client :4.768601, -6.662007 ‎GPS PCO :4.768163, -6.661923 ‎ ‎SPD07/PCO06 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7686 | -6.662 | 250 | HUB001 | SPD07 |  |  | 0
RAB0000000274710 |  | SIDIBE ADAMA | SAN PEDRO CMA MARCHE KABLAN | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 780000000 | 767950302 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-18 | 2150051902 | 48575443FF2AF6B3 | ‎SPD04_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 13/11/2025 RAB0000000274710 ‎ ‎SIDIBE ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO CMA MARCHE KABLAN ‎ ‎0779685279 ‎GPS PCO :4.766512, -6.671759 ‎GPS client :4.766598, -6.671248 ‎SPD04/PCO06 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎350M |  | 4.766598, | -6.671248 | 350 | HUB01 | ‎SPD04
RAB0000000274608 |  | YAO AYA DIANE | SAN PEDRO JB MARRACANA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 748687395 | 2025-11-09 | 2025-11-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-19 | 2150051909 | 48575443FF2C11B3 | SPD04_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274608 ‎ ‎YAO AYA DIANE ‎ ‎SAN PEDRO JB MARRACANA ‎ ‎0101608950 ‎0748687395 ‎ ‎ GPS client :4.764966, -6.674856 ‎ GPS PCO ::4.766379, -6.673742 ‎ ‎ SPD04/PCO21 ‎ ‎ 02 poteaux ‎ ‎ 350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.765 | -6.6749 | 350 | HUB001 | SPD04 |  |  | 2
RAB0000000274611 |  | YOBO HERVE | SAN PEDRO CITE COMMISSARIAT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 142000000 | 768880503 | 2025-11-09 | 2025-11-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-19 | 2150051901 | 48575443FF2A3EB3 | SPC03_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 14/11/2025:: RAB0000000274611 ‎ ‎YOBO HERVE ‎ ‎ SAN PEDRO CITE COMMISSARIAT ‎ ‎GpS client :4.745993, -6.629122 ‎GPS PCO :4.745758, -6.628884 ‎ ‎SPC05/PTO14 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎300M ‎ |  | 4.746 | -6.6291 | 300 | HUB001 | SPC03 |  |  | 0
RAB0000000274717 |  | BOURGOU YEBOUARO KADER | SAN PEDRO VICTOR BALLET EPV | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 101000000 | 500585044 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051956 | 48575443FF2C32B3 | SPS05_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 13/11/2025:: RAB0000000274717 ‎ ‎BOURGOU YEBOUARO KADER ‎ ‎SAN PEDRO VICTOR BALLET EPV ‎ ‎0500585044 ‎ ‎GPS client :4.782419, 6.655833 ‎GPS PCO :4.7825, -6.655738 ‎ ‎SPS05/PCO22 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7824 | -6.6558 | 150 | HUB001 | SPS05 |  |  | 1
RAB0000000274623 |  | AKA AMA GERMAINE | SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 101000000 | 707246530 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-24 | 2150051952 | 48575443FF2EC4B3 | SPD08_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | 13/11/2025:: RAB0000000274623 ‎ ‎AKA AMA GERMAINE ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 ‎ ‎0101172529 ‎ ‎GPS client :4.768537, -6.650403 ‎GPS PCO :4.767902, -6.650582 ‎ ‎SPD08/PCO24 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7685 | -6.6504 | 250 | HUB001 | SPD08 |  |  | 0
RAB0000000274655 |  | OUATTARA N'FAMBA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 501944259 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-26 | 2150051937 | 48575443FF2E6EB3 | SPZ01_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 16/11/2025:: RAB0000000274655 ‎ ‎OUATTARA N'FAMBA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0758444571 ‎ ‎GpS client :4.754358, -6.668738 ‎GPS PCO :4.756337, -4.756337 ‎ ‎SPZ01/PCO08 ‎ ‎04 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7544 | -6.6687 | 350 | HUB001 | SPZ01 |  |  | 4
RAB0000000274607 |  | YAO KOMENAN YAYA | SAN PEDRO VICTOR BALLET | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 141000000 | 141036060 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-28 | 2150055067 | 4857544339B544B4 | SPS03_PCO100 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000274607 ‎ ‎YAO ΚΟΜΕΝΑΝ ΥΑΥΑ ‎ ‎SAN PEDRO VICTOR BALLET ‎ ‎0141036060 ‎ ‎GPS client :4.783565, 6.659192 ‎GPS PCO :4.783473, -6.658905 ‎ ‎SPS03/PCO100 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎250M |  | 4.783565, | 6.659192 | 250 | HUB001 | SPS03 |  |  | 1
RAB0000000274720 |  | COULIBALY WAGNIME | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 749000000 | 152374509 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-29 | 2150055063 | 4857544339A365B4 | SPZ13_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 16/11/2025:: RAB0000000274720 ‎ ‎COULIBALY WAGNIME ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎GpS client :4.758852, -6.662653 ‎GPS PCO :4.761527, -6.662583 ‎ ‎SPZ13/PCO08 ‎ ‎06 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7589 | -6.6627 | 350 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 6
RAB0000000274881 |  | DIARRASSOUBA SOUALIO | SAN PEDRO VICTOR BALLE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 759000000 | 102266925 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-14 | 2150051719 | 48575443FF2914B3 | ‎SPS05_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | [5 empty] | HUB01 | ‎SPS05
RAB0000000274853 |  | COULIBALY YACOUBA | SAN PEDRO CMA DERRIERE LA MOSQUEE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 778000000 | 565299797 | 2025-11-09 | 2025-11-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-24 | 2150051971 | 48575443FF261FB3 | SPD06_PCO031 |  | Sans PCO | RAS | 13/11/2025:: RAB0000000274853 ‎ ‎COULIBALY YACOUBA ‎ ‎SAN PEDRO CMA DERRIERE LA MOSQUEE ‎ ‎0565299797 ‎ ‎GPS client :4.772632, -6.674058 ‎GPS PCO :4.772296, -6.672657 ‎ ‎SPD06/PCO31 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7726 | -6.6741 | 350 | HUB001 | SPD06 |  |  | 0
RAB0000000274964 |  | DOGBA GUISSO LOUIS HERMAN | SAN-PEDRO SEWEKE 3 EPP SEWEKE 3 MOSQUEE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 174000000 | 153917588 | 2025-11-08 | 2025-11-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 | 2150051968 | 48575443FF25A1FB3 | SPT04_PCO030 |  | Sans PCO | RAS | 15/11/2025:: RAB0000000274964 ‎ ‎DOGBA GUISSO LOUIS HERMAN ‎ ‎SEWEKE 3 EPP SEWEKE 3 MOSQUEE ‎ ‎0173784911 ‎ ‎GpS client :4.768061, 6.644882 ‎GPS PCO :4.76791, -6.644647 ‎ ‎SPT04/PCO30 ‎ ‎02poteaux ‎ ‎300M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7679 | -6.6446 | 300 | HUB001 | SPT04 |  |  | 2
RAB0000000274982 |  | KONE SAMBA | SAN PEDRO JB SOLEIL | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 504030573 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-01 | 2150049894 | 4857544339A2A9B4 | SPD05_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | 19/11/2025:: RAB0000000274982 ‎ ‎KONE SAMBA ‎ ‎SAN PEDRO JB SOLEIL ‎ ‎0709798762 ‎0504030573 ‎ ‎GpS client :4.752882, -6.67265 ‎GPS PCO :4.752892, -6.672468 ‎ ‎SPD05/PCO23 ‎ ‎04 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7529 | -6.6726 | 250 | HUB001 | SPD05 |  |  | 4
RAB0000000274795 |  | TOE ABDRAMANE | SAN PEDRO BARDOT 16 COLAS NON LOIN DU CARREFOUR COLAS PRES DU FEU | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 505000000 | 595087046 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-25 | 2123809914 | 4857544384E627AD | SPT06_PCO-026 |  | Sans PCO | RAS | 26/02/2026::RAB0000000274795 TOE ABDRAMANE SAN PEDRO BARDOT COLAS NON LOIN DU CARREFOUR COLAS PRES DU FEU 0504603898 /0595087046 SPT01/ PC006 150m étude Ok |  | 4.77493 | -6.66601 | 150 | HUB06 | SPT06
RAB0000000274954 |  | DIABATE SITA | SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 584000000 | 585666816 | 2025-11-08 | 2025-11-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150059138 | 485754431A814BB4 | SPD12_PCO02 |  | Sans PCO | RAS | EN ATTENTE DE PTO |  | 4.76629 | -6.64995 |  | HUB12 | SPD12
RAB0000000275120 |  | YAO ADJOUA NICOLE | SAN PEDRO CITE ECOLE UNE (1) | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 777000000 | 749009645 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-19 | 2150051898 | 48575443FF2ED8B3 | SPC02_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 14/11/2025:: RAB0000000275120 ‎ ‎YAO ADJOUA NICOLE ‎ ‎SAN PEDRO CITE ECOLE UNE (1) ‎ ‎0777385080 ‎ ‎GPS client :4.747855, -6.632089 ‎GPS PCO :4.74815, -6.632057 ‎ ‎SPC02/PCO02 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎300M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7479 | -6.6321 | 300 | HUB001 | SPC02 |  |  | 0
RAB0000000275135 |  | TAPSOBA MAIMOUNA | SAN PEDRO JB SOLEIL | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 700121355 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051961 | 48575443FF2C5CB3 | ‎SPD04_PCO30 |  | Sans PCO | RAS | 18/11/2025 RAB0000000275135 ‎ ‎TAPSOBA MAIMOUNA ‎ ‎SAN PEDRO JB SOLEIL ‎ ‎0709269879 ‎0700121355 ‎ ‎GpS client :4.763712, -6.673432 ‎GPS PCO :4.76355, -6.673647 ‎ ‎SPD04/PCO30 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎200M ‎ ‎Étude ok |  | 4.763712 | 6.673432 | 200 | HUB04 | ‎SPD04 |  |  | 0
RAB0000000275119 |  | YOUKOU JULUSS ALANE | SAN PEDRO JB NON LOIN DE 2 BOUTIQUES | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 172000000 | 507546155 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051962 | 48575443FF27AEB3 | SPD04_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 19/11/2025:: RAB0000000275119 ‎ ‎YOUKOU JULUSS ALANE ‎ ‎JB NON LOIN DE 2 BOUTIQUES ‎ ‎0172495744 ‎0507546155 ‎ ‎GpS client :4.761761, -6.673963 ‎GPS PCO :4.7619, -6.674302 ‎ ‎SPD04/PCO17 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎200M |  | 4.7618 | -6.674 | 200 | HUB001 | SPD04 |  |  | 0
RAB0000000275102 |  | MAAZOU AHMD AMIDOU | SAN PEDRO VICTOR BALLET | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 505150991 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-24 | 2150051947 | 48575443FF2AEAB3 | SPS03_PCO086 |  | Sans PCO | RAS | 19/11/2025:: RAB000000275102 ‎ ‎MAAZOU AHMD AMIDOU ‎ ‎VICTOR BALLET ‎ ‎0103347526 ‎0505150991 ‎ ‎GpS client :4.783119, -6.658792 ‎GPS PCO :4.782829, -6.658846 ‎ ‎SPS03/PCO086 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎50M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7831 | -6.6588 | 100 | HUB003 | SPS03 |  |  | 0
RAB0000000275134 |  | ZONGO OUMAR | SAN PEDRO CHATEAU VERS CONSOLATA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 749000000 | 749049537 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-24 | 2150051953 | 48575443FF2900B3 | SPT02_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 19/11/2025:: RAB0000000275134 ‎ ‎ZONGO OUMAR ‎ ‎SAN PEDRO CHATEAU VERS CONSOLATA ‎ ‎0749049537 ‎ ‎GpS client :4.740437, 6.637231 ‎GPS PCO :4.777723, -6.662907 ‎ ‎SPT02/PCO21 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7404 | 6.6372 | 350 | HUB003 | SPT02 |  |  | 0
RAB0000000275166 |  | seydou bayo | SAN PEDRO CMA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 780000000 | 546941470 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-03 | 2150055082 | 4857544339B3B4B4 | SPD06_PCO031 |  | Sans PCO | RAS | 19/11/2025:: RAB0000000275166 ‎ ‎seydou bayo ‎ ‎SAN PEDRO CMA ‎ ‎0779676608 ‎ ‎GpS client :4.772378, -6.674571 ‎GPS PCO :4.772092, -6.672793 ‎ ‎SPD06/PCO31 ‎ ‎06 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7724 | -6.6746 | 350 | HUB001 | SPD06 |  |  | 6
RAB0000000275106 |  | SILUE NAHOUA ADAMA | SAN PEDRO JULE FERRY | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 780000000 | 545109827 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-03 | 2150049897 | 4857544339A343B4 | SPL05_PCO103 |  | Sans PCO | RAS | 03/12/2025::RAB0000000275106 ‎SILUE NAHOUA ADAMA ‎SAN PEDRO JULE FERRY ‎0779791052 ‎0545109827 ‎GpS client:4.74531,-6.653929 ‎Gps pco:4.74678, -6.654387 ‎SPL05/PCO13 ‎00 poteaux ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7453 | -6.6539 | 350 | HUB002 | SPL05 |  |  | 0
RAB0000000275277 |  | DIARRASSOUBA IBRAIME | SAN PEDRO SCIERIE 06 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 545425590 | 545425590 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT20_PCO028 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | / 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.780291 | -6.667161 | 150 | HUB20 | SPD20
RAB0000000275313 |  | OULEYE BOUENAN MARIE PAULE | SAN PEDRO ANCIENNE BOULANGERIE LAC | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 546102593 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-19 | 2150051899 | 48575443FF2740B3 | SPL02_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 16/11/2025:: RAB0000000275313 ‎ ‎OULEYE BOUENAN MARIE PAULE ‎ ‎SAN PEDRO ANCIENNE BOULANGERIE LAC ‎ ‎0709349789 ‎0546102593 ‎ ‎GpS client :4.740474, -6.644532 ‎GPS PCO :4.740082, -6.644173 ‎ ‎SPL02/PCO09 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7405 | -6.6445 | 250 | HUB001 | SPL02 |  |  | 0
RAB0000000275307 |  | OUATTARA ADAMA ABDOULAYE | SAN PEDRO CITE DIAMANT ROSE LA RUCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 101051182 | 2025-11-06 | 2025-11-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-19 | 2150051908 | 48575443FF2B34B3 | SPC02_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 16/11/2025:: RAB0000000275307 ‎ ‎OUATTARA ADAMA ABDOULAYE ‎ ‎SAN PEDRO CITE DIAMANT ROSE LA RUCHE ‎ ‎0707718296 ‎0101051182 ‎ ‎GpS client :4.750444, -6.630795 ‎GPS PCO :4.750269, -6.630828 ‎ ‎SPC02/PCO14 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7504 | -6.6308 | 250 | HUB001 | SPC02 |  |  | 0
RAB0000000275266 |  | bora youssouf | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 162000000 | 757767302 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-21 | 2150051897 | 48575443FF2F1DB3 | SPZ04_PCO029 |  | Sans PCO | RAS | 19/11/2025:: RAB0000000275266 ‎ ‎bora youssouf ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI ‎ ‎0161715294 ‎0757767302 ‎ ‎ ‎GpS client :4.75863, -6.665736 ‎GPS PCO :4.758777, -6.665538 ‎ ‎SPZ04/PCO29 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7586 | -6.6657 | 150 | HUB001 | SPZ04 |  |  | 0
RAB0000000275318 |  | DOSSO MEDEDI | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 750000000 | 504055745 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051894 | 48575443FF2B86B3 | SPZ02_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 15/11/2025:: RAB0000000275318 ‎ ‎DOSSO MEDEDI ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE ‎ ‎GpS client :4.76085, -6.666627 ‎GPS PCO :4.760737, -6.666875 ‎ ‎SPZ02/PCO08 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎200M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7608 | -6.6666 | 200 | HUB001 | SPZ02 |  |  | 0
RAB0000000275301 |  | DOUMBIA DJAKARIDJA | SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 747000000 | 505067324 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051965 | 48575443FF25E8B3 | SPD08_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 16/11/2025:: RAB0000000275301 ‎ ‎DOUMBIA DJAKARIDJA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 ‎ ‎0747093498 ‎0505067324 ‎ ‎GpS client :4.769908, -6.652614 ‎GPS PCO :4.770481, -6.652938 ‎ ‎SPD08/PCO05 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎300M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7699 | -6.6526 | 300 | HUB001 | SPD08 |  |  | 0
RAB0000000275444 |  | KOEBIA ELISE STELENS | SAN PEDRO NITERRE EXTENSION | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 708216313 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 | 2150051940 | 48575443FF3049B3 | SPL01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 19/11/2025:: RAB0000000275444 ‎ ‎KOEBIA ELISE STELENS ‎ ‎SAN PEDRO NITERRE EXTENSION ‎ ‎0707005367 ‎0708216313 ‎ ‎GpS client :4.740437, -6.637231 ‎GPS PCO :4.740145, -6.637163 ‎ ‎SPL01/PCO07 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7404 | -6.6372 | 250 | HUB001 | SPL01 |  |  | 0
RAB0000000275365 |  | GNAMAN CAMARA | SAN PEDRO BARDOT SAFARI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 749000000 | 171402107 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-28 | 2150055066 | 4857544339A7D7B4 | SPD08_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 16/11/2025:: RAB0000000275365 ‎ ‎GNAMAN CAMARA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT SAFARI ‎ ‎0749099416 ‎0171402107 ‎ ‎GpS client :4.77024, 6.652535 ‎GPS PCO :4.770423, -6.652763 ‎ ‎SPD08/PCO05 ‎ ‎01poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7702 | 6.6525 | 350 | HUB001 | SPD08 |  |  | 1
RAB0000000297252 |  | KOUAKOU BLAISE AMOS | SAN PEDRO LAC CARREFOUR ANCIENNE BOULANGERIE EGLISE AD | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 | 748316097 | 2026-04-08 | 2025-11-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062490 | 48575443DB6FC1B7 | SPL02_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::RAB0000000297252 KOUAKOU BLAISE AMOS SAN PEDRO LAC CARREFOUR ANCIENNE BOULANGERIE EGLISE AD 0748316097 0748316097 SPL02/PCO03 300M 00 POTEAU |  | 4.7374 | -6.4241 | 300 | HUB02 | SPL02
RAB0000000297239 |  | KOUADIO AKISSI AUDE CHRISTELLE DORINE | SAN PEDRO JB FAYETTE NON LOIN DE L'ECOLE LA PIONNIERE HORIZON TECH | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 789000000 | 150553307 | 2026-04-08 | 2025-11-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150063585 | 485754431A6C8BB4 | SPD03_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::0000000297239 KOUADIO AKISSI AUDE CHRISTELLE SAN PEDRO JB FAYETTE NON LOIN DE L'ÉCOLE LA PIONNIÈRE 0788748747 0150553307 SPD03/PCO25 200M 00POTEAU étude ok |  | 4.7681 | -6.6783 | 200 | HUB03 | SPD03
RAB0000000274376 |  | GBOCHO ACHI GILDAS | SAN PEDRO SERIE 6 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 143732768 | 173693194 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT19_PCO27 |  | Hors zone | Hors zone couverture PCO | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/27/03/2026::RAB0000000000274376 GBOCHO ACHI GILDAS SAN PEDRO SERIE 6 0143732768 SPT19/PCO027 100M 00POTEAU ÉTUDE OK NB: ZONE EN COUR DE DÉPLOIEMENT |  | 4.7627 | -6.6626 | 250 | HUB19 | SPT19 |  |  | 1
RAB0000000275472 |  | KONAN YAO VALERE | SAN PEDRO SERIE 6 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 749298205 | 700570052 | 2025-11-13 | 2025-11-17 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT19_PCO025 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | 28/05/2026::SAN-PEDRO ‎RAB0000000275472 ‎- NOM DU CLIENT ::: KONAN YAO VALERE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::0749298205/0700570052 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT019 ‎ ‎- PCO:::025; D03 ‎- BRIN OCCUPE::00 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::08 ‎- LONG DE CÂBLE : 150M ‎- NBR PBEX: 00 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::02 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT019/PCO025 ‎ ‎Ce pendant le PCO n'est pas activé ‎Il faut une activité du PCO pour l'installation du client @Lou Ange @Misogyne ITC |  | 4.780707 | -6.662377 | 150 | HUB19 | SPT19 |  |  | 2
RAB0000000274268 |  | YAO KONAN JUDICAEL | SAN PEDRO CHATEAU | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 172677689 | 708000000 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque |  |  | 4.782706 | -6.668286 |  |  | SAN PEDRO CHÂTEAU
RAB0000000275812 |  | CHERIF LAMINE ABBOUH AIDARA | SAN PEDRO DIGBOUE RESIDENTIEL EPV PATHMOS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 556026566 | 710000000 | 2025-11-15 | 2025-11-17 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD18_PCO016 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA/09/04/2026::RAB0000000275812 CHERIF LAMINE ABBOUH AIDARA SAN PEDRO DIGBOUE RESIDENTIEL EPV PATHMOS 0556026566 0710000000 SPD02/PCO32 PCO SATURÉ/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7543 | -6.6833 | 200 | HUB18 | SPD18
RAB0000000274198 |  | AFFELY KONAN KAN | SAN PEDRO LAC A L'ENTREE DE L'EGLISE METHODISTE (NITORO EXTENSION) | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 102615314 | 708000000 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPL08 _PCO016 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.73821 | -6.64073 | 100 | HUB08 | SPL08
RAB0000000274526 |  | GUEI HONORE | SAN PEDRO DAFCI | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708973537 | 778014043 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD25_PCO010 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | / 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7713489 | -6.688047 | 100 | HUB25 | SPT25
RAB0000000275562 |  | KASSI KADJO PASCAL | SAN PEDRO NITORO EXTENSION | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 104000000 | 767948094 | 2025-11-13 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-21 | 2150051900 | 48575443FF25C2B3 | SPL01_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 19/11/2025:: RAB0000000275562 ‎ ‎KASSI KADJO PASCAL SAN PEDRO ‎ ‎ NITORO EXTENSION ‎ ‎0103703833 ‎0767948094 ‎ ‎GpS client :4.73692, -6.638665 ‎GPS PCO :4.736968, -6.639076 ‎ ‎SPL01/PCO12 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7369 | -6.6387 | 250 | HUB001 | SPL01 |  |  | 0
RAB0000000275576 |  | KOROMA ADAMA | SAN PEDRO ZIMBABWE COLLEGE KOTIERE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 506470065 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051911 | 48575443FF2CFFB3 | SPZ13_ PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275576 ‎ ‎ KOROMA ADAMA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE COLLEGE KOTIERE ‎ ‎0707557154 ‎0506470065 ‎ ‎GpS client :4.761615, -6.662638 ‎GPS PCO :4.761545, -6.662705 ‎ ‎SPZ13/PCO08 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7616 | -6.6626 | 150 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 0
RAB0000000275625 |  | KONE DAOUDA | SAN PEDRO ZIMBABWE EPC CULTURELLE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 140000000 | 709135707 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051957 | 48575443FF2F39B3 | SPZ13_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275625 ‎ ‎KONE DAOUDA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE EPC CULTURELLE ‎ ‎ 0140142088 ‎0709135707 ‎ ‎GpS client :4.763182, -6.662463 ‎GPS PCO :4.763026, -6.662694 ‎ ‎SPZ13/PCO20 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7632 | -6.6625 | 100 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 0
RAB0000000275702 |  | KOUASSI KOMENAN YAYA | SAN PEDRO ZIMBABWE EN FACE DE LA PHARMACIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 749000000 | 749011636 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051954 | 48575443FF26E3B3 | SPZ04_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275702 ‎ ‎KOUASSI KOMENAN YAYA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE EN FACE DE LA PHARMACIE ‎ ‎0749011636 ‎0749011636 ‎ ‎GpS client :4.758753, -6.666572 ‎GPS PCO :4.759028, -4.759028 ‎ ‎SPZ04/PCO11 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7588 | -6.6666 | 100 | HUB001 | SPZ04 |  |  | 0
RAB0000000275537 |  | KOUE GBEHI FABRICE | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 151000000 | 545939919 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051964 | 48575443FF27D1B3 | SPT01_PCO014 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 300 | HUB001 | SPT01 |  |  | 0
RAB0000000275609 |  | KONATE ISMAEL | SAN PEDRO GRAND MARCHE MOSQUE FADIGA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 757000000 | 171883924 | 2025-11-13 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051966 | 48575443FF289AB3 | SPD05_PCO025 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 300 | HUB005 | SPD05
RAB0000000275503 |  | SISSOKO MOUSSA | SAN PEDRO MARCHE VERS PLACE ADO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 506000000 | 505889033 | 2025-11-13 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-24 | 2150051948 | 48575443FF2DD2B3 | SPT05_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 22/11/2025:: RAB0000000275503 ‎ ‎SISSOKO MOUSSA ‎ ‎ SAN PEDRO MARCHE VERS PLACE ADO ‎ ‎ 0505889033 ‎ ‎GpS client :4.775193, -6.655135 ‎GPS PCO :4.775193, -6.655135 ‎ ‎SPT05/PCO21 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7752 | -6.6551 | 150 | HUB001 | SPT05 |  |  | 0
RAB0000000275567 |  | YAMEOGO KARIM | SAN PEDRO MARCHE NON LOIN DE LA GARE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 777994698 | 777994698 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-24 | 2150051945 | 48575443FF2CDCB3 | SPT02_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 23/11/2025:: RAB0000000275567 ‎ ‎YAMEOGO KARIM ‎ ‎SAN PEDRO MARCHE NON LOIN DE LA ‎ GARE ‎ ‎0777994698 ‎ ‎ ‎GpS client :4.777776, -6.662643 ‎GPS PCO :4.778437, -6.660465 ‎ ‎SPT02/PCO25 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7778 | -6.6626 | 250 | HUB001 | SPT02 |  |  | 0
RAB0000000275550 |  | M'BO MOUSTAPHA | SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 574934119 | 708561651 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-24 | 2150051943 | 48575443FF275DB3 | SPD08_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | 22/11/2025:: RAB0000000275550 ‎ ‎M'BO MOUSTAPHA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 ‎ ‎0574934119 ‎0708561651 ‎ ‎GpS client :4.767866, -6.649817 ‎GPS PCO :4.76808, -6.650687 ‎ ‎SPD08/PCO24 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7679 | -6.6498 | 250 | HUB001 | SPD08 |  |  | 1
RAB0000000275564 |  | COULIBALY ISSOUF | SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE COLLEGE KATIENE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 747093088 | 505927957 | 2025-11-13 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-24 | 2150051969 | 48575443FF2DFAB3 | SPZ14_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275564 ‎ ‎COULIBALY ISSOUF ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT ‎MARCHE COLLEGE KATIENE ‎ ‎0747093088 ‎0505927957 ‎ ‎GpS client :4.75876, -6.663207 ‎GPS PCO :4.758299, -6.664787 ‎ ‎SPZ14/PCO14 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7588 | -6.6632 | 350 | HUB001 | SPZ14 |  |  | 1
RAB0000000275572 |  | COULIBALY CHAKA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PETIT MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 141472802 | 555746793 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 | 2150051970 | 48575443FF2CDDB3 | SPZ14_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275572 ‎ ‎COULIBALY CHAKA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PETIT MARCHE ‎ ‎0141472802 ‎0555746793 ‎ ‎GpS client :4.758132, -6.663217 ‎GPS PCO :4.758299, -6.664787 ‎ ‎SPZ14/PCO14 ‎ ‎04 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7581 | -6.6632 | 350 | HUB001 | SPZ14 |  |  | 4
RAB0000000275619 |  | DIGBEU ULRICH ROMEO | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LA MATERNITE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 704006290 | 102105176 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 | 2150051935 | 48575443FF283EB3 | SPZ13_PCO027 |  | Sans PCO | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275619 ‎ ‎DIGBEU ULRICH ROMEO ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LA MATERNITE ‎ ‎0704006290 ‎0102105176 ‎ ‎GpS client :4.761822, -6.664512 ‎GPS PCO :4.761824, -6.664641 ‎ ‎SPZ13/PCO27 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎200M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7618 | -6.6645 | 200 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000275714 |  | GATTA BOHABRIN LOIC HARMEL | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MONOU | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 799000000 | 101971286 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 | 2150051938 | 48575443FF2766B3 | SPZ14_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275714 ‎ ‎GATTA BOHABRIN LOIC HARMEL ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MONOU ‎ ‎0799041245 ‎0101971286 ‎ ‎GpS client :4.757265, -6.66399 ‎GPS PCO :4.757933, -6.664662 ‎ ‎SPZ14/PCO15 ‎ ‎01poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7573 | -6.664 | 250 | HUB001 | SPZ14 |  |  | 1
RAB0000000275611 |  | KEITA ADAMA | SAN PEDRO COLAS ANCIEN LAVAGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 576000000 | 576322666 | 2025-11-13 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 | 2150051934 | 48575443FF2E91B3 | SPD06_PCO17 |  | Sans PCO | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000275611 ‎ ‎KEITA ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO COLAS ANCIEN LAVAGE ‎ ‎0576322666 ‎ ‎GpS client :4.773122, -6.670072 ‎GPS PCO :4.775774, -6.669993 ‎ ‎SPD06/PCO17 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎200M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7731 | -6.6701 | 200 | HUB001 | SPD06 |  |  | 0
RAB0000000275544 |  | KOUAME INES PACOME KOFFI | SAN PEDRO SEWEKE 1 GARE CA TRANS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 749000000 | 709793583 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 | 2150051942 | 48575443FF2FFDB3 | SPT05_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000275544 ‎ ‎KOUAME INES PACOME KOFFI ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 1 ‎ ‎GpS client :4.776175, -6.64702 ‎GPS PCO :4.776715, -6.646962 ‎ ‎SPT05/PCO07 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7762 | -6.647 | 250 | HUB001 | SPT05 |  |  | 0
RAB0000000275661 |  | soman jean euloge | SAN PEDRO CAMP DOUANE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 141000000 | 749962406 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 | 2150051941 | 48575443FF2B91B3 | SPC01_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000275661 ‎ ‎soman jean euloge ‎ ‎CAMP DOUANE ‎ ‎ ‎GpS client :4.75202, -6.627882 ‎GPS PCO :4.751127, -6.627447 ‎ ‎SPC01/PCO14 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.752 | -6.6279 | 250 | HUB001 | SPC01 |  |  | 0
RAB0000000275543 |  | KOUAME N'ZI GHISLAIN MEDARD | SAN PEDRO LAC FIN PAVE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 104000000 | 757423975 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-27 | 2150051972 | 48575443FF2A64B3 | SPC07_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000275543 ‎ ‎KOUAME N'ZI GHISLAIN MEDARD ‎ ‎LAC FIN PAVE ‎ ‎GpS client :4.745375, -6.6452 ‎GPS PCO : 4.7454,-6.645212 ‎ ‎SPC07/PCO02 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7454 | -6.6452 | 150 | HUB001 | SPC07 |  |  | 0
RAB0000000275571 |  | SLEIMAN MAHDI | SAN PERO GARE QUINCAILLERIE DMD | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 709306033 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-27 | 2150051967 | 48575443FF291FB3 | SPS01_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 27/11/2025:: RAB0000000275571 ‎ ‎SLEIMAN MAHDI ‎ ‎ SAN PERO GARE QUINCAILLERIE DMD ‎ ‎0709292909 ‎0709306033 ‎ ‎GpS client :4.778268, -6.648833 ‎GPS PCO :4.77852, -6.648572 ‎ ‎SPS01/PCO22 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎100M ‎ |  | 4.7783 | -6.6488 | 100 | HUB001 | SPS01 |  |  | 0
RAB0000000275565 |  | SERY LOU CLAIRE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR HOTEL MA FAMILLE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 546000000 | 584692538 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-27 | 2150055074 | 4857544339A424B4 | SPZ13_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275565 ‎ ‎SERY LOU CLAIRE SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎ CARREFOUR HOTEL MA FAMILLE ‎ ‎0545588995 ‎0584692538 ‎ ‎GpS client :4.762716, -6.661595 ‎GPS PCO :4.762295, -6.661565 ‎ ‎SPZ13/PCO12 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎200M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7627 | -6.6616 | 200 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000275536 |  | KOUASSI KOUAKOU STEPHANE | SAN PEDRO SEWEKE 1 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 502000000 | 153714667 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-28 | 2150055065 | 4857544339B6EDB4 | SPT04_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000275536 ‎ ‎KOUASSI KOUAKOU STEPHANE ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 1 ‎ ‎GpS client :4.774774, -6.64676 ‎GPS PCO :4.775125, -6.646078 ‎ ‎SPT04/PCO24 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7748 | -6.6468 | 250 | HUB001 | SPT04 |  |  | 1
RAB0000000275493 |  | KOUASSI HOGAHI CYRIL CHARLES LE BON | SAN PEDRO JB 2 BOUTIQUES COLETS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 707778853 | 2025-11-04 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-01 | 2150055093 | 4857544339A707B4 | SPD05_PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000275493 ‎ ‎KOUASSI HOGAHI CYRIL CHARLES LE BON ‎ ‎SAN PEDRO JB 2 BOUTIQUES COLETS ‎ ‎0707778853 ‎ ‎GpS client :4.760284, -6.675339 ‎GPS PCO :4.76202, -6.676747 ‎ ‎SPD05/PCO28 ‎ ‎01 poteaux ‎ Métrage : 200m Étude : Ok |  | 4.7603 | -6.6753 | 200 | HUB001 | SPD05 |  |  | 1
RAB0000000275650 |  | KONE MARIAM TIENIN | SAN PEDRO CMA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 747316945 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-03 | 2150055088 | 4857544339A8F6B4 | SPT01_PCO026 |  | Sans PCO | RAS | 03/12/2025:::RAB0000000275650 ‎KONE MARIAM TIENIN ‎SAN PEDRO CMA ‎0707571925 ‎0747316945 ‎GpS client :4.769103, -6.672551 ‎GPS PCO :4.770936, -6.67133 ‎SPT01/PCO26 ‎350m ‎00 poteau ‎Etude ok |  | 4.7691 | -6.6726 | 350 | HUB003 | SPT01 |  |  | 0
RAB0000000275859 |  | FOFANA YOUNOUSSA | SAN PEDRO DERRIERE PHARMACIE SAINT CLAUDINE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 717000000 | 171000000 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150057592 | 485754431A635FB4 | SPD10_PCO032 |  | Sans PCO | RAS | PROJECTION CLIENT PIWIS DU 21/02/2026 |  | 4.770434 | -6.649667 | 150 |  | SPD10 |  |  | 1
RAB0000000289543 |  | KOUASSI TOTO JEAN RAOUL ALFRED | ‎SAN PEDRO SOTREF BOULANGERIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | ‎0708400701 | ‎0708400701 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150059065 | 485754431A7F85B4 | ‎SPS03_PCO84 |  | Sans PCO | RAS
RAB0000000290511 |  | TOH HOUEYA AKA MARCEL | ‎SAN PEDRO SOTREF | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 104000000 | 103888482 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150059078 | 485754431A83CAB4 | ‎SPS03_PCO72 |  | Sans PCO | RAS
RAB0000000274115 |  | YAO AYA DIANE | SAN PEDRO JB FAYETTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 748687395 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2150059166 | 4857544339A751B4 | SPD03_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026::YAO AYA DIANE PCO 27/03/2026::RAB0000000274115 YAO YAO DIANE JB FAYETTE 0748687395 SPD03 PCO 25 D 3 LONG CABLE 200m PM NEW 0 PM ANCIEN 0 PB 4 Étude ok |  | 4.7677 | -6.6788 | 200 | HUB03 | SPD03
RAB0000000274524 |  | KOUAME KOUASSI DESIRE | SAN PEDRO ECOLE EPV PIONNIAIRE DERRIERE LA FAYETTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 701000000 | 701000000 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150060415 | 48575443D083C5B7 | SPD03_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/02/04/2026::RAB0000000274524 ‎ ‎KOUAME KOUASSI DESIRE ‎ ‎SAN PEDRO ECOLE EPV PIONNIAIRE DERRIERE ‎ ‎0701497378 ‎0701497378 ‎ ‎SPD03/PCO25 02 POTEAUX ‎ETUDE OK |  | 4.7692 | -6.6827 | 200 | HUB03 | SPD03 |  |  | 2
RAB0000000297226 |  | DOUMBIA MOHAMADOU | SAN PEDRO LYCEE MODERNE DERRIERE ADVANCE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 554392249 | 2026-04-08 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062493 | 48575443DB8021B7 | SPD14_PCO003 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::RAB0000000297226 DOUMBIA MOHAMADOU SAN PEDRO LYCEE MODERNE DERRIERE ADVANCE 0757940713 0554392249 SPD14/ PCO003 00 POTEAU 100M ÉTUDE OK |  | 4.7553 | -6.6809 | 100 | HUB14 | SPD14
RAB0000000274296 |  | COULIBALY NOUMOUTIE | SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 708000000 | 504750310 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062427 | 48575443DB65A0B7 | SPT01_PCO032 |  | PCO Saturé | RAS | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 21/02/2026/27/03/2026::RAB00000000274296 COULIBALY NOUMOUTIE SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT 0504750310 0708361108 SPT01/PCO010 PCO SATURÉ |  | 4.7636 | -6.6615 | 400 | HUB001 | SPT01 |  |  | 2
RAB0000000298041 |  | DANIELLE KOFFI | JB UNIVERSELLE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 154000000 | 153882933 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062357 | 48575443DB7CA1B7 | SPD05_PCO30 |  | Sans PCO | RAS | 17/04/2026::RAB0000000298041 DANIELLE KOFFI JB UNIVERSELLE 0153882933 SPD05/PCO30 300M 00 POTEAU Étude ok ETUDE OK |  | 4.7597 | -6.6735 | 300 | HUB05 | SPD05
RAB0000000298131 |  | DICKO HAMZA | SAN PEDRO DAFCI EN BAS D'ÉTAGE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 701000000 | 701772559 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062360 | 48575443DB6D54B7 | SPD01_PCO21 |  | Sans PCO | RAS | 17/04/2026::RAB0000000298131 DICKO HAMZA SAN PEDRO DAFCI EN BAS D'ÉTAGE 0700861187 0701772559 Nomenclature PCO SPD01/PCO21 50M Étude ok |  |  |  | 50 | HUB01 | SPD01
RAB0000000274546 |  | KOFFI YAO JOEL FREJUS | SAN PEDRO JB VERS LE CAMP POMPIER klany | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 759000000 | 758712306 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150062371 | 48575443DB7B83B7 | SPD18 _PCO-013 |  | Hors zone | Le client ne décroche pas | DENSIFICATION PCO NOKIA/09/04/2026::RAB0000000274546 KOFFI YAO JOEL FREJUS SAN PEDRO JB VERS LE CAMP POMPIER 0758712306 0758712306 LE CLIENT EST INJOIGNABLE |  | 4.756781 | -6.684539 | 400 | HUB18 | SPD18 | [5 empty] | KAHLYS
RAB0000000275310 |  | N'DIAYE SOYA | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707193116 | 767598917 | 2025-11-13 | 2025-11-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-12 | 2150067272 | 48575443DB6713B7 | SPD10_PC0028 |  | Sans PCO | RAS | //CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé/09/04/2026::RAB0000000275310 N'DIAYE SOYA ITC IB SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE 707193116 767598917 Clients en déplacement |  | 4.772936 | -6.651359 | 350 | HUB10 | SPD10 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECK
RAB0000000275254 |  | BAYOKO LACINA | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 503000000 | 544007353 | 2025-11-13 | 2025-11-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150059077 | 485754431A82EDB4 | SPT02_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | //CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026 |  | 4.772247 | -6.664960 | 100 | HUB002 | SPT02
RAB0000000275189 |  | OUMAROU SAFIA | SAN PEDRO BARDOT PMU | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 100000000 | 576460432 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150017952 | 485754433860F4B0 | SPD20_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | //CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: 24/03/2026::RAB0000000000275189 OUMAROU SAFIA SAN PEDRO BARDOT PMU SPD20/PCO05 0576460432 0100469426 150M 00POTEAU ETUDE OK 👍 |  | 4.77048 | -6.65592 | 150 | HUB20 | SPD20
RAB0000000000275314 |  | BALLO IBRAHIM ZANA | SAN PEDRO BARDOT PMU | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 142000000 | 141631907 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150060544 | 485754431A6A11B4 | SPD20_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 25/03/2026:RAB0000000000275314 BALLO IBRAHIM ZANA SAN PEDRO BARDOT PMU SPD20/PCO05 0141631907 150M |  | 4.77048 | -6.65592 | 150 | HUB20 | SPD20
RAB0000000275958 |  | zadi nadege | SAN PEDRO DIGBEU | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 7470000000 | 747162600 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150059004 | 4857544339B549B4 | SPD15_PCO15 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/25/03/2026::RAB0000000275958 ZADI NADÈGE DIGBOUE 0747162600 SPD15 PCO 15 D 02 LONG CABLE 200m PM NEW 0 PM ANCIEN 0 PB 4 Étude ok |  | 4.76113 | -6.69114 | 200 | HUB15 | SPD15
RAB0000000211303 |  | SANKARA MATHILDE (SAN-PEDRO) | DAFCI DERRIERE ECOLE MEDIANE (SAN-PEDRO) | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 171184243 | 504164699 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD01_PCO05 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture PCO | HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE::RAB0000000211303 SANKARA MATHILDE (SAN-PEDRO) DAFCI DERRIERE ECOLE MEDIANE (SAN-PEDRO) 0171184243 0504164699 SPD01/PCO09 PCO SATURÉ |  | 4.7446 | -6.6439 | 400 | HUB01 | SPD01
RAB0000000216015 |  | COULIBALY YOUSSOUF | CMA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 748634493 | 152811354 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD06_PCO15 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/24/04/2026::RAB00000000284222 COULIBALY LARGTHON YOUSSOUF SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE 0757652145 0142865363 Client en déplacement |  | 4.7739051 | -6.6731033 | 350 | HUB06 | SPD06 |  |  | 2
RAB0000000219461 |  | GBESSO EGNONNISSE DOMINIQUE | SAN PEDRO LAC HOTEL HAIBA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 102101414 | 709132213 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPL01_PCO08 |  | PCO Saturé | Désistement | 26/02/2026::RAB0000000212459 COULIBALY LAMOUSSA JULE FERRY 0758394960 0101830111 SPL03 HUB03 _PCO01 Contrat résilié |  | 4.730616 | -6.645448 | 250 | HUB01 | SPL01 |  |  | 1
RAB0000000219515 |  | YEO DONANHAN | SAN PEDRO FRANCOPHONIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 153058286 | 708701135 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPL02_PCO04 |  | PCO Saturé | Désistement | 25/02/2026::RAB0000000219515 YEO DONANHAN SAN PEDRO FRANCOPHONIE 0153058286 0708701135 contrat résilié |  | 4.7337 | -6.65 |  | HUB002 | SPL02
RAB0000000216279 |  | KONE ADAMA | QUARTIER COLAS CARREFOUR CP1 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 172297601 | 172297601 | 2025-11-16 | 2025-11-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT01_PCO007 |  | Sans PCO | Désistement | Contacté le 16/12/2025/09/04/2026::0000000216279 KONE ADAMA 0172297601 SAN-PEDRO QUARTIER COLAS CARREFOUR CP1 La personne dis qu'il n'a pas fait d'abonnement |  | 4.771582 | -6.667387 |  | HUB001 | SPT01
RAB0000000220142 |  | GOURE LOU IRIE ESTELLE CLS | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 556677734 | 504142457 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT01_PCO16 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 17/03/2026::RAB0000000220142 GOURE LOU IRIE ESTELLE 0556677734 CLIENTE SERA DISPONIBLE AU DÉBUT AVRIL CAR ELLE DÉMÉNAGERA BIENTÔT |  | 4.757478 | -6.661632 | 350 | HUB01 | SPT01 |  |  | 3
RAB0000000217221 |  | KONATE DAOUDA | COLAS VERS L'HOTEL VAMY | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 585053154 | 585053154 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | le numéro ne passe pas | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026/11/2026::26/03/2026::RAB0000000217221 DAOUDA KONATÉ HÔTEL VAMY 0585053154 CLIENT INJOIGNABLE DEPUIS MATIN |  | 4.77778 | -6.659422 | 150 | HUB005 | SPT05 |  |  | 3
RAB0000000216837 |  | DIA YOUSSOUF | BARDOT CALAO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 758848180 | 506453959 | 2025-07-17 | 2025-11-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Désistement | 21/03/2026::0000000216837 DIA YOUSSOUF 0758848180 0506453959 La personne dis qu'il n'a pas fait d'abonnement |  | 4.7775 | -6.655
RAB0000000190066 |  | DJEDJE YANNICK GALLAUD JUNIOR | SAN PEDRO DAFCI LAVAGE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 151968912 | 708013723 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD23_PCO13 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | PCO A MUTER//CLIENT PWIS PROJETER DU 23/02/2026::RAB0000000190066 ‎ ‎DJEDJE YANNICK GALLAU JUNIOR ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI ALIGNEMENT UTB ‎ 0151968912 0708013723 SPD01/PCO27 150M ‎ ‎PCO SATURÉ/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.76363 | -6.68553 | 100 | HUB23 | SPD23
RAB0000000216380 |  | BLEKAHI MARIE JOSEE | QUARTIER LAC JULES FERRY COCODY BAFON FERME | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709470536 | 709470536 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPL11_PCO026 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.742723 | -6.658632 | 100 | HUB11 | SPL11
RAB0000000216775 |  | TRAORE IBRAHIMA | GRAND MARCHE NON LOIN DE BUREAU DES COMMERCANT | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707954745 | 506006294 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT26_PCO014 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | ‎/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.77597 | -6.65388 | 150 | HUB26 | SPT26
RAB0000000215421 |  | AHMOUDOU ABOUBAKRINE | QUARTIER POPO ITC | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709430781 | 575187216 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT21_PCO028 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026/18/04/2026::RAB0000000215421 AHMOUDOU ABOUBAKRINE QUARTIER POPO 0709430781 0575187216 SPD07/PCO15 250m 01 poteau PCO SATURE ÉTUDE OK/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.773171 | -6.650950 | 200 | HUB21 | SPT21 |  |  | 1
RAB0000000217449 |  | BAMBA KARIDJA | JULES FERRY EGILISE CATHOLIQUE EN BOIS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707427709 | 707427709 | 2026-06-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-13 | 2150067366 | 48575443DB7175B7 | ‎SPT05_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 13/05/2026 raccordé |  | 4.7575 | 6.654209 | 150 | HUB05 | SPT05 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB0000000218702 |  | FLAN TEANTA CHARLES | JULES FERRY | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 704 523 072,00 | 704 004 987,00 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-01 | 2150061974 | 48575443DB82A7B7 | SPL11_PCO025 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 21/02/2026/11/03/2026::RAB0000000218702 FLAN TEANTA CHARLE JULES FERRY 0704523072 0704004987 SPL05/PCO12 PCO SATURÉ/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7437 | -6.6581 | 250 | HUB11 | SPL11 |  |  | 2 |  |  | DAGO ITC
RAB0000000111548 |  | BONGO KOKOU AUGUSTIN (Transfert de ligne) | JULES FERRY A LA FERME | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 171 431 086,00 | 748 000 000,00 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-01 | 2150061963 | 48575443DB6759B7 | SPL11_PCO031 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.740982 | -6.658241 | 150 | HUB11 | SPL11 |  |  | 2 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB0000000215427 |  | MONNOIN TIENTO FIDEL | A LA ZONE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 750000000 | 101001811 | 2025-11-16 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150058999 | 4857544339A422B4 | SPC010_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 24/03/2024:: |  | 4.7509 | -6.638 | 200 | HUB010 | SPC010
RAB0000000216850 |  | OREGA OBLE EMMANUEL GUEDE | TOSSONGON VERS LA STATION TOTALE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 143000000 | 104688040 | 2026-02-11 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-20 | 2121803210 | 485754438FD606AD | SPC05_PCO10 |  | Sans PCO | RAS | 20/02/2026::RAB0000000218125 OREGA OBLE EMMANUEL GUEDE SEWEKE 4 0143440809 SPC10/ PC025 100M étude Ok |  | 4.762586 | -6.644774 | 100 | HUB05 | SPC05
RAB0000000276328 |  | AFFELLY KONAN KAN |  | SAN PEDRO | SAN-PEDRO |  |  | 2026-02-11 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-20 | 2121803291 | 485754438FD11BAD | SPL 08_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | 20/02/2026::RAB0000000276328 ‎ AFFELLY KONAN KAN ‎ ‎SAN PEDRO AU LAC ND:2121803291 SN:4857544338FD11BAD ‎ ‎SPL08/PCO016 ‎ 150M ÉTUDE OK |  |  |  | 150 |  | PCO016
RAB0000000289138 |  | KRA KOUASSI CHARLES | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 | 748306663 | 2026-02-11 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-20 | 2121803214 | 485754438FD349AD | SPZ01_‎PCO10 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 250 |  | SPZ01
RAB0000000289751 |  | SOUMAHORO MOHAMED LAMINE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR BOULANGERIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 798000000 | 757877000 | 2026-02-11 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-20 | 2150036550 | 485754438FD241AD | SPZ15_PCO18 |  | Sans PCO | RAS | 20/02/2026::RAB0000000289751 ‎ ‎SOUMAHORO MOHAMED LAMINE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR BOULANGERIE ‎ 0798027446 0757877000 ‎ ‎SPZ15/PCO18 ‎ 200M 01 POTEAU ÉTUDE OK |  |  |  | 200 |  | SPZ 15 |  |  | 1
RAB0000000218022 |  | KEITA DAOUDA | ZIMBABWE CARREFOUR MOSQUE BLANCHE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 566000000 | 767257669 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-24 | 2150058972 | 485754431A86D8B4 | SPT01_PCO15 |  | Sans PCO | RAS | 23/02/2026::RAB0000000218022 ‎ ‎KEITA DAOUDA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWÉ MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT ‎ 0566218195 0767257669 SPT01/PCO31 250M ‎ ‎ETUDE OK |  | 4.765796 | -6.663854 | 250 | HUB01 | SPT01 |  |  | 1
RAB0000000218909 |  | TRAORE AFOUSSIATA | BARDOT 18 NON LOIN DU LION'S CLUB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 707360136 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150057576 | 485754431A6385B4 | ‎SPD010_PCO15 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.769179 | -6.651378 |  |  | ‎SPD010
RAB0000000218671 |  | GOREHI DEABO ROBERT | BARDOT PETITE MARIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 546000000 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150057583 | 485754431A67DDB4 | SPD10_PCO029 |  | Sans PCO | RAS | 10/03/2026::RAB0000000218671 ‎ ‎GOTEHI DEOBO ROBERT ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETIT MAIRIE ‎ 0707097247 SPD10/PCO029 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.771159 | -6.651290 | 100 |  | SPD10
RAB0000000218387 |  | SAKO IBRAHIM | BARDAT LIONS CLUB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 102361694 | 2025-11-16 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-14 | 2150044667 | 485754431A6F45B4 | SPD11_PCO28 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7668 | -6.6536 | 50 |  | SPD11
RAB0000000219839 |  | KALOU YAPO MOISE | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL NON LOIN DU LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 704000000 | 704319042 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150044680 | 485754431A7115B4 | SPD02_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT‎RAB0000000219839 ‎KALOU YAPO MOISE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBOUE RÉSIDENCETIEL 0704319042 SPT13/PCO11 50M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK PIWIS/17/03/2026:: PROJETER LE 21/03/2026:: ZONE A DESATURé |  | 4.7576609 | -6.678618 | 50 | HUB02 | SPD02
RAB0000000220257 |  | ESSI KOUAME BIENVENUE APPOLINAIRE | SAN PEDRO DIGBOUE RESIDENTIEL EN FACE DU LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 757741455 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150057585 | 485754431A6548B4 | SPD13_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PIWIS PROJETER LE 21/03/2026:: ZONE A DESATURé/17/03/2026::RAB0000000220257 ESSI KOUAME BIENVENUE APPOLINAIRE SAN PEDRO DIGBOUE RESIDENTIEL EN FACE DU LYCEE MODERNE 757741455 757741455 CE CLIENT NE DÉCROCHE PAS DEPUIS MATIN |  | 4.7585 | -6.6782 | 100 | HUB13 | SPD13 |  |  | 1
RAB0000000207832 |  | SARRE SOUAGNON RAYMOND | DIGBOUE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 | 574267621 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-21 | 2150059046 | 485754431A87FAB4 | SPD15_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// 21/03/2026::RAB0000000207832 SARRE SOUAGNON 0748139955 SPD15 PCO 25 D 03 LONG CABLE 200m PM NEW 1 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok |  | 4.76032 | -6.68965 | 200 | HUB15 | SPD15 |  |  | 1
RAB0000000216829 |  | N'DRY EVRARD MICHEL | JULES FERRY CHAPELLE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 172534760 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150057581 | 485754431A69E0B4 | SPL13_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/11/03/2026::0000000216829 N'DRY EVRARD MICHEL 0707445320 Clients PCO Saturé |  | 4.74331 | -6.65230 | 550 | HUB001 | SPL 13
RAB0000000220278 |  | ALOUI N'GORAN | SAN PEDRO SCAF 1 AVANT LA GRANDE COTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 143000000 | 707888351 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2150060546 | 485754431A7298B4 | SPD03_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026 27/03/2026:: ‎RAB0000000220278 ‎ ALOUI N'GORAN ‎ ‎SAN PEDRO SCAF 1 AVANT LA COTE ‎ 0142591740 SPD03/PCO25 300M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7697 | -6.68 | 300 | HUB03 | SPD03
RAB0000000218079 |  | DIARRASSOUBA ISSA | bardot gesco | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 504700613 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060426 | 48575443D074EAB7 | SPD20_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | LE CLIENT N'AS PAS FAIT D'ABONNEMENT/30/03/2026::RAB0000000218079 DIARRASSOUBA ISSA BARDOT GESCO 0504700613 SPD20 PCO 11 D 1 LONG CABLE 80m PM NEW 0 PM ANCIEN 1 PB 0 Étude ok |  | 4.77190 | -6.6566 | 80 | HUB20 | SPD20 |  |  | 2
RAB0000000205891 |  | COULIBALY SEKOU | ZIMBABWE CARREFOUR MTN ALIGNEMENT ANTENNE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 160000000 | 767502038 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060460 | 48575443D086F4B7 | SPT01_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/30/03/2026::RAB000000205891 COULIBALY SEKOU 0160167049 SAN PEDRO ZIMBABWE MTN SPT01/PCO32 350M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7638 | -6.6604 | 350 | HUB01 | SPT01
RAB0000000208949 |  | SAWADOGO WINDKOUNI ERICK ITC IB | QUARTIER TERRE ROUGE EN FACE DE L ECOLE PRIMAIRE LA FAYETTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 171000000 | 547000000 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062492 | 48575443DB7FA7B7 | SPT01_PCO004 |  | Hors zone | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026/09/04/2026::RAB0000000288526 ‎ ‎ALASSANE ABDOURAHAMANI ‎ ‎SAN PEDRO SCIERIE 6 ‎ 0708468715 ZONE EN COURS DE DÉPLOIEMENT |  | 4.772775 | -6.665228 | 250 | HUB002 | SPT02
RAB0000000297217 |  | BAMBA LOUIS | SAN PEDRO CMA BOULANGERIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 545579512 | 2026-04-08 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062462 | 48575443DB7219B7 | SPD06_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | 11/04/2026::RAB00000000297217 BAMBA LOUIS ZIMBABWE CMA BOULANGERIE 0708726142 0545579512 SPD06/PCO19 00 poteau 250m Étude ok |  | 4.7722 | -6.6719 | 250 | HUB06 | SPD06
RAB0000000209109 |  | KOUASSI BOYE AKALE ULRICH | JULES FERRY DERRIERE LA GRANDE ECOLE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 141000000 | 768000000 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062473 | 48575443DB83A9B7 | SPL01_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE/11/04/2026::Études du client RAB000000209109 Kouasssi Boye Akale Ulrich 0545088727 /0709178904 SPL 01 PCO 11 300m 00 poteau Études ok |  | 4.7394 | -6.6389 | 300 | HUB01 | SPL01
RAB0000000218415 |  | AMOROFI ANGE LEANDRE | BARDOT 18 | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 780000000 | 779518237 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062124 | 48575443DB6170B7 | SPD07-PCO27 |  | PCO Saturé | RAS | RAB0000000218415 AMOROFI ANGE ZIMBABWE 350 M 0 POTEAU |  | 4.767422 | -6.6690713 | 350 | HUB07 | SPD07
RAB0000000219284 |  | DIA MOUSSA | SAN PEDRO MARCHE VERS L'AGENCE ORANGE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 760000000 | 760000000 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 |  |  | SPT03_PCO24 |  | Sans PCO | Client déjà installé | 19/04/2026::RAB 0000000219284 DIA MOUSSA SAN PEDRO MARCHE VERS L'AGENCE ORANGE 0759588976 0760000000 Clients déjà installé |  | 4.7749011 | -6.6502402 | 150 | HUB03 | SPT03 |  |  | 1
RAB0000000219581 |  | N'GUESSAN GNAMIEN ISIDORE | SAN PEDRO COLOMBIE NON LOIN DU TERRAIN ITC | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 759000000 | 758233753 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 |  |  | SPT05_PCO002 |  | Sans PCO | Client déjà installé | 17/04/2026::RAB0000000219581 N'GUESSAN GNAMIEN ISIDORE SAN PEDRO COLOMBIE NON LOIN DU TERRAIN 0758599499 0758233753 Client installer depuis décembre |  | 4.775735 | -6.65011 | 200 | HUB05 | SPT05
RAB0000000276487 |  | TANO AMA ASSANDOI CHRISTINE | SAN PEDRO JULES FERRY | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 102647972 | 707170887 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DENSIFICATION PCO NOKIA/27/04/2026::RAB 0000000276487 TANO AMA ASSANDOI CHRISTINE SAN PEDRO SCIERIE 06 0102647972 0707170887 CLIENTS HORS ZONE |  | 4.7822 | -6.6659 |  |  | SAN PEDRO
RAB0000000276226 |  | OUATTARA AMADOU | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708688898 | 142505051 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD16_PCO017 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/01/04/2026::RAB0000000276226 OUATTARA AMADOU DIGBOUE 0708688898 SPD02 PCO 27 D 2 300m PCO SATURÉ Étude ok/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.756822 | -6.690234 | 100 | HUB16 | SPD16
RAB0000000276477 |  | FLAN GOUEDE LOH LANDRY | SAN PEDRO JULE FERRY NON LOIN DE L'AEROPORT | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709 752 450,00 | 506 545 231,00 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-01 | 2150061978 | 48575443DB6385B7 | SPL11_PCO025 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 21/02/2026/ 11/03/2026::RAB0000000276477 FLAN GOUEDE LOH LANDRY JULES FERRY 0709752450 0506545231 SPL05/PCO12 PCO SATURÉ/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7437 | -6.6583 | 250 | HUB11 | SPL11 |  |  | 2 |  |  | DAGO ITC
RAB0000000276482 |  | DOUMBIA SIAKA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 505000000 | 797707141 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 | 2150051936 | 48575443FF2BC6B3 | SPZ05_PCO029 |  | Sans PCO | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000276482 ‎ ‎DOUMBIA SIAKA ‎ ‎ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎GpS client : ‎GPS PCO :4.757213, -6.667222 ‎ ‎SPZ05PCO29 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7572 | -6.6672 | 100 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 0
RAB0000000276511 |  | KONE SAIB | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 757887757 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-26 | 2150051950 | 48575443FF284FB3 | SPZ01_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000276511 ‎ ‎KONE SAIB ‎ ‎ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎GpS client :4.75492, -6.669386 ‎GPS PCO :4.756361, -6.668793 ‎ ‎SPZ01PCO08 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7549 | -6.6694 | 350 | HUB001 | SPZ01 |  |  | 0
RAB0000000276344 |  | KOUDOUGOU JEAN ISMAEL | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 757910162 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-26 | 2150051951 | 48575443FF26D5B3 | SPZ01_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000276344 ‎ ‎KOUDOUGOU JEAN ISMAEL ‎ ‎ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎ ‎GpS client :4.757149, -6.666986 ‎GPS PCO :4.757789, -6.66732 ‎ ‎SPZ01PCO09 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7571 | -6.667 | 100 | HUB001 | SPZ01 |  |  | 1
RAB0000000276358 |  | BAMBA N'GOLO OUSMANE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MA FAMILLE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 140000000 | 748565686 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-28 | 2150055073 | 4857544339AD52B4 | SPZ13_PCO027 |  | Sans PCO | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000276358 ‎ ‎BAMBA N'GOLO OUSMANE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MA FAMILLE ‎ ‎0748565686 ‎ ‎GpS client :4.761784, -6.664042 ‎GPS PCO :4.761902, -6.664513 ‎ ‎SPZ13/PCO27 ‎ ‎03 poteaux ‎ ‎200M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7618 | -6.664 | 200 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 3
RAB0000000276501 |  | CISSE VAZOUMANA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PETIT MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 747000000 | 142846115 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-29 | 2150055064 | 4857544339A973B4 | SPZ13_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000276501 ‎ ‎CISSE VAZOUMANA ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎GpS client :4.758302, -6.662237 ‎GPS PCO :4.761485, 6.662595 ‎ ‎SPZ13/PCO08 ‎ ‎04 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7583 | -6.6622 | 350 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 4
RAB0000000276486 |  | KONATE YACOUBA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 101864372 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-05 | 2150055086 | 4857544339AC46B4 | SPZ05_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 05/12/2025:: RAB0000000276486 ‎ ‎KONATE YACOUBA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎ 0707946104 ‎ ‎GpS client :4.75701, -6.662579 ‎GPS PCO :4.756651, -6.664757 ‎ ‎SPZ05/PCO20 ‎ ‎350m ‎ ‎01poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.757 | -6.6626 | 350 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 1
RAB0000000276207 |  | GNEPA HIE CYRILE | SAN PEDRO SAPEUR POMPIER | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 749000000 | 171506328 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061757 | 48575443F81EBDAC | SPD14_PCO021 |  | PCO Saturé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PIWIS PROJETER LE 21/03/2026:: /07/04/2026::RAB0000000276207 GNEPA HIE CYRILE 0748805560 SAN PEDRO SAPEUR POMPIER SPD14_PCO021 00 POTEAU 300M Étude ok |  | 4.755 | -6.6797 | 300 | HUB14 | SPD14
RAB0000000276309 |  | BOUNE AICHATOU HORIZON TECH | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 150000000 | 707506445 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062172 | 48575443D8080B7 | SPD10_PCO25 |  | PCO Saturé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/09/04/2026::0000000276309 BOUNE AICHATOU ITC IB SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE 150235550 707506445 SPD10/PCO025 100M étude ok |  | 4.7698 | -6.6505 | 100 | HUB10 | SPD10
RAB0000000297203 |  | BOUHIN DEWAH JEAN MARC | SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 ITC IB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 565000000 | 759207315 | 2026-04-08 | 2025-11-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062498 | 48575443DB7BB3B7 | SPS03_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::RAB0000000000297203 BOUHIN DEWAH JEAN MARC SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 0759207315 0564595808 150M 01POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7847 | -6.659 | 150 | HUB03 | SPS003
RAB0000000276225 |  | N'GROUMA KOUADIO KRA SAMUEL | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL LYCEE MUNICIPALE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 744000000 | 153197207 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062199 | 48575443DB6CEBB7 | SPD13-PCO07 |  | PCO Saturé | RAS | RAB00000000276225 N'GROUMA KOUADIO KRA SAMUEL SAN PEDRO DIGBEU RÉSIDENTIEL 0153197207 0743511582 SPD013/PCO7 100m 00POTEAU |  | 4.757261 | -6.680313 | 100 | HUB13 | SPD13
RAB0000000276551 |  | N'ZOUE YAO PASCAL | SAN PEDRO DAFI EN FACE DES SAPEURS POMPIERS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 172587712 | 708804172 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD23_PCO14 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | DAFCI SUITE PLAN DE DEPLOIMENT EN COUR//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/08/04/2026::RAB00000000276551 N'ZOUE YAO PASCAL SAN-PEDRO DAFCI EN FACE DES SAPEURS POMPIERS 0172587712 SPD01/PCO28 250m 03POTEAU Clients PCO Saturé Le PCO doit être changé à 16 Port pour pouvoir raccorder le client/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7621 | -6.6852 | 100 | HUB23 | SPD23 |  |  | 3
RAB0000000276557 |  | DICKO AMET | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNOMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 719740587 | 103908238 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 | 2150051933 | 48575443FF2A43B3 | SPZ13_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000276557 ‎ ‎DICKO AMET ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNOMI ‎ ‎GpS client :4.762132, 6.66305 ‎GPS PCO :4.762078, -6.6631 ‎ ‎SPZ13/PCO09 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎50M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7621 | -6.6631 | 100 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 0
RAB0000000276562 |  | MAMADOU TRAORE | SAN PEDRO ZIMBABWE BOULANGERIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 504000000 | 708000000 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-29 | 2150055069 | 4857544339B683B4 | SPZ03_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000276562 ‎ ‎MAMADOU TRAORE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE BOULANGERIE ‎ ‎0504050205 ‎ ‎GpS client :4.763538, -6.66667 ‎GPS PCO :4.763538, -6.66667 ‎ ‎SPZ03/PCO15 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7635 | -6.6667 | 150 | HUB001 | SPZ03 |  |  | 1
RAB0000000276589 |  | FANNI SALIFOU | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PETIT MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 759000000 | 555592396 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-16 | 2150055414 | 4857544339A820B4 | SPZ13_PCO030 |  | Sans PCO | RAS | 16/12/2025:: |  | SAN PEDRO |  | 50 | HUB004 | SPZ13 |  |  | 0
RAB0000000297189 |  | KABLAN SERGE PACOME SIMATE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ARRET DE BUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 776000000 | 748140315 | 2026-04-08 | 2025-11-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062478 | 48575443DB7D4CB7 | SPZ05_PCO26 |  | Sans PCO | RAS | 11/04/2026::RAB00000000297189 KABLAN SERGE PACÔME ZIMBABWE TERMINUS 0715931728 SPZ05/PCO26 00 poteau 100m Étude ok |  | 4.7573 | -6.6671 | 100 | HUB05 | SPZ05
RAB0000000274586 |  | ZIO JUSSELIN | SAN PEDRO JB EN FACE DU LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 140457770 | 2026-04-08 | 2025-11-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150063577 | 48575443DB8021B | SPD13_PCO003 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::RAB0000000274586 ZIO JUSSELIN SAN PEDRO JB EN FACE DU LYCEE MODERNE 0708616127 0140457770 SPD13/PCO003 100m 00 poteau |  | 4.7641 | -6.676 | 100 | HUB13 | SPD13
RAB0000000276688 |  | KARAMOKO FATOUMATA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 557000000 | 507110671 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051963 | 48575443FF27A8B3 | SPZ02_PCO017 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 50 | HUB002 | SPZ02 |  |  | 0
RAB0000000276790 |  | OUEDRAOGO HALIDOU | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFFOUR WOMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 748388863 | 748388863 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-24 | 2150051946 | 48575443FF2AD1B3 | SPZ04_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 22/11/2025:: RAB0000000276790 ‎ ‎OUEDRAOGO HALIDOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFFOUR WOMI ‎ ‎0748388863 ‎ ‎GpS client :4.762075, -6.66543 ‎GPS PCO :4.761813, -6.66529 ‎ ‎SPZ04/PCO07 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7621 | -6.6654 | 100 | HUB001 | SPZ04 |  |  | 1
RAB0000000276691 |  | HAIDARA ABOUBACAR | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 504629552 | 708756254 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-24 | 2150051944 | 48575443FF282CB3 | SPZ02_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | 22/11/2025:: RAB0000000276691 ‎ ‎HAIDARA ABOUBACAR ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎0504629552 ‎ ‎GpS client :4.759508,-6.667613 ‎GPS PCO :4.759582, -6.667662 ‎ ‎SPZ02/PCO13 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7595 | -6.6676 | 100 | HUB001 | SPZ02 |  |  | 1
RAB0000000276783 |  | GUESSAN BI GOLY GABY | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MATERNITE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 778358685 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-26 | 2150051949 | 48575443FF2FFAB3 | SPZ02_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 22/11/2025:: RAB0000000276783 ‎ ‎GUESSAN BI GOLY GABY ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MATERNITE ‎ ‎0778358685 ‎ ‎GpS client :4.760987, -6.667167 ‎GPS PCO :4.761192, -6.667057 ‎ ‎SPZ02/PCO11 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.761 | -6.6672 | 100 | HUB001 | SPZ02 |  |  | 0
RAB0000000276724 |  | DAGNOGO DRISSA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 170000000 | 768024895 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-01 | 2150055092 | 4857544339AAE5B4 | SPZ05_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 22/11/2025:: RAB0000000276724//01/12/2025:: Correction d'étude RAB0000000276724 ‎ ‎DAGNOGO DRISSA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0768024895 ‎ ‎GpS client :4.755395, -6.664085 ‎GPS PCO :4.75521, -6.66583 ‎ ‎SPZ05/PCO04 ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok ‎ ‎DAGNOGO DRISSA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0768024895 ‎ ‎GpS client :4.755395, -6.664085 ‎GPS PCO :4.755322, -6.665692 ‎ ‎SPZ05/PCO05 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎300M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7554 | -6.6641 | 350 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 2
RAB0000000276823 |  | KONAN FREJUS BIENVENU | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 713000000 | 546321637 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-01 | 2150049907 | 4857544339ABAAB4 | SPZ01_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | 27/11/2025:: RAB0000000276823 ‎ ‎KONAN FREJUS BIENVEN ‎ ‎SANPEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0712848154 ‎0546321637 ‎ ‎GpS client : ‎GPS PCO :4.756909, -6.669271 ‎ ‎SPZ01/PCO13 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7568 | -6.6692 | 100 | HUB001 | SPZ01 |  |  | 1
RAB0000000276722 |  | KOUAME EHOULAN MIENMO JONATHAN | SAN PEDRO JB FAYETTE DERRIERE COLLEGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 545000000 | 545009364 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2150044861 | 485754431A6761B4 | SPD03_PCO24 |  | Sans PCO | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/202627/03/2026::RAB0000000276722 KOUAME EHOULAN MIENMO JB FAYETTE 0545009364 SPD03 PCO 24 D 2 LONG CABLE 150m PM NEW 2 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok |  | 4.7692 | -6.6827 | 150 | HUB003 | SPD03 |  |  | 2
RAB0000000297198 |  | FOFANA RAMATOU | SAN PEDRO ZIMBABWE EN FACE DE BOULANGERIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 172000000 | 595026408 | 2026-04-08 | 2025-11-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062179 | 48575443DB75E0B7 | SPZ15_PCO20 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::RAB00000000297198 FOFANA RAMATOU ZIMBABWE 0172342001 SPZ15/PCO20 00 poteau 80m Étude ok |  | 4.764 | -6.6663 | 80 | HUB15 | SPZ15
RAB0000000276804 |  | KONAN TOUSSAINT ALVAREZ | SOLEIL | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 702000000 | 717607015 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062429 | 48575443DB75AEB7 | SPD04_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé/12/03/2026::RAB000000000276804 KONAN TOUSSAINT ALVAREZ 0701738681 0717607015 QUARTIER JB SOLEIL Hors zone |  | 4.7609 | -6.6716 | 250 | HUB04 | SPD04 |  |  | 4
RAB0000000297194 |  | N'DRI KONAN ERIC | SAN PEDRO JB A COTE L'ECOLE ISLAM DOUMBIA HORIZON TECH | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 154000000 | 788923959 | 2026-04-08 | 2025-11-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150063579 | 485754431A6934B4 | SPD04_PCO24 |  | Sans PCO | RAS | 11/04/2026::0000000297194 N'DRI KONAN ERIC 0153860286 0788923959 SAN-PEDRO JB À COTE DE L'ÉCOLE ISLAM DOUMBIA Le client ne décroche pas |  | 4.7636 | -6.6709 | 100 | HUB04 | SPD04
RAB0000000276886 |  | KOFFI ADOBOE KODJO GILBERT | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LA BOULANGERIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 703000000 | 142244144 | 2025-11-22 | 2025-11-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-01 | 2150049903 | 4857544339B4A3B4 | SPZ15_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 27/11/2025:: RAB0000000276886 ‎ ‎KOFFI ADOBOE KODJO GILBERT ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE ‎ ‎LA BOULANGERIE ‎ ‎0703497341 ‎ ‎0142244144 ‎ ‎GpS client :4.764142, -6.668312 ‎GPS PCO :4.764152, -6.668273 ‎ ‎SPZ15/PCO15 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok |  |  | -6.6683 | 150 | HUB001 | SPZ15 |  |  | 1
RAB0000000297148 |  | ZAPSINGA AISSATOU | SAN PEDRO TOSSONGON | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 171000000 | 171332075 | 2026-04-08 | 2025-11-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062164 | 48575443DB7973B7 | SPT02_PCO30 |  | Sans PCO | RAS | 09/04/2026::RAB0000000297148 ZAPSINGA AISSATOU SAN PEDRO TOSSONGON 0171332075 SPT02/PCO30 100m 01POTEAU ETUDE OK |  | 4.7755 | -6.6598 | 100 | HUB02 | SPT02 |  |  | 1
RAB0000000276866 |  | NETY SONIA MARIANE | SAN PEDRO LAC ANCIENNE BOULANGERIE YVES | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 709114013 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062480 | 48575443DB7C6FB7 | SPL02_PCO05 |  | PCO Saturé | RAS | //CLIENT PIWIS PROJETER LE 21/03/2026:: ZONE A DESATURé 10/04/2026::RAB0000000276866 NETY SONIA MARIANE SAN PEDRO LAC ANCIENNE BOULANGERIE YVES 0102048066 0709114013 SPL08/PCO016 200m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.738647 | -6.641210 | 200 | HUB02 | SPL02
RAB0000000276948 |  | DAO MARIAM | SAN PEDRO DIGBOUE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 757107977 | 584310381 | 2025-11-22 | 2025-11-25 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD16_PCO010 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | ZONE NON DEPLOYE PROGRAMME 2026// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/18/03/2028::0000000276948 DAO MARIAM 0757107977 DIGBEU clients PCO Saturé/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.756491 | -6.691041 | 100 | HUB16 | SPD16
RAB0000000277024 |  | ILBOUDO CLEMENCE | SAN PEDRO DIGBOUE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 787752528 | 707291422 | 2025-11-22 | 2025-11-25 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD16_PCO017 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/08/04/2026::0000000277024 ILBOUDO CLEMENCE SAN-PEDRO DIGBEU 0787752528 SPD02/PCO20 Clients PCO Saturé/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7565 | -6.6903 | 100 | HUB16 | SPD16
RAB0000000277081 |  | BLE ROSELINE ALIDA | SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL FANY | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 749866083 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-27 | 2150055075 | 4857544339A5C3B4 | SPZ13_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000277081 ‎ ‎BLE ROSELINE ALIDA ‎ ‎ZIMBABWE ‎ ‎GpS client :4.764578, -6.663645 ‎GPS PCO :4.761882, -6.661677 ‎ ‎SPZ13/PCO11 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7646 | -6.6636 | 150 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000277037 |  | KONE HAMED | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 504915838 | 2025-11-22 | 2025-11-25 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-28 | 2150055070 | 4857544339AF57B4 | SPZ13_PCO027 |  | Sans PCO | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000277037 ‎ ‎KONE HAMED ‎ ‎ZIMBABWE ‎ ‎GpS client :4.762018, -6.664808 ‎GPS PCO :4.761928, -6.664625 ‎ ‎SPZ13/PCO27 ‎ ‎01poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.762 | -6.6648 | 100 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000277027 |  | KABORE FADILATOU | SAN PEDRO ZINBABWOUE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 504341410 | 2025-11-22 | 2025-11-25 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-29 | 2150055057 | 4857544339A8C1B4 | SPZ05_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000277027 ‎ ‎KABORE FADILATOU ‎ ‎ZIMBABWE ‎ ‎GpS client :4.75331, -6.666635 ‎GPS PCO :4.755082, -6.666732 ‎ ‎SPZ05/PCO07 ‎ ‎03 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7533 | -6.6666 | 350 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 3
RAB0000000276927 |  | BOUBACAR KOURAOGO | SAN PEDRO ZIMBABWE PEND MON GBI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 707387394 | 2025-11-22 | 2025-11-25 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-01 | 2150049895 | 4857544339A4F7B4 | SPT01_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 27/11/2025:: RAB0000000276927 ‎ ‎BOUBACAR KOURAOGO ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE PEND MON GBO ‎ ‎0103462902 ‎0707387394 ‎ ‎GpS client :4.769283, -6.667893 ‎GPS PCO :4.769052, -6.666652 ‎ ‎SPT01/PCO01 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7693 | -6.6679 | 100 | HUB001 | SPT01 |  |  | 1
RAB0000000276971 |  | SALIFOU ALIO | SAN-PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 759000000 | 574325730 | 2025-11-22 | 2025-11-25 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-03 | 2150055081 | 4857544339B443B4 | SPT02_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 27/11/2025:: RAB0000000276971 ‎ ‎ SALIFOU ALIO ‎ ‎ SAN-PEDRO COLAS ‎ ‎0758906878 ‎ ‎0574325730 ‎ ‎GpS client : ‎GPS PCO :4.776848, -6.665432 ‎ ‎SPT02/PCO10 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  |  | -6.6662 | 250 | HUB001 | SPT02 |  |  | 1
RAB0000000277136 |  | DIALLO ALPPHA MOUSSA | SAN PEDRO JB LYCEE MODERNE HOTEL ADVANCE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 142000000 | 141513650 | 2025-11-22 | 2025-11-25 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150020290 | 485754431A69A7B4 | SPD13_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026::RAB0000000277136 ‎ ‎DIALLO ALPHA MOUSSA ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE LYCÉE MODERNE ‎ 0141513650 ‎ ‎SPD13/PCO006 150M 01 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7576 | -6.7972 | 150 | HUB13 | SPD13 |  |  | 1
RAB0000000277158 |  | DOUMBIA ASSATA | SAN PEDRO TERRE ROUGE CARREFOUR GESCO VIDEO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 576000000 | 575529924 | 2025-11-22 | 2025-11-25 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060433 | 48575443D07752B7 | SPD20_PCO07 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/16/30/03/2026::RAB0000000277158 DOUMBIA ASSATA BARDOT GESCO 0575529924 SPD20 PCO 07 D 1 LONG CABLE 200m PM NEW 0 PM ANCIEN 3 PB 0 Étude ok |  | 4.77134 | -6.6569 | 200 | HUB20 | SPD20
RAB0000000297169 |  | AKISSI MARIE COURAGE | SAN PEDRO FAYETTE EN FACE DE L'HOTEL MIEN MOH | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 769000000 | 504441484 | 2026-04-08 | 2025-11-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150063572 | 485754431A678DB4 | SPD03_PCO30 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::0000000297169 AKISSI MARIE COURAGE SAN PEDRO FAYETTE EN FACE DE L'HÔTEL MIEN MOH 0768582733 0504441484 SPD03/PCO30 50M 00POTEAU étude ok |  | 4.7704 | -6.6819 | 50 | HUB03 | SPD03
RAB0000000277507 |  | OUATTARA NOUHO | SAN PEDRO COLOMBIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 716318668 | 505888083 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT22_PCO05 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.77762 | -6.65095 | 150 | HUB22 | SPT22
RAB0000000275690 |  | BARRY OUSMANE | SAN PEDRO MATERNITE TERRE ROUGE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707385364 | 707414373 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT18_PCO018 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA/09/04/2026::/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.772584 | -6.662285 | 100 | HUB18 | SPT18
RAB0000000277380 |  | DAHE JEAN EPHESIEN YANNICK | SAN PEDRO CATHEDRALE 2 ROUTE FAYETTE NON LOIN DE LA PLACE PUBLIQUE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 173147142 | 502614800 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-17 | 2150067287 | 48575443DB75F3B7 | ‎SPD03_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE/26/03/2026::RAB00000277380 DAHE JEAN EPHESIEN YANNICK SAN PEDRO FAYETTE NON LOIN DE LA PLACE PUBLIQUE 0173147142 0502614800 HORS ZONE |  | 4.774727 | -6.683593 | 450 | HUB03 | ‎SPD03 |  |  | 2 |  |  | Horizon Tech
RAB00000000122152 |  | YAO KOUAME GUY HERMANN | SAN PEDRO LAC JÉRUSALEM | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 152 050 547,00 | 759 711 473,00 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-30 | 2150062443 | 48575443DB618DB7 | SPL04_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | 03/04/2026::RAB00000000122152 YAO KOUAME GUY HERMANN SAN PEDRO LAC JÉRUSALEM 0152050547 0759711473 CLIENT NON DISPONIBLE |  | 4.7385 | -6.654763 | 400 | HUB04 | SPL04 |  |  | 2 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB0000000275694 |  | MATCHANI MARC BERNARD | SAN PEDRO DERRIERE PHARMACIE ROI DAVID | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 152 695 660,00 | 777 846 686,00 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-04 | 2150067256 | 48575443DB7580B7 | SPL10_PCO027 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé/18/04/2026::RAB 0000000275694 MATCHANI MARC BERNARD 0152695660 0777846689 SAN-PEDRO DERRIÈRE LA PHARMACIE ROI DAVID Nomenclature PCO SPL05/PCO02 150M PACO SATURÉ ÉTUDE OK/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7421 | -6.6515 | 100 | HUB10 | SPL10 |  |  | 1 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB0000000277330 |  | BLEDJA SOPHIE CARELLE KOUACOU | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS MANGUIER | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 151000000 | 777675784 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-03 | 2150055081 | 4857544339B443B4 | SPZ05_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 01/12/2025:: RAB0000000277330 ‎ ‎BLEDJA SOPHIE CARELLE KOUACOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS MANGUIER ‎ ‎0151425828 ‎0777675784 ‎ ‎GpS client :4.755874, -6.665955 ‎GPS PCO :4.755577, 6.665887 ‎ ‎SPZ05/PCO05 ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎200M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7559 | -6.666 | 200 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 2
RAB0000000277513 |  | ourega houidy jean marc | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 | 748115003 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-03 | 2150055081 | 4857544339B443B4 | SPZ01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 29/11/2025:: RAB0000000277513 ‎ ‎ourega houidy jean marc ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0748115003 ‎ ‎GpS client :4.755025, -6.668722 ‎GPS PCO :4.756742, -6.668872 ‎ ‎SPZ01/PCO07 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  |  | -6.6687 | 250 | HUB001 | SPZ01 |  |  | 1
RAB0000000277371 |  | ADJOMANI AMAN INDA LAETITIA | SAN PEDRO SEWEKE 4 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 779000000 | 778946756 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-20 | 2121803218 | 485754438FD60EAD | SPC05_PCO12 |  | Sans PCO | RAS | 20/02/2026::RAB0000000278786 ADJOMANI AMAN INDA LAETITIA SAN PEDRO SEWEKE 4 0778946756 SPC10/PC025 100m étude ok |  | 4.7627740 | -6.6447796 | 100 | HUB05 | SPC05
RAB0000000277387 |  | DIARRASSOUBA SARATA EPOUSE TOURE | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 707484447 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-04 | 2122803815 | 4857544339B1E4B4 | SPD10_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 04/03/2026:: |  | 4.7709809 | -6.6506921 | 50 | HUB10 | SPD10
RAB0000000276208 |  | OHOUO ANEY ESTHER | SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 | 142189562 | 2025-11-19 | 2025-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150057573 | 485754431A699FB4 | SPD07_PCO027 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026::‎RAB0000000276208 ‎ OHOUO ANEY ESTER ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT 0748358440 SPD07/PCO0027 500M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7659 | -6.6616 | 300 | HUB07 | SPD07
RAB0000000275620 |  | OUEMA LASSANE | SAN PEDRO JB DERRIERE HOTEL ADVANCE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 154000000 | 709386099 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150050927 | 485754431A5F78B4 | SPD02_PCO07 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026:: OUEMA LASSANE PCO SATURE/17/03/2026::RAB0000000275620 ‎ ‎OUEMA LASSANES ‎ ‎SAN PEDRO JB DERRIÈRE HÔTEL ADVANCE ‎ 0709386099 ZONE EN COURS DE DÉPLOIEMENT |  | 4.55659 | -6.681541 | 50 | HUB02 | SPD02
RAB0000000277255 |  | TOURE MAMADOU | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 778000000 | 707206402 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150050752 | 4857544339A228B4 | ‎SPD14_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | 19/03/2026::RAB0000000277255 ‎ TOURE MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER ‎ 0778214416 ‎ ‎SPD14/PCO013 200M 02 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.75635 | -6.6797 | 200 | HUB014 | SPD14 |  | 1
RAB0000000277487 |  | SIDIBE AMINATA AIMEE LAURE | SAN PEDRO FAYETTE DEDANS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 777000000 | 747980573 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2121803330 | 485754438FD1EAAD | SPD03_PCO28 |  | Sans PCO | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03// CLIENT PIWIS PROJETER DU 21/02/2026/18/03/20260000000277487 SIDIBE AMINATA AIMEE LAURE 0777385397 SAN-PEDRO LA FAYETTE DEDANS Clients PCO Saturé |  | 4.7698 | -6.6817 | 300 | HUB03 | SPD03
RAB0000000275590 |  | COULIBALY OUMAR | SAN PEDRO TERRE ROUGE STATION SHELL DANS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 504586071 | 2025-11-13 | 2025-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060428 | 48575443D077CAB7 | SPD07_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026/27/03/2026::RAB00000000275590 Coulibaly oumar SAN PEDRO TERRE ROUGE STATION SHELL 0708449025 0504586071 SPD07/PCO016 350m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7744 | -6.6581 | 350 | HUB002 | SPD002
RAB0000000297230 |  | GUEU MESSAN MARTIAL | SAN-PEDRO ZIMBABWE MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 153000000 | 707996258 | 2026-04-09 | 2025-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062467 | 48575443DB6F65B7 | SPZ05_PCO20 |  | Sans PCO | RAS | 11/04/2026::RAB00000000297230 GUEU MESSAN MARTIAL ZIMBABWE PETIT MARCHÉ 0153081626 0707996258 SPZ05/PCO20 00 poteau 350m Étude ok |  | 4.7575 | -6.6629 | 350 | HUB05 | SPZ05
RAB0000000277483 |  | SOUMAHORO IBRAHIM | SAN PEDRO TERRE ROUGE ITC KAHLYS | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 172000000 | 544834462 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062348 | 48575443DB7FD5B7 | SPT02_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 21/02/2026/03/04/2026::RAB0000000277483 ‎ ‎SOUMAHORO IBRAHIM ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ‎ ‎0172104166 ‎ ‎SPT02/PCO006 ‎ ‎03 POTEAU ‎300M ‎Etude ok |  | 4.77194 | -6.6596 | 300 | HUB002 | SPT02 |  |  | 3
RAB0000000298181 |  | KAMOUNI FATOUMAN | BARDOT | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 506000000 | 506278031 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062349 | 48575443DB65D7B7 | SPD12_PCO29 |  | PCO Saturé | RAS | 17/04/2026::RAB0000000298181 KAMOUNI FATOUMAN BARDOT 0506278031 SPD12/PCO29 00 POTEAU 250m Étude Ok |  |  |  | 250 | HUB12 | SPD12
RAB0000000277545 |  | YAMEOGO LAZARE | SAN PEDRO MARCHE ZONE DES COOPERATIVES KAHLYS | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 701000000 | 700814434 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062375 | 48575443DB7C6EB7 | SPT01_PCO021 |  | PCO Saturé | RAS | 20/04/2026::RAB0000000277545 YAMEOGO LAZARE CARREFOUR COLOMBIE 0700814434 SPT03/PCO19 150 M ETUDE OK |  | 4.7737 | -6.6669 | 150 | HUB01 | SPT01
RAB0000000277686 |  | THIO YEKONAN EDMOND | SAN PEDRO DIGBEU | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708710245 | 171128011 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Reprise étude non réalisée | Le client ne décroche pas | HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE/04/04/2026::0000000277686 THIO YEKONAN EDMOND 0708710245 0171128011 DIGBEU Clients injoignable |  | 4.746704 | -6.684581
RAB0000000277680 |  | ZIEDOU OZEIKAUD NOE | SAN PEDRO JULE FERY | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709162975 | 703192963 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150063023 | 485754430D1CA5B8 | SPL05_PCO10 |  | Hors zone | Indisponible | DENSIFICATION PCO NOKIA |  | 4.743511 | -6.654943 | 400 | HUB05 | SPL05
RAB0000000277635 |  | BAMBA AMARA | SAN PEDRO FAYETTE CATHEDRALE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 759796562 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060430 | 48575443D07BAEB7 | SPD03_PC0029 |  | Sans PCO | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/30/03/2026:RAB0000000277635 BAMBA AMARA JB FAYETTE 0759796562 SPD03 PCO 29 D 4 LONG CABLE 150m PM NEW 0 PM ANCIEN 1 PB 01 Étude o |  | 4.769989 | -6.68044 | 150 | HUB03 | SPD03
RAB0000000277668 |  | BIKIENGA MOUSSA | SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DES FEUX DE COLAS KAHLYS | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 101000000 | 708157731 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062127 | 48575443DB63E1B7 | SPT02_PCO19 |  | PCO Saturé | RAS | 09/04/2026::0000000277668 BIKIENGA MOUSSA SAN-PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DES FEUX DE COLAS 0101074572 CLIENTS INJOIGNABLE |  | 4.77577 | -6.66466 | 200 | HUB02 | SPT02
RAB0000000277713 |  | ADAMOU HAMA | SAN PEDRO SERIE 06 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708809014 | 143185960 | 2025-11-30 | 2025-12-02 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT19_PCO03 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.77817 | -6.66394 | 100 | HUB19 | SPT19
RAB0000000277741 |  | DEMBELE SATIGUI | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 171000000 | 778251215 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-03 | 2150055090 | 4857544339B385B4 | SPZ14_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 02/11/2025::RAB0000000277741 ‎DEMBELE SATIGUI ‎ZIMBABWE MATERNITE ‎0778251215 ‎GpS client :4.760232, 6.664372 ‎GPS PCO :4.760719, 6.663645 ‎ ‎SPZ14/PCO17 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7602 | -6.6644 | 100 | HUB001 | SPZ14 |  |  | 0
RAB0000000277730 |  | SINDE AFFOUCHATA | SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DE ISMA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 546000000 | 546499834 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-26 | 2150058967 | 485754431A838BB4 | SPT01_PCO20 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.77348 | -6.66585 | 250 | HUB01 | SPT01
RAB0000000277972 |  | KOFFI GNAMBE LOUIS REGIS | SAN PEDRO DAFCI | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 161254217 | 171815287 | 2025-11-30 | 2025-12-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | le numéro ne passe pas | Besoin du bon numero du client |  |  | 4.751895 ; - 6.667181 |  |  | SAN PEDRO
RAB0000000277869 |  | DJIRAGBOU KOUTOUAN YANICK | SAN PEDRO CITE VERS LA POSTE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 171060328 | 171060328 | 2025-11-26 | 2025-12-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPC14_PCO04 |  | PCO Saturé | Désistement | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/ 28/04/2026 Zone de dessat/RAB0000000277869 DJIRAGBOU KOUTOUAN YANICK 0171060328 ABONNEMENT RESILIE |  | 4.746102 | -6.630741 | 300 | HUB14 | SPC14
RAB0000000277884 |  | OUATTARA FATOUMATA | SAN PEDRO TERRE ROUGE INSTITUT ISMA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 716729495 | 143719667 | 2025-11-30 | 2025-12-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT17_PCO011 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/09/04/2026::RAB00000000277884 OUATTARA FATOUMATA DERRIÈRE ISMA 0716729495 SPT02/PCO01 150M 01POTEAU PCO SATURÉ Étude ok/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.774616 | -6.663243 | 150 | HUB17 | SPT17
RAB0000000277805 |  | SIMPORE ADAMA | SAN PEDRO TERRE ROUGE EGILE ASSEMBLEE DE DIEU | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 504728778 | 748753710 | 2025-11-30 | 2025-12-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT18_PCO028 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/09/04/2026::RAB00000000277805 SIMPORE ADAMA DERRIÈRE ISMA 0748753710 SPT02/PCO01 350M 01POTEAU PCO SATURÉ Étude ok/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.77313 | -6.66188 | 150 | HUB18 | SPT18
RAB0000000277911 |  | COUMOUYN WASSA JEAN VALERA | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 777505333 | 759405855 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir | 2150062457 | 48575443DB84D8B7 | SPD14_PCO 02 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026::RAB0000000277911 ‎ ‎COUMOUYN WASSA JEAN VALERA ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU RÉSIDENTIEL ‎ 0777505333 0759405855 SPD02/PCO32 350M ‎ ‎PCO SATURÉ/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.753999 | -6.683687 | 350 | HUB14 | SPD14 |  |  | 0 |  |  | KAHLYS
RAB0000000277819 |  | CISSE AHMAD TIDJANE | SAN PEDRO ZIMBABWE WOMIN HOTEL MA FAMILLE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 747000000 | 749000000 | 2025-11-30 | 2025-12-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-05 | 2150055078 | 4857544339A217B4 | SPZ13_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 03/12/2025:: RAB0000000277819 ‎ ‎CISSE AHMAD TIDJANE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE WOMIN HOTEL ‎MA FAMILLE ‎ ‎0747476899 ‎ ‎GpS client :4.761225, -6.661545 ‎GPS PCO :4.761302, -6.66148 ‎ ‎SPZ13/PCO11 ‎ ‎200m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7612 | -6.6615 | 200 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 2
RAB0000000277818 |  | BERTE PORNON ISMAEL | SAN-PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 757103794 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-05 | 2150055077 | 4857544339A77AB4 | SPZ05_PCO018 |  | Sans PCO | RAS | 03/12/2025:: RAB0000000277818 ‎ ‎BERTE PORNON ISMAEL ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0757103794 ‎ ‎GpS client :4.756312, -6.665057 ‎GPS PCO : 4.757471,-6.666986 ‎ ‎SPZ05/PCO18 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7563 | -6.6651 | 100 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 0
RAB0000000277863 |  | ZIBO IRIGO MARIUS | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 759000000 | 546000000 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-05 | 2150055079 | 4857544339AE98B4 | SPZ13_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 03/12/2025:: RAB0000000277863 ‎ ‎ZIBO IRIGO MARIUS ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0758961088 ‎ ‎GpS client :4.761258, -6.663393 ‎GPS PCO :4.761479, -6.663009 ‎ ‎SPZ13/PCO07 ‎ ‎200m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7613 | -6.6634 | 200 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 2
RAB0000000277891 |  | SOUMAILA SOUMAILA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 506000000 | 171617171 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-06 | 2150055096 | 4857544339A760B4 | SPZ05_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 03/12/2025:: RAB0000000277818 ‎ ‎SOUMAILA SOUMAILA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0505709177 ‎ ‎GpS client :4.753955, -6.666775 ‎GPS PCO :4.755255, -6.666637 ‎ ‎SPZ05/PCO07 ‎ ‎250m ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.754 | -6.6668 | 250 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 1
RAB0000000277821 |  | SOUMAHORO IBRAHIM AZIZ ALFRED | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 505000000 | 715000000 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-06 | 2150051163 | 4857544339A858B4 | SPZ01_PCO011 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7562 | -6.6693 | 100 | HUB001 | SPZ01 |  |  | 1
RAB0000000277883 |  | COULIBALY IBRAHIM | SAN PEDRO BARDOT LIONS CLUB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 544212985 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2123809994 | 485754438FD1EDAD | SPD11_PCO01 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé27/03/2026::RAB0000000277883 COULIBALY IBRAHIM BARDOT 0708180115 SPD11 PCO 01 D 1 LONG CABLE 80m PM NEW PM ANCIEN 1 PB 0 Étude ok |  | 4.7681 | -6.6521 | 80 | HUB11 | SPD11
RAB0000000277835 |  | DAGNGO BAKARY | MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 506000000 | 709881334 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062468 | 48575443DB7925B7 | SPT05_PCO03 |  | PCO Saturé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé/11/04/2026::RAB00000000277835 DAGNOGO BAKARY MARCHÉ 0709881334 SPT05/PCO03 00 poteau 350m Étude ok |  | 4.7763 | -6.6528 | 350 | HUB05 | SPT05
RAB0000000277836 |  | SANOGO ADAMA | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 788156696 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062426 | 48575443DB61A4B7 | SPT02_PCO09 |  | PCO Saturé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS/13§04/2026::RAB00000000277836 SANOGO ADAMA TERRE ROUGE 0758242252 SPT02/PCO09 02 poteau 350m Étude ok PROJETER DU 21/02/2026 |  | 4.7743 | -6.6645 | 350 | HUB002 | SPT02
RAB0000000278026 |  | OUATTARA ABOUBACAR | SAN PEDRO TERRE ROUGE KAHLYS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 788000000 | 546782230 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062438 | 48575443DB6657B7 | SPT02_PCO09 |  | PCO Saturé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé |  | 4.774 | -6.6649 | 100 | HUB02 | SPT02
RAB0000000278045 |  | KONE SIAKA | SAN PEDRO DERRIERE LYCEE MODERNE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 747772835 | 586108665 | 2025-11-28 | 2025-12-04 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  | ‎ |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/24/03/2026RAB000000000278047 KONE SIAKA SAN PEDRO DERRIÈRE LYCÉE MODERNE 0586108665 Client déjà installé |  | 4.755608 | -6.679901 | 250 | HUB02 | SPD02 |  |  | 1
RAB0000000278108 |  | DIABATE BEN KOUASSI MARC JOEL | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 151000000 | 585704133 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-05 | 2150055087 | 4857544339AC25B4 | SPZ04_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | 04/12/2025::RAB0000000278108 ‎ ‎DIABATE BEN KOUASSI MARC JOEL ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0585704133 ‎ ‎GpS client :4.762665, -6.666525 ‎GPS PCO :4.762442, -6.666344 ‎ ‎SPZ04/PCO06 ‎ ‎200m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7627 |  | 200 | HUB001 | SPZ04 |  |  | 0
RAB0000000278248 |  | KOUAME KONAN RICHARD | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 506000000 | 747242083 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-06 | 2150055095 | 4857544339AA11B4 | SPZ04_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 04/12/2025:: RAB0000000278248 ‎ ‎KOUAME KONAN RICHARD ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎05 05 83 6871 ‎ ‎GpS client :4.757471, -6.666986 ‎GPS PCO :4.756858, -6.66532 ‎ ‎SPZ04/PCO20 ‎ ‎150m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7575 | -6.667 | 150 | HUB001 | SPZ04 |  |  | 0
RAB0000000278043 |  | FOFANA NAMINATA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 707000000 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-06 | 2150055080 | 4857544339A88FB4 | SPZ03_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 04/12/2025:: RAB0000000278043 ‎ ‎FOFANΑ ΝΑΜΙΝΑΤΑ ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0707413541 ‎ ‎GpS client :4.762675, -6.666734 ‎GPS PCO :4.762685, -6.666669 ‎ ‎SPZ03/PCO14 ‎ ‎200m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7627 | -6.6667 | 200 | HUB001 | SPZ03 |  |  | 1
RAB0000000278214 |  | FADIGA ADAMA | SAN PEDRO BARDOT CALAO CLINIQUE FATIMA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 716317560 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-09 | 2150051156 | 4857544339A2A4B4 | SPD07_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 09/12/2025:: RAB0000000278214 ‎ ‎FADIGA ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT CALAO CLINIQUE FATIMA ‎ ‎0707411165 ‎ ‎GpS client :4.766622, -6.655377 ‎GPS PCO : 4.766901,-6.656122 ‎ ‎SPD07/PCO15 ‎ ‎250m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7666 | -6.6554 | 250 | HUB001 | SPD07 |  |  | 1
RAB0000000278154 |  | BARRY MAMADOU | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 161000000 | 799000000 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-10 | 2150055085 | 4857544339A6B7B4 | SPT01_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 04/12/2025:: RAB0000000278154 ‎ ‎BARRY MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0799120500 ‎ ‎GpS client :4.770805, -6.667948 ‎GPS PCO :4.770878, -6.668078 ‎ ‎SPT01/PCO02 ‎ ‎150m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7708 | -6.6679 | 150 | HUB001 | SPT01 |  |  | 0
RAB0000000278166 |  | KEITA ABDOULAYE | SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE CMA SIEGE PDCI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 545000000 | 151242643 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-19 | 2150055416 | 4857544339A498B4 | SPT01_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 10/12/2025:: RAB0000000278166 //19/12/2025:: CORRECTION D'ÉTUDE RAB0000000278166 ‎ ‎KEITA ABDOULAYE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE CMA SIEGE PDCI ‎ ‎0544950954 ‎ ‎GpS client :4.771066, -6.669097 ‎GPS PCO :4.770805, -6.667948 ‎ ‎SPT01/PCO02 350M 02 POTEAUX ‎ ‎ETUDE OK ‎ ‎KEITA ABDOULAYE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE CMA SIEGE PDCI ‎ ‎0544950954 ‎ ‎GpS client :4.771066, -6.669097 ‎GPS PCO :4.771609, -6.669579 ‎ ‎SPT04/PCO18 ‎ ‎Saturé |  | 4.7711 | -6.6691 | 350 | HUB001 | SPT01 |  |  | 2
RAB0000000278167 |  | KONE KARIDJA | SAN PEDRO BARDOT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 708880871 | 2025-11-30 | 2025-12-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-05 | 2150058997 | 485754431A87D7B4 | SPD09_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026:: |  | 4.769042 | -6.653058 | 80 | HUB09 | SPD09
RAB0000000278153 |  | AMADOU OUSSENI | SAN PEDRO GRAND MARCHE BANGUIDROME | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 505000000 | 759315403 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150057226 | 485754431A6B61B4 | SPT05_PCO16 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026 |  | 4.776785 | -6.658462 | 50 | HUB005 | SPT05
RAB0000000289378 |  | NEYA SEYDOU | SAN PEDRO MARCHE APRES LE MARCHE POULET | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 584000000 | 584000000 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150057225 | 485754431A690DB4 |  |  | Sans PCO | RAS | 16/02/2026::RAB0000000289378 NEYA SEYDOU SAN PEDRO MARCHÉ POULET 0584478272 PC0 SATURÉ |  |  |  | 100
RAB0000000292235 |  | BOH SIMEON SP | SAN PEDRO CITE CAMP DOUANE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 152000000 | 790000000 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150044664 | 485754431A77CBB4 |  |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 200
RAB0000000278221 |  | KOFFI KOBENAN MARIUS | SAN PEDRO FAYETTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 788000000 | 546875015 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2123809993 | 485754438FD617AD | SPD03_PCO28 |  | Sans PCO | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03// CLIENT PIWIS PROJETER DU 21/02/2026/27/03/2026::‎RAB0000000278221 ‎ KOFFI KOBENAN MARIUS ‎ ‎SAN PEDRO FAYETTE ‎ 0788091584 SPD03/PCO28 300M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7698 | -6.6817 | 300 | HUB003 | SPD03
RAB0000000278470 |  | KOUADIO KOUAKOU RICHARD | SAN PEDRO FAYETTE ALIGNEMENT HOTEL MIENMOH | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 595046328 | 768035631 | 2025-11-27 | 2025-12-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150067074 | 48575443DB7B5CB7 | SPD03_PCO10 |  | PCO Saturé | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026:26/03/2026::RAB00000278470 KOUADIO KOUAKOU RICHARD SAN PEDRO FAYETTE HOTEL MIENMOH 0595046328 0768035631 SPD03/PCO10 PCO SATURE |  | 4.7684 | -6.6806 | 200 | HUB03 | SPD03 | [5 empty] | KAHLYS
RAB0000000278280 |  | KONE JOEL SIENTCHINYOUMANE | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 162000000 | 595963101 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-06 | 2150051164 | 4857544339B3CFB4 | SPZ01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 200 | HUB01 | SPZ01
RAB0000000278402 |  | SORO SIGATA BENJAMIN NOEL | SAN PEDRO ZIMBABWE EN FACE DE LA BOULANGERIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 713000000 | 141843946 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-06 | 2150051162 | 4857544339AF3BB4 | SPD05_PCO028 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 200 | HUB002 | SPD05
RAB0000000278359 |  | VANIE LOU TIBOUET DEBORAH LEANDRE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 707477500 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-08 | 2150055084 | 4857544339B1F3B4 | SPD05_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 05/12/2025:: RAB0000000278359 ‎ ‎VANIE LOU TIBOUET DEBORAH LEANDRE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0707477500 ‎ ‎GpS client :4.755254, -6.667297 ‎GPS PCO :4.755404, -6.667023 ‎ ‎SPD05/PCO09 ‎ ‎50m ‎ ‎01poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7553 | -6.6673 | 100 | HUB001 | SPD05 |  |  | 1
RAB0000000278419 |  | SIRAMANA MAKADI | SAN PEDRO BARDOT SAFARY | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 709511030 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-05 | 2150059846 | 4857544339B2D5B4 | SPD09_PCO10 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026::RAB0000000278419 SIRAMANA MAKADI SAN PEDRO BARDOT SAFARY 0709511030 SPD09/PCO10 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.77 | -6.6534 | 50 | HUB09 | SPD09
RAB0000000278329 |  | MAHAMADOU MOUSTAPHA | SAN PEDRO BARDOT 18 PETIT MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 708090040 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150057577 | 485754431A6385B4 | SPD12_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | 06/03/2026::‎RAB0000000278329 ‎ ‎MAHAMADOU MOUSTAPHA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 PETIT MARCHE ‎ 0708090040 SPD12/PCO016 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK ‎ |  | 4.76569 | -6.651 | 50 | HUB11 | SPD12
RAB0000000278392 |  | SOUMAHORO ISSOUF | SAN PEDRO FAYETTE HOTEL MIENMOH | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 584000000 | 505253039 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060452 | 48575443D08624B7 | SPD03_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026::28/03/2028::‎RAB0000000278392 ‎ SOUMAHIRO ISSOUF ‎ ‎SAN PEDRO FAYETTE HÔTEL MIEN MOH ‎ 0584339516 SPD03/PCO32 100M ‎ 01 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.77191 | -6.6825 | 100 | HUB03 | SPD03 |  |  | 1
RAB0000000278405 |  | KARAMOKO MANOGNIN | SAN PEDRO JB DERRIERE FAYETTE ITC CLS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 575000000 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062440 | 48575443DB7894B7 | SPD03_PCO23 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026::PCO DENSIFICATION SPD03// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/08/04/2026::RAB00000000278405 KARAMOKO MANOGNIN SAN PEDRO JB DERRIÈRE FAYETTE 0707511021 0575000000 SPD03/PCO23 300m 01POTEAU ETUDE OK |  | 4.7671 | -6.6764 | 300 | HUB03 | SPD03 |  |  | 1
RAB0000000278786 |  | N'dri n'guessan sylvain | SAN PEDRO LAC CITE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 758917052 | 759000000 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPC08_PCO04 |  | PCO Saturé | Désistement | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/19/03/2026::0000000278786 N'DRI N'GUESSAN SYLVAIN 0758917052 Clients demande annuler |  | 4.742535 | -6.647356 | 150 | HUB08 | SPC08
RAB0000000278997 |  | KOUASSI YA VINCENT | SAN PEDRO BARDOT CALAO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 757638473 | 545386915 | 2025-12-04 | 2025-12-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD19_PCO026 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/27/03/2026::RAB0000000278997 KOUASSI YA VINCENT BARDOT CALAO 0757638473 SPD07 PCO 16 D 2 LONG CABLE 350m PM NEW 0 PM ANCIEN 9 PB 2 PCO SATURÉ Étude ok/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.763629 | -6.656332 | 150 | HUB19 | SPD19
RAB0000000278654 |  | ZOUNGRANA ABEL | SAN PEDRO TERRE ROUGE INA KAHLYS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 505457564 | 501659945 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT18_PCO013 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | PCO DENSIFICATION SPD03//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/09/04/2026::RAB00000000278654 ZOUNGRANA ABEL NOIN LOIN DU FEU DE COLAS 0505457564 SPT02/PCO09 04 POTEAUX 300m Étude ok/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7735 | -6.664 | 250 | HUB18 | SPT18
RAB0000000278667 |  | ABOUBACAR TINNI IBRAHIM | SAN PEDRO GRAND MARHE NABO FELIX | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 777585336 | 505407210 | 2025-12-03 | 2025-12-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT26_PCO06 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/26/03/2026::RAB0000000278667 ABOUBACAR TINNI IBRAHIM GRAND MARCHÉ 0777585336 SPT05 PCO 29 D 4 LONG CABLE 50m PM NEW 0 PM ANCIEN 0 PB 1 PCO SATURE Étude ok/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.776947 | -6.653936 | 250 | HUB26 | SPT26
RAB0000000278968 |  | BARRY ALHASSANE | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 171000000 | 708099888 | 2025-12-04 | 2025-12-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-08 | 2150051168 | 4857544339B6CEB4 | SPZ05_PCO004 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7552 | -6.6657 | 100 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 0
RAB0000000278743 |  | ADAMA BARRY | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 504000000 | 708750379 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-08 | 2150051170 | 4857544339A669B4 | SPZ14_PCO006 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7578 | -6.665 | 100 | HUB001 | SPZ14 |  |  | 1
RAB0000000278881 |  | DIABAGATE YANNE RIHANA LAYLA | SAN PEDRO ZIMBABWE PRES DE LA PHARMACIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 759000000 | 758625520 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-08 | 2150051165 | 4857544339AA2AB4 | SPZ05_PCO028 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7588 | -6.6671 | 100 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 0
RAB0000000278774 |  | BAKAYOKO INZA | SAN PERO PETIT MARCHE ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 506751811 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-08 | 2150051169 | 4857544339B501B4 | SPZ14_PCO014 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  | -6.6629 | 350 | HUB001 | SPZ14 |  |  | 2
RAB0000000278643 |  | TRAORE OUMAR | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 799000000 | 505463484 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-08 | 2150051167 | 4857544339B268B4 | SPZ13_PCO031 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7619 | -6.6657 | 100 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000278738 |  | ABDOULAYE SOUMAHORO | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 505000000 | 7773 | 2025-12-04 | 2025-12-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-09 | 2150051152 | 4857544339A64EB4 | SPZ05_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 06/12/2025:: RAB0000000278738 ‎ ‎ABDOULAYE SOUMAHORO ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0504971254 ‎ ‎GpS client :4.753857, -6.667263 ‎GPS PCO :4.755277, -6.666673 ‎ ‎SPZ05/PCO07 ‎ ‎350m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7539 | -6.6673 | 350 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 2
RAB0000000279029 |  | KOFFI N'DRE NICOLAS | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 504044046 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-09 | 2150051157 | 4857544339A494B4 | SPZ13_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | 06/12/2025:: RAB0000000279029 ‎ ‎KOFFI N'DRE NICOLAS ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE GNONMI ‎ ‎0707929297 ‎ ‎GpS client :4.76259, -6.665308 ‎GPS PCO :4.762768, -6.665158 ‎ ‎SPZ13/PCO24 ‎ ‎100m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  |  | -6.6653 | 100 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000278804 |  | GBE WOSSE PRINCE MONDESIR | SAN PEDRO PRES DU LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 577000000 | 713201975 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150057575 | 485754431A6D38B4 | SPD13_PCO01 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026::RAB0000000278804 ‎ WOSSE PRINCE MONDESIR ‎ ‎SAN PEDRO DERRIÈRE SAPEUR POMPIER LYCÉE MODERNE 0713201975 SPD13/PCO01 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.758 | -6.6791 | 100 | HUB13 | SPD13
RAB0000000278951 |  | TRAORE DAOUDA | SAN PEDRO CMA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 789000000 | 171442304 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150062370 | 48575443DB7C3B7 | SPD06_PCO32 |  | PCO Saturé | RAS | 04/03/2026::RAB0000000278951 TRAORE DAOUDA SAN PEDRO CMA 0788552498 017144230 4.772954,-6.67307 HUB06 SPD06_PCO-13 PCO saturé |  | 4.7725 | -6.6745 | 300 | HUB06 | SPD06
RAB0000000278769 |  | COULIBALY KASSIM | SAN PEDRO CMA VERS LA MOSQUE CLS | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 556000000 | 142445707 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150063573 | 485754431A63AFB4 | SPD06_PCO015 |  | PCO Saturé | RAS | HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/21/04/2026::RAB 0000000278769 COULIBALY KASSIM 0556076650 0142445707 CMA VERS LA MOSQUE Nomenclature PCO SPD06/PCO32 250M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7725 | -6.6745 | 250 | HUB06 | SPD06
RAB0000000272454 |  | DIOMANDE MOUSSA | SAN PEDRO DERRIERE ECOLE IMA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 545000000 | 708841689 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150062377 | 48575443DB790DB7 | SPD02_PCO13 |  | PCO Saturé | RAS | 21/04/2026::RAB0000000272454 DIOMANDE MOUSSA SAN PEDRO DERRIERE ECOLE IMA 0545200363 0708841689 SPD02/PCO13 02 poteau 150m Étude ok |  | 4.7661 | -6.6854 | 150 | HUB02 | SPD02 |  |  | 2
RAB0000000287955 |  | KONE PEGAGBELI VICTOIRE | DIGBOUE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 768000000 | 767663335 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150062378 | 48575443DB7721B7 | SPD13_PCO29 |  | PCO Saturé | RAS | 21/04/2026::RAB0000000287955 KONE PEGAGBELI VICTOIRE DIGBOUE 0767663335 SPD13/PCO29 00 poteau 200m Étude ok |  | 4.7629 | -6.6796 | 200 | HUB01 | SPD13
RAB0000000279190 |  |  | SANPEDRO DIGBOUE CAMP POMPIER | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101891118 | 757000000 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD02_PCO05 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/18/03/2026::RAB0000000279190 TANOH N'GUESSAN JULES 0101891118 CLIENT DÉJÀ INSTALLÉ |  | 4.758346 | -6.682789 | 150 | HUB02 | SPD02
RAB0000000279154 |  | TANGARA MODIBO | SAN PEDRO GOBLEKIN NON LOIN HOTEL CT | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707531107 | 709000000 | 2025-12-06 | 2025-12-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT23_PCO022 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/26/03/2026::AB0000000279154 TANGARA MODIBO DERRIÈRE CA-TRANS 0707531107 SPT05 PCO 08 D 1 LONG CABLE 300m PM NEW 1 PM ANCIEN 7 PB 0 PCO SATURE Étude ok/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.776939 | -6.647605 | 200 | HUB22 | SPT22 |  |  | 1
RAB0000000279183 |  | FOFANA SEYDOU | DIGBOUE DERRIERE LA STATION CLS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 749658264 | 759000000 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD23_PCO028 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.763058 | -6.688671 | 150 | HUB23 | SPD28
RAB0000000279111 |  | BRITO GBOTA AURELIE | SAN PEDRO SEWEKE 03 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 150000000 | 759192128 | 2025-12-06 | 2025-12-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-09 | 2150051158 | 4857544339A781B4 | SPT04_PCO030 |  | Sans PCO | RAS | 09/12/2025:: RAB0000000279111 ‎ ‎BRITO GBOTA AURELIE ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 03 ‎ ‎0150211144 ‎ ‎GpS client :4.768648, -6.645117 ‎GPS PCO : 4.76787,- 6.64457 ‎ ‎SPT04/PCO30 ‎250m ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok ‎ |  | 4.7686 | -6.6451 | 250 | HUB001 | SPT04 |  |  | 0
RAB0000000279121 |  | DABIRE ALEXENDRE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ECOLE MEHODISTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 788000000 | 788333680 | 2025-12-06 | 2025-12-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-10 | 2150051171 | 4857544339B0B4B4 | SPZ01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 09/12/2025:: RAB0000000279121 ‎ ‎DABIRE ALEXENDRE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ECOLE MEHODISTE ‎ ‎0788333680 ‎ ‎GpS client :4.754338, -6.669233 ‎GPS PCO : 4.756729,-6.668894 ‎ ‎SPZ01/PCO07 ‎350m ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7543 | -6.6692 | 350 | HUB001 | SPZ01 |  |  | 0
RAB0000000279117 |  | DAOUDA OUSSEINI | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 160000000 | 505602573 | 2025-12-06 | 2025-12-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-10 | 2150051159 | 4857544339A93BB4 | SPT02_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 10/12/2025::RAB0000000279117 ‎ ‎DAOUDA OUSSEINI ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ‎ ‎0160079549 ‎ ‎GpS client :4.772782, -6.66458 ‎GPS PCO :4.77344, -6. 66364 ‎ ‎SPT02/PCO17 ‎ ‎250m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  |  |  | 250 | HUB001 | SPT02 |  |  | 0
RAB0000000279098 |  | BECHO FREDY RENE | SAN PEDRO ZIMBABWE NON LOIN DE JUMIA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 760000000 | 556851041 | 2025-12-06 | 2025-12-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-18 | 2150055427 | 4857544339B20EB4 | SPD06_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 09/12/2025:: RAB0000000279098 ‎ ‎BECHO FREDY RENE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE NON LOIN DE JUMIA ‎ ‎0759898813 ‎ ‎GpS client :4.77255, -6.668467 ‎GPS PCO : 4.773565,-6.668113 ‎ ‎SPT01/PCO22 ‎ ‎SATURÉ |  | 4.7725 | -6.6685 |  | HUB001 | SPD06
RAB0000000279172 |  | FRANCK AFANWOUBO | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPD02 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 2250000000000 | 2250000000000 | 2025-12-06 | 2025-12-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150030720 | 485754431A649BB4 | ‎SPD13_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026 |  | 4;77146 | -6.6522 | 50 | HUB13 | ‎SPD13
RAB0000000279102 |  | TRAORE ABOUBACAR | SAN PEDRO BARDOT VERS MOSQUE WAKABIA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 565000000 | 574206372 | 2025-12-06 | 2025-12-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150059047 | 485754431A855BB4 | SPT03_PCO031 |  | Sans PCO | RAS | 19/03/2026::‎RAB0000000279102 ‎ TRAORE ABOUBACAR ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT VERS MOSQUÉ WAKABIA 0574206372 SPT03/PCO031 300M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7755 | -6.6587 | 300 | HUB03 | SPT03
RAB0000000279580 |  | AKA AHOU ERICA (SAN-PEDRO) HORIZON TECH | SAN PEDRO CITE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103010414 | 757779713 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPC04_PCO07 |  | Sans PCO | Le client ne décroche pas | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER |  | 4.745189 | -6.630026 | 300 | HUB04 | SPC04 |  |  | 2
RAB0000000279534 |  | KEITA MAMADOU | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MTN | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 141000000 | 506749389 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-11 | 2150051153 | 4857544339AD08B4 | SPZ15_PCO018 |  | Sans PCO | RAS | 11/12/2025:: RAB0000000279534 ‎ ‎KEITA MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MTN ‎ ‎0506749389 0141252630 ‎ ‎GpS client :4.76585, -6.66727 ‎GPS PCO :4.76435, -6. 6674 ‎ ‎SPZ15/PCO18 ‎ ‎300m ‎ ‎04 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7659 | -6.6673 | 300 | HUB001 | SPZ15 |  |  | 4
RAB0000000279545 |  | KONE LABABIE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MA FAMILLE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 505151440 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-11 | 2150051155 | 4857544339B1D0B4 | SPZ13_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 11/12/2025:: RAB0000000279545 ‎ ‎KONE LABABIE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0707773997 0505151440 ‎ ‎GpS client :4.76208, -6.66264 ‎GPS PCO :4.76220, -6. 66257 ‎ ‎SPZ13/PCO15 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  |  | -6.6626 | 100 | HUB001 | SPZ13
RAB0000000279484 |  | OUEDRAOGO MOHAMED | SAN PEDRO BARDOT PRES DE L'HOTEL RIMOS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 718000000 | 718495163 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-05 | 2150058980 | 485754431A7F9FB4 | SPD09_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | Besoin du bon numero du client 05/03/2026::RAB0000000279484 OUEDRAOGO MOHAMEDSAN PEDRO BARDOT PRES DE L'HOTEL RIMOS 0718495163 Le numéro correspond pas au client |  | 4.768987 | -6.652829 | 50 | HUB09 | SPD09
RAB0000000279813 |  | KABORE ISSIAKA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707509299 | 506430318 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPZ07_PCO026 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA/01/04/2026::RAB00000000279813 KABORE ISSIAKA SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS 0707509299 0506430318 SPZ05/PCO03 PCO SATURÉ |  | 4.7533 | -6.6678 | 250 | HUB07 | SPZ07
RAB0000000279638 |  | TIMITE MAMADOU | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 105000000 | 747563582 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-12 | 2150055420 | 4857544339ACFCB4 | SPZ14_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 12/12/2025:::RAB0000000279638 ‎ ‎TIMITE MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎0105378567 ‎ ‎GpS client :4.75908, -6.66401 ‎GPS PCO :4.75918, -6.66410 ‎ ‎SPZ14/PCO14 ‎ ‎200m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7561 | -6.6666 | 200 | HUB002 | SPZ14 |  |  | 0
RAB0000000279754 |  | KARABOUE ADAMA THIERRY ABOUBAKA | SAN-PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 779000000 | 711129014 | 2025-12-03 | 2025-12-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-12 | 2150051160 | 4857544339A782B4 | SPZ13_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 12/12/2025::RAB0000000279754 ‎ ‎KARABOUE ADAMA THIERRY ABOUBAKA ‎ ‎SAN-PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0779074315 ‎ ‎GpS client :4.76228, -6.66160 ‎GPS PCO :4,76231, -6.66160 ‎ ‎SPZ13/PCO12 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7591 | -6.664 | 100 | HUB002 | SPZ13 |  |  | 0
RAB0000000279798 |  | SIRIKI KONAN | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 758403130 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-12 | 2150051161 | 4857544339AE2DB4 | SPZ05_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 12/12/2025:::RAB0000000279798 ‎ ‎SIRIKI KONAN ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0101529309 ‎ ‎GpS client :4.75614, -6.66658 ‎GPS PCO :4. 75641,-6.66671 ‎ ‎SPZ05/PCO15 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7561 | -6.6666 | 100 | HUB002 | SPZ05 |  |  | 0
RAB0000000279857 |  | HIEN KETOU | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 713000000 | 170786723 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-12 | 2150051154 | 4857544339A9A8B4 | SPZ02_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 12/12/2025::RAB0000000279857 ‎ ‎HIEN KETOU ‎ ‎ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎0713445431 ‎ ‎GpS client :4.76086, -6.66720 ‎GPS PCO :4,76098, -6.66718 ‎ ‎SPZ02/PCO12 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 476086 | -6.6672 | 100 | HUB002 | SPZ02 |  | S | 0
RAB0000000279949 |  | DEMBELE ZAHA | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE A DROITE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 507000000 | 596105389 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-12 | 2150051166 | 4857544339ADF9B4 | SPZ01_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 12/12/2025:::RAB0000000279949 ‎ ‎DEMBELE ZAHA ‎ ‎ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎0506585621 ‎ ‎GpS client :4.75984, -6.66877 ‎GPS PCO :4,75988, -6.66869 ‎ ‎SPZ01/PCO22 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  |  |  | 100 | HUB003 | SPZ01 |  |  | 0
RAB0000000279875 |  | FANNY OUMAR | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 144000000 | 704246338 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-27 | 2150055414 | 4857544339A820B4 | SPZ14_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 16/12/2025:: Ce client est injoignable,Besoin du bon numéro du client. Depuis un bon moment on arrive pas à le joindre/27/12/2025:: RAB0000000279875 ‎ ‎ FANNY OUMAR ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0143977188 ‎0704246338 ‎ ‎GpS client :4.758758, -6.665029 ‎GPS PCO :4.758828, -6.665217 ‎ ‎SPZ14/PCO04 ‎ ‎100m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7588 | -6.665 | 100 | HUB001 | SPZ14 |  |  | 1
RAB0000000279846 |  | KONATE MORY LATIF | SAN PEDRO DIBGEU | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 173000000 | 757378852 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150030759 | 485754431A6AC8B4 | ‎SPD13_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/18/03/2026::RAB0000000279846 ‎ ‎KONATE MORY LATIF ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER ‎ 0757378852 ‎ ‎SPD13/PCO008 50M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7569 | -6.6805 | 50 | HUB13 | SPD13
RAB0000000285589 |  | DIALLO MOUSTAPHA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 759000000 | 759341991 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150059109 | 4857544339B11BB4 | SPL16_PCO16 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026::RAB0000000285589 DIALLO MOUSTAPHA 0759341991 SPL16 PCO 16 D 02 LONG CABLE 200m PM NEW 1 PM ANCIEN 0 PB 3 Étude ok |  | 4.7386 | -6.6567 | 200 | HUB16 | SPL16 |  |  | 1
RAB0000000279612 |  | ZONGO OUSSENI | SAN PEDRO JB FAYETTE HOTEL MIEN MOH | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 574986781 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2150060557 | 485754431A70FFB4 | SPD03_PCO027 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026::HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/27/03/2026::27/03/2026::‎RAB0000000279612 ‎ ZONGO OUSSENI ‎ ‎SAN PEDRO JB FAYETTE HÔTEL MIEN MOH ‎ 0709948928 SPD03/PCO27 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7701 | -6.6823 | 100 | HUB03 | SPD03
RAB0000000279818 |  | FATIM TOURE | SAN PEDRO PRET DU COLLEGE PRIVE PEPE BLE BARDOT GESCP | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 747000000 | 143117657 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150060438 | 48575443D0825BB7 | SPD20_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/23/03/2026::31/03/2026:‎RAB0000000279818 ‎ FATIM TOURE ‎ ‎SAN PEDRO PRÈS DU COLLÈGE PRIVÉ PEPE BLE BARDOT GESCO ‎ 0747190162 SPD20/PCO007 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.77206 | -6.657 | 50 | HUB20 | SPD20
RAB0000000279832 |  | FANNY AROUNA | SAN PEDRO TOSSONGON | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 505000000 | 506190094 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062472 | 48575443DB6563B7 | SPT02_PCO29 |  | PCO Saturé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026 11/04/2026::RAB00000000279832 FANNY AROUNA TOSSONGON 0506190094 SPT2/PCO29 00 poteau 80m Étude ok |  | 4.775 | -6.662 | 80 | HUB02 | SPT02
RAB0000000279982 |  | DIALLO MAMADOU SALIOU | SAN PEDRO GRAND MARCHE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 160635138 | 719202636 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150062144 | 48575443DB80BEB7 | ‎SPT05_PCO020 |  | PCO Saturé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/26/03/2026::RAB0000000279982 DIALLO MAMADOU SALIOU GRAND MARCHÉ 0719202636 SPT05 PCO 11 D 2 LONG CABLE 300m PM NEW 2 PM ANCIEN 2 PB 4 PCO SATURE Étude ok |  | 4.7764 | -6.6544 | 400 | HUB05 | SPT05 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB0000000280050 |  | YATTERI MAMADOU | SAN PEDRO MARCHE COTE WAGABIA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 759163784 | 759163784 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT23_PCO01 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/26/03/2026::RAB0000000280050 YATTERI MAMADOU CÔTE WAGABIA 0759163784 SPT05 PCO 20 D 3 LONG CABLE 200m PM NEW 3 PM ANCIEN PB 2 PCO SATURE Étude ok |  | 4.775753 | -6.656509 | 200 | HUB23 | SPT23 |  |  | 3
RAB0000000280029 |  | DANH GOUET FRANCIS | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 703000000 | 703057195 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-12 | 2150055421 | 4857544339A634B4 | SPZ13_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 12/12/2025:: RAB0000000280029 ‎ ‎DANH GOUET FRANCIS ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR WOMI ‎ ‎0703057195 ‎ ‎GpS client :4.76286, -6.66146 ‎GPS PCO :4,76232 -6.66164 ‎ ‎SPZ13/PCO12 ‎ ‎150m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7629 | -6.6615 | 100 | HUB002 | SPZ13 |  |  | 0
RAB0000000280055 |  | OUMAR ADREIKI ADREIKI | SAN PEDRO BARDOT 18 DERRIERE LA BOULANGERIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 544000000 | 707925415 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-05 | 2150059847 | 4857544339A6CEB4 | SPD09_PCO20 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026::RAB0000000280055 OUMAR ADREIKI ADREIKI SAN PEDRO BARDOT 18 DERRIERE LA BOULANGERIE 0‎544141504 ‎ SPD09/PCO20 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.770457 | -6.6531 | 100 | HUB09 | SPD09
RAB0000000280053 |  | SOW OUMAR | SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 777000000 | 140545477 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150017953 | 485754433857F3B0 | SPD11_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | CLIENT EN ATTENTE DE RACCORDEMENT/19/03/2026::‎RAB0000000280053 ‎ SOW OUMAR ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT LIONS CLUB 0777097960 SPD11/PCO005 50M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.767665 | -6.652032 | 50 | HUB11 | SPD11
RAB0000000280147 |  | KOFFI KOUADIO ENOCK | SAN PEDRO NITORO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 142515448 | 709484560 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPC02_PCO08 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/24/03.2026::RAB0000000280147 KOFFI KOUADIO ENOCK NITORO 0709484568 SPC02 PCO 08 D 01 LONG CABLE 350m PM NEW 06 PM ANCIEN 2 PB 3 PCO SATURÉ |  | 4.743694 | -6.638155 | 350 | HUB02 | SPC02 |  |  | 6
RAB0000000280159 |  | SAKO KAHSIMOU | SAN PEDRO SOLEIL3 HOTEL MATOR KAHLYS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709902056 | 161072803 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD05_PCO23 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | PCO A MUTER//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026 |  | 4.7548 | -6.6814 | 350 | HUB05 | SPD05 |  |  | 4
RAB0000000280103 |  | KONATE BRAHIMA | SAN PEDRO PETIT MARCHE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707781929 | 504918972 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPZ09PCO05 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | ZONE DE DESSAT A FAIRE |  | 4.757568 | -6.6621 | 100 | HUB09 | SPZ09
RAB0000000280065 |  | DOSSO MARIAM | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 506000000 | 709328081 | 2025-12-09 | 2025-12-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-15 | 2150055412 | 4857544339A6F4B4 | SPZ05_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | 15/12/2025:: RAB0000000280065 ‎ ‎DOSSO MARIAM ‎ ‎ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0506173834 0708328081 ‎ ‎GpS client :4.756368, -6.666122 ‎GPS PCO :4,756343 -6.666216 ‎ ‎SPZ05/PCO16 ‎ ‎100m ‎ ‎01 poteaux ‎ |  | 4.7564 | -6.6661 | 100 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 1
RAB0000000280081 |  | KONE BRAHIMA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANU | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 750000000 | 749978023 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-15 | 2150055411 | 4857544339B04DB4 | SPZ04_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 15/12/2025:: RAB0000000280081 ‎ ‎KONE BRAHIMA ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR MANU ‎ ‎ 0749978023 ‎ ‎GpS client :4.75827, -6.66504 ‎GPS PCO :4,75822 -6.66520 ‎ ‎SPZ04/PCO05 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux |  | 47.5827 | -6.665 | 100 | HUB001 | SPZ04 |  |  | 0
RAB0000000280161 |  | DIARRA MOUSSA | SAN PEDRO ZIMBABWEE MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 703000000 | 703403447 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-16 | 2150055426 | 4857544339A64CB4 | SPZ14_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 16/12/2025:: RAB0000000280161 ‎ ‎DIARRA MOUSSA ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎ 0703403447 ‎ ‎GpS client :4.76024, -6.66398 ‎GPS PCO :4,76032 -6.66460 ‎ ‎SPZ14/PCO17 ‎ ‎200m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7602 | -6.664 | 200 | HUB001 | SPZ14 |  |  | 2
RAB0000000280195 |  | KOFFI ADJOUA BLANDINE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 70800000 | 708214684 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-16 | 2150055410 | 4857544339ACDDB4 | SPZ13_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 16/12/2025:: RAB0000000280195 ‎ ‎KOFFI ADJOUA BLANDINE ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎0708215684 ‎ ‎GpS client :4.76924, -6.66365 ‎GPS PCO :4,76151 -6.66267 ‎ ‎SPZ13/PCO08 ‎ ‎300m ‎ ‎01 poteau ‎ |  | 4.7692 | -6.6636 | 300 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000280162 |  | TIENE MAYA MARIAM | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 777548579 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150030789 | 485754431A642DB4 | SPD14_PCO14 |  | Sans PCO | RAS | 19/03/2026::RAB0000000280162 ‎ ‎TIENE MAYA MARIAM ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER ‎ 0102667425 ‎ ‎SPD14/PCO014 50M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7559683 | -6.6798773 | 50 | HUB14 | SPD14
RAB0000000280112 |  | ABDOUL MOUMOUNI MAMADOU | SAN PEDRO GRAND MARCHE MOSQUE DES MOSSI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 143000000 | 787524036 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150059006 | 4857544339B207B4 | SPT05_PCO16 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// 26/03/2026::B0000000280112 ABDOUL MOUMOUNI DERRIÈRE MOSQUÉE MOSSI 0787523036 SPT05 PCO 16 D 2 LONG CABLE 250m PM NEW 0 PM ANCIEN 7 PB 0 Étude ok |  | 4.776862 | -6.657438 | 250 | HUB05 | SPT05
RAB0000000280115 |  | KOUAME BI TIZIE CYRILLE | SAN PEDRO FAYETTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 171000000 | 707263042 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-29 | 2123809995 | 485754438FD5C9AD | SPD03_PCO29 |  | Sans PCO | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/28/03/2026::RAB0000000280115 KOUAME BI TIZIE CYRILLE JB FAYETTE 0707263042 SPD03 PCO 29 D 4 LONG CABLE 100m PM NEW PM ANCIEN 1 PB 1 Étude ok |  | 4.769814 | -6.680434 | 100 | HUB03 | SPD03 |  |  | 1
RAB0000000280369 |  | SYLLA NAMINATA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 506728553 | 2025-12-13 | 2025-12-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-15 | 2150055422 | 4857544339A72EB4 | SPZ02_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 15/12/2025:: RAB0000000280369 ‎ ‎SYLLA NAMINATA ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎0506728553 0709328106 ‎ ‎GpS client :4.759708, -6.668223 ‎GPS PCO :4,76026 -6.66671 ‎ ‎SPZ02/PCO07 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux |  | 4.7597 | -6.6682 | 100 | HUB001 | SPZ02
RAB0000000280348 |  | KOFFI AMENAN FLORA GWLADYS | SAN PEDRO ZIMBABWE PREMIER LAVAGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 556000000 | 749147230 | 2025-12-13 | 2025-12-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-15 | 2150055413 | 4857544339A8A4B4 | SPT01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 15/12/2025:: RAB0000000280348 ‎ ‎KOFFI AMENAN FLORA GWLADYS ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE PREMIER LAVAGE ‎ ‎0555948518 ‎ ‎GpS client :4.772678, -6.667165 ‎GPS PCO :4.771107, -6.66684 ‎ ‎SPT01/PCO07 ‎ ‎200m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok ‎ |  | 4.7727 | -6.6672 | 200 | HUB001 | SPT01 |  |  | 0
RAB0000000280692 |  | DJOMOTCHIEN OUATTARA | Super marché SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 787000000 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-15 | 2150057612 | 485754431A6474B4 | SGB03_PCO015 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6775 | -7.0866 |  | SPL02 | SGB03
RAB0000000280693 |  | N'HOURATT CHEICK AHMED | marché SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 173000000 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-15 | 2150057611 | 485754431A6214B4 | SGB03_PCO036 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6778 | -7.0866 |  | SPL04 | SGB03
RAB0000000280356 |  | NARE JEAN PAUL | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 577000000 | 708432262 | 2025-12-13 | 2025-12-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-17 | 2150055415 | 4857544339B02BB4 | SPZ15_PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 16/12/2025:: RAB0000000280356 ‎ ‎NARE JEAN PAUL ‎ ‎ZIMBABWE MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT ‎ ‎0576677989 0708432262 ‎ ‎GpS client :4.759243, -6.667362 ‎GPS PCO :4,76439 -6.66457 ‎ ‎SPZ15/PCO28 ‎ ‎250m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7592 | -6.6674 | 250 | HUB0001 | SPZ15 |  |  | 1
RAB0000000280695 |  | SANGOH NOUH | marché SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 709000000 | 142882346 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-16 | 2150057609 | 485754431A6B83B4 | SGB03_PCO016 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6779 | -7.0865 |  | SPL02 | SGB03
RAB0000000280696 |  | OUABIO KOFFI STEPHANE | marché SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 140000000 | 707688062 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-16 | 2150057594 | 485754431A69DBB4 | SGB03_PCO016 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6785 | -7.087 |  | SPL02 | SGB03
RAB0000000280550 |  | SOUMAHORO AMADOU | SAN PEDRO ZIMBABWE ETAGE SOTRA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 142000000 | 576442018 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-17 | 2150055425 | 4857544339A4ECB4 | SPT01_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | 17/12/2025:::RAB0000000280550 ‎ ‎SOUMAHORO AMADOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0141746074 ‎ ‎GpS client :4.767484, -6.666621 ‎GPS PCO :4.76702, -6.66596 ‎ ‎SPT01/PCO13 ‎ ‎300m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7675 | -6.6666 | 300 | HUB004 | SPT01 |  |  | 0
RAB0000000280437 |  | ATTISSO KOKOU | SAN PEDRO DIGBEU COLLEGE MADY EXCELLENCE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 565525798 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150060553 | 485754431A87C5B4 | SPD15_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/25/03/2026::‎RAB0000000280437 ‎ ATTISSO KOKOU ‎ ‎SAN PEDRO CARREFOUR DIGBEU COLLÈGE MADY EXCELLENCE ‎ 0103052012 SPD15/PCO024 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.76011 | -6.69015 | 100 | HUB15 | SPD15
RAB0000000297241 |  | TINGUE YAO JEAN FLORENT | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 710000000 | 709825761 | 2026-04-08 | 2025-12-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150051926 | 48575443FF29FFB3 | SOGB04_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 09/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:TINGUE YAO JEAN FLORENT Contact clients : 0709825761 PCO SGB04 PCO022 DISTANCE 150M SN: 48575443FF29FFB3 ND: 2150051926 ÉTUDE Ok |  | 4.6849 | -7.0861 | 150 | HUB04 | SGB04
RAB0000000280747 |  | HORO JACQUELINE | SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 584000000 | 711090186 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-19 | 2150055423 | 4857544339B23FB4 | SPZ02_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | 18/12/2025:: RAB0000000280747 ‎HORO JACQUELINE SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE 0‎711090186 ‎GpS client :4.767484, -6.666621 ‎GPS PCO:4.75970,-6.66760 ‎ ‎SPZ02/PCO13 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7675 | -6.6666 | 100 | HUB001 | SPZ02 |  |  | 0
RAB0000000280715 |  | KONE IBRAKIM | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 790000000 | 789805022 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-19 | 2150055424 | 4857544339A99DB4 | SPZ05_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 18/12/2025:: RAB0000000280715 ‎ ‎KONE IBRAHIM ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0789805022 ‎ ‎GpS client :4.75431, -6.665604 ‎GPS PCO :4.75530, -6.66584 ‎ ‎SPZ05/PCO04 ‎ ‎300M 01 POTEAU |  | 4.7543 | -6.6656 | 300 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 1
RAB0000000280716 |  | SIDIBE MOHAMED | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 585000000 | 749000000 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150057584 | 485754431A616FB4 | ‎SPD07_PCO027 |  | Sans PCO | RAS | Contacté le 27/12/2025::0000000280716 SIDIBE MOHAMED 0584695301 TERRE ROUGE Clients PCO Saturé |  | 4.7681 | -6.6617 | 150 | HUB07 | ‎SPD07
RAB0000000297202 |  | KRA YAO JEAN HERODE | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 748000000 | 748194823 | 2026-04-08 | 2025-12-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2121803266 | 485754438FD0F7AD | SOGB04_PCO038 |  | Sans PCO | RAS | 09/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KRA YAO JEAN HERODE Contact clients : PCO SGB04 PCO038 DISTANCE 200M SN: 485754438FD0F7AD ND: 2121803266 ÉTUDE Ok |  | 4.6828 | -7.088 | 200 | SPL04 | SOGB04
RAB0000000281066 |  | KONE ASSATA | ZIMBAWE ORANGE BLANC VERT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 555000000 | 555340828 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-19 | 2150055428 | 4857544339B668B4 | SPZ15_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 19/12/2025:: RAB0000000281066 ‎ ‎KONE ASSATA ‎ ‎ZIMBAWE ORANGE BLANC VERT ‎ ‎0555384272 ‎ ‎GpS client :4.763556, -6.663914 ‎GPS PCO :4.763424, -6.664205 ‎ ‎SPZ15/PCO22 ‎ ‎150m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7636 | -6.6639 | 150 | HUB001 | SPZ15 |  |  | 1
RAB0000000281132 |  | KONE KARIM | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 | 707021776 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-19 | 2150055417 | 4857544339ACEEB4 | SPZ04_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 19/12/2025:: RAB0000000281132 ‎ ‎KONE KARIM ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0555384272 ‎ ‎GpS client :4.759215, -6.665648 ‎GPS PCO :4.759388, -6.665688 ‎ ‎SPZ04/PCO21 ‎ ‎150m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7592 | -6.6656 | 150 | HUB001 | SPZ04 |  |  | 1
RAB0000000281275 |  | KIPLE DAHI RUFFIN CONSTANT | Dolizi(Halem) | SAN PEDRO | SOGB | 768000000 | 105380027 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-19 | 2150057603 | 485754431A6681B4 | SGB03_PCO067 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6772 | -7.0863 |  |  | SGB03
RAB0000000281085 |  | SORO TANNA | Vatican | SAN PEDRO | SOGB | 749000000 | 152852561 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-19 | 2150057605 | 485754431A6684B4 | SGB03_PCO005 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6771 | -7.0896 |  | SPL001 | SGB03
RAB0000000281250 |  | SAWADOGO KOMDOUA | Marché SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 172000000 | 778496327 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-19 | 2150057604 | 485754431A66FBB4 | SGB03_PCO029 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6784 | -7.0874 |  | SPL004 | SGB03
RAB0000000281443 |  | PARE ADAMO |  | SAN PEDRO | SOGB |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-19 | 2150057602 | 485754431A60B3B4 | SGB03_PCO044 |  | Sans PCO | RAS | [6 empty] | SGB03
RAB0000000277164 |  | KONE ANZIATOU | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 585000000 | 798064452 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-20 | 2150055419 | 4857544339A2B0B4 | SPZ04_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 20/12/2025::RAB0000000277164 ‎ ‎KONE ANZIATOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0585148135 ‎ 0798064452 ‎ ‎GpS client :4.757872, -6.66653 ‎GPS PCO :4.757471, -6.666986 ‎ ‎SPZ04/PCO14 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7579 | -6.6665 | 100 | HUB002 | SPZ04 |  |  | 0
RAB0000000277104 |  | TRAORE MARIAME | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR CARREFOUR GNOMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 715000000 |  |  | 2025-12-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-20 | 2150055418 | 4857544339ABF1B4 | SPZ03_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 19/12/2025:::RAB0000000277104 ‎ ‎ZIMBAWE carrefour gnomi ‎TRAORE Mariam ‎0715459085 ‎ ‎GpS client :4.762026,-6.666892 ‎GPS PCO :4.76186, -6.66775 ‎ ‎SPZ03/PCO01 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  |  |  | 100 |  | SPZ03 |  |  | 0
RAB0000000281145 |  | DIOMANDE ABOUBACAR | COLAS SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 173000000 | 502358623 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-26 | 2150058976 | 485754431A863FB4 | SPT02_PCO02 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA |  | 4.773143 | -6.664836 | 200 | HUB02 | SPT02
RAB0000000292661 |  | ‎KOFFI AMADOU | ‎SAN PEDRO JB DEUX BOUTIQUES | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 102071713 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150057217 | 485754431A6A79B4 | ‎SPD05_PCO018 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026::RAB0000000292661 ‎ ‎KOFFI AMADOU ‎ ‎SAN PEDRO JB DEUX BOUTIQUES ‎ 0102071713 ‎ ‎SPD05/PCO018 150M 01 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7601 | -6.675 | 150 | HUB005 | SPD05 |  |  | 1
RAB0000000281084 |  | YAI GUY ROGER BEUGRE | SAN-PEDRO-INCONNU - SPD02 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 143000000 | 143446223 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150040219 | 485754431A645AB4 | SPD15_PCO018 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026::RAB0000000281084 ‎ YAI GUY ROGER BEUGRE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU 0143446223 SPD15/PCO18 150M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.76153 | -6.6911 |  | HUB15 | SPD15
RAB0000000281373 |  | DIABY KHADITAT | GRAND MARCHE SP | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 788600209 | 574783737 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT05_PCO10 |  | Sans PCO | Désistement | 06/03/2026::RAB0000000281373 DIABY KHADITAT SAN PEDRO GRAND MARCHÉ 0788600209 SPT05/PCO10 LA CLIENTE A RÉSIGNNE |  | 4.777932 | -6.656423 | 300 | HUB05 | SPT05
RAB0000000281364 |  | ABDOULAYE HIDOU SP | GRAND MARCHE MAGASIN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 160708770 | 172000000 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT05_PCO15 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Contacté le 06/01/2026/25/04/2026::RAB 0000000281364 ABDOULAYE HIDOU SAN-PEDRO GRAND MARCHÉ 0160708770 0171520271 Nomenclature PCO SPT05/PCO15 300M PCO SATURÉ ÉTUDE OK |  | 4.7793 | -6.6575 |  |  | SPT05
RAB0000000281354 |  | FIENI KOUADIO GERARD- MICHAEL | DIGBOUE CITE CLS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 747828317 | 768000000 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD18_PCO016 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.753453 | -6.685237 | 300 | HUB18 | SPD18
RAB0000000281226 |  | OSHISANYA TOLULOPE SEGUN | SAN PEDRO THANRY SCIERIE 6 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 171905943 | 584000000 | 2025-12-17 | 2025-12-20 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT19_PCO026 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.780322 | -6.663667 | 100 | HUB19 | SPT19
RAB0000000281387 |  | BAMBA MOUSSA | ZIMBABWE SP | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 555000000 | 799004389 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-20 | 2150055429 | 4857544339A635B4 | SPZ15_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 20/12/2025:::RAB0000000281387 ‎ZIMBAWE SP ‎Bamba Moussa 0799004389 ‎ ‎GpS client :476380, -6.66619 ‎GPS PCO :4.76372, -6.66618 ‎ ‎SPZ15/PCO02 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  |  |  | 100 | HUB001 | SPZ15 |  |  | 0
RAB0000000281401 |  | SEYDOU ISSOUFOU | ZIMBABOUE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 506000000 | 797636347 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-22 | 2150051131 | 4857544339AD8CB4 | SPZ05_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 20/12/2025:: RAB0000000281401 ‎ ‎ZIMBAWE terminus ‎Seydou Issouf 0797636347 ‎ ‎GpS client :4.75710, -6.65752 ‎GPS PCO :4.75518, -6.666579 ‎ ‎SPZ05/PCO04 ‎ ‎350m ‎ ‎03 poteaux ‎ ‎Etude ok ‎ |  | 4.7571 | -6.6575 | 350 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 3
RAB0000000281231 |  | OGBOLU OMOAYENA STANLEY | SAN PEDRO BARDOT COCODY BAFFON | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 154000000 | 708925019 | 2025-12-18 | 2025-12-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-06 | 2150059194 | 4857544339A2ADB4 | SPD12_PCO30 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.764 | -6.652 | 100 | HUB12 | SPD12
RAB0000000281298 |  | AGORA DJORO BENICETTE SP | BARDOT 18 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 143199176//19 | 757751049 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150017954 | 48575443386191B0 | SPD10_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 19/03/2026::RAB0000000281298 ‎ AGORA DJORO BENICETTE ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 ‎ 0143199176 ‎ ‎SPD10/PCO020 50M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.769076 | -6.650418 | 50 | HUB10 | SPD10
RAB0000000281287 |  | KOUAKOU KOUADIO ROSAIRE GATIEN | SAN PEDRO QUARTIER JB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 779000000 | 709546577 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150040383 | 48575443DB84EBB7 | SPD03_PCO21 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026::HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/27/03/2026::RAB0000000281287 ‎ KOUAKOU KOUADIO ROSAIRE GATIEN ‎ ‎SAN PEDRO QUARTIER JB ‎ 0779162643 ‎ 200m ‎SPD03/PCO21 01POTEAU ‎ ‎ETUDE OK |  | 4.7663 | -6.6776 | 200 | HUB03 | SPD03 |  |  | 1
RAB0000000281498 |  | KPOROUBA MEL CHARLES | LAC CARREFOUR MOSQUEE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 172 912 444,00 | 759 887 364,00 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-28 | 2150067270 | 48575443DB6C39B7 | SPL03_PCO02 |  | Sans PCO | RAS | 09/04/2026::RAB0000000281498 KPOROUBA MEL CHARLES LAC CARREFOUR MOSQUEE 0172912444 0759887364 SPL03 _PCO02 Zone du client saturée |  | 4.7433 | -6.6522 | 200 | HUB03 | SPL03 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB0000000281499 |  | KINDA HAROUNA | ZIMBABWE TERMINUS SP | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 544000000 | 709048598 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-22 | 2150051129 | 4857544339A507B4 | SPZ05_PCO029 |  | Sans PCO | RAS | 22/12/2025:: RAB0000000281499 ‎ 0544464897 ‎ZIMBAWE terminus ‎KINDA Harouna 0797636347 ‎ ‎GpS client :4.75713, -6.66738 ‎GPS PCO :4.75733, -6.66735 ‎ ‎SPZ05/PCO29 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7571 | -6.6674 | 100 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 0
RAB0000000281464 |  | TRAORE MAKROUSSI | ZIMBABUE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 174000000 | 173726032 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-22 | 2150051130 | 4857544339AF05B4 | SPZ05_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 22/12/2025:: RAB0000000281464 ‎ZIMBAWE terminus ‎TRAORE MAKROUSSII 0173726032 ‎ ‎GpS client :4.7553, -6.66593 ‎GPS PCO :4.75520, -6.66581 ‎ ‎SPZ05/PCO04 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7553 | -6.6659 | 100 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 0
RAB0000000281541 |  | TIAPANI LATH GNANNE MARIE-PAUL | JULES FERRY HORIZON TECH | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 747 242 474,00 | 747 242 474,00 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-06 | 2150067358 | 48575443DB6177B7 | SPL11_PCO025 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 04/06/2026::RDV pris avec le client aujourd'hui à 17h |  | 4.741946 | -6.652016 | 100 | HUB11 | SPL11 | [5 empty] | DIEFAGA ITC
RAB0000000281731 |  | DABA TRAORE | FRANCOPHONIE ROND POINT SP | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708 374 520,00 | 151 000 000,00 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-03 | 2150062360 | 48575443DB6FEDB7 | SPL09_PCO013 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 25/03/2026:: PCO SATURE/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.737253 | -6.647497 | 450 | HUB09 | SPL09 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000281827 |  | ARBY IBRAHIM | Marché SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 160000000 | 778747063 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-24 | 2150057650 | 485754431A6538B4 | SGB03_PCO039 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6776 | -7.0863 | 50 | SPL05 | SGB03 |  |  | 1
RAB0000000281821 |  | ARBY ABDRAHAMANE | Marché SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 713000000 | 172177245 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-24 | 2150057649 | 485754431A6607B4 | SGB03_PCO046 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6778 | -7.0863 | 100 | SPL06 | SGB03
RAB0000000281748 |  | GODE NONAHIN HIPPOLYTE | Marché SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 750000000 | 140239742 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-24 | 2150057644 | 485754431A6258B4 | SGB02_PCO005 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6778 | -7.087 | 50 | SPL01 | SGB02
RAB0000000281817 |  | KOUASSI KAN FRANCOIS | SOGB CAMP C (Halem) | SAN PEDRO | SOGB | 710000000 | 140959903 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-24 | 2150057645 | 485754431A60E2B4 | SGB02_PCO041 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6778 | -7.087 | 50 | SPL06 | SGB02
RAB0000000281695 |  | BEUGRE EUDES FREDDY SP | DERRIRE SAPEUR POMPIER | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 789000000 | 789226580 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150010664 | 485754431A6411B4 | SPD14_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA 18/03/2026:: |  | 4.756136 | -6.680360 | 100 | HUB14 | SPD14 |  |  | 1
RAB0000000292666 |  | ‎SIAKA DEMBELÉ | ‎SAN PEDRO CMA DERRIÈRE LA BOULANGERIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | ‎0748789418 | ‎0748789418 | 2025-12-22 | 2025-12-25 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-08 | 2150058953 | 4857544339A6F0B4 | SPD06_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | 08/03/2026::RAB0000000292666 ‎ ‎SIAKA DEMBELÉ ‎ ‎SAN PEDRO CMA DERRIÈRE LA BOULANGERIE ‎ ‎0748789418 ‎ ‎SPD06/PCO019 300M ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7725 | -6.6721 | 300 |  | SPD06
RAB0000000292578 |  | ‎ANON RODRIGUE WILFRIED | ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIÈRE LA MATERNITÉ | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | ‎0161905985 | 507318774 | 2025-12-22 | 2025-12-25 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-08 | 2150058943 | 4857544339A2B9B4 | SPZ14_PCO021 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7602 | -6.6652 | 100 |  | SPZ14
RAB0000000282136 |  | NIAMIEN SOANTIFI FRANCK | SAN PEDRO STATION TOTAL A LA ZONE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101238076 | 707131166 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPC05_PCO009 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Ce client dit qu'il a été déjà installé |  |  | 4.759925- 6.64594 |  | HUB005 | SPC05
RAB0000000281843 |  | SOUMAHORO MAMADOU | ZIMBABWE CARREFOUR MTN SP CLS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 504035719 | 768918991 | 2025-12-20 | 2025-12-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT14_PCO025 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 27/12/2025:: RAB0000000281843 ‎ ‎ SOUMAHORO MAMADOU ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MTN ‎ ‎0504035719 ‎0768918991 ‎ ‎GpS client :4.76664, -6.66481 ‎ ‎PCO SATURÉ ‎ ‎Etude ok/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7666 | -6.6627 | 200 | HUB14 | SPT14
RAB0000000282073 |  | SOUMAHORO MAWA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 556000000 | 769994308 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-27 | 2150051124 | 4857544339B0A9B4 | SPZ05_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 26/12/2025:: RAB0000000282073 ‎ ‎ SOUMAHORO MAWA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0556168695 ‎0769994308 ‎ ‎GpS client :4.754492, -6.667689 ‎GPS PCO :4.75486, -6.66768 ‎ ‎SPZ05/PCO08 ‎ ‎100m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7545 | -6.6677 | 100 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 1
RAB0000000282209 |  | DOSSO ABDOULAYE | ZIMBAWEE PVLO MERVEILLE SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 545000000 | 707834952 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-27 | 2150051125 | 4857544339A677B4 | SPZ14_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 26/12/2025:: Zone: SAN PEDRO Nom Client: DOSSO ABDOULAYE Contacts mobiles:0544649764/0707834952 SN : Gps:7, 789251,-6, 667132 PCO:SPZ14/PCO1 |  | 7, 789251 | -6, 667132 | 100 | HUB001 | SPZ14
RAB0000000282088 |  | ISSAN ZIBO JEAN PIERRE | SAN PEDRO ZIMBABWE EN FACE DE LA PHARMACIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 | 140382224 | 2025-12-20 | 2025-12-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-29 | 2150051120 | 4857544339A9F6B4 | SPZ04_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 27/12/2025:: RAB0000000282088 ‎ ‎ ISSAN ZIBO JEAN-PIERRE ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE PHARMACIE ‎ ‎0140382224 ‎0748026677 ‎ ‎GpS client :4.75890, -6.66614 ‎GPS PCO :4.75885, -6.66664 ‎ ‎SPZ04/PCO11 ‎ ‎50m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7589 | -6.6661 | 100 | HUB002 | SPZ04 |  |  | 1
RAB0000000282184 |  | KOSSONOU ATTA KOUADIO JEAN | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS EPV FIDOS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 160159855 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-29 | 2150051119 | 4857544339B56DB4 | SPZ05_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 27/12/2025:: RAB0000000282184 ‎ ‎ KOSSONOU ATTA KOUADIO JEAN ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0160159855 ‎0708957852 ‎ ‎GpS client :4.75618, -6.663976 ‎GPS PCO :4.75676, -6.66463 ‎ ‎SPZ05/PCO20 ‎ ‎300m ‎ ‎03 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7562 | -6.664 | 300 | HUB003 | SPZ05 |  |  | 3
RAB0000000281835 |  | SEKOU DOUMBIA | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 575000000 | 574527390 | 2025-12-20 | 2025-12-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-30 | 2150051128 | 4857544339A7C9B4 | ‎SPZ02_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | 27/12/2025:: RAB0000000281835 ‎ ‎ SEKOU DOUMBIA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎0574527390 ‎ ‎GpS client :4.76281, -6.67562 ‎GPS PCO :4.76029, -6.66927 ‎ ‎SPZ02/PCO23 ‎ ‎50m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7628 | -6.6756 | 100 | HUB003 | ‎SPZ02 |  |  | 1
RAB0000000282134 |  | DIE BAH THIERRY | SAN PEDRO TERRE ROUGE ISMA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 142227032 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150057590 | 485754431A61CBB4 | SPT01_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/16/03/2026::‎RAB0000000282134 ‎ DIE BAH THIERRY ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ISMA 0142227032 SPT01/PCO04 100M ‎ 01POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7711 | -6.6653 | 100 | HUB01 | SPT01 |  |  | 1
RAB0000000282128 |  | OUEDRAOGO IDRISSA | SAN PEDRO QUARTIER DIGBOUE RESIDENTIEL | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 142000000 | 707295652 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150057220 | 485754431A6203B4 | SPD14_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/18/03/2026::RAB0000000282128 ‎ OUEDRAOGO IDRISSA ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER ‎ 01 ‎ ‎SPD14/PCO009 100M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7557 | -6.6814 | 100 | HUB14 | SPD14
RAB0000000282018 |  | TIA EDITH SP ITC IB | DIGBE SP | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 710000000 | 2025-12-23 | 2025-12-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150063576 | 485754431A6A95B4 | SPD15_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/09/04/2026::RAB0000000282018 TIA EDITH SP DIGBE SP 0103257177 0710000000 SPD15/PCO016 150M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7605 | -6.6911 | 150 | HUB15 | SPD15
RAB0000000282509 |  | ADEKUNLE FATIMO AJIKE | SAN-PEDRO GRAND MARCHE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 505293498 | 707612223 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT26_PCO06 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/26/03/2026::RAB0000000282509 ADEKUNLE FATIMO AJIKE GRAND MARCHÉ 0707612223 SPT03 PCO 20 D 2 LONG CABLE 200m PM NEW 0 PM ANCIEN 3 PB 2 PCO SATURE Étude ok/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.777200 | 6.655934 | 250 | HUB26 | SPT26
RAB0000000282291 |  | OUEDRAOGO TASSERE | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 709880278 |  | 2025-12-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-29 | 2150051121 | 4857544339ADBDB4 | SPZ02_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | 29/12/2025::RAB0000000282291 ‎ ‎ OUEDRAOGO TASSERE ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎0707126649 0709880278 ‎ ‎GpS client :4.76094, -6.66733 ‎GPS PCO :4.76209, -6.66927 ‎ ‎SPZ02/PCO11 ‎ ‎50m ‎ ‎Etude ok |  | 4.761 | -6.6673 | 50 | HUB002 | SPZ02
RAB0000000282498 |  | KONAN KOUAKOU | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPD08 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 4.77 | -6.65 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-05 | 2123804533 | 4857544339B26AB4 | SPD_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026::RAB0000000282498 ‎ ‎KONAN KOUAKOU ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE ‎ 0102988160 SPD09/PCO15 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.76924 | -6.6524 | 100 | HUB08 | SPD09
RAB0000000282294 |  | HAMADOU BOUBE | SAN PEDRO BADOT VERS MOSQUEE OUATTARA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 142000000 | 142000000 | 2025-12-27 | 2025-12-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150059032 | 485754431A8798 | SPD12_PCO29 |  | Sans PCO | RAS | 12/03/2026::RAB0000000282294 HAMADOU BOULE SAN PEDRO BARDOT COCODY BAFFON 0141760909 SPD12/PCO29 200M ‎ 02 POTEAU à implanté ‎ETUDE OK |  | 4.76381 | -6.651 | 100 | HUB12 | SPD12
RAB0000000282385 |  | KONAN KOUAKOU RODRIGUE | J-B ROUTE DE FAYETTES | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 597000000 | 749420705 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2150059008 | 4857544339A51AB4 | SPD03_PCO26 |  | Sans PCO | RAS | CLIENT EN ATTENTE DE RACCORDEMENT/19/03/20/26/03/2026::RAB00000000282385 KONAN KOUAKOU RODRIGUEZ J-B ROUTE DE FAYETTE 0596976492 0749420705 SPD03/PCO09 PCO SATURÉ |  | 4.7642 | -6.6814 | 250 | HUB03 | SPD03
RAB0000000290586 |  | KEITA ABOU BAKARY SIRIKI | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WONMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 546000000 | 545986711 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2121803323 | 485754438FCFF7AD | ‎SPZ13_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 27/03/2026::RAB0000000290586 ‎ ‎KEITA ABOU BAKARY ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWÉ CARREFOUR WOMI ‎ 0545986711 SPZ13/PCO20 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7627 | -6.6626 | 50 | HUB13 | SPZ13
RAB0000000282547 |  | CONDE ARAFAN | SAN PEDRO CMA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 777032877 | 506000000 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 09/04/2026::0000000282547 CONDE ARAFAN SAN-PEDRO CMA 0777032877 CLIENTS HORS ZONE |  | 4.7738 | -6.6728 |  |  | SAN PEDRO
RAB0000000282562 |  | YAO KOUASSI VALDERE | SAN PEDRO DIGBE CLS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 788652 | 788652 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque |  |  | 4.751872 | -6.694477 |  |  | SAN PEDRO
RAB0000000282604 |  | SEKA ELIE BRICE | SAN PEDRO DIGBOUE RESIDENTIELLE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 152193857 | 77455009 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD18_PCO018 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | //CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/202623/03/2026::‎RAB0000000282604 ‎ SEKA ELIE BRICE ‎ ‎SAN PEDRO : DIGBEU CAMP POMPIER 0152193857 SPD02/PCO32 *‎PCO SATURÉ/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.753978 | -6.683323 | 100 | HUB18 | SPD18 |  |  | 1
RAB0000000282570 |  | SENOU MAMADOU | SAN PEDRO THANRY GARE WATE DEDANS KAHLYS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 749046995 | 506732647 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT19_PCO017 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | 10/04/2026::RAB0000000282570 SENOU MAMADOU SAN PEDRO THANRY GARE WATE DEDANS 0749046995 050673264 ZONE EN DÉPLOIEMENT/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7797 | -6.6617 | 150 | HUB19 | SPT19
RAB0000000282583 |  | COULIBALY SIAKA OUOLI | SAN PEDRO DAFCI | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 102096477 | 757303122 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT23_PCO02 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 28/04/2026::RAB0000000282583 COULIBALY SIAKA OUOLI SAN PEDRO DAFCI SAN PEDRO SAN PEDRO 0102096477 0757303122 Clients hors zone / 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7662 | -6.6872 | 100 | HUB23 | SPT23
RAB0000000279459 |  | TIA MOMIME THEODORE | SAN PEDRO ZIMBABWE APRES MARCHE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 141489264 | 708015121 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | ‎ |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 26/03/2026::RAB00000000279459 TIA MOMIME THEODORE SAN PEDRO ZIMBABWE APRES MARCHE 0141489264 0708015121 CLIENT HORS ZONE |  | 4.75963 | -6.661228
RAB0000000275136 |  | TOURE YACOUBA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707 131 072,00 | 707 131 072,00 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-30 | 2150061975 | 48575443DB7AB1B7 | SPC03_PCO016 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 22/04/2026::RA B0000000275136 TOURE YACOUBA SAN PEDRO PETIT MARCHE DE LA POSTE 0707131072 0707131072 Nomenclature PCO SPC03/PCO11 50M PCO SATURÉ ÉTUDE OK / 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.74633 | -6.6313 | 400 | HUB03 | SPC03 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB0000000275196 |  | BOCOUM ABDOULAYE | SAN PEDRO PETIT MARCHE DE LA POST | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707131072 | 707131072 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-30 | 2150061979 | 48575443DB7E9DB7 | SPC03_PCO16 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 20/04/2026::RAB0000000275196 BOCOUM ABDOULAYE 0707131072 Client injoignable//22/04/2026RAB 0000000275196 BOCOUM ABDOULAYE SAN PEDRO PETIT MARCHE DE LA POST 0707131072 0707131072 Nomenclature PCO SPC03/PCO11 50M PCO SATURÉ |  | 4.746352 | -6.63133 | 400 | HUB03 | SPC03 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB0000000282523 |  | BAKAYOKO MARIAM | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 150445798 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-30 | 2150051115 | 4857544339B5BAB4 | SPZ05_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | 30/12/2025:: RAB0000000282523 ‎ ‎ BAKAYOKO MARIAM ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎07 07 30 9143 ‎GPS PCO‎ :4.75631, -6.666188 ‎SPZ05/PCO16 ‎ ‎50m ‎ ‎00poteaux |  | 4.7563 | -6.6662 | 100 | HUB002 | SPZ05 |  |  | 0
RAB0000000282708 |  | LAMINE AWA CINARE | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 716000000 | 707185769 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-30 | 2150051123 | 4857544339AB92B4 | SPZ04_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 30/12/2025:: RAB0000000282708 ‎ ‎ LAMINE AWA CINARE ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE ‎ ‎07 16 28 2924 ‎ ‎GPS PCO‎ :4.761348, -6.665181 ‎ ‎SPZ04/PCO08 ‎ ‎50m ‎ ‎00poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7613 | -6.6652 | 100 | HUB001 | SPZ04 |  |  | 0
RAB0000000282727 |  | KABORE PINGDWENDE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 144000000 | 594566690 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-30 | 2150051113 | 4857544339A593B4 | SPZ14_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 30/12/2025:: RAB0000000282727 ‎ ‎ KABORE PINGDWENDE ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎05 94 56 6690 ‎ ‎GPS PCO‎ :4.759436, -6.665169 ‎ ‎SPZ14/PCO02 ‎ ‎150m ‎ ‎00poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7594 | -6.6652 | 150 | HUB001 | SPZ14 |  |  | 0
RAB0000000282749 |  | NAMISATA SEVEDE | SAN PEDRO ZIMBABWE NON LOIN DU COLLEGE KATIENE CPK | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 557000000 | 716617790 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-03 | 2150051117 | 4857544339B444B4 | SPZ14_PCO027 |  | Sans PCO | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000282749 ‎ ‎ NAMISATA SEVEDE ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎0716617790 0556842530 ‎ ‎GpS client :4.76044, -6.66543 ‎GPS PCO :4.76107, -6.66465 ‎ ‎SPZ14/PCO27 ‎ ‎100m 02 POTEAUX ‎ ‎Etude ok |  | 4.7604 | -6.6654 | 100 | HUB004 | SPZ14 |  |  | 2
RAB0000000282817 |  | OUATTARA SOULEY | SAN PEDRO ZIMBABWE MTN | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 708752010 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-05 | 2150051145 | 4857544339B0D9B4 | SPZ15_PCO018 |  | Sans PCO | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000282817 ‎ ‎ OUATTARA SOULEY ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MTN ‎ ‎0708752010 0103055202 ‎ ‎GpS client :4.76606, -6.66714 ‎GPS PCO :4.76425 -6.66676 ‎ ‎SPZ15/PCO018 ‎ ‎350m 01 POTEAU ‎ ‎Etude ok |  | 4.7661 | -6.6671 | 350 | HUB003 | SPZ15 |  |  | 1
RAB0000000282788 |  | KONAN HUBERT KOUAKOU | SAN PEDRO EGLISE EBENEZER AU COLOMBE DERRIERE LE MOULIN | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 160000000 | 749992995 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-04 | 2123808179 | 4857544339A5ACB4 | SPT05_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | 04/03/2026::RAB0000000284549 ‎ ‎KONAN HUBERT KOUAKOU ‎ ‎SAN PEDRO COLOMBIE EGLISE EBENEZER ‎ 0160160400 0749992995 SPT05/PCO32 350M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7736 | -6.6512 | 350 | HUB05 | SPT05
RAB0000000282590 |  | DEGRE BOUABEHI ANICK | SAN PEDRO BAR DOT SAINT ANTOINE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 153145964 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-05 | 2150001193 | 4857544339AE82B4 | SPD10_PCO14 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026::RAB0000000282590 ‎ ‎DEGRE BOUABEHI ANICK ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT SAINT ANTOINE ‎ 0707272388 0153145964 SPD10/PCO14 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7687664 | -6.6505352 | 100 |  | SPD10
RAB0000000282631 |  | NOUFE SANSAN CASIMIR | SAN PEDRO DIGBOUE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 704000000 | 703772524 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-20 | 2150059042 | 485754431A800BB4 | SPD15_PCO01 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/16/03/2026::‎RAB0000000282134 ‎ DIE BAH THIERRY ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ISMA 0142227032 SPT01/PCO04 100M ‎ 01POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.75746 | -6.6914 | 300 | HUB015 | SPD15 |  |  | 1
RAB0000000282818 |  | N'GUESSAN KOUAME JACOB.... | SAN PEDRO DIGBOUE DERRIERE L'ECOLE MADI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 142000000 | 759677627 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-21 | 2150050214 | 4857544339AA95B4 | SPD15_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | Zone en cours de deploiement/21/03/2026::RAB0000000282818 N'GUESSAN KOUAME JACOB 0141884894 SPD15 PCO 31 D 04 LONG CABLE 100m PM NEW 0 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok |  | 4;76029 | -6.6896 | 100 | HUB15 | SPD15
RAB0000000282586 |  | SOUMAHORO TATA ADJA | SAN PEDRO BARDOT 18 EN FACE DE LA MOSQUEE KANTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 5950000000 | 5950344074 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150060563 | 4857544339A461B4 | SPD09_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | CLIENT EN ATTENTE DE RACCORDEMENT/12/03/2026:: 25/03/2026::AB000000282586 SOUMAHORO TATA ADJA SAN PEDRO BARDOT 18 EN FACE DE LA MOSQUÉE KANTE 0559034074 CLIENT. INJOIGNABLE |  | 4.76997 | -6.68616 | 200 | HUB08 | SPD09 |  |  | 1
RAB0000000294600 |  | DIBI HOUPHOUE FELIX | SAN PEDRO JB MARACANA HOTEL BANANIER | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 102099098 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060461 | 48575443D07C82B7 | SPD04_PCO52 |  | Sans PCO | RAS | 30/03/2026::RAB00000000294600 DIBI HOUPHOUE FELIX SAN PEDRO JB MARACANA HOTEL BANANIER 0709551773 0102099098 200M 00POTEAU ETIDE OK |  | 4.7651 | -6.675 | 200 | HUB04 | SPD04
RAB0000000274949 |  | KONE AMIDOU | SAN PEDRO JB FAYETTE DERRIERMACIN ETRE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 507000000 | 707935152 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060424 | 48575443D07346B7 | SPD003_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 30/03/2026::RAB00000000294949 KONE AMIDOU SAN PEDRO JB FAYETTE DERRIÈRE PHARMACIE BIEN ETRE SPD003/PCO021 200M 00POTEAU 0506818799 ETUDE OK |  | 4.7673 | -6.6769 | 200 | HUB003 | SPD003
RAB0000000295010 |  | AKOUAVI HAMAOUZO EPSE ANANI | SAN PEDRO LAC MATERNITE BALMER | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 711000000 | 565656504 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150050227 | 48575443DB6C0EB7 | SPL015_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 30/03/2026::RAB000000000295010 AKOUAVI HAMAOUZO EPSE ANANI +2250565656504 SPL015/PCO05 250M 01 POTEAU ETUDE OK NB: LE PCO EST SAUTÉ. IL FAUT POSÉ UN DEUXIÈME COUPLEUR POUR QUE LE CLIENT SOIT RACCORDABLE |  | 4.7304 | -6.6475 | 250 | HUB015 | SPL015 |  |  | 1
RAB0000000292747 |  | SYLLA VAZOUMANA | SAN PEDRO JB CARREFOUR GALO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 788000000 | 143695949 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150048470 | 485754431A6C76B4 | SPD003_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 30/03/2026::RAB00000000292747 SYLLA VAZOUMANA SAN PEDRO JB CARREFOUR GALO SPD003/PCO021 250M 01POTEAU 0787640265 0143695949 ETUDE O |  | 4.764 | -6.6785 | 250 | HUB003 | SPD003 |  |  | 1
RAB0000000292694 |  | SOUMAHORO MOUSSA | SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DE LA PHC | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 564000000 | 564281165 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150010469 | 48575443D08263B7 | SPT02_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 30/03/2026::RAB00000000292694 SOUMAHORO MOUSSA SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DE ISMA SPT001/PCO006 200M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7744 | -6.6655 | 200 | HUB02 | SPT02
RAB00000000282640 |  | KONATE KARIDJATOU | SAN PEDRO COLAS DERRIÈRE ARCHANGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 102292303 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150020053 | 485754431DB7482B7 | SPL06_PCO10 |  | PCO Saturé | RAS | 27/03/2026::RAB00000000282640 KONATE KARIDJATOU SAN PEDRO COLAS DERRIÈRE LA PHARMACIE ARCHANGE 0102292303 SPT01/PCO21 PCO SATURÉ |  | 4.7297 | -6.6548 | 200 | HUB06 | SPL06
RAB0000000282602 |  | DINNE MAIMOUNA ITC DOZAN | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL ALIGNEMENT HOTEL AVANCE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 586534562 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150063567 | 485754431A5F0DB4 | SPD14_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | Zone en cours de delpoiement/08/04/2026::RAB0000000282602 DINNE MAIMOUNA SAN PEDRO DIGBEU 0708190337 0586534562 RESIDENTIEL ALIGNEMENT HOTEL AVANCE SPD14_PCO021 01 POTEAU métallique à implanter 350m Étude ok pre-cablé |  | 4.755 | -6.6798 | 350 | HUB14 | SPD14 |  |  | 1
RAB00000000294644 |  | SAWADOGO MICAELLE | TERRE ROUGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 547000000 | 546599214 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062485 | 48575443DB7D3BB7 | SPT2_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 01/04/2026::RAB00000000293226 WANDAOGO MOUMOUNI TERRE ROUGE 0778937320 SPT2/PCO04 00 poteau 250m Étude ok |  | 4.7695 | -6.6635 | 25O | HUB02 | SPT02
RAB00000000297331 |  | GBAKUI JOLIE DEBORA | ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 769000000 | 768655437 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062497 | 48575443DB6846B7 | SPZ02_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::RAB00000000297331 GBAKUI JOLIE DEBORA ZIMBABWE 0768655437 SPZ02/PCO04 00 poteau 100m Étude ok |  | 4.7626 | -6.669 | 100 | HUB02 | SPZ02
RAB0000000223147 |  | ADOU KOUAME AIME HYACINTHE SIDICK | SAN PEDRO DIGBEU | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 707866441 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 21501000000 | 485754431A68E8B4 | SPD15_PC008 |  | Hors zone | RAS | 30/03/2026::RAB00000000223147 ADOU KOUAME AIME HYACINTHE SIDICK SAN PEDRO DIGBEU 0707866441 SPD15/PCO08 250M 03POTEAU ETIDE OK |  | 4.762 | -6.6942 | 250 | HUB15 | SPD15 |  |  | 3
RAB0000000297344 |  | KONE NAMAN | SAN PEDRO TOSSONGON | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 788000000 | 758292539 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150063569 | 485754431A6501B4 | SPT02_PCO15 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::RAB0000000297344 ‎ ‎KONE NAMAN ‎ ‎SAN PEDRO ZAMLANMLAN DOUGOU ‎ ‎0758292539 0788123571 ‎ ‎SPT02/PCO15 ‎ ‎01 POTEAU 300M ‎ ‎Etude ok |  | 4.774 | -6.6604 | 300 | HUB02 | SPT02 |  |  | 1
RAB0000000282705 |  | KONATE FANGNAN KARIMOU | SAN PEDRO LAC JULES FERRY ALIGNEMENT BOULANGERIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 747000000 | 747005158 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062592 | 48575443DB6B54B7 | SPL12_PCO15 |  | PCO Saturé | RAS | PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/13/04/2026::RAB0000000282705 KONATE FANGNAN KARIMOU SAN PEDRO LAC JULES FERRY ALIGNEMENT BOULANGERIE 0747005158 0747005158 Nomenclature PCO: SPL12/PCO15/D02/F4-4 200m 01 poteau Étude ok |  | 4.7437 | -6.654 | 200 | HUB12 | SPL12 |  |  | 1
RAB0000000215426 |  | SEOGO MOISE | ‎SAN PEDRO DIGBEU CARREFOUR COSMOS IT DOZAN | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 707393255 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062474 | 48575443DB7E67B7 | SPD15_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | 24/03/2026::RAB0000000215426 ‎ SEOGO MOISE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU CARREFOUR COSMOS ‎ 0707393255 ‎ ‎SPD02/PCO17 ‎ ‎PCO SATURE |  | 4.7613 | -6.6876 | 150 | HUB15 | SPD15
RAB0000000282666 |  | TANOH EHULA MARGUERITE | SAN PEDRO ECOLE IMA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 102000000 | 545051629 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150062373 | 48575443DB636BB7 | SPD02_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | //PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/24/03/2026::RAB0000000282666 ‎/21/04/2026::RAB0000000282666 TANOH EHULA MARGUERITE SAN PEDRO ECOLE IMA 0102484191 0545051629 SPD02/PCO13 01 poteaux 250m Étude ok TANOH MARGUERITE ‎ ‎SAN PEDRO IMA ‎ 0102484191 ‎ ‎SPD02/PCO013 350M 04 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7607 | -6.6848 | 250 | HUB02 | SPD02 |  |  | 1
RAB0000000282550 |  | BOUREIMA HAMIDOU | BARDOT GESCO DERIIERE LA MOSQUEE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 505000000 | 105230496 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150062365 | 48575443DB7704B7 | SPT05_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/12/O3/2026::RAB0000000282550 BOUREIM HAMIDOU ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT GESCO ‎ 0505264366 SPD08/PCO29 200M ‎ 00POTEAU *PCO SATURÉ |  | 4.7733 | -6.6571 | 200 | HUB05 | SPT05 |  |  | 3
RAB0000000282576 |  | DAALLADA N'GUESSAN AGNES | DIGBEU RESIDENTIEL | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 101000000 | 757582513 | 2025-12-28 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150062107 | 48575443DB7534B7 | SPT05_PCO09 |  | PCO Saturé | RAS | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 24/04/2026::RAB0000000282576 DAALLADA N'GUESSAN AGNES 0101209110 DIGBEU DERRIÈRE LA PHARMACIE COSMOS SPT05 PCO09 300M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7603844 | -6.6870907 | 300 | HUB05 | SPT05 | [5 empty] | KAHLYS
RAB0000000282537 |  | BERTE DIAMANTHIO | SAN-PEDRO FAYETTE SCAF | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 556000000 | 504676517 | 2025-12-28 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150067084 | 48575443DB7962B7 | ‎SPD03_PCO026 |  | Hors zone | Hors zone couverture PCO | 27/04/2026:: |  | 4.766 | -6.6803 | 350 | HUB03 | ‎SPD03 |  |  | 4 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB0000000282940 |  | DOSSO MAMADOU. | SAN PEDRO ZIMBABWE APRES LE LAVAGE CARREFOUR PORC | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 555000000 | 101134487 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-03 | 2150051122 | 4857544339B444B4 | SPZ15_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000282940 ‎ ‎ DOSSO MAMADOU ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PORC ‎ ‎0555350417 0101134487 ‎ ‎GpS client :4.76356, -6.66561 ‎GPS PCO :4.76362, -6.66558 ‎ ‎SPZ15/PCO21 ‎ ‎100m 01 POTEAU ‎ ‎Etude ok |  | 4.7636 | -6.6656 | 100 | HUB003 | SPZ15 |  |  | 1
RAB0000000282937 |  | KOUASSI KONAN CEDRIC | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 171000000 | 788640552 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-05 | 2150051142 | 4857544339A8ACB4 | SPZ04_PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000282937 ‎ ‎ KOUASSI KONAN CÉDRIC ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MANU ‎ ‎0788640552 0170782249 ‎ ‎GpS client :4.75781, -6.66518 ‎GPS PCO :4.75784, -6.66512 ‎ ‎SPZ04/PCO019 ‎ ‎50m 00 POTEAUX ‎ ‎Etude ok |  | 4.7578 | -6.6652 | 100 | HUB003 | SPZ04
RAB0000000282960 |  | KONE SALIFOU. | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 170000000 | 545546679 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-05 | 2150051143 | 4857544339A468B4 | SPZ01_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000282960 ‎ ‎ KONE SALIFOU ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0170480876 0545546679 ‎ ‎GpS client :4.75676, -6.66796 ‎GPS PCO :4.75679, -6.66821 ‎ ‎SPZ01/PCO010 ‎ 1‎50m 01 POTEAU ‎ ‎Etude ok |  | 4.7568 | -6.668 | 150 | HUB001 | SPZ01 |  |  | 1
RAB0000000282902 |  | BALLE KINDE JOEL DAMAS | SAN PEDRO ZIMBABWE APRES LE PETIT MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 778000000 | 767497410 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-05 | 2150051142 | 4857544339A8ACB4 | SPZ13_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000282902 ‎ ‎ BALLE KINDE JOËL DAMAS ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE APRÈS LE PETIT MARCHÉ ‎ ‎0778227907 0767497410 ‎ ‎GpS client :4.75907, -6.66248 ‎GPS PCO :4.76153, -6.66276 ‎ ‎SPZ13/PCO08 ‎ 3‎50m 01 POTEAU ‎ ‎Etude ok |  | 4.7591 | -6.6625 | 350 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000283063 |  | SOUALIO BAMBA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 103092517 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-06 | 2150051151 | 4857544339A36EB4 | SPZ01_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000283063 ‎ ‎ SOUALIO BAMBA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0103092517 ‎ ‎GpS client :4.75581, -6.67065 ‎GPS PCO :4.75624, -6.67008 ‎ ‎SPZ01/PCO012 ‎ 2‎50m 03 POTEAUX ‎ ‎Etude ok |  | 4.7558 | -6.6707 | 250 | HUB002 | SPZ01 |  |  | 3
RAB0000000284289 |  | GNENAO WADE ESTHER GISEL | SOGB TEMA 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 103233320 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150057198 | 485754431A6B40B4 | SGB02_PCO018 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6781 | -7.0839 | 50 | SPL07 | SGB02
RAB0000000283024 |  | MEITE MAMADOU | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 790000000 | 759451533 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150051112 | 4857544339B140B4 | SPZ05_PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000283024 ‎ ‎ MEITE MAMADOU ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0789662438 0759451533 ‎ ‎GpS client :4.75641, -6.66663 ‎GPS PCO :4.75675, -6.66622 ‎ ‎SPZ05/PCO019 ‎ ‎50m 00 POTEAUX ‎ ‎Etude ok |  | 4.7564 | -6.6666 | 50 | HUB003 | SPZ05
RAB0000000282972 |  | KONATE FODE | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 779000000 | 779262062 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-04 | 2122806931 | 4857544339AC0DB4 | SPD09_PCO22 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026::‎RAB0000000282972 ‎ ‎KONATE FODE ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETIT MAIRIE ‎ 0779262062 SPD09/PCO22 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK ‎ |  | 4.7704630 | -6.6522254 | 100 | HUB09 | SPD09 |  |  | 2
RAB0000000283016 |  | SANISSI DIARRASSOUBA | SAN PEDRO BARDOT LION'S EPP CANITINO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 505000000 | 708123756 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150044698 | 485754431A6324B4 | SPD10_PCO26 |  | Sans PCO | RAS | 06/03/2026::RAB0000000283016 Sanissi diarrassouba SAN PEDRO BARDOT PETIT MAIRIE SPD10/PCO26 100M ‎ 02POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.770612 | -6.6511 | 100 | HUB10 | SPD10
RAB0000000282978 |  | AGUIE PAULE AMEDEE | SAN-PEDRO FAYETTE ALIGNEMENT HOTEL SEMAO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 747000000 | 747461355 | 2025-12-28 | 2025-12-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150060562 | 485754431A74CAB4 | SPD06_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/25/03/2026::RAB00000282978 AGUIE PAULE AMEDEE SAN PEDRO ÉGLISE CMA A LA FIN DE LA CLÔTURE 0747461355 0747461355 SPD06/PCO32 |  | 4.770923 | -6.673348 | 200 | HUB06 | SPD06
RAB0000000283067 |  | OUIDIE AMY RAYMONDE | SAN PEDRO BARDOT 18 NON LOIN DU TERRAINS LION's CLUB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 143000000 | 503582272 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150050578 | 48575443DB74F7B7 | SPD09_PCO16 |  | Sans PCO | RAS | 21/03/2026::‎RAB0000000283067 ‎ OUIDIE AMY RAYMONDE ‎ ‎SAN PEDRO : BARDOT 18 LION's CLUB 0143036264 SPD09/PCO16 100M ‎ 01POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.768838 | -6.652431 | 100 | HUB09 | SPD09 |  |  | 1
RAB0000000283019 |  | KANTE ISSA | SAN PEDRO BARDOT ALIGENEMENT MOSQUEE KANTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 758274957 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150051815 | 48575443FF2C40B3 | SPD20_PCO20 |  | Hors zone | RAS | 21/03/2026::0000000283019 0758274957 San Pedro BARDOT Mosque kante Kante Issa Zone en cours de déploiement |  | 4.768843 | -6.6549 | 50 | HUB20 | SPD20
RAB0000000283043 |  | DOUDOU LACKA DETVHEMAR CARRELY | SAN PEDRO LAC JULES FERRY NON LOIN DE L'AREOPORT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 140000000 | 748343841 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062589 | 48575443DB70C1B7 | SPL05_PCO11 |  | PCO Saturé | RAS | 13/04/2026::RAB0000000283043 DOUDOU LACKA DETVHEMAR CARRELY SAN PEDRO LAC JULES FERRY NON LOIN DE L'AREOPORT 0140403281 0748343841 Nomenclature PCO: SPL13/PCO10 350 M 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.741841 | -6.656657 | 350 | HUB05 | SPL05 |  |  | 1
RAB0000000283140 |  | ADAHA KOUGHUINNDIGA | SAN PEDRO DIGBEU TERRAIN ITC DOZAN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 143094300 | 749000000 | 2025-12-31 | 2026-01-02 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 10/04/2026:: |  | 4.7522 | -6.6946 |  |  | SAN PEDRO
RAB0000000283121 |  | GOZAN LANDRY IGOKIN | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 759000000 | 160688598 | 2025-12-31 | 2026-01-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150051114 | 4857544339B71EB4 | SPZ03_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 08/01/2026:: RAB0000000283121 ‎ ‎ GOZAN IGOKIN LANDRY ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE WOMI ‎ ‎0759478433 0160688598 ‎ ‎GpS client :4.76441, -6.66674 ‎GPS PCO :4.76241, -6.66629 ‎ ‎SPZ03/PCO09 ‎ ‎50m ‎ ‎Etude ok |  | 4.7644 | -6.6667 | 50 | HUB003 | SPZ03
RAB0000000283118 |  | OUPO DIDI JEAN BAPTISTE | SAN PEDRO BARDOT 18 LION'S CLUB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 777000000 | 143534538 | 2025-12-31 | 2026-01-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-06 | 2150009064 | 485754431A84ADB4 | SPD11_PCO026 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.765843 | -6.652613 | 100 | HUB11 | SPD11
RAB0000000283131 |  | WEHE WOKO AMOS | SAN PEDRO BARDOT 18 NON LOIN DU TERRAIN DU LION'S CLUB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 778000000 | 574338717 | 2025-12-31 | 2026-01-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150059023 | 485754431A8818B4 | SPD10_PCO12 |  | Sans PCO | RAS | Précablé |  | 4.7700337 | -6.6605335 | 80 | HUB10 | SPD10
RAB0000000283172 |  | SOUMAILA DIALLO | SAN PEDRO POPO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709469247 | 103244295 | 2025-12-31 | 2026-01-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT21_PCO016 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | / 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7754877 | -6.6498832 | 150 | HUB21 | SPT21
RAB0000000283381 |  | AZIADOU EPSE ZOGHO ABRA | SAN PEDRO CITE ALIGNEMENT COMMISSARIAT | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 170111232 | 798000000 | 2026-01-03 | 2026-01-05 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPC03_PCO01 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026 |  | 4.7454404 |  | 250 | HUB03 | SPC03
RAB0000000001911 |  | ABRAHAM LOUIS MALIK DIABY | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 787758937 | 506787409 | 03/01.2026 | 2026-01-05 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | le numéro ne passe pas | [6 empty] | SAN PEDRO
RAB0000000283318 |  | LOUA PATICK JUDIKAEL | SAN PEDRO LA ZONE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 151024009 | 502780673 | 2026-01-02 | 2026-01-05 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPC10_PCO04 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | ZONE DE DESSAT PREVUE POUR CE CLIENT |  | 4.753164 | -6.641940 | 300 | HUB10 | SPC10
RAB0000000283325 |  | BINATE NOKRO | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 767000000 | 101739355 | 2026-01-02 | 2026-01-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-05 | 2150051142 | 4857544339A8ACB4 | SPZ14_PCO027 |  | Sans PCO | RAS | 05/01/2026:: RAB0000000283325 ‎ ‎ BINATE NOKRO ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHÉ ‎ ‎0101739355 0767090339 ‎ ‎GpS client :4.729756, -6.64561 ‎GPS PCO :4.76112, -6.66457 ‎ ‎SPZ14/PCO27 ‎ 250m 02 POTEAUX ‎ ‎Etude ok |  | 4.7298 | -6.6456 | 250 | HUB004 | SPZ14 |  |  | 2
RAB0000000283414 |  | AKACHI AHO OGUIE CLEMENT FRANCK | SOGB CAMP JOSY | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 140967315 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-05 | 2150057566 | 485754431A6338B4 | SGB05_PCO017 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6808 | -7.0968 | 200 | SPL03 | SGB05
RAB0000000283416 |  | MAIGA ABDOULAYE ALOUSSEINI | SOGB NOUVELLE GARE | SAN PEDRO | SOGB | 705000000 | 172451811 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-05 | 2150057565 | 485754431A5F93B4 | SGB01_PCO049 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6676 | -7.083 | 200 | SPL07 | SGB01
RAB0000000283149 |  | KOIDIO YAO JEAN CLAUDE | SOGB CAMP JOSY | SAN PEDRO | SOGB | 707000000 | 102997716 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-05 | 2150057568 | 485754431A6D44B4 | SGB05_PCO017 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6813 | -7.0975 | 300 | SPL03 | SGB05
RAB0000000283980 |  | BROU KOUACOU ISIDORE | SOGB CAMP JOSY | SAN PEDRO | SOGB | 709000000 | 103534726 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-05 | 2150057556 | 485754431A6CC9B4 | SGB05_PCO017 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6808 | -7.0968 | 100 | SPL03 | SGB05
RAB0000000283993 |  | N'GUETTA ELVIS JEAN JAURES AMBROISE | SOGB CAMP JOSY | SAN PEDRO | SOGB | 759000000 | 100824232 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-05 | 2150057572 | 485754431A652CB4 | SGB05_PCO018 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6816 | -7.0958 | 300 | SPL03 | SGB05 |  |  | 1
RAB0000000283992 |  | YAO BESSY RAPHAEL | SOGB CAMP KOSY 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 141000000 | 707010151 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-06 | 2150057559 | 485754431A645EB4 | SGB05_PCO011 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6695 | -7.0899 | 50 | SPL02 | SGB05
RAB0000000283978 |  | ADJE MOBIO DERRICK | SOGB HYDRAFORM 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 779000000 | 142788426 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-06 | 2150057560 | 485754431A6399B4 | SGB04_PCO040 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6839 | -7.089 | 80 | SPL05 | SGB04
RAB0000000283281 |  | DOSSO DAOUDA | SAN PEDRO BARDOT KANTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 505269240 | 2026-01-02 | 2026-01-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-04 | 2150003460 | 4857544339A7ABB4 | SPD09_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 04/03/2026:: |  | 4.770449 | -6.654358 | 150 | HUB09 | SPD09
RAB0000000291976 |  | CISSE MAMADOU | ‎SAN PEDRO VICTOR BALLET | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 757711848 | 2026-01-02 | 2026-01-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-04 | 2150055060 | 4857544339A8E8B4 | SPS03_PCO 71 |  | Sans PCO | RAS | 04/03/2026:: |  |  |  | 150 |  | SPS03 |  |  | 1
RAB0000000283374 |  | DOUMBIA BAKARY | SAN PEDRO FAYETTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 713816814 | 2026-01-03 | 2026-01-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-29 | 2150060463 | 48575443D07ABFB7 | SPD03_PCO21 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/24/03/2026::RAB0000000221568 ‎ DOUMBIA VAKABA ‎ ‎SAN PEDRO JB FAYETTE ‎ 0709131110 ‎ ‎SPD03/PCO1 ‎ ‎PCO SATURE |  | 4.76657 | -6.6781 | 150 | HUB03 | SPD03
RAB0000000283304 |  | SAY MARIAM HORIZON TECH | SAN PEDRO BARDOT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 142340550 | 2026-01-02 | 2026-01-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062178 | 48575443DB713BB7 | SPD08_PCO14 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/23/03/2026::RAB000000000283304 SAY MARIAM SAN PEDRO BARDOT 0708048587 0142340550 SPD10/PCO52 300M 01POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7723080 | -6.6504259 | 300 | HUB08 | SPD08 |  |  | 1
RAB0000000283366 |  | EHOUMAN YAH FLAURE EDITH | SAN PEDRO JULES FERRY | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 708000000 | 140987222 | 2026-01-03 | 2026-01-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150062115 | 48575443DB7BC7B7 | SPL12_PCO014 |  | PCO Saturé | Désistement | 09/04/2026::RAB0000000283366 EHOUMAN YAH FLAURE EDITH SAN PEDRO JULES FERRY 0708262664 0140987222 Nous avons appelé la cliente elle dit qu'elle a résilié le contrat parce qu'il y a très longtemps qu'elle a fait son abonnement et elle n'a pas été installé |  | 4.7425819 | -6.6535510 | 250 | HUB04 | SPL12 |  |  | 2
RAB0000000284032 |  | KOFFI KONIN SIMON | SOGB CAMP KOSY 100mb | SAN PEDRO | SOGB | 103000000 | 708076443 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-06 | 2150057563 | 485754431A654AB4 | SGB05_PCO011 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6702 | -7.0907 | 350 | SPL01 | SGB05
RAB0000000284038 |  | N'GUESSAN KONAN LUDOVIC | SOGB CAMP MAITRE DEKO 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 103000000 | 504760410 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-06 | 2150057204 | 485754431A6BD8B4 | SGB01_PCO001 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6757 | -7.081 | 50 | SPL07 | SGB01
RAB0000000284027 |  | PHARMACIE NERO | PHARMACIE NERO A L'ENTREE DE SOGB 100mb | SAN PEDRO | SOGB | 707000000 | 103495349 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-06 | 2150057210 | 485754431A62B2B4 | SGB01_PCO053 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6676 | -7.083 | 150 | SPL07 | SGB01
RAB0000000284042 |  | TOURE LOUA EMILE | SOGB CAMP KOSY K4 100mb | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 101734062 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-06 | 2150057562 | 485754431A663EB4 | SGB05_PCO009 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6775 | -7.0889 | 400 | SPL03 | SGB05
RAB0000000284036 |  | EHU DIBI DARIUS | SOGB CAMP C 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 154000000 | 707745457 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-06 | 2150057212 | 485754431A6D20B4 | SGB02_PCO056 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6767 | -7.0852 | 50 | SPL07 | SGB02
RAB0000000284052 |  | AGNESS ANGE GABRIEL | SOGB ECOLE DEKO 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 778000000 | 100823947 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057206 | 485754431A60DEB4 | SGB01_PCO001 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6699 | -7.0808 | 50 | SPL07 | SGB01
RAB0000000284051 |  | SOUMAHORO MAIMOUNA | SOGB DEKO 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 142581044 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057205 | 485754431A6A3AB4 | SGB01_PCO001 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6756 | -7.081 | 50 | SPL07 | SGB01
RAB0000000284029 |  | KONAN KONAN DAMIEN | SOGB CAMP C 100mb | SAN PEDRO | SOGB | 101000000 | 749434665 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057571 | 485754431A6257B4 | SGB02_PCO051 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6775 | -7.0887 | 100 | SPL07 | SGB02 |  |  | 1
RAB0000000283729 |  | BITCHI BONI MICHEL | SAN PEDRO LAC ANCIEN BOULANGERIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 556920243 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-21 | 2121803296 | 485754438FCF56AD | SPL02_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 20/02/2026::RAB0000000288641 ‎ ‎BITCHI BONI MICHEL ‎ ‎SAN PEDRO LAC ANCIENNE BOULANGERIE ‎ND:2121803296 SN:485754438FCF56AD 0708538667 0556920243 ‎ ‎SPL08/PCO16 ‎ 250M 02 POTEAUX ÉTUDE OK |  | 4.739640 | -6.639259 | 250 | HUB02 | SPL02 |  |  | 2
RAB0000000290150 |  | ‎FOFANA ADAMA | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 506000000 | 555819015 |  | 2026-01-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-21 |  | 485754438FCFC4AD | SPT01_PCO31 |  | Sans PCO | RAS | [5 empty] | HUB10 | SPT01
RAB0000000283444 |  | YOUHO MOMBOIN NOE | BARDOT 18 SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 565000000 | 150789193 | 2026-01-04 | 2026-01-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150059030 | 485754431A841EB4 | SPD12_PCO23 |  | Sans PCO | RAS | Précablé |  | 4.7647 | -6.651 | 50 | HUB12 | SPD12
RAB0000000283515 |  | COULIBALY NATACHA | SAN PEDRO FAYETTE HOTEL MIEN MOH | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 545000000 | 161039228 | 2026-01-04 | 2026-01-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060444 | 48575443D0824AB7 | SPD03_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03/24/03/2026::COULIBALY NATACHA ‎ ‎SAN PEDRO FAYETTE HÔTEL MIEN MOH ‎ 0545374572 ‎ ‎SPT03/PCO15 ‎ ‎PCO SATURE |  | 4.7719 | -6.6825 | 150 | HUB003 | SPD03 |  |  | 1
RAB0000000283470 |  | TRAORE ISSIAKA | TOSONSON SAN PREDRO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 555000000 | 555000000 | 2026-01-04 | 2026-01-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150000980 | 48575443D07CE1B7 | SPT02_PCO26 |  | Hors zone | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/25/03/2026::0000000283470 TRAORE ISSIAKA 0555304272 SAN-PEDRO TOSONSON Clients injoignable |  | 4.77890 | -6.6623 | 250 | UHUB02 | SPT02
RAB0000000284049 |  | SAMANDOULGOU IBRAHIM | SOGB MARCHE 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 721000000 | 143442631 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057200 | 485754431A6398B4 | SGB03_PCO017 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6776 | -7.0866 | 100 | SPL01 | SGB03
RAB0000000284058 |  | ALLOH EPOUSE SERI N'SOU CELINE | SOGB CAMP C 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 710000000 | 100823854 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057209 | 485754431A6B69B4 | SGB02_PCO044 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6758 | -7.0847 | 50 | SPL06 | SGB02
RAB0000000284054 |  | BOA ADJEHI CALIXTE HERELE | SOGB TOMA 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 704000000 | 101812193 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057208 | 485754431A68CEB4 | SGB02_PCO012 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6785 | -7.0873 | 50 | SPL04 | SGB02
RAB0000000284055 |  | N'DRI AKASSI | SOGB TEMA 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 707000000 | 140294025 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057570 | 485754431A68AAB4 | SGB02_PCO012 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6778 | -7.0883 | 300 | SPL04 | SGB02
RAB0000000284053 |  | BATORO TERTIUS | SOGB CIC 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 171603934 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057201 | 485754431A64E6B4 | SGB04_PCO030 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6834 | -7.0896 | 50 | SPL05 | SGB04
RAB0000000284060 |  | N'DRI ADJOUA FLORA | SOGB ECOLE DEKO 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 152555650 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057203 | 485754431A64E0B4 | SGB01_PCO001 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6758 | -7.0806 | 50 | SPL07 | SGB01
RAB0000000284056 |  | TROH GUYON ACHILLE CYRILLE | SOGB CAMP JOSY 100mb | SAN PEDRO | SOGB | 707000000 | 103750332 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057202 | 485754431A62FDB4 | SGB05_PCO019 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6822 | -7.0944 | 50 | SPL03 | SGB05
RAB0000000281321 |  | SAMAKASSI MOUDOULAYE | ZIMBABWE MOSQUEE ORANGE BLANC VERT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 506000000 | 708391895 | 2025-12-19 | 2026-01-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150051146 | 4857544339AD4B4 | SPZ13_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 08/01/2026::RAB0000000281321 ‎ ‎SAMAKASSI MOUDOULAYE ‎ ‎ZIMBABWE MOSQUEE ORANGE BLANC VERT ‎ ‎0505915176 ‎ ‎SPZ13/PCO20 ‎ ‎03 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude Ok |  | 4.7641 | -6.6629 | 250 | HUB13 | SPZ13
RAB0000000284290 |  | YAO ADJOUA ANICKA CARINE | SOGB DEKO2 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 709000000 | 100822199 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150057193 | 485754431A6B10B4 | SGB04_PCO024 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6839 | -7.0895 | 150 | SPL05 | SGB04
RAB0000000283955 |  | DIAKITE FANTA | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL 2 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707131608 | 707637368 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD02_PCO32 |  | Sans PCO | Désistement | 23/02/2026::RAB0000000283955 ‎ ‎DIAKITE FANTA ‎ ‎SAN PEDRO DUGBEU RÉSIDENTIEL ‎ 0707131608 0707637368 SPD02/PCO32 350M ‎ ‎PCO SATURÉ |  | 4.7539589 | -6.6840250 | 350 |  | SPD02
RAB0000000284269 |  | COULIBALY NAHOUA MODESTE | SOGB CAMP CKOZY 100mb | SAN PEDRO | SOGB | 103000000 | 707690190 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057557 | 485754431A6584B4 | SGB05_PCO009 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6751 | -7.0906 | 450 | SPL03 | SGB05
RAB0000000284110 |  | HIE GNEPA OLIVIER FRANCK ALAIN | SOGB CAMP C 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 172820746 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057207 | 485754431A6D2DB4 | SGB02_PCO055 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6778 | -7.0865 | 150 | SPL07 | SGB02
RAB0000000284274 |  | KOFFI KOUADIO ALAIN ROLAND | SOGB CAMP C 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 710000000 | 141730725 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057561 | 485754431A67C0B4 | SGB02_PCO054 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6762 | -7.0858 | 70 | SPL07 | SGB02
RAB0000000284109 |  | MANZAN LOUIS CALIXTE | SOGB DOLIBI 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 151437782 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057211 | 485754431A62DDB4 | SGB03_PCO059 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4 ,67865 | -7.0858 | 100 | SPL01 | SGB03
RAB0000000284287 |  | KOFFI KOUASSI JEAN-BAPTISTE | SOGB TEMA | SAN PEDRO | SOGB | 750000000 | 170312911 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057194 | 485754431A6D46B4 | SGB02_PCO017 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6768 | -7.0851 | 50 | SPL04 | SGB02
RAB0000000283902 |  | DOSSO LOSSENI | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LA PHARMACIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 554000000 | 506129893 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150051141 | 4857544339AD7DB4 | SPZ01_PCO030 |  | Sans PCO | RAS | 08/01/2026::RAB0000000283902 ‎ ‎DOSSO LOSSENI ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LA PHARMACIE ‎ ‎0506129893 ‎ ‎SPZ01/PCO30 ‎ ‎50M ‎ ‎00 poteau Étude Ok |  | 4.7599 | -6.6698 | 50 | HUB002 | SPZ01 |  |  | 1
RAB0000000283825 |  | MAIGA OUSMANE | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 172000000 | 799019748 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150051149 | 485754439A5A5B4 | SPZ01_PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 08/01/2026::RAB0000000283825 ‎ ‎MAIGA OUSMANE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABABWE MOSQUÉE ‎Orange blanc vert ‎ ‎0172412004 ‎ ‎SPZ15/PCO28 ‎ ‎250M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Étude ok |  | 4.765 | -6.6643 | 250 | HUB015 | SPZ01
RAB0000000283949 |  | KOFFI GUENI GEORES | SAN PEDRO ZIMBABABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 141000000 | 140537782 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150051148 | 4857544339B4CFB4 | SPZ01_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 08/01/2026::RAB0000000283949 ‎ ‎KOFFI GUENI GEORES ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABABWE TERMINUS ‎ ‎0140537782 ‎ ‎SPZ01/PCO12 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Étude ok |  | 4.7563 | -6.67 | 100 | HUB002 | SPZ01
RAB0000000283871 |  | THERA SEYDOU | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNOMMY | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 554000000 | 748943493 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150051147 | 4857544339A40AB4 | SPZ13_PCO020 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7616 | -6.6621 | 150 | HUB13 | SPZ13
RAB0000000284305 |  | FLAN SYSSO RACHELLE | SOGB TEMA 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 103000000 | 708498016 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150057197 | 485754431A62E3B4 | SGB02_PCO022 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6779 | -7.0834 | 150 | SPL04 | SGB02
RAB0000000284437 |  | KOUASSI NAFIASSOU FRANCK | SOGB CAMP C 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 748000000 | 151932231 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150057564 | 485754431A6B0CB4 | SGB02_PCO046 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6762 | -7.0858 | 50 | SPL06 | SGB02
RAB0000000283910 |  | BAMORI DEA | SAN PEDRO QUARTIER ZIMBABWE NON LOIN DE LA MATERNITE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 500000000 | 503407285 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150051150 | 4857544339B560B4 | SPZ03_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 08/01/2026::RAB0000000283910 ‎ ‎BAMORI DEA ‎ ‎SAN PEDRO QUARTIER ZIMBABWE NON LOIN DE LA MATERNITE ‎ ‎0503407285 ‎ ‎SPZ03/PCO11 ‎ ‎01 poteau ‎ ‎100M ‎ ‎Étude Ok |  | 4.7626 | -6.6658 | 100 | HUB002 | SPZ03
RAB0000000284475 |  | SEKOU KONE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 505000000 | 787553960 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150051133 | 4857544339AA8AB4 | SPZ14_PCO032 |  | Sans PCO | RAS | 10/01/2026::RAB0000000284475 ‎ ‎ SEKOU KONE ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎0504614177 0787553960 ‎ ‎GpS client :4.76155, -6.66535 ‎GPS PCO :4.76153, -6.66514 ‎ ‎SPZ14/PCO32 ‎ 100m 01 POTEAU ‎ ‎Etude ok |  | 4.7615 | -6.6651 | 100 | HUB001 | SPZ14
RAB0000000283886 |  | M'BRAYE FATIMATA | SAN PEDRO BARDOT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 546000000 | 749754081 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-24 | 2121803279 | 485754438FD0AD | SPD08_PCO028 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7657537 | -6.6508189 | 100 | HUB12 | SPD08
RAB0000000283857 |  | OUATTARA TENE | SAN PEDRO BARDOT 18 DERRIERE LE PETIT MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 757000000 | 586466843 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150059020 | 485754431A7E69B4 | SPD11_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | Précablé |  | 4.76706 | -6.652 | 100 | HUB11 | SPD11 |  |  | 1
RAB0000000283933 |  | WANYOU JEAN RICHARD | SAN PEDRO JB MOSQUE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 718000000 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150044681 | 485754431A71ECB4 | SPD13_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026::Hors zone couverture sous plaque |  | 4.7571080 | -6.6802179 | 100 | HUB13 | SPD13 |  |  | 2
RAB0000000283827 |  | OUATTARA MOUSSA YOUSSOUF | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL NON LOIN DU COLLEGE MADI EXCELLENCE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 747661438 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150060551 | 4857544331A61ABB4 | SPD15_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 25/03/2026:‎RAB0000000283827 ‎ OUATTARA MOUSSA YOUSSOUF ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU RÉSIDENTIEL NON LION DU COLLÈGE MADY EXCELLENCE COLLÈGE MADY EXCELLENCE ‎ 0707897178 SPD15/PCO022 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.76001 | -6.69091 | 100 | HUB15 | SPD15
RAB0000000283988 |  | BASSOLETH LORRAINE MARIE DENISE | SAN PEDRO JULES FERRY VERS LA BOULANGERIE ITC DOZAN | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 788000000 | 788123501 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150062149 | 48575443DB6E95B7 | SPL08_PCO12 |  | Sans PCO | RAS | 09/04/2026::RAB0000000283988 BASSOLETH LORRAINE MARIE DENISE SAN PEDRO JULES FERRY VERS LA BOULANGERIE 0788123501 0788123501 SPL08 HUB02 PCO12 150m 01 poteau |  | 4.7401 | -6.6489 | 150 | HUB08 | SPL08 |  |  | 1
RAB0000000284046 |  | KOUDOU OHINENR ALEXANDRA GUIABLY | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPL02 YVES | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 777368160 | 777368160 | 2026-01-07 | 2026-01-09 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPL03_PCO02 |  | Sans PCO | Désistement | PCO SATURE//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/11/04/2026::RAB0000000284046 KOUDOU OHINENR ALEXANDRA GUIABLY SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPL02 0777368160 Clients demande annuler |  | 4.736498 | -6.648481 | 300 | HUB03 | SPL02
RAB0000000284435 |  | ASSIE OKON JOEL SAMUEL | SOGB CAMP CTC 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 767000000 | 151110389 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150057196 | 485754431A62BFB4 | SGB04_PCO023 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6839 | -7.0893 | 10 | SPL05 | SGB04
RAB0000000284564 |  | GUEU MAURICE | SOGB DEKO2 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 152890077 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-10 | 2150057623 | 485754431A682DB4 | SGB01_PCO042 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6676 | -7.083 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000284567 |  | GHALAB HAMADA | SOGB CTC 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 142000000 | 171153681 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-10 | 2150057199 | 485754431A628CB4 | SGB04_PCO008 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6844 | -7.0894 | 100 | SPL05 | SGB04
RAB0000000284570 |  | ZEDIA JEAN ROLAND | SOGB CAMP KOSY 100mb | SAN PEDRO | SOGB | 142000000 | 759569475 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-10 | 2150057622 | 485754431A6DCEB4 | SGB05_PCO012 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6704 | -7.0893 | 150 | SPL03 | SGB05
RAB0000000284571 |  | KONE MARIAM | 01 BP 365 SAN - PEDRO 01 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 173000000 | 709470631 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-10 | 2150057624 | 485754431A63BDB4 | SGB05_PCO012 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6712 | -7.0889 | 100 | SPL03 | SGB05
RAB0000000284573 |  | BOH-BI TRAZIE JEAN STEPHANE EMELIN | Camp c 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 709000000 | 506292373 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-10 | 2150057195 | 485754431A6271B4 | SGB02_PCO050 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6763 | -7.0865 | 100 | SPL07 | SGB02
RAB0000000279361 |  | KONATE MOUSTAPHA | SAN PEDRO BARDOT MOSQUEE KANTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 505607704 | 2025-12-07 | 2026-01-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150059074 | 485754431A7FA7B4 | SPD09_PCO06 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7700130 | -6.6546608 | 50 | HUB09 | SPD09 |  |  | 1
RAB0000000284192 |  | KABRE YASSANE | SAN PEDRO GARE DE BABA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 564179999 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062167 | 48575443DB692AB7 | SPT02_PC026 |  | Hors zone | RAS | Zone en cours de déploiement09/04/2026::RAB0000000284192 KABRE YASSANESAN SAN PEDRO GARE BABA 0708149840 0564179999 SPT02/PCO26 300m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.779727 | -6.661857 | 300 | HUB02 | SPT02
RAB0000000284521 |  | GOHOU BI TRA FELIX | SAN PEDRO THANRY SCIERIE 6 BOULANGERIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 777547859 | 101679164 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT19_PCO018 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | Zone en cours de déploiement/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7797353 | -6.6633200 | 150 | HUB19 | SPT19
RAB0000000284549 |  | KLA TCHOUMOU BRUNO | SCIERIE 6 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 777172932 | 141891175 | 2026-01-08 | 2026-01-10 | Implantation PM | ITC | [5 empty] | 2026-06-10 |  |  | SPT20_PCO033 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 25/03/2026::B00000000284549 KLA TCHOUMOU BRUNO SAN PEDRO SERY 6 SPT19/PCO009 150M 02POTEAU ETUDE OK ENCOUR DE DÉPLOIEMENT...../ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.779044 | -6.66503 | 100 | HUB20 | SPT20 |  |  | 2
RAB0000000284453 |  | AMINATA KONATE | SAN PEDRO TANRY SCIERIE 6 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 102537122 | 709000000 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT19_PCO08 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | Zone en cours de deploiement/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.779311 | -6.663513 | 100 | HUB19 | SPT19 |  |  | 1
RAB0000000284496 |  | KOUROUMA MOUHAMED | SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 564335547 | 07/01/0206 | 2026-01-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-12 | 2150051135 | 4857544339A7FAB4 | SPZ15_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | 10/01/2026::RAB0000000284496 ‎ ‎ KOUROUMA MOUHAMED ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MTN ‎ ‎0758401624 0564335547 ‎ ‎GpS client :4.7891, -6.665181 ‎GPS PCO :4.76579, -6.66560 ‎ ‎SPZ15/PCO24 ‎ 300m 00 POTEAUX ‎ ‎Etude ok |  | 4.7891 | -6.6652 | 300 | HUB003 | SPZ15
RAB0000000284794 |  | HOFRS JEAN-LUC JACQUES G | SOGB CAMP KOSY 100mb | SAN PEDRO | SOGB | 547000000 | 100823687 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-12 | 2150057621 | 485754431A6E26B4 | SGB05_PCO019 |  | Sans PCO | RAS | EN ATTENTE DE RAB |  | 4.6816 | -7.0947 | 200 | SPL01 | SGB05
RAB0000000284184 |  | KONE YAYA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 506000000 | 505905418 | 2026-01-07 | 2026-01-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-15 | 2150055400 | 4857544339AB53B4 | SPZ05_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 10/01/2026::RAB0000000284184 ‎ ‎ΚΟΝΕ ΥΑΥΑ ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎ 05 05 90 5419 ‎ ‎SPZ05/PCO04 ‎ ‎300m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7672 | -6.6635 | 300 | HUB005 | SPZ05
RAB0000000285253 |  | KOUAO KOUAMEKAN TANOBLA ELISE | SOGB CAMP JOSY 100mb | SAN PEDRO | SOGB | 102000000 | 7587136 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-16 | 2150057613 | 485754431A6336B4 | SGB05_PCO019 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6834 | -7.0957 | 350 | SPL03 | SGB05 |  |  | 3
RAB0000000285254 |  | DU BOUETIEZ DE KERORGUEN BERTRAN A . MARIE | SOGB CAMPS JOSY 100mb | SAN PEDRO | SOGB | 710000000 | 100823368 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-16 | 2150057632 | 485754431A6E5FB4 | SGB05_PCO019 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.684 | -7.0952 | 400 | SPL03 | SGB05 |  |  | 4
RAB0000000284415 |  | TOURE KASSOUEBA | SAN PEDRO BARDOT PETIT MAIRIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 505000000 | 100088595 | 2026-01-08 | 2026-01-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150059075 | 485754431A8466B4 | SPD10_PCO26 |  | Sans PCO | RAS | 06/03/2026::RAB0000000283016 TOURE KASSOUEBA SAN PEDRO BARDOT PETIT MAIRIE 0505479614 0100088595 SPD10/PCO26 100M ‎ 02POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.770628 | -6.6506 | 100 | HUB10 | SPD10
RAB0000000284501 |  | N'ZI ADJOUA | SAN PEDRO DIGBOUE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 | 151896317 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-22 | 2150020086 | 4857544339AD0DB4 | SPD15_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 22/03/2026::RAB0000000291131 GUIE AWA DIGBOUE 0768949679 SPD15 PCO 25 D 03 LONG CABLE 250m PM NEW 3 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok |  | 4.756979 | -6.692569 | 150 | HUB15 | SPD15
RAB0000000284633 |  | TAKI KOUAME SERGE LANDRY | SAN PEDRO DIGBE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 701135547 | 502140273 | 2026-01-10 | 2026-01-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT02_PC032 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 24/03/2026::RAB0000000284633 ‎ TAKI KOUAME SERGE LANDRY ‎ ‎SAN PEDRO DIGBE ‎ 0701135547 ‎ ‎SPT02/PCO32 ‎ ‎PCO SATURE |  | 4.7503 | -6.6836 | 350 |  | SPT02
RAB0000000284797 |  |  | CAMPS DEKO 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 153000000 | 708397469 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-12 | 2150057619 | 485754431A6094B4 | SGB01_PCO003 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.676 | -7.0809 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000284608 |  | CISSE NIHYMATOULAYE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 747009560 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-12 | 2150051132 | 4857544339A4ACB4 | SPZ05_PCO003 |  | Sans PCO | RAS | 09/01/2026::RAB0000000284608 ‎ ‎ CISSE NIHYMATOULAYE ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0747614049 0506889979 ‎ ‎GpS client :4.76081, -6.66396 ‎GPS PCO :4.75532, -6.66664 ‎ ‎SPZ05/PCO07 ‎ 50m 00 POTEAU ‎ ‎Etude ok |  | 4.76081 | -6.66396 | 50 | HUB003 | SPZ05
RAB0000000284179 |  | KOUADIO KOUADIO MATHIEU | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 506756379 | 2026-01-10 | 2026-01-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-12 | 2150051134 | 4857544339A8BAB4 | SPZ05_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 10/01/2026::RAB0000000284179 ‎ ‎ KOUADIO KOUADIO MATHIEU ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0102628843 ‎ ‎GpS client :4.75574, -6.66474 ‎GPS PCO :4.75575, -6.66575 ‎ ‎SPZ05/PCO05 ‎ 300m 01 POTEAUX ‎ ‎Etude ok |  | 4.7557 | -6.6648 | 300 | HUB003 | SPZ05 |  |  | 1
RAB0000000284888 |  | ASSALE BOUADOU PIERRE IRRENEE | CAMPS DEKO 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 778000000 | 758627209 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-13 | 2150057620 | 485754431A6B0AB4 | SGB01_PCO003 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6778 | -7.0873 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000284326 |  | DIABATE YAKOUBA | SAN ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 | 506889979 | 2026-01-10 | 2026-01-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-13 | 2150051140 | 4857544339B382B4 | SPZ13_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 10/01/2026::RAB0000000284326 ‎ ‎ DIABATE YAKOUBA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI ‎ ‎0747614049 0506889979 ‎ ‎GpS client :4.77839, -6.6545 ‎GPS PCO :4.76156, -6.66265 ‎ ‎SPZ13/PCO008 ‎ 250m 02 POTEAUX ‎ ‎Etude ok |  | 4.7616 | -6.6545 | 250 | HUB13 | SPZ13 |  |  | 2
RAB0000000284642 |  | MESSAKO AKA ERIC | SAN PEDRO LAC MANZAN PHARMACIE ROI DAVID | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 104000000 | 575383706 | 2026-01-10 | 2026-01-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062597 | 48575443DB7C1DB7 | SPL12_PCO05 |  | PCO Saturé | RAS | 19/03/2026::0000000279580 AKA TANOH MARC DONALD 0103010414 Clients en déplacement |  | 4.7433 | -6.6501 | 200 | HUB12 | SPL12
RAB0000000284773 |  | GOUENE GBELO DIANA PHALONNE EPOUSE YAPO | SAN PEDRO LAC VERS LE LAVAGE SILOE HORIZON TECH | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709872610 | 140037498 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPC07_PCO06 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON |  |  | 4.744568 | -6.643949 | 150 | HUB07 | SPC07 |  |  | 1
RAB0000000284896 |  | TIEMOKO WOULASSEKPA HERMANN-CEDRICK | SOGB CAMPS C 200mb | SAN PEDRO | SOGB | 140000000 | 768467388 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-13 | 2150057618 | 485754431A5EF8B4 | SGB02_PCO051 |  | Sans PCO | RAS | EN ATTENTE DE RAB |  | 4.6775 | -7.0887 | 50 | SPL06 | SGB02
RAB0000000284730 |  | SANOGO KIDOU FRANCK MICHEL | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 778000000 | 797186564 | 2026-01-10 | 2026-01-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-14 | 2150051138 | 4857544339A8E5B4 | SPZ03_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 13/01/2026::RAB0000000284730 ‎ ‎SANOGO KIDOU FRANCK MICHEL ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0778342423 ‎ ‎SPZ03/PCO08 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok ‎ |  | 4.7641 | -6.6667 | 100 | HUB002 | SPZ03
RAB0000000284775 |  | TUO BEH ADAMA | SAN PEDRO ZIMBABWE WOMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 547000000 | 706196596 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-14 | 2150051136 | 4857544339AD13B4 | SPZ03_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 13/01/2026::RAB0000000284775 ‎ ‎TUO BEH ADAMA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎01546563033 ‎ ‎SPZ03/PCO08 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7641 | -6.6667 | 100 | HUB002 | SPZ03 |  |  | 1
RAB0000000284735 |  | SIAKA DIAKITE | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 505000000 | 747442066 | 2026-01-10 | 2026-01-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-14 | 2150051137 | 4857544339B218B4 | SPZ13_PCO032 |  | Sans PCO | RAS | 13/01/2026::RAB0000000284730 ‎ ‎SANOGO KIDOU FRANCK MICHEL ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0778342423 ‎ ‎SPZ03/PCO08 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok ‎ |  | 4.7627 | -6.6657 | 50 | HUB001 | SPZ13
RAB0000000284734 |  | KOULA SEIHO ANGE PATRICK BORGIA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 788000000 | 757501549 | 2026-01-10 | 2026-01-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-14 | 2150051139 | 4857544339B4AEB4 | SPZ05_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 13/01/2026::RAB0000000284734 ‎ ‎KOULA SEIHO ANGE PATRICK BORGIA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0788373307 ‎ ‎SPZ05/PCO20 ‎ ‎350m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7567 | -6.6626 | 350 | HUB003 | SPZ05
RAB0000000284770 |  | KONE MOUSSA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 151163736 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-15 | 2150055401 | 4857544339B1AAB4 | SPZ05_PCO003 |  | Sans PCO | RAS | 13/01/2026::RAB0000000284770 ‎ ‎KONE MOUSSA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0707035961 ‎ ‎SPZ05/PCO03 ‎ ‎350m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7533 | -6.6667 | 350 | HUB005 | SPZ05
RAB0000000285428 |  | BILE ASSOUMOU ASSI HENRI AIME JOEL | SOGB QUARTIER HYDRAPHOME 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 160000000 | 142835396 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-15 | 2150057631 | 485754431A6D70B4 | SGB04_PCO036 |  | Sans PCO | RAS | EN ATTENTE DE RAB |  | 4.6814 | -7.087 | 100 | SPL05 | SGB04
RAB0000000285467 |  | ZAGOURE MARIE ANNE | SOGB CAMP C 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 140000000 | 707702309 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-16 | 2150057616 | 485754431A69CAB4 | SGB02_PCO056 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6765 | -7.0854 | 100 | SPL07 | SGB02
RAB0000000285684 |  | HOLLO PATRICIA | SOGB CTC 1 100mb | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 103149044 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-19 | 2150057628 | 485754431A66E1B4 | SGB04_PCO015 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6839 | -7.0893 | 150 | SPL05 | SGB04
RAB0000000285698 |  | AYENON OSIAS ROMEO BORGIAS | SOGB ECOLE DEKO 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 102000000 | 707511849 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-19 | 2150057653 | 485754431A6264B4 | SGB01_PCO002 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6751 | -7.0815 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000285792 |  | N'GBRA DANIEL | SOGB QUARTIER DOLIZI 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 710000000 | 142772905 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-19 | 2150057617 | 485754431A6B7DB4 | SGB03_PCO078 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6806 | -7.0858 | 50 | SPL01 | SGB03
RAB0000000284753 |  | KONE AWA RAISSA | SAN PEDRO JULES JERRY FACE DE BIOS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 709279145 | 2026-01-10 | 2026-01-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-02 | 2123808000 | 4857544339A826B4 | SPL13_PCO02 |  | Sans PCO | RAS | 02/03/2026:: |  | 4.7460999 | -6.6545830 | 300 | HUB13 | SPL13
RAB0000000284768 |  | BOUBACAR SOUMAILA | SAN PEDRO BARDOT PMU | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 142362425 | 2026-01-10 | 2026-01-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-06 | 2150059067 | 485754431A86F3B4 | SPD09_PCO09 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.77073 | -6.655 | 150 | HUB09 | SPD09
RAB0000000284710 |  | HESSOU PASCALINE | SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 152000000 | 708244836 | 2026-01-10 | 2026-01-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150059035 | 485754431A858DB4 | SPD09_PCO27 |  | Sans PCO | RAS | 11/03/2026::RAB000000000284710 Kouame Konan HESSOU PASCALINE SP SAN PEDRO BARDOT SAFARI 0152289686 SPCD09/PCO27 00POTEAU 100M ETUDE OK |  | 4.7715 | -6.6517 | 100 | HUB09 | SPD09
RAB0000000285045 |  | KONE ADAMA. | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LA PHARMACIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 505000000 | 160314271 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-16 | 2150055406 | 4857544339AF42B4 | SPZ01_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | 14/01/2026::RAB0000000285045 ‎ ‎KONE ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIÈRE LA PHARMACIE ‎ ‎0505066956 0160314271 ‎ ‎SPZ01/PCO24 ‎ ‎100m ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7618 | -6.67 | 100 | HUB015 | SPZ01 |  |  | 1
RAB0000000284989 |  | DIOMANDE SOALO | SAN PEDRO ZIMBABWE MAQUIS CLASS'A | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 505299683 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-16 | 2150055407 | 4857544339B660B4 | SPZ15_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | 13/01/2026::RAB0000000284989 ‎ ‎DIOMANDE SOALO ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MAQUIS CLASS'A ‎ ‎ 0707153751 0505299683 ‎ ‎SPZ15/PCO024 ‎ ‎200m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7648 | -6.6658 | 200 | HUB003 | SPZ15 |  |  | 1
RAB0000000284996 |  | AHOUANGBONOU ABONDANCE ESAI | SAN PEDRO BARDOT BUREAU DU GRAND MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 758107792 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-20 | 2150040003 | 485754431A699AB4 | SPD09 _PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 19/03/2026::RAB 0000000284994 AHOUANGBONOU ABONDANCE SPD09 PCO 04 D 01 BRIN 1 LONG CABLE 400M PM NEW 0 PM ANCIEN 1 PB 8 Étude ok |  | 4.773 | -6.6567 | 400 | HUB09 | SPD09
RAB0000000285060 |  | GANAME DRAMANE | SAN PEDRO DERRIERE SAPEUR POMPIER | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 546000000 | 709557923 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062146 | 48575443DB7C70B7 | SPD14_PCO010 |  | Hors zone | RAS | Zone en cours de déploiement/08/04/2026:: CLIENT PRECABLE |  | 4.756866 | -6.682177 | 300 | HUB14 | SPD14 |  |  | 1
RAB0000000285065 |  | GUIRO PALAN ISAAC YVES | SAN PEDRO DIGBEU | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 707000000 | 707097314 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062372 | 48575443DB7448B7 | SPD15_PCO004 |  | PCO Saturé | RAS | Zone en cours de déploiement/09/04/2026::RAB0000000285065 GUIRO PALAN ISAAC SAN PEDRO DIGBEU 0707097314 0707097314 SPD02/PCO04 PCO SATURÉ |  | 4.7604 | -6.6903 | 350 | HUB15 | SPD15
RAB0000000285143 |  | BAKAYOKO YBRAHIM | SAN PEDRO COLLEGE ISMA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 757965897 | 779807962 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT18_PCO010 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | R |  | 4.77345 | -6.6637 | 150 | HUB18 | SPT18
RAB0000000285470 |  | OUATTARA ASSIOMAN PACOME | SOGB QUARTIER HYDROPHONE 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 141000000 | 749878038 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-16 | 2150057626 | 485754431A69BDB4 | SGB04_PCO039 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6819 | -7.0869 | 250 | SPL05 | SGB04
RAB0000000285146 |  | SIDIBE ALPHA | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LA MATERNITE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 545955063 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-16 | 2150055404 | 4857544339B5B3B4 | SPZ14_PCO032 |  | Sans PCO | RAS | 14/01/2026::RAB0000000285146 ‎ ‎SIDIBE ALPHA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIÈRE LA MATERNITÉ ‎ ‎ 0708569152 0545955063 ‎ ‎SPZ14/PCO32 ‎ ‎150m ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.761 | -6.6653 | 150 | HUB004 | SPZ14 |  |  | 1
RAB0000000285468 |  | YAO FATOU | SOGB QUARTIER HYDROPHONE 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 103000000 | 748825058 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-16 | 2150057625 | 485754431A6DF5B4 | SGB04_PCO038 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6785 | -7.0867 | 150 | SPL05 | SGB04
RAB0000000285144 |  | SERY EDDIE ENOCK TAPE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS DERRIERE MOSQUE WAKABIA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 595879199 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-17 | 2150055405 | 4857544339B330B4 | SPZ05_PCO003 |  | Sans PCO | RAS | 14/01/2026::RAB0000000285144 ‎ ‎SERY EDDY ENOCK TAPÉ ‎ 0708398287 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎SPZ05/PCO03 ‎ ‎350m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7523 | -6.6671 | 350 | HUB003 | SPZ05 |  |  | 2
RAB0000000285688 |  | KOULIBALY SIENTIONGOTANA | SOGB 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 788000000 | 586832109 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-19 | 2150057630 | 485754431A6643B4 | SGB04_PCO017 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6884 | -7.09 | 100 | SPL05 | SGB04
RAB0000000285291 |  | KOUAME KOUAME JEAN HAMMIEL | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 555846090 | 789004425 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD17_PCO022 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | 24/03/2026::0000000285291 KOUAME KOUAME JEAN HAMMIEL 0555846090 Clients PCO Saturé/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7577625 | -6.6858060 | 100 | HUB017 | SPD17 |  |  | 3
RAB0000000285411 |  | KONAN N'DA AMOIN ELODIE | SAN PEDRO SCIERIE 6 GARE WATE KAHLYS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 500918413 | 500918413 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD22_PCO025 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/12/O3/2026::RAB00000000285411 KONAN N’DA AMOIN ELODIE SAN PEDRO TERRE ROUGE VERS LA MOSQUÉE 0500918413 0500918413 SPD07/PCO03 PCO SATURÉ/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.767155 | -6.658926 | 200 | HUB22 | SPD22 |  |  | 2
RAB0000000285216 |  | BLADI ZEBLE PATRICK | SAN PEDRO SCIERIE 6 GARE WATE KAHLYS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708392392 | 759513629 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT19_PCO25 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | 26/02/2026::Bladi zeble Patrick San pedro Gare de baba Spt19 pco24 0708392392 0759513629 Zone en cours de déploiement/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7807059 | -6.6623400 | 150 | HUB19 | SPT19
RAB0000000285422 |  | KONAN HENRI JOEL | SAN PEDRO CITE PAISIBLE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 748219756 | 585463176 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT19_PCO25 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | 26/02/2026::Kabre yassane /10/04/2026::RAB00000000285422 KONAN HENRI JOEL GARS DE WATTE 0748219756 SPT19/PCO25 6 poteaux 300m ZONE EN COURS DE DÉPLOIEMENT Étude ok/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.781 | -6.6628 | 200 | HUB19 | SPT19
RAB0000000285288 |  | NOUMAZAE MONHESSEA ANICETTE | SAN PEDRO JULES FERRY PHARMACIE ROI DAVID | SAN PEDRO | 707118344 | 707118344 |  | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-05 | 2150067431 | 48575443DB8347B7 | SPL05_PCO03 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 25/02/2026::RAB0000000285288 NOUMAZAE MONHESSEA ANICETTE SAN PEDRO JULES FERRY PHARMACIE ROI DAVID 0707118344 / 0707118344 PC0 SATURÉ |  | 4.7424259 | -6.6507669 | 100 | HUB05 | SPL05 | [5 empty] | DIEFAGA ITC
RAB0000000285287 |  | OUEDRAOGO NICOLAS | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 502000000 | 103340880 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-16 | 2150055403 | 4857544339AF34B4 | SPZ14_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 16/01/2026::RAB0000000285287 OUEDRAOGO NICOLAS ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎0502095478 0103340880 ‎SPZ14/PCO08 ‎ ‎ND:2150055403 ‎SN:4857544339AF34B4 ‎ |  |  |  | 100 | HUB014 | SPZ14 |  |  | 1
RAB0000000285214 |  | SANOGO ABOU | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE PETIT MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 171000000 | 555605592 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-17 | 2150055390 | 4857544339A225B4 | SPZ14_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | 14/01/2026::RAB0000000285214 ‎ ‎SANOGO ABOU ‎0170933440 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE PETIT MARCHE ‎ ‎SPZ14/PCO13 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7591 | -6.6644 | 50 | HUB014 | SPZ14
RAB0000000285410 |  | BRAHIMA MEITE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 554000000 | 554049037 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-17 | 2150055393 | 4857544339A8DDB4 | SPZ05_PCO003 |  | Sans PCO | RAS | 15/01/2026::RAB0000000285335 ‎ ‎DOUMBIA ISMAËL ‎ 0707418373 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎SPZ05/PCO03 ‎ ‎350m ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7523 | -6.6667 | 350 | HUB005 | SPZ05
RAB0000000285335 |  | DOUMBIA ISMAEL | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 707418373 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-17 | 2150055394 | 4857544339B208B4 | SPZ05_PCO003 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 350 | HUB003 | SPZ05 |  |  | 1
RAB0000000285342 |  | DOUMBIA DRISSA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 707419453 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-17 | 2150055392 | 4857544339AB7DB4 | SPZ05_PCO003 |  | Sans PCO | RAS | 15/01/2026::RAB0000000285342 ‎ ‎DOUMBIA DRISSA ‎ 0707419453 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎SPZ05/PCO03 ‎ ‎350m ‎ ‎03 poteaux ‎ ‎Etude ok ‎ |  | 4.7519 | -6.6667 | 350 | HUB003 | SPZ05 |  |  | 3
RAB0000000285246 |  | DIABY SOULEYMANE | SAN PEDRO BARDOT DINAMIQUE PAVE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 171000000 | 171349165 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150060561 | 485754431A77D9B4 | SPT04_PCO27 |  | Sans PCO | RAS | 25/03/2026::RAB0000000285246 DIABY SOULEYMANE SAN PEDRO BARDOT DINAMIQUE PAVE 0171349165 SPT04/PCO27 200M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.773756 | -6.651972 | 200 | HUB004 | SPT04
RAB0000000285633 |  | SOMAN JEAN-EULOGE | SAN PEDRO STATION TOTAL GRAND MARCHE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 749962406 | 750000000 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPL08_PCO013 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | //PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.743736 | -6.63831 | 100 | HUB08 | SPL08 |  |  | 2
RAB0000000285601 |  | DIOMANDE ASSIATA |  | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 748380977 | 172000000 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT25_PCO14 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7776117 | -6.6583069 | 150 | HUB25 | SPT25
RAB0000000285558 |  | SAVADOGO MAHAMADOU | SAN PEDRO DERRIERE COSMOS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708345250 | 708345250 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 26/03/2026::RAB0000000285558 SAVADOGO MAHAMADOU SAN PEDRO DERRIERE COSMOS 708345250 708345250 4.753742 -6.688573 SAN PEDRO 16/01/2026 68 17/01/2026 Hors zone RAS RAS A définir KOUASSI AYMARD ITC Bloqué Hors zone couverture PCO Client hors zone |  | 4.77604, | -6.64492 |  |  | SAN PEDRO
RAB0000000285591 |  | DAGNOKO BRAHIMA | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPC06 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 505 795 032,00 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-30 | 2150061970 | 48575443DB6C4BB7 | SPC07_PCO11 |  | PCO Saturé | RAS | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/24/032O26::RAB0000000285591 DAGNOKO BRAHIMA CITE PAISIBLE 0707974571 SPC07 PCO 15 D 02 LONG CABLE 150m PM NEW PM ANCIEN 1 PB 2 PCO SATURÉ Étude ok |  | 4.74906 | -6.64544 | 150 | HUB07 | SPC07 | [5 empty] | DIEFAGA ITC
RAB0000000279119 |  | DOSSO MEBRA | ZIMBABWE TERMINUS SP | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-17 | 2150055402 | 4857544339B46CB4 | SPZ05_PCO03 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7524 | -6.6671 | 350 | HUB005 | SPZ05
RAB0000000285702 |  | DICKO HAMADOUN | SOGB MARCHE 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 717000000 | 160689667 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-19 | 2150057672 | 485754431A65B5B4 | SGB02_PCO055 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6775 | -7.0887 | 50 | SPL07 | SGB02
RAB0000000285705 |  | ASSIEHOUSSOU KOUAKOU MICHEL | SOGB QUARTIER DOLIZI 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 709000000 | 102854345 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-19 | 2150057629 | 485754431A6D40B4 | SGB03_PCO062 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6787 | -7.0857 | 50 | SPL01 | SGB03
RAB0000000285704 |  | HUILLET MARIE-LOU MARION | SOGB CAMPS JOSY ECOLE 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 768000000 | 777381799 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-19 | 2150057614 | 485754431A6C34B4 | SGB05_PCO019 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6831 | -7.0939 | 250 | SPL03 | SGB05 |  |  | 3
RAB0000000285696 |  | HUILLET MARIE-LOU MARION | SOGB CAMP JOSY 100mb | SAN PEDRO | SOGB | 768000000 | 758137624 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-19 | 2150057627 | 485754431A6164B4 | SGB04_PCO018 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6836 | -7.0956 | 350 | SPL05 | SGB04
RAB0000000285689 |  | BOCOUM AMADOU | SOGB MARCHE 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 707000000 | 102124425 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-19 | 2150057615 | 485754431A66A0B4 | SGB02_PCO049 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6839 | -7.0893 | 100 | SPL07 | SGB02
RAB0000000285493 |  | DIAKITE SEKOU TIDIANE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 174000000 | 504781003 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-19 | 2150055396 | 4857544339A920B4 | ‎SPZ02_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 16/01/2026::RAB0000000285493 ‎ ‎DIAKITE SEKOU TIDIANE ‎ 0173808099 0504781003 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎SPZ02/PCO22 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7679 | 6.6629 | 50 | HUB002 | ‎SPZ02
RAB0000000285491 |  | BARRY ADAMA | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 | 584363450 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-20 | 2150055395 | 4857544339B416B4 | SPD07_PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 16/01/2026::RAB0000000285491 ‎ ‎BARRY ADAMA ‎ 0747800062 0584363450 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎SPD07/PCO28 ‎ ‎350m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7679 | 6.6629 | 350 | HUB007 | SPD07 |  |  | 2
RAB0000000285568 |  | GPAPO DAKOURI ALAIN | SAN PEDRO LAC CARREFOUR RTI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 505090088 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-28 | 2150058990 | 485754431A818DB4 | SPL07_PCO13 |  | Sans PCO | RAS | 28//02/2026::RAB0000000285568 GPAPO DAKOURI ALAIN SAN PEDRO LAC CARREFOUR RTI 0101550104 0505090088 SPL02/PC016 200M étude Ok |  | 4.739006 | -6.646512 | 200 | HUB07 | SPL07
RAB0000000285513 |  | FOFANA MARIAM MADORE | SAN PEDRO BARDOT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 789000000 | 714000000 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 |  | 485754431A8136B4 | SPD12_PCO30 |  | Sans PCO | RAS | Précablé |  | 4.7642 | -6.652 | 100 | HUB12 | SPD12
RAB0000000288454 |  | KOUASSI KOUAKOU ABDOU | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD01 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 172000000 | 171919291 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150059023 | 485754431A8818B4 | ‎SPD01_PCO11 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 300 |  | ‎SPD01
RAB0000000285622 |  | KOUADIO BAKAN OLIVIER | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPD02 ITC | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 768000000 | 768000000 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150062401 | 48575443DB6F8DB7 | SPD02_PCO13 |  | Sans PCO | RAS | 25/04/2026::RAB0000000285622 KOUADIO BAKAN OLIVIER DIGBEU 0768111153 0768111153 SPD02/PCO13 200m 00 poteau Étude ok |  | 4.7617 | -6.6873 | 200 | HUB02 | SPD02 | [5 empty] | KAHLYS
RAB0000000285686 |  | AHMADOU CAMARA | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPC08 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO |  | 0 | 2026-01-17 | 2026-01-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPC08_PCO07 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/19/03/2026::0000000285686 AHMADOU CAMARA ❌❌❌❌ clients pas de numéro à joindre |  | 4.741712 | -6.647794 | 200 | HUB08 | SPC08
RAB0000000285719 |  | DROGBA JEDIDIA ZADI | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPL06 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO |  | 0 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Désistement | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/12/04/2026::RAB00000000285719 DROGBA JEDIDIA ZADI 0151600400 LE CLIENT A RÉSIGNNE |  | 4.734332 | -6.654116 | 250 | HUB04 | SPL04
RAB0000000285728 |  | SAMASSI KARAMOKO | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE HOTEL SAINT MAURICE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 142764455 | 2026-01-17 | 2026-01-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-21 | 2150055391 | 4857544339B1B6B4 | SPZ01_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 17/01/2026::RAB0000000285728 ‎ ‎SAMASSI KARAMOKO ‎ 0710382384 0142764455 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWÉ TERMINUS ‎ ‎SPZ01/PCO06 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7573 | -6.6691 | 50 | HUB01 | SPZ01
‎RAB0000000288975 |  | KOLIE GNAKOYE | ‎SAN PEDRO VICTOR BALLET 1 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 555000000 | 706713323 | 2025-02-13 | 2026-01-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-14 | 2150044666 | 485754431A74D5B4 | SPD03_PCO23 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7823 | -6.6556 | 50 | HUB03 | SPD03
RAB0000000285694 |  | DIABY LANCINA | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPD02 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 152000000 | 151531210 | 2026-01-17 | 2026-01-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-20 | 2150059043 | 485754431A847BB4 | SPD14_PCO29 |  | Sans PCO | RAS | 19/03/2026::RAB0000000285694 ‎ DIABY LANCINA ‎ ‎SAN PEDRO DERRIÈRE LE LYCÉE MODERNE 0151531210 SPD14/PCO029 50M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.757 | -6.6784 | 50 | HUB14 | SPD14
RAB0000000285853 |  | COULIBALY GONANGA | SOGB QUARTIER HYDROPHONE 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 777000000 | 170730804 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-20 | 2150057656 | 485754431A6119B4 | SGB04_PCO039 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6839 | -7.0893 | 250 | SPL05 | SGB04 |  |  | 2
RAB0000000285855 |  | KOUTOU KADIO ALPHONSE | SOGB CAMP JOSY 200mb | SAN PEDRO | SOGB | 104000000 | 708812144 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-20 | 2150057655 | 485754431A6BA5B4 | SGB05_PCO018 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6836 | -7.0956 | 350 | SPL01 | SGB05
RAB0000000285857 |  | PARE SOULEYMANE | SOGB QUARTIER TEMA 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 142000000 | 717436603 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-20 | 2150057657 | 485754431A6781B4 | SGB02_PCO033 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6817 | -7.0872 | 150 | SPL07 | SGB02
RAB0000000285892 |  | DOGO GNEPA ANTOINE | SOGB QUARTIER DEKO 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 709000000 | 124836511 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-20 | 2150057658 | 485754431A69B5B4 | SGB01_PCO042 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.665 | -7.085 | 150 | SPL07 | SGB01
RAB0000000285890 |  | FOFANA GAOUSSOU | SOGB 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 749000000 | 545726593 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-20 | 2150057659 | 485754431A637CB4 | SGB02_PCO051 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6765 | -7.087 | 150 | SPL07 | SGB02
RAB0000000286083 |  | TOURE GUEU ARSENE 50mb | SOGB QUARTIER DEKO | SAN PEDRO | SOGB | 171000000 | 703610149 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-21 | 2150057661 | 485754431A6476B4 | SGB01_PCO0013 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6745 | -7.08 | 150 | SPL07 | SGB01
RAB0000000286084 |  | GOMMUN DAMEAN JEAN JUNIOR 50mb | SOGB QUARTIER DOLIZI | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 140869108 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-21 | 2150057671 | 485754431A6A07B4 | SGB03_PCO060 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6775 | -7.0887 | 100 | SPL01 | SGB03
RAB0000000285887 |  | TOURE OUSMANE | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE A DROITE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 151000000 | 768802964 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-21 | 2150055397 | 4857544339B004B4 | ‎SPZ02_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 19/01/2026::RAB0000000285887 ‎ ‎TOURE OUSMANE ‎ 0151032941 0768802964 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎SPZ02/PCO09 ‎ ‎50m ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7609 | -6.6681 | 50 | HUB002 | ‎SPZ02
RAB0000000285871 |  | DOUKOURE SOUMAILA... | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 556000000 | 708834986 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-22 | 2150059538 | 485754431A70E6B4 | SPZ13_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 19/01/2026::RAB0000000285871 ‎ ‎DOUKOURE SOUMAILA ‎ 0708834986 0556322839 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHÉ ‎ ‎SPZ13/PCO10 ‎ 3‎50m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7603 | -6.6622 | 350 | HUB013 | SPZ13 |  |  | 2
RAB0000000285886 |  | KONE OUMAR | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LE PETIT MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 707629218 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-22 | 2150055408 | 4857544339B4F2B4 | SPZ13_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 19/01/2026::RAB0000000285886 ‎ ‎KONE OUMAR ‎ 0707629218 0584363450 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIÈRE LE PETIT MARCHÉ ‎ ‎SPZ13/PCO11 ‎ ‎450m ‎ ‎06 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7602 | -6.6606 | 450 | HUB013 | SPZ13 |  |  | 6
RAB0000000285873 |  | NIKIEMA ISSIAKA | SAN PEDRO TERRE ROUGE FEU DE COLAS CLS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 506000000 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062170 | 48575443DB78ECB7 | SPT02_PCO09 |  | Sans PCO | RAS | //PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/08/04/2026::RAB0000000285873 NIKIEMA ISSIAKA 0709651880 0506000000 SAN PEDRO TERRE ROUGE FEU DE COLAS SPT02_PCO09 00 POTEAU métallique à implanter 150m Étude ok pre-cablé |  | 4.7743 | -6.6656 | 150 | HUB02 | SPT02
RAB0000000285865 |  | TALL MOUSSA KAHLYS | SAN PEDRO BARDOT ZAMMANLMANBOUGOU | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 709000000 | 504830543 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062347 | 48575443DB8204B7 | SPT02_PCO15 |  | PCO Saturé | RAS | 25/02/2026::RAB0000000285865 ‎ ‎TALL MOUSSA ‎ ‎SAN PEDRO :ZAMMANLMANBOUGOU ‎ 0504830543 0709071380 SPT02/PCO15 150M ‎ *‎PCO SATURE |  | 4.7749812 | , -6.6614522 | 100 | HUB02 | SPT02
RAB0000000285882 |  | KONE FOUSSENI | ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 566000000 | 566427055 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062096 | 48575443DB7A86B7 | SPZ13_PCO12 |  | Hors zone | RAS | 18/04/2026::RAB0000000285882 KONE FOUSSENI ZIMBABWE 0566427055 SPZ13/PCO12 350m 02 poteau Étude ok |  | 4.7607 | -6.6596 | 350 | HUB13 | SPZ13 |  |  | 2
RAB0000000285863 |  | SYLLA MOHAMED | SAN PEDRO TERRE ROUGE PRES DE LA PHARMACIE KAHLYS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 105000000 | 554949063 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT18_PCO026 |  | Sans PCO | Client déjà installé | Zone en cours de deploiement/14/04/2026::RAB0000000285863 DEJA INSTALLE SYLLA MOHAMED TERRE ROUGE 0104688155 ZONE EN COURS DE DÉPLOIEMENT/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.77236 | -6.66149 | 100 | HUB18 | SPT18
RAB0000000285942 |  | LEME SOUMGOLE ROGER | SAN PEDRO DIGBEU | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 757704749 | 757704749 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | Valeur supprimée : "07/03/2026::000000028é-:26/03/2026::RAB0000000285942 LEME SOUMGOLE ROGER SAN PEDRO DIGBEU 757704749 757704749 4.74679 -6.68692 SAN PEDRO 20/01/2026 64 21/01/2026 Hors zone RAS RAS A définir KOUASSI AYMARD ITC Bloqué Hors zone couverture PCO "07/03/2026::0000000285942 LEME SIUMBOLE ROGER Client hors zone" |  | 4.76126 | -6.64492 |  |  | SAN PEDRO
RAB0000000281716 |  | KOUAME KOUAME AIME(transfert dee ligne) | SOGB QUARTIER TEMA | SAN-PEDRO | SOGB | 757450336 | 103832901 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-29 | 2150057637 | 485754431A6095B4 | SGB02_PCO044 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6774 | -7.0851 | 100 | SPL04 | SGB02 | [5 empty] | TIEMELE
RAB00000002866361 |  | KOFFI NANA ATTOKOUASSI | SOGB QUARTIER JOSY | SAN PEDRO | SOGB | 141000000 | 707064273 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-22 | 2150057669 | 485754431A67EEB4 | SGB05_PCO019 |  | Sans PCO | RAS | EN ATTENTE DE RAB |  | 4.6823 | -7.0944 | 150 | SPL01 | SGB05
RAB0000000286364 |  | KOUMAN GNIGOUAN HERVE | SOGB QUARTIER HYDROPHONE | SAN PEDRO | SOGB | 767000000 | 151282980 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-22 | 2150057662 | 485754431A6084B4 | SGB04_PCO039 |  | Sans PCO | RAS | EN ATTENTE DE RAB |  | 4.6832 | -7.0882 | 100 | SPL05 | SGB04 |  |  | 1
RAB0000000286335 |  | ANDE ANDE ARMEL RICHARD LENOIR | SOGB QUARTIER CTC 1 | SAN PEDRO | SOGB | 749000000 | 544875706 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-22 | 2150057654 | 485754431A6095B4 | SGB04_PCO040 |  | Sans PCO | RAS | EN ATTENTE DE RAB |  | 4.6839 | -7.0903 | 100 | SPL05 | SGB04
RAB0000000286366 |  | LOUKOU N'DRI JEAN-ROLAND | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 143162229 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-22 | 2150057667 | 485754431A6705B4 | SGB01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | EN ATTENTE DE RAB |  | 4.674 | -7.0814 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000286378 |  | YAOGO LOUDNOAGA SYLVAIN | SOGB DEKO | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 103687653 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-22 | 2150057668 | 485754431A6CFCB4 | SGB01_PCO033 |  | Sans PCO | RAS | EN ATTENTE DE RAB |  | 4.6723 | -7.0804 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000286246 |  | BILE N'DA ANOUGBA HENRIE WANCESLAS 50mb | SOGB CAMP KOZY | SAN PEDRO | SOGB | 748000000 | 544120397 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-22 | 2150057660 | 485754431A6011B4 | SGB05_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | EN ATTENTE DE RAB |  | 4 ,67432 | -7.0923 | 200 | SPL03 | SGB05
RAB0000000286008 |  | CAMARA AMINATA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 544000000 | 544440230 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150033299 | 4857544339AEFDB4 | SPD09_PCO01 |  | Sans PCO | RAS | Précablé |  | 4.771 | -6.655 | 100 | HUB09 | SPD09
RAB0000000285956 |  | ZAMBLE BI ZAMBLE AKILAS | SAN PEDRO DIGBEU LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 789000000 | 789185712 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150059051 | 485754431A832AB4 | SPD13_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | 17/03/2026::0000000285956 ZAMBLE BI ZAMBLE AKILASSAN 0789185712 DIGBEU LYCÉE MODERNE Clients injoignable |  | 4.7591 | -6.6785 | 100 | HUB13 | SPD13
RAB0000000286028 |  | SAVADOGO MOUSSA.. | SAN PEDRO DIGBOUE DERRIERE CAMP POMPIER | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 70800000 | 101060582 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150067085 | 48575443DB7DC8B7 | SPD13_PCO05 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture PCO | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/23/03/2026::RAB0000000286028 SAWADOGO MOUSSA DIGBEU CAMP POMPIER 0101060582 IL Y A PAS DE PCO A PROXIMITÉ DU CLIENT |  | 4.757824 | -6.68350 | 450 | HUB13 | SPD13 |  |  | 0 |  |  | KAHLYS
RAB0000000286075 |  | GOMMUN DAMEAN JEAN JUNIOR | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN-PEDRO | SOGB | 708395755 | 708395755 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement |  |  |  |  | 07/03/2026::000000028é-:26/03/2026::RAB0000000285942 LEME SOUMGOLE ROGER SAN PEDRO DIGBEU 757704749 757704749 4.74679 -6.68692 SAN PEDRO 20/01/2026 64 21/01/2026 Hors zone RAS RAS A définir KOUASSI AYMARD ITC Bloqué Hors zone couverture PCO "07/03/2026::0000000285942 LEME SIUMBOLE ROGER Client hors zone | SOGB
RAB0000000286164 |  | BILE N'DA ANOUGBA HENRI WENCESLAS | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN-PEDRO | SOGB | 747822669 | 747822669 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement | [5 empty] | SOGB
RAB0000000286165 |  | TOURE GUEULE ARSENE | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN-PEDRO | SOGB | 171007346 | 171007346 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement | [5 empty] | SOGB
RAB0000000286178 |  | BILE N'DA ANOUGBA HENRI WENCESLAS | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN-PEDRO | SOGB | 747822669 | 747822669 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement | [5 empty] | SOGB
RAB0000000286179 |  | TOURE GUEULE ARSENE | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN-PEDRO | SOGB | 171007346 | 171007346 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement | [5 empty] | SOGB
RAB0000000286180 |  | GOMMUN DAMEAN JEAN JUNIOR | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN-PEDRO | SOGB | 708395755 | 708395755 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement | [5 empty] | SOGB
RAB0000000286189 |  | BILE N'DA ANOUGBA HENRI WENCESLAS | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN-PEDRO | SOGB | 747822669 | 747822669 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement | [5 empty] | SOGB
RAB0000000286190 |  | TOURE GUEULE ARSENE | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN-PEDRO | SOGB | 171007346 | 171007346 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement | [5 empty] | SOGB
RAB0000000286191 |  | GOMMUN DAMEAN JEAN JUNIOR | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN-PEDRO | SOGB | 708395755 | 708395755 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement | [5 empty] | SOGB
RAB0000000286197 |  | BILE N'DA ANOUGBA HENRI WENCESLAS | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN-PEDRO | SOGB | 747822669 | 747822669 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement | [5 empty] | SOGB
RAB0000000286198 |  | TOURE GUEULE ARSENE | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN-PEDRO | SOGB | 171007346 | 171007346 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement | [5 empty] | SOGB
RAB0000000286199 |  | GOMMUN DAMEAN JEAN JUNIOR | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN-PEDRO | SOGB | 708395755 | 708395755 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement | [5 empty] | SOGB
RAB0000000286200 |  | MELEDJE MEMEL GEORGES | SANPEDRO-SANPEDRO - SPZ04 | SAN-PEDRO | SOGB | 140427625 | 140427625 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement | [5 empty] | SOGB
RAB0000000286220 |  | GOMMUN DAMEAN JEAN JUNIOR | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN-PEDRO | SOGB | 708395755 | 708395755 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement | [5 empty] | SOGB
RAB0000000286224 |  | BILE N'DA ANOUGBA HENRI WENCESLAS | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN-PEDRO | SOGB | 747822669 | 747822669 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement | [5 empty] | SOGB
RAB0000000286225 |  | TOURE GUEULE ARSENE | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN-PEDRO | SOGB | 171007346 | 171007346 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement | [5 empty] | SOGB
RAB0000000286226 |  | GOMMUN DAMEAN JEAN JUNIOR | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN-PEDRO | SOGB | 708395755 | 708395755 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement | [5 empty] | SOGB
RAB0000000286227 |  | MELEDJE MEMEL GEORGES | SANPEDRO-SANPEDRO - SPZ04 | SAN-PEDRO | SOGB | 140427625 | 140427625 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement | [5 empty] | SOGB
RAB0000000286316 |  | BILE N'DA ANOUGBA HENRI WENCESLAS | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN-PEDRO | SOGB | 747822669 | 747822669 | SAN PEDRO 20/01/2026 | 2026-01-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPC03_PCO004 |  | Sans PCO | Doublon de commande | LE CLIENT N'AS PAS FAIT DE SECONDE DEMANDE |  |  |  |  | HUB003 | SPC03
RAB0000000286313 |  | MELEDJE MEMEL GEORGES | SANPEDRO-SANPEDRO - SPZ04 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 140000000 | 140427625 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-23 | 2150059541 | 485754431A78BBB4 | SPZ14_PCO030 |  | Sans PCO | RAS | 20/01/2026:RAB0000000286313 ‎ ‎MELEDJE MEMEL GEORGES ‎ 0140427625 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎SPZ14/PCO30 ‎ 50M ‎ ‎0 poteau ‎ ‎Etude ok ‎ |  | 4.7608 | -6.6652 | 50 | HUB014 | SPZ14
RAB0000000286290 |  | SAWADOGO ABOU FADEL.... | SAN PEDRO BARDOT 16 ZIMBABWE BOULANGERIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 779815212 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-24 | 2150055399 | 4857544339A89AB4 | SPT01_PCO026 |  | Sans PCO | RAS | 21/01/2026:RAB0000000286290 ‎ ‎SAWADOGO ABOU FADEL ‎ ‎0102554424 ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 16 ZIMBABWE BOULANGERIE ‎ ‎SPT01/PCO26 ‎ ‎300M ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7698 | -6.6704 | 300 | HUB01 | SPT01
RAB0000000286348 |  | DIARASSOUBA MOUSSA | SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 7083299 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-24 | 2150059540 | 485754431A732EB4 | SPZ04_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 21/01/2026::RAB0000000286348 ‎ ‎DIARRASSOUBA MOUSSA ‎ ‎0708329910 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHÉ ‎ ‎SPZ04/PCO10 ‎ ‎50M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7594 | -6.6667 | 50 | HUB004 | SPZ04
RAB0000000286130 |  | SORO KOLOTCHOLOGAFOLOH | SAN PEDRO PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PORC | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 546000000 | 141656916 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-30 | 2150057496 | 485754431A6A7CB4 | SPZ15_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 30/01/2026::RAB0000000286130 ‎ ‎SORO KOLOTCHOLOGAFOLOH ‎ ‎SAN PEDRO PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PORC ‎ ‎0546382707 ‎ ‎SPZ15/PCO10 ‎ ‎100M ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7632 | -668228 | 100 | HUB003 | SPZ15 |  |  | 1
RAB0000000286150 |  | IDAL MOUSSA | SAN PEDRO MARCHE ZAMLANMLAN DOUGOU | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 545000000 | 747336835 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150060408 | 48575443D07AE9B7 | SPT02_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 30/01/2026::02/04/2026:: RAB0000000286150 ‎ ‎IDAL MOUSSA ‎ ‎SAN PEDRO MARCHE ZAMLANMLAN DOUGOU ‎ ‎0545389633 ‎ ‎SPT02/PCO15 ‎ ‎00 POTEAU ‎ ‎Etude ok |  | 4.775 | -6.6607 | 100 | HUB02 | SPT02
RAB0000000286492 |  | SOUMAHIRO IBRAHIM | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT03 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 575491517 | 575491517 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT22_PCO028 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | / 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7770444 | , -6.6495006 | 150 | HUB22 | SPT22
RAB0000000286490 |  | SIDIBE YOUBRE | SOGB QUARTIER HYDROPHONE | SAN PEDRO | SOGB | 577000000 | 757805118 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-23 | 2150057670 | 485754431A66B7B4 | SGB04_PCO039 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6839 | -7.0893 | 150 | SPL05 | SGB04
RAB0000000286485 |  | COULIBALY ALIMATA | SOGB QUARTIER ARLEME | SAN PEDRO | SOGB | 758000000 | 768515783 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-23 | 2150057665 | 485754431A6053B4 | SGB03_PCO031 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6793 | -7.0873 | 100 | SPL01 | SGB03
RAB0000000286494 |  | YAO YAO DONALD | SOGB QUARTIER HYDROPHONE | SAN PEDRO | SOGB | 787000000 | 161983454 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-23 | 2150057666 | 485754431A6E80B4 | SGB04_PCO038 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6835 | -7.0881 | 150 | SPL05 | SGB04
RAB0000000286429 |  | KONATE ESTELLE VALERIE. | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 757734645 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-23 | 2150055398 | 4857544339A42B4 | SPZ03_PCO003 |  | Sans PCO | RAS | 22/01/2026:RAB0000000286429 ‎ ‎KONATE ESTELLE VALÉRIE ‎ ‎0757782202 0757734645 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎SPZ03/PCO03 ‎ ‎50M ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | SAN PEDRO | 4.7615 | 50 | HUB003 | SPZ03
RAB0000000286740 |  | OUATTARA DJOMOTCHIEN | SOGB QUATIER DEKO | SAN PEDRO | SOGB | 787000000 | 546389015 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-24 | 2150057663 | 485754431A66C6B4 | SGB01_PCO004 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6752 | -7.0847 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000286743 |  | ACCROMBESSI T. KOFFI CLAUDE B | SOGB QUARTIER TEMA 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 103000000 | 747214618 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-26 | 2150057664 | 485754431A66AFB4 | SGB02_PCO032 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6768 | -7.0821 | 200 | SPL07 | SGB02
RAB0000000286441 |  | DIARRASSOUBA BRAHIMA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 154000000 | 153545921 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-27 | 2150059542 | 485754431A73BBB4 | SPZ05_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 22/01/2026:RAB0000000286441 ‎ ‎DIARRASSOUBA BRAHIMA ‎ ‎0153545921 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎SPZ05/PCO21 ‎ ‎200M ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7569 | -6.6668 | 200 | HUB005 | SPZ05 |  |  | 1
RAB0000000286426 |  | DIALLO BANDJOUGOU | SAN PEDRO MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 705000000 | 505324732 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2121803327 | 485754438FD512AD | SPT05_PCO20 |  | Sans PCO | RAS | 27/03/2026::RAB000000286426 DIALLO BANDJOUGOU 0704505051 0505324732 SAN PEDRO BARDOT EN FACE DE LA STATION SHELL SPT05/PCO20 250M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7787 | -6.6573 | 250 | HUB05 | SPT05
RAB0000000286674 |  | DIAKITE MAMADOU LAMINE | SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE CLS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 546780002 | 779530992 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 04/03/2026::0000000286674 DIAKITE MAMADOU LAMINE 0546780002 CLIENTS HORS ZONE |  | 4.76120 | -6.66181
RAB0000000286660 |  | NITIEMA TANTIE AWA | SAN PEDRO CARREFOUR SCIERIE 6 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 170581614 | 798582803 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT19_PCO03 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | / 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7782462 | -6.6634546 | 100 | HUB19 | SPT19
RAB0000000286744 |  | YAO KOUASSI OCTAVIE | SOGB QUARTIER VATICAN | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 140804310 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-26 | 2150057248 | 485754431A690AB4 | SGB03_PCO018 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6791 | -7.088 | 100 | SPL01 | SGB03
RAB0000000286748 |  | BOMISSO SOULEYMANE | SOGB CAMP C | SAN PEDRO | SOGB | 709000000 | 143217500 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-26 | 2150057250 | 485754431A624DB4 | SGB02_PCO051 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6768 | -7.0875 | 100 | SPL07 | SGB02
RAB0000000286757 |  | KOUAME AMOIN STYVIE | SOGB CAMP C | SAN PEDRO | SOGB | 777000000 | 170580075 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-26 | 2150057252 | 485754431A6636B4 | SGB02 PCO051 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6769 | -7.0873 | 100 | SPL07 | SGB02
RAB0000000286760 |  | GOGOUA OLIVIER SATURNIN | SOGB QUARTIER HYDROPHONE | SAN PEDRO | SOGB | 709000000 | 152515447 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-26 | 2150057247 | 485754431A62A3B4 | SGB04_PCO039 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 100 | SPL05 | SGB04
RAB0000000286668 |  | TRAORE SOUMAILA.. | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 505508315 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-28 | 2150057502 | 485754431A6B5FB4 | ‎SPZ02_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | 26/01/2026::RAB0000000286668 ‎ ‎TRAORE SOUMAILA.. ‎ ‎0709303024 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE ‎ ‎SPZ02/PCO08 ‎ 200m ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok ‎ |  | 4.7616 | -6.6669 | 150 | HUB002 | ‎SPZ02
RAB0000000286673 |  | SAWADOGO AROUNA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANOU | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 140000000 | 769142371 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-28 | 2150055409 | 4857544339A645B4 | SPZ05_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 26/01/2026::RAB0000000286673 ‎ ‎SAWADOGO AROUNA ‎ ‎0769142371 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎SPZ05/PCO04 ‎ ‎350M ‎ ‎01poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7547 | -6.6642 | 350 | HUB003 | SPZ05 |  |  | 6
RAB0000000286633 |  | ALAO DJIBRILA AKANDA | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUEE NAMOURA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 758435699 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-30 | 2150057498 | 485754431A6117B4 | ‎SPZ02_PCO031 |  | Sans PCO | RAS | 26/01/2026::RAB0000000286633 ‎ ‎ALAO DJIBRILA AKANDA ‎ ‎0103057779 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUEE NAMOURA ‎ ‎SPZ02/PCO31 ‎ 100m ‎01poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7613 | -6.6696 | 100 | HUB002 | ‎SPZ02 |  |  | 1
RAB0000000286636 |  | DIAKITE FANTA... | SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 143000000 | 797702151 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-05 | 2122803862 | 4857544339A490B4 | SPD01_PC0031 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026::‎RAB0000000286636 ‎ ‎DIAKITE FANTA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT ‎ 0142659806 PCO00 350M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7662 | -6.6649 | 350 |  | SPD01
RAB0000000286647 |  | BAMBORE SOUMAILA 01 | SAN PEDRO DIGBOUE RESIDENTIEL EPP MATERNEL PRIMAIRE DIGBOUE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 703000000 | 102942014 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-21 | 2150059040 | 485754431A879AB4 | SPD15_PCO01 |  | Sans PCO | RAS | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/21/03/2026‎RAB0000000286647 ‎ BAMBORE SOUMAILA ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU 0703020456 SPD15/PCO01 350M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.757 | -6.691 | 350 | HUB015 | SPD15
RAB0000000286550 |  | CAMARA FOUSSEYNI | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPD07 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 546000000 | 545941971 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-22 | 2150010322 | 4857544339A4D7B4 | SPD07_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | CLIENT EN ATTENTE DE RACCORDEMENT |  | 4.76702 | -6.66115 | 200 | HUB07 | SPD07
RAB0000000286742 |  | YEO FOUNGATRIGUE YAYA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 585000000 | 584794979 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-27 | 2150059537 | 485754431A71D4B4 | SPZ13_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 27/01/2026RAB0000000286742 ‎ ‎YEO FOUNGATRIGUE YAYA ‎ ‎SAN PEDRO-SAN PEDRO ‎ ‎0584794979 ‎ ‎SPZ13/PCO02 ‎ ‎150M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok ‎:: |  | 4.7628 | -6.664 | 150 | HUB013 | SPZ13
RAB0000000286979 |  | TANOH KOUADIO JOSEPH | SOGB GARE DE NANE | SAN PEDRO | SOGB | 710000000 | 102920700 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-27 | 2150057245 | 485754431A6689B4 | SGB01_PCO054 |  | Sans PCO | RAS | 26/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:TANOH KOUADIO JESEPH Contact clients : PCO SGB01 PCO054 DISTANCE 100M SN: 485754431A6689B4 ÉTUDE OK |  | 4.669 | -7.0801 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000286978 |  | ZRAN CHRISTIAN ELVIS | SOGB CTC 1 | SAN PEDRO | SOGB | 707000000 | 103262444 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-28 | 2150057249 | 485754431A6E3AB4 | SGB04_PCO031 |  | Sans PCO | RAS | 26/01/2026::Client de là à là Zone SOGB QUARTIER CTC NOM DU CLIENT: ZRAN CHRISTIAN ELVIS Contact clients :0707375481/0103162444 SGB04; PCO031; D02 DISTANCE: 150M SN: 485754431A6E3AB4 Installation en cours ÉTUDE OK |  | 4.6839 | -7.0893 | 150 | SPL05 | SGB04
RAB0000000286958 |  | DOSSO MELOUA | SOGB GARE DE NANE | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 101068430 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-28 | 2150057243 | 485754431A61C1B4 | SGB01_PCO054 |  | Sans PCO | RAS | 26/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT DOSSO MELOYA Contact clients :0101068430 PCO SGB01 PCO054 DISTANCE 100M SN: 485754431A61C1B4 ÉTUDE OK |  | 4.6693 | -7.0802 | 150 | SPL07 | SGB01
RAB0000000292316 |  | COLLEGE GBAO DE SAN PEDRO 2 | QUARTIER SEWEKE 5 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 102603458 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-09 | 2150059037 | 485754431A7EDCB4 | SPC10_PC021 |  | Sans PCO | RAS | 46090 |  | 4.7636 | -6.6428 | 50 | HUB10 | SPC10
RAB0000000286766 |  | KOUASSI DIBI | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPT05 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 151000000 | 151262651 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-09 | 2150059029 | 485754431A8512B4 | SPD08_PCO10 |  | Sans PCO | RAS | 09/03/2026:: |  | 4.7720481 | 6.6537985 | 200 | HUB08 | SPD08
RAB0000000288097 |  | KAPE MARIETTE | ‎SAN PEDRO BARDOT COMMISSARIAT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | ‎0759020817 | ‎0759020817 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-09 | 2150059033 | 485754431A8245B4 | SPD08_PCO10 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7718 | -6.6529 | 150 | HUB08 | SPD08
RAB0000000277112 |  | KONE SOMA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOURMARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 |  | 2026-11-27 | 2026-01-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-28 | 2150059539 | 485754431A6FCFB4 | SPZ01_PCO031 |  | Sans PCO | RAS | 27/01/2026RAB0000000277112 ‎ ‎KONE SOMA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎0709843856 SPZ01/PCO31 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7592 | -6.6699 | 100 | HUB01 | SPZ01
RAB0000000287092 |  | SEMDE YAMBA OUSMANE | SOGB QUARTIER CTC 1 | SAN PEDRO | SOGB | 143000000 | 707083569 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-28 | 2150057244 | 485754431A62CCB4 | SGB04_PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 27/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:SEMEDE YAMBA OUSMANE Contact clients :0143093715 PCO SGB04 PCO028 DISTANCE 150M SN: 485754431A62CCB4 ÉTUDE OK |  | 4.6831 | -7.0861 | 150 | SPL05 | SGB04
RAB0000000287090 |  | N'GORAN BROU ARMEL | SOGB QUARTIER CTC 1 | SAN PEDRO | SOGB | 141000000 | 707202105 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-28 | 2150057251 | 485754431A6593B4 | SGB01_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 27/01/2026:Client de là à là Zone SOGB QUARTIER CTC NOM DU CLIENT: N'GORAN BROU ARMEL Contact clients :0707202105/0141431246 SGB04; PCO001; D01 DISTANCE: 150M PORT : 1 SN: 485754431A6593B4 Installation en cours ÉTUDE OK |  | 4.6844 | -7.0903 | 150 | SPL07 | SGB01
RAB0000000287075 |  | BREW KABLAN HUGUES | SOGB CAMP C | SAN PEDRO | SOGB | 758000000 | 172805288 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-28 | 2150057236 | 485754431A6E2EB4 | SGB02 PCO051 |  | Sans PCO | RAS | 27/11/2026::Client de là à là Zone SOGB CAMPS C NOM DU CLIENT: KABLAN HUGUIES BREW Contact clients :0758379943 SGB02; PCO051; D060 DISTANCE: 150M PORT : 7 SN: 485754431A6E2EB4 Installation en cours ÉTUDE OK |  | 4.6775 | -7.0887 | 150 | SPL07 | SGB02
RAB0000000287097 |  | YAMBRESSINGA ETIENNE | SOGB MARCHE | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 152026302 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-28 | 2150057246 | 485754431A676BB4 | SGB03_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 27/11/2026::Client de là à là Zone SOGB MARCHE NOM DU CLIENT: YAMBRESSINGA ETIENNE Contact clients :0708154959/0152026308 SGB03; PCO015; D01 DISTANCE: 150M PORT : 3 SN: 485754431A676BB4 Installation en cours ÉTUDE OK |  | 4.6772 | -7.0865 | 150 | SPL01 | SGB03
RAB0000000287089 |  | MONGNIHOUEDE SOMINAKPON ODILE | SOGB STATION SHELL | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 173330477 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-28 | 2150057234 | 485754431A623EB4 | SGB01_PCO054 |  | Sans PCO | RAS | 27/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:MONGNIHOUEDE SOMINAPKON ODILE Contact clients :0173330477 PCO SGB01 PCO054 DISTANCE 70M SN: 485754431A623EB4 ÉTUDE OK |  | 4.6693 | -7.0802 | 70 | SPL07 | SGB01
RAB0000000287078 |  | ELY BEYATA MOHAMED MAHMOUD | SOGB STATION SHELL | SAN PEDRO | SOGB | 172000000 | 777030386 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-28 | 2150057235 | 485754431A67AAB4 | SGB01_PCO054 |  | Sans PCO | RAS | 27/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:MOHAMED MAHMOUD Contact clients :0172278899 PCO SGB01 PCO054 DISTANCE 150M SN: 485754431A67AAB4 ÉTUDE OK |  | 4.6693 | -7.0802 | 150 | SPL07 | SGB01
RAB0000000282590 |  | KOFFI KOUADIO ENOCK | ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 143000000 | 709484560 | 2026-02-11 | 2026-01-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-23 | 2121803286 | 485754438FD448AD | SPZ 05_‎PCO 23 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7569 | -6.6682 | 50 | HUB 05 | SPZ 05
RAB0000000286837 |  | GAKPO OUREGA ADÉLAÏDE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC08 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 104000000 | 103776667 | 2026-02-11 | 2026-01-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-23 | 2123809917 | 4857544384E532AD | SPC08_‎PCO 015 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7414947 | -6.6503173 | 200 | HUB 08 | SPC08 |  |  | 1
RAB0000000287319 |  | KOFFI PHOHOUNDY DECORNOY | SOGB CAMP C | SAN PEDRO | SOGB | 759000000 | 100816148 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-29 | 2150057239 | 485754431A600AB4 | SGB03_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 28/01/2026::Client de là à là Zone SOGB CAMPS C NOM DU CLIENT: KOFFI PHOHOUNDY DECORNOY Contact clients :0758972702/0100816148 SGB03; PCO05; D01 DISTANCE: 100M PORT : 2 SN: 485754431A600AB4 Installation en cours ÉTUDE OK |  | 4.6774 | -7.0882 | 100 | SPL01 | SGB03
RAB0000000287395 |  | NARY ANDRY | SOGB CAMP KOSY K12 | SAN PEDRO | SOGB | 706000000 | 586420656 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-29 | 2150057240 | 485754431A6869B4 | SGB05_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 28/01/2026::Client de là à là Zone SOGB CAMP KOZY NOM DU CLIENT: NARY ANDRY Contact clients :0747822669 PCO SGB05; PCO012 D02 PORT : 3 DISTANCE: 200M SN: 485754431A6869B4 Installation en cours ÉTUDE OK |  | 4.6703 | -7.0891 | 250 | SPL03 | SGB05
RAB0000000287426 |  | ZROTE GEORGES-GASTON | SOGB CTC 2 BAT1-7-19 | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 575834828 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-31 | 2150057242 | 485754431A6512B4 | SGB04_PCO029 |  | Sans PCO | RAS | 29/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:ZROTE GEORGES GASTON Contact clients :0707927741 PCO SGB04 PCO029 DISTANCE 250M SN: 485754431A6512B4 ÉTUDE OK |  | 468383 | -7.0855 | 200 | SPL05 | SGB04
RAB0000000287452 |  | AGNIMEL MELESS ALEXANDRE | SOGB QUARTIER CTC 2 | SAN PEDRO | SOGB | 757000000 | 152082514 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-30 | 2150057237 | 485754431A641BB4 | SGB04_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 29/01/2026:: |  | 4.6801 | -7.0846 | 250 | SPL05 | SGB04
RAB0000000287461 |  | GBLA DJOLLO JEAN-MARC | SOGB QUARTIER DOLIZI 50mb | SAN PEDRO | SOGB | 141000000 | 778239981 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-30 | 2150057241 | 485754431A6930B4 | SGB03_PCO068 |  | Sans PCO | RAS | 29/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GBLA DJOLLO JEAN MARC Contact clients :0140999232 PCO SGB03 PCO068 DISTANCE 100M SN: 485754431A6930B4 ÉTUDE OK |  | 4.6785 | -7.0867 | 100 | SPL01 | SGB03
RAB0000000287457 |  | BATORO SYLVIE | SOGB MARCHE BOULANGERIE 100mb | SAN PEDRO | SOGB | 709000000 | 152026303 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-30 | 2150057238 | 485754431A6492B4 | SGB03_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | 29/01/2026::Client de là à là Zone SOGB MARCHE NOM DU CLIENT: BATORO SYLVIE Contact clients :0709343688/0152026303 SGB03; PCO016; D01 DISTANCE: 50M PORT : 3 SN: 485754431A6492B4 Installation en cours ÉTUDE OK |  | 4.6778 | -7.0863 | 50 | SPL01 | SGB03
RAB0000000287451 |  | AGAH AGBAN BENJAMIN | SOGB CTC 1 CHÂTEAU 100mb | SAN PEDRO | SOGB | 141000000 | 707755563 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-31 | 2150057233 | 485754431A60F0B4 | SGB04_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | 29/01/2026::Client de là à là Zone SOGB QUARTIER CTC NOM DU CLIENT: AGAH AGBAN BENJAMIN Contact clients :0141448460/0707755563 SGB04; PCO016; D01 DISTANCE: 50M PORT : 1 SN: 485754431A60F0B4 Installation en cours ÉTUDE OK |  | 4.6832 | -7.0907 | 50 | SPL05 | SGB04
RAB0000000287601 |  | BLE MEKA CONSTINE | SOGB QUARTIER HEVE 3 BOUTIQUE | SAN PEDRO | SOGB | 780000000 | 161459572 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-30 | 2150057484 | 485754431A68A8B4 | SGB05_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | 30/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:BLE MEKA CONSTINE Contact clients : PCO SGB05 PCO006 DISTANCE 100M SN: 485754431A68A8B4 ÉTUDE OK |  | 4.6778 | -7.0934 | 100 | SPL03 | SGB05
RAB0000000287597 |  | BLE MEKA CONSTINE | SOGB HEVE 3 MAISON | SAN PEDRO | SOGB | 780000000 | 161459572 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-30 | 2150057483 | 485754431A67AFB4 | SGB05_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | 30/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:BLE MEKA CONSTINE Contact clients : PCO SGB05 PCO006 DISTANCE 250M SN: 485754431A67AFB4 ÉTUDE OK |  | 4.6774 | -7.0964 | 250 | SPL03 | SGB05
RAB0000000287001 |  | ORE MAPE OLIVIER NEHEMI | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 789000000 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-30 | 2150057495 | 485754431A6A8EB4 | SPZ05_‎PCO20 |  | Sans PCO | RAS | 30/01/2026::RAB0000000287001 ‎ ‎ORE MAPE OLIVIER NEHEMI ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎07 89 40 7484 ‎ ‎SPZ05/PCO20 ‎ ‎350m ‎ ‎01Poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7568 | -6.6634 | 350 | ‎HUB 05 | SPZ 05 |  |  | 1
RAB0000000287304 |  | KOBENAN KOUAKOU FIRMIN | SANPEDRO-SANPEDRO - SPL05 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 101955920 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-31 | 150057499 | 485754431A65C4B4 | ‎SPL 05_PCO 07 |  | Sans PCO | RAS | 30/01/2026:: |  |  |  | 100 | ‎HUB 05 | ‎SPL 05
RAB0000000287735 |  | SORO DOCA CLAVER NONWA | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 750000000 | 140847731 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-02 | 2150057485 | 485754431A65B8B4 | SGB04_PCO018 |  | Sans PCO | RAS | 30/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DOCA CLAVER SORO Contact clients :0140847731 PCO SGB04 PCO018 DISTANCE 70M SN: 485754431A65B8B4 ÉTUDE OK |  | 4.6823 | -7.0873 | 70 | SPL05 | SGB04
RAB0000000287465 |  | KOFFI EPIPHANIE ANNE-VIANNEY | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPT01 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 757515049 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-02 | 2150057504 | 485754431A6464B4 | SPT01_PCO01 |  | Sans PCO | RAS | 02/02/2026::RAB0000000287465 ‎ ‎KOFFI EPIPHANIE ANNE VIANNEY ‎ ‎0757515049 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎SPT01/PCO01 ‎ 250m ‎00poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7696 | -6.6668 | 250 | HUB01 | SPT01
RAB0000000287296 |  | GAGNIE GNESSOA ARSENE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 161000000 |  | 2026-01-28 | 2026-01-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-02 | 2150057505 | 485754431A630FB4 | SPC05_PCO16 |  | Sans PCO | RAS | 02/02/2026::RAB0000000287296 ‎ ‎GAGNIE GNESSOA ARSÈNE ‎ ‎0161108579 ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE ‎ ‎SPC05/PCO16 ‎ 300m ‎00poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7647 | -6.6429 | 300 | HUB05 | SPC05
RAB0000000287403 |  | N'DOUA TANO FERDINAND HERVE | SAN PEDRO LAC SUR LA COTE EGLISE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 151000000 | 748012331 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-02 | 2150057507 | 485754431A655EB4 | SPL02_PCO08 |  | Sans PCO | RAS | 02/02/2026::RAB0000000287403 ‎ ‎N'DOUA TANO FERDINAND HERVÉ ‎ ‎0748012331 0150844464 ‎ ‎SAN PEDRO LAC ‎ ‎SPL02/PCO08 ‎ 200m ‎00poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7415 | -6.639 | 150 | HUB02 | SPL02
RAB0000000287454 |  | BALOUT IBRAHIM | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPB02 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 171000000 | 170879644 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057506 | 485754431A6500B4 | SPB02_PCO07 |  | Sans PCO | RAS | 02/02/2026::RAB0000000287454 ‎ ‎BALOUT IBRAHIM ‎ ‎0170879644 ‎ ‎SAN PEDRO BALMER ‎ ‎SPB02/PCO07 ‎ 100m ‎01poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7361 | -6.6308 | 100 | HUB02 | SPB02 |  |  | 1
RAB0000000280765 |  | TAJEDDINE KASSEM | SAN PEDRO PHIE SAINTE MARIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 173242441 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057494 | 485754431A6E78B4 | SPS01_PCO15 |  | Sans PCO | RAS | 02/02/2026::RAB0000000280765 ‎ ‎TAJEDDINE KASSEM ‎ ‎0173242441 0709343448 ‎ ‎SAN PEDRO SOTREF ‎ ‎SPS01/PCO15 ‎ 150m ‎00poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7809 | -6.6474 | 150 | HUB01 | SPS01
RAB0000000287299 |  | HIE BLADJAZE LOUIS | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPL05 CAMPS DOUANE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 160000000 | 160491417 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057501 | 485754431A6D69B4 | SPC01_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 31/01/2026::RAB0000000287299 ‎ ‎HIE BLADJAZE LOUIS ‎ ‎0160491417 ‎ ‎SAN PEDRO CAMP DOUANE ‎ ‎SPC01/PCO11 ‎ 300m ‎02poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7487 | -6.6268 | 300 | HUB01 | SPC01
RAB0000000287467 |  | KONE DIBONAN ANGE-HERMANN | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPD06 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 564000000 | 564028262 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057509 | 485754431A6D98B4 | SPD06_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | 02/02/2026::RAB0000000287467 ‎ ‎KONE DIBONAN ANGE HERMANN ‎ ‎0564028262 ‎ ‎SAN PEDRO CMA ‎ ‎SPD06/PCO11 ‎ 100m ‎00poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.771 | -6.6713 | 50 | HUB06 | SPD06
RAB0000000287287 |  | BELLA N'DA KOUAKOU ALFRED | SANPEDRO-SANPEDRO - SPS02 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 103217254 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-06 | 2150057512 | 485754431A6E88B4 | SPS04_PCO98 |  | Sans PCO | RAS | 02/02/2026::RAB0000000287287 ‎ ‎BELLA N'DA KOUAKOU ALFRED ‎ ‎0103217254 ‎ ‎SAN PEDRO SOTREF ‎ ‎SPS04/PCO98 ‎ 200m ‎01poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7838 | -6.4837 | 200 |  | SPS04 |  |  | 1
RAB0000000287602 |  | KOUADIO YAO BRICE | SOGB KOZY K16 | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 100825630 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150057549 | 485754431A651CB4 |  |  | Sans PCO | RAS | [6 empty] | SOGB |  |  | 3
RAB0000000287600 |  | FATOLA DENIS ADETO KUNBO | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPL05 HORIZON TECH | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103 480 684,00 | 757 599 110,00 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-01 | 2150061967 | 48575443DB73CDB7 | SPL11_PCO024 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 05/03/2026:: FATOLA DENIS ADETO KUNBO PCO SATURE |  | 4.7799 | -6.6463 |  | HUB011 | SPL05 |  |  | 1 |  |  | DAGO ITC
RAB0000000287921 |  | GUEHE GUEI JUDES | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 172000000 | 701068499 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-02 | 2150057488 | 485754431A65CDB4 | SGB05_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 31/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GUEHE GUEI JUDE Contact clients :0172083344 PCO SGB05 PCO002 DISTANCE 150M SN: 485754431A65CDB4 ÉTUDE OK |  | 4.6771 | -7.0915 | 150 | SPL03 | SGB05
RAB0000000287902 |  | KONE MICHEL BIENVENU | SOGB QUARTIER DEKO | SAN PEDRO | SOGB | 544000000 | 748966174 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-02 | 2150057489 | 485754431A60AAB4 | SGB01_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | 31/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KONE MICHEL BIENVENU Contact clients :0748966174 PCO SGB01 PCO016 DISTANCE 70M SN: 485754431A60AAB4 ÉTUDE OK |  | 4.6756 | -7.0812 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000287924 |  | BOMISSO BOUINLE GEORGES-SANDRINE | SOGB QUARTIER TEMA | SAN PEDRO | SOGB | 759000000 | 103671998 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-02 | 2150057487 | 485754431A672CB4 | SGB01_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 31/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:BOMISSO BOUINLE GEORGES SANDRINE Contact clients :0758541300 PCO SGB02 PCO01 DISTANCE 150M SN: 485754431A672CB4 ÉTUDE OK |  | 4.6775 | -7.0887 | 150 | SPL07 | SGB01
RAB0000000287919 |  | GNAHORE BABLY ADELINE | SOGB QUARTIER CTC 3 | SAN PEDRO | SOGB | 758000000 | 160028346 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-02 | 2150057486 | 485754431A68FEB4 | SGB04_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 31/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GNAORE BABLY ADELINE Contact clients :0758059403 PCO SGB04 PCO020 DISTANCE 70M SN: 485754431A68FEB4 ÉTUDE OK |  | 4.6839 | -7.09 | 100 | SPL05 | SGB04
RAB0000000287916 |  | N'ZUE AMOUN MARIE ANGE | CTC | SAN PEDRO | SOGB | 748000000 | 171712529 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-02 | 2150057490 | 485754431A6447B4 | SGB04_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | 31/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:N'ZUE AMOUN MARIE ANGE Contact clients :0748241024 PCO SGB04 PCO023 DISTANCE 200M SN: 485754431A6447B4 ÉTUDE OK |  | 4.6843 | -7.0856 | 200 | SPL05 | SGB04
RAB0000000287599 |  | SOCIETE NOUVELLE CETACI ( SN CETACI ) | Non loin de la Pharmacie Béatitudes quartier Lac | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 100000000 | 789800811 | 2026-01-29 | 2026-01-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057493 | 485754431A6D55B4 | SPC06_PCO15 |  | Sans PCO | RAS | 03/02/2026::RAB0000000287599 ‎ ‎SOCIETE NOUVELLE CETACI ‎ ‎0100001525 ‎ ‎SAN PEDRO LAC ‎ ‎SPC06/PCO15 ‎ 100m ‎00poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4;74563 | -6.639 | 100 | HUB06 | SPC06
RAB0000000287626 |  | GNOLEBA IBO DORGELES | SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MA FAMILLE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 544000000 | 586102511 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057511 | 485754431A6230B4 | SPZ13_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | 31/01/2026::RAB0000000287626 ‎ ‎GNOLEBA IBO DORGELES ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE VERS HÔTEL MA FAMILLE ‎ ‎0544309300 ‎ ‎SPZ13/PCO11 ‎ ‎01 Poteau ‎ ‎Etude ok ‎ |  | 4.762 | -6.6616 | 100 |  | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000287678 |  | ATTA AKA ABRAHAM EMMANUEL | SAN PEDRO DAFCI DERRIERE LE LAVAGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 101667753 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-10 | 2121803319 | 4857544384E506AD | SPD01_PCO23 |  | Sans PCO | RAS | 06/02/2026::RAB0000000287678 ‎ ‎ATTA AKA ABRAHAM EMMANUEL ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI DERRIERE LE LAVAGE ‎ ‎0707901812 ‎ ‎SPD01/PCO23 ‎ ‎200M ‎ ‎02 poteau ‎ ‎Etude ok ‎ |  | 4.7662 | -6.6842 | 150 |  | SPD01 |  |  | 2
RAB0000000287743 |  | KONE FANTA... | SAN PEDRO QUARTIER JB EN FACE DE LA CATHEDRALE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 760000000 | 504220454 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-18 | 2123809920 | 4857544384E813AD | SPD06_PCO16 |  | Sans PCO | RAS | 03/02/2026::RAB0000000287743 ‎ ‎KONE FANTA ‎ ‎SAN PEDRO QUARTIER JB EN FACE DE LA CATHEDRALE ‎ ‎0759908725 ‎ ‎SPD06/PCO23 ‎ ‎SATURÉ |  | 4.7668 | -6.6747 | 300 | HUB6 | SPD06
RAB0000000287734 |  | DIOMANDE ABOUBAKAR | SANPEDRO-SANPEDRO - SPT02 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 173000000 | 173000000 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150059058 | 485754431A7F15B4 | SPT02_PCO07 |  | Sans PCO | RAS | 03/02/2026::RAB0000000287734 ‎ ‎DIOMANDE ABOUBAKAR ‎ ‎SANPEDRO-SANPEDRO ‎ ‎0172661636 ‎ ‎SPT02/PCO07 ‎ ‎SATURÉ |  |  |  | 100 |  | SPT02 |  |  | 1
RAB0000000287523 |  | SISSOKO HAROUNA | SAN PEDRO BARDOT COCODI BAFON | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 173000000 | 173000000 | 2026-01-29 | 2026-01-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150060434 | 48575443D07B3CB7 | SPD11_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | 31/03/2026::‎RAB0000000287523 ‎ SISSOKO HAROUNA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT COCODI BAFON ‎ 0173000000 SPD11/PCO19 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK ‎ |  | 4.7666 | -6.652 | 100 | HUB11 | SPD11
RAB0000000287881 |  | ADOPO SERGE GHISLAIN | SAN PEDRO SEWEKE 5 PHARMACIE IROKO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101638688 | 707235770 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-21 | 2150067160 | 48575443DB7E57B7 | SPC10_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | 03/02/2026::RAB0000000287881 ‎ ‎ADOPO SERGE GHISLAIN ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 PHARMACIE IROKO ‎ ‎0707235770 ‎ ‎SPC05/PCO16 ‎ ‎SATURÉ/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7645 | -6.6427 | 200 | HUB10 | SPC010 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB0000000288092 |  | DIALLO DRISSA | SOGB QUARTIER HYDROPHONE | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 142893036 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-03 | 2150057491 | 485754431A6C49B4 | SGB04_PCO03- |  | Sans PCO | RAS | 03/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DIALLO DRISSA Contact clients :0142893036 PCO SGB04 PCO039 DISTANCE 100M SN: 485754431A6C49B4 ÉTUDE OK |  |  |  | 70 | SPL05 | SGB04
RAB0000000288087 |  | SORO MAMADOU | SOGB QUATIER DEKO | SAN PEDRO | SOGB | 707000000 | 103060237 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057480 | 485754431A6326B4 | SGB01_PCO045 |  | Sans PCO | RAS | LE CLIENT DONNE RDV DEMAIN |  | 4.6711 | -7.0807 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000288098 |  | KONE ROKIYA | SOGB QUARTIER CTC 2 | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 102699375 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057479 | 485754431A61B5B4 | SGB04_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | LE CLIENT DONNE RDV DEMAIN |  |  |  | 150 | SPL05 | SGB04
RAB0000000287875 |  | GBOKO KOBENAN RODOLPHE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WONMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 701000000 | 501958268 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057497 | 485754431A6AFB4 | SPZ13_PCO12 |  | Sans PCO | RAS | 03/02/2026::RAB0000000287875 ‎ ‎GBOKO KOBENAN RODOLPHE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WONMI ‎ ‎0700617750 ‎ ‎SPZ13/PCO12 ‎ ‎00 Poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7624 | -6.6619 | 100 | HUB13 | SPZ13
RAB0000000287876 |  | BOUAZO CHRISTELLE | SAN PEDRO JB soleil 1 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 152000000 | 747441906 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057500 | 485754431A6254B4 | SPD04_PCO22 |  | Sans PCO | RAS | 02/02/2026::RAB0000000287876 ‎ ‎Bouazo Christelle ‎ ‎0152045248 ‎ ‎SAN PEDRO JB Soleil 1 ‎ ‎SPD04 / PCO22 ‎ 350m ‎1poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7647 | -6.6733 | 350 | HUB02 | SPD04
RAB0000000287870 |  | N'GUETTA BILE | SAN PEDRO ZIMBAWE ASSEMBLE DE DIEU | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 | 789407484 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057503 | 485754431A65FFB4 | SPZ15_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 03/02/2026::RAB0000000287870 ‎ ‎N'GUETTA BILE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBAWE ASSEMBLE DE DIEU ‎ ‎0748024411 ‎ ‎SPZ15/PCO04 ‎ ‎350M ‎ ‎00 Poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7656 | -6.6656 | 300 | HUB15 | SPZ15
RAB0000000287873 |  | PORGO SALIFOU | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 545678371 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-06 | 2150057510 | 485754431A6735B4 | SPZ05_PCO15 |  | Sans PCO | RAS | 04/02/2026::RAB0000000287873 ‎ ‎PORGO SALIFOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0102568352 ‎ ‎SPZ05/PCO15 ‎ ‎100M ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7562 | -6.6669 | 100 |  | SPZ05 |  |  | 1
RAB0000000287868 |  | SITIONON TIAMAN FERDINAND | SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DE LA MOSQUE BADJAN | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 173000000 | 758867395 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-02 | 2150059015 | 4857544339A3F3B4 | SPT01_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 02/03/2026: |  | 4.7731 | -6.666 | 500 |  | SPT01
RAB0000000287874 |  | CHERIF TRAORE DJENEBA | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 576000000 | 575563418 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-06 | 2150051746 | 48575443FF2BF8B3 | SPD19_PCO024 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7703 | -6.6515 | 150 | HUB10 | SPD10 |  |  | 2
RAB0000000287879 |  | DIALLO MAMADOU OURY | SAN PEDRO BARDOT COLOMBIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 760000000 | 759908725 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-06 | 2150009063 | 485754431A8602B4 | SPD09_PCO02 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7709 | -6.6539 | 100 | HUB004 | SPD009
RAB0000000287880 |  | DIARRA MAMADOU | SAN PEDRO FAYETTE JB DERRIERE LE COLLEGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 172000000 | 767673868 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2123809998 | 485754438FD291AD | SPD03_PCO18 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026::RAB0000000287880 ‎ ‎DIARRA MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO Fayette derrière le collège ‎ ‎0172446756 ‎ ‎SPD03/PCO01 ‎ ‎SATURÉ |  | 4.76636 | -6.6792 | 150 | HUB003 | SPD03
RAB0000000287877 |  | BAKAYOKO KARAMOKO ISMAEL | SAN PEDRO LAC JULES FERRY HOTEL TCHEWY | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 | 748372491 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062594 | 48575443DB619AB7 | SPL12_PCO07 |  | PCO Saturé | RAS | 13/04/2026::RAB0000000287877 BAKAYOKO KARAMOKO ISMAEL SAN PEDRO LAC JULES FERRY HOTEL TCHEWY 0748372491 0748372491 Nomenclature PCO : SPL12/PCO07 150 M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7437 | -6.6506 | 150 | HUB12 | SPL12
RAB0000000288072 |  | BENE YOU BI BOTTI TANGUY KÉVIN | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC02 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 777079327 | 777000000 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPC02_PCO012 |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installer et n'a qu'un seul abonnement |  |  |  |  | HUB002 | SPC02
RAB0000000287951 |  | DIOMANDE KANVALY PAPOU | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC05 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 153660361 | 153660361 | 2026-02-01 | 2026-02-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPC05_PCO001 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 07.03.2026::0000000287951 DIOMANDE KANVALY PAPOU 0153660361 Deploiement |  | 4.758 | -6.64545 | 100 | HUB005 | SPC05
RAB0000000287978 |  | MONE RAFIATOU | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 704 443 600,00 | 546 862 125,00 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-14 | 2150067284 | 48575443DB790CB7 | SPT03_PCO003 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/14/05/2026::SAN-PEDRO RAB0000000287978 - NOM DU CLIENT :::MONE RAFIATOU •TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPT01 - PCO:::020; D01 - BRIN OCCUPE::7 BRIN DU CLIENT ::: - BRIN RESTANT AU PCO::01 - LONG DE CÂBLE :300M - NBR PBEX: 05 - NBRE DE PTX EX::02m0 - NBRE DE NEW 7 m ::03 - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT01/PCO020 |  | 4.770747 | -6.665175 | 300 | HUB03 | SPT03 |  |  | 3 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000287952 |  | BAKAYOKO MOUSTAPHA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 141000000 | 141278232 | 2026-02-01 | 2026-02-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-13 | 2121803251 | 485754438FD508AD | SPD07_PCO029 |  | Sans PCO | RAS | 13/02/2026RAB0000000287952 ‎ ‎BAKAYOKO MOUSTAPHA ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ‎ ‎0141278232 ‎ ‎SPD07/PCO029 ‎ 250M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7713 | -6.6577 | 250 | HUB29 | SPD07
RAB0000000288028 |  | BROU KOUAKOU INNOCENT | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 749000000 | 749450946 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-13 | 2121803244 | 485754438FD578AD | SPT01_PCO07 |  | Sans PCO | RAS | 13/02/2026::RAB0000000288028 ‎ ‎BROU KOUAKOU INNOCENT ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWÉ ‎ ‎0749450946 ‎ ‎SPT01/PCO07 ‎ 300M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7729 | -6.6675 | 300 | HUB01 | SPT01
RAB0000000288080 |  | ESSOH MECH ESMEL SYLVAIN | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD04 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 710241860 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-29 | 2150060457 | 48575443D08725B7 | SPD03_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | 07/03/2026::28/03/2026::‎ ‎RAB0000000288080 ‎ ESSOH MECH ESMEL SYLVAIN ‎ ‎SAN PEDRO SPD 04 ‎ 0710241860 SPD03/PCO32 350M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7729 | -6.6829 | 350 | HUB03 | SPD03
RAB00000000293748 |  | KONE KARIDJA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 172000000 | 171677692 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150051928 | 48575443FF2ECEB3 | STP02_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | 26/03/2026::RAB0000000293748 KONE KARIDJA SAN PEDRO TERRE ROUGE STP02/PCO03 0171677692 PCO SATURÉ |  | 4.77102 | -6.66331 | 300 | HUB002 | SPT02
RAB0000000287940 |  | SAMASSI GOSSI MIRIAM FERNANDE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 KAHLYS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 711000000 | 711000000 | 2026-02-01 | 2026-02-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150062159 | 48575443DB7E20B7 | SPD07_PCO06 |  | PCO Saturé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé10/04/2026::RAB0000000287940 SAMASSI GOSSI MIRIAM FERNANDE SAN PEDRO-SAN PEDRO 711304474 711000000 SPD07/PCO06 PCO SATURE |  | 4.7668 | -6.6626 | 350 | HUB07 | SPD07
RAB0000000287499 |  | COMARA MAMADY | SAN PEDRO MARCHE MOSQUE ARRET TAXI | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 506000000 | 707649764 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062099 | 48575443DB6C88B7 | SPT05_PCO01 |  | PCO Saturé | RAS | 31/01/2026::RAB0000000287499 ‎ ‎COMARA MAMADY ‎ ‎SAN PEDRO GRAND MARCHE ‎ ‎0505656584 ‎ ‎SPT05/PCO29 ‎ ‎SATURÉ |  | 4.7768 | -6.6543 | 250 | HUB05 | SPT05
RAB0000000288306 |  | NACIRE IBRAHIMA | SAN PEDRO BARDOT 1 COLOMBIE AIBEF | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 787977331 | 172000000 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD21_PCO028 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/11/03/2026::RAB0000000288306 ‎ ‎NACIRE IBRAHIMA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 1 COLOMBIE AIBEF ‎ ‎0787977331 ‎ ‎SPD08/PCO025 ‎ ‎*CLIENT INJOIGNABLE/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7737 | -6.6506 | 100 | HUB21 | SPD021
RAB0000000288376 |  | ADAYE AMARA | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 153000000 | 709223077 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057477 | 485754431A5F8DB4 | SGB02_PCO032 |  | Sans PCO | RAS | 04/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:ADAYE AMARA Contact clients :0152515096 PCO SGB02 PCO032 DISTANCE 200M SN: 485754431A5F8DB4 ÉTUDE OK |  | 4.6774 | -7.0853 | 200 | SPL07 | SGB02
RAB0000000288453 |  | IRA TIADE LOUIS | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 141000000 | 749694567 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057476 | 485754431A6D75B4 | SGB03_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 04/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:TIADE LOUIS IRA Contact clients :0140932688 PCO SGB03 PCO015 DISTANCE 200M SN: 485754431A6D75B4 ÉTUDE OK |  | 4.6775 | -7.0849 | 200 | SPL01 | SGB03
RAB0000000288446 |  | BAMBA MAMADOU | SOGB QUARTIER HYDROPHONE | SAN PEDRO | SOGB | 160000000 | 545868699 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057492 | 485754431A60B9B4 | SGB04_PCO036 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 200 | SPL05 | SGB04
RAB0000000288090 |  | COULIBALY IBRAHIM | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 545000000 | 544859896 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-06 | 2121803315 | 4857544384CDAD | SPZ04_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | 06/02/0226::RAB0000000288090 ‎ ‎COULIBALY IBRAHIM ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0544859896 ‎ ‎SPZ04/PCO32 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  |  |  | ‎100 |  | SPZ04 |  |  | 1
RAB0000000288450 |  | ASSUE N'DA VERINIQUE | OGB QUARTIER TEMA | SAN PEDRO | SOGB | 709000000 | 142784063 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-08 | 2150057473 | 485754431A6A30B4 | SGB02_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 06/02/0226::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:ASSUE N'DA VÉRONIQUE Contact clients :0142784063 PCO SGB02 PCO011 DISTANCE 150M SN: 485754431A6A30B4 ÉTUDE OK |  | 4.6781 | -7.0851 | 150 | SPL07 | SGB02
RAB0000000217625 |  | DIAKITE AROUNA | SOGB QUARTIER DOLIZI | SAN PEDRO | SOGB | 153000000 | 707650638 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-08 | 2150057478 | 485754431A6BE9B4 | SGB03_PCO065 |  | Sans PCO | RAS | 04/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DIAKITÉ AROUNA Contact clients :0153465650 PCO SGB03 PCO065 DISTANCE 100M SN: 485754431A6BE9B4 ÉTUDE OK |  | 4.6759 | -7.0857 | 100 | SPL01 | SGB03
RAB0000000288455 |  | KOUADIO KOUAME LAMBERT | SOGB QUARTIER DOLIZI | SAN PEDRO | SOGB | 101000000 | 707761702 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-08 | 2150057475 | 485754431A645BB4 | SGB03_PCO065 |  | Sans PCO | RAS | 06/02/0226::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KOUAME LAMBERT KOUADIO Contact clients :0101292911 PCO SGB03 PCO065 DISTANCE 100M SN: 485754431A645BB4 ÉTUDE OK |  | 4.6788 | -7.0857 | 100 | SPL01 | SGB03
RAB0000000288311 |  | KAPE GLAGNON JOSUE | SOGB | SAN PEDRO | SOGB |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-08 | 2150057482 | 485754431A6E28B4 | SGB04_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 06/02/0226::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KAPE BLAGNON JOSOUE Contact clients :0170860170 PCO SGB04 PCO021 DISTANCE 100M SN: 485754431A6E28B4 ÉTUDE OK |  | 4.6785 | -7.0867 | 100 | SPL05 | SGB04
RAB0000000288313 |  | YAO ZIDAGO JUSTE | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 144000000 |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-08 | 2150057481 | 485754431A5F3FB4 | SGB04_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 06/02/0226::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:YAO ZIDAGO JUSTE Contact clients :0143733045 PCO SGB04 PCO017 DISTANCE 70M SN: 485754431A5F3FB4 ÉTUDE OK |  | 4.6844 | -7.0874 | 70 | SPL05 | SGB04
RAB0000000288462 |  | ESSOH GNAGNE SEDRIC | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 104000000 | 777126121 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-08 | 2150057474 | 485754431A6DCFB4 | SGB04_PCO029 |  | Sans PCO | RAS | 05/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:ESSOH GNAGNE SEDRIC Contact clients :0103723439 PCO SGB04 PCO029 DISTANCE 350M SN: 485754431A6DCFB4 ÉTUDE OK |  | 4.6823 | -7.0852 | 200 | SPL05 | SGB04
RAB0000000288100 |  | DIARRA KARIM | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPZ05 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 101749643 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-08 | 2121803307 | 4857544384E80CAD | SPZ13_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | 06/02/2026::RAB0000000288100 ‎ DIARRA KARIM ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0101749643 ‎ ‎SPZ13/PCO11 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.762 | -6.6618 | 100 | HUB13 | SPZ13
RAB0000000288182 |  | KONE MAHOUA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 545000000 | 100772541 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-08 | 2121803311 | 4857544384E363AD | SPZ13_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | 06/02/0226::RAB0000000288182 ‎ ‎KONE MAHOUA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎0545313737 ‎ ‎SPZ13/PCO11 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7604 | -6.6666 | 100 |  | SPZ13
RAB0000000288255 |  | KOUAME KOUADIO MATHIEU | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MTN | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 172000000 | 502087964 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-10 | 2121803314 | 4857544384E4C0AD | SPZ13_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | 06/02/2026::RAB0000000288255 ‎ ‎KOUAME KOUADIO MATHIEU ‎ ‎SAN PEDRO zimbabwé HÔTEL MA FAMILLE ‎ ‎0171702393 ‎ ‎SPZ13/PCO11 ‎ ‎350M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7608 | -6.6612 | 300 | HUB13 | SPZ13
RAB0000000288102 |  | KOFFI KOUADIO SALOMON | SAN-PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 100000000 | 100393960 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-10 | 2121803320 | 4857544384E751AD | SPZ03_PCO01 |  | Sans PCO | RAS | 06/02/0226::RAB0000000288102 ‎ ‎KOFFI KOUADIO SALOMON ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0100393960 ‎ ‎SPZ03/PCO01 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7615 | -6.6674 | 100 | HUB03 | SPZ03
RAB0000000288275 |  | SERI SERI RODRIGUE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 546000000 | 789230862 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-10 | 2121803318 | 4857544384E5F9AD | SPZ01_PCO13 |  | Sans PCO | RAS | 06/02/0226::RAB0000000288275 ‎ ‎SERI SERI RODRIGUE ‎ ‎SAN PEDRO zimbabwé MTN ‎ ‎0789230862 ‎ ‎SPZ01/PCO13 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.767 | -6.6657 | 100 | HUB01 | SPZ01
RAB0000000288113 |  | FANNY MASSOGONA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC05 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 759000000 | 759200833 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-16 | 2123809877 | 4857544384E3D5AD | SPC10_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | 16/02/2026::RAB0000000288113 ‎ ‎FANNY MASSOGONA ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 ‎ ‎ ‎SPC10/PCO11 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7633 | -6.6442 | 100 | HUB10 | SPC10
RAB0000000288232 |  | BABY LIMAN | SAN PEDRO BARDOT 17 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 708133336 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-24 | 2150058971 | 485754431A8785B4 | SPD07_PCO02 |  | Sans PCO | RAS | 23/02/2026::RAB0000000288232 ‎ ‎BABY LIMAN ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 17 ‎ 0708133336 SPD7/PCO02 100M 01 POTEAU ‎ ‎ETUDE OK |  |  |  | 100 | HUB07 | SPD07 |  |  | 1
RAB0000000288266 |  | KAMBELE MOUSSA | SAN PEDRO MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 173000000 | 585700529 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150058989 | 485754431A856FB4 | SPZ03_PC012 |  | Sans PCO | RAS | 27/02/2026::::RAB0000000288266 KAMBELE MOUSSA SAN PEDRO MARCHE 0172558605 /0585700529 SPZ13/PC012 500m étude Ok |  |  |  | 500 | HUB002 | SPZ03 |  |  | 0
RAB0000000288101 |  | ILBOUDO SALIFOU | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPS04 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 152000000 | 152330303 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150058964 | 485754431A8228B4 | SPS04_PCO117 |  | Sans PCO | RAS | 27/02/2026:::RAB0000000288101 ‎ ‎ILBOUDO SALIFOU ‎ ‎SAN PEDRO SOTREF ‎ 0152330303 SPS04/PCO117 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7825 | 6.6488 | 100 | HUB006 | SPS04 |  |  | 0
RAB0000000288227 |  | ADOU KOUAME ROGER | SAN PEDRO JB SOLEIL1 NON LOIN DE L'EGLISE UNIVERSELLE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 161000000 | 707979956 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-05 | 2150001192 | 4857544339AB6DB4 | SPD05_PCO30 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026::RAB0000000288227 ‎ ‎ADOU KOUAME ROGER ‎ ‎SAN PEDRO JB SOLEIL 1 ‎ 0161348431 0707979956 SPD05/PCO30 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7589 | -6.6728 | 100 | HUB005 | SPD05
RAB0000000288143 |  | BAKAYOKO FATOUMATA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 707920653 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150044669 | 485754431A7086B4 | SPD10_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/12/03/2026::RAB0000000288143 BAKAYOKO FATOUMATA SAN PEDRO BARDOT 0707920653 07079206534 SPD10/PCO012 150m 00 POTEAUX ÉTUDE OK |  | 4.7683 | -6.6494 | 150 | HUB10 | SPD10
RAB0000000288202 |  | KOSSOUNOU KOUASSI LÉON | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT03 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 102781808 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060443 | 48575443D07CD1B7 | SPD20_PCO01 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,30/03/2026::RAB0000000288202 KOSSOUNOU KOUASSI LEON BARDOT GESCO 0102781808 SPD20 PCO 01 D 1 LONG CABLE 150m PM NEW 0 PM ANCIEN 2 PB 1 Étude ok |  | 4.7705 | -6.6576 | 150 | HUB20 | SPD20
RAB0000000288226 |  | BAMBA BOUAKET | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 758000000 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062168 | 48575443DB7B8BB7 | SPD21_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé |  | 4.7708 | -6.6615 | 300 | HUB21 | SPD21
RAB0000000295004 |  | SANOGO ANLIDJOU | SAN PEDRO JB MARACANA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 545000000 | 789631728 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150063571 | 485754431A6515B4 | SPD04_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::0000000295004 SANOGO ANLIDJOU SAN PEDRO JB MARACANA 0545420885 0789631728 SPD04/PCO25 100M 01POTEAU étude ok |  | 4.7658 | -6.672 | 100 | HUB04 | SPD04
RAB0000000288091 |  | DEHE BAHOU ROGER | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD04 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 708578788 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062437 | 48575443DB7F69B7 | SPD10_PCO32 |  | PCO Saturé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé/09/04/2026::RAB0000000288091 DEHE BAHOU ROGER SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD04 0708578788 0708578788 SPD10 04/PCO32 200M 01POTEAU ETUDE OK |  | 4.7648 | -6.6754 | 200 | HUB10 | SPD10 |  |  | 1
RAB0000000288644 |  | TOURE GLABA HENRI JOEL | SOGB DEKO | SAN PEDRO | SOGB | 143000000 | 779994070 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-08 | 2150057534 | 485754431A6D62B4 | SGB01_PCO045 |  | Sans PCO | RAS | 06/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:TOURE BLABA JOEL Contact clients :0143117758 PCO SGB01 PCO045 DISTANCE 100M SN: 485754431A6D62B4 ÉTUDE OK |  | 4.6711 | -7.0818 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000288672 |  | MEBA KPEI JULES | SOGB QUARTIER VATICAN | SAN PEDRO | SOGB | 140000000 | 709633333 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-08 | 2150057533 | 485754431A6B5AB4 | SGB03_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 06/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KPEI JULES MEBA Contact clients :0709633333 PCO SGB03 PCO020 DISTANCE 70M SN: 485754431A6B5B4 ÉTUDE OK |  | 4.6783 | -708744 | 100 | SPL01 | SGB03
RAB0000000288651 |  | SALOUEU DAGO OMER | SOGB QUARTIER HYDROPHONE | SAN PEDRO | SOGB | 171000000 | 778946305 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-08 | 2150057535 | 485754431A6E47B4 | SGB04_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 06/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DAGO OMER SALOUEU Contact clients :0171253914 PCO SGB04 PCO017 DISTANCE 250M SN: 485754431A6E47B4 ÉTUDE OK |  | 4.6775 | -7.0887 | 200 | SPL05 | SGB04
RAB0000000288511 |  | ACKA RAOUL YVES YANNICK | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 152000000 | 504509932 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-25 | 2150058960 | 485754431A82F5B4 | SPZ01_PCO10 |  | Sans PCO | RAS | 06/02/2026::RAB0000000288511 ‎ ‎ACKA RAOUL YVES YANNICK ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0152423858 ‎ ‎SPZ01/PCO10 ‎ ‎250M ‎ ‎02 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7561 | -6.6683 | 250 |  | ‎SPZ01 |  |  | 2
RAB0000000288484 |  | KANE MASSOMAN | SAN PEDRO LAC CELESTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 704000000 | 574019935 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-01 | 2150058975 | 485754431A80FAB4 | OSPC07_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 01/03/2026::RAB0000000288484 KANE MASSOMAN SAN PEDRO LAC CELESTE CITE PAISIBLE 0703738092 057401993 SPC07/PC012 300m 2poteaux étude Ok |  | 4.7478 | -6.6457 |  |  | SPC07 |  |  | 2
RAB0000000288454 |  | KOUASSI KOUAKOU ABDOU | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD01 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 172000000 | 171919291 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150059023 | 485754431A8818B4 | SPD01_PCO028 |  | Sans PCO | Client déjà installé | 10/03/2026::RAB0000000288454 ‎ ‎KOUASSI KOUAKOU ABDOU ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI ‎ 0171919291 ‎ ‎SPD01/PCO011 250M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  |  |  |  | HUB001 | SPD01
RAB0000000288452 |  | YAO KOUAMÉ MATHIEU | SANPEDRO-SANPEDRO - SPC06 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 707829431 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150057591 | 485754431A6D29B4 | SPD07_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/12/03/2026::‎RAB0000000288452 ‎ YAO KOUAME MATHIEU ‎ ‎SAN PEDRO SPC06 ‎ 0707829431 SPD07/PCO03 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7462 | -6.6443 | 5O | HUB007 | SPD07
RAB0000000288458 |  | HOLO HIE JEAN-EUDES | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD01 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 708170526 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-20 | 2150059039 | 485754431A8582B4 | SPD01_PCO031 |  | Sans PCO | RAS | 19/03/2026::‎RAB0000000289057 ‎ HOLO HIE JEAN EUDES ‎ ‎SAN PEDRO SPD01 0708170526 SPD01/PCO31 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK ‎ |  | 4.7628 | -6.6808 | 100 | HUB001 | SPD01
RAB0000000288433 |  | BAMBA KALILOU | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD08 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 584000000 | 584000000 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150060566 | 4857544339AFD5B4 | SPT05_PCO20 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2026::RAB000000288433 BAMBA KALILOU 0584047192 0584000000 SAN PEDRO BARDOT EN FACE DE LA STATION SHELL SPT05/PCO20 250M 1 POTEAU ETUDE OK |  | 4.775098 | -6.657702 | 250 | HUB005 | SPT05 |  |  | 1
RAB0000000288469 |  | DIABATE MAMIDOU | SAN PEDRO SOLEIL EGLISE UNIVERSELLE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 506000000 | 708212894 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150062378 | 48575443DB7721B7 | SPD13_PCO29 |  | Hors zone | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/21/04/2026::RAB0000000288469 DIABATÉ MAMIDOU JB 0708212894 SPD05/PCO30 01 poteau 250m Étude ok |  | 4.7599 | -6.6724 | 250 | HUB13 | SPD13 |  |  | 1
RAB0000000288526 |  | ALASSANE ABDOURAHAMANI | SAN PEDRO SCIERIE6 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708468715 | 571402107 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT02_PCO011 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE |  |  |  | 100 | HUB002 | SPT02
RAB0000000288601 |  | BORA SOUMAILA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 506000000 | 506060350 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-10 | 2121803322 | 4857544384E4E8AD | SPZ13_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | 46059 |  | 4.7605 | -6.6661 | 350 | HUB13 | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000288796 |  | GOUNYATIENE TCHIMBIANDJA | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 140000000 | 707766506 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-16 | 2150057536 | 485754431A66E4B4 | SGB04_PCO027 |  | Sans PCO | RAS | 06/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GOUNYATIENE TCHIMBIANDJA Contact clients :0140022528 PCO SGB04 PCO027 DISTANCE 70M SN: 485754431A66E4B4 ÉTUDE OK |  | 4.6843 | -7.0856 | 70 | SPL05 | SGB04
RAB0000000288673 |  | MIDETE VIGNINOU RAOUL | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT04 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 102000000 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150057214 | 485754431A6420B4 | SPT04_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE |  |  |  | 200 | HUB004 | SPT04
RAB0000000288635 |  | KOUADIO KOUAME RICHARD | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 750000000 | 749703783 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150010534 | 4857544339AC94B4 | SPT01_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/23/03/2026:: ‎RAB0000000288635 ‎ KOUADIO KOUAME RICHARD ‎ ‎SAN PEDRO SPT 02 0749703783 SPT01/PCO04 350M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.77248 | -6.66558 | 350 | HUB001 | SPT01
RAB0000000288646 |  | SOUMAHORO KADIATOU | SAN PEDRO-SAN PEDRO - | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 546000000 | 546197344 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060432 | 48575443D07DADB7 | SPD20_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/24/03/2026/RAB00000000288646 SOUMAHORO KADIATOU SAN PEDRO SPT03 0546197344 Client injoignable |  | 4.7709 | -6.6575 | 150 | HUB20 | SPD20
RAB0000000288624 |  | M'BAYE ABDOUL KARIM | SAN PEDRO (ZIMBABWE TERMINUS ) | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 707000000 | 505906989 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150061997 | 48575443DB7291B7 | SPZ05_PCO09 |  | PCO Saturé | RAS | 06/02/2026::RAB0000000288624 ‎ ‎M'BAYE ABDOUL KARIM ‎ ‎SAN PEDRO (ZIMBABWE TERMINUS) ‎ ‎0707041280 ‎ ‎SPZ05/PCO07 ‎ ‎PCO SATURÉ/25/04/2026::RAB0000000288624 M'BAYE ABDOUL KARIM ZIMBABWE TERMINUS 0707041280 SPZ05 PCO09 420m 01 poteau ÉTUDE OK |  | 4;75729 | -7 | 420 |  | SPZ05 |  |  | 1 |  |  | KAHLYS
RAB0000000288795 |  | TAKI YAO | SANPEDRO-SANPEDRO - SPC05 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 105000000 | 104694612 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-11 | 2121803258 | 485754438FD354AD | SPD02_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 11/02/2026::RAB0000000288795 ‎ ‎TAKI YAO ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI ‎ ‎0104694612 ‎ ‎SPD02/PCO06 ‎ 350M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  |  |  | 350 | HUB 02 | SPD02
RAB0000000288747 |  | COULIBALY KOUADIO BENOIT | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC08 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 141000000 | 140781834 | 2026-02-05 | 2026-02-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-13 | 2121803247 | 485754438FD38BAD | SPL02_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 13/02/2026::RAB0000000288747 ‎ ‎COULIBALY KOUADIO BENOÎT ‎ ‎SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE ‎ ‎0140781834 ‎ ‎SPL02/PCO014 ‎ 250M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7374 | 6.646 | 250 | HUB02 | SPL02
RAB0000000288989 |  | DOGO GNRON MARIE-YOLANDE | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 170000000 | 747848823 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-16 | 2150057537 | 485754431A6B1DB4 | SGB01_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | 16/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DOGO GNRON MARIE YOLANDE Contact clients :0170064789 PCO SGB01 PCO024 DISTANCE 300M SN: 485754431A6B1DB4 ÉTUDE OK |  | 4.6785 | -7.0867 | 300 | SPL07 | SGB01
RAB0000000289054 |  | BLEHI JEAN-CHRISTOPHANE | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 142000000 | 778444462 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-16 | 2150057539 | 485754431A6743B4 | SGB01_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 16/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:BLEHI JEAN CHRISTOPHANE Contact clients : PCO SGB01 PCO025 DISTANCE 200M SN: 485754431A6743B4 ÉTUDE OK |  | 4.6738 | -7.079 | 200 | SPL07 | SGB01
RAB0000000288990 |  | DONGO KOUADIO FRANCOIS | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 172000000 | 748486467 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-16 | 2150057538 | 485754431A6E1FB4 | SGB01_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 09/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DONGO KOUADIO FRANÇOIS Contact clients :0171792415 PCO SGB01 PCO011 DISTANCE 200M SN: 485754431A6E1FB4 ÉTUDE OK |  | 4.6763 | -7.0813 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000289147 |  | DOUMBOUYA ALLOUSSIN | ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANOU | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 565000000 | 564535284 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-11 | 2121803256 | 485754438FD324AD | ‎SPZ 04_‎PCO 31 |  | Sans PCO | RAS | 11/02/2026::RAB0000000289147 ‎ ‎DOUMBOUYA ALLOUSSIN ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANOU ‎ ‎0564535284 ‎ ‎SPZ04/PCO31 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.762 | 6.6304 | 50 | HUB 04 | SPZ 04
RAB0000000288991 |  | GONGUE ZRANDO NICAISE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD05 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 101658006 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-25 | 2150058959 | 485754431A8601B4 | SPD05_PCO24 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | A définir |  | SPD05
RAB0000000288995 |  | TRAORÉ SIAKA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 101596854 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150058978 | 485754431A80E7B4 | SPZ13_PCO12 |  | Sans PCO | RAS | 27/02/2026::RAB0000000288995 TRAORÉ SIAKA SAN PEDRO ZIMBABWÉ VERS HÔTEL MA FAMILLE 0101596854 SPZ13/ PC012 500m 2 poteaux étude ok |  | 4.7607 | -6.6609 | 500 | HUB002 | SPZ13 |  |  | 0
RAB0000000288954 |  | CHERIF MATENIN | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD08 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 161000000 | 161335788 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150059060 | 485754431A83C2B4 | SPD010_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 07/03/2026::RAB0000000288954 ‎ ‎CHERIF MATENIN ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE ‎ 0161335788 SPD010/PCO017 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4;76979 | -6.6505 | 50 | HUB10 | SPD010
RAB0000000285987 |  | KOFFI KOUAKOU PACOME | SAN PEDRO DAFCI CATHEDRALE 02 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 566353752 | #VALUE! | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150067079 | 48575443DB75FDB7 | SPD01_PCO024 |  | PCO Saturé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE:25/03/2026::0000000285987 KOFFI KOUAKOU PACOME 0566353752 DAFCI CATHEDRALE 02 Clients PCO Saturé |  | 4.7727 | -6.6845 | 400 | HUB015 | SPD01 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000285987 |  | KOFFI KOUAKOU PACOME | SAN PEDRO DAFCI CATHEDRALE 02 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 566353752 | #VALUE! | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150067079 | 48575443DB75FDB7 | SPD01_PCO024 |  | PCO Saturé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE:25/03/2026::0000000285987 KOFFI KOUAKOU PACOME 0566353752 DAFCI CATHEDRALE 02 Clients PCO Saturé |  | 4.7727 | -6.6845 | 400 | HUB015 | SPD01 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000286751 |  | BATHILY MAMADOU | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC05 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 700302120 | 700302120 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD01_PCO28 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/24/03/2026::RAB0000000286751 ‎ BATHILY MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO DABCI SAPEUR POMPIER ‎ 0700302120 ‎ ‎SPD01/PCO28 ‎ ‎PCO SATURE |  | 4.7629 | -6.6834 |  |  | SPD01
RAB0000000289056 |  | BABO GNESSOA JEAN ÉLISÉE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD01 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 545945597 | 545945597 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD01_PCO027 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/26/02/2026::‎RAB0000000289056 ‎ ‎BABO GNESSOA JEAN ‎ ‎SAN PEDRO :DAFCI ‎0545945597 SPD01/PCO09 1500M ‎ ‎PCO SATURÉ |  |  |  |  | HUB001 | SPD01
RAB0000000286725 |  | YAMEOGO MAIMOUNA | SAN PEDRO MARCHE CMA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103302825 | 585385553 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT01_PCO018 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/19/03/2026::‎RAB0000000286725 ‎ YAMEOGO MAIMOUNA ‎ ‎SAN PEDRO MARCHE CMA 0103302825 SPT01/PCO018 150M ‎ 01POTEAU *‎PCO SATURÉ |  | 4.7714 | -6.6696 | 150 | HUB001 | SPT01
RAB0000000284222 |  | COULIBALY LARGTHON YOUSSOUF | SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 757652145 | 142865363 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Le client ne décroche pas | 26/02/2026::RAB0000000284222 COULIBALY LARGTHON YOUSSOUF SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE 0757652145 0142865363 NB: client en procédure de déménagement
RAB0000000286935 |  | GOUHON SORO ELIE | SAN PEDRO HOTEL GALO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709403397 | 153080952 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/032026::0000000286935 GOUHON SORO ELIE 0709403397 0153080952 SAN-PEDRO HÔTEL GALO Clients PCO Saturé |  | 4.76270 | -6.67522
RAB0000000286858 |  | KOFFI ULRICH FRANCK ROMARIC | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD02 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 141060128 | 141060128 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | densification a faire |  | 4.7522 | -6.6962
RAB0000000286339 |  | BEH BÊTISE JEAN BAPTISTE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 173623981 | 173623981 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD26_PCO030 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 17/02/2026::RAB0000000285854 ‎BEH BETISE JEAN BAPTISTE ‎SAN PEDRO ‎ 0173623981 ‎ ‎hors zone ÉTUDE OK |  | 4.7733 | -6.6876 | 100 | HUB26 | SPD026
RAB0000000287100 |  | YOUSSOUFOU KANDÉ | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPD02 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 0 | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE
RAB0000000287085 |  | KONATÉ SOUMAYLA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT05 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 152775411 | 152775411 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT22_PCO017 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 17/04/2026::RAB0000000287085 KONATÉ SOUMAYLA SAN PEDRO COLOMBIE 0152775411 0152775411 NOMENCLATURE PCO : SPT03/PC005 200 M 01 poteau PCO SATURÉ ETUDE OK/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7763 | -6.6513 | 200 | HUB22 | SPT22 |  |  | 1
RAB0000000285495 |  | ADROUGOUE BIAGNE LUC | SAN PEDRO SERY EGLISE CONSOLAT | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 142890085 | 720202038 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT019_PCO30 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7807 | -6.6642 | 100 | HUB19 | SPT19
RAB0000000286424 |  | CAMARA CISSE | SAN PEDRO COLOMBIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103442715 | 101991118 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT21_PCO014 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/24/03/2026::RAB000000000286424 CAMARA CISSE SAN PEDRO COLOMBIE 0103442715 0142865363 SPT03/PCO24 PCO saturé…../ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.77488 | -6.650597 | 100 | HUB21 | SPT21
RAB0000000286638 |  | SANOGO ZIE DJIFA | SAN PEDRO BARDOT COLOMBIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 759241291 | 759241291 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT22_PCO012 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/10/04/2026::0000000286638 SANOGO ZIE DJIFA 0759241291 SAN-PEDRO BARDOT COLOMBIE SPT05/PCO31 CLIENTS PCO SATURÉ/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7757 | -6.6496 | 100 | HUB22 | SPT22
RAB0000000286855 |  | GNOHON GNONOSSIAN LUCIE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT04 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 700397407 | 700397407 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150062444 | 48575443DB672FB7 | SPT04_PCO07 |  | PCO Saturé | RAS | 17/04/2026::RAB0000000286855 GNOHON GNONOSSIAN LUCIE SAN PEDRO SEWEKE 1 0700397407 0700397407 NOMENCLATURE PCO SPT04/PCO21 350 M 00 POTEAU PCO SATURÉ ETUDE OK |  | 4.7799 | -6.6463 | 300 | HUB004 | SPT04 | [5 empty] | KAHLYS |  |  | OK
RAB0000000286558 |  | KOFFI KOUAME SYLVAIN | SAN PEDRO DAFCI DERRIÈRE HÉLÈNE ET GERVAIS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 709079603 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-10 | 2121803316 | 4857544384E5B8AD | SPD 01_PCO 29 |  | Sans PCO | RAS | 10/02/2026::RAB0000000286558 ‎ ‎KOFFI KOUAME SYLVAIN ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI DERRIERE L'ÉCOLE HÉLÈNE ET GERVAIS ‎ ‎0709079603 ‎ ‎SPD01/PCO29 ‎ ‎300M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  |  |  | 350 | HUB 01 | SPD01
RAB0000000289052 |  | BONOGO JEAN MANASSE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPL01 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 760000000 | 759575495 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-11 | 2121803252 | 485754438FD63EAD |  |  | Sans PCO | RAS | 11/02/2026::RAB0000000289052 ‎ ‎BONOGO JEAN MANASSÉ ‎ ‎SAN PEDRO LAC ÉCOLE MÉTHODISTE ‎ ‎0759575495 ‎ ‎SPL01/PCO12 ‎ ‎300M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7377 | -6.6402 | 300 | ‎HUB 01 | SPL 01
RAB0000000289070 |  | DIABATE ADAMA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 708910970 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-11 | 2121803255 | 485754438FD2B1AD | SPZ13_PCO24 |  | Sans PCO | RAS | 11/02/2026::RAB0000000289070 ‎ ‎DIABATE ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI ‎ ‎0708910970 ‎ ‎SPZ13/PCO24 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  |  |  | 100 | ‎HUB 13 | ‎SPZ 13
RAB0000000286381 |  | COULIBALY YACOUBA | SAN PEDRO COLAS RESIDENTIEL VERS HOTEL VAMY | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 505000000 | 707033973 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-26 | 2150058977 | 485754431A7E6BB4 | SPD06_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | [6 empty] | SPD06 |  |  | 0
RAB0000000285953 |  | FOFANA ABOUDRAMANE | SAN PEDRO BALMER DERRIERE LA MARITIME | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 759000000 | 758993503 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-28 | 2150058991 | 485754431A7E5CB4 | SPL15_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 25/02/2026::RAB0000000285953 FOFANA ABOUDRAMANE SAN PEDRO BALMER DERRIERE LA MARITIME 0758993503 client en déplacement | [5 empty] | SPL15
RAB0000000285581 |  | M'BRA COFFIE BRICE ARMAND | SAN PEDRO LAC JULES FERRY HOTEL TCHEWY | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 707497360 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-02 | 2150058982 | 4857544331A8183B4 | SPL13_PCO01 |  | Sans PCO | RAS | 01/03/2026::RAB0000000285581 ‎ ‎M'BRA COFFIE BRICE ARMAND ‎ ‎SAN PEDRO JULES FERRY HÔTEL TCHEWY ‎ ‎0707497360 ‎ ‎SPL13/PCO01 ‎ ‎00 poteau ‎ ‎400M |  | 4.7458 | -6.6522 | 500 |  | SPL13
RAB0000000286663 |  | OULAI MAHO STEVE | SAN PEDRO BARDOT CMA ALIGNEMENT BOULANGERIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 506000000 | 546475141 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-02 | 2123806230 | 4857544339A944B4 | SPT01_PCO026 |  | Sans PCO | RAS | 02/03/2026: |  | 4.772 | -6.67 | 450 |  | SPT01
RAB0000000286961 |  | OUATTARA AMARA | SAN PEDRO BARDOT CALAO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 757795865 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150059076 | 485754431A86F4B4 | SPD08_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE | [5 empty] | SPD08
RAB0000000286857 |  | GUEYE ANDERSON JUNIOR | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC02 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 749000000 | 748504737 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150056024 | 485754431A83DAB4 | SPD06_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 07/03/2026::‎RAB0000000286857 ‎ ‎GUEYE ANDERSON JUNIOR ‎ ‎SAN PEDRO SPC02 ‎ 0148504737 SPD06/PCO010 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7426 | -6.64 | 50 | HUB002 | SPD06
RAB0000000285854 |  | GOUATO NAMINATA | SANPEDRO-SANPEDRO - SPC04 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 709073832 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150057587 | 485754431A6BA8B4 | SPC04_PCO003 |  | Sans PCO | RAS | 11/03/2026::RAB0000000285854 ‎ ‎GOUATO NAMINATA ‎ ‎SAN PEDRO SPC04 ‎ 0709073832 SPD08/PCO10 250M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7732 | -6.6547 | 250 | HUB08 | SPD08
RAB0000000286659 |  | ZADI LIKAGNENE JULIE | SAN PEDRO LAC DERRIERE LA PHARMACIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 769000000 | 100070105 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150057586 | 485754431A6C13B4 | SPD07_PCO12 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/12/03/2026::‎RAB0000000286659 ‎ ‎ZADI LIKAGENE JULIE ‎ ‎SAN PEDRO LAC DERRIÈRE LA PHARMACIE ‎ 0768838908 SPD07/PCO12 250M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7414 | -6.6445 | 250 |  | SPD07
RAB0000000286841 |  | DIARRA OUMAR | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD08 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 760000000 | 759935954 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150057231 | 485754431A6B86B4 | SPS09_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/12/03/2026::RAB0000000286841 DIARRA OUMAR SAN PEDRO BARDOT 18 0759935954 0759935954 PDS09/PCO19 100m 00 poteau Étude ok DIARRA OUMAR SAN PEDRO BARDOT 18 0759935954 0759935954 PDS09/PCO19 100m 00 poteau Étude ok |  | 4.7699 | -6.653 | 100 | HUB009 | SPS09
RAB0000000293332 |  | CAMARA CISSE | ‎SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | ‎0153774619 | 759863612 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150057227 | 485754431A6BE2B4 | SPT03_PC024 |  | Sans PCO | RAS | 12/03/2026::RAB0000000293332 CAMARA CISSE SAN PEDRO BARDOT 0153774619 0759863612 SPD11/PCO028 50m 00 POTEAUX ÉTUDE OK |  | 4 |  | 50 | HUB03 | SPT03
RAB0000000289133 |  | YOBO AUGUSTIN | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT04 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 709322029 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150057216 | 485754431A69C3B4 | SPD04_PCO09 |  | Sans PCO | RAS | 13/03/2026:: CLIENT PROJETER |  |  |  | 50 |  | SPD04
RAB0000000287082 |  | IRIE LOU FLORENCE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD04 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 709849025 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150050497 | 485754431A6A1AB4 | SPD13_PCO07 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/ 11/03/2026::RAB000000000219285 IRIE LOU FLORENCE SAN PEDRO SPD14 VERS HOTEL AVANCE 0709849025 0709849025 En cours de déplacement |  | 4.7571 | -6.6803 | 50 | HUB13 | SPD13
RAB0000000285035 |  | GUIAGNI FRANCK CASTEL | SAN PEDRO CARREFOUR LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 778000000 | 105458145 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150044668 | 485754431A79C8B4 | ‎SPD13_PCO10 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé/17/03/2026:: |  | 4.7756 | -6.6647 | 100 | HUB13 | ‎SPD13
RAB0000000292664 |  | ‎MIROHA CHERIFOU | ‎SAN PEDRO JB DERRIÈRE FAYETTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 102099098 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150020711 | 485754431A651EB4 | ‎SPD03_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026::RAB0000000292664 ‎ ‎MIROHA CHERIFOU ‎ ‎SAN PEDRO JB DERRIÈRE FAYETTE ‎ 0102099098 ‎ ‎SPD03/PCO011 300M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7686 | -6.6791 | 300 | HUH003 | SPD03
RAB0000000217451 |  | DRAME DRAMANE | ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 102099098 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150030753 | 485754431A670DB4 | ‎SPD13_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026::RAB0000000217451 ‎ ‎DRAME DRAMANE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER ‎ 0102099098 ‎ ‎SPD13/PCO006 50M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7574 | -6.6798 | 50 | HUB013 | SPD13
RAB0000000286413 |  | N'DAO MAKAN 02 | SAN PEDRO BARDOT MOSQUEE KANTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 708058905 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-21 | 2150030167 | 4857544339B3BDB4 | SPD07_PCO30 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/21/03/2026::‎ ‎RAB0000000286413 ‎ N'DAO MAKAN 02 ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT MOSQUE KANTE 0708058905 SPD07/PCO30 150M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.77051 | -6.65608 | 150 | HUB007 | SPD07
RAB0000000287083 |  | KADIO DÉSIRE-FERNAND | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 758046778 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150017956 | 4857544385D1CB0 | SPL04_PCO14 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/24/03/2026::RAB00000000287083 KADIO DÉSIRE FERNAND SAN PEDRO CITE EN DE BLÉ DORE 0758046778 0758046778 SPL04/PCO14 200m 00poteau Étude ok |  | 4.744333 | -6.632272 | 200 | HUB004 | SPL04
RAB0000000287198 |  | AJANI AKINSAYO JIMAN | SAN PEDRO DAFCI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 506000000 | 779074315 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150057579 | 485754431A6277B4 | SPD01_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/24/03/2026::RAB0000000287198 ‎ AJANI AKINSAYO JIMANSAN ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI EN BAS D ÉTAGE 0505706343 SPD01/PCO25 250m |  | 4.76576 | 6.68448 | 250 | HUB001 | SPD01
RAB0000000289556 |  | SANOGO MUSTAPHA | BARDOT GESCO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 708761949 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150059108 | 4857544339A908B4 | SPT03_PCO24 |  | Sans PCO | RAS | 24/03/2026::RAB0000000289556 SANOGO MUSTAPHA BARDOT GESCO 0708761949 SPT03 PCO 24 D 01 LONG CABLE 250m PM NEW 0 PM ANCIEN 3 PB 2 Étude ok |  | 4.77218 | -6.65689 | 250 | HUB003 | SPT03
RAB0000000286672 |  | KANDE BAGBEMA | SAN PEDRO DAFCI NON LOIN DE LA MOSQUE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 505347613 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150060552 | 4857544339A902B4 | SPD01_PCO24 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2026::‎RAB0000000286672 ‎ ‎KANDE BAGBEMA ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI NON LION DE LA MOSQUE ‎ 0709987076 0505347613 SPD01/PCO24 200M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK ‎ |  | 4.76997 | -6.68616 | 200 | HUB001 | SPD01
RAB0000000282969 |  | FOFANA BRAHIMA.. | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 505000000 | 554510670 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150060569 | 85754431A6316B4 | SPT05_PCO27 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2026::0000000282969 FOFANA BRAHIMA 0504778756 0554510670 BARDOT PETIT MAIRIE Clients PCO Saturé |  | 4.772279 | -6.651542 | 250 | HUB005 | SPT05
RAB0000000286750 |  | DEGUENON AI?ZOUN THIERRY | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 143000000 | 142772081 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-29 | 2150060455 | 48575443D082B5B7 | SPD03_PCO28 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/19/03/2026::0000000286750 Guenon AI? ZOUN THIERRY 0742772081 Clients PCO Saturé |  | 4.771 | -6.6804 | 50 | HUB003 | SPD03
RAB0000000285930 |  | GNISSIEN AROUNA 01 | SAN PEDRO JB CAMPS POMPIER | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 142000000 | 142246716 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-29 | 2150060450 | 48575443D0815BB7 | SPD14_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: GNISSIEN AROUNA 01/28/03/2026::‎RAB0000000285930 ‎ GNISSIN AROUNA ‎ ‎SAN PEDRO JB CAMPS POMPIER ‎ 0142246716 SPD14/PCO010 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7564 | -6.6825 | 150 | HUB14 | SPD14
RAB0000000286562 |  | YEO KOUWERE JOEL ARNAUD | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 769000000 | 769000000 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150060440 | 48575443D08696B7 | SPL04_PC012 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/28/03/2026::RAB00000000286562 YEO KOUWERE JOEL ARNAUD SAN PEDRO DERRIÈRE CHEZ YOMBLÉ BARDOT PETITE MAIRIE +2250769421240 SPL04/PCO012 25M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7411 | -6.6366 | 150 | HUB04 | SPL04
RAB0000000287201 |  | SAVANE MOHAMED | SAN PEDRO BARDO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 503000000 | 779074315 | 2025-11-15 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150020823 | 48575443D08466B7 | SPD11_PCO26 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/02/04/2026::RAB00000000287201 SAN PEDRO: BARDOT BAFFON SAVANE MOHAMED 0779074315 0502514336 SPD11/PCO26 100m 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.766 | -6.6526 | 100 | HUB11 | SPD11
RAB0000000286428 |  | AYEKOUE WILFRIED | SAN PEDRO DERRIERE SAPEUR POMPIER | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 161000000 | 171000000 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150040060 | 48575443D078FBB7 | SPD14_PCO006 |  | PCO Saturé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé/03/04/2026::RAB00000000286428 AYEKOUE WILFRID SAN-PEDRO DERNIÈRE SAPEURS POMPIERS 0161206459 0171000000 SPD14/PCO006 50m 00POTEAU Étude ok |  | 4.7553 | -6.6801 | 50 | HUB14 | SPD14
RAB0000000286269 |  | TIMITE ANZOUMANA | SAN PEDRO TRANSCAO SEWEKE 2 ANCIEN THANRY | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 749000000 | 788809592 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150060456 | 48575443D07944B7 | SPD10_PC0015 |  | Sans PCO | RAS | Le client 28/04/2026::RAB000000000286269 TIMITE ANZOUMANA SAN PEDRO SEWEKE 2 TRANSCAO ANCIEN THANRY 0749094364 0788809592 SPD10/PCO015 04POTEAU ETUDE OK |  | 4.7684 | -6.6489 | 200 | HUB10 | SPD10 |  |  | 2
RAB0000000285943 |  | ZALLE ABDOUL KARIM | SAN PEDRO GARE WATE ALIGNEMENT STATION SHELL KAHLYS | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 174000000 | 706000000 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062164 | 48575443DB644AB7 | SPT02_PCO024 |  | PCO Saturé | RAS | RAB0000000285943 ZALLE ABDOUL STATION SHELL SPT02/PCO025 150M 0 POTEAU |  | 4.7783 | -6.661 | 150 | HUB02 | SPT02
RAB0000000286003 |  | TRAORE ADAMA | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPT04 HORIZON TECH | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 707000000 | 707291315 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062087 | 48575443DB7937B7 | SPT04_PCO021 |  | PCO Saturé | RAS | 17/04/2026::RAB0000000286003 TRAORE ADAMA SAN-PEDRO DERRIÈRE LA STATION OLA 0707291315 0707291315 NOMENCLATURE PCO SPT04/PCO21 250 M 01 POTEAU PCO SATURÉ ETUDE OK |  | 4.775 | -6.6458 | 350 | HUB004 | SPT04
RAB0000000283132 |  | TRAORE AL MOUSTAPHA | SAN PEDRO BARDOT NON LOIN DE L'ECOLE SECONDAIRE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 142000000 | 555321770 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150062405 | 48575443DB61E1B7 | ‎SPD20_PCO008 |  | Hors zone | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/12/03/2026::: RAB0000000000283132 TRAORE AL MOUSTAPHA SAN PEDRO BARDOT NON LOIN DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 0141879659 0555321770 SPD20/PCO008 50m Mais le PCO n’est pas encre en service |  | 4.7718 | -6.6571 | 150 | HUB20 | ‎SPD20 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB0000000289184 |  | KONATE OUMAR | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS APRES MOSQUE A GAUCHE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 749519888 | 777913291 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPZ07_PCO024 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | dessaturation prevue |  | 4.7526 | -6.6663 | 100 | HUB05 | SPZ07
RAB0000000219175 |  | GUIROBO HOBATCHELIO MADELEINE | SAN PEDRO LAC NITO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 708222275 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-12 | 2121803250 | 485754438FD669AD | SPL08_PCO16 |  | Sans PCO | RAS | 12//02/2026::RAB0000000219175 ‎ ‎GUIROBO HOBATCHELIO MADELEINE ‎ ‎SAN PEDRO LAC NITORO ‎ ‎0708222275 ‎ ‎SPL08/PCO16 ‎ ‎250M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7388 | -6.6141 | 250 | HUB 08 | PCO16
RAB0000000288531 |  | TRAORE KARIDJA | SAN PEDRO SOTREF PETRO IVOIRE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 103166374 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-12 | 2121803243 | 485754438FCF85AD | SPS04_PCO098 |  | Sans PCO | RAS | 12//02/2026::RAB0000000288531 ‎ ‎TRAORE KARIDJA ‎ ‎SAN PEDRO SOTREF PETRO IVOIRE ‎ ‎0103166374 ‎ ‎SPS04/PCO98 ‎ ‎50M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7834 | -6.6486 | 50 | HUB 04 | PCO98
RAB0000000289238 |  | BRAHIMA KONE | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPL15 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 709573510 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150058986 | 485754431A7F7AB4 | SPL015_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | 13/02/2026:RAB0000000289238 ‎ ‎BRAHIMA KONE ‎ ‎SAN PEDRO LAC DERRIÈRE LA POLICE MARITIME ‎ ‎0709573510 ‎ ‎SPL15/PCO03 ‎ 250M 02 POTEAUX ÉTUDE OK |  | 4.7278 | -6.6494 | 250 | HUB15 | SPL15 |  |  | 2
RAB0000000289202 |  | GO DRISSA | SAN PEDRO SOTREF PETIT MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 507000000 | 505911712 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-06 | 2150003511 | 4857544339A7ADB4 | SPT03_PCO74 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7745 | -6.6537 | 50 | HUB003 | SPT03
RAB0000000289192 |  | KOMOSSE DRAMERA | SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB CALAO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 505480209 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150059072 | 485754431A8403B4 | SPD12_PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE |  | 4.7657 | -6.6519 | 100 | HUB12 | SPD12
RAB0000000292962 |  | AKAFFOU HUGUES PACOME BORIS | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 707565597 | 2026-03-09 | 2026-02-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150057265 | 485754431A625BB4 | SGB04_PCO034 |  | Sans PCO | RAS | 12/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:AKAFOU HUGUS PACÔME BORIS Contact clients : PCO SGB04 PCO034 DISTANCE 100M SN: 485754431A625BB4 ND:2150057265 ÉTUDE Ok |  | 4.6816 | -7.0857 | 100 |  | SGB04
RAB0000000289226 |  | ONGOIBA SEYDOU | SANPEDRO-SANPEDRO - SPD04 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 707635482 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150000310 | 48575443D085FBB7 | SPD03_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | 11/03/2026::RAB000000000289226 ONGOIBA SYEDOU SANPEDRO -SPD04 QUARTIER SOLEIL 0707635483 SPD04/PCO20 150m 01 poteaux Etude ok |  | 4.7609 | -6.6722 | 150 | HUB03 | SPD03 |  |  | 1
RAB0000000289062 |  | ADAMA DOUKOURE | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 103447783 | 12//02/2026 | 2026-02-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-12 | :2121803240 | 485754438FD4D4AD | SPZ13_PCO09 |  | Sans PCO | RAS | 12//02/2026::RAB0000000219101 ‎ ‎KONE ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PORC ‎ ‎0749364646 ‎ ‎SPZ13/PCO02 ‎ ‎200M ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7628 | -6.6639 | 200 | HUB 09 | PCO09
RAB0000000289276 |  | DIARRASSOUBA FATOUMATA | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 797000000 | 797498054 | 12//02/2026 | 2026-02-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-12 | 2121803242 | 485754438FD54FAD | SPZ05_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 12//02/2026::RAB0000000289276 ‎ ‎DIARRASSOUBA FATOUMATA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TEEMINUS ‎ ‎0797498054 ‎ ‎SPZ05/PCO21 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok ‎ |  | 4.7569 | -6.667 | 50 | HUB 05 | PCO21
RAB0000000289312 |  | YEHOUN JOANNE MARIE DOMINIQUE | SAN PEDRO LAC DERRIERE L'HOTEL BETHEL | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 142310000 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-18 | 2123809922 | 4857544384E645AD | SPL02_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 18/02/2026::RAB0000000289312 ‎ ‎YEHOUN JOANNE MARIE DOMINIQUE ‎ ‎SAN PEDRO LAC DERRIÈRE L'HÔTEL BETHEL ‎ 0142310000 0707353479 ‎ ‎SPL02/PCO14 ‎ 200M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7376 | -6.6452 | 200 | HUB02 | SPL02
RAB0000000289350 |  | TOHOU DIEDIE ROMAIN MADOU | SAN PEDRO BALMER DERRIERE HOTEL NAHOUI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 505050586 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-20 | 2121803302 | 485754438FD3DAAD | SPB01_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 20/02/2026::RAB0000000289350 ‎ TOHOU DIEDIE ROMAIN MADOU ‎ ‎SAN PEDRO BALMER ND: SN: ‎ ‎SPB01/PCO009 ‎ 250M POTEAUX : 03 ÉTUDE OK |  |  |  | 250 | HUB01 | SPB 01 |  |  | 3
RAB0000000282610 |  | N'GUESSAN ARMEL SAMUEL BEDJASAN |  | SAN PEDRO | SAN-PEDRO |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-21 | 2121803298 | 485754438FD406AD | SPL01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | [5 empty] | HUB01 | SPL 01
RAB0000000287228 |  | DIABY SOULEMAN | SAN PEDRO TERRE ROUGE VERS LA PHARMACIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 173000000 | 709839963 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-21 |  | 485754438FD283AD | SPD07_PCO08 |  | Sans PCO | RAS | [5 empty] | HUB07 | SPD07
RAB0000000289371 |  | DIABAGATE MASSANDJE | SAN PEDRO SOTRA PHARMACIE SAINTE MARIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 555000000 | 595905414 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-02 | 2150059012 | 4857544339B5F9B4 | SPS01_PCO13 |  | Sans PCO | RAS | 02/03/2026::RAB0000000289371 DIABAGATE MASSANDJE SAN PEDRO SOTREF PHARMACIE SAINTE MARIE 0555286483 /0595905414 200M SPS01/PC013 étude ok |  | 4.7808 | -6.6489 | 200 |  | SPS01
RAB0000000289807 |  | YERIMA GNIRE RAISSA | SAN PEDRO MOSQUÉE FADIGA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 154000000 | 708582368 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2121803298 | 485754438FD406AD | SPT05_PCO22 |  | Sans PCO | RAS | 20/02/2026::RAB0000000289807 ‎ ‎YERIMA GNIRE RAISSA ‎ ‎SAN PEDRO MOSQUÉE FADIGA ‎ 0153665075 0708582368 ‎ ‎SPT05/PCO22 ‎ 350M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  |  |  |  | HUB05 | SPT05
RAB0000000289287 |  | VOH LOU GADOUNAN BENEDICTE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPL03 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 749000000 | 748787895 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150010564 | 485754431A660EB4 | ‎SPL07_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/17/03/2026::RAB0000000289287 ‎ ‎VOH LOU GADOUNAN BÉNÉDICTE ‎ ‎SAN PEDRO LAC DERRIÈRE TON KOFFI ‎ 0748787895 ‎ ‎SPL07/PCO022 150M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7366 | -6.6457 | 150 | HUB07 | SPL07
RAB0000000289354 |  | SANGARE BRAHIMA | SAN PEDRO CARREFOUR DIGBEU | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 757652549 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150060555 | 485754431A67CFB4 | SPD15_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE::25/03/2026::RAB0000000289354 ‎ SANGARE BRAHIMA ‎ ‎SAN PEDRO CARREFOUR DIGBEU ‎ 0141060128 SPD15/PCO008 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.76097 | -6.69367 | 100 | HUB15 | SPD15
RAB0000000270436 |  | DAN DOUMANDHI CHRIST XAVIER | SAN PEDRO SEWEKE 5 DERRIERE L'ECOLE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 102603458 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-14 | :2121803310 | 4857544384E3A8AD | SPC10_PCO20 |  | Sans PCO | RAS | 14/02/2026::RAB0000000270436 ‎ ‎DAN DOUMANDHI CHRIST XAVIER ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 ‎ ‎0140940351 ‎ ‎SPC10/PCO20 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7643 | -6.6432 | 100 | HUB10 | SPC10
RAB0000000282640 |  | YAO ASSENTY KOUAKOU EHOUES | SAN PEDRO SEWEKE 5 HOTEL LA PIROGUE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 141000000 | 141219359 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-14 | 2121803312 | 4857544384E593AD | SPC10_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 14/02/2026::RAB0000000282640 ‎ ‎YAO ASSENTY KOUAKOU EHOUES ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE ‎ ‎0747621837 ‎ ‎SPC10/PCO11 ‎ 50M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7634 | -6.6435 | 50 | HUB10 | SPC10
RAB0000000283072 |  | ZAHIBO DAGOUROU JOEL | SAN PEDRO SEWEKE 5 EN FACE DE FOURSQUARE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 709283625 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-14 | 2121803248 | 485754438FCF52AD | SPC10_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 14/02/2026::RAB0000000284996 ‎ ‎ZAHIBO DAGOUROU JOEL ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 ‎ ‎0707036689 ‎ ‎SPC10/PCO11 ‎ 50M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7637 | -6.6442 | 50 | HUB10 | SPC10
RAB0000000199662 |  | BANHIE SEDE MAXIME | SEWEKE 5 RUE DES MAQUIS JUSTE A COTE DU COLLEGE GBAO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 707344185 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-14 | 2123809882 | 4857544384E7CCAD | SPC10_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | 14/02/2026::RAB0000000200514 ‎ ‎BANHIE SEDE MAXIME ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 RUE DES MAQUIS ‎ ‎ ‎SPC10/PCO11 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7639 | -6.644 | 100 | HUB10 | SPC10
RAB0000000289603 |  | KIE BI TRA ALEXIS | SAN PEDRO SOREF CARREFOUR | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 757000000 | 757278139 | 2026-02-10 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-16 | 2123809884 | 4857544384E6EFAD | SPS02_PCO34 |  | Sans PCO | RAS | 16/02/2026::RAB0000000289603 ‎ ‎BI TRA ALEXIS ‎ ‎SAN PEDRO SOTREF PETIT MARCHÉ ‎ 0757278139 ‎ ‎SPS02/PCO34 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7804 | -6.513 | 100 | HUB2 | SPS02
RAB0000000215436 |  | LECADOU LOBGO NINA | SEWEKE 5 VERS COLLEGE G BAO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 749000000 | 749011690 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-16 | 2123809881 | 4857544384E6EAAD | SPC10_PCO24 |  | Sans PCO | RAS | 14/02/2026RAB0000000215436 ‎ ‎LECADOU LOGBO NINA JOSIANE ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 VERS COLLÈGE GBAO ‎ ‎0749011690 ‎ ‎SPC10/PCO24 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7624 | -6.644 | 100 | HUB10 | SPC10
RAB0000000288641 |  | GUEHI GLAROU PAUL | SAN PEDRO CITE DIAMANT ROSE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 505000000 | 505479027 | 2026-02-10 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-16 | 2123809885 | 4857544384E65CAD | SPC01_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | 16/02/2026::RAB0000000288641 ‎ ‎GUEHI GLAROU PAUL ‎ ‎SAN PEDRO CITÉ DIAMANT ROSE ‎ 0505479027 ‎ ‎SPC01/PCO03 ‎ 150M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7508 | -6.6303 | 150 | HUB1 | SPC01
RAB0000000288250 |  | GOBA SERY STEPHANE | SAN PEDRO SEWEKE 03 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 546000000 | 769371777 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-16 | 2123809879 | 4857544384E59EAD | SPC010_PC011 |  | Sans PCO | RAS | 16/02/2026::RAB0000000288250 GOBA SERY STÉPHANE SAN PEDRO SEWEKE 3 SPC010/PC011 0546475244 200m |  | 4.7638 | -6.6438 | 200 | HUB10 | SPC010
RAB0000000289537 |  | GOLI JEAN JACQUES | SAN PEDRO SEWEKE 5 POINT FINAL | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 174000000 | 749163679 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-17 | 2123809878 | 4857544384E3F1AD | SPC10_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 17/02/2026::RAB0000000289537 GOLI JEAN JACQUES SAN PEDRO SEWEKE 5 POINT FINAL 0173747357 SPC10/PC011 200m étude Ok |  | 4.7628 | -6.6439 | 200 | HUB10 | SPC10
RAB0000000202342 |  | TRAORE NAGNOUMA | SEWEKE 04 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 544000000 | 544060309 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-17 | 2123809883 | 4857544384E7CFAD | SPC10_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 17/02/2026::RAB0000000202342 ‎ ‎TRAORE NAGNOUMA ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE GENDARMERIE ‎ 0544060309 ‎ ‎SPC10/PCO25 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7626 | -6.4499 | 100 | HUB10 | SPC10
RAB0000000287962 |  | KOURAOGO PALINGWENDE ADJARATOU | SAN PEDRO SEWEKE 5 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 759000000 | 100445989 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-17 | 2123809876 | 4857544384E35BAD | SPC10_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 16/02/2026::RAB0000000287962 KOURAOGO PALINGWENDE ADJARATOU 0758868455 SAN PEDRO SEWEKE 5 SPC10/PC011 200M 2 POTEAUX Étude ok |  | 4.7632 | -6.6436 | 200 | HUB10 | SPC10 |  |  | 1
RAB0000000278419 |  | BAMBA YAYA | SAN PEDRO SEWEKE 5 PARKING | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 757481254 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-17 | 2123809923 | 4857544384E443AD | SPC10_PCO20 |  | Sans PCO | RAS | 17/02/2026::RAB0000000278419 ‎ ‎BAMBA YAYA ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE PARKING GBAO ‎ 0707420059 0757481254 ‎ ‎SPC10/PCO20 ‎ 150M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7641 | -6.6434 | 150 | HUB10 | SPC10
RAB0000000274296 |  | AMA TIAMIA KOSSONOU | SANPEDRO SEWEKE 5 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 708500839 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-17 | 2123809913 | 4857544384E6F4AD | SPC10_PCO20 |  | Sans PCO | RAS | 17/02/2026::RAB0000000274296 ‎ ‎AMA TIAMIA KOSSONOU ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE PARKING GBAO ‎ 0103033910 0708500839 ‎ ‎SPC10/PCO20 ‎ 200M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7639 | -6.643 | 200 | HUB10 | SPC10
RAB0000000278026 |  | YATTARA HALILOU | SAN PEDRO SEWEKE 5 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 142000000 | 708600560 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-17 | 2123809912 | 4857544384E57BAD | SPC10_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 17/02/2026::RAB0000000278026 ‎ ‎YATTARA HALILOU ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 ‎ 0142315149 0708600560 ‎ ‎SPC10/PCO22 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7665 | -6.6434 | 150 | HUB10 | SPC10
RAB0000000285110 |  | N'GUESSAN KOFFI | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT04 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 707839312 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-17 | 2123809880 | 4857544384E4CCAD | SPC10_PC023 |  | Sans PCO | RAS | 16/02/2026::RAB0000000286662 N'GUESSAN KOFFI SAN PEDRO SEWEKE 5 SPC10/PC023 0707839312 150m 1poteau |  | 4.7648 | -6.6424 | 150 | HUB10 | SPC10 |  |  | 1
RAB0000000282294 |  | SAWADOGO KPAMPOKO B. | SAN PEDRO NITORO ROUTE L'ANCIENNE MORGUE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 506880214 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-18 | 2150059011 | :4857544339B49FB4 | ‎SPC04_PCO08 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 150 | HUB04 | SPC04
RAB0000000277255 |  | GOULEI ANGE PATRICK | SAN PEDRO SEWERE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 174000000 | 715456091 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-18 | 2123809880 | 4857544384E4CCAD | SPC10_PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 18/02/2026::RAB0000000277255 ‎ ‎GOULEI ANGE PATRICK ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE ‎ 0173839205 0715456091 ‎ ‎SPC10/PCO19 ‎ 150M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.765 | -6.6438 | 150 | HUB10 | SPC10
RAB0000000220106 |  | TRAORE SOULEYMANE | SEWEKE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 758197489 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-18 | 2123809915 | 4857544384E3EEAD | SPC10_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | 18/02/2026::RAB0000000220106 ‎ ‎TRAORE SOULEYMANE ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE ‎ 0758197489 ‎ ‎SPC10/PCO19 ‎ 50M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7647 | -6.6442 | 50 | HUB10 | SPC10
RAB0000000275957 |  | KAME BABO FELIX | SAN PEDRO SEWEKE 5 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 757934477 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-18 | 2123809919 | 4857544384E580AD | ‎SPC10_PCO22 |  | Sans PCO | RAS | 18/02/2026::RAB0000000275957 ‎ ‎KAME BABO FELIX ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE ‎ 0103242474 0757934477 ‎ ‎SPC10/PCO22 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7647 | -6.6435 | 100 | HUB10 | SPC10
RAB0000000277127 |  | DOUMBIA HASSAN ALI JUNIOR | SAN PEDRO SEWEKE 4 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 779000000 | 102094265 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-19 | 2121803294 | 485754438FD45DAD | SPC10_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | 18/02/2026::RAB0000000277127 ‎ ‎DOUMBIA HASSAN ALI JUNIOR ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE CARREFOUR IROKO ‎ 0102094265 0779040532 ‎ ‎SPC10/PCO19 ‎ 250M 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7657 | -6.645 | 250 | HUB10 | SPC10 |  |  | 1
RAB0000000275160 |  | BEMY GBAGBO MICHELINE | SAN PEDRO SEWEKE 3 PHIE IROKO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 747000000 | 556194991 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-19 | 2121803295 | 485754438FCF4AAD | ‎SPT4_PCO30 |  | Sans PCO | RAS | 18/02/2026::RAB0000000275160 ‎ ‎BEMY GBAGBO MICHELINE ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE PHARMACIE IROKO ‎ 0747178830 0556194991 ‎ ‎SPT04/PCO30 ‎ 200M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7669 | -6.6446 | 200 | HUB4 | SPT04
RAB0000000286008 |  | KEKE SEVERIN | SAN PEDRO SEWEKE 4 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 564635381 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-19 | 2150059018 | 4857544339A35CB4 | ‎SPC10_PCO24 |  | Sans PCO | RAS | 19/02/2026::RAB0000000286008 ‎ ‎ KEKE SEVERIN ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 ‎ SN:4857544339A35CB4 ND:2150059018 ‎ ‎SPC10/PCO24 ‎ 150M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7627 | -6.6443 | 150 | HUB24 | SPC24
RAB0000000277965 |  | TAGNON ERIC | SAN PEDRO SEWEKE 5 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 141000000 | 708706168 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-19 | 2150059016 | 4857544339A30FB4 | SPC10_PCO22 |  | Sans PCO | RAS | 18/02/2026::YATTARA HALILOU CLIENT INSTALLÉ HIER |  | 4.7649 | -6.4348 | 150 | HUB10 | SPC10 |  |  | 1
RAB0000000288975 |  | KONAN N'GUESSAN HERVE | SAN PEDRO SEWEKE MAQUIS ECHANGEUR | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 749000000 | 708067505 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-19 | 2150059013 | 4857544339A351B4 | ‎SPC10_PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 19/02/2026::RAB0000000288975 ‎ ‎ KONAN N'GUESSAN HERVÉ ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 BAR L ÉCHANGEUR ‎ SN:4857544339A351B4 ND:2150059013 ‎ ‎SPC10/PCO019 ‎ 150M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7645 | -6.6444 | 150 | HUB10 | SPC10
RAB0000000277387 |  | AGOHI KOUAME RODOLPHE | SAN PEDRO SEWEKE HOPITAL MILITAIRE GENDARMERIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 779000000 | 708607438 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-19 | 2121803303 | 485754438FD2BBAD | SPC10_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 16/02/2026::RAB0000000277387 ‎ ‎AGOHI KOUAME RODOLPHE ‎ ‎SAN PEDRO GENDARMERIE DE SEWEKE ‎ 0778607630 0708607438 ‎ ‎SPC10/PCO25 ‎ 200M 02 POTEAUX ÉTUDE OK |  | 4.7618 | -6.6451 | 200 | HUB10 | SPC10 |  |  | 2
RAB0000000286416 |  | MANE ARSENE | SAN PEDRO SEWEKE 04 CATHOLIQUE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 152000000 | 758152125 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-19 | 2121803306 | 485754438FCFD1AD | SPC10_PCO12 |  | Sans PCO | RAS | 16/02/2026::RAB0000000286416 ‎ ‎MANE ARSÈNE ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE ÉGLISE CATHOLIQUE ‎ 0152190185 0758152125 ‎ ‎SPC10/PCO12 ‎ 150M 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7641 | -6.646 | 250 | HUB10 | SPC10
RAB0000000214354 |  | YAO KOFFI SYLVER ELYSE (SAN PEDRO) | SEWEKE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 719000000 | 779310844 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-19 | 2121803299 | 4857544338FCF71AD | ‎SPL01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 19/02/2026::RAB0000000214354 ‎ ‎YAO KOFFI SYLVER ELYSÉ ‎ ‎SAN PEDRO NITORO ‎ 0779310844 ND:2121803299 SN:4857544338FCF71AD ‎ ‎SPL01/PCO007 ‎ 150M 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7401 | -6.6369 | 150 | HUB1 | SPL01 |  |  | 1
RAB0000000274058 |  | BLEU JEAN MARCEL | SAN PEDRO SEWEKE 4 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 594195470 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-19 | 2121809921 | 4857544384E5F3AD | ‎SPC10_PCO16 |  | Sans PCO | RAS | 19/02/2026::RAB0000000274058 ‎ ‎BLEU JEAN MARCEL ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 4 ‎ 0708805351 0594195470 ‎ ‎SPC10/PCO16 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7656 | -6.645 | 100 | HUB10 | SPC10
RAB0000000219101 |  | KONE ADAMA | ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNÔMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 749000000 | 749364646 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-19 | 2121803304 | 485754438FD5A8AD | SPZ13_PCO002 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 150 | HUB13 | SPZ13
RAB0000000287879 |  | DIBI BI KABOLA AUGUSTIN | SAN PEDRO LAC NITORO EXTENSION | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 750000000 | 709519951 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-20 | 2121803300 | 485754438FD600AD | SPL 01_PCO10 |  | Sans PCO | RAS | 19/02/2026::RAB0000000287879 ‎ ‎DIBI BIKABOLA AUGUSTIN ‎ ‎SAN PEDRO NITORO ‎ ND:2121803300 SN:4857544338FD600AD ‎ ‎SPL01/PCO010 ‎ 350M 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7379 | -6.6357 | 350 |  | SPL01 |  |  | 1
RAB0000000289564 |  | KONE LAMINE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 171000000 | 566439262 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-20 | 2121803211 | 485754438FD539AD | SPZ13_PCO 28 |  | Sans PCO | RAS | 20/02/2026::RAB0000000289564 ‎ ‎KONE LAMINE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNÔMI ‎ 0170697326 0566439262 ‎ ‎SPZ13/PCO28 ‎ 150M 01 POTEAU ÉTUDE OK |  |  |  | 150 |  | SPZ 13
RAB0000000290358 |  | KOUASSI N'DA AFFOUE MARIE STÉPHANIE | SAN PEDRO SEWEKE 4 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 768000000 | 768167457 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-20 | 2150036678 | 485754438FD6A9AD | ‎SPC10_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 20/02/2026:: |  |  |  | 100 | HUB10 | ‎SPC10
RAB0000000289744 |  | KOUASSI YAO FULGENCE | SAN PEDRO SEWEKE 4 BAR DEPRAPRA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 750000000 | 749775237 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-17 | 2123809875 | 4857544384E681AD | SPC10_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 17/02/2026::RAB0000000289744 KOUASSI YAO FULGENCE 0749775237 SAN PEDRO SEWEKE 5 BAR DEPRAPRA SPC10/PC011 150 M 1 Poteau |  |  |  | 150 | HUB10 | SPC10 |  |  | 1
RAB0000000290003 |  | GBETIBOUO GNOLEBA GUY | SOGB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 170000000 | 767460258 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-23 | 2150057541 | 485754431A6239B4 | SGB02_PCO049 |  | Sans PCO | RAS | 16/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GBETIBOUO GNOLEBA GUY Contact clients : PCO SGB02 PCO049 DISTANCE 150M SN: 485754431A6239B4 ÉTUDE OK |  | 4.6773 | -7.0868 | 150 | SPL07 | SGB02
RAB0000000289996 |  | YORO GEOFROY DELPHIN | SOGB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 104000000 | 778821726 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-23 | 2150057552 | 485754431A69AAB4 | SGB04_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | 16/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:YORO GEOFROY DELPHIN Contact clients : PCO SGB04 PCO016 DISTANCE 150M SN: 485754431A69AAB4 ÉTUDE OK |  | 4.6839 | -7.089 | 200 | SPL05 | SGB04
RAB0000000277136 |  | DOUMBIA YOUSSOUF | ‎SAN PEDRO COLOMBIE DERRIÈRE CNPS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 777000000 | 586563704 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-24 | 2121803282 | 485754438FD411AD | SPT05_PCO32 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 350 | HUB05 | SPT05
RAB0000000289943 |  | SIOULOU NINCEMON SERGE | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 172000000 | 749982067 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150057540 | 485754431A651FB4 | SGB01_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 16/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:SIOULOU NINCEMON SERGE Contact clients : PCO SGB01 PCO021 DISTANCE 150M SN: 485754431A651FB4 ÉTUDE OK |  | 4.674 | -7.0795 | 150 | SPL07 | SGB01
RAB0000000289713 |  | TAHA OULOUBLY YVETTE | SAN PEDRO VICTOR BALLET 1 MOSQUE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 547000000 | 504008787 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150058988 | 485754431A809DB4 | SPS03_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 27/02/2026:::RAB0000000289713 ‎TAHA OULOUBLY YVETTE ‎SAN PEDRO VICTOR BALLET TOTAL 0546569932 SPS03/PCO008 100M 01 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7805 | -6.6576 | 100 | HUB002 | SPS03 |  |  | 0
RAB0000000290038 |  | KOUAKOU KABLAN ANTOINE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 142401205 | 142401205 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150067081 | 48575443DB68EAB7 | ‎SPT02_PCO27 |  | PCO Saturé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé/24/03/2026::RAB0000000290038 ‎ KOUAKOU KABLAN ANTOINE ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ‎ 0142401205 ‎ ‎SPT02/PCO27 ‎ ‎PCO SATURE/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7736 | -6.6601 | 150 | HUB016 | SPT016 | [5 empty] | KAHLYS
RAB0000000290346 |  | YAO KRAH PAUL | SAN PEDRO SCIERIE6 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 141563180 | 708981594 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT19PCO021 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | Poposition de dessaturation |  | 4.77955 | -6.66449 | 100 | HUB019 | SPT19
RAB0000000290002 |  | GODE YANN EMMANUEL | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC05 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 501830270 | 501830270 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  | ‎ | SPL08_ PCO04 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/28/04/2026::SAN-PEDRO RAB0000000290002 - NOM DU CLIENT :::GODE YANN EMMANUEL •TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : - SOUS PLAQUE:::: SPL08 - PCO004:::160; D - BRIN OCCUPE:: BRIN DU CLIENT ::: - BRIN RESTANT AU PCO::00 - LONG DE CÂBLE :150M _NBR PBEX: 00 - NBRE DE PTX EX::02 - NBRE DE NEW PM ::00 - COMMENTAIRE :: LE PCO LE PLUS PROCHE DU CLIENT EST SATURE CEPENDANT IL FAUT LE DESATURER AVEC SPL08/ PCO04/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7398 | -6.6393 | 150 | HUB8 | SPL08
RAB0000000290366 |  | SANGARE MAIMOUNA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNOMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 544000000 | 747680048 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-19 | 2123809918 | 4857544384E41CAD | ‎SPZ13_PCO29 |  | Sans PCO | RAS | 19/02/2026::RAB0000000290366 ‎ ‎SANGARE MAIMOUNA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNÔMI ‎ 0747680048 0544013285 ‎ ‎SPZ13/PCO29 ‎ 50M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7623 | -6.6641 | 50 | HUB13 | SPZ13
RAB0000000290362 |  | OUHOUMOUDOU A BDOUL WAHAB | SAN PEDRO SEWEKE4 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 160000000 | 703064599 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-21 | 2121803215 | 485754438FD3D1AD | SCP10_PC010 |  | Sans PCO | RAS | 20/02/2026::RAB0000000290362 OUHOUMOUDOU A BDOUL WAHAB SAN PEDRO SEWEKE4 0160312149/ 0703064599 SCP10/PC010 250 m 1 poteau |  |  |  | 200 | HUB10 | SCP10
RAB0000000290342 |  | ZAGANE YACOUBA | SAN PEDRO RUE DES MAQUIS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 101712010 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-21 | 2123809916 | 4857544384E40EAD | SPC10_PC020 |  | Sans PCO | RAS | [5 empty] | HUB10 | SPC10
RAB0000000289967 |  | KOUAME YAO CYRILLE HABIB | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPS02 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 790000000 | 789741020 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-01 | 2150058984 | 485754431A7ECCB4 | SPS02_PC021 |  | Sans PCO | RAS | 01/03/2026::RAB0000000289967 KOUAME YAO CYRILLE HABIB SAN PEDRO SOTREF VERS CAMP CRS 0789741020 SPS02/PC021 200m étude Ok |  | 4.7858 | -6.6512 | 200 |  | SPS02
RAB0000000289968 |  | KOUAME KONAN JOEL | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT04 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 | 748331970 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-02 | 2150058979 | 485754431A86BEB4 | SPT04_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 02/03/2026: |  | 4.775 | -6.646 | 1OO | HUB004 | SPT04
RAB0000000289937 |  | SOULEYMANE FANNY | SANPEDRO-SANPEDRO - SPT02 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 557000000 | 556644544 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150017951 | 485754433858ECB4 | SPD07_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PRO/JETE,pco saturé 24/03/2026::‎RAB0000000289937 ‎ SOULEYMANE FANNY ‎ ‎SAN PEDRO SPT02 0556644544 SPD07/PCO25 200m ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OKzone a desaturé |  | 4.76986 6 | -6.6594 | 2OO | HUB007 | SPD07
RAB0000000286656 |  | SAVADOGO ABDOULAYE | ‎SAN PEDRO : DIGBEU TERRAIN | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 709627455 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150020029 | 4857544339A9F1B4 | ‎SPD15_PCO01 |  | Sans PCO | RAS | 24/03/2026::RAB0000000286656 ‎ SAVADOGO ABDOULAYE ‎ ‎SAN PEDRO : DIGBEU TERRAIN ‎ 0709627455 ‎ ‎SPD15/PCO01 ‎ ‎ETUDE OK |  | 4.755147 | 6.68448 | 200 | HUB15 | SPD15
RAB0000000290032 |  | FOFANA FATOUMATA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 507000000 | 506759270 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060435 | 48575443D0859FB7 | SPT01_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 30/03/2026::‎RAB0000000290032 ‎ FOFANA FATOUMATA ‎ ‎SAN PEDRO SPT02 ‎ 0506759270 SPT01/PCO06 200M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7741 | -6.6653 | 200 | HUB001 | SPT01
RAB0000000295651 |  | KONATE MORY | SAN PEDRO BARDOT PAVÉ | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 142000000 | 141819274 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060454 | 448575443D07F8EB7 | SPT05_PCO27 |  | Sans PCO | RAS | 30/03/2026::RAB000000295651 KONATE MORY 0141819274 SAN PEDRO BARDOT PAVÉ SPT05/PCO27 150M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7731 | -6.6516 | 150 | HUB05 | SPT05
RAB0000000290334 |  | KONE MARIAM | SAN PEDRO ZAMLANMANDOGOU | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 554000000 | 747336835 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061756 | 485754431A6E4BB4 | SPT02_PC016 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/04/04/2026::RAB00000000000290334 KONE MARIAM SAN PEDRO ZAMLANMANDOGOU 0554243707 0768109672 SPT02/PCO16 150M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7747 | -6.659 | 150 | HUB02 | SPT02
RAB0000000223053 |  | KONE IBRAHIM | DIGBEU | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 749000000 | 748580016 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062356 | 48575443DB612DB7 | SPD13_PCO18 |  | PCO Saturé | RAS | 17/04/2026::RAB0000000223053 KONE IBRAHIM DIGBEU 0748580016 SPD13/PCO18 00 poteau 100m Étude ok |  | 4.7592 | -6.6779 | 100 | HUB13 | SPD13
RAB0000000297717 |  | DIAWARA YACOUBA | BARDOT WAGABIA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 556000000 | 556080026 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062147 | 48575443DB6541B7 | SPT05_PCO25 |  | PCO Saturé | RAS | 17/04/2026::RAB0000000297717 DIAWARA YACOUBA 0556080026 BARDOT WAGABIA SPT05/PCO25 350m. 01 poteau ÉTUDE OK |  |  |  | 350 | HUB05 | SPT05 |  |  | 1
RAB0000000290167 |  | ISSAKA SAWADOGO | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 ITC | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 708000000 | 707755586 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062126 | 48575443DB7B74B7 | SPT02_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 04/03/2026::RAB0000000290167 ISSAKA SAWADOGO SAN PEDRO TERRE ROUGE SPT02/PCO006 01 POTEAU 250M ETUDE OK |  | 4.773 | -6.6601 | 250 | HUB002 | SPT02 |  |  | 1
RAB0000000289775 |  | MAKOURA SYLLA | SAN PEDRO GRAND MARCHE KAHLYS | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 143905299 | 709939605 | 2026-02-14 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-19 | 2150062351 | 48575443DB7735B7 | SPT03_PCO009 |  | PCO Saturé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé |  | 4.7781 | -6.6535 | 100 | HUB003 | SPT03
RAB0000000289775 |  | MAKOURA SYLLA | SAN PEDRO GRAND MARCHE KAHLYS | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 143905299 | 709939605 | 2026-02-14 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-19 | 2150062351 | 48575443DB7735B7 | SPT03_PCO009 |  | PCO Saturé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé |  | 4.7781 | -6.6535 | 100 | HUB003 | SPT03
RAB0000000290202 |  | N'DJA MOYE RODOLPHE HORIZON TECH | SAN PEDRO CMA VERS LA MOSQUE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 748819024 | 749000000 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD06_PCO020 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/09/04/2026::RAB00000000290202 N'DJA MOYE RODOLPHE SAN-PEDRO CMA VERS LA MOSQUÉE 0748819024 SPD06/PCO20 150M 00POTEAU CLIENTS PCO SATURÉ |  | 4.7727 | -6.6726 | 100 | HUB006 | SPD06
RAB0000000290080 |  | SIAKA COULIBAY | SAN PEDRO CMA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 506476028 | 710000000 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/28/04/2026::RAB0000000290080 SIAKA COULIBALY 0506476028 SAN PEDRO CMA DISTANCE PCO/PTO Nomenclature HORS ZONE ÉTUDE OK |  | 4.7755 | -6.6749 | [5 empty] | 0
RAB0000000290217 |  | TIA BENJAMIN | SAN PEDRO SOTREF | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 142101042 | 142101042 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150063038 | 485754430D21FFB8 | SPT02_PCO06 |  | Hors zone | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE:25/03/2026::07.04/2026::RAB0000000000290217 TIA BENJAMIN SAN PEDRO SOTREF 0 0142101042 LE CLIENT N'EST PAS A SOTREL PLUTÔT À SERI 6 LA ZONE EST EN COUR DÉPLOIEMENT |  | 4.77857 | -6.66258 | 300 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000290069 |  | SEREMR BARAKISSA | SAN PEDRO CARREFOUR CHATEAU | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 777535418 | 778000000 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-08 |  |  | SPT02/PCO10 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/08/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB0000000290069 ‎- NOM DU CLIENT ::: SEREMR BARAKISSA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0777535418 0778000000 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT02 ‎ ‎- PCO:::010; D02 ‎- BRIN OCCUPE::015 ‎BRIN DU CLIENT :::016 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::01 ‎- LONG DE CÂBLE : 300m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::03 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPT02/PCO10 ‎ ‎ ‎LIEU: COLAS CARREFOUR CHÂTEAU |  | 4.777342 | -6.666368 | 300 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0
RAB0000000290206 |  | OUEDRAOGO ISSOUF | SAN PEDRO SCIERIE6 NON LOIN DE LA GARE BABO KAHLYS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 565389999 | 545786066 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir | 2150067082 | 48575443DB83B6B7 | SPT02_PCO026 |  | Hors zone | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE |  | 4.7788 | -6.6627 | 300 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0
RAB0000000290206 |  | OUEDRAOGO ISSOUF | SAN PEDRO SCIERIE6 NON LOIN DE LA GARE BABO KAHLYS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 565389999 | 545786066 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir | 2150067082 | 48575443DB83B6B7 | SPT02_PCO026 |  | Hors zone | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE |  | 4.7788 | -6.6627 | 300 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0
RAB0000000290213 |  | YOBOKRE YVES | SAN PEDRO LAC MANZAN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 504000000 | 504024299 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-24 | 2150059010 | 4857544339A254B4 | SPL04_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 23/02/2026::RAB0000000290213 YOBOKRE YVES SAN PEDRO LAC MANZAN 0504024299 SLP 04 / PC011 150M 3 Poteaux |  | 4.7395 | -6.6504 | 150 | HUB04 | SPL04 |  |  | 3
RAB0000000288369 |  | TOURE DAOUDA | SAN PEDRO DAFCI DEUX BOUTIQUES COLLÉES | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 778000000 | 778249461 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-25 | 2150058970 | 485754431A7E37B4 | SPD05_PCO17 |  | Sans PCO | RAS | [6 empty] | SPD0
RAB0000000290203 |  | BARRO YACOUBA | SAN PEDRO SOTREF VERS CAMPS CRS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 768000000 | 767536936 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-25 | 2150058961 | 485754431A83D2B4 | SPS02_PCO058 |  | Sans PCO | RAS | 26/02/2026::RAB0000000290203 ‎ ‎BARRO YACOUBA ‎ ‎SAN PEDRO SOTREF VERS L'ABATTOIR ‎ 0767536936 SPS02/PCO058 100M ‎ 01 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7863 | -6.6534 | 100 |  | SPS02 |  |  | 1
RAB0000000290157 |  | IDRISSA DIARRASSOUBA | SAN PEDRO SOTREF | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 769000000 | 769000000 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-26 | 2150058966 | 485754431A8727B4 | SPS04_PCO116 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 100 | HUB005 | SPS04 |  |  | 0
RAB0000000290216 |  | GBISSIE ZAKO CELESTIN | SAN PEDRO VICTOR BALLET TOTAL | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 174000000 | 777000000 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-26 | 2150058962 | 485754431A7FC5B4 | SPS02_PCO102 |  | Sans PCO | RAS | 26/02/2026::RAB0000000290216 ‎GBISSIE ZAKO CÉLESTIN ‎SAN PEDRO VICTOR BALLET TOTAL 0173727817 SPS02/PCO102 100M 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  |  |  | 100 | HUB002 | SPS02 |  |  | 0
RAB0000000290323 |  | KEITA WASSA | SAN PEDRO SOTREF | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 717000000 | 777948083 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-26 | 2150058965 | 485754431A8723B4 | SPS04_PCO114 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 50 | HUB005 | SPS04 |  |  | 0
RAB0000000290151 |  | GO DRISSA | SAN PEDRO SOTREF GARE DE TAXI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 587000000 | 710047395 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150058987 | 485754431A7E6DB4 | SPS01_PCO17 |  | Sans PCO | RAS | 27/02/2026:::RAB0000000290151 ‎GO DRISSA ‎SAN PEDRO SOTREF GARE DE TAXI 0710047395 SPS01/PCO17 150M 01 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7789 | -6.6493 | 150 |  | SPS01 |  |  | 0
RAB0000000290018 |  | KEITA FATIMA | SAN PEDRO GRAND MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 787000000 | 787271564 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150058985 | 485754431A81F3B4 | SPT05_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 27/02/2026:::RAB0000000290018 ‎KEITA FATIMA ‎SAN PEDRO : GRAND MARCHE 0787271564 SPT05/PCO01 150M 03 POTEAU ‎ETUDE OK |  |  |  | 150 | HUB001 | SPT05 |  |  | 0
RAB0000000289812 |  | BEYAKI ANNA BROU | SAN PEDRO CMA BOULANGERIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 708586002 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-28 | 2150058995 | 485754431A8644B4 | ‎SPD06_PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE | [5 empty] | SPD06 |  |  | 0
RAB0000000289914 |  | SOULAMA YAYA | SAN PEDRO CMA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 505939739 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-28 | 2150058994 | 485754431A807EB4 | SPT01_PCO026 |  | Sans PCO | RAS | 28//02/2026::RAB0000000289914 ‎ ‎SOULAMA YAYA ‎ ‎SAN PEDRO CMA NON LOIN DE LA BOULANGERIE ‎ 0758317050 SPT01/PCO26 250M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.77 | -6.6718 | 250 | HUB01 | PT01 |  |  | 0
RAB0000000290201 |  | TESSOUGUE AMADOU | SAN PEDRO SOTREF VERS PETRO IVOIRE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 705000000 | 705333116 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-28 | 2150058992 | 485754431A7FE1B4 | ‎SPS04_PCO0121 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE | [5 empty] | SPS04 |  |  | 0
RAB0000000291629 |  | TUO MAMA | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 500757085 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-03 | 2150059849 | 4857544339AC4DB4 | SPT01_PCO025 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7805 | -6.6501 | 200 |  | SPT01
RAB0000000290062 |  | VANIE DJE BI CARLOS | SAN PEDRO TERRE ROUGE AU PAVE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 507000000 | 708777493 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-03 |  | 4857544339AF12B4 | SPT04_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE |  |  |  | 200 |  | SPT02 |  |  | 0
RAB0000000289913 |  | TAHI GBAUKO LEA PATRICIA | SAN PEDRO DAFCI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 747000000 | 160305945 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-04 | 2150001152 | 4857544339B404B4 | SPD01_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026::‎TAHI GBAUKO LEA PATRICIA ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI ‎ 0747090538 SPD01/PCO29 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7652 | -6.6845 | 100 |  | SPD01 |  |  | 0
RAB0000000289908 |  | YAO WA KOUAKOU ENOCH | SAN PEDRO JB MARCHE KABLAN | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 140000000 | 749455184 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150058983 | 485754431A867EB4 | SPD04_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE |  | 4.766 | -6.6707 | 200 |  | SPD04 |  |  | 0
RAB0000000290218 |  | DRAMERA AMADOU | SAN PEDRO BARDOT PETITE MARIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 707608860 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150057219 | 485754431A6995B4 | SPD08_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 12/03/2026::RAB0000000290218 ‎ DRAMERA MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETIT MAIRIE ‎ 0707608860 SPD09/PCO25 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  |  |  | 150 | HUB002 | SPD08 |  |  | 0
RAB0000000287954 |  | TOURE AMINATA | SAN PEDRO JB FAYETTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 707289928 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150059036 | 485754431A8798 | SPD03_ |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 300 |  | ‎SPD03
RAB0000000294071 |  | AKIAPO ANSELME | AN PEDRO-SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 153000000 | 748477571 | 2026-03-14 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2121803274 | 485754438FD502AD | SGB01_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:AKIAPO ANSELME Contact clients : PCO SGB01 PCO002 DISTANCE 150M SN: 485754438FD502AD ND: 2121803274 ÉTUDE Ok |  | 4.6807 | -7.0853 | 150 | SPL01 | SGB01
RAB0000000290320 |  | ILBOUDO RABANE AMADO PATINDIGUIBA | SAN PEDRO LAC FRANCOFONIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 | 747834210 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150059105 | 4857544339ACF4B4 | SPL04-PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2026::‎RAB0000000290320 ILBOUDO RABANE AMADO FRANCOPHONIE 0747834210 SPL04/PCO06 350M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.73499 | -6.65053 | 350 | HUB004 | SPL04 |  |  | 0
RAB0000000289912 |  | TINTO RASSIRATOU | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 547000000 | 546900749 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150059003 | 4857544339A538B4 | SPT01_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2026::AB00000002889912 TINTO RASSIRATOU TERRE ROUGE 0546900749 SPT01 PCO 06 D 01 LONG CABLE 400m PM NEW 0 PM ANCIEN 5 PB 5 Étude ok |  | 4.76937 | -6.66804 | 400 | HUB001 | SPT01 |  |  | 0
RAB0000000290088 |  | TRAORE KARABA | SAN PEDRO CMA BOULANGERIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 507000000 | 506545097 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150059001 | 4857544339B530B4 | SPT01_PCO26 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2025::RAB0000000290088 TRAORÉ KARABA CMA 0506545097 SPT01 PCO 26 D 03 LONG CABLE 250m PM NEW 0 PM ANCIEN 3 PB 3 Étude ok |  | 4.76874 | -6.66843 | 250 | HUB001 | SPT01
RAB0000000290314 |  | GLOUANOU KOUE JEAN | SAN PEDRO JB DERRIERE LE COLLEGE FAYETTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 586000000 | 171083700 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150010917 | 48575443DB82B8B7 | SPD003_PCO026 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026::HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE// CLIENT PIWIS PROJETER /31/03/2026::RAB00000000290314 GLOUANOU KOUE JEAN SAN PEDRO JB FAYETTE DERRIÈRE PHARMACIE BIEN ETRE SPD003/PCO026 50M 00POTEAU 0585769920 ETUDE OK |  | 4.768 | -6.6808 | 50 | HUB003 | SPD003 |  |  | 0
RAB0000000290068 |  | SANGARE OUSMANE ITC | SAN PEDRO BARDOT 12 ZANMANLMAN BOUGOU | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 555000000 | 777413522 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150060447 | 48575443D081AFB7 | SPT02_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/27/03/2026::RAB00000000290068 SANGARE OUSMANE SAN PEDRO BARDOT 18 BANGUIDROLE 0555351668 0172279095 SPT02/PCO016 350m 01POTEAU ETUDE OK |  | 4.7755 | -6.659 | 350 | HUB02 | SPT02 |  |  | 1
RAB0000000290079 |  | DIAKITE FANTA | SAN PEDRO QUARTIER DIGBEU RESIDENTIEL NON LOIN DU COLLEGE MADI EXECELLENCE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 545000000 | 749489839 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150020929 | 48575443D077CBB7 | ‎SPD04_PCO15 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE:25/03/2026::RAB000000029007DIAKITE FANTASPD04/PCO1500POTEAUETUDE OK |  | 4.7646 | -6.6771 | 100 | HUB04 | SPD04 |  |  | 0
RAB0000000290065 |  | KONATE IDRISS | SAN PEDRO TERRE ROUGE NOUVEAU QUARTIER ITC IB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 779000000 | 575165359 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062176 | 48575443DB641DB7 | SPT02_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/08/04/2026::RAB0000000290065 KONATE IDRISS SAN PEDRO TERRE ROUGE NOUVEAU QUARTIER 778916511 575165359 SPT02/PCO006 150M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7722 | -6.659 | 150 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0
RAB0000000290227 |  | OUEMBA SOULEYMANE | SAN PEDRO MARCHE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 798000000 | 798471046 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-19 | 2150062346 | 48575443DB6CFEB7 | SPT03_PCO018 |  | PCO Saturé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé |  | 4.7799 | -6.6533 | 100 | HUB003 | SPT03
RAB0000000290200 |  | DIALLO DRAMANE | SAN PEDRO CARREFOUR TIMOR NON LOIN DE LA PHARMACIE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 143000000 | 504781656 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150061991 | 48575443DB662EB7 | ‎SPD15_PCO32 |  | Hors zone | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/23/04/2026::RAB 0000000290200 DIALLO DRAMANE SAN PEDRO CARREFOUR TIMOR NON LOIN DE LA PHARMACIE 0143199453 0504781656 Nomenclature PCO SPD15/PCO32 250M 00POTEAU ÉTUDE OK |  |  |  | 250 |  | ‎SPD15 |  |  | 2
RAB0000000217883 |  | BANSE HAMIDOU | SAN PEDRO ZIMBABWÉ CARREFOUR MTN | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 504000000 | 707232546 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150062000 | 48575443DB8412B7 | SPZ15_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | 23/04/2026::RAB0000000217883 BANSE HAMIDOU SAN PEDRO ZIMBABWÉ CARREFOUR MTN 0504204025 0707232546 SPZ15/PCO024 350M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  |  |  | 350 |  | SPZ15
RAB0000000287212 |  | AGNERO EPSE MONSOH ANNICETTE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709976223 | 709976223 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150067088 | 48575443DB629AB7 | SPC02_PCO002 |  | PCO Saturé | RAS | 05/03/2026:: AGNERO EPSE MONSOH ANNICETTE/28/04/2026::RAB0000000287212 AGNERO EPSE MONSOH ANNICETTE 0709976223 SAN PEDRO CITÉ ÉGLISE CATHOLIQUE DISTANCE PCO/PTO 300M Nomenclature PCO SPC02/PCO002 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7472 | -6.6317 | 300 | HUB2 | SPC02 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB0000000287503 |  | GNONSOA THIERRY | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC04 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 757565637 | 758000000 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPC08PCO08 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 09/02/2026::RAB0000000287503 ‎ ‎GNONSOA THIERRY ‎ ‎SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC04 ‎ ‎0757565637 ‎ ‎SPC08/PCO08 ‎ ‎Saturé ‎ ‎Etude ok |  | 4.742181 | -6.646645 |  | HUB08 | SPC08
RAB0000000288768 |  | DIBY KOUAKOU DOMINIQUE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 102265286 | 102265286 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD06_PCO031 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 27/02/2026:::AB0000000288768 DIBY KOUAKOU DOMINIQUE SAN PEDRO-SAN PEDRO 0102265286 Pco saturé |  | 4.77330 | -6.67444 |  | HUB06 | SPD06
RAB0000000286425 |  | KOUAKOU KOUADIO RODRIGUE | SAN PEDRO JB MARACANA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103012338 | 758374693 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD03_PCO09 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | 07/03/2026::0000000282383 KONAN KOUAKOU RODRIGUE 0596976492 Clients PCO Saturé |  | 4.76867 | 4.76867 |  | HUB003 | SPD03
RAB0000000214504 |  | KOFFI N'ZIAN SERAPHIN | LAC PALMERAIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 141389405 | 141389405 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Désistement | 03/03/3036::RAB00000000214504 SAN PEDRO KOFFI N'ZIAN SERAPHIN LAC PALMERAIE 0141389405 4.732861 -6.658167 Client résilie SON ABONNEMENT |  | 4.732861 | -6.658167
RAB0000000279069 |  | BAKARY FOFANA | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPD03 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 0 | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 03/03/2026::0000000279069 BAKARY FOFANA 0506557386 Clients hors zone |  | 4.774470 | -6.684930
RAB0000000282580 |  | TCHUMOU MESSOU | SAN PEDRO LAC SONOUKO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101083734 | 708819938 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Désistement | 25/02/2026::RAB0000000282580 TCHUMOU SAN PEDRO LAC SONOUKO 0101083734 /0708819938 NB: Contrat résilié
RAB0000000290645 |  | FORGO AMIDOU | SANPEDRO-SANPEDRO - SPD02 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 505189155 | 505189155 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD16PCO029 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 13/03/2026:: CLIENT PROJETER/28/04/2026::RAB0000000290645 FORGO AMIDOU 0505189155 SAN PEDRO DIGBEU DISTANCE PCO/PTO 300M Nomenclature PCO SPD02/PCO020 01 POTEAU PCO SATURÉ ÉTUDE OK |  | -6.689 | 6.689 | 300 | HUB029 | SPD029
RAB0000000287207 |  | KOUASSI AFRI DJEGNA ERIC | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708089211 | 708089211 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Bloqué | ITC | [5 empty] | 46177 |  |  | SPL04_PCO007 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | .05/03/2026::KOUASSI AFRI DEGNA ERIC/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.737 | -6.6487 | 250 | HUB04 | SPL04 |  |  | 0
RAB0000000288971 |  | KAMBELE LANCINA | SAN PEDRO ZIMBABWE APRES LE MARCHE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 161269746 | 506842062 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 26/03/2026::SAN PEDRO SAN PEDRO RAB0000000288971 KAMBELE LANCINA SAN PEDRO ZIMBABWE APRES LE MARCHE 161269746 506842062 46107 PCO Saturé RAS RAS A définir K Client hors zone |  | 4.75811 | -6.66211
RAB0000000290634 |  | OUEDRAOGO SITA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD04 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 506 275 803,00 | 506 275 803,00 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150062454 | 48575443DB6210B7 | SPD01_PCO016 |  | PCO Saturé | RAS | 13/03/2026:: CLIENT PROJETER /21/04/2026::RAB0000000290634 OUEDRAOGO SITA 0506275803 SAN PEDRO DAFCI Nomenclature PCO SPD01/PCO016 PCO SATURÉ ÉTUDE |  | 4.7633 | -6.7922 | 200 | HUB01 | SPD01 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB0000000287098 |  | YAO MENZAN NESTOR | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707 365 198,00 | 707 000 000,00 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-29 | 2150067258 | 48575443DB7650B7 | SPC03_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026::YAO MENZAN NESTOR PPCO SATURE/28/04/2026::SAN-PEDRO RAB0000000287098 - NOM DU CLIENT :::YAO MENZAN NESTOR •TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : - SOUS PLAQUE:::: SPC 02 - PCO002:::160; D01 - BRIN OCCUPE::07 BRIN DU CLIENT :::08 - BRIN RESTANT AU PCO::00 - LONG DE CÂBLE :300M _NBR PBEX: 04 - NBRE DE PTX EX::03 - NBRE DE NEW PM ::00 - COMMENTAIRE :: LE PCO LE PLUS DU CLIENT EST SATURE BESION D' UNE DESATURATION POUR POUVOIR INSTALLER LE CLIENT/ 28/04/2026 Zone de dessat/ 28/05/2026::SAN-PEDRO RAB0000000287098 - NOM DU CLIENT :::YAO MENZAN NESTOR •TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::0707365198/0707000000 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPC03 - PCO:::016; D02 - BRIN OCCUPE::03 BRIN DU CLIENT :::04 - BRIN RESTANT AU PCO::05 - LONG DE CÂBLE :350M _NBR PBEX: 04 - NBRE DE PTX EX::05 - NBRE DE NEW PM ::00 - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC03/PCO016 |  | 4.7469 | -6.632 | 350 | HUB02 | SPC03 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000290637 |  | N’DA HUGUES ROMARIC DJAHA | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPC08 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 565000000 | 564775105 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150044670 | 485754431A758CB4 | SPC08_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 13/03/2026:: CLIENT PROJETER |  |  |  | 150 | HUB008 | SPC08
RAB0000000294041 |  | DANIEL ASSEMAN | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 709000000 | 708736409 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2121803268 | 485754438FCFBCAD | SGB 02_PCO54 |  | Sans PCO | RAS | 17/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:ASSEMAN DANIEL Contact clients : PCO SGB02 PCO054 DISTANCE 100M SN: 485754438FCFBCAD ND ÉTUDE Ok |  | 4.6762 | -7.0854 | 150 | HUB02 | SGB02
RAB0000000294042 |  | KOUAME MARUIS KONAN | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 143000000 | 708197057 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150057264 | 485754431A615DB4 | SGB03_PCO68 |  | Sans PCO | RAS | 17/03/2026::KONAN KOUAME MARUIS Contact clients : PCO SGB03 PCO068 DISTANCE 150M SN: 485754431A615DB4 ND:2150057264 ÉTUDE Ok |  | 4.6805 | -7.0858 | 150 | HUB03 | SGB03
RAB0000000290633 |  | YAMBRESSINGA SOUGOURINOMA GERARD | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN PEDRO | SOGB | 144000000 | 143781142 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150057547 | 485754431A65E9B4 | SGB01_PCO10 |  | Sans PCO | RAS | 13/03/2026:: CLIENT PROJETER |  | 4.6736 | -7.0807 | 200 | HUB01 | SGB01
RAB0000000294067 |  | GNEPA PRINCE ISAAC | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 172000000 | 758539433 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2121803267 | 485754438FD680AD | SGB01_PCO37 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6807 | -7.0853 | 200 | HUB02 | SGB02
RAB0000000286141 |  | TOURE FAMA | SAN PEDRO JB FAYETTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 149000000 | 504053714 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2121803324 | 485754438FCFFDAD | SPD03_PC011 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026:: TOURE FAMA PCO SATUR/27/03/2026::RAB000000286141 TOURE FAMA 0148519294 SAN PEDRO JB FAYETTE SPD03/PCO11 200M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7694 | -6.6796 | 200 | HUB03 | SPD03
RAB0000000292915 |  | TRAORE ABOULAYE | SAN PEDRO JB HOTEL AVANCE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 144000000 | 777222209 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150000650 | 48575443DB839CB7 | SPD13_PCO007 |  | Hors zone | RAS | 11/03/2026::RAB000000000292915 TRAORE ABOULAYE SAN PEDRO SPD14 VERS HOTEL AVANCE 0143787377 0777222209 En cours de déplacement |  | 4.7568 | -6.6803 | 50 | HUB14 | SPD14
RAB0000000287088 |  | KOUDOUGNON WAYORO JONAS | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 759000000 | 758866635 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150062116 | 48575443DB6889B7 | SPC01_PCO006 |  | PCO Saturé | RAS | 05/03/2026::KOUDOUGNON WAYORO JONAS PCO SATURE//24/04/2026::RAB5920487728 KOUDOUGNON WAYORO JONAS SAN PEDRO SAN-PEDRO 07 58 86 66 35 07 58 86 66 35 Nomenclature PCO SPC01/PCO006 100M 01POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.749 | -6.6285 | 100 |  | SPC01 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000288250 |  | KOUADIO N'DA KOMENAN SINAN | SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 ITC IB | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 171000000 | 748112150 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 |  |  |  |  | Sans PCO | Client déjà installé | besoin du bon numero du cleunt
RAB0000000290809 |  | KOUADIO KRA PATERNE KOUAME | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPD02 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE | [8 empty] | 0
RAB0000000290820 |  | AHOUTOU ABDOUDRAMANE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 545084213 | 504959725 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT13_PCO03 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 09/04/2026::0000000290820 AHOUTOU ADBOUDRAMANE SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MTN 0504959725 0545084213 INJOIGNABLE/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7661 | -6.6663 | 100 | HUB13 | SPT13 |  |  | 0
RAB0000000290762 |  | DICKO BOURAIMA | ZIMBABIXIE CARREFOUR PARC | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 504898369 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-24 | 2121803283 | 485754438FD14FAD | ‎SPZ15_PCO10 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 50 |  | ‎SPZ15
RAB0000000290804 |  | BIADRE BOLOU CHARLES | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPZ02 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 143000000 | 142751378 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-24 | 2121803284 | 485754438FD414AD | SPZ13_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | 25/02/2026::RAB0000000290804 ‎ ‎BIADRE BOLOU CHARLES ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWÉ CARREFOUR WOMI ‎ 0142751378 SPZ13/PCO03 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7623 | -6.6641 | 50 | HUB13 | SPZ13
RAB0000000290868 |  | GUISSE MAMOUDOU | SAN PEDRO BARDOT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 174000000 | 757258012 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-25 | 2150058969 | 485754431A7F27B4 | SPT03_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | [6 empty] | SPT03
RAB0000000290875 |  | MANGNAN GOUET ABDOUL AZIZ | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 173000000 | 703779644 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150020406 | 4857544339AB9AB4 | SPD07_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/23/03/2026:: ‎‎RAB0000000290875 ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE MANGNAN GOUET 0173467313 SPD07/PCO06 150M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.768236 | :-6.661283 | 150 | HUB007 | SPD07 |  |  | 0
RAB0000000290982 |  | ZOGBE MANI ESTELLE | SAN PEDRO DERRIERE PHARMACIE COSMOS CLS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 759414108 | 709437028 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150062415 | 48575443DB7D16B7 | SPD02_PCO13 |  | Hors zone | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/28/04/2026::RAB0000000290982 ZOGBE MANI ESTELLE 0759414108 SAN PEDRO DERRIÈRE COSMOS DISTANCE PCO/PTO 350M Nomenclature PCO SPD02/PCO13 00 POTEAU |  | 4.7603 | -6.6867 | 350 | HUB02 | SPD02 |  |  | 0 |  |  | YEBOUE ITC
RAB0000000291051 |  | AGBAOSI YUSUF AMUDA LUCKY | SAN PEDRO LAC FIN PAVE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 747942722 | 545410126 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPC07_PCO003 |  | Sans PCO | Doublon de commande | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE19/03/2026::0000000291051 AGBAOSI YUSUF AMUDA LUCKY 0747942722 0545410126 Clients injoignable |  |  |  | 100 |  | SPC07 |  |  | 0
RAB0000000290980 |  | TCHIMOU N'GBESSO ELLA LEATITIA | SAN PEDRO VICTOR BALLET NON LOIN DU MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 704682599 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-03 | 2150059848 | 485754439B003B4 | SPT02_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | 03/03/2026::RAB0000000290980 ‎ ‎TCHIMOU N'GBESSO ELLA LEATITIA ‎ ‎SAN PEDRO TOTAL ‎ 0708767541 0704682599 SPT02/PCO023 300M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7774 | -6.6604 | 300 |  | SPT02 |  |  | 0
RAB0000000291682 |  | KONE SALIF SEKOU | SAN PEDRO CITE COMISSARIAT DE POLICE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 717000000 | 142336639 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-03 | 2150058981 | 485754431A8729B4 | SPC03_PCO08 |  | Sans PCO | RAS | 03/03/2026::‎RAB0000000291682 ‎ ‎KONE SALIF SEKOU ‎ ‎SAN PEDRO COMMISSARIAT DE POLICE ‎ 0717495808 SPC03/PCO08 200M ‎ 01 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7462 | -6.6291 | 200 |  | SPC03 |  |  | 1
RAB0000000291689 |  | BAKAYOKO ADJA SP | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 | 545766779 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-03 | 2150032479 | 4857544339A44EB4 | SPZ13_PCO14 |  | Sans PCO | RAS | 03/03/2026:RAB0000000291689 ‎ ‎BAKAYOKO ADJA ‎ ‎SAN PEDRO Zimbabwe carrefour gnômi ‎ 0748277418 0545756779 SPZ13/PCO14 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7624 | -6.6626 | 100 |  | SPZ13
RAB0000000291721 |  | kone mamadou | SAN PEDRO SOTREF EGLISE BAPTISTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 704000000 | 5951624369 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-03 | 2150032478 | 4857544339A212B4 | SPS02_PCO50 |  | Sans PCO | RAS | 03/03/2026::RAB0000000291721 ‎ ‎KONE MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO sotref ‎ 0703795840 0595162436 SPS02/PCO50 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7805 | -6.6501 | 150 |  | SPS02
RAB0000000290981 |  | AUGOU N'CHO GUY ROLAND | SAN PEDRO DAFCI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 101355850 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-05 | 2120807768 | :4857544339B36BB4 | SPD01_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026::RAB0000000290981 ‎ ‎AUGOU N'CHO GUY ROLAND ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI ‎ 0707359824 0101355850 SPD01/PCO25 300M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7652 | -6.6845 | 300 | HUB001 | SPD01 |  |  | 0
RAB0000000291032 |  | KOUKOU N'DA ASSOA | SAN PEDRO BARDOT LION's CLUB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 708440993 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-06 | 2150034172 | 4857544339B112B4 | SPC01_PCO008 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7669 | -6.651 | 50 | HUB001 | SPC01 |  |  | 1
RAB0000000291025 |  | SORHO BRAHIMA | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 | 504336410 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150057580 | 485754431A670FB4 | SPT01_PCO031 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2026::‎RAB0000000291025 ‎ ‎SORHO BRAHIMA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT ‎ 0748478434 SPT01/PCO031 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.76492 | -6.66383 | 100 | HUB001 | SPT01 |  |  | 0
RAB0000000285246 |  | DIABY SOULEYMAN | ‎SAN PEDRO BARDOT DYNAMIQUE PAVE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | ‎0171349165 | ‎0171349165 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150060561 | 485754431A77D9B4 | SPT05_PCO027 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/21/03/2026::‎RAB0000000290983 ‎ TRAORE ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE 0140055960 SPT05/PCO27 *‎PCO SATURÉ |  |  |  | 150 |  | SPT05 |  |  | 1
RAB0000000290968 |  | MAIGA KARIM | SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 575398396 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2121803326 | 485754438FCFA0AD | SPZ14_PCO12 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/27/03/2026::RAB00000000290968 MAIGA KARIM SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MACHE 0707946770 0575398396 SPZ14/PCO12 150M 00POTEAU |  | 4.7588 | -6.6636 | 150 | HUB014 | SPZ14 |  |  | 0
RAB0000000291669 |  | ADJOUMANI MOHAMED JEAN LOUIS SP | SAN PEDRO LAC MANZAN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 749072331 | 546624848 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE | [5 empty] | SAN PEDRO
RAB0000000291733 |  | BAH OUMAR | SAN PEDRO GRAND MARCHE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 717083625 | 777521667 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE | [5 empty] | SAN PEDRO | [8 empty] | INJOINABLE
RAB0000000179302 |  | KOUASSI JULES (TRANSFERT DE LIGNE) | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101303712 | 778021190 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Doublon de commande | Ce client dit qu’il n’a pas fait d’abonnement. | [5 empty] | SAN PEDRO
RAB0000000291647 |  | SEKA HERMANN WILFRIED DOUGLAS SAN PEDRO | SAN PEDRO SERIE G | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 507087541 | 708190909 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE/28/04/2028::RAB0000000291647 SEKA HERMAN WILFRIED 0709190909 0507087541 SAN PEDRO SERIE 6 DISTANCE PCO/PTO Nomenclature HORS ZONE ÉTUDE OK |  | 4.7817 | -6.6624 |  |  | SAN PEDRO
RAB0000000291632 |  | SOUMAHORO BRAHIMA | SAN PEDRO LAC EGLISE DES ASSEMBLEES DE DIEU | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 748456540 | 544275400 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPL08_PCO029 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE/28/04/2026::SAN-PEDRO RAB0000000291632 - NOM DU CLIENT :::SOUMAHORO BRAHIMA •TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : - SOUS PLAQUE:::: SPL08 - PCO029:::160; D00 - BRIN OCCUPE:: BRIN DU CLIENT ::: - BRIN RESTANT AU PCO:: - LONG DE CÂBLE :300M _NBR PBEX: 00 - NBRE DE PTX EX::03 - NBRE DE NEW PM 7m ::03 - COMMENTAIRE :: LES PCO LES PLUS PROCHE DU CLIENT SONT SATURE CEPENDANT IL FAUT LES DESATURER AVEC SPL08/ PCO029/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7373 | -6.643 | 300 | HUB8 | SPL08
RAB0000000196350 |  | DEMBELE ABOU BAKARY | TOSSONGON CHATAU | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 143048875 | 505461941 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT20_PCO18 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | / 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.778429 | -6.666472 | HUB20 | SPT20
RAB0000000291101 |  | OUDRAOGO ABDOULAYE | SAN PEDRO BARDOT CALAO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 506476017 | 150511457 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD19_PCO030 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | 04/03/2026:: RAB00000000291101 OUDRAGO ABDOULAYES SAN PEDRO CALAO 4.76523,-6.655411 HUB07 SPD07_PCRAB00000000291101 OUDRAOGO ABDOULAYE SAN PEDRO BARDOT CALAO 0506476017 CLIENT A DONNE RENDEZ VOUS DEMAIN/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7653 | -6.657 | 100 | HUB19 | SPD19
RAB0000000291089 |  | HAMDY MOHAMED MOHAMED EID ELSOUNA | SAN PEDRO BARDOT EN FACE D'AGENCE WAVE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 576000000 | 70544310 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-04 | 2150031592 | 4857544339AF12B4 | SPT05_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 04/03/2026;;RAB0000000291089 ‎ ‎HAMDY MOHAMED ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT ‎ SPT05/PCO25 200M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7746 | -6.6545 | 200 | HUB05 | SPT05 |  |  | 0
RAB0000000291630 |  | DIARASSOUBA ABOU BAKARY | SAN PEDRO COMOMBIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 555000000 | 757875623 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-04 | 2150032477 | 4857544339B489B4 | SPT05_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 04/03/2026::RAB0000000291630 ‎ ‎DIARRASSOUBA ABOU BAKARY ‎ ‎SAN PEDRO COLOMBIE FERAILLE ‎ 0555236962 0757875623 SPT05/PCO32 300M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7744 | -6.6491 | 300 |  | SPT05
RAB0000000291068 |  | BELEM ABDOUL AZIZ | SAN PEDRO JB MARACANA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 140000000 | 787647231 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-04 | 2150002001 | 4857544339A7DB4 | SPD04_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | 04/03/2026:: |  |  |  | 50 |  | SPD04 |  |  | 0
RAB0000000291196 |  | N'GUESSAN GLWADYS MARINA | SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 759000000 | 140511151 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150058947 | 4857544339A344B4 | SPD11_PCO004 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4857544339A344B4 | 2150058947 | 150 | HUB11 | SPD11 |  |  | 0
RAB0000000291203 |  | KOFFI NIAMIAN JUDICAEL NIMOM | SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 506991850 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150059072 | 485754431A8403B4 | SPL06_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | 07/03/2026::RAB0000000291203 ‎KOFFI ‎ NIAMIAN JUDICAEL NIMOM SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE 0707127009 0506991850 SPL06/PCO03 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7331 | -6.6515 | 150 | HUB06 | SOL06 |  |  | 0
RAB0000000291314 |  | SEKA N'CHO HUBERSON-GEOFFROY | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC05 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 150000000 | 150198582 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150057589 | 485754431A6154B4 | SPC05_PC003 |  | Sans PCO | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE |  |  |  | 150 | HUB005 | SPC05
RAB0000000287957 |  | SALAMI NANSIROU OLOROUNTO | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 507000000 | 506764138 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150057588 | 485754431A60E4B4 | SPC03_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 11/03/2026::‎RAB0000000287957 ‎ ‎SALAMI NANSIROU OLOROUNTO ‎ ‎SAN PEDRO SPC03 ‎ 0506764138 SPD03/PCO09 300M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  |  |  | 300 | HUB003 | SPC03
RAB0000000291685 |  | PALE ALBERT | SAN PEDRO CITE PAISIBLE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 506000000 | 747677058 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150057222 | 485754431A65A7B4 | SPC07_ |  | Sans PCO | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE |  |  |  | 350 |  | SPC07
RAB0000000291078 |  | NAJI BABY | SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 777000000 | 757115163 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150057229 | 485754431A6C0BB4 |  |  | Sans PCO | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0
RAB0000000291312 |  | OUTTARA BRAHIMAN | SANPEDRO-SANPEDRO - SPC06 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 708161215 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150059041 | 485754431A837EB4 | SPC06_PCO10 |  | Sans PCO | RAS | 19/03/2026::‎RAB0000000291312 ‎ OUATTARA BRAHIMAN ‎ ‎SAN PEDRO SPC06 0708161215 SPC06/PCO10 300M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7433 | -6.6413 | 300 | HUB006 | SPC06
RAB0000000291131 |  | GUIE AWA | SAN PEDRO DIGBEU 2 PRES DU GROUPE SCOLAIRE MADI EXCELLENCE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 769000000 | 142838552 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-22 | 2150050610 | 4857544339B2F2B4 | SPD15_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 22/03/2026::RAB0000000291131 GUIE AWA DIGBOUE 0768949679 SPD15 PCO 25 D 03 LONG CABLE 250m PM NEW 3 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok |  |  |  | 250 | HUB25 | SPD15
RAB0000000291660 |  | SIDIBE BOUBACAR | SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 101000000 | 707802710 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-22 | 2150059061 | 485754431A852BB4 | SPZ05_PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE/22/03/2026::RAB0000000291660 SIDIBÉ BOUBACAR Zimbabwe petit marché 0707802710 SPZ02 PCO 06 D 01 LONG CABLE 80m PM NEW 0 PM ANCIEN 0 PB 1 Étude ok |  |  |  | 80 | HUB005 | SPZ05
RAB0000000291633 |  | KONE ABDOULE RAHIM | SAN PEDRO BARDOT CALAO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 576000000 | 101544242 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150000831 | 4857544339AC1BB4 | SPD09_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE/23/03/2026::RAB0000000291633 BARDOT CALAO KONE ABDOULE RAHIM SPD09 PCO 05 D 01 LONG CABLE 350m PM NEW 0 PM ANCIEN 6 |  | 4.76964 | -6.65544 | 350 | HUB009 | SPD09
RAB0000000291205 |  | IBRAHIM KARAMOKO | SAN PEDRO CARREFOUR ANCIEN LAVAGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 545422908 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150001197 | 4857544339B1E5B4 | SPD06_PCO17 |  | Sans PCO | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE/26/03/2026::SAN PEDRO SAN PEDRO RAB0000000291205 IBRAHIM KARAMOKO SAN PEDRO CARREFOUR ANCIEN LAVAGE 708187622 545422908 Client déjà installé |  |  |  | 150 | HUB06 | ‎SPD06 |  |  | 0
RAB0000000290983 |  | TRAORE ADAMA | ‎SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 140000000 | 140055960 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150060559 | 485754431A6CA0B4 | SPT05_PCO27 |  | Sans PCO | RAS | 26/03/2026::RAB0000000290983 ‎ TRAORE ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE 0140055960 SPT05/PCO27 150M 01POTEAU ETUDE OK |  | 4.772811 | -6.651823 | 150 | HUB005 | SPT05 |  |  | 1
RAB0000000291716 |  | SAKO DJAKARIDJA SP | SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 151000000 | 704444001 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150060560 | 4857544331A6437B4 | SPT01_PCO31 |  | Sans PCO | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE/26/03/202::RAB0000000291716 ‎ ‎SAKO DJAKARIDJA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWÉ MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT ‎ 0151005090 SPT01/PCO31 200M ‎ 01 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.76611 | 6.66427O | 200 | HUB001 | SPD01 |  |  | 1
RAB0000000214388 |  | BAH KONE ARISTIDE | San Pedro Jules ferry | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 152000000 | 709412597 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150060414 | 48575443D07965B7 | SPL12_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA EN COURS/01/04/2026::RAB00000000214388 SAN PEDRO: JULES FERRY BAH KONE ARISTIDE 0152266977 0709412597 SPD02/PCO013 150m 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7439 | -6.653 | 150 | HUB12 | SPL12
RAB0000000291369 |  | RASHAD FAKIH | SAN PEDRO NON LOIN DE CARREFOUR SAPEUR POMPIER GPS 4.756728,-6.678671 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 102565326 | 747272066 | 2026-02-26 | 2026-02-28 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD17_PCO030 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE/12/03/2026::RAB0000000000291369 RASHAD FAKIH SAN PEDRO NON LOIN DE CARREFOUR SAPEUR POMPIER 0102565326 0747272066 SPD02/PCO18 PCO SATURÉ/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7587 | -6.6839 | 100 | HUB17 | SPD17
RAB0000000291411 |  | DIOMANDE IBRAHIM | SAN PEDRO VICTOR BALLET 1 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 502000000 | 501794790 | 2026-02-25 | 2026-02-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-02 | 2123808183 | 4857544339A229B4 | SPS03_PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 02/03/2026: |  | 4.782 | -6.6563 | 100 |  | SPS03
RAB0000000291252 |  | AKADJE ABY JOSE GABRIEL | SAN PÉDRO-SOGB - SPC03 | SAN PEDRO | SOGB |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-03 | 2150057255 | 485754431A60BCB4 | SGB04_PCO38 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6829 | -7.0879 |  |  | SGB04
RAB0000000291607 |  | HE BIUAIS MARTINE | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 708484339 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-03 | 2150057272 | 485754431A6866B4 | SGB01_PCO055 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6691 | -7.08 | 100 |  | SGB01
RAB0000000291717 |  | OUEDRAOGO ALASSANE SP | SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MAFAMILLE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 100228585 | 707507746 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | Besoin du bon numero du cleunt 01/04/2026:RAB00000000291717 OUEDRAOGO ALASSANE SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MA FAMILLE 0100228585 0707507746 CLIENT HORS ZONE | [14 empty] | INJOIGNABLE
RAB0000000291646 |  | YOUBOUE KOUAME PIERRE | SAN PEDRO LAC MANZAN | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 777000000 | 506234009 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-04 | 2150059490 | 4857544339AE4FB4 |  |  | Sans PCO | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE |  |  |  | 150
RAB0000000292748 |  | COULIBALY ABROULAYE | SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 757667650 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-09 | 2150059038 | 485754431A861FB4 | SPD11_PCO26 |  | Sans PCO | RAS | 09/03/2026::RAB0000000292748 ‎ ‎COULIBALY ABROULAYE ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 ‎ 0757667650 ‎ ‎SPD11/PCO026 50M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7623 | -6.6613 | 50 | HUB11 | SPD11
RAB0000000291935 |  | YAO MOYA MARIE PASCALE SP | SAN PEDRO BARDO LION CLUB PETIT MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 160000000 | 758971222 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150059021 | 485754431A8346B4 | SPD12_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 04/03/2026:: RAB0000000291935 ‎ ‎YOA MOYA MARIE PASCALE SP ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT ‎ 0160323342 ZONE EN COURS DE DÉPLOIEMENT |  | 4.766 | -6.65 | 150 | HUB12 | SPD12
RAB0000000291749 |  | BERTE MARIAM | SAN PEDRO BARDOT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 574000000 | 574160944 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150059022 | 485754431A82A5B4 | SPD12_PCO031 |  | Sans PCO | RAS | Précablé |  | 4.7642 | -6.651 | 50 | HUB12 | SPD12
RAB0000000291802 |  | DOUMBOUYA MORY SP | SAN PEDRO LIONS CLUB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 505000000 | 749308488 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150059219 | 4857544339A605B4 | SPD12_PCO09 |  | Sans PCO | RAS | Besoin du bon numero du client 04/03/2026::Clients injoignable 24/03/2026/RAB0000000000291802 DOUMBOUYA MORY SAN PEDRO LION'S CLUB 0505405833 0749308488 SPD12/PCO09 100M 00POTEAU ETUDE |  | 4.765253 | -6.650696 | 100 | HUB12 | SPD12
RAB0000000291834 |  | FEH BIAGUI CLAUDINE | SAN PEDRO BARDOT PETITE MARIE ANCIEN PAVE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 707000000 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150059081 | 4857544339A6ECB4 | SPT05_PCO027 |  | PCO Saturé | RAS | 01/04/2026::‎RAB0000000291834 ‎ FEH BIAGUI CLAUDINE ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETIT MAIRIE ENCIEN PAVE ‎ 0709865453 0707000000 SPT05/PCO027 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7732 | -6.652 | 150 | HUB05 | SPT05
RAB0000000292206 |  | KONAN YAO LUC MITTERAND | SAN PEDRO SERIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707259875 | 759592103 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT19_PCOO26 |  | Hors zone | Hors zone couverture PCO | 06/03/2026:: ETUDE PROJETE/04/06/2026::SAN-PEDRO RAB0000000292206 - NOM DU CLIENT :::KONAN YAO LUC MITTERAND - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPT19 - PCO::: 026 ; D03 - BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::00 - BRIN RESTANT AU PCO:: - LONG DE CÂBLE : 150M - NBR PBEX: 00 - NBRE DE PTX EX::03 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE SPT19/PCOO26 ETANT LE PCO PLUS PROCHE DU CLIENT DOIT ETRE ACTIVITÉ POUR UNE MISE EN SERVICE DU CLIENT |  | 4.780289 | -6.663645 |  | HUB19 | SPT19 | [8 empty] | HORS ZONE
RAB0000000292225 |  | KOUADIO SILOE ANGE ALLA PERPETUE | SAN PEDRO LAC ULCERE BRULURE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 140737304 | 758000000 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 06/03/2026:: ETUDE PROJETE |  | SAN PEDRO
RAB0000000292212 |  | CIE FATOU | SAN PEDRO SOTREF | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 700000000 | 748827050 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150059073 | 485754431A82C9B4 | SPS04_PCO125 |  | Sans PCO | RAS | 06/03/2026::RAB0000000292212 ‎CIE FATOU SAN PEDRO SOTREF 0700011766 SPS04/PCO125 50M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7834 | -6.6493 |  | HUB04 | SPS04
RAB0000000292183 |  | TOURE OUMOU | SAN PEDRO BARCO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 154000000 | 153611777 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150060568 | 4857544339A25BB4 | SPT04_PCO27 |  | Sans PCO | RAS | 06/03/2026:: ETUDE PROJETE25/03/2026::RAB0000000292183 TOURE OUMOU SAN PEDRO BARDOT 0153611777 0708681512 SPT04/PCO27 150M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.772918 | -6.65149 | 150 | HUB004 | SPT04
RAB0000000288143 |  | TOURE OUMOU | SAN PEDRO BARCO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 700000000 | 700118940 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150040301 | 4857544339B548B4 | SPT05_PCO27 |  | Sans PCO | RAS | 06/03/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2026::RAB0000000288143 TOURE OUMOU 2 SAN PEDRO BARDOT 0700118940 0500918413 SPT05/PCO27 150m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.772918 | -6.65149 | 150 | HUB005 | SPT05
RAB0000000292367 |  | KOUADIO YAO EVARISTE SP | SAN PEDRO SOLEIL CLS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707187452 | 787687898 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD04_PC013 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/13/04/2026::RAB:0000000292367 KOUADIO YAO SAN PEDRO SOLEIL 0707187452 SPD04/PCO13 50M PCO SATURE |  | 4.7642 | -6.6744 |  | HUB04 | SPD04
RAB0000000292385 |  | NIAMBA DATOMO BIENVENU | SAN PEDRO LAC SANOUCO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 758667436 | 505017536 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPC18_PCO010 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/ 10/03/2026::RAB000000000292385 NAAMBA DATOMO BIENVENUE SP SAN PEDRO LAC SANOUCO 0758667436 0505017536 SPC 08/PCO8 00 POTEAU PCO SATURÉ |  | 4.7426 | -6.6478 | 150 | HUB18 | SPC18 |  |  | 0
RAB0000000292448 |  | MANSOOR AHMED | SAN PEDRO DAFCI UTB | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 506071417 | 749852972 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD23_PCO012 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/17/03/2026::RAB0000000292448 MANSOOR AHMED SPD02 PCO 11 D 03 BRIN LONG CABLE 200M PM NEW 2 PM ANCIEN 1 PB 1 NB : PCO SATURÉ/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7642 | -6.6857 | 150 | HUB23 | SPD23
RAB0000000292234 |  | LOUA SEBASTIEN MARC LOUIS SP | SAN PEDRO CITE AGENCE MOOV | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101 480 102,00 | 142 262 654,00 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-04 | 2150061961 | 48575443DB6ED4B7 | SPC03_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/11/03/2026::RAB00000000292234 LOUA SEBASTIEN MARC LOUIS SAN PEDRO LAC CITE AGENCE MOOV 0101480102 0142262654 SPC05/PCO02 PCO SATURÉ/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7454 | -6.6307 | 450 | HUB03 | SPC03 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000275234 |  | NACIRE SAMBA | ‎SAN PEDRO BARDOT À NOUVEAU COTE DE LA PHARMACIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 151000000 | 151310018 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150044860 | 485754431A64BEB4 | SPD10_PCO031 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7705 | -6.6495 |  | HUB10 | SPD10
RAB0000000292298 |  | DEMBELE MOHAMED | SAN PEDRO DB QUATIER SOLEIL DERRIERE L'EGLISE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 150000000 | 719555028 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-08 | 2150059070 | 485754431A7F91B4 | SPD04_PCO20 |  | Sans PCO | RAS | 08/03/2026/RAB0000000292298 ‎ ‎DEMBELE MOHAMED ‎ ‎SAN PEDRO SOLEIL DERRIÈRE ‎ ‎0150306507 0719555028 ‎ ‎SPD04/PCO020 200M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  |  |  | 200 | HUB004 | SPD04
RAB0000000292317 |  | COLLEGE GBAO DE SAN PEDRO 2 | QUARTIER SEWEKE 5 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 102603458 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-09 | 2150059028 | 485754431A8293B4 | SPC05_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT |  |  |  | 50 | HUB005 | SPC05
RAB0000000292362 |  | KOUAME KONAN CHRISTIAN SP | SAN PEDRO LAC CITE PAISSIBLE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 789000000 | 767075770 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150059056 | 485754431A8679B4 |  |  | Sans PCO | RAS | 10/03/2026::RAB000000000292362 Kouame Konan Christien SP SAN PEDRO LAC CITE PAISIBLE 0767075440 0789163749 SPC 07/PCO12 01 POTEAU 350M ETUDE OK |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 1
RAB0000000292242 |  | TIEHE LENONMOUHIN EDITH MARINA SP | SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 174000000 | 709000000 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150057574 | 485754431A6E03B4 | SPD13_PCO15 |  | Sans PCO | RAS | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/ 11/03/2026::RAB000000000292242 TIEHE LENONMOUHIN EDITH MARINA SP SP DIGBOUE RÉSIDENTIEL 0173728873/0709002507 Encoure déploiement./1603/2026::‎RAB0000000292242 ‎ TIEHE LEONMOUHIN EDITH MARINA ‎ ‎SAN PEDRO SP SP DIGBOUE RÉSIDENTIEL 0709002507 SPT13/PCO13 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7621 | -6.7749 | 100 | HUB13 | SPTD13
RAB0000000292275 |  | NAMIZATA KONE | SAN PEDRO SAYEDRO DIGBOVE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 160000000 | 160296955 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-21 | 2150040847 | 4857544339B39FB4 | SPD15_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/21/03/2026::RAB0000000292275 NAMIZATA KONE 0160296955 SPD15 PCO 25 D 03 LONG CABLE 100m PM NEW 0 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok |  | 4.76028 | -6.68955 | 100 | HUB015 | SPD15
RAB00000000292272 |  | SIDIBE SOUMAILA SP | SAN PEDRO_TERRE ROUGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 142000000 | 142408420 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150040823 | 48575443D07FCBB7 | SPT02_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/27/03/2026::RAB00000000292273 SIDIBE SOUMAYLA SAN PEDRO PHARMACIE TERRE ROUGE 0104175096 SPT02/PCO04 PCO SATURÉ |  | 4.7705 | -6.6633 | 100 | HUB002 | SPT02
RAB0000000292445 |  | KOUYATE ABDOULAYE | SAN PEDRO DAFCI ALIMENTER LUC | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 104000000 | 506005609 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062091 | 48575443DB6FA4B7 | SPD01_PCO23 |  | PCO Saturé | RAS | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/08/04/2026::RAB00000000292445 KOUYATE ABDOULAYE SAN-PEDRO DAFCI 0103610906 SPD01/PCO23 300m 03POTEAU Étude ok |  | 4.7724 | -6.6864 | 300 | HUB001 | SPD01 |  |  | 3
RAB0000000292344 |  | DJOUAN SOHOU OLIVIER | SAN PEDRO TERRE ROUGE STATION SHELL PUISSANCE LUC | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 102000000 | 709000000 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150062114 | 48575443DB69D1B7 | SPD20_PCO003 |  | Sans PCO | RAS | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/11/03/2026::‎RAB0000000292344 DJOUAN SOHOU OLIVIER ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE STATION ‎ 0101946532 SPD07/PCO18 200M ‎ 00POTEAU *PCO SATURÉ |  | 4.7709 | -6.6578 | 300 | HUB20 | SPD20
RAB0000000288938 |  | BADINI AZIZ | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPL02 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 702000000 | 702095839 | 2026-03-05 | 2026-03-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150059027 | 485754431A861EB4 | SPL06_PCO09 |  | Sans PCO | RAS | 07/03/2026::RAB0000000288938 BADINI AZIZ SAN PEDRO-SAN PEDRI 0702095839 0702095839 SPL06/PCO09 300M 01 POTEAU ETUDE OK |  | 4,I729957 | -6.653 |  |  | SPL06 |  |  | 1
RAB0000000292735 |  | IKEH RICHARD | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 10531800 | 504393392 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026 | [5 empty] | SAN PEDRO
RAB0000000292733 |  | CHEICK SADBOU DIOP | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709817006 | 54468748 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-07 | 2150067362 | 48575443DB75A2B7 | SPT01_PCO026 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026//30/04/2026 SAN-PEDRO RAB0000000292733 - NOM DU CLIENT :::CHEICK SADBOU DIOP •TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPT01 - PCO:::26; D03 - BRIN OCCUPE::11 BRIN DU CLIENT :::12 - BRIN RESTANT AU PCO::05 - LONG DE CÂBLE :300M _NBR PBEX: 02 - NBRE DE PM EX::03 - NBRE DE NEW PM 7m ::01 - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT01/ PCO026 |  | 4.7709 | -6.6702 | 300 | HUB01 | SAN PEDRO |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000292751 |  | TOPKA ALBAN DURAND | ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | ‎SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 789000000 | 506672369 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-14 | 2150059054 | 485754431A8551B4 | SPZ04_PCO031 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7577 | -6.6658 | 150 |  | SPZ04
RAB0000000292743 |  | YAPI KOUSSO ANNE MELAINE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 770000000 | 576905441 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-14 | 2150059049 | 485754431A7FC8B4 | SPD11_PCO004 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7676 | -6.6542 | 100 | HUB011 | SPD11
RAB0000000293035 |  | MENIN N'CHO FRANCIS OLIVIER | SAN PEDRO CITE VERS LA MOSQUE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 747647782 | 747647782 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150062412 | 48575443DB7FA2B7 | SPC10_PCO03 |  | PCO Saturé | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026/25/04/2026::RAB0000000293035 MENIN N'CHO FRANCIS OLIVIER SAN PEDRO CITE VERS LA MOSQUE 0747647782 0747647782 Nomenclature PCO SPC10/PCO03 350m 02POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7511 | -6.6341 | 350 | HUB005 | SPC10 |  |  | 2 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB0000000292947 |  | SATA DIAKITE | SAN PEDRO CATHEDRALE 2 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 161305349 | 556199208 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD26_PCO020 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026/04/05/2026::SAN-PEDRO RAB0000000292947 - NOM DU CLIENT :::SATA DIAKITE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD26 - PCO::: 020 ; D00 - BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::00 - BRIN RESTANT AU PCO:: - LONG DE CÂBLE : 100M - NBR PBEX: 00 - NBRE DE PTX EX::01 - NBRE DE NEW 7 m ::01 - COMMENTAIRE :: LE SPD01/PCOO08 ETANT LE PCO LE PLUS PROCHE DE LA CLIENTE EST SATURÉ, IL FAUT LE DESATURER AVEC LE SPD26/PCO020 |  | 4.772092 | -6.687637 | 100 | HUB26 | SPD26 | [8 empty] | SATURE
RAB0000000292943 |  | SIDIBE MOUSSA | SAN PEDRO BARDOT 1 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 172741833 | 708180561 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD07_PCO14 |  | Sans PCO | Le client ne décroche pas | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026/07/04/2026::RAB00000000292943 SIDIBE MOUSSA SAN PEDRO BARDOT 1 0172741833 CLIENT INJOIGNABLE | [5 empty] | SPD07
RAB0000000292957 |  | YOMAN KOUAME AME YEBOUA EMMANUEL | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 104000000 | 103893489 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150057259 | 485754431A6782B4 | SGB03_PC075 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6823 | -7.0873 | 150 |  | SGB03
RAB0000000292959 |  | MANIZAN KOFFI MORFO ANTOINE | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 710000000 | 709971519 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 21501000000 | 485754431A6B5CB4 | SGB02_PCO042 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6772 | -7.086 | 100 |  | SGB02
RAB0000000292961 |  | ASSIEHOUSSOU ANNE DEVERA | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 788000000 | 787787728 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150057271 | 485754431A6A00B4 | SGB03_PCO56 |  | Sans PCO | RAS | 11/03/2026::NOM DU CLIENT:ASSIEHOUSSOU ANNE DEVERA Contact clients : PCO SGB03 PCO056 DISTANCE 150M SN: 485754431A6A00B4 ND:2150057271 ÉTUDE Ok |  | 4.6759 | -7.0857 | 150 |  | SGB03
RAB0000000292968 |  | KONE AWA FADIGA | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 144000000 | 143601416 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150057262 | 485754431A6944B4 | SGB05_PCO008 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6713 | -7.0954 | 250 |  | SGB05
RAB0000000292976 |  | FLINDJOA PAGUIYENDOU | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 143000000 | 142739676 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150057269 | 485754431A6273B4 | SGB 04_PCO004 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 100 |  | SGB04
RAB0000000292971 |  | KOUASSI KOUADIO BATHES ANICET | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 142000000 | 142208474 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150057256 | 485754431A696AB4 | SGB02_PC031 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6772 | -7.086 | 150 |  | SGB02
RAB0000000292973 |  | LASME M'BRO LEON | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 173000000 | 172858115 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150057269 | 485754431A657AB4 |  |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 150
RAB0000000293155 |  | KOUADIO STEPHANE CEDRIC | SAN PEDRO SOTREF | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 565000000 | 564766336 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150059057 | 485754431A86A4B4 |  |  | Sans PCO | RAS |  |  | SAN PEDRO |  | 50
RAB0000000293165 |  | DIAWARA SOULEYMANE | SAN PEDRO SOTREF ECOLE BEL AIR | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 576000000 | 172755963 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150057228 | 485754431A62BDB4 | SPS01_PCO12 |  | Sans PCO | RAS | 11/03/2026::RAB0000000293165 DIAWARA SOULEYMANE SAN PEDRO SOTREF ECOLE BEL AIR 0576059615 0172755963 200m SPS01/PC012 2poteaux |  | 4.7816 | -6.6493 | 200 |  | SPS01 |  |  | 2
RAB0000000292958 |  | N'GUESSAN KOUAKOU ELADES WILLIAM | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 788000000 | 787796239 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150057267 | 485754431A65D4B4 | SGB04_PCO038 |  | Sans PCO | RAS | 12/03/2026:::N'GUESSAN KOUAKOU elades Williams Contact clients : PCO SGB04 PCO038 DISTANCE 200M SN: 485754431A65D4B4 ND:2150057267 ÉTUDE Ok |  | 4.6833 | -7.0875 | 250 |  | SGB04
RAB0000000293171 |  | KONE SEYDOU | SAN PEDRO VICTOR BALLET 1 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 173000000 | 556937007 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150044665 | 485754431A79C3B4 | SPT03_PCO22 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026 |  |  |  | 150 | HUB003 | SPT03
RAB0000000275957 |  | DOUMBIA IBRAHIM | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 760000000 | 504100226 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150057230 | 485754431A6042B4 | SPT02_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 11/03/2026::RAB0000000275957 ‎ ‎DOUMBIA IBRAHIM ‎ ‎TERRE ROUGE VERS ISMA ‎ ‎0759648296 ‎0504100226 ‎ ‎SPT01/PCO04 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎250m ‎ ‎Étude ok |  | 4.772247 | -6.664960 | 250 |  |  |  |  | 0
RAB0000000274709 |  | BALET DEGRI ROMARIC ADOLPHE | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 151000000 | 507431912 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150057224 | 485754431A6CE6B4 | ‎SPT02_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 11/03/2026::RAB0000000274709 ‎ ‎BALET DEGRI ROMARIC ADOLPHE ‎ ‎TERRE ROUGE VERS ISMA ‎ ‎0151285383 ‎0507431912 ‎ ‎SPT01/PCO04 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎350m ‎ ‎Étude ok |  | 4.772998 | -6.664886 | 350 |  |  |  |  | 1
RAB0000000293151 |  | KONE ALLASSANE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MATERNITE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 577000000 | 576695380 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2121804308 | 4857544339AAB1B4 | ‎SPZ04_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026/18/03/2026::RAB0000000293081 ‎ ‎KONE ALLASSANE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MATERNITÉ ‎ 0576695380 ‎ ‎SPZ04/PCO005 50M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7615 | -6.6663 | 50 | HUB004 | SPZO4
RAB0000000292904 |  | AKORA KOUADIO ERNEST | SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 174000000 | 546806518 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-21 | 2150000908 | 4857544339B641B4 | SPD10_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026/21/03/2026::‎RAB0000000292904 ‎ AKORA KOUADIO ERNEST ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 0173832130 SPD10/PCO014 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.76880 | -6.65031 | 100 | HUB10 | SPD10
RAB0000000293081 |  | KAMBIRE SIE | SAN PEDRO MARCHE MOSQUE FADIGA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 500283078 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150059002 | 4857544339B3B7B4 | SPT05_PCO23 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026/24/03/2026::Le client nous fait comprendre qu'il n est pas disponible actuellement pour son installation qu il va nous revenir quand il sera prêt |  | 4.775055 | -6.658167 | 150 | HUB005 | SPT05
RAB0000000293169 |  | KOUASSI BATH YAO MOISE | SAN PEDRO BALMER GOLF | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 172000000 | 709555558 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150060437 | 48575443D07A9BB7 | SPL15_PCO06 |  | PCO Saturé | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026/01/04/2026::RAB000000000293169 KOUASSI BATH MOISE SAN PEDRO BALMER GOLF 0172169755 0709555558 SPL15/PCO06 200m 00 POTEAU ÉTUDE OK 👍🏾 |  | 4.7314 | -6.6506 | 200 | HUB002 | SPL15 |  |  | 1
RAB0000000293170 |  | COULIBALY HAMADI | SAN PEDRO COLOMBIE POPO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 777000000 | 160081486 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150050681 | 48575443D07A5FB7 | SPT05_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026/02/04/2026::RAB0000000293170 COULIBALY HAMADI SAN PEDRO COLOMBIE POPO 0777001929 0160081486 SPT05/PCO03 250M 00POTEAU |  | 4.7767 | -6.6511 | 250 | HUB05 | SPT05 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB0000000293112 |  | BAKARY OUATTARA | SAN PEDRO SCIERIE 6 GARE DE WATE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 546000000 | 556838547 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062174 | 48575443DB7EC4B7 | SPT02_PC026 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026/08/04/2026::RAB0000000293112 BAKARY OUATTARA 0545642479 0556838547 SAN PEDRO SCIERIE 6 GARE DE WATE SPT02_PCO026 00 POTEAU métallique à implanter 250m Étude ok pre-cablé |  | 4.7789 | -6.6622 | 250 | HUB02 | SPT02
RAB0000000293250 |  | KOUABENAN YAO DANIEL | SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB HOTEL REMAX | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 594173430 | 799650820 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Reprise étude non réalisée | Le client ne décroche pas | 25/03/2026::0000000293250/RAB0000000293250 KOUABENAN YAO DANIEL SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB HOTEL REMAX 0594173430 0799650820 CLIENT DEJA INSTALLÉ KOUABENAN YAO DANIEL 0594173430 0799650820 SAN-PEDRO LION'S CLUB HÔTEL REMAX Clients injoignable
RAB0000000293239 |  | BALLO MAMADOU | SAN PEDRO MARCHE POULET | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 171912338 | 141459116 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT23_PCO027 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 13/03/2026:: ETUDE PROJETER/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7767 | -6.6563 | HUB23 | SPT23 | SPT03
RAB0000000293314 |  | POYA BETTY ESTELLE STEPHANIE | SAN PEDRO LAC CITE PAISIBLE DOZAN ITC | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 747400604 | 758708947 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | Bloqué | ITC | [5 empty] | 2026-06-02 |  |  | SPC07_PCO0011 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 13/03/2026:: ETUDE PROJETER/13/04/2026::RAB0000000293314 POYA BETTY ESTELLE STEPHANIE SAN PEDRO LAC CITE PAISIBLE 0747400604 0758708947 SPC07/PCO007 NB: Le PCO à proximité du client est saturé/ 28/04/2026 Zone de dessat, 30/05/2026 SAN-PEDRO ‎RAB0000000293314 ‎- NOM DU CLIENT ::: POYA BETTY ESTELLE STEPHANIE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0747400604/0758708947 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPC07 ‎ ‎- PCO:::0010; D02 ‎- BRIN OCCUPE::06 ‎BRIN DU CLIENT :::7 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::02 ‎- LONG DE CÂBLE : 350M ‎- NBR PBEX: 05 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC07/PCO0011 ‎ ‎LIEU: CITE PAISIBLE LAC |  | 4.7443 | -6.648 | 250 | HUB12 | SPC07 |  |  | 1
RAB0000000293305 |  | SERIFOU CHEIK IBFRAHIM | SAN PEDRO SCIERIE 6 CONSOLATA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707715861 | 768810755 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT19_PCO30 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | 13/03/2026:: ETUDE PROJETER/27/03/2026::RAB00000000293305 SERIFOU CHEIK IBRAHIM SAN PEDRO SERIE 6 CONSOLATA 0768810755 0707715861 SPT19/PCO30 100m 00POTEAU ERUDE OK EN COUR DE DÉPLOIEMENT |  | 4.7808 | -6.6642 | 100 | HUB019 | SPT19
RAB0000000293251 |  | KOUASSI AMOO BRUCE | SAN PEDRO SOTREF | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 140000000 | 748785996 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150057229 | 485754431A64B6B4 | SPS003_PCO074 |  | Sans PCO | RAS | 12/03/2026::RAB0000000293251 ‎ ‎KOUASSI AMOO BRUCE ‎ ‎SAN PEDRO SOTREF ‎ 0748785996 0140056106 ‎ ‎SPS03/PCO94 50M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7839 | -6.65 | 50 |  | SPS003
RAB0000000293216 |  | ABDELLIANI MOHAMED RODI | SAN PEDRO BARDOT CALAO VERS LE BAS FONT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 171000000 | 171375247 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150059005 | 4857544339B0C0B4 | SPD20_PC015 |  | Sans PCO | RAS | 13/03/2026:: ETUDE PROJETER/26/03/2026::RAB0000000293216 ABDELLIANI MOHAMED RODI BARDOT CALAO 0171375247 SPD07 PCO 16 LONG CABLE 100m PM NEW 0 PM ANCIEN 0 PB 2 PCO SATURE Étude o |  | 4.76578 | -6.65496 | 100 | HUB20 | SPD20
RAB0000000293226 |  | MOUMOUNI WANDAOGO | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 161000000 | 778937320 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062494 | 48575443DB841DB7 | SPT02_PCO04 |  | Hors zone | RAS | 13/03/2026:: ETUDE PROJETER/10/04/2026::RAB00000000293226 WANDAOGO MOUMOUNI TERRE ROUGE 0778937320 SPT2/PCO04 00 poteau 250m Étude ok |  | 4.7695 | -6.6635 | 250 | HUB02 | SPT02
RAB0000000293190 |  | ALLO EL MAMIDA | SAN PEDRO MARCHE NABO FELIX | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 172000000 | 119426596 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062086 | 48575443DB6D24B7 | SPT05_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 13/03/2026:: ETUDE PROJETER/20/04/2026::RAB 0000000293190 ALLO EL MAMIDA SAN PEDRO MARCHE NABO FELIX 0171920067 0119426596 Nomenclature PCO SPT05/PCO01 150M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7779 | -6.6522 | 150 | HUB005 | SPT05
RAB0000000293375 |  | BAZOUMANA DOUMBIA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PREND MON GBO CLS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | GPS 4.777507-6.655375 | 172767418 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062488 | 48575443DB61A3B7 | SPT01_PCO01 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026:: bazoumana Doumbia RAB000000293375 Injoignable 0172767418 |  | 4.7696 | -6.6676 | 250 | HUB01 | SPT01
RAB0000000293396 |  | YAO AHOU SEBASTIENNE | SAN PEDRO DIGBEU A COTE D'ECOLE ITC DOZAN | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 506603404 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062483 | 48575443DB6296B7 | SPD15_PCO003 |  | Hors zone | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /10/04/2026::RAB0000000293396 YAO AHOU SEBASTIENNE SAN PEDRO DIGBEU A COTE D'ECOLE 0708902173 0506603404 150m 2 poteaux métallique étude ok |  | 4.7585 | -6.6946 | 150 | HUB15 | SPD15
RAB0000000293502 |  | KONE SINDOU | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 757525096 | 503020801 | 2026-03-11 | 2026-03-14 | Implantation PM | ITC | [5 empty] | 2026-06-10 |  |  | SPZ15/PCO26 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 18/03/2026::: KONE SINDOU RAB000000293502/09/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB0000000293502 ‎- NOM DU CLIENT ::: KONE SINDOU ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT(E):: 0757525096 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ015 ‎ ‎- PCO:::026; D04 ‎- BRIN OCCUPE::001 ‎BRIN DU CLIENT :::02 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::07 ‎- LONG DE CÂBLE : 250m ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 02 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::03 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPZ15/PCO26 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT HOR ZONE 0757525096 |  | 4.764207 | -6.663638 | 250 | HUB15 | SPZ15 |  |  | 2
RAB0000000293520 |  | ESTELE MARIE | SAN PEDRO FRANCOPHONIE CARREFOUR | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 758613716 | 758613716 | 2026-03-10 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-06 | 2150062002 | 48575443DB7724B7 | SPL09_PCO013 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT/06/06/2026::SAN-PEDRO RAB0000000293520 - NOM DU CLIENT :::ESTELLE MARIE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0758613716 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: - TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPL09 - PCO:::013; D02 - BRIN OCCUPE::03 - BRIN DU CLIENT :::04 - BRIN RESTANT AU PCO::05 - LONG DE CÂBLE : 250M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 03 - NBRE DE NEW PM 7 m ::01 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - LIEU : LAC VERS LE CARREFOUR FRANCOPHONIE - COMMENTAIRE : CLIENT RACCORDABLE AU SPL09/PCO013 |  | 4.73461°N | 6.64713O | 250 | HUB09 | SPL09 |  |  | 1
RAB0000000293643 |  | CISSE NAWA | SAN PEDRO SAFARI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 708462170 | 2026-03-11 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150010059 | 485754431A6AACB4 | SPD09_PCO027 |  | Sans PCO | RAS | 17/03/2026::RAB0000000293643 ‎ ‎CISSE NAWA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 ‎ 0708462170 ‎ ‎SPD09/PCO027 100M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7715 | -65224 | 100 | HUB09 | SPD09
RAB0000000293585 |  | CAMARA ALI | SAN PEDRO BARDOT 18 DERRIERE CNPS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 554024627 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150030367 | 485754431A63A8B4 | SPT05_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | 17.03.2026::RAB0000000293332 CAMARA CISSE SAN PEDRO BARDOT 0153774619 0759863612 SPD11/PCO028 50m 00 POTEAUX ÉTUDE OK |  | 4.7749 | -64985 | 300 | HUB05 | SPT05
RAB0000000293664 |  | ZALE SALIF | SAN PEDRO BARDOT PLACE ADO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 757000000 | 101077694 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150010747 | 485754431A6889B4 | SPT05_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026::RAB0000000293664 ZALE SALIF 0757152555 SPT05 PCO 25 D 04 BRIN 10 LONG CABLE 200m PM NEW 0 PM ANCIEN 3 PB 1 Étude ok |  | 4.7739 | -6.654 | 200 | HUB05 | SPT05
RAB0000000293647 |  | GANAME AICHATOU | SAN PEDRO MARCHE PLACE ADO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 565000000 | 566793570 | 2026-03-10 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150030130 | 485754431A5F31B4 | SPD09_PCO28 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026::RAB0000000293647 GABAME AÏCHATOU 0564859963 SPD09 PCO 28 D 03 LONG CABLE 300m PM NEW 0 PM ANCIEN 7 PB 1 Étude ok |  | 4.7734 | -6.6529 | 300 | HUB009 | SPD09
RAB0000000293687 |  | ISSIAN KONE | SAN PEDRO ZIMBZBWE BOULANGERIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 141000000 | 545382460 | 2026-03-12 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | :2150011758 | 4857544354B2C5AF | ‎SPZ15_PCO018 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026::RAB0000000293687 ‎ ‎ISSIAN KONE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE BOULANGERIE ‎ 0140869325 ‎ ‎SPD13/PCO006 50M 01 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7734 | -6.6529 | 50 | HUB013 | SPZ15 |  |  | 1
RAB0000000293594 |  | SOW MAMADOU | SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 716000000 | 787985294 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150040722 | 485754431A67F1B4 | SPD09_PC028 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026::RAB0000000293594 SOW MAMADOU 0715514590 SPD11 PCO 11 D 01 LONG CABLE 100m PM NEW 0 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok |  | 4.7734 | -6.6529 | 100 | HUB09 | SPD09
RAB0000000293485 |  | DIOMANDE MAYAKE | SAN PEDRO BARDOT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 100000000 | 172532277 | 2026-03-10 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150020840 | 485754431A67B2B4 | sSPD09_PCO30 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026::RAB0000000293485 DIOMANDE MAYAKE 0100069954 SPD09 PCO 30 D 01 LONG CABLE 100m PM NEW 0 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok |  | 4.7714 | -6.6536 | 100 | HUB009 | SPD09
RAB0000000294032 |  | N'TAHO PATRICIA YAO | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 708073837 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2121803260 | 485754438FD16AAD | SGB02_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:YAO N'TAHO PATRICIA Contact clients : PCO SGB02 PCO004 DISTANCE 100M SN: 485754438FD16AAD ND: 2121803260 ÉTUDE Ok |  | 4.6805 | -7.0842 | 100 | SPL02 | SGB02
RAB0000000294059 |  | MELEDJE ESSIAGNE MODESTE | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 710000000 | 170352160 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150057266 | 485754431A640DB4 | SGB05_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:MELEDJE ESSIAGNE MODESTE Contact clients : PCO SGB05 PCO008 DISTANCE 200M SN: 485754431A640DB4 ND:2150057266 ÉTUDE Ok |  | 4.6768 | -7.0935 | 100 | SPL05 | SGB05
RAB0000000294063 |  | NIMLIN GNEPA FULGENCE | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 153000000 | 708762739 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2121803271 | 485754438FD479AD | SGB01_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:NIMLIN GNEPA FULGENCE Contact clients : PCO SGB01 PCO023 DISTANCE 200M SN: 485754438FD479AD ND ÉTUDE Ok |  | 4.6728 | -7.0802 | 200 | SPL01 | SGB01
RAB0000000293430 |  | KIN SOLANGE | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 170870922 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2121803272 | 485754438FCFF3AD | SGB04_PCO030 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KIN ÉPOUSE LOHI SOLANGE Contact clients : PCO SGB04 PCO030 DISTANCE 200M SN: 485754438FCFF3AD ND2121803272 ÉTUDE Ok |  | 4.6785 | -7.0867 | 200 | SPL04 | SGB04
RAB0000000294034 |  | BOUGOUDOGO LASSINA | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 707000000 | 151191093 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2121803263 | 485754438FCFAAAD | SGB03_PCO042 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:BOUGOUDOGO LASSINA Contact clients : PCO SGB03 PCO042 DISTANCE 100M SN: 485754438FCFAAAD ND: 2121803263 ÉTUDE Ok |  | 4.6785 | -7.0867 | 100 | SPL03 | SGB03
RAB0000000294033 |  | ZEPRE GUEDE SYLVAIN | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 143000000 | 747911734 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2121803275 | 485754438FD60FAD | SGB 01_PCO056 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GUEDE ZEPRE SYLVAIN Contact clients : PCO SGB01 PCO056 DISTANCE 500M SN: 485754438FD60FAD ND: 2121803275 ÉTUDE Ok |  | 4.6676 | -7.0826 | 500 | SPL01 | SGB01
RAB0000000293620 |  | MEITE AHMED | SAN PEDRO JB SOLEIL VERS L'HOTEL MAJOR | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 143000000 | 503183693 | 2026-03-12 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150030140 | 4857544339A85AB4 | SPD05_PC028 |  | Sans PCO | RAS | 23/03/2026::RAB0000000293620 MEITE HAMED JB HOTEL MAJOR SPD05 PCO 28 D 02 LONG CABLE 350m PM NEW 1 PM ANCIEN 6 PB 0 |  | 4.75001 | -6.67018 | 350 | HUB005 | SPD05 |  |  | 1
RAB0000000293640 |  | DAN GLADYS ALIDA | SAN PEDRO SEWEKE 5 JUSTE DERRIERE MAQUIS CHANGEUR | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 708762122 | 2026-03-11 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150030648 | 4857544339AB80B4 | SPD10_PCO22 |  | Sans PCO | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT/23/03/2026::RAB00000000293640 DAN GLADYS ALIDA SAN PEDRO SEWEKE 5 JUSTE DERRIÈRE MAQUI ECHANGEUR 0708762122 SPD10/PCO22 50m 00POTEAU Étude ok |  | 4.764809 | -6.643369 | 50 | HUB10 | SPD10
RAB0000000293459 |  | ZAHUI BOHUI MARTIAL | SAN PEDRO JB DIGBEU PARIS VILLAGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 152000000 | 7081114668 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150058968 | 485754431A7FDBB4 | SPD14_PCO22 |  | Sans PCO | RAS | 25/03/2026::RAB0000000293463 ZAHUI BOHUI MARTIAL SAN PEDRO :JB PARIS VILLAGE 0152352335 0708111468 SPD14/PCO14 150M 03 POTEAU ETUDE OK |  | 4.754745 | -6.677597 | 150 | HUB14 | SPD14 |  |  | 3
RAB0000000292660 |  | KONHON DEZAI PARFAIT | ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 101500494 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150048471 | 485754431A6637B4 | SPZ05_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 25/03/2025::RAB0000000292660 ‎ KONHON DEZAI PARFAIT ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ 0101500494 ‎ ‎SPZ05/PCO009 150M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.75533 | -6.66693O | 150 | HUB05 | SPZ05
RAB0000000293476 |  | SAWADOGO AWA | QUARTIER SOLEIL HOTEL MAJOR | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 789000000 | 720031546 | 2026-03-01 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150060550 | 485754439A9A6B4 | SPD05_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /26/03/2026::RAB00000000293476 SAWADOGO AWA SAN PEDRO SOLEIL HÔTEL MAJOR 0788543989 SPD05/PCO22 350m 01POTEAU Étude ok |  | 4.75322 | -6.670215 | 350 | HUB005 | SPD05 |  |  | 1
RAB0000000293696 |  | MORY DIOMANDE | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT CLINIQUE BAMBA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 143000000 | 504100933 | 2026-03-12 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2150060547 | 485754431A7282B4 | SPZ13_PCO20 |  | Sans PCO | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT 25/0°3/2026::RAB00000000293696 MORY DIOMANDE SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT CLINIQUE BAMBA 0142549182 0504100933 SPZ13/PCO20 250m 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.762821 | -6.6827 | 250 | HUB13 | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000219153 |  | sawadogo aziz | SAN PEDRO JB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 777568501 | 2026-03-12 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2150059106 | 4857544339B044B4 | SPD03_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 27/03/2026::RAB0000000219153 SAWADOGO AZIZ JB FAYETTE 0708244464 SPD03 PCO 25 D 3 LONG CABLE 200m PM NEW 1 PM ANCIEN 1 PB 2 Étude ok |  | 4.773 | -6.6708 | 200 | HUB03 | SPD03 |  |  | 1
RAB0000000293514 |  | DAGNOGO LOZENI | SAN PEDRO SOTREF PRES DE LA MOSQUE KAHLYS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 506000000 | 505707766 | 2026-03-10 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062180 | 48575443DB775FB7 | SPS02_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /25/03/2026:0000000293514 DAGNOGO LOZENI SAN PEDRO SOTREF PRES DE LA MOSQUÉE 0505707766 CLIENT INJOIGNABL |  | 4.7856 | -6.6507 | 100 | HUB02 | SPS02
RAB0000000293618 |  | BAMBA YAYA | SAN PEDRO GARE BABA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 507000000 | 707566130 | 2026-03-12 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062481 | 48575443DB6418B7 | SPT02_PCO26 |  | Hors zone | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /09/04/2026::RAB0000000293618 BAMBA YAYA SAN PEDRO GARE BABA 0707566130 0566499811 SPT02/PCO26 100m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7783 | -6.6618 | 100 | HUB02 | SPT02
RAB0000000293463 |  | ZOUMBRI KHALIZATOU | SAN PEDRO BALMER GOLF BOUTIQUE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 779000000 | 707721447 | 2026-03-11 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150062093 | 48575443DB6140B7 | SPL15_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /21/04/2026::ZOUMBRI KHALIZATOU 0778628279 0707721447 BALMER Nomenclature PCO SPL15/PCO004 350M SN:48575443DB6140B7 ND:2150062093 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7315 | -6.6469 | 350 | HUB015 | SPL15
RAB0000000293482 |  | DOSSO ABDOULAYE | SAN PEDRO BARDOT SAFARI | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 710000000 | 709892974 | 2026-03-10 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150062112 | 48575443DB8195B7 | SPD09_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026:: DOSSO ABDOULAYE RAB000000293481 DÉJÀ INSTALLÉ 0709892974/25/04/2026::RAB 0000000293482 DOSSO ABDOULAYE SAN PEDRO BARDOT SAFARI 0709892974 0709892974 Nomenclature PCO SPD09/PCO32 50M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7703 | -6.6523 | 50 |  | SPD09 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB0000000293713 |  | BABO GNEPA SERGE | SAN PEDRO DAFCI TIMOR | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 501312481 | 501312481 | 2026-03-14 | 2026-03-17 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD024PCO032 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Poposition de dessaturation |  | 4.7673 | -6.6882 | 100 | HUB024 | SPD024
RAB0000000293717 |  | BLE AUGUSTIN | SAN PEDRO SEWEKE 1 EN FACE PHARMACIE MADOU | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 140000000 | 708063796 | 2026-03-14 | 2026-03-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150040681 | 485754431A6BD2B4 | ‎SPT04_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | 17/03/2026::RAB0000000293717 ‎ ‎BLE AUGUSTIN ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 1 EN FACE DE LA PHARMACIE MADOU ‎ 0708063796 ‎ ‎SPT04/PCO023 150M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7756 | -6.6467 | 150 | HUB04 | ‎SPT04
RAB0000000284994 |  | AHOUANGBONOU ABONDANCE ESAI | SAN PEDRO BARDOT BUREAU DU GRAND MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 564000000 | 564235276 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150059044 | 485754431A8684B4 | SPT03_PCO07 |  | Sans PCO | RAS | 19/03/2026::RAB 0000000284994 AHOUANGBONOU ABONDANCE SPD09 PCO 04 D 01 BRIN 1 LONG CABLE 400M PM NEW 0 PM ANCIEN 1 PB 8 Étude ok |  | 4.7767 | -6.6543 | 250 | HUB003 | SPT03
RAB0000000293720 |  | BOUHOUSSOU KOUAME MICHEL | SAN PEDRO BARDOT SAFARI PETIT MAECHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 585000000 | 102772464 | 2026-03-14 | 2026-03-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150000002 | 4857544339A684B4 | SPD12_PCO07 |  | Sans PCO | RAS | 23/03/2026::‎RAB0000000293720 ‎ BOUHOUSSOU KOUAME MICHEL ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT SAFARI PETIT MARCHE 0585168069 SPD12/PCO07 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.76625 | -6.65083 | 100 | HUB12 | SPD12
RAB0000000293736 |  | YEHOUE IGNACE TCHOUMOUDET | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WONMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 760000000 | 585517288 | 2026-03-14 | 2026-03-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150017955 | 48575443385C0CB0 | SPZ03_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | 24/03/2026::RAB0000000293736 YEHOUE IGNACE SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WONMI 0759560416 SPZ03/PCO19 50M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.762413 | -6.668172 | 50 | HUB003 | SPZ03
RAB0000000292795 |  | KOUAME KOFFI MARCELIN | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 506560054 | 2026-03-14 | 2026-03-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150030791 | 4857544339A3A1B4 | ‎SPZ05_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 24/03/2026::RAB0000000292795 ‎ KOUAME KOFFI MARCELIN ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ 0707550786 ‎ ‎SPZ05/PCO005 350M 02 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 2066269 | -6.663722 | 350 | HUB005 | SPZ05 |  |  | 2
RAB0000000293750 |  | OUEDRAOGO OUSMANE | SAN PEDRO FAYETTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 141000000 | 565434209 | 2026-03-14 | 2026-03-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062487 | 48575443DB7EB2B7 | SPD03_PCO27 |  | Sans PCO | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /13/04/2026::RAB0000000000293750 OUEDRAOGO OUSMANE SAN PEDRO FAYETTE 0141132300 0565434209 01 POTEAU 100m ETUDE OK |  |  |  | 100 | HUB03 | SPD03
RAB0000000293748 |  | TALL HADY | SAN PEDRO GRAND MARCHE MOSQUE HORIZON TECH | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 779000000 | 799624023 | 2026-03-14 | 2026-03-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150062425 | 48575443DB738AB7 | SPT05_PCO20 |  | Hors zone | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /10/04/2026::RAB0000000293748 TALL HADY SAN PEDRO GRAND MARCHE MOSQUE 778706904 799624023 SPT05/PCO20 350M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7766 | -6.6565 | 350 | HUB05 | SPT05
RAB0000000293708 |  | BAKARY FAFONA | SAN PEDRO THANRY SOBLOW | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 715366372 | 555667729 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-11 | 2150067113 | 48575443DB80ADB7 | SPD06_PCO18 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /28/03/2026::0000000293708 BAKARY FOFANA 0715366372 THANRY SOBLOW PCO Saturé |  | 4.7733 | -6.6714 |  | HUB006 | SPD06 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB0000000293844 |  | DOUKOURE LAMINE | SAN PEDRO DAFCI | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 576261530 | 161305661 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD026PCO020 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | Poposition de dessaturation |  | 4.7711 | -6.6864 | 150 | HUB026 | SPD026
RAB0000000293900 |  | MAROU KORGHO | SAN PEDRO SEWEKE 1 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 574409897 | 585633518 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT22_PCO022 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /28/03/2028::RAB000000000295155 MaROU KORGHO SAN PEDRO SEWEKE 1 0574409897 0585633518 CLIENT DEJA INSTALLÉ/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7758 | -6.6469 | 150 | HUB22 | SPT22
RAB0000000293934 |  | LOKOSSOU GOERGES NARCISSE G | SAN PEDRO ZIMBABWE VERS LA BOULANGERIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 152000000 | 566212690 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-21 | 2150030575 | 4857544339AB34B4 | ‎SPZ15_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 21/03/2026::RAB0000000293934 ‎ LOKOSSOU GEORGES NARCISSE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE BOULANGERIE ‎ 0566212690 0152363126 ‎ ‎SPZ15/PCO017 200M 00 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.76486 | -6.66728 | 200 | HUB15 | SPZ15
RAB0000000293906 |  | IBO N'DOUBA SAMSON | SAN PEDRO ZIMBAWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 172000000 | 103003330 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-21 | 2150059019 | 485754431A847AB4 | ‎SPZ15_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | 21/03/2026::RAB0000000293906 ‎ IBO N'DOUBA SAMSON ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE BOULANGERIE ‎ 0171512221 0103003330 ‎ ‎SPZ15/PCO023 50M 00 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.76391 | -6.66532 | 50 | HUB15 | SPZ15
RAB0000000294081 |  | KONAN KOUAME INNOCENT | SAN PEDRO SOLEIL | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 701000000 | 546487373 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150040677 | 4857544339B525B4 | SPD05_PCO28 |  | Sans PCO | RAS | 24/03/2026::RAB0000000294081 KONAN KOUAME INNOCENT JB HOTEL MAJOR 0700830921 SPD05 PCO 28 D 02 LONG CABLE 200m PM NEW 0 PM ANCIEN 3 PB 0 |  | 4.74474 | -6.65329 | 200 | HUB005 | SPD05
RAB0000000289727 |  | MENIN N'CHO HENRY JEAN VIANEY | ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 701000000 | 700573441 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150057582 | 485754431A66EFB4 | ‎SPT02_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 24/03/2026::RAB0000000289727 ‎ MENIN N'CHO HENRY JEAN VIANEY ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ‎ 0700573441 ‎ ‎SPT02/PCO04 250M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.77043 | -6.66192O | 250 | HUB002 | SPD02
RAB0000000294047 |  | KOUJIZOURA BABENHIRI STEPHANE | SAN PEDRO DAFCI ECOLE PRIMAIRE ZAMA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 780000000 | 506159821 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150060556 | 4857544331A6BD4B4 | SPD01_PCO18 |  | Sans PCO | RAS | 25/03/2026::RAB0000000294047 ‎ KOUJIZOURA BABENHIRI STÉPHANE ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI ECOLE ZAMA 0779542745 SPD01/PCO18 350M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.768401 | -6.687384 | 350 | HUB001 | SPD01
RAB0000000283903 |  | KOUA KOKORA NOËL | SAN PEDRO DIGBEU VERS HÔTEL AVANCE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 779000000 | 778990898 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150060549 | 4857544331A61ABB4 | SPD14_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 25/03/2026::RAB00000 ETUDE OK |  | 4.77048 | -6.65592 | 200 | HUB14 | SPD14
RAB00000000297369 |  | DRISSA SANOGO | JB DERRIÈRE FAYETTE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 717657728 | 717657728 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150062120 | 48575443DB76C3B7 | SPD03_PCO30 |  | PCO Saturé | RAS | 24/04/2026::RAB00000000297369 DRISSA SANOGO JB DERRIÈRE FAYETTE 0717657728 SPD03/PCO30 50M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7704 | -6.6819 | 50 |  |  | SPD03 |  | 0
RAB0000000294252 |  | KANDE AICHATA | SAN PEDRO GRAND MARCHE HORIZON TECH | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 104042020 | 708242093 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT26_PCO05 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 26/03/2026:: CLIENT PROJETER/04/05/2026::SAN-PEDRO RAB0000000294252 - NOM DU CLIENT ::: KANDE AICHATA - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPT26 - PCO:::; 005 D00 - BRIN OCCUPE:: BRIN DU CLIENT ::: - BRIN RESTANT AU PCO:: - LONG DE CÂBLE :150M - NBR PBEX: 03 - NBRE DE PTX EX::00 - NBRE DE NEW 7 m ::00 - COMMENTAIRE :: LE PCO LE PLUS PROCHE EST SATURÉ , IL FAUT LE DESATURER AVEC STP26/ PCO005 |  | 4.776068 | -6.655678 | 150 | HUB26 | SPT26 | [8 empty] | SATURE
RAB0000000269269 |  | BAKAYOKO IBRAHIM KALILOU LAYE | ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 160000000 | 160292162 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150059048 | 485754431A7F51B4 | ‎SPD14_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 19/03/2026::RAB0000000269269 ‎ BAKAYOKO IBRAHIM KALILOU LAYE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER ‎ 0160292162 ‎ ‎SPD14/PCO002 250M 03 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7564 | -6.6796 | 250 | HUB14 | SPD14
RAB0000000294256 |  | FOFANA MOUSSA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 171000000 | 758659348 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150000641 | 4857544339A3DEB4 | ‎SPZ03_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 19/03/2026::RAB0000000294256 ‎ FOFANA MOUSSA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI ‎ 0170871709 ‎ ‎SPZ03/PCO005 100M 00 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4;76000 | -6.6673 | 100 | HUB003 | SPZ03
RAB0000000294284 |  | M'BROH JEAN CARL MICHEL | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 142000000 | 141822460 | 2026-02-12 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150057551 | 485754431A6AFDB4 | SGB03_PCO050 |  | Sans PCO | RAS | 19/03/2026:: |  |  |  | 100 | SPL03 | SGB03
RAB0000000294098 |  | N'CHO YAPO BRICE ELISEE | SAN PEDRO DIGBEU LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 502000000 | 595891255 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-21 | 2150040379 | 4857544339B3BBB4 | SPD13_PCO12 |  | Sans PCO | RAS | 21/03/2026::‎RAB0000000294098 ‎N'cho YAPO BRICE ELISEE ‎ ‎San-Pedro:Digbeu lycée moderne 0521171980 SPD13/PCO12 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.757265 | -6.67897 | 100 | HUB13 | SPD13
RAB0000000294358 |  | KOUASSI BROU CHANTAL | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 708921806 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-21 | 2150050909 | 4857544339AFB7B4 | ‎SPZ14_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | 21/03/2026::RAB0000000294358 ‎ KOUASSI BROU CHANTAL ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MANOU ‎ 0707543836 ‎ ‎SPZ14/PCO006 100M 01 POTEAUX ‎ |  | 4.75775 | -6.66478O | 100 | HUB14 | SPZ14 |  |  | 1
RAB0000000294200 |  | FADIGA BABALAKIKA | SAN PEDRO DIGBEU LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 778000000 | 566141231 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-22 | 2150059536 | 485754431A7D90B4 | SPD13_ PCO12 |  | Sans PCO | RAS | 22/03/2026::RAB0000000294200 ‎ FATIGA BABALAKIKA ‎ ‎SAN PEDRO : DIGBEU LYCÉE MODERNE 0778032168 SPD13/PCO12 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  |  |  | 100 | HUB13 | SPD13
RAB0000000294150 |  | BIDIGA ALY | SAN PEDRO BARDOT 14 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 152000000 | 505770273 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150000965 | 4857544339AADBB4 | SPT02_PCO24 |  | Sans PCO | RAS | 23/03/2026::‎RAB0000000294150 ‎ BIDIGA ALY ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 14 0152218662 SPT02/PCO24 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.77621 | -6.66175 | 100 | HUB002 | SPT02
RAB0000000294157 |  | SORO ISSOUF | SAN PEDRO ZIMBABWE EN FACE DE LA MATERNITE DU MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 161000000 | 505252794 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150050062 | 4857544339B414B4 | ‎SPZ14_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 21/03/2026::RAB0000000294157 ‎ SORO ISSOUF ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE ‎ 0505252794 0161397656 ‎ ‎SPZ14/PCO017 300M 02 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.75910 | -6.6643 | 300 | HUB14 | SPZ14 |  |  | 2
RAB0000000294147 |  | YOUHOUIN OUELLE SAMUEL OBERLIN | SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 174000000 | 565616024 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150000255 | 4857544339AA8FB4 | ‎SPZ14_PCO003 |  | Sans PCO | RAS | 23/03/2O23/::RAB0000000294147 ‎ YOHOUIN OUELLE SAMUEL OBERLIN ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE ‎ 0565616024 0173689113 ‎ ‎SPZ14/PCO003 150M 00 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.75942 | -6.66490O | 150 | HUB14 | SPZ14
‎RAB0000000270146 |  | ZONGO SARATA | SAN PEDRO DIGBEU PARIS VILLAGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 504000000 | 504391563 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150030389 | 4857544339A9AFB4 | SPD13-PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 23/03/2023::‎RAB0000000270146 ‎ ZONGO SARATA ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU PARIS VILLAGE 0504391563 SPD13/PCO002 150M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK ‎ |  | 4.75812 | 6.67818 | 150 | HUB13 | SPD13
RAB0000000289447 |  | KOFFI YAO | ‎SAN PEDRO CP1 ANCIEN LAVAGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 507000000 | 506761944 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150040792 | 4857544339B24EB4 | ‎SPD06_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 23/03/2026::RAB0000000289447 ‎ KOFFI YAO ‎ ‎SAN PEDRO CP1 ANCIEN LAVAGE ‎ 0506761944 ‎ ‎SPD06/PCO017 150M 01 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.77283 | -6.67015O | 150 | HUB006 | SPD06 |  |  | 1
RAB0000000294234 |  | DJEYEAN DUL | SAN PEDRO CITE LA CAISSE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 758342327 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150044671 | 485754431A6EC0B4 | SPC03_PCO08 |  | Sans PCO | RAS | 24/03/2026::RAB0000000294234 DJEYEAN DUL SAN PEDRO CITE LA CAISSE 0103116085 0758342327 SPC03/PCO08 300M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.744905 | -6.629791 | 300 | HUB003 | SPC03 |  |  | 2
RAB0000000294107 |  | SORO ABOUBACAR GERARD | SAN PEDRO BARDOT MARIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 709072639 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150060564 | 4857544339A383B4 | SPT08_PCO13 |  | Sans PCO | RAS | 23/03/2026::RAB000000000294107 SORO ABOUBACAR GERARD SAN PEDRO BARDOT MAIRIE 0709072639 0709072639 SPD08/PCO13 PCO SATURÉ |  | 4.771933 | -6.651448 | 300 | HUB008 | SPT08
RAB0000000294362 |  | LOGBO OLGA | SAN PEDRO SEWEKE 1 EN FACE DE LA PHARMACIE MADOU | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 101000000 | 545005251 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150060554 | 485754431A6D82B4 | SPT04_PCO23 |  | Sans PCO | RAS | 26/03/2026::‎RAB0000000294362 ‎ LOGBO OLGA ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE EN FACE DE LA PHARMACIE MADOU ‎ 0545005251 SPT04/PCO23 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.77573 | 6.64667 | 150 | HUB004 | SPT04
RAB0000000294342 |  | GNALI KAKPEHI PRISCA ROSELINE | SAN PEDRO DIGBEU VERS L'ECOLE MADY EXCELLENCE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 150854444 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150060565 | 4857544331A7A34B4 | SPD15_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 26/03/2026::‎RAB0000000294342 ‎ GNALI KAKPEHI PRISCA ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU COLLÈGE MADY EXCELLENCE ‎ 0758495688 SPD02/PCO022 100M ‎ 00 POTEAU *‎PCO SATURÉ |  | 4.761273 | -6.690848 | 150 | HUB015 | SPD15
RAB0000000289550 |  | DJONNE POPO | SAN PEDRO BARDOT 1 AIBEF | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 709342302 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150059007 | 4857544339B2A6B4 | SPT05_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | 26/03/2926::RAB000000289550 DJONNE POPO COLOMBIE DERRIÈRE CNPS EN ALLANT VERS LA CAISSE 0709342302 SPT05/PCO32 350m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.775519 | -6.649687 | 350 | HUB05 | SPT05
RAB0000000292561 |  | OUATTARA INZA | SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DE OBV | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 747000000 | 585567549 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060451 | 48575443D07A8BB7 | SPT01_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | 26/03/2026::CLIENT PROJETER::RAB000000292561 OUATTARA INZA 0747228936 SAN PEDRO ZIMBABWE MTN SPT01/PCO32 100M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7661 | -6.6615 | 100 | HUB01 | SPT01
RAB00000000286771 |  | DOUMBIA AICHA | SAN PEDRO DERRIÈRE CHEZ YOMBLÉ MAIRIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 556000000 | 556115108 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150010641 | 48575443DB6BE3B7 | SPD012_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | 27/03/2026::RAB00000000286771 DOUMBIA AICHA SAN PEDRO DERRIÈRE CHEZ YOMBLÉ BARDOT PETITE MAIRIE 0556115108 SPD012/PCO013 100M 01POTEAU ETUDE OK |  | 4.7652 | -6.6492 | 100 | HUB12 | SPD012 |  |  | 1
RAB0000000294343 |  | KOA SOHOU RICHARD DOMINIQUE ITC | SAN PEDRO CITE DERRIERE HOTEL DOPHIN | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 709822305 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150060445 | 48575443D08440B7 | SPC01_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 26/03/2026:: CLIENT PROJETER/24/03/2026::RAB0000000294343 KOA SOHOU RICHARD DOMINIQUE SAN PEDRO CITE DERRIERE HOTEL DOPHIN 0709822305 0102225046 SPC01/PCO08 200m 01 POTEAU |  | 4.7509 | -6.6291 | 200 | HUB001 | SPC01 |  |  | 1
RAB0000000287950 |  | KARAMOKO LADJI ITC | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC05 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 707424735 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150060446 | 48575443D07B9DB7 | SPC01_ PCO01 |  | Sans PCO | RAS | 042/03/2026::RAB00000000287950 KARAMOKO LADJI SAN PEDRO 0707424735 4.747637,-6.629805 HUB03 SPC0ETUDE OK |  | 4.747637 | -6.629805 | 300 | HUB001 | SPC01 |  |  | 1
RAB0000000294225 |  | KOUAME KOFFI ERIC KAHLYS | SAN PEDRO GENDARMERIE DU PORT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 140000000 | 707006989 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061747 | 4857544315197AB4 | SPC01_PCO13 |  | Sans PCO | RAS | 25/03/2026:: CLIENT PROJETER/25/03/2026::0000000294225 KOUAME KOFFI ERIC SAN PEDRO GENDARMERIE DU PORT 0140214117 0707006989 SPC01/PCO13 300M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.751563 | -6.627008 | 300 | HUBOO1 | SPC01
RAB0000000294228 |  | MAHAMA OUATTARA | SAN PEDRO DAFCI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 170066106 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062471 | 48575443DB7A68B7 | SPD01_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | 26/03/2026:: CLIENT PROJETER/13/04/2026::RAB:0000000296174 BAMBA MARIAM SAN PEDRO SEWEKE 4 ALIGNEMENT ÉGLISE FORSQUAIRE 0759592455 0171557955 SPC10/PCO18 200M 00POTEAU étude ok |  | 4.7722 | -6.6858 | 200 | HUB001 | SPD01
RAB0000000294207 |  | MEITE INZA | ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT CLS | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 749000000 | 140887122 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150061992 | 48575443DB7487B7 | SPT01_PCO31 |  | PCO Saturé | RAS | 26/03/2026:: CLIENT PROJETER/14/04/2026::RAB0000000294207 MEITE INZA SAN PEDRO ZIMBABWE 0140887122 0749372727 SPT01/PCO29 PCO SATURÉ ÉTUDE OK |  | 4.7667 | -6.6647 | 350 | HUB01 | SPT01
RAB0000000294447 |  | DODOBIA HERMAN | SAN PEDRO JB FAYETTE ECOLE PIONNIERE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 152000000 | 715713826 | 2026-03-19 | 2026-03-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2121803324 | 485754438FCFFDAD | SPD03_PCO24 |  | Sans PCO | RAS | 27/03/2026::RAB000000294447 DODOBIA HERMAN 0152310100 SAN PEDRO JB FAYETTE SPD03/PCO24 200M 01 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7691 | -6.6781 | 200 | HUB03 | SPD03 |  |  | 1
RAB0000000294469 |  | DOUMBIA MOUSSA ALASSANE | SAN PEDRO TOSSOGON | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 747410186 | 2026-03-19 | 2026-03-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150048474 | 485754431A6AB6B4 | SPT02_PCO27 |  | PCO Saturé | RAS | 25/03/2026:: CLIENT PROJETER/26/03/2026DOUMBIA MOUSSA ALASSANE 0707671955 SAN-PEDRO TOSSOGON Clients PCO Saturé |  | 4.77365 | 6.66038 | 250 | HUB02 | SPT02 |  |  | 1
RAB0000000294527 |  | LACINA KAMATE | SAN PEDRO ZIMBABWE CLS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709387794 | 504607334 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | 25/03/2026:: CLIENT PROJETER/23/03/2026::‎RAB0000000294527 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE Lacina kamate 0709387794 SPZ05/PCO20 200M ‎ 01POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7571 | -6.6633 | 200 | HUB05 | SPZ05 |  |  | 1
RAB0000000294510 |  | DEGBA GNOKA BIENVENUE | SAN PEDRO ZIMBZBWE PETIT MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 160142464 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150000249 | 4857544339A74DB4 | SPZ04 -PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 23/02/2023::‎RAB0000000294510 ‎ DEGBA GNOKA ‎ ‎SAN PEDRO : ZIMBABWE PETIT MARCHE 0757632039 SPZ04 A/PCO04 *‎ETUDE OK |  | 4.759983 | -6.665971 | 100 | HUB004 | SPZ04
RAB0000000294487 |  | OUATTARA MOHAMED | SAN PEDRO FAYETTE J.B | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 173000000 | 747712949 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150060545 | 485754431A7CB3B4 | SPD03_PCO13 |  | Sans PCO | RAS | 26/03/2026::RAB00000294487 OUATTARA MOHAMED SAN PEDRO FAYETTE J.B HOTEL MIEN MOH 0173181363 0747712949 SPD03/PCO13 150M |  | 4.770533 | -6.680943 | 150 | HUB003 | SPD03
RAB0000000294531 |  | KOUASSI KOUASSI YACINTHE | SAN PEDRO JB NON LOIN DE LA MOSQUE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 708186929 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150000980 | 48575443DB7F8B7 | SPD04_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | 23/03/2026::‎RAB0000000294531 ‎ KOUASSI KOUASSI YACINTHE ‎ ‎SAN PEDRO : JB NON LOIN DE MOSQUE 0708186929 *‎PCO SATURÉ |  | 4.7632 | -6.6738 | 300 | HUB04 | SPD04 |  |  | 1
RAB0000000296333 |  | NECANABO | ‎SOTREF PETIT MARCHÉ | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | ‎0140406517 | ‎0140406517 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150048480 | 485754431A6006B4 | SPS01_PCO27 |  | Sans PCO | RAS | 03/04/2026::RAB0000000296333 ‎ NECANABO ‎ ‎SOTREF PETIT MARCHÉ ‎ ‎0140406517 ‎ ‎SPS01/PCO27 ‎ ‎150M ‎Etude ok |  | 4.7804 | -6.6534 | 150 | HUB01 | SPS01
RAB0000000294549 |  | KONE SEYBOU | SAN PEDRO TERRE ROUGE KAHLYS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 | 797402521 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150062152 | 48575443DB6BC2B7 | SPD07_PCO027 |  | Sans PCO | RAS | 14/04/2026::RAB00000000294549 KONE SEYBOU 0748474015 ZIMBABWE SPD07/PCO027 01 POTEAU 350M ÉTUDE OK |  | 4.7665 | -6.6627 | 350 | HUB07 | SPD07 |  |  | 1
RAB0000000294486 |  | SALEY ABASSA | SAN PEDRO BARDOT 14 | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 566000000 | 544496887 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150062109 | 48575443DB80FBB7 | ‎SPT02_PCO30 |  | Sans PCO | RAS | 25/03/2026:: CLIENT PROJETER/24/04/2026::RAB00000000294486 SALEY ABASSA BARDOT 14 TOSSONGON 0566391955 SPT02/PCO30 300M 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7761 | -6.6605 | 300 |  | SPT02 |  |  | 1 |  |  | ITC
RAB0000000295009 |  | AKPO YAO OMEGA | SAN PEDRO JB SOLEIL HORIZON TECH | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 171688797 | 709958982 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Désistement | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/10/04/2026::0000000295009 AKPO YAO OMEGA 0171688797 0709958982 SAN-PEDRO JB SOLEIL LE CLIENT DIS QU'IL N'A PAS FAIT D'ABONNEMENT
RAB0000000295495 |  | AMAHOWOUE AYETVHORO FRANC FRANCK FRANCOIS | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 758130259 | 758130259 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD07_PCO019 |  | Hors zone | Hors zone couverture PCO | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/27/04/2026::RAB0000000295495 AMAHOWOUE AYETVHORO FRANC FRANCK FRANCOIS SAN PEDRO TERRE ROUGEb SAN PEDRO SAN PEDRO 758130259 758130259 27/03/2026 28/03/2026 ITC 25/04/2026 SPD07_PCO019 Sans PCO RAS 28/03/2026:: CLIENT PROJETER HUB007 SPD07 Zone en cours de déploiement |  | 4.7725 | -7 |  | HUB007 | SPD07
RAB0000000295363 |  | FANNY DJATOU | SAN PEDRO COLAS APRES LA MOSQUE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709987145 | 709987145 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD06_PCO024 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/21/04/2026::RAB0000000295363 FANNY ADJATOU 0709987145 SAN PEDRO COLAS Nomenclature PCO SPD06/PCO024 PCO SATURÉ ÉTUDE |  | 4.7758 | -6.6667 |  | HUB006 | SPD06
RAB0000000294790 |  | DOUMBIA AHMED IBRAHIM | SAN PEDRO LAC PAVE JUDTE DERRIERE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 142084814 | 708017036 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Reprise étude non réalisée | Désistement | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/13/04/2026::RAB0000000294790 DOUMBIA AHMED IBRAHIM SAN PEDRO LAC PAVE JUDTE DERRIERE 0142084814 0708017036 NB: contrat résilié
RAB0000000295068 |  | MOHAMED EL MAHVOUDH | SAN PEDRO DAFI BOUTIQUE EN FACE DE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 152901230 | 720144520 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD01_PCO12 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/04/05/2026::RAB0000000295068 MOHAMED EL MAHVOUDH SAN PEDRO DAFI BOUTIQUE EN FACE 0152901230 SPD01/PCO12 PCO SATURÉ |  | 4.762193 | -6.684177 |  | HUB001 | SPD01 | [8 empty] | SATURE
RAB0000000295298 |  | N'DOUA N'GUESSAN JACQUELINE | SAN PEDRO CMA MOSQUE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 153844919 | 789094654 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER
RAB0000000295275 |  | YAPLO CARINE BENEDICTE | SAN PEDRO FRANCOPHONIE SAINT ESPRIT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 701000000 | 768440221 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060459 | 48575443D08540B7 | SPL04_PCO01 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/28/03/2026::RAB000000000295275 YAPLO CARINE SAN PEDRO FRANCOFONIE ÉGLISE CATHOLIQUE SAINT ESPRIT 0700600744 0768440221 SPL04/PCO01 350M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7349 | -6.6528 | 350 | HUB004 | SPL04
RAB0000000295325 |  | DIOP BABACAR | SAN PEDRO QUARTIER CITE NON LOIN | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 152000000 | 709128286 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060458 | 48575443D07338B7 | SPC03_PCO12 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER:/28/03/2026::RAB000000000295325 DIOP BABACAR SAN PEDRO CITE NON LOIN DE SOCOCE 0151984402 0709128286 SPC03/PCO12 PCO SATURÉ |  | 4.7482 | -6.6317 | 150 | HUB003 | SPC03
RAB0000000295299 |  | BAKI BRICE | SAN PEDRO CITE ECOLE TECNIQUE ESCACC | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 777755792 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060453 | 48575443D07842B7 | SPC01_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/28/03/2026::RAB000000000295399 BAKI BRICE SAN PEDRO CITE ECOLE TECHNIQUE ESCACC 0777755792 0707051539 SPC01/PCO05 100M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7483 | -6.6284 | 100 | HUB001 | SPC01
RAB0000000290552 |  | KOUDOUGOU ISSA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR DU MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 170000000 | 716288939 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060448 | 48575443D07C5CB7 | SPZ02_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/28/03/2026:RAB000000290552 KOUDOUGOU ISSA 0170292960 0716288939 SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE SPZ02/PCO005 50M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7598 | -6.6671 | 50 | HUB02 | SPZ02
RAB0000000295357 |  | KIEMDE HAMIDOU | SAN PEDRO JB EGLISE CATHOLIQUE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 545196970 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060431 | 48575443D08728B7 | SPD003_PCO21 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/30/03/2026::RAB00000000295357 KIEMDE HAMIDOU SAN PEDRO JB FAYETTE DERRIÈRE PHARMACIE BIEN ETRE SPD003/PCO021 250M 00POTEAU 0707386272 ETUDE OK |  | 4.7701 | -6.6823 | 250 | HUB003 | SPD003
RAB0000000295286 |  | CISSE ABOU | SAN PEDRO FRANCOFONIE DERRIERE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 173000000 | 758433036 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060449 | 48575443D07F5AB7 | SPL15_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/28/03/2026::RAB000000000295286 CISSE ABOU SAN PEDRO FRANCOFONIE DERRIÈRE LA MAISON DE MARRAINS 0758433036 0172923171 SPL15/PCO05 150M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7301 | -6.6475 | 150 | HUB15 | SPL15
RAB0000000295265 |  | SODRE LASSANE | SAN PEDRO QUARTIER DIGBEU RESIDENTIEL | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 545741778 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150060425 | 48575443D07357B7 | SPD15_PC005 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/30/03/2026::RAB00000000295265 SODRE LASSANE SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL 0545741778 0758331075 SPD15/PCO05 100M 00POTEAU ETIDE OK |  | 4.7588 | -6.6906 | 100 | HUB15 | SPD15
RAB0000000295634 |  | kolani douti matieyendou | SAN PEDRO DIGBEU COLLE MADI EXELLENCE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 760000000 | 161059007 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150060429 | 48575443D07F32B7 | SPD15_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/30/03/2026::RAB00000000295634 KOLANI DOUTI MATIEYENDOU SAN PEDRO DIGBEU COLLE MADI ZXELLENCE 0759505904 0161059007 SPD15/PCO022 100M 00POTEAU ETIDE OK |  | 4.7602 | -6.6907 | 100 | HUB15 | SPD15
RAB0000000272187 |  | BAYAKHOROYE OUATTARA | JULES FERRY | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 151000000 | 151414194 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150060427 | 48575443D072AFB7 | SPL13_PCO21 |  | Sans PCO | RAS | 31/03/2026::RAB0000000272187 BAYAKHOROYE OUATTARA JULES FERRY 0151414194 SPL13 PCO 21 D 2 LONG CABLE 150m PM NEW 1 PM ANCIEN 0 PB 01 Étude ok |  | 4.7497 | -6.6544 | 150 | HUB13 | SPL13
RAB0000000295561 |  | KISSOU ABDOULAYE | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 789000000 | 788982095 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150060441 | 48575443D07EC0B7 | SPD07_PCO21 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/31/03/2026::RAB0000000295561 KISSOU ABDOULAYE TERRE ROUGE 0788982095 SPD07 PCO 21 D 3 LONG CABLE 200m PM NEW 0 PM ANCIEN 3 PB 1 Étude ok |  | 4.7739 | -6.6607 | 200 | HUB07 | SPD07
RAB0000000295574 |  | KOSSIA MARIE ARMELLE | SAN PEDRO BARDOT 18 NON LOIN DEQUE KANTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 143000000 | 779400512 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150060436 | 48575443D078BAB7 | SPD09_PCO02 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/31/03/2026::RAB00000000295574 KOSSIA MARIE ARMELLE SAN PEDRO BARDOT 18 NON LOIN DE LA MOSQUÉE KANTE 0142609933 0779400512 SPD09/PCO02 200M 00POTEAU ÉTUDE O |  | 4.7708 | -6.6543 | 200 | HUB09 | SPD09
RAB0000000295269 |  | ABOGOUNDE KAYODE KADELA | SAN PEDRO BARDOT PETITE MARIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 585000000 | 584776656 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150000566 | 48575443DB7303B7 | SPD10_PCO07 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/31/03/2026::RAB0000000295269 ABOGOUNDE KOYADE BARDOT PETIT MARCHÉ 0584776656 SPD10 PCO 07 D 3 LONG CABLE 100m PM NEW 0 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok |  | 4.7675 | -6.6502 | 100 | HUB10 | SPD10
RAB0000000295294 |  | AMOUZOU DELALIE MARIE CENDRINE LARISSA | SAN PEDRO LAC PETIT MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 779000000 | 757802033 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150060442 | 48575443D08286B7 | SPC06_PC013 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/28/03/2026::AB000000000295294 AMOUZOU DELALIE SAN PEDRO LAC PETIT MARCHE 0778543619 0757802033 SPC06/PCO13 150M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7442 | -6.6411 | 150 | UHB06 | SPC06
RAB0000000295528 |  | KARAMOKO SINALY | SAN PEDRO ZIMBABWE PREND MON GBOR | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 709048160 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150010113 | 48575443DB66BEB7 | SPT01_PCO01 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/31/03/2026::RAB0000000295528 ‎ KARAMOKO SINLY ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE PREND MON GBÔ ‎ 07 09 048 160 SPT01/PCO01 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7696 | -6.6669 | 150 | HUB01 | SPT01
RAB0000000295155 |  | GOUELLE JONAS | SAN PEDRO SEWEKE 05 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 161000000 | 700561711 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150060462 | 48575443D07DB4B7 | SPC010_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/28/03/2026::RAB000000000295155 GOUELLE JONAS SAN PEDRO SEWEKE 0516133320 0700561711 SPC010/PCO011 100M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7633 | -6.6442 | 100 | HUB010 | SPC010
RAB0000000295539 |  | KOUADIO ADOU PHILIPE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MATERNITE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 171000000 | 143580299 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150060423 | 48575443D07688B7 | SPZ02_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/231/03/2026::RAB00000000295539 KOUADIO ADOU PHILIPPE SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MATERNITÉ 0170567057 0143580299 SPZ02/PCO3 100M 01 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7604 | -6.6668 | 100 | HUB02 | SPZ02 |  |  | 1
RAB0000000295505 |  | OUEDRAOGO MOUMINI | SAN PEDRO DIGBEU CARREFOUR OBB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 504000000 | 505955278 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150050578 | 48575443DB74F7B7 | SPD15_PCO09 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/30/03/2026:::RAB00000000295505 OUEDRAOGO MOUNINI SAN PEDRO DIGBEU CARREFOUR OBB 0504399621 0505955278 SPD15/PCO09 100M 01POTEAU ETIDE OK |  | 4.7604 | -6.6961 | 100 | HUB15 | SPD15 |  |  | 1
RAB0000000295292 |  | SEDION ZIE KASSOUM | SAN PEDRO IDTE DE LA PHARMACIE DIVINE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 707588833 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150050996 | 48575443DB6F55B7 | SPT02_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/01/04/2026::RAB00000000295292 SEDION ZIE TOSSONGON 0707302406 SPT02/PCO25 250m 00 poteau Étude ok |  | 4.7785 | -6.6594 | 250 | HUB02 | SPT02
RAB0000000295557 |  | ATSE RODRIGUE BENJAMIN | SAN PEDRO JB DERRIERE COLLEGE LA TE AIRE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 151000000 | 709680056 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150040369 | 48575443DB73E9B7 | SPD03_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/01/04/2026:RAB000000000295557 ASTSE RODRIGUE BENJAMIN SAN PEDRO JB DERRIÈRE COLLÈGE LA FAILLETTE 0709680056 0151216512 SPD03/PCO25 200M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7688 | -6.6794 | 200 | HUB03 | SPD03
RAB0000000295322 |  | KONE AWA | SAN PEDRO COLAS MOSQUE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 777000000 | 506478776 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150060421 | 48575443D07304B7 | SPD006_PCO28 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/01/04/2026::RAB00000000295322 KONE AWA COLAS VERS LA MOSQUÉE 0777076904 SPD06/PCO28 300m 01 POTEAU Étude ok |  | 4.7767 | -6.6666 | 300 | HUB06 | SPD06 |  |  | 1
RAB0000000295241 |  | DJE KOUASSI AKASSI BLEDJA MARIEM | SAN PEDRO LAC ANCIENNE BOULANGERIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 144000000 | 747870656 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150059164 | 4857544339B693B4 | SPL02_PCO10 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER:/28/03/2026::RAB000000000295241 BLEDJA MARIEM SAN PEDRO LAC ANCIENNE BOULANGERIE 0143938243 0747870656 CLIENT EN DÉPLACEMENT |  | 4.7387 | -6.6438 | 200 | HUB02 | SPL02
RAB0000000295494 |  | TRAORE AICHA | SAN PEDRO JB DERRIERE LA PHARMACIE B | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 555282753 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150060404 | 48575443D07CD3B7 | SPD03_PCO23 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/01/04/2026::RAB0000000000295494 TRAORE AICHA SAN PEDRO JB DERRIÈRE LA PHARMACIE BIEN ÊTRE VERS LA FAILLETTE 0707759966 0555282753 SPD03/PCO21 200M 02POTEAU ETUDE OK |  | 4.7668 | -6.6769 | 200 | HUB03 | SPD03 |  |  | 2
RAB0000000295310 |  | COULIBALY OUSMANE | SAN PEDRO COLOMBIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 547000000 | 757565701 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150048481 | 485754431A605BB4 | SPT08_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/01/04/2026:RAB0000000295310 COULIBALY OUSMANE SAN PEDRO COLOMBIE 0757565701 0546824455 350m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7762 | -6.6507 | 350 | HUB08 | SPT08
RAB0000000295537 |  | SORE MAHAMADI | SAN PEDRO DAFCI FACE AU LYCEE YEBARTH 1 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 507274132 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061755 | 48575443151496B4 | SPD01_PCO031 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/07/04/2026::RAB0000000295537 ‎ ‎SORE MAHAMADI ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI EN FACE DU LYCÉE MUNICIPAL ‎ ‎0708442463 0507274132 ‎ ‎SPD01/PCO031 ‎ ‎01 POTEAU ‎300M ‎Etude ok |  | 4.7631 | -6.6795 | 300 | HUB01 | SPD01 |  |  | 1
RAB0000000295004 |  | SANOGO ANLIDJOU | SAN PEDRO JB MARACANA HORIZON TECH | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 545000000 | 789631728 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150063571 | 485754431A6515B4 | SPD04_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/10/04/2026::0000000295004 SANOGO ANLIDJOU SAN PEDRO JB MARACANA 0545420885 0789631728 SPD04/PCO25 100M 01POTEAU étude ok |  | 4.7658 | -6.672 | 100 | HUB004 | SPD04 |  |  | 1
RAB0000000295276 |  | YABRE YAHAYA | SAN PEDRO DIGBEU EN FACE DE LYCEE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 778000000 | 777559727 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062469 | 48575443DB7DD9B7 | SPD13_PCO22 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/11/04/2026RAB00000000295276 YABRE YAHAYA SAN PEDRO : DIGBEU EN FACE DE LYCÉE MODERNE 0777559727 SPD13/PCO22 00 poteau 100m Étude ok:: |  | 4.7596 | -6.678 | 100 | HUB13 | SPD13
RAB0000000295231 |  | BAMBA SOUMAILA | SAN PEDRO MARACANA DE ECOLE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 151000000 | 576963186 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062581 | 48575443DB673FB7 | SPD04_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | 15/04/2026 RAB0000000295231 BAMBA SOUMAILA SPD04/PCO024 250M |  | 4.7635 | -6.6709 | 250 | HUB004 | SPD04
RAB0000000295483 |  | ABA KOFFI ANGE VENANCE | SAN PEDRO GARE DE BABA KAHLYS | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 153000000 | 574048646 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062477 | 48575443DB788DB7 | SPD04_PCO0341 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/10/04/2026::RAB0000000295483 ABA KOFFI ANGE GARE DE BABA 0152998171 CLIENT SERA DISPONIBLE LUNDI |  | 4.7787 | -6.6621 | 250 | HUB004 | SPD04
RAB0000000295536 |  | BADIEL ALICE | SAN PEDRO COLAS ZIMBABWE PRAVAGE CP1 | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 701000000 | 700701256 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062369 | 48575443DB81BEB7 | SPT01_PCO21 |  | PCO Saturé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/01/04/2026::RAB00000000295536 BADIEL ALICE SAN PEDRO DERRIÈRE LA PHARMACIE DU COLAS VERS CP1 0700701256 SPT01/PCO21 PCO SATURÉ |  | 4.7736 | -6.6668 | 50 | HUB01 | SPT01 |  |  | 1
RAB0000000298188 |  | KONE YACOUBA | Bardot | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 759000000 | 758591449 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062095 | 48575443DB67D4B7 | SPT05_PCO02 |  | PCO Saturé | RAS | 20/04/2026::RAB0000000298188 KONE YACOUBA Bardot 0758591449 SPT05/PCO02 300 M ETUDE OK |  | 4.7777 | -6.6523 | 300 | HUB05 | SPT05
RAB0000000295405 |  | YOPLO GNOMBLE ANNE DELORE | SAN PEDRO DAFCI | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 748000000 | 574492401 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150062362 | 48575443DB6C05B7 | SPD01_PCO13 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/21/04/2026::RAB00000000295405 YOPLO GNOMBLE ANNE DELORE DAFCI 0748122044 0574492401 SPD01/PCO13 200M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7654 | -6.683 | 200 | HUB01 | SPD01
RAB0000000295106 |  | MOUKAILA HAMADOU | SAN PEDRO MARCHE DERRIERE BON PRX HORIZON TECH | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 173000000 | 758915668 | 2026-03-25 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150062374 | 48575443DB70D4B7 | SPS02_PCO077 |  | Hors zone | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/15/04/2026::RAB:0000000295106 MOUKAILA AHMADOU SAN PEDRO MARCHE DERRIÈRE BON PRIX 0172723208 0758915668 SPS02/PCO077 200M 02POTEAU étude ok |  | 4.7793 | -6.6542 | 200 | HUB02 | SPS02 |  |  | 3
RAB0000000286149 |  | KELEGOUM OUMOU | SAN PEDRO MARCHE MOSQUEE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 173725251 | 700113457 | 2026-01-21 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 |  |  | SPT05_PCO09 |  | Hors zone | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/29/04/2026::RAB0000000286149 KELEGOUM OUMOU SAN PEDRO MARCHE MOSQUEE 0173725251 0700113457 Nomenclature PCO SPT05/PCO09 300M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7764 | -6.6544 | 300 | HUB05 | SPT05 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB0000000292591 |  | KONE NABATCHE SOUHALIO | SAN PEDRO SERIE 6 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 747354946 | 779525286 | 2026-03-06 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 |  |  | SPT02_PCO26 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/29/04/2026::RAB 0000000292591 KONE NABATCHE SOUHALIO SAN PEDRO SERIE 6 SAN PEDRO SAN PEDRO 0747354946 0779525286 Nomenclature PCO SPT02/PCO26 300M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7787 | -6.663 | 300 | HUB02 | SPT02 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB0000000287223 |  | GBOHO GOUANOU EVRARD HERMAN | SAN PEDRO BALMER GOLF ABO CLEMENT | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 758774741 | 708117195 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Désistement | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026:RAB00000000287223 GBOCHO GOUANOU EVRARD HERMAN SAN PEDRO BALMER GOLF ABO CLEMENT 0758774741 0708117195 LE CLIENT A RÉSILIER
RAB0000000289601 |  | KOULANGNINAN DAVID | SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL FAMY | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 757654016 | 757886352 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture PCO | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB00000000289601 KOULANGNINAN SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MA FAMILLE 0757886352 0757654016 HORS ZONE |  | 4.7609 | -6.6583
RAB0000000285398 |  | DIBI BI KABOLA AUGUSTIN | SAN PEDRO LAC NITORO EXTENSION | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 749943327 | 709519951 | 2026-01-15 | 2026-03-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Reprise étude non réalisée | Le client ne décroche pas | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB0000000285398 DIBI BI KABOLA AUGUSTIN SAN PEDRO LAC NITORO 0749943327 0709519951 Client injoignable
RAB0000000287234 |  | DOUMBIA FATOUMATA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 757999461 | 546777195 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPZ07_PCO022 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/01/04/2026::0000000287234 DOUMBIA FATOUMATA 0757999461 0546777195 ZIMBABWE TERMINUS SPZ05/PCO 07 Clients PCO Saturé |  | 4.7533 | -6.6666 | 100 | HUB07 | SPZ07
RAB0000000292805 |  | KOFFI ROLAND SAINT-PACOME | SAN PEDRO SERIE 6 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 748459003 | 503215141 | 2026-03-09 | 2026-03-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT19_PCOO25 |  | Hors zone | Hors zone couverture PCO | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/29/04/2026::RAB0000000292805 KOFFI ROLAND SAINT-PACOME SAN PEDRO SERIE 6 0748459003 0503215141 Clients en déplacement /29/04/2026::Client indisponible |  | 4.78076 | -6.662221 |  | HUB19 | SPT19
RAB0000000289446 |  | KONE MOUSSA | SAN PEDRO COLAS VERS LA MOSQUE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103428048 | 546803098 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT06_PCO026 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026 |  | 4.7745 | -6.666025 |  | HUB006 | SPT06
RAB0000000289514 |  | KOUASSI N'GORAN JEROME | SAN PEDRO JB DERRIERE LE MAGASIN JB HORIZON TECH | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 749047798 | 749047798 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD04_PCO013 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/10/20/04/2026::0000000289514 KOUASSI N'GORAN JEROME 0749047798 SAN-PEDRO JB DERRIÈRE LE MAGASIN JB SPD04/PCO13 PCO SATURÉ |  | 4.7645 | -6.6745 |  | HUB004 | SPD04
RAB0000000289548 |  | OUEDRAOGO ABOUBAKARY | SAN PEDRO NOUVEAU QUARTIER VERS MOSQUE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 778771497 | 544290801 | 2026-02-20 | 2026-03-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD21_PCO28 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/29/04/2026::RAB 0000000289548 OUEDRAOGO ABOUBAKARY SAN PEDRO NOUVEAU QUARTIER VERS MOSQUE 0778771497 0544290801 Nomenclature PCO SPD21/PCO28 ZONE EN COURS DE DÉPLOIEMENT |  | 4.7704 | -6.659 | 150 | HUB21 | SPT21
RAB0000000292651 |  | ZADI GOULIHI ANICET | SAN-PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE CLS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 151195050 | 789722196 | 2026-03-06 | 2026-03-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPZ09_PCO025 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | ZONE DE DESSAT PREVUE POUR CE CLIENT |  | 4.7595 | -6.6616 | 100 | HUB09 | SPZ09
RAB0000000289619 |  | DIABATE MAKAGBE | SAN PEDRO TERRE ROUGE PHARMACIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 505254640 | 505254640 | 2026-02-14 | 2026-03-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD11_PCO015 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::0000000289619 DIABATE MAKAGBE 0505254640 TERRE ROUGE PHARMACIE SPD07/PCO12 Clients PCO Saturé/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7693 | -6.6642 | 250 | HUB11 | SPD11
RAB0000000292684 |  | ZIKA ROLAND | SAN PEDRO SERIE 6 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 104319318 | 778716176 | 2026-03-06 | 2026-03-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 30/03/2026:: PAS DE COORDONNES POUR LA PROJECTION/20/04/2026::RAB0000000292684 ZIKA ROLAND SAN PEDRO SERIE 6 0104319318 0778716176 Zone encore de déploiement |  | 4.7815 | -6.6648
RAB0000000289559 |  | KOFFI KOUAME CYRYL ARNAUD | SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 ITC IB | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 502291721 | 502291721 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPS08_PCO014 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026 |  |  |  |  | HUB008 | SPS08
RAB0000000289549 |  | KOUALE MUNGOUE CLARISSE | SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MA FAMILLE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 502015662 | 564838996 | 2026-02-14 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-26 | 2150067248 | 48575443DB65AEB7 | SPZ13_PCO10 |  | PCO Saturé | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB00000000289549 KOUALE MUNGOUE CLARISSE SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MA FAMILLE 0502015662 0564838996 LE CLIENT NEST PAS DISPONIBLE |  | 4.760758 | -6.661232 | 450 | HUB 13 | SPZ13 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA
RAB0000000289096 |  | KOFFI KRA N'GUESSAN NOEL | SAN PEDRO LAC FRANCOPHOQUE SAIN ESPRIT | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 758 512 978,00 | 506 140 014,00 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-05 | 2150067511 | 48575443DB8076B7 | SPL06_PCO004 |  | PCO Saturé | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB00000000289096 KOFFI KRA N'GUESSAN NOEL 0758512978 0506140014 SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE SAINT ESPRIT SPL04/PCO04 00 POTEAU 350M ÉTUDE OK/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7355 | -6.6516 | 300 | HUB06 | SPL06 |  |  | 4
RAB0000000289538 |  | GBALE GOBA BENJAMIN ITC | SAN PEDRO LAC JULES FERRY AEROPORT | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707475820 | 171776222 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-06 | 2150067450 | 48575443DB8265B7 | SPL13_PCO019 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB0000000289538 GBALE GOBA BENJAMIN SAN PEDRO LAC JULES FERRY AÉROPORT 0707475820 0171776222 SPL13/PCO19 200m 02POTEAU ÉTUDE OK/Le client nous donne RDV le 06/06/2026 |  | 4.7492 | -6.6551 | 200 | HUB13 | SPL13 |  |  | 2 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB0000000285014 |  | DEA DANKOUAN JOSIANE K | SAN PEDRO BALMER VERS LE COLLELASSIQUE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709889395 | 556202449 | 2026-02-10 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir | 2150062408 | 48575443DB6F98B7 | SPL01_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB0000000285014 DEA DANKOUAN JOSIANE SAN PEDRO BALMER VERS LE CLASSIQUE 0709889395 0556202449 CLIENT INJOIGNABLE |  | 4.73183 | -6.641165 | 250 | HUB01 | SPL01 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB0000000287233 |  | OUEDRAOGO SALIFOU | SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 152000000 | 749180246 | 2026-02-14 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150060434 | 48575443D07B3CB7 | SPD11_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::‎RAB0000000287233 ‎ OUEDRAOGO SALIFOU ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT LOIN'S CLUB ‎ 0152193834 SPD11/PCO19 150M ‎ 01 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.767 | -6.6515 | 150 | HUB11 | SPD11 |  |  | 1
RAB0000000289551 |  | KONKOBO AROUNA | SAN PEDRO JB CARREFOUR GALO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 505464967 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150000144 | 48575443DB6E5EB7 | SPD03_PCO20 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB0000000285876 ‎ KONKOBO AROUNA ‎ ‎SAN PEDRO ,JB carrefour GALO AU FEU MÊME ‎ 0102245052 0505464967 SPD03/PCO20 100M GPS client : -4.764410-6.677529 GPS Pco : -4.764456-6.677689 ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7644 | -6.6775 | 100 | HUB03 | SPD03
RAB0000000290513 |  | YAO ALLAN EMMANUEL AGRA GUEDJE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PORC | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 501000000 | 758006945 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150028595 | 48575443216EE0B3 | SPZ15_PCO10 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/01/03/2026::RAB00000000290513 YAO ALLAN EMMANUEL AGRA GUEDJE SAN PEDRO ZIMBABWE carrefour porc 0500907920 0503561364 SPZ15/PCO10 150m 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.763 | -6.6694 | 150 | UB15 | SPZ15 |  |  | 1
RAB0000000290713 |  | OUATTARA TINNAN AMADOU | SAN PEDRO (ZIMBABWE TERMINUS) | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 173000000 | 545558528 | 2026-02-23 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150060411 | 48575443D08809B7 | SPZ05_PCO08 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB00000000290713 OUATTARA TINNAN AMADOU ZIMBABWE TERMINUS 0173114012 0545558528 SPZ05/PCO08 150M 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7541 | -6.6679 | 100 | HUB05 | SPZ05 |  |  | 1
RAB0000000289387 |  | DIALLO MAMADOU OURY | SAN PEDRO BARDOT COLOMBIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 760000000 | 759908725 | 2026-03-09 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150060401 | 48575443D08201B7 | SPT05_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/01/04/2026::RAB00000000289387 DIALLO MAMADOU OURY COLOMBIE 0759908725 SPT05/PCO03 300 00POTEAU Étude ok |  | 4.7768 | -6.6502 | 300 | HUB05 | SPT05
RAB0000000289137 |  | DIAWARA MADIMANTIA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS MOSQUE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 547000000 | 758756210 | 2026-02-10 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150010750 | 48575443DB74CDB7 | SPD05_PCO09 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/01.04/2026::RAB00000000289137 DIAWARA MADIMANTIA SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS PRES DE LA MOSQUÉE 0758756210 0546777195 SPZ05/PCO03 350m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7532 | -6.6666 | 350 | HUB05 | SPD05
RAB0000000290596 |  | DIALLO MAMADOU SALIOU | SAN PEDRO JB 2 BOUTIQUES COLLEESNIVERSELLE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 749000000 | 506961805 | 2026-02-20 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150040074 | 48575443DB63B0B7 | SPD05_PCO26 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/01/04/2026::RAB0000000000290596 DIALLO MAMADOU SAN PEDRO JB 2 BOUTIQUE COLLEE 0506961805 0749025458 SPD05/PCO26 200M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7607 | -6.6738 | 200 | HUB05 | SPD05
RAB0000000292690 |  | BALOU GUY HERMANN CHRISTAN | SAN PEDRO BARDOT CALAO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 715000000 | 142253522 | 2026-02-20 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150050622 | 48575443DB6E07B7 | SPD020_PC0015 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB00000000292690 BALOU GUY HERMANN CHRISTIAN SAN PEDRO BARDOT CALAO 0714828869 0142253522 SPD020/PCO015 350M 01POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7661 | -6.6565 | 350 | HUB020 | SPD020 |  |  | 1
RAB0000000289546 |  | TRAORE YACOUBA | SAN PEDRO JB NON LOIN DE SE UNIVERSELLE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 170000000 | 544820004 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150060413 | 48575443D0856EB7 | SPD05_PC032 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB00000000000289546 TRAORE YACOUBA SAN PEDRO JB SOLEIL SPD05/PCO32 150M 0544820004 0170065562 02 POTEAU |  | 4.7573 | -6.6718 | 150 | HUB05 | SPD05 |  |  | 2
RAB0000000292692 |  | DIOMANDE MAMADOU | SAN PEDRO BARDOT GESCO ECOLE PEPE BLE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 | 505479566 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150030194 | 48575443D07FB9B7 | ‎SPD20_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/03/04/2024::RAB0000000292692 ‎ ‎DIOMANDE MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT GESCO ECOLE PEPE BLE ‎ ‎0748364227 ‎ ‎SPD20/PCO009 ‎ ‎00 POTEAU ‎250M ‎Etude ok |  | 4.7721 | -6.6577 | 250 | HUB20 | SPD20
RAB0000000290520 |  | SY SALIOU | SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 708805044 | 2026-02-20 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 21500000000 | 48575443D0752AB7 | SPS03_PCO104 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/02/04/2026::RAB0000000000290520 SY SALIOU SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 0707501189 SPS03/PCO104 50M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.786 | -6.6586 | 50 | HUB03 | SPS03
RAB0000000295582 |  | DELY SIMEON | SAN PEDRO SOTREF CARREFOUR kahlys | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 142000000 | 767395398 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150063581 | 485754431A6CBBB4 | SPS03_PCO69 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/07/04/2026::RAB00000000295582 DELY SIMEON SAN PEDRO SOTREF CARREFOUR 0141571707 0767395398 SPS03/PCO69 50M 00POTEAU ÉTUDE OK 👍 |  | 4.7825 | -6.6516 | 80 | HUB03 | SPS03
RAB0000000286951 |  | KOUAME ADOU PATRICK JUNIOR | SAN PEDRO JB LYCEE YEBART HORIZON TECH | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 747000000 | 565667822 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150063584 | 485754431A614EB4 | SPD02_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/202610/04/2026::0000000286951 KOUAME ADOU PATRICK JUNIOR SAN PEDRO JB LYCÉE YEBART 0747446625 0565667822 SPD01/PCO31 200M 00POTEAU étude ok |  |  |  | 200 | HUB002 | SPD02
RAB0000000289555 |  | COULIBALY HAMED | SAN PEDRO DAFCI BAS D'HETAGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 101000000 | 566470407 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062439 | 48575443DB77A4B7 | SPD01_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/13/04/2026::RAB0000000000289555 COULIBALY HAMED SAN PEDRO DAFCI BAS D'ÉTAGE 0100983418 0566470407 SPD01/PCO020 300M 01POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7698 | -6.6867 | 300 | HUB01 | SPD01 |  |  | 1
RAB0000000292637 |  | PORGO MOUMOUNI | SAN PEDRO GRAND MARCHE HORIZON TECH | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 701000000 | 546333340 | 2026-03-06 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062428 | 48575443DB6896B7 | SPT05_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000292637 PORGO MOUMOUNI GRAN MARCHE SPT05/PCO01 150 M 0 POTEAU |  | 4.7773 | -6.6538 | 150 | HUB005 | SPT05
RAB0000000290514 |  | SIDIBE DRISSA | SAN PEDRO J-B SOLEIL 01 | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 102000000 | 747369552 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062143 | 48575443DB7A85B7 | SPD04_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000290514 DIDIBE DRISSA JB SOLEIL SPD04/PCO07 200M 0 POTEAU |  | 4.7635 | -6.6706 | 200 | HUB004 | SPD04
RAB0000000285869 |  | DORBOR WILSON | SAN PEDRO MARCHE HORIZON TECH | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 707000000 | 505707209 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062430 | 48575443DB6AB2B7 | SPT01-PCO011 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000285869 DORBOR WILSON SPT01/PCO11 250M 2POTEAU |  | 4.7666 | -6.6678 | 250 | HUB01 | SPT01
RAB0000000270268 |  | TOUBATE AYMARD DOUET | SAN PEDRO ALIGNEMENT PARIS VILLAGE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 710000000 | 564594676 | 2026-03-09 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062098 | 48575443DB83DFB7 | SPD14_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026 |  |  |  | 100 | HUB14 | SPD14
RAB0000000287282 |  | KONE VAMOULAYE | SAN PEDRO COLAS PHARMACIE ARCHANGE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 505000000 | 173736201 | 2026-02-14 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062083 | 48575443DB61BCB7 | SPT01_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/20/04/2026::RAB00000000287282 KONE VAMOULAYE COLAS PHARMACIE ARCHANGE 0173736201 0505151341 SPT01/PCO21 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7737 | -6.6669 | 100 | HUB001 | SPT01
RAB0000000290602 |  | KABORE JEAN MARIE | SAN PEDRO CMA ALIGNEMENT MOSQUE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 505000000 | 708838469 | 2026-03-06 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150062085 | 48575443DB7689B7 | SPD06_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/21/04/2026::RAB 0000000290602 KABORE JEAN MARIE SAN PEDRO CMA ALIGNEMENT MOSQUE . 0505310131 0708838469 Nomenclature PCO SPD06/PCO32 150m 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7723 | -6.6728 | 150 | HUB006 | SPD06
RAB0000000287220 |  | DICKO AMADOU | SAN PEDRO BARDOT CARREFOUR GESCO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 708000000 | 777116306 | 2026-02-14 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150062379 | 48575443DB7397B7 | SPT05_PCO24 |  | PCO Saturé | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::0000000287220 DICKO AMADOU 0707769977 0777116306 BARDOT CAREFOUR GESCO Clients PCO Saturé Le PCO doit être changé à 16 Port pour pouvoir raccorder le client |  | 4.7733 | -6.6569 | 150 | HUB05 | SPT05
RAB0000000294638 |  | DAGBA EPOUSE AIGBOVBIOSA | SAN PEDRO JULES FERRY ITC TOUSSAINT | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 747000000 | 151972858 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPL05_PCO008 |  | Sans PCO | Client déjà installé | DEJA INSTALLE |  |  |  |  | HUB005 | SPL05
RAB0000000290717 |  | DAHOURA CAMARA | J-B SOLEIL SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101000000 | 500506144 | 2026-02-23 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Client déjà installé | DEJA INSTALLE
RAB0000000292802 |  | YAO KONAN ALAIN | SAN PEDRO DERRIERE LE LYCEE MODERNE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 709085875 | 2026-03-09 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Client déjà installé | DEJA INSTALLE
RAB0000000295919 |  | ATTOUMBRE ASSIE YVONNE | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 144000000 | 143930916 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150036556 | 485754438FD408AD | SGB02_PCO51 |  | Sans PCO | RAS | 17/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:ATTOUMBRE ASSIE YVONNE Contact clients : PCO SGB02 PCO051 DISTANCE 100M SN: 485754438FD408AD ND: ÉTUDE Ok |  | 4.6776 | -7.0867 | 70 |  | SGB02 |  | 8
RAB0000000295917 |  | AMADE OUEDRAOGO | SOGB | SAN PEDRO | SOGB |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150057254 | 485754431A6539B4 | SGB01_PC050 |  | Sans PCO | RAS | 17/03/2026::client de la la zone sogb |  | 4.6702 | -7.0806 | 70 |  | SGB01 |  | 1
RAB0000000295918 |  | DABO OLIVIA SANDRINE | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 154000000 | 709046834 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2121803259 | 485754438FD462AD | SGB04_PCO22 |  | Sans PCO | RAS | 17/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DABO OLIVIA SANDRINE Contact clients : PCO SGB04 PCO022 DISTANCE 150M SN: 485754438FD462AD ND: 2121803259 ÉTUDE Ok |  | 4.685 | -7.0866 | 150 |  | SGB04 |  | 1
RAB0000000295916 |  | Guire NEMLIN ALEXIE | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 709000000 | 709476776 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2121803264 | 485754438FD2ABAD | SGB01_PCO56 |  | Sans PCO | RAS | 19/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GUIRE NEMLIN ALEXIE Contact clients : PCO SGB01 PCO056 DISTANCE 500M SN: 485754438FD2ABAD ND: 2121803264 ÉTUDE Ok |  | 4.6692 | -7.0809 | 500 |  | SGB01 |  | 2
RAB0000000295867 |  | BADO ALIDA | SAN PEDRO SOTREF PETIT MARCHE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 790000000 | 143886131 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150030429 | 48575443DB7C9BB7 | SPS02_PCO34 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/02/04/2026::RAB00000000295867 BADO ALIDA Sotref 0789916503 SPS02/PCO34 100m 00POTEAU Étude ok |  | 4.7798 | -6.6511 | 100 | HUB02 | SPS02
RAB0000000295937 |  | TRAORE ABIBATA | SAN PEDRO JB VERS L'HOTEL MIEN MOH | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 143168446 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150030323 | 48575443D083DBB7 | SPD03_PCO29 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026::RAB00000000295937 TRAORÉ ABIBATA FAYETTE 0707413213 SPD03/PCO29 100m 00POTEAU Étude ok |  | 4.7701 | -6.6806 | 100 | HUB03 | SPD03
RAB0000000295790 |  | BAYRE ABDOUL LATIF | LYCEE MUNICIPALE ECOLE PRIMAIRE DES ITR | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 153000000 | 708899838 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150010459 | 48575443D07B2BB7 | SPD13_PCO13 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026::RAB00000000295790 BAYRE ABDOUL LATIF DIGBOUE PARIS VILLAGE 0708899838 SPD13/PCO13 200m 00POTEAU Étude ok |  | 4.758 | -6.6779 | 200 | HUB13 | SPD13
RAB0000000295958 |  | BALDE ALIOUNE | SAN PEDRO SOTREF ALIGNEMENT CRS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 749167051 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150040819 | 48575443D08571B7 | SPT03_PCO21 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026::RAB00000000295958 BALDE ALIOUNE TOSSONGON 0707482264 SPT03/PCO21 400m 00POTEAU Étude ok |  | 4.7859 | -6.6499 | 400 | HUB03 | SPT03
RAB0000000295863 |  | DIAMALA ABO N'DRI JOEL | SAN PEDRO SOTREF GRANDE MOSQUE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 576000000 | 596256940 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150020028 | 48575443D077DEB7 | SPS02_PCO21 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/02/04/2026::RAB00000000295863 DIAMALA ABO N'DRI SOTREF 0596256940 SPS02/PCO01 100m 00POTEAU Étude ok |  | 4.7853 | -6.6502 | 100 | HUB02 | SPS02
RAB0000000295709 |  | YAO KOUASSI JEAN PHILIPPE | SAN PEDRO JB DERRIERE COLLEGE LA FAYETTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 749000000 | 103010051 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150033034 | 485754431D926DB3 | SPD03_PCO28 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/04/04/2026::RAB00000000295709 YAO KOUASSI JEAN PHILIPPE SAN-PEDRO JB DERNIÈRE COLLÈGE LA FAYETTE 0748628573 0103010051 SPD03/PCO28 150m 01POTEAU Étude ok |  | 4.7714 | -6.6806 | 150 | UHB03 | SPD03 |  |  | 1
RAB0000000295701 |  | SOUROU KATA DRAME | SAN PEDRO BARDOT CALAO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 758000000 | 574511552 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150048468 | 485754431A67D7B4 | SPD20_PCO15 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/04/04/2026::0000000295701 SOUROUKATA DRAME 0758128788 SAN-PEDRO : BARDOT CALAO SPD20 PCO15 00 POTEAU 300m Étude ok |  | 4.7655 | -6.6553 | 300 | HUB20 | SPD20
RAB0000000295716 |  | KONE AMIDOU | SAN PEDRO JB DERRIERE COLLEGE LA YAYETTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 709388922 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150048475 | 485754431A6B32B4 | SPD03_PCO21 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/04/04/2026::RAB00000000295716 KONE AMADOU SAN-PEDRO JB DERNIÈRE COLLÈGE LA FAYETTE 0707935152 0709388922 SPD03/PCO21 150m 00POTEAU Étude ok |  | 4.7671 | -6.6779 | 150 | HUB03 | SPD03
RAB0000000295699 |  | ABDOULAYE TOURE | SAN PEDRO JB FAYETTE EPV LA PIONNIAIRE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 505000000 | 584749907 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150033031 | 485754431D9645B3 | SPD03_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/04/04/2026::RAB00000000295699 ABDOULAYE TOURE SAN-PEDRO JB FAYETTE EPV LA PIONNIAIRE 0505012870 0584749907 SPD03/PCO25 150m 00POTEAU Étude ok |  | 4.768 | 6.6785 | 150 | HUB03 | SPD03
RAB0000000296641 |  | TAGNON GNAKOTE THEODORE | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 142531463 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150057261 | 485754431A6A59B4 | SGB03_PCO068 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026:: |  | 4.6785 | -7.0866 | 200 |  | SGB03
RAB0000000295690 |  | KOUASSI KOUAKOU ERIC DIDIER | SAN PEDRO CITE PAISIBLE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 504704153 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150010691 | 48575443D07E08B7 | SPC07_PCO10 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/04/04/2026::RAB0000000295690 KOUASSI KOUAKOU ERIC DIDIER SAN PEDRO CITE PAISIBLE SPC07/PCO10 100M 00POTEAU 0707991737 0504704153 Étude ok |  | 4.7456 | -6.6479 | 100 | HUB07 | SPC07
RAB0000000296006 |  | DACIGO DOBO ECRIC | SAN PEDRO ZIMBABWE PHARMACIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 173000000 | 708328864 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150040183 | 48575443D076A4B7 | SPZ01_PCO026 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/04/04/2026::RAB0000000296006 ‎ ‎DACIGO DOBO ECRIC ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE PHARMACIE ‎ ‎0173298362 0708328864 ‎ ‎SPZ01/PCO026 ‎ ‎00 POTEAU ‎50M ‎Etude ok |  | 4.7591 | -6.6643 | 50 | HUB01 | SPZ01
RAB0000000296000 |  | SONDE MAMADOU | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 507000000 | 506759003 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062366 | 48575443DB79D5B7 | SPT01_PCO21 |  | PCO Saturé | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/08/04/2026::RAB0000000296000 SONDE MAMADOU SAN PEDRO TERRE ROUGE 0506759003 0506759003 SPT01/PCO21 200m NB: LE PCO DOIT ÊTRE CHANGÉ EN 16 PORT AVANT L'INSTALLATION ETUDE OK |  | 4.7739 | -6.6659 | 200 | HUB01 | SPT01 |  |  | 1
RAB0000000296194 |  | ACKA ELOGNY VINCENT | SAN PEDRO LAC RTI NON LOIN DE E MAIRE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 140805116 | 747007351 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPC18_PCO022 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/04/04/2026::RAB0000000296194 ACKA ELOGNY VINCENT SAN PEDRO LAC RTI NON LOIN DE Mme LE MAIRE 0747007351 0140805116 SPC08/PCO07 PCO SATURE/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.741 | -6.6467 | 150 | HUB22 | SPC22
RAB0000000296273 |  | KOBENAN KOUASSI MOISE | SAN PEDRO SOTREF VERS LA PHARMACIE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 759000000 | 769960529 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150048479 | 485754431A6AAEB4 | SPS4_PCO12 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/04/2026::RAB0000000296273 KOBENAN KOUASSI SOTREF SPS4/PCO12 100M 00POTEAU 0778387223 Étude ok |  | 4.7827 | -6.6495 | 100 | HUB4 | SPS4
RAB0000000296246 |  | ASSOGBA BRIGITE TADAGBE | SAN PEDRO DIGEU DERRIERE L ADVANCE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 502000000 | 503605763 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061750 | 485754431519B4B4 | SPD14_PCOO10 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/0704/2026::RAB00000000296246 ASSOGBA BRIGITTE TADAGBE SAN-PEDRO DIGBEU DERRIÈRE ADVANCE 0501818019 SPD14/PCO010 150m 00POTEAU Étude ok |  | 4.757 | 6.6822 | 150 | HUB14 | SPD14
RAB0000000296454 |  | DIOMANDE TIEMOKO | SAN PEDFRO TERRE ROUGE CN PONT | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 545000000 | 565473179 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061751 | 4857544315193BB4 | SPD20_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/04/2026::RAB0000000296454 ‎ ‎DIOMANDE TIEMOKO ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ‎ ‎0544902673 0565473179 ‎ ‎SPD20/PCO001 ‎ ‎00 POTEAU ‎100M ‎Etude ok |  | 4.7702 | -6.6576 | 100 | HUB20 | SPD20
RAB0000000296205 |  | VEH MARIE | SAN PEDRO VICTOR BALLET 1 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 142000000 | 502824485 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061751 | 4857544315193BB4 | SPS05_PCO47 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/04/2026::RAB0000000296205 ‎ ‎VEH ‎ ‎VICTOR BALLET ‎ ‎0502824485 ‎ ‎SPS05/PCO47 ‎ ‎01 POTEAU ‎100M ‎Etude ok |  | 4.784 | -6.6546 | 100 | HUB05 | SPS05 |  |  | 1
RAB0000000296171 |  | BAKAYOKO AMARA | SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MANOU | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 104000000 | 505630826 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061754 | 48575443150ED1B4 | SPZ14_PCO16 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/04/2026::RAB0000000296171 ‎ ‎BAKAYOKO ‎ ‎ZIMBABWE ‎ ‎0103750528 ‎ ‎SPZ14/PCO16 ‎ ‎00 POTEAU ‎100M ‎Etude ok |  | 4.7583 | -6.6649 | 100 | HUB14 | SPZ14
RAB0000000296331 |  | DIOMANDE TIEMOKO | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 101000000 | 788826667 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150020635 | ‎ 48575443D07674B7 | SPZ01_PCO23 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/04/2026::RAB0000000296331 ‎ ‎DIOMANDE TIEMOKO ‎ ‎ZIMBABWE ‎ 0788826667 ‎ ‎SPZ01/PCO23 ‎ ‎00 POTEAU ‎100M ‎Etude ok |  | 4.7596 | -6.6687 | 100 | HUB01 | SPZ01
RAB0000000296390 |  | KONE AICHA | SAN PEDRO DERRIERE SAPEUR POMPIER | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 505000000 | 505259418 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061759 | ‎ 4857544339AA46B4 | SPD02_PCO08 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07à'2026::RAB0000000296390 KONE AICHA 0505259419 SAN PEDRO DERRIERE SAPEUR POMPIER SPD02/PCO08 00 POTEAU 350M ETUDE OK |  | 4.756 | -6.683 | 350 | HUB02 | SPD02
RAB0000000296370 |  | KOUAKOU KOUASSI? EMILE | SAN PEDRO DIGBEU DERRIERE LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 709869759 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061753 | 48575443151BBDB4 | SPD13_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/04/2026::RAB00000000296370 KOUAKOU KOUASSI ? EMILE SAN-PEDRO DIGBEU DERRIÈRE LYCÉE MODERNE 0709869759 SPD13/PCO19 100m 00POTEAU Étude ok |  | 4.7594 | -6.678 | 100 | HUB13 | SPD13
RAB0000000296215 |  | SYLLA MAOULA | SAN PEDRO SOTREF A LA GARE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 797000000 | 102099098 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061748 | 48575443151BDBB4 | SPS01_PCO22 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/03/2026::RAB00000000296215 SYLLA MAOULA SAN PEDRO SOTREF A LA GARE 0797052637 0102099098 SPS01/PCO22 50m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7785 | -6.6449 | 50 | HUB01 | SPS01
RAB0000000296455 |  | traore moussa | SAN PEDRO BARDOT 10 VERS LTIOELL BAFOND | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 506000000 | 709731727 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150036541 | 485754438FD322AD | SPT02_PCO16 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/04/2026::RAB00000000296176 TRAORE MOUSSA SN PEDRO BARDOT 10 EN FACE DE LA STATION SHELL 0506357092 0709731727 SPT02/PCO16 150M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7745 | -6.6582 | 150 | HUB02 | SPT07
RAB0000000296176 |  | BARRY AISSATOU | SAN PEDRO BARDOT NON LOIN DE LA PHARMA ITC DOZAN | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 173000000 | 172784985 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062177 | 48575443DB6463B7 | SPD10_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/08/04/2026::RAB0000000296176 BARRY AISSATOU SAN PEDRO BARDOT NON LOIN DE LA PHARMA 172784985 172784985 SPD10/PCO32 350m 01POTEAU ETUDE OK |  | 4.7726 | -6.6503 | 350 | HUB10 | SPD10 |  |  | 1
RAB0000000296222 |  | KOUAME KOUADIO KRA PATERNE HRZ TECH | SAN PEDRO DIGBEU EN FACE DU LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 153000000 | 142853905 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062173 | 48575443DB6F0AB7 | SPD13_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/08/04/2026::RAB00000000296222 KOUAME KOUADIO KRA PATERNE SN PEDRO DIGBEU EN FACE DU LYCÉE MODERNE 0152811002 SPD13/PCO024 100M 01 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7603 | -6.6785 | 100 | HUB13 | SPD23 |  |  | 1
RAB0000000296358 |  | KONE ABOU | SAN PEDRO BARDOT CALAO HORIZON TECH | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 172000000 | 747875206 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062175 | 48575443DB84C0B7 | SPD20_PCO15 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/08/04/2026::RAB0000000296358 SAN PEDRO SAN PEDRO KONE ABOU SAN PEDRO BARDOT CALAO 171878014 747875206 SPD20/PCO15 350M 00POTEAU ETIDE OK |  | 4.7647 | -6.6566 | 350 | HUB20 | SPD20
RAB0000000296334 |  | OUEDRAOGO MOHAMED | SAN PEDRO DAFCI L'ETAGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 757000000 | 757040405 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062431 | 48575443DB8470B7 | SPD01_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026 Besoin du bon numero du client/13/04/2026::RAB0000000000296334 OUEDRAOGO MOHAMED SAN PEDRO DAFCI L'ETAGE 0757040405 0757040405 100m SPD01/PCO21 00POTEAU |  | 4.7683 | -6.6836 | 100 | HUB01 | SPD01
RAB0000000295860 |  | KOUAKOU AKISSI FLORENCE | SAN PEDRO LAC UEESO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103432682 | 707577873 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 |  |  | SPL09_PCO27 |  | Hors zone | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/04/04/2026::RAB000000295860 KOUAKOU AKISSI FLORENCE SAN PEDRO LAC UEESO 0103432682 0707577873 ZONE EN COUR DE DÉPLOIEMENT |  | 4.7342 | -6.6509 | 100 | HUB09 | SPL09 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000296646 |  | PHARMACIE NOUR | QUARTIER CMA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103014301 | 709502597 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150062418 | 48575443DB6321B7 | SPT01_PCO26 |  | PCO Saturé | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/18/04/2026::RAB0000000296646 PHARMACIE NOUR QUARTIER CMA 0103014301 0709502597 SPT01PCO08 PCO SATURÉ |  | 4.772 | -6.67 | 320 | HUB01 | SPT01 |  |  | 1 |  |  | KAHLYS
RAB0000000295692 |  | JEAN JAQUES JUNIOR | SAN PEDRO CATHEDRALE 2 DAFCI | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708377474 | 143062457 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150062417 | 48575443DB7B08B7 | SPD03_PCO31 |  | Hors zone | RAS | 28/04/2026::RAB0000000295692 JEAN JACQUES JUNIOR CATHÉDRALE 2 0708377474 SPD03/PCO31 350m 00 poteau Étude ok |  | 4.7733 | -6.6832 | 350 | HUB03 | SPD03 | [5 empty] | KAHLYS
RAB5637998653 |  | KONE OUSMANE |  | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO |  |  | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150062403 | 48575443DB69F5B7 | SPC01_PCO006 |  | PCO Saturé | RAS | 28/04/2026:: |  |  |  | 200 | HUB02 | SPC02 | [5 empty] | YEBOUE
RAB0000000296589 |  | GOORE BI GOORE ANGE | SAN PEDRO DIGBEU TERRAIN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103355787 | 103355787 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD02_PCO04 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026::RAB0000000296589 GOORE BI GOORE ANGE SAN PEDRO DIGBEU TERRAIN 0103355787 0103355787 NB: le PCO du client est saturé |  | 4.7573 | -6.6907 |  | HUB02 | SPD02
RAB0000000296081 |  | KOUADIO MARIE CHANTAL | SAN PEDREO LAC ULCERE DE BRULURE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101675859 | 707648501 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPL19_PCO05 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/04/04/2026::RAB000000296081 KOUADIO MARIE CHANTAL SAN PEDRO LAC ULCERE BURULI 0101675859 0707648501 SPL04/PCO15 PCO SATURE/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7381 | -6.6564 | 200 | HUB19 | SPL19
RAB0000000296211 |  | COULIBALY WAGNIMIN BABENOGO | SAN PEDRO DIGBEU DERRIERE LA PHARMACIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 173832618 | 788480931 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Bloqué | ITC | [5 empty] | 2026-05-13 |  |  | SPD02_PCO019 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026 |  |  |  | 200 | HUB02 | SPD02
RAB0000000296640 |  | IPOTE SEMAHE LANDRY | SAN PEDRO-SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 100000000 | 100171059 | 2026-03-06 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150057260 | 485754431A64BFB4 | SGB05_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026:: |  | 4.672 | -7.0951 | 250 |  | SGB05
RAB0000000296642 |  | ASSEU BEDE DIMITRI | SAN PEDRO-SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 171000000 | 170873299 | 2026-03-06 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150057257 | 485754431A6CA8B4 | SGB05_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026 |  | 4.6771 | -7.0964 | 200 |  | SGB05
RAB0000000296608 |  | YEO NANGA KONE YOUSSOUF | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN PEDRO | SOGB | 142000000 | 141557779 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060410 | 48575443D0873CB7 | SGB03_PCO21 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/02/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:NANGA KONE YOUSSOUF YEO Contact clients : 0141557779/0708979114 PCO SGB03 PCO021 DISTANCE 50M SN: 48575443D0873CB7 ND: 2150060410 ÉTUDE Ok |  | 4-67814 | 7.0873 | 50 | SPL03 | SOGB03
RAB0000000296602 |  | BIAGAH ZIAKON BORIS | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN PEDRO | SOGB | 710000000 | 709597757 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060409 | 48575443D087A8B7 | SGB03_PCO65 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/03/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:ZIAKON BORIS BIAGAH Contact clients : 0102735706/0709597757 PCO SGB03 PCO065 DISTANCE 70M SN: 48575443D087A8B7 ND: 2150060409 ÉTUDE Ok |  | -4.68 | -7.0861 | 70 | SPL03 | SGB03
RAB0000000296606 |  | KOFFI AFFOUBENOU ALIX ULRICH | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN PEDRO | SOGB | 141000000 | 140896289 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060407 | 48575443D07BEEB7 | SOGBO3_PCO12 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/02/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:AFFOUBENOU ALIX ULRICH Contact clients : 0140896289/0709009106 PCO SGB03 PCO012 DISTANCE 70M SN: 48575443D07BEEB7 ND: 2150060407 ÉTUDE Ok |  | -4.6775 | -7.0883 | 70 | SPL03 | SGBO03
RAB0000000296603 |  | BINDE KOFFI JEAN | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN PEDRO | SOGB | 103000000 | 103308642 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060419 | 48575443D078F4B7 | SGB03_PCO12 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/02/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KOFFI JEAN BINDE Contact clients : 0103308642/0759735766 PCO SGB03 PCO012 DISTANCE 150M SN: 48575443D078F4B7 ND: 2150060419 ÉTUDE Ok |  | 4.6784 | -7.0889 | 150 | SPL03 | SGB03
RAB0000000296604 |  | HIE HIEPLO NICAISE | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN PEDRO | SOGB | 141000000 | 140967736 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060412 | 48575443D08327B7 | SGBO3_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/02/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:HIE HIEPLO NICAISE Contact clients : 0140967736/0759066845 PCO SGB03 PCO019 DISTANCE 100M SN: 48575443D08327B7 ND: 2150060412 ÉTUDE Ok |  | 4.6788 | -7.0881 | 100 | SPL03 | SGBO03
RAB0000000296607 |  | SILU KIGBAFORI | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN PEDRO | SOGB | 707000000 | 707074953 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060418 | 48575443D075BDB7 | SGB05_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/03/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:silue kibafori Contact clients : 0545462425/0707074953 PCO SGB05 PCO011 DISTANCE 150M SN: 48575443D075BDB7 ND: 2150060418 ÉTUDE Ok |  | -4.67 | -7.0905 | 150 | SPL05 | SGB05
RAB0000000296605 |  | KAPE KOUGBA CALEB | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN PEDRO | SOGB | 749000000 | 748621382 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060420 | 48575443D07AE3B7 | SGB01_PCO33 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/03/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KOUGBA CALEB KAPE Contact clients : 0574528097/0748621382 PCO SGB01 PCO033 DISTANCE 150M SN: 48575443D07AE3B7 ND: 2150060420 ÉTUDE Ok |  | 4.6715 | -7.083 | 150 | SPL01 | SGB01
RAB0000000296594 |  | DOTANA KPINMAN SORO | SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB ITC IB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 142000000 | 546493222 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062171 | 48575443DB65C3B7 | SPD09_PCO18 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/07/04/2026::RAB0000000296594 DOTANA KPINMAN SORO SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB 142177784 546493222 SPD09/PCO18 200M 02POTEAU ETUDE OK |  | 4.7693 | -6.6517 | 200 | HUB09 | SPD09 |  |  | 2
RAB0000000296595 |  | DIARRA YACOUBA | SAN PEDRO PLACE ADO KAHLYS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 142000000 | 788551514 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062161 | 48575443DB63C3B7 | SPD08_PCO10 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/08/04/2026::RAB00000000296595 DIARRA YACOUBA 0788551514 PLACE ADO SPD08/PCO10 200m 00 poteau Étude ok |  | 4.7798 | -6.6563 | 200 | HUB08 | SPD08
RAB0000000295715 |  | KONE NAMORY | SAN PEDRO PHARMACIE TERRE ROUGE KAHLYS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 706000000 | 544227479 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150063580 | 485754431A604BB4 | PCO04_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/08/04/2026::RAB00000000295715 KONE NAMORY 0706338891 SAN PEDRO PHARMACIE TERRE ROUGE SPT01/PCO04 250m 01 poteau Étude ok |  | 4.7705 | -6.6632 | 250 | HUB01 | SPT01 |  |  | 1
RAB0000000295865 |  | AMANI FLORA OCAL | SAN PEDRO TERRE ROUGE MOSQUE BADIAN kahlys | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 545000000 | 759244804 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062162 | 48575443DB61EBB7 | SPT02_PCO09 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/08/04/2026::RAB00000000295865 AMANI FLORA OCAL 0759244804 DERRIÈRE MOSQUÉE BANDIAN SPT02/PCO09 250m 00 poteau Étude ok |  | 4.7746 | -6.6667 | 250 | HUB02 | SPT02
RAB0000000296328 |  | DRAME LASSANA | SAN PEDRO BARDOT CALAO ITC IB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 705000000 | 710535460 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062495 | 48575443DB62EEB7 | SPT01_PCO029 |  | PCO Saturé | RAS | 10/04/2026::RAB00000000296328 DRAME LASSANA SAN PEDRO BRADOT CALAO 0705492243 0710535460 SPD20/PCO17 00 poteau 250m Étude ok |  | 4.7677 | -6.6561 | 150 | HUB01 | SPT01
RAB0000000296719 |  | N'DAOU MAKAN | SAN PEDRO SOTREF DERRIERE LA STATION SHELL KAHLYS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 798000000 | 768278544 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150063570 | 485754431A6080B4 | SPS01_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | 07/04/2026::RAB00000000296719 MAKAN SAN PEDRO SOTREF DERRIÈRE LA STATIONJ SHELL 0797584953 0768278544 SPS01/PCO03 150M 02 POTEAUX ETUDE OK |  | 4.7801 | -6.6483 | 150 | HUB01 | SPS01 |  |  | 2
RAB0000000296080 |  | YAPO ESTELLE | SAN PEDRO SEWEKE 1 KAHLYS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 798000000 | 171855924 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062165 | 48575443DB72C9B7 | SPZ05_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/10/04/2026::RAB00000000296080 YAPO ESTELLE SEWEKE 0798195570 SPT04/PCO22 00 poteau 200m Étude ok |  | 4.775 | -6.6458 | 100 | HUB05 | SPZ05
RAB0000000296082 |  | ADAMOU DJIBO MODI | SAN PEDRO MARCHE NABO FELIX HORIZON TECH | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 142000000 | 141760909 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150063582 | 485754431A6A72B7 | SPT05_PCO01 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/13/04/2026::RAB:0000000296082 ADAMOU DJBO MODI SAN PEDRO MARCHE NABO FELIX 0141760909 SPT05/PCO01 200M 00POTEAU étude ok |  | 4.7771 | -6.6542 | 200 | HUB05 | SPT05
RAB0000000296700 |  | OUEDRAOGO INOUSSA | SAN PEDRO COLAS CARREFOUR CP1 KAHLYS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 565495561 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062595 | 48575443DB6871B7 | SPD06_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 13/04/2026::RAB00000000296700 OUEDRAOGO INOUSSA COLAS 0707471362 SPD06/PCO25 00poteau 200m Étude ok |  | 4.774 | -6.6694 | 200 | HUB06 | SPD06
RAB0000000296704 |  | DINDANE AHMED | SAN PEDRO COLAS CARREFOUR CP1 KAHLYS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 704000000 | 554052797 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062435 | 48575443DB6564B7 | SPD06_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026 |  | 4.7739 | -6.6693 | 200 | HUB06 | SPD06 |  |  | 1
RAB0000000295857 |  | NIAMKE BILE GUY FRANCK | SAN PEDRO JB MARACANA HORIZON TECH | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 777000000 | 777010293 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062151 | 48575443DB6642B7 | SPD04_PCO22 |  | PCO Saturé | RAS | RAB0000000295857 NIAMKE BILE GUY FRANCK JB MARACANA SPD04/PCO22 350M 0 POTEAU |  | 4.7644 | -6.6735 | 350 | HUB04 | SPD04
RAB0000000296555 |  | N'DAOU MAMADOU | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 799000000 | 799397885 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062434 | 48575443DB7135B7 | SPT02-PCO06 |  | Sans PCO | RAS | RAB000000296555 N'DAOU MAMADOU TERRE ROUGE SPT02/PCO06 150M 0 POTEAU |  | 4.7716 | -6.6602 | 150 | HUB02 | SPT02
RAB0000000295676 |  | NABI VIE HAMED | SAN PEDRO SOLEIL MARCHE KABLAN HORIZON TECH | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 708000000 | 544461879 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062097 | 48575443DB6376B7 | SPD04_PCO026 |  | Sans PCO | RAS | 31/03/2026::RAB00000000295676 NABI VIE HAMED SAN-PEDRO SOLEIL MARCHE KABLAN 0544461879 0708123987 SPD04/PCO26 350m 01POTEAU Étude ok |  | 4.7687 | -6.67 | 350 | HUB04 | SPD04 |  |  | 1
RAB0000000296542 |  | OUEDRAOGO ABDOULAYE | SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT KLANY | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 143000000 | 505761928 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062352 | 48575443DB6D26B7 | SPZ15_PCO26 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/09/04/2026::0000000291101 OUEDRAOGO ABDOULAYE 0506476017 SAN-PEDRO BARDOT CALAO CLIENTS INJOIGNABLE |  | 4.7464 | -6.6641 | 100 | HUB15 | SPZ15
RAB0000000296701 |  | MEITE SALIMATA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PETIT MARCHE CLS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 778000000 | 758321671 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062489 | 48575443DB6834B7 | ‎SPZ04_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000297925 MEITE SALIMATA SAN PEDRO TERRE ROUGE COLLEGE ISMAR 0504393922 0778364377 Nomenclature PCO SPT01/PCO20 150M PCO SATURÉ |  | 4.7598 | -6.6666 | 100 | HUB04 | ‎SPZ04
RAB0000000296615 |  | KIPRE LOROUGNON BRICE SERGE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 709000000 | 709303491 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 |  |  | SPT04_PCO22 |  | Sans PCO | Client déjà installé | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/18/04/2026::RAB0000000298176 KIPRE GNOLEBA SEWEKE 0564905744 SPT04/PCO22 100m 00 poteau Étude ok |  |  |  | 100 | HUB04 | SPT04
RAB0000000296313 |  | OUEDRAOGO YOUSSAOU | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PETIT MARCHE CLS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 502434144 | 759098868 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPZ14_PCO009 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/16/04/2026::RAB0000000296313 OUEDRAOGO YOUSSAOU SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PETIT MARCHE 0502434144 0759098868 Client hors zone |  |  |  | 100 | HUB14 | SPZ14
RAB0000000288052 |  | HIE YEPOMINLIN | SAN PEDRO SERIE 06 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103964896 | 151236060 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT19_PCO007 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/08/04/2026::RAB0000000288052 ‎ ‎HIE YEPOMINLIN ‎SAN PEDRO SCIERIE 6 ‎ ‎0103964896 ‎ ZONE EN COURS DE DÉPLOIEMENT/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7788 | -6.6634 | 100 | HUB19 | SPT19
RAB0000000296292 |  | KAMA BEN BEMA | SAN PEDRO SCIERIE 6 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 554553832 | 768232926 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT19_PCO026 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026 |  | 4.780239 | -6.663456 | 250 | HUB19 | SPT19 | [5 empty] | KAHLYS
RAB0000000214658 |  | OUATTARA IBRAHIM | CMA EN FACE DE LA CATHEDRALE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 789189757 | 789189757 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPL15_PCO004 |  | Sans PCO | Doublon de commande | LE CLIENT CONFIRME QU'IL A ETE INSTALLE EN AOUT 2025 |  |  |  | 250 | HUB15 | SPL15
RAB0000000296329 |  | N'GUESSAN NOBERT DELAFOSSE | SAN PEDRO BARDOT PHARMACIE SAINTE CLAUDINE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101028926 | 708523969 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-12 | 2150067043 | 48575443DB769CB7 | SPD10_PCO031 |  | Sans PCO | Désistement | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/08/04/2026::RAB000000000296329 N'GUESSAN NOBERT DELAFOSSE SAN PEDRO BARDOT PHARMACIE SE CLAUDINE 0101028926 0708523969 LE CLIENT DIT QU'IL N'A PAS FAIRE D'ABONNEMENT LE SECOND NUMÉRO NE PASSE PAS |  | 4.77130 | 6.64957O | 100 | HUB10 | SPD10 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB0000000296361 |  | OUEDRAOGO ISSOUF | SAN PEDRO SOTREF ABATTOIR TERMINUS ITC IB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 701000000 | 173030472 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150061749 | 4857544315131CB4 | SPS02_PCO48 |  | HORS ZONE | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/10/04/2026:: |  | 4.7789 | -66258 | 50 | HUB02 | SPS02
RAB0000000296060 |  | RAMDE ANTOINNETTE | SAN PEDRO JB EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME HORIZON TECH | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 | 707941545 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062475 | 48575443DB6D3EB7 | SPD04_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026:11/04/2026::0000000296060 RAMDE ANTOINETTE SAN PEDRO JB ÉGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME 0707941545 0747672035 SPD04/PCO20 150M 00POTEAU étude ok |  | 4.761 | -6.6727 | 150 | HUB04 | SPD04
RAB0000000296723 |  | GBETIN ZINZOU ARMEL WILLIAM | SAN PEDRO LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 800000000 | 553533177 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062479 | 48575443DB7569B7 | SPD13_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/11/04/2026::RAB0000000296723 GBETIN ZINZOU ARMEL WILLIAM SAN PEDRO LYCEE MODERNE 0799867774 0553533177 SPD13/PCO011 00 POTEAU 100M ÉTUDE OK |  | 4.7581 | -6.6787 | 100 | HUB13 | SPD13
RAB0000000296174 |  | BAMBA MARIAME | SAN PEDRO SEWEKE 4 ALIGNEMENT EGLISE FORSQUAIRE HORIZON TECH | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 172000000 | 759592455 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062436 | 48575473DB8475B7 | SPC05_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/13/04/2026::RAB:0000000296174 BAMBA MARIAM SAN PEDRO SEWEKE 4 ALIGNEMENT ÉGLISE FORSQUAIRE 0759592455 0171557955 SPC10/PCO18 200M 00POTEAU étude ok |  | 4.7633 | -6.6444 | 350 | HUB05 | SPC05
RAB0000000296235 |  | N'DJA MOYE RODRIGUE | SAN PEDRO THANRY CMA NON LOIN DE LA GRANDE MOSQUE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 106000000 | 595220952 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062463 | 48575443DB741FB7 | SPD06_PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 13/04/2026::RAB0000000000290202 N'DJA MOYE RODOLPHE SAN PEDRO CMA VERS LA MOSQUE 0748819024 SPD06/PCO019 300M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7727 | -6.6727 | 300 | HUB06 | SPD06
RAB0000000296418 |  | KONE FATOUMATA DORIA | SAN PEDRO CMA EN FACE DE L'EGLISE CMA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 142000000 | 585865399 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062482 | 48575443DB6856B7 | SPT01_PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 13/04/2026::RAB00000000296418 KONE FATOUMATA SAN PEDRO EN FACE DE CMA 0141659062 SPT01/PCO28 01 poteau 100m Étude ok |  | 4.7687 | -6.6712 | 100 | HUB01 | SPT01
RAB0000000296167 |  | BAKAYOKO VAFOUNGBE | SAN PEDRO FAYETTE DEDANS PREMIERE COTE DESCENTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 565000000 | 705105706 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150062158 | 48575443DB65B6B7 | SPD03_PCO029 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/14/04/2026::RAB0000000296167 BAKAYOKO VAFOUNGBE SAN PEDRO FAYETTE DEDANS PREMIERE COTE DESCENTE 0565179266 0705105706 Nomenclature PCO : SPD03/PCO29 150 M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.77 | -6.6806 | 150 | HUB03 | SPD03
RAB0000000296728 |  | KLAIBE TCHIBIO JULIEN | SAN-PEDRO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 769000000 | 556360116 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062122 | 48575443DB8382B7 | SPT04_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/16/04/2026::RAB0000000296728 KLAIBE TCHIBIO 0102001924 SEWEKE SPT04/PCO25 300 00 poteau ÉTUDE OK |  | 4.7754 | -6.6469 | 300 | HUB04 | SPT04
RAB0000000296416 |  | OUATTARA GNELE ARIMATA | SAN PEDRO MARCHE AU PAVE DE LA MOSQUE ib | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 787000000 | 787122680 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-19 | 2150062354 | 48575443DB80D7B7 | SPT02_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 19/04/2026::RAB 0000000296416 OUATTARA GNELE ARIMATA SAN PEDRO MARCHE AU PAVE DE LA MOSQUE 0787122680 0787122680 Nomenclature PCO SPT05/PCO01 200M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7779 | -6.6543 | 200 | HUB02 | SPT02
RAB0000000296423 |  | DIOMANDE MOUSSA | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 154000000 | 566121307 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062343 | 48575443DB7F25B7 | SPT01_PCO032 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026 |  | 4.7665 | -6.6627 | 350 | HUB01 | SPT01
RAB0000000296067 |  | EBOUHO M'GBAHON DAVID | SAN PEDRO DAFCI ALIGNEMENT COLLEGE HELENE ET GERVAIS | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 760000000 | 152004545 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150062376 | 48575443DB72CCB7 | SPD01_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/21/04/2026::RAB00000000296067 EBOUHO M'GBAHON DAVID DAFCI ALIGNEMENT COLLÈGE HÉLÈNE ET GERVAIS 0152004545 0759581018 SPD01/PCO25 150M 02 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7655 | -6.684 | 150 | HUB01 | SPD01 |  |  | 2
RAB0000000281278 |  | ANZIAN KOUASSI JEAN-JACQUES | DAFCI | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 747000000 | 101286468 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150062361 | 48575443DB7590B7 | ‎SPD01_PCO29 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/21/04/2026::RAB00000000281278 ANZIAN KOUASSI JEAN-JACQUES DAFCI 0747382814 0101286468 SPD01/PCO29 350M 02 POTEAUX ÉTUDE OK |  | 4.7642 | -6.6846 | 350 | HUB01 | ‎SPD01 |  |  | 2
RAB0000000217494 |  | DIALLO THIERNO NOUHOU | TANRY GRANGD CARREFOUR IGNAME JAUNE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 103000000 | 576048327 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150062103 | 48575443DB6FF0B7 | SPT05_PCO09 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/24/04/2026::RAB0000000217494 DIALLO THIERNO DIGBEU 07 77 28 0277 SPT05/PCO09 350m 00 POTEAU Étude ok |  | 4.7768 | -6.6543 | 350 |  | SPT05 |  |  | 0 |  |  | KAHLYS
RAB0000000294695 |  | YAO N'GUESSAN FULGENCE | SAN PEDRO DAFCI DERRIERE LA PHARMACIE ELITE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 748000000 | 504702701 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 |  |  | SPD01_PCO015 |  | Sans PCO | Client déjà installé | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/15/04/2026::RAB 0000000294695 YAO N'GUESSAN FULGENCE 0748127935 0504702701 SAN-PEDRO PHARMACIE ELITE CLIENT DÉJÀ INSTALLÉ |  |  |  | 100 | HUB01 | SPD01
RAB0000000282610 |  | OUATTARA BRAHIMA | SAN PEDRO BALMER ALIGNEMENT SIEGE MARITIME | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 705000000 | 704905921 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 |  |  | SPL15_PCO004 |  | Sans PCO | Client déjà installé | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/21/04/2026::RAB0000000282610 OUATTARA BRAHIMA SAN PEDRO BALMER ALIGNEMENT SIEGE MARITIME 704905921 704905921 SPL15 HUB15 SPL15_PCO004 04/04/2026 07/04/2026 SANS PCO 20/04/2026 250 ITC En cours de raccordement RAS ETUDE PROJETER DU 07/04/2026 Client déjà installé |  |  |  | 250 | HUB15 | SPL15
RAB0000000219033 |  | OUATTARA IBRAHIM | CMA EN FACE DE LA CATHEDRALE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 706000000 | 705649557 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 |  |  | SPT03_PCO009 |  | Sans PCO | Client déjà installé | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/20/04/2026::RAB 0000000214658 OUATTARA IBRAHIM 0705649557 SAN-PEDRO CMA EN FACE DE LA CATHEDRAL CLIENTS DÉJÀ INSTALLÉ |  |  |  | 100 | HUB03 | SPT03
RAB0000000215399 |  | KEITA ADAMA | COLAS ANCIEN LAVAGE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 576000000 | 576322666 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Client déjà installé | DEJA INSTALLE |  |  |  | 200 |  |  | SPT01
RAB0000000287914 |  | KARAMOKO MAMADOU | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD06 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 140103132 | 140103132 | 2026-01-31 | 2026-04-08 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD06PCO07 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 08/04/2026::RAB0000000287914 ‎ ‎KARAMOKO MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO COLAS VERS LA MOSQUÉE ‎ ‎0140103132 ‎ ‎PCO STURE |  | 4.77709 | -6.66794 |  | HUB06 | SPD06
RAB0000000296922 |  | SERIFOU YOUFFOUF | SAN PEDRO SOTREF ABATOIR ITC IB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 505000000 | 544454688 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062163 | 48575443DB6237B7 | SPS02_PCO24 |  | Sans PCO | RAS | 09/04/2026::RAB0000000296922 SERIFOU YOUFFOUF SAN PEDRO SOTREF ABATTOIR 0504547874 0544454688 SPS02/PCO24 150m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7857 | -6.651 | 150 | HUB02 | SPS02
RAB0000000296810 |  | TCHAKPO KAMAROUDINE | SAN PEDRO VICTOR BALET 1 VERS LE TERRAIN DE FOOT ITC IB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 172000000 | 585125800 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062169 | 48575443DB76E2B7 | SPS03_PCO53 |  | Sans PCO | RAS | 09/04/2026::RAB0000000296810 TCHAKPO KAMAROUDINE SAN PEDRO VICTOR BALLET 1 VERS LE TERRAIN DE FOOT 0172164988 0585125800 SPS03/PCO53 50m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7841 | -6.6564 | 50 | HUB03 | SPS03
RAB0000000296894 |  | SOW JADI | SAN PEDRO CITE ECOLE LUTIN | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 101000000 | 707678373 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062484 | 48575443DB63CBB7 | SPC01_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::RAB0000000296894 SOW JADI SAN PEDRO CITÉ LUTIN 0101028547 0707678373 SPC01/PCO005 200m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7483 | -6.6293 | 200 | HUB01 | SPC01
RAB0000000296887 |  | ZADI GBOGOU ROMAIN JUNIOR | SAN PEDRO BARDOT 17 TERRE ROUGE DERRIERE EPP EPI D'OR | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 152000000 | 152063883 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062133 | 48575443DB625FB7 | SPD07_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 16/04/2026::RAB0000000296887 ZADI GBOGOU SAN PEDRO TERRE ROUGE 0152063883 SPD07/PCO05 250m Étude ok |  | 4.7682 | -6.659 | 250 | HUB07 | SPD07
RAB0000000297229 |  | SANE ABEL | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 707000000 | 100448334 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150044902 | 485754431A7B93B4 | SGB01_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | 09/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:SANE ABEL Contact clients : PCO SGB01 PCO023 DISTANCE 100M SN: 485754431A7B93B4 ND: 2150044902 ÉTUDE Ok |  | 4.6747 | -7.0809 | 100 | SPL01 | SGB01
RAB0000000297475 |  | SEKONGO KARIM | SAN PEDRO JB SOLEIL HOTEL MAJOR | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 173779389 | 545358942 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir | 4.7532 | -6.6704 | SPD05_PCO08 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026/25/04/2026::RAB 0000000297475 SEKONGO KARIM 0173779389 0545358942 SAN PEDRO JB SOLEIL HOTEL MAJOR Nomenclature PCO SPD05/PCO08 150M 03POTEAU PCO SATURÉ ÉTUDE OK |  | 4.7532 | -6.6704 | 150 |  | SPD05
RAB0000000297360 |  | SOULAMA ISSIAKA | SAN PEDRO DERRIERE COSMOS CLS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709820174 | 768113757 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD17_PCO14 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026/20/04/2026::RAB00000000297361 Soulama issiaka SAN PEDRO DERRIÈRE COSMOS 0709820174 SPD02/PCO01 150m PCO SATURE/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7586 | -6.6876 | 200 | HUB17 | SPD17
RAB0000000297464 |  | SAI JACOB | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 143739958 | 565033848 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT18_PCO016 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026/11/04/2026::RAB0000000297475 SEKONGO KARIM SAN PEDRO JB SOLEIL HOTEL MAJOR 0173779389 0545358942 Clients injoignable/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7531 | -6.6847 | 300 | HUB18 | SPT18
RAB0000000297318 | FT0142584 | DIARRA DJAKARIDJA | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN-PEDRO | SOGB | 171939714 | 171939714 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé et 'a qu'une seul ligne
RAB0000000297324 | FT0142590 | KOFFI YAO ARS NE | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN-PEDRO | SOGB | 171939714 | 171939714 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé et 'a qu'une seul ligne
RAB0000000297334 | FT0142599 | BLIPO KOUGBA FRANCK JOEL | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN-PEDRO | SOGB | 709689309 | 709689309 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé et 'a qu'une seul ligne
RAB0000000297321 | FT0142585 | DJIEOULAI GUELABLEOU NATANAEL | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN-PEDRO | SOGB | 152933751 | 152933751 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé et 'a qu'une seul ligne
RAB0000000297229 | FT0142518 | SANE ABEL | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | GRAND-BEREBY | GRAND-BEREBY | 707000000 | 707463527 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150044902 | 485754431A7B93B4 | SGB01_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | [6 empty] | SGB01
RAB0000000297323 |  | GNOLEBA RABET AMOS | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 712000000 | 767026182 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150059180 | 4857544339ABE8B4 | SGB03_PCO050 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GNOLEBA RABET AMOS Contact clients : 0711601468/0767026182 PCO SGB02 PCO050 DISTANCE 150M SN: 4857544339ABE8B4 ND: 2150059180 ÉTUDE Ok |  | 4.68 | -7.0859 | 150 | SPL03 | SGB03
RAB0000000283568 |  | KOFFI YAO ARSÈNE | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 545000000 | 707074953 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150060406 | 48575443D0821AB7 | SGB01_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:YAO ARSÈNE KOFFI Contact clients : 0545462425/0707074953 PCO SGB01 PCO022 DISTANCE 70M SN: 48575443D0821AB7 ND: 2150060406 ÉTUDE Ok |  | 4.6761 | -7.0698 | 70 | SPL01 | SGB01
RAB0000000297327 |  | MEL AKPA IGOR DESIRE | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 101000000 | 707383971 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150060416 | 48575443D0788EEB7 | SGB04_PCO038 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:MEL AKPA IGOR DÉSIRE Contact clients : 0100537354/0707383971 PCO SGB04 PCO038 DISTANCE 100M SN: 48575443D0788EB7 ND: 2150060416 ÉTUDE Ok |  | 4.6826 | -7.0873 | 100 | SPL04 | SGB04
RAB0000000297332 |  | AMPO AIME PIERRE | SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 709000000 | 574056837 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150060405 | 48575443D08231B7 | SGB 04_PCO033 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:AMPO AIME PIERRE Contact clients : 0708766141/0574056837 PCO SGB04 PCO033 DISTANCE 150M SN: 48575443D08231B7 ND: 2150060405 ÉTUDE Ok |  | 4.6816 | -7.0867 | 150 |  | SGB04
RAB0000000297331 | FT0142488 | GBAKUI JOLIE DEBORA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PHARMACIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 769000000 | 749740893 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062497 | 48575443DB6846B7 | SPZ02_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | [6 empty] | SPZ02
RAB0000000297473 |  | N'GUESSAN KAMENAN BRUNO | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL PARIS VILLAGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 102607393 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062466 | 48575443DB6632B7 | SPD13_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026/11/04/2026::RAB0000000297473 N'GUESSAN KAMENAN BRUNO SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL PARIS VILLAGE 0102607393 0102607393 SPD13/PCO010 50M ÉTUDE O |  | 4.7581 | -6.6787 | 50 | HUB13 | SPD13
RAB0000000297372 |  | TOURE ABDOULAYE | SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 767000000 | 788124302 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062496 | 48575443DB63BBB7 | SPD12_PCO31 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026/11/04/2026::RAB00000000297372 TOURE ABDOULAYE BARDOT 18 0788124302 SPD12/PCO31 01 poteau 150m Étude ok |  | 4.7652 | -6.6508 | 150 | HUB12 | SPD12 |  |  | 1
RAB0000000297366 |  | KOUADIO ADAMA OUATTARA | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 141000000 | 141403120 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062500 | 48575443DB80D3B7 | SPZ15_PCO30 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026/RAB00000000297366 KOUADIO ADAMA OUATTARA ZIMBABWE 0141403120 SPZ15/PCO30 00 poteau 100m Étude ok |  | 4.7636 | -6.665 | 100 | HUB15 | SPZ15
RAB0000000297474 |  | YAO SINZED FLORA EDITH | SAN PEDRO LAC EN FACE DE LA PHARMACIE DU LAC ITC DOZAN | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 719000000 | 747261227 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062421 | 48575443DB7A45B7 | SOL02_PCO09 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026/13/04/2026::RAB0000000297474 YAO SINZED FLORA EDITH SAN PEDRO LAC EN FACE DE LA PHARMACIE DU LAC 0719008278 0747261227 SPL02/PCO09 200M 00 Poteau Étude Ok |  | 4.7405 | -6.6439 | 200 | HUB02 | SPL02
RAB0000000297386 |  | DIOMANDE BAMBA FATIMA | SAN PEDRO LAC ANCIEN BOULANGERIE MOTEL SANTHOA ITC DOZAN | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 787557415 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062422 | 48575443DB7FB7 | SPL02_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026/13/04/2026::RAB0000000297386 DIOMANDE BAMBA FATIMA SAN PEDRO LAC ANCIEN BOULANGERIE MOTEL SANTHOA 0101880021 0787557415 SPL02/PCO014 200M 00 Poteau Étude Ok |  | 4.7384 | -6.6453 | 200 | HUB02 | SPL02
RAB0000000297361 |  | KONE BAZOUMANA BAGUI | SAN PEDRO JB QUATIER SOLEIL CLS | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 757000000 | 757093215 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062465 | 48575443DB67ECB7 | SPD05_PCO08 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026/13/04/2026::RAB0000000000297361 Kone bazoumana bagui SAN PEDRO JB QUARTIER SOLEIL 0757093215 SPD05/PCO008 300M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7519 | -6.6703 | 300 | HUB05 | SPD05
RAB0000000297386 | FT0023542 | DIOMANDE BAMBA FATIMA | SAN PEDRO LAC ANCIEN BOULANGERIE MOTEL SANTHOA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 102000000 | 787557415 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150000000 | 48575443DB7F7FB7 | SPL02_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | [6 empty] | SPL02
RAB0000000297361 | FT0079691 | KONE BAZOUMANA BAGUI | SAN PEDRO JB QUATIER SOLEIL | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 757000000 | 757093215 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062465 | 48575443DB67ECB7 | ‎SPD05_PCO08 |  | Sans PCO | RAS | [6 empty] | ‎SPD05
RAB0000000296932 | FT0141967 | KANATE DAOUDA | SAN PEDRO J.B FAYETTE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 759655766 | 2026-04-04 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150062156 | 48575443DB7F8FB7 | ‎SPD03_PCO029 |  | Sans PCO | RAS | [6 empty] | ‎SPD03
RAB0000000297327 | FT0142591 | MEL AKPA IGOR DESIRE | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | GRAND-BEREBY | GRAND-BEREBY | 101000000 | 100537354 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150060416 | 48575443D0788EEB7 | SGB04_PCO038 |  | Sans PCO | RAS | [6 empty] | SGB04
RAB0000000297333 |  | KOUADIO KONAN RAYMOND JAURES | SAN PEDRO LAC PAVE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 707000000 | 707345840 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062155 | 48575443DB630BB7 | SPC07-PCO02 |  | Sans PCO | RAS | 15/04/2026 RAB0000000297333 KOUADIO KONAN LAC PAVE SPC07/PCO02 200M 0 POTEAU |  | 4.7456 | -6.6456 | 200 | HUB07 | SPC07
RAB0000000297004 | FT0142147 | NANA HERVE WENDEYAM | SAN PEDRO JB SOLEIL CARREFOUR GALO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 749000000 | 143796407 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062583 | 48575443DB6A1CB7 | ‎SPD05_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | [6 empty] | ‎SPD05
RAB0000000297001 | FT0142174 | NOUHO BAKAYOKO | SAN PEDRO BARDOT NOUVEAU QUARTIER A LA STATION SHELL | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 707634413 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150063578 | 485754431A66E9B4 | ‎SPD20_PCO003 |  | Sans PCO | RAS | [6 empty] | ‎SPD20
RAB0000000297388 |  | ADOUOBO KOUADIO OLIVIER | SAN PEDRO JB FAYETTE VERS L'ECOLE LA PIONNIERE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 504000000 | 101054647 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062123 | 48575443DB6DEDB7 | SPD03_PCO028 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026::client injoignable/14/04/2026::RAB00000000297388 ADOUOBO KOUADIO 0101054647 0503628334 SAN PEDRO FAYETTE SPD03/PCO025 03 POTEAUX 250M ÉTUDE OK |  | 4.7694 | -6.6795 | 350 | HUB03 | SPD03 |  |  | 3
RAB0000000297161 | FT0142164 | LAH AMAYE | SAN PEDRO GRAND MARCHE MOSQUE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 506000000 | 717957997 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-19 | 2150062097 | 48575443DB6376B7 | ‎SPD04_PCO026 |  | Sans PCO | RAS | [6 empty] | ‎SPD04
RAB0000000296929 | FT0141961 | DABELY YALLET RACHELLE | SAN PEDRO ANTENNE DE LA MOSQUEE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 172000000 | 506883792 | 2026-04-04 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062088 | 48575443DB6409B7 | SPT01_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | [6 empty] | SPT01
RAB0000000297357 | FT0142628 | KEITA NABINTOU | SAN PEDRO MARCHE FADIGA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 760000000 | 707511093 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150000000 | 48575443DB7289B7 | SPT05_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | [6 empty] | SPT05
RAB0000000297369 | FT0118037 | DRISSA SANOGO | SAN PEDRO FAYETTE DEDANS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 718000000 | 153321718 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150062120 | 48575443DB76C3B7 | SPD03_PCO30 |  | PCO Saturé | RAS | 24/04/2026::RAB00000000297369 DRISSA SANOGO JB DERRIÈRE FAYETTE 0717657728 SPD03/PCO30 50M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7704 | -6.6819 | 50 |  | SPD03
RAB0000000297342 | FT0142615 | GUILLAUME NYEMB | SAN P DRO-INCONNU - SPT04 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250000000000 | 2250100000000 | 2026-04-05 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150062121 | 48575443DB65FEB7 | SPT04-PCO22 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.77495 | -6.64551 | 200 | HUB04 | SPT04 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB0000000297202 | FT0142498 | KRA YAO JEAN HERODE | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | GRAND-BEREBY | GRAND-BEREBY | 748000000 | 748194823 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 |  |  |  |  | Sans PCO | RAS
RAB0000000297023 |  | DIALLO MARIATOU | SAN PEDRO SEWEKE 1 LA GARE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708619996 | 708619996 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT04_PCO021 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 14/04/2026::RAB0000000297023 DIALLO MARIATOU SAN PEDRO SEWEKE 1 LA GARE 0708619996 0708619996 Nomenclature PCO : SPT04/PCO21 300 M 00 POTEAU PCO SATURÉ |  | 4.7799 | -6.6463 |  | HUB04 | SPT04
RAB0000000297160 |  | TATTE DJIROH RODRIGUE | SAN PEDRO ZIMBABNWE MOSQUE ORANGE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 142506742 | 142506742 | 2026-04-08 | 2026-04-11 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT25_PCO020 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 15/04/2026::RAB000000000297160 TATTE DJIROH RODRIGUE SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE 0142506742 0142506742 PCO SATURÉ/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7648 | -6.6606 | 150 | HUB25 | SPT25
RAB0000000296932 |  | KANATE DAOUDA | SAN PEDRO J.B FAYETTE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 707000000 | 759655766 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150062156 | 48575443DB7F8FB7 | SPD03_PCO029 |  | Sans PCO | RAS | 15/04/2026::RAB00000000296932 KANATE DAOUDA 0707094518 0759655766 SAN PEDRO FAYETTE SPD03/PCO029 00 POTEAU 100M ÉTUDE OK |  | 4.77 | -6.6804 | 100 | HUB03 | SPD03
RAB0000000297139 |  | KONE TENIN EPOUSE KONE | SAN PEDRO BARDOT 18 LION'S CLUB | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 140000000 | 575342488 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150062145 | 48575443DB6F19B7 | SPD09_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 14/04/2026::RAB0000000297139 KONE TENIN EPOUSE KONE SAN PEDRO BARDOT 18 LION'S CLUB 0140059250 0575342488 SPD09/PCO11 01 Poteau 100m |  | 4.7689 | -6.6524 | 100 | HUB09 | SPD09 |  |  | 1
RAB0000000295882 |  | SAN-PEDRO Agence Entreprise OP000102333 FT0140894 AFRICA BUSINESS OPÉRATIONAL GROUP VISION | HORIZON TECH | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 778000000 | 778069296 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150062424 | 48575443DB7465B7 | SPT02_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 14/04/2026::RAB0000000295882 SAN-PEDRO Agence Entreprise OP000102333 FT0140894 AFRICA BUSINESS OPERATIONAL GROUP VISION 0778069296 SPT02/PCO009 250M 01poteau Étude ok |  | 4.7743 | -6.665 | 250 | HUB02 | SPT02 |  |  | 1
RAB0000000297410 |  | COULIBALY AMINATA | SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 545000000 | 503794307 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150062491 | 48575443DB6ED8B7 | SPD10_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 14/04/2026::RAB0000000297410 COULIBALY AMINATA SAN PEDRO BARDOT 18 SAN-PEDRO 0545128684 0503794307 SPD10/PCO006 80m 00 poteau |  | 4.7675 | -6.6496 | 80 | HUB10 | SPD10
RAB0000000297004 |  | NANA HERVE WENDEYAM | SAN PEDRO JB SOLEIL CARREFOUR GALO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 749000000 | 143796407 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062583 | 48575443DB6A1CB7 | SPD05-PCO25 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000297004 NANA HERVE WENDEYAM JB SOLEIL SPD05/PCO25 1 POTEAU 150M |  | 4.761 | -6.6761 | 150 | HUB05 | SPD05
RAB0000000297001 |  | NOUHO BAKAYOKO | SAN PEDRO BARDOT NOUVEAU QUARTIER A LA STATION SHELL | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 708000000 | 707634413 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150063578 | 485754431A66E9B4 | SPD20-PCO003 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000297001 NOUHO BAKAYOKO BARDOT DERRIERE LA STATION SPD20/PCO03 150M 2 POTEAUX |  | 4.7716 | 6.658 | 150 | HUB20 | SPD20
RAB0000000297409 |  | DIARRASSOUBA ADAMA | SAN PEDRO FAYETTE MOSQUE TOURE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 747000000 | 142131371 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062137 | 48575443DB8260B7 | SPD03_PCO17 |  | Sans PCO | RAS | 14/04/2026::RAB00000000297409 DIARRASSOUBA ADAMA 0747371139 0142131371 SAN PEDRO FAYETTE SPD03/PCO017 02 POTEAUX 250M ÉTUDE OK |  | 4.7657 | -6.6793 | 250 | HUB03 | SPD03 |  |  | 2
RAB0000000297342 |  | GUILLAUME NYEMB | SAN P DRO-INCONNU - SPT04 | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 104000000 | 103809610 | 2026-04-09 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062121 | 48575443DB65FEB7 | SPT04_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 16/04/2026::RAB00000000297342 GUILLAUME NYEMB SAN PEDRO SEWEKE 1 0103809610 SPT04/PCO22 200m 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7749 | -6.6455 | 200 | HUB04 | SPT04
RAB0000000295887 |  | SOCIETE IVOIRIENNE D'EXPLOITATION DE PRODUITS AGRICOLES / SIEPA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 748000000 | 747566975 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062129 | 48575443DB658FB7 | SPS04_PCO102 |  | Sans PCO | RAS | 14/04/2026::RAB0000000295887 Agence Entreprise OP000102341 FT0140901 SOCIETE IVOIRIENNE D'EXPLOITATION DE PRODUITS AGRICOLES / SIEPA 0747566975 SPS04/PCO102 350M 03POTEAU |  | 4.7848 | -6.6473 | 350 | HUB04 | SPS04 |  |  | 3
RAB0000000297015 |  | HAIDARA ZOLOU YOANNE | SAN PEDRO FEU DE COLAS | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 555000000 | 700824463 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062359 | 48575443DB67C1B7 | SPD06_PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 18/04/2026::RAB0000000297015 HAIDARA ZOLOU YOANNE SAN PEDRO FEU DE COLAS 0555379554 0700824463 SPD06/PCO28 150M 01POTEAU ETUDE OK |  | 4.7765 | -6.6667 | 150 | HUB06 | SPD06 |  |  | 1
RAB0000000297161 |  | LAH AMAYE | SAN PEDRO GRAND MARCHE MOSQUE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 506000000 | 717957997 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 21501000000 | 48575443DB6493B7 | SPT05_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 18/04/2026::RAB0000000297161 LAH AMAYE GRAND MARCHÉ 0717957997 SPT05/PCO25 200m 00 poteau Étude ok |  | 4.7749 | -6.6545 | 200 | HUB05 | SPT05
RAB0000000214226 |  | TRAORE ABOUBACAR | CÔTE WAGABIA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 504000000 | 504197268 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062084 | 48575443DB6EACB7 | SPT05_PCO24 |  | Sans PCO | RAS | 18/04/2026::RAB0000000215063 TRAORE ABOUBACAR CÔTE WAGABIA 0504197268 SPT05/PCO24 300m 00 poteau Étude ok |  | 4.7755 | -6.6587 | 300 | HUB05 | SPT05
RAB0000000297217 |  | BAMBA LOUIS | SAN PEDRO CMA BOULANGERIE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 709000000 | 545579512 | 2026-04-09 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062462 | 48575443DB7219B7 | ‎SPD06_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | 11/04/2026::RAB00000000297217 BAMBA LOUIS ZIMBABWE CMA BOULANGERIE 0708726142 0545579512 SPD06/PCO19 00 poteau 250m Étude ok |  | 4.7722 | -6.6794 | 250 | HUB06 | ‎SPD06
RAB0000000296929 |  | DABELY YALLET RACHELLE | SAN PEDRO ANTENNE DE LA MOSQUEE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 172000000 | 506883792 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062088 | 48575443DB6409B7 | SP01_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | 20/04/2026::SAN PEDRO SAN PEDRO RAB0000000296929 DABELY YALLET RACHELLE SAN PEDRO ANTENNE DE LA MOSQUEE 0172272528 0506883792 SP01/PCO32 250M |  | 4.7661 | -6.6616 | 250 | HUB01 | SP01
RAB0000000297805 | FT0142934 | KASSIM ZALAIDI ' | SAN PEDRO AHOUSSADOUGOU | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 170061445 | 779948205 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150063033 | 485754430D2092B8 | SPS02_PCO81 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7846 | -6.6533 | 100 | HUB02 | SPS02 |  |  | 0 |  |  | YEBOUE
RAB0000000297805 | FT0142934 | KASSIM ZALAIDI ' | SAN PEDRO AHOUSSADOUGOU | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 170061445 | 779948205 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150063033 | 485754430D2092B8 | SPS02_PCO81 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7846 | -6.6533 | 100 | HUB02 | SPS02 |  |  | 0 |  |  | YEBOUE
RAB0000000295249 | FT0140060 | KOUTOUAN DANHO BI FLEUR GEORGETTE | SAN PEDRO JB VERS CARREFOUR GALO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 747034654 | 151972858 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150063034 | 485754430D20C0B8 | SPD03_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | 02/05/2026::RAB0000000295249 KOUTOUAN DANHO BI FLEUR 0759232094 0708659052 FAYETTE DISTANCE PCO/PTO 200m SPD03/PCO19 00 POTEAU ÉTUDE ok |  | 4.76546 | -6.67777 | 200 | HUB03 | SPD03 |  |  |  |  | KAHLYS
RAB0000000297724 | FT0142940 | DIOMANDE BOURAHIMA | SAN PEDRO CAMPS POMPIER JUSTE DERRIERE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 505657955 | 778284287 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150062409 | 48575443DB79BDB7 | SPD14_PCO10 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000297724 DIOMANDE BOURAHIMA SAN PEDRO CAMPS POMPIER JUSTE DERRIERE 0505657955 0778284287 Nomenclature PCO : SPD14/PCO10 350 M 01 POTEAU Étude ok
RAB0000000297737 | FT0048599 | OUEDRAOGO MOUMOUNI | SAN PEDRO VICTOR BALLET | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 153164624 | 142319946 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150067353 | 48575443DB6E84B7 | SPS03_PCO23 |  | Sans PCO | RAS | 30/04/2026 RAB0000000297737 OUEDRAOGO MOUMOUNI 0153164624 VICTOR BALLET DISTANCE PCO/PTO 200M Nomenclature PCO SPS03/PCO23 02 POTEAU |  | 4.78197 | -6.65542 | 150 | HUB03 | SPS03 |  |  | 2
RAB0000000297782 | FT0099852 | KONE ALIMAN | SAN PEDRO CA TRANS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 769355645 | 564130428 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | Bloqué | ITC |  |  |  | ‎ |  | A définir |  |  | SPT05_PCO08 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | pco saturé besoin de dessat |  | 4.7767 | -6.647627 |  | HUB05 | SPT05
RAB0000000297786 | FT0142931 | KOFFI NOELLE MARIE | SAN PEDRO SAPEUR POMPIER EN FACE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 556005886 | 797718900 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD01_PCO27 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture PCO | RAB0000000297786 KOFFI NOELLE MARIE SAN PEDRO SAPEUR POMPIER 0556005886 0797718900 SPD01/PCO27 PCO SATURÉ ÉTUDE OK@ |  | 4.766934 | -6.686034 |  | HUB01 | SPD01
RAB0000000297680 | FT0142982 | COOVI YAO FRANCIS | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 151 666 868,00 | 709 399 885,00 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-29 | 2150067266 | 48575443DB6F7AB7 | SPT01_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 28/05/2026::SAN-PEDRO ‎RAB0000000297680 ‎- NOM DU CLIENT ::: COOVI YAO FRANCIS ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::0709399885/0151666868 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT01 ‎ ‎- PCO:::021; D02 ‎- BRIN OCCUPE::012 ‎BRIN DU CLIENT :::013 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::04 ‎- LONG DE CÂBLE : 350m ‎- NBR PBEX: 08 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT01/PCO021 ‎ |  | 4.77379 | -6.66509 | 350 | HUB01 | SPT01 | [5 empty] | IBRAHIM
RAB0000000297781 | FT0143034 | OGBUTURUGO IKECHUKWU CHRISTOPHER | SAN PEDRO SEWEKE 01 VERS QUARTIER KROUMEN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 747964733 | 555876744 | 2026-04-12 | 2026-04-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | RAS
RAB0000000297843 | FT0143040 | SHIVNANI SATISH KANAYALAL | SAN-PEDRO à la plage non loin de la mairie | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | ########## | 566246596 | 2026-04-12 | 2026-04-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | RAS
RAB00000000297843 |  | SHIVNANI SATISH KANAYALAL | BALMER EN FACE DE LA GRANDE MAIRIE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 799000000 | 566246596 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150062108 | 48575443DB7BABB7 | SPB02_PCO14 |  | Sans PCO | RAS | 25/04/2026::RAB00000000297843 SHIVNANI SATISH KANAYALAL BALMER EN FACE DE LA GRANDE MAIRIE 0799399319 0566246596 SPB02/PCO14 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7358 | -6.6218 | 100 |  | SPB02 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB0000000286416 |  | CISSÉ MAMAN | DIGBOUE DERRIÈRE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 707000000 | 707337665 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150067086 | 48575443DB6750B7 | SPD13_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 27/04/2026::RAB0000000286416 CISSÉ MAMAN DIGBOUE DERRIÈRE CAMP POMPIER 0707337665 SPD13/PCO05 450m 00 poteau Étude ok |  | 4.758 | -6.6836 | 450 |  | SPD13 | [5 empty] | KAHLYS
RAB0000000298099 | FT0143510 | TOURE HALAMY | SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 716011249 | 707293457 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150067365 | 48575443DB67F5B7 | SPS03_PCO113 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.78607 | -6.65813 |  | HUB03 | SPS03 |  |  | 2 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000297866 |  | BOA AYEKI MARIE PASCALE | SAN PEDRO LAC PAVE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708773398 | 151438593 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPC06_PCO01 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 15/04/2026::RAB0000000297866 BOA AYEKI MARIE PASCALE SAN PEDRO LAC PAVE 0708773398 0151438593 Nomenclature PCO: SPC07/PCO02 250 M PCO SATURE ETUDE OK/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7445 | -6.6451 | 100 | HUB06 | SPC06
RAB0000000297729 |  | SEKOU KONE | SAN PEDRO DERRIERE LE LYCEE MODERNE JB | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709103077 | 505042951 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD21_PCO031 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | 16/04/2026::RAB00000000292344 DJOUAN SOHOU OLIVIER SAN PEDRO TERRE ROUGE STATION SHELL 0101946532 SPD21/PCO31 ZONE EN COURS DE DÉPLOIEMENT |  | 4.7721 | -6.6585 |  | HUB21 | SPD21
RAB0000000298103 | FT0143496 | GNAZE ZOKOU ARTHUR | SAN PEDRO SCIERIE 6 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 778528238 | 545828757 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | RAB 0000000298103 GNAZE ZOKOU ARTHUR 0778528238 0545828757 SAN-PEDRO SCIERIE 06 Nomenclature PCO SPD19/PCO30
RAB0000000298097 | FT0141962 | TCHAKPO KAMAROUDINE | SAN PEDRO ZIMBABWE PREND MON GBO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 141259284 | 566180179 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT08_PCO006 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 19/05/2026::SAN-PEDRO RAB0000000298097 - NOM DU CLIENT ::: TCHAKPO KAMAROUDINE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::0141259284 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPT08 - PCO:::PCO006; D - BRIN OCCUPE:: BRIN DU CLIENT ::: - BRIN RESTANT AU PCO:: - LONG DE CÂBLE : - NBR PBEX: - NBRE DE PM EX:: - NBRE DE NEW PM 7 m :: - NBRE DE NEW PM 8 m::: - COMMENTAIRE :: LE SPT01/PCO032 ETANT LE PCO LE PLUS PROCHE EST SATURE,IL FAUT LE DESATURER AVEC LE SPT08/PCO006 POUR UNE PRISE EN CHARGE DU CLIENT. |  | 4.770018 | -6.665932
RAB0000000297925 |  | MEITE SALIMATA | SAN PEDRO TERRE ROUGE COLLEGE ISMAR | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 504393922 | 778364377 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT01_PCO20 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 18/04/2026::RAB00000000296701 MEITE SALIMATA SAN PEDRO CARREFOUR PETIT MARCHE 0758321671 0778364377 SPZ04/PCO03 100m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7724 | -6.6649 | 100 | HUB04 | SPT01
RAB0000000297857 |  | BLEOU TANOH JEAN NICAISE | SAN PEDRO DIGBEU MADI EXCELLENCE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 709000000 | 555002809 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062132 | 48575443DB61E9B7 | SPD15_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | 16/04/2026::RAB0000000297857 BLEOU TANOH JEAN NICAISE 0709208887 DIGBOUE SPD15/PCO16 150m 01 poteau ÉTUDE OK |  | 4.7605 | -6.6912 | 150 | HUB15 | SPD15 |  |  | 1
RAB0000000297900 |  | KANOUTE HAMIDOU SIBIRI | SAN PEDRO TERRE ROUGE ANTENNE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 104000000 | 596307196 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062140 | 48575443DB6F0EB7 | SPD07_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 16/04/2026::RAB0000000297900 KANOUTE HAMIDOU SIBIRI SAN PEDRO TERRE ROUGE ANTENNE 0103959588 0596307196 SPD07/PCO05 350m Étude ok |  | 4.7698 | -6.6586 | 350 | HUB07 | SPD07
RAB0000000297958 |  | TRAORE ISSOUF | SAN PEDRO BARDOT GESCO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 141000000 | 504780941 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062125 | 48575443DB7EBDB7 | SPD20_PCO09 |  | Sans PCO | RAS | 16/04/2026::RAB0000000297958 TRAORÉ ISSOUF GESCO 0748893041 SPD20/PCO09 300M 00 POTEAU ETUDE O |  | 4.7739 | -665634 | 300 | HUB20 | SPD20
RAB0000000297884 |  | DOSSO SOULEYMANE | SAN PEDRO BARDOT PETITE MARIE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 151000000 | 102332455 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062141 | 48575443DB7BB8B7 | SPD10_PCO026 |  | Sans PCO | RAS | 16/04/2026::RAB0000000297884 DOSSO SOULEYMANE SAN PEDRO': BARDOT PETITE MAIRIE 0102332455 0151096667 Nomenclature PCO : SPD10/PCO26 100 M 01 POTEAU ETUDE OK |  | -4.7707 | -6.6505 | 100 | HUB10 | SPD10 |  |  | 1
RAB0000000297918 |  | KONE LASSINANT | SAN PEDRO BARDOT 18 CALAO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 506000000 | 757878756 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062360 | 48575443DB6D54B7 | SPD07_PCO16 |  | Sans PCO | RAS | 17/04/2026::RAB0000000297918 KONE LASSINANT SAN PEDRO BARDOT CALAO 0505558454 SPD07/PCO16 350M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7642 | -6.656 | 350 | HUB07 | SPD07
RAB0000000298101 |  | DIARRA TIENNE | SAN PEDRO DERRIERE STATION SHELL | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 707000000 | 586560066 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062128 | 48575443DB8444B7 | SPS03_PCO030 |  | Sans PCO | RAS | 16/04/2026::RAB0000000298101 DIARRA TIENNE SAN PEDRO DERRIERE STATION SHELL SAN PEDRO SAN PEDRO 0706732343 0586560066 Nomenclature PCO SPS03/PCO113 150 m 02 poteaux Étude ok |  | 4.7859 | -6.6558 | 350 | HUB03 | SPS03 |  |  | 2
RAB0000000297957 |  | SOUMAHORO DAOUDA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PREND MON GBO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 706000000 | 544147572 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062358 | 48575443DB7709B7 | ‎SPT01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 17/04/2026::RAB0000000297957 SOUMAHORO DAOUDA SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PREND MON GBO 705729767 544147572 SPT01/PCO07 250M 01 POTEAU Étude ok |  |  |  | 250 | HUB01 | ‎SPT01 |  |  | 1
RAB0000000295886 |  | DMD SOCIÉTÉ | SAN PEDRO LA ZONE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 709000000 | 709252545 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062353 | 48575443DB6291B7 | SPC05_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 18/04/2026::RAB0000000295886 DMD SOCIÉTÉ SAN PEDRO LA ZONE 0709252545 Nomenclature PCO SPC05/PCO05 150M 00POTEAU Étude ok |  | 4.7544 | -6.6425 | 150 | HUB05 | SPC05
RAB0000000297850 |  | KOMENAN ALEXANDRE | SAN PEDRO DAFCI | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 154000000 | 584375099 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062345 | 48575443DB6EDDB7 | SPD01_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | 18/04/2026::RAB0000000297850 KOMENAN ALEXANDRE SAN PEDRO DAFCI 0153811623 0584375099 Nomenclature PCO SPD01/PCO13 150M 02 POTEAU À IMPLANTÉ ÉTUDE OK |  | 4.7657 | -6.6814 | 150 | HUB01 | SPD01
RAB0000000298345 |  | LOUP JÉRÉMIE GEORGES YVAN | SOGB | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 769000000 | 769451233 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150061998 | 48575443DB6A94B7 | SGB03_PCO064 |  | Sans PCO | RAS | 24/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KOFFI GERMAIN KOUMOIN RAB0000000298281 Contact clients : PCO SGB03 PCO064 DISTANCE 150M SN: 485754431A61BAB4 ND:2150057263 ÉTUDE Ok |  |  |  | 150 |  | SGB05
RAB0000000297950 |  | SORO DRISSA | SAN PEDRO GRAND BEREREBY SOGB GARE CATRANS | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 503000000 | 170354851 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 21500000000 | 48575443D74B0B7 | SGB01_PCO049 |  | Sans PCO | RAS | 24/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:SORO DRISSA Contact clients :0170354851 PCO SGB01 PCO049 DISTANCE 100M SN: 48575443DB74B0B7 ND: 2150061985 ÉTUDE Ok |  |  |  | 150 |  | SGB01
RAB0000000284536 | FT0128153 | KEKE SEVERIN | SAN PEDRO SEWEKE 4 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707096024 | 564635381 | 2026-01-09 | 2026-04-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | RAS
RAB0000000298038 |  | BOHOULET JEAN FERRANT GN GN N | SAN P DRO-INCONNU - SPL07 | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 103000000 | 103070014 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062134 | 48575443DB7161B7 | SPC08_PCO09 |  | Sans PCO | RAS | 16/04/2026::RAB0000000298038 BOHOULET JEAN FERRANT SAN PEDRO :LAC HÔTEL GRÂCE 0103070014 Nomenclature PCO SPC08/PCO09 200 m 02 poteaux Étude ok |  | 4.7387 | -6.6474 | 200 | HUB08 | SPC08 |  |  | 2
RAB0000000294807 | FT0100062 | SYLLA MOHAMED | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 768000000 | 767676103 | 2026-03-24 | 2026-04-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Client déjà installé | 06/05/2026RAB0000000294807 FT0100062 SYLLA MOHAMED SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE 0767676103 CLIENT DEJA INSTALLÉ
RAB0000000298179 | FT0143511 | GBAGBO ANGE MARLEINE | SAN PEDRO DAFCI EN FACE DE SAPEUR POMPIER | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 151638389 | 757703884 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD01_PCO11 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture PCO | RAB0000000298179 GBAGBO ANGE MARLEINE SAN PEDRO DAFCI EN FACE DE SAPEUR POMPIER SAN-PEDRO SAN-PEDRO 0151638389 0757703884 Nomenclature PCO : SPD01/PCO11 100 M 00 POTEAU PCO SATURÉ ETUDE OK |  | 4.763721 | -6.684987 | 100 | HUB01 | SPD01
RAB0000000298125 |  | BREDE BOUKA BERNADETTE | SAN PEDRO SCIERIE 6 NON LOIN DE CORIS BANK | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 748 451 398,00 | 173 110 408,00 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-14 | 2150067048 | 48575443DB84A4B7 | SPT02_PCO26 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 18/04/2026::RAB0000000298125/14/05/2026:: BREDE BOUKA BERNADETTE SAN PEDRO SCIERIE 6 NON LOIN DE CORIS BANK SAN-PEDRO SAN-PEDRO 0748451398 0173110408 Nomenclature PCO : SPT19/PCO05 100 M 00 POTEAU ZONE EN COUR DE DÉPLOIEMENT ETUDE OK |  | 4.7785 | -6.6629 | 350 | HUB02 | SPT02 | [5 empty] | CHRISTIAN ITC
RAB0000000298122 |  | KOUAKOU N GUESSAN | SAN P DRO-INCONNU - SPC08 | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 2250000000000 | 2250200000000 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062082 | 48575443DB7CD7B7 | SPC08_PCO09 |  | Sans PCO | RAS | 18/04/2026::RAB0000000298122 KOUAKOU N GUESSAN SAN 0161103061 0161103061 NOMENCLATURE PCO : SPC08/PCO09 150 M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7383 | -6.6485 | 150 | HUB08 | SPC08
RAB0000000298176 |  | KIPRE GNOLEBA CEDRIC | SAN PEDRO SEWEKE 1 AU PARKING | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 587000000 | 564905744 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062094 | 48575443DB7056B7 | SPT04_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 18/04/2026::RAB0000000298176 KIPRE GNOLEBA SEWEKE 0564905744 SPT04/PCO22 100m 00 poteau Étude ok |  | 4.775 | -6.6454 | 100 | HUB04 | SPT04
RAB0000000298121 |  | SHAW WILLIAM | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT04 | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 748000000 | 747781688 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062089 | 48575443DB6B34B7 | SPC10_PCO23 |  | Sans PCO | RAS | 18/04/2026::RAB0000000298121 SHAW WILLIAM SAN PEDRO-SAN SEWEKE 5 NON LOIN DE L'ECOLE GBAO 0747781688 0747781688 NOMENCLATURE PCO: SPC10/PCO23 250 M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7608 | -6.6596 | 350 | HUB10 | SPC10
RAB0000000298129 |  | BAMBA BRAHIMA | SAN PEDRO COLLEGE FAYETTE MOSQUE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 555000000 | 757881464 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062100 | 48575443DB6393B7 | SPD03_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | 18/04/2026::RAB00000000298129 BAMBA BRAHIMA JB DERRIÈRE FAYETTE 0554842090 0757881464 SPD03/PCO19 250M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7638 | -6.6767 | 250 | HUB03 | SPD03
RAB0000000298205 |  | OUEHI KOUYA LOUIS -ARS | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MTN DEDANS | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 557000000 | 789928272 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062090 | 48575443DB7563B7 | ‎SPT01_PCO11 |  | Hors zone | RAS | 18/04/2026::RAB0000000298205 OUEHI KOUYA LOUIS SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MTN DEDANS 0556788534 0789928272 Nomenclature PCO SPT01/PCO11 200m 03POTEAU À IMPLANTÉ ÉTUDE OK |  | 4.7663 | -6.6688 | 200 | HUB01 | ‎SPT01 |  |  | 3
RAB0000000298218 | FT0111281 | KONE MOUSSA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 575000000 | 503970369 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150063035 | 485754430D2532B8 | SPD03_PCO19 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.75640 | 6.66564 | 100 | HUB03 | SPD03 |  |  | 0 |  |  | KAHLYS
RAB0000000294644 | FT0139283 | SAWADOGO MICAELLE | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 46100 | 546599214 | 503348217 | 2026-04-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | RAS
RAB0000000298276 |  | LOU TANAN CHRISTELLE TA | SAN-INCONNU - SPT04 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 151725421 | 151725421 | 2026-04-18 | 2026-04-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150067075 | 48575443DB6D69B7 | SPT04_PCO22 |  | PCO Saturé | RAS | 21/04/2026::RAB0000000298276 LOU TANAN CHRISTELLE TA 0151725421 SAN PEDRO BARDOT Nomenclature PCO SPT04/PCO07 PCO SATURÉ ÉTUDE |  | 4.7767 | -6.6452 | 350 | HUB04 | SPT04 | [5 empty] | YEBOUE
RAB0000000297726 |  | TUO KOLOTIOLOHAFOLO | ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 703534517 | 703534517 | 2026-04-19 | 2026-04-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 |  |  | ‎SPD14_PCO02 |  | Sans PCO | RAS | 29/04/2026::RAB0000000297726 ‎ TUO KOLOTIOLOHAFOLO ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ‎ 0703534517 ‎ ‎SPD14/PCO02 ‎ ‎350m 02 poteau Étude ok |  | 4.7541 | -6.682 | 350 | HUB14 | SPD14 |  |  | 2 |  |  | KAHLYS
RAB0000000296840 |  | BROU YAH RACHELLE | BARDOT PHARMACIE 2000 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | ‎0747327431 | ‎0747327431 | 2026-04-19 | 2026-04-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 |  |  | ‎SPT03_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 29/04/2026::RAB0000000296840 BROU YAH RACHELLE 0505292804 0747327431 BARDOT PHARMACIE 2000 DISTANCE PCO/PTO 300M Nomenclature PCO SPT03/PCO002 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7771 | -6.6523 | 300 | HUB03 | ‎SPT03
RAB1179959197 |  | MAHE LAURINCE PATRICIA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 07 58 31 81 87 | 151725421 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT04_PCO25 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 25/04/2026::RAB1179959197 MAHE LAURINCE PATRICIA SAN-PEDRO SAN PEDRO SAN PEDRO 07 58 31 81 87 0151725421 SPT04/PCO25 PCO SATURÉ |  | 4.7763 | -6.6454 |  |  | SPT04
RAB0000000298281 | FT0143667 | KOUMOIN KOFFI GERMAIN | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN-PEDRO | SOGB | 152748766 | 152748766 | 2026-03-11 | 2026-04-21 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | Client déjà installé et 'a qu'une seul ligne
RAB0000000298266 |  | MAMI JULES IVANN | SAN PEDRO-SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE - SPT03 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 544 464 927,00 | 544 464 927,00 | 2026-04-19 | 2026-04-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-14 | 2150067271 | 48575443DB672EB7 | SPD10_PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 21/04/2026::RAB 0000000298266/13/05/2026::CORRECTION D'ÉTUDE RAB 0000000298266 MAMI JULES IVANN SAN PEDRO BARDOT 0544464927 Nomenclature PCO SPD10/PCO031 350M 01POTEAU ETUDE OK MAMI JULES IVANN SAN PEDRO BARDOT 0544464927 Nomenclature PCO SPT05/PCO027 PCO SATURÉ ÉTUDE/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7725 | -6.6509 | 250 | HUB10 | SPT10 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB9965328665 |  | SIE ABOUBAKAR | SAN-PEDRO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 07 09 14 60 44 | 757974849 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150062130 | 48575443DB676BB7 | SPD14_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 21/04/2026::RAB9965328665 SIE ABOUBACAR 0709146044 SAN PEDRO DIGBEU LYCEE Nomenclature PCO SPD14/PCO002 Distance pco/pto 100m SN:48575443DB676BB7 ND:2150062130 ÉTUDE OK |  | 4.7528 | -6.6685 | 100 | HUB14 | SPD14
RAB5471949983 |  | GANAME MOHAMED AFSAL | SAN-PEDRO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 05 85 40 62 62 |  | 2026-04-20 | 2026-04-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150062363 | 48575443DB77CBB7 | SPD14-PCO010 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.75783 | -6.68221 | 300 | HUB14 | SPD14
RAB4523280120 |  | ADAMA DAOUDA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 07 89 80 50 77 | 07 89 80 50 77 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150062104 | 48575443DB6A0BB7 | SPD03_PCO24 |  | Sans PCO | RAS | 24/04/2026::RAB4523280120 ADAMA DAOUDA 0505478921 JB FAYETTE SPD03 / PCO24 250m 03 poteaux Étude ok |  | 4.7629 | -6.675 | 250 |  | SPD03 |  |  | 3 |  |  | KAHLYS
RAB5920487728 |  | KOUDOUGNON WAYORO JONAS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 07 58 86 66 35 | 07 58 86 66 35 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150062116 | 48575443DB6889B7 |  |  | Sans PCO | RAS
RAB9680553127 |  | AHOUE KONAN HENRI | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 07 08 36 26 97 | 07 08 36 26 97 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150062119 | 48575443DB8046B7 | ‎SPD15_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | 25/04/2026::RAB9680553127 AHOUE KONAN HENRI SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE LA PHARMACIE COSMOS 0759801461 SPD15/PCO006 400M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7581 | -6.6885 | 400 |  | ‎SPD15 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB3814068620 | FT1776357759222 | CHRISTIAN ITC | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 07 48 15 34 17 | 07 48 15 34 17 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150062411 | 48575443DB763BB7 | ‎SPD01_PCO21 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7692 | -6.6839 | 150 | HUB015 | SPD021 |  |  | 0 |  |  | KAHLYS
RAB3814068620 | FT1776357759222 | GUEDE KOUYA JUNIOR | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 07 48 15 34 17 | 07 48 15 34 17 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150062411 | 48575443DB763BB7 | ‎SPD01_PCO21 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7692 | -6.6839 | 150 | HUB015 | SPD021 |  |  | 0 |  |  | KAHLYS
RAB3098775977 | FT1776358652151 | TETI ULRICH DESIRE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 07 20 36 13 26 | 07 20 36 13 26 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150062459 | 48575443DB8486B7 | ‎SPT01_PCO002 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.771378 | -6.668872 | 250 | HUB01 | SPT01 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB4078688908 |  | DODEME MACADO PATRICK | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 07 47 82 99 49 | 07 47 82 99 49 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 25/04/2026::RAB4078688908 DODEME MACADO PATRICK SAN-PEDRO SAN PEDRO SAN PEDRO SERIE 6 22507 47 82 99 49 22507 47 82 99 49 ZONE EN COUR DE DÉPLOIEMENT |  | 4.7808 | -6.6619
RAB6349741931 |  | SAMASSY ABOUBACAR | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 07 09 54 34 77 | 07 09 54 34 77 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON |  |  | 4.7772 | -6.6523
RAB5439158695 | FT1776356866295 | DJIGAL MAMADOU | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 07 49 85 07 79 | 07 49 85 07 79 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-12 | 2150067039 | 48575443DB7989B7 | SPZ13_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 12/05/2026::RAB5439158695 DJIGAL MAMADOU 0749950779 0757949203 ZIMBABWE DERRIÈRE LE COLLÈGE KATIENE DISTANCE PCO/PTO 300M Nomenclature PCO SPZ13/PCO010 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.76082 | -6.66262O | 300 | HUB13 | SPZ13 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB4053867695 | FT2957949927 | KONE BRAHIMA | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 01 02 25 11 48 | 01 02 25 11 48 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | RAS
RAB4057654619 | FT7413287677 | KOUAKOU N'DRI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 07 07 70 99 48 | 07 07 70 99 48 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | RAS
RAB6616247684 |  | SOUMAHORO MAHAMBA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 22501 70 87 16 91 | 22501 70 87 16 91 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150061996 | 48575443DB76CFB7 | SPZ13_PCO27 |  | Sans PCO | RAS | 22/04/2026::RAB6616247684 SOUMAHORO MAHAMBA SAN PEDRO ZIMBABWE 0170871691 Nomenclature PCO SPZ13/PCO27 150M 01POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7616 | -6.664 | 150 |  | SPZ13 |  |  | 1
RAB4470493430 |  | TCHIMOU N'GBESSO ELLA LEATTICIA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 22507 08 76 75 41 | 22507 08 76 75 41 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150061986 | 48575443DB613FB7 | SPT02_PCO030 |  | Sans PCO | RAS | 22/04/2026::RAB4470493430 TCHIMOU N'GBESSO ELLA LEATITIA 0708767541 SAN PEDRO MARCHE STATION SHELL DISTANCE PCO/PTO 350M Nomenclature PCO SPT02/PCO30 |  | 4.7774 | -6.6604 | 350 |  | SPT02
RAB3415504028 |  | TIA STEPHANE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 22507 69 94 47 92 | 22507 69 94 47 92 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150061983 | 48575443DB698DB7 | SPD15_PCO032 |  | Sans PCO | RAS | 22/04/2026::RAB3415504028 TIA STÉPHANE TIMOR 0769944792 SPD15/PCO32 250m 00 poteau Étude ok |  | 4.7609 | -6.6872 | 250 |  | SPD15
RAB7629311066 |  | CISSE CHEICKNE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 22501 52 84 59 93 | 22501 52 84 59 93 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150061988 | 48575443DB6439B7 | SPS02_PCO041 |  | Sans PCO | RAS | 22/04/2026::RAB7629311066 FT2967673381 CISSE CHEICKNE SAN PEDRO SAN-PEDRO SAN-PEDRO 01 52 84 59 93 01 52 84 59 93 Nomenclature PCO SPS02/PCO041 100M |  | 4.7851 | -6.5232 | 100 |  | SPS02 |  |  | 1
RAB4610623995 |  | KONE DAOUDA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 22505 05 47 89 21 | 22505 05 47 89 21 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150061982 | 48575443DB83B2B7 | SPD15_PCO032 |  | Sans PCO | RAS | 22/04/2026::RAB4610623995 KONE DAOUDA TIMOR 0505478921 SPD15/PCO32 250m 00 poteau Étude ok |  | 4.7609 | -6.7609 | 250 |  | SPD15
RAB6323738851 |  | COULIBALY ADJARATOU | SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 22507 59 80 14 61 | 22507 59 80 14 61 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150061990 | 48575443DB7E49B7 | SPD15_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 22/04/2026::RAB6323738851 COULIBALY ADJARATOU SAN PEDRO DIGBEU CARREFOUR 0759801461 SPD15/PCO008 150M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7611 | -6.6934 | 150 |  | SPD15
RAB5589549680 |  | PODE GUEHAMOND HUGUES | SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 22501 03 59 92 15 | 22501 03 59 92 15 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150061995 | 48575443DB64FBB7 | SPD09_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 22/04/2026::RAB55895449680 PODE GUEHAMOND HUGUES 0103599215 SAN PEDRO BARDOT Nomenclature PCO SPD09/PCO010 Distance pco/pto 150m SN:48575443DB64FBB7 ND:2150061995 ÉTUDE OK |  | 4.77 | -6.6538 | 150 |  | SPD09
RAB3928155839 |  | OULAI MICHEL | SAN PEDRO JULES FERRY VERS KA FERME | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 104000000 | 103762876 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150062102 | 48575443DB6AD5B7 | SPL13_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 23/04/2026::RAB3928155839 OULAI MICHEL SAN PEDRO JULES FERRY VERS KA FERME 0103762876 SPL13/PCO010 350M 00 POTEAUX ÉTUDE OK |  | 4.7437 | -6.6573 | 350 |  | SPL13
RAB8564588570 |  | FOFANA HAMED | SAN PEDRO JULES FERRY BOUTIQUE HAIDARA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 554000000 | 554225201 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150062081 | 48575443DB7CDDB7 | SPL12_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 23/04/2026::RAB8564588570 FOFANA HAMED SAN PEDRO JULES FERRY BOUTIQUE HAIDARA 0554225201 SPL12/PCO017 100M 00 POTEAUX ÉTUDE OK |  | 4.7431 | -6.6525 | 100 |  | SPL12
RAB4476926055 |  | DOUMBIA ISSA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 22507 08 98 61 07 | 22507 08 98 61 07 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150062380 | 48575443DB6A68B7 | ‎SPT01_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | 23/04/2026::RAB4476926055 FT7715401887 DOUMBIA ISSA SAN PEDRO SAN-PEDRO SAN-PEDRO 07 08 98 61 07 07 08 98 61 07 Nomenclature PCO SPT01/PCO32 250M 00POTEAU ÉTUDE OK |  |  |  | 250 |  | ‎SPT01
RAB0000000297357 |  | KEITA NABINTOU | SAN-PEDRO MARCHE FADIGA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 708000000 | 759555215 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150062113 | 48575443DB7289B7 | SPT05_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 23//04/2026::RAB0000000297357 KEITA NABINTOU 0759555215 0707511093 SAN-PEDRO MARCHE FADIGA SPT05/PCO25 300M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.775 | -6.6532 | 300 |  | SPT05
RAB2375031498 |  | ASSEU KHALIL TOURE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 22507 88 34 87 20 | 22507 88 34 87 20 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150062117 | 48575443DB6CDEB7 | SPS03_PCO20 |  | Sans PCO | RAS | 23/04/2026::RAB2375031498 ASSEU KHALIL TOURE SOTREF 0788286815 SPS03/PCO20 100M 01 POTEAU Étude ok |  |  |  | 100 |  | SPS03 |  |  | 1
RAB5269053355 |  | SOUHOU FOLO GEREMIE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 22505 85 64 77 74 | 22505 85 64 77 74 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150061989 | 48575443DB82F3B7 | SPT01_PCO07 |  | Sans PCO | RAS | 23/04/2025::RAB5269053355 SOUHOU FOLO GEREMIE ZIMBABWE 05 85647774 SPT01/PCO07 150M 00 POTEAU Étude ok |  |  |  | 150 |  | SPT01
RAB5065864413 |  | MAMBO DADIE FLORENT RODRIGUE | SAN-PEDRO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 22501 40 77 27 28 | 22501 40 77 27 28 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150062414 | 48575443DB7E8FB7 | SPL12_PC0 11 |  | Sans PCO | RAS | 24/04/2026::RAB5065864413 JULES FERRY TCHEWY 0707241779 SPL12/PC011 150 m Etude ok |  | 4.7459 | -6.6519 | 150 |  | SPL12 |  |  | 0 |  |  | ITC
RAB2682670338 |  | CAMARA MOUSSA | SAN-PEDRO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 22507 77 49 39 46 | 22507 77 49 39 46 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150062111 | 48575443DB6417B7 | ‎SPD13_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 24/04/2026::RAB2682670338 FT7750428339 CAMARA MOUSSA SAN PEDRO SAN-PEDRO SAN-PEDRO 07 77 49 39 46 07 77 49 39 46 Nomenclature PCO SPD13/PCO005 150M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7579 | -6.6814 | 150 |  | SPD13 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB4838909556 |  | TRAORE ALI | SAN-PEDRO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 22505 01 69 46 77 | 22505 01 69 46 77 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150062402 | 48575443DB74D0B7 | ‎SPT02_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | 25/04/2026::RAB 4838909556 TRAORE ALI SAN PEDRO TERRE ROUGE 0501 69 46 77 0501 69 46 77 Nomenclature PCO SPT02/PCO006 200M 01POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7713 | -6.6595 | 200 |  | ‎SPT02 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB7412897880 |  | 300 | SAN-PEDRO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 22507 89 13 05 45 | 22507 89 13 05 45 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150067083 | 48575443DB8034B7 | SPT05_PCO27 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4 | [9 empty] | KALYS
RAB9931646474 |  | SABO YACOU | SAN-PEDRO | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 22501 03 25 79 74 | 22501 03 25 79 74 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 |  |  |  |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 50
RAB7450205389 |  | COULIBALY LACINA | SAN PEDRO, | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 07 16 22 64 54 | 07 16 22 64 54 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150062404 | 48575443DB6C0BB7 | SPD09_PCO031 |  | Sans PCO | RAS | 28/04/2028::RAB 7450205389 COULIBALY LACINA SAN PEDRO SAFARI 07 16 22 64 54 07 16 22 64 54 Nomenclature PCO SPD09/PCO31 100M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7711 | -6.6521 | 100 |  | SPD09 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB1302056058 | FT4777912901 | OUATTARA GNELE ALIMATA | SAN PEDRO, SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 545971611 | 545971611 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150062413 | 48575443DB7284B7 | SPT04_PCO22 |  | Sans PCO | RAS | 28/04/2026::RAB1302056058 OUATTARA GNELE ALIMATA SAN PEDRO SEWEKE DISTANCE PCO/PTO 100M Nomenclature PCO SPT04/PCO22 00 POTEAU |  | 4.7747 | -6.6453 | 100 | HUB04 | SPT04 | [5 empty] | YEBOUE
RAB2197231092 | FT4382438141 | MINI EHOUMAN | SAN PEDRO, SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 704111668 | 704111668 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150062433 | 48575443DB7421B7 | SPD15_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | 28/04/2026::RAB2197231092 MINI EHOUMAN TIMOR 0704111668 SPD15/PCO32 250m 00 poteau Étude ok |  | 4.7609 | -6.6872 | 250 | HUB15 | SPD15 | [5 empty] | KAHLYS
RAB0000000294929 |  | ABBA ASSENOU JEANNOT | JULES FERRY | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150067077 | 48575443DB7464B7 |  |  | Sans PCO | RAS | 28/04/2026::RAB0000000294929 ABBA ASSENOU JEANNOT 0707626277 SAN PEDRO JULES FERRY AÉROPORT DISTANCE PCO/PTO 100M Nomenclature PCO SPL13/PCO019 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7482 | -6.655 | 100 | HUB13 | SPL13 | [5 empty] | IBRAHIM
RAB2905871677 | FT6282969981 | GOUIN BI LEO PAUL | SAN PEDRO, SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 748268989 | 748268989 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 21500062410 | 48575443DB7A82B7 | SPT02_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 29/04/2026::RAB2905871677 ‎ SAN-PEDRO TERRE ROUGE ‎GOUIN BI LEO PAUL ‎ Distance PCO/ PTO 350M ‎ ‎SPT02/PCO04 |  | 4.7697 | -6.6616 | 350 | HUB02 | SPT02 | [5 empty] | YEBOUE
RAB0000000296537 | FT0131080 | SIDIBE BRAHIMA | SAN PEDRO BARDOT PETITE MARIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 01 02 60 21 22 | 01 02 60 21 22 | 2026-04-03 | 2026-04-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150067071 | 48575443DB84B0B7 | SPD09_PCO27 |  | Sans PCO | RAS | 29/04/2026::RAB0000000296537 SIDIBE BRAHIMA 0102602122 BARDOT PETITE MAIRIE DISTANCE PCO/PTO 300M Nomenclature PCO SPD09/PCO27 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.772 | -6.6513 | 300 | HUB09 | SPD09 | [5 empty] | IBRAHIM
RAB0000000296720 | FT0141870 | KONE ABDOULAYE | SAN PEDRO BARDOT18 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 07 57 10 66 90 | 07 57 10 66 90 | 2026-04-03 | 2026-04-27 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD08_PCO15 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON |  |  | 4.7736 | -6.6522 |  | HUB08 | SPD08
RAB9005412334 | FT3517558969 | DIOMANDE MARIAM | SAN PEDRO, SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 502 310 795,00 | 502 310 795,00 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-30 | 2150061980 | 48575443DB6455B7 | ‎SPD03_PCO028 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 30/05/2026::SAN-PEDRO RAB9005412334 - NOM DU CLIENT ::: DIOMANDE MARIAM - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22505 02 31 07 95 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD03 - PCO:::028; D03 - BRIN OCCUPE::05 BRIN DU CLIENT :::06 - BRIN RESTANT AU PCO::03 - LONG DE CÂBLE : 100M - NBR PBEX: 00 - NBRE DE PM EX:: 02 - NBRE DE NEW PM 7M :: - NBRE DE NEW PM 8M::: - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD03/PCO028 |  | 4.77116 | 6.68053 | 100 | HUB03 | SPD03 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB0000000278053 |  | SAWADOGO SALIF | ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 102861827 | 102861827 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150062419 | 48575443DB77ADB7 | SPT02_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 29/04/2026::RAB0000000278053 ‎ SAWADOGO SALIF ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ‎ 0102861827 ‎ ‎SPT02/PCO30 ‎ 200m 00 poteau Étude ok |  | 4.7697 | -6.6616
RAB5638137463 | FT2888174900 | BARRY MAMADOU DJOUMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 575003938 | 575003938 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-04-30 | 2150063021 | 485754430D235BB8 | ‎SPZ03_PCO17 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7629 | -6.667 | 100 | HUB03 | SPZ03 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM
RAB1063462602 |  | OUATTARA KONIBA | ‎SAN PEDRO JULES FERRY | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 747446640 |  | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150067072 | 48575443DB7936B7 | SPL04_PCO011 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7394 | -6.6505 | 200 | HUB04 | SPL04 |  |  | 0 |  |  | YEBOUE
RAB1063462602 |  | OUATTARA KONIBA | ‎SAN PEDRO JULES FERRY | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 747446640 |  | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150067072 | 48575443DB7936B7 | SPL04_PCO011 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7394 | -6.6505 | 200 | HUB04 | SPL04 |  |  | 0 |  |  | YEBOUE
RAB5638137463 | FT2888174900 | BARRY MAMADOU DJOUMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 575003938 | 575003938 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-04-30 | 2150063021 | 485754430D235BB8 | ‎SPZ03_PCO17 |  | PCO Saturé | RAS |  |  | 4.7629 | -6.667 | 100 | HUB03 | SPZ03 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM
RAB0000000197121 |  | BERETE KALIFA | BARDOT LION'S CLUB | SAN-PEDRO | SOGB | ‎0748013244 | ‎0748013244 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Raccordé | [6 empty] | 2026-04-30 | 2150063026 | 485754430D2197B8 | ‎SPD09_PCO27 |  | PCO Saturé | RAS | 30/04/2026::RAB0000000197121 BERETE KALIFA 0748013244 0173056299 BARDOT LION'S CLUB DISTANCE PCO/PTO 200M Nomenclature PCO SPD09/PCO027 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7716 | -6.6514 | 200 | HUB09 | SPD09 | [5 empty] | IBRAHIM
RAB0000000284633 |  | TAKI KOUAME SERGE LANDRY | ‎SAN PEDRO DIGBE | SAN-PEDRO | SOGB | 701135547 | 701135547 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Raccordé | [6 empty] | 2026-04-30 | 2150063030 | 485754430D239DB8 | ‎SPD14_PCO02 |  | PCO Saturé | RAS | 30/04/2026::
RAB3789053325 | FT2370229228 | KONAN AYA CHANTAL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 790000000 | 790000000 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150063031 | 485754430D1F2AB8 | SPD05_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | 04/05/2026 RAB3789053325 KONAN AYA CHANTAL 0709819676 DIGBOUE SPD05/PCO19 00 POTEAU 200m ÉTUDE ok
RAB2082045699 | FT5945904067 | BAH TIZIE FRANCK STEPHANE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 710000000 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150062460 | 48575443DB808AB7 | SPD13_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 04/05/2026::RAB2082045699 FT5945904067 BAH TIZIE FRANCK STEPHANE Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO SAN-PEDRO 0709819676 00 POTEAU SPD13/PCO005 100m |  | 4.75804 | -6.68104 | 100 | HUB13 | SPD13 | [5 empty] | JACOB |  |  | OK
RAB3801584603 | FT2960548148 | KABORE PINDWENDE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 140000000 | 140000000 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Reprise étude non réalisée | Le client ne décroche pas
RAB1111481995 | FT8113478168 | KONAN KOUAKOU BERTRAND | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 140973568 | 140973568 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 04/05/2026RAB1111481995 KONAN KOUAKOU BERTRAND SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE COSMOS 0140973568 0140973568 Nomenclature PCO : *POSE DE PCO EN COUR* 200 M 01 POTEAU ZONE EN COUR DE DÉPLOIEMENT
RAB2403693078 | FT9609813602 | SANOGO ISSOUF | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 710000000 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT01_PCO15 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture PCO | 04/05/2026 RAB2403693078 ‎ SANOGO ISSOUF ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT ‎ 0712278314 ‎ ‎SPT01/PCO15 ‎ ‎PCO SATURÉ Étude ok |  | 4.76656 | -6.66417
RAB9889999641 | FT3133834169 | KONE SATA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707 187 460,00 | 707 187 460,00 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | RDV | ITC | [5 empty] | 19/06/0206 |  |  | SPD10_PCO08 |  | Sans PCO | Indisponible | rendez pris avec le client le 19 juin 2026 |  | 4.767497 | -6.65046 | 50 |  | HUB10 | SPD10
RAB8442929478 | FT3239908362 | OUEDRAOGO ISSO | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 0 | 0 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 04/05/2026::RAB8442929478 FT3239908362 OUEDRAOGO ISSO SAN PEDRO DIGBEU 0709460932 0709460932 ZONE EN COURS DE DÉPLOIEMENT |  | 4.75800 | -6.68995 | [11 empty] | hors zone
RAB4543654796 | FT6736095060 | KIENDREBEGO ARISTIDE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250000000000 | 2250800000000 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-05 |  |  |  |  | Sans PCO | RAS
RAB0000000294583 |  | SORO MOUSTAPHA | DIGBEU DERRIERE COSMOS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 506001362 |  | 2025-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150063029 | 485754430D1CA8B8 | SPD15_PCO007 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7579 | -6.6889 | 350 | HUB015 | SPD15 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM
RAB8428700743 |  | LABEDAN N'CLO WAUL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 758 741 060,00 | 758 741 060,00 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150067369 | 48575443DB6BC0B7 | SPC04_PCO14 |  | Sans PCO | RAS | 46147 |  | 4.74395 | -6.63222 | 300 | HUB04 | SPC04 |  |  | 0 |  |  | KAHLYS
RAB5682452621 | FT6302313297 | KIROUN DJIRO JULES | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 141839377 | 140000000 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A definir |  |  | SPD02_PCO32 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 12/05/2026::RAB5682452621 FT6302313297 KIROUN DJIRO JULES Ville: SAN PEDRO ¦ DIGBEU RÉSIDENTIEL DERRIÈRE SAPEUR POMPIER 0141839377 SPD02/PCO32 PCO SATURE |  | 4.756337 | 4.756337 |  | HUB02 | SPD02
RAB7287885717 | FT4606889295 | SIDIBE SAFIATOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709 478 485,00 | 710 000 000,00 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A definir |  |  |  |  | Sans PCO | RAS | 12/05/2026::RAB7287885717 FT4606889295 SIDIBE SAFIATOU Ville: SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE DERRIÈRE LION'S CLUB 0709478485 Client deja installé
RAB6035390141 | FT6505647604 | DOUMBIA ABOUBACAR | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 777 862 156,00 | 780 000 000,00 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A definir |  |  |  |  | Sans PCO | RAS | 12/05/2026::RAB6035390141 FT6505647604 DOUMBIA ABOUBACAR Ville: SAN PEDRO DIGBEU RÉSIDENTIEL VERS LYCÉE JEUNE FILLE 0777862156 CLIENT DÉJÀ INSTALLÉ
RAB8311397522 | FT4337901814 | ABY HOPOH ZITA GHISLAINE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO EN FACE DE L'HOTEL MIEN MOH ¦ Adresse GPS: 4.76979 -6.68283 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101555002 | 101555002 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Reprise étude non réalisée | le numéro ne passe pas | AB8311397522 ABY HOPOH ZITA GHISLAINE SAN PEDRO CITE EN FACE DE L'HOTEL MIEN 0101555002 0101555002 NB: Client injoignable sur les deux numéros
RAB8443428920 | FT9247747749 | KONE MARIAM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO DIGBOUE RESIDENTIEL ¦ Adresse GPS: 4.759024 -6.690563 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 173482563 | 173482563 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150063028 | 485754430D1FEAB8 | SPD15_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 02/05/2026::RAB8443428920 KONE MARIAM 0173482563 DIGBOUE DISTANCE PCO/PTO 150m SPD15/PC05 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.76011 | 6.69110 | 150 | HUB15 | SPD15 |  |  | 1 |  |  | KAHLYS
RAB6212382729 | FT7437542807 | KANTE SIAKA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 171383766 | 171383766 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150063024 | 485754430D208DB8 | SPZ13_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 02/05/2026::RAB6212382729 KANTE SIAKA 0171383766 ZIMBABWE HOTEL MA FAMILLE DISTANCE PCO/PTO 350M Nomenclature PCO SPZ13/PCO010 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.76073 | 6.66165O | 350 | HUB13 | SPZ13 | [5 empty] | IBRAHIM
RAB9602787745 | FT9057149146 | SOUMAHORO BABA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 505557008 | 505557008 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150063025 | 485754430D25C0B8 | SPD06_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 02/05/2026::RAB9602787745 SOUMAHORO BABA 0505557008 FEUX DE CP1 DISTANCE PCO/PTO 200M Nomenclature PCO SPD06/PCO021 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.77388 | 6.66854O | 200 | HUB06 | SPD06 | [5 empty] | IBRAHIM
RAB5526638244 | FT7723880568 | DIALLO MOHAMED | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 140645971 | 140645971 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150067082 | 48575443DB7DA8B7 | SPZ14_PCO14 |  | Sans PCO | RAS | 02/05/2026::RAB5526638244 FT7723880568 DIALLO MOHAMED SAN-PEDRO ZIMBABWE TERMINUS 0140645971 0140645971 Nomenclature PCO SPZ14/PCO14 100M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7583 | -6.6646 | 100 | HUB14 | SPZ14 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB8467855364 | FT8011848822 | ZAMAT MOHAMAD | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 143066666 | 143066666 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150062409 | 48575443DB79BDB7 |  |  | Sans PCO | RAS
RAB0000000297724 |  | DIOMANDE BOURAHIMA | SAN PEDRO CAMPS POMPIER JUSTE DERRIERE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 505657955 | 778284287 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150063032 | 485754430D1E8AB8 | SPT03_PCO08 |  | Sans PCO | RAS | 02/05/2026:RAB0000000297724 DIOMANDE BOURAHIMA SAN PEDRO CAMPS POMPIER JUSTE DERRIERE 0505657955 0778284287 Nomenclature PCO : SPD14/PCO10 |  |  |  | 150 | HUB03 | SPT03 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB6877588358 | FT2191559528 | DEMBELE KALINON | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 712362885 | 712362885 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150062441 | 48575443DB6EADB7 | SPT02_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 04/05/2026::SAN-PEDRO RAB6877588358 - NOM DU CLIENT ::: DEMBELE KALINON - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPT02 - PCO::: 006 ; D01 - BRIN OCCUPE::15 BRIN DU CLIENT :::16 - BRIN RESTANT AU PCO::01 - LONG DE CÂBLE :100M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PTX EX::00 - NBRE DE NEW 7 m ::00 - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT02/PCO006 |  | 4.771902 | -6.659657 | 100 | HUB02 | SPT02 | [5 empty] | IBRAHIM |  |  | OK
RAB8433608100 | FT3084901028 | TIEHI DOUADJE MARIE ROSE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103590816 | 103590816 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150062453 | 48575443DB7310B7 | ‎SPL09_PCO026 |  | Sans PCO | RAS | 04/05/2026:: |  |  |  |  | HUB09 | ‎SPL09
RAB5955327023 | FT2289755288 | DOUMBIA AICHA ANGE ESTELLE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103001917 | 103001917 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150062446 | 48575443DB7C24B7 | SPD06_PCO27 |  | Sans PCO | RAS | 04/05/2026::SAN-PEDRO RAB5955327023 - NOM DU CLIENT :::DOUMBIA AICHA ANGE ESTELLE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD06 - PCO::: 027 ; D04 - BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 - BRIN RESTANT AU PCO::08 - LONG DE CÂBLE :150M - NBR PBEX: 02 - NBRE DE PTX EX::01 - NBRE DE NEW 7 m ::00 - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD06/PCO027 |  | 4.775654 | -6.668163 | 150 | HIB06 | SPD06 | [5 empty] | IBRAHIM |  |  | OK
RAB5199845127 | FT9187915514 | BARRO MAOULATA EPOUSE BAKAYOKO | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE EGLISE REVIEL ¦ Adresse GPS: 4.774695 -6.668038 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 773893279 | 773893279 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150067360 | 48575443DB6CC3B7 | SPT01_PCO 02 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.77192 | -6.66630 | 250 | HUB01 | SPT01 |  |  | 1 |  |  | KAHLYS
RAB1510503267 | FT4922195877 | TRAORE DRAMANE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO DIGBOUE ¦ Adresse GPS: 4.75722 -6.68524 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 779 216 218,00 | 779 216 218,00 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-28 | 2150067259 | 48575443DB62F1B7 | ‎SPD15_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 28/05/2026::RAB1510503267 TRAORÉ DRAMANE 0779216218 DIGBEU DERRIÈRE COSMOS DISTANCE PCO/PTO 350M Nomenclature PCO SPD15/PCO007 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.75785 | 6.68830O | 350 | HUB15 | SPD15 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB6962084771 | FT1731047496 | SIDIBE NOUMORY | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: BEACH ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250707040388 | 2250707040388 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-04 | 2150062456 | 48575443DB62D8B7 | ‎SPD15_PCO005 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.75917 | 6.69064 | 100 | HUB15 | SPD15 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB3999017982 | FT3108256646 | DIALLO ALPHA ABDOULAYE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250595080566 | 2250595080566 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-04 | 2150062445 | 48575443DB7A5AB7 | SPD12_PCO04 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.76659, | -6.65002 | 200 | HUB12 | SPD12 |  |  | 1 |  |  | KAHLYS |  |  | OK
RAB7740727204 | FT1576239034 | YAO HAROUNAN | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO J-B FAYETTE ¦ Adresse GPS: 4,790813-6676 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250767766952 | 2250767766952 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-04 | 2150067080 | 48575443DB774EB7 | ‎SPD03_PCO18 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.76610 | 6.67901 | 200 | HUB03 | SPD03 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH |  |  | OK
RAB2363820776 | FT2573538870 | KOFFI KOFFI FRANCK | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 101 568 563,00 | 2 250 101 568 563,00 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-05 | 2150063027 | 485754430D21BEB8 | SPD10_PCO007 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.76749 | -6.65032 | 150 | HUB10 | SPD10 |  |  | 0 |  |  | YEBOUE
RAB3668816026 | FT4793826026 | TALL BOUKARI | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 787 092 469,00 | 787 092 469,00 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-05 | 2150063035 | 485754430D2523B8 | SPS03_PCO87 |  | Sans PCO | RAS | 05/05/2026 RAB3668816026 TALL BOUKARI 0787092469 SOTREF SPS03/PCO87 00 POTEAU 150m |  | 4.78434 | -6.65095 | 150 | HUB03 | SPS03
RAB3876074986 | FT6293771205 | TRAORE ZOUMANA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 566 755 084,00 | 566 755 084,00 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150063037 | 485754430D2450B8 | SPT02_PCO29 |  | Sans PCO | RAS | 05/05/2026 RAB3876074986 TRAORE ZOUMANA 0566755084 TO SONGON SPT02/PCO29 02 POTEAU 200m |  | 4.77778 | -6.66197 | 200 | HUB02 | SPT02 | [5 empty] | DOZAN
RAB1130904624 | FT3667148979 | GUEYER KOUADIO ARMAND JOEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO PALMERAIE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250103330972 | 2250103330972 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-13 | 2150067357 | 48575443DB63DEB7 | SPL06_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 12/05/2026::SAN-PEDRO RAB1130904624 - NOM DU CLIENT ::: GUEYER KOUADIO ARMAND JOEL - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0103330972 0749059937 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPL06 - PCO:::009; D02 - BRIN OCCUPE::04 BRIN DU CLIENT :::05 - BRIN RESTANT AU PCO::04 - LONG DE CÂBLE : 400M - NBR PBEX: 06 - NBRE DE PM EX:: 03 - NBRE DE NEW PM 7 m ::02 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE ::CLIENT RACCORDABLE AU SPL06/PCO009 LE CLIENT A PRIS RVD POUR L INSTALLATION DEMAIN |  | 4.729482 | -6.653106 | 400 | HUB06 | SPL06 |  |  | 2 |  |  | CHRISTIAN
RAB8921569670 | FT8935351737 | KONE SANDIEHORO MAMADOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: ZONE PORTUAIRE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250141777326 | 2250141777326 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | A définir |  |  | SPD08_PCO15 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 04/05/2026::RAB8921569670 FT8935351737 KONE SANDIEHORO MAMADOU SAN-PEDRO BARDOT PETIT MAIRIE ANCIEN PAVE 0141777326 0141777326 Nomenclature PCO SPD08/PCO15 200M PCO SATURÉ ÉTUDE OK |  | 4.77291 | -6.65238 | 200 | HUB08 | SPD08 | [8 empty] | SATURE
RAB2465712079 | FT6664931333 | GON JEAN-JORESS | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: SOGEFIHA ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250173529997 | 2250173529997 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | A définir |  |  | SPD18_PCO015 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON |  |  | 4.756798 | -6.683899 | 150 | HUB18 | SPD18 |  |  | 1
RAB4072078423 | FT9616769974 | CISSE AMINATA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: SOGEFIHA ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250506826876 | 2250506826876 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | client déjà installé
RAB4972294456 | FT3613956758 | GUEYER KOUADIO ARMAND JOEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: BALMER ¦ Rue: SANPEDRO PALMERAIE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250103330972 | 2250103330972 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | A définir |  |  |  |  | Reprise étude non réalisée | le numéro ne passe pas
RAB5747847660 | FT1731047496 | SIDIBE NOUMORY | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: BEACH ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250707040388 | 2250707040388 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | A définir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande
RAB6655956169 | FT3305701262 | KOUYATE LACINE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103500442 | 103500442 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | A définir |  |  | SPT22PCO014 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON |  |  | 4.77664 | 6.65149 | 250 | HUB22 | SPT22
RAB9870200210 | FT7042430030 | DEDOU DIANE SAMUEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 505 318 662,00 | 2 250 505 318 662,00 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-16 | 2150067285 | 48575443DB7736B7 | SPT02_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | 16/05/2026 raccordé |  | 4.770178 | -6.664453 | 200 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB5200742617 | FT3100093968 | YEO GNINHINGON DIT MAMADOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 140 953 940,00 | 140 953 940,00 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-05 | 2150062448 | 48575443DB6DE1B7 | ‎SPD11_PCO019 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.76644 | 6.65200 | 100 | HUB11 | SPD11 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB8325790923 | FT1851695602 | KEITA YANGOBA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 749 333 591,00 | 749 333 591,00 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-06 | 2150067159 | 48575443DB668FB7 | ‎SPD07_PCO028 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.769275 | -6.660949 | 150 | HUB07 | SPD07 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB8718519825 |  | KOFFI SAM MOREL EKOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101 665 353,00 | 101 665 353,00 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-06 | 2150062452 | 48575443DB7749B7 | SPL04_PCO14 |  | Sans PCO | RAS | client raccordé le 06/05/2026 |  | 4.73020 | -6.65137 | 250 | HUB04 | SPL04 |  |  | 0 |  |  | KAHLYS
RAB4264483711 | FT460388329 | MAMADOU BERTHE | ZIMBABWE MOSQUEE ORANGE BLANC VERT | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 545 454 743,00 |  |  | 2026-05-05 | Raccordé | itc | [5 empty] | 2026-05-07 | 2150067352 | 48575443DB65EDB7 | SPZ13_PCO20 |  | Sans PCO | ras | 06/05/2026 raccordé |  | 4.763637 | -6.662347 | 150 | HUB13 | SPZ13 |  |  | 2 |  |  | YOBOUE
RAB7337228607 |  | YEBEDIE BORKO | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 757 336 605,00 | 757 336 605,00 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-13 | 2150067356 | 48575443DB6DB2B7 | SPS02_PCO39 |  | Sans PCO | RAS | 13/05/2026 raccordé |  | 4.786955 | 6.651712 | 100 | HUB02 | SPS02 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN
RAB8346872228 | FT5577812273 | DIABY MOCTAR | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 554772661 | 554772661 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | A définir |  |  | SPT05_PCO8 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture PCO | 05/05/2025 RAB834872228 DIABY MOCTAR 0554772661 SAN-PEDRO CA TRANS Nomenclature PCO SPT05/PCO8 PCO SATURÉ |  | 4.77596 | -6.64812 | 150 | HUB01 | SPT05
RAB7470112544 |  | SOUMAHORO IBRAHIM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 767089979 | 767089979 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT05_PCO08 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 06/04/2026 PCO SATURE BESOIN D'UNE DESSATURATION |  | 4.776615 | -6.647554
RAB3263003455 |  | KARABOUE LACINAN | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 501503787 | 501503787 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Reprise étude non réalisée | Désistement
RAB4404417872 |  | SORO YEFOUGNIGUI EMMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 710978559 | 710978559 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD26_PCO021 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 06/05/2026::SAN-PEDRO RAB4404417872 - NOM DU CLIENT :::SORO YEFOUGNIGUI EMMA - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0710978559 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD26 - PCO:::021; D00 - BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::00 - BRIN RESTANT AU PCO::00 - LONG DE CÂBLE : 100M - NBR PBEX: 00 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE SPD01/PCOO08 ETANT LE PCO LE PLUS PROCHE DU CLIENT EST SATURÉ , IL FAUT LE DESATURER AVEC LE SPD26/PCO021. |  | 4.771513 | -6.688365 | 100 | HUB26 | SPD26
RAB1459288206 | FT4136507977 | AMANI KOUADIO JACQUES | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 778 696 313,00 | 778 696 313,00 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-01 | 2150061968 | 48575443DB6796B7 | SPL11_PCO27 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 07/05/2026 le pco doit etre alimenté pour finaliser le client |  | 4.7421 | -6.658382 | 150 | HUB11 | SPL11 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB1254934588 | FT6613780602 | SORO GOZIE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250140407816 | 2250140407816 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-06 | 2150062153 | 48575443DB6DDDB7 | SPT03_PCO12 |  | Sans PCO | RAS | 06/05/2026 CLIENT RACCORDE |  | 4.780172 | -6.64947 | 350 | HUB03 | SPT03 |  |  | 0 |  |  | CHARLES
RAB5405227152 | FT4957016338 | DOHOH AHOUA OUATTARA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250708784030 | 2250708784030 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-06 | 2150067164 | 48575443DB716DB7 | ‎SPD10_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 06/05/2026 RACCORDE |  | 4.76855 | -6.64994 |  | HUB10 | SPD10 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB8662937449 | FT7411376149 | KONE ROKHIA FATOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 747 200 935,00 | 2 250 747 200 935,00 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150067156 | 48575443DB7A74B7 | ‎SPD20_PCO015 |  | Sans PCO | ras | 06/05/2026 raccordé |  | 4.765872 | -6.657595 | 250 | HUB20 | SPD20 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB8415224421 | FT8036048618 | KONATE LACINE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 757953487 | 757953487 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150067166 | 48575443DB7010B7 | ‎SPT03_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 07/05/2026 RACCORDE |  | 4.777455 | -6.6539 | 50 | HUB03 | SPT03 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB9629490491 | FT8196955922 | YAO SALVATE ASSHAUT | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 141207638 | 141207638 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150067157 | 48575443DB7B93B7 | SPD09_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026SAN-PEDRO RAB9629490491 - NOM DU CLIENT :::YAO SALVATE ASSHAUT - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250141207638 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD09 - PCO:::018; D02 - BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 - BRIN RESTANT AU PCO::07 - LONG DE CÂBLE : 200M - NBR PBEX: 00 - NBRE DE PM EX:: 03 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPD09/PCO018 |  | 4.769928 | -6.651413 | 100 | HUB03 | SPD09 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB3070039601 | FT3772240711 | GUINA LINDA ANICETTE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250152081922 | 2250152081922 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150067153 | 48575443DB6127B7 | SPC10_PCO012 |  | Sans PCO | Ras | 06/05/2026 01 poteaux à implanter/07/05/2026::SAN-PEDRO RAB3070039601 - NOM DU CLIENT :::GUINA LINDA ANICETTE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250152081922 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPC10 - PCO:::012; D02 - BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 - BRIN RESTANT AU PCO::07 - LONG DE CÂBLE : 150M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m ::01 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPC10/PCO012 |  | 4.764375 | -6.646359 | 150 | HUB10 | SPC10 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM
RAB9797041774 | FT1480348214 | GNESOI GUI DORGELES | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 143 594 870,00 | 2 250 143 594 870,00 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-08 | 2150067354 | 48575443DB70F9B7 | SPC07_PC010 |  | Sans PCO | RAS | 08/05/2026 RACCORDE |  | 4.745 | -6.647113 | 300 | HUB07 | SPC07 |  |  | 3 |  |  | YOBOUE
RAB0000000298433 | FT0143837 | PAUL DIT BASSIBRI NIKIEMA | NANE-INCONNU - SGB02 | SAN-PEDRO | SOGB | 141598294 | 141598294 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | digital | -7.08535;4.67535 | RECURRENT MENSUEL Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-11 | 2150065457 | 485754430D1DC1B8 | SGB01_PCO044 |  | Sans PCO | Le client ne décroche pas |  |  | -7.081338 | 4.671186 | 150 | HUB01 | SGB01
RAB8564362896 | FT2512203387 | SOULEYMANE DIARRA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 102 711 330,00 | 2 250 102 711 330,00 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_200 |  |  | 2026-05-12 | 2150067038 | 48575443DB6828B7 | ‎SPD07_PCO009 |  | PCO Saturé | RAS | RENDEZ VOUS PRIS AVEC LE CLIENT LE LUNDI 11 MAI 2026 |  | 4.772327 | -6.658748 |  | HUB09 | SPD09 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB7996441409 | FT5916809883 | ZEBAU MONHELA FRANCISCA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250151106331 | 2250151106331 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | A définir |  |  | SPT01_PCO06 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 06/05/2026 client sature |  | 4.77506 | -6.665882 |  | HUB01 | SPT01
RAB0000000298404 | FT0143806 | BOLIA ARIEL ESLI ZEZE | SAN P DRO-INCONNU - SPL03 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250141499305 | 2250141499305 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | digital | -6.64426;4.73246 | RECURRENT MENSUEL Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-05 | 2150067432 | 48575443DB8057B7 | SPL09_PCO001 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | ZONE DE DESSAT PREVUE POUR CE CLIENT |  | 4.732403 | -6.644342 | 300 | HUB09 | SPL09 |  |  | 2 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB2747509140 | FT5815928932 | AMANI KOUAME MICHAEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250170752166 | 2250170752166 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150062154 | 48575443DB6A36B7 | SPT02_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | 07/05/2026 raccordé |  | 4.77754 | -6.66365 | 200 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0 |  |  | KONE
RAB3938950885 | FT3450884692 | BIRBA ANDRE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 715 535 161,00 | 2 250 715 535 161,00 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150067169 | 48575443DB66FAB7 | SPS01_PCO01 |  | Sans PCO | RAS | 07/05/2026 raccordé |  | 4.780187 | -6.649483 | 150 | hub01 | SPS01 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB1069001435 | FT1971970947 | DAOU CHEICK | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: BEACH ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 501 662 406,00 | 2 250 501 662 406,00 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150067361 | 48575443DB7FD1B7 | SPT05_PCO026 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.77658 | -6.65362 | 350 | HUB05 | SPT05 |  |  | 0 |  |  | YEBOUE
RAB7966733816 | FT4887927799 | KONE ABI | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 759 016 892,00 | 2 250 759 016 892,00 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150067158 | 48575443DB6E21B7 | SPD05_PCO21 |  | Sans PCO | RAS | 08/05/2026 raccordé |  | 4.75625 | -6.673932 | 50 | HUB05 | SPD05 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB6886423718 | FT3977300373 | FOFANA SAME ASSETOU LEATICIA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 708 815 729,00 | 2 250 708 815 729,00 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150067161 | 48575443DB660CB7 | ‎SPS03_PCO053 |  | Sans PCO | RAS | 07/05/2026 Raccordé |  | 4.783898 | -6.656318 | 100 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB1064188598 | FT7186817312 | TOURE SALIF | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 778 065 787,00 | 2 250 778 065 787,00 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150067364 | 48575443DB78F9B7 | SPD07_PCO28 |  | Sans PCO | RAS | 07/05/2026 RACCORDE |  | 4.770889 | -6.661024 | 150 | HUB07 | SPD07 |  |  | 0 |  |  | YOBOUE
RAB9031427397 | FT4699590215 | BAKARY SOUMAILA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: ZONE PORTUAIRE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 555 126 427,00 | 2 250 555 126 427,00 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150067168 | 48575443DB6B33B7 | SPS02_PCO106 |  | Sans PCO | RAS | 07/05/2026 En cours de raccordement |  | 4.790912 | -6.657829 | 100 | HUB02 | SPS02 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB2538848827 | FT6167367916 | DAPA AFFOUA ELISABETH | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: BALMER ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 704 318 424,00 | 2 250 704 318 424,00 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150062450 | 48575443DB690BB7 | SPZ02_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 08/05/2026 Raccordé |  | 4.670593 | -6.667213 | 100 | HUB02 | SPZ02 |  |  | 0 |  |  | YEBOUE
RAB8682556416 | FT7407210384 | KAPE CHARLOTTE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250748326450 | 2250748326450 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-08 | 2150063039 | 485754430D2351B8 | SPC10_PCO27 |  | Sans PCO | RAS | 07/05/2026 besoin de 2 poteaux de 7m et 1 poteau de 8m |  | 4.764998 | -6.645875 | 200 | HUB10 | SPC10 |  |  | 3 |  |  | YEBOUE
RAB7673598502 | FT9343484789 | DOSSO ZOUMANA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250555120392 | 2250555120392 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-08 | 2150067155 | 48575443DB6958B7 | SPS01_PCO15 |  | Sans PCO | RAS | 08/05/2026 Raccordé avec 1 Poteau implanté |  | 4.77985 | -6.64754 | 300 | HUB01 | SPS01 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM
RAB7047466592 | FT6749191229 | N'DIAYE DAOUDA MAMADOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 102 982 849,00 | 2 250 102 982 849,00 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-08 | 2150067165 | 48575443DB84B2B7 | ‎SPD08_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | 08/05/2026 raccordé |  | 4.776545 | -6.653902 | 250 | HUB08 | SPD08 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB1676638486 | FT7463072224 | DAN GONDO SERGE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250747997570 | 2250747997570 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-11 | 2150067162 | 48575443DB6723B7 | SPC07_PCO11 |  | Sans PCO | ras | 07/05/2026 1 POTEAU DE 8 M A IMPLANTER |  | 4.74828 | -6.64596 | 300 | HUB07 | SPC07 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM
RAB8957546373 | FT7396350686 | KOFFI KOUADIO SALOMON | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 502262909 | 2250502262909 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-16 | 2150067042 | 48575443DB79D1B7 | SPZ03_PCO24 |  | Sans PCO | Ras | 16/05/2026 raccordé |  | 4.76207 | -6.669548 | 50 | HUB03 | SPZ03 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB3331463783 | FT5416373778 | TOHOURI GNEBEHI TOUSSAINT | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250749450183 | 2250749450183 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-16 | 2150067050 | 48575443DB821AB7 | SPZ15_PCO24 |  | Sans PCO | RAS | 16/05/2026 raccordé |  | 4.764752 | -6.665127 | 250 | HUB15 | SPZ15 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM
RAB2602171940 | FT8086329193 | KODJO KOUADIO AUDREY | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250555900122 | 2250555900122 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | A définir |  |  | STP19_PCO24 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | 07/05/2026 6 Poteaux a implanter |  | 4.78154 | -6.661648 | 350 | HUB19 | SPT19 |  |  | 6
RAB9015331524 | FT2059527551 | DIOMANDE YSSOUF | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 757515419 | 506393056 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Implantation PM | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-11 |  |  | SPZ013/PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB9015331524 ‎- NOM DU CLIENT :::DIOMANDE YSSOUF ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 0504923965/0709364984 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ013 ‎ ‎- PCO:::020; D03 ‎- BRIN OCCUPE::06 ‎BRIN DU CLIENT :::07 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::02 ‎- LONG DE CÂBLE : 450m ‎- NBR PBEX: 02 ‎- NBRE DE PM EX:: 07 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPZ013/PCO020 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT ‎Vers école Marabout |  | 4.764493 | -6.661822 | 450 | HUB13 | SPZ13 |  |  | 1
RAB7053874202 | FT1017436841 | MBANUSI BASIL UCHECHUKWU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 506 327 263,00 | 2 250 506 327 263,00 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  | ‎ | 2026-05-22 | 2150067239 | 48575443DB6E45B7 | SPL08_PCO16 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::RAB7053874202 MBANUSI BASIL UCHECHUKWU 0506327263 LAC ANCIENNE BOULANGERIE SPL08/PCO16 100M 01POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.73811 | 6.64099 | 100 | HUB08 | SPL08 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB7912489061 | FT1017436841 | MBANUSI BASIL UCHECHUKWU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 506 327 263,00 | 2 250 506 327 263,00 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150067034 | 48575443DB6B03B7 | ‎SPL08_PCO16 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.738443 | 6.641592 | 400 | HUB08 | SPL08 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB1689684784 | FT9774073366 | LAH GOUNDO | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO DIGBOUE CARREFOUR ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250709780500 | 2250709780500 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_100 |  |  | A définir |  |  | SPD02_PCO22 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 07/05/2026 PCO saturé |  | 4.761262 | -6.690862 |  | HUB02 | SPD02
RAB3059638975 | FT9957630884 | KOUYATE FANTA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250704172358 | 2250704172358 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-07 | 2150067368 | 48575443DB7404B7 | SPD09_PCO28 |  | Sans PCO | RAS | 07/05/2026 1POTEAU |  | 4.772367 | -6.652635 | 250 | HUB09 | SPD09 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB2540258476 | FT3679394922 | SORO MADJOUMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250777824638 | 2250777824638 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-09 | 2150067129 | 48575443DB725BB7 | SPZ13_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 07/05/2026 CE CLIENT EST DEJA INSTALLE DEJA INSTALLE |  | 4.76173 | -6.66165 | 200 | HUB02 | SPZ13
RAB1884936821 | FT7167577216 | MEKONTSO LONTCHI ROSTAND | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250705309540 | 2250705309540 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | A définir | 2150062388 | 48575443DB69CBB7 | SPD02_PCO011 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | LE PCO DOIT ETRE ACTIVE POUR INSTALLER LE CLIENT |  | 4.77848 | 6.662937 | 350 | HUB02 | SPD02 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA
RAB6833465950 | FT7368532985 | DIABATE LASSINE IBOUN ABDALLAH | Ville: SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 748 165 874,00 | 2 250 748 165 874,00 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-10 |  |  | SPD10_PCO027 |  | Sans PCO | Indisponible | LE Client a donné rendez-Vous le 10/06/2026 |  | 4.770556 | -6.650584 | 100 | HUB10 | SPD10 |  |  | 1
RAB7801665438 | FT5579904417 | SEMEGA ABDEL FATAH | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: SOGEFIHA ¦ Précision: JB PARIS VILLAGE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 747 631 949,00 | 2 250 747 631 949,00 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-09 | 2150062420 | 48575443DB7DF9B7 | SPD14_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | 09/05/2026 raccordé |  | 4.755264 | -6.677682 | 150 | HUB14 | SPD14 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN
RAB6806023099 | FT8926035776 | ZERBO HAMIDOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO COLASANCIEN LAVAGE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 709 994 538,00 | 2 250 709 994 538,00 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-09 | 2150062442 | 48575443DB7E3EB7 | SPD06_PC017 |  | Sans PCO | RAS | 09/05/2026 Raccordé |  | 4.774756 | -6.670996 | 200 | HUB06 | SPD06 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN
RAB7235767291 | FT1285391423 | KONAN YABLAH N'GUESSAN DOMINIQUE AUDREY | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Précision: CMA MARACANA ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 564 180 075,00 | 2 250 564 180 075,00 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-11 | 2150067168 | 48575443DB793AB7 | SPD04_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 11/05/2026 Raccordé |  | 4.765965 | -6.672318 | 150 | HUB04 | SPD04 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB3838513945 | FT4131812072 | YAO KOUADIO ANGE ROMUALD | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: BEACH ¦ Rue: JB SOLEIL 2 ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 720 302 392,00 | 2 250 720 302 392,00 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-11 | 2150067170 | 48575443DB64AFB7 | SPD03_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 09/05/2026 POTEAU A IMPLANTER |  | 4.757445 | -6.674253 | 100 | HUB03 | SPD03 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM
RAB7139464909 | FT8915646102 | KOUAME KOUADJO JUSTIN | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250757976547 | 2250757976547 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-12 | 2150067033 | 48575443DB6BE0B7 | ‎SPD01_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 07/05/2026 3 POTEAUX A IMPLANTER |  | 4.765143 | -6.68405 | 250 | HUB01 | SPD01 |  |  | 3
RAB5079445679 | FT2814300971 | KABORE AMINATA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 500 214 384,00 | 2 250 500 214 384,00 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-12 | 2150067275 | 48575443DB63BDB7 | ‎SPD03_PCO24 |  | Sans PCO | RAS | 11/05/2026 PCO saturé /12/05/2026::RAB5079445679 FT2814300971 KABORE AMINATA Ville: SAN PEDRO JB DERRIÈRE FAYETTE 2250500214384 2250500214384 SPD03/PCO24 05POTEAUX 300M ÉTUDE OK |  | 4.768813 | -6.678827 | 300 | HUB03 | SPD03 |  |  | 5 |  |  | HORIZON TECH
RAB5736410286 | FT1965312478 | SIA KEADRI ONESIME | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250778762803 | 2250778762803 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-20 | 2150067241 | 48575443DB7738B7 | SPD13_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 19/05/2026 ::RAB5736410286 FT1965312478 SIA KEADRI ONESIME Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: SAN-PEDRO SAN-PEDRO 2250778762803 2250778762803 SPD13/PCO005 200M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.757993 | -6.681088 | 200 | HUB13 | SPD13 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN
RAB5106020148 | FT8459100075 | ADOU GUITTE SEPHORA GRACE EMMANUELLLA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: BEACH ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250747455595 | 2250747455595 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-06 | 2150067441 | 48575443DB7113B7 | SPL09_PCO013 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 09/05/2026 PCo saturé |  | 4.73469 | -6.64685 | 250 | HUB09 | SPL09 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB0000000220200 |  | DOUMBIA SEYDOU | ‎SAN PEDRO CATHÉDRALE 2 | SAN-PEDRO |  | 101089274 |  | 2026-05-10 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-13 | 2150067367 | 48575443DB6123B7 | ‎SPD03_PCO032 |  | Sans PCO | RAS | 13/05/2026 raccordé |  | 4.772978 | -6.682097 | 350 | HUB03 | SPD03 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM
RAB0000000218867 |  | ADOU KOFFI KEVIN | DIGBEU RESIDENTIEL | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 151063801 | 171 264 361,00 | 2026-05-10 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-13 | 2150062416 | 48575443DB78C2B7 | SPD13_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | 13/05/2026 Raccordement |  | 4.757178 | -6.678975 | 150 | HUB13 | SPD13 |  |  | 0 |  |  | KHALYS
RAB3131920502829 | FT2024634742 | DIARRA YAYA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103231752 | 103231752 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-13 | 2150067370 | 48575443DB6E60B7 | ‎SPT01_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 13/05/2026 Raccordé |  | 4.768465 | -6.667913 | 250 | HUB01 | SPT01 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB7484267280 | FT9369337840 | GUEHE ANGE MARTANIA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO/QUARTIER LAC JERUSALEM (SONOUKO)SAN PEDRO/QUARTIER LAC JERUSALEM (SONOUKO) ¦ Précision: SAN PEDRO/QUARTIER LAC JERUSALEM (SONOUKO) ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO/QUARTIER LAC JERUSALEM (SONOUKO)SAN PEDRO/QUARTIER LAC JERUSALEM (SONOUKO) | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 161 148 567,00 | 2 250 161 148 567,00 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-13 | 2150067355 | 48575443DB679FB7 | SPL04_PCO16 |  | Sans PCO | RAS | 13/05/2026::RAB7484267280 GUEHE ANGE MARTANIA SAN PEDRO LAC JERUSALEM (SONOUKO) 0161148567 0161148567 Nomenclature PCO : SPL04/PCO16 100 M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.738566 | -6.657361 | 100 | HUB04 | SPL04 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN
RAB8408870713 | FT5939226142 | DOH SERGES | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 788 786 490,00 | 2 250 788 786 490,00 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-13 | 2150067363 | 48575443DB8220B7 | ra |  | Sans PCO | RAS | 13/05/2026::RAB8408870713 DOH SERGES SAN PEDRO SOTREF 0788786490 SPS01/PCO14 01 POTEAU 100M ETUDE OK |  | 4.78071 | 6.64835 | 100 | HUB01 | SPS01 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM
RAB5527309814 | FT2320896045 | NITIEMA TANTIE AWA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO AU COLAS CARREFOUR SERIE 6 ¦ Adresse GPS: 4.777689-6.663543 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250170581614 | 2250170581614 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-14 | 2150067045 | 48575443DB7BBFB7 | SPT02_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | 14/05/2026 raccordé |  | 4.777799 | -6.66386 | 200 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN
RAB9185559042 | FT8388585834 | LACINE DOUMOUYA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250708007392 | 2250708007392 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-14 | 2150067041 | 48575443DB63EDB7 | SPZ13_PCO07 |  | Sans PCO | RAS | 14/05/2026 raccordé |  | 4.761355 | -6.663166 | 150 | HUB13 | SPZ13 |  |  | 1 |  |  | CHRISTIAN
RAB1168072758 | FT2117803758 | BHAGCHANDANI ANIL | 4.75644/-6.66322 ¦ Précision: NOUVEAU QUARTIER VERS LA STATION SHELL 4.75644/-6.66322 ¦ Adresse GPS: NOUVEAU QUARTIER VERS LA STATION SHELL 4.75644/-6.66322 ¦ Code Postal: NOUVEAU QUARTIER VERS LA STATION SHELL 4.75644/-6.66322 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250799399319 | 2250799399319 | 2026-05-09 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-14 | 2150067031 | 48575443DB6782B7 | SPT05_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 14/05/2026 raccordé |  | 4.774168 | -6.654068 | 100 | HUB05 | SPT05 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN
RAB0000000115499 |  | TOURE MAMADOU | SANPEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 170 077 099,00 | 709 286 162,00 | 2026-05-09 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-14 | 2150067278 | 48575443DB7B1FB7 | SPS03_PCO025 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.782533 | -6.65519 | 100 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB2833473881340 | FT1230562311 | TALAKE KOMLA MAYOMBA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 170676695 | 170676695 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-15 | 21500065466 | 485754430D1CE0B8 | SGB04_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 15/05/2026:TALAKE KOMLA MAYOMBA SOGB QUARTIER CTC 0170676695 0508021135 NOMENCLATURE PCO : SGB04/PCO012 50 M 00 POTEAU ETUDE OK SOGB QUARTIER CTC 0170676695 0508021135 NOMENCLATURE PCO : SGB04/PCO012 50 M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.683929 | -7.087328 | 50 | SPL04 | SGB04 |  |  | 0 |  |  | TIEMELE
RAB0000000270599 |  | RKEIN ALI | SEWEKE DERRIÈRE SACO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 703 839 878,00 | 703 839 878,00 | 2026-05-10 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-22 | 2150067279 | 48575443DB8496B7 | SPD10_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 13/05/2026 necessite un poteau de 9m |  | 4.76849 | -6.64867 | 350 | HUB10 | PCO10 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000289242 |  | ADAMA SIDIBÉ | JB MARACANA APRÈS LE COLLÈGE FRANCO - ARABE | SAN-PEDRO |  | 565 384 129,00 | 565 384 129,00 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-13 | 2150067273 | 48575443DB7D59B7 | SPD04_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | 12/05/2026:: |  | 4.76209 | 6.67082O | 350 | HUB04 | SPD04 |  |  | 3 |  |  | HORIZON TECH
RAB2171953424 | FT8864040565 | DOFFOU OLIVIER HABIB | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO JB SOLEIL EGLISE UNIVERSELLE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO JB SOLEIL EGLISE UNIVERSELLE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250101131862 | 2250101131862 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-15 | 2150067046 | 48575443DB7680B7 | SPD05_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 15/05/2026::SAN-PEDRO RAB2171953424 - NOM DU CLIENT ::: DOFFOU OLIVIER HABIB - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250101131862 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD05 - PCO:::015; D04 - BRIN OCCUPE::03 BRIN DU CLIENT :::04 - BRIN RESTANT AU PCO::05 - LONG DE CÂBLE : 100M - NBR PBEX: 00 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m :: - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD05/PCO015 |  | 4.75872 | -6.671915 | 100 | HUB05 | SPD05 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB3192147564 | FT5896566361 | KAPE GREMAINE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250707296359 | 2250707296359 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-15 | 2150067032 | 48575443DB790FB7 | SPC010_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 15/05/2026::SAN-PEDRO RAB8682556416 - NOM DU CLIENT ::: KAPE CHARLOTTE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0748326450 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPC10 - PCO:::027; D02 - BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 - BRIN RESTANT AU PCO::08 - LONG DE CÂBLE : 200M - NBR PBEX: 00 - NBRE DE PM EX:: 01 - NBRE DE NEW PM 7 m ::02 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 01 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPC010/PCO017 |  | 4.764998 | -6.645875 | 350 | HUB10 | SPC10 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB6948022112 | FT3995960504 | SON KONE MARIAM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250749730115 | 2250749730115 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-15 | 2150067276 | 48575443DB68B4B7 | ‎SPD09_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 15/05/2026::SAN-PEDRO RAB3192147564 - NOM DU CLIENT :::SON KONE MARIA - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250749730115 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD09 - PCO:::026; D00 - BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 - BRIN RESTANT AU PCO::08 - LONG DE CÂBLE : 500M - NBR PBEX: - NBRE DE PM EX:: - NBRE DE NEW PM 7 m :: - NBRE DE NEW PM 8 m::: - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD09/PCO004 |  | 4.77502 | -6.65359 | 500 | HUB09 | SPD09 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB5990053363 | FT1554663899 | NIANGADOU BARIMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250700165151 | 2250700165151 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | A definir |  |  | SPT26_PCO014 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 15/05/2026::SAN-PEDRO RAB5990053363 - NOM DU CLIENT ::: NIANGADOU BARIMA - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250700165151 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPT26 - PCO:::014; D00 - BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::00 - BRIN RESTANT AU PCO:: - LONG DE CÂBLE : - NBR PBEX: 00 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m :: - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE SPT03/PCO023 ETANT LE PCO LE PLUS PROCHE DU CLIENT EST SATURÉ. IL FAUT LE DESATURER AVEC LE SPT26/PCO014 |  | 4.776397 | -6.653873 | [5 empty] | 0
RAB9948768398807 | FT9894408282 | DIOMANDE LAMINE | SOGB | SAN-PEDRO | SOGB | 748017433 | 748017433 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Raccordé | ITC | digital |  |  |  |  | 2026-05-15 | 2150065463 | 485754430D1240AB8 | SGB02_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026:: |  | 4.680404 | -7.083909 | 50 | HUB02 | SPL02 | [5 empty] | TIEMELE ITC
RAB9821520249203 | FT4075724003 | TADJO PARFAIT | SOGB | SAN-PEDRO | SOGB | 140842928 | 140842928 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Raccordé | ITC | digital |  |  |  |  | 2026-05-15 | 2150065464 | 485754430D1E77B8 | SGB04_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 15/04/2026::TADJI PARFAIT SOGB QUARTIER MELEKRE 0707250056 0140842928 NOMENCLATURE PCO : SGB04/PCO017 200 M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.684391 | -7.087452 | 200 | SPL04 | SGB04 | [5 empty] | TIEMELE ITC
RAB9861734685469 | FT8280683453 | DIEYOU TATIANA | SOGB | SAN-PEDRO | SOGB | 757613532 | 757613532 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Raccordé | ITC | digital |  |  |  |  | 2026-05-15 | 2150065465 | 485754430D1EFEB8 | SGB03_PCO075 |  | Sans PCO | RAS | 15/05/2026::DIEYOU TATIANA SOGB QUARTIER DOLIZI 0757613532 0778731118 NOMENCLATURE PCO : SGB03/PCO075 100 M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.680003 | -7.085973 | 100 | SPL03 | SGB03 | [5 empty] | TIEMELE ITC
RAB1980651226 | FT4411631754 | NEMLIN COUBEY RAOUL CLARCK | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO LAC SONOUKO CITE PAISIBLE NON LOIN DE L'EGLISE ASSEMBLE DE DIEU | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250709395178 | 2250709395178 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-17 |  | 48575443DB6C1FB7 | ‎SPC07_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | 17/05/2026::RAB1980651226 NEMLIN COUBEY RAOUL CLARCK San pedro cité paisible 0709395178 0709395178 300m SPC07/PCO11 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.747322 | -6.64748 | 300 | HUB07 | SPC07 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB3395479692 | FT5193191970 | TRAORE DRISSA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO TOTAL | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250101471344 | 2250101471344 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-18 | 2150067036 | 48575443DB7202B7 | ‎SPT02_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 1//05/2026 RAB3395479692 FT5193191970 TRAORE DRISSA SAN PEDRO GRAND MARCHÉ EN FACE DE L'AGENCE MOOV SPT02/PCO14 50M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.77405 | -6.645118 | 50 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB8042434304 | FT3310009197 | SALAMI KABIROU IBRAHIM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250584581717 | 2250584581717 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-18 | 2150067234 | 48575443DB7755B7 | ‎ |  | Sans PCO | RAS | 17/05/2026 RAB8042434304 FT3310009197 SALAMI KABIROU IBRAHIM Ville: SAN PEDRO SEWEKE 2 DERRIÈRE L'ÉGLISE ASSEMBLÉE DE DIEU +2250584581717 +2250584581717 SPT04/PCO06 100M 01POTEAU |  | 4.77405 | -6.645118 | 100 | HUB01 | SPT04 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM
RAB4111656323 | FT5970880027 | TRAORE BALLA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250747093129 | 2250747093129 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-18 | 2150067286 | 48575443DB7F8BB7 | SPZ14/PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 17/05/2026 RAB4111656323 FT5970880027 TRAORE BALLA +2250747093129 +2250747093129 SPZ13/PCO08 PCO SATURE /18/05/2026::AN-PEDRO RAB4111656323 - NOM DU CLIENT ::: TRAORE BALLA - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::+2250747093129 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPZ14 - PCO:::020; D02 - BRIN OCCUPE::07 BRIN DU CLIENT :::08 - BRIN RESTANT AU PCO::01 - LONG DE CÂBLE :300 - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 06 - NBRE DE NEW PM 7 m ::1 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPZ14/PCO020 |  | 4.759783 | -6.662343 | 300 | HUB14 | SPZ14 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB8913449553 | FT3115379763 | YA KOUASSI | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250504258352 | 2250504258352 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-19 | 2150067274 | 48575443DB6666B7 | SPD05_PCO018 |  | Sans PCO | RAS | 17/05/2026 RAB8913449553/ FT3115379763 YA KOUASSI Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: SAN-PEDRO SAN-PEDRO +2250504258352 +2250504258352 /18/09/2026::SAN-PEDRO RAB8913449553 - NOM DU CLIENT ::: YA KOUASSI - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::+2250504258352 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD05 - PCO:::018; D01 - BRIN OCCUPE::05 BRIN DU CLIENT :::06 - BRIN RESTANT AU PCO::03 - LONG DE CÂBLE : 250M - NBR PBEX:03 - NBRE DE PM EX:: 03 - NBRE DE NEW PM 7 m :: - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPD05/PCO018 |  | 4.760045 | -6.67396 | 250 | HUB05 | SPD05 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB8642537664 | FT2401961864 | KOLO ADELE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250142251226 | 2250142251226 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | Erreur client | RAB8642537664 KOLO ADELE SAN PEDRO 0142251226 La cliente dit qu'elle n'a pas fait D'ABONNEMENT
RAB6033140589 | FT6394861104 | ZOKOU ULRICH | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO CMA ¦ Précision: SAN PEDRO CMA ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO CMA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250171759419 | 2250171759419 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-11 | 2150067454 | 48575443DB67EDB7 | SPD06/PCO030 |  | Sans PCO | RAS | 17/05/2026 RAB6033140589 FT6394861104 ZOKOU ULRICH CMA derrière SEBREKO +2250171759419/ +2250171759419 SPD06/PCO18/10/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB6033140589 ‎- NOM DU CLIENT ::: ZOKOU ULRICH ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 2250171759419/+2250749462214 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD06 ‎ ‎- PCO:::030; D04 ‎- BRIN OCCUPE::002 ‎BRIN DU CLIENT :::04 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::06 ‎- LONG DE CÂBLE : 380m ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::04 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD06/PCO030 ‎ ‎ ‎LIEU: CMA DERRIÈRE L'HÔTEL SEBROKO |  | 4.773705 | -6.671617 | 380 | HUB02 | SPD06 |  |  | 4 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB7710011212 | FT9900552632 | BAMBA MOUHIDINE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: CARREFOUR MATERNITE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 709 745 023,00 | 2 250 709 745 023,00 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-29 | 2150065360 | 485754430D2236B8 | SPT01_PCO23 |  | Sans PCO | RAS | RAB7710011212 FT9900552632/28/05/2026::RAB7710011212 FT9900552632 BAMBA MOUHIDINE ZIMBABWE PAVE EN ALLANT VERS TERRE ROUGE 350m SPT01/PCO23 00POTEAU ETUDE OK BAMBA MOUHIDINE Ville: SAN PEDRO [ Commune: SAN PEDRO [ Adresse GPS: SAN-PEDRO SAN-PEDRO +2250709745023 +22507097450231 SPT01/PCO19 PCO SATURE |  | 4.77023 | -6.664378 | 350 | HUB01 | SPT01 |  |  | 0 |  |  | KHALYS
RAB1012957057916 | FT2880829553 | KABOR DAVID | SPD02 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 07 07 54 12 88 | 07 07 54 12 88 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Raccordé | ITC | digital | -6.68908;4.76095 | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-19 | 2150067359 | 48575443DB7E51B7 | SPD15_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | 18/05/2026::SAN-PEDRO RAB1012957057916 - NOM DU CLIENT ::: KABOR DAVID - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::07 07 54 12 88 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD15 - PCO:::001; D01 - BRIN OCCUPE::05 BRIN DU CLIENT :::06 - BRIN RESTANT AU PCO::03 - LONG DE CÂBLE : 250M - NBR PBEX:01 - NBRE DE PM EX:: 05 - NBRE DE NEW PM 7 m ::01 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPD15/PCO001 |  | 4.757197 | -6.69169 | 250 | HUB15 | SPD15 |  |  | 1 |  |  | KHALYS
RAB6977124470440 | FT1261672075 | ANGE BOUHOUI | SPD15 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 05 76 95 09 09 | 05 76 95 09 09 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | Raccordé | ITC | digital | -6.6427;4.76444 | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-19 | 2150067044 | 48575443DB7610B7 | SPC10_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | 18/05/2026:: |  |  |  | 150 | HUB10 | SPC10 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB2707621558219 | FT7473750578 | OUANGUI SERGE GBAH |  | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 140259669 | 140259669 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | Raccordé | ITC | digital | -6.65302;4.76702 | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-19 | 2150067231 | 48575443DB6644B7 | SPD11_PCO029 |  | Sans PCO | RAS | 17/05/2026 SAN-PEDRO RAB2707621558219 - NOM DU CLIENT ::: OUANGUI SERGE GBAH - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::01 40 25 96 69 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD11 - PCO:::029; D03 - BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 - BRIN RESTANT AU PCO::07 - LONG DE CÂBLE :150M - NBR PBEX: 00 - NBRE DE PM EX:: 01 - NBRE DE NEW PM 7 m :: - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD11/PCO029 |  | 4.767302 | -6.652997 | 150 | HUB03 | SPD11 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB2479952316653 | FT4925330650 | SINGO GERVAIS | SPD04 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 07 47 01 29 13 | 07 47 01 29 13 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Bloqué | ITC | digital | -6.67565;4.7626 | Duo_Fibre_100 |  |  | A definir |  |  |  |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 19/05/2026::SAN-PEDRO RAB2479952316653 - NOM DU CLIENT ::: SINGO GERVAIS - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::07 47 01 29 13 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD04 - PCO:::031; D - BRIN OCCUPE::8 BRIN DU CLIENT :::0 - BRIN RESTANT AU PCO:: - LONG DE CÂBLE : - NBR PBEX: - NBRE DE PM EX:: - NBRE DE NEW PM 7 m :: - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE SPD04/PCO031 ETANT LE PLUS PROCHE DU CLIENT EST SATURÉ,IL FAUT LE DESATURER POUR UNE PRISE EN CHARGE DU CLIENT MAIS PAS DE PLAN DE DESAT PREVU |  | 4.763583 | 6.675253
RAB5988700055546 | FT9342330255 | SOGODOGO MINATA | SPC05 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 07 08 45 00 83 | 07 08 45 00 83 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | Bloqué | ITC | digital | -6.64224;4.74384 | Duo_Fibre_50 |  |  | A definir |  |  | SPC12_PCO01 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 19/05/2025::SAN-PEDRO RAB6977124470440 SOGODOGO MINATA - NOM DU CLIENT ::: ANGE BOUHOUI - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::07 08 45 00 83 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPC10 - PCO:::023; D03 - BRIN OCCUPE::04 BRIN DU CLIENT :::05 - BRIN RESTANT AU PCO::04 - LONG DE CÂBLE :150M - NBR PBEX: 02 - NBRE DE PM EX:: - NBRE DE NEW PM 7 m :: - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPC10/ PCO023 |  | 4.764402 | -6.642643 |  | HUB10 | SPC10
RAB7954844418494 | FT9806022061 | KOUAME KOFFI GEORGES | SPD11 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 01 40 25 96 69 | 01 40 25 96 69 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | Bloqué | ITC | digital | -6.69661;4.76001 | Duo_Fibre_50 |  |  | A definir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 19/05/2026::SAN-PEDRO RAB7954844418494 - NOM DU CLIENT ::: KOUAME KOFFI GEORGES - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::0576950909 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: - PCO:::; D - BRIN OCCUPE:: BRIN DU CLIENT ::: - BRIN RESTANT AU PCO:: - LONG DE CÂBLE : - NBR PBEX: - NBRE DE PM EX:: - NBRE DE NEW PM 7 m :: - NBRE DE NEW PM 8 m::: - COMMENTAIRE :: CLIENT HORS ZONE DE COIUVERTURE , PAS DE DENSIF PREVU FAIRE UNE DENSIF DE LA ZONE POUR UNE PRISE EN CHARGE DU CLIENT. |  | 4.747897 | -6.689107
RAB4678710636848 | FT2897324912 | PAUL DIT BASSIBRI NIKIEMA | SGB02 | SAN-PEDRO | GRAND-BEREBY | ‎ | ‎ | 2026-05-05 | 2026-05-18 | Bloqué | ITC | digital | -7.08535;4.67535 | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | le numéro ne passe pas | le numero ne passe pas
RAB4359887106273 | FT2310060697 | KOFFI MATHIEU ATA | SPD01 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 07 99 59 04 77 | 07 99 59 04 77 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Raccordé | ITC | digital | -6.68632;4.76465 | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-29 | 2150067260 | 48575443DB768FB7 | SPD01_PCO05 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.767198 | -6.682963 | 400 | HUB01 | SPD01 |  |  | 5 |  |  | HORIZON TECH
RAB3179254709860 | FT9325159488 | BOLIA ARIEL ESLI ZEZE | SPL03 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 01 41 49 93 05 | 01 41 49 93 05 | 2026-05-04 | 2026-05-18 | Raccordé | ITC | digital | -6.64426;4.73246 | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-05 | 2150067432 | 48575443DB8057B7 | SPL09_PCO001 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 18/05/2026 RAB3179254709860 FT9325159488 BOLIA ARIEL ESLI ZEZE SPL03 SAN-PEDRO SAN-PEDRO 01 41 49 93 05 01 41 49 93 05 Hors zone |  | 4.732403 | -6.644342 | 300 | HUB09 | SPL09 |  |  | 2 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB7268001940375 | FT1718097419 | BADINI ADAMA | SPC05 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 07 49 56 09 65 | 07 49 56 09 65 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Raccordé | ITC | digital | -6.63578;4.74837 | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Sans PCO | RAS
RAB4924595713 | FT2443804007 | KANTE MABRONDJE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO DERRIERE LA PHARMACIE COMOS ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO DERRIERE LA PHARMACIE COMOS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 546 115 220,00 | 2 250 546 115 220,00 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-20 | 2150067351 | 48575443DB71DCB7 | SPD015_PCO025 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.759933 | -6.689257 | 150 | HUB15 | SPD015 |  |  | 0 |  |  | KHALYS
RAB1302489918 | FT7219905461 | KONE KASSEM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SOTREF PRES DE L'ECOLE DEGNY ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO SOTREF PRES DE L'ECOLE DEGNY | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 101 722 525,00 | 2 250 101 722 525,00 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-20 | 2150067238 | 48575443DB65ACB7 | SPS01_PCO03 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.780245 | -6.648507 | 100 | HUB01 | SPS01 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB8402629299 | FT8871326764 | KOUADIO BELLA KOUAGNY DAURGELELES | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250777257056 | 2250777257056 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-21 | 2150067235 | 48575443DB7046B7 | SPD05_PCO20 |  | Sans PCO | RAS | 21/05/2026 raccordé |  | 4.758577 | -6.675828 | 200 | HUB05 | SPD05 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB7287375693 | FT6788660466 | SANKARA SEYDOU MAHAMADOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 708 837 114,00 | 2 250 708 837 114,00 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150067283 | 48575443DB638BB7 | SPT01_PCO017 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.770643 | -6.666543 | 350 | HUB01 | SPT01 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB8355131001 | FT1119294190 | SEKONGO GOSSON HERVE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE CMA HOTEL ELITE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE CMA HOTEL ELITE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 546 808 042,00 | 2 250 546 808 042,00 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150062387 | 48575443DB764EB7 | SPT01_PCO026 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.770692 | -66692332 | 350 | HUB01 | SPT01 |  |  | 4
RAB1280533981 | FT6788198643 | LEGRE KOFFI GUY ARMAND | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO DIGOUE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO DIGOUE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250586183457 | 2250586183457 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 | ‎ |  | 46162 |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 20/05/2026 hors zone pas de densification prévue pour ce cleint |  | 4.747137 | -6.686562
RAB6123883046 | FT1698244761 | OUATTARA NIFOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250748361856 | 2250748361856 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-06 | 2150062462 | 48575443DB63A5B7 | SPZ15_PCO0019 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB6123883046 ‎- NOM DU CLIENT ::: OUATTARA NIFOU ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0545813172 cc ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ15 ‎ ‎- PCO:::0019; D03 ‎- BRIN OCCUPE::03 ‎BRIN DU CLIENT :::04 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::05 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 02 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE ::LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPZ15/PCO0019 ‎ ‎ ‎LIEU: BOULANGERIE DE ZIMBABWE |  | 4.763785 | -6.66677 | 150 | HUB15 | SPZ15 |  |  | 1 |  |  | DAGO ITC
RAB5984695591 | FT3056264887 | ZONGO OUMAR | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO QUARTIER DIGBOUE NON LOIN DE L'HOTEL AVANCE ¦ Précision: SAN PEDRO QUARTIER DIGBOUE NON LOIN DE L'HOTEL AVANCE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO QUARTIER DIGBOUE NON LOIN DE L'HOTEL AVANCE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 545 805 512,00 | 545 805 512,00 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150062382 | 48575443DB8419B7 | SPD13_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::RAB5984695591 FT3056264887 ZONGO OUMAR 0545805512 0545805512 DIGBEU RESIDENTIEL DERRIERE LE LYCEE MODERN SPD13/PCO05 100M 01POTEAU ETUDE OK |  | 4.757432 | -6.680815 | 100 | HUB13 | SPD13 |  |  | 1 |  |  | DAGO ITC
RAB4354670308 | FT5636829903 | DEDOU DIANE SAMUEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 505318662 | 505318662 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150067285 | 48575443DB7736B7 | SPD04_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::RAB4354670308 FT5636829903 DEDOU DIANE SAMUEL 0505318662 0505318662 JB NOUVELLE VOIE GOUDRONNER CARREFOUR 2 BOUTIQUE SPD04/PCO19 150M 01POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.762265 | -6.673062 | 150 | HUB04 | SPD04 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB8545132821 | FT9505966394 | SAVADOGO SALIF | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 170363165 | 170363165 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150062385 | 48575443DB7BECB7 | SPT05P_CO024 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::SAN-PEDRO RAB8545132821 - NOM DU CLIENT :: SAVADOGO SALIF - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::0170363165 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPT05 - PCO:::024; D03 - BRIN OCCUPE::012 BRIN DU CLIENT :::13 - BRIN RESTANT AU PCO::04 - LONG DE CÂBLE :150M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 01 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPT05/ PCO024 |  | 4.773044 | -6.656675 | 150 | HUB05 | SPT05 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB7009678473 | FT6903836452 | ANGOA MARINA CHRISTIANE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 788 000 341,00 | 788 000 341,00 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150062391 | 48575443DB7261B7 | SPD10_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::SAN-PEDRO RAB7009678473 - NOM DU CLIENT :::ANGOA MARINA CHRISTINE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: +225 0788000341 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD10 - PCO:::010; D01 - BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 - BRIN RESTANT AU PCO::07 - LONG DE CÂBLE : 150M - NBR PBEX: 00 - NBRE DE PM EX:: 03 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPD10/PCO010 |  | 4.766912 | -6.649818 | 150 | HUB10 | SPD10 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA
RAB8905072090 | FT2711630539 | GUEI SANHIN ELFRID | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 594 661 913,00 | 594 661 913,00 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150067167 | 48575443DB8359B7 | ‎SPD04/PCO27 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::RAB8905072090 FT2711630539 GUEI SANHIN ELFRID 0594661913 0594661913 JB MARCHER KABLAN EGLISE AD SPD04/PCO27 50M 01POTEAU ETUDE OK |  | 4.767468 | -6.672633 | 50 | HUB04 | SPD04 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB5181509130 | FT6554009653 | KOUAME KOUADIO MARC LANDRY | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO QUARTIER DAFCI ¦ Précision: SAN PEDRO QUARTIER DAFCI ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO QUARTIER DAFCI | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 749 544 256,00 | 749 544 256,00 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150067282 | 48575443DB6F47B7 | SPD01_PCO20 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::RAB5181509130 FT6554009653 KOUAME KOUADIO MARC LANDRY 0749544256 0749544256 DAFCI ENTRE ECOLE DIVINE GRACE ET L'EPP ZAMA SPD01/PCO20 350M 02POTEAU ETUDE OK |  | 4.770447 | -6.686908 | 350 | HUB01 | SPD01 |  |  | 2 |  |  | HORIZON TECH
RAB3094520140 | FT6850829082 | OUATTARA DAOUDA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO QUARTIER VICTOR BALLET 1 ¦ Précision: SAN PEDRO QUARTIER VICTOR BALLET 1 ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO QUARTIER VICTOR BALLET 1 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 170881002 | 170881002 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150067035 | 48575443DB64BAB7 | SPS03_PCO054 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.784085 | -6.656622 | 100 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN
RAB3883765176 | FT1596855608 | DOUMBIA NABOUNDOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 574401253 | 574401253 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150062392 | 48575443DB72AEB7 | SPT01_PCO23 |  | Sans PCO | RAS | 23/05/2026 raccordé |  | 4.773478 | -6.66709 | 150 | HUB01 | SPT01 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB5986739366 | FT1350563056 | YAO KOMENAN ROLAND | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 769483837 | 769483837 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150062455 | 48575443DB62CFB7 | SPC10_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::SAN-PEDRO RAB5986739366 0769483837 - NOM DU CLIENT :: YAO KOMENAN ROLAND - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::0769483837 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPC10 - PCO:::015; D02 - BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 - BRIN RESTANT AU PCO::07 - LONG DE CÂBLE :350M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 05 - NBRE DE NEW PM 7 m ::01 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPC10/ PCO015 |  | 4.766965 | -6.644815 | 350 | HUB10 | SPC10 |  |  | 1 |  |  | KHALYS
RAB9156066054 | FT7227085233 | GOH LOU CYNTHIA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709 160 907,00 | 709 160 907,00 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150067249 | 48575443DB816FB7 | SPC07_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::SAN-PEDRO RAB9156066054 - NOM DU CLIENT :::GOH LOU CYNTHIA - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: +225 0709160907 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPC07 - PCO:::010; D02 - BRIN OCCUPE::05 BRIN DU CLIENT :::06 - BRIN RESTANT AU PCO::03 - LONG DE CÂBLE : 300M - NBR PBEX: 03 - NBRE DE PM EX:: 03 - NBRE DE NEW PM 7 m ::01 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPC07/PCO010 |  | 4.745735 | -6.648292 | 300 | HUB07 | SPC07 |  |  | 1 |  |  | CHRISTIAN
RAB7669504374 | FT5170263696 | KAMAGATE ALLASSANE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 758 371 763,00 | 758 371 763,00 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150062396 | 48575443DB649DB7 | SPT02_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::RAB7669504374 FT5170263696 KAMAGATE ALLASSANE 0758371763 0758371763 SERIE 6 IMMEUBLE EN FACE DE LA STATION PETRO IVOIRE SPT02/PCO11 350M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.778572 | -6.663188 | 350 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA
RAB2307691658 | FT8383058150 | TOURE BALAMINE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 505088995 | 505088995 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150062397 | 48575443DB6955B7 | SPD10_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 23/05/2026 Raccordé |  | 4.770223 | -6.650957 | 100 | HUB10 | SPD10 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA
RAB6951735912 | FT2418570699 | ZERE ANNE MARIE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101 135 759,00 | 101 135 759,00 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-24 | 2150062399 | 48575443DB6CC0B7 | SPD09_PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::SAN-PEDRO RAB6951735912 - NOM DU CLIENT :: ZERE ANNE MARIE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::0101135759 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD09 - PCO:::028; D03 - BRIN OCCUPE::04 BRIN DU CLIENT :::05 - BRIN RESTANT AU PCO::04 - LONG DE CÂBLE :350M - NBR PBEX: 02 - NBRE DE PM EX:: 03 - NBRE DE NEW PM 7 m ::02 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPD09/ PCO028 |  | 4.772225 | -6.653787 | 350 | HUB09 | SPD09 |  |  | 2 |  |  | HORIZON TECH
RAB1497972141 | FT2830587717 | SANGARE ADAMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 504 815 580,00 | 504 815 580,00 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-24 | 2150065359 | 485754430D1B9FB8 | SPS03_PCO106 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.78487 | -6.658348 | 100 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0 |  |  | KHALYS
RAB7031026443 | FT1750476631 | SEDJI AKUI FIDEL DAVY | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT 18 NON LOIN DE LA PETITE MAIRIE ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 18 NON LOIN DE LA PETITE MAIRIE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO BARDOT 18 NON LOIN DE LA PETITE MAIRIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708 627 073,00 | 708 627 073,00 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-26 | 2150067232 | 48575443DB727CB7 | SPD10_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 25/05/2026::RAB7031026443 SEDJI AKUI FIDEL DAVY BARDOT 18 NON LOIN DE LA PETITE MAIRIE 18 NON LOIN DE LA PETITE MAIRIE 0708627073 0708627073 SPD10/PCO022 100M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.77002 | -6.650567 | 100 | HUB10 | SPD10 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB1143345761 | FT6400309547 | MONPEHELI CLEMENTINE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO DAFCI ¦ Précision: SAN PEDRO DAFCI ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO DAFCI | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 564581475 | 564581475 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-26 | 2150067288 | 48575443DB69C6B7 | SPD01_PCO24 |  | Sans PCO | RAS | 26/05/2026 raccordé |  | 4.77141 | -6.684218 | 400 | HUB01 | SPD01 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB3768128045 | FT6939213044 | MAHAMADOU OUEDRAOGO | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101 111 223,00 | 101 111 223,00 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-26 | 2150067236 | 48575443DB687AB7 | SPD02_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | 26/05/2026 raccordé |  | 4.760057 | -6.685128 | 250 | HUB02 | SPD02 |  |  | 2 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB3298573173 | FT7035790628 | ZAHUI GOUGOUHO CHRISTELLE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 778 360 044,00 | 778 360 044,00 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-27 | 2150062395 | 48575443DB724FB7 | SPD15_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::RAB3298573173 FT7035790628 ZAHUI GOUGOUHO CHRISTELLE 0778360044 0778360044 DAFCI PHARMACIE COSMOS VOIE NON BITUMER IMMEUBLE BLANC JUSTE SUR LA COTE SPD02/PCO29 PCO SATURÉ |  | 4.759265 | -6.68745 | 350 | HUB15 | SPD15 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB6077576448 | FT2373746798 | ATTIE ALI | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 798 607 884,00 | 798 607 884,00 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-29 | 2150065357 | 485754430D1E4DB8 | SPC04_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::SAN-PEDRO RAB6077576448 - NOM DU CLIENT ::: ATTIE ALI - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::0798607884 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPC04 - PCO:::005; D01 - BRIN OCCUPE::04 BRIN DU CLIENT :::05 - BRIN RESTANT AU PCO::04 - LONG DE CÂBLE : 400M - NBR PBEX: 4 - NBRE DE PM EX:: - NBRE DE NEW PM 7 m ::4 - NBRE DE NEW PM 8 m::: - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC04/PCO005 |  | 4.743177 | -6.63467 | 400 | HUB04 | SPC04 |  |  | 4 |  |  | KHALYS
RAB8658307621 | FT2939100077 | TRAORE BAOUMOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 748 580 773,00 | 748 580 773,00 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-29 | 2150065347 | 485754430D1F8FB8 | SPD05_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::RAB8658307621 FT2939100077 TRAORE BAOUMOU 0748580773 0748580773 JB SOLEIL ECOLE COPEC ECOLE BONHEUR HOTEL COMLOMBE EN MEME TEMPS MAQUIS COLOMBE FAIT FACE A SA COUR SPD05/PCO17 PCO SATURE/29/05/2026::SAN-PEDRO ‎RAB8658307621 ‎- NOM DU CLIENT ::: TRAORE BAOUMOU ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E::0748580773 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD05 ‎ ‎- PCO:::025; D02 ‎- BRIN OCCUPE::06 ‎BRIN DU CLIENT :::7 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::02 ‎- LONG DE CÂBLE : 400M ‎- NBR PBEX: 03 ‎- NBRE DE PM EX:: 9 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE ‎AU SPD05/PCO25 ‎ ‎LIEU: GALO DERRIÈRE L'ÉCOLE COOPESS ‎ |  | 4.762987 | -6.677633 | 400 | HUB05 | SPD05 | [5 empty] | KHALYS
RAB3199855690 | FT4609139161 | FALLE MANEMAZAMON ULRIC | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 153 624 274,00 | 153 624 274,00 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-29 | 2150067251 | 48575443DB6D81B7 | SPZ02_PCO032 |  | Sans PCO | RAS | 28/05/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB3199855690 ‎- NOM DU CLIENT ::: FALLE MANEMAZAMON ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E::0707188466 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ02 ‎ ‎- PCO:::032; D04 ‎- BRIN OCCUPE::00 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::08 ‎- LONG DE CÂBLE : 80M ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 00 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPZ02/PCO032 |  | 4.761468 | -6.669997 | 80 | HUB02 | SPZ02 |  |  | 1 |  |  | TIEMELE
RAB2965482413 | FT5838195728 | SEKA MONNET LORESSE KETE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 788514290 | 788514290 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | A definir |  |  | SPD02/PCO20 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 22/05/2026::RAB2965482413 FT5838195728 SEKA MONNET LORESSE KETE 0788514290 0788514290 CARREFOUR TIMOUR ON PREND LA VOIE non bitumé SPD02/PCO20 PCO SATURÉ |  | 4.75536 | -6.689343
RAB7623940860 | FT4011383844 | KONE ADAMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO CMA NON LOIN DE L'HOTEL SEBROKO ¦ Précision: SAN PEDRO CMA NON LOIN DE L'HOTEL SEBROKO ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO CMA NON LOIN DE L'HOTEL SEBROKO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 715989109 | 715989109 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | A definir |  |  | SPD06_PCO14 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 22/05/2026::RAB7623940860 FT4011383844 KONE ADAMA 0715989109 0715989109 CMA BOULANGERIE CMA SPD06/PCO14 PCO SATURÉ |  | 4.772875 | -6.672025 |  | HUB06 | SPD06
RAB2099131791 | FT8993419432 | COULIBALY ALI | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 758206607 | 758206607 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 46165 |  |  | SPT19_PCO002 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | 22/05/2026 AN-PEDRO RAB2099131791 - NOM DU CLIENT :::COULIBALY ALI - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: +225 0758206607 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPT19 - PCO:::002; D01 - BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::00 - BRIN RESTANT AU PCO::00 - LONG DE CÂBLE : 250M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 04 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPT19/PCO002 CEPENDANT BESOIN D'ACTIVER LE PCO POUR UNE PRISE EN CHARGE DU CLIENT |  | 4.778637 | -6.659985 | 250 | HUB01 | SPT19
RAB4965363816 | FT3199367863 | APPIA KOUADIO | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 555239565 | 555239565 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | Désistement
RAB8880172802 | FT7331735794 | ALI BAYALA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 757757776 | 757757776 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-21 | 2150062343 | 48575443DB7D37B7 | SPD07_PCO030 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::SAN-PEDRO RAB8880172802 - NOM DU CLIENT ::ALI BAYALA - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::0757757776 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD20 - PCO:::027; D03 - BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 - BRIN RESTANT AU PCO::08 - LONG DE CÂBLE :100M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 |  | 4.769672 | -6.656143 | 100 | HUB07 | SPD07 |  |  | 0 |  |  | SAGBA ITC
RAB3147592509 | FT1764254541 | DIOMANDE YOUSSOUF | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 757 515 419,00 | 2 250 757 515 419,00 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150067280 | 48575443DB7230B7 | ‎SPD03_PCO19 |  | Sans PCO | RAS
RAB6382689157 | FT4924263113 | KESSE SAMBA FABRICE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 173 857 718,00 | 2 250 173 857 718,00 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150062398 | 48575443DB683BB7 | SPD03_PC0026 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::RAB6382689157 FT4924263113 KESSE SAMBA FABRICE Ville: SAN PEDRO ¦ FAYETTE 2250173857718/ 2250173857718 SPD03/PCO026 200m 1poteau Étude ok |  | 4.768382 | -6.680945 | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  | DAGO ITC
RAB7376178580 | FT5432669338 | MARIAME MINT MOUSTAPHA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 787 255 595,00 | 2 250 787 255 595,00 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150062390 | 48575443DB6FCCB7 | SPS02_PCO083 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::RAB7376178580 MARIAME MINT MOUSTAPHA Ville: SAN PEDRO ¦ Sotref SPS02/PC0 083 200m 0 poteau Étude ok |  | 4.781207 | -6.654074 | 200 | HUB02 | SPS02 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA
RAB6388949439 | FT7353716667 | KONKOBO HILLYASSE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 150 105 005,00 | 2 250 150 105 005,00 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150062384 | 48575443DB6C2AB7 | SPD13_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::RAB6388949439 KONKOBO HILLYASSE 2250150105005 SAN PEDRO : au lycée SPD13/PCO022 150M 01POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.759711 | -6.677966 | 150 | HUB13 | SPD13 |  |  | 1 |  |  | DIEFAGA
RAB3921648754 | FT2080121016 | TAHE GNOANHOULOU RACHEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 170 045 983,00 | 2 250 170 045 983,00 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150067250 | 48575443DB8165B7 | SPL15_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 23/05/2026 raccordé |  | 4.730206 | -6.648097 | 300 | HUB15 | SPL15 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN
RAB8722901536 | FT1331467152 | YAO SYLVERSTRE AHOUTOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 504 906 372,00 | 2 250 504 906 372,00 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150062393 | 48575443DB6466B7 | SPC10_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::SAN-PEDRO RAB8722901536 - NOM DU CLIENT :: YAO SYLVERSTRE AHOUTOU - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2252250504906372 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPC10 - PCO:::012; D02 - BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 - BRIN RESTANT AU PCO::06 - LONG DE CÂBLE :200M - NBR PBEX: 02 - NBRE DE PM EX:: 01 - NBRE DE NEW PM 7 m ::05 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPC10/ PCO012 |  | 4.763832 | -6.645862 | 200 | HUB10 | SPC10 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB8299739248 | FT8557393671 | DAS SUJAN | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 161 112 297,00 | 2 250 161 112 297,00 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150067247 | 48475443DB71BEB7 | SPC04_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 23/05/2026 Raccordé |  | 4.74541 | -6.63361 | 200 | HUB04 | SPC04 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN
RAB9421883229 | FT4817508746 | ZAGRE MOSSIA JENNIFER | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 788 358 132,00 | 2 250 788 358 132,00 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-24 | 2150062381 | 48575443DB74E1B7 | SPC10_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 24/05/2026::SAN-PEDRO RAB9421883229 - NOM DU CLIENT :::ZAGRE MOSSIA JENNIFER - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250788358132 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPC10 - PCO:::010; D02 - BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :03 - BRIN RESTANT AU PCO::06 - LONG DE CÂBLE : 150M - NBR PBEX: 02 - NBRE DE PM EX:: 01 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE : CLIENT RACCORDABLE AU SPC10/ PCO010 |  | 4.76348 | -6.644905 | 150 | HUB10 | SPC10 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB2639963314 | FT8719326772 | YEO OUATTARA PEWAFRO MOUSSA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 545 968 849,00 | 2 250 545 968 849,00 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-24 | 2150065365 | 48575443OD1D42B8 | SPT02_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 23/05/2026::SAN-PEDRO RAB2639963314 - NOM DU CLIENT ::: YEO OUATTARA PEWAFRO MOUSSA - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250545968849 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPT02 - PCO:::015 ; D03 - BRIN OCCUPE::11 BRIN DU CLIENT :::12 - BRIN RESTANT AU PCO::05 - LONG DE CÂBLE : 250M - NBR PBEX: 04 - NBRE DE PM EX:: 01 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE : CLIENT RACCORDABLE AU SPT02/ PCO015 |  | 4.776161 | -6.661312 | 250 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0 |  |  | KHALYS
RAB3505550232 | FT3567459037 | DEMBELE KOUDOUSS | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 556 887 426,00 | 2 250 556 887 426,00 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-25 | 2150067290 | 48575443DB734EB7 | SPS03_PCO005 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.784172 | -6.650503 | 150 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB4979564462 | FT5188647911 | OYOUROU YIRIDJE CHRISTELLE ELIANE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 708 815 982,00 | 2 250 708 815 982,00 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-26 | 2150065361 | 48575443OD243DB8 | SPS04_PCO099 |  | Sans PCO | RAS | 23/05/2026 SAN-PEDRO RAB4979564462 - NOM DU CLIENT ::: OYOUROU YIRIDJE CHRISTELLE ELIANE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250708815982 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPS04 - PCO:::099; D01 - BRIN OCCUPE::05 BRIN DU CLIENT :06 - BRIN RESTANT AU PCO::03 - LONG DE CÂBLE : 150M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 01 - NBRE DE NEW PM 7 m ::01 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE : CLIENT RACCORDABLE AU SPS04/ PCO099 |  | 4.783324 | -6.648133 | 150 | HUB04 | SPS04 |  |  | 1 |  |  | KHALYS
RAB3661676312 | FT1299584789 | ZONGO RASMANE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 707 401 725,00 | 2 250 707 401 725,00 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-26 | 2150062386 | 48575443DB7775B7 | SPD05_PCO21 |  | Sans PCO | RAS | 26/05/2026 raccordé |  | 4.755635 | -6.674237 | 200 | HUB05 | SPD05 |  |  | 2 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB8805998438 | FT9963347163 | TOURE ROKIATOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 576 796 019,00 | 2 250 576 796 019,00 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-28 | 2150067281 | 48575443DB743CB7 | SPS04_PCO0101 |  | Sans PCO | RAS | 28/05/2026::SAN-PEDRO RAB8805998438 - NOM DU CLIENT :::TOURE ROKIATOU - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250576796019 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPS04 - PCO:::101 ; D02 - BRIN OCCUPE::08 BRIN DU CLIENT :::01 - BRIN RESTANT AU PCO::08 - LONG DE CÂBLE : 350M - NBR PBEX: 03 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m ::05 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE : CLIENT RACCORDABLE AU SPS04/ PCO101 |  | 4.786014 | -6.648669 | 350 | HUB04 | SPS04 |  |  | 5 |  |  | HORIZON TECH
RAB8448559887 | FT2585524494 | ZAHIBE SANDRINE TATA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 710 694 865,00 | 2 250 710 694 865,00 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-29 | 2150067268 | 48575443DB6BC6B7 | SPC03_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | 23/05/2026SAN-PEDRO RAB8448559887 - NOM DU CLIENT ::: ZAHIBE SANDRINE TATA - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250710694865 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPC03 - PCO:::015; D - BRIN OCCUPE:: BRIN DU CLIENT : - BRIN RESTANT AU PCO:: - LONG DE CÂBLE : 250M - NBR PBEX: 00 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE : LE SPC03/PC015 LE PLUS PROCHE DU CLIENT EST SATURÉ, CEPENDANT IL FAUT LE DESATURER AVEC LE SPC14/PCO007 POUR UNE PRISE EN CHARGE DU CLIENT. |  | 4.74711 | 6.631527 | 350 | HUB03 | SPC03 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB5153806912 | FT1684792131 | BAYO ANGE DOROTHEE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 757 765 573,00 | 2 250 757 765 573,00 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-30 | 2150061964 | 48575443DB74DDB7 | SPL15_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::SAN-PEDRO RAB5153806912 - NOM DU CLIENT :::BAYO ANGE DOROTHEE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250757765573 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPB01 - PCO:::008 ; D01 - BRIN OCCUPE::07 BRIN DU CLIENT :::08 - BRIN RESTANT AU PCO::01 - LONG DE CÂBLE : 250M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PTX EX:: - NBRE DE NEW PM 7 m ::04 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPB01/PCO008 |  | 4.728778 | -6.645997 | 250 | HUB15 | SPL15 |  |  | 4 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB8256172839 | FT8323536999 | ZONGO AWA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250706593200 | 2250706593200 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | A definir |  |  | SPD02_PCO029 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 22/05/2026::RAB8256172839 FT8323536999 ZONGO AWA Ville: SAN PEDRO ¦ DIGBOUE COSMOS 2250706593200 SPD02/PCO029 PCO Saturé |  | 4.759806 | -6.68722 |  | HUB02 | SPD02
RAB1771601893 | FT5644912147 | TOURE MOHAMED | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250749851724 | 2250749851724 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 | [5 empty] | SPD19_PCO032 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | 23/05/2026 SAN-PEDRO RAB1771601893 - NOM DU CLIENT ::: TOURE MOHAMED - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250749851724 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD19 - PCO:::032; D03 - BRIN OCCUPE:: BRIN DU CLIENT : - BRIN RESTANT AU PCO:: - LONG DE CÂBLE : 100M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m ::01 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE : LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPD19/PCO032 BESION D'ACTIVER LE PCO POUR UNE PRISE EN CHARGE DU CLIENT. |  | 4.764297 | -6.656651 | 100 | HUB19 | SPD10 |  |  | 1
RAB9706856435 | FT9387545214 | TOPIEU MANKADO CAROLE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250503001918 | 2250503001918 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | le numéro ne passe pas
RAB4890001422 | FT8587866510 | TOURE KOROTOUMOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250506977846 | 2250506977846 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | A definir |  |  | SPD19_PCO022 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 22/05/2026 RAB4890001422 FT8587866510 TOURE KOROTOUMOU Ville: SAN PEDRO BARDOT CALAO 2250506977846 2250506977846 SPD19/PCO022 100m 00poteau NB: PAS de signal sur les PCO du SPD19 |  | 4.72982 | -6.645551
RAB8033361320 | FT2349664999 | DOSSO NAMORY | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 564568437 | 565000000 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150067163 | 48575443DB7AD0B7 | SPS01_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | 22/5/2026::SAN-PEDRO RAB8033361320 DOSSO NAMORY 0564568437 - NOM DU CLIENT :: RAB8033361320 - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::0564568437 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPS01 - PCO:::013; D04 - BRIN OCCUPE::03 BRIN DU CLIENT :::04 - BRIN RESTANT AU PCO::05 - LONG DE CÂBLE :150M - NBR PBEX: 02 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPS01/ PCO013 |  | 4.780725 | -6.649053 | 150 | HUB01 | SPS01 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB8008536158 | FT4694369032 | GOUE GUY ROLAND STEPHANE | Adresse GPS: SAN PEDRO : LAC CELESTE EN FACE DE BEGNAKO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103 833 649,00 | 103 833 649,00 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-05-29 | 2150067269 | 48575443DB673BB7 | SPL07_PCO08 |  | Sans PCO | RAS | 29/05/2026::SAN-PEDRO RAB8008536158 - NOM DU CLIENT ::: GOUE GUY ROLAND STEPHANE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 22501 03 83 36 49 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPL07 - PCO:::027; D02 - BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :01 - BRIN RESTANT AU PCO::08 - LONG DE CÂBLE : 200M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 04 - NBRE DE NEW PM 7 m ::01 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE : CLIENT RACCORDABLE AU SPL07/PCO027 . |  | 4.737632 | -6.646803 | 200 | HUB07 | SPL07 |  |  | 1 |  |  | TIEMELE ITC
RAB3466968603 | FT2794836727 | BAH ANGE RODRIGUE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: BARDOT PRTIT MARCHE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708 396 604,00 | 708 396 604,00 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-05-29 | 2150067254 | 48575443DB809EB7 | SPD12_PCO09 |  | Sans PCO | RAS | 29/05/2026::SAN-PEDRO RAB3466968603 BARDOT PETIT MARCHE - NOM DU CLIENT ::: BAH ANGE RODRIGUE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 22507 08 39 66 04 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD12 - PCO:::009; D01 - BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :02 - BRIN RESTANT AU PCO::07 - LONG DE CÂBLE : 100M - NBR PBEX: 00 - NBRE DE PM EX:: 02 - NBRE DE NEW PM 7 m ::0 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE : CLIENT RACCORDABLE AU SPD12/PCO009 |  | 4.765564 | -6.650779 | 100 | HUB12 | SPD12 |  |  | 0 |  |  | TIEMELE ITC
RAB5551792764 | FT5630138209 | OUATTARA NANOUROU | Adresse GPS: SAN PEDRO : jb galo carrefour 2 palmier | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 710 349 697,00 | 710 349 697,00 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-05-29 | 2150067263 | 48575443DB7038B7 | SPD05_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 28/05/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB5551792764 ‎- NOM DU CLIENT ::: OUATTARA NANOUROU ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E::0710349697 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD05 ‎ ‎- PCO:::025; D02 ‎- BRIN OCCUPE::05 ‎BRIN DU CLIENT :::06 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::03 ‎- LONG DE CÂBLE : 200M ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 04 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::00 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD05/PCO025 |  | 4.76163 | -6.675282 | 200 | HUB05 | SPD05 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB8549719321 | FT6120027790 | TIEHE MONNEAN XAVIER ROMARIC | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO VICTOR BALE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 749 640 281,00 | 749 640 281,00 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-05-29 | 2150067252 | 48575443DB6B51B7 | SPS03_PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 29/05/2026 RACCORDE |  | 4.78185 | 6.656167 | 100 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB7157533279 | FT8713171333 | KOUAKOU KOFFI MATHIEU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: DIGBEU à 100m | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709 555 506,00 | 709 555 506,00 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-05-30 | 2150067261 | 48575443DB7626B7 | SPD15_PCO01 |  | Sans PCO | RAS | 29/05/2026::SAN-PEDRO ‎RAB7157533279 ‎- NOM DU CLIENT ::: KOUAKOU KOFFI MATHIEU ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 09 55 55 06/22507 09 55 55 06 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD015 ‎ ‎- PCO:::01; D01 ‎- BRIN OCCUPE::06 ‎BRIN DU CLIENT :::7 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::02 ‎- LONG DE CÂBLE : 200M ‎- NBR PBEX: 03 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M :: ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD15/PCO01 ‎ ‎LIEU: CARREFOUR DIGBEU EN FACE DE LA POUBELLE MOYA |  | 4.757272 | -6.69295 | 200 | HUB15 | SPD15 | [5 empty] | CHRISTIAN ITC
RAB3510441405 | FT3519917914 | GNANZOU BOA CLEMENT | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: TERRE ROUGE PHARMACIE TERRE ROUGE ¦ Adresse GPS: GPS 4.770092 -6.66364 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101163011 | 101163011 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-05-30 | 2150067255 | 48575443DB806AB7 | SPT02_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | 29/05/2026::SAN-PEDRO ‎RAB3510441405 ‎- NOM DU CLIENT ::: GNANZOU BOA CLEMENT ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E::22501 01 16 30 11 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT02 ‎ ‎- PCO:::004; D01 ‎- BRIN OCCUPE::014 ‎BRIN DU CLIENT :::015 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::02 ‎- LONG DE CÂBLE : 300M ‎- NBR PBEX: 3 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT02/PCO004 ‎ ‎LIEU: DERRIÈRE LA PHARMACIE TERRE ROUGE |  | 4.770355 | -666373 | 300 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB5760855185 | FT4099473945 | N'GUESSAN KOUASSI ROMEO | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: J B 2 BOUTIQUES COLLEES ¦ Adresse GPS: GPS 4.76092 -6.67432 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707 188 466,00 | 707 188 466,00 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Raccordé | ITC | particulier |  | DUO_FIBRE_50_ECO |  |  | 2026-05-30 | 2150061969 | 48575443DB7D58B7 | SPD05_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 28/05/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB5760855185 ‎- NOM DU CLIENT ::: NGUESSAN KOUASSI ROMEO ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E::0707188466 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD05 ‎ ‎- PCO:::025; D02 ‎- BRIN OCCUPE::05 ‎BRIN DU CLIENT :::06 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::03 ‎- LONG DE CÂBLE : 400M ‎- NBR PBEX: 03 ‎- NBRE DE PM EX:: 04 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::02 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD05/PCO025 |  | 4.762405 | -6.674628 | 400 | HUB05 | SPD05 |  |  | 2 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB4333510927 | FT4343535796 | DAN ROMEO RODRIGUE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: LAC PALMERAIE DERRIERE JURIEL | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 555 751 051,00 | 555 751 051,00 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-01 | 2150067262 | 48575443DB7CDCB7 | SPL06_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 29/05/2026::SAN-PEDRO RAB4333510927 - NOM DU CLIENT ::: DAN ROMEO RODRIGUE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22505 55 75 10 51 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPL06 - PCO:::015; D02 - BRIN OCCUPE::06 BRIN DU CLIENT :::07 - BRIN RESTANT AU PCO::02 - LONG DE CÂBLE : 350M - NBR PBEX: 02 - NBRE DE PM EX:: 04 - NBRE DE NEW PM 7M ::03 - NBRE DE NEW PM 8M::: - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPL06/PCO015 |  | 4.729253 | -6.652225 | 350 | HUB06 | SPL06 |  |  | 3 |  |  | HORIZON TECH
RAB6486450115 | FT8961676336 | DOSSO MOHAMED | Ville: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: BARDOT PETITE MARIE ECOLE CANTINO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 503 001 437,00 | 503 001 437,00 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_100 |  |  | 2026-06-02 | 2150067237 | 48575443DB615FB7 | SPD09_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 29/05/2026 BESOIN DE 2 POTEAUX |  | 4.769912 | -6.651162 | 200 | HUB09 | SPD09 |  |  | 2 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB6055134309 | FT8532032518 | YEO WADJOUMA GUILLAUME | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: ZIMBABWE PETIT MARCHE HOTEL MA FAMILLE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 748771546 | 748771546 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 29/05/2026 CLIENT HORS ZONE |  | 4.759882 | -6.658853
RAB6041501615 | FT2866980788 | COULIBALY ABOUDRAMANE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: JB SOLEIL 2 MARCHE GOURO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 759828545 | 759828545 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | A définir |  |  | SPD05_PC023 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 29/05/2026 ‎SAN-PEDRO ‎RAB6041501615 ‎- NOM DU CLIENT ::: COULIBALY ABOUDRAMANE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 59 82 85 45/22507 59 82 85 45 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD05 ‎ ‎- PCO:::023; D02 ‎- BRIN OCCUPE::08 ‎BRIN DU CLIENT :::00 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::00 ‎- LONG DE CÂBLE : ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: PCO SATURE ‎ ‎LIEU: SOLEIL VERS MARCHÉ GOURO |  |  |  |  | HUB02 | SPD05
RAB8627147330 | FT9971981096 | KOFFI YA ALFRED | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: TERRE ROUGE ¦ Adresse GPS: terre rouge nouveau | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 555149414 | 555149414 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 29/05/2026::SAN-PEDRO ‎RAB8627147330 ‎- NOM DU CLIENT ::: KOFFI YA ALFRED ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E::22505 55 14 94 14 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD21 ‎ ‎- PCO:::028; D03 ‎- BRIN OCCUPE::00 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::08 ‎- LONG DE CÂBLE : 150M ‎- NBR PBEX: 1 ‎- NBRE DE PM EX:: 02 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD021/PCO0028 ‎ ‎LIEU: vers la mosquée terre rouge après la station ‎ ‎NB: le PCO n'est pas activé
RAB3232583245 | FT6350870021 | AMADOU BAMBA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: TANRY SCIERIE 6 AUGNETIRN CONSOLATION ¦ Adresse GPS: GPS 4.779804- 6.665103 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 777212806 | 777212806 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Bloqué | ITC | particulier |  | DUO_FIBRE_50_ECO |  |  | A definir |  |  | SPT19_PCO030 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | 29/05/2026:: le PCO N'est pas alimenté/SAN-PEDRO ‎RAB3232583245 ‎- NOM DU CLIENT ::: AMADOU BAMBA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E::22507 77 21 28 06 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT019 ‎ ‎- PCO:::030; D04 ‎- BRIN OCCUPE::00 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::08 ‎- LONG DE CÂBLE : 250m ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 05 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: LE PCO N'EST PAS ACTIVÉ ‎ ‎LIEU: SERIE 6 VERS COSSOLANTA |  | 4.780348 | -6.665148 | 250 | HUB19 | SPT19 |  |  | 1
RAB5879567988 | FT4468501686 | BEDIAKON LAMINE OUATTARA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO TANRY SCIERIE 6 EPV ARC EN CIEL ¦ Adresse GPS: GPS 4.779848-6.666466 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 798616598 | 798616598 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | A definir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 29/05/2026‎SAN-PEDRO ‎RAB5879567988 ‎- NOM DU CLIENT ::: BEDIAKON LAMINE OUATTARA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E::22507 98 61 65 98 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPS03 ‎ ‎- PCO:::019; D05 ‎- BRIN OCCUPE::00 ‎BRIN DU CLIENT :::00 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::00 ‎- LONG DE CÂBLE : ‎- NBR PBEX: 02 ‎- NBRE DE PM EX:: 00 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::00 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT HORS ZONE ‎ ‎LIEU: SERIE 6 VERS COSSOLANTA |  | 4.77987 | -6.666645
RAB8682995871 | FT8961676336 | DOSSO MOHAMED | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2251000000000 | 2251000000000 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | A definir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande
RAB8682995871 | FT8961676336 | DOSSO MOHAMED | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2251000000000 | 2251000000000 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | A definir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande
RAB3271933320406 | FT6295766790 | NONNI SALAM | Rue: SPC05 ¦ Précision: SAN PEDRO-SAN PEDRO-SPC05-SAN PEDRO COMMERCE ¦ Adresse GPS: -6.64243;4.75787 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 07 98 79 80 20 | 07 98 79 80 20 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-29 | 2150065462 | 485754430D1E0DB8 | SPS03_PCO114 |  | Sans PCO | RAS | 29/05/2026::SAN-PEDRO RAB3271933320406 - NOM DU CLIENT ::: NONNI SALAM - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 225 07 98 79 80 20 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPS03 - PCO:::114; D05 - BRIN OCCUPE::03 BRIN DU CLIENT :::04 - BRIN RESTANT AU PCO::05 - LONG DE CÂBLE : 100M - NBR PBEX: 02 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m ::0 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE : CLIENT RACCORDABLE AU SPS03/PCO114 |  | 4.78619 | -6.659163 | 100 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0 |  |  | TIEMELE ITC
RAB1400247290 | FT9779064623 | KOUAME KOUAKOU FRANCK STEPHANE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22505 00 98 15 15 | 22505 00 98 15 15 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-05-29 | 2150067267 | 48575443DB7A75B7 | SPD03_PCO28 |  | Sans PCO | RAS | 29/05/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB1400247290 ‎- NOM DU CLIENT ::: KOUAME KOUAKOU FRANCK STEPHANE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::22505 00 98 15 15/22505 00 98 15 15 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DUBÂTIMENT :PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD03 ‎ ‎- PCO:::028; D03 ‎- BRIN OCCUPE::04 ‎BRIN DU CLIENT :::05 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::04 ‎- LONG DE CÂBLE : 100m ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD03/PCO28 ‎ ‎LIEU: FAILLETTE EN BAS DE LA CÔTE |  | 4.771105 | -6.680487 | 100 | HUB03 | SPD03 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB3736637058 | FT4796593582 | KONE KALILOU | SEWEKE 4 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 70 96 17 36 | 22501 70 96 17 36 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-05-29 | 2150067257 | 48575443DB81ACB7 | SPT04_PCO031 |  | Sans PCO | RAS | 29/05/2026 Raccordé |  | 4.765339 | -6.645317 | 300 | HUB04 | SPT04
RAB4148983935 | FT4401278055 | OUATTARA AMARA | BARDOT GESCO COLLEGE PEPE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 07 36 67 64 | 22507 07 36 67 64 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-05-29 | 2150067264 | 48575443DB678CB7 | SPD20_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 29/05/2026 raccordé |  | 4.771787 | -6.657011 | 100 | HUB20 | SPD20 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB8592203428 | FT5108452934 | OUATTARA BAYA | BAR LOT COMMISSARIAT (SAN PEDRO) | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22505 01 15 16 14 | 22505 01 15 16 14 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-01 | 2150065357 | 485754430D1E4DB8 | SPD08_PCO10 |  | Sans PCO | RAS | RENDEZ-VOUS PRIS AVEC LE CLIENT LE LUNDI 01/06/2026 |  | 4.772708 | -6.65425 | 200 | HUB08 | SPD08 | [5 empty] | KHALYS
RAB1196919970 | FT8397705237 | OUATTARA NIVO | KABLAN DERRIERE L'EGLISE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 73 34 51 27 | 22501 73 34 51 27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | A définir |  |  | SPD04_PCO27 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 03/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB1196919970 ‎- NOM DU CLIENT ::: OUATTARA NIVO ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0708170048 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD04 ‎ ‎- PCO:::027; D03 ‎- BRIN OCCUPE::0 ‎BRIN DU CLIENT :::0 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::00 ‎- LONG DE CÂBLE : ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: SPD04/PCO27 SATURÉ IL FAUT UNE DESAT POUR INSTALLER LE CLIENT ‎ ‎LIEU: MARCHE KABLAN DERRIÈRE LES AD |  | 4.76785
RAB2104265971 | FT8964520438 | KONATE GAOUSSOU | J.B QUARTIER SOLEIL SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22505 74 37 99 63 | 22505 74 37 99 63 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [5 empty] | SPD05_PCO08 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 29/05/2026::SAN-PEDRO ‎RAB2104265971 ‎- NOM DU CLIENT ::: KONATE GAOUSSOU ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E::22505 74 37 99 63/22505 74 37 99 63 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD05 ‎ ‎- PCO:::08; D03 ‎- BRIN OCCUPE::08 ‎BRIN DU CLIENT :::00 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::00 ‎- LONG DE CÂBLE : ‎- NBR PBEX: 03 ‎- NBRE DE PM EX:: ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: PCO SATURE ‎ ‎LIEU: SOLEIL VERS L'HÔTEL MAJOR |  | 4.753495 | -6.671705 |  | HUB05
RAB4614574523 | FT2789128971 | CISSE HALLA MAMADU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SEWEKE 01 DEVANT LA PHARMACIE MADOU ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO SEWEKE 01 DEVANT LA PHARMACIE MADOU | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 19 99 75 16 | 22507 19 99 75 16 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-07 | 2150067517 | 48575443DB7457B7 | SPT04_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026:SAN-PEDRO ‎RAB4614574523 ‎- NOM DU CLIENT ::: CISSE HALLA MAMADU ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: ‎- ND DU CLIENT (E): 22507 19 99 75 16/ 0767734238 ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT04 ‎ ‎- PCO:::004; D02 ‎- BRIN OCCUPE::04 ‎BRIN DU CLIENT :::05 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::04 ‎- LONG DE CÂBLE : 350 ‎- NBR PBEX: 07 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE ::LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPT04/PCO004 ‎ ‎ ‎LIEU: SEWEKE 01 DEVANT LA PHARMACIE MADOU |  | 4.775347 | -6.645813 | 400 | HUB04 | SPT04 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB8251577129944 | FT3919899756 | NIKIEMA KELEGDIBGNESGO PIERRE | Rue: SGB02 ¦ Précision: SAN PEDRO-SOGB-SGB02-NA ¦ Adresse GPS: -7.08547;4.67559 | GRAND-BEREBY | GRAND-BEREBY | 01 53 24 02 41 | 01 53 24 02 41 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-01 | 2150058942 | 4857544339AF70B4 | SGB04/PCO003 |  | Sans PCO | RAS | 01/06/2026::NIKIEMA KELEGDIBGNESGO PIERRE 0143921347 SOGB CTC SGB04/PCO003 100M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.68432, | -7.09089 | 100 | SPL04 | SGB04 | [5 empty] | TIEMELE
RAB5235980446753 | FT5531923578 | TOGOLA SEYDOU | Rue: SGB02 ¦ Précision: SAN PEDRO-SAN PEDRO SOGB-SGB02-NA ¦ Adresse GPS: -7.08547;4.67559 | GRAND-BEREBY | GRAND-BEREBY | 01 01 04 49 57 | 01 01 04 49 57 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-01 | 2150059198 | 4857544339A8D3B4 | SGB04_PCO039 |  | Sans PCO | RAS | 01/06/2026::TOGOLA SEYDOU SOGB QUARTIER UTRAFORM 0101044957 0707195608 NOMENCLATURE PCO : SGB04/PCO039 100 M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.682572 | -7.087278 | 100 | SPL04 | SGB04 | [5 empty] | TIEMELE
RAB1767239764 | FT4562589902 | CISSE MAGUETTE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PREND GBO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 77 91 67 89 | 22507 77 91 67 89 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-01 | 2150067049 | 48575443DB825BB7 | SPT01_PCO17 |  | Sans PCO | RAS | 01/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB1767239764 ‎- NOM DU CLIENT ::: CISSE MAGUETTE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::0777916789 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT01 ‎ ‎- PCO:::0017; D01 ‎- BRIN OCCUPE::012 ‎BRIN DU CLIENT :::06 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::017 ‎- LONG DE CÂBLE : 200m ‎- NBR PBEX: 02 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE SPT01/PCO17 ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE CARREFOUR PREND MON GBOR |  | 4.768108 | -6.666718 | 300 | HUB01 | SPT01 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB7847856733 | FT2182093499 | COULIBALY KADIATOU | SAN PEDRO BARDOT 18 CALAO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22505 06 70 40 02 | 22505 06 70 40 02 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-02 | 2150067240 | 48575443DB6764B7 | SPD20/PCO0015 |  | Sans PCO | RAS | 01/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB7847856733 ‎- NOM DU CLIENT ::: COULIBALY KADIATOU ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::0506704002 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD20 ‎ ‎- PCO:::004; D01 ‎- BRIN OCCUPE::0 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::015 ‎- LONG DE CÂBLE : 300m ‎- NBR PBEX: 03 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD20/PCO0015 ‎ ‎LIEU: BARDOT 18 CALAO |  | 4.766685 | -6.656958 | 300 | HUB20 | SPD20 |  |  | 1 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB3464501138 | FT7855448807 | BARRY ABDOULAYE | SAN PEDRO BARDO 18 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 05 42 41 63 | 22507 05 42 41 63 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-02 | 2150067246 | 485754DB69C1B7 | SPD012_PCO029 |  | Sans PCO | RAS | SAN-PEDRO ‎RAB3464501138 ‎- NOM DU CLIENT ::: BARRY ABDOULAYE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::0705424163 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD012 ‎ ‎- PCO:::0029; D03 ‎- BRIN OCCUPE::04 ‎BRIN DU CLIENT :::05 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::04 ‎- LONG DE CÂBLE : 250m ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 06 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE SPD12/PCO29 ‎ ‎LIEU: BARDOT 18 |  | 4.764223 | -6.651903 | 250 | HU03 | SPD012 |  |  | 1 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB8182504899740 | FT4117727277 | TOKPA ANNICET MANIGA | Rue: SPZ04 ¦ Précision: SAN P DRO-INCONNU-SPZ04-SAN PEDRO ZIMBABWE ¦ Adresse GPS: -6.66648;4.76021 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 51 79 28 55 | 22501 51 79 28 55 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | Bloqué | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | A definir |  |  |  |  | PCO saturé | Indisponibilité de PON | 01/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB8182504899740 ‎- NOM DU CLIENT ::: TOKPA ANNICET MANIGA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::0151792855 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: ‎ ‎- PCO:::00; D0 ‎- BRIN OCCUPE::0 ‎BRIN DU CLIENT :::0 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::0 ‎- LONG DE CÂBLE : ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: LE SPT01/PCO016 ETANT LE PCO LE PLUS PROCHE DU CLIENT EST SATURER .BESOIN DE FAIRE SORTIR LE SPT15/PCO-025 POUR UNE PRISE EN CHARGE DU CLIENT ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT ‎ |  | 4.765407 | -6.660167
RAB5595232997616 | FT9810837402 | OKOLO FULGENCE | Rue: SPC05 ¦ Précision: SAN PEDRO-SAN PEDRO-SPC05-SAN PEDRO COMMERCE ¦ Adresse GPS: -6.63578;4.74837 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 102916263 | 102916263 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-06 | 2150067442 | 48575443DB7E59B7 | SPL04_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO RAB - NOM DU CLIENT ::: OKOLO - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::+22507 07 92 19 23 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPL04 - PCO:::011; D02 - BRIN OCCUPE::06 BRIN DU CLIENT :::07 - BRIN RESTANT AU PCO::02 - LONG DE CÂBLE : 400M - NBR PBEX: 06 - NBRE DE PM EX:: 04 - NBRE DE NEW PM 7M :: - NBRE DE NEW PM 8M::: - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPL04/PCO011 |  | 4.738091 | -6.65203 | 400 | HUB04 | SPL04 | [5 empty] | DIEFAGA ITC
RAB3912772439856 | FT7596851251 | HIE MARIE SIDONI | Rue: SPC05 ¦ Précision: SAN PEDRO-SAN PEDRO-SPC05-SOGB ¦ Adresse GPS: -6.63578;4.74837 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101 543 103,00 | 101 543 103,00 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-02 | 2150067244 | 48575443DB6F21B7 | SGB03_PCO064 |  | Sans PCO | RAS | 02/06/2026 RACCORDE |  | 4.74837 | 6.63578 | 75 | HUB03 | SGB03 |  |  | 0 |  |  | TIEMELE ITC
RAB8693812286541 | FT2820588313 | GUIRE NEMLIN ALEXIE | Rue: SPC05 ¦ Précision: SAN PEDRO-SAN PEDRO-SPC05-SOGB¦ Adresse GPS: -6.63578;4.74837 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709 476 776,00 | 709 476 776,00 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-02 | 2150067037 | 48575443DB6F21B7 | ‎SGB01_PCO056 |  | Sans PCO | RAS | 02/06/2026 raccordé |  | 4.74837 | -6.63578 | 75 | HUB01 | SGB01 |  |  | 0 |  |  | TIEMELE
RAB9184504565168 | FT9766046917 | KABORE BOUREIMA | Rue: SPC05 ¦ Précision: SAN PEDRO-SAN PEDRO-SPC05-SAN PEDRO COMMERCE ¦ Adresse GPS: -6.63578;4.74837 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 506 490 624,00 | 506 490 624,00 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-02 | 2150059086 | 4857544339AB04B4 | ‎SPD15_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 02/06/2026 necessite |  | 4.758437 | -6.688522 | 300 | HUB15 | SPD15 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB8061945853 | FT6386667004 | ALADJI SOUALIHO | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO JB CARREFOUR LYCEE MODERNE ¦ Précision: SAN PEDRO JB CARREFOUR LYCEE MODERNE ¦ Adresse GPS: 4.762889 ¦ Code Postal: SAN PEDRO JB CARREFOUR LYCEE MODERNE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 48 90 42 62 | 22507 48 90 42 62 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-02 | 2150067233 | 48575443DB699CB7 | ‎SPD02_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 02/06/2026 raccordé |  | 4.762013 | -6.679395 | 150 | HUB02 | SPD02 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB4382510305495 | FT6107882400 | DJAH ADJOUA ESTELLE LOUISE | Rue: SPC05 ¦ Précision: SAN PEDRO-SAN PEDRO-SPC05-SOGB ¦ Adresse GPS: -6.63578;4.74837 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 748 518 394,00 | 748 518 394,00 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-03 | 2150065459 | 48575443355B3EAE | SGB02_PCO055 |  | Sans PCO | RAS | RAB4382510305495 ‎*RETOUR D'INSTALLATION* ‎ ‎Nom du client:. DJAH ADJOUA ESTELLE LOUISE ‎SOGB CAMP C ‎**Numéro de téléphone** ‎ ‎📞0748518394 ‎PCO 055 ‎ ‎HUB 15 ‎ ‎**Plaque** ‎SGB 02 ‎ ‎SN:4857544339AB04B4 ‎ND: 2150065459 ‎ ‎- Numéro de ligne fixe ‎ *2150065459 ‎- Nombre de brin restant au PCO:05 ‎- Couleur de brin / numéro de port utilisé :03 ‎ ‎-Distance pco/pto :80M ✅* ‎Travaux réalisés* ‎- Tirage extérieur : ✅ ‎- Tirage intérieur : ✅ ‎Informations sur tirage : ‎ ‎☑️ nombre de poteaux béton existant utilisé :01 ‎☑️nombre de poteaux béton implanté p |  | 4.74837 | 6.63578 | 80 | HU03 | SGB02 |  |  | 0 |  |  | TIEMELE ITC
RAB7418446323137 | FT3286268628 | AKOUA ASSANDE JUDE DORGELES | Rue: SPC05 ¦ Précision: SAN PEDRO-SAN PEDRO-SPC05-SGB¦ Adresse GPS: -6.63578;4.74837 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 777 214 787,00 | 777 214 787,00 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-03 | 2150065460 | 485754430D2356B8 | SGB03_PCO030 |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026:: |  | 4.74837 | -6.63578 | 100 | SPL03 | SGB03 |  |  | 0 |  |  | TIEMELE ITC
RAB7404418496 | FT7046713445 | HAROUNA ALIO | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: VICRTOR BALLET | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 73 12 42 87 | 22501 73 12 42 87 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-03 | 2150062468 | 48575443DB6C19B7 | SPS03_PCO109 |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB7404418496 ‎- NOM DU CLIENT ::: HAROUNA ALIO ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 22501 73 12 42 87/22501 73 12 42 87 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPS03 ‎ ‎- PCO:::109; D04 ‎- BRIN OCCUPE::00 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::08 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 00 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::02 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE SPS03/PCO109 ‎ ‎LIEU: VICTO BALET AU MOUTON |  | 4.784497 | -6.659803 | 150 | HUBO3 | SPS03 |  |  | 2 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB3560540567 | FT3368079441 | BAHI TOHOUA LUCAS | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO GRAND MARCHE SUPERMARCHE BON PRIX ¦ Précision: SAN PEDRO GRAND MARCHE SUPERMARCHE BON PRIX ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO GRAND MARCHE SUPERMARCHE BON PRIX | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 61 10 58 82 | 22501 61 10 58 82 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-03 | 2150061976 | 48575443DB7D8FB7 | SPT05_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 02/06/2026 raccordement en cours |  | 4.777897 | -6.654231 | 250 | HUB05 | SPT05 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB7808983294 | FT9095983708 | DICKO HAMADOU BOUREIMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO CAMPS EAUX ET FORETS MARCHE ¦ Précision: SAN PEDRO CAMPS EAUX ET FORETS MARCHE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO CAMPS EAUX ET FORETS MARCHE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22505 74 61 80 50 | 22505 74 61 80 50 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-03 | 2150062461 | 48575443DB6569B7 | SPS02_PCO78 |  | Sans PCO | RAS | 46176 |  | 4.780392 | -6.65474 | 100 | HUB02 | SPS02 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB2841227189 | FT2916807821 | DAGO DIDIER GERMAIN | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SEWEKE RUE DE MAQUIS ¦ Précision: SAN PEDRO SEWEKE RUE DE MAQUIS ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO SEWEKE RUE DE MAQUIS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 03 37 00 30 | 22501 03 37 00 30 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-03 | 2150067245 | 48575443DB7A51B7 | SPC10_PCO018 |  | Sans PCO | RAS | 02/06/2026 RACCORDEMENT EN COURS |  | 4.762967 | -6.644197 | 200 | HUB10 | SPC10 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB8785525723 | FT3346146436 | ABA KOFFI ANGE VENANCE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO SIERIE6 ¦ Précision: SAN PEDRO SIERIE6 ¦ Adresse GPS: 4.777789-6.661306 ¦ Code Postal: SAN PEDRO SIERIE6 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 52 99 81 71 | 22501 52 99 81 71 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-03 | 2150062476 | 48575443DB6286B7 | SPT02_PCO026 |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026 lRACCORDE |  | 2148084 | -6.662345 | 250 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB8692658659 | FT9286947854 | N'GUESSAN AHOULI RITA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO NITORO ¦ Précision: SAN PEDRO NITORO ¦ Adresse GPS: 4.740732-63607 ¦ Code Postal: SAN PEDRO NITORO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 40 59 89 77 | 22501 40 59 89 77 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-03 | 2150062477 | 48575443DB81E2B7 | SPL01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 02/06/2026 Raccordment en cours |  | 4.740802 | -6.636817 | 200 | HUB01 | SPL01 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB3105317290 | FT7790644985 | CAMARA DAMAFING | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB ¦ Adresse GPS: 4.767381-6.650241 ¦ Code Postal: SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22505 66 84 10 39 | 22505 66 84 10 39 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-03 | 2150067242 | 48575443DB750BB7 | SPD11_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 02/06/2026 Necessite 1 pm |  | 4.767519 | -6.651827 | 200 | HUB11 | SPD11 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB3209918544 | FT3733529050 | DIOMANDE HABIB DAOUDA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT 18 ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 18 ¦ Adresse GPS: 4.768554-6.655804 ¦ Code Postal: SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 01 44 45 36 | 22501 01 44 45 36 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-03 | 2150065364 | 485754430D1C7FB8 | SPD20_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 02/06/2026 raccordement en cours |  | 4.768459 | -6.656081 | 250 | HUB20 | SPD20 |  |  | 0 |  |  | KHALYS
RAB2999240806 | FT9964474839 | KOUAKOU N'GUESSAN JULES FREJUS | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO QUARTIER DAFCI DEDANS ¦ Précision: SAN PEDRO QUARTIER DAFCI DEDANS ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO QUARTIER DAFCI DEDANS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 72 13 03 30 | 22501 72 13 03 30 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-03 | 2150062475 | 48575443DB7F05B7 | SPD01_PCO018 |  | Sans PCO | RAS | 02/06/2026 necessite 2 poteaux de 7m |  | 4.767508 | -6.686143 | 350 | HUB01 | SPD01 |  |  | 2 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB2233615905 | FT6270635155 | YOSSI ADAMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO MARCHE RUE BANDJIDROME ¦ Précision: SAN PEDRO MARCHE RUE BANDJIDROME ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO MARCHE RUE BANDJIDROME | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 52 27 12 96 | 22501 52 27 12 96 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-03 | 2150062473 | 48575443DB6FFBB7 | SPT05_PCO020 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.776207 | -6.657573 | 150 | HUB05 | SPT05 |  |  | 1 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB8766678772 | FT5007186781 | DJIRO DJOMAN AUDE LIMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT 18 ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 18 ¦ Adresse GPS: 4.771876-6.652867 ¦ Code Postal: SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22505 54 25 48 88 | 22505 54 25 48 88 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150062464 | 48575443DB6408B7 | SPD20_PCO004 |  | PCO saturé | Indisponibilité de PON | 02/06/2026 PCO pas encore alimenté /04/06/2026::SAN-PEDRO RAB8766678772 - NOM DU CLIENT ::: DJIRO DJOMAN AUDE LIMA - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22505 54 25 48 88 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD20 - PCO:::004; D01 - BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 - BRIN RESTANT AU PCO::08 - LONG DE CÂBLE : 300M - NBR PBEX:07 - NBRE DE PM EX:: 03 - NBRE DE NEW PM 7M ::01 - NBRE DE NEW PM 8M::: - LIEU ::: BARDOT STATION SHELL APRES LE COMMISSARIAT ON RENTRE A AU GAUCHE JUSTE APRÈS LA STATION - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD20/PCO004 |  | 4.772063 | -6.65848 | 300 | HUB01 | SPD20 |  |  | 1 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB8394607153979 | FT7831595315 | KOUAO KOUAMEKAN TANOBLA ELISE | Rue: SGB02 ¦ Précision: SAN PEDRO-SAN PEDRO-SGB02-NA ¦ Adresse GPS: -7.08547;4.67559 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707008478 | 707008478 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Bloqué | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | A definir |  |  |  |  | Reprise étude non réalisée | probleme client (magazin en construction )
RAB4993407470 | FT3981259214 | GUIRE NEMLIN ALEXIE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SOGB MAISON BLANCHE ¦ Précision: SAN PEDRO SOGB MAISON BLANCHE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO SOGB MAISON BLANCHE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 09 47 67 76 | 22507 09 47 67 76 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Sans PCO | doublon de commande
RAB9972697633 | FT1526984695 | BAMBA MAMADOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MTN ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MTN ¦ Adresse GPS: ¦ Code Postal: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MTN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 506155967 | 506155967 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-05-05 |  |  | SPT01/PCO0013 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB9972697633 ‎- NOM DU CLIENT ::: BAMBA MAMADOU ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: ‎- ND DU CLIENT (E): 0506155967/0506155967 ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT01 ‎ ‎- PCO:::0013; D04 ‎- BRIN OCCUPE::013 ‎BRIN DU CLIENT :::014 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::03 ‎- LONG DE CÂBLE : 250m ‎- NBR PBEX: 03 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT01/PCO0013 ‎ |  | 4.767045 | -6.664655 | 250 | HUB01 | SPT01 |  |  | 1 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB1597448728154 | FT5460982362 | ROKY KONE | Rue: SPC05 ¦ Précision: SAN P DRO-INCONNU-SPC05-SAN PEDRO COMMERCE ¦ Adresse GPS: -6.64243;4.75787 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 152 575 111,00 | 152 575 111,00 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-03 | 2150062478 | 48575443DB694BB7 |  |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026::SAN-PEDRO RAB1597448728154 - NOM DU CLIENT ::: ROKY KONE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0152575111 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: - TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPS03 - PCO:::082; D05 - BRIN OCCUPE::01 - BRIN DU CLIENT :::02 - BRIN RESTANT AU PCO::07 - LONG DE CÂBLE : 50M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - LIEU : VICTOR BALLET 2 VERS CIMETIÈRE - COMMENTAIRE : CLIENT RACCORDABLE AU SPS03/PCO082 |  | 4.78280 | 6.65808 | 50 | HUB03 | SPS03 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB3090629029 | FT7656397559 | N'GUESSAN KAN ETIENNE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB ¦ Adresse GPS: 4.768123-6.653237 ¦ Code Postal: SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707605504 | 707605504 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150062467 | 48575443DB82BBB7 | SPD11_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026::SAN-PEDRO RAB3090629029 - NOM DU CLIENT :::N'GUESSAN KAN ETIENNE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 225 0707605504/0707605504 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD11 - PCO:::004; D01 - BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 - BRIN RESTANT AU PCO::06 - LONG DE CÂBLE : 50M - NBR PBEX: 00 - NBRE DE PM EX:: 01 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE : CLIENT RACCORDABLE AU SPD11/PCO004 |  | 4.767718 | -6.653135 | 50 | HUB11 | SPD11 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB8729830728 | FT4308320760 | KANTE ABOUBAKAR SIDIKI | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT MOSQUE KANTE ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT MOSQUE KANTE ¦ Adresse GPS: ¦ Code Postal: SAN PEDRO BARDOT MOSQUE KANTE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708766642 | 708766642 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150062479 | 48575443DB655BB7 | SPD09_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026::SAN-PEDRO RAB8729830728 - NOM DU CLIENT :::KANTE ABOUBAKAR SIDIKI - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 225 0708766642/0708766642 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD09 - PCO:::005; D01 - BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 - BRIN RESTANT AU PCO::06 - LONG DE CÂBLE : 200M - NBR PBEX: 00 - NBRE DE PM EX:: 04 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE : CLIENT RACCORDABLE AU SPD09/PCO005 |  | 4.769472 | -6.654832 | 200 | HUB09 | SPD09 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB5610536327 | FT9083200853 | HABA FRANCIS | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ¦ Adresse GPS: 4.763854-6.662693 ¦ Code Postal: SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 777412122 | 777412122 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150061966 | 48575443DB8415B7 | SPZ013_PCO0020 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB5610536327 ‎- NOM DU CLIENT ::: HABA FRANCIS ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0777412122/0777412122 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ13 ‎ ‎- PCO:::0020; D03 ‎- BRIN OCCUPE::05 ‎BRIN DU CLIENT :::006 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::03 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPZ013/PCO0020 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE MOSQUÉE ORANGE BLANCHE VERT |  | 4.763577 | -6.66268 | 150 | HUB13 | SPZ13 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB8740155434 | FT9887824115 | CISSE ISSOUF | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO VICTOR BALLET EPP2 MARCHE ¦ Précision: SAN PEDRO VICTOR BALLET EPP2 MARCHE ¦ Adresse GPS: 4.780384-6.658477 ¦ Code Postal: SAN PEDRO VICTOR BALLET EPP2 MARCHE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 758723071 | 758723071 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150062469 | 48575443DB76BFB7 | SPS03_PCO099 |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026::SAN-PEDRO RAB8740155434 - NOM DU CLIENT :::CISSE ISSOUF - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 225 0758723071/0758723071 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPS02 - PCO:::099; D02 - BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 - BRIN RESTANT AU PCO::06 - LONG DE CÂBLE : 30M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE ;;, CLIENT RACCORDABLE AU SPS03/PCO099 |  | 4.780355 | -6.658474 | 30 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB1333844217 | FT7088705133 | OUATTARA FOUSSENI | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT 18 ALIGNEMENT BOULANGERIE ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 18 ALIGNEMENT BOULANGERIE ¦ Adresse GPS: 4.770219-6.652962 ¦ Code Postal: SAN PEDRO BARDOT 18 ALIGNEMENT BOULANGERIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 595338875 | 595338875 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150062472 | 48575443DB61C4B7 | SPD09_PCO30 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB1333844217 ‎- NOM DU CLIENT ::: OUATTARA FOUSSENI ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0595338875/0595338875 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD09 ‎ ‎- PCO:::030; D03 ‎- BRIN OCCUPE::01 ‎BRIN DU CLIENT :::02 ‎- BRIN RESTANT AU PCO:: 07 ‎- LONG DE CÂBLE : 100m ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 02 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE SUR SPD09/PCO30 ‎ ‎LIEU: EN FACE DU COMMISSARIAT DU BARDOT 18 |  | 4.771155 | -6.653592 | 100 | HUB09 | SPD09 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB5625879499 | FT8696515383 | KOLOGO SYLVAIN | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PERO SOTREF BOULANGERIE ¦ Précision: SAN PERO SOTREF BOULANGERIE ¦ Adresse GPS: 4.782212-6.650491 ¦ Code Postal: SAN PERO SOTREF BOULANGERIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 704170175 | 704170175 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150062470 | 48575443DB7B33B7 | SPS03_PCO089 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO RAB5625879499 * NOM DU CLIENT:::KOLOGO SYLVAIN * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250704170175/0704170175 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPS03 * PCO:::089; D07 * BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 100M * NBR PBEX:::01 * NBRE DE PM EX:: 01 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: BOULANGERIE SOTREF * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPS03/PCO089
RAB3252517547 | FT3322985526 | OUATTARA DAOUDA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO VICTOR BALLET ¦ Précision: SAN PEDRO VICTOR BALLET ¦ Adresse GPS: 4.6554-6.6783 ¦ Code Postal: SAN PEDRO VICTOR BALLET | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 556315098 | 556315098 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150062480 | 48575443DB6487B7 | SPS03_PCO035 |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026::SAN-PEDRO RAB3252517547 - NOM DU CLIENT :::OUATTARA DAOUDA - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 225 0556315098/0556315098 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPS03 - PCO:::035; D03 - BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 - BRIN RESTANT AU PCO::08 - LONG DE CÂBLE : 100M - NBR PBEX: 02 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE ;;, CLIENT RACCORDABLE AU SPS03/PCO035 |  | 4.78372 | -6.655875 | 100 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB4544760462 | FT8368897283 | KONE JOEL SIENTCHINYOUMANE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO JULES FERRY ¦ Précision: SAN PEDRO JULES FERRY ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO JULES FERRY | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 161890818 | 161890818 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150061965 | 48575443DB7A62B7 | -SPL13_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026::SAN-PEDRO RAB4544760462 - NOM DU CLIENT :::KONE JOEL SIENTCHINYOUMANE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 225 0161890818/0161890818 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPL13 - PCO:::020; D02 - BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 - BRIN RESTANT AU PCO::08 - LONG DE CÂBLE : 150M - NBR PBEX: 03 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE : CLIENT RACCORDABLE AU SPL13/PCO020 |  | 4.749247 | -6.6543 | 150 | HUB13 | SPL13 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB1313735363 | FT3818773567 | AKE N'TAKPE THIERRY | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO JULES FERRY ¦ Précision: SAN PEDRO JULES FERRY ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO JULES FERRY | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707843102 | 707843102 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150067265 | 48575443DB698FB7 | SPL11_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026::SAN-PEDRO RAB1313735363 - NOM DU CLIENT :::AKE N'TAKPE THIERRY - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 225 0708452526/ 0707843102 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPL11 - PCO:::014; D02 - BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 - BRIN RESTANT AU PCO::08 - LONG DE CÂBLE : 250M - NBR PBEX: 03 - NBRE DE PM EX:: 01 - NBRE DE NEW PM 7 m ::01 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE : CLIENT RACCORDABLE AU SPL11/PCO014 |  | 4.744512 | -6.656542 | 250 | HUB11 | SPL11 |  |  | 1 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB3136443469 | FT2940836222 | TAMBOURA ALEYDA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO GRAND MARCHE FACE DU SUPER MARCHE ¦ Précision: SAN PEDRO GRAND MARCHE FACE DU SUPER MARCHE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO GRAND MARCHE FACE DU SUPER MARCHE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707 487 603,00 | 707 487 603,00 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150062466 | 48575443DB6119B7 | SPT03_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB3136443469 ‎- NOM DU CLIENT ::: TAMBOURA ALEYDA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0707487603/0707487603 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT03 ‎ ‎- PCO:::09; D02 ‎- BRIN OCCUPE::015 ‎BRIN DU CLIENT :::016 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::01 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 03 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT03/PCO009 ‎ ‎ ‎LIEU: GRAND MARCHÉ ETAGE ORANGE BLANC VERT, BUREAU DES COMMERÇANTS |  | 4.777662 | -6.653885 | 150 | HUB03 | SPT03 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB3633629873 | FT4686209471 | DOUMBOUYA MADJOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO GRAND MARCHE ¦ Précision: SAN PEDRO GRAND MARCHE ¦ Adresse GPS: 4.728258-6.634727 ¦ Code Postal: SAN PEDRO GRAND MARCHE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708600446 | 708600446 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150067445 | 48575343DB6C12B7 | SPT03_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026::SAN-PEDRO RAB3633629873 - NOM DU CLIENT :::DOUMBOUYA MADJOU - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 225 0708600446/0708600446 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPT02 - PCO:::032; D04 - BRIN OCCUPE::10 BRIN DU CLIENT :::11 - BRIN RESTANT AU PCO::06 - LONG DE CÂBLE : 250M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 05 - NBRE DE NEW PM 7 m ::01 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 01 - LIEU ::: BARDO BANGUIDROME - COMMENTAIRE::: CLIENT RACCORDABLE AU SPT02/PCO032 |  | 4.77584 | -6.658332 | 200 | HUB02 | SPT02 |  |  | 2 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB2202745646 | FT5288148738 | TAGO CYRILLE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO JB KABLAN ¦ Précision: SAN PEDRO JB KABLAN ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO JB KABLAN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 711213595 | 711213595 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150062407 | 48575443DB8458B7 | SPD04_PC0027 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026 [15:11, 05/06/2026] +225 87 88 28 80: DEMANDE D’ACTIVATION Client : ZEAN OUHONSSEA RAPHAEL RAB : 5719007514 FIXE :2150065363 SN : 485754430D2102B8 PCO : 008 SPC : 06 D0 : 01 BRIN : 07 LONG DE CÂBLE : 200M @Armel Konan @Klany Ange Codi SPD ITC SAN-PEDRO RAB1045913307 NOM DU CLIENT:::N'DAO AHMED * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250758866732 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD20 * PCO:::014 D02 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 * BRIN RESTANT AU PCO::08 * LONG DE CÂBLE : 250M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 03 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: BARDOT CALAO TERMINUS * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD20/PCO014 Nb: LE CLIENT A DONNÉ RDV AUJOURD'HUI A 18H POUR INSTALLATION. [15:16, 05/06/2026] +225 78 74 60 48: 2 photos @Klany Ange Codi SPD ITC @Armel Konan [15:17, 05/06/2026] Klany Ange Codi SPD ITC: 2 photos @~jeanjacqueskouassi961 pour installation [15:22, 05/06/2026] +225 53 88 73 86: @~jeanjacqueskouassi961 pour installation Bien reçu [15:48, 05/06/2026] Major Pwis: RAB2079851970 ‎ ‎DOUMBIA MAMOUROU ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 1 ‎ ‎0747212729 ‎ ‎SPT04/PCO007 ‎ SN: 48575443DB7CDEB7 ND: 2150067447 RACCORDEMENT EN COURS @Armel Konan @Klany Ange Codi SPD ITC SAN-PEDRO RAB3686999965006 NOM DU CLIENT:::IBRAHIM SACKO * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250102361694 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD20 * PCO:::014 D02 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 * BRIN RESTANT AU PCO::08 * LONG DE CÂBLE : 400M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 07 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: BARDOT CALAO TERMINUS * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD20/PCO014 [16:06, 05/06/2026] +225 78 74 60 48: 2 photos @Klany Ange Codi SPD ITC @Armel Konan ‎‎SAN-PEDRO ‎RAB3678852070 ‎- NOM DU CLIENT ::: KONAN YAO OMER ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250101202410/2250101202410 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD004 ‎ ‎- PCO:::023; D02 ‎- BRIN OCCUPE::02 ‎BRIN DU CLIENT :::03 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::06 ‎- LONG DE CÂBLE : 300 ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 04 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::03 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE ::LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPD04/PCO23 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE CAREFOUR MTN LA VOIE QUI MÈNE AU JB MARACANA |  |  |  | 150 | HUB02 | SPD04
RAB1411373784 | FT6624637423 | TIHA RODRIGUE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT 10 ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 10 ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO BARDOT 10 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709520388 | 709520388 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150067435 | 48575443DB84C6B7 | SPT02_PCO032 |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026::SAN-PEDRO RAB1411373784 - NOM DU CLIENT :::TIHA RODRIGUE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 225 0709520388/0709520388 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPT02 - PCO:::032; D04 - BRIN OCCUPE::10 BRIN DU CLIENT :::11 - BRIN RESTANT AU PCO::06 - LONG DE CÂBLE : 300M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 08 - NBRE DE NEW PM 7 m ::01 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - LIEU ::: BARDO BANGUIDROME - COMMENTAIRE::: CLIENT RACCORDABLE AU SPT02/PCO032 |  | 4.77581 | -6.65778 | 300 | HUB02 | SPT02 |  |  | 1 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB3270741453 | FT4040267692 | OUATTARA BRAHIMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE CAFETARIA ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE CAFETARIA ¦ Adresse GPS: 6.6675-4.7612 ¦ Code Postal: SAN PEDRO ZIMBABWE CAFETARIA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 545922030 | 545922030 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  |  |  |  | 2026-06-05 | 2150061973 | 48575443DB64C6B7 | SPZ015_PCO0018 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB3270741453 ‎- NOM DU CLIENT ::: OUATTARA BRAHIMA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0545922030/0545922030 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ15 ‎ ‎- PCO:::0018; D03 ‎- BRIN OCCUPE::05 ‎BRIN DU CLIENT :::006 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::03 ‎- LONG DE CÂBLE : 250m ‎- NBR PBEX: 04 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPZ015/PCO0018 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE CAFETARIA |  | 4.765378 | -6.666668 | 250 | HUB15 | SPZ15 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB9055566495 | FT2833365516 | OUELOGUE SEKOU OUMAR | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO MARCHE DERRIERE LA MOSQUE ¦ Précision: SAN PEDRO MARCHE DERRIERE LA MOSQUE ¦ Adresse GPS: 4.77135-6.66197 ¦ Code Postal: SAN PEDRO MARCHE DERRIERE LA MOSQUE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 141991968 | 141991968 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | A definir |  |  | SPT05_PCO21 |  | PCO saturé | Indisponibilité de PON | 04/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB9055566495 ‎- NOM DU CLIENT ::: SEKOU OUMAR ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0506593069/0141991968 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT05 ‎ ‎- PCO21:::0; D0 ‎- BRIN OCCUPE::016 ‎BRIN DU CLIENT :::0 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::0 ‎- LONG DE CÂBLE : ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: PCO SATURÉ ‎ ‎LIEU: MOSQUÉE FADIGA |  | 4.775535 | -6.655142
RAB5847420459 | FT2973518582 | KABORE URBIN | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO JB MARANA SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO JB MARANA SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: 4.70043-6.063031 ¦ Code Postal: SAN PEDRO JB MARANA SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 768804939 | 768804939 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | A définir |  |  |  |  | PCO saturé | Indisponibilité de PON | 05/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB5847420459 ‎- NOM DU CLIENT ::: KABORE URBIN ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0768804939/0768804939 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD04 ‎ ‎- PCO:::021; D03 ‎- BRIN OCCUPE::0 ‎BRIN DU CLIENT :::0 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::0 ‎- LONG DE CÂBLE : ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: PCO SATURÉ ‎ ‎ ‎LIEU: JB MARACANA |  | 4.76612 | 18.04±2.34 m
RAB9509554710 | FT1991576733 | N'DAO AHMED | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO MARCHE SUPER HOUPHOUET BOIGNY ¦ Précision: SAN PEDRO MARCHE SUPER HOUPHOUET BOIGNY ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO MARCHE SUPER HOUPHOUET BOIGNY | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 758866732 | 758866732 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | A definir |  |  | SPT05_PCO26 |  | PCO saturé | Indisponibilité de PON | 46177
RAB8684491695 | FT6624637423 | TIA RODRIGUE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT 10 ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 10 ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO BARDOT 10 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709520388 | 709520388 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | A définir |  |  |  |  | Reprise étude non réalisée | doublon de commande
RAB7872855753 | FT5355827529 | KANTE BOUAKARI | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUEE ORANGE BLANC VERT ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUEE ORANGE BLANC VERT ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUEE ORANGE BLANC VERT | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707969502 | 707969502 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | le numéro ne passe pas | 05/06/2026 RAB7872855753 FT5355827529 KANTE BOUAKARI Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO 0707969502/0707969502 CLIENT INJOIGNABLE
RAB8167894584893 | FT9576430169 | KOUTOUA NGAZA | Rue: SGB04 ¦ Précision: HEK-INCONNU-SGB04-NA ¦ Adresse GPS: -7.09013;4.68335 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 153254239 | 153254239 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Réprise d'etude en cours | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB5716540088 | FT4144286593 | KORE NAHOUNOU OUALI ROSEMONDE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 42 26 26 54 | 22501 42 26 26 54 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-04 | 2150061962 | 48575443DB7BBBB7 | SPZ02_PCO0015 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB5716540088 ‎- NOM DU CLIENT ::: KORE NAHOUNOU OUALI ROSEMONDE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 22501 42 26 26 54/22501 42 26 26 54 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ002 ‎ ‎- PCO:::0015; D02 ‎- BRIN OCCUPE::0 ‎BRIN DU CLIENT :::001 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::08 ‎- LONG DE CÂBLE : 50m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPZ02/PCO0015 ‎ ‎ ‎‎LIEULIEU: ZIMBABWE A LA PHARMACIE EN ALLANT VERS TERMINUS |  | 4.758803 | -6.667265 | 50 | HUB02 | SPZ02 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB4687134673 | FT8608405335 | BLEUSON JOELLE LYDIE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BELLE VILLE NON LOIN DU TERMINUS ¦ Précision: SAN PEDRO BELLE VILLE NON LOIN DU TERMINUS ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO BELLE VILLE NON LOIN DU TERMINUS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 79 38 91 24 | 22507 79 38 91 24 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150062474 | 48575443DB7A96B7 | SPZ005_PCO0018 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB4687134673 ‎- NOM DU CLIENT ::: BLEUSON JOELLE LYDIE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 22507 79 38 91 24/22507 79 38 91 24 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ005 ‎ ‎- PCO:::0018; D03 ‎- BRIN OCCUPE::03 ‎BRIN DU CLIENT :::004 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::05 ‎- LONG DE CÂBLE : 100m ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPZ05/PCO0018 ‎ ‎ ‎IEULIEU: ZIMBABWE TERMINUS |  | 4.75627 | -6.664912 | 100 | HUB05 | SPZ05 |  |  | 1 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB9211794100 | FT9370212731 | SABO MAMADOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO TERRE ROUGE DERRIERE ROUGE ¦ Précision: SAN PEDRO TERRE ROUGE DERRIERE ROUGE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO TERRE ROUGE DERRIERE ROUGE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 49 76 44 76 | 22507 49 76 44 76 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150067439 | 48575443DB66FCB7 | SPT02_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB9211794100 ‎- NOM DU CLIENT ::: SABO MAMADOU ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 22507 49 76 44 76/22507 49 76 44 76 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT02 ‎ ‎- PCO:::004; D01 ‎- BRIN OCCUPE::014 ‎BRIN DU CLIENT :::015 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::04 ‎- LONG DE CÂBLE : 300m ‎- NBR PBEX: 04 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT02/PCO004 ‎ ‎ ‎LIEU: DERRIÈRE LA PHARMACIE TERRE ROUGE |  | 4.770342 | -6.6637 | 300 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB9019880142 | FT7977245878 | KOUAME AYA CLEMENTINE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SOTREF POLICE MUNICIPALE ¦ Précision: SAN PEDRO SOTREF POLICE MUNICIPALE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO SOTREF POLICE MUNICIPALE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 03 62 79 17 | 22501 03 62 79 17 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150067438 | 48575443DB643CB7 | SPS03_PCO087 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO RAB9019880142 * NOM DU CLIENT:::KOUAME AYA CLEMENTINE * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22501 03 62 79 17 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPS03 * PCO:::087; D06 * BRIN OCCUPE::05 BRIN DU CLIENT :::06 * BRIN RESTANT AU PCO::03 * LONG DE CÂBLE : 100M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: SOTREF POLICE MUNICIPALE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPS03/PCO087 |  | 2171094 | -6.650628 | 100 | HUB03 | SPS03 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB5948241775613 | FT7901944107 | OUEDRAGO SAFIATOU ANGE CARINE | Rue: SPL07 ¦ Précision: SAN PEDRO-SAN PEDRO-SPL07-PORO 2 ¦ Adresse GPS: -6.64763;4.73708 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 769827570 | 769827570 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-05 | 2150067444 | 48575443DB735FB7 | SPL07/PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO RAB59482417756 * NOM DU CLIENT:::OUEDRAGO SAFIATOU ANGE CARINE * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250769827570 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPL07 * PCO:::028; D02 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 * BRIN RESTANT AU PCO::08 * LONG DE CÂBLE : 100M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 02 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: LAC CELESTE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPL07/PCO028 |  | 4.737215 | -6.647228 | 100 | HUB07 | SPL07 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB8684776505 | FT9440162531 | DOSSO AFFOUSSIATA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO VICTOR BALLET ¦ Précision: SAN PEDRO VICTOR BALLET ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO VICTOR BALLET | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 170753591 | 170753591 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150067433 | 48575443DB6CADB7 | SPS03_PCO082 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO RAB8684776505 * NOM DU CLIENT:::DOSSO AFFOUSSIATA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22501 70 75 35 91 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPS03 * PCO:::082 D05 * BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 50M * NBR PBEX:::01 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: VICTOR VALE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPS03/PCO082 |  | 4.782932 | -6.658145 | 50 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB5374151656726 | FT5977731397 | KOIHO STEVE ARNOLD NIAMKEY | Rue: SPZ14 ¦ Précision: SAN P DRO-INCONNU-SPZ14-SAN PEDRO ZIMBABWE ¦ Adresse GPS: -6.66365;4.76023 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 153704759 | 153704759 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150067449 | 48575443DB63AEB7 | SPZ14_PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO * RAB5374151656726 NOM DU CLIENT:::KOIHO STEVE ARNOLD NIAMKEY * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22501 53 70 47 59 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPZ14 * PCO:::019 D03 * BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 * BRIN RESTANT AU PCO::07 * LONG DE CÂBLE : 300M * NBR PBEX:::03 * NBRE DE PM EX:: 05 * NBRE DE NEW PM 7M ::03 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: ZIMBAWE PETIT MARCHER * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPZ14/PCO019 |  | 4.758893 | -6.663058 | 300 | HUB14 | SPZ14 |  |  | 2 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB8664982596 | FT7032551197 | GUEDE MONTY NINA EPOUSE TIAKPA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO LAC RTI ¦ Précision: SAN PEDRO LAC RTI ¦ Adresse GPS: 4.739718-6.646751 ¦ Code Postal: SAN PEDRO LAC RTI | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708215410 | 708215410 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150067440 | 48575443DB6CBCB7 | ‎ |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO RAB8664982596 * NOM DU CLIENT:::GUEDE MONTY NINA EPOUSE TIAKPA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 08 21 54 10 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC08 * PCO:::001D01 * BRIN OCCUPE::03 BRIN DU CLIENT :::04 * BRIN RESTANT AU PCO::05 * LONG DE CÂBLE : 50M * NBR PBEX:::01 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: LAC CARREFOUR RTI REISDENCE LA GRACE IMMEUBLE CAROLER * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC08/PCO001 |  | 4.739572 | -6.646733 | 150 | HUB08 | SPC08 | [5 empty] | DIEFAGA ITC
RAB9441114760 | FT4253001654 | FADIGA MOHAMED LAMINE DOUBASS | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO SEWEKE 4 ¦ Précision: SAN PEDRO SEWEKE 4 ¦ Adresse GPS: 4.789103-6.65329 ¦ Code Postal: SAN PEDRO SEWEKE 4 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 789800811 | 789800811 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 |  |  | SPC10_PCO030 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO RAB9441114760 * NOM DU CLIENT:::FADIGA MOHAMED LAMINE DOUBASS * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 89 80 08 11 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC10 * PCO:::030D03 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 * BRIN RESTANT AU PCO::08 * LONG DE CÂBLE : 150M * NBR PBEX:::01 * NBRE DE PM EX:: 03 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: SEWEKE GENDARMERIE TOITURE ROUGE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC10/PCO030 |  | 4.762962 | -6.646304 | 150 | HUB10 | SPC10 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB0000000298321 | FT0143673 | HOTEL EDEN ROC IVOIRE 2 | Corniche Plage | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 160144012 | 160144012 | 2026-04-20 | 2026-06-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-06 | 2150067434 | 48575443DB7572B7 | SPB01_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO RAB0000000298321 - NOM DU CLIENT :::HOTEL EDEN ROC IVOIRE 2 - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 225 0160144012 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPB01 - PCO:::014; D02 - BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 - BRIN RESTANT AU PCO::07 - LONG DE CÂBLE : 300M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m ::06 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE ;;, CLIENT RACCORDABLE AU SPB01/PCO014 |  | 4.726898 | -6.637132 | 300 | HUB01 | SPB01 |  |  | 6 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB2460269884507 | FT6966592253 | KOUASSI ALAIN KOUASSI | Rue: SPT05 ¦ Précision: SAN P DRO-INCONNU-SPT05-SAN PEDRO TANRY ¦ Adresse GPS: -6.65863;4.77814 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 07 38 57 89 | 22507 07 38 57 89 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | Bloqué | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 |  | ‎ | SPT25_PCO006 |  | Reprise étude non réalisée | le numéro ne passe pas | 05/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB2460269884507 ‎- NOM DU CLIENT ::: KOUASSI ALAIN KOUASSI ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 22507 07 38 57 89/22507 07 38 57 89 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT05 ‎ ‎- PCO:::020; D03 ‎- BRIN OCCUPE::0 ‎BRIN DU CLIENT :::00 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::0 ‎- LONG DE CÂBLE : ‎- NBR PBEX: 02 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: LE PCO QUI EST PROCHE DU CLIENT EST SATURÉ.CEPENDANT, IL FAUT DESATURE AVEC SPT25/PCO006 ‎ ‎ ‎LIEU: STATION DU GRAND MARCHÉ |  | 4.777013 | -6.656788
RAB5326774096 | FT8378656633 | DEGRE N'GUESSAN SERGE PACOME | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO LAC JULES FERRY A LA FERME ¦ Précision: SAN PEDRO LAC JULES FERRY A LA FERME ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO LAC JULES FERRY A LA FERME | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 07 08 28 49 | 22507 07 08 28 49 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | RDV | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 |  |  |  |  | Reprise étude non réalisée | Indisponible | RAB5326774096 FT8378656633 DEGRE N'GUESSAN SERGE PACOME Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO LAC JULES FERRY A LA FERME ¦ Précision: SAN PEDRO LAC JULES FERRY A LA FERME ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO LAC JULES FERRY A LA FERME SAN-PEDRO SAN-PEDRO 22507 07 08 28 49/22507 07 08 28 49 RDV MARDI 09/06/2026 POUR L'ETUDE
RAB7795752664 | FT3758590574 | ADOU BOAFFO EMMANUEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WONMI ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WONMI ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WONMI | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 566828301 | 566828301 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Raccordement en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 |  |  | SPZ13_PCO0016 |  | Sans PCO | RAS | RAB7795752664 FT3758590574 ADOU BOAFFO EMMANUEL Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WONMI ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WONMI ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WONMI 0566828301/0566828301 INJOIGNABLE /SAN-PEDRO ‎RAB7795752664 ‎- NOM DU CLIENT ::: MR ADOU BOAFFO EMMANUEL ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0788366059 ‎0566828301 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ13 ‎ ‎- PCO:::0016; D02 ‎- BRIN OCCUPE::0 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::08 ‎- LONG DE CÂBLE : 250m ‎- NBR PBEX: 03 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE ::LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPZ13/PCO0016 |  | 4.762715 | -6.66197 | 250 | HUB13 | SPZ13 |  |  | 2
RAB6821160653 | FT1846609273 | BAMBA BRAHIMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT ¦ Adresse GPS: 4.700373-6.670313 ¦ Code Postal: SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 505153690 | 505153690 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | A définir |  |  | SPT14_PCO022 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 04/06/2026::SAN-PEDRO * RAB6821160653 NOM DU CLIENT:::BAMBA BRAHIMA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22505 05 15 36 90 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPT01 * PCO:::015 D00 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::00 * BRIN RESTANT AU PCO::00 * LONG DE CÂBLE : 00M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: ZIMBABWE MOSQUEE ORANGE BLANC VERT * COMMENTAIRE :: LE PCO LE PLUS PROCHE DU CLIENT EST SATURÉ. IL FAUT LE DESATURER AVEC LE SPT14/PCO022 |  | 4.765343 | -6.664023 | 250 | HUB15 | SPZ15 | [5 empty] | CHRISTIAN ITC
RAB5344439544 | FT7047380737 | NEMLIN GBEH MARIMA CATHERINE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 705646997 | 705646997 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | A définir |  |  | SPT14_PCO030 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 04/06/2026::SAN-PEDRO •RAB5344439544 NOM DU CLIENT::NEMLIN GBEH MARIMA CATHERINE * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 05 64 69 97 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPT01 * PCO:::015 D00 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::00 * BRIN RESTANT AU PCO::00 * LONG DE CÂBLE : 00M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: ZIMBABWE MOSQUEE ORANGE BLANC VERT * COMMENTAIRE :: LE PCO LE PLUS PROCHE DU CLIENT EST SATURÉ. IL FAUT LE DESATURER AVEC LE SPT14/PCO030 |  | 4.76658 | -6.663611
RAB5719007514 | FT3480716267 | ZEAN OUHONSSEA RAPHAEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO PHARMACIE DU LAC ¦ Précision: SAN PEDRO PHARMACIE DU LAC ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO PHARMACIE DU LAC | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150065363 | 485754430D2102B8 | SPC06_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026::SAN-PEDRO * RAB5719007514 NOM DU CLIENT:::ZEAN OUHONSSEA RAPHAEL * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250141886445 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC06 * PCO:::008 D01 * BRIN OCCUPE::07 BRIN DU CLIENT :::08 * BRIN RESTANT AU PCO::01 * LONG DE CÂBLE : 200M * NBR PBEX:::03 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::01 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: LAC JUSTE DERRIERE LA PHARMACIE DU LAC * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC06/PCO008 |  | 4.74191 | -6.644038 | 200 | HUB06 | SPC06 |  |  | 1 |  |  | KHALYS
RAB9164852372 | FT4107069129 | BAMBA SOULEYMANE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2251000000000 | 2251000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150067448 | 48575443DB7217B7 | SPZ14_PCO12 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB9164852372 ‎- NOM DU CLIENT ::: BAMBA SOULEYMANE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250778870246/2250778870246 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ014 ‎ ‎- PCO:::012; D02 ‎- BRIN OCCUPE::04 ‎BRIN DU CLIENT :::05 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::04 ‎- LONG DE CÂBLE : 150M ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: LE CLIENT RACCORDABLE AU SPZ14/PCO12 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE PETIT MARCHÉ |  | 4.758862 | -6.663705 | 150 | HUB14 | SPZ14 |  |  | 1 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB8102738202 | FT3681891984 | KONATE ABDOUL KARIM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2251000000000 | 2251000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150067437 | 48575443DB6DF0B7 | SPZ005_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | ‎05/06/2026 SAN-PEDRO ‎RAB8102738202 ‎- NOM DU CLIENT ::: KONATE ABDOUL KARIM ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250797966812/2250797966812 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ005 ‎ ‎- PCO:::014; D02 ‎- BRIN OCCUPE::00 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::08 ‎- LONG DE CÂBLE : 80M ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE ::LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPZ05/PCO14 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE TERMINUS |  |  |  |  | HUB02 | SPZ005
RAB2079851970 | FT7802817458 | DOUMBIA MAMOUROU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO SEWEKE 1 ¦ Précision: SAN PEDRO SEWEKE 1 ¦ Adresse GPS: 4.781021-6.66 ¦ Code Postal: SAN PEDRO SEWEKE 1 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2251000000000 | 2251000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150067447 | 48575443DB7CDEB7 | * SPT04_PCO07 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026::SAN-PEDRO RAB2079851970 NOM DU CLIENT:::DOUMBIA MAMOUROU * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250747212729 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPT04 * PCO:::007 D02 * BRIN OCCUPE::13 BRIN DU CLIENT :::14 * BRIN RESTANT AU PCO::03 * LONG DE CÂBLE : 250M * NBR PBEX:::05 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: SEWEKE 1 OU ON FAIT LES VIGNETTE 3E ROND POINT SAN PEDRO MALL * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT04/PCO07 |  | 4.775224 | -6.645265 | 250 | HUB04 | SPT04 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB1982182355 | FT5715840921 | BAKAYOKO LACINA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO COLAS VERS HOTEL VAMY ¦ Précision: SAN PEDRO COLAS VERS HOTEL VAMY ¦ Adresse GPS: 4.77652-6.67035 ¦ Code Postal: SAN PEDRO COLAS VERS HOTEL VAMY | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2251000000000 | 2251000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150067446 | 48575443DB7D17B7 | SPD06_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026 SAN-PEDRO ‎RAB1982182355 ‎- NOM DU CLIENT ::: BAKAYOKO LACINA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250504185326/2250504185326 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD06 ‎ ‎- PCO:::006; D03 ‎- BRIN OCCUPE::07 ‎BRIN DU CLIENT :::08 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::01 ‎- LONG DE CÂBLE : 350M ‎- NBR PBEX: 03 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPD06/PCO23 ‎ ‎ ‎LIEU: COLAS BOULANGERIE MOSQUER QUI EST SUR LA COTE |  |  |  | 350 | HUB03 | SPD06
RAB5870676407 | FT2265677882 | OUATTARA AFSATOU FATIM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO SEWEKE NON LOIN DE L'ECOLE PEDAGOGUE ¦ Précision: SAN PEDRO SEWEKE NON LOIN DE L'ECOLE PEDAGOGUE ¦ Adresse GPS: 4.763784-6.64594 ¦ Code Postal: SAN PEDRO SEWEKE NON LOIN DE L'ECOLE PEDAGOGUE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2251000000000 | 2251000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150067443 | 48575443DB7051B7 | SPC10_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026::SAN-PEDRO RAB5870676407 NOM DU CLIENT:::OUATTARA AFSATOU FATIM * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250709764182 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC10 * PCO:::017 D02 * BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 150M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 03 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: SEWEKE 4 ECOLE PEDAGOQUE PETIT MARCHE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC10/PCO017 |  | 4.76547 | -6.64521 | 150 | HUB10 | SPC10
RAB3686999965006 | FT3464181153 | IBRAHIM SACKO | Rue: SPD07 ¦ Précision: SAN P DRO-INCONNU-SPD07-SAN PEDRO DAFCY ¦ Adresse GPS: -6.65719;4.76541 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-06 | 2150067521 | 48575443DB795DB7 | SPD20_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026::SAN-PEDRO RAB3686999965006 NOM DU CLIENT:::IBRAHIM SACKO * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250102361694 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD20 * PCO:::014 D02 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 * BRIN RESTANT AU PCO::08 * LONG DE CÂBLE : 400M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 07 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: BARDOT CALAO TERMINUS * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD20/PCO014 |  | 4.766005 | -6.656248 | 400 | HUB20 | SPD20 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB3678852070 | FT8680658476 | KONAN YAO OMER | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL PACIFIQUE SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL PACIFIQUE SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL PACIFIQUE SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-06 | 2150065362 | 485754430D2029B8 | SPD04/PCO23 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026::‎‎SAN-PEDRO ‎RAB3678852070 ‎- NOM DU CLIENT ::: KONAN YAO OMER ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250101202410/2250101202410 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD004 ‎ ‎- PCO:::023; D02 ‎- BRIN OCCUPE::02 ‎BRIN DU CLIENT :::03 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::06 ‎- LONG DE CÂBLE : 300 ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 04 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::03 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE ::LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPD04/PCO23 ‎ ‎ |  | 4.765553 | -6.669862 | 300 | HUB04 | SPD04 |  |  | 3 |  |  | kKHALYS
RAB2978496081 | FT2405664783 | TRAORE IBRAHIM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT CALAO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT CALAO ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO BARDOT CALAO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-06 | 2150067526 | 48575443DB6570B7 | SPD20/PCO014 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 05/06/2026 SAN-PEDRO RAB2978496081 NOM DU CLIENT:::TRAORE IBRAHIM * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250103665774 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD19 * PCO:::020 D02 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::00 * BRIN RESTANT AU PCO::00 * LONG DE CÂBLE : * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: BARDOT CALAO TERMINUS * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD19/PCO020. BESION D 'ACTIVATION DU PCO POUR UNE PRISE EN CHARGE./SAN-PEDRO RAB2978496081 NOM DU CLIENT:::TRAORE IBRAHIM * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250103665774 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD20 * PCO:::014 D02 * BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 450M * NBR PBEX:::4 * NBRE DE PM EX:: 09 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: BARDOT CALAO TERMINUS * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD20/PCO014 |  | 4.765293 | -6.656947 | 450 | HUB20 | SPD20 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB1045913307 | FT2324304823 | N'DAO AHMED | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT CALAO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT CALAO ¦ Adresse GPS: 4.7903301-6.63012 ¦ Code Postal: SAN PEDRO BARDOT CALAO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2251000000000 | 2251000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-06 | 2150065351 | 485754430D20C5B8 | SPD20_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026::SAN-PEDRO RAB1045913307 NOM DU CLIENT:::N'DAO AHMED * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250758866732 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD20 * PCO:::014 D02 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 * BRIN RESTANT AU PCO::08 * LONG DE CÂBLE : 250M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 03 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: BARDOT CALAO TERMINUS * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD20/PCO014 |  | 4.766752 | 6.655878 | 250 | HUB20 | SPD20 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB8645322897 | FT8266923927 | DIALLO AMAGALO | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO CITE A LA POSTE ¦ Précision: SAN PEDRO CITE A LA POSTE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO CITE A LA POSTE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2251000000000 | 2251000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-06 | 2150062465 | 48575443DB7E59B7 | SPC03_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026 SAN-PEDRO RAB8645322897 NOM DU CLIENT:::DIALLO AMAGALO * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250594585965 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC03 * PCO:::016 D02 * BRIN OCCUPE::07 BRIN DU CLIENT :::08 * BRIN RESTANT AU PCO::01 * LONG DE CÂBLE : 400M * NBR PBEX:::04 * NBRE DE PM EX:: 07 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: CITE A LA POSTE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC03/PCO016 |  | 4.746175 | -6.631388 | 400 | HUB02 | SPC03 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB2003983874 | FT6338167968 | DOUMBIA ABOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT CALAO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT CALAO ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO BARDOT CALAO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2251000000000 | 2251000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-06 | 2150067512 | 48575443DB7AD1B7 | * SPD20/PCO014. |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 05/06/2026 AN-PEDRO RAB2003983874 NOM DU CLIENT:::DOUMBIA ABOU * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250779246453 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD19 * PCO:::020 D02 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::00 * BRIN RESTANT AU PCO::00 * LONG DE CÂBLE : * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: BARDOT CALAO TERMINUS * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD19/PCO020. BESION D 'ACTIVATION DU PCO POUR UNE PRISE EN CHARGE. |  | 4.76536 | -6.656952 | 450 | HUB20 | SPD20 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB4594840922 | FT2247974451 | SENOU BI VAGBE BORIS | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO QUARTIER ZIMBABWE ¦ Précision: SAN PEDRO QUARTIER ZIMBABWE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO QUARTIER ZIMBABWE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | le numéro ne passe pas | 05/06/2026 RAB4594840922 FT2247974451 SENOU BI VAGBE BORIS Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO QUARTIER ZIMBABWE ¦ Précision: SAN PEDRO QUARTIER ZIMBABWE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO QUARTIER ZIMBABWE SAN-PEDRO SAN-PEDRO 71661779 71661779 04/06/2026 05/06/2026 Assigné ITC particulier Duo_Fibre_50_Eco NUMERO INCORRECTE
RAB7262695281 | FT8255670824 | N'TAMON EVRARD BORIS | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO QUARTIER LAC PALMERAIE ¦ Précision: SAN PEDRO QUARTIER LAC PALMERAIE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO QUARTIER LAC PALMERAIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 02 73 70 66 | 22501 02 73 70 66 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150067467 | 48575443DB61FB7 | SPL05_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026 SAN-PEDRO •RAB7262695281 NOM DU CLIENT::N'TAMON EVRARD BORIS * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2252250102737066 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPL05 * PCO:::005 D01 * BRIN OCCUPE::05 BRIN DU CLIENT :::06 * BRIN RESTANT AU PCO::03 * LONG DE CÂBLE : 200M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 01 * NBRE DE NEW PM 7M ::01 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: LAC PALMERAIE ECOLE JURIELLE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPL06/ PCO005 |  | 4.730245 | -6.655313 | 200 | HUB01 | SPL05 |  |  | 1 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB1977369338 | FT2931082557 | SANOGO SATA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO JB COLLEGE COPESS ¦ Précision: SAN PEDRO JB COLLEGE COPESS ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO JB COLLEGE COPESS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2251000000000 | 2251000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | A définir |  |  | SPD03_PCO17 |  | PCO saturé | Indisponibilité de PON | 05/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB1977369338 ‎- NOM DU CLIENT ::: SANOGO SATA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250506903338/2250506903338 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD05 ‎ ‎- PCO:::017; D03 ‎- BRIN OCCUPE::08 ‎BRIN DU CLIENT :::0 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::0 ‎- LONG DE CÂBLE : ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: PCO SATURÉ ‎ ‎ ‎LIEU: GALO ECOLE COOPESS |  | 4.762547 | -6.676368
RAB6728251618 | FT1169716093 | OUEDRAOGO ALLI | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO VARDOT CALAO ¦ Adresse GPS: 4.768107-6.656153 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250778566633 | 2250778566633 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-06 | 2150062010 | 48575443DB771DB7 | ‎SPD20_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::RAB6728251618 FT1169716093 OUEDRAOGO ALLI SAN PEDRO BARDOT CALAO ‎ ‎0778566633 ‎ ‎SPD20/PCO014 ‎ SN: 48575443DB771DB7 ND: 2150062010 RACCORDEMENT EN COURS |  | 4.767434 | -6.655385 |  | HUB20 | SPD20 | [5 empty] | DIEFAGA ITC
RAB7600049512 | FT7423334233 | N'ZUE YAO GUY AIME | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO JB SOLEIL 2 APRES LE COLLEGE DES JEUNES FILLES ¦ Précision: SAN PEDRO JB SOLEIL 2 APRES LE COLLEGE DES JEUNES FILLES ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO JB SOLEIL 2 APRES LE COLLEGE DES JEUNES FILLES | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2 250 566 576 861,00 | 2 250 566 576 861,00 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-06 | 2150062012 | 48575443DB7C23B7 | SPD03_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2020::‎SAN-PEDRO ‎RAB7600049512 ‎- NOM DU CLIENT ::: N'ZUE YAO GUY AIME ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0566576861/0566576861 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD05 ‎ ‎- PCO:::022; D01 ‎- BRIN OCCUPE::08 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::00 ‎- LONG DE CÂBLE : 250M ‎- NBR PBEX: 04 ‎- NBRE DE PM EX:: 02 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD05/PCO22 ‎ ‎ ‎LIEU: COLLÈGE JEUNE FILLE AU GALO |  | 4.755653 | -6.67427 | 200 | HUB05 | SPD05 |  |  | 0 |  |  | DAGO ITC
RAB2547552722 | FT8062937738 | ZADI GBOGOU ROMAIN JUNIOR | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO BARDOT | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250152063883 | 2250152063883 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-06 | 2150062471 | 48575443DB77DFB7 | ‎SPD07_PCO25 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.768195 | -6.659075 | 250 | HUB07 | SPD07 |  |  | 2 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB7275339296 | FT9441339072 | COULIBALY HAROUNA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO TERRE ROUGE DERRIERE SUPER MARCHE ¦ Adresse GPS: GPS 4.773931-6.659635 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250748299398 | 2250748299398 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-06 | 2150062009 | 48575443DB6661B7 | SPT02/ PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::SAN-PEDRO RAB7275339296 NOM DU CLIENT::COULIBALY HAROUNA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250748299398 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPT02 * PCO:::001 D01 * BRIN OCCUPE::06 BRIN DU CLIENT :::10 * BRIN RESTANT AU PCO::002 * LONG DE CÂBLE : 200M * NBR PBEX:::04 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: TERRE ROUGE |  | 4.773275 | -6.662062 | 200 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0 |  |  | DAGO ITC
RAB9891712870 | FT1355798930 | TRAORE ALPHA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO SOLEIL2 COLLEGE JEUNE FILLE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250777672332 | 2250777672332 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-07 | 2150067516 | 48575443DB6F90B7 | SPD05_PCO21 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB9891712870 ‎- NOM DU CLIENT ::: TRAORE ALPHA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0777672332/0777672332 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD05 ‎ ‎- PCO:::021; D01 ‎- BRIN OCCUPE::08 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::00 ‎- LONG DE CÂBLE : 200M ‎- NBR PBEX: 02 ‎- NBRE DE PM EX:: 02 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD05/PCO21 ‎ ‎ ‎LIEU: COLLÈGE JEUNE FILLE |  | 4.755395 | -6.674437 | 200 | HUB05 | SPD05 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB4669749410 | FT1806363265 | DOUMBIA MAKAGBE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE ECOLE METHODISTE ¦ Adresse GPS: 4.75903-6.66827 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250142325232 | 2250142325232 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-07 | 2150067126 | 48575443DB72F6B7 | SPZ02/ PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026SAN-PEDRO RAB4669749410 NOM DU CLIENT:: DOUMBIA MAKAGBE * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV NUMÉRO DU CLIENT (E)::22501 42 32 52 32 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPZ02 * PCO:::014 D02 * BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 * BRIN RESTANT AU PCO::07 * LONG DE CÂBLE : 100M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: SAN PEDRO ZIMBABWE ECOLE METHODISTE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPZ02/ PCO014 |  | 4.758915 | -6.668236 | 100 | HUB02 | SPZ02 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB7356614795 | FT3372304809 | TRAORE SANASSI | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT DERRIERE ECOLE GRAND BARDOT ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT DERRIERE ECOLE GRAND BARDOT ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO BARDOT DERRIERE ECOLE GRAND BARDOT | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250172850744 | 2250172850744 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-07 | 2150062001 | 48575443DB6E92B7 | SPD20/ PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::SAN-PEDRO RAB7356614795 NOM DU CLIENT::TRAORE SANASSI * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250172850744 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD20 * PCO:::012 D02 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 * BRIN RESTANT AU PCO::08 * LONG DE CÂBLE : 200M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 02 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: DERRIERE ECOLE GRAND BARDOT * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD20/ PCO012 |  | 4.769843 | -6.656185 | 200 | hHUB20 | SPD20 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB5560831307 | FT8601311978 | ISSA NASIROU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO TERRE ROUGE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250141336441 | 2250141336441 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-07 | 2150062016 | 48575443DB6E15B7 | SPT02_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::SAN-PEDRO RAB5560831307 NOM DU CLIENT::ISSA NASIROU * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250141336441 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPT02 * PCO:::002 D01 * BRIN OCCUPE::06 BRIN DU CLIENT :::07 * BRIN RESTANT AU PCO::02 * LONG DE CÂBLE : 200M * NBR PBEX:::04 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: TERRE ROUGE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT02/ PCO002 |  | 4.771188 | -6.663703 | 200 | HUB02 | SPT02 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB6044213928 | FT6691370375 | BAMA OUATTARA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250708328089 | 2250708328089 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-07 | 2150062004 | 48575443DB64A1B7 | SPZ05/ PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 07/06/2026::SAN-PEDRO RAB6044213928 NOM DU CLIENT:: BAMA OUATTARA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 08 32 80 89 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPZ05 * PCO:::001 D01 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 * BRIN RESTANT AU PCO::08 * LONG DE CÂBLE : 100M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 01 * NBRE DE NEW PM 7M ::01 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPZ05/ PCO001 |  | 4.756225 | -6.666476 | 100 | HUB05 | SPZ05 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB4584003826 | FT5978563867 | TOURE FATIMATOU ZAHARAH | Rue: SAN PEDRO JB DERRIERE LE COLLEGE LA FAYETTE ¦ Précision: SAN PEDRO JB DERRIERE LE COLLEGE LA FAYETTE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO JB DERRIERE LE COLLEGE LA FAYETTE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250788299358 | 2250788299358 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-07 | 2150062008 | 48575443DB8018B7 | SPD03_PCO17 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB7901294789 ‎- NOM DU CLIENT ::: TOURE FATIMATOU ZAHARAH ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0788299358/0788299358 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD03 ‎ ‎- PCO:::031; D04 ‎- BRIN OCCUPE::03 ‎BRIN DU CLIENT :::04 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::05 ‎- LONG DE CÂBLE : 250M ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 04 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD03/PCO17 ‎ ‎ ‎LIEU: Fayette vers la mosquée |  | 4.766258 | -6.679685 | 250 | HUB03 | SPD03
RAB8795258495 | FT9712520545 | DIGBEU YANICK | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Précision: SAN PEDRO DAFCI ¦ Adresse GPS: 4.700721-6.6067 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250152048037 | 2250152048037 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-07 | 2150067513 | 48575443DB728AB7 | SPD01/PCO30 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB8795258495 ‎- NOM DU CLIENT ::: DIGBEU YANICK ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0152048037/0758599602 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD01 ‎ ‎- PCO:::030; D04 ‎- BRIN OCCUPE::05 ‎BRIN DU CLIENT :::06 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::03 ‎- LONG DE CÂBLE : 200M ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 04 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD01/PCO30 ‎ |  | 4.763507 | -6.68256 | 200 | HUB01 | SPD01 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB1853267373 | FT4960513365 | YAO AMOIN ADELE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO JB COLLEGE LA FAYETTE ¦ Précision: SAN PEDRO JB COLLEGE LA FAYETTE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO JB COLLEGE LA FAYETTE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250161983823 | 2250161983823 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-07 | 2150062018 | 48575443DB7864B7 | SPD03_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB1853267373 ‎- NOM DU CLIENT ::: YAO AMOIN ADELE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0161983823/0161983823 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD03 ‎ ‎- PCO:::031; D04 ‎- BRIN OCCUPE::04 ‎BRIN DU CLIENT :::05 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::04 ‎- LONG DE CÂBLE : 200M ‎- NBR PBEX: 03 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD03/PCO19 |  | 4.765472 | -6.677482 | 200 | HUB03 | SPD03 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB9444202751 | FT4368584734 | N'CHO ADOUBOU ULRICH INGRID | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SOTREF ¦ Adresse GPS: 4.786019;-6.651138 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250101480827 | 2250101480827 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150067117 | 48575443DB7D08B7 | SPS02_ PCO042 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::SAN-PEDRO RAB9444202751 NOM DU CLIENT::N'CHO ADOUBOU ULRICH INGRID * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250101480827 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPS02 * PCO:::042 D03 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 * BRIN RESTANT AU PCO::08 * LONG DE CÂBLE : 150M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 01 * NBRE DE NEW PM 7M ::02 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: SOTREF JUSTE DERRIERE CAMP CRS * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPS02/ PCO042 |  | 4.78538 | -6.651127 | 150 | HUB02 | SPS02 |  |  | 2
RAB4584003826 | FT5978563867 | TOURE FATIMATOU ZAHARAH | Rue: SAN PEDRO JB DERRIERE LE COLLEGE LA FAYETTE ¦ Précision: SAN PEDRO JB DERRIERE LE COLLEGE LA FAYETTE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO JB DERRIERE LE COLLEGE LA FAYETTE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250788299358 | 2250788299358 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150062008 | 48575443DB8018B7 | SPD03_PCO18 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 06/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB7901294789 ‎- NOM DU CLIENT ::: TOURE FATIMATOU ZAHARAH ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0788299358/0788299358 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD03 ‎ ‎- PCO:::031; D04 ‎- BRIN OCCUPE::03 ‎BRIN DU CLIENT :::04 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::05 ‎- LONG DE CÂBLE : 250M ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 04 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD03/PCO17 ‎ ‎ ‎LIEU: Fayette vers la mosquée |  | 4.766258 | -6.679685 | 250 | HUB03 | SPD03 |  |  | 2 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB5903397828 | FT8155677081 | KINDO ABDOUL RASHIME | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT JUSTE A COTE DE POLICE NATIONALE ¦ Adresse GPS: 4.772071-6.65322 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250504154737 | 2250504154737 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150067113 | 48575443DB68F4B7 | SPD09/ PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 07/06/2026::SAN-PEDRO RAB5903397828 NOM DU CLIENT:: KINDO ABDOUL RASHIME * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV NUMÉRO DU CLIENT (E)::22505 04 15 47 37 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD09 * PCO:::028 D03 * BRIN OCCUPE::05 BRIN DU CLIENT :::06 * BRIN RESTANT AU PCO::03 * LONG DE CÂBLE : 200M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 02 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: SAN PEDRO BARDOT JUSTE A COTE DE POLICE NATIONALE ¦ * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD09/ PCO028 |  | 4.77195 | -6.653505 | 200 | HUB09 | SPD09 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB1990078949 | FT9231616262 | GNAHORE NEME JULIEN | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 16 ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250102123766 | 2250102123766 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150067118 | 48575443DB67E6B7 | SPT01/ PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 08/06/02026::SAN-PEDRO RAB1990078949 * NOM DU CLIENT::GNAHORE NEME JULIEN * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR * NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250102123766 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPT01 * PCO:::021 D02 * BRIN OCCUPE::14 BRIN DU CLIENT :::15 * BRIN RESTANT AU PCO::02 * LONG DE CÂBLE : 350M * NBR PBEX:::07 * NBRE DE PM EX:: 03 * NBRE DE NEW PM 7M ::02 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU :::TERRE ROUGE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT01/ PCO021 |  | 4.770648 | -6.665262 | 350 | HUB01 | SPT01 |  |  | 2
RAB2044606550 | FT1379777818 | DIABATE HAROUNA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO DIGBOUE DERRIERE LE COLLEGE EXCELLENCE ¦ Précision: SAN PEDRO DIGBOUE DERRIERE LE COLLEGE EXCELLENCE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO DIGBOUE DERRIERE LE COLLEGE EXCELLENCE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250777916789 | 2250777916789 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150062017 | 48575443DB762BB7 | SPD15/ PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 08/06/2026::SAN-PEDRO RAB2044606550 NOM DU CLIENT:: DIABATE HAROUNA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 77 91 67 89 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD15 * PCO:::022 D03 * BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 50M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 01 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: SAN PEDRO DIGBOUE DERRIERE LE COLLEGE EXCELLENCE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD15/ PCO022 |  | 4.760112 | -6.690897 | 50 | HUB15 | SPD15 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB5829501468 | FT8566256562 | HIEN PRISCA RAYMONDE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO CITE DERRIERE HOTEL DE VINCI ¦ Précision: SAN PEDRO CITE DERRIERE HOTEL DE VINCI ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO CITE DERRIERE HOTEL DE VINCI | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250748114632 | 2250748114632 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150067122 | 48575443DB7020B7 | SPC02_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::SAN-PEDRO RAB5829501468 NOM DU CLIENT::HIEN PRISCA RAYMONDE * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250748114632 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC02 * PCO:::010 D02 * BRIN OCCUPE::06 BRIN DU CLIENT :::07 * BRIN RESTANT AU PCO::02 * LONG DE CÂBLE : 100M * NBR PBEX:::01 * NBRE DE PM EX:: 01 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: CITE DERRIERE HOTEL DE VINCI * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC02/ PCO010 |  | 4.751798 | -6.631348 | 100 | HUB02 | SPC02 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB4048688354 | FT9668633137 | SORO ADAMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO TOSONGON ¦ Précision: SAN PEDRO TOSONGON ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO TOSONGON | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250713409576 | 2250713409576 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150062020 | 48575443DB7A59B7 | SPT02/ PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 07/06/2026::SAN-PEDRO RAB4048688354 SORO ADAMA NOM DU CLIENT:: SORO ADAMA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 13 40 95 76 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPT02 * PCO:::019 D01 * BRIN OCCUPE::09 BRIN DU CLIENT :::10 * BRIN RESTANT AU PCO::07 * LONG DE CÂBLE : 200M * NBR PBEX:::03 * NBRE DE PM EX:: 01 * NBRE DE NEW PM 7M ::01 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: SAN PEDRO TOSONGON * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT02/ PCO019 |  | 4.776255 | -6.664177 | 200 | HUB02 | SPT02 |  |  | 1
RAB1059272212609 | FT9883494994 | S YE MODOU | Rue: SPT05 ¦ Précision: SAN P DRO-INCONNU-SPT05-SAN PEDRO TANRY ¦ Adresse GPS: -6.65372;4.77477 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250151026544 | 2250151026544 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Bloqué | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | A définir |  |  | SPT05/PCO26 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 07/06/2026::RAB1059272212609 FT9883494994 S YE MODOU Rue: SPT05 ¦ Précision: SAN P DRO-INCONNU-SPT05-SAN PEDRO TANRY ¦ Adresse GPS: -6.65372;4.77477 SAN-PEDRO SAN-PEDRO 0151026544/0151026544 DECROCHE PAS/08/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB1059272212609 ‎- NOM DU CLIENT ::: SYE MODOU ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0151026544 151026544 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT05 ‎ ‎- PCO:::021; D03 ‎- BRIN OCCUPE::00 ‎BRIN DU CLIENT :::0 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::0 ‎- LONG DE CÂBLE : ‎- NBR PBEX: 02 ‎- NBRE DE PM EX:: 02 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: LE PCO LE PLUS PROCHE DU CLIENT EST SATURÉ IL FAUT LE DESATURE AVEC LE( SPT05/PCO26) ‎ ‎ ‎LIEU: MOSQUÉE FATIGA |  | 4.775525 | -6.654635 |  | HUB05 | SPT05
RAB3187755088 | FT8585132823 | ATSE ASSI JEAN DANIEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Précision: SAN PEDRO JULES FERRY ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250101508854 | 2250101508854 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_100 |  |  | 2026-06-08 | 2150065354 | 485754430D2005B8 | SPL10_PCO23 |  | Sans PCO | RAS | 07/06/2026::RAB3187755088 FT8585132823 ATSE ASSI JEAN DANIEL Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Précision: SAN PEDRO JULES FERRY ¦ Adresse GPS: SAN-PEDRO SAN-PEDRO 0101508854/0101508854 RDV LUNDI 08/06/2026 |  |  |  | 200 | HUB10 | SPL10
RAB8713427167 | FT2782548939 | FOFANA ABOUBACAR | Rue: SAN JB COLLEGE LA FAYETTE ¦ Précision: SAN JB COLLEGE LA FAYETTE ¦ Adresse GPS: SAN JB COLLEGE LA FAYETTE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250748488796 | 2250748488796 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150067116 | 48575443DB7C2DB7 | SPD03_PCO17 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB8713427167 ‎- NOM DU CLIENT ::: FOFANA ABOUBACAR ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0748488796/0748488796 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD03 ‎ ‎- PCO:::017; D04 ‎- BRIN OCCUPE::04 ‎BRIN DU CLIENT :::05 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::04 ‎- LONG DE CÂBLE : 200M ‎- NBR PBEX: 03 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::02 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD03/PCO17 ‎ ‎ ‎LIEU: jb Fayette |  | 4.76531 | -6.678543 | 200 | HUB03 | SPD03 |  |  | 2 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB7050178333 | FT3423776696 | DIEHI FRANCK | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO JB MAQUIS TATAMIS ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250707930459 | 2250707930459 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | A definir |  |  | SPD04_PCO15 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 07/06/2026 ‎SAN-PEDRO ‎SAN-PEDRO ‎RAB7050178333 ‎- NOM DU CLIENT ::: DIEHI FRANCK ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD04 ‎ ‎- PCO:::0015; D04 ‎- BRIN OCCUPE::08 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::00 ‎- LONG DE CÂBLE : ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE ::PCO SATURÉ ‎ ‎ ‎LIEU: FEU DE GALO MAQUIS TATAMIS |  | 4.764753 | -6.67678
RAB1483254978 | FT1108375292 | SERY JEAN RODRIGUE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Précision: SAN PEDRO CITE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250757469214 | 2250757469214 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150067111 | 48575443DB7193B7 | SPC03_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::SAN-PEDRO RAB1483254978 NOM DU CLIENT::SERY JEAN RODRIGUE * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250757469214 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC03 * PCO:::007 D01 * BRIN OCCUPE::07 BRIN DU CLIENT :::08 * BRIN RESTANT AU PCO::01 * LONG DE CÂBLE : 250M * NBR PBEX:::01 * NBRE DE PM EX:: 03 * NBRE DE NEW PM 7M ::02 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: CITE CAISSE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC03/ PCO007 |  | 4.744179 | -6.630048 | 250 | HUB03 | SPC03 |  |  | 2 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB7053968882 | FT8419864076 | KOFFI YAO BRUNO | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SOTREF ¦ Précision: SAN PEDRO SOTREF ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO SOTREF | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250103733875 | 2250103733875 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150067114 | 48575443DB6A01B7 | SPS04/ PCO115 |  | Sans PCO | RAS | 07/06/2026::SAN-PEDRO RAB7053968882 NOM DU CLIENT:: KOFFI YAO BRUNO * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV NUMÉRO DU CLIENT (E)::22501 03 73 38 75 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPS04 * PCO:::115 D05 * BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 50M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: SAN PEDRO SOTREF * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPS04/ PCO115 |  | 4.782231 | -6.648337 | 50 | HUB04 | SPS04
RAB7618742975 | FT9829537594 | OUATTARA ABDOUL KADER | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Précision: SAN PEDRO CITE PAISIBLE ¦ Adresse GPS: 4.743427-6.647419 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Implantation PM | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 |  |  | SPC07/PCO010 |  | Sans PCO | Indisponible | 07/06/2026::SAN-PEDRO RAB7618742975 NOM DU CLIENT::OUATTARA ABDOUL KADER * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250152329797 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC07 * PCO:::010 D02 * BRIN OCCUPE::06 BRIN DU CLIENT :::07 * BRIN RESTANT AU PCO::02 * LONG DE CÂBLE : 550M * NBR PBEX:::04 * NBRE DE PM EX:: 04 * NBRE DE NEW PM 7M ::06 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: CITE PAISIBLE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC07/PCO010 |  | 4.742622 | -6.648197 | 550 | HUB07 | SPC07 |  |  | 6
RAB3958142091 | FT4998722325 | CAMARA MAMADOU | Rue: SAN PEDRO BARDOT LIONS CLUB ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT LIONS CLUB ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO BARDOT LIONS CLUB | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250152330000 | 2250152330000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150065353 | 485754430D248AB8 | SPD12/ PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 07/06/2026::SAN-PEDRO RAB3958142091 NOM DU CLIENT::CAMARA MAMADOU * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV RAB3958142091 NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250152330000 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD12 * PCO:::028 D03 * BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 100M * NBR PBEX:::01 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: BARDOT LIONS CLUB * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD12/ PCO028 |  | 2103159 | -6.651938 | 100 | HUB12 | SPD12 | [5 empty] | KHALYS
RAB3115353373 | FT4542345830 | ZONGO DAOUDA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SOTREF PETIT MARCHE ¦ Adresse GPS: GPS 4.780898-6.651285 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250748494525 | 2250748494525 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150062005 | 48575443DB6CEFB7 | SPS02_PCO0041 |  | Sans PCO | RAS | 07/06/2026::SAN-PEDRO RAB3115353373 NOM DU CLIENT:: ZONGO DAOUDA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 48 49 45 25 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPS02 * PCO:::041 D03 * BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 100M * NBR PBEX:::01 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::01 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: SAN PEDRO SOTREF * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPS02/ PCO0041 |  | 4.780957 | -6.65138 | 100 | HUB02 | SPS02 |  |  | 1
RAB9472114178 | FT1802168064 | YATTERE MAMADOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO GRAND MARCHE ¦ Adresse GPS: GPS 4.777056-6.655104 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250759163784 | 2250759163784 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150067523 | 48575443DB6951B7 | SPT05_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::SAN-PEDRO RAB9472114178 NOM DU CLIENT::YATTERE MAMADOU * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250759163784 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPT05 * PCO:::009 D02 * BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 350M * NBR PBEX:::03 * NBRE DE PM EX:: 03 * NBRE DE NEW PM 7M ::02 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: GRAND MARCHE AU BLACK * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT05/ PCO009 |  | 4.777152 | -6.652792 | 350 | HUB05 | SPT05 |  |  | 2 |  |  | HORIZON TECH
RAB9209404292 | FT4495748371 | BOHUI ZIRIHI CHRISTIANE | Rue: SAN PEDRO BARDOT 18 MOSQUE KANTE ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 18 MOSQUE KANTE ¦ Adresse GPS: 4.771632-6.65231 ¦ Code Postal: SAN PEDRO BARDOT 18 MOSQUE KANTE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250749450847 | 2250749450847 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150067524 | 48575443DB6935B7 | SPD09_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 07/06/2026::SAN-PEDRO RAB9209404292 NOM DU CLIENT::BOHUI ZIRIHI CHRISTIANE * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 49 45 08 47 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD09 * PCO:::002 D01 * BRIN OCCUPE::03 BRIN DU CLIENT :::04 * BRIN RESTANT AU PCO::05 * LONG DE CÂBLE : 50M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 01 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: BARDOT 18 MOSQUE KANTE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD09/ PCO002 |  | 4.770687 | -6.653875 | 50 | HUB09 | SPD09 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB8876560594 | FT8774588744 | KONE LANZE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO NOUVEAU QUARTIER ¦ Précision: SAN PEDRO NOUVEAU QUARTIER ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO NOUVEAU QUARTIER | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250506910742 | 2250506910742 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | A définir |  |  | SPD22/ PCO021 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | 06/06/2026::SAN-PEDRO RAB8876560594 NOM DU CLIENT::KONE LANZE * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250506910742 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD22 * PCO:::021 D02 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::00 * BRIN RESTANT AU PCO::000 * LONG DE CÂBLE : 00M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: PHARMACIE TERRE ROUGE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD22/ PCO021 BESION D ACTIVITÉ LE PCO POUR UNE PRISE EN CHARGE DU CLIENT. |  | 4.767748 | -6.661838 |  | HUB22 | SPD22
RAB7397166030 | FT5565029208 | DIOMANDE FANTA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO VICTOR BALLET ¦ Adresse GPS: 4.655228-6.777296 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250102644018 | 2250102644018 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150062003 | 48575443DB6133B7 | SPS03_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::SAN-PEDRO RAB7397166030 NOM DU CLIENT::DIOMANDE FANTA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250102644018 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPS03 * PCO:::010 D03 * BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 150M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::02 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: VICTOR BALLET CLINIQUE ON RENTRE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPS03/ PCO010 |  | 4.780923 | -6.657466 | 150 | HUB03 | SPS03 |  |  | 2
RAB7121737029 | FT2847742050 | HIEN KANGA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO DAFCI ¦ Précision: SAN PEDRO DAFCI ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO DAFCI | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250704741360 | 2250704741360 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150067518 | 48575443DB766BB7 | SPD01_PCO22 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB7121737029 ‎- NOM DU CLIENT ::: HIEN KANGA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0704741360/0704741360 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD01 ‎ ‎- PCO:::022; D02 ‎- BRIN OCCUPE::02 ‎BRIN DU CLIENT :::03 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::06 ‎- LONG DE CÂBLE : 250M ‎- NBR PBEX: 04 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::06 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD01/PCO22 |  | 4.768787 | -6.68419 | 250 | HUB01 | SPD01 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB7901294789 | FT5614663901 | KOFFI FERNAND | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO JB CITE PACIFIQUE ¦ Adresse GPS: GPS 4.762745-6.676044 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250142772507 | 2250142772507 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150065350 | 485754430D1FE0B8 | PSPD04_PCO31 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB7901294789 ‎- NOM DU CLIENT ::: KOFFI FERNAND ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0142772507/0142772507 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD04 ‎ ‎- PCO:::031; D04 ‎- BRIN OCCUPE::08 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::01 ‎- LONG DE CÂBLE : 250M ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 05 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU PSPD04/PCO31 ‎ ‎ ‎LIEU: EN FACE DE L'HÔTEL GALO |  | 4.763193 | -6.675392 | 250 | HUB04 | SPD04
RAB9298921036 | FT6630447506 | SKUES VIOLETTE IRMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO JB VERS LE MAGASIN ¦ Précision: SAN PEDRO JB VERS LE MAGASIN ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO JB VERS LE MAGASIN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250500878079 | 2250500878079 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [5 empty] | SPD04/PCO013 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | SAN-PEDRO RAB9298921036 NOM DU CLIENT:: SKUES VIOLETTE IRMA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV NUMÉRO DU CLIENT (E)::22505 00 87 80 79 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD04 * PCO:::013 D00 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::00 * BRIN RESTANT AU PCO::00 * LONG DE CÂBLE : 00 * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: SAN PEDRO JB VERS LE MAGASIN * COMMENTAIRE :: LE SPD04/PCO013 ETANT LE PCO LE PLU PROCHE DU CLIENT EST SATURE PAS DE DESAT PREVU POUR LA ZONE DU CLIENT. IL FAUT UNE DENSIF DE LA ZONE POUR UNE PRISE EN CHARGE DU CLIENT |  | 4.763838 | -6.674103 |  |  | SPD04
RAB6114343790 | FT4128784338 | ADOU ANGORA PACOME | Précision: SAN PEDRO SERIE6 ¦ Adresse GPS: 4.78067-6.664103 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | Le client ne décroche pas | 07/06/2026::RAB6114343790 FT4128784338 ADOU ANGORA PACOME Précision: SAN PEDRO SERIE6 ¦ Adresse GPS: 4.78067-6.664103 SAN-PEDRO SAN-PEDRO 0141232175/0141232175 LE CLIENT ME DECROCHE IL DIT QU'IL ME RAPPEL. IL NE LE FAIT PAS MOI JE RAPPEL IL NE ME DECROCHE PLUS
RAB4350304282 | FT6958284651 | BOLI LOU HUEKNE ALPHONSE | Rue: SAN PEDRO LAC PAVE ¦ Adresse GPS: GPS 4.789031-6.6793 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250140161954 | 2250140161954 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | A définir |  |  | SPC12/PCO017 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 07/06/2026::SAN-PEDRO RAB4350304282 BOLI LOU HUEKNE ALPHONSE - NOM DU CLIENT:: BOLI LOU HUEKNE ALPHONSE - NUMÉRO DU CLIENT ::22501 40 16 19 54 * TYPE D'ETUDE:: * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC12 * PCO:::017 D03 * BRIN OCCUPE::08 BRIN DU CLIENT :::00 * BRIN RESTANT AU PCO::00 * LONG DE CÂBLE : * NBR PBEX::: * NBRE DE PM EX:: * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: LAC PAVE ECOLE CLASSIQUE * COMMENTAIRE :: LE SPC06/PCO009 ETANT LE PCO LE PLUS PROCHE DE LA CLIENTE EST SATURER IL FAUT LE DESSATURER AVEC LE SPC12/PCO017 |  | 4.74525 | -6.642652 |  | HUB12 | SPC12
RAB2257086638 | FT2170628610 | GBLA KONDE | Rue: SAN PEDRO JB KABLAN ¦ Adresse GPS: GPS 4.789103-6.66031 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250748464104 | 2250748464104 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | A définir |  |  | SPD04 |  | PCO saturé | Indisponibilité de PON | 06/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB2257086638 ‎- NOM DU CLIENT ::: GBLA KONDE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0748464104/0748464104 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD04 ‎ ‎- PCO:::025; D03 ‎- BRIN OCCUPE::08 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::0 ‎- LONG DE CÂBLE : ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: PCO SATURÉ IL FAUT UNE DESAT DANS LA ZONE ‎
RAB4280457610 | FT2972869718 | AMIDOU OUEDRAOGO | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO DIGBOUE ¦ Adresse GPS: GPS 4.75994-6.685168 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250707890893 | 2250707890893 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Implantation PM | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 |  |  | SPD13_PCO031 |  | Sans PCO | RAS | 07/06/2026::SAN-PEDRO RAB4280457610 * NOM DU CLIENT:: AMIDOU OUEDRAOGO * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV * NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 07 89 08 93 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: * TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD13 * PCO:::031 D031 * BRIN OCCUPE::02 * BRIN DU CLIENT :::03 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 500M * NBR PBEX:::05 * NBRE DE PM EX:: 04 * NBRE DE NEW PM 7M ::02 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: DIGBOUE NON LOIN DE L'ECOLE MICA * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD13/ PCO031 |  | 4.759782 | 6.685091 | 500 | HUB13 | SPD13 |  |  | 2
RAB1911066165 | FT8348005808 | BILALE BAKAYOKO | Ville: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250102040276 | 2250102040276 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordement en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 |  |  | SPD20_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 07/06/2026::SAN-PEDRO RAB1911066165 NOM DU CLIENT:: BILALE BAKAYOKO * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV NUMÉRO DU CLIENT (E)::22501 02 04 02 76 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD20 * PCO:::004 D01 * BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 * BRIN RESTANT AU PCO::07 * LONG DE CÂBLE : 400M * NBR PBEX:::05 * NBRE DE PM EX:: 03 * NBRE DE NEW PM 7M ::01 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: BARDO STATION SHEL * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD20/ PCO004 |  | 4.771672 | -6.659405 | 400 | HUB15 | SPD15 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB8593470973 | FT6873427777 | KANI CHERIF | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO DIGBOUE ¦ Adresse GPS: GPS 4.759867-6.691381 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250545747470 | 2250545747470 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Implantation PM | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 |  |  | SPD15_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 07/06/2026::SAN-PEDRO RAB8593470973 NOM DU CLIENT:: KANI CHERIF * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV NUMÉRO DU CLIENT (E)::22505 45 74 74 70 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD15 * PCO:::004 D01 * BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 200M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 02 * NBRE DE NEW PM 7M ::01 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: SAN PEDRO DIGBOUE CARREFOUR * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD15/ PCO004 |  | 4.75898 | -6.69203 | 200 | HUB15 | SPD15 |  |  | 1
RAB4083004355 | FT7483166100 | OUEDRAOGO ABDOUL KOUDOUSSE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO MARCHE STATION CHEF ¦ Adresse GPS: GPS 4.778574-6.659897 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | RDV | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 |  |  | SPT02/PCO030 |  | Sans PCO | RAS | Implantion PM |  | 4.77757 | -6.66041 | 300 | HUB02 | SPT02 |  |  | 1
RAB3073089156 | FT1910909352 | GNAGNE ADJESSI ARISSONNE CHARLES | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANOU ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANOU ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANOU | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 153249527 | 153249527 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150062014 | 48575443DB79CFB7 | SPZ004/PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 08/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB3073089156 ‎- NOM DU CLIENT ::: GNAGNE ADJESSI ARISSONNE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 22501 53 24 95 27 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ04 ‎ ‎- PCO:::025; D04 ‎- BRIN OCCUPE::005 ‎BRIN DU CLIENT :::06 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::03 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 02 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPZ004/PCO25 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE CARREFOUR MANOU |  | 4.758263 | -6.666097 | 150 | HUB04 | SPZ04 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB9322826200 | FT5486093104 | SACKO DEMBA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO VICTOR BALLET PRES DE MOULIN ¦ Précision: SAN PEDRO VICTOR BALLET PRES DE MOULIN ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO VICTOR BALLET PRES DE MOULIN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 767675462 | 767675462 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150067115 | 48575443DB780AB7 | ‎SPS03/PCO10 |  | Sans PCO | RAS | 08/06/2026::RAB9322826200 ‎ ‎SACKO DEMBA* ‎ ‎SAN PEDRO VICTOR BALLET ‎ ‎0767675462 ‎ ‎SPS03/PCO10 ‎ SN: 48575443DB780AB7 ND: 2150067115 100M ETUDE OK |  | 4.78087, | -6.65796 | 100 | HUB03 | SPS03 | [5 empty] | DIEFAGA ITC
RAB4265300159 | FT7029184176 | FOFANA SEKOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT ¦ Adresse GPS: 4.770464-6.656154 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 758263724 | 758263724 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150065461 | 485754430D21DEB8 | SPD020/PCO12 |  | Sans PCO | RAS | 08/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB4265300159 ‎- NOM DU CLIENT ::: FOFANA SEKOU ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 22507 58 26 37 24 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD020 ‎ ‎- PCO:::012; D02 ‎- BRIN OCCUPE::00 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::08 ‎- LONG DE CÂBLE : 50m ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD020/PCO12 ‎ ‎ ‎LIEU: BARDOT 18 CMU |  | 4.770467 | -6.656165 | 50 | HUB20 | SPD20 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB1562397818 | FT4635197865 | N'CHO INNOCENT | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBAWE CARREFOUR GNOMI ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 151796705 | 151796705 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150067125 | 48575443DB7ECCB7 | SPZ003/PCO24 |  | Sans PCO | RAS | 08/06/2026:: |  | 4.761958 | -6.669098 | 100 | HUB03 | SPZ03 |  |  | 1 |  |  | DAGO ITC
RAB9372195535 | FT6908254557 | SERIFOU ZOUMANA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO TERRE ROUGE ALIGNEMENT MARKET IVOIRE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 504000000 | 504157864 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [5 empty] | SPT18_PCO022 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | 08/06/2026 ‎SAN-PEDRO ‎RAB9372195535 ‎- NOM DU CLIENT ::: SERIFOU ZOUMANA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::22505 04 15 78 64 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT18 ‎ ‎- PCO:::022; D02 ‎- BRIN OCCUPE::00 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::0 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPT013/8/PCO022 MAIS LE PCO NEST PAS EN SERVICE POUR LE MOMENT ‎ ‎ ‎LIEU: Lepi d'or de terre rouge |  | 4.771773 | -6.660733 | 150 | HUB02 | SPT18
RAB8694233000 | FT7462431975 | ABOUDOU KAMAROU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Précision: SAN PEDRO LAC PALMERAIE ¦ Adresse GPS: 4.781031-6.6731 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 153620853 | 153620853 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Raccordement en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 |  |  | SPL06/PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 08/06/2026::SAN-PEDRO RAB8694233000 - NOM DU CLIENT:: ABOUDOU KAMAROU - NUMÉRO DU CLIENT ::22501 53 62 08 53 * TYPE D'ETUDE:: * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPL06 * PCO:::008 D01 * BRIN OCCUPE::05 BRIN DU CLIENT :::06 * BRIN RESTANT AU PCO::03 * LONG DE CÂBLE : 450M * NBR PBEX:::01 * NBRE DE PM EX:: 11 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: LAC PALMERAIE ¦ * COMMENTAIRE ::CLIENT RACCORDABLE AU SPL06/PCO008 |  | 4.733723 | -6.659768 | 450 | HUB06 | SPL06
RAB0000000298504 | FT0143923 | BUREAU IVOIRIEN DES GRANDS TRAVAUX SARL 2 | Bardot Grande Gare Hôtel La Paix | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709850085 | 709850085 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Réprise d'etude en cours | ITC | entreprise |  | RECURRENT MENSUEL Duo_Fibre_50_Business_Prepaye | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB0000000298503 | FT0143922 | BUREAU IVOIRIEN DES GRANDS TRAVAUX SARL 1 | Terre rouge Institut ISMA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 171711611 | 171711611 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Réprise d'etude en cours | ITC | entreprise |  | RECURRENT MENSUEL Duo_Fibre_50_Business_Prepaye | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB8837630579 | FT4984865022 | OUEDRAOGO ABDOUL SALAM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 49 76 42 72 | 22507 49 76 42 72 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150067120 | 48575443DB7AE3B7 | SPZ05/PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 09/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB8837630579 ‎- NOM DU CLIENT ::: OUEDRAOGO ABDOUL SALAM ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 49 76 42 72 22507 49 76 42 72 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ05 ‎ ‎- PCO:::005; D01 ‎- BRIN OCCUPE::001 ‎BRIN DU CLIENT :::02 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::07 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPZ05/PCO05 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE TERMINUS |  | 4.755718 | -6.665213 | 150 | HUB05 | SPZ05 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB8508530540 | FT5122234682 | FOFANA IBRAHIM KHALIL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO TOTAL BANGUIDROME TERRE ROUGE ¦ Précision: SAN PEDRO TOTAL BANGUIDROME TERRE ROUGE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO TOTAL BANGUIDROME TERRE ROUGE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 71 37 01 82 | 22501 71 37 01 82 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150062013 | 48575443DB7883B7 | SPT05/PCO016 |  | Sans PCO | RAS | 09/06/2026::SAN-PEDRO RAB8508530540 NOM DU CLIENT:::FOFANA IBRAHIM KHALIL * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22501 71 37 01 82 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPT05 * PCO:::016 D02 * BRIN OCCUPE::014 BRIN DU CLIENT :::015 * BRIN RESTANT AU PCO::02 * LONG DE CÂBLE : 300M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 07 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: BANGUIDROME TERRE ROUGE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT05/PCO016 |  | 4.777268 | -6.657872 | 300 | HUB05 | SPT05 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB7571260574 | FT6049466725 | BARRY OUSMANE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT CALAO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 72 43 86 59 | 22501 72 43 86 59 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150067127 | 48575443DB7FE2B7 | SPD20/PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 09/06/2026::SAN-PEDRO RAB7571260574 BARRY OUSMANE NOM DU CLIENT:::BARRY OUSMANE * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22501 72 43 86 59 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD20 * PCO:::014 D02 * BRIN OCCUPE::05 BRIN DU CLIENT :::06 * BRIN RESTANT AU PCO::03 * LONG DE CÂBLE : 250M * NBR PBEX:::01 * NBRE DE PM EX:: 03 * NBRE DE NEW PM 7M ::01 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: BARDOT CALAO * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD20/PCO014 |  | 4.766715 | -6.655617 | 250 | HUB20 | SPD20 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB4250631728 | FT7908517224 | TRAORE MORY | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO SEWEKE4 EN FACE GENDARMERIE ¦ Adresse GPS: 4.76024-6.64583 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 09 12 72 07 | 22507 09 12 72 07 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150062015 | 48575443DB7616B7 | SPC10/PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 09/06/2026::SAN-PEDRO RAB4250631728 - NOM DU CLIENT:: TRAORE MORY - NUMÉRO DU CLIENT ::22507 09 12 72 07 * TYPE D'ETUDE:: * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC10 * PCO:::025 D03 * BRIN OCCUPE::05 BRIN DU CLIENT :::06 * BRIN RESTANT AU PCO::03 * LONG DE CÂBLE : 50M * NBR PBEX:::01 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: SEWEKE4 EN FACE GENDARMERIE * COMMENTAIRE ::CLIENT RACCORDABLE AU SPC10/PCO025 |  | 4.762313 | -6.644956 | 50 | HUB10 | SPC10 | [5 empty] | DIEFAGA ITC
RAB6197776295 | FT1733415446 | SAWADOGO WINDLASSIDA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFFOUR ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFFOUR ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFFOUR | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 77 14 66 21 | 22507 77 14 66 21 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150067119 | 48575443DB6583B7 | SPT01/PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 09/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB6197776295 ‎- NOM DU CLIENT ::: SAWADOGO WINDLASSIDA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 77 14 66 21 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT01 ‎ ‎- PCO:::017; D01 ‎- BRIN OCCUPE::009 ‎BRIN DU CLIENT :::010 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::07 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPT01/PCO017 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE JUSTE APRES LE CARREFOUR PRENDRE MON GBÔ |  | 4.76841 | -6.667518 | 150 | HUB01 | SPT01 |  |  | 1 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB8272185991 | FT7061471855 | DIALLO IBRAHIMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB ¦ Adresse GPS: 4.767367-6.650746 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 02 91 26 47 | 22501 02 91 26 47 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150067123 | 48575443DB708FB7 | ‎SPD12/PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 09/06/2026::SAN-PEDRO RAB8272185991 NOM DU CLIENT:::DIALLO IBRAHIMA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250170297001 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD12 * PCO:::009 D02 * BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 70M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 01 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: BARDOT LION'S CLUB * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD12/PCO009 |  | 4.765905 | -6.650768 | 70 | HUB12 | SPD12 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB4674796891 | FT8314229512 | DIALLO DAOUDA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 6 MOSQUE WAKABIA ¦ Adresse GPS: 4.772484-6.65504 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 77 49 85 94 | 22507 77 49 85 94 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150067124 | 48575443DB6D49B7 | SPT03/PCO031 |  | Sans PCO | RAS | 09/06/2026::SAN-PEDRO RAB4674796891 - NOM DU CLIENT:: DIALLO DAOUDA - NUMÉRO DU CLIENT ::22507 77 49 85 94 * TYPE D'ETUDE:: * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPT03 * PCO:::031 D04 * BRIN OCCUPE::07 BRIN DU CLIENT :::08 * BRIN RESTANT AU PCO::01 * LONG DE CÂBLE : 250M * NBR PBEX:::03 * NBRE DE PM EX:: 03 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: BARDOT 6 MOSQUE WAKABIA * COMMENTAIRE ::CLIENT RACCORDABLE AU SPT03/PCO031 |  | 4.774198 | -6.655622 | 250 | HUB03 | SPT03 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB8842058312 | FT7441307993 | OULAI ROMEO VENANCE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO VICTOR BALLET ¦ Précision: SAN PEDRO VICTOR BALLET ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO VICTOR BALLET | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22505 44 76 03 08 | 22505 44 76 03 08 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070618 | 48575443D07EA4B7 | SPS03/PCO041 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::RAB8842058312 OULAI ROMERO VENANCE DIEFAGA SAN PEDRO VICTOR BALET 0544760308 SPS03/PCO041 100M étude Ok |  | 4.783607 | -6.655167 | 100 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB7097789488 | FT7997502950 | TOURE DJIBRIL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO VICTOR BALLET ¦ Adresse GPS: 4.77834-6.660113 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 09 11 35 22 | 22507 09 11 35 22 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070607 | 48575443D082C0B7 | SPS03/PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::RAB7097789488 FT7997502950 TOURE DJIBRIL SAN PEDRO VICTOR BALET 4.77834-6.660113 0709113522/ 0749064478 SPS03/PCO001 50M étude Ok |  | 4.781062 | -6.656086 | 50 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0
RAB7767642459 | FT6675866040 | TOURE FATOUMA GNENENAKAN | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 09 34 24 89 | 22507 09 34 24 89 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070624 | 48575443D08049B7 | SPT01/PCO013 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB7767642459 ‎- NOM DU CLIENT ::: TOURE FATOUMA GNENENAKAN ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT01 ‎ ‎- PCO:::013; D04 ‎- BRIN OCCUPE::00113 ‎BRIN DU CLIENT :::0114 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::03 ‎- LONG DE CÂBLE : 200m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 04 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPT01/PCO013 ‎ |  | 4.767595 | -6.666243 | 200 | HUB01 | SPT01 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB4652555411 | FT1240092201 | KEITA MOHAMED | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT PETITE MARIE ¦ Adresse GPS: 4.730217-6.67118 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 07 20 67 96 | 22507 07 20 67 96 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070617 | 48575443D08553B7 | SPD10/PCO032 |  | Sans PCO | RAS | 350 |  | 4.772464 | -6.650472 |  | HUB10 | SPD10 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB3027672385 | FT6798055910 | KONE SINDOU JUNIOR | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNOMI ¦ Adresse GPS: 4.781032-6.67551 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22505 84 38 10 03 | 22505 84 38 10 03 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070612 | 48575443D08774B7 | ‎SPZ03/PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO RAB3027672385 NOM DU CLIENT :::KONE SINDOU JUNIOR * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22505 84 38 10 03 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPZ03 * PCO:::022 D03 * BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 * BRIN RESTANT AU PCO::07 * LONG DE CÂBLE : 100M * NBR PBEX:::01 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: ZIMBABWE CARREFOUR GNOMI * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPZ03/PCO022 |  | 4.76179°N | 6.66881O | 100 | HUB03 | SPZ03 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB2996454821 | FT7293875559 | DIOMANDE ADAMS BEAUGUET CHRISTIAN | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BALMER ¦ Adresse GPS: 4.712863-6.64427 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 97 57 96 38 | 22507 97 57 96 38 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070613 | 48575443D077D0B7 | SPB01/PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::BAYA OUATTARA NOM DU CLIENT :::DIOMANDE ADAMS BEAUGUET CHRISTIAN * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 97 57 96 38 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPB01 * PCO:::004D01 * BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 100M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: BALMER FIN GOUDRON HOTEL MARIA HOTEL ISORA * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPB01/PCO004 |  | 4.724147 | -6.647572 | 100 | HUB01 | SPB01 | [5 empty] | DIEFAGA ITC
RAB3605259033 | FT7881406447 | ZOU OLIVIA INES | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO VICTOR BALET 1 ¦ Précision: SAN PEDRO VICTOR BALET 1 ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO VICTOR BALET 1 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 97 76 59 24 | 22507 97 76 59 24 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070614 | 48575443D081B0B7 | SPS03/PCO040 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::RAB3605259033 FT7881406447 ZOU OLIVIA INES SAN PEDRO VICTOR BALET 1 0797765924 SPS03/PCO040 60M étude Ok | 4.783398 | -6.655432 | 60 | HUB03 | SPS03 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIEFAGA ITC
RAB2970423128 | FT3194636404 | DOUZA TCHESSE ROBERT | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22505 54 46 20 53 | 22505 54 46 20 53 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070609 | 48575443D07AD3B7 | SPZ03/PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB2970423128 ‎- NOM DU CLIENT ::: DOUZA TCHESSE ROBERT ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22505 54 46 20 53 22505 54 46 20 53 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ03 ‎ ‎- PCO:::019; D03 ‎- BRIN OCCUPE::003 ‎BRIN DU CLIENT :::04 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::05 ‎- LONG DE CÂBLE : 100m ‎- NBR PBEX: 02 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPZ03/PCO019 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI | 4.762322 | -6.668242 | 100 | HUB03 | SPZ03 |  |  |  | 0 |  |  |  | IBRAHIM ITC
RAB7767525665 | FT7415958142 | DIABATE MOUSSA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE NON LOIN DU CARREFOUR MTN ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE NON LOIN DU CARREFOUR MTN ¦ Adresse GPS: 4.7634-6.6691 ¦ Code Postal: SAN PEDRO ZIMBABWE NON LOIN DU CARREFOUR MTN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 04 31 79 08 | 22501 04 31 79 08 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070625 | 48575443D0841FB7 | ‎SPT01/PCO013 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::RAB2970423128 FT3194636404 DOUZA TCHESSE ROBERT Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI SAN-PEDRO SAN-PEDRO 22505 54 46 20 53 22505 54 46 20 53 09/06/2026 09/06/2026 Raccordé ITC particulier Duo_Fibre_50_Eco 10/06/2026 2150070609 48575443D07AD3B7 SPZ03/PCO019 Sans PCO RAS "10/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB2970423128 ‎- NOM DU CLIENT ::: DOUZA TCHESSE ROBERT ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22505 54 46 20 53 22505 54 46 20 53 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ03 ‎ ‎- PCO:::019; D03 ‎- BRIN OCCUPE::003 ‎BRIN DU CLIENT :::04 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::05 ‎- LONG DE CÂBLE : 100m ‎- NBR PBEX: 02 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPZ03/PCO019 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI" 4.762322 -6.668242 100 HUB03 SPZ03 0 IBRAHIM ITC | 4.767057 | -6.666665 | 150 | HUB01 | SPT01 |  |  |  | 0 |  |  |  | IBRAHIM ITC
RAB8670781949951 | FT3738775831 | BROU JULIUS VALERI | Rue: SGB02 ¦ Précision: SAN PEDRO-SOGB-SGB02-NA ¦ Adresse GPS: -7.08547;4.67559 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 102687298 | 102687298 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Réprise d'etude en cours | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB2362300484 | FT6977008443 | CISSE SAMOUKA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO LAC PALMERAIE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 07 63 90 69 | 22507 07 63 90 69 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordement en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 |  |  | SPL06/PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 09/06/2026::SAN-PEDRO RAB2362300484 NOM DU CLIENT:::CISSE SAMOUKA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250707639065 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPL06 * PCO:::009 D02 * BRIN OCCUPE::06 BRIN DU CLIENT :::07 * BRIN RESTANT AU PCO::02 * LONG DE CÂBLE : 250M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::02 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: LAC PALMERAIE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPL06/PCO009 |  | 4.730885 | -6.653556 | 250 | HUB06 | SPL06 |  |  | 2
RAB8768044071 | FT2720940079 | MAIGA IBRAHIM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO MARCHE ZONE DES COOPERATIVES ¦ Adresse GPS: 4.7724-6.6633 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 72 68 74 07 | 22501 72 68 74 07 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | A définir |  |  | SPT03/PCO023 |  | PCO saturé | Indisponibilité de PON | 09/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB8768044071 ‎- NOM DU CLIENT ::: MAIGA IBRAHIM ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::22501 72 68 74 07 22501 72 68 74 07 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT03 ‎ ‎- PCO:::023; D01 ‎- BRIN OCCUPE::001 ‎BRIN DU CLIENT :::02 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::07 ‎- LONG DE CÂBLE : 50m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: SATURÉ (SPT03/PCO023 ) ‎ ‎ ‎LIEU: MARCHE CARREFOUR VIANDES
RAB2556295397 | FT7150223419 | ASSEVI MOISE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT CARREFOUR PETITE MAIRIE ¦ Adresse GPS: 4.77201-6.650342 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 99 90 87 10 | 22507 99 90 87 10 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | Raccordement en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 |  |  | * SPD10/PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 09/06/2026::SAN-PEDRO RAB2556295397 - NOM DU CLIENT:: ASSEVI MOISE - NUMÉRO DU CLIENT ::22507 99 90 87 10 * TYPE D'ETUDE:: * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD10 * PCO:::028 D02 * BRIN OCCUPE::04 BRIN DU CLIENT :::05 * BRIN RESTANT AU PCO::04 * LONG DE CÂBLE : 250M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 02 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::01 * LIEU ::: BARDOT CARREFOUR PETITE MAIRIE * COMMENTAIRE ::CLIENT RACCORDABLE AU SPD10/PCO028 |  | 4.772155 | -6.650937 | 250 | HUB10 | SPD10 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB5806623171 | FT1910909352 | GNAGNE ADJESSI ARISS | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANOU ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANOU ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANOU | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 53 24 95 27 | 22501 53 24 95 27 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | A definir |  |  |  |  | Sans PCO | Doublon de commande | 09/06/2026::AB5806623171 GNAGNE ADJESSI ARISS RAB5806623171 GNAGNE ADJESSI ARISS Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANOU ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANOU ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANOU 22501 53 24 95 27 22501 53 24 95 27 CLIENT DEJA INSTALLÉ
RAB6380987753 | FT7626732139 | PANANTIGUIRI ANGE DIEU-PREVU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SEWEKE 01 ¦ Précision: SAN PEDRO SEWEKE 01 ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO SEWEKE 01 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 02 64 09 00 | 22501 02 64 09 00 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | le numéro ne passe pas | 09/06/2026 PANANTIGUIRI ANGE DIEU-PREVU Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SEWEKE 01 ¦ Précision: SAN PEDRO SEWEKE 01 ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO SEWEKE 01 22501 02 64 09 00 22501 02 64 09 00 SEWEKE 01 INJOIGNABLE
RAB9560446739 | FT8465962293 | ASSALE EDMOND | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO SOTREF ABATTOIR APRES CRS ¦ Adresse GPS: 4.784973-6.651418 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 72 34 81 32 | 22501 72 34 81 32 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordement en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 |  |  | SPS02/PCO047 |  | Sans PCO | RAS | 09/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB7032820917 ‎- NOM DU CLIENT ::: ASSALE EDMOND ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22501 72 34 81 32 22501 72 34 81 32 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPS02 ‎ ‎- PCO:::047; D04 ‎- BRIN OCCUPE::002 ‎BRIN DU CLIENT :::03 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::06 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::02 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPS02/PCO047 ‎ ‎ ‎LIEU: SOTREF ABATTOIR APRES CRS |  | 4.787237 | -6.652762 |  | HUB02 | SPS02 |  |  | 2
RAB7032820917 | FT8465962293 | ASSALE EDMOND | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO SOTREF ABATTOIR APRES CRS ¦ Adresse GPS: 4.784973-6.651418 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 72 34 81 32 | 22501 72 34 81 32 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150067464 | 48575443DB6C79B7 | SPS02/PCO047 |  | Sans PCO | RAS | 09/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB7032820917 ‎- NOM DU CLIENT ::: ASSALE EDMOND ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22501 72 34 81 32 22501 72 34 81 32 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPS02 ‎ ‎- PCO:::047; D04 ‎- BRIN OCCUPE::002 ‎BRIN DU CLIENT :::03 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::06 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::02 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPS02/PCO047 ‎ ‎ ‎LIEU: SOTREF ABATTOIR APRES CRS |  | 4.787237 | -6.652762 | 150 | HUB02 | SPS02 |  |  | 2 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB9272809701 | FT1471267838 | TANGARA AMADOU AMADOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO TERRE ROUGE MATERNITE DOMINIQUE ¦ Précision: SAN PEDRO TERRE ROUGE MATERNITE DOMINIQUE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO TERRE ROUGE MATERNITE DOMINIQUE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 53 63 54 67 | 22501 53 63 54 67 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 |  |  | SPT18/PCO014 |  | Avec PCO | Indisponibilité de PON | 11/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB9272809701 ‎- NOM DU CLIENT ::: TANGARA AMADOU ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎NUMÉRO : 0153635467 ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT18 ‎ ‎- PCO:::014; ‎- BRIN OCCUPE::00 ‎BRIN DU CLIENT :::00 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::00 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 00 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPT18/PCO014 ‎ ‎NB : PCO pas encore en service ‎LIEU: MATERNITÉ DE TERRE ROUGE |  | 4.771309 | -6.662723 | 150 | HUB18 | SPT18 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB7099447982 | FT4979977324 | YARO DJENEBOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SOTREF NON LOIN DE LA PHARMACIE ¦ Précision: SAN PEDRO SOTREF NON LOIN DE LA PHARMACIE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO SOTREF NON LOIN DE LA PHARMACIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 52 23 94 23 | 22501 52 23 94 23 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070610 | 48575443D0849EB7 | SPS03/PCO79 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::‎SAN-PEDRO RAB7099447982 FT4979977324 ‎ ‎- NOM DU CLIENT ::: YARO DJENEBOU IBRAHIM ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22507 07 28 28 05 22507 07 28 28 05 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPS03 ‎ ‎- PCO:::79; D04 ‎- BRIN OCCUPE::03 ‎BRIN DU CLIENT :::02 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::05 ‎- LONG DE CÂBLE : 200m ‎- NBR PBEX: 00 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: 0 ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPS03/PCO79 ‎ ‎ ‎LIEU: SOTREF VERS LA PHARMACIE |  | 4.784184 | -6.652524 | 200 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB7347399771 | FT3093519382 | GNEPA SERGE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO SOTREF PHARMACIE DO ¦ Adresse GPS: 4.789032-6.67212 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 07 28 28 05 | 22507 07 28 28 05 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150067128 | 48575443DB6EE4B7 | SPS01/PCO21 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::AN-PEDRO RAB7347399771 FT3093519382 ‎ ‎- NOM DU CLIENT ::: GNEPA SERGE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: +225 01 70 657 070 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPS01 ‎ ‎- PCO:::21; D06 ‎- BRIN OCCUPE::02 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::07 ‎- LONG DE CÂBLE : 100m ‎- NBR PBEX: 00 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: 0 ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPS01/PCO21 ‎ ‎ ‎LIEU: SOTREF VERS LA PHARMACIE Do Étude ok |  | 4.778269 | -6.648894 | 100 | HUB01 | SPS01 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB6057116345 | FT2017779417 | BAKAYOKO MARIAM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO PHARMACIE TERRE ROUGE ¦ Adresse GPS: 4.781010-6.6781 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 43 08 38 96 | 22501 43 08 38 96 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordement en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150070623 | 48575443D07BC0B7 | SPD022_PCO001 |  | Avec pco | Indisponibilité de PON | 10/06/2026 SAN-PEDRO ‎RAB6057116345 ‎- NOM DU CLIENT :::BAKAYOKO MARIAM ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22501 43 08 38 96 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD022 ‎ ‎- PCO:::001; D01 ‎- BRIN OCCUPE::00 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::08 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 04 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD022/PCO001 . MAIS LE PCO N'EST PAS ENCRE ACTIVÉ ‎ ‎ ‎LIEU: TERRE ROUGE |  | 4.769113 | -6.662247 | 150 | HUB01 | SPD022 |  |  | 1 |  |  | DAGO ITC
RAB8012564165 | FT7974453972 | CISSE YAYA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO CARREFOUR COSMOS ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 08 95 80 95 | 22507 08 95 80 95 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB6166822724 | FT1758618990 | ANE EHOUMAN JEAN BEDEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO PHARMACIE COSMOS NON LOIN DE LA PHARMACIE ¦ Précision: SAN PEDRO PHARMACIE COSMOS NON LOIN DE LA PHARMACIE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO PHARMACIE COSMOS NON LOIN DE LA PHARMACIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 88 68 52 94 | 22507 88 68 52 94 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | A définir |  |  |  |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque
RAB8180850970 | FT7726156877 | KOUAKOU KOUAME GUY JORESTE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 05 30 73 90 | 22501 05 30 73 90 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150067469 | 48575443DB7204B7 | SPZ013/PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎ ‎- NOM DU CLIENT ::: KOUAKOU KOUAME GUY JORESTE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22501 05 30 73 90 22501 05 30 73 90 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ013 ‎ ‎- PCO:::020; D03 ‎- BRIN OCCUPE::06 ‎BRIN DU CLIENT :::07 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::02 ‎- LONG DE CÂBLE : 350m ‎- NBR PBEX: 02 ‎- NBRE DE PM EX:: 06 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPZ013/PCO020 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT ‎Vers école Marabout |  | 4.763835 | -6.661427 | 350 | HUB13 | SPZ13 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB3918338594 | FT4126585096 | KEITA DJENNE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO NOUVEAU QUARTIER ¦ Précision: SAN PEDRO NOUVEAU QUARTIER ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO NOUVEAU QUARTIER | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 42 18 46 65 | 22501 42 18 46 65 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Implantation PM | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-12 |  |  | SPD01/PCO01 |  | Sans PCO | RAS | 11/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB9996301594 ‎- NOM DU CLIENT ::: KOUASSI DIEU DONNE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 0103061049 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD01 ‎ ‎- PCO:::001; D01 ‎- BRIN OCCUPE::02 ‎BRIN DU CLIENT :::03 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::06 ‎- LONG DE CÂBLE : 300m ‎- NBR PBEX: 03 ‎- 6NBRE DE PM EX:: 02 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::04 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD01/PCO01 ‎ |  | 4.765792 | -6.685165 | 300 | HUB01 | SPD01 |  |  | 4
RAB2112482492 | FT5862833329 | BEHA CEDRIC D'ASCENSION | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SEWEKE 03 EN FACE DE LA BOULANGERIE ¦ Précision: SAN PEDRO SEWEKE 03 EN FACE DE LA BOULANGERIE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO SEWEKE 03 EN FACE DE LA BOULANGERIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 41 43 45 58 | 22501 41 43 45 58 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordement en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150065352 | 485754430D2082B8 | SPC10/PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO RAB2112482492 NOM DU CLIENT :::BEHA CEDRIC D'ASCENSION * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22501 41 43 45 58 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC10 * PCO:::015 D02 * BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 100M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 03 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: SEWEKE 03 EN FACE EPI D'OR CAFETARIA MODESTE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC10/PCO015 |  | 4.766133 | -6.645427 | 100 | HUB10 | SPC10 |  |  | 0 |  |  | KHALYS
RAB6440651749 | FT4386152447 | YADIA DANIEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO TERRE ROUGE STATION ¦ Précision: SAN PEDRO TERRE ROUGE STATION ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO TERRE ROUGE STATION | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 07 21 27 43 | 22507 07 21 27 43 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150070608 | 48575443D07906B7 | SPT03/PCO024 |  | Sans PCO | RAS | 11/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB6440651749 ‎- NOM DU CLIENT ::: YADIA DANIELLE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎NUMÉRO : 0707212743 ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT03 ‎ ‎- PCO:::024; ‎- BRIN OCCUPE::013 ‎BRIN DU CLIENT :::014 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::02 ‎- LONG DE CÂBLE : 300m ‎- NBR PBEX: 04 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPT03/PCO024 ‎ ‎ ‎LIEU: TERRE ROUGE STATION |  | 4.773378 | -6.657924 | 300 | HUB03 | SPT03 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB5292090061 | FT3519599300 | KONATE IBRAHIM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ¦ Adresse GPS: 4.757847-6.669475 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 08 07 25 51 | 22507 08 07 25 51 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150067463 | 48575443DB7049B7 | SPZ01/PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB5292090061 ‎- NOM DU CLIENT ::: KONATE IBRAHIM ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22507 08 07 25 51 22507 08 07 25 51 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ01 ‎ ‎- PCO:::017; D03 ‎- BRIN OCCUPE::0 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::08 ‎- LONG DE CÂBLE : 100m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPZ01/PCO017 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE BOULANGERIE |  | 4.757818 | -6.66944 | 100 | HUB01 | SPZ01 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB6099009466 | FT2051941599 | BAKAYOKO MOUSTAPHA THIERRY | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT LIONS CLUB CARREFOUR SABARY ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT LIONS CLUB CARREFOUR SABARY ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO BARDOT LIONS CLUB CARREFOUR SABARY | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 47 91 00 51 | 22507 47 91 00 51 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070621 | 48575443D08134B7 | SPD10/PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB6099009466 ‎- NOM DU CLIENT ::: BAKAYOKO MOUSTAPHA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎NUMÉRO : 0747910051 ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD10 ‎ ‎- PCO:::010; D01 ‎- BRIN OCCUPE::02 ‎BRIN DU CLIENT :::03 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::05 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 03 ‎- NBRE DE PM EX:: 00 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD10/PCO010 ‎ ‎ ‎LIEU: BARDOT 18 lions Club |  | 4.766788 | -6.649802 | 150 | HUB10 | SPD10 |  |  | 0 |  |  | DAGO ITC
RAB3800735255 | FT3650558348 | BAH ANNA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE ¦ Adresse GPS: 4.777529-6.65362 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 12 55 42 85 | 22507 12 55 42 85 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150067112 | 48575443DB6509B7 | SPD10/PCO031 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB3800735255 ‎- NOM DU CLIENT ::: BAH ANNA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎NUMÉRO : 0712554285 ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD10 ‎ ‎- PCO:::031; D02 ‎- BRIN OCCUPE::04 ‎BRIN DU CLIENT :::05 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::03 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 03 ‎- NBRE DE PM EX:: 00 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD10/PCO010 |  | 4.770958 | -6.649683 | 150 | HUB10 | SPD10 |  |  | 0
RAB2848760336 | FT5486093104 | SACKO DEMBA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO VICTOR BALLET PRES DE MOULIN ¦ Précision: SAN PEDRO VICTOR BALLET PRES DE MOULIN ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO VICTOR BALLET PRES DE MOULIN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 67 67 54 62 | 22507 67 67 54 62 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Sans PCO | Doublon de commande | 10/06/2026::Le clint informe avoir demandé une ligne et qu'il a été installé hier
RAB9652163929 | FT6614734723 | KEITA MOHAMED | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 18 MOSQUE KANTE ¦ Adresse GPS: 4.769196-6.653316 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 00 07 01 08 | 22501 00 07 01 08 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150062019 | 48575443DB7C3EB7 | SPD09/PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB9652163929 ‎- NOM DU CLIENT ::: KEITA MOHAMED ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎NUMÉRO : 0100070108 ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD20 ‎ ‎- PCO:::005; D01 ‎- BRIN OCCUPE::04 ‎BRIN DU CLIENT :::05 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::03 ‎- LONG DE CÂBLE : 50m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 00 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD09/PCO028 |  | 4.770557 | -6.656631 | 50 | HUB09 | SPD09 |  |  | 0 |  |  |  | DAGO ITC
RAB4189452342 | FT7018492663 | KOUAME YAH | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO JB DERRIERE LE COLLEGE LA FAYETTE ¦ Précision: SAN PEDRO JB DERRIERE LE COLLEGE LA FAYETTE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO JB DERRIERE LE COLLEGE LA FAYETTE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 88 11 36 69 | 22507 88 11 36 69 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordement en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 |  |  | SPD03/PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB4189452342 ‎- NOM DU CLIENT :::KOUAME YAH ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22507 88 11 36 69 22507 88 11 36 69 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD03 ‎ ‎- PCO:::019; D01 ‎- BRIN OCCUPE::05 ‎BRIN DU CLIENT :::06 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::03 ‎- LONG DE CÂBLE : 100m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD03/PCO019 ‎ ‎ ‎LIEU: DERRIÈRE L'ÉCOLE FAYETTE JB |  | 4.765532 | -6.67791 | 100 | HUB03 | SPD03
RAB9480843612 | FT9861002253 | GNEPA KLA ETIENNE NARCISSE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT 14 NON LOIN DE ECOLE PRIMAIRE GOSSO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 14 NON LOIN DE ECOLE PRIMAIRE GOSSO ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO BARDOT 14 NON LOIN DE ECOLE PRIMAIRE GOSSO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 43 62 05 78 | 22501 43 62 05 78 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB9633991550 | FT8218070187 | KALOU ATOURA ANASTHASIE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT 16 NON LOIN DU COLLEGE ISMA ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 16 NON LOIN DU COLLEGE ISMA ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO BARDOT 16 NON LOIN DU COLLEGE ISMA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 08 28 30 11 | 22507 08 28 30 11 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | Le client ne décroche pas | 10/06/2026 RAB9633991550 KALOU ATOURA ANASTHASIE Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT 16 NON LOIN DU COLLEGE ISMA ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 16 NON LOIN DU COLLEGE ISMA ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO BARDOT 16 NON LOIN DU COLLEGE ISMA 22507 08 28 30 11 22507 08 28 30 11 LE CLIENT NE RÉPOND PAS
RAB5428773267 | FT9694268090 | SAVADOGO IBRAHIM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO VICTOR ¦ Précision: SAN PEDRO VICTOR ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO VICTOR | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 71 75 52 22 | 22501 71 75 52 22 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB2916348876 | FT3637488845 | NENE LOU GONEVA ANGE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR BOULANGERIE ¦ Adresse GPS: 4.763656-666892 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 16 35 12 15 | 22507 16 35 12 15 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070611 | 48575443D0859DB7 | SPZ015/PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB2916348876 ‎- NOM DU CLIENT ::: NENE LOU GONEVA ANGE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22507 16 35 12 15 22507 16 35 12 15 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ15 ‎ ‎- PCO:::005; D01 ‎- BRIN OCCUPE::00 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::08 ‎- LONG DE CÂBLE : 50m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPZ015/PCO05 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE CARREFOUR PORC |  | 4.763468 | -6.667267 | 50 | HUB15 | SPZ15 | [6 empty] | IBRAHIM ITC
RAB4293232951 | FT4667971910 | KABRIL EMMANUEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE ¦ Adresse GPS: 4.767423-6.666946 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 16 29 79 78 | 22507 16 29 79 78 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150067451 | 48575443DB6DAEB7 | SPZ015/PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB4293232951 ‎- NOM DU CLIENT ::: KABRIL EMMANUEL ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22507 16 29 79 78 22507 16 29 79 78 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ15 ‎ ‎- PCO:::017; D03 ‎- BRIN OCCUPE::02 ‎BRIN DU CLIENT :::03 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::06 ‎- LONG DE CÂBLE : 250m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 04 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPZ015/PCO017 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE BOULANGERIE |  | 4.764832 | -6.667155 | 250 | HUB15 | SPZ15 |  |  | 0 |  |  |  | IBRAHIM ITC
RAB5310034130 | FT3057680255 | KONE ISSA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO VICTOR BALLET ANTENE MTN PRES DE LA MOSQUEE ¦ Précision: SAN PEDRO VICTOR BALLET ANTENE MTN PRES DE LA MOSQUEE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO VICTOR BALLET ANTENE MTN PRES DE LA MOSQUEE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22505 65 74 63 02 | 22505 65 74 63 02 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150067525 | 48575443DB7A65B7 | SPS03/PCO078 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.782556 | 6.657968 | 100 | HUB03 | SPS03 | [6 empty] | IBRAHIM ITC
RAB2575258997 | FT9852132538 | SANGARE NASSANGANA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 06 39 91 84 | 22507 06 39 91 84 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150067462 | 48575443DB8105B7 | SPD014/PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 11/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB2575258997 ‎- NOM DU CLIENT :::SANGARE NASSANGANA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22507 08 39 91 84 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD014 ‎ ‎- PCO:::0014; D02 ‎- BRIN OCCUPE::00 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::08 ‎- LONG DE CÂBLE : 50m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- 6NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD014/PCO014 ‎ ‎ ‎LIEU: DERRIÈRE LE LYCÉE MODERNE |  | 4.756507 | -6.679687 | 50 | HUB14 | SPD14 | [6 empty] | DIEFAGA ITC
RAB9726910101 | FT5755729109 | DIALLO DAOUDA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO CMA ¦ Adresse GPS: 4.770467-6.671972 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 72 49 77 07 | 22501 72 49 77 07 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Bloqué | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | le numéro ne passe pas | 10/06/2026::RAB9726910101 FT5755729109 DIALLO DAOUDA Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO CMA ¦ Adresse GPS: 4.770467-6.671972 SAN-PEDRO SAN-PEDRO 22501 72 49 77 07 22501 72 49 77 07 09/06/2026 09/06/2026 Assigné ITC particulier Duo_Fibre_50_Eco CLIENT INJOIGNABLE
RAB9565946799 | FT7357374664 | BAYA OUATTARA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO FRANCOPHONIE ¦ Adresse GPS: 4.781030-6.6731 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 08 32 80 89 | 22507 08 32 80 89 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150067519 | 48575443DB766DB7 | SPL09/PCO018 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO RAB9565946799 BAYA OUATTARA NOM DU CLIENT:::BAYA OUATTARA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 08 32 80 89 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPL09 * PCO:::018 D03 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 * BRIN RESTANT AU PCO::08 * LONG DE CÂBLE : 250M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 02 * NBRE DE NEW PM 7M ::01 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: JUSTE DERRIERE MOSQUE DE FRANCOPHIE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPL09/PCO018 |  | 4.733083 | -6.648613 | 250 | HUB09 | SPL09 |  |  | 1 |  |  |  | HORIZON TECH
RAB6798216561 | FT8961136808 | KEITA MAIMOUNA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT GESCO ¦ Adresse GPS: 4.789103-6.6199 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22505 05 78 28 04 | 22505 05 78 28 04 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070615 | 48575443D076EAB7 | SPD20/PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO RAB6798216561 NOM DU CLIENT :::KEITA MAIMOUNA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22505 05 78 28 04 / 0161982276 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD20 * PCO:::011 D01 * BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 * BRIN RESTANT AU PCO::07 * LONG DE CÂBLE : 50M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 01 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: BARDOT GESCO * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD20/PCO011 |  | 4.771918 | -6.656512 | 50 | HUB20 | SPD20 | [6 empty] | DAGO ITC
RAB2790686965 | FT7164412503 | KOUASSI AMENAN MONIQUE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO JB LA FAYETTE DERRIERE LA MOSQUEE ¦ Précision: SAN PEDRO JB LA FAYETTE DERRIERE LA MOSQUEE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO JB LA FAYETTE DERRIERE LA MOSQUEE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 57 52 75 34 | 22507 57 52 75 34 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordement en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 |  |  | SPD03/PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB2790686965 ‎- NOM DU CLIENT :::KOUASSI AMENAN MONIQUE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22507 57 52 75 34 22507 57 52 75 34 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD03 ‎ ‎- PCO:::017; D01 ‎- BRIN OCCUPE::04 ‎BRIN DU CLIENT :::05 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::04 ‎- LONG DE CÂBLE : 200m ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 04 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD03/PCO017 ‎ ‎ ‎LIEU: DERRIÈRE L'ÉCOLE FAYETTE VERS LA MOSQUÉE TOURÉ |  | 4.765768 | -6.678885 | 200 | HUB03 | SPD03 |  |  | 0
RAB2415779141 | FT3078075220 | OUATTARA LACINA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SOLEIL DERRIERE ECOLE ISLAMIQUE ¦ Précision: SAN PEDRO SOLEIL DERRIERE ECOLE ISLAMIQUE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 48 24 10 19 | 22507 48 24 10 19 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordement en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 |  |  | SPD04/PCO023 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB2415779141 ‎- NOM DU CLIENT ::: OUATTARA LACINA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22507 48 24 10 19 22507 48 24 10 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD04 ‎ ‎- PCO:::023; D02 ‎- BRIN OCCUPE::03 ‎BRIN DU CLIENT :::04 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::05 ‎- LONG DE CÂBLE : 250m ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 04 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD04/PCO023 ‎ ‎ ‎LIEU: JB MARACANA VERS L'ÉCOLE ISLAMIQUE |  | 4.76508 | -6.670227 | 250 | HUB04 | SPD04 |  |  | 0
RAB5494080751 | FT1254176753 | N'GBO MARTIN LUTHERE KING | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO LYCEE MODERNE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 01 69 89 79 | 22501 01 69 89 79 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 |  |  | SPD013/PCO029 |  | Sans PCO | RAS | 11/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB5494080751 ‎- NOM DU CLIENT :::N'GBO MARTIN LUTHERE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22501 01 69 89 79 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD013 ‎ ‎- PCO:::0029; D03 ‎- BRIN OCCUPE::01 ‎BRIN DU CLIENT :::02 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::07 ‎- LONG DE CÂBLE : 100m ‎- NBR PBEX: 02 ‎- 6NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD013/PCO029 ‎ ‎ ‎LIEU: Lycée municipal |  | 4.763005 | -6.679628 | 100
RAB3750133295 | FT9820938837 | DJABI IDRISSA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO SEWEKE3 ¦ Adresse GPS: 4.730031-6.67039 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 03 66 98 93 | 22501 03 66 98 93 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Implantation PM | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 |  |  | SPC10/PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO RAB3750133295 DJABI IDRISSA NOM DU CLIENT :::DJABI IDRISSA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22501 03 66 98 93 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC10 * PCO:::014 D02 * BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 300M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 04 * NBRE DE NEW PM 7M ::01 * NBRE DE NEW PM 8M:::01 * LIEU ::: seweke derriere l'eglise uesso * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC10/PCO014 |  | 4.766829 | -6.646 | 300 | HUB10 | SPC10 |  |  | 2
RAB2078454621 | FT2042661539 | OLUWALE ABIKE IDOWU RACHEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SEWEKE 5 RUE DE MAQUIS ¦ Précision: SAN PEDRO SEWEKE 5 RUE DE MAQUIS ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO SEWEKE 5 RUE DE MAQUIS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 77 27 49 27 | 22507 77 27 49 27 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordement en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150065356 | 485754430D2413B8 | SPC10/PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO RAB2078454621 NOM DU CLIENT :::OLUWALE ABIKE IDOWU RACHEL * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 77 27 49 27 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC10 * PCO:::019 D03 * BRIN OCCUPE::04 BRIN DU CLIENT :::05 * BRIN RESTANT AU PCO::04 * LONG DE CÂBLE : 200M * NBR PBEX:::03 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: JUSTE DERRIERE PHARMACIE SEWEKE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC10/PCO019 |  | 4.765217 | -6.644192 | 200 | HUB10 | SPC10 |  |  | 0 |  |  |  | KHALYS
RAB7708228384 | FT1702283635 | BAKAYOKO VAKABA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT PLACE ADO ¦ Adresse GPS: 4.773066-6.654863 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 89 65 66 98 | 22507 89 65 66 98 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070626 | 48575443D075AAB7 | SPD10/PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB7708228384 ‎- NOM DU CLIENT ::: BAKAYOKO VAKABA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎NUMÉRO : 0789656698 ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD09 ‎ ‎- PCO:::004; D01 ‎- BRIN OCCUPE::03 ‎BRIN DU CLIENT :::04 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::04 ‎- LONG DE CÂBLE : 350m ‎- NBR PBEX: 05 ‎- NBRE DE PM EX:: 02 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD10/PCO010 |  | 4.773277 | -6.654965 | 350 | HUB10 | SPD10
RAB2864054984 | FT9281352174 | TARGANA YAHIA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO TERRE ROUGE ¦ Adresse GPS: 4.770279-6.664224 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 52 04 92 15 | 22501 52 04 92 15 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150070622 | 48575443DB0850DB7 | SPT02/PCO003 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO RAB2864054984 NOM DU CLIENT :::TARGANA YAHIA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22501 52 04 92 15 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPT02 * PCO:::003 D01 * BRIN OCCUPE::15 BRIN DU CLIENT :::16 * BRIN RESTANT AU PCO::01 * LONG DE CÂBLE : 300M * NBR PBEX:::04 * NBRE DE PM EX:: 02 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: SAN PEDRO TERRE ROUGE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT02/PCO003 |  | 4.77026 | -6.664203 | 300 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0 |  |  | DAGO ITC
RAB2973941107 | FT6532359834 | KABA SOULEYMANE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT 18 DERRIERE POLICE NATIONALE ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 18 DERRIERE POLICE NATIONALE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO BARDOT 18 DERRIERE POLICE NATIONALE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22505 85 88 99 97 | 22505 85 88 99 97 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Implantation PM | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 |  |  | SPD09/PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB2973941107 ‎- NOM DU CLIENT ::: KABA SOULEYMANE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD09 ‎ ‎- PCO:::028; D03 ‎- BRIN OCCUPE::07 ‎BRIN DU CLIENT :::08 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::00 ‎- LONG DE CÂBLE : 200m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::1 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD09/PCO028 ‎ ‎ ‎LIEU: BARDOT PLACE ADO |  | 4.772375 | -6.653104 | 200 | HUB09 | SPD09 |  |  | 1 |  |  | DAGO ITC
RAB6572058986 | FT8372576386 | SIAMAN MORY | SAN PEDRO VICTOR BALET | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103485830 | 103485830 | 46182 | 2026-06-10 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150067461 | 48575443DB65FDB7 | SPS03/PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 11/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB6572058986 ‎- NOM DU CLIENT ::: SIAMAN MORY ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎NUMÉRO : 0103485830 ‎- SOUS PLAQUE:::: SPS03 ‎ ‎- PCO:::002; ‎- BRIN OCCUPE::02 ‎BRIN DU CLIENT :::03 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::05 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 00 ‎- NBRE DE PM EX:: 02 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPS03/PCO002 ‎ ‎ ‎LIEU: VICTOR BALET 1 |  |  |  |  | HUB03 | SPS03
RAB8251920015960 | FT4982361347 | BOLY CHRISTIANE EDITH | Rue: SGB02 ¦ Précision: SAN PEDRO-SAN PEDRO-SGB02-NA ¦ Adresse GPS: -7.08547;4.67559 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 142667773 | 142667773 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB3383391349033 | FT2609342396 | ZOUZOU KONAN CHRISTOPHE | Rue: SGB02 ¦ Précision: SAN PEDRO-SAN PEDRO-SGB02-NA ¦ Adresse GPS: -7.08547;4.67559 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708923553 | 708923553 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB8802760008899 | FT2171237006 | FATO FATO TIENNE | Rue: SGB02 ¦ Précision: SAN PEDRO-SAN PEDRO-SGB02-NA ¦ Adresse GPS: -7.08547;4.67559 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 152276039 | 152276039 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB3636227599 | FT3212516079 | SOULEMANE ABDOULGAFAROU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO PETITE MAIRIE EN FACE DE LA BOULANGERIE ¦ Précision: SAN PEDRO PETITE MAIRIE EN FACE DE LA BOULANGERIE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO PETITE MAIRIE EN FACE DE LA BOULANGERIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 565899828 | 565899828 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB6186794270 | FT3244139950 | DOUA MECKA ANGE -VICTOIRE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO JB LYCEE MODERNE ¦ Adresse GPS: 4.762919-6.68062 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 758612974 | 758612974 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB6756790319 | FT6459602621 | KONE AWA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT ¦ Adresse GPS: 4.773331-6.65638 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 544806082 | 544806082 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB9252116077 | FT4653651223 | TIONON GUIBIRINA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SOTREF DERRIERE LE CAMP ¦ Précision: SAN PEDRO SOTREF DERRIERE LE CAMP ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO SOTREF DERRIERE LE CAMP | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708671738 | 708671738 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150067456 | 48575443DB6B5CB7 | SPS02/PCO0017 |  | Sans PCO | RAS | 11/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB9252116077 ‎- NOM DU CLIENT ::: TIONON GUIBIRINA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: +225 07 08 671 738/+225 07 08 223 942 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPS02 ‎ ‎- PCO:::0017; D03 ‎- BRIN OCCUPE::00 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::07 ‎- LONG DE CÂBLE : 100m ‎- NBR PBEX: 02 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::00 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPS02/PCO0017 ‎ ‎ ‎LIEU: SOTREF ABATTOIR APRES CRS |  | 4.786101 | -6.650863 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB2854584736 | FT7727596356 | GRAH N'GUESSAN JUSTIN | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE ¦ Adresse GPS: 4.735307-6.644874 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 789230201 | 789230201 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB4513784478 | FT4991252598 | DIOP FATOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO PHARMACIE 2000 ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 506565397 | 506565397 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB1446800795 | FT9280745663 | ABOU DIABATE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 700717924 | 700717924 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB1457352136 | FT2427980435 | TOURE NOUHO | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 140766976 | 140766976 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB5764260150288 | FT7307313571 | SUY RICHARD TRA BI | Rue: SGB02 ¦ Précision: NANE-INCONNU-SGB02-NA ¦ Adresse GPS: -7.08547;4.67559 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 759970534 | 759970534 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB1919082612 | FT6549648755 | DIOP SERIGNER MAME COUMBA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO GRAND MARCHE SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO GRAND MARCHE SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO GRAND MARCHE SAN PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 710005280 | 710005280 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB3441281036 | FT8980681019 | TAHE TODI SOLANGE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO CARREFOUR PREND MON GBO TERRE ROUGE ¦ Précision: SAN PEDRO CARREFOUR PREND MON GBO TERRE ROUGE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO CARREFOUR PREND MON GBO TERRE ROUGE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 554291291 | 554291291 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB9823104048 | FT4549540243 | KIPRE TANGUY ROMEO | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO FAYETTE RESIDENCE MIENMOH ¦ Précision: SAN PEDRO FAYETTE RESIDENCE MIENMOH ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO FAYETTE RESIDENCE MIENMOH | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 758343016 | 758343016 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB9996301594 | FT5286768129 | KOFFI KOUASSI DIEU DONNE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO DAFCI ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103061049 | 103061049 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-12 |  |  | SPD01/PCO01 |  | Reprise étude non réalisée | RAS | 11/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB9996301594 ‎- NOM DU CLIENT ::: KOUASSI DIEU DONNE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 0103061049 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD01 ‎ ‎- PCO:::001; D01 ‎- BRIN OCCUPE::02 ‎BRIN DU CLIENT :::03 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::06 ‎- LONG DE CÂBLE : 300m ‎- NBR PBEX: 03 ‎- 6NBRE DE PM EX:: 02 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::04 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD01/PCO01 | [8 empty] | 4
RAB2792126694 | FT5422824284 | LOUKOU KOUADIO RENE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 758072949 | 758072949 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB4813890174 | FT7390310137 | TOHOESSOU NORBERT | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO PHARMACIE TERRE ROUGE DERRIERE ¦ Précision: SAN PEDRO PHARMACIE TERRE ROUGE DERRIERE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO PHARMACIE TERRE ROUGE DERRIERE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 152088155 | 152088155 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB8785465625 | FT3805429606 | FOFANA ISSOUFOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE ¦ Adresse GPS: ¦ Code Postal: SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 01 68 30 61 | 22501 01 68 30 61 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB8975674503 | FT5234291832 | DOSSO MAMADOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO COLAS ANCIEN LAVAGE ¦ Adresse GPS: 4.731030-6.6671 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 72 90 25 23 | 22501 72 90 25 23 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB7808483495 | FT7444023916 | KOUIASSI AKESSE BENIE ELVIRA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO FRANCOPHONIE DERRIERE LA MARINE ¦ Adresse GPS: 4.781310-6.66752 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 88 64 29 03 | 22507 88 64 29 03 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB3048782594 | FT4552161077 | IRIE DRIA MARIE LOUISE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE ¦ Adresse GPS: 4.738031-6.67891 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 57 13 26 97 | 22507 57 13 26 97 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB8876843364 | FT6842580852 | DIARRA ISSOUF | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO DIGBEU DERRIERE L'HOTEL JEMAT ¦ Adresse GPS: 4.759164-6.683911 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22505 06 13 63 89 | 22505 06 13 63 89 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB6341914064 | FT5457362123 | SAYE BAZILE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT PETITE MARIE ¦ Adresse GPS: 4.770075-6.650324 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 42 57 54 09 | 22501 42 57 54 09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB9301609094 | FT8850443388 | SOUMAHORO DAOUDA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO SOLEIL 2 NON LOIN DU COLEGE DES JEUNES FILLES ¦ Adresse GPS: 4.757351-6.676929 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22505 55 41 23 64 | 22505 55 41 23 64 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB3488470926 | FT5777916405 | KOUADIO AHOU ELIANE -DORIS | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO LYCEE MODERNE ¦ Adresse GPS: 4.757807-6.678747 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22505 85 65 20 74 | 22505 85 65 20 74 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB8452602003 | FT5532794201 | BARRY MAMADOU DIAKHA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT PMI ¦ Adresse GPS: 4.770013-6.653741 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 43 83 73 06 | 22501 43 83 73 06 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB1734199582 | FT7501160290 | KOUADIO KOUAME JEAN LUI | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO RUE ANCIENNE BOULANGERIE LAC ¦ Adresse GPS: 4.4421-6.38350W | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 42 42 22 32 | 22501 42 42 22 32 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB4591075055 | FT7885658445 | SANOGO KAFOLI | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO DAFCI ¦ Adresse GPS: 4.76996-6.684031 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 59 72 55 49 | 22507 59 72 55 49 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB8462258940 | FT3690023253 | BOUABRE ZAHI ORE WILFRIED | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO CARREFOUR GALO EN FACE DE COPESS ¦ Précision: SAN PEDRO CARREFOUR GALO EN FACE DE COPESS ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO CARREFOUR GALO EN FACE DE COPESS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22505 74 22 79 19 | 22505 74 22 79 19 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB2505892725 | FT5597142155 | GNAMOU HAMADOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO GRAND BARDOT ¦ Précision: SAN PEDRO GRAND BARDOT ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO GRAND BARDOT | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 09 85 00 40 | 22507 09 85 00 40 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS
RAB0000000274808 |  | KOUARE LEHILY | DIGBEU | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 104000000 | 103657095 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150062101 | 48575443DB80BAB7 | SPD15_PCO32 |  | PCO Saturé | RAS | 23/04/2026::RAB0000000274808 KOUARE LEHILY DIGBEU 0103657095 SPD15/PCO32 350m 02 POTEAU Étude ok |  | 4.7601 | -6.6862 | 350 |  | SPD15 |  |  | 2
RAB0000000270487 |  | SOURABIE MOUMOUNI | SAN PEDRO COLAS | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 758000000 | 554883112 | 2026-04-14 | 04/10/40345 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150062406 | 48575443DB7C04B7 | SPD03_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | 25/04/2026:: |  | 4.7784 | -6.6694 | 150 |  | SPD03 | [5 empty] | KAHLYS
RAB0000000297221 |  | KAKOU AKISSI MARIE CHANTAL | SAN PEDRO SEWEKE CAFETARIAT MODERNE KAHLYS | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 708000000 | 101434049 | 2026-04-08 | 11/18/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062486 | 48575443DB6904B7 | SPC10_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::RAB00000000297221 KAKOU AKISSI MARIE CHANTAL SEWEKE CAFÉTÉRIA MODERNE 0708090019 SPC10/PCO14 00 poteau 100m Étude ok |  | 4.7661 | -6.6459 | 100 | HUB10 | SPC10
RAB0000000297802 |  | GNATTO ANGE MARIE SAMUEL EMMANUEL | SAN PEDRO SOTREF | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 575000000 | 712935677 | 2026-11-04 | 4/14/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062150 | 48575443DB62BAB7 | SPS02-PCO45 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000297802 GNATTO ANGE SOTREF SPS02/PCO045 80 M 0 POTEAU |  | 4.7861 | 6.6523 | 80 | HUB02 | SPS02
RAB0000000297717 |  | DIAWARA YACOUBA | SAN PEDRO BARDOT PLACE ADO SIEGE WAVE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 556000000 | 707344222 | 4/13/2026 | 4/14/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062147 | 48575443DB6541B7 | SPT05-PCO25 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000297717 DIAWARA YACOUBA BARDOT WAGABIA SPT05/PCO25 350 1 POTEAU |  | 4.7719 | -6.6534 | 350 | HUB05 | SPT05
RAB0000000297714 |  | DOUMBIA SYNDOU | SAN PEDRO ZMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 143000000 | 779349200 | 2026-11-04 | 4/14/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062476 | 48575443DB73FCB7 | SPD01-PCO12 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000297714 DOUMBIA SEYDOU ZIMBABWE SPZ01/PCO12 150M 0 POTEAU |  | 4.7553 | -6.6706 | 150 | HUB01 | SPZ01
RAB0000000297738 |  | SAVADOGO IBRAHIM | SAN PEDRO VICTOR BALLET 1 | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 172000000 | 586465604 | 4/13/2026 | 4/14/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062157 | 48575443DB69CEB7 | SPS03_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000297738 VICTOR BALLET SAVADOGO IBRAHIM 100M 0 POTEAU |  | 4.7834 | -6.6553 | 100 | HUB03 | SPS03
RAB0000000297668 |  | DIABATE DRAMANE | SAN PEDRO ZIMBABWE A COTE DU TERRAIN | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 757000000 | 141910803 | 2026-11-04 | 4/14/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062586 | 48575443DB67A9B7 | SPZ14-PCO12 |  | Sans PCO | RAS | RAB00000002976 DIABATE DRAMANE ZIMBABWE TERRAIN SPZ14/PCO12 70M 0 POTEAU |  | 4.759 | -6.6636 | 70 | HUB14 | SPZ14
RAB0000000297906 |  | KAZALIE SOUNE ANGELE | SAN PEDRO JB SOLEIL ECOLE PRIMAIRE FONDATION VERS EGLISE UNIVERSEL | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 575000000 | 143871139 | 4/13/2026 | 4/15/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062600 | 48575443DB7B0EB7 | SPD04-PC020 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000297906 KAZALIE SOUNE ANGELE JB SOLEIL SPD04/PCO20 250 M 0 POTEAU |  | 4.7614 | -6.6724 | 250 | HUB04 | SPD04
RAB0000000297868 |  | CAMARA SIHINBOU | SAN PEDRO SOLEIL NON LOIN DU LYCEE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 758000000 | 103187076 | 2026-11-04 | 4/15/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062160 | 48575443DB7173B7 | SPD05-PCO21 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000297868 CAMARA SIHINBOU JB JEUNE FILLE 50M 0POTEAU |  | 4.7566 | -6.6742 | 50 | HUB05 | SPD05
RAB0000000297971 |  | ZOROM ABDOULAYE | SAN PEDRO ZIMBABWE NON LOIN DE LA BOULANGERIE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 586000000 | 170905030 | 4/13/2026 | 4/15/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062423 | 48575443DB7D49B7 | SPZ15-PCO17 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000297971 ZOROM ABDOULAYE SPZ15/PCO17 250M 0 POTEAU |  | 4.7654 | -6.6673 | 250 | HUB15 | SPZ15
RAB00000000294577 |  | YAVO EPSE DOUDOU | SAN PEDRO BALMER SIPO BEACH | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 141000000 | 707573619 | 4/14/2026 | 4/15/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062148 | 48575443DB64D1B7 | SPB01-PCO02 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000294577 YAVO EPSE DOUDOU BALMER SIPO BEACH SPB01/PCO02 150 M 1 POTEAU DE 9M |  | 4.7229 | -6.6441 | 150 | HUB01 | SPB01
RAB0000000286662 |  | PKAN AHOU JULIANA | DAFCI LAVAGE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 767946807 | 584089604 |  |  | Bloqué | ITC | [8 empty] | SPD01_PCO09 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/17/O3/2026::0000000286662 PKAN AHOU JULIANA 0767946807 0584089604 DAFCI LAVAGE Clients PCO Saturé |  | 4.7676 | -6.6834 |  | HUB01 | SPD01
RAB3207191587 | FT3807060098 | N'GUESSAN AKISSI CHARLOTTE |  | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 707 550 786,00 | 707 550 786,00 | A |  | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  |  | 2150062463 | 48575443DB767BB7 | SPZ05_PCO005 |  | Sans PCO | RAS
‎RAB0000000271916 |  | TEYA AKOUA EMELINE |  | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | ‎0708076314 | ‎0708076314 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-27 | 2150044831 | 485754431A6504B4 | ‎SPD04_PCO27 |  | Sans PCO | RAS |  |  | ‎4.767303 | -6673087 | 250
RAB0000000271983 |  | TOUEU DEKASSAN MATA GRACE |  | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 777275508 | 777275508 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-30 | 2150044795 | 485754431A742CB4 | SPD02_PCO18 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.758262,-6.683348 |  | 350
RAB0000000272245 |  | KOUGOUHINDIGA CLAUDE INNOCENT | SAN PERDRO TERRE ROUGE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 716023981 | 143339681 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-01 | 2150044826 | 485754431A6976B4 | SPT02_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | [5 empty] | HUB02 | SPT02
RAB0000000271904 |  | YAO N'DRI AKISSI PAULINE | SAN PEDRO DAFCI LAVAGE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 702753987 | 702753987 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-03 | 2150044839 | 485754431A6309B4 | SPD01_PCO029 |  | Sans PCO | RAS | [5 empty] | HUB01 | SPD01
RAB0000000272381 |  | TRAORE SEYDOU | SAN PEDRO JB ALIGNEMENT PHARMACIE BIEN ETRE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 161120887 | 708308085 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-03 | 2150044840 | 485754431A6D42B4 | ‎SPD03_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | [5 empty] | HUB02 | SPD03
RAB0000000272862 |  | TRAORE MAMADOU | SAN PEDRO DIGBOUE VERS L'HOTEL JEMOT | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 172031400 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-03 | 2150044841 | 485754431A677BB4 | SPD02_PCO032 |  | Sans PCO | RAS | [5 empty] | HUB02 | SPD02
RAB0000000272731 |  | N'GUESSAN AKISSI NADEGE SOPHIE | SAN PEDRO DIGBEU EN FACE DE L'ECOLE DIGBEU 2 ET 2 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 779000000 | 707702473 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-03 | 2150044838 | 485754431A6CB0B4 | ‎SPD02_PCO27 |  | Sans PCO | RAS | [5 empty] | HUB02 | ‎SPD02
RAB0000000274026 |  | ADOU KOUAME ROGER | SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO |  | 161348431 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-12 | 2150044824 | 485754431A69BEB4 | ‎SPD02_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | [5 empty] | ‎HUB02 | ‎SPD02 |  |  | 3
RAB0000000277662 |  | ‎DAHORA MONPEASSA JOSIANE | ‎ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 703000000 |  |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-29 | 2150055076 | 4857544339A7CCB4 | SPZ13_PCO027 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.76195, | -6.66467 | 100 | HUB001 | ‎SPZ13 |  |  | 0
RAB0000000275293 |  | ‎BOKO GOULI MATHILDE |  | SAN PEDRO | SAN-PEDRO |  |  |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-08 | 2150055094 | 4857544339AAA1B4 | SPD05_PCO0028 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 350 | HUB005 | SPD05 |  |  | 1
RAB0000000280697 |  | ARBY MAHAMAD | marché SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 140034642 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-16 | 2150057610 | 485754431A67FBB4 | SGB03_PCO037 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.678 | -7.0868 | 100 | SPL05 | SGB03
RAB0000000280699 |  | YAYA TOURE (TRAORE YAYA) | marché SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 141000000 | 778178487 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-16 | 2150057596 | 485754431A610DB4 | SGB03_PCO037 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.678 | -7.0868 | 100 | SPL05 | SGB03
RAB0000000280926 |  | IDRASSA ITAOURI | marché SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 142000000 | 701228247 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-17 | 2150057597 | 485754431A6C45B4 | SGB03_PCO037 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6772 | -7.0863 | 100 | SPL05 | SGB03
RAB0000000281080 |  | MOYENGA SOULEYMANE | marché SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 710000000 | 142575432 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-18 | 2150057606 | 485754431A69BCB4 | SGB03_PCO014 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6784 | -7.0874 | 100 | SPL02 | SGB03
RAB0000000280927 |  | HASSANA DIALL | marché SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 103000000 | 701956455 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-18 | 2150057608 | 485754431A65E4B4 | SGB03_PCO014 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6775 | -7.0887 | 50 | SPL02 | SGB03
RAB0000000281079 |  | DOUKOURE MAMOUDOU | marché SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 709000000 | 151061724 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-18 | 2150057607 | 485754431A6493B4 | SGB03_PCO037 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6782 | -7.0866 | 50 | SPL05 | SGB03
RAB0000000281140 |  | TRAORE ABOUBACAR | marché SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 709000000 |  |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-18 | 2150057600 | 485754431A6B75B4 | SGB03_PCO036 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6759 | -7.0857 | 50 | SPL05 | SGB03
RAB0000000281087 |  | EL HABIB ISSOUFI | marché SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 707000000 | 141542327 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-18 | 2150057599 | 485754431A6DA8B4 | SGB03_PCO037 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.678 | -7.0868 | 100 | SPL05 | SGB03
RAB000000028108 |  | KOURSANGAMA KARIM | marché SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 747000000 | 103441497 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-18 | 2150057598 | 485754431A65E2B4 | SGB03_PCO036 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6783 | -7.0874 | 100 | SPL05 | SGB03
RAB0000000281511 |  | ZOMA BI SEHE NATHAN ELIE | Marché SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 770000000 | 161281702 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-22 | 2150057601 | 485754431A62E2B4 | SGB03_PCO035 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6759 | -7.0857 | 50 | SPL05 | SGB03
RAB0000000281514 |  | BOUE LOU TANAN RAISSSA ANICK | SOGB TEMA(Halem) | SAN PEDRO | SOGB | 102000000 | 709519471 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-22 | 2150057643 | 485754431A6D81B4 | SGB02_PCO013 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6778 | -7.087 | 50 | SPL02 | SGB02
RAB0000000281512 |  | TAPE LIA SYLVANUS | SOGB CAMP C (Halem) | SAN PEDRO | SOGB | 707000000 | 161682701 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-22 | 2150057595 | 485754431A66D0B4 | SGB02_PCO009 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6788 | -7.0844 | 50 | SPL02 | SGB02
RAB0000000281474 |  | BOUA KOFFI ANTOINE BECIANY | SOGB CAMP C (Halem) | SAN PEDRO | SOGB | 707000000 | 707331328 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-22 | 2150057634 | 485754431A6A0EB4 | SGB02_PCO056 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6759 | -7.0847 | 50 | SPL07 | SGB02
RAB0000000281475 |  | KOUAO ARSENE SERGE GUTHEMBERG | SOGB CAMP C (Halem) | SAN PEDRO | SOGB | 748000000 | 141592845 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-22 | 2150057635 | 485754431A6455B4 | SGB02_PCO046 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6778 | -7.087 | 100 | SPL06 | SGB02
RAB0000000281476 |  | KOFFI KOUASSI CHONEL | SOGB CAMP C (Halem) | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 141910303 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-22 | 2150057636 | 485754431A6738B4 | SGB02_PCO047 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6778 | -7.087 | 100 | SPL06 | SGB02
RAB0000000281709 |  | ZAMBLE BI ZAMBLE BAYARD | SOGB CAMP C | SAN PEDRO | SOGB | 709000000 |  |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-23 | 2150057638 | 485754431A6B3CB4 | SGB02_PCO054 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6764 | -7.0853 | 50 | SPL07 | SGB02
RAB0000000281708 |  | HIE YAKA MARIE CHANTAL | SOGB CAMP C (Halem) | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 103750604 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-23 | 2150057639 | 485754431A60F9B4 | SGB02_PCO051 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6778 | -7.087 | 50 | SPL07 | SGB02
RAB0000000281707 |  | WAONGO SITOUNOUMA MEDARD | Marché SOGB | SAN PEDRO | SOGB | 142000000 |  |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-23 | 2150057633 | 485754431A61F8B4 | SGB03_PCO014 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6784 | -7.087 | 50 | SPL02 | SGB03
RAB0000000281749 |  | DJEZOU KONAN THOMAS WILLIAMS | SOGB TEMA(Halem) | SAN PEDRO | SOGB | 144000000 | 779053879 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-23 | 2150057648 | 485754431A5F6BB4 | SGB02_PCO025 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6782 | -7.084 |  | SPL04 | SGB02
RAB0000000282270 |  | ADAHI BONA KANGAH FLORENCE EDWIGE | SOGB CAMP C (Halem) | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 |  |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-26 | 2150057647 | 485754431A634CB4 | SGB02_PCO055 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6763 | -7.086 | 100 | SPL07 | SGB02
RAB0000000282267 |  | ESSOH GNAGNE SEDRIC | SOGB Quartier Eglise | SAN PEDRO | SOGB | 503000000 |  |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-26 | 2150057640 | 485754431A6255B4 | SGB04_PCO035 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6778 | -7.087 | 50 | SPL05 | SGB04
RAB0000000282269 |  | SERI TAGRO VALENTIN | SOGB DEKO | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 102845606 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-26 | 2150057652 | 485754431A6AF3B4 | SGB02_PCO048 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6775 | -7.0887 | 100 | SPL06 | SGB02
RAB0000000282266 |  | KESSE KOUAME HERVE | SOGB BAS DODO | SAN PEDRO | SOGB | 103000000 | 707130756 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-26 | 2150057641 | 485754431A6DBEB4 | SGB02_PCO016 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6778 | -7.087 | 50 | SPL02 | SGB02
RAB0000000281864 |  | NEYA KARIM | SOGB CAMP C (Halem) | SAN PEDRO | SOGB | 142000000 | 707036252 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-26 | 2150057651 | 485754431A6A6BB4 | SGB02_PCO050 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6762 | -7.0865 | 50 | SPL07 | SGB02
RAB0000000282772 |  | DEANO CYRILLE | SOGB CTC | SAN PEDRO | SOGB | 709000000 | 101698663 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-29 | 2150057529 | 485754431A644AB4 | SGB04_PCO019 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6851 | -7.0872 | 50 | SPL03 | SGB04
RAB0000000282771 |  | BERTE LABASS | SOGB HYDRAPHOME | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 101379732 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-29 | 2150057527 | 485754431A64E1B4 | SGB04_PCO017 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6844 | -7.0873 | 50 | SPL03 | SGB04
RAB0000000282773 |  | HIE TCHOUMOU LUC | SOGB DEKO | SAN PEDRO | SOGB | 141000000 | 749278639 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-29 | 2150057532 | 485754431A67B8B4 | SGB01_PCO010 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6734 | -7.0799 | 100 | SPL02 | SGB01
RAB0000000282766 |  | GUIY NOROH JUSTIN | SOGB DEKO | SAN PEDRO | SOGB | 709000000 | 142565052 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-29 | 2150057528 | 485754431A6787B4 | SGB01_PCO043 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6721 | -7.0826 | 50 | SPL06 | SGB01
RAB0000000282764 |  | ASSIRY BROU KOUAME PRIVAT | SOGB HYDRAPHOME | SAN PEDRO | SOGB | 709000000 | 142893316 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-29 | 2150057526 | 485754431A69EDB4 | SGB04_PCO036 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6816 | -7.0871 | 50 | SPL05 | SGB04
RAB0000000282762 |  | DOUEU MAHAN CLEMENT | SOGB Quartier Eglise | SAN PEDRO | SOGB | 162000000 | 708337834 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-29 | 2150057525 | 485754431A67E7B4 | SGB04_PCO034 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6829 | -7.0887 | 50 | SPL05 | SGB04
RAB0000000282778 |  | KONAN KOFFI JEAN CLAUDE | SOGB Quartier Eglise | SAN PEDRO | SOGB | 141000000 | 708611539 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-29 | 2150057530 | 485754431A64CBB4 | SGB04_PCO035 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.682 | -7.0868 | 50 | SPL05 | SGB04
RAB0000000282993 |  | EKONI CLAUDE FRANCOIS | SOGB TEMA | SAN PEDRO | SOGB | 103000000 | 708719170 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-29 | 2150057531 | 485754431A6D61B4 | SGB02_PCO014 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6781 | -7.0844 | 50 | SPL02 | SGB02
RAB0000000283147 |  | TCHEY MARCEL DESIRE | SOGB CAMP JOSY(300MB) | SAN PEDRO | SOGB | 707000000 | 747093755 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-31 | 2150057521 | 485754431A6472B4 | SGB05_PCO017 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6814 | -7.0974 | 300 | SPL03 | SGB05 |  |  | 1
RAB0000000283145 |  | ALLOH NSON MIREILLE | SOGB CAMP JOSY | SAN PEDRO | SOGB | 747000000 | 789562072 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-31 | 2150057567 | 485754431A6768B4 | SGB05_PCO017 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6814 | -7.0966 | 300 | SPL03 | SGB05 |  |  | 2
RAB0000000283084 |  | GABO GAZI GERMAINE | SOGB CAMP C | SAN PEDRO | SOGB | 142000000 | 707299227 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-31 | 2150057555 | 485754431A6C5CB4 | SGB02_PCO050 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6764 | -7.0869 | 100 | SPL007 | SGB02
RAB0000000283148 |  | TCHAMA ANGRA CLEMENT | SOGB CAMP JOSY | SAN PEDRO | SOGB | 708000000 | 143439180 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-02 | 2150057558 | 485754431A64A1B4 | SGB05_PCO017 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6815 | -7.0965 | 250 | SPL03 | SGB05 |  |  | 4
RAB0000000283082 |  | GAHOUA DAZA EMMANUEL | SOGB TEMA | SAN PEDRO | SOGB | 102000000 | 707135651 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-02 | 2150057554 | 485754431A6A3EB4 | SGB02_PCO032 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6769 | -7.0849 | 100 | SPL04 | SGB02
RAB0000000283083 |  | KPEBE ADOU YOUSSOUF | SOGB TEMA | SAN PEDRO | SOGB | 102000000 | 709198485 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-02 | 2150057553 | 485754431A6A41B4 | SGB02_PCO030 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.677 | -7.0844 | 100 | SPL04 | SGB02
RAB0000000283146 |  | KASSOUM KOFFI DIT DRAMANE | SOGB CAMP JOSY | SAN PEDRO | SOGB | 152000000 | 709087767 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-02 | 2150057569 | 485754431A6937B4 | SGB05_PCO017 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6816 | -7.0968 | 100 | SPL03 | SGB05
RAB0000000286202 |  | KOSSE OUMAR | SAN PEDRO COLAS ANCIEN LAVAGE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 |  |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-26 | 2150058963 | 485754431A8421B4 | SPD06_PCO017 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 200 |  | SPD06 |  |  | 0
RAB0000000291106 |  | COULIBALY BAFFING | SOGB | SAN PEDRO | SOGB |  |  |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150057257 | 485754431A66C5B4 | SGB02 PCO042 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6785 | -7.0867 |  |  | SOGB01
RAB0000000291254 |  | SILLE ERIC FABIEN PAROISE | SAN PÉDRO-SOGB - SPC03 | SAN PEDRO | SOGB |  |  |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150057545 | 485754431A6E4B4 | SGB03 PCO010 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6775 | -7.0883 |  |  | SOGB01
RAB0000000291109 |  | KEITA GBENSO MAMADOU | SOGB | SAN PEDRO | SOGB |  |  |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150057544 | 485754431A6CE2B4 | SGB03 PCO024 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6779 | -7.0873 |  |  | SOGB01
RAB0000000291110 |  | KASSIMY MEITE | SOGB | SAN PEDRO | SOGB |  |  |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150057546 | 485754431A6B13B4 | SGB04 PCO004 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6837 | -7.0904 |  |  | SOGB01
RAB0000000291275 |  | KOUASSI KOUADIO WILLIAM | SOGB | SAN PEDRO | SOGB |  |  |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150057548 | 485754431A65E0B4 | SGB03_PCO036 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4,-67801 | -7.0864 |  |  | SOGB01
RAB0000000291253 |  | OUATTARA YAYA | SOGB | SAN PEDRO | SOGB |  |  |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150057550 | 485754431A675EB4 | SGB04 PCO023 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6841 | -708690 |  |  | SOGB01
RAB0000000291102 |  | DJOBO SIDONIE BLAGNON EP KONAN | SOGB | SAN PEDRO | SOGB |  |  |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150057543 | 485754431A5FA3B4 | SGB03 PCO015 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6773 | -7.086 |  |  | SOGB01
RAB0000000287094 |  | TOURE MAMADOU | ‎SAN PEDRO SEWEKE 1 | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | ‎0545402996 | ‎0545402996 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-28 | 2150058996 | 485754431A80A0B4 | ‎SPT04_PCO07 |  | Sans PCO | RAS | [6 empty] | ‎SPT04
RAB0000000291276 |  | KOUAME ADJOUA | SOGB | SAN PEDRO | SOGB |  |  |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-28 | 2150057253 | 485754431A6BB2B4 | SGB 05_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | [6 empty] | SGB05
RAB0000000286107 |  | KOUADIO KOFFI FRANCK ANDERSON | SAN PEDRO SEWEKE 03 MATERNITE | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 151000000 | 707443686 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-14 | 2150057221 | 485754431A63C2B4 | SPC10_PCO15 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7671 | -6.6456 | 300 |  | SPC10
RAB0000000223058 |  | ‎LACINE PATRICE DIOMANDE | ‎SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB | ‎SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 144000000 | 143936686 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-14 | 2150059053 | 485754431A7ED2B4 | ‎SPD11_PCO003 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7677 | -6.6528 | 100 |  | SPD11
RAB0000000288788 |  | KOFFI DJANDUET IVES ROLAND | SAN PEDRO-SAN PEDRO | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | 160000000 | 160296955 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-14 | 2150044667 | 485754431A6F45B4 | ‎SPT01_PCO020 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 300 |  | SPT01 |  |  | 4
RAB0000000289553 |  | TRAORE ABOUBACAR | ‎SAN PEDRO DAFCI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | ‎0748227517 | ‎0748227517 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-14 | 2150057215 | 485754431A6E45B4 | ‎SPD01_PCO20 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7696 | -6.6865 | 150 | HUB01 | SPD01
RAB0000000112385 | FT0027871 | AKA YAPO SERVAIS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 172000000 | 709328484 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_100 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS |  |  | 0 | [10 empty] | 0
RAB0000000209406 | FT0094821 | ZIZEU THIERRY FALLON AHIPO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 768000000 | 554207286 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS |  |  | 0 | [10 empty] | 0
RAB0000000221412 | FT0108316 | DAN DOUMANDHI CHRIST XAVIER | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 141000000 | 103000000 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS | [13 empty] | 0
RAB0000000280452 | FT0123936 | YAO ASSENTY KOUAKOU EHOUES | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 748000000 | 141219359 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS |  |  | 0 | [10 empty] | 0
RAB0000000287747 | FT0131637 | AIDARA MAMADOU | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 502000000 | 700617750 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS |  |  | 0 | [10 empty] | 0
RAB2139549252 | FT8259815367 | BAMBA BAWOULE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ABOBO BOCABO ¦ Prï¿½cision: SAN PEDRO ABOBO BOCABO ¦ Adresse GPS: 4.15298-6.0334563 ¦ Code Postal: SAN PEDRO ABOBO BOCA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS |  |  | 0 | [10 empty] | 0
RAB3317675824 | FT4077761195 | FOUA BI TRA MARC ANICET | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: COCODY FAYA RESIDENCE GRACE DIVINE ¦ Prï¿½cision: COCODY FAYA RESIDENCE GRACE DIVINE ¦ Adresse GPS: 5.378481-3.931795 ¦ Code Postal: COCODY FAYA RESIDENCE GRACE DIVI | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS |  |  | 0 | [10 empty] | 0
RAB6536241175 | FT5486093104 | SACKO DEMBA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO VICTOR BALLET PRES DE MOULIN ¦ Prï¿½cision: SAN PEDRO VICTOR BALLET PRES DE MOULIN ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO VICTOR BALLET PRES DE MOUL | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-09 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS |  |  | 0 | [10 empty] | 0
RAB9862939597 | FT9721205719 | DIABY MASSANDJE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: ABOBO ANADOR ¦ Prï¿½cision: ABOBO ANADOR ¦ Adresse GPS: 4.414484-6.014082 ¦ Code Postal: ABOBO ANAD | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS |  |  | 0 | [10 empty] | 0
RAB0000000196355 | FT0081382 | DOUMBOUYA NOUHO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 153000000 | 708671720 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Bloqué | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | le numéro ne passe pas | [13 empty] | 0
RAB0000000201701 | FT0086707 | GON DUELI SALOMON | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 153000000 | 779600702 | 2026-04-23 | 2026-06-11 | Bloqué | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | le numéro ne passe pas | [13 empty] | 0
RAB0000000221568 | FT0108433 | DOUMIA VAKABA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 140000000 | 709131110 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Bloqué | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | Le client ne décroche pas | [13 empty] | 0
RAB0000000221652 | FT0108502 | DIOMANDE DJARRA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 787000000 | 546479410 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS | [13 empty] | 0
RAB0000000223037 | FT0110070 | DOUKRE BERTHE EMILIENNE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 565000000 | 708755315 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-12 |  |  |  |  | Reprise étude non réalisée | Indisponible | RDV LE 12 a 13h | [12 empty] | 0
RAB0000000223698 | FT0110949 | ATTIE BACHAR HICHAM | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 706000000 | 706024925 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Bloqué | ITC | digital |  | Duo_Fibre_200 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | Le client ne décroche pas | [13 empty] | 0
RAB0000000223932 | FT0111097 | BAKAYOKO MOHAMMED RAMADAN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 142000000 | 556544515 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Bloqué | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS | [13 empty] | 0
RAB0000000224119 | FT0111169 | DIOMAMANDE SIAKA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 172000000 | 584200640 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Bloqué | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS | [13 empty] | 0
RAB0000000269209 | FT0050232 | SANOGO BAKARY | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 104000000 | 70799996 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Bloqué | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | hors zone | Hors zone couverture sous plaque | [13 empty] | 0
RAB0000000269419 | FT0112124 | BAMBA NENE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 779000000 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Bloqué | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | le numéro ne passe pas | [13 empty] | 0
RAB0000000270049 | FT0112764 | WASIU ALIU ABIODUN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 185000000 | 777000000 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Bloqué | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | le numéro ne passe pas | [13 empty] | 0
RAB0000000270940 | FT0113629 | KOFFI N'GUETTA MARIE JOSEE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708000000 | 171238703 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS | [13 empty] | 0
RAB0000000271283 | FT0114012 | ISSA GOUZOUL NALIMA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 142000000 | 769000000 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Bloqué | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | le numéro ne passe pas | [13 empty] | 0
RAB0000000271797 | FT0038045 | DIABY FATOUMATA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 709000000 | 709045401 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-13 |  |  |  |  | Reprise étude non réalisée | Indisponible | RDVLE 13/06 | [12 empty] | 0
RAB0000000271856 | FT0114713 | COULIBALY ABOU KARIM | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 750000000 | 787882162 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS | [13 empty] | 0
RAB0000000272032 | FT0110727 | CISSE MAMADOU | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103000000 | 748000000 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Bloqué | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | Erreur client | [13 empty] | 0
RAB0000000272357 | FT0115131 | KESSE EMANFO JEAN MICHEL | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 100000000 | 504737370 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-12 |  |  |  |  | Reprise étude non réalisée | Indisponible | RDV LE 12 | [12 empty] | 0
RAB0000000272372 | FT0115181 | KOUADIO HAMOUZA KOUAKOU | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 767000000 | 778788031 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Bloqué | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | Le client ne décroche pas | [13 empty] | 0
RAB0000000272374 | FT0115180 | KOUADIO APO LAURAINE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 749000000 | 769000000 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Bloqué | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | le numéro ne passe pas | [13 empty] | 0
RAB0000000272512 | FT0115286 | SYLLA MACHIAMY | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 161000000 | 777064360 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Bloqué | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS | [13 empty] | 0
RAB0000000272529 | FT0115277 | SANOGO SOUALO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 710000000 | 547000000 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Bloqué | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | le numéro ne passe pas | [13 empty] | 0
RAB0000000272715 | FT0115519 | BAMBA MADOUSSOU | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 702000000 | 707549401 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Bloqué | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | le numéro ne passe pas | [13 empty] | 0
RAB0000000272779 | FT0083965 | GUIRA MAHAMADI | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 173000000 | 768744725 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | RAS | [13 empty] | 0
RAB0000000272784 | FT0111750 | FOFANA FATOUMATA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 797000000 | 565000000 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Bloqué | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 | [7 empty] | Reprise étude non réalisée | Le client ne décroche pas | [13 empty] | 0
RAB0000000272881 | FT0050494 | TOURE INZA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 101000000 | 506024917 | 2026-04-15 | 2026-06-11 | Réprise d'etude en cours | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-13 |  |  |  |  | Reprise étude non réalisée | Indisponible | RDV le 13 | [12 empty] | 0

## raccordé
N° abonnement | N° compte client | Nom du client | Localisation | Ville | N° abonnement | Contact 1 | Contact 2 | Date enregistrement | Date envoi prestataire | Avancement | PrestataireFTTH | Digitaux entreprise | GPS MBS | Formule | Latitude commerciale | Longitude commerciale | Date prévue/réelle raccordement | N° fixe FTTH | SN ONT | PCO | État ligne | Étude technique initial | Problème | Commentaires terrain | Commentaires internes | Latitude terrain | Longitude terrain | Distance PCO-Client | JDV | Sous-plaque | OLT / PON | Besoin poteaux béton | Besoin poteaux métalliques | Réalisation survey | Implantation poteau béton | Équipe raccordement | Programme déploiement | État ligne
RAB0000000221578 |  | OUAHARA DRISSA | SAN PEDRO JB SOLEIL | SAN-PEDRO | RAB0000000221578 | 767678141 | 161000000 | 2025-09-09 | 2025-09-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-23 | 2150044798 | 485754431A7CCAB4 | SPD05_PCO23 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.753097 | -6.673654 | 350 | HUB05 | SPD05
RAB0000000221639 |  | NOUANE DJAHI FRANCK | SAN PEDO DIGBEU | SAN-PEDRO | RAB0000000221639 | 799312553 | 779000000 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-23 | 2150051904 | 48575443FF2E66B3 | SPD02_PCO27 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.757167 | -6.692033 | 300 | HUB02 | SPD02
RAB0000000222004 |  | ZONGO BERNADIN | SAN PEDRO JB EN FACE DE FAYETTE | SAN-PEDRO | RAB0000000222004 | 748667900 | 555000000 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-23 | 2150044800 | 485754431A770EB4 | SPD04_PCO028 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.76413 | -6.67701 | 300 | HUB04 | SPD04
RAB0000000269597 |  | KANSAYE DJENEBA | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | SAN-PEDRO | RAB0000000269597 | 140029603 | 140000000 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-24 | 2150044801 | 485754431A7248B4 | SPD02_PCO18 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.75878 | -6.685548 | 250 | HUB02 | SPD02
RAB0000000269611 |  | KONAN HOUAME ABOSSIAT | SAN PEDRO SOLEIL | SAN-PEDRO | RAB0000000269611 | 767325448 | 767000000 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-24 | 2150044796 | 485754431A7A26B4 | SPD05_PCO25 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.748889 | -6.655039 | 300 | HUB05 | SPD05
RAB0000000269598 |  | KOUAKOU BROU LORIS | SAN PEDREO SOLEIL | SAN-PEDRO | RAB0000000269598 | 710346799 | 710000000 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-24 | 2150044802 | 485754431A7DAAB4 | SPD05_PCO25 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.748889 | -6.655039 | 300 | HUB05 | SPD05
RAB0000000223499 |  | MATHURIN GUEI | SAN PEDRO CMA | SAN-PEDRO | RAB0000000223499 | 506755059 | 708000000 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-27 | 2150044832 | 485754431A62AEB4 | SPD06_PCO20 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.773289 | -6.674507 | 350 | HUB06 | SPD06
RAB0000000269432 |  | DIALLO MARIAM | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | SAN-PEDRO | RAB0000000269432 | 140029603 | 140000000 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-27 | 2150044799 | 485754431A7513B4 | SPD02_PCO31 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.748889 | -6.655039 | 350 | HUB02 | SPD02
‎RAB0000000271916 |  | TEYA AKOUA EMELINE |  | SAN-PEDRO | ‎RAB0000000271916 | ‎0708076314 | ‎0708076314 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-27 | 2150044831 | 485754431A6504B4 | ‎SPD04_PCO27 |  | Sans PCO | RAS |  |  | ‎4.767303 | -6673087 | 250
RAB0000000270433 |  | DIOMANDE MOUSSA | SAN PEDRO BARDOT GESCO | SAN-PEDRO | RAB0000000270433 | 544288529 | 566000000 | 2025-10-07 | 2025-10-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-28 | 2150044838 | 485754431A630CB4 | SPD08_PCO09 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.771525 | -6.656951 | 350 | HUB08 | SPD08
RAB0000000222055 |  | IRIE TRA RICHARD | SAN PEDRO LAC URSERE DE BRULURE | SAN-PEDRO | RAB0000000222055 | 141340105 | 758238443 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-29 | 2150044827 | 485754431A6C4EB4 | SPL04_PCO12 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.736683 | -6.652381 | 350 | HUB04 | SPL04
RAB0000000222987 |  | YAO KOUAKOU FOKOUO | SAN PEDRO BALMER | SAN-PEDRO | RAB0000000222987 | 758040450 | 101318445 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-29 | 2150044823 | 485754431A6BE7B4 | SPL02_PCO10 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.732796 | -6.642549 | 350 | HUB02 | SPL02
RAB0000000269108 |  | BOKA OKOU JEAN YVES | SAN PEDRO CITE CAMP DOUANE | SAN-PEDRO | RAB0000000269108 | 544128593 | 759009547 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-29 | 2150044825 | 485754431A63DFB4 | SPC01_PCO11 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.748759 | -6.626032 | 300 | HUB01 | SPC01
RAB0000000270439 |  | KARAMOKO ABOUBACAR | SAN PEDRO MARCHE | SAN-PEDRO | RAB0000000270439 | 564815557 | 713356049 | 2025-10-07 | 2025-10-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-29 | 2150044829 | 485754431A6296B4 | SPD08_PCO16 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  | GPS 4.77757 ; 6.653567 | 350 |  | SAN PEDRO
RAB0000000271983 |  | TOUEU DEKASSAN MATA GRACE |  | SAN-PEDRO | RAB0000000271983 | 777275508 | 777275508 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-30 | 2150044795 | 485754431A742CB4 | SPD02_PCO18 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.758262,-6.683348 |  | 350
RAB0000000222611 |  | COULIBALY IDRISSA | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | SAN-PEDRO | RAB0000000222611 | 101152434 | 707434636 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-10-30 | 2150044833 | 485754431A6900B4 | SPD02_PCO32 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.759422 | -6.687621 | 350 | HUB02 | SPD02
RAB0000000223241 |  | ILBOUDO ADAMA | SAN PEDRO DAFCI ECOLE PRIMAIRE PRIVE | SAN-PEDRO | RAB0000000223241 | 797304685 | 545108011 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-01 | 2150044834 | 485754431A6611B4 | SPD01_PCO017 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.764483 | -6.686130 | 300 | HUB01 | SPD01
RAB0000000272245 |  | KOUGOUHINDIGA CLAUDE INNOCENT | SAN PERDRO TERRE ROUGE | SAN-PEDRO | RAB0000000272245 | 716023981 | 143339681 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-01 | 2150044826 | 485754431A6976B4 | SPT02_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | [5 empty] | HUB02 | SPT02
RAB0000000271904 |  | YAO N'DRI AKISSI PAULINE | SAN PEDRO DAFCI LAVAGE | SAN-PEDRO | RAB0000000271904 | 702753987 | 702753987 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-03 | 2150044839 | 485754431A6309B4 | SPD01_PCO029 |  | Sans PCO | RAS | [5 empty] | HUB01 | SPD01
RAB0000000272381 |  | TRAORE SEYDOU | SAN PEDRO JB ALIGNEMENT PHARMACIE BIEN ETRE | SAN-PEDRO | RAB0000000272381 | 161120887 | 708308085 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-03 | 2150044840 | 485754431A6D42B4 | ‎SPD03_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | [5 empty] | HUB02 | SPD03
RAB0000000272862 |  | TRAORE MAMADOU | SAN PEDRO DIGBOUE VERS L'HOTEL JEMOT | SAN-PEDRO | RAB0000000272862 | 707820404 | 172031400 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-03 | 2150044841 | 485754431A677BB4 | SPD02_PCO032 |  | Sans PCO | RAS | [5 empty] | HUB02 | SPD02
RAB0000000272731 |  | N'GUESSAN AKISSI NADEGE SOPHIE | SAN PEDRO DIGBEU EN FACE DE L'ECOLE DIGBEU 2 ET 2 | SAN-PEDRO | RAB0000000272731 | 779281140 | 707702473 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-03 | 2150044838 | 485754431A6CB0B4 | ‎SPD02_PCO27 |  | Sans PCO | RAS | [5 empty] | HUB02 | ‎SPD02
RAB0000000224092 |  | SIAKA OUATTARA | SANS PEDRO J-B SOLEIL 3HOTEL MAJOR | SAN-PEDRO | RAB0000000224092 | 787328828 | 585880392 |  | 2025-09-28 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-04 | 2150044842 | 485754431A671DB4 | SPD05_PCO23 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.751983 | -6.671882 | 250 | HUB05 | SPD05
RAB0000000274491 |  | DOSSO KARIDJA | SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MONOU | SAN PEDRO | RAB0000000274491 | 564817813 | 556490065 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-10 | 2150051721 | 48575443FF2A93B3 | SPZ04_PCO018 |  | Sans PCO | RAS | 08/11/2025:: RAB0000000274491 ‎ ‎DOSSO KARIDJA ‎ ‎ZIMBABWE HOTEL MONOU ‎ ‎0564817813 ‎ ‎GPS CLIENT:4.758387, -6.665357 ‎GPS PCO :4.758174, -6.665289 ‎ ‎SPZ04/PCO18 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎100m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7584 | -6.6654 | 100 | HUB001 | SPZ04 |  |  | 1
RAB0000000274379 |  | KOUASSI KOUADIO NOEL | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000274379 | 143637084 | 758021388 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-10 | 2150051729 | 48575443FF2CB9B3 | SPZ05_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 08/11/2025:: RAB0000000274379 ‎ ‎KOUASSI KOUADIO NOEL ‎ ‎07 58 02 1388 ‎ ‎ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎GPS CLIENT:4.754875, -6.666402 ‎GPS PCO :4.755316, -6.666788 ‎ ‎SPZ05/PCO07 ‎ ‎03 poteaux ‎ ‎350m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7549 | -6.6664 | 350 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 3
RAB0000000274407 |  | SINDE SERIBA | SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000274407 | 506002637 | 700000000 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-10 | 2150051723 | 48575443FF2821B3 | SPZ14_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 08/11/2025:: RAB0000000274407 ‎ ‎SINDE SERIBA ‎ ‎ZIMBABWE MARCHE ‎ ‎0506002637 ‎ ‎GPS CLIENT:4.759727, -6.66545 ‎GPS PCO :4.759534, -6.665426 ‎ ‎SPZ14/PCO02 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎100m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7597 | -6.6654 | 100 | HUB001 | SPZ14 |  |  | 0
RAB0000000274113 |  | YEO ZIE ALEXIS | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000274113 | 708230063 | 504397891 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-10 | 2150051726 | 48575443FF2B73B3 | SPZ14_PCO015 |  | sans PCO | RAS | [5 empty] | HUB001 | SPZ14 |  |  | 1
RAB0000000274035 |  | ‎BAKALA AIME VANESSASAN | ‎PEDRO ZIMBABWE ALIGNEMENT MOSQUE | SAN PEDRO | RAB0000000274035 | ‎0708505201 | ‎0768495188 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-10 | 2150051720 | 48575443FF2F9BB3 | SPZ14_PCO006 |  | sans PCO | RAS |  |  |  |  | 150 | HUB001 | SPZ14
RAB0000000274521 |  | GOORE BI BALE ISMAEL PACOME | SAN PEDRO ZIMBABWE NON LOIN DE LA MATERNITE | SAN PEDRO | RAB0000000274521 | 160928885 | 716495446 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-11 | 2150051725 | 48575443FF2BC9B3 | SPZ02_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274521 ‎ ‎GOORE BI BALE ISMAEL PACOME ‎ ‎ZIMBABWE NON LOIN DE LA MATERNITÉ ‎ ‎0160928885 ‎0716495446 ‎ ‎GPS CLIENT:4.761133, -6.667746 ‎GPS PCO :4.761133, -6.667746 ‎ ‎SPZ02/PCO10 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎150m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7611 | -6.6677 | 200 | HUB00 | SPZ02 |  |  | 0
RAB0000000274454 |  | DOUMBIA MADEGBE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000274454 | 506683015 | 700798313 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-11 | 2150044837 | 485754431A6AD1B4 | SPZ04_PCO032 |  | Sans PCO | RAS | 08/11/2025:: AB0000000274454 ‎ ‎DOUMBIA MADEGBE ‎ ‎ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0506683015 ‎ ‎GPS CLIENT:4.756753, -6.665657 ‎GPS PCO :4.75674, -6.665764 ‎ ‎SPZ04/PCO32 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100m ‎ ‎Étude ok |  | 4.5675 | -6.6657 | 100 | HUB001 | SPZ04 |  |  | 1
RAB0000000274132 |  | SORY DRAMANE | SAN PEDRO ZIMBABWE ECOLE METHODISTE | SAN PEDRO | RAB0000000274132 |  | 545271327 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-11 | 2150051724 | 48575443FF2D3DB3 | SPZ01_PCO003 |  | Sans PCO | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274132 ‎ ‎SORY DRAMANE ‎ ‎ZIMBABWE ECOLE METHODISTE ‎ ‎0748217216 ‎0545271327 ‎ ‎ ‎GPSclient:4.757445,-6.668793 ‎GPS PCO :4.757379, -6.668876 ‎ ‎SPZ01/PCO03 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7574 | -6.6688 | 100 | HUB001 | SPZ01 |  |  | 1
RAB0000000274358 |  | SINGBEOGO SAIDOU | SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE APRES LE TERRAIN | SAN PEDRO | RAB0000000274358 | 160018624 | 575002739 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-11 | 2150051722 | 48575443FF28ACB3 | SPZ14_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 08/11/2025:: RAB0000000274358 ‎ ‎SINGBEOGO SAIDOU ‎ ‎ZIMBABWE PETIT MARCHE ‎ ‎0160018624 ‎ ‎GPS CLIENT:4.75975, -6.663347 ‎GPS PCO :4.75986, -6.66414 ‎ ‎SPZ14/PCO20 ‎ ‎01poteaux ‎ ‎350m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7598 | -6.6633 | 350 | HUB001 | SPZ14 |  |  | 1
RAB0000000274107 |  | TUO OUANNA ALASSANE | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000274107 | 143533403 | 555332776 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-11 | 2150051731 | 48575443FF2CA4B3 | SPZ04_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 08/11/2025:: RAB0000000274107 ‎ ‎TUO OUANNA ALASSANE ‎ ‎ZIMBABWE ‎ ‎0143533403 ‎ ‎GPS CLIENT:4.758387, -6.665357 ‎GPS PCO :4.758174, -6.665289 ‎ ‎SPZ04/PCO14 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎150m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7584 | -6.6654 | 150 | HUB001 | SPZ04 |  |  | 1
RAB0000000274223 |  | KONE INZA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PORC EN FACE DE LAVAGE | SAN PEDRO | RAB0000000274223 | 170393569 | 566000000 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-12 | 2150051720 | 48575443FF2AFBB3 | SPZ03_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274223 ‎ ‎KONE INZA ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR PORC ‎ ‎0566496883 ‎0170393569 ‎ ‎GPS client:4.762641,-6.666523 ‎GPS PCO :4.762623, -6.666195 ‎ ‎SPZ03/PCO10 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎100m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7626 | -6.6665 | 100 | HUB001 | SPZ03 |  |  | 0
RAB0000000274540 |  | GNEPA YAKA ANNA JULIE | SAN PEDRO DIGBEU | SAN PEDRO | RAB0000000274540 | 778211739 | 778000000 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-12 | 2150051728 | 48575443FF2989B3 | SPD02_PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 08/11/2025:: RAB0000000274540 /11/11/2025:: Cliente indisponible pour cause de voyage Elle nous fera signe dès son retour ‎ ‎GNEPA YAKA ANNA JULIE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU ‎ ‎0778211739 ‎0778211739 ‎ ‎GPS client :4.756661,-6.687514 ‎GPS pco :4.757127, -6.687532 ‎ ‎SPD02/PCO19 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎250m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7567 | -6.8751 | 250 | HUB001 | SPD02 |  |  | 1
RAB0000000274225 |  | KABORE IDRISSA | SAN PEDRO DIGBEU DERRIERE SAPEUR POMPIER | SAN PEDRO | RAB0000000274225 | 506988007 | 152268544 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-12 | 2150051718 | 48575443FF2DDAB3 | SPD02_PCO032 |  | Sans PCO | RAS | 08/11/2025:: RAB0000000274225 ‎ ‎KABORE IDRISSA ‎ ‎0506988007 ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIERE SAPEUR POMPIER ‎ ‎client :4.756807, -4.756807 ‎GPS pco :4.756363, -6.683882 ‎ ‎SPD02/PCO32 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎300m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7568 | -4.7568 | 300 | HUB001 | SPD02 |  |  | 0
RAB0000000274026 |  | ADOU KOUAME ROGER | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000274026 |  | 161348431 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-12 | 2150044824 | 485754431A69BEB4 | ‎SPD02_PCO023 |  | sans PCO | RAS | [5 empty] | ‎HUB02 | ‎SPD02 |  |  | 3
RAB0000000274355 |  | FAYE SOKHNA O .KHAIRY SY | SAN PEDRO ZONE KMS | SAN PEDRO | RAB0000000274355 | 748592148 | 143103612 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-13 | 2150051717 | 48575443FF2DA7B3 | SPC05_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274355 ‎ ‎FAYE SOKHNA O .KHAIRY SY ‎ ‎ZONE KMS ‎ ‎0748592148 ‎143103612 ‎ ‎GPS client :4.751208, -6.639137 ‎GPS PCO :4.751046, -6.638372 ‎ ‎SPC05/PCO07 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎400m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7512 | -6.6391 | 400 | HUB001 | SPC05 |  |  | 0
RAB0000000274395 |  | FEH ANGE MARIE | SAN PEDRO VICTOR BALLET2 NON LOIN DE LA STATION | SAN PEDRO | RAB0000000274395 | 707588124 | 546272418 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-13 | 2150044835 | 485754431A6086B4 | SPC02_PCO109 |  | Sans PCO | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274395 //12/11/2025:: RAB0000000274395 ‎ ‎FEH ANGE MARIE ‎ ‎VICTOR BALLET2 NON LOIN DE LA STATION ‎ ‎0546272418 ‎01707588124 ‎ ‎GPS client :4.779855, 6.65841 ‎GPS PCO :4.779968, -6.658487 ‎ ‎SPC02/PCO109 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎200m ‎ ‎Étude ok ‎FEH ANGE MARIE ‎VICTOR BALLET2 NON LOIN DE LA STATION ‎ 0546272418 ‎01707588124 |  | 4.7799 | -6.6584 | 200 | HUB004 | SPC02 |  |  | 0
RAB0000000274536 |  | KANATE VASSOULEYMANE | SAN PEDRO VICTOR BALLET 2 NON LOIN DE AWADJI MOUBARAK | SAN PEDRO | RAB0000000274536 | 101818887 | 757565701 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-13 | 2150051730 | 48575443FF28F1B3 | SPS03_PCO097 |  | Sans PCO | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274536 ‎ ‎KANATE VASSOULEYMANE ‎ ‎VICTOR BALLET 2 ‎ ‎ 0757565701 ‎ 0101818887 ‎ ‎ GPS:client :4.784848, -6.659532 ‎ GPS PCO :4.784863, -6.659538 ‎ ‎ SPS03/PCO097 ‎ ‎ 00 poteaux ‎ ‎ 100m ‎ ‎ Étude ok |  | 4.7849 | -6.6595 | 100 | HUB004 | SPS03 |  |  | 0
RAB0000000274686 |  | SAWADOGO SARARE SALIF | SAN PEDRO QUARTIER VICTOR BALLET 2 ROUTE DU CIMETIERE | SAN PEDRO | RAB0000000274686 | 102597867 | 506584034 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-13 | 2150044836 | 485754431A621DB4 | SPS02_PCO118 |  | Sans PCO | RAS | 13/11/2025:::RAB0000000274686 ‎ ‎SAWADOGO SARARE SALIF ‎ ‎QUARTIER VICTOR BALLET 2 ‎ ‎0506584034 ‎ ‎GPS client : ‎GPS PCO :4.78056, -6.658987 ‎ ‎SPS02/PCO118 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7806 | -5.659 | 100 | HUB002 | SPS02
RAB0000000274708 |  | BALDE ADAMA LATIF | SAN PEDRO VICTOR BALET 3 | SAN PEDRO | RAB0000000274708 | 747376904 | 707882694 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-13 | 2150051716 | 48575443FF2D85B3 | SPS03_PCO111 |  | Sans PCO | RAS | 13/11/2025::RAB0000000274708 ‎ ‎BALDE ADAMA LATIF ‎ ‎VICTOR BALET ‎ ‎0747376904 ‎ ‎GPS client :4.784233, -6.658772 ‎GPS PCO :4.784499, -6.658807 ‎ ‎SPS03/PCO111 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7842 | -6.6588 | 100 | HUB003 | SPS03
RAB0000000274520 |  | DITE ERIC YVANN | SAN PEDRO VICTOR BALLET | SAN PEDRO | RAB0000000274520 | 153845006 | 757969145 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-14 | 2150051714 | 48575443FF2BA4B3 | SPS03_PCO083 |  | Sans PCO | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274520 ‎ ‎DITE ERIC YVANN ‎ ‎PEDRO VICTOR BALLET ‎ ‎ 0153845006 ‎ 0757969145 ‎ ‎ GPS:client :4.782638, -6.658155 ‎GPS PCO :4.782625, -6.658157 ‎ ‎ SPS03/PCO083 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎100m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7826 | -6.6582 | 100 | HUB003 | SPS03 |  |  | 0
RAB0000000274654 |  | SAWADOGO SRATA | SAN PEDRO VICTOR BALET ECOLE PRIMAIRE GBRATA | SAN PEDRO | RAB0000000274654 | 504282914 | 596148247 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-14 | 2150051713 | 48575443FF2FA9B3 | SPS03_PCO066 |  | Sans PCO | RAS | 13/11/2025::RAB0000000274654 ‎SAWADOGO SRATA ‎VICTOR BALET ECOLE PRIMAIRE GBRATA ‎0504282914 ‎GPS client :4.781397, -6.658492 ‎GPS PCO :4.781408, -6.658632 ‎SPS03/PCO066 ‎00poteaux ‎100M ‎Étude ok |  | 4.7814 | -6.6585 | 100 | HUB001 | SPS03 |  |  | 0
RAB0000000274674 |  | TCHIMOU ELLA N'GBESSO LAETICIA | SAN PEDRO MARCHE ANCIEN BNI | SAN PEDRO | RAB0000000274674 | 140419539 | 704682599 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-14 | 2150051715 | 48575443FF2FC7B3 | SPT02_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 13/11/2025::RAB0000000274674 ‎TCHIMOU ELLA N'GBESSO LAETICIA ‎SAN PEDRO MARCHE ANCIEN BNI ‎0140419539 ‎GPS client :4.778168, -6.66015 ‎GPS PCO :4.778173, -6.660698 ‎SPT02/PCO12 ‎00 poteaux ‎250M ‎Étude |  | 4.7782 | -6.6601 | 250 | HUB003 | SPT02 |  |  | 0
RAB0000000274881 |  | DIARRASSOUBA SOUALIO | SAN PEDRO VICTOR BALLE | SAN PEDRO | RAB0000000274881 | 758656410 | 102266925 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-14 | 2150051719 | 48575443FF2914B3 | ‎SPS05_PCO009 |  | sans PCO | RAS | [5 empty] | HUB01 | ‎SPS05
RAB0000000274276 |  | BOUABRE IBO GUY ROLAND | SAN PEDRO TERRE ROUGE INSTITUT ISMA | SAN PEDRO | RAB0000000274276 | 709774423 | 151167777 | 2025-11-05 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-15 | 2150051907 | 48575443FF26B7B3 | SPT02_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274276 ‎ ‎BOUABRE IBO GUY ROLAND ‎ ‎TERRE ROUGE INSTITUT ISMA ‎ ‎0151167777 ‎0709774423 ‎GPS client : 4.773873,-6.663029 ‎GPS PCO :4.77407, -6.663327 ‎ ‎SPT02/PCO17 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎300m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7739 | -6.663 | 300 | HUB001 | SPT02 |  |  | 0
RAB0000000274232 |  | FOFANA LOSSENI | SAN PEDRO TERRE ROUGE AU PAVE DE TERRE ROUGE | SAN PEDRO | RAB0000000274232 | 554822576 | 769288088 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-15 | 2150051906 | 48575443FF26EEB3 | SPT01_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274232 ‎ ‎FOFANA LOSSENI ‎ ‎TERRE ROUGE AU PAVE DE TERRE ‎ ‎0554822576 ‎0769288088 ‎ ‎GPS client : 4.768304,-6.665224 ‎GPS PCO :4.768117, -6.665096 ‎ ‎SPT01/PCO23 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7683 | -6.6652 | 250 | HUB001 | SPT01 |  |  | 0
RAB0000000274398 |  | MAGASSOUBA ABDOUL KARIM | SAN PEDRO SOLEIL 1 NON LOIN DU CARREFOUR POUBELLE | SAN PEDRO | RAB0000000274398 | 767579016 | 585365680 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-15 | 2150051903 | 48575443FF2B77B3 | SPT04_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274398 ‎ ‎MAGASSOUBA ABDOUL KARIM ‎ ‎SOLEIL 1 NON LOIN DU CARREFOUR ‎ ‎0767579016 ‎0585365680 ‎ ‎GPS client :4.765536, -6.672065 ‎GPS PCO : 4.765565,-6.672042 ‎ ‎SPT04/PCO25 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎200m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7655 | -6.6721 | 200 | HUB001 | SPT04 |  |  | 0
RAB0000000274695 |  | OUATTARA MADOUSSOU MALICKA | SAN PEDRO ZIMBABWE COTE MATERNITE | SAN PEDRO | RAB0000000274695 | 709707309 | 714351222 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-15 | 2150051905 | 48575443FF26F1B3 | SPZ13_PCO001 |  | sans PCO | RAS |  |  |  |  | 200 | HUB01 | SPZ13
RAB0000000274490 |  | KY FOUSSENI | SAN PEDRO SOTREF AVANT CARREFOUR BOULANGERIE | SAN PEDRO | RAB0000000274490 | 767832816 | 757458338 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-17 | 2150051712 | 48575443FF2F46B3 | SPS02_PCO037 |  | Sans PCO | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274490 ‎ ‎KY FOUSSENI ‎ ‎SOTREF AVANT CARREFOUR BOULANGERIE ‎ ‎ 0757458338 ‎0767832816 ‎ ‎ GPS:client :4.78162, 6.650722 ‎ GPS PCO :4.781663, 6.65039 ‎ ‎ SPS02/PCO037 ‎ ‎ 00 poteaux ‎ ‎ 100m ‎ ‎ Étude ok |  | 4.7816 | 6.6507 | 100 | HUB002 | SPS02 |  |  | 0
RAB0000000274612 |  | ADON ELYSE | SAN PEDDRO TERRE ROUGE MOSQUE | SAN PEDRO | RAB0000000274612 | 712682602 | 594608084 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-17 | 2150051892 | 48575443FF25ACB3 | SPD07_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | 13/11/2025:: RAB0000000274612 ‎ ‎ADON ELYSE ‎ ‎SAN PEDDRO TERRE ROUGE MOSQUE ‎ ‎0712682602 ‎ ‎GPS client :4.768601, -6.662007 ‎GPS PCO :4.768163, -6.661923 ‎ ‎SPD07/PCO06 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7686 | -6.662 | 250 | HUB001 | SPD07 |  |  | 0
RAB0000000274124 |  | NETRO ACQUINO ANNICK JULIETTE | SAN PEDRO JB MARACANA MARCHE KABLAN | SAN PEDRO | RAB0000000274124 | 749913744 | 758853230 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-18 | 2150051893 | 48575443FF2EA0B3 | SPD04_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 17/11/2025:: RAB0000000274124 ‎ ‎NETRO ACQUINO ANNICK JULIETTE ‎ ‎JB MARACANA MARCHE KABLAN ‎ ‎0749913744 ‎0758853230 ‎ ‎GpS client :4.766465, -6.672848 ‎GPS PCO :4.766359, -6.673752 ‎ ‎SPD04/PCO21 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎300M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7665 | -6.6728 | 300 | HUB001 | SPD04 |  |  | 0
RAB0000000274330 |  | DIALLO ABDOUL RACHIDI YAKINI | SAN PEDRO JB SOLEIL DERRIERE MARACANA | SAN PEDRO | RAB0000000274330 | 585090413 | 709671506 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-18 | 2150051895 | 48575443FF2E70B3 | SPT04_PCO029 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274330 ‎ ‎DIALLO ABDOUL RACHIDI YAKINI ‎ ‎JB SOLEIL DERRIERE MARACANA ‎ ‎0585090413 ‎0709671506 ‎ ‎GPS client : 4.764934,-6.674746 ‎GPS PCO : 4.764945,-6.674803 ‎ ‎SPT04/PCO29 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎250m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7649 | -6.6747 | 250 | HUB001 | SPT04 |  |  | 1
RAB0000000274710 |  | SIDIBE ADAMA | SAN PEDRO CMA MARCHE KABLAN | SAN PEDRO | RAB0000000274710 | 779685279 | 767950302 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-18 | 2150051902 | 48575443FF2AF6B3 | ‎SPD04_PCO06 |  | SAns PCO | RAS | 13/11/2025 RAB0000000274710 ‎ ‎SIDIBE ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO CMA MARCHE KABLAN ‎ ‎0779685279 ‎GPS PCO :4.766512, -6.671759 ‎GPS client :4.766598, -6.671248 ‎SPD04/PCO06 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎350M |  | 4.766598, | -6.671248 | 350 | HUB01 | ‎SPD04
RAB0000000274608 |  | YAO AYA DIANE | SAN PEDRO JB MARRACANA | SAN PEDRO | RAB0000000274608 | 101608950 | 748687395 | 2025-11-09 | 2025-11-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-19 | 2150051909 | 48575443FF2C11B3 | SPD04_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274608 ‎ ‎YAO AYA DIANE ‎ ‎SAN PEDRO JB MARRACANA ‎ ‎0101608950 ‎0748687395 ‎ ‎ GPS client :4.764966, -6.674856 ‎ GPS PCO ::4.766379, -6.673742 ‎ ‎ SPD04/PCO21 ‎ ‎ 02 poteaux ‎ ‎ 350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.765 | -6.6749 | 350 | HUB001 | SPD04 |  |  | 2
RAB0000000274611 |  | YOBO HERVE | SAN PEDRO CITE COMMISSARIAT | SAN PEDRO | RAB0000000274611 | 141632984 | 768880503 | 2025-11-09 | 2025-11-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-19 | 2150051901 | 48575443FF2A3EB3 | SPC03_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 14/11/2025:: RAB0000000274611 ‎ ‎YOBO HERVE ‎ ‎ SAN PEDRO CITE COMMISSARIAT ‎ ‎GpS client :4.745993, -6.629122 ‎GPS PCO :4.745758, -6.628884 ‎ ‎SPC05/PTO14 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎300M ‎ |  | 4.746 | -6.6291 | 300 | HUB001 | SPC03 |  |  | 0
RAB0000000275120 |  | YAO ADJOUA NICOLE | SAN PEDRO CITE ECOLE UNE (1) | SAN PEDRO | RAB0000000275120 | 777385080 | 749009645 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-19 | 2150051898 | 48575443FF2ED8B3 | SPC02_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 14/11/2025:: RAB0000000275120 ‎ ‎YAO ADJOUA NICOLE ‎ ‎SAN PEDRO CITE ECOLE UNE (1) ‎ ‎0777385080 ‎ ‎GPS client :4.747855, -6.632089 ‎GPS PCO :4.74815, -6.632057 ‎ ‎SPC02/PCO02 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎300M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7479 | -6.6321 | 300 | HUB001 | SPC02 |  |  | 0
RAB0000000275313 |  | OULEYE BOUENAN MARIE PAULE | SAN PEDRO ANCIENNE BOULANGERIE LAC | SAN PEDRO | RAB0000000275313 | 709349789 | 546102593 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-19 | 2150051899 | 48575443FF2740B3 | SPL02_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 16/11/2025:: RAB0000000275313 ‎ ‎OULEYE BOUENAN MARIE PAULE ‎ ‎SAN PEDRO ANCIENNE BOULANGERIE LAC ‎ ‎0709349789 ‎0546102593 ‎ ‎GpS client :4.740474, -6.644532 ‎GPS PCO :4.740082, -6.644173 ‎ ‎SPL02/PCO09 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7405 | -6.6445 | 250 | HUB001 | SPL02 |  |  | 0
RAB0000000275307 |  | OUATTARA ADAMA ABDOULAYE | SAN PEDRO CITE DIAMANT ROSE LA RUCHE | SAN PEDRO | RAB0000000275307 | 707718296 | 101051182 | 2025-11-06 | 2025-11-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-19 | 2150051908 | 48575443FF2B34B3 | SPC02_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 16/11/2025:: RAB0000000275307 ‎ ‎OUATTARA ADAMA ABDOULAYE ‎ ‎SAN PEDRO CITE DIAMANT ROSE LA RUCHE ‎ ‎0707718296 ‎0101051182 ‎ ‎GpS client :4.750444, -6.630795 ‎GPS PCO :4.750269, -6.630828 ‎ ‎SPC02/PCO14 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7504 | -6.6308 | 250 | HUB001 | SPC02 |  |  | 0
RAB0000000275266 |  | bora youssouf | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | SAN PEDRO | RAB0000000275266 | 161715294 | 757767302 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-21 | 2150051897 | 48575443FF2F1DB3 | SPZ04_PCO029 |  | Sans PCO | RAS | 19/11/2025:: RAB0000000275266 ‎ ‎bora youssouf ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI ‎ ‎0161715294 ‎0757767302 ‎ ‎ ‎GpS client :4.75863, -6.665736 ‎GPS PCO :4.758777, -6.665538 ‎ ‎SPZ04/PCO29 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7586 | -6.6657 | 150 | HUB001 | SPZ04 |  |  | 0
RAB0000000275562 |  | KASSI KADJO PASCAL | SAN PEDRO NITORO EXTENSION | SAN PEDRO | RAB0000000275562 | 103703833 | 767948094 | 2025-11-13 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-21 | 2150051900 | 48575443FF25C2B3 | SPL01_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 19/11/2025:: RAB0000000275562 ‎ ‎KASSI KADJO PASCAL SAN PEDRO ‎ ‎ NITORO EXTENSION ‎ ‎0103703833 ‎0767948094 ‎ ‎GpS client :4.73692, -6.638665 ‎GPS PCO :4.736968, -6.639076 ‎ ‎SPL01/PCO12 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7369 | -6.6387 | 250 | HUB001 | SPL01 |  |  | 0
RAB0000000274096 |  | ZALIE LEGBE GUY | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000274096 | 505225341 | 747330485 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051896 | 48575443FF2C9AB3 | SPZ13_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274096 ‎ ‎ZALIE LEGBE GUY ‎ ‎ZIMBABWE ‎ ‎0505225341 ‎0747330485 ‎ ‎GPS client :4.762578, -6.664582 ‎GPS PCO : 4.762402,-6.664705 ‎ ‎SPZ13/PCO21 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎200m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7626 | -6.6646 | 200 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000274522 |  | GBLEDE GAHE YVES PHARES | SAN PEDRO VICTORT BALLET | SAN PEDRO | RAB0000000274522 | 102534032 | 573354963 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051958 | 48575443FF28D6B3 | SPS03_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274522 //22/11/2025:: RAB0000000274522 ‎ ‎GBLEDE GAHE YVES PHARES ‎ ‎ SAN PEDRO VICTORT BALLET ‎ ‎0575354963 ‎ ‎GpS client :4.782693, -6.655637 ‎GPS PCO :4.782558, -6.655692 ‎ ‎SPS03/PCO022 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok ‎GBLEDE GAHE YVES PHARES ‎VICTORT BALLET ‎0102534032 ‎0573354963 |  | 4.7827 | -6.6556 | 150 | HUB001 | SPS03 |  |  | 0
RAB0000000274103 |  | ABLOR DANIEL | SAN PEDRO SOLEIL 3 EPV BONNE GRAINE | SAN PEDRO | RAB0000000274103 | 778091093 | 555387362 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051959 | 48575443FF2F6BB3 | SPD05_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: LE CLIENT EST INJOIGNABLE/12/11/2025:: RAB0000000274103 ‎ ‎ABLOR DANIEL ‎ ‎SOLEIL 3 EPV BONNE GRAINE ‎ ‎0778091093 ‎0555387362 ‎ ‎GPS client :4.755277, -6.672502 ‎GPS PCO :4.755522, -6.673198 ‎ ‎SPD05/PCO22 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7553 | -6.6725 | 350 | HUB001 | SPD05 |  |  | 0
RAB0000000274717 |  | BOURGOU YEBOUARO KADER | SAN PEDRO VICTOR BALLET EPV | SAN PEDRO | RAB0000000274717 | 100558766 | 500585044 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051956 | 48575443FF2C32B3 | SPS05_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 13/11/2025:: RAB0000000274717 ‎ ‎BOURGOU YEBOUARO KADER ‎ ‎SAN PEDRO VICTOR BALLET EPV ‎ ‎0500585044 ‎ ‎GPS client :4.782419, 6.655833 ‎GPS PCO :4.7825, -6.655738 ‎ ‎SPS05/PCO22 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7824 | -6.6558 | 150 | HUB001 | SPS05 |  |  | 1
RAB0000000275135 |  | TAPSOBA MAIMOUNA | SAN PEDRO JB SOLEIL | SAN PEDRO | RAB0000000275135 | 709269879 | 700121355 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051961 | 48575443FF2C5CB3 | ‎SPD04_PCO30 |  | Sans PCO | RAS | 18/11/2025 RAB0000000275135 ‎ ‎TAPSOBA MAIMOUNA ‎ ‎SAN PEDRO JB SOLEIL ‎ ‎0709269879 ‎0700121355 ‎ ‎GpS client :4.763712, -6.673432 ‎GPS PCO :4.76355, -6.673647 ‎ ‎SPD04/PCO30 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎200M ‎ ‎Étude ok |  | 4.763712 | 6.673432 | 200 | HUB04 | ‎SPD04 |  |  | 0
RAB0000000275119 |  | YOUKOU JULUSS ALANE | SAN PEDRO JB NON LOIN DE 2 BOUTIQUES | SAN PEDRO | RAB0000000275119 | 172495744 | 507546155 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051962 | 48575443FF27AEB3 | SPD04_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 19/11/2025:: RAB0000000275119 ‎ ‎YOUKOU JULUSS ALANE ‎ ‎JB NON LOIN DE 2 BOUTIQUES ‎ ‎0172495744 ‎0507546155 ‎ ‎GpS client :4.761761, -6.673963 ‎GPS PCO :4.7619, -6.674302 ‎ ‎SPD04/PCO17 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎200M |  | 4.7618 | -6.674 | 200 | HUB001 | SPD04 |  |  | 0
RAB0000000275318 |  | DOSSO MEDEDI | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | SAN PEDRO | RAB0000000275318 | 749928208 | 504055745 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051894 | 48575443FF2B86B3 | SPZ02_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 15/11/2025:: RAB0000000275318 ‎ ‎DOSSO MEDEDI ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE ‎ ‎GpS client :4.76085, -6.666627 ‎GPS PCO :4.760737, -6.666875 ‎ ‎SPZ02/PCO08 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎200M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7608 | -6.6666 | 200 | HUB001 | SPZ02 |  |  | 0
RAB0000000275576 |  | KOROMA ADAMA | SAN PEDRO ZIMBABWE COLLEGE KOTIERE | SAN PEDRO | RAB0000000275576 | 707557154 | 506470065 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051911 | 48575443FF2CFFB3 | SPZ13_ PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275576 ‎ ‎ KOROMA ADAMA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE COLLEGE KOTIERE ‎ ‎0707557154 ‎0506470065 ‎ ‎GpS client :4.761615, -6.662638 ‎GPS PCO :4.761545, -6.662705 ‎ ‎SPZ13/PCO08 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7616 | -6.6626 | 150 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 0
RAB0000000276688 |  | KARAMOKO FATOUMATA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000276688 | 556616867 | 507110671 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051963 | 48575443FF27A8B3 | SPZ02_PCO017 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 50 | HUB002 | SPZ02 |  |  | 0
RAB0000000274212 |  | ZOUNGRANA YACOUBA | SAN PEDRO BARDOT 18 CALAO | SAN PEDRO | RAB0000000274212 | 566328412 | 708000000 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051955 | 48575443FF274DB3 | SPD07_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 13/11/2025:: RAB0000000274212 ‎ ‎ZOUNGRANA YACOUBA ‎ ‎BARDOT 18 CALAO ‎ ‎0566328412 ‎0708234832 ‎ ‎GPS client :4.766909, -6.656114 ‎GPS PCO :4.766865, -6.656148 ‎ ‎SPD07/PCO15 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7669 | -6.6561 | 350 | HUB001 | SPD07 |  |  | 0
RAB0000000275301 |  | DOUMBIA DJAKARIDJA | SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | RAB0000000275301 | 747093498 | 505067324 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051965 | 48575443FF25E8B3 | SPD08_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 16/11/2025:: RAB0000000275301 ‎ ‎DOUMBIA DJAKARIDJA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 ‎ ‎0747093498 ‎0505067324 ‎ ‎GpS client :4.769908, -6.652614 ‎GPS PCO :4.770481, -6.652938 ‎ ‎SPD08/PCO05 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎300M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7699 | -6.6526 | 300 | HUB001 | SPD08 |  |  | 0
RAB0000000275625 |  | KONE DAOUDA | SAN PEDRO ZIMBABWE EPC CULTURELLE | SAN PEDRO | RAB0000000275625 | 140142088 | 709135707 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051957 | 48575443FF2F39B3 | SPZ13_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275625 ‎ ‎KONE DAOUDA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE EPC CULTURELLE ‎ ‎ 0140142088 ‎0709135707 ‎ ‎GpS client :4.763182, -6.662463 ‎GPS PCO :4.763026, -6.662694 ‎ ‎SPZ13/PCO20 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7632 | -6.6625 | 100 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 0
RAB0000000275702 |  | KOUASSI KOMENAN YAYA | SAN PEDRO ZIMBABWE EN FACE DE LA PHARMACIE | SAN PEDRO | RAB0000000275702 | 749011636 | 749011636 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051954 | 48575443FF26E3B3 | SPZ04_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275702 ‎ ‎KOUASSI KOMENAN YAYA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE EN FACE DE LA PHARMACIE ‎ ‎0749011636 ‎0749011636 ‎ ‎GpS client :4.758753, -6.666572 ‎GPS PCO :4.759028, -4.759028 ‎ ‎SPZ04/PCO11 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7588 | -6.6666 | 100 | HUB001 | SPZ04 |  |  | 0
RAB0000000274211 |  | DIABATE ISSOUF | SAN PEDRO TERRE ROUGE MOSQUE DERRIERE CEPELD | SAN PEDRO | RAB0000000274211 | 788068080 | 574562212 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051960 | 48575443FF2EEEB3 | SPD07_PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 10/11/2025:: RAB0000000274211 ‎ ‎DIABATE ISSOUF ‎ ‎TERRE ROUGE MOSQUE DERRIERE ‎ ‎0788068080 ‎0574562212 ‎ ‎ GPS client : 4.770082,-6.6604 ‎ GPS PCO : 4.770146,-6.660538 ‎ ‎ SPD07/PCO28 ‎ ‎ 01 poteaux ‎ ‎ 200m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7701 | -6.6604 | 200 | HUB001 | SPD07 |  |  | 1
RAB0000000275537 |  | KOUE GBEHI FABRICE | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000275537 | 151267010 | 545939919 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051964 | 48575443FF27D1B3 | SPT01_PCO014 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 300 | HUB001 | SPT01 |  |  | 0
RAB0000000275609 |  | KONATE ISMAEL | SAN PEDRO GRAND MARCHE MOSQUE FADIGA | SAN PEDRO | RAB0000000275609 | 757343672 | 171883924 | 2025-11-13 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-22 | 2150051966 | 48575443FF289AB3 | SPD05_PCO025 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 300 | HUB005 | SPD05
RAB0000000274623 |  | AKA AMA GERMAINE | SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | RAB0000000274623 | 101172529 | 707246530 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-24 | 2150051952 | 48575443FF2EC4B3 | SPD08_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | 13/11/2025:: RAB0000000274623 ‎ ‎AKA AMA GERMAINE ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 ‎ ‎0101172529 ‎ ‎GPS client :4.768537, -6.650403 ‎GPS PCO :4.767902, -6.650582 ‎ ‎SPD08/PCO24 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7685 | -6.6504 | 250 | HUB001 | SPD08 |  |  | 0
RAB0000000274853 |  | COULIBALY YACOUBA | SAN PEDRO CMA DERRIERE LA MOSQUEE | SAN PEDRO | RAB0000000274853 | 778298044 | 565299797 | 2025-11-09 | 2025-11-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-24 | 2150051971 | 48575443FF261FB3 | SPD06_PCO031 |  | Sans PCO | RAS | 13/11/2025:: RAB0000000274853 ‎ ‎COULIBALY YACOUBA ‎ ‎SAN PEDRO CMA DERRIERE LA MOSQUEE ‎ ‎0565299797 ‎ ‎GPS client :4.772632, -6.674058 ‎GPS PCO :4.772296, -6.672657 ‎ ‎SPD06/PCO31 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7726 | -6.6741 | 350 | HUB001 | SPD06 |  |  | 0
RAB0000000275102 |  | MAAZOU AHMD AMIDOU | SAN PEDRO VICTOR BALLET | SAN PEDRO | RAB0000000275102 | 103347526 | 505150991 | 2025-11-11 | 2025-11-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-24 | 2150051947 | 48575443FF2AEAB3 | SPS03_PCO086 |  | Sans PCO | RAS | 19/11/2025:: RAB000000275102 ‎ ‎MAAZOU AHMD AMIDOU ‎ ‎VICTOR BALLET ‎ ‎0103347526 ‎0505150991 ‎ ‎GpS client :4.783119, -6.658792 ‎GPS PCO :4.782829, -6.658846 ‎ ‎SPS03/PCO086 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎50M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7831 | -6.6588 | 100 | HUB003 | SPS03 |  |  | 0
RAB0000000275134 |  | ZONGO OUMAR | SAN PEDRO CHATEAU VERS CONSOLATA | SAN PEDRO | RAB0000000275134 | 749049537 | 749049537 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-24 | 2150051953 | 48575443FF2900B3 | SPT02_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 19/11/2025:: RAB0000000275134 ‎ ‎ZONGO OUMAR ‎ ‎SAN PEDRO CHATEAU VERS CONSOLATA ‎ ‎0749049537 ‎ ‎GpS client :4.740437, 6.637231 ‎GPS PCO :4.777723, -6.662907 ‎ ‎SPT02/PCO21 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7404 | 6.6372 | 350 | HUB003 | SPT02 |  |  | 0
RAB0000000275503 |  | SISSOKO MOUSSA | SAN PEDRO MARCHE VERS PLACE ADO | SAN PEDRO | RAB0000000275503 | 505889033 | 505889033 | 2025-11-13 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-24 | 2150051948 | 48575443FF2DD2B3 | SPT05_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 22/11/2025:: RAB0000000275503 ‎ ‎SISSOKO MOUSSA ‎ ‎ SAN PEDRO MARCHE VERS PLACE ADO ‎ ‎ 0505889033 ‎ ‎GpS client :4.775193, -6.655135 ‎GPS PCO :4.775193, -6.655135 ‎ ‎SPT05/PCO21 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7752 | -6.6551 | 150 | HUB001 | SPT05 |  |  | 0
RAB0000000275567 |  | YAMEOGO KARIM | SAN PEDRO MARCHE NON LOIN DE LA GARE | SAN PEDRO | RAB0000000275567 | 777994698 | 777994698 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-24 | 2150051945 | 48575443FF2CDCB3 | SPT02_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 23/11/2025:: RAB0000000275567 ‎ ‎YAMEOGO KARIM ‎ ‎SAN PEDRO MARCHE NON LOIN DE LA ‎ GARE ‎ ‎0777994698 ‎ ‎ ‎GpS client :4.777776, -6.662643 ‎GPS PCO :4.778437, -6.660465 ‎ ‎SPT02/PCO25 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7778 | -6.6626 | 250 | HUB001 | SPT02 |  |  | 0
RAB0000000275550 |  | M'BO MOUSTAPHA | SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | RAB0000000275550 | 574934119 | 708561651 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-24 | 2150051943 | 48575443FF275DB3 | SPD08_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | 22/11/2025:: RAB0000000275550 ‎ ‎M'BO MOUSTAPHA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 ‎ ‎0574934119 ‎0708561651 ‎ ‎GpS client :4.767866, -6.649817 ‎GPS PCO :4.76808, -6.650687 ‎ ‎SPD08/PCO24 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7679 | -6.6498 | 250 | HUB001 | SPD08 |  |  | 1
RAB0000000275564 |  | COULIBALY ISSOUF | SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE COLLEGE KATIENE | SAN PEDRO | RAB0000000275564 | 747093088 | 505927957 | 2025-11-13 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-24 | 2150051969 | 48575443FF2DFAB3 | SPZ14_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275564 ‎ ‎COULIBALY ISSOUF ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT ‎MARCHE COLLEGE KATIENE ‎ ‎0747093088 ‎0505927957 ‎ ‎GpS client :4.75876, -6.663207 ‎GPS PCO :4.758299, -6.664787 ‎ ‎SPZ14/PCO14 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7588 | -6.6632 | 350 | HUB001 | SPZ14 |  |  | 1
RAB0000000276790 |  | OUEDRAOGO HALIDOU | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFFOUR WOMI | SAN PEDRO | RAB0000000276790 | 748388863 | 748388863 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-24 | 2150051946 | 48575443FF2AD1B3 | SPZ04_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 22/11/2025:: RAB0000000276790 ‎ ‎OUEDRAOGO HALIDOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFFOUR WOMI ‎ ‎0748388863 ‎ ‎GpS client :4.762075, -6.66543 ‎GPS PCO :4.761813, -6.66529 ‎ ‎SPZ04/PCO07 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7621 | -6.6654 | 100 | HUB001 | SPZ04 |  |  | 1
RAB0000000276691 |  | HAIDARA ABOUBACAR | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000276691 | 504629552 | 708756254 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-24 | 2150051944 | 48575443FF282CB3 | SPZ02_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | 22/11/2025:: RAB0000000276691 ‎ ‎HAIDARA ABOUBACAR ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎0504629552 ‎ ‎GpS client :4.759508,-6.667613 ‎GPS PCO :4.759582, -6.667662 ‎ ‎SPZ02/PCO13 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7595 | -6.6676 | 100 | HUB001 | SPZ02 |  |  | 1
RAB0000000275572 |  | COULIBALY CHAKA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PETIT MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000275572 | 141472802 | 555746793 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 | 2150051970 | 48575443FF2CDDB3 | SPZ14_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275572 ‎ ‎COULIBALY CHAKA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PETIT MARCHE ‎ ‎0141472802 ‎0555746793 ‎ ‎GpS client :4.758132, -6.663217 ‎GPS PCO :4.758299, -6.664787 ‎ ‎SPZ14/PCO14 ‎ ‎04 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7581 | -6.6632 | 350 | HUB001 | SPZ14 |  |  | 4
RAB0000000276557 |  | DICKO AMET | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNOMI | SAN PEDRO | RAB0000000276557 | 719740587 | 103908238 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 | 2150051933 | 48575443FF2A43B3 | SPZ13_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000276557 ‎ ‎DICKO AMET ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNOMI ‎ ‎GpS client :4.762132, 6.66305 ‎GPS PCO :4.762078, -6.6631 ‎ ‎SPZ13/PCO09 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎50M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7621 | -6.6631 | 100 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 0
RAB0000000275619 |  | DIGBEU ULRICH ROMEO | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LA MATERNITE | SAN PEDRO | RAB0000000275619 | 704006290 | 102105176 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 | 2150051935 | 48575443FF283EB3 | SPZ13_PCO027 |  | Sans PCO | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275619 ‎ ‎DIGBEU ULRICH ROMEO ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LA MATERNITE ‎ ‎0704006290 ‎0102105176 ‎ ‎GpS client :4.761822, -6.664512 ‎GPS PCO :4.761824, -6.664641 ‎ ‎SPZ13/PCO27 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎200M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7618 | -6.6645 | 200 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000274964 |  | DOGBA GUISSO LOUIS HERMAN | SAN-PEDRO SEWEKE 3 EPP SEWEKE 3 MOSQUEE | SAN PEDRO | RAB0000000274964 | 173784911 | 153917588 | 2025-11-08 | 2025-11-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 | 2150051968 | 48575443FF25A1FB3 | SPT04_PCO030 |  | Sans PCO | RAS | 15/11/2025:: RAB0000000274964 ‎ ‎DOGBA GUISSO LOUIS HERMAN ‎ ‎SEWEKE 3 EPP SEWEKE 3 MOSQUEE ‎ ‎0173784911 ‎ ‎GpS client :4.768061, 6.644882 ‎GPS PCO :4.76791, -6.644647 ‎ ‎SPT04/PCO30 ‎ ‎02poteaux ‎ ‎300M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7679 | -6.6446 | 300 | HUB001 | SPT04 |  |  | 2
RAB0000000276482 |  | DOUMBIA SIAKA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000276482 | 505422598 | 797707141 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 | 2150051936 | 48575443FF2BC6B3 | SPZ05_PCO029 |  | Sans PCO | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000276482 ‎ ‎DOUMBIA SIAKA ‎ ‎ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎GpS client : ‎GPS PCO :4.757213, -6.667222 ‎ ‎SPZ05PCO29 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7572 | -6.6672 | 100 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 0
RAB0000000275714 |  | GATTA BOHABRIN LOIC HARMEL | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MONOU | SAN PEDRO | RAB0000000275714 | 799041245 | 101971286 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 | 2150051938 | 48575443FF2766B3 | SPZ14_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275714 ‎ ‎GATTA BOHABRIN LOIC HARMEL ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MONOU ‎ ‎0799041245 ‎0101971286 ‎ ‎GpS client :4.757265, -6.66399 ‎GPS PCO :4.757933, -6.664662 ‎ ‎SPZ14/PCO15 ‎ ‎01poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7573 | -6.664 | 250 | HUB001 | SPZ14 |  |  | 1
RAB0000000275611 |  | KEITA ADAMA | SAN PEDRO COLAS ANCIEN LAVAGE | SAN PEDRO | RAB0000000275611 | 576322666 | 576322666 | 2025-11-13 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 | 2150051934 | 48575443FF2E91B3 | SPD06_PCO17 |  | Sans PCO | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000275611 ‎ ‎KEITA ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO COLAS ANCIEN LAVAGE ‎ ‎0576322666 ‎ ‎GpS client :4.773122, -6.670072 ‎GPS PCO :4.775774, -6.669993 ‎ ‎SPD06/PCO17 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎200M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7731 | -6.6701 | 200 | HUB001 | SPD06 |  |  | 0
RAB0000000275444 |  | KOEBIA ELISE STELENS | SAN PEDRO NITERRE EXTENSION | SAN PEDRO | RAB0000000275444 | 707005367 | 708216313 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 | 2150051940 | 48575443FF3049B3 | SPL01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 19/11/2025:: RAB0000000275444 ‎ ‎KOEBIA ELISE STELENS ‎ ‎SAN PEDRO NITERRE EXTENSION ‎ ‎0707005367 ‎0708216313 ‎ ‎GpS client :4.740437, -6.637231 ‎GPS PCO :4.740145, -6.637163 ‎ ‎SPL01/PCO07 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7404 | -6.6372 | 250 | HUB001 | SPL01 |  |  | 0
RAB0000000274570 |  | ALI COULIBALY | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPT05 | SAN PEDRO | RAB0000000274570 | 749095028 | 749095028 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 |  |  |  |  | Etude non réalisée | RAS | 25/11/2025:: Coulibaly Ali,‎SAN-PÉDRO-INCONNU - SPT05, 0749095028:: CLIENT DÉJÀ INSTALLÉ ‎ | [5 empty] | SAN PEDRO
RAB0000000274567 |  | AMONKAN YOHANN CURTIS AKA DANZO | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPL06 | SAN PEDRO | RAB0000000274567 | 143102610 | 143102610 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 |  |  |  |  | Etude non réalisée | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000274567,‎AMONKAN YOHANN CURTIS AKA DANZO,‎SAN-PÉDRO-INCONNU - SPL06:: CLIENT DÉJÀ INSTALLÉ | [5 empty] | SAN PEDRO
RAB0000000274586 |  | ZIO JUSSELIN | SAN PEDRO JB EN FACE DU LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | RAB0000000274586 | 708616127 | 140457770 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 |  |  | ‎SPD02_PCO15 |  | ‎PCO saturé | RAS | 18/11/2025 GpS client :4.760078, -6.678507 ‎GPS PCO :4.759703, -6.67893 ‎ ‎SPD02/PCO15 ‎ ‎PCO saturé |  | 4.760078 | -6.678507 |  | HUB02 | ‎SPD02
RAB0000000275544 |  | KOUAME INES PACOME KOFFI | SAN PEDRO SEWEKE 1 GARE CA TRANS | SAN PEDRO | RAB0000000275544 | 749477309 | 709793583 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 | 2150051942 | 48575443FF2FFDB3 | SPT05_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000275544 ‎ ‎KOUAME INES PACOME KOFFI ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 1 ‎ ‎GpS client :4.776175, -6.64702 ‎GPS PCO :4.776715, -6.646962 ‎ ‎SPT05/PCO07 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7762 | -6.647 | 250 | HUB001 | SPT05 |  |  | 0
RAB0000000275661 |  | soman jean euloge | SAN PEDRO CAMP DOUANE | SAN PEDRO | RAB0000000275661 | 141004949 | 749962406 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-25 | 2150051941 | 48575443FF2B91B3 | SPC01_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000275661 ‎ ‎soman jean euloge ‎ ‎CAMP DOUANE ‎ ‎ ‎GpS client :4.75202, -6.627882 ‎GPS PCO :4.751127, -6.627447 ‎ ‎SPC01/PCO14 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.752 | -6.6279 | 250 | HUB001 | SPC01 |  |  | 0
RAB0000000274161 |  | OUATTARA MOHAMED | SAN PEDRO FAYETTE | SAN PEDRO | RAB0000000274161 | 173181363 | 747712949 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-26 | 2150051939 | 48575443FF2CBEB3 | SPT03_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274161 ‎ ‎OUATTARA MOHAMED ‎ ‎FAYETTE ‎ ‎0173181363 ‎0747712949 ‎ ‎GPS client : 4.770572,-6.68111 ‎GPS PCO : 4.769617,-6.681079 ‎ ‎SPT03/PCO12 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎350m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7706 | -6.6811 | 350 | HUB001 | SPT03 |  |  | 1
RAB0000000274655 |  | OUATTARA N'FAMBA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000274655 | 758444571 | 501944259 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-26 | 2150051937 | 48575443FF2E6EB3 | SPZ01_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 16/11/2025:: RAB0000000274655 ‎ ‎OUATTARA N'FAMBA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0758444571 ‎ ‎GpS client :4.754358, -6.668738 ‎GPS PCO :4.756337, -4.756337 ‎ ‎SPZ01/PCO08 ‎ ‎04 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7544 | -6.6687 | 350 | HUB001 | SPZ01 |  |  | 4
RAB0000000276511 |  | KONE SAIB | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000276511 | 757887757 | 757887757 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-26 | 2150051950 | 48575443FF284FB3 | SPZ01_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000276511 ‎ ‎KONE SAIB ‎ ‎ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎GpS client :4.75492, -6.669386 ‎GPS PCO :4.756361, -6.668793 ‎ ‎SPZ01PCO08 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7549 | -6.6694 | 350 | HUB001 | SPZ01 |  |  | 0
RAB0000000276344 |  | KOUDOUGOU JEAN ISMAEL | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000276344 | 101922823 | 757910162 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-26 | 2150051951 | 48575443FF26D5B3 | SPZ01_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000276344 ‎ ‎KOUDOUGOU JEAN ISMAEL ‎ ‎ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎ ‎GpS client :4.757149, -6.666986 ‎GPS PCO :4.757789, -6.66732 ‎ ‎SPZ01PCO09 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7571 | -6.667 | 100 | HUB001 | SPZ01 |  |  | 1
RAB0000000276783 |  | GUESSAN BI GOLY GABY | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MATERNITE | SAN PEDRO | RAB0000000276783 | 103048039 | 778358685 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-26 | 2150051949 | 48575443FF2FFAB3 | SPZ02_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 22/11/2025:: RAB0000000276783 ‎ ‎GUESSAN BI GOLY GABY ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MATERNITE ‎ ‎0778358685 ‎ ‎GpS client :4.760987, -6.667167 ‎GPS PCO :4.761192, -6.667057 ‎ ‎SPZ02/PCO11 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.761 | -6.6672 | 100 | HUB001 | SPZ02 |  |  | 0
RAB0000000275543 |  | KOUAME N'ZI GHISLAIN MEDARD | SAN PEDRO LAC FIN PAVE | SAN PEDRO | RAB0000000275543 | 103593613 | 757423975 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-27 | 2150051972 | 48575443FF2A64B3 | SPC07_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000275543 ‎ ‎KOUAME N'ZI GHISLAIN MEDARD ‎ ‎LAC FIN PAVE ‎ ‎GpS client :4.745375, -6.6452 ‎GPS PCO : 4.7454,-6.645212 ‎ ‎SPC07/PCO02 ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7454 | -6.6452 | 150 | HUB001 | SPC07 |  |  | 0
RAB0000000274106 |  | YAO KOUASSI NIKES VENANCE | SAN PEDRO SOLEIL VERS LE LYCEE JEUNES FILLES | SAN PEDRO | RAB0000000274106 | 709720889 | 714030247 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-27 | 2150055071 | 4857544339A984B4 | SPD05_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274106 ‎ ‎YAO KOUASSI NIKES VENANCE ‎ ‎SOLEIL VERS LE LYCEE JEUNES ‎ ‎0709720889 ‎0714030247 ‎ ‎GPS client :4.757828, -6.67545 ‎GPS PCO :4.75804, -6.675717 ‎ ‎SPD05/PCO20 ‎ ‎01poteaux ‎ ‎200m ‎ ‎Étude |  | 4.7578 | -6.6754 | 200 | HUB001 | SPD05 |  |  | 1
RAB0000000275571 |  | SLEIMAN MAHDI | SAN PERO GARE QUINCAILLERIE DMD | SAN PEDRO | RAB0000000275571 | 709292909 | 709306033 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-27 | 2150051967 | 48575443FF291FB3 | SPS01_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 27/11/2025:: RAB0000000275571 ‎ ‎SLEIMAN MAHDI ‎ ‎ SAN PERO GARE QUINCAILLERIE DMD ‎ ‎0709292909 ‎0709306033 ‎ ‎GpS client :4.778268, -6.648833 ‎GPS PCO :4.77852, -6.648572 ‎ ‎SPS01/PCO22 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎100M ‎ |  | 4.7783 | -6.6488 | 100 | HUB001 | SPS01 |  |  | 0
RAB0000000275565 |  | SERY LOU CLAIRE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR HOTEL MA FAMILLE | SAN PEDRO | RAB0000000275565 | 545588995 | 584692538 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-27 | 2150055074 | 4857544339A424B4 | SPZ13_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000275565 ‎ ‎SERY LOU CLAIRE SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎ CARREFOUR HOTEL MA FAMILLE ‎ ‎0545588995 ‎0584692538 ‎ ‎GpS client :4.762716, -6.661595 ‎GPS PCO :4.762295, -6.661565 ‎ ‎SPZ13/PCO12 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎200M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7627 | -6.6616 | 200 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000277081 |  | BLE ROSELINE ALIDA | SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL FANY | SAN PEDRO | RAB0000000277081 | 709989443 | 749866083 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-27 | 2150055075 | 4857544339A5C3B4 | SPZ13_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000277081 ‎ ‎BLE ROSELINE ALIDA ‎ ‎ZIMBABWE ‎ ‎GpS client :4.764578, -6.663645 ‎GPS PCO :4.761882, -6.661677 ‎ ‎SPZ13/PCO11 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7646 | -6.6636 | 150 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000274607 |  | YAO KOMENAN YAYA | SAN PEDRO VICTOR BALLET | SAN PEDRO | RAB0000000274607 | 141036060 | 141036060 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-28 | 2150055067 | 4857544339B544B4 | SPS03_PCO100 |  | SAns PCO | RAS | RAB0000000274607 ‎ ‎YAO ΚΟΜΕΝΑΝ ΥΑΥΑ ‎ ‎SAN PEDRO VICTOR BALLET ‎ ‎0141036060 ‎ ‎GPS client :4.783565, 6.659192 ‎GPS PCO :4.783473, -6.658905 ‎ ‎SPS03/PCO100 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎250M |  | 4.783565, | 6.659192 | 250 | HUB001 | SPS03 |  |  | 1
RAB0000000275365 |  | GNAMAN CAMARA | SAN PEDRO BARDOT SAFARI | SAN PEDRO | RAB0000000275365 | 749099416 | 171402107 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-28 | 2150055066 | 4857544339A7D7B4 | SPD08_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 16/11/2025:: RAB0000000275365 ‎ ‎GNAMAN CAMARA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT SAFARI ‎ ‎0749099416 ‎0171402107 ‎ ‎GpS client :4.77024, 6.652535 ‎GPS PCO :4.770423, -6.652763 ‎ ‎SPD08/PCO05 ‎ ‎01poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7702 | 6.6525 | 350 | HUB001 | SPD08 |  |  | 1
RAB0000000275536 |  | KOUASSI KOUAKOU STEPHANE | SAN PEDRO SEWEKE 1 | SAN PEDRO | RAB0000000275536 | 502305394 | 153714667 | 2025-11-12 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-28 | 2150055065 | 4857544339B6EDB4 | SPT04_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000275536 ‎ ‎KOUASSI KOUAKOU STEPHANE ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 1 ‎ ‎GpS client :4.774774, -6.64676 ‎GPS PCO :4.775125, -6.646078 ‎ ‎SPT04/PCO24 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7748 | -6.6468 | 250 | HUB001 | SPT04 |  |  | 1
RAB0000000276358 |  | BAMBA N'GOLO OUSMANE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MA FAMILLE | SAN PEDRO | RAB0000000276358 | 140151852 | 748565686 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-28 | 2150055073 | 4857544339AD52B4 | SPZ13_PCO027 |  | Sans PCO | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000276358 ‎ ‎BAMBA N'GOLO OUSMANE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MA FAMILLE ‎ ‎0748565686 ‎ ‎GpS client :4.761784, -6.664042 ‎GPS PCO :4.761902, -6.664513 ‎ ‎SPZ13/PCO27 ‎ ‎03 poteaux ‎ ‎200M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7618 | -6.664 | 200 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 3
RAB0000000277037 |  | KONE HAMED | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000277037 | 708074463 | 504915838 | 2025-11-22 | 2025-11-25 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-28 | 2150055070 | 4857544339AF57B4 | SPZ13_PCO027 |  | Sans PCO | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000277037 ‎ ‎KONE HAMED ‎ ‎ZIMBABWE ‎ ‎GpS client :4.762018, -6.664808 ‎GPS PCO :4.761928, -6.664625 ‎ ‎SPZ13/PCO27 ‎ ‎01poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.762 | -6.6648 | 100 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000274720 |  | COULIBALY WAGNIME | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000274720 | 749448932 | 152374509 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-29 | 2150055063 | 4857544339A365B4 | SPZ13_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 16/11/2025:: RAB0000000274720 ‎ ‎COULIBALY WAGNIME ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎GpS client :4.758852, -6.662653 ‎GPS PCO :4.761527, -6.662583 ‎ ‎SPZ13/PCO08 ‎ ‎06 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7589 | -6.6627 | 350 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 6
RAB0000000277662 |  | ‎DAHORA MONPEASSA JOSIANE | ‎ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | SAN PEDRO | RAB0000000277662 | 703497341 |  |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-29 | 2150055076 | 4857544339A7CCB4 | SPZ13_PCO027 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.76195, | -6.66467 | 100 | HUB001 | ‎SPZ13 |  |  | 0
RAB0000000277027 |  | KABORE FADILATOU | SAN PEDRO ZINBABWOUE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000277027 | 708595400 | 504341410 | 2025-11-22 | 2025-11-25 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-29 | 2150055057 | 4857544339A8C1B4 | SPZ05_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000277027 ‎ ‎KABORE FADILATOU ‎ ‎ZIMBABWE ‎ ‎GpS client :4.75331, -6.666635 ‎GPS PCO :4.755082, -6.666732 ‎ ‎SPZ05/PCO07 ‎ ‎03 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7533 | -6.6666 | 350 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 3
RAB0000000276501 |  | CISSE VAZOUMANA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PETIT MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000276501 | 747252612 | 142846115 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-29 | 2150055064 | 4857544339A973B4 | SPZ13_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 24/11/2025:: RAB0000000276501 ‎ ‎CISSE VAZOUMANA ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎GpS client :4.758302, -6.662237 ‎GPS PCO :4.761485, 6.662595 ‎ ‎SPZ13/PCO08 ‎ ‎04 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7583 | -6.6622 | 350 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 4
RAB0000000276562 |  | MAMADOU TRAORE | SAN PEDRO ZIMBABWE BOULANGERIE | SAN PEDRO | RAB0000000276562 | 504050205 | 708000000 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-11-29 | 2150055069 | 4857544339B683B4 | SPZ03_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000276562 ‎ ‎MAMADOU TRAORE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE BOULANGERIE ‎ ‎0504050205 ‎ ‎GpS client :4.763538, -6.66667 ‎GPS PCO :4.763538, -6.66667 ‎ ‎SPZ03/PCO15 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7635 | -6.6667 | 150 | HUB001 | SPZ03 |  |  | 1
RAB0000000274337 |  | AMOIKON AKOUASSI DJANDJI THERESE | SAN PEDRO JB HOTEL PACIFICE | SAN PEDRO | RAB0000000274337 | 749524770 | 173287011 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-01 | 2150055091 | 4857544339A25DB4 | SPD04_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274337 ‎ ‎AMOIKON AKOUASSI DJANDJI THERESE ‎ ‎SAN PEDRO JB HOTEL PACIFICE ‎ ‎0749524770 ‎0173287011 ‎ ‎GPS client :4.766775, -6.66911 ‎GPS PCO :4.765143, -6.671029 ‎ ‎SPD04/PCO23 ‎ ‎04poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7668 | -6.6691 | 350 | HUB001 | SPD04 |  |  | 4
RAB0000000276927 |  | BOUBACAR KOURAOGO | SAN PEDRO ZIMBABWE PEND MON GBI | SAN PEDRO | RAB0000000276927 | 103462902 | 707387394 | 2025-11-22 | 2025-11-25 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-01 | 2150049895 | 4857544339A4F7B4 | SPT01_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 27/11/2025:: RAB0000000276927 ‎ ‎BOUBACAR KOURAOGO ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE PEND MON GBO ‎ ‎0103462902 ‎0707387394 ‎ ‎GpS client :4.769283, -6.667893 ‎GPS PCO :4.769052, -6.666652 ‎ ‎SPT01/PCO01 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7693 | -6.6679 | 100 | HUB001 | SPT01 |  |  | 1
RAB0000000276724 |  | DAGNOGO DRISSA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000276724 | 170376055 | 768024895 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-01 | 2150055092 | 4857544339AAE5B4 | SPZ05_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 22/11/2025:: RAB0000000276724//01/12/2025:: Correction d'étude RAB0000000276724 ‎ ‎DAGNOGO DRISSA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0768024895 ‎ ‎GpS client :4.755395, -6.664085 ‎GPS PCO :4.75521, -6.66583 ‎ ‎SPZ05/PCO04 ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok ‎ ‎DAGNOGO DRISSA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0768024895 ‎ ‎GpS client :4.755395, -6.664085 ‎GPS PCO :4.755322, -6.665692 ‎ ‎SPZ05/PCO05 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎300M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7554 | -6.6641 | 350 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 2
RAB0000000274982 |  | KONE SAMBA | SAN PEDRO JB SOLEIL | SAN PEDRO | RAB0000000274982 | 709798762 | 504030573 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-01 | 2150049894 | 4857544339A2A9B4 | SPD05_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | 19/11/2025:: RAB0000000274982 ‎ ‎KONE SAMBA ‎ ‎SAN PEDRO JB SOLEIL ‎ ‎0709798762 ‎0504030573 ‎ ‎GpS client :4.752882, -6.67265 ‎GPS PCO :4.752892, -6.672468 ‎ ‎SPD05/PCO23 ‎ ‎04 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7529 | -6.6726 | 250 | HUB001 | SPD05 |  |  | 4
RAB0000000275493 |  | KOUASSI HOGAHI CYRIL CHARLES LE BON | SAN PEDRO JB 2 BOUTIQUES COLETS | SAN PEDRO | RAB0000000275493 | 707778853 | 707778853 | 2025-11-04 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-01 | 2150055093 | 4857544339A707B4 | SPD05_PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 25/11/2025:: RAB0000000275493 ‎ ‎KOUASSI HOGAHI CYRIL CHARLES LE BON ‎ ‎SAN PEDRO JB 2 BOUTIQUES COLETS ‎ ‎0707778853 ‎ ‎GpS client :4.760284, -6.675339 ‎GPS PCO :4.76202, -6.676747 ‎ ‎SPD05/PCO28 ‎ ‎01 poteaux ‎ Métrage : 200m Étude : Ok |  | 4.7603 | -6.6753 | 200 | HUB001 | SPD05 |  |  | 1
RAB0000000276886 |  | KOFFI ADOBOE KODJO GILBERT | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LA BOULANGERIE | SAN PEDRO | RAB0000000276886 | 703497341 | 142244144 | 2025-11-22 | 2025-11-24 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-01 | 2150049903 | 4857544339B4A3B4 | SPZ15_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 27/11/2025:: RAB0000000276886 ‎ ‎KOFFI ADOBOE KODJO GILBERT ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE ‎ ‎LA BOULANGERIE ‎ ‎0703497341 ‎ ‎0142244144 ‎ ‎GpS client :4.764142, -6.668312 ‎GPS PCO :4.764152, -6.668273 ‎ ‎SPZ15/PCO15 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎150M ‎ ‎Étude ok |  |  | -6.6683 | 150 | HUB001 | SPZ15 |  |  | 1
RAB0000000276823 |  | KONAN FREJUS BIENVENU | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000276823 | 712848154 | 546321637 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-01 | 2150049907 | 4857544339ABAAB4 | SPZ01_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | 27/11/2025:: RAB0000000276823 ‎ ‎KONAN FREJUS BIENVEN ‎ ‎SANPEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0712848154 ‎0546321637 ‎ ‎GpS client : ‎GPS PCO :4.756909, -6.669271 ‎ ‎SPZ01/PCO13 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7568 | -6.6692 | 100 | HUB001 | SPZ01 |  |  | 1
RAB0000000276971 |  | SALIFOU ALIO | SAN-PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000276971 | 758906878 | 574325730 | 2025-11-22 | 2025-11-25 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-03 | 2150055081 | 4857544339B443B4 | SPT02_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 27/11/2025:: RAB0000000276971 ‎ ‎ SALIFOU ALIO ‎ ‎ SAN-PEDRO COLAS ‎ ‎0758906878 ‎ ‎0574325730 ‎ ‎GpS client : ‎GPS PCO :4.776848, -6.665432 ‎ ‎SPT02/PCO10 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  |  | -6.6662 | 250 | HUB001 | SPT02 |  |  | 1
RAB0000000277330 |  | BLEDJA SOPHIE CARELLE KOUACOU | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS MANGUIER | SAN PEDRO | RAB0000000277330 | 151425828 | 777675784 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-03 | 2150055081 | 4857544339B443B4 | SPZ05_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 01/12/2025:: RAB0000000277330 ‎ ‎BLEDJA SOPHIE CARELLE KOUACOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS MANGUIER ‎ ‎0151425828 ‎0777675784 ‎ ‎GpS client :4.755874, -6.665955 ‎GPS PCO :4.755577, 6.665887 ‎ ‎SPZ05/PCO05 ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎200M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7559 | -6.666 | 200 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 2
RAB0000000277513 |  | ourega houidy jean marc | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000277513 | 748115003 | 748115003 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-03 | 2150055081 | 4857544339B443B4 | SPZ01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 29/11/2025:: RAB0000000277513 ‎ ‎ourega houidy jean marc ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0748115003 ‎ ‎GpS client :4.755025, -6.668722 ‎GPS PCO :4.756742, -6.668872 ‎ ‎SPZ01/PCO07 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude ok |  |  | -6.6687 | 250 | HUB001 | SPZ01 |  |  | 1
RAB0000000277741 |  | DEMBELE SATIGUI | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | SAN PEDRO | RAB0000000277741 | 170943742 | 778251215 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-03 | 2150055090 | 4857544339B385B4 | SPZ14_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 02/11/2025::RAB0000000277741 ‎DEMBELE SATIGUI ‎ZIMBABWE MATERNITE ‎0778251215 ‎GpS client :4.760232, 6.664372 ‎GPS PCO :4.760719, 6.663645 ‎ ‎SPZ14/PCO17 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎100M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7602 | -6.6644 | 100 | HUB001 | SPZ14 |  |  | 0
RAB0000000274410 |  | FOFANA SIKROKODIEN | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | RAB0000000274410 | 546887463 | 779349628 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-03 | 2150055083 | 4857544339AB5FB4 | SPD07_PCO026 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274410 ‎ ‎FOFANA SIKROKODIEN ‎ ‎TERRE ROUGE ‎ ‎0546887463 ‎0779349628 ‎ ‎GPS client :4.767388, -6.660017 ‎GPS PCO : 4.767846,-6.660982 ‎ ‎SPD07/PCO26 ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎350m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7674 | -6.66 | 350 | HUB001 | SPD07 |  |  | 2
RAB0000000274119 |  | BOUBACAR IDRISSA | SAN PEDRO GRAND MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000274119 | 778034918 | 709191318 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-03 | 2150055089 | 4857544339A29FB4 | SPT03_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: RAB0000000274119 ‎ ‎BOUBACAR IDRISSA ‎ ‎GRAND MARCHE ‎ ‎0778034918 ‎0709191318 ‎ ‎GPS client : ‎GPS PCO : 4.778533,-6.653807 ‎ ‎SPT03/PCO09 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎300m ‎ ‎Étude ok |  | 4.7785 | -6.6538 | 300 | HUB001 | SPT03 |  |  | 1
RAB0000000275166 |  | seydou bayo | SAN PEDRO CMA | SAN PEDRO | RAB0000000275166 | 779676608 | 546941470 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-03 | 2150055082 | 4857544339B3B4B4 | SPD06_PCO031 |  | Sans PCO | RAS | 19/11/2025:: RAB0000000275166 ‎ ‎seydou bayo ‎ ‎SAN PEDRO CMA ‎ ‎0779676608 ‎ ‎GpS client :4.772378, -6.674571 ‎GPS PCO :4.772092, -6.672793 ‎ ‎SPD06/PCO31 ‎ ‎06 poteaux ‎ ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7724 | -6.6746 | 350 | HUB001 | SPD06 |  |  | 6
RAB0000000275106 |  | SILUE NAHOUA ADAMA | SAN PEDRO JULE FERRY | SAN PEDRO | RAB0000000275106 | 779791052 | 545109827 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-03 | 2150049897 | 4857544339A343B4 | SPL05_PCO103 |  | Sans PCO | RAS | 03/12/2025::RAB0000000275106 ‎SILUE NAHOUA ADAMA ‎SAN PEDRO JULE FERRY ‎0779791052 ‎0545109827 ‎GpS client:4.74531,-6.653929 ‎Gps pco:4.74678, -6.654387 ‎SPL05/PCO13 ‎00 poteaux ‎350M ‎ ‎Étude ok |  | 4.7453 | -6.6539 | 350 | HUB002 | SPL05 |  |  | 0
RAB0000000275650 |  | KONE MARIAM TIENIN | SAN PEDRO CMA | SAN PEDRO | RAB0000000275650 | 707571925 | 747316945 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-03 | 2150055088 | 4857544339A8F6B4 | SPT01_PCO026 |  | Sans PCO | RAS | 03/12/2025:::RAB0000000275650 ‎KONE MARIAM TIENIN ‎SAN PEDRO CMA ‎0707571925 ‎0747316945 ‎GpS client :4.769103, -6.672551 ‎GPS PCO :4.770936, -6.67133 ‎SPT01/PCO26 ‎350m ‎00 poteau ‎Etude ok |  | 4.7691 | -6.6726 | 350 | HUB003 | SPT01 |  |  | 0
RAB0000000277819 |  | CISSE AHMAD TIDJANE | SAN PEDRO ZIMBABWE WOMIN HOTEL MA FAMILLE | SAN PEDRO | RAB0000000277819 | 747476899 | 749000000 | 2025-11-30 | 2025-12-03 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-05 | 2150055078 | 4857544339A217B4 | SPZ13_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 03/12/2025:: RAB0000000277819 ‎ ‎CISSE AHMAD TIDJANE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE WOMIN HOTEL ‎MA FAMILLE ‎ ‎0747476899 ‎ ‎GpS client :4.761225, -6.661545 ‎GPS PCO :4.761302, -6.66148 ‎ ‎SPZ13/PCO11 ‎ ‎200m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7612 | -6.6615 | 200 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 2
RAB0000000277818 |  | BERTE PORNON ISMAEL | SAN-PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000277818 | 102599633 | 757103794 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-05 | 2150055077 | 4857544339A77AB4 | SPZ05_PCO018 |  | Sans PCO | RAS | 03/12/2025:: RAB0000000277818 ‎ ‎BERTE PORNON ISMAEL ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0757103794 ‎ ‎GpS client :4.756312, -6.665057 ‎GPS PCO : 4.757471,-6.666986 ‎ ‎SPZ05/PCO18 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7563 | -6.6651 | 100 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 0
RAB0000000278108 |  | DIABATE BEN KOUASSI MARC JOEL | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000278108 | 151099811 | 585704133 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-05 | 2150055087 | 4857544339AC25B4 | SPZ04_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | 04/12/2025::RAB0000000278108 ‎ ‎DIABATE BEN KOUASSI MARC JOEL ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0585704133 ‎ ‎GpS client :4.762665, -6.666525 ‎GPS PCO :4.762442, -6.666344 ‎ ‎SPZ04/PCO06 ‎ ‎200m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7627 |  | 200 | HUB001 | SPZ04 |  |  | 0
RAB0000000277863 |  | ZIBO IRIGO MARIUS | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000277863 | 758961088 | 546000000 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-05 | 2150055079 | 4857544339AE98B4 | SPZ13_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 03/12/2025:: RAB0000000277863 ‎ ‎ZIBO IRIGO MARIUS ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0758961088 ‎ ‎GpS client :4.761258, -6.663393 ‎GPS PCO :4.761479, -6.663009 ‎ ‎SPZ13/PCO07 ‎ ‎200m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7613 | -6.6634 | 200 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 2
RAB0000000276486 |  | KONATE YACOUBA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000276486 | 707946104 | 101864372 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-05 | 2150055086 | 4857544339AC46B4 | SPZ05_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 05/12/2025:: RAB0000000276486 ‎ ‎KONATE YACOUBA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎ 0707946104 ‎ ‎GpS client :4.75701, -6.662579 ‎GPS PCO :4.756651, -6.664757 ‎ ‎SPZ05/PCO20 ‎ ‎350m ‎ ‎01poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.757 | -6.6626 | 350 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 1
RAB0000000277891 |  | SOUMAILA SOUMAILA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000277891 | 505709177 | 171617171 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-06 | 2150055096 | 4857544339A760B4 | SPZ05_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 03/12/2025:: RAB0000000277818 ‎ ‎SOUMAILA SOUMAILA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0505709177 ‎ ‎GpS client :4.753955, -6.666775 ‎GPS PCO :4.755255, -6.666637 ‎ ‎SPZ05/PCO07 ‎ ‎250m ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.754 | -6.6668 | 250 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 1
RAB0000000278248 |  | KOUAME KONAN RICHARD | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000278248 | 505836871 | 747242083 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-06 | 2150055095 | 4857544339AA11B4 | SPZ04_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 04/12/2025:: RAB0000000278248 ‎ ‎KOUAME KONAN RICHARD ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎05 05 83 6871 ‎ ‎GpS client :4.757471, -6.666986 ‎GPS PCO :4.756858, -6.66532 ‎ ‎SPZ04/PCO20 ‎ ‎150m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7575 | -6.667 | 150 | HUB001 | SPZ04 |  |  | 0
RAB0000000277821 |  | SOUMAHORO IBRAHIM AZIZ ALFRED | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000277821 | 505000000 | 715000000 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-06 | 2150051163 | 4857544339A858B4 | SPZ01_PCO011 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7562 | -6.6693 | 100 | HUB001 | SPZ01 |  |  | 1
RAB0000000278280 |  | KONE JOEL SIENTCHINYOUMANE | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000278280 | 161890818 | 595963101 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-06 | 2150051164 | 4857544339B3CFB4 | SPZ01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 200 | HUB01 | SPZ01
RAB0000000278402 |  | SORO SIGATA BENJAMIN NOEL | SAN PEDRO ZIMBABWE EN FACE DE LA BOULANGERIE | SAN PEDRO | RAB0000000278402 | 713217972 | 141843946 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-06 | 2150051162 | 4857544339AF3BB4 | SPD05_PCO028 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 200 | HUB002 | SPD05
RAB0000000278043 |  | FOFANA NAMINATA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI | SAN PEDRO | RAB0000000278043 | 707413541 | 707000000 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-06 | 2150055080 | 4857544339A88FB4 | SPZ03_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 04/12/2025:: RAB0000000278043 ‎ ‎FOFANΑ ΝΑΜΙΝΑΤΑ ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0707413541 ‎ ‎GpS client :4.762675, -6.666734 ‎GPS PCO :4.762685, -6.666669 ‎ ‎SPZ03/PCO14 ‎ ‎200m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7627 | -6.6667 | 200 | HUB001 | SPZ03 |  |  | 1
RAB0000000278359 |  | VANIE LOU TIBOUET DEBORAH LEANDRE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000278359 | 707477500 | 707477500 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-08 | 2150055084 | 4857544339B1F3B4 | SPD05_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 05/12/2025:: RAB0000000278359 ‎ ‎VANIE LOU TIBOUET DEBORAH LEANDRE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0707477500 ‎ ‎GpS client :4.755254, -6.667297 ‎GPS PCO :4.755404, -6.667023 ‎ ‎SPD05/PCO09 ‎ ‎50m ‎ ‎01poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7553 | -6.6673 | 100 | HUB001 | SPD05 |  |  | 1
RAB0000000275293 |  | ‎BOKO GOULI MATHILDE |  | SAN PEDRO | RAB0000000275293 |  |  |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-08 | 2150055094 | 4857544339AAA1B4 | SPD05_PCO0028 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 350 | HUB005 | SPD05 |  |  | 1
RAB0000000278968 |  | BARRY ALHASSANE | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000278968 | 171187779 | 708099888 | 2025-12-04 | 2025-12-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-08 | 2150051168 | 4857544339B6CEB4 | SPZ05_PCO004 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7552 | -6.6657 | 100 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 0
RAB0000000278743 |  | ADAMA BARRY | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI | SAN PEDRO | RAB0000000278743 | 504486088 | 708750379 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-08 | 2150051170 | 4857544339A669B4 | SPZ14_PCO006 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7578 | -6.665 | 100 | HUB001 | SPZ14 |  |  | 1
RAB0000000278881 |  | DIABAGATE YANNE RIHANA LAYLA | SAN PEDRO ZIMBABWE PRES DE LA PHARMACIE | SAN PEDRO | RAB0000000278881 | 758625520 | 758625520 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-08 | 2150051165 | 4857544339AA2AB4 | SPZ05_PCO028 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7588 | -6.6671 | 100 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 0
RAB0000000278774 |  | BAKAYOKO INZA | SAN PERO PETIT MARCHE ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000278774 | 708090094 | 506751811 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-08 | 2150051169 | 4857544339B501B4 | SPZ14_PCO014 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  | -6.6629 | 350 | HUB001 | SPZ14 |  |  | 2
RAB0000000278643 |  | TRAORE OUMAR | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | SAN PEDRO | RAB0000000278643 | 799305351 | 505463484 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-08 | 2150051167 | 4857544339B268B4 | SPZ13_PCO031 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.7619 | -6.6657 | 100 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000278738 |  | ABDOULAYE SOUMAHORO | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000278738 | 504971254 | 7773 | 2025-12-04 | 2025-12-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-09 | 2150051152 | 4857544339A64EB4 | SPZ05_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 06/12/2025:: RAB0000000278738 ‎ ‎ABDOULAYE SOUMAHORO ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0504971254 ‎ ‎GpS client :4.753857, -6.667263 ‎GPS PCO :4.755277, -6.666673 ‎ ‎SPZ05/PCO07 ‎ ‎350m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7539 | -6.6673 | 350 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 2
RAB0000000279029 |  | KOFFI N'DRE NICOLAS | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI | SAN PEDRO | RAB0000000279029 | 707929297 | 504044046 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-09 | 2150051157 | 4857544339A494B4 | SPZ13_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | 06/12/2025:: RAB0000000279029 ‎ ‎KOFFI N'DRE NICOLAS ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE GNONMI ‎ ‎0707929297 ‎ ‎GpS client :4.76259, -6.665308 ‎GPS PCO :4.762768, -6.665158 ‎ ‎SPZ13/PCO24 ‎ ‎100m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  |  | -6.6653 | 100 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000279111 |  | BRITO GBOTA AURELIE | SAN PEDRO SEWEKE 03 | SAN PEDRO | RAB0000000279111 | 150211144 | 759192128 | 2025-12-06 | 2025-12-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-09 | 2150051158 | 4857544339A781B4 | SPT04_PCO030 |  | Sans PCO | RAS | 09/12/2025:: RAB0000000279111 ‎ ‎BRITO GBOTA AURELIE ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 03 ‎ ‎0150211144 ‎ ‎GpS client :4.768648, -6.645117 ‎GPS PCO : 4.76787,- 6.64457 ‎ ‎SPT04/PCO30 ‎250m ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok ‎ |  | 4.7686 | -6.6451 | 250 | HUB001 | SPT04 |  |  | 0
RAB0000000278214 |  | FADIGA ADAMA | SAN PEDRO BARDOT CALAO CLINIQUE FATIMA | SAN PEDRO | RAB0000000278214 | 707411165 | 716317560 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-09 | 2150051156 | 4857544339A2A4B4 | SPD07_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 09/12/2025:: RAB0000000278214 ‎ ‎FADIGA ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT CALAO CLINIQUE FATIMA ‎ ‎0707411165 ‎ ‎GpS client :4.766622, -6.655377 ‎GPS PCO : 4.766901,-6.656122 ‎ ‎SPD07/PCO15 ‎ ‎250m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7666 | -6.6554 | 250 | HUB001 | SPD07 |  |  | 1
RAB0000000278154 |  | BARRY MAMADOU | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000278154 | 160784125 | 799000000 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-10 | 2150055085 | 4857544339A6B7B4 | SPT01_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 04/12/2025:: RAB0000000278154 ‎ ‎BARRY MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0799120500 ‎ ‎GpS client :4.770805, -6.667948 ‎GPS PCO :4.770878, -6.668078 ‎ ‎SPT01/PCO02 ‎ ‎150m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7708 | -6.6679 | 150 | HUB001 | SPT01 |  |  | 0
RAB0000000279121 |  | DABIRE ALEXENDRE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ECOLE MEHODISTE | SAN PEDRO | RAB0000000279121 | 788333680 | 788333680 | 2025-12-06 | 2025-12-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-10 | 2150051171 | 4857544339B0B4B4 | SPZ01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 09/12/2025:: RAB0000000279121 ‎ ‎DABIRE ALEXENDRE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ECOLE MEHODISTE ‎ ‎0788333680 ‎ ‎GpS client :4.754338, -6.669233 ‎GPS PCO : 4.756729,-6.668894 ‎ ‎SPZ01/PCO07 ‎350m ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7543 | -6.6692 | 350 | HUB001 | SPZ01 |  |  | 0
RAB0000000279117 |  | DAOUDA OUSSEINI | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | RAB0000000279117 | 160079549 | 505602573 | 2025-12-06 | 2025-12-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-10 | 2150051159 | 4857544339A93BB4 | SPT02_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 10/12/2025::RAB0000000279117 ‎ ‎DAOUDA OUSSEINI ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ‎ ‎0160079549 ‎ ‎GpS client :4.772782, -6.66458 ‎GPS PCO :4.77344, -6. 66364 ‎ ‎SPT02/PCO17 ‎ ‎250m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  |  |  | 250 | HUB001 | SPT02 |  |  | 0
RAB0000000279534 |  | KEITA MAMADOU | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MTN | SAN PEDRO | RAB0000000279534 | 141252630 | 506749389 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-11 | 2150051153 | 4857544339AD08B4 | SPZ15_PCO018 |  | Sans PCO | RAS | 11/12/2025:: RAB0000000279534 ‎ ‎KEITA MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MTN ‎ ‎0506749389 0141252630 ‎ ‎GpS client :4.76585, -6.66727 ‎GPS PCO :4.76435, -6. 6674 ‎ ‎SPZ15/PCO18 ‎ ‎300m ‎ ‎04 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7659 | -6.6673 | 300 | HUB001 | SPZ15 |  |  | 4
RAB0000000279545 |  | KONE LABABIE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MA FAMILLE | SAN PEDRO | RAB0000000279545 | 707773997 | 505151440 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-11 | 2150051155 | 4857544339B1D0B4 | SPZ13_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 11/12/2025:: RAB0000000279545 ‎ ‎KONE LABABIE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0707773997 0505151440 ‎ ‎GpS client :4.76208, -6.66264 ‎GPS PCO :4.76220, -6. 66257 ‎ ‎SPZ13/PCO15 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  |  | -6.6626 | 100 | HUB001 | SPZ13
RAB0000000279638 |  | TIMITE MAMADOU | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000279638 | 105378567 | 747563582 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-12 | 2150055420 | 4857544339ACFCB4 | SPZ14_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 12/12/2025:::RAB0000000279638 ‎ ‎TIMITE MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎0105378567 ‎ ‎GpS client :4.75908, -6.66401 ‎GPS PCO :4.75918, -6.66410 ‎ ‎SPZ14/PCO14 ‎ ‎200m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7561 | -6.6666 | 200 | HUB002 | SPZ14 |  |  | 0
RAB0000000279754 |  | KARABOUE ADAMA THIERRY ABOUBAKA | SAN-PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000279754 | 779074315 | 711129014 | 2025-12-03 | 2025-12-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-12 | 2150051160 | 4857544339A782B4 | SPZ13_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 12/12/2025::RAB0000000279754 ‎ ‎KARABOUE ADAMA THIERRY ABOUBAKA ‎ ‎SAN-PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0779074315 ‎ ‎GpS client :4.76228, -6.66160 ‎GPS PCO :4,76231, -6.66160 ‎ ‎SPZ13/PCO12 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7591 | -6.664 | 100 | HUB002 | SPZ13 |  |  | 0
RAB0000000279798 |  | SIRIKI KONAN | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000279798 | 101529309 | 758403130 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-12 | 2150051161 | 4857544339AE2DB4 | SPZ05_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 12/12/2025:::RAB0000000279798 ‎ ‎SIRIKI KONAN ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0101529309 ‎ ‎GpS client :4.75614, -6.66658 ‎GPS PCO :4. 75641,-6.66671 ‎ ‎SPZ05/PCO15 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7561 | -6.6666 | 100 | HUB002 | SPZ05 |  |  | 0
RAB0000000279857 |  | HIEN KETOU | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | SAN PEDRO | RAB0000000279857 | 713445431 | 170786723 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-12 | 2150051154 | 4857544339A9A8B4 | SPZ02_PCO012 |  | Etude non réalisée | RAS | 12/12/2025::RAB0000000279857 ‎ ‎HIEN KETOU ‎ ‎ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎0713445431 ‎ ‎GpS client :4.76086, -6.66720 ‎GPS PCO :4,76098, -6.66718 ‎ ‎SPZ02/PCO12 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 476086 | -6.6672 | 100 | HUB002 | SPZ02 |  | S | 0
RAB0000000279949 |  | DEMBELE ZAHA | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE A DROITE | SAN PEDRO | RAB0000000279949 | 506585621 | 596105389 | 2025-12-08 | 2025-12-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-12 | 2150051166 | 4857544339ADF9B4 | SPZ01_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 12/12/2025:::RAB0000000279949 ‎ ‎DEMBELE ZAHA ‎ ‎ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎0506585621 ‎ ‎GpS client :4.75984, -6.66877 ‎GPS PCO :4,75988, -6.66869 ‎ ‎SPZ01/PCO22 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  |  |  | 100 | HUB003 | SPZ01 |  |  | 0
RAB0000000280029 |  | DANH GOUET FRANCIS | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | SAN PEDRO | RAB0000000280029 | 703057195 | 703057195 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-12 | 2150055421 | 4857544339A634B4 | SPZ13_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 12/12/2025:: RAB0000000280029 ‎ ‎DANH GOUET FRANCIS ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR WOMI ‎ ‎0703057195 ‎ ‎GpS client :4.76286, -6.66146 ‎GPS PCO :4,76232 -6.66164 ‎ ‎SPZ13/PCO12 ‎ ‎150m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7629 | -6.6615 | 100 | HUB002 | SPZ13 |  |  | 0
RAB0000000280065 |  | DOSSO MARIAM | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000280065 | 506173834 | 709328081 | 2025-12-09 | 2025-12-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-15 | 2150055412 | 4857544339A6F4B4 | SPZ05_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | 15/12/2025:: RAB0000000280065 ‎ ‎DOSSO MARIAM ‎ ‎ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0506173834 0708328081 ‎ ‎GpS client :4.756368, -6.666122 ‎GPS PCO :4,756343 -6.666216 ‎ ‎SPZ05/PCO16 ‎ ‎100m ‎ ‎01 poteaux ‎ |  | 4.7564 | -6.6661 | 100 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 1
RAB0000000280369 |  | SYLLA NAMINATA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000280369 | 709328106 | 506728553 | 2025-12-13 | 2025-12-15 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-15 | 2150055422 | 4857544339A72EB4 | SPZ02_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 15/12/2025:: RAB0000000280369 ‎ ‎SYLLA NAMINATA ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎0506728553 0709328106 ‎ ‎GpS client :4.759708, -6.668223 ‎GPS PCO :4,76026 -6.66671 ‎ ‎SPZ02/PCO07 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux |  | 4.7597 | -6.6682 | 100 | HUB001 | SPZ02
RAB0000000280348 |  | KOFFI AMENAN FLORA GWLADYS | SAN PEDRO ZIMBABWE PREMIER LAVAGE | SAN PEDRO | RAB0000000280348 | 555948518 | 749147230 | 2025-12-13 | 2025-12-15 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-15 | 2150055413 | 4857544339A8A4B4 | SPT01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 15/12/2025:: RAB0000000280348 ‎ ‎KOFFI AMENAN FLORA GWLADYS ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE PREMIER LAVAGE ‎ ‎0555948518 ‎ ‎GpS client :4.772678, -6.667165 ‎GPS PCO :4.771107, -6.66684 ‎ ‎SPT01/PCO07 ‎ ‎200m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok ‎ |  | 4.7727 | -6.6672 | 200 | HUB001 | SPT01 |  |  | 0
RAB0000000280081 |  | KONE BRAHIMA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANU | SAN PEDRO | RAB0000000280081 | 749978023 | 749978023 | 2025-12-11 | 2025-12-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-15 | 2150055411 | 4857544339B04DB4 | SPZ04_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 15/12/2025:: RAB0000000280081 ‎ ‎KONE BRAHIMA ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR MANU ‎ ‎ 0749978023 ‎ ‎GpS client :4.75827, -6.66504 ‎GPS PCO :4,75822 -6.66520 ‎ ‎SPZ04/PCO05 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux |  | 47.5827 | -6.665 | 100 | HUB001 | SPZ04 |  |  | 0
RAB0000000280692 |  | DJOMOTCHIEN OUATTARA | Super marché SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000280692 | 787301151 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-15 | 2150057612 | 485754431A6474B4 | SGB03_PCO015 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6775 | -7.0866 |  | SPL02 | SGB03
|  | MAIGA ABDOULATIF | marché SOGB | SAN PEDRO |  | 707634471 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-15 | 2150057593 | 485754431A613BB4 | SGB03_PCO036 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.678 | -7.0868 |  | SPL04 | SGB03
RAB0000000280693 |  | N'HOURATT CHEICK AHMED | marché SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000280693 | 173110160 |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-15 | 2150057611 | 485754431A6214B4 | SGB03_PCO036 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6778 | -7.0866 |  | SPL04 | SGB03
RAB0000000280161 |  | DIARRA MOUSSA | SAN PEDRO ZIMBABWEE MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000280161 | 703403447 | 703403447 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-16 | 2150055426 | 4857544339A64CB4 | SPZ14_PCO017 |  | SANS PCO | RAS | 16/12/2025:: RAB0000000280161 ‎ ‎DIARRA MOUSSA ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎ 0703403447 ‎ ‎GpS client :4.76024, -6.66398 ‎GPS PCO :4,76032 -6.66460 ‎ ‎SPZ14/PCO17 ‎ ‎200m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7602 | -6.664 | 200 | HUB001 | SPZ14 |  |  | 2
RAB0000000280195 |  | KOFFI ADJOUA BLANDINE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000280195 | 70754807 | 708214684 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-16 | 2150055410 | 4857544339ACDDB4 | SPZ13_PCO008 |  | SANS PCO | RAS | 16/12/2025:: RAB0000000280195 ‎ ‎KOFFI ADJOUA BLANDINE ‎ ‎ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎0708215684 ‎ ‎GpS client :4.76924, -6.66365 ‎GPS PCO :4,76151 -6.66267 ‎ ‎SPZ13/PCO08 ‎ ‎300m ‎ ‎01 poteau ‎ |  | 4.7692 | -6.6636 | 300 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000276589 |  | FANNI SALIFOU | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PETIT MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000276589 | 759114186 | 555592396 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-16 | 2150055414 | 4857544339A820B4 | SPZ13_PCO030 |  | SANS PCO | RAS | 16/12/2025:: |  | SAN PEDRO |  | 50 | HUB004 | SPZ13 |  |  | 0
RAB0000000280695 |  | SANGOH NOUH | marché SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000280695 | 709148475 | 142882346 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-16 | 2150057609 | 485754431A6B83B4 | SGB03_PCO016 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6779 | -7.0865 |  | SPL02 | SGB03
RAB0000000280696 |  | OUABIO KOFFI STEPHANE | marché SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000280696 | 140029212 | 707688062 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-16 | 2150057594 | 485754431A69DBB4 | SGB03_PCO016 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6785 | -7.087 |  | SPL02 | SGB03
RAB0000000280697 |  | ARBY MAHAMAD | marché SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000280697 | 708277445 | 140034642 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-16 | 2150057610 | 485754431A67FBB4 | SGB03_PCO037 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.678 | -7.0868 | 100 | SPL05 | SGB03
RAB0000000280699 |  | YAYA TOURE (TRAORE YAYA) | marché SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000280699 | 141225621 | 778178487 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-16 | 2150057596 | 485754431A610DB4 | SGB03_PCO037 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.678 | -7.0868 | 100 | SPL05 | SGB03
RAB0000000280356 |  | NARE JEAN PAUL | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT | SAN PEDRO | RAB0000000280356 | 576677989 | 708432262 | 2025-12-13 | 2025-12-15 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-17 | 2150055415 | 4857544339B02BB4 | SPZ15_PCO028 |  | SANS PCO | RAS | 16/12/2025:: RAB0000000280356 ‎ ‎NARE JEAN PAUL ‎ ‎ZIMBABWE MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT ‎ ‎0576677989 0708432262 ‎ ‎GpS client :4.759243, -6.667362 ‎GPS PCO :4,76439 -6.66457 ‎ ‎SPZ15/PCO28 ‎ ‎250m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7592 | -6.6674 | 250 | HUB0001 | SPZ15 |  |  | 1
RAB0000000280550 |  | SOUMAHORO AMADOU | SAN PEDRO ZIMBABWE ETAGE SOTRA | SAN PEDRO | RAB0000000280550 | 141746074 | 576442018 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-17 | 2150055425 | 4857544339A4ECB4 | SPT01_PCO013 |  | SANS PCO | RAS | 17/12/2025:::RAB0000000280550 ‎ ‎SOUMAHORO AMADOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0141746074 ‎ ‎GpS client :4.767484, -6.666621 ‎GPS PCO :4.76702, -6.66596 ‎ ‎SPT01/PCO13 ‎ ‎300m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7675 | -6.6666 | 300 | HUB004 | SPT01 |  |  | 0
RAB0000000280926 |  | IDRASSA ITAOURI | marché SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000280926 | 142009582 | 701228247 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-17 | 2150057597 | 485754431A6C45B4 | SGB03_PCO037 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6772 | -7.0863 | 100 | SPL05 | SGB03
RAB0000000279098 |  | BECHO FREDY RENE | SAN PEDRO ZIMBABWE NON LOIN DE JUMIA | SAN PEDRO | RAB0000000279098 | 759898813 | 556851041 | 2025-12-06 | 2025-12-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-18 | 2150055427 | 4857544339B20EB4 | SPD06_PCO021 |  | SANS PCO | RAS | 09/12/2025:: RAB0000000279098 ‎ ‎BECHO FREDY RENE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE NON LOIN DE JUMIA ‎ ‎0759898813 ‎ ‎GpS client :4.77255, -6.668467 ‎GPS PCO : 4.773565,-6.668113 ‎ ‎SPT01/PCO22 ‎ ‎SATURÉ |  | 4.7725 | -6.6685 |  | HUB001 | SPD06
RAB0000000281080 |  | MOYENGA SOULEYMANE | marché SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000281080 | 709621009 | 142575432 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-18 | 2150057606 | 485754431A69BCB4 | SGB03_PCO014 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6784 | -7.0874 | 100 | SPL02 | SGB03
RAB0000000280927 |  | HASSANA DIALL | marché SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000280927 | 103371483 | 701956455 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-18 | 2150057608 | 485754431A65E4B4 | SGB03_PCO014 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6775 | -7.0887 | 50 | SPL02 | SGB03
RAB0000000281079 |  | DOUKOURE MAMOUDOU | marché SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000281079 | 708679712 | 151061724 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-18 | 2150057607 | 485754431A6493B4 | SGB03_PCO037 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6782 | -7.0866 | 50 | SPL05 | SGB03
RAB0000000281140 |  | TRAORE ABOUBACAR | marché SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000281140 | 708535469 |  |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-18 | 2150057600 | 485754431A6B75B4 | SGB03_PCO036 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6759 | -7.0857 | 50 | SPL05 | SGB03
RAB0000000281087 |  | EL HABIB ISSOUFI | marché SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000281087 | 707417335 | 141542327 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-18 | 2150057599 | 485754431A6DA8B4 | SGB03_PCO037 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.678 | -7.0868 | 100 | SPL05 | SGB03
RAB000000028108 |  | KOURSANGAMA KARIM | marché SOGB | SAN PEDRO | RAB000000028108 | 747497824 | 103441497 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-18 | 2150057598 | 485754431A65E2B4 | SGB03_PCO036 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6783 | -7.0874 | 100 | SPL05 | SGB03
RAB0000000280747 |  | HORO JACQUELINE | SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000280747 | 584151535 | 711090186 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-19 | 2150055423 | 4857544339B23FB4 | SPZ02_PCO013 |  | SANS PCO | RAS | 18/12/2025:: RAB0000000280747 ‎HORO JACQUELINE SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE 0‎711090186 ‎GpS client :4.767484, -6.666621 ‎GPS PCO:4.75970,-6.66760 ‎ ‎SPZ02/PCO13 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7675 | -6.6666 | 100 | HUB001 | SPZ02 |  |  | 0
RAB0000000278166 |  | KEITA ABDOULAYE | SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE CMA SIEGE PDCI | SAN PEDRO | RAB0000000278166 | 544950954 | 151242643 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-19 | 2150055416 | 4857544339A498B4 | SPT01_PCO002 |  | SANS PCO | RAS | 10/12/2025:: RAB0000000278166 //19/12/2025:: CORRECTION D'ÉTUDE RAB0000000278166 ‎ ‎KEITA ABDOULAYE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE CMA SIEGE PDCI ‎ ‎0544950954 ‎ ‎GpS client :4.771066, -6.669097 ‎GPS PCO :4.770805, -6.667948 ‎ ‎SPT01/PCO02 350M 02 POTEAUX ‎ ‎ETUDE OK ‎ ‎KEITA ABDOULAYE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE CMA SIEGE PDCI ‎ ‎0544950954 ‎ ‎GpS client :4.771066, -6.669097 ‎GPS PCO :4.771609, -6.669579 ‎ ‎SPT04/PCO18 ‎ ‎Saturé |  | 4.7711 | -6.6691 | 350 | HUB001 | SPT01 |  |  | 2
RAB0000000280715 |  | KONE IBRAKIM | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000280715 | 789805022 | 789805022 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-19 | 2150055424 | 4857544339A99DB4 | SPZ05_PCO004 |  | SANS PCO | RAS | 18/12/2025:: RAB0000000280715 ‎ ‎KONE IBRAHIM ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0789805022 ‎ ‎GpS client :4.75431, -6.665604 ‎GPS PCO :4.75530, -6.66584 ‎ ‎SPZ05/PCO04 ‎ ‎300M 01 POTEAU |  | 4.7543 | -6.6656 | 300 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 1
RAB0000000281066 |  | KONE ASSATA | ZIMBAWE ORANGE BLANC VERT | SAN PEDRO | RAB0000000281066 | 555384272 | 555340828 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-19 | 2150055428 | 4857544339B668B4 | SPZ15_PCO022 |  | SANS PCO | RAS | 19/12/2025:: RAB0000000281066 ‎ ‎KONE ASSATA ‎ ‎ZIMBAWE ORANGE BLANC VERT ‎ ‎0555384272 ‎ ‎GpS client :4.763556, -6.663914 ‎GPS PCO :4.763424, -6.664205 ‎ ‎SPZ15/PCO22 ‎ ‎150m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7636 | -6.6639 | 150 | HUB001 | SPZ15 |  |  | 1
RAB0000000281132 |  | KONE KARIM | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000281132 | 748394883 | 707021776 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-19 | 2150055417 | 4857544339ACEEB4 | SPZ04_PCO021 |  | SANS PCO | RAS | 19/12/2025:: RAB0000000281132 ‎ ‎KONE KARIM ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0555384272 ‎ ‎GpS client :4.759215, -6.665648 ‎GPS PCO :4.759388, -6.665688 ‎ ‎SPZ04/PCO21 ‎ ‎150m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7592 | -6.6656 | 150 | HUB001 | SPZ04 |  |  | 1
RAB0000000281275 |  | KIPLE DAHI RUFFIN CONSTANT | Dolizi(Halem) | SAN PEDRO | RAB0000000281275 | 767541214 | 105380027 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-19 | 2150057603 | 485754431A6681B4 | SGB03_PCO067 |  | SANS PCO | RAS |  |  | 4.6772 | -7.0863 |  |  | SGB03
RAB0000000281085 |  | SORO TANNA | Vatican | SAN PEDRO | RAB0000000281085 | 748635173 | 152852561 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-19 | 2150057605 | 485754431A6684B4 | SGB03_PCO005 |  | SANS PCO | RAS |  |  | 4.6771 | -7.0896 |  | SPL001 | SGB03
RAB0000000281250 |  | SAWADOGO KOMDOUA | Marché SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000281250 | 171653832 | 778496327 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-19 | 2150057604 | 485754431A66FBB4 | SGB03_PCO029 |  | SANS PCO | RAS |  |  | 4.6784 | -7.0874 |  | SPL004 | SGB03
RAB0000000281443 |  | PARE ADAMO |  | SAN PEDRO | RAB0000000281443 |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-19 | 2150057602 | 485754431A60B3B4 | SGB03_PCO044 |  | SANS PCO | RAS | [6 empty] | SGB03
RAB0000000277164 |  | KONE ANZIATOU | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000277164 | 585148135 | 798064452 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-20 | 2150055419 | 4857544339A2B0B4 | SPZ04_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 20/12/2025::RAB0000000277164 ‎ ‎KONE ANZIATOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0585148135 ‎ 0798064452 ‎ ‎GpS client :4.757872, -6.66653 ‎GPS PCO :4.757471, -6.666986 ‎ ‎SPZ04/PCO14 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7579 | -6.6665 | 100 | HUB002 | SPZ04 |  |  | 0
RAB0000000277104 |  | TRAORE MARIAME | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR CARREFOUR GNOMI | SAN PEDRO | RAB0000000277104 | 715459085 |  |  | 2025-12-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-20 | 2150055418 | 4857544339ABF1B4 | SPZ03_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 19/12/2025:::RAB0000000277104 ‎ ‎ZIMBAWE carrefour gnomi ‎TRAORE Mariam ‎0715459085 ‎ ‎GpS client :4.762026,-6.666892 ‎GPS PCO :4.76186, -6.66775 ‎ ‎SPZ03/PCO01 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  |  |  | 100 |  | SPZ03 |  |  | 0
RAB0000000281387 |  | BAMBA MOUSSA | ZIMBABWE SP | SAN PEDRO | RAB0000000281387 | 555079115 | 799004389 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-20 | 2150055429 | 4857544339A635B4 | SPZ15_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 20/12/2025:::RAB0000000281387 ‎ZIMBAWE SP ‎Bamba Moussa 0799004389 ‎ ‎GpS client :476380, -6.66619 ‎GPS PCO :4.76372, -6.66618 ‎ ‎SPZ15/PCO02 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  |  |  | 100 | HUB001 | SPZ15 |  |  | 0
RAB0000000281401 |  | SEYDOU ISSOUFOU | ZIMBABOUE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000281401 | 506100502 | 797636347 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-22 | 2150051131 | 4857544339AD8CB4 | SPZ05_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 20/12/2025:: RAB0000000281401 ‎ ‎ZIMBAWE terminus ‎Seydou Issouf 0797636347 ‎ ‎GpS client :4.75710, -6.65752 ‎GPS PCO :4.75518, -6.666579 ‎ ‎SPZ05/PCO04 ‎ ‎350m ‎ ‎03 poteaux ‎ ‎Etude ok ‎ |  | 4.7571 | -6.6575 | 350 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 3
RAB0000000281499 |  | KINDA HAROUNA | ZIMBABWE TERMINUS SP | SAN PEDRO | RAB0000000281499 | 544464897 | 709048598 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-22 | 2150051129 | 4857544339A507B4 | SPZ05_PCO029 |  | Sans PCO | RAS | 22/12/2025:: RAB0000000281499 ‎ 0544464897 ‎ZIMBAWE terminus ‎KINDA Harouna 0797636347 ‎ ‎GpS client :4.75713, -6.66738 ‎GPS PCO :4.75733, -6.66735 ‎ ‎SPZ05/PCO29 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7571 | -6.6674 | 100 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 0
RAB0000000281464 |  | TRAORE MAKROUSSI | ZIMBABUE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000281464 | 173726032 | 173726032 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-22 | 2150051130 | 4857544339AF05B4 | SPZ05_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 22/12/2025:: RAB0000000281464 ‎ZIMBAWE terminus ‎TRAORE MAKROUSSII 0173726032 ‎ ‎GpS client :4.7553, -6.66593 ‎GPS PCO :4.75520, -6.66581 ‎ ‎SPZ05/PCO04 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7553 | -6.6659 | 100 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 0
RAB0000000281511 |  | ZOMA BI SEHE NATHAN ELIE | Marché SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000281511 | 769534251 | 161281702 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-22 | 2150057601 | 485754431A62E2B4 | SGB03_PCO035 |  |  | RAS |  |  | 4.6759 | -7.0857 | 50 | SPL05 | SGB03
RAB0000000281514 |  | BOUE LOU TANAN RAISSSA ANICK | SOGB TEMA(Halem) | SAN PEDRO | RAB0000000281514 | 102327927 | 709519471 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-22 | 2150057643 | 485754431A6D81B4 | SGB02_PCO013 |  |  | RAS |  |  | 4.6778 | -7.087 | 50 | SPL02 | SGB02
RAB0000000281512 |  | TAPE LIA SYLVANUS | SOGB CAMP C (Halem) | SAN PEDRO | RAB0000000281512 | 707196667 | 161682701 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-22 | 2150057595 | 485754431A66D0B4 | SGB02_PCO009 |  |  | RAS |  |  | 4.6788 | -7.0844 | 50 | SPL02 | SGB02
RAB0000000281474 |  | BOUA KOFFI ANTOINE BECIANY | SOGB CAMP C (Halem) | SAN PEDRO | RAB0000000281474 | 707331328 | 707331328 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-22 | 2150057634 | 485754431A6A0EB4 | SGB02_PCO056 |  |  | RAS |  |  | 4.6759 | -7.0847 | 50 | SPL07 | SGB02
RAB0000000281475 |  | KOUAO ARSENE SERGE GUTHEMBERG | SOGB CAMP C (Halem) | SAN PEDRO | RAB0000000281475 | 748049813 | 141592845 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-22 | 2150057635 | 485754431A6455B4 | SGB02_PCO046 |  |  | RAS |  |  | 4.6778 | -7.087 | 100 | SPL06 | SGB02
RAB0000000281476 |  | KOFFI KOUASSI CHONEL | SOGB CAMP C (Halem) | SAN PEDRO | RAB0000000281476 | 708092922 | 141910303 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-22 | 2150057636 | 485754431A6738B4 | SGB02_PCO047 |  |  | RAS |  |  | 4.6778 | -7.087 | 100 | SPL06 | SGB02
RAB0000000281709 |  | ZAMBLE BI ZAMBLE BAYARD | SOGB CAMP C | SAN PEDRO | RAB0000000281709 | 709388527 |  |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-23 | 2150057638 | 485754431A6B3CB4 | SGB02_PCO054 |  |  | RAS |  |  | 4.6764 | -7.0853 | 50 | SPL07 | SGB02
RAB0000000281708 |  | HIE YAKA MARIE CHANTAL | SOGB CAMP C (Halem) | SAN PEDRO | RAB0000000281708 | 707770872 | 103750604 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-23 | 2150057639 | 485754431A60F9B4 | SGB02_PCO051 |  |  | RAS |  |  | 4.6778 | -7.087 | 50 | SPL07 | SGB02
RAB0000000281707 |  | WAONGO SITOUNOUMA MEDARD | Marché SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000281707 | 142320930 |  |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-23 | 2150057633 | 485754431A61F8B4 | SGB03_PCO014 |  |  | RAS |  |  | 4.6784 | -7.087 | 50 | SPL02 | SGB03
RAB0000000281749 |  | DJEZOU KONAN THOMAS WILLIAMS | SOGB TEMA(Halem) | SAN PEDRO | RAB0000000281749 | 143788788 | 779053879 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-23 | 2150057648 | 485754431A5F6BB4 | SGB02_PCO025 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6782 | -7.084 |  | SPL04 | SGB02
RAB0000000281827 |  | ARBY IBRAHIM | Marché SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000281827 | 160076841 | 778747063 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-24 | 2150057650 | 485754431A6538B4 | SGB03_PCO039 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6776 | -7.0863 | 50 | SPL05 | SGB03 |  |  | 1
RAB0000000281821 |  | ARBY ABDRAHAMANE | Marché SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000281821 | 713475929 | 172177245 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-24 | 2150057649 | 485754431A6607B4 | SGB03_PCO046 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6778 | -7.0863 | 100 | SPL06 | SGB03
RAB0000000281748 |  | GODE NONAHIN HIPPOLYTE | Marché SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000281748 | 749915715 | 140239742 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-24 | 2150057644 | 485754431A6258B4 | SGB02_PCO005 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6778 | -7.087 | 50 | SPL01 | SGB02
RAB0000000281817 |  | KOUASSI KAN FRANCOIS | SOGB CAMP C (Halem) | SAN PEDRO | RAB0000000281817 | 709980172 | 140959903 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-24 | 2150057645 | 485754431A60E2B4 | SGB02_PCO041 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6778 | -7.087 | 50 | SPL06 | SGB02
RAB0000000282270 |  | ADAHI BONA KANGAH FLORENCE EDWIGE | SOGB CAMP C (Halem) | SAN PEDRO | RAB0000000282270 | 707825662 |  |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-26 | 2150057647 | 485754431A634CB4 | SGB02_PCO055 |  |  | RAS |  |  | 4.6763 | -7.086 | 100 | SPL07 | SGB02
RAB0000000282267 |  | ESSOH GNAGNE SEDRIC | SOGB Quartier Eglise | SAN PEDRO | RAB0000000282267 | 502805104 |  |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-26 | 2150057640 | 485754431A6255B4 | SGB04_PCO035 |  |  | RAS |  |  | 4.6778 | -7.087 | 50 | SPL05 | SGB04
RAB0000000282269 |  | SERI TAGRO VALENTIN | SOGB DEKO | SAN PEDRO | RAB0000000282269 | 707768304 | 102845606 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-26 | 2150057652 | 485754431A6AF3B4 | SGB02_PCO048 |  |  | RAS |  |  | 4.6775 | -7.0887 | 100 | SPL06 | SGB02
|  | KOUDOUGOU SEYDOU | SOGB DEKO | SAN PEDRO |  | 152554726 | 706478587 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-26 | 2150057642 | 485754431A66C0B4 | SGB02_PCO056 |  |  | RAS |  |  | 4.6743 | -7.0833 | 50 | SPL07 | SGB02
RAB0000000282266 |  | KESSE KOUAME HERVE | SOGB BAS DODO | SAN PEDRO | RAB0000000282266 | 102865109 | 707130756 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-26 | 2150057641 | 485754431A6DBEB4 | SGB02_PCO016 |  |  | RAS |  |  | 4.6778 | -7.087 | 50 | SPL02 | SGB02
RAB0000000281864 |  | NEYA KARIM | SOGB CAMP C (Halem) | SAN PEDRO | RAB0000000281864 | 142021718 | 707036252 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-26 | 2150057651 | 485754431A6A6BB4 | SGB02_PCO050 |  |  | RAS |  |  | 4.6762 | -7.0865 | 50 | SPL07 | SGB02
RAB0000000282073 |  | SOUMAHORO MAWA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000282073 | 556168695 | 769994308 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-27 | 2150051124 | 4857544339B0A9B4 | SPZ05_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 26/12/2025:: RAB0000000282073 ‎ ‎ SOUMAHORO MAWA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0556168695 ‎0769994308 ‎ ‎GpS client :4.754492, -6.667689 ‎GPS PCO :4.75486, -6.66768 ‎ ‎SPZ05/PCO08 ‎ ‎100m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7545 | -6.6677 | 100 | HUB001 | SPZ05 |  |  | 1
RAB0000000282209 |  | DOSSO ABDOULAYE | ZIMBAWEE PVLO MERVEILLE SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000282209 | 544649764 | 707834952 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-27 | 2150051125 | 4857544339A677B4 | SPZ14_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 26/12/2025:: Zone: SAN PEDRO Nom Client: DOSSO ABDOULAYE Contacts mobiles:0544649764/0707834952 SN : Gps:7, 789251,-6, 667132 PCO:SPZ14/PCO1 |  | 7, 789251 | -6, 667132 | 100 | HUB001 | SPZ14
RAB0000000279875 |  | FANNY OUMAR | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | SAN PEDRO | RAB0000000279875 | 143977188 | 704246338 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-27 | 2150055414 | 4857544339A820B4 | SPZ14_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 16/12/2025:: Ce client est injoignable,Besoin du bon numéro du client. Depuis un bon moment on arrive pas à le joindre/27/12/2025:: RAB0000000279875 ‎ ‎ FANNY OUMAR ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0143977188 ‎0704246338 ‎ ‎GpS client :4.758758, -6.665029 ‎GPS PCO :4.758828, -6.665217 ‎ ‎SPZ14/PCO04 ‎ ‎100m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7588 | -6.665 | 100 | HUB001 | SPZ14 |  |  | 1
RAB0000000282772 |  | DEANO CYRILLE | SOGB CTC | SAN PEDRO | RAB0000000282772 | 709332369 | 101698663 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-29 | 2150057529 | 485754431A644AB4 | SGB04_PCO019 |  |  | RAS |  |  | 4.6851 | -7.0872 | 50 | SPL03 | SGB04
RAB0000000282771 |  | BERTE LABASS | SOGB HYDRAPHOME | SAN PEDRO | RAB0000000282771 | 707861361 | 101379732 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-29 | 2150057527 | 485754431A64E1B4 | SGB04_PCO017 |  |  | RAS |  |  | 4.6844 | -7.0873 | 50 | SPL03 | SGB04
RAB0000000282773 |  | HIE TCHOUMOU LUC | SOGB DEKO | SAN PEDRO | RAB0000000282773 | 140594879 | 749278639 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-29 | 2150057532 | 485754431A67B8B4 | SGB01_PCO010 |  |  | RAS |  |  | 4.6734 | -7.0799 | 100 | SPL02 | SGB01
RAB0000000282766 |  | GUIY NOROH JUSTIN | SOGB DEKO | SAN PEDRO | RAB0000000282766 | 708565669 | 142565052 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-29 | 2150057528 | 485754431A6787B4 | SGB01_PCO043 |  |  | RAS |  |  | 4.6721 | -7.0826 | 50 | SPL06 | SGB01
RAB0000000282764 |  | ASSIRY BROU KOUAME PRIVAT | SOGB HYDRAPHOME | SAN PEDRO | RAB0000000282764 | 709245400 | 142893316 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-29 | 2150057526 | 485754431A69EDB4 | SGB04_PCO036 |  |  | RAS |  |  | 4.6816 | -7.0871 | 50 | SPL05 | SGB04
RAB0000000282762 |  | DOUEU MAHAN CLEMENT | SOGB Quartier Eglise | SAN PEDRO | RAB0000000282762 | 161839607 | 708337834 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-29 | 2150057525 | 485754431A67E7B4 | SGB04_PCO034 |  |  | RAS |  |  | 4.6829 | -7.0887 | 50 | SPL05 | SGB04
RAB0000000282778 |  | KONAN KOFFI JEAN CLAUDE | SOGB Quartier Eglise | SAN PEDRO | RAB0000000282778 | 141465269 | 708611539 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-29 | 2150057530 | 485754431A64CBB4 | SGB04_PCO035 |  |  | RAS |  |  | 4.682 | -7.0868 | 50 | SPL05 | SGB04
RAB0000000282993 |  | EKONI CLAUDE FRANCOIS | SOGB TEMA | SAN PEDRO | RAB0000000282993 | 102996004 | 708719170 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-29 | 2150057531 | 485754431A6D61B4 | SGB02_PCO014 |  |  | RAS |  |  | 4.6781 | -7.0844 | 50 | SPL02 | SGB02
RAB0000000282088 |  | ISSAN ZIBO JEAN PIERRE | SAN PEDRO ZIMBABWE EN FACE DE LA PHARMACIE | SAN PEDRO | RAB0000000282088 | 748026677 | 140382224 | 2025-12-20 | 2025-12-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-29 | 2150051120 | 4857544339A9F6B4 | SPZ04_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 27/12/2025:: RAB0000000282088 ‎ ‎ ISSAN ZIBO JEAN-PIERRE ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE PHARMACIE ‎ ‎0140382224 ‎0748026677 ‎ ‎GpS client :4.75890, -6.66614 ‎GPS PCO :4.75885, -6.66664 ‎ ‎SPZ04/PCO11 ‎ ‎50m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7589 | -6.6661 | 100 | HUB002 | SPZ04 |  |  | 1
RAB0000000282184 |  | KOSSONOU ATTA KOUADIO JEAN | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS EPV FIDOS | SAN PEDRO | RAB0000000282184 | 708957852 | 160159855 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-29 | 2150051119 | 4857544339B56DB4 | SPZ05_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 27/12/2025:: RAB0000000282184 ‎ ‎ KOSSONOU ATTA KOUADIO JEAN ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0160159855 ‎0708957852 ‎ ‎GpS client :4.75618, -6.663976 ‎GPS PCO :4.75676, -6.66463 ‎ ‎SPZ05/PCO20 ‎ ‎300m ‎ ‎03 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7562 | -6.664 | 300 | HUB003 | SPZ05 |  |  | 3
RAB0000000282291 |  | OUEDRAOGO TASSERE | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ | SAN PEDRO | RAB0000000282291 | 707126649 | 709880278 |  | 2025-12-29 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-29 | 2150051121 | 4857544339ADBDB4 | SPZ02_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | 29/12/2025::RAB0000000282291 ‎ ‎ OUEDRAOGO TASSERE ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎0707126649 0709880278 ‎ ‎GpS client :4.76094, -6.66733 ‎GPS PCO :4.76209, -6.66927 ‎ ‎SPZ02/PCO11 ‎ ‎50m ‎ ‎Etude ok |  | 4.761 | -6.6673 | 50 | HUB002 | SPZ02
RAB0000000281835 |  | SEKOU DOUMBIA | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | SAN PEDRO | RAB0000000281835 | 574527390 | 574527390 | 2025-12-20 | 2025-12-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-30 | 2150051128 | 4857544339A7C9B4 | ‎SPZ02_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | 27/12/2025:: RAB0000000281835 ‎ ‎ SEKOU DOUMBIA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎0574527390 ‎ ‎GpS client :4.76281, -6.67562 ‎GPS PCO :4.76029, -6.66927 ‎ ‎SPZ02/PCO23 ‎ ‎50m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7628 | -6.6756 | 100 | HUB003 | ‎SPZ02 |  |  | 1
RAB0000000282523 |  | BAKAYOKO MARIAM | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000282523 | 707309143 | 150445798 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-30 | 2150051115 | 4857544339B5BAB4 | SPZ05_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | 30/12/2025:: RAB0000000282523 ‎ ‎ BAKAYOKO MARIAM ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎07 07 30 9143 ‎GPS PCO‎ :4.75631, -6.666188 ‎SPZ05/PCO16 ‎ ‎50m ‎ ‎00poteaux |  | 4.7563 | -6.6662 | 100 | HUB002 | SPZ05 |  |  | 0
RAB0000000282708 |  | LAMINE AWA CINARE | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | SAN PEDRO | RAB0000000282708 | 716282924 | 707185769 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-30 | 2150051123 | 4857544339AB92B4 | SPZ04_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 30/12/2025:: RAB0000000282708 ‎ ‎ LAMINE AWA CINARE ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE ‎ ‎07 16 28 2924 ‎ ‎GPS PCO‎ :4.761348, -6.665181 ‎ ‎SPZ04/PCO08 ‎ ‎50m ‎ ‎00poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7613 | -6.6652 | 100 | HUB001 | SPZ04 |  |  | 0
RAB0000000282727 |  | KABORE PINGDWENDE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000282727 | 143869884 | 594566690 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-30 | 2150051113 | 4857544339A593B4 | SPZ14_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 30/12/2025:: RAB0000000282727 ‎ ‎ KABORE PINGDWENDE ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎05 94 56 6690 ‎ ‎GPS PCO‎ :4.759436, -6.665169 ‎ ‎SPZ14/PCO02 ‎ ‎150m ‎ ‎00poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7594 | -6.6652 | 150 | HUB001 | SPZ14 |  |  | 0
RAB0000000274099 |  | BARRO ABOULAYE | SAN PEDRO CARREFOUR CMA BOULANGERIE | SAN PEDRO | RAB0000000274099 | 748413271 | 748873922 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-31 | 2150051118 | 4857544339B505B4 | SPD06_PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 12/11/2025:: CLIENT INJOIGNABLE | [5 empty] | ‎SPD06 |  |  | 0
RAB0000000283147 |  | TCHEY MARCEL DESIRE | SOGB CAMP JOSY(300MB) | SAN PEDRO | RAB0000000283147 | 707381101 | 747093755 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-31 | 2150057521 | 485754431A6472B4 | SGB05_PCO017 |  |  | RAS |  |  | 4.6814 | -7.0974 | 300 | SPL03 | SGB05 |  |  | 1
RAB0000000283145 |  | ALLOH NSON MIREILLE | SOGB CAMP JOSY | SAN PEDRO | RAB0000000283145 | 747317899 | 789562072 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-31 | 2150057567 | 485754431A6768B4 | SGB05_PCO017 |  |  | RAS |  |  | 4.6814 | -7.0966 | 300 | SPL03 | SGB05 |  |  | 2
RAB0000000283084 |  | GABO GAZI GERMAINE | SOGB CAMP C | SAN PEDRO | RAB0000000283084 | 141688557 | 707299227 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2025-12-31 | 2150057555 | 485754431A6C5CB4 | SGB02_PCO050 |  |  | RAS |  |  | 4.6764 | -7.0869 | 100 | SPL007 | SGB02
RAB0000000283148 |  | TCHAMA ANGRA CLEMENT | SOGB CAMP JOSY | SAN PEDRO | RAB0000000283148 | 708012192 | 143439180 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-02 | 2150057558 | 485754431A64A1B4 | SGB05_PCO017 |  |  | RAS |  |  | 4.6815 | -7.0965 | 250 | SPL03 | SGB05 |  |  | 4
RAB0000000283082 |  | GAHOUA DAZA EMMANUEL | SOGB TEMA | SAN PEDRO | RAB0000000283082 | 101587007 | 707135651 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-02 | 2150057554 | 485754431A6A3EB4 | SGB02_PCO032 |  |  | RAS |  |  | 4.6769 | -7.0849 | 100 | SPL04 | SGB02
RAB0000000283083 |  | KPEBE ADOU YOUSSOUF | SOGB TEMA | SAN PEDRO | RAB0000000283083 | 102341949 | 709198485 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-02 | 2150057553 | 485754431A6A41B4 | SGB02_PCO030 |  |  | RAS |  |  | 4.677 | -7.0844 | 100 | SPL04 | SGB02
RAB0000000283146 |  | KASSOUM KOFFI DIT DRAMANE | SOGB CAMP JOSY | SAN PEDRO | RAB0000000283146 | 151747751 | 709087767 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-02 | 2150057569 | 485754431A6937B4 | SGB05_PCO017 |  |  | RAS |  |  | 4.6816 | -7.0968 | 100 | SPL03 | SGB05
RAB0000000282749 |  | NAMISATA SEVEDE | SAN PEDRO ZIMBABWE NON LOIN DU COLLEGE KATIENE CPK | SAN PEDRO | RAB0000000282749 | 556842530 | 716617790 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-03 | 2150051117 | 4857544339B444B4 | SPZ14_PCO027 |  |  | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000282749 ‎ ‎ NAMISATA SEVEDE ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎0716617790 0556842530 ‎ ‎GpS client :4.76044, -6.66543 ‎GPS PCO :4.76107, -6.66465 ‎ ‎SPZ14/PCO27 ‎ ‎100m 02 POTEAUX ‎ ‎Etude ok |  | 4.7604 | -6.6654 | 100 | HUB004 | SPZ14 |  |  | 2
RAB0000000282940 |  | DOSSO MAMADOU. | SAN PEDRO ZIMBABWE APRES LE LAVAGE CARREFOUR PORC | SAN PEDRO | RAB0000000282940 | 555350417 | 101134487 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-03 | 2150051122 | 4857544339B444B4 | SPZ15_PCO021 |  |  | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000282940 ‎ ‎ DOSSO MAMADOU ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PORC ‎ ‎0555350417 0101134487 ‎ ‎GpS client :4.76356, -6.66561 ‎GPS PCO :4.76362, -6.66558 ‎ ‎SPZ15/PCO21 ‎ ‎100m 01 POTEAU ‎ ‎Etude ok |  | 4.7636 | -6.6656 | 100 | HUB003 | SPZ15 |  |  | 1
RAB0000000282817 |  | OUATTARA SOULEY | SAN PEDRO ZIMBABWE MTN | SAN PEDRO | RAB0000000282817 | 103055202 | 708752010 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-05 | 2150051145 | 4857544339B0D9B4 | SPZ15_PCO018 |  | Sans PCO | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000282817 ‎ ‎ OUATTARA SOULEY ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MTN ‎ ‎0708752010 0103055202 ‎ ‎GpS client :4.76606, -6.66714 ‎GPS PCO :4.76425 -6.66676 ‎ ‎SPZ15/PCO018 ‎ ‎350m 01 POTEAU ‎ ‎Etude ok |  | 4.7661 | -6.6671 | 350 | HUB003 | SPZ15 |  |  | 1
RAB0000000282937 |  | KOUASSI KONAN CEDRIC | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000282937 | 170782249 | 788640552 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-05 | 2150051142 | 4857544339A8ACB4 | SPZ04_PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000282937 ‎ ‎ KOUASSI KONAN CÉDRIC ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MANU ‎ ‎0788640552 0170782249 ‎ ‎GpS client :4.75781, -6.66518 ‎GPS PCO :4.75784, -6.66512 ‎ ‎SPZ04/PCO019 ‎ ‎50m 00 POTEAUX ‎ ‎Etude ok |  | 4.7578 | -6.6652 | 100 | HUB003 | SPZ04
RAB0000000282960 |  | KONE SALIFOU. | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000282960 | 170480876 | 545546679 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-05 | 2150051143 | 4857544339A468B4 | SPZ01_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000282960 ‎ ‎ KONE SALIFOU ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0170480876 0545546679 ‎ ‎GpS client :4.75676, -6.66796 ‎GPS PCO :4.75679, -6.66821 ‎ ‎SPZ01/PCO010 ‎ 1‎50m 01 POTEAU ‎ ‎Etude ok |  | 4.7568 | -6.668 | 150 | HUB001 | SPZ01 |  |  | 1
RAB0000000283325 |  | BINATE NOKRO | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000283325 | 767090339 | 101739355 | 2026-01-02 | 2026-01-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-05 | 2150051142 | 4857544339A8ACB4 | SPZ14_PCO027 |  | Sans PCO | RAS | 05/01/2026:: RAB0000000283325 ‎ ‎ BINATE NOKRO ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHÉ ‎ ‎0101739355 0767090339 ‎ ‎GpS client :4.729756, -6.64561 ‎GPS PCO :4.76112, -6.66457 ‎ ‎SPZ14/PCO27 ‎ 250m 02 POTEAUX ‎ ‎Etude ok |  | 4.7298 | -6.6456 | 250 | HUB004 | SPZ14 |  |  | 2
RAB0000000283414 |  | AKACHI AHO OGUIE CLEMENT FRANCK | SOGB CAMP JOSY | SAN PEDRO | RAB0000000283414 | 707720686 | 140967315 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-05 | 2150057566 | 485754431A6338B4 | SGB05_PCO017 |  |  | RAS |  |  | 4.6808 | -7.0968 | 200 | SPL03 | SGB05
RAB0000000283416 |  | MAIGA ABDOULAYE ALOUSSEINI | SOGB NOUVELLE GARE | SAN PEDRO | RAB0000000283416 | 704626426 | 172451811 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-05 | 2150057565 | 485754431A5F93B4 | SGB01_PCO049 |  |  | RAS |  |  | 4.6676 | -7.083 | 200 | SPL07 | SGB01
RAB0000000283149 |  | KOIDIO YAO JEAN CLAUDE | SOGB CAMP JOSY | SAN PEDRO | RAB0000000283149 | 707124947 | 102997716 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-05 | 2150057568 | 485754431A6D44B4 | SGB05_PCO017 |  |  | RAS |  |  | 4.6813 | -7.0975 | 300 | SPL03 | SGB05
RAB0000000283980 |  | BROU KOUACOU ISIDORE | SOGB CAMP JOSY | SAN PEDRO | RAB0000000283980 | 708818862 | 103534726 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-05 | 2150057556 | 485754431A6CC9B4 | SGB05_PCO017 |  |  | RAS |  |  | 4.6808 | -7.0968 | 100 | SPL03 | SGB05
RAB0000000283993 |  | N'GUETTA ELVIS JEAN JAURES AMBROISE | SOGB CAMP JOSY | SAN PEDRO | RAB0000000283993 | 758888030 | 100824232 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-05 | 2150057572 | 485754431A652CB4 | SGB05_PCO018 |  |  | RAS |  |  | 4.6816 | -7.0958 | 300 | SPL03 | SGB05 |  |  | 1
RAB0000000282902 |  | BALLE KINDE JOEL DAMAS | SAN PEDRO ZIMBABWE APRES LE PETIT MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000282902 | 778227907 | 767497410 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-05 | 2150051142 | 4857544339A8ACB4 | SPZ13_PCO008 |  |  | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000282902 ‎ ‎ BALLE KINDE JOËL DAMAS ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE APRÈS LE PETIT MARCHÉ ‎ ‎0778227907 0767497410 ‎ ‎GpS client :4.75907, -6.66248 ‎GPS PCO :4.76153, -6.66276 ‎ ‎SPZ13/PCO08 ‎ 3‎50m 01 POTEAU ‎ ‎Etude ok |  | 4.7591 | -6.6625 | 350 | HUB001 | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000283063 |  | SOUALIO BAMBA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000283063 | 103092517 | 103092517 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-06 | 2150051151 | 4857544339A36EB4 | SPZ01_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000283063 ‎ ‎ SOUALIO BAMBA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0103092517 ‎ ‎GpS client :4.75581, -6.67065 ‎GPS PCO :4.75624, -6.67008 ‎ ‎SPZ01/PCO012 ‎ 2‎50m 03 POTEAUX ‎ ‎Etude ok |  | 4.7558 | -6.6707 | 250 | HUB002 | SPZ01 |  |  | 3
RAB0000000283992 |  | YAO BESSY RAPHAEL | SOGB CAMP KOSY 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000283992 | 141041414 | 707010151 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-06 | 2150057559 | 485754431A645EB4 | SGB05_PCO011 |  |  | RAS |  |  | 4.6695 | -7.0899 | 50 | SPL02 | SGB05
RAB0000000284032 |  | KOFFI KONIN SIMON | SOGB CAMP KOSY 100mb | SAN PEDRO | RAB0000000284032 | 103070703 | 708076443 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-06 | 2150057563 | 485754431A654AB4 | SGB05_PCO011 |  |  | RAS |  |  | 4.6702 | -7.0907 | 350 | SPL01 | SGB05
RAB0000000284038 |  | N'GUESSAN KONAN LUDOVIC | SOGB CAMP MAITRE DEKO 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284038 | 102707051 | 504760410 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-06 | 2150057204 | 485754431A6BD8B4 | SGB01_PCO001 |  |  | RAS |  |  | 4.6757 | -7.081 | 50 | SPL07 | SGB01
RAB0000000284027 |  | PHARMACIE NERO | PHARMACIE NERO A L'ENTREE DE SOGB 100mb | SAN PEDRO | RAB0000000284027 | 707038392 | 103495349 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-06 | 2150057210 | 485754431A62B2B4 | SGB01_PCO053 |  |  | RAS |  |  | 4.6676 | -7.083 | 150 | SPL07 | SGB01
RAB0000000284042 |  | TOURE LOUA EMILE | SOGB CAMP KOSY K4 100mb | SAN PEDRO | RAB0000000284042 | 707856068 | 101734062 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-06 | 2150057562 | 485754431A663EB4 | SGB05_PCO009 |  |  | RAS |  |  | 4.6775 | -7.0889 | 400 | SPL03 | SGB05
RAB0000000283978 |  | ADJE MOBIO DERRICK | SOGB HYDRAFORM 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000283978 | 778968933 | 142788426 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-06 | 2150057560 | 485754431A6399B4 | SGB04_PCO040 |  |  | RAS |  |  | 4.6839 | -7.089 | 80 | SPL05 | SGB04
RAB0000000284036 |  | EHU DIBI DARIUS | SOGB CAMP C 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284036 | 153552639 | 707745457 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-06 | 2150057212 | 485754431A6D20B4 | SGB02_PCO056 |  |  | RAS |  |  | 4.6767 | -7.0852 | 50 | SPL07 | SGB02
RAB0000000284049 |  | SAMANDOULGOU IBRAHIM | SOGB MARCHE 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284049 | 720751081 | 143442631 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057200 | 485754431A6398B4 | SGB03_PCO017 |  |  | RAS |  |  | 4.6776 | -7.0866 | 100 | SPL01 | SGB03
RAB0000000284052 |  | AGNESS ANGE GABRIEL | SOGB ECOLE DEKO 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284052 | 778211069 | 100823947 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057206 | 485754431A60DEB4 | SGB01_PCO001 |  |  | RAS |  |  | 4.6699 | -7.0808 | 50 | SPL07 | SGB01
RAB0000000284051 |  | SOUMAHORO MAIMOUNA | SOGB DEKO 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284051 | 708244196 | 142581044 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057205 | 485754431A6A3AB4 | SGB01_PCO001 |  |  | RAS |  |  | 4.6756 | -7.081 | 50 | SPL07 | SGB01
RAB0000000284058 |  | ALLOH EPOUSE SERI N'SOU CELINE | SOGB CAMP C 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284058 | 709738515 | 100823854 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057209 | 485754431A6B69B4 | SGB02_PCO044 |  |  | RAS |  |  | 4.6758 | -7.0847 | 50 | SPL06 | SGB02
RAB0000000284054 |  | BOA ADJEHI CALIXTE HERELE | SOGB TOMA 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284054 | 703859707 | 101812193 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057208 | 485754431A68CEB4 | SGB02_PCO012 |  |  | RAS |  |  | 4.6785 | -7.0873 | 50 | SPL04 | SGB02
RAB0000000284055 |  | N'DRI AKASSI | SOGB TEMA 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284055 | 707331235 | 140294025 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057570 | 485754431A68AAB4 | SGB02_PCO012 |  |  | RAS |  |  | 4.6778 | -7.0883 | 300 | SPL04 | SGB02
RAB0000000284029 |  | KONAN KONAN DAMIEN | SOGB CAMP C 100mb | SAN PEDRO | RAB0000000284029 | 101277779 | 749434665 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057571 | 485754431A6257B4 | SGB02_PCO051 |  |  | RAS |  |  | 4.6775 | -7.0887 | 100 | SPL07 | SGB02 |  |  | 1
RAB0000000284053 |  | BATORO TERTIUS | SOGB CIC 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284053 | 708359577 | 171603934 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057201 | 485754431A64E6B4 | SGB04_PCO030 |  |  | RAS |  |  | 4.6834 | -7.0896 | 50 | SPL05 | SGB04
RAB0000000284060 |  | N'DRI ADJOUA FLORA | SOGB ECOLE DEKO 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284060 | 707566887 | 152555650 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057203 | 485754431A64E0B4 | SGB01_PCO001 |  |  | RAS |  |  | 4.6758 | -7.0806 | 50 | SPL07 | SGB01
RAB0000000284056 |  | TROH GUYON ACHILLE CYRILLE | SOGB CAMP JOSY 100mb | SAN PEDRO | RAB0000000284056 | 707028253 | 103750332 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057202 | 485754431A62FDB4 | SGB05_PCO019 |  |  | RAS |  |  | 4.6822 | -7.0944 | 50 | SPL03 | SGB05
RAB0000000284269 |  | COULIBALY NAHOUA MODESTE | SOGB CAMP CKOZY 100mb | SAN PEDRO | RAB0000000284269 | 102696900 | 707690190 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057557 | 485754431A6584B4 | SGB05_PCO009 |  |  | RAS |  |  | 4.6751 | -7.0906 | 450 | SPL03 | SGB05
RAB0000000284110 |  | HIE GNEPA OLIVIER FRANCK ALAIN | SOGB CAMP C 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284110 | 707578731 | 172820746 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057207 | 485754431A6D2DB4 | SGB02_PCO055 |  |  | RAS |  |  | 4.6778 | -7.0865 | 150 | SPL07 | SGB02
RAB0000000284274 |  | KOFFI KOUADIO ALAIN ROLAND | SOGB CAMP C 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284274 | 709631246 | 141730725 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057561 | 485754431A67C0B4 | SGB02_PCO054 |  |  | RAS |  |  | 4.6762 | -7.0858 | 70 | SPL07 | SGB02
RAB0000000284109 |  | MANZAN LOUIS CALIXTE | SOGB DOLIBI 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284109 | 708068105 | 151437782 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057211 | 485754431A62DDB4 | SGB03_PCO059 |  |  | RAS |  |  | 4 ,67865 | -7.0858 | 100 | SPL01 | SGB03
RAB0000000284287 |  | KOFFI KOUASSI JEAN-BAPTISTE | SOGB TEMA | SAN PEDRO | RAB0000000284287 | 749675667 | 170312911 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-07 | 2150057194 | 485754431A6D46B4 | SGB02_PCO017 |  |  | RAS |  |  | 4.6768 | -7.0851 | 50 | SPL04 | SGB02
RAB0000000284289 |  | GNENAO WADE ESTHER GISEL | SOGB TEMA 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284289 | 707768472 | 103233320 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150057198 | 485754431A6B40B4 | SGB02_PCO018 |  |  | RAS |  |  | 4.6781 | -7.0839 | 50 | SPL07 | SGB02
RAB0000000283902 |  | DOSSO LOSSENI | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LA PHARMACIE | SAN PEDRO | RAB0000000283902 | 554485606 | 506129893 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150051141 | 4857544339AD7DB4 | SPZ01_PCO030 |  |  | RAS | 08/01/2026::RAB0000000283902 ‎ ‎DOSSO LOSSENI ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LA PHARMACIE ‎ ‎0506129893 ‎ ‎SPZ01/PCO30 ‎ ‎50M ‎ ‎00 poteau Étude Ok |  | 4.7599 | -6.6698 | 50 | HUB002 | SPZ01 |  |  | 1
RAB0000000283825 |  | MAIGA OUSMANE | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE | SAN PEDRO | RAB0000000283825 | 172412004 | 799019748 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150051149 | 485754439A5A5B4 | SPZ01_PCO028 |  |  | RAS | 08/01/2026::RAB0000000283825 ‎ ‎MAIGA OUSMANE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABABWE MOSQUÉE ‎Orange blanc vert ‎ ‎0172412004 ‎ ‎SPZ15/PCO28 ‎ ‎250M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Étude ok |  | 4.765 | -6.6643 | 250 | HUB015 | SPZ01
RAB0000000283949 |  | KOFFI GUENI GEORES | SAN PEDRO ZIMBABABWE | SAN PEDRO | RAB0000000283949 | 140537782 | 140537782 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150051148 | 4857544339B4CFB4 | SPZ01_PCO012 |  |  | RAS | 08/01/2026::RAB0000000283949 ‎ ‎KOFFI GUENI GEORES ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABABWE TERMINUS ‎ ‎0140537782 ‎ ‎SPZ01/PCO12 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Étude ok |  | 4.7563 | -6.67 | 100 | HUB002 | SPZ01
RAB0000000283024 |  | MEITE MAMADOU | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000283024 | 789662438 | 759451533 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150051112 | 4857544339B140B4 | SPZ05_PCO019 |  |  | RAS | 03/01/2026:: RAB0000000283024 ‎ ‎ MEITE MAMADOU ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0789662438 0759451533 ‎ ‎GpS client :4.75641, -6.66663 ‎GPS PCO :4.75675, -6.66622 ‎ ‎SPZ05/PCO019 ‎ ‎50m 00 POTEAUX ‎ ‎Etude ok |  | 4.7564 | -6.6666 | 50 | HUB003 | SPZ05
RAB0000000281321 |  | SAMAKASSI MOUDOULAYE | ZIMBABWE MOSQUEE ORANGE BLANC VERT | SAN PEDRO | RAB0000000281321 | 505915176 | 708391895 | 2025-12-19 | 2026-01-07 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150051146 | 4857544339AD4B4 | SPZ13_PCO020 |  |  | RAS | 08/01/2026::RAB0000000281321 ‎ ‎SAMAKASSI MOUDOULAYE ‎ ‎ZIMBABWE MOSQUEE ORANGE BLANC VERT ‎ ‎0505915176 ‎ ‎SPZ13/PCO20 ‎ ‎03 poteaux ‎ ‎250M ‎ ‎Étude Ok |  | 4.7641 | -6.6629 | 250 | HUB13 | SPZ13
RAB0000000283871 |  | THERA SEYDOU | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNOMMY | SAN PEDRO | RAB0000000283871 | 554247180 | 748943493 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150051147 | 4857544339A40AB4 | SPZ13_PCO020 |  |  | RAS |  |  | 4.7616 | -6.6621 | 150 | HUB13 | SPZ13
RAB0000000283121 |  | GOZAN LANDRY IGOKIN | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | SAN PEDRO | RAB0000000283121 | 759478433 | 160688598 | 2025-12-31 | 2026-01-02 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150051114 | 4857544339B71EB4 | SPZ03_PCO009 |  |  | RAS | 08/01/2026:: RAB0000000283121 ‎ ‎ GOZAN IGOKIN LANDRY ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE WOMI ‎ ‎0759478433 0160688598 ‎ ‎GpS client :4.76441, -6.66674 ‎GPS PCO :4.76241, -6.66629 ‎ ‎SPZ03/PCO09 ‎ ‎50m ‎ ‎Etude ok |  | 4.7644 | -6.6667 | 50 | HUB003 | SPZ03
RAB0000000284290 |  | YAO ADJOUA ANICKA CARINE | SOGB DEKO2 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284290 | 708827392 | 100822199 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150057193 | 485754431A6B10B4 | SGB04_PCO024 |  |  | RAS |  |  | 4.6839 | -7.0895 | 150 | SPL05 | SGB04
RAB0000000284305 |  | FLAN SYSSO RACHELLE | SOGB TEMA 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284305 | 103291350 | 708498016 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150057197 | 485754431A62E3B4 | SGB02_PCO022 |  |  | RAS |  |  | 4.6779 | -7.0834 | 150 | SPL04 | SGB02
RAB0000000284437 |  | KOUASSI NAFIASSOU FRANCK | SOGB CAMP C 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284437 | 748064620 | 151932231 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150057564 | 485754431A6B0CB4 | SGB02_PCO046 |  |  | RAS |  |  | 4.6762 | -7.0858 | 50 | SPL06 | SGB02
RAB0000000283910 |  | BAMORI DEA | SAN PEDRO QUARTIER ZIMBABWE NON LOIN DE LA MATERNITE | SAN PEDRO | RAB0000000283910 | 500041870 | 503407285 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150051150 | 4857544339B560B4 | SPZ03_PCO011 |  |  | RAS | 08/01/2026::RAB0000000283910 ‎ ‎BAMORI DEA ‎ ‎SAN PEDRO QUARTIER ZIMBABWE NON LOIN DE LA MATERNITE ‎ ‎0503407285 ‎ ‎SPZ03/PCO11 ‎ ‎01 poteau ‎ ‎100M ‎ ‎Étude Ok |  | 4.7626 | -6.6658 | 100 | HUB002 | SPZ03
RAB0000000284435 |  | ASSIE OKON JOEL SAMUEL | SOGB CAMP CTC 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284435 | 767045243 | 151110389 | 2026-01-06 | 2026-01-09 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150057196 | 485754431A62BFB4 | SGB04_PCO023 |  |  | RAS |  |  | 4.6839 | -7.0893 | 10 | SPL05 | SGB04
RAB0000000284475 |  | SEKOU KONE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000284475 | 504614177 | 787553960 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-09 | 2150051133 | 4857544339AA8AB4 | SPZ14_PCO032 |  |  | RAS | 10/01/2026::RAB0000000284475 ‎ ‎ SEKOU KONE ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎0504614177 0787553960 ‎ ‎GpS client :4.76155, -6.66535 ‎GPS PCO :4.76153, -6.66514 ‎ ‎SPZ14/PCO32 ‎ 100m 01 POTEAU ‎ ‎Etude ok |  | 4.7615 | -6.6651 | 100 | HUB001 | SPZ14
RAB0000000284564 |  | GUEU MAURICE | SOGB DEKO2 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284564 | 708461029 | 152890077 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-10 | 2150057623 | 485754431A682DB4 | SGB01_PCO042 |  |  | RAS |  |  | 4.6676 | -7.083 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000284567 |  | GHALAB HAMADA | SOGB CTC 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284567 | 142118295 | 171153681 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-10 | 2150057199 | 485754431A628CB4 | SGB04_PCO008 |  |  | RAS |  |  | 4.6844 | -7.0894 | 100 | SPL05 | SGB04
RAB0000000284570 |  | ZEDIA JEAN ROLAND | SOGB CAMP KOSY 100mb | SAN PEDRO | RAB0000000284570 | 142038040 | 759569475 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-10 | 2150057622 | 485754431A6DCEB4 | SGB05_PCO012 |  |  | RAS |  |  | 4.6704 | -7.0893 | 150 | SPL03 | SGB05
RAB0000000284571 |  | KONE MARIAM | 01 BP 365 SAN - PEDRO 01 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284571 | 172818641 | 709470631 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-10 | 2150057624 | 485754431A63BDB4 | SGB05_PCO012 |  |  | RAS |  |  | 4.6712 | -7.0889 | 100 | SPL03 | SGB05
RAB0000000284573 |  | BOH-BI TRAZIE JEAN STEPHANE EMELIN | Camp c 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284573 | 709092964 | 506292373 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-10 | 2150057195 | 485754431A6271B4 | SGB02_PCO050 |  |  | RAS |  |  | 4.6763 | -7.0865 | 100 | SPL07 | SGB02
RAB0000000284496 |  | KOUROUMA MOUHAMED | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000284496 | 758401624 | 564335547 | 07/01/0206 | 2026-01-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-12 | 2150051135 | 4857544339A7FAB4 | SPZ15_PCO024 |  |  | RAS | 10/01/2026::RAB0000000284496 ‎ ‎ KOUROUMA MOUHAMED ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE MTN ‎ ‎0758401624 0564335547 ‎ ‎GpS client :4.7891, -6.665181 ‎GPS PCO :4.76579, -6.66560 ‎ ‎SPZ15/PCO24 ‎ 300m 00 POTEAUX ‎ ‎Etude ok |  | 4.7891 | -6.6652 | 300 | HUB003 | SPZ15
RAB0000000284797 |  |  | CAMPS DEKO 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284797 | 152555405 | 708397469 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-12 | 2150057619 | 485754431A6094B4 | SGB01_PCO003 |  |  | RAS |  |  | 4.676 | -7.0809 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000284608 |  | CISSE NIHYMATOULAYE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000284608 | 707528756 | 747009560 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-12 | 2150051132 | 4857544339A4ACB4 | SPZ05_PCO003 |  |  | RAS | 09/01/2026::RAB0000000284608 ‎ ‎ CISSE NIHYMATOULAYE ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0747614049 0506889979 ‎ ‎GpS client :4.76081, -6.66396 ‎GPS PCO :4.75532, -6.66664 ‎ ‎SPZ05/PCO07 ‎ 50m 00 POTEAU ‎ ‎Etude ok |  | 4.76081 | -6.66396 | 50 | HUB003 | SPZ05
RAB0000000284179 |  | KOUADIO KOUADIO MATHIEU | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000284179 | 102628843 | 506756379 | 2026-01-10 | 2026-01-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-12 | 2150051134 | 4857544339A8BAB4 | SPZ05_PCO005 |  |  | RAS | 10/01/2026::RAB0000000284179 ‎ ‎ KOUADIO KOUADIO MATHIEU ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0102628843 ‎ ‎GpS client :4.75574, -6.66474 ‎GPS PCO :4.75575, -6.66575 ‎ ‎SPZ05/PCO05 ‎ 300m 01 POTEAUX ‎ ‎Etude ok |  | 4.7557 | -6.6648 | 300 | HUB003 | SPZ05 |  |  | 1
RAB0000000284794 |  | HOFRS JEAN-LUC JACQUES G | SOGB CAMP KOSY 100mb | SAN PEDRO | RAB0000000284794 | 546648181 | 100823687 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-12 | 2150057621 | 485754431A6E26B4 | SGB05_PCO019 |  | SANS PCO | RAS | EN ATTENTE DE RAB |  | 4.6816 | -7.0947 | 200 | SPL01 | SGB05
RAB0000000284888 |  | ASSALE BOUADOU PIERRE IRRENEE | CAMPS DEKO 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000284888 | 777545797 | 758627209 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-13 | 2150057620 | 485754431A6B0AB4 | SGB01_PCO003 |  |  | RAS |  |  | 4.6778 | -7.0873 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000284326 |  | DIABATE YAKOUBA | SAN ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | SAN PEDRO | RAB0000000284326 | 747614049 | 506889979 | 2026-01-10 | 2026-01-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-13 | 2150051140 | 4857544339B382B4 | SPZ13_PCO008 |  |  | RAS | 10/01/2026::RAB0000000284326 ‎ ‎ DIABATE YAKOUBA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI ‎ ‎0747614049 0506889979 ‎ ‎GpS client :4.77839, -6.6545 ‎GPS PCO :4.76156, -6.66265 ‎ ‎SPZ13/PCO008 ‎ 250m 02 POTEAUX ‎ ‎Etude ok |  | 4.7616 | -6.6545 | 250 | HUB13 | SPZ13 |  |  | 2
RAB0000000284896 |  | TIEMOKO WOULASSEKPA HERMANN-CEDRICK | SOGB CAMPS C 200mb | SAN PEDRO | RAB0000000284896 | 140411637 | 768467388 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-13 | 2150057618 | 485754431A5EF8B4 | SGB02_PCO051 |  | SANS PCO | RAS | EN ATTENTE DE RAB |  | 4.6775 | -7.0887 | 50 | SPL06 | SGB02
RAB0000000284730 |  | SANOGO KIDOU FRANCK MICHEL | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI | SAN PEDRO | RAB0000000284730 | 778342423 | 797186564 | 2026-01-10 | 2026-01-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-14 | 2150051138 | 4857544339A8E5B4 | SPZ03_PCO008 |  |  | RAS | 13/01/2026::RAB0000000284730 ‎ ‎SANOGO KIDOU FRANCK MICHEL ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0778342423 ‎ ‎SPZ03/PCO08 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok ‎ |  | 4.7641 | -6.6667 | 100 | HUB002 | SPZ03
RAB0000000284775 |  | TUO BEH ADAMA | SAN PEDRO ZIMBABWE WOMI | SAN PEDRO | RAB0000000284775 | 546563033 | 706196596 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-14 | 2150051136 | 4857544339AD13B4 | SPZ03_PCO008 |  |  | RAS | 13/01/2026::RAB0000000284775 ‎ ‎TUO BEH ADAMA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎01546563033 ‎ ‎SPZ03/PCO08 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7641 | -6.6667 | 100 | HUB002 | SPZ03 |  |  | 1
RAB0000000284735 |  | SIAKA DIAKITE | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | SAN PEDRO | RAB0000000284735 | 505326720 | 747442066 | 2026-01-10 | 2026-01-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-14 | 2150051137 | 4857544339B218B4 | SPZ13_PCO032 |  |  | RAS | 13/01/2026::RAB0000000284730 ‎ ‎SANOGO KIDOU FRANCK MICHEL ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0778342423 ‎ ‎SPZ03/PCO08 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok ‎ |  | 4.7627 | -6.6657 | 50 | HUB001 | SPZ13
RAB0000000284734 |  | KOULA SEIHO ANGE PATRICK BORGIA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000284734 | 788373307 | 757501549 | 2026-01-10 | 2026-01-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-14 | 2150051139 | 4857544339B4AEB4 | SPZ05_PCO020 |  |  | RAS | 13/01/2026::RAB0000000284734 ‎ ‎KOULA SEIHO ANGE PATRICK BORGIA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0788373307 ‎ ‎SPZ05/PCO20 ‎ ‎350m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7567 | -6.6626 | 350 | HUB003 | SPZ05
RAB0000000284184 |  | KONE YAYA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000284184 | 505905418 | 505905418 | 2026-01-07 | 2026-01-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-15 | 2150055400 | 4857544339AB53B4 | SPZ05_PCO004 |  |  | RAS | 10/01/2026::RAB0000000284184 ‎ ‎ΚΟΝΕ ΥΑΥΑ ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎ 05 05 90 5419 ‎ ‎SPZ05/PCO04 ‎ ‎300m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7672 | -6.6635 | 300 | HUB005 | SPZ05
RAB0000000284770 |  | KONE MOUSSA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000284770 | 707035961 | 151163736 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-15 | 2150055401 | 4857544339B1AAB4 | SPZ05_PCO003 |  |  | RAS | 13/01/2026::RAB0000000284770 ‎ ‎KONE MOUSSA ‎ ‎ SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0707035961 ‎ ‎SPZ05/PCO03 ‎ ‎350m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7533 | -6.6667 | 350 | HUB005 | SPZ05
RAB0000000285428 |  | BILE ASSOUMOU ASSI HENRI AIME JOEL | SOGB QUARTIER HYDRAPHOME 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000285428 | 160375926 | 142835396 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-15 | 2150057631 | 485754431A6D70B4 | SGB04_PCO036 |  | SANS PCO | RAS | EN ATTENTE DE RAB |  | 4.6814 | -7.087 | 100 | SPL05 | SGB04
RAB0000000285253 |  | KOUAO KOUAMEKAN TANOBLA ELISE | SOGB CAMP JOSY 100mb | SAN PEDRO | RAB0000000285253 | 102429468 | 7587136 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-16 | 2150057613 | 485754431A6336B4 | SGB05_PCO019 |  |  | RAS |  |  | 4.6834 | -7.0957 | 350 | SPL03 | SGB05 |  |  | 3
RAB0000000285254 |  | DU BOUETIEZ DE KERORGUEN BERTRAN A . MARIE | SOGB CAMPS JOSY 100mb | SAN PEDRO | RAB0000000285254 | 710236701 | 100823368 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-16 | 2150057632 | 485754431A6E5FB4 | SGB05_PCO019 |  |  | RAS |  |  | 4.684 | -7.0952 | 400 | SPL03 | SGB05 |  |  | 4
RAB0000000285467 |  | ZAGOURE MARIE ANNE | SOGB CAMP C 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000285467 | 140464880 | 707702309 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-16 | 2150057616 | 485754431A69CAB4 | SGB02_PCO056 |  |  | RAS |  |  | 4.6765 | -7.0854 | 100 | SPL07 | SGB02
RAB0000000285470 |  | OUATTARA ASSIOMAN PACOME | SOGB QUARTIER HYDROPHONE 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000285470 | 140536788 | 749878038 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-16 | 2150057626 | 485754431A69BDB4 | SGB04_PCO039 |  |  | RAS |  |  | 4.6819 | -7.0869 | 250 | SPL05 | SGB04
RAB0000000285287 |  | OUEDRAOGO NICOLAS | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000285287 | 502095478 | 103340880 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-16 | 2150055403 | 4857544339AF34B4 | SPZ14_PCO014 |  |  | RAS | 16/01/2026::RAB0000000285287 OUEDRAOGO NICOLAS ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎0502095478 0103340880 ‎SPZ14/PCO08 ‎ ‎ND:2150055403 ‎SN:4857544339AF34B4 ‎ |  |  |  | 100 | HUB014 | SPZ14 |  |  | 1
RAB0000000285045 |  | KONE ADAMA. | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LA PHARMACIE | SAN PEDRO | RAB0000000285045 | 505066956 | 160314271 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-16 | 2150055406 | 4857544339AF42B4 | SPZ01_PCO024 |  |  | RAS | 14/01/2026::RAB0000000285045 ‎ ‎KONE ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIÈRE LA PHARMACIE ‎ ‎0505066956 0160314271 ‎ ‎SPZ01/PCO24 ‎ ‎100m ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7618 | -6.67 | 100 | HUB015 | SPZ01 |  |  | 1
RAB0000000285146 |  | SIDIBE ALPHA | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LA MATERNITE | SAN PEDRO | RAB0000000285146 | 708569152 | 545955063 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-16 | 2150055404 | 4857544339B5B3B4 | SPZ14_PCO032 |  |  | RAS | 14/01/2026::RAB0000000285146 ‎ ‎SIDIBE ALPHA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIÈRE LA MATERNITÉ ‎ ‎ 0708569152 0545955063 ‎ ‎SPZ14/PCO32 ‎ ‎150m ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.761 | -6.6653 | 150 | HUB004 | SPZ14 |  |  | 1
RAB0000000284989 |  | DIOMANDE SOALO | SAN PEDRO ZIMBABWE MAQUIS CLASS'A | SAN PEDRO | RAB0000000284989 | 707153751 | 505299683 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-16 | 2150055407 | 4857544339B660B4 | SPZ15_PCO024 |  |  | RAS | 13/01/2026::RAB0000000284989 ‎ ‎DIOMANDE SOALO ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MAQUIS CLASS'A ‎ ‎ 0707153751 0505299683 ‎ ‎SPZ15/PCO024 ‎ ‎200m ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7648 | -6.6658 | 200 | HUB003 | SPZ15 |  |  | 1
RAB0000000285468 |  | YAO FATOU | SOGB QUARTIER HYDROPHONE 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000285468 | 103235553 | 748825058 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-16 | 2150057625 | 485754431A6DF5B4 | SGB04_PCO038 |  |  | RAS |  |  | 4.6785 | -7.0867 | 150 | SPL05 | SGB04
RAB0000000285214 |  | SANOGO ABOU | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE PETIT MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000285214 | 170933440 | 555605592 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-17 | 2150055390 | 4857544339A225B4 | SPZ14_PCO013 |  |  | RAS | 14/01/2026::RAB0000000285214 ‎ ‎SANOGO ABOU ‎0170933440 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE PETIT MARCHE ‎ ‎SPZ14/PCO13 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7591 | -6.6644 | 50 | HUB014 | SPZ14
RAB0000000285410 |  | BRAHIMA MEITE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000285410 | 554049037 | 554049037 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-17 | 2150055393 | 4857544339A8DDB4 | SPZ05_PCO003 |  |  | RAS | 15/01/2026::RAB0000000285335 ‎ ‎DOUMBIA ISMAËL ‎ 0707418373 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎SPZ05/PCO03 ‎ ‎350m ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7523 | -6.6667 | 350 | HUB005 | SPZ05
RAB0000000279119 |  | DOSSO MEBRA | ZIMBABWE TERMINUS SP | SAN PEDRO | RAB0000000279119 | 747652096 |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-17 | 2150055402 | 4857544339B46CB4 | SPZ05_PCO03 |  |  | RAS |  |  | 4.7524 | -6.6671 | 350 | HUB005 | SPZ05
RAB0000000285144 |  | SERY EDDIE ENOCK TAPE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS DERRIERE MOSQUE WAKABIA | SAN PEDRO | RAB0000000285144 | 708398287 | 595879199 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-17 | 2150055405 | 4857544339B330B4 | SPZ05_PCO003 |  |  | RAS | 14/01/2026::RAB0000000285144 ‎ ‎SERY EDDY ENOCK TAPÉ ‎ 0708398287 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎SPZ05/PCO03 ‎ ‎350m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7523 | -6.6671 | 350 | HUB003 | SPZ05 |  |  | 2
RAB0000000285335 |  | DOUMBIA ISMAEL | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000285335 | 707418373 | 707418373 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-17 | 2150055394 | 4857544339B208B4 | SPZ05_PCO003 |  |  | RAS |  |  |  |  | 350 | HUB003 | SPZ05 |  |  | 1
RAB0000000285342 |  | DOUMBIA DRISSA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000285342 | 707419453 | 707419453 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-17 | 2150055392 | 4857544339AB7DB4 | SPZ05_PCO003 |  |  | RAS | 15/01/2026::RAB0000000285342 ‎ ‎DOUMBIA DRISSA ‎ 0707419453 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎SPZ05/PCO03 ‎ ‎350m ‎ ‎03 poteaux ‎ ‎Etude ok ‎ |  | 4.7519 | -6.6667 | 350 | HUB003 | SPZ05 |  |  | 3
RAB0000000285702 |  | DICKO HAMADOUN | SOGB MARCHE 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000285702 | 717112688 | 160689667 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-19 | 2150057672 | 485754431A65B5B4 | SGB02_PCO055 |  |  | RAS |  |  | 4.6775 | -7.0887 | 50 | SPL07 | SGB02
RAB0000000285705 |  | ASSIEHOUSSOU KOUAKOU MICHEL | SOGB QUARTIER DOLIZI 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000285705 | 708777025 | 102854345 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-19 | 2150057629 | 485754431A6D40B4 | SGB03_PCO062 |  |  | RAS |  |  | 4.6787 | -7.0857 | 50 | SPL01 | SGB03
RAB0000000285704 |  | HUILLET MARIE-LOU MARION | SOGB CAMPS JOSY ECOLE 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000285704 | 767728223 | 777381799 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-19 | 2150057614 | 485754431A6C34B4 | SGB05_PCO019 |  |  | RAS |  |  | 4.6831 | -7.0939 | 250 | SPL03 | SGB05 |  |  | 3
RAB0000000285684 |  | HOLLO PATRICIA | SOGB CTC 1 100mb | SAN PEDRO | RAB0000000285684 | 708220583 | 103149044 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-19 | 2150057628 | 485754431A66E1B4 | SGB04_PCO015 |  |  | RAS |  |  | 4.6839 | -7.0893 | 150 | SPL05 | SGB04
RAB0000000285688 |  | KOULIBALY SIENTIONGOTANA | SOGB 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000285688 | 787877275 | 586832109 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-19 | 2150057630 | 485754431A6643B4 | SGB04_PCO017 |  |  | RAS |  |  | 4.6884 | -7.09 | 100 | SPL05 | SGB04
RAB0000000285696 |  | HUILLET MARIE-LOU MARION | SOGB CAMP JOSY 100mb | SAN PEDRO | RAB0000000285696 | 767728233 | 758137624 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-19 | 2150057627 | 485754431A6164B4 | SGB04_PCO018 |  |  | RAS |  |  | 4.6836 | -7.0956 | 350 | SPL05 | SGB04
RAB0000000285689 |  | BOCOUM AMADOU | SOGB MARCHE 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000285689 | 707361194 | 102124425 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-19 | 2150057615 | 485754431A66A0B4 | SGB02_PCO049 |  |  | RAS |  |  | 4.6839 | -7.0893 | 100 | SPL07 | SGB02
RAB0000000285698 |  | AYENON OSIAS ROMEO BORGIAS | SOGB ECOLE DEKO 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000285698 | 102478678 | 707511849 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-19 | 2150057653 | 485754431A6264B4 | SGB01_PCO002 |  |  | RAS |  |  | 4.6751 | -7.0815 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000285792 |  | N'GBRA DANIEL | SOGB QUARTIER DOLIZI 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000285792 | 709957283 | 142772905 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-19 | 2150057617 | 485754431A6B7DB4 | SGB03_PCO078 |  |  | RAS |  |  | 4.6806 | -7.0858 | 50 | SPL01 | SGB03
RAB0000000285493 |  | DIAKITE SEKOU TIDIANE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI | SAN PEDRO | RAB0000000285493 | 173808099 | 504781003 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-19 | 2150055396 | 4857544339A920B4 | ‎SPZ02_PCO022 |  |  | RAS | 16/01/2026::RAB0000000285493 ‎ ‎DIAKITE SEKOU TIDIANE ‎ 0173808099 0504781003 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎SPZ02/PCO22 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7679 | 6.6629 | 50 | HUB002 | ‎SPZ02
RAB0000000285853 |  | COULIBALY GONANGA | SOGB QUARTIER HYDROPHONE 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000285853 | 777404243 | 170730804 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-20 | 2150057656 | 485754431A6119B4 | SGB04_PCO039 |  |  | RAS |  |  | 4.6839 | -7.0893 | 250 | SPL05 | SGB04 |  |  | 2
RAB0000000285855 |  | KOUTOU KADIO ALPHONSE | SOGB CAMP JOSY 200mb | SAN PEDRO | RAB0000000285855 | 103787339 | 708812144 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-20 | 2150057655 | 485754431A6BA5B4 | SGB05_PCO018 |  |  | RAS |  |  | 4.6836 | -7.0956 | 350 | SPL01 | SGB05
RAB0000000285857 |  | PARE SOULEYMANE | SOGB QUARTIER TEMA 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000285857 | 142463066 | 717436603 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-20 | 2150057657 | 485754431A6781B4 | SGB02_PCO033 |  |  | RAS |  |  | 4.6817 | -7.0872 | 150 | SPL07 | SGB02
RAB0000000285892 |  | DOGO GNEPA ANTOINE | SOGB QUARTIER DEKO 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000285892 | 709009073 | 124836511 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-20 | 2150057658 | 485754431A69B5B4 | SGB01_PCO042 |  |  | RAS |  |  | 4.665 | -7.085 | 150 | SPL07 | SGB01
RAB0000000285890 |  | FOFANA GAOUSSOU | SOGB 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000285890 | 748574787 | 545726593 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-20 | 2150057659 | 485754431A637CB4 | SGB02_PCO051 |  |  | RAS |  |  | 4.6765 | -7.087 | 150 | SPL07 | SGB02
RAB0000000285491 |  | BARRY ADAMA | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000285491 | 747800062 | 584363450 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-20 | 2150055395 | 4857544339B416B4 | SPD07_PCO028 |  |  | RAS | 16/01/2026::RAB0000000285491 ‎ ‎BARRY ADAMA ‎ 0747800062 0584363450 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎SPD07/PCO28 ‎ ‎350m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7679 | 6.6629 | 350 | HUB007 | SPD07 |  |  | 2
RAB0000000286083 |  | TOURE GUEU ARSENE 50mb | SOGB QUARTIER DEKO | SAN PEDRO | RAB0000000286083 | 171007346 | 703610149 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-21 | 2150057661 | 485754431A6476B4 | SGB01_PCO0013 |  |  | RAS |  |  | 4.6745 | -7.08 | 150 | SPL07 | SGB01
RAB0000000286084 |  | GOMMUN DAMEAN JEAN JUNIOR 50mb | SOGB QUARTIER DOLIZI | SAN PEDRO | RAB0000000286084 | 708395755 | 140869108 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-21 | 2150057671 | 485754431A6A07B4 | SGB03_PCO060 |  |  | RAS |  |  | 4.6775 | -7.0887 | 100 | SPL01 | SGB03
RAB0000000285728 |  | SAMASSI KARAMOKO | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE HOTEL SAINT MAURICE | SAN PEDRO | RAB0000000285728 | 710382384 | 142764455 | 2026-01-17 | 2026-01-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-21 | 2150055391 | 4857544339B1B6B4 | SPZ01_PCO06 |  |  | RAS | 17/01/2026::RAB0000000285728 ‎ ‎SAMASSI KARAMOKO ‎ 0710382384 0142764455 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWÉ TERMINUS ‎ ‎SPZ01/PCO06 ‎ ‎100m ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7573 | -6.6691 | 50 | HUB01 | SPZ01
RAB0000000285887 |  | TOURE OUSMANE | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE A DROITE | SAN PEDRO | RAB0000000285887 | 151032941 | 768802964 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-21 | 2150055397 | 4857544339B004B4 | ‎SPZ02_PCO009 |  |  | RAS | 19/01/2026::RAB0000000285887 ‎ ‎TOURE OUSMANE ‎ 0151032941 0768802964 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎SPZ02/PCO09 ‎ ‎50m ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7609 | -6.6681 | 50 | HUB002 | ‎SPZ02
RAB00000002866361 |  | KOFFI NANA ATTOKOUASSI | SOGB QUARTIER JOSY | SAN PEDRO | RAB00000002866361 | 141157600 | 707064273 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-22 | 2150057669 | 485754431A67EEB4 | SGB05_PCO019 |  |  | RAS | EN ATTENTE DE RAB |  | 4.6823 | -7.0944 | 150 | SPL01 | SGB05
RAB0000000286364 |  | KOUMAN GNIGOUAN HERVE | SOGB QUARTIER HYDROPHONE | SAN PEDRO | RAB0000000286364 | 767288451 | 151282980 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-22 | 2150057662 | 485754431A6084B4 | SGB04_PCO039 |  |  | RAS | EN ATTENTE DE RAB |  | 4.6832 | -7.0882 | 100 | SPL05 | SGB04 |  |  | 1
RAB0000000286335 |  | ANDE ANDE ARMEL RICHARD LENOIR | SOGB QUARTIER CTC 1 | SAN PEDRO | RAB0000000286335 | 748595948 | 544875706 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-22 | 2150057654 | 485754431A6095B4 | SGB04_PCO040 |  |  | RAS | EN ATTENTE DE RAB |  | 4.6839 | -7.0903 | 100 | SPL05 | SGB04
RAB0000000281716 |  | KOUAME KOUAME AIME | SOGB QUARTIER TEMA | SAN PEDRO | RAB0000000281716 | 757450336 | 103832901 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-22 | 2150057637 | 485754431A6095B4 | SGB02_PCO022 |  |  | RAS | EN ATTENTE DE RAB |  | 4.6774 | -7.0851 | 100 | SPL04 | SGB02
RAB0000000286366 |  | LOUKOU N'DRI JEAN-ROLAND | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000286366 | 708296029 | 143162229 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-22 | 2150057667 | 485754431A6705B4 | SGB01_PCO007 |  |  | RAS | EN ATTENTE DE RAB |  | 4.674 | -7.0814 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000286378 |  | YAOGO LOUDNOAGA SYLVAIN | SOGB DEKO | SAN PEDRO | RAB0000000286378 | 707672773 | 103687653 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-22 | 2150057668 | 485754431A6CFCB4 | SGB01_PCO033 |  |  | RAS | EN ATTENTE DE RAB |  | 4.6723 | -7.0804 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000286246 |  | BILE N'DA ANOUGBA HENRIE WANCESLAS 50mb | SOGB CAMP KOZY | SAN PEDRO | RAB0000000286246 | 747822669 | 544120397 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-22 | 2150057660 | 485754431A6011B4 | SGB05_PCO009 |  |  | RAS | EN ATTENTE DE RAB |  | 4 ,67432 | -7.0923 | 200 | SPL03 | SGB05
RAB0000000285871 |  | DOUKOURE SOUMAILA... | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000285871 | 556322839 | 708834986 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-22 | 2150059538 | 485754431A70E6B4 | SPZ13_PCO010 |  |  | RAS | 19/01/2026::RAB0000000285871 ‎ ‎DOUKOURE SOUMAILA ‎ 0708834986 0556322839 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHÉ ‎ ‎SPZ13/PCO10 ‎ 3‎50m ‎ ‎02 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7603 | -6.6622 | 350 | HUB013 | SPZ13 |  |  | 2
RAB0000000285886 |  | KONE OUMAR | SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIERE LE PETIT MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000285886 | 707629218 | 707629218 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-22 | 2150055408 | 4857544339B4F2B4 | SPZ13_PCO011 |  |  | RAS | 19/01/2026::RAB0000000285886 ‎ ‎KONE OUMAR ‎ 0707629218 0584363450 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIÈRE LE PETIT MARCHÉ ‎ ‎SPZ13/PCO11 ‎ ‎450m ‎ ‎06 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7602 | -6.6606 | 450 | HUB013 | SPZ13 |  |  | 6
RAB0000000286490 |  | SIDIBE YOUBRE | SOGB QUARTIER HYDROPHONE | SAN PEDRO | RAB0000000286490 | 576621812 | 757805118 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-23 | 2150057670 | 485754431A66B7B4 | SGB04_PCO039 |  |  | RAS |  |  | 4.6839 | -7.0893 | 150 | SPL05 | SGB04
RAB0000000286485 |  | COULIBALY ALIMATA | SOGB QUARTIER ARLEME | SAN PEDRO | RAB0000000286485 | 757791214 | 768515783 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-23 | 2150057665 | 485754431A6053B4 | SGB03_PCO031 |  |  | RAS |  |  | 4.6793 | -7.0873 | 100 | SPL01 | SGB03
RAB0000000286494 |  | YAO YAO DONALD | SOGB QUARTIER HYDROPHONE | SAN PEDRO | RAB0000000286494 | 787243547 | 161983454 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-23 | 2150057666 | 485754431A6E80B4 | SGB04_PCO038 |  |  | RAS |  |  | 4.6835 | -7.0881 | 150 | SPL05 | SGB04
RAB0000000286429 |  | KONATE ESTELLE VALERIE. | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000286429 | 757782202 | 757734645 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-23 | 2150055398 | 4857544339A42B4 | SPZ03_PCO003 |  |  | RAS | 22/01/2026:RAB0000000286429 ‎ ‎KONATE ESTELLE VALÉRIE ‎ ‎0757782202 0757734645 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎SPZ03/PCO03 ‎ ‎50M ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | SAN PEDRO | 4.7615 | 50 | HUB003 | SPZ03
RAB0000000286313 |  | MELEDJE MEMEL GEORGES | SANPEDRO-SANPEDRO - SPZ04 | SAN PEDRO | RAB0000000286313 | 140427625 | 140427625 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-23 | 2150059541 | 485754431A78BBB4 | SPZ14_PCO030 |  |  | RAS | 20/01/2026:RAB0000000286313 ‎ ‎MELEDJE MEMEL GEORGES ‎ 0140427625 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITÉ ‎ ‎SPZ14/PCO30 ‎ 50M ‎ ‎0 poteau ‎ ‎Etude ok ‎ |  | 4.7608 | -6.6652 | 50 | HUB014 | SPZ14
RAB0000000286740 |  | OUATTARA DJOMOTCHIEN | SOGB QUATIER DEKO | SAN PEDRO | RAB0000000286740 | 787301151 | 546389015 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-24 | 2150057663 | 485754431A66C6B4 | SGB01_PCO004 |  |  | RAS |  |  | 4.6752 | -7.0847 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000286290 |  | SAWADOGO ABOU FADEL.... | SAN PEDRO BARDOT 16 ZIMBABWE BOULANGERIE | SAN PEDRO | RAB0000000286290 | 102554424 | 779815212 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-24 | 2150055399 | 4857544339A89AB4 | SPT01_PCO026 |  |  | RAS | 21/01/2026:RAB0000000286290 ‎ ‎SAWADOGO ABOU FADEL ‎ ‎0102554424 ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 16 ZIMBABWE BOULANGERIE ‎ ‎SPT01/PCO26 ‎ ‎300M ‎ ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7698 | -6.6704 | 300 | HUB01 | SPT01
RAB0000000286348 |  | DIARASSOUBA MOUSSA | SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000286348 | 708329910 | 7083299 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-24 | 2150059540 | 485754431A732EB4 | SPZ04_PCO010 |  |  | RAS | 21/01/2026::RAB0000000286348 ‎ ‎DIARRASSOUBA MOUSSA ‎ ‎0708329910 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHÉ ‎ ‎SPZ04/PCO10 ‎ ‎50M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7594 | -6.6667 | 50 | HUB004 | SPZ04
RAB0000000286744 |  | YAO KOUASSI OCTAVIE | SOGB QUARTIER VATICAN | SAN PEDRO | RAB0000000286744 | 707686334 | 140804310 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-26 | 2150057248 | 485754431A690AB4 | SGB03_PCO018 |  |  | RAS |  |  | 4.6791 | -7.088 | 100 | SPL01 | SGB03
RAB0000000286748 |  | BOMISSO SOULEYMANE | SOGB CAMP C | SAN PEDRO | RAB0000000286748 | 708588223 | 143217500 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-26 | 2150057250 | 485754431A624DB4 | SGB02_PCO051 |  |  | RAS |  |  | 4.6768 | -7.0875 | 100 | SPL07 | SGB02
RAB0000000286757 |  | KOUAME AMOIN STYVIE | SOGB CAMP C | SAN PEDRO | RAB0000000286757 | 777381799 | 170580075 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-26 | 2150057252 | 485754431A6636B4 | SGB02 PCO051 |  |  | RAS |  |  | 4.6769 | -7.0873 | 100 | SPL07 | SGB02
RAB0000000286760 |  | GOGOUA OLIVIER SATURNIN | SOGB QUARTIER HYDROPHONE | SAN PEDRO | RAB0000000286760 | 708719177 | 152515447 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-26 | 2150057247 | 485754431A62A3B4 | SGB04_PCO039 |  |  | RAS |  |  |  |  | 100 | SPL05 | SGB04
RAB0000000286743 |  | ACCROMBESSI T. KOFFI CLAUDE B | SOGB QUARTIER TEMA 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000286743 | 102792133 | 747214618 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-26 | 2150057664 | 485754431A66AFB4 | SGB02_PCO032 |  |  | RAS |  |  | 4.6768 | -7.0821 | 200 | SPL07 | SGB02
RAB0000000286742 |  | YEO FOUNGATRIGUE YAYA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | SAN PEDRO | RAB0000000286742 | 584794979 | 584794979 | 2026-01-24 | 2026-01-26 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-27 | 2150059537 | 485754431A71D4B4 | SPZ13_PCO002 |  |  | RAS | 27/01/2026RAB0000000286742 ‎ ‎YEO FOUNGATRIGUE YAYA ‎ ‎SAN PEDRO-SAN PEDRO ‎ ‎0584794979 ‎ ‎SPZ13/PCO02 ‎ ‎150M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok ‎:: |  | 4.7628 | -6.664 | 150 | HUB013 | SPZ13
RAB0000000286979 |  | TANOH KOUADIO JOSEPH | SOGB GARE DE NANE | SAN PEDRO | RAB0000000286979 | 709911831 | 102920700 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-27 | 2150057245 | 485754431A6689B4 | SGB01_PCO054 |  |  | RAS | 26/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:TANOH KOUADIO JESEPH Contact clients : PCO SGB01 PCO054 DISTANCE 100M SN: 485754431A6689B4 ÉTUDE OK |  | 4.669 | -7.0801 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000286441 |  | DIARRASSOUBA BRAHIMA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | SAN PEDRO | RAB0000000286441 | 153545921 | 153545921 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-27 | 2150059542 | 485754431A73BBB4 | SPZ05_PCO021 |  |  | RAS | 22/01/2026:RAB0000000286441 ‎ ‎DIARRASSOUBA BRAHIMA ‎ ‎0153545921 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎SPZ05/PCO21 ‎ ‎200M ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7569 | -6.6668 | 200 | HUB005 | SPZ05 |  |  | 1
RAB0000000277112 |  | KONE SOMA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOURMARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000277112 | 709843856 |  | 2026-11-27 | 2026-01-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-28 | 2150059539 | 485754431A6FCFB4 | SPZ01_PCO031 |  |  | RAS | 27/01/2026RAB0000000277112 ‎ ‎KONE SOMA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎0709843856 SPZ01/PCO31 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7592 | -6.6699 | 100 | HUB01 | SPZ01
RAB0000000287092 |  | SEMDE YAMBA OUSMANE | SOGB QUARTIER CTC 1 | SAN PEDRO | RAB0000000287092 | 143093715 | 707083569 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-28 | 2150057244 | 485754431A62CCB4 | SGB04_PCO028 |  |  | RAS | 27/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:SEMEDE YAMBA OUSMANE Contact clients :0143093715 PCO SGB04 PCO028 DISTANCE 150M SN: 485754431A62CCB4 ÉTUDE OK |  | 4.6831 | -7.0861 | 150 | SPL05 | SGB04
RAB0000000287090 |  | N'GORAN BROU ARMEL | SOGB QUARTIER CTC 1 | SAN PEDRO | RAB0000000287090 | 141439246 | 707202105 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-28 | 2150057251 | 485754431A6593B4 | SGB01_PCO004 |  |  | RAS | 27/01/2026:Client de là à là Zone SOGB QUARTIER CTC NOM DU CLIENT: N'GORAN BROU ARMEL Contact clients :0707202105/0141431246 SGB04; PCO001; D01 DISTANCE: 150M PORT : 1 SN: 485754431A6593B4 Installation en cours ÉTUDE OK |  | 4.6844 | -7.0903 | 150 | SPL07 | SGB01
RAB0000000286978 |  | ZRAN CHRISTIAN ELVIS | SOGB CTC 1 | SAN PEDRO | RAB0000000286978 | 707375481 | 103262444 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-28 | 2150057249 | 485754431A6E3AB4 | SGB04_PCO031 |  |  | RAS | 26/01/2026::Client de là à là Zone SOGB QUARTIER CTC NOM DU CLIENT: ZRAN CHRISTIAN ELVIS Contact clients :0707375481/0103162444 SGB04; PCO031; D02 DISTANCE: 150M SN: 485754431A6E3AB4 Installation en cours ÉTUDE OK |  | 4.6839 | -7.0893 | 150 | SPL05 | SGB04
RAB0000000287075 |  | BREW KABLAN HUGUES | SOGB CAMP C | SAN PEDRO | RAB0000000287075 | 758379943 | 172805288 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-28 | 2150057236 | 485754431A6E2EB4 | SGB02 PCO051 |  |  | RAS | 27/11/2026::Client de là à là Zone SOGB CAMPS C NOM DU CLIENT: KABLAN HUGUIES BREW Contact clients :0758379943 SGB02; PCO051; D060 DISTANCE: 150M PORT : 7 SN: 485754431A6E2EB4 Installation en cours ÉTUDE OK |  | 4.6775 | -7.0887 | 150 | SPL07 | SGB02
RAB0000000287097 |  | YAMBRESSINGA ETIENNE | SOGB MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000287097 | 708154959 | 152026302 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-28 | 2150057246 | 485754431A676BB4 | SGB03_PCO015 |  |  | RAS | 27/11/2026::Client de là à là Zone SOGB MARCHE NOM DU CLIENT: YAMBRESSINGA ETIENNE Contact clients :0708154959/0152026308 SGB03; PCO015; D01 DISTANCE: 150M PORT : 3 SN: 485754431A676BB4 Installation en cours ÉTUDE OK |  | 4.6772 | -7.0865 | 150 | SPL01 | SGB03
RAB0000000287089 |  | MONGNIHOUEDE SOMINAKPON ODILE | SOGB STATION SHELL | SAN PEDRO | RAB0000000287089 | 708015288 | 173330477 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-28 | 2150057234 | 485754431A623EB4 | SGB01_PCO054 |  |  | RAS | 27/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:MONGNIHOUEDE SOMINAPKON ODILE Contact clients :0173330477 PCO SGB01 PCO054 DISTANCE 70M SN: 485754431A623EB4 ÉTUDE OK |  | 4.6693 | -7.0802 | 70 | SPL07 | SGB01
RAB0000000286958 |  | DOSSO MELOUA | SOGB GARE DE NANE | SAN PEDRO | RAB0000000286958 | 707879205 | 101068430 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-28 | 2150057243 | 485754431A61C1B4 | SGB01_PCO054 |  |  | RAS | 26/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT DOSSO MELOYA Contact clients :0101068430 PCO SGB01 PCO054 DISTANCE 100M SN: 485754431A61C1B4 ÉTUDE OK |  | 4.6693 | -7.0802 | 150 | SPL07 | SGB01
RAB0000000287078 |  | ELY BEYATA MOHAMED MAHMOUD | SOGB STATION SHELL | SAN PEDRO | RAB0000000287078 | 172278899 | 777030386 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-28 | 2150057235 | 485754431A67AAB4 | SGB01_PCO054 |  |  | RAS | 27/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:MOHAMED MAHMOUD Contact clients :0172278899 PCO SGB01 PCO054 DISTANCE 150M SN: 485754431A67AAB4 ÉTUDE OK |  | 4.6693 | -7.0802 | 150 | SPL07 | SGB01
RAB0000000286668 |  | TRAORE SOUMAILA.. | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | SAN PEDRO | RAB0000000286668 | 709303024 | 505508315 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-28 | 2150057502 | 485754431A6B5FB4 | ‎SPZ02_PCO006 |  |  | RAS | 26/01/2026::RAB0000000286668 ‎ ‎TRAORE SOUMAILA.. ‎ ‎0709303024 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE ‎ ‎SPZ02/PCO08 ‎ 200m ‎00 poteaux ‎ ‎Etude ok ‎ |  | 4.7616 | -6.6669 | 150 | HUB002 | ‎SPZ02
RAB0000000286673 |  | SAWADOGO AROUNA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANOU | SAN PEDRO | RAB0000000286673 | 140229777 | 769142371 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-28 | 2150055409 | 4857544339A645B4 | SPZ05_PCO004 |  |  | RAS | 26/01/2026::RAB0000000286673 ‎ ‎SAWADOGO AROUNA ‎ ‎0769142371 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎SPZ05/PCO04 ‎ ‎350M ‎ ‎01poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7547 | -6.6642 | 350 | HUB003 | SPZ05 |  |  | 6
RAB0000000287319 |  | KOFFI PHOHOUNDY DECORNOY | SOGB CAMP C | SAN PEDRO | RAB0000000287319 | 758972702 | 100816148 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-29 | 2150057239 | 485754431A600AB4 | SGB03_PCO005 |  |  | RAS | 28/01/2026::Client de là à là Zone SOGB CAMPS C NOM DU CLIENT: KOFFI PHOHOUNDY DECORNOY Contact clients :0758972702/0100816148 SGB03; PCO05; D01 DISTANCE: 100M PORT : 2 SN: 485754431A600AB4 Installation en cours ÉTUDE OK |  | 4.6774 | -7.0882 | 100 | SPL01 | SGB03
RAB0000000287395 |  | NARY ANDRY | SOGB CAMP KOSY K12 | SAN PEDRO | RAB0000000287395 | 705987363 | 586420656 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-29 | 2150057240 | 485754431A6869B4 | SGB05_PCO012 |  |  | RAS | 28/01/2026::Client de là à là Zone SOGB CAMP KOZY NOM DU CLIENT: NARY ANDRY Contact clients :0747822669 PCO SGB05; PCO012 D02 PORT : 3 DISTANCE: 200M SN: 485754431A6869B4 Installation en cours ÉTUDE OK |  | 4.6703 | -7.0891 | 250 | SPL03 | SGB05
RAB0000000287452 |  | AGNIMEL MELESS ALEXANDRE | SOGB QUARTIER CTC 2 | SAN PEDRO | RAB0000000287452 | 757084910 | 152082514 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-30 | 2150057237 | 485754431A641BB4 | SGB04_PCO017 |  |  | RAS | 29/01/2026:: |  | 4.6801 | -7.0846 | 250 | SPL05 | SGB04
RAB0000000286633 |  | ALAO DJIBRILA AKANDA | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUEE NAMOURA | SAN PEDRO | RAB0000000286633 | 103057779 | 758435699 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-30 | 2150057498 | 485754431A6117B4 | ‎SPZ02_PCO031 |  |  | RAS | 26/01/2026::RAB0000000286633 ‎ ‎ALAO DJIBRILA AKANDA ‎ ‎0103057779 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUEE NAMOURA ‎ ‎SPZ02/PCO31 ‎ 100m ‎01poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7613 | -6.6696 | 100 | HUB002 | ‎SPZ02 |  |  | 1
RAB0000000286130 |  | SORO KOLOTCHOLOGAFOLOH | SAN PEDRO PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PORC | SAN PEDRO | RAB0000000286130 | 546382707 | 141656916 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-30 | 2150057496 | 485754431A6A7CB4 | SPZ15_PCO010 |  |  | RAS | 30/01/2026::RAB0000000286130 ‎ ‎SORO KOLOTCHOLOGAFOLOH ‎ ‎SAN PEDRO PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PORC ‎ ‎0546382707 ‎ ‎SPZ15/PCO10 ‎ ‎100M ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7632 | -668228 | 100 | HUB003 | SPZ15 |  |  | 1
RAB0000000287461 |  | GBLA DJOLLO JEAN-MARC | SOGB QUARTIER DOLIZI 50mb | SAN PEDRO | RAB0000000287461 | 140999232 | 778239981 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-30 | 2150057241 | 485754431A6930B4 | SGB03_PCO068 |  |  | RAS | 29/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GBLA DJOLLO JEAN MARC Contact clients :0140999232 PCO SGB03 PCO068 DISTANCE 100M SN: 485754431A6930B4 ÉTUDE OK |  | 4.6785 | -7.0867 | 100 | SPL01 | SGB03
RAB0000000287457 |  | BATORO SYLVIE | SOGB MARCHE BOULANGERIE 100mb | SAN PEDRO | RAB0000000287457 | 709343688 | 152026303 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-30 | 2150057238 | 485754431A6492B4 | SGB03_PCO016 |  |  | RAS | 29/01/2026::Client de là à là Zone SOGB MARCHE NOM DU CLIENT: BATORO SYLVIE Contact clients :0709343688/0152026303 SGB03; PCO016; D01 DISTANCE: 50M PORT : 3 SN: 485754431A6492B4 Installation en cours ÉTUDE OK |  | 4.6778 | -7.0863 | 50 | SPL01 | SGB03
RAB0000000287601 |  | BLE MEKA CONSTINE | SOGB QUARTIER HEVE 3 BOUTIQUE | SAN PEDRO | RAB0000000287601 | 779913050 | 161459572 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-30 | 2150057484 | 485754431A68A8B4 | SGB05_PCO006 |  |  | RAS | 30/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:BLE MEKA CONSTINE Contact clients : PCO SGB05 PCO006 DISTANCE 100M SN: 485754431A68A8B4 ÉTUDE OK |  | 4.6778 | -7.0934 | 100 | SPL03 | SGB05
RAB0000000287597 |  | BLE MEKA CONSTINE | SOGB HEVE 3 MAISON | SAN PEDRO | RAB0000000287597 | 779913050 | 161459572 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-30 | 2150057483 | 485754431A67AFB4 | SGB05_PCO006 |  |  | RAS | 30/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:BLE MEKA CONSTINE Contact clients : PCO SGB05 PCO006 DISTANCE 250M SN: 485754431A67AFB4 ÉTUDE OK |  | 4.6774 | -7.0964 | 250 | SPL03 | SGB05
RAB0000000287001 |  | ORE MAPE OLIVIER NEHEMI | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000287001 | 789407484 |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-30 | 2150057495 | 485754431A6A8EB4 | SPZ05_‎PCO20 |  |  | RAS | 30/01/2026::RAB0000000287001 ‎ ‎ORE MAPE OLIVIER NEHEMI ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎07 89 40 7484 ‎ ‎SPZ05/PCO20 ‎ ‎350m ‎ ‎01Poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7568 | -6.6634 | 350 | ‎HUB 05 | SPZ 05 |  |  | 1
RAB0000000287426 |  | ZROTE GEORGES-GASTON | SOGB CTC 2 BAT1-7-19 | SAN PEDRO | RAB0000000287426 | 707927741 | 575834828 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-31 | 2150057242 | 485754431A6512B4 | SGB04_PCO029 |  |  | RAS | 29/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:ZROTE GEORGES GASTON Contact clients :0707927741 PCO SGB04 PCO029 DISTANCE 250M SN: 485754431A6512B4 ÉTUDE OK |  | 468383 | -7.0855 | 200 | SPL05 | SGB04
RAB0000000287451 |  | AGAH AGBAN BENJAMIN | SOGB CTC 1 CHÂTEAU 100mb | SAN PEDRO | RAB0000000287451 | 141448460 | 707755563 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-31 | 2150057233 | 485754431A60F0B4 | SGB04_PCO016 |  |  | RAS | 29/01/2026::Client de là à là Zone SOGB QUARTIER CTC NOM DU CLIENT: AGAH AGBAN BENJAMIN Contact clients :0141448460/0707755563 SGB04; PCO016; D01 DISTANCE: 50M PORT : 1 SN: 485754431A60F0B4 Installation en cours ÉTUDE OK |  | 4.6832 | -7.0907 | 50 | SPL05 | SGB04
RAB0000000287304 |  | KOBENAN KOUAKOU FIRMIN | SANPEDRO-SANPEDRO - SPL05 | SAN PEDRO | RAB0000000287304 | 101955920 | 101955920 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-01-31 | 150057499 | 485754431A65C4B4 | ‎SPL 05_PCO 07 |  |  | RAS | 30/01/2026:: |  |  |  | 100 | ‎HUB 05 | ‎SPL 05
RAB0000000287735 |  | SORO DOCA CLAVER NONWA | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000287735 | 749835722 | 140847731 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-02 | 2150057485 | 485754431A65B8B4 | SGB04_PCO018 |  |  | RAS | 30/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DOCA CLAVER SORO Contact clients :0140847731 PCO SGB04 PCO018 DISTANCE 70M SN: 485754431A65B8B4 ÉTUDE OK |  | 4.6823 | -7.0873 | 70 | SPL05 | SGB04
RAB0000000287921 |  | GUEHE GUEI JUDES | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000287921 | 172083344 | 701068499 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-02 | 2150057488 | 485754431A65CDB4 | SGB05_PCO002 |  |  | RAS | 31/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GUEHE GUEI JUDE Contact clients :0172083344 PCO SGB05 PCO002 DISTANCE 150M SN: 485754431A65CDB4 ÉTUDE OK |  | 4.6771 | -7.0915 | 150 | SPL03 | SGB05
RAB0000000287902 |  | KONE MICHEL BIENVENU | SOGB QUARTIER DEKO | SAN PEDRO | RAB0000000287902 | 544058602 | 748966174 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-02 | 2150057489 | 485754431A60AAB4 | SGB01_PCO016 |  |  | RAS | 31/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KONE MICHEL BIENVENU Contact clients :0748966174 PCO SGB01 PCO016 DISTANCE 70M SN: 485754431A60AAB4 ÉTUDE OK |  | 4.6756 | -7.0812 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000287924 |  | BOMISSO BOUINLE GEORGES-SANDRINE | SOGB QUARTIER TEMA | SAN PEDRO | RAB0000000287924 | 758541300 | 103671998 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-02 | 2150057487 | 485754431A672CB4 | SGB01_PCO001 |  |  | RAS | 31/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:BOMISSO BOUINLE GEORGES SANDRINE Contact clients :0758541300 PCO SGB02 PCO01 DISTANCE 150M SN: 485754431A672CB4 ÉTUDE OK |  | 4.6775 | -7.0887 | 150 | SPL07 | SGB01
RAB0000000287919 |  | GNAHORE BABLY ADELINE | SOGB QUARTIER CTC 3 | SAN PEDRO | RAB0000000287919 | 758059403 | 160028346 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-02 | 2150057486 | 485754431A68FEB4 | SGB04_PCO020 |  |  | RAS | 31/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GNAORE BABLY ADELINE Contact clients :0758059403 PCO SGB04 PCO020 DISTANCE 70M SN: 485754431A68FEB4 ÉTUDE OK |  | 4.6839 | -7.09 | 100 | SPL05 | SGB04
RAB0000000287916 |  | N'ZUE AMOUN MARIE ANGE | CTC | SAN PEDRO | RAB0000000287916 | 748241024 | 171712529 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-02 | 2150057490 | 485754431A6447B4 | SGB04_PCO023 |  |  | RAS | 31/01/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:N'ZUE AMOUN MARIE ANGE Contact clients :0748241024 PCO SGB04 PCO023 DISTANCE 200M SN: 485754431A6447B4 ÉTUDE OK |  | 4.6843 | -7.0856 | 200 | SPL05 | SGB04
RAB0000000287465 |  | KOFFI EPIPHANIE ANNE-VIANNEY | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPT01 | SAN PEDRO | RAB0000000287465 | 757515049 | 757515049 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-02 | 2150057504 | 485754431A6464B4 | SPT01_PCO01 |  |  | RAS | 02/02/2026::RAB0000000287465 ‎ ‎KOFFI EPIPHANIE ANNE VIANNEY ‎ ‎0757515049 ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎SPT01/PCO01 ‎ 250m ‎00poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7696 | -6.6668 | 250 | HUB01 | SPT01
RAB0000000287296 |  | GAGNIE GNESSOA ARSENE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | SAN PEDRO | RAB0000000287296 | 161108579 |  | 2026-01-28 | 2026-01-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-02 | 2150057505 | 485754431A630FB4 | SPC05_PCO16 |  |  | RAS | 02/02/2026::RAB0000000287296 ‎ ‎GAGNIE GNESSOA ARSÈNE ‎ ‎0161108579 ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE ‎ ‎SPC05/PCO16 ‎ 300m ‎00poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7647 | -6.6429 | 300 | HUB05 | SPC05
RAB0000000287403 |  | N'DOUA TANO FERDINAND HERVE | SAN PEDRO LAC SUR LA COTE EGLISE | SAN PEDRO | RAB0000000287403 | 150844464 | 748012331 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-02 | 2150057507 | 485754431A655EB4 | SPL02_PCO08 |  |  | RAS | 02/02/2026::RAB0000000287403 ‎ ‎N'DOUA TANO FERDINAND HERVÉ ‎ ‎0748012331 0150844464 ‎ ‎SAN PEDRO LAC ‎ ‎SPL02/PCO08 ‎ 200m ‎00poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7415 | -6.639 | 150 | HUB02 | SPL02
RAB0000000288092 |  | DIALLO DRISSA | SOGB QUARTIER HYDROPHONE | SAN PEDRO | RAB0000000288092 | 707566796 | 142893036 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-03 | 2150057491 | 485754431A6C49B4 | SGB04_PCO03- |  |  | RAS | 03/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DIALLO DRISSA Contact clients :0142893036 PCO SGB04 PCO039 DISTANCE 100M SN: 485754431A6C49B4 ÉTUDE OK |  |  |  | 70 | SPL05 | SGB04
RAB0000000288087 |  | SORO MAMADOU | SOGB QUATIER DEKO | SAN PEDRO | RAB0000000288087 | 707417344 | 103060237 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057480 | 485754431A6326B4 | SGB01_PCO045 |  |  | RAS | LE CLIENT DONNE RDV DEMAIN |  | 4.6711 | -7.0807 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000288098 |  | KONE ROKIYA | SOGB QUARTIER CTC 2 | SAN PEDRO | RAB0000000288098 | 707531476 | 102699375 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057479 | 485754431A61B5B4 | SGB04_PCO023 |  |  | RAS | LE CLIENT DONNE RDV DEMAIN |  |  |  | 150 | SPL05 | SGB04
RAB0000000287454 |  | BALOUT IBRAHIM | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPB02 | SAN PEDRO | RAB0000000287454 | 170879644 | 170879644 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057506 | 485754431A6500B4 | SPB02_PCO07 |  |  | RAS | 02/02/2026::RAB0000000287454 ‎ ‎BALOUT IBRAHIM ‎ ‎0170879644 ‎ ‎SAN PEDRO BALMER ‎ ‎SPB02/PCO07 ‎ 100m ‎01poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7361 | -6.6308 | 100 | HUB02 | SPB02 |  |  | 1
RAB0000000287599 |  | SOCIETE NOUVELLE CETACI ( SN CETACI ) | Non loin de la Pharmacie Béatitudes quartier Lac | SAN PEDRO | RAB0000000287599 | 100001525 | 789800811 | 2026-01-29 | 2026-01-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057493 | 485754431A6D55B4 | SPC06_PCO15 |  |  | RAS | 03/02/2026::RAB0000000287599 ‎ ‎SOCIETE NOUVELLE CETACI ‎ ‎0100001525 ‎ ‎SAN PEDRO LAC ‎ ‎SPC06/PCO15 ‎ 100m ‎00poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4;74563 | -6.639 | 100 | HUB06 | SPC06
RAB0000000280765 |  | TAJEDDINE KASSEM | SAN PEDRO PHIE SAINTE MARIE | SAN PEDRO | RAB0000000280765 | 709343448 | 173242441 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057494 | 485754431A6E78B4 | SPS01_PCO15 |  |  | RAS | 02/02/2026::RAB0000000280765 ‎ ‎TAJEDDINE KASSEM ‎ ‎0173242441 0709343448 ‎ ‎SAN PEDRO SOTREF ‎ ‎SPS01/PCO15 ‎ 150m ‎00poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7809 | -6.6474 | 150 | HUB01 | SPS01
RAB0000000287299 |  | HIE BLADJAZE LOUIS | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPL05 CAMPS DOUANE | SAN PEDRO | RAB0000000287299 | 160491417 | 160491417 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057501 | 485754431A6D69B4 | SPC01_PCO001 |  |  | RAS | 31/01/2026::RAB0000000287299 ‎ ‎HIE BLADJAZE LOUIS ‎ ‎0160491417 ‎ ‎SAN PEDRO CAMP DOUANE ‎ ‎SPC01/PCO11 ‎ 300m ‎02poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7487 | -6.6268 | 300 | HUB01 | SPC01
RAB0000000287875 |  | GBOKO KOBENAN RODOLPHE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WONMI | SAN PEDRO | RAB0000000287875 | 700617750 | 501958268 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057497 | 485754431A6AFB4 | SPZ13_PCO12 |  |  | RAS | 03/02/2026::RAB0000000287875 ‎ ‎GBOKO KOBENAN RODOLPHE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WONMI ‎ ‎0700617750 ‎ ‎SPZ13/PCO12 ‎ ‎00 Poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7624 | -6.6619 | 100 | HUB13 | SPZ13
RAB0000000287626 |  | GNOLEBA IBO DORGELES | SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MA FAMILLE | SAN PEDRO | RAB0000000287626 | 544309300 | 586102511 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057511 | 485754431A6230B4 | SPZ13_PCO013 |  |  | RAS | 31/01/2026::RAB0000000287626 ‎ ‎GNOLEBA IBO DORGELES ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE VERS HÔTEL MA FAMILLE ‎ ‎0544309300 ‎ ‎SPZ13/PCO11 ‎ ‎01 Poteau ‎ ‎Etude ok ‎ |  | 4.762 | -6.6616 | 100 |  | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000288376 |  | ADAYE AMARA | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000288376 | 152515096 | 709223077 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057477 | 485754431A5F8DB4 | SGB02_PCO032 |  |  | RAS | 04/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:ADAYE AMARA Contact clients :0152515096 PCO SGB02 PCO032 DISTANCE 200M SN: 485754431A5F8DB4 ÉTUDE OK |  | 4.6774 | -7.0853 | 200 | SPL07 | SGB02
RAB0000000288453 |  | IRA TIADE LOUIS | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000288453 | 140932688 | 749694567 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057476 | 485754431A6D75B4 | SGB03_PCO015 |  |  | RAS | 04/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:TIADE LOUIS IRA Contact clients :0140932688 PCO SGB03 PCO015 DISTANCE 200M SN: 485754431A6D75B4 ÉTUDE OK |  | 4.6775 | -7.0849 | 200 | SPL01 | SGB03
RAB0000000288446 |  | BAMBA MAMADOU | SOGB QUARTIER HYDROPHONE | SAN PEDRO | RAB0000000288446 | 160377042 | 545868699 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057492 | 485754431A60B9B4 | SGB04_PCO036 |  |  | RAS |  |  |  |  | 200 | SPL05 | SGB04
RAB0000000287876 |  | BOUAZO CHRISTELLE | SAN PEDRO JB soleil 1 | SAN PEDRO | RAB0000000287876 | 152045248 | 747441906 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057500 | 485754431A6254B4 | SPD04_PCO22 |  |  | RAS | 02/02/2026::RAB0000000287876 ‎ ‎Bouazo Christelle ‎ ‎0152045248 ‎ ‎SAN PEDRO JB Soleil 1 ‎ ‎SPD04 / PCO22 ‎ 350m ‎1poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.7647 | -6.6733 | 350 | HUB02 | SPD04
RAB0000000287467 |  | KONE DIBONAN ANGE-HERMANN | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPD06 | SAN PEDRO | RAB0000000287467 | 564028262 | 564028262 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057509 | 485754431A6D98B4 | SPD06_PCO11 |  |  | RAS | 02/02/2026::RAB0000000287467 ‎ ‎KONE DIBONAN ANGE HERMANN ‎ ‎0564028262 ‎ ‎SAN PEDRO CMA ‎ ‎SPD06/PCO11 ‎ 100m ‎00poteaux ‎ ‎Etude ok |  | 4.771 | -6.6713 | 50 | HUB06 | SPD06
RAB0000000287870 |  | N'GUETTA BILE | SAN PEDRO ZIMBAWE ASSEMBLE DE DIEU | SAN PEDRO | RAB0000000287870 | 748024411 | 789407484 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-05 | 2150057503 | 485754431A65FFB4 | SPZ15_PCO04 |  |  | RAS | 03/02/2026::RAB0000000287870 ‎ ‎N'GUETTA BILE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBAWE ASSEMBLE DE DIEU ‎ ‎0748024411 ‎ ‎SPZ15/PCO04 ‎ ‎350M ‎ ‎00 Poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7656 | -6.6656 | 300 | HUB15 | SPZ15
RAB0000000287287 |  | BELLA N'DA KOUAKOU ALFRED | SANPEDRO-SANPEDRO - SPS02 | SAN PEDRO | RAB0000000287287 | 103217254 | 103217254 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-06 | 2150057512 | 485754431A6E88B4 | SPS04_PCO98 |  |  | RAS | 02/02/2026::RAB0000000287287 ‎ ‎BELLA N'DA KOUAKOU ALFRED ‎ ‎0103217254 ‎ ‎SAN PEDRO SOTREF ‎ ‎SPS04/PCO98 ‎ 200m ‎01poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7838 | -6.4837 | 200 |  | SPS04 |  |  | 1
RAB0000000287873 |  | PORGO SALIFOU | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000287873 | 102568352 | 545678371 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-06 | 2150057510 | 485754431A6735B4 | SPZ05_PCO15 |  |  | RAS | 04/02/2026::RAB0000000287873 ‎ ‎PORGO SALIFOU ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0102568352 ‎ ‎SPZ05/PCO15 ‎ ‎100M ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7562 | -6.6669 | 100 |  | SPZ05 |  |  | 1
RAB0000000288090 |  | COULIBALY IBRAHIM | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | SAN PEDRO | RAB0000000288090 | 544859896 | 544859896 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-06 | 2121803315 | 4857544384CDAD | SPZ04_PCO32 |  |  | RAS | 06/02/0226::RAB0000000288090 ‎ ‎COULIBALY IBRAHIM ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0544859896 ‎ ‎SPZ04/PCO32 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  |  |  | ‎100 |  | SPZ04 |  |  | 1
RAB0000000288450 |  | ASSUE N'DA VERINIQUE | OGB QUARTIER TEMA | SAN PEDRO | RAB0000000288450 | 708946614 | 142784063 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-08 | 2150057473 | 485754431A6A30B4 | SGB02_PCO011 |  |  | RAS | 06/02/0226::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:ASSUE N'DA VÉRONIQUE Contact clients :0142784063 PCO SGB02 PCO011 DISTANCE 150M SN: 485754431A6A30B4 ÉTUDE OK |  | 4.6781 | -7.0851 | 150 | SPL07 | SGB02
RAB0000000217625 |  | DIAKITE AROUNA | SOGB QUARTIER DOLIZI | SAN PEDRO | RAB0000000217625 | 153465650 | 707650638 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-08 | 2150057478 | 485754431A6BE9B4 | SGB03_PCO065 |  |  | RAS | 04/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DIAKITÉ AROUNA Contact clients :0153465650 PCO SGB03 PCO065 DISTANCE 100M SN: 485754431A6BE9B4 ÉTUDE OK |  | 4.6759 | -7.0857 | 100 | SPL01 | SGB03
RAB0000000288455 |  | KOUADIO KOUAME LAMBERT | SOGB QUARTIER DOLIZI | SAN PEDRO | RAB0000000288455 | 101292911 | 707761702 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-08 | 2150057475 | 485754431A645BB4 | SGB03_PCO065 |  |  | RAS | 06/02/0226::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KOUAME LAMBERT KOUADIO Contact clients :0101292911 PCO SGB03 PCO065 DISTANCE 100M SN: 485754431A645BB4 ÉTUDE OK |  | 4.6788 | -7.0857 | 100 | SPL01 | SGB03
RAB0000000288311 |  | KAPE GLAGNON JOSUE | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000288311 |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-08 | 2150057482 | 485754431A6E28B4 | SGB04_PCO021 |  |  | RAS | 06/02/0226::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KAPE BLAGNON JOSOUE Contact clients :0170860170 PCO SGB04 PCO021 DISTANCE 100M SN: 485754431A6E28B4 ÉTUDE OK |  | 4.6785 | -7.0867 | 100 | SPL05 | SGB04
RAB0000000288313 |  | YAO ZIDAGO JUSTE | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000288313 | 143733045 |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-08 | 2150057481 | 485754431A5F3FB4 | SGB04_PCO017 |  |  | RAS | 06/02/0226::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:YAO ZIDAGO JUSTE Contact clients :0143733045 PCO SGB04 PCO017 DISTANCE 70M SN: 485754431A5F3FB4 ÉTUDE OK |  | 4.6844 | -7.0874 | 70 | SPL05 | SGB04
RAB0000000288462 |  | ESSOH GNAGNE SEDRIC | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000288462 | 103723439 | 777126121 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-08 | 2150057474 | 485754431A6DCFB4 | SGB04_PCO029 |  |  | RAS | 05/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:ESSOH GNAGNE SEDRIC Contact clients :0103723439 PCO SGB04 PCO029 DISTANCE 350M SN: 485754431A6DCFB4 ÉTUDE OK |  | 4.6823 | -7.0852 | 200 | SPL05 | SGB04
RAB0000000288644 |  | TOURE GLABA HENRI JOEL | SOGB DEKO | SAN PEDRO | RAB0000000288644 | 143117758 | 779994070 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-08 | 2150057534 | 485754431A6D62B4 | SGB01_PCO045 |  |  | RAS | 06/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:TOURE BLABA JOEL Contact clients :0143117758 PCO SGB01 PCO045 DISTANCE 100M SN: 485754431A6D62B4 ÉTUDE OK |  | 4.6711 | -7.0818 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000288672 |  | MEBA KPEI JULES | SOGB QUARTIER VATICAN | SAN PEDRO | RAB0000000288672 | 140409933 | 709633333 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-08 | 2150057533 | 485754431A6B5AB4 | SGB03_PCO020 |  |  | RAS | 06/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KPEI JULES MEBA Contact clients :0709633333 PCO SGB03 PCO020 DISTANCE 70M SN: 485754431A6B5B4 ÉTUDE OK |  | 4.6783 | -708744 | 100 | SPL01 | SGB03
RAB0000000288651 |  | SALOUEU DAGO OMER | SOGB QUARTIER HYDROPHONE | SAN PEDRO | RAB0000000288651 | 171253914 | 778946305 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-08 | 2150057535 | 485754431A6E47B4 | SGB04_PCO017 |  |  | RAS | 06/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DAGO OMER SALOUEU Contact clients :0171253914 PCO SGB04 PCO017 DISTANCE 250M SN: 485754431A6E47B4 ÉTUDE OK |  | 4.6775 | -7.0887 | 200 | SPL05 | SGB04
RAB0000000288100 |  | DIARRA KARIM | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPZ05 | SAN PEDRO | RAB0000000288100 | 101749643 | 101749643 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-08 | 2121803307 | 4857544384E80CAD | SPZ13/PCO11 |  |  | RAS | 06/02/2026::RAB0000000288100 ‎ DIARRA KARIM ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ‎ ‎0101749643 ‎ ‎SPZ13/PCO11 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.762 | -6.6618 | 100 | HUB13 | SPZ13
RAB0000000288182 |  | KONE MAHOUA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000288182 | 545313737 | 100772541 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-08 | 2121803311 | 4857544384E363AD | SPZ13/PCO11 |  |  | RAS | 06/02/0226::RAB0000000288182 ‎ ‎KONE MAHOUA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MARCHE ‎ ‎0545313737 ‎ ‎SPZ13/PCO11 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7604 | -6.6666 | 100 |  | SPZ13
RAB0000000288255 |  | KOUAME KOUADIO MATHIEU | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MTN | SAN PEDRO | RAB0000000288255 | 171702393 | 502087964 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-10 | 2121803314 | 4857544384E4C0AD | SPZ13/PCO11 |  |  | RAS | 06/02/2026::RAB0000000288255 ‎ ‎KOUAME KOUADIO MATHIEU ‎ ‎SAN PEDRO zimbabwé HÔTEL MA FAMILLE ‎ ‎0171702393 ‎ ‎SPZ13/PCO11 ‎ ‎350M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7608 | -6.6612 | 300 | HUB13 | SPZ13
RAB0000000288601 |  | BORA SOUMAILA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | SAN PEDRO | RAB0000000288601 | 506060350 | 506060350 | 2026-02-04 | 2026-02-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-10 | 2121803322 | 4857544384E4E8AD | SPZ13/PCO11 |  |  | RAS | 2026-02-06 |  | 4.7605 | -6.6661 | 350 | HUB13 | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000288102 |  | KOFFI KOUADIO SALOMON | SAN-PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | SAN PEDRO | RAB0000000288102 | 100393960 | 100393960 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-10 | 2121803320 | 4857544384E751AD | SPZ03/PCO01 |  |  | RAS | 06/02/0226::RAB0000000288102 ‎ ‎KOFFI KOUADIO SALOMON ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0100393960 ‎ ‎SPZ03/PCO01 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7615 | -6.6674 | 100 | HUB03 | SPZ03
RAB0000000287678 |  | ATTA AKA ABRAHAM EMMANUEL | SAN PEDRO DAFCI DERRIERE LE LAVAGE | SAN PEDRO | RAB0000000287678 | 707901812 | 101667753 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-10 | 2121803319 | 4857544384E506AD | SPD01/PCO23 |  |  | RAS | 06/02/2026::RAB0000000287678 ‎ ‎ATTA AKA ABRAHAM EMMANUEL ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI DERRIERE LE LAVAGE ‎ ‎0707901812 ‎ ‎SPD01/PCO23 ‎ ‎200M ‎ ‎02 poteau ‎ ‎Etude ok ‎ |  | 4.7662 | -6.6842 | 150 |  | SPD01 |  |  | 2
RAB0000000288275 |  | SERI SERI RODRIGUE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI | SAN PEDRO | RAB0000000288275 | 546173619 | 789230862 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-10 | 2121803318 | 4857544384E5F9AD | SPZ01/PCO13 |  |  | RAS | 06/02/0226::RAB0000000288275 ‎ ‎SERI SERI RODRIGUE ‎ ‎SAN PEDRO zimbabwé MTN ‎ ‎0789230862 ‎ ‎SPZ01/PCO13 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.767 | -6.6657 | 100 | HUB01 | SPZ01
RAB0000000286558 |  | KOFFI KOUAME SYLVAIN | SAN PEDRO DAFCI DERRIÈRE HÉLÈNE ET GERVAIS | SAN PEDRO | RAB0000000286558 | 709079603 | 709079603 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-10 | 2121803316 | 4857544384E5B8AD | SPD 01_PCO 29 |  |  | RAS | 10/02/2026::RAB0000000286558 ‎ ‎KOFFI KOUAME SYLVAIN ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI DERRIERE L'ÉCOLE HÉLÈNE ET GERVAIS ‎ ‎0709079603 ‎ ‎SPD01/PCO29 ‎ ‎300M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  |  |  | 350 | HUB 01 | SPD 01
RAB0000000289147 |  | DOUMBOUYA ALLOUSSIN | ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANOU | SAN PEDRO | RAB0000000289147 | 564535284 | 564535284 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-11 | 2121803256 | 485754438FD324AD | ‎SPZ 04_‎PCO 31 |  |  | RAS | 11/02/2026::RAB0000000289147 ‎ ‎DOUMBOUYA ALLOUSSIN ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANOU ‎ ‎0564535284 ‎ ‎SPZ04/PCO31 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.762 | 6.6304 | 50 | HUB 04 | SPZ 04
RAB0000000289052 |  | BONOGO JEAN MANASSE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPL01 | SAN PEDRO | RAB0000000289052 | 759575495 | 759575495 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-11 | 2121803252 | 485754438FD63EAD |  |  |  | RAS | 11/02/2026::RAB0000000289052 ‎ ‎BONOGO JEAN MANASSÉ ‎ ‎SAN PEDRO LAC ÉCOLE MÉTHODISTE ‎ ‎0759575495 ‎ ‎SPL01/PCO12 ‎ ‎300M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7377 | -6.6402 | 300 | ‎HUB 01 | SPL 01
RAB0000000289070 |  | DIABATE ADAMA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | SAN PEDRO | RAB0000000289070 | 708910970 | 708910970 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-11 | 2121803255 | 485754438FD2B1AD | SPZ13/PCO24 |  |  | RAS | 11/02/2026::RAB0000000289070 ‎ ‎DIABATE ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI ‎ ‎0708910970 ‎ ‎SPZ13/PCO24 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  |  |  | 100 | ‎HUB 13 | ‎SPZ 13
RAB0000000288795 |  | TAKI YAO | SANPEDRO-SANPEDRO - SPC05 | SAN PEDRO | RAB0000000288795 | 104694612 | 104694612 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-11 | 2121803258 | 485754438FD354AD | SPD02/PCO06 |  |  | RAS | 11/02/2026::RAB0000000288795 ‎ ‎TAKI YAO ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI ‎ ‎0104694612 ‎ ‎SPD02/PCO06 ‎ 350M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  |  |  | 350 | HUB 02 | SPD 02
RAB0000000288227 |  | ADOU KOUAME ROGER | SAN PEDRO JB SOLEIL1 NON LOIN DE L'EGLISE UNIVERSELLE | SAN PEDRO | RAB0000000288227 | 161348431 | 707979956 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-05 | 2150001192 | 4857544339AB6DB4 | SPD05_PCO30 |  |  | RAS | 05/03/2026::RAB0000000288227 ‎ ‎ADOU KOUAME ROGER ‎ ‎SAN PEDRO JB SOLEIL 1 ‎ 0161348431 0707979956 SPD05/PCO30 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7589 | -6.6728 | 100 | HUB005 | SPD05
RAB0000000289062 |  | ADAMA DOUKOURE | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000289062 | 103447783 | 103447783 | 12//02/2026 | 2026-02-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-12 | :2121803240 | 485754438FD4D4AD | SPZ13/PCO09 |  |  | RAS | 12//02/2026::RAB0000000219101 ‎ ‎KONE ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PORC ‎ ‎0749364646 ‎ ‎SPZ13/PCO02 ‎ ‎200M ‎ ‎01 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7628 | -6.6639 | 200 | HUB 09 | PCO 09
RAB0000000219175 |  | GUIROBO HOBATCHELIO MADELEINE | SAN PEDRO LAC NITO | SAN PEDRO | RAB0000000219175 | 708222275 | 708222275 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-12 | 2121803250 | 485754438FD669AD | SPL08/PCO16 |  |  | RAS | 12//02/2026::RAB0000000219175 ‎ ‎GUIROBO HOBATCHELIO MADELEINE ‎ ‎SAN PEDRO LAC NITORO ‎ ‎0708222275 ‎ ‎SPL08/PCO16 ‎ ‎250M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7388 | -6.6141 | 250 | HUB 08 | PCO 16
RAB0000000288531 |  | TRAORE KARIDJA | SAN PEDRO SOTREF PETRO IVOIRE | SAN PEDRO | RAB0000000288531 | 103166374 | 103166374 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-12 | 2121803243 | 485754438FCF85AD | SPS04/PCO098 |  |  | RAS | 12//02/2026::RAB0000000288531 ‎ ‎TRAORE KARIDJA ‎ ‎SAN PEDRO SOTREF PETRO IVOIRE ‎ ‎0103166374 ‎ ‎SPS04/PCO98 ‎ ‎50M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7834 | -6.6486 | 50 | HUB 04 | PCO 98
RAB0000000288747 |  | COULIBALY KOUADIO BENOIT | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC08 | SAN PEDRO | RAB0000000288747 | 140781834 | 140781834 | 2026-02-05 | 2026-02-07 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-13 | 2121803247 | 485754438FD38BAD | SPL02_PCO014 |  |  | RAS | 13/02/2026::RAB0000000288747 ‎ ‎COULIBALY KOUADIO BENOÎT ‎ ‎SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE ‎ ‎0140781834 ‎ ‎SPL02/PCO014 ‎ 250M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7374 | 6.646 | 250 | HUB02 | SPL02
RAB0000000287952 |  | BAKAYOKO MOUSTAPHA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 | SAN PEDRO | RAB0000000287952 | 141278232 | 141278232 | 2026-02-01 | 2026-02-03 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-13 | 2121803251 | 485754438FD508AD | SPD07_PCO029 |  |  | RAS | 13/02/2026RAB0000000287952 ‎ ‎BAKAYOKO MOUSTAPHA ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ‎ ‎0141278232 ‎ ‎SPD07/PCO029 ‎ 250M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7713 | -6.6577 | 250 | HUB29 | SPD07
RAB0000000288028 |  | BROU KOUAKOU INNOCENT | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD | SAN PEDRO | RAB0000000288028 | 749450946 | 749450946 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-13 | 2121803244 | 485754438FD578AD | SPT01_PCO07 |  |  | RAS | 13/02/2026::RAB0000000288028 ‎ ‎BROU KOUAKOU INNOCENT ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWÉ ‎ ‎0749450946 ‎ ‎SPT01/PCO07 ‎ 300M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7729 | -6.6675 | 300 | HUB01 | SPT01
RAB0000000270436 |  | DAN DOUMANDHI CHRIST XAVIER | SAN PEDRO SEWEKE 5 DERRIERE L'ECOLE | SAN-PEDRO | RAB0000000270436 | 102603458 | 102603458 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-14 | :2121803310 | 4857544384E3A8AD | SPC10/PCO20 |  |  | RAS | 14/02/2026::RAB0000000270436 ‎ ‎DAN DOUMANDHI CHRIST XAVIER ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 ‎ ‎0140940351 ‎ ‎SPC10/PCO20 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7643 | -6.6432 | 100 | HUB10 | SPC10
RAB0000000282640 |  | YAO ASSENTY KOUAKOU EHOUES | SAN PEDRO SEWEKE 5 HOTEL LA PIROGUE | SAN-PEDRO | RAB0000000282640 | 141219359 | 141219359 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-14 | 2121803312 | 4857544384E593AD | SPC10/PCO011 |  |  | RAS | 14/02/2026::RAB0000000282640 ‎ ‎YAO ASSENTY KOUAKOU EHOUES ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE ‎ ‎0747621837 ‎ ‎SPC10/PCO11 ‎ 50M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7634 | -6.6435 | 50 | HUB10 | SPC10
RAB0000000283072 |  | ZAHIBO DAGOUROU JOEL | SAN PEDRO SEWEKE 5 EN FACE DE FOURSQUARE | SAN-PEDRO | RAB0000000283072 | 709283625 | 709283625 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-14 | 2121803248 | 485754438FCF52AD | SPC10/PCO011 |  |  | RAS | 14/02/2026::RAB0000000284996 ‎ ‎ZAHIBO DAGOUROU JOEL ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 ‎ ‎0707036689 ‎ ‎SPC10/PCO11 ‎ 50M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7637 | -6.6442 | 50 | HUB10 | SPC10
RAB0000000199662 |  | BANHIE SEDE MAXIME | SEWEKE 5 RUE DES MAQUIS JUSTE A COTE DU COLLEGE GBAO | SAN-PEDRO | RAB0000000199662 | 707344185 | 707344185 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-14 | 2123809882 | 4857544384E7CCAD | SPC10/PCO11 |  |  | RAS | 14/02/2026::RAB0000000200514 ‎ ‎BANHIE SEDE MAXIME ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 RUE DES MAQUIS ‎ ‎ ‎SPC10/PCO11 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7639 | -6.644 | 100 | HUB10 | SPC10
RAB0000000288989 |  | DOGO GNRON MARIE-YOLANDE | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000288989 | 170064789 | 747848823 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-16 | 2150057537 | 485754431A6B1DB4 | SGB01_PCO024 |  |  | RAS | 16/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DOGO GNRON MARIE YOLANDE Contact clients :0170064789 PCO SGB01 PCO024 DISTANCE 300M SN: 485754431A6B1DB4 ÉTUDE OK |  | 4.6785 | -7.0867 | 300 | SPL07 | SGB01
RAB0000000289054 |  | BLEHI JEAN-CHRISTOPHANE | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000289054 | 141823449 | 778444462 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-16 | 2150057539 | 485754431A6743B4 | SGB01_PCO025 |  |  | RAS | 16/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:BLEHI JEAN CHRISTOPHANE Contact clients : PCO SGB01 PCO025 DISTANCE 200M SN: 485754431A6743B4 ÉTUDE OK |  | 4.6738 | -7.079 | 200 | SPL07 | SGB01
RAB0000000288796 |  | GOUNYATIENE TCHIMBIANDJA | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000288796 | 140022528 | 707766506 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-16 | 2150057536 | 485754431A66E4B4 | SGB04_PCO027 |  |  | RAS | 06/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GOUNYATIENE TCHIMBIANDJA Contact clients :0140022528 PCO SGB04 PCO027 DISTANCE 70M SN: 485754431A66E4B4 ÉTUDE OK |  | 4.6843 | -7.0856 | 70 | SPL05 | SGB04
RAB0000000289603 |  | KIE BI TRA ALEXIS | SAN PEDRO SOREF CARREFOUR | SAN PEDRO | RAB0000000289603 | 757278139 | 757278139 | 2026-02-10 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-16 | 2123809884 | 4857544384E6EFAD | SPS02_PCO34 |  |  | RAS | 16/02/2026::RAB0000000289603 ‎ ‎BI TRA ALEXIS ‎ ‎SAN PEDRO SOTREF PETIT MARCHÉ ‎ 0757278139 ‎ ‎SPS02/PCO34 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7804 | -6.513 | 100 | HUB2 | SPS02
RAB0000000288113 |  | FANNY MASSOGONA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC05 | SAN PEDRO | RAB0000000288113 | 759200833 | 759200833 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-16 | 2123809877 | 4857544384E3D5AD | SPC10_PCO11 |  |  | RAS | 16/02/2026::RAB0000000288113 ‎ ‎FANNY MASSOGONA ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 ‎ ‎ ‎SPC10/PCO11 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7633 | -6.6442 | 100 | HUB10 | SPC10
RAB0000000288990 |  | DONGO KOUADIO FRANCOIS | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000288990 | 171792415 | 748486467 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-16 | 2150057538 | 485754431A6E1FB4 | SGB01_PCO011 |  |  | RAS | 09/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DONGO KOUADIO FRANÇOIS Contact clients :0171792415 PCO SGB01 PCO011 DISTANCE 200M SN: 485754431A6E1FB4 ÉTUDE OK |  | 4.6763 | -7.0813 | 100 | SPL07 | SGB01
RAB0000000215436 |  | LECADOU LOBGO NINA | SEWEKE 5 VERS COLLEGE G BAO | SAN-PEDRO | RAB0000000215436 | 749011690 | 749011690 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-16 | 2123809881 | 4857544384E6EAAD | SPC10_PCO24 |  |  | RAS | 14/02/2026RAB0000000215436 ‎ ‎LECADOU LOGBO NINA JOSIANE ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 VERS COLLÈGE GBAO ‎ ‎0749011690 ‎ ‎SPC10/PCO24 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7624 | -6.644 | 100 | HUB10 | SPC10
RAB0000000288641 |  | GUEHI GLAROU PAUL | SAN PEDRO CITE DIAMANT ROSE | SAN-PEDRO | RAB0000000288641 | 505479027 | 505479027 | 2026-02-10 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-16 | 2123809885 | 4857544384E65CAD | SPC01_PCO03 |  |  | RAS | 16/02/2026::RAB0000000288641 ‎ ‎GUEHI GLAROU PAUL ‎ ‎SAN PEDRO CITÉ DIAMANT ROSE ‎ 0505479027 ‎ ‎SPC01/PCO03 ‎ 150M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7508 | -6.6303 | 150 | HUB1 | SPC01
RAB0000000288250 |  | GOBA SERY STEPHANE | SAN PEDRO SEWEKE 03 | SAN PEDRO | RAB0000000288250 | 546475243 | 769371777 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-16 | 2123809879 | 4857544384E59EAD | SPC010_PC011 |  |  | RAS | 16/02/2026::RAB0000000288250 GOBA SERY STÉPHANE SAN PEDRO SEWEKE 3 SPC010/PC011 0546475244 200m |  | 4.7638 | -6.6438 | 200 | HUB10 | SPC010
RAB0000000289744 |  | KOUASSI YAO FULGENCE | SAN PEDRO SEWEKE 4 BAR DEPRAPRA | SAN PEDRO | RAB0000000289744 | 749775237 | 749775237 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-17 | 2123809875 | 4857544384E681AD | SPC10_PCO011 |  |  | RAS | 17/02/2026::RAB0000000289744 KOUASSI YAO FULGENCE 0749775237 SAN PEDRO SEWEKE 5 BAR DEPRAPRA SPC10/PC011 150 M 1 Poteau |  |  |  | 150 | HUB10 | SPC10 |  |  | 1
RAB0000000289537 |  | GOLI JEAN JACQUES | SAN PEDRO SEWEKE 5 POINT FINAL | SAN PEDRO | RAB0000000289537 | 173747357 | 749163679 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-17 | 2123809878 | 4857544384E3F1AD | SPC10/PCO011 |  |  | RAS | 17/02/2026::RAB0000000289537 GOLI JEAN JACQUES SAN PEDRO SEWEKE 5 POINT FINAL 0173747357 SPC10/PC011 200m étude Ok |  | 4.7628 | -6.6439 | 200 | HUB10 | SPC10
RAB0000000202342 |  | TRAORE NAGNOUMA | SEWEKE 04 | SAN PEDRO | RAB0000000202342 | 544060309 | 544060309 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-17 | 2123809883 | 4857544384E7CFAD | SPC10_PCO25 |  |  | RAS | 17/02/2026::RAB0000000202342 ‎ ‎TRAORE NAGNOUMA ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE GENDARMERIE ‎ 0544060309 ‎ ‎SPC10/PCO25 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7626 | -6.4499 | 100 | HUB10 | SPC10
RAB0000000287962 |  | KOURAOGO PALINGWENDE ADJARATOU | SAN PEDRO SEWEKE 5 | SAN PEDRO | RAB0000000287962 | 758868455 | 100445989 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-17 | 2123809876 | 4857544384E35BAD | SPC10_PCO011 |  |  | RAS | 16/02/2026::RAB0000000287962 KOURAOGO PALINGWENDE ADJARATOU 0758868455 SAN PEDRO SEWEKE 5 SPC10/PC011 200M 2 POTEAUX Étude ok |  | 4.7632 | -6.6436 | 200 | HUB10 | SPC10 |  |  | 1
RAB0000000278419 |  | BAMBA YAYA | SAN PEDRO SEWEKE 5 PARKING | SAN PEDRO | RAB0000000278419 | 707420059 | 757481254 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-17 | 2123809923 | 4857544384E443AD | SPC10/PCO20 |  |  | RAS | 17/02/2026::RAB0000000278419 ‎ ‎BAMBA YAYA ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE PARKING GBAO ‎ 0707420059 0757481254 ‎ ‎SPC10/PCO20 ‎ 150M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7641 | -6.6434 | 150 | HUB10 | SPC10
RAB0000000274296 |  | AMA TIAMIA KOSSONOU | SANPEDRO SEWEKE 5 | SAN PEDRO | RAB0000000274296 | 103033910 | 708500839 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-17 | 2123809913 | 4857544384E6F4AD | SPC10_PCO20 |  |  | RAS | 17/02/2026::RAB0000000274296 ‎ ‎AMA TIAMIA KOSSONOU ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE PARKING GBAO ‎ 0103033910 0708500839 ‎ ‎SPC10/PCO20 ‎ 200M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7639 | -6.643 | 200 | HUB10 | SPC10
RAB0000000278026 |  | YATTARA HALILOU | SAN PEDRO SEWEKE 5 | SAN PEDRO | RAB0000000278026 | 142315149 | 708600560 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-17 | 2123809912 | 4857544384E57BAD | SPC10_PCO022 |  |  | RAS | 17/02/2026::RAB0000000278026 ‎ ‎YATTARA HALILOU ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 ‎ 0142315149 0708600560 ‎ ‎SPC10/PCO22 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7665 | -6.6434 | 150 | HUB10 | SPC10
RAB0000000286662 |  | N'GUESSAN KOFFI | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT04 | SAN PEDRO | RAB0000000286662 | 707839312 | 707839312 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-17 | 2123809880 | 4857544384E4CCAD | SPC10_PC023 |  |  | RAS | 16/02/2026::RAB0000000286662 N'GUESSAN KOFFI SAN PEDRO SEWEKE 5 SPC10/PC023 0707839312 150m 1poteau |  | 4.7648 | -6.6424 | 150 | HUB10 | SPC10 |  |  | 1
RAB0000000289312 |  | YEHOUN JOANNE MARIE DOMINIQUE | SAN PEDRO LAC DERRIERE L'HOTEL BETHEL | SAN PEDRO | RAB0000000289312 | 707353479 | 142310000 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-18 | 2123809922 | 4857544384E645AD | SPL02_PCO014 |  | ‎ | RAS | 18/02/2026::RAB0000000289312 ‎ ‎YEHOUN JOANNE MARIE DOMINIQUE ‎ ‎SAN PEDRO LAC DERRIÈRE L'HÔTEL BETHEL ‎ 0142310000 0707353479 ‎ ‎SPL02/PCO14 ‎ 200M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7376 | -6.6452 | 200 | HUB02 | SPL02
RAB0000000287743 |  | KONE FANTA... | SAN PEDRO QUARTIER JB EN FACE DE LA CATHEDRALE | SAN PEDRO | RAB0000000287743 | 759908725 | 504220454 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-18 | 2123809920 | 4857544384E813AD | SPD06_PCO16 |  |  | RAS | 03/02/2026::RAB0000000287743 ‎ ‎KONE FANTA ‎ ‎SAN PEDRO QUARTIER JB EN FACE DE LA CATHEDRALE ‎ ‎0759908725 ‎ ‎SPD06/PCO23 ‎ ‎SATURÉ |  | 4.7668 | -6.6747 | 300 | HUB6 | SPD06
RAB0000000282294 |  | SAWADOGO KPAMPOKO B. | SAN PEDRO NITORO ROUTE L'ANCIENNE MORGUE | SAN PEDRO | RAB0000000282294 | 708437688 | 506880214 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-18 | 2150059011 | :4857544339B49FB4 | ‎SPC04_PCO08 |  |  | RAS |  |  |  |  | 150 | HUB04 | SPC04
RAB0000000277255 |  | GOULEI ANGE PATRICK | SAN PEDRO SEWERE | SAN PEDRO | RAB0000000277255 | 173839205 | 715456091 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-18 | 2123809886 | 857544339B49FB4 | SPC10_PCO019 |  |  | RAS | 18/02/2026::RAB0000000277255 ‎ ‎GOULEI ANGE PATRICK ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE ‎ 0173839205 0715456091 ‎ ‎SPC10/PCO19 ‎ 150M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.765 | -6.6438 | 150 | HUB10 | SPC10
RAB0000000220106 |  | TRAORE SOULEYMANE | SEWEKE | SAN PEDRO | RAB0000000220106 | 758197489 | 758197489 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-18 | 2123809915 | 4857544384E3EEAD | SPC10_PCO19 |  |  | RAS | 18/02/2026::RAB0000000220106 ‎ ‎TRAORE SOULEYMANE ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE ‎ 0758197489 ‎ ‎SPC10/PCO19 ‎ 50M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7647 | -6.6442 | 50 | HUB10 | SPC10
RAB0000000285288 |  | OUDOUKOU ACKA JEAN PAUL | SAN PEDRO SEWEKE 5 | SAN PEDRO | RAB0000000285288 | 140596011 | 749561120 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-18 | 2150059017 | 4857544339B5F2B4 | SPC10_ |  |  | RAS |  |  | 4.7625 | -6.6436 | 150 | HUB10 | SPC10
RAB0000000275957 |  | KAME BABO FELIX | SAN PEDRO SEWEKE 5 | SAN PEDRO | RAB0000000275957 | 103242474 | 757934477 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-18 | 2123809919 | 4857544384E580AD | ‎SPC10_PCO22 |  |  | RAS | 18/02/2026::RAB0000000275957 ‎ ‎KAME BABO FELIX ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE ‎ 0103242474 0757934477 ‎ ‎SPC10/PCO22 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7647 | -6.6435 | 100 | HUB10 | SPC10
RAB0000000277127 |  | DOUMBIA HASSAN ALI JUNIOR | SAN PEDRO SEWEKE 4 | SAN PEDRO | RAB0000000277127 | 779040532 | 102094265 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-19 | 2121803294 | 485754438FD45DAD | SPC10/PCO19 |  |  | RAS | 18/02/2026::RAB0000000277127 ‎ ‎DOUMBIA HASSAN ALI JUNIOR ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE CARREFOUR IROKO ‎ 0102094265 0779040532 ‎ ‎SPC10/PCO19 ‎ 250M 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7657 | -6.645 | 250 | HUB10 | SPC10 |  |  | 1
RAB0000000275160 |  | BEMY GBAGBO MICHELINE | SAN PEDRO SEWEKE 3 PHIE IROKO | SAN PEDRO | RAB0000000275160 | 747178830 | 556194991 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-19 | 2121803295 | 485754438FCF4AAD | ‎SPT4_PCO30 |  |  | RAS | 18/02/2026::RAB0000000275160 ‎ ‎BEMY GBAGBO MICHELINE ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE PHARMACIE IROKO ‎ 0747178830 0556194991 ‎ ‎SPT04/PCO30 ‎ 200M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7669 | -6.6446 | 200 | HUB4 | SPT04
RAB0000000286008 |  | KEKE SEVERIN | SAN PEDRO SEWEKE 4 | SAN PEDRO | RAB0000000286008 | 707096024 | 564635381 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-19 | 2150059018 | 4857544339A35CB4 | ‎SPC10_PCO24 |  |  | RAS | 19/02/2026::RAB0000000286008 ‎ ‎ KEKE SEVERIN ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 ‎ SN:4857544339A35CB4 ND:2150059018 ‎ ‎SPC10/PCO24 ‎ 150M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7627 | -6.6443 | 150 | HUB24 | SPC24
RAB0000000277965 |  | TAGNON ERIC | SAN PEDRO SEWEKE 5 | SAN PEDRO | RAB0000000277965 | 141238868 | 708706168 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-19 | 2150059016 | 4857544339A30FB4 | SPC10_PCO22 |  |  | RAS | 18/02/2026::YATTARA HALILOU CLIENT INSTALLÉ HIER |  | 4.7649 | -6.4348 | 150 | HUB10 | SPC10 |  |  | 1
RAB0000000288975 |  | KONAN N'GUESSAN HERVE | SAN PEDRO SEWEKE MAQUIS ECHANGEUR | SAN PEDRO | RAB0000000288975 | 748699042 | 708067505 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-19 | 2150059013 | 4857544339A351B4 | ‎SPC10_PCO019 |  |  | RAS | 19/02/2026::RAB0000000288975 ‎ ‎ KONAN N'GUESSAN HERVÉ ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 BAR L ÉCHANGEUR ‎ SN:4857544339A351B4 ND:2150059013 ‎ ‎SPC10/PCO019 ‎ 150M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7645 | -6.6444 | 150 | HUB10 | SPC10
RAB0000000277387 |  | AGOHI KOUAME RODOLPHE | SAN PEDRO SEWEKE HOPITAL MILITAIRE GENDARMERIE | SAN PEDRO | RAB0000000277387 | 778607630 | 708607438 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-19 | 2121803303 | 485754438FD2BBAD | SPC10_PCO25 |  |  | RAS | 16/02/2026::RAB0000000277387 ‎ ‎AGOHI KOUAME RODOLPHE ‎ ‎SAN PEDRO GENDARMERIE DE SEWEKE ‎ 0778607630 0708607438 ‎ ‎SPC10/PCO25 ‎ 200M 02 POTEAUX ÉTUDE OK |  | 4.7618 | -6.6451 | 200 | HUB10 | SPC10 |  |  | 2
RAB0000000286416 |  | MANE ARSENE | SAN PEDRO SEWEKE 04 CATHOLIQUE | SAN PEDRO | RAB0000000286416 | 152190185 | 758152125 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-19 | 2121803306 | 485754438FCFD1AD | SPC10_PCO12 |  |  | RAS | 16/02/2026::RAB0000000286416 ‎ ‎MANE ARSÈNE ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE ÉGLISE CATHOLIQUE ‎ 0152190185 0758152125 ‎ ‎SPC10/PCO12 ‎ 150M 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7641 | -6.646 | 250 | HUB10 | SPC10
RAB0000000214354 |  | YAO KOFFI SYLVER ELYSE (SAN PEDRO) | SEWEKE | SAN PEDRO | RAB0000000214354 | 719310844 | 779310844 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-19 | 2121803299 | 4857544338FCF71AD | ‎SPL01_PCO007 |  |  | RAS | 19/02/2026::RAB0000000214354 ‎ ‎YAO KOFFI SYLVER ELYSÉ ‎ ‎SAN PEDRO NITORO ‎ 0779310844 ND:2121803299 SN:4857544338FCF71AD ‎ ‎SPL01/PCO007 ‎ 150M 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7401 | -6.6369 | 150 | HUB1 | SPL01 |  |  | 1
RAB0000000274058 |  | BLEU JEAN MARCEL | SAN PEDRO SEWEKE 4 | SAN PEDRO | RAB0000000274058 | 708805351 | 594195470 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-19 | 2121809921 | 4857544384E5F3AD | ‎SPC10_PCO16 |  |  | RAS | 19/02/2026::RAB0000000274058 ‎ ‎BLEU JEAN MARCEL ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 4 ‎ 0708805351 0594195470 ‎ ‎SPC10/PCO16 ‎ 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7656 | -6.645 | 100 | HUB10 | SPC10
RAB0000000219101 |  | KONE ADAMA | ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNÔMI | SAN PEDRO | RAB0000000219101 | 749364646 | 749364646 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-19 | 2121803304 | 485754438FD5A8AD | SPZ13_PCO002 |  |  | RAS |  |  |  |  | 150 | HUB13 | SPZ13
RAB0000000290366 |  | SANGARE MAIMOUNA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNOMI | SAN PEDRO | RAB0000000290366 | 544013285 | 747680048 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-19 | 2123809918 | 4857544384E41CAD | ‎SPZ13/PCO29 |  |  | RAS | 19/02/2026::RAB0000000290366 ‎ ‎SANGARE MAIMOUNA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNÔMI ‎ 0747680048 0544013285 ‎ ‎SPZ13/PCO29 ‎ 50M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7623 | -6.6641 | 50 | HUB13 | SPZ13
RAB0000000287879 |  | DIBI BI KABOLA AUGUSTIN | SAN PEDRO LAC NITORO EXTENSION | SAN PEDRO | RAB0000000287879 | 749943327 | 709519951 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-20 | 2121803300 | 485754438FD600AD | SPL 01_PCO10 |  |  | RAS | 19/02/2026::RAB0000000287879 ‎ ‎DIBI BIKABOLA AUGUSTIN ‎ ‎SAN PEDRO NITORO ‎ ND:2121803300 SN:4857544338FD600AD ‎ ‎SPL01/PCO010 ‎ 350M 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7379 | -6.6357 | 350 |  | SPL01 |  |  | 1
RAB0000000289812 |  | BEYAKI ANNA BROU | SAN PEDRO CMA BOULANGERIE | SAN PEDRO | RAB0000000289812 | 708586002 | 708586002 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-28 | 2150058995 | 485754431A8644B4 | ‎SPD06_PCO019 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE | [5 empty] | SPD06 |  |  | 0
RAB0000000289564 |  | KONE LAMINE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | SAN PEDRO | RAB0000000289564 | 170697326 | 566439262 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-20 | 2121803211 | 485754438FD539AD | SPZ13_PCO 28 |  |  | RAS | 20/02/2026::RAB0000000289564 ‎ ‎KONE LAMINE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNÔMI ‎ 0170697326 0566439262 ‎ ‎SPZ13/PCO28 ‎ 150M 01 POTEAU ÉTUDE OK |  |  |  | 150 |  | SPZ 13
RAB0000000221722 |  | COULIBALY BINKE | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORAN | SAN PEDRO | RAB0000000221722 | 505922658 | 142324132 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-20 | 2121803217 | 485754438FD175AD | SPT09_PCO025 |  |  | RAS | 20/02/2026::RAB0000000270506 ‎ ‎COULIBALY BINKE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT ‎ 0142324132 0505922658 ‎ ‎SPT01/PCO31 ‎ 350M 03 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.76144 | -6.65496 | 350 | HUB09 | SPT09
RAB0000000216850 |  | OREGA OBLE EMMANUEL GUEDE | TOSSONGON VERS LA STATION TOTALE | SAN PEDRO | RAB0000000216850 | 143440809 | 104688040 | 2026-02-11 | 2025-11-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-20 | 2121803210 | 485754438FD606AD | SPC05_PCO10 |  |  | RAS | 20/02/2026::RAB0000000218125 OREGA OBLE EMMANUEL GUEDE SEWEKE 4 0143440809 SPC10/ PC025 100M étude Ok |  | 4.762586 | -6.644774 | 100 | HUB05 | SPC05
RAB0000000277371 |  | ADJOMANI AMAN INDA LAETITIA | SAN PEDRO SEWEKE 4 | SAN PEDRO | RAB0000000277371 | 778946756 | 778946756 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-20 | 2121803218 | 485754438FD60EAD | SPC05_PCO12 |  |  | RAS | 20/02/2026::RAB0000000278786 ADJOMANI AMAN INDA LAETITIA SAN PEDRO SEWEKE 4 0778946756 SPC10/PC025 100m étude ok |  | 4.7627740 | -6.6447796 | 100 | HUB05 | SPC05
RAB0000000276328 |  | AFFELLY KONAN KAN |  | SAN PEDRO | RAB0000000276328 |  |  | 2026-02-11 | 2025-11-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-20 | 2121803291 | 485754438FD11BAD | SPL 08_PCO016 |  |  | RAS | 20/02/2026::RAB0000000276328 ‎ AFFELLY KONAN KAN ‎ ‎SAN PEDRO AU LAC ND:2121803291 SN:4857544338FD11BAD ‎ ‎SPL08/PCO016 ‎ 150M ÉTUDE OK |  |  |  | 150 |  | PCO016
RAB0000000289138 |  | KRA KOUASSI CHARLES | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000289138 | 748306663 | 748306663 | 2026-02-11 | 2025-11-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-20 | 2121803214 | 485754438FD349AD | SPZ01_‎PCO10 |  |  | RAS |  |  |  |  | 250 |  | SPZ01
RAB0000000289751 |  | SOUMAHORO MOHAMED LAMINE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR BOULANGERIE | SAN PEDRO | RAB0000000289751 | 798027446 | 757877000 | 2026-02-11 | 2025-11-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-20 | 2150036550 | 485754438FD241AD | SPZ15_PCO18 |  |  | RAS | 20/02/2026::RAB0000000289751 ‎ ‎SOUMAHORO MOHAMED LAMINE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR BOULANGERIE ‎ 0798027446 0757877000 ‎ ‎SPZ15/PCO18 ‎ 200M 01 POTEAU ÉTUDE OK |  |  |  | 200 |  | SPZ 15 |  |  | 1
RAB0000000288954 |  | CHERIF MATENIN | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD08 | SAN PEDRO | RAB0000000288954 | 161335788 | 161335788 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150059060 | 485754431A83C2B4 | SPD010/PCO017 |  |  | RAS | 07/03/2026::RAB0000000288954 ‎ ‎CHERIF MATENIN ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE ‎ 0161335788 SPD010/PCO017 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4;76979 | -6.6505 | 50 | HUB10 | SPD010
RAB0000000289350 |  | TOHOU DIEDIE ROMAIN MADOU | SAN PEDRO BALMER DERRIERE HOTEL NAHOUI | SAN PEDRO | RAB0000000289350 | 707077395 | 505050586 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-20 | 2121803302 | 485754438FD3DAAD | SPB01_PCO009 |  |  | RAS | 20/02/2026::RAB0000000289350 ‎ TOHOU DIEDIE ROMAIN MADOU ‎ ‎SAN PEDRO BALMER ND: SN: ‎ ‎SPB01/PCO009 ‎ 250M POTEAUX : 03 ÉTUDE OK |  |  |  | 250 | HUB01 | SPB 01 |  |  | 3
RAB0000000289371 |  | DIABAGATE MASSANDJE | SAN PEDRO SOTRA PHARMACIE SAINTE MARIE | SAN PEDRO | RAB0000000289371 | 555286483 | 595905414 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-02 | 2150059012 | 4857544339B5F9B4 | SPS01_PCO13 |  |  | RAS | 02/03/2026::RAB0000000289371 DIABAGATE MASSANDJE SAN PEDRO SOTREF PHARMACIE SAINTE MARIE 0555286483 /0595905414 200M SPS01/PC013 étude ok |  | 4.7808 | -6.6489 | 200 |  | SPS01
RAB0000000290362 |  | OUHOUMOUDOU A BDOUL WAHAB | SAN PEDRO SEWEKE4 | SAN PEDRO | RAB0000000290362 | 160312149 | 703064599 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-21 | 2121803215 | 485754438FD3D1AD | SCP10/PC010 |  |  | RAS | 20/02/2026::RAB0000000290362 OUHOUMOUDOU A BDOUL WAHAB SAN PEDRO SEWEKE4 0160312149/ 0703064599 SCP10/PC010 250 m 1 poteau |  |  |  | 200 | HUB10 | SCP10
RAB0000000283729 |  | BITCHI BONI MICHEL | SAN PEDRO LAC ANCIEN BOULANGERIE | SAN PEDRO | RAB0000000283729 | 708538667 | 556920243 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-21 | 2121803296 | 485754438FCF56AD | SPL02_PCO04 |  |  | RAS | 20/02/2026::RAB0000000288641 ‎ ‎BITCHI BONI MICHEL ‎ ‎SAN PEDRO LAC ANCIENNE BOULANGERIE ‎ND:2121803296 SN:485754438FCF56AD 0708538667 0556920243 ‎ ‎SPL08/PCO16 ‎ 250M 02 POTEAUX ÉTUDE OK |  | 4.739640 | -6.639259 | 250 | HUB02 | SPL02 |  |  | 2
RAB0000000290342 |  | ZAGANE YACOUBA | SAN PEDRO RUE DES MAQUIS | SAN PEDRO | RAB0000000290342 | 757571373 | 101712010 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-21 | 2123809916 | 4857544384E40EAD | SPC10/PC020 |  |  | RAS | [5 empty] | HUB10 | SPC10
RAB0000000282610 |  | N'GUESSAN ARMEL SAMUEL BEDJASAN |  | SAN PEDRO | RAB0000000282610 |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-21 | 2121803298 | 485754438FD406AD | SPL01_PCO007 |  |  | RAS | [5 empty] | HUB01 | SPL 01
RAB0000000290150 |  | ‎FOFANA ADAMA | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT | SAN PEDRO | RAB0000000290150 | 506206620 | 555819015 |  | 2026-01-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-21 |  | 485754438FCFC4AD | SPT01/PCO31 |  |  | RAS | [5 empty] | HUB10 | SPT01
RAB0000000287228 |  | DIABY SOULEMAN | SAN PEDRO TERRE ROUGE VERS LA PHARMACIE | SAN PEDRO | RAB0000000287228 | 172741722 | 709839963 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-21 |  | 485754438FD283AD | SPD07/PCO08 |  |  | RAS | [5 empty] | HUB07 | SPD07
RAB0000000282590 |  | KOFFI KOUADIO ENOCK | ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000282590 | 142515448 | 709484560 | 2026-02-11 | 2026-01-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-23 | 2121803286 | 485754438FD448AD | SPZ 05_‎PCO 23 |  |  | RAS |  |  | 4.7569 | -6.6682 | 50 | HUB 05 | SPZ 05
RAB0000000286837 |  | GAKPO OUREGA ADÉLAÏDE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC08 | SAN PEDRO | RAB0000000286837 | 103776667 | 103776667 | 2026-02-11 | 2026-01-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-23 | 2123809917 | 4857544384E532AD | SPC08_‎PCO 015 |  |  | RAS |  |  | 4.7414947 | -6.6503173 | 200 | HUB 08 | SPC08 |  |  | 1
RAB0000000290003 |  | GBETIBOUO GNOLEBA GUY | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000290003 | 170363617 | 767460258 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-23 | 2150057541 | 485754431A6239B4 | SGB02_PCO049 |  |  | RAS | 16/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GBETIBOUO GNOLEBA GUY Contact clients : PCO SGB02 PCO049 DISTANCE 150M SN: 485754431A6239B4 ÉTUDE OK |  | 4.6773 | -7.0868 | 150 | SPL07 | SGB02
RAB0000000289996 |  | YORO GEOFROY DELPHIN | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000289996 | 103687137 | 778821726 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-23 | 2150057552 | 485754431A69AAB4 | SGB04_PCO016 |  |  | RAS | 16/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:YORO GEOFROY DELPHIN Contact clients : PCO SGB04 PCO016 DISTANCE 150M SN: 485754431A69AAB4 ÉTUDE OK |  | 4.6839 | -7.089 | 200 | SPL05 | SGB04
RAB0000000277136 |  | DOUMBIA YOUSSOUF | ‎SAN PEDRO COLOMBIE DERRIÈRE CNPS | SAN PEDRO | RAB0000000277136 | 777001929 | 586563704 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-24 | 2121803282 | 485754438FD411AD | SPT05_PCO32 |  |  | RAS |  |  |  |  | 350 | HUB05 | SPT05
RAB0000000217449 |  | BAMBA KARIDJA | JULES FERRY EGI+LISE CATHOLIQUE EN BOIS | SAN PEDRO | RAB0000000217449 | 707427709 | 707427709 | 2025-10-24 | 2025-11-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-24 | 2150058973 | 485754431A8010B4 | ‎SPL13/PCO14 |  |  | RAS | 25/02/2026::RAB0000000217449 BAMBA KARIDJA JULES FERRY 0707427709 50 m SPL13/ PC014 |  | 4.746381 | -6.655171 | 50 | HUB05 | SPL13
RAB0000000283886 |  | M'BRAYE FATIMATA | SAN PEDRO BARDOT | SAN PEDRO | RAB0000000283886 | 546308505 | 749754081 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-24 | 2121803279 | 485754438FD0AD | SPD08_PCO028 |  |  | RAS |  |  | 4.7657537 | -6.6508189 | 100 | HUB12 | SPD08
RAB0000000218022 |  | KEITA DAOUDA | ZIMBABWE CARREFOUR MOSQUE BLANCHE | SAN-PEDRO | RAB0000000218022 | 566218195 | 767257669 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-24 | 2150058972 | 485754431A86D8B4 | SPT01_PCO15 |  |  | RAS | 23/02/2026::RAB0000000218022 ‎ ‎KEITA DAOUDA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWÉ MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT ‎ 0566218195 0767257669 SPT01/PCO31 250M ‎ ‎ETUDE OK |  | 4.765796 | -6.663854 | 250 | HUB01 | SPT01 |  |  | 1
RAB0000000290213 |  | YOBOKRE YVES | SAN PEDRO LAC MANZAN | SAN-PEDRO | RAB0000000290213 | 504024299 | 504024299 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-24 | 2150059010 | 4857544339A254B4 | SPL04_PCO011 |  |  | RAS | 23/02/2026::RAB0000000290213 YOBOKRE YVES SAN PEDRO LAC MANZAN 0504024299 SLP 04 / PC011 150M 3 Poteaux |  | 4.7395 | -6.6504 | 150 | HUB04 | SPL04 |  |  | 3
RAB0000000290762 |  | DICKO BOURAIMA | ZIMBABIXIE CARREFOUR PARC | SAN-PEDRO | RAB0000000290762 | 709787667 | 504898369 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-24 | 2121803283 | 485754438FD14FAD | ‎SPZ15_PCO10 |  |  | RAS |  |  |  |  | 50 |  | ‎SPZ15
RAB0000000288232 |  | BABY LIMAN | SAN PEDRO BARDOT 17 | SAN PEDRO | RAB0000000288232 | 708133336 | 708133336 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-24 | 2150058971 | 485754431A8785B4 | SPD07_PCO02 |  |  | RAS | 23/02/2026::RAB0000000288232 ‎ ‎BABY LIMAN ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 17 ‎ 0708133336 SPD7/PCO02 100M 01 POTEAU ‎ ‎ETUDE OK |  |  |  | 100 | HUB07 | SPD07 |  |  | 1
RAB0000000290804 |  | BIADRE BOLOU CHARLES | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPZ02 | SAN-PEDRO | RAB0000000290804 | 142751378 | 142751378 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-24 | 2121803284 | 485754438FD414AD | SPZ13_PCO03 |  |  | RAS | 25/02/2026::RAB0000000290804 ‎ ‎BIADRE BOLOU CHARLES ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWÉ CARREFOUR WOMI ‎ 0142751378 SPZ13/PCO03 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7623 | -6.6641 | 50 | HUB13 | SPZ13
RAB0000000269272 |  | KONE JEAN BAPTISTE | SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE | SAN-PEDRO | RAB0000000269272 | 747395826 | 747395826 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-24 | 2150059014 | 4857544339B025B4 | SPL15_PC0O6 |  |  | RAS |  |  | 4.730502 | -6.649492 | 250 | HUB15 | SPL15 |  |  | 1
RAB0000000288511 |  | ACKA RAOUL YVES YANNICK | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000288511 | 152423858 | 504509932 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-25 | 2150058960 | 485754431A82F5B4 | SPZ01/PCO10 |  |  | RAS | 06/02/2026::RAB0000000288511 ‎ ‎ACKA RAOUL YVES YANNICK ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ ‎0152423858 ‎ ‎SPZ01/PCO10 ‎ ‎250M ‎ ‎02 poteau ‎ ‎Etude ok |  | 4.7561 | -6.6683 | 250 |  | ‎SPZ01 |  |  | 2
RAB0000000288369 |  | TOURE DAOUDA | SAN PEDRO DAFCI DEUX BOUTIQUES COLLÉES | SAN PEDRO | RAB0000000288369 | 778249461 | 778249461 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-25 | 2150058970 | 485754431A7E37B4 | SPD05_PCO17 |  |  | RAS | [6 empty] | SPD0
RAB0000000288991 |  | GONGUE ZRANDO NICAISE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD05 | SAN PEDRO | RAB0000000288991 | 101658006 | 101658006 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-25 | 2150058959 | 485754431A8601B4 | SPD05_PCO24 |  |  | RAS |  |  |  |  | A définir |  | SPD05
RAB0000000274795 |  | TOE ABDRAMANE | SAN PEDRO BARDOT 16 COLAS NON LOIN DU CARREFOUR COLAS PRES DU FEU | SAN PEDRO | RAB0000000274795 | 504603898 | 595087046 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-25 | 2123809914 | 4857544384E627AD | SPT06_PCO-026 |  |  | RAS | 26/02/2026::RAB0000000274795 TOE ABDRAMANE SAN PEDRO BARDOT COLAS NON LOIN DU CARREFOUR COLAS PRES DU FEU 0504603898 /0595087046 SPT01/ PC006 150m étude Ok |  | 4.77493 | -6.66601 | 150 | HUB06 | SPT06
RAB0000000290203 |  | BARRO YACOUBA | SAN PEDRO SOTREF VERS CAMPS CRS | SAN PEDRO | RAB0000000290203 | 767536936 | 767536936 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-25 | 2150058961 | 485754431A83D2B4 | SPS02_PCO058 |  |  | RAS | 26/02/2026::RAB0000000290203 ‎ ‎BARRO YACOUBA ‎ ‎SAN PEDRO SOTREF VERS L'ABATTOIR ‎ 0767536936 SPS02/PCO058 100M ‎ 01 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7863 | -6.6534 | 100 |  | SPS02 |  |  | 1
RAB0000000178587 |  | KONATE MAMADI | GARE ABASS TRANSPORT GRAND MARCHE EN FACE DE LA STATION TOTAL | SAN PEDRO | RAB0000000178587 | 103173077 | 757370061 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-25 | 2121803280 | 485754438FD2BAAD | SPS02_PCO 117 |  |  | RAS | Client sur SOTREF zone de Best |  | 4.77948 | -6.65813 | ND |  | SPS02
RAB0000000290868 |  | GUISSE MAMOUDOU | SAN PEDRO BARDOT | SAN PEDRO | RAB0000000290868 | 173956698 | 757258012 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-25 | 2150058969 | 485754431A7F27B4 | SPT03_PCO001 |  |  | RAS | [6 empty] | SPT03
RAB0000000286381 |  | COULIBALY YACOUBA | SAN PEDRO COLAS RESIDENTIEL VERS HOTEL VAMY | SAN PEDRO | RAB0000000286381 | 505160816 | 707033973 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-26 | 2150058977 | 485754431A7E6BB4 | SPD06_PCO023 |  |  | RAS | [6 empty] | SPD06 |  |  | 0
RAB0000000277730 |  | SINDE AFFOUCHATA | SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DE ISMA | SAN PEDRO | RAB0000000277730 | 546499834 | 546499834 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-26 | 2150058967 | 485754431A838BB4 | SPT01_PCO20 |  |  | RAS |  |  | 4.77348 | -6.66585 | 250 | HUB01 | SPT01
RAB0000000281145 |  | DIOMANDE ABOUBACAR | COLAS SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000281145 | 172661636 | 502358623 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-26 | 2150058976 | 485754431A863FB4 | SPT02_PCO02 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA |  | 4.773143 | -6.664836 | 200 | HUB02 | SPT02
RAB0000000290157 |  | IDRISSA DIARRASSOUBA | SAN PEDRO SOTREF | SAN PEDRO | RAB0000000290157 | 768842060 | 769000000 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-26 | 2150058966 | 485754431A8727B4 | SPS04_PCO116 |  |  | RAS |  |  |  |  | 100 | HUB005 | SPS04 |  |  | 0
RAB0000000290216 |  | GBISSIE ZAKO CELESTIN | SAN PEDRO VICTOR BALLET TOTAL | SAN PEDRO | RAB0000000290216 | 173727817 | 777000000 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-26 | 2150058962 | 485754431A7FC5B4 | SPS02_PCO102 |  |  | RAS | 26/02/2026::RAB0000000290216 ‎GBISSIE ZAKO CÉLESTIN ‎SAN PEDRO VICTOR BALLET TOTAL 0173727817 SPS02/PCO102 100M 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  |  |  | 100 | HUB002 | SPS02 |  |  | 0
RAB0000000290323 |  | KEITA WASSA | SAN PEDRO SOTREF | SAN PEDRO | RAB0000000290323 | 717409137 | 777948083 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-26 | 2150058965 | 485754431A8723B4 | SPS04_PCO114 |  |  | RAS |  |  |  |  | 50 | HUB005 | SPS04 |  |  | 0
RAB0000000271887 |  | KANGA DIBI HENRI JAURES OLIVE | SAN PEDRO MOSQUE ORANGE BLANC VERT | SAN PEDRO | RAB0000000271887 | 501058425 | 506122007 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-26 | 2150058974 | 485754431A86FAB4 | SPT14_PCO019 |  |  | RAS | 25/02/2026::RAB0000000271887 ‎ ‎KANGA DIBI HENRI JAURÈS OLIVE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWÉ MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT ‎ 0501058425 0506122007 SPT01/PCO31 300M ‎ 01 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.766167 | -6.663570 | 300 | HUB14 | SPT14 |  |  | 1
RAB0000000286202 |  | KOSSE OUMAR | SAN PEDRO COLAS ANCIEN LAVAGE | SAN PEDRO | RAB0000000286202 | 709396940 |  |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-26 | 2150058963 | 485754431A8421B4 | SPD06_PCO017 |  |  | RAS |  |  |  |  | 200 |  | SPD06 |  |  | 0
RAB0000000287602 |  | KOUADIO YAO BRICE | SOGB KOZY K16 | SAN PEDRO | RAB0000000287602 | 708146417 | 100825630 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150057549 | 485754431A651CB4 |  |  | Sans PCO | RAS | [6 empty] | SOGB |  |  | 3
RAB0000000289943 |  | SIOULOU NINCEMON SERGE | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000289943 | 171989266 | 749982067 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150057540 | 485754431A651FB4 | SGB01_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 16/02/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:SIOULOU NINCEMON SERGE Contact clients : PCO SGB01 PCO021 DISTANCE 150M SN: 485754431A651FB4 ÉTUDE OK |  | 4.674 | -7.0795 | 150 | SPL07 | SGB01
RAB0000000291106 |  | COULIBALY BAFFING | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000291106 |  |  |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150057257 | 485754431A66C5B4 | SGB02 PCO042 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6785 | -7.0867 |  |  | SOGB 01
RAB0000000291254 |  | SILLE ERIC FABIEN PAROISE | SAN PÉDRO-SOGB - SPC03 | SAN PEDRO | RAB0000000291254 |  |  |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150057545 | 485754431A6E4B4 | SGB03 PCO010 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6775 | -7.0883 |  |  | SOGB 01
RAB0000000291109 |  | KEITA GBENSO MAMADOU | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000291109 |  |  |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150057544 | 485754431A6CE2B4 | SGB03 PCO024 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6779 | -7.0873 |  |  | SOGB 01
RAB0000000291110 |  | KASSIMY MEITE | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000291110 |  |  |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150057546 | 485754431A6B13B4 | SGB04 PCO004 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6837 | -7.0904 |  |  | SOGB 01
RAB0000000291275 |  | KOUASSI KOUADIO WILLIAM | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000291275 |  |  |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150057548 | 485754431A65E0B4 | SGB03/PCO036 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4,-67801 | -7.0864 |  |  | SOGB 01
RAB0000000291253 |  | OUATTARA YAYA | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000291253 |  |  |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150057550 | 485754431A675EB4 | SGB04 PCO023 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6841 | -708690 |  |  | SOGB 01
RAB0000000291102 |  | DJOBO SIDONIE BLAGNON EP KONAN | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000291102 |  |  |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150057543 | 485754431A5FA3B4 | SGB03 PCO015 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.6773 | -7.086 |  |  | SOGB 01
RAB0000000288266 |  | KAMBELE MOUSSA | SAN PEDRO MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000288266 | 172558605 | 585700529 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150058989 | 485754431A856FB4 | S1PZ3_PC012 |  |  | RAS | 27/02/2026::::RAB0000000288266 KAMBELE MOUSSA SAN PEDRO MARCHE 0172558605 /0585700529 SPZ13/PC012 500m étude Ok |  |  |  | 500 | HUB002 | S1PZ3 |  |  | 0
RAB0000000288995 |  | TRAORÉ SIAKA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | SAN PEDRO | RAB0000000288995 | 101596854 | 101596854 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150058978 | 485754431A80E7B4 | SPZ13_PCO12 |  |  | RAS | 27/02/2026::RAB0000000288995 TRAORÉ SIAKA SAN PEDRO ZIMBABWÉ VERS HÔTEL MA FAMILLE 0101596854 SPZ13/ PC012 500m 2 poteaux étude ok |  | 4.7607 | -6.6609 | 500 | HUB002 | SPZ13 |  |  | 0
RAB0000000289238 |  | BRAHIMA KONE | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPL15 | SAN PEDRO | RAB0000000289238 | 709573510 | 709573510 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150058986 | 485754431A7F7AB4 | SPL015_PCO03 |  |  | RAS | 13/02/2026:RAB0000000289238 ‎ ‎BRAHIMA KONE ‎ ‎SAN PEDRO LAC DERRIÈRE LA POLICE MARITIME ‎ ‎0709573510 ‎ ‎SPL15/PCO03 ‎ 250M 02 POTEAUX ÉTUDE OK |  | 4.7278 | -6.6494 | 250 | HUB15 | SPL15 |  |  | 2
RAB0000000290151 |  | GO DRISSA | SAN PEDRO SOTREF GARE DE TAXI | SAN PEDRO | RAB0000000290151 | 586802284 | 710047395 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150058987 | 485754431A7E6DB4 | SPS01_PCO17 |  |  | RAS | 27/02/2026:::RAB0000000290151 ‎GO DRISSA ‎SAN PEDRO SOTREF GARE DE TAXI 0710047395 SPS01/PCO17 150M 01 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7789 | -6.6493 | 150 |  | SPS01 |  |  | 0
RAB0000000290018 |  | KEITA FATIMA | SAN PEDRO GRAND MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000290018 | 787271564 | 787271564 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150058985 | 485754431A81F3B4 | SPT05_PCO001 |  |  | RAS | 27/02/2026:::RAB0000000290018 ‎KEITA FATIMA ‎SAN PEDRO : GRAND MARCHE 0787271564 SPT05/PCO01 150M 03 POTEAU ‎ETUDE OK |  |  |  | 150 | HUB001 | SPT05 |  |  | 0
RAB0000000289713 |  | TAHA OULOUBLY YVETTE | SAN PEDRO VICTOR BALLET 1 MOSQUE | SAN PEDRO | RAB0000000289713 | 546569932 | 504008787 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150058988 | 485754431A809DB4 | SPS03_PCO008 |  |  | RAS | 27/02/2026:::RAB0000000289713 ‎TAHA OULOUBLY YVETTE ‎SAN PEDRO VICTOR BALLET TOTAL 0546569932 SPS03/PCO008 100M 01 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7805 | -6.6576 | 100 | HUB002 | SPS03 |  |  | 0
RAB0000000288101 |  | ILBOUDO SALIFOU | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPS04 | SAN PEDRO | RAB0000000288101 | 152330303 | 152330303 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-27 | 2150058964 | 485754431A8228B4 | SPS04_PCO117 |  |  | RAS | 27/02/2026:::RAB0000000288101 ‎ ‎ILBOUDO SALIFOU ‎ ‎SAN PEDRO SOTREF ‎ 0152330303 SPS04/PCO117 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7825 | 6.6488 | 100 | HUB006 | SPS04 |  |  | 0
RAB0000000285568 |  | GPAPO DAKOURI ALAIN | SAN PEDRO LAC CARREFOUR RTI | SAN PEDRO | RAB0000000285568 | 101550104 | 505090088 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-28 | 2150058990 | 485754431A818DB4 | SPL07_PCO13 |  |  | RAS | 28//02/2026::RAB0000000285568 GPAPO DAKOURI ALAIN SAN PEDRO LAC CARREFOUR RTI 0101550104 0505090088 SPL02/PC016 200M étude Ok |  | 4.739006 | -6.646512 | 200 | HUB07 | SPL07
RAB0000000289276 |  | DIARRASSOUBA FATOUMATA | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000289276 | 797498054 | 797498054 | 12//02/2026 | 2026-02-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-12 | 2121803242 | 485754438FD54FAD | SPZ05/PCO021 |  |  | RAS | 12//02/2026::RAB0000000289276 ‎ ‎DIARRASSOUBA FATOUMATA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TEEMINUS ‎ ‎0797498054 ‎ ‎SPZ05/PCO21 ‎ ‎100M ‎ ‎00 poteau ‎ ‎Etude ok ‎ |  | 4.7569 | -6.667 | 50 | HUB 05 | PCO 21
RAB0000000289202 |  | GO DRISSA | SAN PEDRO SOTREF PETIT MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000289202 | 506813195 | 505911712 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-06 | 2150003511 | 4857544339A7ADB4 | SPT03_PCO74 |  |  | RAS |  |  | 4.7745 | -6.6537 | 50 | HUB003 | SPT03
RAB0000000287094 |  | TOURE MAMADOU | ‎SAN PEDRO SEWEKE 1 | SAN PEDRO | RAB0000000287094 | ‎0545402996 | ‎0545402996 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-28 | 2150058996 | 485754431A80A0B4 | ‎SPT04_PCO07 |  |  | RAS | [6 empty] | ‎SPT04
RAB0000000285953 |  | FOFANA ABOUDRAMANE | SAN PEDRO BALMER DERRIERE LA MARITIME | SAN PEDRO | RAB0000000285953 | 758993503 | 758993503 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-28 | 2150058991 | 485754431A7E5CB4 | SPL15_PCO05 |  |  | RAS | 25/02/2026::RAB0000000285953 FOFANA ABOUDRAMANE SAN PEDRO BALMER DERRIERE LA MARITIME 0758993503 client en déplacement | [5 empty] | SPL15
RAB0000000288484 |  | KANE MASSOMAN | SAN PEDRO LAC CELESTE | SAN PEDRO | RAB0000000288484 | 703738092 | 574019935 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-01 | 2150058975 | 485754431A80FAB4 | OSPC07_PCO012 |  |  | RAS | 01/03/2026::RAB0000000288484 KANE MASSOMAN SAN PEDRO LAC CELESTE CITE PAISIBLE 0703738092 057401993 SPC07/PC012 300m 2poteaux étude Ok |  | 4.7478 | -6.6457 |  |  | SPC07 |  |  | 2
RAB0000000291276 |  | KOUAME ADJOUA | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000291276 |  |  |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-28 | 2150057253 | 485754431A6BB2B4 | SGB 05_PCO007 |  |  | RAS | [6 empty] | SGB 05
RAB0000000289192 |  | KOMOSSE DRAMERA | SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB CALAO | SAN PEDRO | RAB0000000289192 | 102973019 | 505480209 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150059072 | 485754431A8403B4 | SPD12_PCO028 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE |  | 4.7657 | -6.6519 | 100 | HUB12 | SPD12
RAB0000000289968 |  | KOUAME KONAN JOEL | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT04 | SAN PEDRO | RAB0000000289968 | 748331970 | 748331970 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-02 | 2150058979 | 485754431A86BEB4 | SPT04_PCO022 |  |  | RAS | 02/03/2026: |  | 4.775 | -6.646 | 1OO | HUB004 | SPT04
RAB0000000289967 |  | KOUAME YAO CYRILLE HABIB | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPS02 | SAN PEDRO | RAB0000000289967 | 789741020 | 789741020 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-01 | 2150058984 | 485754431A7ECCB4 | SPS02_PC021 |  |  | RAS | 01/03/2026::RAB0000000289967 KOUAME YAO CYRILLE HABIB SAN PEDRO SOTREF VERS CAMP CRS 0789741020 SPS02/PC021 200m étude Ok |  | 4.7858 | -6.6512 | 200 |  | SPS02
RAB0000000285581 |  | M'BRA COFFIE BRICE ARMAND | SAN PEDRO LAC JULES FERRY HOTEL TCHEWY | SAN PEDRO | RAB0000000285581 | 101666639 | 707497360 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-02 | 2150058982 | 4857544331A8183B4 | SPL13_PCO01 |  |  | RAS | 01/03/2026::RAB0000000285581 ‎ ‎M'BRA COFFIE BRICE ARMAND ‎ ‎SAN PEDRO JULES FERRY HÔTEL TCHEWY ‎ ‎0707497360 ‎ ‎SPL13/PCO01 ‎ ‎00 poteau ‎ ‎400M |  | 4.7458 | -6.6522 | 500 |  | SPL13
RAB0000000291411 |  | DIOMANDE IBRAHIM | SAN PEDRO VICTOR BALLET 1 | SAN PEDRO | RAB0000000291411 | 501794790 | 501794790 | 2026-02-25 | 2026-02-28 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-02 | 2123808183 | 4857544339A229B4 | SPS03_PCO019 |  |  | RAS | 02/03/2026: |  | 4.782 | -6.6563 | 100 |  | SPS03
RAB0000000287868 |  | SITIONON TIAMAN FERDINAND | SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DE LA MOSQUE BADJAN | SAN PEDRO | RAB0000000287868 | 173333218 | 758867395 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-02 | 2150059015 | 4857544339A3F3B4 | SPT01_PCO06 |  |  | RAS | 02/03/2026: |  | 4.7731 | -6.666 | 500 |  | SPT01
RAB0000000290358 |  | KOUASSI N'DA AFFOUE MARIE STÉPHANIE | SAN PEDRO SEWEKE 4 | SAN PEDRO | RAB0000000290358 | 768167457 | 768167457 | 2026-02-11 | 2026-02-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-20 | 2150036678 | 485754438FD6A9AD | ‎SPC10_PCO25 |  |  | RAS | 20/02/2026:: |  |  |  | 100 | HUB10 | ‎SPC10
RAB0000000286663 |  | OULAI MAHO STEVE | SAN PEDRO BARDOT CMA ALIGNEMENT BOULANGERIE | SAN PEDRO | RAB0000000286663 | 505880553 | 546475141 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-02 | 2123806230 | 4857544339A944B4 | SPT01_PCO026 |  |  | RAS | 02/03/2026: |  | 4.772 | -6.67 | 450 |  | SPT01
RAB0000000284753 |  | KONE AWA RAISSA | SAN PEDRO JULES JERRY FACE DE BIOS | SAN PEDRO | RAB0000000284753 | 709279145 | 709279145 | 2026-01-10 | 2026-01-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-02 | 2123808000 | 4857544339A826B4 | SPL13_PCO02 |  |  | RAS | 02/03/2026:: |  | 4.7460999 | -6.6545830 | 300 | HUB13 | SPL13
RAB0000000290980 |  | TCHIMOU N'GBESSO ELLA LEATITIA | SAN PEDRO VICTOR BALLET NON LOIN DU MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000290980 | 708767541 | 704682599 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-03 | 2150059848 | 485754439B003B4 | SPT02/PCO023 |  |  | RAS | 03/03/2026::RAB0000000290980 ‎ ‎TCHIMOU N'GBESSO ELLA LEATITIA ‎ ‎SAN PEDRO TOTAL ‎ 0708767541 0704682599 SPT02/PCO023 300M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7774 | -6.6604 | 300 |  | SPT02 |  |  | 0
RAB0000000291682 |  | KONE SALIF SEKOU | SAN PEDRO CITE COMISSARIAT DE POLICE | SAN PEDRO | RAB0000000291682 | 717495808 | 142336639 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-03 | 2150058981 | 485754431A8729B4 | SPC03_PCO08 |  |  | RAS | 03/03/2026::‎RAB0000000291682 ‎ ‎KONE SALIF SEKOU ‎ ‎SAN PEDRO COMMISSARIAT DE POLICE ‎ 0717495808 SPC03/PCO08 200M ‎ 01 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7462 | -6.6291 | 200 |  | SPC03 |  |  | 1
RAB0000000291689 |  | BAKAYOKO ADJA SP | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000291689 | 748277418 | 545766779 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-03 | 2150032479 | 4857544339A44EB4 | SPZ13_PCO14 |  |  | RAS | 03/03/2026:RAB0000000291689 ‎ ‎BAKAYOKO ADJA ‎ ‎SAN PEDRO Zimbabwe carrefour gnômi ‎ 0748277418 0545756779 SPZ13/PCO14 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7624 | -6.6626 | 100 |  | SPZ13
RAB0000000291721 |  | kone mamadou | SAN PEDRO SOTREF EGLISE BAPTISTE | SAN PEDRO | RAB0000000291721 | 703795840 | 5951624369 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-03 | 2150032478 | 4857544339A212B4 | SPS02_PCO50 |  |  | RAS | 03/03/2026::RAB0000000291721 ‎ ‎KONE MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO sotref ‎ 0703795840 0595162436 SPS02/PCO50 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7805 | -6.6501 | 150 |  | SPS02
RAB0000000289914 |  | SOULAMA YAYA | SAN PEDRO CMA | SAN PEDRO | RAB0000000289914 | 758317050 | 505939739 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-28 | 2150058994 | 485754431A807EB4 | SPT01_PCO026 |  |  | RAS | 28//02/2026::RAB0000000289914 ‎ ‎SOULAMA YAYA ‎ ‎SAN PEDRO CMA NON LOIN DE LA BOULANGERIE ‎ 0758317050 SPT01/PCO26 250M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.77 | -6.6718 | 250 | HUB01 | PT01 |  |  | 0
RAB0000000291629 |  | TUO MAMA | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | RAB0000000291629 | 707489973 | 500757085 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-03 | 2150059849 | 4857544339AC4DB4 | SPT01_PCO025 |  |  | RAS |  |  | 4.7805 | -6.6501 | 200 |  | SPT01
RAB0000000291252 |  | AKADJE ABY JOSE GABRIEL | SAN PÉDRO-SOGB - SPC03 | SAN PEDRO | RAB0000000291252 |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-02 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-03 | 2150057255 | 485754431A60BCB4 | SGB04_PCO38 |  |  | RAS |  |  | 4.6829 | -7.0879 |  |  | SGB04
RAB0000000291607 |  | HE BIUAIS MARTINE | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000291607 | 708484339 | 708484339 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-03 | 2150057272 | 485754431A6866B4 | SGB01_PCO055 |  |  | RAS |  |  | 4.6691 | -7.08 | 100 |  | SGB 01
RAB0000000282788 |  | KONAN HUBERT KOUAKOU | SAN PEDRO EGLISE EBENEZER AU COLOMBE DERRIERE LE MOULIN | SAN PEDRO | RAB0000000282788 | 160160400 | 749992995 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-04 | 2123808179 | 4857544339A5ACB4 | SPT05_PCO32 |  |  | RAS | 04/03/2026::RAB0000000284549 ‎ ‎KONAN HUBERT KOUAKOU ‎ ‎SAN PEDRO COLOMBIE EGLISE EBENEZER ‎ 0160160400 0749992995 SPT05/PCO32 350M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7736 | -6.6512 | 350 | HUB05 | SPT05
RAB0000000291089 |  | HAMDY MOHAMED MOHAMED EID ELSOUNA | SAN PEDRO BARDOT EN FACE D'AGENCE WAVE | SAN PEDRO | RAB0000000291089 | 575971515 | 70544310 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-04 | 2150031592 | 4857544339AF12B4 | SPT05_PCO025 |  |  | RAS | 04/03/2026;;RAB0000000291089 ‎ ‎HAMDY MOHAMED ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT ‎ SPT05/PCO25 200M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7746 | -6.6545 | 200 | HUB05 | SPT05 |  |  | 0
RAB0000000291630 |  | DIARASSOUBA ABOU BAKARY | SAN PEDRO COMOMBIE | SAN PEDRO | RAB0000000291630 | 555236962 | 757875623 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-04 | 2150032477 | 4857544339B489B4 | SPT05_PCO05 |  |  | RAS | 04/03/2026::RAB0000000291630 ‎ ‎DIARRASSOUBA ABOU BAKARY ‎ ‎SAN PEDRO COLOMBIE FERAILLE ‎ 0555236962 0757875623 SPT05/PCO32 300M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7744 | -6.6491 | 300 |  | SPT05
RAB0000000273296 |  | BAMBA MAMADI | SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | RAB0000000273296 | 779105709 | 707557241 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-04 | 2150054327 | 4857544339A3E2B4 | SPD10 _PCO-018 |  |  | RAS | 04/03/2026:: |  | 4.769447 | -6.650128 | 50 | HUB10 | SPD10
RAB0000000291646 |  | YOUBOUE KOUAME PIERRE | SAN PEDRO LAC MANZAN | SAN PEDRO | RAB0000000291646 | 777113815 | 506234009 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-04 | 2150059490 | 4857544339AE4FB4 |  |  |  | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE |  |  |  | 150 |  | SAN PEDRO
RAB0000000277387 |  | DIARRASSOUBA SARATA EPOUSE TOURE | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | SAN PEDRO | RAB0000000277387 | 707739374 | 707484447 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-04 | 2122803815 | 4857544339B1E4B4 | SPD10_PCO25 |  |  | RAS | 04/03/2026:: |  | 4.7709809 | -6.6506921 | 50 | HUB10 | SPD10
RAB0000000291068 |  | BELEM ABDOUL AZIZ | SAN PEDRO JB MARACANA | SAN PEDRO | RAB0000000291068 | 140361048 | 787647231 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-04 | 2150002001 | 4857544339A7DB4 | SPD04_PCO024 |  |  | RAS | 04/03/2026:: |  |  |  | 50 |  | SPD04 |  |  | 0
RAB0000000283281 |  | DOSSO DAOUDA | SAN PEDRO BARDOT KANTE | SAN PEDRO | RAB0000000283281 | 102882179 | 505269240 | 2026-01-02 | 2026-01-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-04 | 2150003460 | 4857544339A7ABB4 | SPD09_PCO001 |  |  | RAS | 04/03/2026:: |  | 4.770449 | -6.654358 | 150 | HUB09 | SPD09
RAB0000000291976 |  | CISSE MAMADOU | ‎SAN PEDRO VICTOR BALLET | SAN PEDRO | RAB0000000291976 | 757711848 | 757711848 | 2026-01-02 | 2026-01-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-04 | 2150055060 | 4857544339A8E8B4 | SPS03_PCO 71 |  |  | RAS | 04/03/2026:: |  |  |  | 150 |  | SPS03 |  |  | 1
RAB0000000282972 |  | KONATE FODE | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | SAN PEDRO | RAB0000000282972 | 779262062 | 779262062 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-04 | 2122806931 | 4857544339AC0DB4 | SPD09_PCO22 |  |  | RAS | 05/03/2026::‎RAB0000000282972 ‎ ‎KONATE FODE ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETIT MAIRIE ‎ 0779262062 SPD09/PCO22 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK ‎ |  | 4.7704630 | -6.6522254 | 100 | HUB09 | SPD09 |  |  | 2
RAB0000000289913 |  | TAHI GBAUKO LEA PATRICIA | SAN PEDRO DAFCI | SAN PEDRO | RAB0000000289913 | 747090538 | 160305945 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-04 | 2150001152 | 4857544339B404B4 | SPD01_PCO006 |  |  | RAS | 05/03/2026::‎TAHI GBAUKO LEA PATRICIA ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI ‎ 0747090538 SPD01/PCO29 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7652 | -6.6845 | 100 |  | SPD01 |  |  | 0
RAB0000000278167 |  | KONE KARIDJA | SAN PEDRO BARDOT | SAN PEDRO | RAB0000000278167 | 707556672 | 708880871 | 2025-11-30 | 2025-12-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-05 | 2150058997 | 485754431A87D7B4 | SPD09_PCO011 |  |  | RAS | 05/03/2026:: |  | 4.769042 | -6.653058 | 80 | HUB09 | SPD09
RAB0000000279484 |  | OUEDRAOGO MOHAMED | SAN PEDRO BARDOT PRES DE L'HOTEL RIMOS | SAN PEDRO | RAB0000000279484 | 718495163 | 718495163 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | RAccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-05 | 2150058980 | 485754431A7F9FB4 | SPD09_PCO011 |  |  | RAS | Besoin du bon numero du client 05/03/2026::RAB0000000279484 OUEDRAOGO MOHAMEDSAN PEDRO BARDOT PRES DE L'HOTEL RIMOS 0718495163 Le numéro correspond pas au client |  | 4.768987 | -6.652829 | 50 | HUB09 | SPD09
RAB0000000290981 |  | AUGOU N'CHO GUY ROLAND | SAN PEDRO DAFCI | SAN PEDRO | RAB0000000290981 | 707359824 | 101355850 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-05 | 2120807768 | :4857544339B36BB4 | SPD01_PCO25 |  |  | RAS | 05/03/2026::RAB0000000290981 ‎ ‎AUGOU N'CHO GUY ROLAND ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI ‎ 0707359824 0101355850 SPD01/PCO25 300M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7652 | -6.6845 | 300 | HUB001 | SPD01 |  |  | 0
RAB0000000278419 |  | SIRAMANA MAKADI | SAN PEDRO BARDOT SAFARY | SAN PEDRO | RAB0000000278419 | 709511030 | 709511030 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-05 | 2150059846 | 4857544339B2D5B4 | SPD09_PCO10 |  |  | RAS | 05/03/2026::RAB0000000278419 SIRAMANA MAKADI SAN PEDRO BARDOT SAFARY 0709511030 SPD09/PCO10 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.77 | -6.6534 | 50 | HUB09 | SPD09
RAB0000000290201 |  | TESSOUGUE AMADOU | SAN PEDRO SOTREF VERS PETRO IVOIRE | SAN PEDRO | RAB0000000290201 | 705333116 | 705333116 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-02-28 | 2150058992 | 485754431A7FE1B4 | ‎SPS04_PCO0121 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE | [5 empty] | SPS04 |  |  | 0
RAB0000000280055 |  | OUMAR ADREIKI ADREIKI | SAN PEDRO BARDOT 18 DERRIERE LA BOULANGERIE | SAN PEDRO | RAB0000000280055 | 544141504 | 707925415 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-05 | 2150059847 | 4857544339A6CEB4 | SPD09_PCO20 |  |  | RAS | 05/03/2026::RAB0000000280055 OUMAR ADREIKI ADREIKI SAN PEDRO BARDOT 18 DERRIERE LA BOULANGERIE 0‎544141504 ‎ SPD09/PCO20 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.770457 | -6.6531 | 100 | HUB09 | SPD09
RAB0000000286636 |  | DIAKITE FANTA... | SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT | SAN PEDRO | RAB0000000286636 | 142659806 | 797702151 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | RACcordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-05 | 2122803862 | 4857544339A490B4 | SPD01/PC0031 |  |  | RAS | 05/03/2026::‎RAB0000000286636 ‎ ‎DIAKITE FANTA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT ‎ 0142659806 PCO00 350M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7662 | -6.6649 | 350 |  | SPD01
RAB0000000282498 |  | KONAN KOUAKOU | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPD08 | SAN PEDRO | RAB0000000282498 | 4.77 | -6.65 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-05 | 2123804533 | 4857544339B26AB4 | SPD_PCO015 |  |  | RAS | 05/03/2026::RAB0000000282498 ‎ ‎KONAN KOUAKOU ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE ‎ 0102988160 SPD09/PCO15 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.76924 | -6.6524 | 100 | HUB08 | SPD09
RAB0000000214354 |  | HAMIDINE BOUKARI | BARDOT 18 EN FACE SU CARREFOUR SAFARI | SAN PEDRO | RAB0000000214354 | 159405026 | 708361682 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-05 | 2150058998 | 485754431A7E9DB4 | SPD08_PCO010 |  |  | RAS | 05/03/2026::RAB0000000214354 ‎ ‎BOUKARI HAMIDINE ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 ‎ 0708497007 SPD09/PCO26 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.77214 | -6.65249 | 50 | HUB001 | SPD08
RAB0000000282590 |  | DEGRE BOUABEHI ANICK | SAN PEDRO BAR DOT SAINT ANTOINE | SAN PEDRO | RAB0000000282590 | 707272388 | 153145964 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-05 | 2150001193 | 4857544339AE82B4 | SPD10_PCO14 |  |  | RAS | 05/03/2026::RAB0000000282590 ‎ ‎DEGRE BOUABEHI ANICK ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT SAINT ANTOINE ‎ 0707272388 0153145964 SPD10/PCO14 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7687664 | -6.6505352 | 100 |  | SPD10
RAB0000000287874 |  | CHERIF TRAORE DJENEBA | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | SAN PEDRO | RAB0000000287874 | 575563418 | 575563418 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-06 | 2150051746 | 48575443FF2BF8B3 | SPD19_PCO024 |  |  | RAS |  |  | 4.7703 | -6.6515 | 150 | HUB10 | SPD10 |  |  | 2
RAB0000000193421 |  | SEU FREMORAIRE | VICTOR BALLET | SAN PEDRO | RAB0000000193421 | 152952991 | 708096673 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-06 | 2150009062 | 485754431A83E7B4 | SPD11_PCO24 |  |  | RAS |  |  | 4.7662 | -665258 | 100 | HUB11 | SPD11
RAB0000000177531 |  | DOSSO ANLYOU | CARREFOUR SOTREF A COTE DE L'HOTEL DENY | SAN PEDRO | RAB0000000177531 | 707647924 | 102582651 | 2024-07-15 | 2025-04-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-06 | 2150059068 | 485754431A830FB4 | SPD09/PCO24 |  |  | RAS |  |  | 4.7702 | -6.6519 | 100 | HUB08 | SPD09
RAB0000000287879 |  | DIALLO MAMADOU OURY | SAN PEDRO BARDOT COLOMBIE | SAN PEDRO | RAB0000000287879 | 759908725 | 759908725 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-06 | 2150009063 | 485754431A8602B4 | SPD09/PCO02 |  |  | RAS |  |  | 4.7709 | -6.6539 | 100 | HUB004 | SPD009
RAB0000000281231 |  | OGBOLU OMOAYENA STANLEY | SAN PEDRO BARDOT COCODY BAFFON | SAN PEDRO | RAB0000000281231 | 153915889 | 708925019 | 2025-12-18 | 2025-12-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-06 | 2150059194 | 4857544339A2ADB4 | SPD12_PCO30 |  |  | RAS |  |  | 4.764 | -6.652 | 100 | HUB12 | SPD12
RAB0000000283118 |  | OUPO DIDI JEAN BAPTISTE | SAN PEDRO BARDOT 18 LION'S CLUB | SAN PEDRO | RAB0000000283118 | 777288506 | 143534538 | 2025-12-31 | 2026-01-02 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-06 | 2150009064 | 485754431A84ADB4 | SPD11_PCO026 |  |  | RAS |  |  | 4.765843 | -6.652613 | 100 | HUB11 | SPD11
RAB0000000290062 |  | VANIE DJE BI CARLOS | SAN PEDRO TERRE ROUGE AU PAVE | SAN PEDRO | RAB0000000290062 | 506988581 | 708777493 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-03 |  | 4857544339AF12B4 | SPT04_PCO004 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE |  |  |  | 200 |  | SPT02 |  |  | 0
RAB0000000291032 |  | KOUKOU N'DA ASSOA | SAN PEDRO BARDOT LION's CLUB | SAN PEDRO | RAB0000000291032 | 102010225 | 708440993 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-06 | 2150034172 | 4857544339B112B4 | SPC01_PCO008 |  |  | RAS |  |  | 4.7669 | -6.651 | 50 | HUB001 | SPC01 |  |  | 1
RAB0000000284768 |  | BOUBACAR SOUMAILA | SAN PEDRO BARDOT PMU | SAN PEDRO | RAB0000000284768 | 708497007 | 142362425 | 2026-01-10 | 2026-01-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-06 | 2150059067 | 485754431A86F3B4 | SPD09_PCO09 |  |  | RAS |  |  | 4.77073 | -6.655 | 150 | HUB09 | SPD09
RAB0000000291196 |  | N'GUESSAN GLWADYS MARINA | SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB | SAN PEDRO | RAB0000000291196 | 758716738 | 140511151 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150058947 | 4857544339A344B4 | SPD11_PCO004 |  |  | RAS |  |  | 4857544339A344B4 | 2150058947 | 150 | HUB11 | SPD11 |  |  | 0
RAB0000000284415 |  | TOURE KASSOUEBA | SAN PEDRO BARDOT PETIT MAIRIE | SAN PEDRO | RAB0000000284415 | 505479614 | 100088595 | 2026-01-08 | 2026-01-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150059075 | 485754431A8466B4 | SPD10_PCO26 |  |  | RAS | 06/03/2026::RAB0000000283016 TOURE KASSOUEBA SAN PEDRO BARDOT PETIT MAIRIE 0505479614 0100088595 SPD10/PCO26 100M ‎ 02POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.770628 | -6.6506 | 100 | HUB10 | SPD10
RAB0000000283016 |  | SANISSI DIARRASSOUBA | SAN PEDRO BARDOT LION'S EPP CANITINO | SAN PEDRO | RAB0000000283016 | 505309290 | 708123756 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150044698 | 485754431A6324B4 | SPD10_PCO26 |  |  | RAS | 06/03/2026::RAB0000000283016 Sanissi diarrassouba SAN PEDRO BARDOT PETIT MAIRIE SPD10/PCO26 100M ‎ 02POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.770612 | -6.6511 | 100 | HUB10 | SPD10
RAB0000000274010 |  | KONE FANTA | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | SAN PEDRO | RAB0000000274010 | 747437933 | 747457933 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150059069 | 485754431A8714B4 | SPD10 _PCO26 |  |  | RAS | 06/03/2026::RAB0000000274010 ‎KONE FANTA SAN PEDRO PETIT MAIRIE 0505625520 SPD10/PCO26 100M ‎ 02POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.770641 | -6.6506 | 100 | HUB10 | SPD10
RAB0000000274954 |  | DIABATE SITA | SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | RAB0000000274954 | 584044556 | 585666816 | 2025-11-08 | 2025-11-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150059138 | 485754431A814BB4 | SPD12_PCO02 |  |  | RAS | EN ATTENTE DE PTO |  | 4.76629 | -6.64995 |  | HUB12 | SPD12
RAB0000000279361 |  | KONATE MOUSTAPHA | SAN PEDRO BARDOT MOSQUEE KANTE | SAN PEDRO | RAB0000000279361 | 708002868 | 505607704 | 2025-12-07 | 2026-01-09 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150059074 | 485754431A7FA7B4 | SPD09_PCO06 |  |  | RAS |  |  | 4.7700130 | -6.6546608 | 50 | HUB09 | SPD09 |  |  | 1
RAB0000000273912 |  | ASSITA OUATTARA | SAN PEDRO BARDOT KANTE | SAN PEDRO | RAB0000000273912 | 172412547 | 711603383 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150059059 | 485754431A7F5BB4 | SPD20 _PCO-019 |  |  | RAS | EN ATTENTE DE PTO |  | 4.7690353 | -6.6541103 | 200 | HUB20 | SPD20 |  |  | 1
RAB0000000289908 |  | YAO WA KOUAKOU ENOCH | SAN PEDRO JB MARCHE KABLAN | SAN PEDRO | RAB0000000289908 | 140496884 | 749455184 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150058983 | 485754431A867EB4 | SPD04_PCO022 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE |  | 4.766 | -6.6707 | 200 |  | SPD04 |  |  | 0
RAB0000000292212 |  | CIE FATOU | SAN PEDRO SOTREF | SAN PEDRO | RAB0000000292212 | 700011766 | 748827050 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150059073 | 485754431A82C9B4 | SPS04/PCO125 |  |  | RAS | 06/03/2026::RAB0000000292212 ‎CIE FATOU SAN PEDRO SOTREF 0700011766 SPS04/PCO125 50M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7834 | -6.6493 |  | HUB04 | SPS04
RAB0000000291203 |  | KOFFI NIAMIAN JUDICAEL NIMOM | SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE | SAN PEDRO | RAB0000000291203 | 707127009 | 506991850 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150059072 | 485754431A8403B4 | SPL06_PCO03 |  |  | RAS | 07/03/2026::RAB0000000291203 ‎KOFFI ‎ NIAMIAN JUDICAEL NIMOM SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE 0707127009 0506991850 SPL06/PCO03 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7331 | -6.6515 | 150 | HUB06 | SOL06 |  |  | 0
RAB0000000289807 |  | YERIMA GNIRE RAISSA | SAN PEDRO MOSQUÉE FADIGA | SAN PEDRO | RAB0000000289807 | 153665075 | 708582368 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2121803298 | 485754438FD406AD | SPT05/PCO22 |  |  | RAS | 20/02/2026::RAB0000000289807 ‎ ‎YERIMA GNIRE RAISSA ‎ ‎SAN PEDRO MOSQUÉE FADIGA ‎ 0153665075 0708582368 ‎ ‎SPT05/PCO22 ‎ 350M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  |  |  |  | HUB05 | SPT05
RAB0000000275234 |  | NACIRE SAMBA | ‎SAN PEDRO BARDOT À NOUVEAU COTE DE LA PHARMACIE | SAN PEDRO | RAB0000000275234 | 151310018 | 151310018 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-07 | 2150044860 | 485754431A64BEB4 | SPD10_PCO031 |  |  | RAS |  |  | 4.7705 | -6.6495 |  | HUB10 | SPD10
RAB0000000292666 |  | ‎SIAKA DEMBELÉ | ‎SAN PEDRO CMA DERRIÈRE LA BOULANGERIE | SAN PEDRO | RAB0000000292666 | ‎0748789418 | ‎0748789418 | 2025-12-22 | 2025-12-25 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-08 | 2150058953 | 4857544339A6F0B4 | SPD06_PCO19 |  |  | RAS | 08/03/2026::RAB0000000292666 ‎ ‎SIAKA DEMBELÉ ‎ ‎SAN PEDRO CMA DERRIÈRE LA BOULANGERIE ‎ ‎0748789418 ‎ ‎SPD06/PCO019 300M ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7725 | -6.6721 | 300 |  | SPD06
RAB0000000292578 |  | ‎ANON RODRIGUE WILFRIED | ‎SAN PEDRO ZIMBABWE DERRIÈRE LA MATERNITÉ | SAN PEDRO | RAB0000000292578 | ‎0161905985 | 507318774 | 2025-12-22 | 2025-12-25 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-08 | 2150058943 | 4857544339A2B9B4 | SPZ14_PCO021 |  |  | RAS |  |  | 4.7602 | -6.6652 | 100 |  | SPZ14
RAB0000000292298 |  | DEMBELE MOHAMED | SAN PEDRO DB QUATIER SOLEIL DERRIERE L'EGLISE | SAN PEDRO | RAB0000000292298 | 150306507 | 719555028 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-08 | 2150059070 | 485754431A7F91B4 | SPD04_PCO20 |  |  | RAS | 08/03/2026/RAB0000000292298 ‎ ‎DEMBELE MOHAMED ‎ ‎SAN PEDRO SOLEIL DERRIÈRE ‎ ‎0150306507 0719555028 ‎ ‎SPD04/PCO020 200M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  |  |  | 200 | HUB004 | SPD04
RAB0000000292317 |  | COLLEGE GBAO DE SAN PEDRO 2 | QUARTIER SEWEKE 5 | SAN PEDRO | RAB0000000292317 | 709579508 | 102603458 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-09 | 2150059028 | 485754431A8293B4 | SPC05_PCO012 |  |  | RAS | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT |  |  |  | 50 | HUB005 | SPC05
RAB0000000292316 |  | COLLEGE GBAO DE SAN PEDRO 2 | QUARTIER SEWEKE 5 | SAN PEDRO | RAB0000000292316 | 709579508 | 102603458 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-09 | 2150059037 | 485754431A7EDCB4 | SPC10_PC021 |  |  | RAS | 2026-03-09 |  | 4.7636 | -6.6428 | 50 | HUB10 | SPC10
RAB0000000286766 |  | KOUASSI DIBI | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPT05 | SAN PEDRO | RAB0000000286766 | 151262651 | 151262651 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-09 | 2150059029 | 485754431A8512B4 | SPD08_PCO10 |  |  | RAS | 09/03/2026:: |  | 4.7720481 | 6.6537985 | 200 | HUB08 | SPD08
RAB0000000288097 |  | KAPE MARIETTE | ‎SAN PEDRO BARDOT COMMISSARIAT | SAN PEDRO | RAB0000000288097 | ‎0759020817 | ‎0759020817 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-09 | 2150059033 | 485754431A8245B4 | SPD08_PCO10 |  |  | RAS |  |  | 4.7718 | -6.6529 | 150 | HUB08 | SPD08
RAB0000000292748 |  | COULIBALY ABROULAYE | SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | RAB0000000292748 | 757667650 | 757667650 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-09 | 2150059038 | 485754431A861FB4 | SPD11_PCO26 |  |  | RAS | 09/03/2026::RAB0000000292748 ‎ ‎COULIBALY ABROULAYE ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 ‎ 0757667650 ‎ ‎SPD11/PCO026 50M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7623 | -6.6613 | 50 | HUB11 | SPD11
RAB0000000288454 |  | KOUASSI KOUAKOU ABDOU | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD01 | SAN PEDRO | RAB0000000288454 | 171919291 | 171919291 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150059023 | 485754431A8818B4 | SPD01_PCO028 |  |  | Déjà installé | 10/03/2026::RAB0000000288454 ‎ ‎KOUASSI KOUAKOU ABDOU ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI ‎ 0171919291 ‎ ‎SPD01/PCO011 250M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  |  |  |  | HUB001 | SPD01
RAB0000000218909 |  | TRAORE AFOUSSIATA | BARDOT 18 NON LOIN DU LION'S CLUB | SAN PEDRO | RAB0000000218909 | 709848564 | 707360136 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150057576 | 485754431A6385B4 | ‎SPD010_PCO15 |  |  | RAS |  |  | 4.769179 | -6.651378 |  |  | ‎SPD010
RAB0000000283131 |  | WEHE WOKO AMOS | SAN PEDRO BARDOT 18 NON LOIN DU TERRAIN DU LION'S CLUB | SAN PEDRO | RAB0000000283131 | 777980766 | 574338717 | 2025-12-31 | 2026-01-02 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150059023 | 485754431A8818B4 | SPD10_PCO12 |  |  | RAS | Précablé |  | 4.7700337 | -6.6605335 | 80 | HUB10 | SPD10
RAB0000000286961 |  | OUATTARA AMARA | SAN PEDRO BARDOT CALAO | SAN PEDRO | RAB0000000286961 | 757795865 | 757795865 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150059076 | 485754431A86F4B4 | SPD08_PCO001 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE | [5 empty] | SPD08
RAB0000000218671 |  | GOREHI DEABO ROBERT | BARDOT PETITE MARIE | SAN PEDRO | RAB0000000218671 | 707097247 | 546000000 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150057583 | 485754431A67DDB4 | SPD10_PCO029 |  |  | RAS | 10/03/2026::RAB0000000218671 ‎ ‎GOTEHI DEOBO ROBERT ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETIT MAIRIE ‎ 0707097247 SPD10/PCO029 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.771159 | -6.651290 | 100 |  | SPD10
RAB0000000275859 |  | FOFANA YOUNOUSSA | SAN PEDRO DERRIERE PHARMACIE SAINT CLAUDINE | SAN PEDRO | RAB0000000275859 | 716576284 | 171000000 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150057592 | 485754431A635FB4 | SPD10_PCO032 |  |  | RAS | PROJECTION CLIENT PIWIS DU 21/02/2026 |  | 4.770434 | -6.649667 | 150 |  | SPD10 |  |  | 1
RAB0000000289543 |  | KOUASSI TOTO JEAN RAOUL ALFRED | ‎SAN PEDRO SOTREF BOULANGERIE | SAN PEDRO | RAB0000000289543 | ‎0708400701 | ‎0708400701 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150059065 | 485754431A7F85B4 | ‎SPS03/PCO84 |  |  | RAS
RAB0000000290511 |  | TOH HOUEYA AKA MARCEL | ‎SAN PEDRO SOTREF | SAN PEDRO | RAB0000000290511 | 103888482 | 103888482 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150059078 | 485754431A83CAB4 | ‎SPS03/PCO72 |  |  | RAS
RAB0000000288938 |  | BADINI AZIZ | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPL02 | SAN PEDRO | RAB0000000288938 | 702095839 | 702095839 | 2026-03-05 | 2026-03-07 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150059027 | 485754431A861EB4 | SPL06_PCO09 |  |  | RAS | 07/03/2026::RAB0000000288938 BADINI AZIZ SAN PEDRO-SAN PEDRI 0702095839 0702095839 SPL06/PCO09 300M 01 POTEAU ETUDE OK |  | 4,I729957 | -6.653 |  |  | SPL06 |  |  | 1
RAB0000000283444 |  | YOUHO MOMBOIN NOE | BARDOT 18 SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000283444 | 564822155 | 150789193 | 2026-01-04 | 2026-01-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150059030 | 485754431A841EB4 | SPD12_PCO23 |  |  | RAS | Précablé |  | 4.7647 | -6.651 | 50 | HUB12 | SPD12
RAB0000000285513 |  | FOFANA MARIAM MADORE | SAN PEDRO BARDOT | SAN PEDRO | RAB0000000285513 | 789386280 | 714000000 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 |  | 485754431A8136B4 | SPD12_PCO30 |  |  | RAS | Précablé |  | 4.7642 | -6.652 | 100 | HUB12 | SPD12
RAB0000000288454 |  | KOUASSI KOUAKOU ABDOU | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD01 | SAN PEDRO | RAB0000000288454 | 171919291 | 171919291 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150059023 | 485754431A8818B4 | ‎SPD01_PCO11 |  |  | RAS |  |  |  |  | 300 |  | ‎SPD01
RAB0000000286857 |  | GUEYE ANDERSON JUNIOR | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC02 | SAN PEDRO | RAB0000000286857 | 748504737 | 748504737 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150056024 | 485754431A83DAB4 | SPD06/PCO010 |  |  | RAS | 07/03/2026::‎RAB0000000286857 ‎ ‎GUEYE ANDERSON JUNIOR ‎ ‎SAN PEDRO SPC02 ‎ 0148504737 SPD06/PCO010 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7426 | -6.64 | 50 | HUB002 | SPD06
RAB0000000283857 |  | OUATTARA TENE | SAN PEDRO BARDOT 18 DERRIERE LE PETIT MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000283857 | 757049699 | 586466843 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150059020 | 485754431A7E69B4 | SPD11_PCO19 |  |  | RAS | Précablé |  | 4.76706 | -6.652 | 100 | HUB11 | SPD11 |  |  | 1
RAB0000000278329 |  | MAHAMADOU MOUSTAPHA | SAN PEDRO BARDOT 18 PETIT MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000278329 | 708090040 | 708090040 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150057577 | 485754431A6385B4 | SPD12_PCO016 |  |  | RAS | 06/03/2026::‎RAB0000000278329 ‎ ‎MAHAMADOU MOUSTAPHA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 PETIT MARCHE ‎ 0708090040 SPD12/PCO016 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK ‎ |  | 4.76569 | -6.651 | 50 | HUB11 | SPD12
RAB0000000291935 |  | YAO MOYA MARIE PASCALE SP | SAN PEDRO BARDO LION CLUB PETIT MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000291935 | 160323342 | 758971222 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150059021 | 485754431A8346B4 | SPD12/PCO04 |  |  | RAS | 04/03/2026:: RAB0000000291935 ‎ ‎YOA MOYA MARIE PASCALE SP ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT ‎ 0160323342 ZONE EN COURS DE DÉPLOIEMENT |  | 4.766 | -6.65 | 150 | HUB12 | SPD12
RAB0000000286008 |  | CAMARA AMINATA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | SAN PEDRO | RAB0000000286008 | 544440230 | 544440230 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150033299 | 4857544339AEFDB4 | SPD09_PCO01 |  |  | RAS | Précablé |  | 4.771 | -6.655 | 100 | HUB09 | SPD09
RAB0000000291749 |  | BERTE MARIAM | SAN PEDRO BARDOT | SAN PEDRO | RAB0000000291749 | 574160944 | 574160944 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-10 | 2150059022 | 485754431A82A5B4 | SPD12/PCO031 |  |  | RAS | Précablé |  | 4.7642 | -6.651 | 50 | HUB12 | SPD12
RAB0000000292957 |  | YOMAN KOUAME AME YEBOUA EMMANUEL | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000292957 | 103893489 | 103893489 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150057259 | 485754431A6782B4 | SGB03_PC075 |  |  | RAS |  |  | 4.6823 | -7.0873 | 150 |  | SGB03
RAB0000000292959 |  | MANIZAN KOFFI MORFO ANTOINE | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000292959 | 709971519 | 709971519 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 21500572570 | 485754431A6B5CB4 | SGB02_PCO042 |  |  | RAS |  |  | 4.6772 | -7.086 | 100 |  | SGB02
RAB0000000292961 |  | ASSIEHOUSSOU ANNE DEVERA | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000292961 | 787787728 | 787787728 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150057271 | 485754431A6A00B4 | SGB03_PCO56 |  |  | RAS | 11/03/2026::NOM DU CLIENT:ASSIEHOUSSOU ANNE DEVERA Contact clients : PCO SGB03 PCO056 DISTANCE 150M SN: 485754431A6A00B4 ND:2150057271 ÉTUDE Ok |  | 4.6759 | -7.0857 | 150 |  | SGB03
RAB0000000292968 |  | KONE AWA FADIGA | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000292968 | 143601416 | 143601416 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150057262 | 485754431A6944B4 | SGB05_PCO008 |  |  | RAS |  |  | 4.6713 | -7.0954 | 250 |  | SGB05
RAB0000000292976 |  | FLINDJOA PAGUIYENDOU | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000292976 | 142739676 | 142739676 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150057269 | 485754431A6273B4 | SGB 04_PCO004 |  |  | RAS |  |  |  |  | 100 |  | SGB 04
RAB0000000292971 |  | KOUASSI KOUADIO BATHES ANICET | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000292971 | 142208474 | 142208474 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150057256 | 485754431A696AB4 | SGB02_PC031 |  |  | RAS |  |  | 4.6772 | -7.086 | 150 |  | SGB02
RAB0000000292973 |  | LASME M'BRO LEON | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000292973 | 172858115 | 172858115 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150057269 | 485754431A657AB4 |  |  |  | RAS |  |  |  |  | 150
RAB0000000273200 |  | COULIBALY MIPETCHIN DONALD | SAN PEDRO TERRE ROUGE FACE INSTITUT ISMA | SAN PEDRO | RAB0000000273200 | 702922297 | 555000000 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150059025 | 485754431A8537B4 | SPT01_PCO004 |  |  | RAS | 11/03/2026::RAB0000000273200 ‎ ‎COULIBALY MIPETCHIN DONALD ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE EN FACE DE ISMAR ‎ 0702922297 ‎ ‎SPT01/PCO04 250M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.772065 | -6.664766 | 200 | HUB001 | SPT01
RAB0000000285854 |  | GOUATO NAMINATA | SANPEDRO-SANPEDRO - SPC04 | SAN PEDRO | RAB0000000285854 | 709073832 | 709073832 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150057587 | 485754431A6BA8B4 | SPC04_PCO003 |  |  | RAS | 11/03/2026::RAB0000000285854 ‎ ‎GOUATO NAMINATA ‎ ‎SAN PEDRO SPC04 ‎ 0709073832 SPD08/PCO10 250M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7732 | -6.6547 | 250 | HUB08 | SPD08
RAB0000000291314 |  | SEKA N'CHO HUBERSON-GEOFFROY | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC05 | SAN PEDRO | RAB0000000291314 | 150198582 | 150198582 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150057589 | 485754431A6154B4 | SPC05_PC003 |  |  | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE |  |  |  | 150 | HUB005 | SPC05
RAB0000000287734 |  | DIOMANDE ABOUBAKAR | SANPEDRO-SANPEDRO - SPT02 | SAN PEDRO | RAB0000000287734 | 172661636 | 173000000 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150059058 | 485754431A7F15B4 | SPT02_PCO07 |  |  | RAS | 03/02/2026::RAB0000000287734 ‎ ‎DIOMANDE ABOUBAKAR ‎ ‎SANPEDRO-SANPEDRO ‎ ‎0172661636 ‎ ‎SPT02/PCO07 ‎ ‎SATURÉ |  |  |  | 100 |  | SPT02 |  |  | 1
RAB0000000292362 |  | KOUAME KONAN CHRISTIAN SP | SAN PEDRO LAC CITE PAISSIBLE | SAN PEDRO | RAB0000000292362 | 789163749 | 767075770 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150059056 | 485754431A8679B4 |  |  |  | RAS | 10/03/2026::RAB000000000292362 Kouame Konan Christien SP SAN PEDRO LAC CITE PAISIBLE 0767075440 0789163749 SPC 07/PCO12 01 POTEAU 350M ETUDE OK |  |  |  | 350 |  | SAN PEDRO |  |  | 1
RAB0000000275254 |  | BAYOKO LACINA | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | RAB0000000275254 | 503409762 | 544007353 | 2025-11-13 | 2025-11-18 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150059077 | 485754431A82EDB4 | SPT02_PCO002 |  |  | RAS | //CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026 |  | 4.772247 | -6.664960 | 100 | HUB002 | SPT02
RAB0000000293155 |  | KOUADIO STEPHANE CEDRIC | SAN PEDRO SOTREF | SAN PEDRO | RAB0000000293155 | 564766336 | 564766336 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150059057 | 485754431A86A4B4 |  |  |  | RAS |  |  | SAN PEDRO |  | 50
RAB0000000287957 |  | SALAMI NANSIROU OLOROUNTO | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | SAN PEDRO | RAB0000000287957 | 506764138 | 506764138 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-11 | 2150057588 | 485754431A60E4B4 | SPC03_PCO001 |  |  | RAS | 11/03/2026::‎RAB0000000287957 ‎ ‎SALAMI NANSIROU OLOROUNTO ‎ ‎SAN PEDRO SPC03 ‎ 0506764138 SPD03/PCO09 300M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  |  |  | 300 | HUB003 | SPC03
RAB0000000284710 |  | HESSOU PASCALINE | SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | RAB0000000284710 | 152289686 | 708244836 | 2026-01-10 | 2026-01-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150059035 | 485754431A858DB4 | SPD09_PCO27 |  |  | RAS | 11/03/2026::RAB000000000284710 Kouame Konan HESSOU PASCALINE SP SAN PEDRO BARDOT SAFARI 0152289686 SPCD09/PCO27 00POTEAU 100M ETUDE OK |  | 4.7715 | -6.6517 | 100 | HUB09 | SPD09
RAB0000000286659 |  | ZADI LIKAGNENE JULIE | SAN PEDRO LAC DERRIERE LA PHARMACIE | SAN PEDRO | RAB0000000286659 | 768838908 | 100070105 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150057586 | 485754431A6C13B4 | SPD07_PCO12 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/12/03/2026::‎RAB0000000286659 ‎ ‎ZADI LIKAGENE JULIE ‎ ‎SAN PEDRO LAC DERRIÈRE LA PHARMACIE ‎ 0768838908 SPD07/PCO12 250M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7414 | -6.6445 | 250 |  | SPD07
RAB0000000293165 |  | DIAWARA SOULEYMANE | SAN PEDRO SOTREF ECOLE BEL AIR | SAN PEDRO | RAB0000000293165 | 576059615 | 172755963 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150057228 | 485754431A62BDB4 | SPS01_PCO12 |  |  | RAS | 11/03/2026::RAB0000000293165 DIAWARA SOULEYMANE SAN PEDRO SOTREF ECOLE BEL AIR 0576059615 0172755963 200m SPS01/PC012 2poteaux |  | 4.7816 | -6.6493 | 200 |  | SPS01 |  |  | 2
RAB0000000292958 |  | N'GUESSAN KOUAKOU ELADES WILLIAM | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000292958 | 787796239 | 787796239 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150057267 | 485754431A65D4B4 | SGB04_PCO038 |  |  | RAS | 12/03/2026:::N'GUESSAN KOUAKOU elades Williams Contact clients : PCO SGB04 PCO038 DISTANCE 200M SN: 485754431A65D4B4 ND:2150057267 ÉTUDE Ok |  | 4.6833 | -7.0875 | 250 |  | SGB04
RAB0000000288452 |  | YAO KOUAMÉ MATHIEU | SANPEDRO-SANPEDRO - SPC06 | SAN PEDRO | RAB0000000288452 | 707829431 | 707829431 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150057591 | 485754431A6D29B4 | SPD07_PCO03 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/12/03/2026::‎RAB0000000288452 ‎ YAO KOUAME MATHIEU ‎ ‎SAN PEDRO SPC06 ‎ 0707829431 SPD07/PCO03 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7462 | -6.6443 | 5O | HUB007 | SPD07
RAB0000000293251 |  | KOUASSI AMOO BRUCE | SAN PEDRO SOTREF | SAN PEDRO | RAB0000000293251 | 140056106 | 748785996 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150057229 | 485754431A64B6B4 | SPS003_PCO074 |  |  | RAS | 12/03/2026::RAB0000000293251 ‎ ‎KOUASSI AMOO BRUCE ‎ ‎SAN PEDRO SOTREF ‎ 0748785996 0140056106 ‎ ‎SPS03/PCO94 50M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7839 | -6.65 | 50 |  | SPS003
RAB0000000292962 |  | AKAFFOU HUGUES PACOME BORIS | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000292962 | 707565597 | 707565597 | 2026-03-09 | 2026-02-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150057265 | 485754431A625BB4 | SGB04_PCO034 |  |  | RAS | 12/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:AKAFOU HUGUS PACÔME BORIS Contact clients : PCO SGB04 PCO034 DISTANCE 100M SN: 485754431A625BB4 ND:2150057265 ÉTUDE Ok |  | 4.6816 | -7.0857 | 100 |  | SGB04
RAB0000000282294 |  | HAMADOU BOUBE | SAN PEDRO BADOT VERS MOSQUEE OUATTARA | SAN PEDRO | RAB0000000282294 | 141760909 | 142000000 | 2025-12-27 | 2025-12-29 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150059032 | 485754431A8798 | SPD12_PCO29 |  |  | RAS | 12/03/2026::RAB0000000282294 HAMADOU BOULE SAN PEDRO BARDOT COCODY BAFFON 0141760909 SPD12/PCO29 200M ‎ 02 POTEAU à implanté ‎ETUDE OK |  | 4.76381 | -6.651 | 100 | HUB12 | SPD12
RAB0000000286841 |  | DIARRA OUMAR | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD08 | SAN PEDRO | RAB0000000286841 | 759935954 | 759935954 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150057231 | 485754431A6B86B4 | SPS09_PCO19 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/12/03/2026::RAB0000000286841 DIARRA OUMAR SAN PEDRO BARDOT 18 0759935954 0759935954 PDS09/PCO19 100m 00 poteau Étude ok DIARRA OUMAR SAN PEDRO BARDOT 18 0759935954 0759935954 PDS09/PCO19 100m 00 poteau Étude ok |  | 4.7699 | -6.653 | 100 | HUB009 | SPS09
RAB0000000293332 |  | CAMARA CISSE | ‎SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | RAB0000000293332 | ‎0153774619 | 759863612 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150057227 | 485754431A6BE2B4 | SPT03_PC024 |  |  | RAS | 12/03/2026::RAB0000000293332 CAMARA CISSE SAN PEDRO BARDOT 0153774619 0759863612 SPD11/PCO028 50m 00 POTEAUX ÉTUDE OK |  | 4 |  | 50 | HUB03 | SPT03
RAB0000000290218 |  | DRAMERA AMADOU | SAN PEDRO BARDOT PETITE MARIE | SAN PEDRO | RAB0000000290218 | 103010267 | 707608860 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150057219 | 485754431A6995B4 | SPD08_PCO002 |  |  | RAS | 12/03/2026::RAB0000000290218 ‎ DRAMERA MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETIT MAIRIE ‎ 0707608860 SPD09/PCO25 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  |  |  | 150 | HUB002 | SPD08 |  |  | 0
RAB0000000287954 |  | TOURE AMINATA | SAN PEDRO JB FAYETTE | SAN PEDRO | RAB0000000287954 | 707289928 | 707289928 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-12 | 2150059036 | 485754431A8798 | SPD03_ |  |  | RAS |  |  |  |  | 300 |  | ‎SPD *03
RAB0000000289133 |  | YOBO AUGUSTIN | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT04 | SAN PEDRO | RAB0000000289133 | 709322029 | 709322029 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150057216 | 485754431A69C3B4 | SPD04_PCO09 |  |  | RAS | 13/03/2026:: CLIENT PROJETER |  |  |  | 50 |  | SPD04
RAB0000000291685 |  | PALE ALBERT | SAN PEDRO CITE PAISIBLE | SAN PEDRO | RAB0000000291685 | 506495747 | 747677058 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150057222 | 485754431A65A7B4 | SPC07_ |  |  | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE |  |  |  | 350 |  | SPC07
RAB0000000288143 |  | BAKAYOKO FATOUMATA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD | SAN PEDRO | RAB0000000288143 | 707920653 | 707920653 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150044669 | 485754431A7086B4 | SPD10_PCO012 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/12/03/2026::RAB0000000288143 BAKAYOKO FATOUMATA SAN PEDRO BARDOT 0707920653 07079206534 SPD10/PCO012 150m 00 POTEAUX ÉTUDE OK |  | 4.7683 | -6.6494 | 150 | HUB10 | SPD10
RAB0000000290637 |  | N’DA HUGUES ROMARIC DJAHA | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPC08 | SAN PEDRO | RAB0000000290637 | 564775105 | 564775105 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150044670 | 485754431A758CB4 | SPC08_PCO015 |  |  | RAS | 13/03/2026:: CLIENT PROJETER |  |  |  | 150 | HUB008 | SPC08
RAB0000000288673 |  | MIDETE VIGNINOU RAOUL | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT04 | SAN PEDRO | RAB0000000288673 | 102003069 | 102000000 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150057214 | 485754431A6420B4 | SPT04_PCO009 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE |  |  |  | 200 | HUB004 | SPT04
RAB0000000291078 |  | NAJI BABY | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000291078 | 777044216 | 757115163 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150057229 | 485754431A6C0BB4 |  |  |  | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE |  |  |  | 100 |  | SAN PEDRO |  |  | 0
RAB0000000278153 |  | AMADOU OUSSENI | SAN PEDRO GRAND MARCHE BANGUIDROME | SAN PEDRO | RAB0000000278153 | 505068956 | 759315403 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150057226 | 485754431A6B61B4 | SPT05_PCO16 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026 |  | 4.776785 | -6.658462 | 50 | HUB005 | SPT05
RAB0000000289378 |  | NEYA SEYDOU | SAN PEDRO MARCHE APRES LE MARCHE POULET | SAN PEDRO | RAB0000000289378 | 584478272 | 584000000 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150057225 | 485754431A690DB4 |  |  |  | RAS | 16/02/2026::RAB0000000289378 NEYA SEYDOU SAN PEDRO MARCHÉ POULET 0584478272 PC0 SATURÉ |  |  |  | 100
RAB0000000292235 |  | BOH SIMEON SP | SAN PEDRO CITE CAMP DOUANE | SAN PEDRO | RAB0000000292235 | 151952564 | 790000000 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150044664 | 485754431A77CBB4 |  |  |  | RAS |  |  |  |  | 200
RAB0000000293171 |  | KONE SEYDOU | SAN PEDRO VICTOR BALLET 1 | SAN PEDRO | RAB0000000293171 | 173218692 | 556937007 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150044665 | 485754431A79C3B4 | SPT03_PCO22 |  |  | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026 |  |  |  | 150 | HUB003 | SPT03
RAB0000000275957 |  | DOUMBIA IBRAHIM | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | RAB0000000275957 | 759648296 | 504100226 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150057230 | 485754431A6042B4 | SPT02_PCO002 |  |  | RAS | 11/03/2026::RAB0000000275957 ‎ ‎DOUMBIA IBRAHIM ‎ ‎TERRE ROUGE VERS ISMA ‎ ‎0759648296 ‎0504100226 ‎ ‎SPT01/PCO04 ‎ ‎00poteaux ‎ ‎250m ‎ ‎Étude ok |  | 4.772247 | -6.664960 | 250 |  |  |  |  | 0
RAB0000000274709 |  | BALET DEGRI ROMARIC ADOLPHE | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | RAB0000000274709 | 151285383 | 507431912 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-13 | 2150057224 | 485754431A6CE6B4 | ‎SPT02_PCO002 |  |  | RAS | 11/03/2026::RAB0000000274709 ‎ ‎BALET DEGRI ROMARIC ADOLPHE ‎ ‎TERRE ROUGE VERS ISMA ‎ ‎0151285383 ‎0507431912 ‎ ‎SPT01/PCO04 ‎ ‎01 poteaux ‎ ‎350m ‎ ‎Étude ok |  | 4.772998 | -6.664886 | 350 |  |  |  |  | 1
RAB0000000293000 |  | YAO JOSEPH ADEH JEREMIE | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL HOTEL AVANCE | SAN PEDRO | RAB0000000293000 | 779080257 | 142628170 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-14 | 2150059050 | 485754431A8355B4 | SPD02_PCO05 |  |  | RAS |  |  | 4.7585 | -6.6897 | 100 | HUB002 | SPD02
RAB0000000273302 |  | DAGNOGO ABOU-BAKAR | SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DE LA PHARMACIE | SAN PEDRO | RAB0000000273302 | 546307568 | 102000000 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-14 | 2150059052 | 485754431A81CEB4 | SPT02_PCO02 |  |  | RAS |  |  | 4.771894 | -6.664681 | 250 | HUB02 | SPT02 |  |  | 1
RAB0000000277965 |  | SAMASSA MAMADOU | SAN PEDRO BARDOT MOSQUE OUATTARA | SAN PEDRO | RAB0000000277965 | 102361694 | 102361694 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-14 | 2150057218 | 485754431A665FB4 | SPD11_PCO28 |  |  | RAS |  |  | 4.7668 | -6.6536 | 50 |  | SPD11
RAB0000000286107 |  | KOUADIO KOFFI FRANCK ANDERSON | SAN PEDRO SEWEKE 03 MATERNITE | SAN PEDRO | RAB0000000286107 | 150933592 | 707443686 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-14 | 2150057221 | 485754431A63C2B4 | SPC10/PCO15 |  |  | RAS |  |  | 4.7671 | -6.6456 | 300 |  | SPC10
‎RAB0000000288975 |  | KOLIE GNAKOYE | ‎SAN PEDRO VICTOR BALLET 1 | SAN PEDRO | ‎RAB0000000288975 | 554701502 | 706713323 | 2025-02-13 | 2026-01-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-14 | 2150044666 | 485754431A74D5B4 | SPD03/PCO23 |  |  | RAS |  |  | 4.7823 | -6.6556 | 50 | HUB03 | SPD03
RAB0000000292751 |  | TOPKA ALBAN DURAND | ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | ‎SAN PEDRO | RAB0000000292751 | 788747415 | 506672369 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-14 | 2150059054 | 485754431A8551B4 | SPZ04/PCO031 |  |  | RAS |  |  | 4.7577 | -6.6658 | 150 |  | SPZ04
RAB0000000223058 |  | ‎LACINE PATRICE DIOMANDE | ‎SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB | ‎SAN PEDRO | RAB0000000223058 | 143936686 | 143936686 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-14 | 2150059053 | 485754431A7ED2B4 | ‎SPD11/PCO003 |  |  | RAS |  |  | 4.7677 | -6.6528 | 100 |  | SPD11
RAB0000000292743 |  | YAPI KOUSSO ANNE MELAINE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000292743 | 769552907 | 576905441 | 2026-03-07 | 2026-03-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-14 | 2150059049 | 485754431A7FC8B4 | SPD11_PCO004 |  |  | RAS |  |  | 4.7676 | -6.6542 | 100 | HUB011 | SPD11
RAB0000000218387 |  | SAKO IBRAHIM | BARDAT LIONS CLUB | SAN PEDRO | RAB0000000218387 | 102361694 | 102361694 | 2025-11-16 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-14 | 2150044667 | 485754431A6F45B4 | SPD11/PCO28 |  |  | RAS |  |  | 4.7668 | -6.6536 | 50 |  | SPD11
RAB0000000288788 |  | KOFFI DJANDUET IVES ROLAND | SAN PEDRO-SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000288788 | 160296955 | 160296955 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-14 | 2150044667 | 485754431A6F45B4 | ‎SPT01/PCO020 |  |  | RAS |  |  |  |  | 300 |  | SPT01 |  |  | 4
RAB0000000289553 |  | TRAORE ABOUBACAR | ‎SAN PEDRO DAFCI | SAN PEDRO | RAB0000000289553 | ‎0748227517 | ‎0748227517 |  |  | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-14 | 2150057215 | 485754431A6E45B4 | ‎SPD01/PCO20 |  |  | RAS |  |  | 4.7696 | -6.6865 | 150 | HUB01 | SPD01
RAB0000000282134 |  | DIE BAH THIERRY | SAN PEDRO TERRE ROUGE ISMA | SAN PEDRO | RAB0000000282134 | 709991705 | 142227032 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | RACcordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150057590 | 485754431A61CBB4 | SPT01_PCO04 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/16/03/2026::‎RAB0000000282134 ‎ DIE BAH THIERRY ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ISMA 0142227032 SPT01/PCO04 100M ‎ 01POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7711 | -6.6653 | 100 | HUB01 | SPT01 |  |  | 1
RAB0000000292242 |  | TIEHE LENONMOUHIN EDITH MARINA SP | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000292242 | 173728873 | 709000000 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150057574 | 485754431A6E03B4 | SPD13_PCO15 |  |  | RAS | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/ 11/03/2026::RAB000000000292242 TIEHE LENONMOUHIN EDITH MARINA SP SP DIGBOUE RÉSIDENTIEL 0173728873/0709002507 Encoure déploiement./1603/2026::‎RAB0000000292242 ‎ TIEHE LEONMOUHIN EDITH MARINA ‎ ‎SAN PEDRO SP SP DIGBOUE RÉSIDENTIEL 0709002507 SPT13/PCO13 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7621 | -6.7749 | 100 | HUB13 | SPTD13
RAB0000000278804 |  | GBE WOSSE PRINCE MONDESIR | SAN PEDRO PRES DU LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | RAB0000000278804 | 576992941 | 713201975 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150057575 | 485754431A6D38B4 | SPD13_PCO01 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026::RAB0000000278804 ‎ WOSSE PRINCE MONDESIR ‎ ‎SAN PEDRO DERRIÈRE SAPEUR POMPIER LYCÉE MODERNE 0713201975 SPD13/PCO01 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.758 | -6.6791 | 100 | HUB13 | SPD13
RAB0000000219839 |  | KALOU YAPO MOISE | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL NON LOIN DU LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | RAB0000000219839 | 704319042 | 704319042 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150044680 | 485754431A7115B4 | SPD02_PCO06 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT‎RAB0000000219839 ‎KALOU YAPO MOISE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBOUE RÉSIDENCETIEL 0704319042 SPT13/PCO11 50M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK PIWIS/17/03/2026:: PROJETER LE 21/03/2026:: ZONE A DESATURé |  | 4.7576609 | -6.678618 | 50 | HUB02 | SPD02
RAB0000000285956 |  | ZAMBLE BI ZAMBLE AKILAS | SAN PEDRO DIGBEU LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | RAB0000000285956 | 789185712 | 789185712 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150059051 | 485754431A832AB4 | SPD13/PCO19 |  |  | RAS | 17/03/2026::0000000285956 ZAMBLE BI ZAMBLE AKILASSAN 0789185712 DIGBEU LYCÉE MODERNE Clients injoignable |  | 4.7591 | -6.6785 | 100 | HUB13 | SPD13
RAB0000000287082 |  | IRIE LOU FLORENCE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD04 | SAN PEDRO | RAB0000000287082 | 709849025 | 709849025 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150050497 | 485754431A6A1AB4 | SPD13_PCO07 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/ 11/03/2026::RAB000000000219285 IRIE LOU FLORENCE SAN PEDRO SPD14 VERS HOTEL AVANCE 0709849025 0709849025 En cours de déplacement |  | 4.7571 | -6.6803 | 50 | HUB13 | SPD13
RAB0000000289287 |  | VOH LOU GADOUNAN BENEDICTE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPL03 | SAN PEDRO | RAB0000000289287 | 748787895 | 748787895 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150010564 | 485754431A660EB4 | ‎SPL07/PCO022 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/17/03/2026::RAB0000000289287 ‎ ‎VOH LOU GADOUNAN BÉNÉDICTE ‎ ‎SAN PEDRO LAC DERRIÈRE TON KOFFI ‎ 0748787895 ‎ ‎SPL07/PCO022 150M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7366 | -6.6457 | 150 | HUB07 | SPL07
RAB0000000220257 |  | ESSI KOUAME BIENVENUE APPOLINAIRE | SAN PEDRO DIGBOUE RESIDENTIEL EN FACE DU LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | RAB0000000220257 | 757741455 | 757741455 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150057585 | 485754431A6548B4 | SPD13/PCO002 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PIWIS PROJETER LE 21/03/2026:: ZONE A DESATURé/17/03/2026::RAB0000000220257 ESSI KOUAME BIENVENUE APPOLINAIRE SAN PEDRO DIGBOUE RESIDENTIEL EN FACE DU LYCEE MODERNE 757741455 757741455 CE CLIENT NE DÉCROCHE PAS DEPUIS MATIN |  | 4.7585 | -6.6782 | 100 | HUB13 | SPD13 |  |  | 1
RAB0000000293643 |  | CISSE NAWA | SAN PEDRO SAFARI | SAN PEDRO | RAB0000000293643 | 708462170 | 708462170 | 2026-03-11 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150010059 | 485754431A6AACB4 | SPD09_PCO027 |  |  | RAS | 17/03/2026::RAB0000000293643 ‎ ‎CISSE NAWA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 ‎ 0708462170 ‎ ‎SPD09/PCO027 100M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7715 | -65224 | 100 | HUB09 | SPD09
RAB0000000293717 |  | BLE AUGUSTIN | SAN PEDRO SEWEKE 1 EN FACE PHARMACIE MADOU | SAN PEDRO | RAB0000000293717 | 140222824 | 708063796 | 2026-03-14 | 2026-03-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150040681 | 485754431A6BD2B4 | ‎SPT04_PCO023 |  |  | RAS | 17/03/2026::RAB0000000293717 ‎ ‎BLE AUGUSTIN ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 1 EN FACE DE LA PHARMACIE MADOU ‎ 0708063796 ‎ ‎SPT04/PCO023 150M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7756 | -6.6467 | 150 | HUB04 | ‎SPT04
RAB0000000285035 |  | GUIAGNI FRANCK CASTEL | SAN PEDRO CARREFOUR LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | RAB0000000285035 | 777919085 | 105458145 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150044668 | 485754431A79C8B4 | ‎SPD13_PCO10 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé/17/03/2026:: |  | 4.7756 | -6.6647 | 100 | HUB13 | ‎SPD13
RAB0000000283933 |  | WANYOU JEAN RICHARD | SAN PEDRO JB MOSQUE | SAN PEDRO | RAB0000000283933 | 103265405 | 718000000 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150044681 | 485754431A71ECB4 | SPD13_PCO007 |  |  | RAS | 05/03/2026::Hors zone couverture sous plaque |  | 4.7571080 | -6.6802179 | 100 | HUB13 | SPD13 |  |  | 2
RAB0000000293585 |  | CAMARA ALI | SAN PEDRO BARDOT 18 DERRIERE CNPS | SAN PEDRO | RAB0000000293585 | 103001329 | 554024627 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150030367 | 485754431A63A8B4 | SPT05_PCO32 |  |  | RAS | 17.03.2026::RAB0000000293332 CAMARA CISSE SAN PEDRO BARDOT 0153774619 0759863612 SPD11/PCO028 50m 00 POTEAUX ÉTUDE OK |  | 4.7749 | -64985 | 300 | HUB05 | SPT05
RAB0000000279172 |  | FRANCK AFANWOUBO | SAN-PÉDRO-INCONNU - SPD02 | SAN PEDRO | RAB0000000279172 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2025-12-06 | 2025-12-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150030720 | 485754431A649BB4 | ‎SPD13_PCO010 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026 |  | 4;77146 | -6.6522 | 50 | HUB13 | ‎SPD13
RAB0000000280716 |  | SIDIBE MOHAMED | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | RAB0000000280716 | 584695301 | 749000000 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150057584 | 485754431A616FB4 | ‎SPD07_PCO027 |  |  | RAS | Contacté le 27/12/2025::0000000280716 SIDIBE MOHAMED 0584695301 TERRE ROUGE Clients PCO Saturé |  | 4.7681 | -6.6617 | 150 | HUB07 | ‎SPD07
RAB0000000294041 |  | DANIEL ASSEMAN | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000294041 | 708736409 | 708736409 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2121803268 | 485754438FCFBCAD | SGB 02_PCO54 |  |  | RAS | 17/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:ASSEMAN DANIEL Contact clients : PCO SGB02 PCO054 DISTANCE 100M SN: 485754438FCFBCAD ND ÉTUDE Ok |  | 4.6762 | -7.0854 | 150 | HUB02 | SGB 02
RAB0000000294042 |  | KOUAME MARUIS KONAN | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000294042 | 143325791 | 708197057 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150057264 | 485754431A615DB4 | SGB03_PCO68 |  |  | RAS | 17/03/2026::KONAN KOUAME MARUIS Contact clients : PCO SGB03 PCO068 DISTANCE 150M SN: 485754431A615DB4 ND:2150057264 ÉTUDE Ok |  | 4.6805 | -7.0858 | 150 | HUB03 | SGB 03
RAB0000000290633 |  | YAMBRESSINGA SOUGOURINOMA GERARD | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN PEDRO | RAB0000000290633 | 143781142 | 143781142 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2150057547 | 485754431A65E9B4 | SGB01_PCO10 |  |  | RAS | 13/03/2026:: CLIENT PROJETER |  | 4.6736 | -7.0807 | 200 | HUB01 | SGB 01
RAB0000000294067 |  | GNEPA PRINCE ISAAC | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000294067 | 171867677 | 758539433 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-17 | 2121803267 | 485754438FD680AD | SGB01_PCO37 |  |  | RAS |  |  | 4.6807 | -7.0853 | 200 | HUB02 | SGB 02
RAB0000000276208 |  | OHOUO ANEY ESTHER | SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT | SAN PEDRO | RAB0000000276208 | 748358440 | 142189562 | 2025-11-19 | 2025-11-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150057573 | 485754431A699FB4 | SPD07_PCO027 |  |  | RAS | 18/03/2026::‎RAB0000000276208 ‎ OHOUO ANEY ESTER ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT 0748358440 SPD07/PCO0027 500M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7659 | -6.6616 | 300 | HUB07 | SPD07
RAB0000000293664 |  | ZALE SALIF | SAN PEDRO BARDOT PLACE ADO | SAN PEDRO | RAB0000000293664 | 757152555 | 101077694 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150010747 | 485754431A6889B4 | SPT05_PCO25 |  |  | RAS | 18/03/2026::RAB0000000293664 ZALE SALIF 0757152555 SPT05 PCO 25 D 04 BRIN 10 LONG CABLE 200m PM NEW 0 PM ANCIEN 3 PB 1 Étude ok |  | 4.7739 | -6.654 | 200 | HUB05 | SPT05
RAB0000000277136 |  | DIALLO ALPPHA MOUSSA | SAN PEDRO JB LYCEE MODERNE HOTEL ADVANCE | SAN PEDRO | RAB0000000277136 | 141513650 | 141513650 | 2025-11-22 | 2025-11-25 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150020290 | 485754431A69A7B4 | SPD13_PCO006 |  |  | RAS | 18/03/2026::RAB0000000277136 ‎ ‎DIALLO ALPHA MOUSSA ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE LYCÉE MODERNE ‎ 0141513650 ‎ ‎SPD13/PCO006 150M 01 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7576 | -6.7972 | 150 | HUB13 | SPD13 |  |  | 1
RAB0000000294071 |  | AKIAPO ANSELME | AN PEDRO-SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000294071 | 152748766 | 748477571 | 2026-03-14 | 2026-02-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2121803274 | 485754438FD502AD | SGB01_PCO002 |  |  | RAS | 18/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:AKIAPO ANSELME Contact clients : PCO SGB01 PCO002 DISTANCE 150M SN: 485754438FD502AD ND: 2121803274 ÉTUDE Ok |  | 4.6807 | -7.0853 | 150 | SPL01 | SGB01
RAB0000000281695 |  | BEUGRE EUDES FREDDY SP | DERRIRE SAPEUR POMPIER | SAN PEDRO | RAB0000000281695 | 789226580 | 789226580 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150010664 | 485754431A6411B4 | SPD14_PCO015 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA 18/03/2026:: |  | 4.756136 | -6.680360 | 100 | HUB14 | SPD14 |  |  | 1
RAB0000000293647 |  | GANAME AICHATOU | SAN PEDRO MARCHE PLACE ADO | SAN PEDRO | RAB0000000293647 | 564859963 | 566793570 | 2026-03-10 | 2026-03-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150030130 | 485754431A5F31B4 | SPD09_PCO28 |  |  | RAS | 18/03/2026::RAB0000000293647 GABAME AÏCHATOU 0564859963 SPD09 PCO 28 D 03 LONG CABLE 300m PM NEW 0 PM ANCIEN 7 PB 1 Étude ok |  | 4.7734 | -6.6529 | 300 | HUB009 | SPD09
RAB0000000292661 |  | ‎KOFFI AMADOU | ‎SAN PEDRO JB DEUX BOUTIQUES | SAN PEDRO | RAB0000000292661 | 102071713 | 102071713 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150057217 | 485754431A6A79B4 | ‎SPD05/PCO018 |  |  | RAS | 18/03/2026::RAB0000000292661 ‎ ‎KOFFI AMADOU ‎ ‎SAN PEDRO JB DEUX BOUTIQUES ‎ 0102071713 ‎ ‎SPD05/PCO018 150M 01 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7601 | -6.675 | 150 | HUB005 | SPD05 |  |  | 1
RAB0000000293687 |  | ISSIAN KONE | SAN PEDRO ZIMBZBWE BOULANGERIE | SAN PEDRO | RAB0000000293687 | 140869325 | 545382460 | 2026-03-12 | 2026-03-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | :2150011758 | 4857544354B2C5AF | ‎SPZ15/PCO018 |  |  | RAS | 18/03/2026::RAB0000000293687 ‎ ‎ISSIAN KONE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE BOULANGERIE ‎ 0140869325 ‎ ‎SPD13/PCO006 50M 01 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7734 | -6.6529 | 50 | HUB013 | SPZ15 |  |  | 1
RAB0000000293151 |  | KONE ALLASSANE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MATERNITE | SAN PEDRO | RAB0000000293151 | 576695380 | 576695380 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2121804308 | 4857544339AAB1B4 | ‎SPZ04/PCO005 |  |  | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026/18/03/2026::RAB0000000293081 ‎ ‎KONE ALLASSANE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MATERNITÉ ‎ 0576695380 ‎ ‎SPZ04/PCO005 50M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7615 | -6.6663 | 50 | HUB004 | SPZO4
RAB0000000293594 |  | SOW MAMADOU | SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | RAB0000000293594 | 715514590 | 787985294 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150040722 | 485754431A67F1B4 | SPD09_PC028 |  |  | RAS | 18/03/2026::RAB0000000293594 SOW MAMADOU 0715514590 SPD11 PCO 11 D 01 LONG CABLE 100m PM NEW 0 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok |  | 4.7734 | -6.6529 | 100 | HUB09 | SPD09
RAB0000000292664 |  | ‎MIROHA CHERIFOU | ‎SAN PEDRO JB DERRIÈRE FAYETTE | SAN PEDRO | RAB0000000292664 | 102099098 | 102099098 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150020711 | 485754431A651EB4 | ‎SPD03/PCO011 |  |  | RAS | 18/03/2026::RAB0000000292664 ‎ ‎MIROHA CHERIFOU ‎ ‎SAN PEDRO JB DERRIÈRE FAYETTE ‎ 0102099098 ‎ ‎SPD03/PCO011 300M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7686 | -6.6791 | 300 | HUH003 | SPD03
RAB0000000217451 |  | DRAME DRAMANE | ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER | SAN PEDRO | RAB0000000217451 | 102099098 | 102099098 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150030753 | 485754431A670DB4 | ‎SPD13/PCO006 |  |  | RAS | 18/03/2026::RAB0000000217451 ‎ ‎DRAME DRAMANE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER ‎ 0102099098 ‎ ‎SPD13/PCO006 50M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7574 | -6.6798 | 50 | HUB013 | SPD13
RAB0000000293485 |  | DIOMANDE MAYAKE | SAN PEDRO BARDOT | SAN PEDRO | RAB0000000293485 | 100069954 | 172532277 | 2026-03-10 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150020840 | 485754431A67B2B4 | sSPD09_PCO30 |  |  | RAS | 18/03/2026::RAB0000000293485 DIOMANDE MAYAKE 0100069954 SPD09 PCO 30 D 01 LONG CABLE 100m PM NEW 0 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok |  | 4.7714 | -6.6536 | 100 | HUB009 | SPD09
RAB0000000279846 |  | KONATE MORY LATIF | SAN PEDRO DIBGEU | SAN PEDRO | RAB0000000279846 | 172784433 | 757378852 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150030759 | 485754431A6AC8B4 | ‎SPD13/PCO008 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/18/03/2026::RAB0000000279846 ‎ ‎KONATE MORY LATIF ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER ‎ 0757378852 ‎ ‎SPD13/PCO008 50M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7569 | -6.6805 | 50 | HUB13 | SPD13
RAB0000000285589 |  | DIALLO MOUSTAPHA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000285589 | 759341991 | 759341991 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150059109 | 4857544339B11BB4 | SPL16_PCO16 |  |  | RAS | 18/03/2026::RAB0000000285589 DIALLO MOUSTAPHA 0759341991 SPL16 PCO 16 D 02 LONG CABLE 200m PM NEW 1 PM ANCIEN 0 PB 3 Étude ok |  | 4.7386 | -6.6567 | 200 | HUB16 | SPL16 |  |  | 1
RAB0000000294032 |  | N'TAHO PATRICIA YAO | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000294032 | 708073837 | 708073837 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2121803260 | 485754438FD16AAD | SGB02_PCO004 |  |  | RAS | 18/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:YAO N'TAHO PATRICIA Contact clients : PCO SGB02 PCO004 DISTANCE 100M SN: 485754438FD16AAD ND: 2121803260 ÉTUDE Ok |  | 4.6805 | -7.0842 | 100 | SPL02 | SGB02
RAB0000000294059 |  | MELEDJE ESSIAGNE MODESTE | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000294059 | 710246744 | 170352160 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150057266 | 485754431A640DB4 | SGB05_PCO05 |  |  | RAS | 18/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:MELEDJE ESSIAGNE MODESTE Contact clients : PCO SGB05 PCO008 DISTANCE 200M SN: 485754431A640DB4 ND:2150057266 ÉTUDE Ok |  | 4.6768 | -7.0935 | 100 | SPL05 | SGB05
RAB0000000294063 |  | NIMLIN GNEPA FULGENCE | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000294063 | 152766663 | 708762739 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2121803271 | 485754438FD479AD | SGB01_PCO023 |  |  | RAS | 18/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:NIMLIN GNEPA FULGENCE Contact clients : PCO SGB01 PCO023 DISTANCE 200M SN: 485754438FD479AD ND ÉTUDE Ok |  | 4.6728 | -7.0802 | 200 | SPL01 | SGB01
RAB0000000293430 |  | KIN SOLANGE | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000293430 | 708419165 | 170870922 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2121803272 | 485754438FCFF3AD | SGB04_PCO030 |  |  | RAS | 18/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KIN ÉPOUSE LOHI SOLANGE Contact clients : PCO SGB04 PCO030 DISTANCE 200M SN: 485754438FCFF3AD ND2121803272 ÉTUDE Ok |  | 4.6785 | -7.0867 | 200 | SPL04 | SGB04
RAB0000000281084 |  | YAI GUY ROGER BEUGRE | SAN-PEDRO-INCONNU - SPD02 | SAN PEDRO | RAB0000000281084 | 143446223 | 143446223 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150040219 | 485754431A645AB4 | SPD15_PCO018 |  |  | RAS | 18/03/2026::RAB0000000281084 ‎ YAI GUY ROGER BEUGRE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU 0143446223 SPD15/PCO18 150M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.76153 | -6.6911 |  | HUB15 | SPD15
RAB0000000272959 |  | TOURE ADAMA TRAORE | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | SAN PEDRO | RAB0000000272959 | 779730443 | 565551442 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150050787 | 485754431A6292B4 | SPD15 _PCO-015 |  |  | RAS | 18/03/2026::RAB0000000272958 ‎ TRAORE ADAMA TRAORE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU 0779730443 SPD15/PCO15 50M ‎ 0POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7612 | -6.6923 | 50 | HUB15 | SPD15
RAB0000000275620 |  | OUEMA LASSANE | SAN PEDRO JB DERRIERE HOTEL ADVANCE | SAN PEDRO | RAB0000000275620 | 153813953 | 709386099 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2150050927 | 485754431A5F78B4 | SPD02_PCO07 |  |  | RAS | 05/03/2026:: OUEMA LASSANE PCO SATURE/17/03/2026::RAB0000000275620 ‎ ‎OUEMA LASSANES ‎ ‎SAN PEDRO JB DERRIÈRE HÔTEL ADVANCE ‎ 0709386099 ZONE EN COURS DE DÉPLOIEMENT |  | 4.55659 | -6.681541 | 50 | HUB02 | SPD02
RAB0000000294034 |  | BOUGOUDOGO LASSINA | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000294034 | 707241709 | 151191093 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2121803263 | 485754438FCFAAAD | SGB03_PCO042 |  |  | RAS | 18/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:BOUGOUDOGO LASSINA Contact clients : PCO SGB03 PCO042 DISTANCE 100M SN: 485754438FCFAAAD ND: 2121803263 ÉTUDE Ok |  | 4.6785 | -7.0867 | 100 | SPL03 | SGB03
RAB0000000294033 |  | ZEPRE GUEDE SYLVAIN | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000294033 | 142754929 | 747911734 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-18 | 2121803275 | 485754438FD60FAD | SGB 01_PCO056 |  |  | RAS | 18/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GUEDE ZEPRE SYLVAIN Contact clients : PCO SGB01 PCO056 DISTANCE 500M SN: 485754438FD60FAD ND: 2121803275 ÉTUDE Ok |  | 4.6676 | -7.0826 | 500 | SPL01 | SGB 01
RAB0000000280162 |  | TIENE MAYA MARIAM | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | SAN PEDRO | RAB0000000280162 | 102667425 | 777548579 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150030789 | 485754431A642DB4 | SPD14_PCO14 |  |  | RAS | 19/03/2026::RAB0000000280162 ‎ ‎TIENE MAYA MARIAM ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER ‎ 0102667425 ‎ ‎SPD14/PCO014 50M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7559683 | -6.6798773 | 50 | HUB14 | SPD14
RAB0000000280053 |  | SOW OUMAR | SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB | SAN PEDRO | RAB0000000280053 | 777097960 | 140545477 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150017953 | 485754433857F3B0 | SPD11_PCO005 |  |  | RAS | CLIENT EN ATTENTE DE RACCORDEMENT/19/03/2026::‎RAB0000000280053 ‎ SOW OUMAR ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT LIONS CLUB 0777097960 SPD11/PCO005 50M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.767665 | -6.652032 | 50 | HUB11 | SPD11
RAB0000000282128 |  | OUEDRAOGO IDRISSA | SAN PEDRO QUARTIER DIGBOUE RESIDENTIEL | SAN PEDRO | RAB0000000282128 | 141906060 | 707295652 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150057220 | 485754431A6203B4 | SPD14_PCO009 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/18/03/2026::RAB0000000282128 ‎ OUEDRAOGO IDRISSA ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER ‎ 01 ‎ ‎SPD14/PCO009 100M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7557 | -6.6814 | 100 | HUB14 | SPD14
RAB0000000269269 |  | BAKAYOKO IBRAHIM KALILOU LAYE | ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER | SAN PEDRO | RAB0000000269269 | 160292162 | 160292162 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150059048 | 485754431A7F51B4 | ‎SPD14/PCO002 |  |  | RAS | 19/03/2026::RAB0000000269269 ‎ BAKAYOKO IBRAHIM KALILOU LAYE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER ‎ 0160292162 ‎ ‎SPD14/PCO002 250M 03 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7564 | -6.6796 | 250 | HUB14 | SPD14
RAB0000000284994 |  | AHOUANGBONOU ABONDANCE ESAI | SAN PEDRO BARDOT BUREAU DU GRAND MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000284994 | 564235276 | 564235276 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150059044 | 485754431A8684B4 | SPT03_PCO07 |  |  | RAS | 19/03/2026::RAB 0000000284994 AHOUANGBONOU ABONDANCE SPD09 PCO 04 D 01 BRIN 1 LONG CABLE 400M PM NEW 0 PM ANCIEN 1 PB 8 Étude ok |  | 4.7767 | -6.6543 | 250 | HUB003 | SPT03
RAB0000000279102 |  | TRAORE ABOUBACAR | SAN PEDRO BARDOT VERS MOSQUE WAKABIA | SAN PEDRO | RAB0000000279102 | 564930411 | 574206372 | 2025-12-06 | 2025-12-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150059047 | 485754431A855BB4 | SPT03_PCO031 |  |  | RAS | 19/03/2026::‎RAB0000000279102 ‎ TRAORE ABOUBACAR ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT VERS MOSQUÉ WAKABIA 0574206372 SPT03/PCO031 300M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7755 | -6.6587 | 300 | HUB03 | SPT03
RAB0000000277255 |  | TOURE MAMADOU | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | SAN PEDRO | RAB0000000277255 | 778214416 | 707206402 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150050752 | 4857544339A228B4 | ‎SPD14/PCO013 |  |  | RAS | 19/03/2026::RAB0000000277255 ‎ TOURE MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER ‎ 0778214416 ‎ ‎SPD14/PCO013 200M 02 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.75635 | -6.6797 | 200 | HUB014 | SPD14 |  | 1
RAB0000000291312 |  | OUTTARA BRAHIMAN | SANPEDRO-SANPEDRO - SPC06 | SAN PEDRO | RAB0000000291312 | 708161215 | 708161215 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150059041 | 485754431A837EB4 | SPC06_PCO10 |  |  | RAS | 19/03/2026::‎RAB0000000291312 ‎ OUATTARA BRAHIMAN ‎ ‎SAN PEDRO SPC06 0708161215 SPC06/PCO10 300M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7433 | -6.6413 | 300 | HUB006 | SPC06
RAB0000000281298 |  | AGORA DJORO BENICETTE SP | BARDOT 18 | SAN PEDRO | RAB0000000281298 | 143199176//19 | 757751049 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150017954 | 48575443386191B0 | SPD10_PCO020 |  |  | RAS | 19/03/2026::RAB0000000281298 ‎ AGORA DJORO BENICETTE ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 ‎ 0143199176 ‎ ‎SPD10/PCO020 50M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.769076 | -6.650418 | 50 | HUB10 | SPD10
RAB0000000273679 |  | KOUAKOU KOUADIO FULGENCE | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL | SAN PEDRO | RAB0000000273679 | 172155495 | 172155495 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150030351 | 4857544339A6E2B4 | SPD14 _PCO-009 |  |  | RAS | 19/03/2026::RAB0000000273679 ‎ KOUAKOU ‎KOUADIO FULGENCE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE SAPEUR POMPIER ‎ 0172155495 ‎ ‎SPD14/PCO009 100M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.756158 | -6.681794 | 250 | HUB14 | SPD14
RAB0000000294256 |  | FOFANA MOUSSA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI | SAN PEDRO | RAB0000000294256 | 170871709 | 758659348 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150000641 | 4857544339A3DEB4 | ‎SPZ03/PCO005 |  |  | RAS | 19/03/2026::RAB0000000294256 ‎ FOFANA MOUSSA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WOMI ‎ 0170871709 ‎ ‎SPZ03/PCO005 100M 00 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4;76000 | -6.6673 | 100 | HUB003 | SPZ03
RAB0000000221042 |  | TOURE FRANCK HAMED | SAN PEDRO SAPEUR POMPIER | SAN PEDRO | RAB0000000221042 | 102692948 | 789433561 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150000402 | 4857544339A823B4 | SPD13_PCO31 |  |  | RAS | 19/03/2026::RAB0000000221057 TOURE FRANCK HAMED 0789433561 SPD13 PCO 31 D 01 LONG CABLE 450m PM NEW 1 PM ANCIEN 8 PB 3 Étude ok |  | 4.759 | -6.6835 | 450 | HUB013 | SPD13 |  | 1
RAB0000000294284 |  | M'BROH JEAN CARL MICHEL | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000294284 | 141822460 | 141822460 | 2026-02-12 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-19 | 2150057551 | 485754431A6AFDB4 | SGB03_PCO050 |  |  | RAS | 19/03/2026:: |  |  |  | 100 | SPL03 | SGB03
RAB0000000221057 |  | TOURE FRANCK HAMED | SAN PEDRO SAPEUR POMPIER | SAN PEDRO | RAB0000000221057 | 102692948 | 789433561 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-20 | 2150059045 | 485754431A87CAB4 | SPD13_PCO31 |  |  | RAS | 19/03/2026::RAB0000000221042 TOURE FRANCK HAMED 0789433561 SPD13 PCO 31 D 01 LONG CABLE 300m PM NEW 0 PM ANCIEN 6 PB 3 Étude ok |  | 4.759 | -6.6835 | 300 | HUB013 | SPD13
RAB0000000282631 |  | NOUFE SANSAN CASIMIR | SAN PEDRO DIGBOUE | SAN PEDRO | RAB0000000282631 | 703772524 | 703772524 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-20 | 2150059042 | 485754431A800BB4 | SPD15/PCO01 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/16/03/2026::‎RAB0000000282134 ‎ DIE BAH THIERRY ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ISMA 0142227032 SPT01/PCO04 100M ‎ 01POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.75746 | -6.6914 | 300 | HUB015 | SPD15 |  |  | 1
RAB0000000284996 |  | AHOUANGBONOU ABONDANCE ESAI | SAN PEDRO BARDOT BUREAU DU GRAND MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000284996 | 758107792 | 758107792 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-20 | 2150040003 | 485754431A699AB4 | SPD09 _PCO04 |  |  | RAS | 19/03/2026::RAB 0000000284994 AHOUANGBONOU ABONDANCE SPD09 PCO 04 D 01 BRIN 1 LONG CABLE 400M PM NEW 0 PM ANCIEN 1 PB 8 Étude ok |  | 4.773 | -6.6567 | 400 | HUB09 | SPD09
RAB0000000285694 |  | DIABY LANCINA | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPD02 | SAN PEDRO | RAB0000000285694 | 151531210 | 151531210 | 2026-01-17 | 2026-01-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-20 | 2150059043 | 485754431A847BB4 | SPD14_PCO29 |  |  | RAS | 19/03/2026::RAB0000000285694 ‎ DIABY LANCINA ‎ ‎SAN PEDRO DERRIÈRE LE LYCÉE MODERNE 0151531210 SPD14/PCO029 50M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.757 | -6.6784 | 50 | HUB14 | SPD14
RAB0000000288458 |  | HOLO HIE JEAN-EUDES | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD01 | SAN PEDRO | RAB0000000288458 | 708170526 | 708170526 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-20 | 2150059039 | 485754431A8582B4 | SPD01_PCO031 |  |  | RAS | 19/03/2026::‎RAB0000000289057 ‎ HOLO HIE JEAN EUDES ‎ ‎SAN PEDRO SPD01 0708170526 SPD01/PCO31 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK ‎ |  | 4.7628 | -6.6808 | 100 | HUB001 | SPD01
RAB0000000286647 |  | BAMBORE SOUMAILA 01 | SAN PEDRO DIGBOUE RESIDENTIEL EPP MATERNEL PRIMAIRE DIGBOUE | SAN PEDRO | RAB0000000286647 | 703020456 | 102942014 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-21 | 2150059040 | 485754431A879AB4 | SPD15/PCO01 |  |  | RAS | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/21/03/2026‎RAB0000000286647 ‎ BAMBORE SOUMAILA ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU 0703020456 SPD15/PCO01 350M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.757 | -6.691 | 350 | HUB015 | SPD15
RAB0000000282818 |  | N'GUESSAN KOUAME JACOB.... | SAN PEDRO DIGBOUE DERRIERE L'ECOLE MADI | SAN PEDRO | RAB0000000282818 | 141884894 | 759677627 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-21 | 2150050214 | 4857544339AA95B4 | SPD15_PCO25 |  |  | RAS | Zone en cours de deploiement/21/03/2026::RAB0000000282818 N'GUESSAN KOUAME JACOB 0141884894 SPD15 PCO 31 D 04 LONG CABLE 100m PM NEW 0 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok |  | 4;76029 | -6.6896 | 100 | HUB15 | SPD15
RAB0000000294098 |  | N'CHO YAPO BRICE ELISEE | SAN PEDRO DIGBEU LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | RAB0000000294098 | 502171980 | 595891255 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-21 | 2150040379 | 4857544339B3BBB4 | SPD13/PCO12 |  |  | RAS | 21/03/2026::‎RAB0000000294098 ‎N'cho YAPO BRICE ELISEE ‎ ‎San-Pedro:Digbeu lycée moderne 0521171980 SPD13/PCO12 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.757265 | -6.67897 | 100 | HUB13 | SPD13
RAB0000000294358 |  | KOUASSI BROU CHANTAL | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000294358 | 707543836 | 708921806 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-21 | 2150050909 | 4857544339AFB7B4 | ‎SPZ14/PCO006 |  |  | RAS | 21/03/2026::RAB0000000294358 ‎ KOUASSI BROU CHANTAL ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MANOU ‎ 0707543836 ‎ ‎SPZ14/PCO006 100M 01 POTEAUX ‎ |  | 4.75775 | -6.66478O | 100 | HUB14 | SPZ14 |  |  | 1
RAB0000000292275 |  | NAMIZATA KONE | SAN PEDRO SAYEDRO DIGBOVE | SAN PEDRO | RAB0000000292275 | 160296955 | 160296955 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-21 | 2150040847 | 4857544339B39FB4 | SPD15_PCO25 |  |  | RAS | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/21/03/2026::RAB0000000292275 NAMIZATA KONE 0160296955 SPD15 PCO 25 D 03 LONG CABLE 100m PM NEW 0 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok |  | 4.76028 | -6.68955 | 100 | HUB015 | SPD15
RAB0000000207832 |  | SARRE SOUAGNON RAYMOND | DIGBOUE | SAN PEDRO | RAB0000000207832 | 748139955 | 574267621 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-21 | 2150059046 | 485754431A87FAB4 | SPD15_PCO25 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// 21/03/2026::RAB0000000207832 SARRE SOUAGNON 0748139955 SPD15 PCO 25 D 03 LONG CABLE 200m PM NEW 1 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok |  | 4.76032 | -6.68965 | 200 | HUB15 | SPD15 |  |  | 1
RAB0000000286413 |  | N'DAO MAKAN 02 | SAN PEDRO BARDOT MOSQUEE KANTE | SAN PEDRO | RAB0000000286413 | 708058905 | 708058905 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-21 | 2150030167 | 4857544339B3BDB4 | SPD07/PCO30 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/21/03/2026::‎ ‎RAB0000000286413 ‎ N'DAO MAKAN 02 ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT MOSQUE KANTE 0708058905 SPD07/PCO30 150M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.77051 | -6.65608 | 150 | HUB007 | SPD07
RAB0000000293934 |  | LOKOSSOU GOERGES NARCISSE G | SAN PEDRO ZIMBABWE VERS LA BOULANGERIE | SAN PEDRO | RAB0000000293934 | 152363126 | 566212690 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-21 | 2150030575 | 4857544339AB34B4 | ‎SPZ15_PCO017 |  |  | RAS | 21/03/2026::RAB0000000293934 ‎ LOKOSSOU GEORGES NARCISSE ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE BOULANGERIE ‎ 0566212690 0152363126 ‎ ‎SPZ15/PCO017 200M 00 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.76486 | -6.66728 | 200 | HUB15 | SPZ15
RAB0000000293906 |  | IBO N'DOUBA SAMSON | SAN PEDRO ZIMBAWE | SAN PEDRO | RAB0000000293906 | 171512221 | 103003330 | 2026-03-16 | 2026-03-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-21 | 2150059019 | 485754431A847AB4 | ‎SPZ15/PCO023 |  |  | RAS | 21/03/2026::RAB0000000293906 ‎ IBO N'DOUBA SAMSON ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE BOULANGERIE ‎ 0171512221 0103003330 ‎ ‎SPZ15/PCO023 50M 00 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.76391 | -6.66532 | 50 | HUB15 | SPZ15
RAB0000000207547 |  | KINDO ALI | DIGBEU CARREFOUR PHARMACIE COSMOS | SAN PEDRO | RAB0000000207547 | 758308472 | 758308472 | 2025-05-15 | 2025-05-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-21 | 2150040338 | 4857544339A2DFB4 | ‎SPD01/PCO08 |  |  | RAS | 21/03/2026::RAB0000000207547 ‎ KINDO ALI ‎ ‎SAN PEDRO : ‎Digbeu pharmacie cosmos 0758308472 ‎ ‎SPD01/PCO08 350M 00 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.771937 | -6.688347 | 350 | HUB001 | SPD01
RAB0000000292904 |  | AKORA KOUADIO ERNEST | SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | RAB0000000292904 | 173832130 | 546806518 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-21 | 2150000908 | 4857544339B641B4 | SPD10/PCO014 |  |  | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026/21/03/2026::‎RAB0000000292904 ‎ AKORA KOUADIO ERNEST ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 18 0173832130 SPD10/PCO014 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.76880 | -6.65031 | 100 | HUB10 | SPD10
RAB0000000284501 |  | N'ZI ADJOUA | SAN PEDRO DIGBOUE | SAN PEDRO | RAB0000000284501 | 748053627 | 151896317 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-22 | 2150020086 | 4857544339AD0DB4 | SPD15_PCO001 |  |  | RAS | 22/03/2026::RAB0000000291131 GUIE AWA DIGBOUE 0768949679 SPD15 PCO 25 D 03 LONG CABLE 250m PM NEW 3 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok |  | 4.756979 | -6.692569 | 150 | HUB15 | SPD15
RAB0000000291131 |  | GUIE AWA | SAN PEDRO DIGBEU 2 PRES DU GROUPE SCOLAIRE MADI EXCELLENCE | SAN PEDRO | RAB0000000291131 | 768949679 | 142838552 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-22 | 2150050610 | 4857544339B2F2B4 | SPD15_PCO25 |  |  | RAS | 22/03/2026::RAB0000000291131 GUIE AWA DIGBOUE 0768949679 SPD15 PCO 25 D 03 LONG CABLE 250m PM NEW 3 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok |  |  |  | 250 | HUB25 | SAN PEDRO
RAB0000000286550 |  | CAMARA FOUSSEYNI | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPD07 | SAN PEDRO | RAB0000000286550 | 545941971 | 545941971 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-22 | 2150010322 | 4857544339A4D7B4 | SPD07_PCO04 |  |  | RAS | CLIENT EN ATTENTE DE RACCORDEMENT |  | 4.76702 | -6.66115 | 200 | HUB07 | SPD07
RAB0000000291660 |  | SIDIBE BOUBACAR | SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000291660 | 101490181 | 707802710 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-22 | 2150059061 | 485754431A852BB4 | SPZ05_PCO019 |  |  | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE/22/03/2026::RAB0000000291660 SIDIBÉ BOUBACAR Zimbabwe petit marché 0707802710 SPZ02 PCO 06 D 01 LONG CABLE 80m PM NEW 0 PM ANCIEN 0 PB 1 Étude ok |  |  |  | 80 | HUB005 | SPZ05
RAB0000000294200 |  | FADIGA BABALAKIKA | SAN PEDRO DIGBEU LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | RAB0000000294200 | 778032168 | 566141231 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-22 | 2150059536 | 485754431A7D90B4 | SPD13_ PCO12 |  |  | RAS | 22/03/2026::RAB0000000294200 ‎ FATIGA BABALAKIKA ‎ ‎SAN PEDRO : DIGBEU LYCÉE MODERNE 0778032168 SPD13/PCO12 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  |  |  | 100 | HUB13 | SPD13
RAB0000000272970 |  | ouedraogo adama | SAN PEDRO DIGBEU GARAGE SOUMAHORO | SAN PEDRO | RAB0000000272970 | 575907214 | 575907214 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-22 | 2150020756 | 4857544339ABD4B4 | SPD15 _PCO-015 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/22/03/2026::RAB0000000272970 OUEDRAOGO ADAMA 0575907214 SPD15 PCO 15 D 02 LONG CABLE 90m PM NEW 0 PM ANCIEN 0 PB 2 Étude ok |  | 4.761305 | -6.691062 | 80 | HUB15 | SPD15
RAB0000000293620 |  | MEITE AHMED | SAN PEDRO JB SOLEIL VERS L'HOTEL MAJOR | SAN PEDRO | RAB0000000293620 | 142969738 | 503183693 | 2026-03-12 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150030140 | 4857544339A85AB4 | SPD05_PC028 |  |  | RAS | 23/03/2026::RAB0000000293620 MEITE HAMED JB HOTEL MAJOR SPD05 PCO 28 D 02 LONG CABLE 350m PM NEW 1 PM ANCIEN 6 PB 0 |  | 4.75001 | -6.67018 | 350 | HUB005 | SPD05 |  |  | 1
RAB0000000293720 |  | BOUHOUSSOU KOUAME MICHEL | SAN PEDRO BARDOT SAFARI PETIT MAECHE | SAN PEDRO | RAB0000000293720 | 585168069 | 102772464 | 2026-03-14 | 2026-03-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150000002 | 4857544339A684B4 | SPD12/PCO07 |  |  | RAS | 23/03/2026::‎RAB0000000293720 ‎ BOUHOUSSOU KOUAME MICHEL ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT SAFARI PETIT MARCHE 0585168069 SPD12/PCO07 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.76625 | -6.65083 | 100 | HUB12 | SPD12
RAB0000000273580 |  | OUATTARA ZIEMOGO ABDRAMANE | SAN PEDRO DIGBEU VERS PARIS VILLAGE | SAN PEDRO | RAB0000000273580 | 759396355 | 566621231 | 2025-11-03 | 2025-11-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150040754 | 4857544339A861B4 | ‎SPD14/PCO023 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/23/03/2026::RAB0000000273580 ‎ OUATTARA ZIEMOGO ABDRAMANE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE LE LYCÉE MODERNE ‎ 0759396365 0566621231 ‎ ‎SPD14/PCO023 100M 00 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.75642 | -6.67956 | 100 | HUB14 | SPD14
RAB0000000291633 |  | KONE ABDOULE RAHIM | SAN PEDRO BARDOT CALAO | SAN PEDRO | RAB0000000291633 | 576268455 | 101544242 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150000831 | 4857544339AC1BB4 | SPD09_PCO05 |  |  | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE/23/03/2026::RAB0000000291633 BARDOT CALAO KONE ABDOULE RAHIM SPD09 PCO 05 D 01 LONG CABLE 350m PM NEW 0 PM ANCIEN 6 |  | 4.76964 | -6.65544 | 350 | HUB009 | SPD09
RAB0000000294150 |  | BIDIGA ALY | SAN PEDRO BARDOT 14 | SAN PEDRO | RAB0000000294150 | 152218662 | 505770273 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150000965 | 4857544339AADBB4 | SPT02_PCO24 |  |  | RAS | 23/03/2026::‎RAB0000000294150 ‎ BIDIGA ALY ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT 14 0152218662 SPT02/PCO24 100M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.77621 | -6.66175 | 100 | HUB002 | SPT02
RAB0000000288635 |  | KOUADIO KOUAME RICHARD | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 | SAN PEDRO | RAB0000000288635 | 749703783 | 749703783 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150010534 | 4857544339AC94B4 | SPT01_PCO04 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/23/03/2026:: ‎RAB0000000288635 ‎ KOUADIO KOUAME RICHARD ‎ ‎SAN PEDRO SPT 02 0749703783 SPT01/PCO04 350M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.77248 | -6.66558 | 350 | HUB001 | SPT01
RAB0000000294157 |  | SORO ISSOUF | SAN PEDRO ZIMBABWE EN FACE DE LA MATERNITE DU MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000294157 | 161397656 | 505252794 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150050062 | 4857544339B414B4 | ‎SPZ14_PCO017 |  |  | RAS | 21/03/2026::RAB0000000294157 ‎ SORO ISSOUF ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE ‎ 0505252794 0161397656 ‎ ‎SPZ14/PCO017 300M 02 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.75910 | -6.6643 | 300 | HUB14 | SPZ14 |  |  | 2
RAB0000000293640 |  | DAN GLADYS ALIDA | SAN PEDRO SEWEKE 5 JUSTE DERRIERE MAQUIS CHANGEUR | SAN PEDRO | RAB0000000293640 | 708762122 | 708762122 | 2026-03-11 | 2026-03-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150030648 | 4857544339AB80B4 | SPD10_PCO22 |  |  | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT/23/03/2026::RAB00000000293640 DAN GLADYS ALIDA SAN PEDRO SEWEKE 5 JUSTE DERRIÈRE MAQUI ECHANGEUR 0708762122 SPD10/PCO22 50m 00POTEAU Étude ok |  | 4.764809 | -6.643369 | 50 | HUB10 | SPD10
RAB0000000294147 |  | YOUHOUIN OUELLE SAMUEL OBERLIN | SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000294147 | 173689113 | 565616024 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150000255 | 4857544339AA8FB4 | ‎SPZ14_PCO003 |  |  | RAS | 23/03/2O23/::RAB0000000294147 ‎ YOHOUIN OUELLE SAMUEL OBERLIN ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE ‎ 0565616024 0173689113 ‎ ‎SPZ14/PCO003 150M 00 POTEAUX ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.75942 | -6.66490O | 150 | HUB14 | SPZ14
‎RAB0000000270146 |  | ZONGO SARATA | SAN PEDRO DIGBEU PARIS VILLAGE | SAN PEDRO | ‎RAB0000000270146 | 504391563 | 504391563 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150030389 | 4857544339A9AFB4 | SPD13-PCO002 |  |  | RAS | 23/03/2023::‎RAB0000000270146 ‎ ZONGO SARATA ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU PARIS VILLAGE 0504391563 SPD13/PCO002 150M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK ‎ |  | 4.75812 | 6.67818 | 150 | HUB13 | SPD13
RAB0000000294510 |  | DEGBA GNOKA BIENVENUE | SAN PEDRO ZIMBZBWE PETIT MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000294510 | 757632039 | 160142464 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150000249 | 4857544339A74DB4 | SPZ04 -PCO04 |  |  | RAS | 23/02/2023::‎RAB0000000294510 ‎ DEGBA GNOKA ‎ ‎SAN PEDRO : ZIMBABWE PETIT MARCHE 0757632039 SPZ04 A/PCO04 *‎ETUDE OK |  | 4.759983 | -6.665971 | 100 | HUB004 | SPZ04
RAB0000000289447 |  | KOFFI YAO | ‎SAN PEDRO CP1 ANCIEN LAVAGE | SAN PEDRO | RAB0000000289447 | 506761944 | 506761944 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150040792 | 4857544339B24EB4 | ‎SPD06/PCO017 |  |  | RAS | 23/03/2026::RAB0000000289447 ‎ KOFFI YAO ‎ ‎SAN PEDRO CP1 ANCIEN LAVAGE ‎ 0506761944 ‎ ‎SPD06/PCO017 150M 01 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.77283 | -6.67015O | 150 | HUB006 | SPD06 |  |  | 1
RAB0000000290875 |  | MANGNAN GOUET ABDOUL AZIZ | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | RAB0000000290875 | 173467313 | 703779644 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-23 | 2150020406 | 4857544339AB9AB4 | SPD07/PCO06 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/23/03/2026:: ‎‎RAB0000000290875 ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE MANGNAN GOUET 0173467313 SPD07/PCO06 150M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.768236 | :-6.661283 | 150 | HUB007 | SPD07 |  |  | 0
RAB0000000208888 |  | TOTY GNABO ANTOINE | DIGBEU RESIDENTIELLE | SAN PEDRO | RAB0000000208888 | 101274679 | 545777504 | 2025-05-28 | 2025-05-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150048476 | 485754431A6A20B4 | SPD13/PCO002 |  |  | RAS | 24/03/2026::‎RAB0000000208888 ‎ TOTY GNABO ANTOINE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU RÉSIDENTIEL 0101274679 SPD13/PCO002 150M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.75736 | -6.67868 | 150 | HUB13 | SPD13
RAB0000000294081 |  | KONAN KOUAME INNOCENT | SAN PEDRO SOLEIL | SAN PEDRO | RAB0000000294081 | 700830921 | 546487373 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150040677 | 4857544339B525B4 | SPD05_PCO28 |  |  | RAS | 24/03/2026::RAB0000000294081 KONAN KOUAME INNOCENT JB HOTEL MAJOR 0700830921 SPD05 PCO 28 D 02 LONG CABLE 200m PM NEW 0 PM ANCIEN 3 PB 0 |  | 4.74474 | -6.65329 | 200 | HUB005 | SPD05
RAB0000000289727 |  | MENIN N'CHO HENRY JEAN VIANEY | ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | RAB0000000289727 | 700573441 | 700573441 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150057582 | 485754431A66EFB4 | ‎SPT02_PCO04 |  |  | RAS | 24/03/2026::RAB0000000289727 ‎ MENIN N'CHO HENRY JEAN VIANEY ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ‎ 0700573441 ‎ ‎SPT02/PCO04 250M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.77043 | -6.66192O | 250 | HUB002 | SPD02
RAB0000000287083 |  | KADIO DÉSIRE-FERNAND | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | SAN PEDRO | RAB0000000287083 | 758046778 | 758046778 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150017956 | 4857544385D1CB0 | SPL04_PCO14 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/24/03/2026::RAB00000000287083 KADIO DÉSIRE FERNAND SAN PEDRO CITE EN DE BLÉ DORE 0758046778 0758046778 SPL04/PCO14 200m 00poteau Étude ok |  | 4.744333 | -6.632272 | 200 | HUB004 | SPL04
RAB0000000215427 |  | MONNOIN TIENTO FIDEL | A LA ZONE | SAN PEDRO | RAB0000000215427 | 749882659 | 101001811 | 2025-11-16 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2024-03-24 | 2150058999 | 4857544339A422B4 | SPC010_PCO012 |  |  | RAS | 24/03/2024:: |  | 4.7509 | -6.638 | 200 | HUB010 | SPC010
RAB0000000289937 |  | SOULEYMANE FANNY | SANPEDRO-SANPEDRO - SPT02 | SAN PEDRO | RAB0000000289937 | 556644544 | 556644544 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150017951 | 485754433858ECB4 | SPD07_PCO25 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PRO/JETE,pco saturé 24/03/2026::‎RAB0000000289937 ‎ SOULEYMANE FANNY ‎ ‎SAN PEDRO SPT02 0556644544 SPD07/PCO25 200m ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OKzone a desaturé |  | 4.76986 6 | -6.6594 | 2OO | HUB007 | SPD07
RAB0000000286656 |  | SAVADOGO ABDOULAYE | ‎SAN PEDRO : DIGBEU TERRAIN | SAN PEDRO | RAB0000000286656 | 709627455 | 709627455 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150020029 | 4857544339A9F1B4 | ‎SPD15_PCO01 |  |  | RAS | 24/03/2026::RAB0000000286656 ‎ SAVADOGO ABDOULAYE ‎ ‎SAN PEDRO : DIGBEU TERRAIN ‎ 0709627455 ‎ ‎SPD15/PCO01 ‎ ‎ETUDE OK |  | 4.755147 | 6.68448 | 200 | HUB15 | SPD15
RAB0000000287198 |  | AJANI AKINSAYO JIMAN | SAN PEDRO DAFCI | SAN PEDRO | RAB0000000287198 | 505706343 | 779074315 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150057579 | 485754431A6277B4 | SPD01_PCO25 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/24/03/2026::RAB0000000287198 ‎ AJANI AKINSAYO JIMANSAN ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI EN BAS D ÉTAGE 0505706343 SPD01/PCO25 250m |  | 4.76576 | 6.68448 | 250 | HUB001 | SPD01
RAB0000000289556 |  | SANOGO MUSTAPHA | BARDOT GESCO | SAN PEDRO | RAB0000000289556 | 708761949 | 708761949 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150059108 | 4857544339A908B4 | SPT03_PCO24 |  |  | RAS | 24/03/2026::RAB0000000289556 SANOGO MUSTAPHA BARDOT GESCO 0708761949 SPT03 PCO 24 D 01 LONG CABLE 250m PM NEW 0 PM ANCIEN 3 PB 2 Étude ok |  | 4.77218 | -6.65689 | 250 | HUB003 | SPT03
RAB0000000294234 |  | DJEYEAN DUL | SAN PEDRO CITE LA CAISSE | SAN PEDRO | RAB0000000294234 | 103116085 | 758342327 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | RACcordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150044671 | 485754431A6EC0B4 | SPC03_PCO08 |  |  | RAS | 24/03/2026::RAB0000000294234 DJEYEAN DUL SAN PEDRO CITE LA CAISSE 0103116085 0758342327 SPC03/PCO08 300M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.744905 | -6.629791 | 300 | HUB003 | SPC03 |  |  | 2
RAB0000000199128 |  | KEIN DOUA NICOLE CLAUDE | ZONE INDUSTRIE EN FACE DE LA SODECI | SAN PEDRO | RAB0000000199128 | 707152457 | 778020096 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150059000 | 4857544339A340B4 | SPD13_PCO12 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/26/03/2026::RAB0000000199138 KEIN DOUA NICOLE DIGBOUE DERRIÈRE LYCÉE MODERNE 0768655571 SPD13 PCO 12 D 01 LONG CABLE 150m PM NEW 1 PM ANCIEN 1 PB 0 Étude ok |  | 4.75748 | -6.67944 | 250 | HUB13 | SPD13 |  |  | 1
RAB0000000213686 |  | KOUAKOU AHOU OLIVIA ROXANE | SEWEKE | SAN PEDRO | RAB0000000213686 | 777233071 | 718559169 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150057578 | 4857544316951B4 | SPC10_PCO23 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/24/03/2026::‎RAB0000000213686 ‎ KOUAKOU AHOU OLIVIA ROXANE ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 0777233071 SPC10/PCO23 150M ‎ 00POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.76461 | -6.64224 | 150 | HUB10 | SPC10
RAB0000000270324 |  | DJE BI VANIE ALFRED | ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE LE LYCÉE MODERNE | SAN PEDRO | RAB0000000270324 | 787754124 | 787754124 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150050343 | 4857544339AE5AB4 | SPD14_PCO030 |  |  | RAS | 24/03/2026::RAB0000000270324 ‎ DJE BI VANIE ALFRED ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU DERRIÈRE LE LYCÉE MODERNE ‎ 0787754124 ‎ ‎SPD14/PCO030 100M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.76260 | -6.66899O | 100 | HUB14 | SPD14
RAB0000000291802 |  | DOUMBOUYA MORY SP | SAN PEDRO LIONS CLUB | SAN PEDRO | RAB0000000291802 | 505405833 | 749308488 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150059219 | 4857544339A605B4 | SPD12_PCO09 |  |  | RAS | Besoin du bon numero du client 04/03/2026::Clients injoignable 24/03/2026/RAB0000000000291802 DOUMBOUYA MORY SAN PEDRO LION'S CLUB 0505405833 0749308488 SPD12/PCO09 100M 00POTEAU ETUDE |  | 4.765253 | -6.650696 | 100 | HUB12 | SPD12
RAB0000000293736 |  | YEHOUE IGNACE TCHOUMOUDET | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WONMI | SAN PEDRO | RAB0000000293736 | 759560416 | 585517288 | 2026-03-14 | 2026-03-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150017955 | 48575443385C0CB0 | SPZ03_PCO19 |  |  | RAS | 24/03/2026::RAB0000000293736 YEHOUE IGNACE SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WONMI 0759560416 SPZ03/PCO19 50M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.762413 | -6.668172 | 50 | HUB003 | SPZ03
RAB0000000292795 |  | KOUAME KOFFI MARCELIN | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000292795 | 707550786 | 506560054 | 2026-03-14 | 2026-03-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-24 | 2150030791 | 4857544339A3A1B4 | ‎SPZ05_PCO005 |  |  | RAS | 24/03/2026::RAB0000000292795 ‎ KOUAME KOFFI MARCELIN ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ 0707550786 ‎ ‎SPZ05/PCO005 350M 02 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7557 | -6.663722 | 350 | HUB005 | SPZ05 |  |  | 2
RAB0000000291025 |  | SORHO BRAHIMA | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT | SAN PEDRO | RAB0000000291025 | 748478434 | 504336410 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150057580 | 485754431A670FB4 | SPT01_PCO031 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2026::‎RAB0000000291025 ‎ ‎SORHO BRAHIMA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT ‎ 0748478434 SPT01/PCO031 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.76492 | -6.66383 | 100 | HUB001 | SPT01 |  |  | 0
RAB0000000293459 |  | ZAHUI BOHUI MARTIAL | SAN PEDRO JB DIGBEU PARIS VILLAGE | SAN PEDRO | RAB0000000293459 | 152352335 | 7081114668 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150058968 | 485754431A7FDBB4 | SPD14_PCO22 |  |  | RAS | 25/03/2026::RAB0000000293463 ZAHUI BOHUI MARTIAL SAN PEDRO :JB PARIS VILLAGE 0152352335 0708111468 SPD14/PCO14 150M 03 POTEAU ETUDE OK |  | 4.754745 | -6.677597 | 150 | HUB14 | SPD14 |  |  | 3
RAB0000000292660 |  | KONHON DEZAI PARFAIT | ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000292660 | 101500494 | 101500494 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150048471 | 485754431A6637B4 | SPZ05/PCO009 |  |  | RAS | 25/03/2025::RAB0000000292660 ‎ KONHON DEZAI PARFAIT ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ‎ 0101500494 ‎ ‎SPZ05/PCO009 150M 00 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.75533 | -6.66693O | 150 | HUB05 | SPZ05
RAB0000000290320 |  | ILBOUDO RABANE AMADO PATINDIGUIBA | SAN PEDRO LAC FRANCOFONIE | SAN PEDRO | RAB0000000290320 | 747834210 | 747834210 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150059105 | 4857544339ACF4B4 | SPL04-PCO06 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2026::‎RAB0000000290320 ILBOUDO RABANE AMADO FRANCOPHONIE 0747834210 SPL04/PCO06 350M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.73499 | -6.65053 | 350 | HUB004 | SPL04 |  |  | 0
RAB0000000289912 |  | TINTO RASSIRATOU | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | RAB0000000289912 | 546900749 | 546900749 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150059003 | 4857544339A538B4 | SPT01_PCO06 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2026::AB00000002889912 TINTO RASSIRATOU TERRE ROUGE 0546900749 SPT01 PCO 06 D 01 LONG CABLE 400m PM NEW 0 PM ANCIEN 5 PB 5 Étude ok |  | 4.76937 | -6.66804 | 400 | HUB001 | SPT01 |  |  | 0
RAB0000000286672 |  | KANDE BAGBEMA | SAN PEDRO DAFCI NON LOIN DE LA MOSQUE | SAN PEDRO | RAB0000000286672 | 709987076 | 505347613 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150060552 | 4857544339A902B4 | SPD01/PCO24 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2026::‎RAB0000000286672 ‎ ‎KANDE BAGBEMA ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI NON LION DE LA MOSQUE ‎ 0709987076 0505347613 SPD01/PCO24 200M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK ‎ |  | 4.76997 | -6.68616 | 200 | HUB001 | SPD01
RAB0000000282586 |  | SOUMAHORO TATA ADJA | SAN PEDRO BARDOT 18 EN FACE DE LA MOSQUEE KANTE | SAN PEDRO | RAB0000000282586 | 5950344074 | 5950344074 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150060563 | 4857544339A461B4 | SPD09_PCO05 |  |  | RAS | CLIENT EN ATTENTE DE RACCORDEMENT/12/03/2026:: 25/03/2026::AB000000282586 SOUMAHORO TATA ADJA SAN PEDRO BARDOT 18 EN FACE DE LA MOSQUÉE KANTE 0559034074 CLIENT. INJOIGNABLE |  | 4.76997 | -6.68616 | 200 | HUB08 | SPD09 |  |  | 1
RAB0000000216829 |  | N'DRY EVRARD MICHEL | JULES FERRY CHAPELLE | SAN PEDRO | RAB0000000216829 | 707445320 | 172534760 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150057581 | 485754431A69E0B4 | SPL13_PCO001 |  |  | RAS | HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/11/03/2026::0000000216829 N'DRY EVRARD MICHEL 0707445320 Clients PCO Saturé |  | 4.74331 | -6.65230 | 550 | HUB001 | SPL 13
RAB0000000290088 |  | TRAORE KARABA | SAN PEDRO CMA BOULANGERIE | SAN PEDRO | RAB0000000290088 | 506545097 | 506545097 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150059001 | 4857544339B530B4 | SPT01_PCO26 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2025::RAB0000000290088 TRAORÉ KARABA CMA 0506545097 SPT01 PCO 26 D 03 LONG CABLE 250m PM NEW 0 PM ANCIEN 3 PB 3 Étude ok |  | 4.76874 | -6.66843 | 250 | HUB001 | SPT01
RAB0000000289354 |  | SANGARE BRAHIMA | SAN PEDRO CARREFOUR DIGBEU | SAN PEDRO | RAB0000000289354 | 757652549 | 757652549 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150060555 | 485754431A67CFB4 | SPD15/PCO008 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE::25/03/2026::RAB0000000289354 ‎ SANGARE BRAHIMA ‎ ‎SAN PEDRO CARREFOUR DIGBEU ‎ 0141060128 SPD15/PCO008 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.76097 | -6.69367 | 100 | HUB15 | SPD15
RAB0000000293081 |  | KAMBIRE SIE | SAN PEDRO MARCHE MOSQUE FADIGA | SAN PEDRO | RAB0000000293081 | 709373227 | 500283078 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150059002 | 4857544339B3B7B4 | SPT05/PCO23 |  |  | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026/24/03/2026::Le client nous fait comprendre qu'il n est pas disponible actuellement pour son installation qu il va nous revenir quand il sera prêt |  | 4.775055 | -6.658167 | 150 | HUB005 | SPT05
RAB0000000275189 |  | OUMAROU SAFIA | SAN PEDRO BARDOT PMU | SAN PEDRO | RAB0000000275189 | 100469426 | 576460432 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150017952 | 485754433860F4B0 | SPD20/PCO05 |  |  | RAS | //CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: 24/03/2026::RAB0000000000275189 OUMAROU SAFIA SAN PEDRO BARDOT PMU SPD20/PCO05 0576460432 0100469426 150M 00POTEAU ETUDE OK 👍 |  | 4.77048 | -6.65592 | 150 | HUB20 | SPD20
RAB0000000000275314 |  | BALLO IBRAHIM ZANA | SAN PEDRO BARDOT PMU | SAN PEDRO | RAB0000000000275314 | 141631907 | 141631907 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150060544 | 485754431A6A11B4 | SPD20/PCO05 |  |  | RAS | 25/03/2026:RAB0000000000275314 BALLO IBRAHIM ZANA SAN PEDRO BARDOT PMU SPD20/PCO05 0141631907 150M |  | 4.77048 | -6.65592 | 150 | HUB20 | SPD20
RAB0000000292183 |  | TOURE OUMOU | SAN PEDRO BARCO | SAN PEDRO | RAB0000000292183 | 153611777 | 153611777 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150060568 | 4857544339A25BB4 | SPT04/PCO27 |  |  | RAS | 06/03/2026:: ETUDE PROJETE25/03/2026::RAB0000000292183 TOURE OUMOU SAN PEDRO BARDOT 0153611777 0708681512 SPT04/PCO27 150M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.772918 | -6.65149 | 150 | HUB004 | SPT04
RAB0000000288143 |  | TOURE OUMOU | SAN PEDRO BARCO | SAN PEDRO | RAB0000000288143 | 700118940 | 700118940 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150040301 | 4857544339B548B4 | SPT05/PCO27 |  |  | RAS | 06/03/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2026::RAB0000000288143 TOURE OUMOU 2 SAN PEDRO BARDOT 0700118940 0500918413 SPT05/PCO27 150m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.772918 | -6.65149 | 150 | HUB005 | SPT05
RAB0000000275958 |  | zadi nadege | SAN PEDRO DIGBEU | SAN PEDRO | RAB0000000275958 | 7471632600 | 747162600 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150059004 | 4857544339B549B4 | SPD15_PCO15 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/25/03/2026::RAB0000000275958 ZADI NADÈGE DIGBOUE 0747162600 SPD15 PCO 15 D 02 LONG CABLE 200m PM NEW 0 PM ANCIEN 0 PB 4 Étude ok |  | 4.76113 | -6.69114 | 200 | HUB15 | SPD15
RAB0000000280437 |  | ATTISSO KOKOU | SAN PEDRO DIGBEU COLLEGE MADY EXCELLENCE | SAN PEDRO | RAB0000000280437 | 103052012 | 565525798 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150060553 | 485754431A87C5B4 | SPD15/PCO024 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/25/03/2026::‎RAB0000000280437 ‎ ATTISSO KOKOU ‎ ‎SAN PEDRO CARREFOUR DIGBEU COLLÈGE MADY EXCELLENCE ‎ 0103052012 SPD15/PCO024 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.76011 | -6.69015 | 100 | HUB15 | SPD15
RAB0000000283827 |  | OUATTARA MOUSSA YOUSSOUF | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL NON LOIN DU COLLEGE MADI EXCELLENCE | SAN PEDRO | RAB0000000283827 | 707897178 | 747661438 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150060551 | 4857544331A61ABB4 | SPD15/PCO022 |  |  | RAS | 25/03/2026:‎RAB0000000283827 ‎ OUATTARA MOUSSA YOUSSOUF ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU RÉSIDENTIEL NON LION DU COLLÈGE MADY EXCELLENCE COLLÈGE MADY EXCELLENCE ‎ 0707897178 SPD15/PCO022 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.76001 | -6.69091 | 100 | HUB15 | SPD15
RAB0000000285246 |  | DIABY SOULEYMAN | ‎SAN PEDRO BARDOT DYNAMIQUE PAVE | SAN PEDRO | RAB0000000285246 | ‎0171349165 | ‎0171349165 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150060561 | 485754431A77D9B4 | SPT05_PCO027 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/21/03/2026::‎RAB0000000290983 ‎ TRAORE ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE 0140055960 SPT05/PCO27 *‎PCO SATURÉ |  |  |  | 150 |  | SPT05 |  |  | 1
RAB0000000294047 |  | KOUJIZOURA BABENHIRI STEPHANE | SAN PEDRO DAFCI ECOLE PRIMAIRE ZAMA | SAN PEDRO | RAB0000000294047 | 779542745 | 506159821 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150060556 | 4857544331A6BD4B4 | SPD01/PCO18 |  |  | RAS | 25/03/2026::RAB0000000294047 ‎ KOUJIZOURA BABENHIRI STÉPHANE ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI ECOLE ZAMA 0779542745 SPD01/PCO18 350M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.768401 | -6.687384 | 350 | HUB001 | SPD01
RAB0000000283903 |  | KOUA KOKORA NOËL | SAN PEDRO DIGBEU VERS HÔTEL AVANCE | SAN PEDRO | RAB0000000283903 | 778990898 | 778990898 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150060549 | 4857544331A61ABB4 | SPD14_PCO04 |  |  | RAS | 25/03/2026::RAB00000 ETUDE OK |  | 4.77048 | -6.65592 | 200 | HUB14 | SPD14
RAB0000000285246 |  | DIABY SOULEYMANE | SAN PEDRO BARDOT DINAMIQUE PAVE | SAN PEDRO | RAB0000000285246 | 171349165 | 171349165 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-25 | 2150060561 | 485754431A77D9B4 | SPT04/PCO27 |  |  | RAS | 25/03/2026::RAB0000000285246 DIABY SOULEYMANE SAN PEDRO BARDOT DINAMIQUE PAVE 0171349165 SPT04/PCO27 200M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.773756 | -6.651972 | 200 | HUB004 | SPT04
RAB0000000294107 |  | SORO ABOUBACAR GERARD | SAN PEDRO BARDOT MARIE | SAN PEDRO | RAB0000000294107 | 709072639 | 709072639 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150060564 | 4857544339A383B4 | SPT08_PCO13 |  |  | RAS | 23/03/2026::RAB000000000294107 SORO ABOUBACAR GERARD SAN PEDRO BARDOT MAIRIE 0709072639 0709072639 SPD08/PCO13 PCO SATURÉ |  | 4.771933 | -6.651448 | 300 | HUB008 | SPT08
RAB0000000282969 |  | FOFANA BRAHIMA.. | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | SAN PEDRO | RAB0000000282969 | 504778756 | 554510670 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150060569 | 85754431A6316B4 | SPT05_PCO27 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2026::0000000282969 FOFANA BRAHIMA 0504778756 0554510670 BARDOT PETIT MAIRIE Clients PCO Saturé |  | 4.772279 | -6.651542 | 250 | HUB005 | SPT05
RAB0000000294362 |  | LOGBO OLGA | SAN PEDRO SEWEKE 1 EN FACE DE LA PHARMACIE MADOU | SAN PEDRO | RAB0000000294362 | 101084399 | 545005251 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150060554 | 485754431A6D82B4 | SPT04/PCO23 |  |  | RAS | 26/03/2026::‎RAB0000000294362 ‎ LOGBO OLGA ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE EN FACE DE LA PHARMACIE MADOU ‎ 0545005251 SPT04/PCO23 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.77573 | 6.64667 | 150 | HUB004 | SPT04
RAB0000000291205 |  | IBRAHIM KARAMOKO | SAN PEDRO CARREFOUR ANCIEN LAVAGE | SAN PEDRO | RAB0000000291205 | 708187622 | 545422908 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150001197 | 4857544339B1E5B4 | SPD06_PCO17 |  |  | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE/26/03/2026::SAN PEDRO SAN PEDRO RAB0000000291205 IBRAHIM KARAMOKO SAN PEDRO CARREFOUR ANCIEN LAVAGE 708187622 545422908 Client déjà installé |  |  |  | 150 | HUB06 | ‎SPD06 |  |  | 0
RAB0000000290983 |  | TRAORE ADAMA | ‎SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | SAN PEDRO | RAB0000000290983 | 140055960 | 140055960 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150060559 | 485754431A6CA0B4 | SPT05_PCO27 |  |  | RAS | 26/03/2026::RAB0000000290983 ‎ TRAORE ADAMA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE 0140055960 SPT05/PCO27 150M 01POTEAU ETUDE OK |  | 4.772811 | -6.651823 | 150 | HUB005 | SPT05 |  |  | 1
RAB0000000280112 |  | ABDOUL MOUMOUNI MAMADOU | SAN PEDRO GRAND MARCHE MOSQUE DES MOSSI | SAN PEDRO | RAB0000000280112 | 143405544 | 787524036 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150059006 | 4857544339B207B4 | SPT05_PCO16 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// 26/03/2026::B0000000280112 ABDOUL MOUMOUNI DERRIÈRE MOSQUÉE MOSSI 0787523036 SPT05 PCO 16 D 2 LONG CABLE 250m PM NEW 0 PM ANCIEN 7 PB 0 Étude ok |  | 4.776862 | -6.657438 | 250 | HUB05 | SPT05
RAB0000000293476 |  | SAWADOGO AWA | QUARTIER SOLEIL HOTEL MAJOR | SAN PEDRO | RAB0000000293476 | 788543989 | 720031546 | 2026-03-01 | 2026-03-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150060550 | 485754439A9A6B4 | SPD05_PCO008 |  |  | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /26/03/2026::RAB00000000293476 SAWADOGO AWA SAN PEDRO SOLEIL HÔTEL MAJOR 0788543989 SPD05/PCO22 350m 01POTEAU Étude ok |  | 4.75322 | -6.670215 | 350 | HUB005 | SPD05 |  |  | 1
RAB0000000288433 |  | BAMBA KALILOU | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD08 | SAN PEDRO | RAB0000000288433 | 584047192 | 584000000 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150060566 | 4857544339AFD5B4 | SPT05_PCO20 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/25/03/2026::RAB000000288433 BAMBA KALILOU 0584047192 0584000000 SAN PEDRO BARDOT EN FACE DE LA STATION SHELL SPT05/PCO20 250M 1 POTEAU ETUDE OK |  | 4.775098 | -6.657702 | 250 | HUB005 | SPT05 |  |  | 1
RAB0000000282978 |  | AGUIE PAULE AMEDEE | SAN-PEDRO FAYETTE ALIGNEMENT HOTEL SEMAO | SAN PEDRO | RAB0000000282978 | 747461355 | 747461355 | 2025-12-28 | 2025-12-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150060562 | 485754431A74CAB4 | SPD06_PCO32 |  |  | RAS | PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/25/03/2026::RAB00000282978 AGUIE PAULE AMEDEE SAN PEDRO ÉGLISE CMA A LA FIN DE LA CLÔTURE 0747461355 0747461355 SPD06/PCO32 |  | 4.770923 | -6.673348 | 200 | HUB06 | SPD06
RAB0000000192464 |  | OUEHI FEUHEULO ALEXIS FRANCK | RESIDENTIAL CATHEDRALE | SAN PEDRO | RAB0000000192464 | 141092626 | 758181495 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150060548 | 485754431A8200B4 | SPD15_PCO-015 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/26/03/2026:RAB0000000192464 OUEHI FEUHEULO SAN PEDRO : DIGBEU RÉSIDENTIEL 0758181495 SPD15 PCO 15 Étude ok |  | 4.761245 | -6.691303 | 150 | HUB15 | SPD15 |  |  | 3
RAB0000000293216 |  | ABDELLIANI MOHAMED RODI | SAN PEDRO BARDOT CALAO VERS LE BAS FONT | SAN PEDRO | RAB0000000293216 | 171375247 | 171375247 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150059005 | 4857544339B0C0B4 | SPD20_PC015 |  |  | RAS | 13/03/2026:: ETUDE PROJETER/26/03/2026::RAB0000000293216 ABDELLIANI MOHAMED RODI BARDOT CALAO 0171375247 SPD07 PCO 16 LONG CABLE 100m PM NEW 0 PM ANCIEN 0 PB 2 PCO SATURE Étude o |  | 4.76578 | -6.65496 | 100 | HUB20 | SPD20
RAB0000000294487 |  | OUATTARA MOHAMED | SAN PEDRO FAYETTE J.B | SAN PEDRO | RAB0000000294487 | 173181363 | 747712949 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150060545 | 485754431A7CB3B4 | SPD03/PCO13 |  |  | RAS | 26/03/2026::RAB00000294487 OUATTARA MOHAMED SAN PEDRO FAYETTE J.B HOTEL MIEN MOH 0173181363 0747712949 SPD03/PCO13 150M |  | 4.770533 | -6.680943 | 150 | HUB003 | SPD03
RAB0000000291716 |  | SAKO DJAKARIDJA SP | SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT | SAN PEDRO | RAB0000000291716 | 151005090 | 704444001 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150060560 | 4857544331A6437B4 | SPT01_PCO31 |  |  | RAS | 04/03/2026:: ETUDE PROJETE/26/03/202::RAB0000000291716 ‎ ‎SAKO DJAKARIDJA ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWÉ MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT ‎ 0151005090 SPT01/PCO31 200M ‎ 01 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.76611 | 6.66427O | 200 | HUB001 | SPD01 |  |  | 1
RAB0000000294342 |  | GNALI KAKPEHI PRISCA ROSELINE | SAN PEDRO DIGBEU VERS L'ECOLE MADY EXCELLENCE | SAN PEDRO | RAB0000000294342 | 758495688 | 150854444 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150060565 | 4857544331A7A34B4 | SPD15/PCO015 |  |  | RAS | 26/03/2026::‎RAB0000000294342 ‎ GNALI KAKPEHI PRISCA ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU COLLÈGE MADY EXCELLENCE ‎ 0758495688 SPD02/PCO022 100M ‎ 00 POTEAU *‎PCO SATURÉ |  | 4.761273 | -6.690848 | 150 | HUB015 | SPD15
RAB0000000289550 |  | DJONNE POPO | SAN PEDRO BARDOT 1 AIBEF | SAN PEDRO | RAB0000000289550 | 709342302 | 709342302 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-26 | 2150059007 | 4857544339B2A6B4 | SPT05/PCO32 |  |  | RAS | 26/03/2926::RAB000000289550 DJONNE POPO COLOMBIE DERRIÈRE CNPS EN ALLANT VERS LA CAISSE 0709342302 SPT05/PCO32 350m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.775519 | -6.649687 | 350 | HUB05 | SPT05
RAB0000000287880 |  | DIARRA MAMADOU | SAN PEDRO FAYETTE JB DERRIERE LE COLLEGE | SAN PEDRO | RAB0000000287880 | 172446756 | 767673868 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2123809998 | 485754438FD291AD | SPD03_PCO18 |  |  | RAS | 05/03/2026::RAB0000000287880 ‎ ‎DIARRA MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO Fayette derrière le collège ‎ ‎0172446756 ‎ ‎SPD03/PCO01 ‎ ‎SATURÉ |  | 4.76636 | -6.6792 | 150 | HUB003 | SPD03
RAB0000000282385 |  | KONAN KOUAKOU RODRIGUE | J-B ROUTE DE FAYETTES | SAN PEDRO | RAB0000000282385 | 596976492 | 749420705 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2150059008 | 4857544339A51AB4 | SPD03_PCO26 |  |  | RAS | CLIENT EN ATTENTE DE RACCORDEMENT/19/03/20/26/03/2026::RAB00000000282385 KONAN KOUAKOU RODRIGUEZ J-B ROUTE DE FAYETTE 0596976492 0749420705 SPD03/PCO09 PCO SATURÉ |  | 4.7642 | -6.6814 | 250 | HUB03 | SPD03
RAB0000000290586 |  | KEITA ABOU BAKARY SIRIKI | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR WONMI | SAN PEDRO | RAB0000000290586 | 545986711 | 545986711 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2121803323 | 485754438FCFF7AD | ‎SPZ13_PCO020 |  |  | RAS | 27/03/2026::RAB0000000290586 ‎ ‎KEITA ABOU BAKARY ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWÉ CARREFOUR WOMI ‎ 0545986711 SPZ13/PCO20 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7627 | -6.6626 | 50 | HUB13 | SPZ13
RAB0000000274115 |  | YAO AYA DIANE | SAN PEDRO JB FAYETTE | SAN PEDRO | RAB0000000274115 | 101608950 | 748687395 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2150059166 | 4857544339A751B4 | SPD03_PCO25 |  |  | RAS | 05/03/2026::YAO AYA DIANE PCO 27/03/2026::RAB0000000274115 YAO YAO DIANE JB FAYETTE 0748687395 SPD03 PCO 25 D 3 LONG CABLE 200m PM NEW 0 PM ANCIEN 0 PB 4 Étude ok |  | 4.7677 | -6.6788 | 200 | HUB03 | SPD03
RAB0000000278221 |  | KOFFI KOBENAN MARIUS | SAN PEDRO FAYETTE | SAN PEDRO | RAB0000000278221 | 788091584 | 546875015 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2123809993 | 485754438FD617AD | SPD03_PCO28 |  |  | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03// CLIENT PIWIS PROJETER DU 21/02/2026/27/03/2026::‎RAB0000000278221 ‎ KOFFI KOBENAN MARIUS ‎ ‎SAN PEDRO FAYETTE ‎ 0788091584 SPD03/PCO28 300M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7698 | -6.6817 | 300 | HUB003 | SPD03
RAB0000000277487 |  | SIDIBE AMINATA AIMEE LAURE | SAN PEDRO FAYETTE DEDANS | SAN PEDRO | RAB0000000277487 | 777385397 | 747980573 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2121803330 | 485754438FD1EAAD | SPD03_PCO28 |  |  | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03// CLIENT PIWIS PROJETER DU 21/02/2026/18/03/20260000000277487 SIDIBE AMINATA AIMEE LAURE 0777385397 SAN-PEDRO LA FAYETTE DEDANS Clients PCO Saturé |  | 4.7698 | -6.6817 | 300 | HUB03 | SPD03
RAB0000000276722 |  | KOUAME EHOULAN MIENMO JONATHAN | SAN PEDRO JB FAYETTE DERRIERE COLLEGE | SAN PEDRO | RAB0000000276722 | 545009364 | 545009364 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2150044861 | 485754431A6761B4 | SPD03_PCO24 |  |  | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/202627/03/2026::RAB0000000276722 KOUAME EHOULAN MIENMO JB FAYETTE 0545009364 SPD03 PCO 24 D 2 LONG CABLE 150m PM NEW 2 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok |  | 4.7692 | -6.6827 | 150 | HUB003 | SPD03 |  |  | 2
RAB0000000293696 |  | MORY DIOMANDE | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT CLINIQUE BAMBA | SAN PEDRO | RAB0000000293696 | 142549182 | 504100933 | 2026-03-12 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2150060547 | 485754431A7282B4 | SPZ13_PCO20 |  |  | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT 25/0°3/2026::RAB00000000293696 MORY DIOMANDE SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUÉE ORANGE BLANC VERT CLINIQUE BAMBA 0142549182 0504100933 SPZ13/PCO20 250m 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.762821 | -6.6827 | 250 | HUB13 | SPZ13 |  |  | 1
RAB0000000219153 |  | sawadogo aziz | SAN PEDRO JB | SAN PEDRO | RAB0000000219153 | 708244464 | 777568501 | 2026-03-12 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2150059106 | 4857544339B044B4 | SPD03_PCO25 |  |  | RAS | 27/03/2026::RAB0000000219153 SAWADOGO AZIZ JB FAYETTE 0708244464 SPD03 PCO 25 D 3 LONG CABLE 200m PM NEW 1 PM ANCIEN 1 PB 2 Étude ok |  | 4.773 | -6.6708 | 200 | HUB03 | SPD03 |  |  | 1
RAB0000000277883 |  | COULIBALY IBRAHIM | SAN PEDRO BARDOT LIONS CLUB | SAN PEDRO | RAB0000000277883 | 708180115 | 544212985 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2123809994 | 485754438FD1EDAD | SPD11_PCO01 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé27/03/2026::RAB0000000277883 COULIBALY IBRAHIM BARDOT 0708180115 SPD11 PCO 01 D 1 LONG CABLE 80m PM NEW PM ANCIEN 1 PB 0 Étude ok |  | 4.7681 | -6.6521 | 80 | HUB11 | SPD11
RAB0000000220278 |  | ALOUI N'GORAN | SAN PEDRO SCAF 1 AVANT LA GRANDE COTE | SAN PEDRO | RAB0000000220278 | 142591740 | 707888351 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2150060546 | 485754431A7298B4 | SPD03_PCO25 |  |  | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026 27/03/2026:: ‎RAB0000000220278 ‎ ALOUI N'GORAN ‎ ‎SAN PEDRO SCAF 1 AVANT LA COTE ‎ 0142591740 SPD03/PCO25 300M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7697 | -6.68 | 300 | HUB03 | SPD03
RAB0000000294447 |  | DODOBIA HERMAN | SAN PEDRO JB FAYETTE ECOLE PIONNIERE | SAN PEDRO | RAB0000000294447 | 152310100 | 715713826 | 2026-03-19 | 2026-03-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2121803324 | 485754438FCFFDAD | SPD03_PCO24 |  |  | RAS | 27/03/2026::RAB000000294447 DODOBIA HERMAN 0152310100 SAN PEDRO JB FAYETTE SPD03/PCO24 200M 01 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7691 | -6.6781 | 200 | HUB03 | SPD03 |  |  | 1
RAB0000000286141 |  | TOURE FAMA | SAN PEDRO JB FAYETTE | SAN PEDRO | RAB0000000286141 | 148519294 | 504053714 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2121803324 | 485754438FCFFDAD | SPD03_PC011 |  |  | RAS | 05/03/2026:: TOURE FAMA PCO SATUR/27/03/2026::RAB000000286141 TOURE FAMA 0148519294 SAN PEDRO JB FAYETTE SPD03/PCO11 200M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7694 | -6.6796 | 200 | HUB03 | SPD03
RAB0000000286426 |  | DIALLO BANDJOUGOU | SAN PEDRO MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000286426 | 704505051 | 505324732 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2121803327 | 485754438FD512AD | SPT05_PCO20 |  |  | RAS | 27/03/2026::RAB000000286426 DIALLO BANDJOUGOU 0704505051 0505324732 SAN PEDRO BARDOT EN FACE DE LA STATION SHELL SPT05/PCO20 250M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7787 | -6.6573 | 250 | HUB05 | SPT05
RAB0000000214419 |  | DIABY IBRAHIM | TERRE ROUGE STAMON SUELL OZANGA | SAN PEDRO | RAB0000000214419 | 102599707 | 102059707 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2121803328 | 485754438FD2A2AD | SPT05/PCO20 |  |  | RAS | LE numéro correspond pas au client217/03/2026:AB000000214419 DIABY IBRAHIM 0102059707 SAN PEDRO BARDOT EN FACE DE LA STATION SHELL SPT05/PCO20 350M 01 POTEAU ETUDE OK |  | 4.774083 | -6.658403 | 350 | HUB05 | SPT05 |  |  | 1
RAB0000000290968 |  | MAIGA KARIM | SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000290968 | 707946770 | 575398396 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2121803326 | 485754438FCFA0AD | SPZ14_PCO12 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/27/03/2026::RAB00000000290968 MAIGA KARIM SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MACHE 0707946770 0575398396 SPZ14/PCO12 150M 00POTEAU |  | 4.7588 | -6.6636 | 150 | HUB014 | SPZ14 |  |  | 0
RAB0000000279612 |  | ZONGO OUSSENI | SAN PEDRO JB FAYETTE HOTEL MIEN MOH | SAN PEDRO | RAB0000000279612 | 709948928 | 574986781 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-27 | 2150060557 | 485754431A70FFB4 | SPD03_PCO027 |  |  | RAS | 05/03/2026::HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/27/03/2026::27/03/2026::‎RAB0000000279612 ‎ ZONGO OUSSENI ‎ ‎SAN PEDRO JB FAYETTE HÔTEL MIEN MOH ‎ 0709948928 SPD03/PCO27 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7701 | -6.6823 | 100 | HUB03 | SPD03
RAB0000000280115 |  | KOUAME BI TIZIE CYRILLE | SAN PEDRO FAYETTE | SAN PEDRO | RAB0000000280115 | 171073710 | 707263042 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-29 | 2123809995 | 485754438FD5C9AD | SPD03_PCO29 |  |  | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/28/03/2026::RAB0000000280115 KOUAME BI TIZIE CYRILLE JB FAYETTE 0707263042 SPD03 PCO 29 D 4 LONG CABLE 100m PM NEW PM ANCIEN 1 PB 1 Étude ok |  | 4.769814 | -6.680434 | 100 | HUB03 | SPD03 |  |  | 1
RAB0000000286750 |  | DEGUENON AI?ZOUN THIERRY | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | SAN PEDRO | RAB0000000286750 | 142772081 | 142772081 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-29 | 2150060455 | 48575443D082B5B7 | SPD03_PCO28 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/19/03/2026::0000000286750 Guenon AI? ZOUN THIERRY 0742772081 Clients PCO Saturé |  | 4.771 | -6.6804 | 50 | HUB003 | SPD03
RAB0000000285930 |  | GNISSIEN AROUNA 01 | SAN PEDRO JB CAMPS POMPIER | SAN PEDRO | RAB0000000285930 | 142246716 | 142246716 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-29 | 2150060450 | 48575443D0815BB7 | SPD14_PCO010 |  |  | RAS | 28/02/2026:: GNISSIEN AROUNA 01/28/03/2026::‎RAB0000000285930 ‎ GNISSIN AROUNA ‎ ‎SAN PEDRO JB CAMPS POMPIER ‎ 0142246716 SPD14/PCO010 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7564 | -6.6825 | 150 | HUB14 | SPD14
RAB0000000288080 |  | ESSOH MECH ESMEL SYLVAIN | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD04 | SAN PEDRO | RAB0000000288080 | 710241860 | 710241860 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-29 | 2150060457 | 48575443D08725B7 | SPD03_PCO32 |  |  | RAS | 07/03/2026::28/03/2026::‎ ‎RAB0000000288080 ‎ ESSOH MECH ESMEL SYLVAIN ‎ ‎SAN PEDRO SPD 04 ‎ 0710241860 SPD03/PCO32 350M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7729 | -6.6829 | 350 | HUB03 | SPD03
RAB0000000283374 |  | DOUMBIA BAKARY | SAN PEDRO FAYETTE | SAN PEDRO | RAB0000000283374 | 102898916 | 713816814 | 2026-01-03 | 2026-01-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-29 | 2150060463 | 48575443D07ABFB7 | SPD03_PCO21 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/24/03/2026::RAB0000000221568 ‎ DOUMBIA VAKABA ‎ ‎SAN PEDRO JB FAYETTE ‎ 0709131110 ‎ ‎SPD03/PCO1 ‎ ‎PCO SATURE |  | 4.76657 | -6.6781 | 150 | HUB03 | SPD03
RAB0000000277635 |  | BAMBA AMARA | SAN PEDRO FAYETTE CATHEDRALE | SAN PEDRO | RAB0000000277635 | 103382684 | 759796562 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060430 | 48575443D07BAEB7 | SPD03_PC0029 |  |  | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/30/03/2026:RAB0000000277635 BAMBA AMARA JB FAYETTE 0759796562 SPD03 PCO 29 D 4 LONG CABLE 150m PM NEW 0 PM ANCIEN 1 PB 01 Étude o |  | 4.769989 | -6.68044 | 150 | HUB03 | SPD03
RAB0000000288646 |  | SOUMAHORO KADIATOU | SAN PEDRO-SAN PEDRO - | SAN PEDRO | RAB0000000288646 | 546197344 | 546197344 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060432 | 48575443D07DADB7 | SPD20_PCO06 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/24/03/2026/RAB00000000288646 SOUMAHORO KADIATOU SAN PEDRO SPT03 0546197344 Client injoignable |  | 4.7709 | -6.6575 | 150 | HUB20 | SPD20
RAB0000000277158 |  | DOUMBIA ASSATA | SAN PEDRO TERRE ROUGE CARREFOUR GESCO VIDEO | SAN PEDRO | RAB0000000277158 | 575529924 | 575529924 | 2025-11-22 | 2025-11-25 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060433 | 48575443D07752B7 | SPD20_PCO07 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/16/30/03/2026::RAB0000000277158 DOUMBIA ASSATA BARDOT GESCO 0575529924 SPD20 PCO 07 D 1 LONG CABLE 200m PM NEW 0 PM ANCIEN 3 PB 0 Étude ok |  | 4.77134 | -6.6569 | 200 | HUB20 | SPD20
RAB0000000218079 |  | DIARRASSOUBA ISSA | bardot gesco | SAN PEDRO | RAB0000000218079 | 709090626 | 504700613 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060426 | 48575443D074EAB7 | SPD20_PCO11 |  |  | RAS | LE CLIENT N'AS PAS FAIT D'ABONNEMENT/30/03/2026::RAB0000000218079 DIARRASSOUBA ISSA BARDOT GESCO 0504700613 SPD20 PCO 11 D 1 LONG CABLE 80m PM NEW 0 PM ANCIEN 1 PB 0 Étude ok |  | 4.77190 | -6.6566 | 80 | HUB20 | SPD20 |  |  | 2
RAB0000000288202 |  | KOSSOUNOU KOUASSI LÉON | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT03 | SAN PEDRO | RAB0000000288202 | 102781808 | 102781808 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060443 | 48575443D07CD1B7 | SPD20_PCO01 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,30/03/2026::RAB0000000288202 KOSSOUNOU KOUASSI LEON BARDOT GESCO 0102781808 SPD20 PCO 01 D 1 LONG CABLE 150m PM NEW 0 PM ANCIEN 2 PB 1 Étude ok |  | 4.7705 | -6.6576 | 150 | HUB20 | SPD20
RAB0000000295275 |  | YAPLO CARINE BENEDICTE | SAN PEDRO FRANCOPHONIE SAINT ESPRIT | SAN PEDRO | RAB0000000295275 | 700600744 | 768440221 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060459 | 48575443D08540B7 | SPL04_PCO01 |  |  | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/28/03/2026::RAB000000000295275 YAPLO CARINE SAN PEDRO FRANCOFONIE ÉGLISE CATHOLIQUE SAINT ESPRIT 0700600744 0768440221 SPL04/PCO01 350M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7349 | -6.6528 | 350 | HUB004 | SPL04
RAB0000000295325 |  | DIOP BABACAR | SAN PEDRO QUARTIER CITE NON LOIN | SAN PEDRO | RAB0000000295325 | 151984402 | 709128286 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060458 | 48575443D07338B7 | SPC03_PCO12 |  |  | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER:/28/03/2026::RAB000000000295325 DIOP BABACAR SAN PEDRO CITE NON LOIN DE SOCOCE 0151984402 0709128286 SPC03/PCO12 PCO SATURÉ |  | 4.7482 | -6.6317 | 150 | HUB003 | SPC03
RAB0000000295299 |  | BAKI BRICE | SAN PEDRO CITE ECOLE TECNIQUE ESCACC | SAN PEDRO | RAB0000000295299 | 707051539 | 777755792 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060453 | 48575443D07842B7 | SPC01_PCO05 |  |  | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/28/03/2026::RAB000000000295399 BAKI BRICE SAN PEDRO CITE ECOLE TECHNIQUE ESCACC 0777755792 0707051539 SPC01/PCO05 100M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7483 | -6.6284 | 100 | HUB001 | SPC01
RAB0000000290552 |  | KOUDOUGOU ISSA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR DU MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000290552 | 170292960 | 716288939 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060448 | 48575443D07C5CB7 | SPZ02_PCO005 |  |  | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/28/03/2026:RAB000000290552 KOUDOUGOU ISSA 0170292960 0716288939 SAN PEDRO ZIMBABWE MARCHE SPZ02/PCO005 50M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7598 | -6.6671 | 50 | HUB02 | SPZ02
RAB0000000205891 |  | COULIBALY SEKOU | ZIMBABWE CARREFOUR MTN ALIGNEMENT ANTENNE | SAN PEDRO | RAB0000000205891 | 160167049 | 767502038 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060460 | 48575443D086F4B7 | SPT01_PCO32 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/30/03/2026::RAB000000205891 COULIBALY SEKOU 0160167049 SAN PEDRO ZIMBABWE MTN SPT01/PCO32 350M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7638 | -6.6604 | 350 | HUB01 | SPT01
RAB0000000283515 |  | COULIBALY NATACHA | SAN PEDRO FAYETTE HOTEL MIEN MOH | SAN PEDRO | RAB0000000283515 | 545374572 | 161039228 | 2026-01-04 | 2026-01-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060444 | 48575443D0824AB7 | SPD03_PCO32 |  |  | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03/24/03/2026::COULIBALY NATACHA ‎ ‎SAN PEDRO FAYETTE HÔTEL MIEN MOH ‎ 0545374572 ‎ ‎SPT03/PCO15 ‎ ‎PCO SATURE |  | 4.7719 | -6.6825 | 150 | HUB003 | SPD03 |  |  | 1
RAB0000000278392 |  | SOUMAHORO ISSOUF | SAN PEDRO FAYETTE HOTEL MIENMOH | SAN PEDRO | RAB0000000278392 | 584339516 | 505253039 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060452 | 48575443D08624B7 | SPD03_PCO32 |  |  | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026::28/03/2028::‎RAB0000000278392 ‎ SOUMAHIRO ISSOUF ‎ ‎SAN PEDRO FAYETTE HÔTEL MIEN MOH ‎ 0584339516 SPD03/PCO32 100M ‎ 01 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.77191 | -6.6825 | 100 | HUB03 | SPD03 |  |  | 1
RAB0000000292561 |  | OUATTARA INZA | SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DE OBV | SAN PEDRO | RAB0000000292561 | 747228936 | 585567549 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060451 | 48575443D07A8BB7 | SPT01_PCO32 |  |  | RAS | 26/03/2026::CLIENT PROJETER::RAB000000292561 OUATTARA INZA 0747228936 SAN PEDRO ZIMBABWE MTN SPT01/PCO32 100M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7661 | -6.6615 | 100 | HUB01 | SPT01
RAB0000000294600 |  | DIBI HOUPHOUE FELIX | SAN PEDRO JB MARACANA HOTEL BANANIER | SAN PEDRO | RAB0000000294600 | 709551773 | 102099098 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060461 | 48575443D07C82B7 | SPD04_PCO52 |  |  | RAS | 30/03/2026::RAB00000000294600 DIBI HOUPHOUE FELIX SAN PEDRO JB MARACANA HOTEL BANANIER 0709551773 0102099098 200M 00POTEAU ETIDE OK |  | 4.7651 | -6.675 | 200 | HUB04 | SPD04
RAB0000000274949 |  | KONE AMIDOU | SAN PEDRO JB FAYETTE DERRIERMACIN ETRE | SAN PEDRO | RAB0000000274949 | 506818799 | 707935152 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060424 | 48575443D07346B7 | SPD003_PCO021 |  |  | RAS | 30/03/2026::RAB00000000294949 KONE AMIDOU SAN PEDRO JB FAYETTE DERRIÈRE PHARMACIE BIEN ETRE SPD003/PCO021 200M 00POTEAU 0506818799 ETUDE OK |  | 4.7673 | -6.6769 | 200 | HUB003 | SPD003
RAB0000000295357 |  | KIEMDE HAMIDOU | SAN PEDRO JB EGLISE CATHOLIQUE | SAN PEDRO | RAB0000000295357 | 707386272 | 545196970 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060431 | 48575443D08728B7 | SPD003_PCO21 |  |  | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/30/03/2026::RAB00000000295357 KIEMDE HAMIDOU SAN PEDRO JB FAYETTE DERRIÈRE PHARMACIE BIEN ETRE SPD003/PCO021 250M 00POTEAU 0707386272 ETUDE OK |  | 4.7701 | -6.6823 | 250 | HUB003 | SPD003
RAB0000000290032 |  | FOFANA FATOUMATA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 | SAN PEDRO | RAB0000000290032 | 506759270 | 506759270 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060435 | 48575443D0859FB7 | SPT01_PCO06 |  |  | RAS | 30/03/2026::‎RAB0000000290032 ‎ FOFANA FATOUMATA ‎ ‎SAN PEDRO SPT02 ‎ 0506759270 SPT01/PCO06 200M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7741 | -6.6653 | 200 | HUB001 | SPT01
RAB0000000295651 |  | KONATE MORY | SAN PEDRO BARDOT PAVÉ | SAN PEDRO | RAB0000000295651 | 141819274 | 141819274 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060454 | 448575443D07F8EB7 | SPT05_PCO27 |  |  | RAS | 30/03/2026::RAB000000295651 KONATE MORY 0141819274 SAN PEDRO BARDOT PAVÉ SPT05/PCO27 150M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7731 | -6.6516 | 150 | HUB05 | SPT05
RAB0000000275590 |  | COULIBALY OUMAR | SAN PEDRO TERRE ROUGE STATION SHELL DANS | SAN PEDRO | RAB0000000275590 | 708449025 | 504586071 | 2025-11-13 | 2025-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060428 | 48575443D077CAB7 | SPD07_PCO016 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026/27/03/2026::RAB00000000275590 Coulibaly oumar SAN PEDRO TERRE ROUGE STATION SHELL 0708449025 0504586071 SPD07/PCO016 350m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7744 | -6.6581 | 350 | HUB002 | SPD002
RAB0000000295286 |  | CISSE ABOU | SAN PEDRO FRANCOFONIE DERRIERE | SAN PEDRO | RAB0000000295286 | 172923171 | 758433036 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-30 | 2150060449 | 48575443D07F5AB7 | SPL15_PCO05 |  |  | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/28/03/2026::RAB000000000295286 CISSE ABOU SAN PEDRO FRANCOFONIE DERRIÈRE LA MAISON DE MARRAINS 0758433036 0172923171 SPL15/PCO05 150M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7301 | -6.6475 | 150 | HUB15 | SPL15
RAB0000000287233 |  | OUEDRAOGO SALIFOU | SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB | SAN PEDRO | RAB0000000287233 | 152193834 | 749180246 | 2026-02-14 | 2026-03-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150060434 | 48575443D07B3CB7 | SPD11_PCO19 |  |  | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::‎RAB0000000287233 ‎ OUEDRAOGO SALIFOU ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT LOIN'S CLUB ‎ 0152193834 SPD11/PCO19 150M ‎ 01 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.767 | -6.6515 | 150 | HUB11 | SPD11 |  |  | 1
RAB0000000287523 |  | SISSOKO HAROUNA | SAN PEDRO BARDOT COCODI BAFON | SAN PEDRO | RAB0000000287523 | 173202997 | 173000000 | 2026-01-29 | 2026-01-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150060434 | 48575443D07B3CB7 | SPD11_PCO19 |  |  | RAS | 31/03/2026::‎RAB0000000287523 ‎ SISSOKO HAROUNA ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT COCODI BAFON ‎ 0173000000 SPD11/PCO19 100M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK ‎ |  | 4.7666 | -6.652 | 100 | HUB11 | SPD11
RAB0000000295265 |  | SODRE LASSANE | SAN PEDRO QUARTIER DIGBEU RESIDENTIEL | SAN PEDRO | RAB0000000295265 | 758331075 | 545741778 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150060425 | 48575443D07357B7 | SPD15_PC005 |  |  | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/30/03/2026::RAB00000000295265 SODRE LASSANE SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL 0545741778 0758331075 SPD15/PCO05 100M 00POTEAU ETIDE OK |  | 4.7588 | -6.6906 | 100 | HUB15 | SPD15
RAB0000000295634 |  | kolani douti matieyendou | SAN PEDRO DIGBEU COLLE MADI EXELLENCE | SAN PEDRO | RAB0000000295634 | 759505904 | 161059007 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150060429 | 48575443D07F32B7 | SPD15_PCO022 |  |  | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/30/03/2026::RAB00000000295634 KOLANI DOUTI MATIEYENDOU SAN PEDRO DIGBEU COLLE MADI ZXELLENCE 0759505904 0161059007 SPD15/PCO022 100M 00POTEAU ETIDE OK |  | 4.7602 | -6.6907 | 100 | HUB15 | SPD15
RAB0000000272187 |  | BAYAKHOROYE OUATTARA | JULES FERRY | SAN PEDRO | RAB0000000272187 | 151414194 | 151414194 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150060427 | 48575443D072AFB7 | SPL13_PCO21 |  |  | RAS | 31/03/2026::RAB0000000272187 BAYAKHOROYE OUATTARA JULES FERRY 0151414194 SPL13 PCO 21 D 2 LONG CABLE 150m PM NEW 1 PM ANCIEN 0 PB 01 Étude ok |  | 4.7497 | -6.6544 | 150 | HUB13 | SPL13
RAB0000000295561 |  | KISSOU ABDOULAYE | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | RAB0000000295561 | 788982095 | 788982095 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150060441 | 48575443D07EC0B7 | SPD07_PCO21 |  |  | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/31/03/2026::RAB0000000295561 KISSOU ABDOULAYE TERRE ROUGE 0788982095 SPD07 PCO 21 D 3 LONG CABLE 200m PM NEW 0 PM ANCIEN 3 PB 1 Étude ok |  | 4.7739 | -6.6607 | 200 | HUB07 | SPD07
RAB0000000290314 |  | GLOUANOU KOUE JEAN | SAN PEDRO JB DERRIERE LE COLLEGE FAYETTE | SAN PEDRO | RAB0000000290314 | 585769920 | 171083700 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150010917 | 48575443DB82B8B7 | SPD003_PCO026 |  |  | RAS | 05/03/2026::HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE// CLIENT PIWIS PROJETER /31/03/2026::RAB00000000290314 GLOUANOU KOUE JEAN SAN PEDRO JB FAYETTE DERRIÈRE PHARMACIE BIEN ETRE SPD003/PCO026 50M 00POTEAU 0585769920 ETUDE OK |  | 4.768 | -6.6808 | 50 | HUB003 | SPD003 |  |  | 0
RAB00000000286771 |  | DOUMBIA AICHA | SAN PEDRO DERRIÈRE CHEZ YOMBLÉ MAIRIE | SAN PEDRO | RAB00000000286771 | 556115108 | 556115108 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150010641 | 48575443DB6BE3B7 | SPD012_PCO013 |  |  | RAS | 27/03/2026::RAB00000000286771 DOUMBIA AICHA SAN PEDRO DERRIÈRE CHEZ YOMBLÉ BARDOT PETITE MAIRIE 0556115108 SPD012/PCO013 100M 01POTEAU ETUDE OK |  | 4.7652 | -6.6492 | 100 | HUB12 | SPD012 |  |  | 1
RAB0000000295574 |  | KOSSIA MARIE ARMELLE | SAN PEDRO BARDOT 18 NON LOIN DEQUE KANTE | SAN PEDRO | RAB0000000295574 | 142609933 | 779400512 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150060436 | 48575443D078BAB7 | SPD09_PCO02 |  |  | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/31/03/2026::RAB00000000295574 KOSSIA MARIE ARMELLE SAN PEDRO BARDOT 18 NON LOIN DE LA MOSQUÉE KANTE 0142609933 0779400512 SPD09/PCO02 200M 00POTEAU ÉTUDE O |  | 4.7708 | -6.6543 | 200 | HUB09 | SPD09
RAB0000000295269 |  | ABOGOUNDE KAYODE KADELA | SAN PEDRO BARDOT PETITE MARIE | SAN PEDRO | RAB0000000295269 | 584776656 | 584776656 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150000566 | 48575443DB7303B7 | SPD10_PCO07 |  |  | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/31/03/2026::RAB0000000295269 ABOGOUNDE KOYADE BARDOT PETIT MARCHÉ 0584776656 SPD10 PCO 07 D 3 LONG CABLE 100m PM NEW 0 PM ANCIEN 2 PB 0 Étude ok |  | 4.7675 | -6.6502 | 100 | HUB10 | SPD10
RAB0000000283067 |  | OUIDIE AMY RAYMONDE | SAN PEDRO BARDOT 18 NON LOIN DU TERRAINS LION's CLUB | SAN PEDRO | RAB0000000283067 | 143036264 | 503582272 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150050578 | 48575443DB74F7B7 | SPD09/PCO16 |  |  | RAS | 21/03/2026::‎RAB0000000283067 ‎ OUIDIE AMY RAYMONDE ‎ ‎SAN PEDRO : BARDOT 18 LION's CLUB 0143036264 SPD09/PCO16 100M ‎ 01POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.768838 | -6.652431 | 100 | HUB09 | SPD09 |  |  | 1
RAB0000000286562 |  | YEO KOUWERE JOEL ARNAUD | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | SAN PEDRO | RAB0000000286562 | 769421240 | 769000000 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150060440 | 48575443D08696B7 | SPL04_PC012 |  |  | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/28/03/2026::RAB00000000286562 YEO KOUWERE JOEL ARNAUD SAN PEDRO DERRIÈRE CHEZ YOMBLÉ BARDOT PETITE MAIRIE +2250769421240 SPL04/PCO012 25M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7411 | -6.6366 | 150 | HUB04 | SPL04
RAB0000000295010 |  | AKOUAVI HAMAOUZO EPSE ANANI | SAN PEDRO LAC MATERNITE BALMER | SAN PEDRO | RAB0000000295010 | 711350940 | 565656504 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150050227 | 48575443DB6C0EB7 | SPL015_PCO06 |  |  | RAS | 30/03/2026::RAB000000000295010 AKOUAVI HAMAOUZO EPSE ANANI +2250565656504 SPL015/PCO05 250M 01 POTEAU ETUDE OK NB: LE PCO EST SAUTÉ. IL FAUT POSÉ UN DEUXIÈME COUPLEUR POUR QUE LE CLIENT SOIT RACCORDABLE |  | 4.7304 | -6.6475 | 250 | HUB015 | SPL015 |  |  | 1
RAB0000000295294 |  | AMOUZOU DELALIE MARIE CENDRINE LARISSA | SAN PEDRO LAC PETIT MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000295294 | 778543619 | 757802033 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150060442 | 48575443D08286B7 | SPC06_PC013 |  |  | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/28/03/2026::AB000000000295294 AMOUZOU DELALIE SAN PEDRO LAC PETIT MARCHE 0778543619 0757802033 SPC06/PCO13 150M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7442 | -6.6411 | 150 | UHB06 | SPC06
RAB0000000281287 |  | KOUAKOU KOUADIO ROSAIRE GATIEN | SAN PEDRO QUARTIER JB | SAN PEDRO | RAB0000000281287 | 779162643 | 709546577 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150040383 | 48575443DB84EBB7 | SPD03_PCO21 |  |  | RAS | 05/03/2026::HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/27/03/2026::RAB0000000281287 ‎ KOUAKOU KOUADIO ROSAIRE GATIEN ‎ ‎SAN PEDRO QUARTIER JB ‎ 0779162643 ‎ 200m ‎SPD03/PCO21 01POTEAU ‎ ‎ETUDE OK |  | 4.7663 | -6.6776 | 200 | HUB03 | SPD03 |  |  | 1
RAB0000000279818 |  | FATIM TOURE | SAN PEDRO PRET DU COLLEGE PRIVE PEPE BLE BARDOT GESCP | SAN PEDRO | RAB0000000279818 | 747190162 | 143117657 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | RACcordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150060438 | 48575443D0825BB7 | SPD20_PCO007 |  |  | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/23/03/2026::31/03/2026:‎RAB0000000279818 ‎ FATIM TOURE ‎ ‎SAN PEDRO PRÈS DU COLLÈGE PRIVÉ PEPE BLE BARDOT GESCO ‎ 0747190162 SPD20/PCO007 50M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.77206 | -6.657 | 50 | HUB20 | SPD20
RAB0000000295528 |  | KARAMOKO SINALY | SAN PEDRO ZIMBABWE PREND MON GBOR | SAN PEDRO | RAB0000000295528 | 709048160 | 709048160 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150010113 | 48575443DB66BEB7 | SPT01_PCO01 |  |  | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/31/03/2026::RAB0000000295528 ‎ KARAMOKO SINLY ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE PREND MON GBÔ ‎ 07 09 048 160 SPT01/PCO01 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7696 | -6.6669 | 150 | HUB01 | SPT01
RAB0000000295155 |  | GOUELLE JONAS | SAN PEDRO SEWEKE 05 | SAN PEDRO | RAB0000000295155 | 161333200 | 700561711 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150060462 | 48575443D07DB4B7 | SPC010_PCO011 |  |  | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/28/03/2026::RAB000000000295155 GOUELLE JONAS SAN PEDRO SEWEKE 0516133320 0700561711 SPC010/PCO011 100M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7633 | -6.6442 | 100 | HUB010 | SPC010
RAB0000000289551 |  | KONKOBO AROUNA | SAN PEDRO JB CARREFOUR GALO | SAN PEDRO | RAB0000000289551 | 102245052 | 505464967 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-03-31 | 2150000144 | 48575443DB6E5EB7 | SPD03_PCO20 |  |  | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB0000000285876 ‎ KONKOBO AROUNA ‎ ‎SAN PEDRO ,JB carrefour GALO AU FEU MÊME ‎ 0102245052 0505464967 SPD03/PCO20 100M GPS client : -4.764410-6.677529 GPS Pco : -4.764456-6.677689 ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7644 | -6.6775 | 100 | HUB03 | SPD03
RAB0000000291834 |  | FEH BIAGUI CLAUDINE | SAN PEDRO BARDOT PETITE MARIE ANCIEN PAVE | SAN PEDRO | RAB0000000291834 | 709865453 | 707000000 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150059081 | 4857544339A6ECB4 | SPT05_PCO027 |  | PCO Saturé | RAS | 01/04/2026::‎RAB0000000291834 ‎ FEH BIAGUI CLAUDINE ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT PETIT MAIRIE ENCIEN PAVE ‎ 0709865453 0707000000 SPT05/PCO027 150M ‎ 00 POTEAU ‎ETUDE OK |  | 4.7732 | -6.652 | 150 | HUB05 | SPT05
RAB0000000293169 |  | KOUASSI BATH YAO MOISE | SAN PEDRO BALMER GOLF | SAN PEDRO | RAB0000000293169 | 172169755 | 709555558 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150060437 | 48575443D07A9BB7 | SPL15_PCO06 |  | PCO Saturé | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026/01/04/2026::RAB000000000293169 KOUASSI BATH MOISE SAN PEDRO BALMER GOLF 0172169755 0709555558 SPL15/PCO06 200m 00 POTEAU ÉTUDE OK 👍🏾 |  | 4.7314 | -6.6506 | 200 | HUB002 | SPL15 |  |  | 1
RAB0000000273518 |  | GNOPLOU MADJE GLAWDYS | SAN PEDRO DERRIERE SAPEUR POMPIER | SAN PEDRO | RAB0000000273518 | 749664667 | 750000000 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150000404 | 48575443DB752BB7 | SPD14 _PCO10 |  | Hors zone | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/01/04/2026::RAB00000000295536 GNOPLOU MADJE GLAWDYS SAN PEDRO DERRIÈRE SAPEUR POMPIER 0749664667 SPD14/PCO10 ÉTUDE OK |  | 4.756986 | -6.682 | 200 | HUB14 | SPD14
RAB0000000290513 |  | YAO ALLAN EMMANUEL AGRA GUEDJE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PORC | SAN PEDRO | RAB0000000290513 | 500907920 | 758006945 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150028595 | 48575443216EE0B3 | SPZ15_PCO10 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/01/03/2026::RAB00000000290513 YAO ALLAN EMMANUEL AGRA GUEDJE SAN PEDRO ZIMBABWE carrefour porc 0500907920 0503561364 SPZ15/PCO10 150m 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.763 | -6.6694 | 150 | UB15 | SPZ15 |  |  | 1
RAB0000000292915 |  | TRAORE ABOULAYE | SAN PEDRO JB HOTEL AVANCE | SAN PEDRO | RAB0000000292915 | 143787377 | 777222209 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150000650 | 48575443DB839CB7 | SPD13_PCO007 |  | Hors zone | RAS | 11/03/2026::RAB000000000292915 TRAORE ABOULAYE SAN PEDRO SPD14 VERS HOTEL AVANCE 0143787377 0777222209 En cours de déplacement |  | 4.7568 | -6.6803 | 50 | HUB14 | SPD14
RAB0000000295539 |  | KOUADIO ADOU PHILIPE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MATERNITE | SAN PEDRO | RAB0000000295539 | 170567057 | 143580299 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150060423 | 48575443D07688B7 | SPZ02_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/231/03/2026::RAB00000000295539 KOUADIO ADOU PHILIPPE SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MATERNITÉ 0170567057 0143580299 SPZ02/PCO3 100M 01 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7604 | -6.6668 | 100 | HUB02 | SPZ02 |  |  | 1
RAB0000000290713 |  | OUATTARA TINNAN AMADOU | SAN PEDRO (ZIMBABWE TERMINUS) | SAN PEDRO | RAB0000000290713 | 173114012 | 545558528 | 2026-02-23 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150060411 | 48575443D08809B7 | SPZ05_PCO08 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB00000000290713 OUATTARA TINNAN AMADOU ZIMBABWE TERMINUS 0173114012 0545558528 SPZ05/PCO08 150M 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7541 | -6.6679 | 100 | HUB05 | SPZ05 |  |  | 1
RAB0000000295505 |  | OUEDRAOGO MOUMINI | SAN PEDRO DIGBEU CARREFOUR OBB | SAN PEDRO | RAB0000000295505 | 504399621 | 505955278 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150050578 | 48575443DB74F7B7 | SPD15_PCO09 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/30/03/2026:::RAB00000000295505 OUEDRAOGO MOUNINI SAN PEDRO DIGBEU CARREFOUR OBB 0504399621 0505955278 SPD15/PCO09 100M 01POTEAU ETIDE OK |  | 4.7604 | -6.6961 | 100 | HUB15 | SPD15 |  |  | 1
RAB0000000292747 |  | SYLLA VAZOUMANA | SAN PEDRO JB CARREFOUR GALO | SAN PEDRO | RAB0000000292747 | 787640265 | 143695949 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150048470 | 485754431A6C76B4 | SPD003_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 30/03/2026::RAB00000000292747 SYLLA VAZOUMANA SAN PEDRO JB CARREFOUR GALO SPD003/PCO021 250M 01POTEAU 0787640265 0143695949 ETUDE O |  | 4.764 | -6.6785 | 250 | HUB003 | SPD003 |  |  | 1
RAB0000000289387 |  | DIALLO MAMADOU OURY | SAN PEDRO BARDOT COLOMBIE | SAN PEDRO | RAB0000000289387 | 759908725 | 759908725 | 2026-03-09 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150060401 | 48575443D08201B7 | SPT05_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/01/04/2026::RAB00000000289387 DIALLO MAMADOU OURY COLOMBIE 0759908725 SPT05/PCO03 300 00POTEAU Étude ok |  | 4.7768 | -6.6502 | 300 | HUB05 | SPT05
RAB0000000295292 |  | SEDION ZIE KASSOUM | SAN PEDRO IDTE DE LA PHARMACIE DIVINE | SAN PEDRO | RAB0000000295292 | 707302406 | 707588833 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150050996 | 48575443DB6F55B7 | SPT02_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/01/04/2026::RAB00000000295292 SEDION ZIE TOSSONGON 0707302406 SPT02/PCO25 250m 00 poteau Étude ok |  | 4.7785 | -6.6594 | 250 | HUB02 | SPT02
RAB0000000295557 |  | ATSE RODRIGUE BENJAMIN | SAN PEDRO JB DERRIERE COLLEGE LA TE AIRE | SAN PEDRO | RAB0000000295557 | 151216512 | 709680056 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150040369 | 48575443DB73E9B7 | SPD03_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/01/04/2026:RAB000000000295557 ASTSE RODRIGUE BENJAMIN SAN PEDRO JB DERRIÈRE COLLÈGE LA FAILLETTE 0709680056 0151216512 SPD03/PCO25 200M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7688 | -6.6794 | 200 | HUB03 | SPD03
RAB0000000289137 |  | DIAWARA MADIMANTIA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS MOSQUE | SAN PEDRO | RAB0000000289137 | 546777195 | 758756210 | 2026-02-10 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150010750 | 48575443DB74CDB7 | SPD05_PCO09 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/01.04/2026::RAB00000000289137 DIAWARA MADIMANTIA SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS PRES DE LA MOSQUÉE 0758756210 0546777195 SPZ05/PCO03 350m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7532 | -6.6666 | 350 | HUB05 | SPD05
RAB0000000214388 |  | BAH KONE ARISTIDE | San Pedro Jules ferry | SAN PEDRO | RAB0000000214388 | 152266977 | 709412597 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150060414 | 48575443D07965B7 | SPL12_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA EN COURS/01/04/2026::RAB00000000214388 SAN PEDRO: JULES FERRY BAH KONE ARISTIDE 0152266977 0709412597 SPD02/PCO013 150m 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7439 | -6.653 | 150 | HUB12 | SPL12
RAB0000000295322 |  | KONE AWA | SAN PEDRO COLAS MOSQUE | SAN PEDRO | RAB0000000295322 | 777076904 | 506478776 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150060421 | 48575443D07304B7 | SPD006_PCO28 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/01/04/2026::RAB00000000295322 KONE AWA COLAS VERS LA MOSQUÉE 0777076904 SPD06/PCO28 300m 01 POTEAU Étude ok |  | 4.7767 | -6.6666 | 300 | HUB06 | SPD06 |  |  | 1
RAB0000000295919 |  | ATTOUMBRE ASSIE YVONNE | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000295919 | 143930916 | 143930916 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150036556 | 485754438FD408AD | SGB02_PCO51 |  | Sans PCO | RAS | 17/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:ATTOUMBRE ASSIE YVONNE Contact clients : PCO SGB02 PCO051 DISTANCE 100M SN: 485754438FD408AD ND: ÉTUDE Ok |  | 4.6776 | -7.0867 | 70 |  | SGB02 |  | 8
RAB0000000295917 |  | AMADE OUEDRAOGO | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000295917 |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150057254 | 485754431A6539B4 | SGB01_PC050 |  | Sans PCO | RAS | 17/03/2026::client de la la zone sogb |  | 4.6702 | -7.0806 | 70 |  | SGB01 |  | 1
RAB0000000295918 |  | DABO OLIVIA SANDRINE | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000295918 | 153961674 | 709046834 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2121803259 | 485754438FD462AD | SGB04_PCO22 |  | Sans PCO | RAS | 17/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DABO OLIVIA SANDRINE Contact clients : PCO SGB04 PCO022 DISTANCE 150M SN: 485754438FD462AD ND: 2121803259 ÉTUDE Ok |  | 4.685 | -7.0866 | 150 |  | SGB04 |  | 1
RAB0000000295916 |  | Guire NEMLIN ALEXIE | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000295916 | 709476776 | 709476776 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2121803264 | 485754438FD2ABAD | SGB01_PCO56 |  | Sans PCO | RAS | 19/03/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GUIRE NEMLIN ALEXIE Contact clients : PCO SGB01 PCO056 DISTANCE 500M SN: 485754438FD2ABAD ND: 2121803264 ÉTUDE Ok |  | 4.6692 | -7.0809 | 500 |  | SGB01 |  | 2
RAB0000000290596 |  | DIALLO MAMADOU SALIOU | SAN PEDRO JB 2 BOUTIQUES COLLEESNIVERSELLE | SAN PEDRO | RAB0000000290596 | 749025458 | 506961805 | 2026-02-20 | 2026-03-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150040074 | 48575443DB63B0B7 | SPD05_PCO26 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/01/04/2026::RAB0000000000290596 DIALLO MAMADOU SAN PEDRO JB 2 BOUTIQUE COLLEE 0506961805 0749025458 SPD05/PCO26 200M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7607 | -6.6738 | 200 | HUB05 | SPD05
RAB0000000292690 |  | BALOU GUY HERMANN CHRISTAN | SAN PEDRO BARDOT CALAO | SAN PEDRO | RAB0000000292690 | 714828869 | 142253522 | 2026-02-20 | 2026-03-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-01 | 2150050622 | 48575443DB6E07B7 | SPD020_PC0015 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB00000000292690 BALOU GUY HERMANN CHRISTIAN SAN PEDRO BARDOT CALAO 0714828869 0142253522 SPD020/PCO015 350M 01POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7661 | -6.6565 | 350 | HUB020 | SPD020 |  |  | 1
RAB0000000295867 |  | BADO ALIDA | SAN PEDRO SOTREF PETIT MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000295867 | 789916503 | 143886131 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150030429 | 48575443DB7C9BB7 | SPS02_PCO34 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/02/04/2026::RAB00000000295867 BADO ALIDA Sotref 0789916503 SPS02/PCO34 100m 00POTEAU Étude ok |  | 4.7798 | -6.6511 | 100 | HUB02 | SPS02
RAB0000000295241 |  | DJE KOUASSI AKASSI BLEDJA MARIEM | SAN PEDRO LAC ANCIENNE BOULANGERIE | SAN PEDRO | RAB0000000295241 | 143938243 | 747870656 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150059164 | 4857544339B693B4 | SPL02_PCO10 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER:/28/03/2026::RAB000000000295241 BLEDJA MARIEM SAN PEDRO LAC ANCIENNE BOULANGERIE 0143938243 0747870656 CLIENT EN DÉPLACEMENT |  | 4.7387 | -6.6438 | 200 | HUB02 | SPL02
RAB0000000289546 |  | TRAORE YACOUBA | SAN PEDRO JB NON LOIN DE SE UNIVERSELLE | SAN PEDRO | RAB0000000289546 | 170065562 | 544820004 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150060413 | 48575443D0856EB7 | SPD05_PC032 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB00000000000289546 TRAORE YACOUBA SAN PEDRO JB SOLEIL SPD05/PCO32 150M 0544820004 0170065562 02 POTEAU |  | 4.7573 | -6.6718 | 150 | HUB05 | SPD05 |  |  | 2
RAB0000000295937 |  | TRAORE ABIBATA | SAN PEDRO JB VERS L'HOTEL MIEN MOH | SAN PEDRO | RAB0000000295937 | 707413213 | 143168446 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150030323 | 48575443D083DBB7 | SPD03_PCO29 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026::RAB00000000295937 TRAORÉ ABIBATA FAYETTE 0707413213 SPD03/PCO29 100m 00POTEAU Étude ok |  | 4.7701 | -6.6806 | 100 | HUB03 | SPD03
RAB0000000274524 |  | KOUAME KOUASSI DESIRE | SAN PEDRO ECOLE EPV PIONNIAIRE DERRIERE LA FAYETTE | SAN PEDRO | RAB0000000274524 | 701497378 | 701000000 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150060415 | 48575443D083C5B7 | SPD03_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/02/04/2026::RAB0000000274524 ‎ ‎KOUAME KOUASSI DESIRE ‎ ‎SAN PEDRO ECOLE EPV PIONNIAIRE DERRIERE ‎ ‎0701497378 ‎0701497378 ‎ ‎SPD03/PCO25 02 POTEAUX ‎ETUDE OK |  | 4.7692 | -6.6827 | 200 | HUB03 | SPD03 |  |  | 2
RAB0000000295790 |  | BAYRE ABDOUL LATIF | LYCEE MUNICIPALE ECOLE PRIMAIRE DES ITR | SAN PEDRO | RAB0000000295790 | 153293037 | 708899838 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150010459 | 48575443D07B2BB7 | SPD13_PCO13 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026::RAB00000000295790 BAYRE ABDOUL LATIF DIGBOUE PARIS VILLAGE 0708899838 SPD13/PCO13 200m 00POTEAU Étude ok |  | 4.758 | -6.6779 | 200 | HUB13 | SPD13
RAB0000000295958 |  | BALDE ALIOUNE | SAN PEDRO SOTREF ALIGNEMENT CRS | SAN PEDRO | RAB0000000295958 | 707482264 | 749167051 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150040819 | 48575443D08571B7 | SPT03_PCO21 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026::RAB00000000295958 BALDE ALIOUNE TOSSONGON 0707482264 SPT03/PCO21 400m 00POTEAU Étude ok |  | 4.7859 | -6.6499 | 400 | HUB03 | SPT03
RAB00000000293748 |  | KONE KARIDJA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 | SAN PEDRO | RAB00000000293748 | 171677692 | 171677692 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150051928 | 48575443FF2ECEB3 | STP02_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | 26/03/2026::RAB0000000293748 KONE KARIDJA SAN PEDRO TERRE ROUGE STP02/PCO03 0171677692 PCO SATURÉ |  | 4.77102 | -6.66331 | 300 | HUB002 | SPT02
RAB00000000292272 |  | SIDIBE SOUMAILA SP | SAN PEDRO_TERRE ROUGE | SAN PEDRO | RAB00000000292272 | 141725096 | 142408420 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150040823 | 48575443D07FCBB7 | SPT02_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/27/03/2026::RAB00000000292273 SIDIBE SOUMAYLA SAN PEDRO PHARMACIE TERRE ROUGE 0104175096 SPT02/PCO04 PCO SATURÉ |  | 4.7705 | -6.6633 | 100 | HUB002 | SPT02
RAB0000000295494 |  | TRAORE AICHA | SAN PEDRO JB DERRIERE LA PHARMACIE B | SAN PEDRO | RAB0000000295494 | 707759966 | 555282753 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150060404 | 48575443D07CD3B7 | SPD03_PCO23 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/01/04/2026::RAB0000000000295494 TRAORE AICHA SAN PEDRO JB DERRIÈRE LA PHARMACIE BIEN ÊTRE VERS LA FAILLETTE 0707759966 0555282753 SPD03/PCO21 200M 02POTEAU ETUDE OK |  | 4.7668 | -6.6769 | 200 | HUB03 | SPD03 |  |  | 2
RAB0000000295863 |  | DIAMALA ABO N'DRI JOEL | SAN PEDRO SOTREF GRANDE MOSQUE | SAN PEDRO | RAB0000000295863 | 575572713 | 596256940 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150020028 | 48575443D077DEB7 | SPS02_PCO21 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/02/04/2026::RAB00000000295863 DIAMALA ABO N'DRI SOTREF 0596256940 SPS02/PCO01 100m 00POTEAU Étude ok |  | 4.7853 | -6.6502 | 100 | HUB02 | SPS02
RAB0000000289226 |  | ONGOIBA SEYDOU | SANPEDRO-SANPEDRO - SPD04 | SAN PEDRO | RAB0000000289226 | 707635482 | 707635482 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150000310 | 48575443D085FBB7 | SPD03_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | 11/03/2026::RAB000000000289226 ONGOIBA SYEDOU SANPEDRO -SPD04 QUARTIER SOLEIL 0707635483 SPD04/PCO20 150m 01 poteaux Etude ok |  | 4.7609 | -6.6722 | 150 | HUB03 | SPD03 |  |  | 1
RAB0000000290068 |  | SANGARE OUSMANE ITC | SAN PEDRO BARDOT 12 ZANMANLMAN BOUGOU | SAN PEDRO | RAB0000000290068 | 555351668 | 777413522 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150060447 | 48575443D081AFB7 | SPT02_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/27/03/2026::RAB00000000290068 SANGARE OUSMANE SAN PEDRO BARDOT 18 BANGUIDROLE 0555351668 0172279095 SPT02/PCO016 350m 01POTEAU ETUDE OK |  | 4.7755 | -6.659 | 350 | HUB02 | SPT02 |  |  | 1
RAB0000000287201 |  | SAVANE MOHAMED | SAN PEDRO BARDO | SAN PEDRO | RAB0000000287201 | 502514336 | 779074315 | 2025-11-15 | 2026-02-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150020823 | 48575443D08466B7 | SPD11_PCO26 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/02/04/2026::RAB00000000287201 SAN PEDRO: BARDOT BAFFON SAVANE MOHAMED 0779074315 0502514336 SPD11/PCO26 100m 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.766 | -6.6526 | 100 | HUB11 | SPD11
RAB0000000286150 |  | IDAL MOUSSA | SAN PEDRO MARCHE ZAMLANMLAN DOUGOU | SAN PEDRO | RAB0000000286150 | 545389633 | 747336835 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-02 | 2150060408 | 48575443D07AE9B7 | SPT02_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 30/01/2026::02/04/2026:: RAB0000000286150 ‎ ‎IDAL MOUSSA ‎ ‎SAN PEDRO MARCHE ZAMLANMLAN DOUGOU ‎ ‎0545389633 ‎ ‎SPT02/PCO15 ‎ ‎00 POTEAU ‎ ‎Etude ok |  | 4.775 | -6.6607 | 100 | HUB02 | SPT02
RAB0000000293170 |  | COULIBALY HAMADI | SAN PEDRO COLOMBIE POPO | SAN PEDRO | RAB0000000293170 | 777001929 | 160081486 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150050681 | 48575443D07A5FB7 | SPT05_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026/02/04/2026::RAB0000000293170 COULIBALY HAMADI SAN PEDRO COLOMBIE POPO 0777001929 0160081486 SPT05/PCO03 250M 00POTEAU |  | 4.7767 | -6.6511 | 250 | HUB05 | SPT05
RAB0000000290079 |  | DIAKITE FANTA | SAN PEDRO QUARTIER DIGBEU RESIDENTIEL NON LOIN DU COLLEGE MADI EXECELLENCE | SAN PEDRO | RAB0000000290079 | 544698124 | 749489839 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150020929 | 48575443D077CBB7 | ‎SPD04_PCO15 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE:25/03/2026::RAB000000029007DIAKITE FANTASPD04/PCO1500POTEAUETUDE OK |  | 4.7646 | -6.6771 | 100 | HUB04 | SPD04 |  |  | 0
RAB0000000292692 |  | DIOMANDE MAMADOU | SAN PEDRO BARDOT GESCO ECOLE PEPE BLE | SAN PEDRO | RAB0000000292692 | 748364227 | 505479566 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150030194 | 48575443D07FB9B7 | ‎SPD20_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/03/04/2024::RAB0000000292692 ‎ ‎DIOMANDE MAMADOU ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT GESCO ECOLE PEPE BLE ‎ ‎0748364227 ‎ ‎SPD20/PCO009 ‎ ‎00 POTEAU ‎250M ‎Etude ok |  | 4.7721 | -6.6577 | 250 | HUB20 | SPD20
RAB0000000286428 |  | AYEKOUE WILFRIED | SAN PEDRO DERRIERE SAPEUR POMPIER | SAN PEDRO | RAB0000000286428 | 161206459 | 171000000 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150040060 | 48575443D078FBB7 | SPD14_PCO006 |  | PCO Saturé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé/03/04/2026::RAB00000000286428 AYEKOUE WILFRID SAN-PEDRO DERNIÈRE SAPEURS POMPIERS 0161206459 0171000000 SPD14/PCO006 50m 00POTEAU Étude ok |  | 4.7553 | -6.6801 | 50 | HUB14 | SPD14
RAB0000000292694 |  | SOUMAHORO MOUSSA | SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DE LA PHC | SAN PEDRO | RAB0000000292694 | 564281165 | 564281165 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150010469 | 48575443D08263B7 | SPT02_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 30/03/2026::RAB00000000292694 SOUMAHORO MOUSSA SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DE ISMA SPT001/PCO006 200M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7744 | -6.6655 | 200 | HUB02 | SPT02
RAB0000000200539 |  | YEME GOGBE THIERRY | CATHEDRALE 2 | SAN PEDRO | RAB0000000200539 | 102148902 | 749225322 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150010318 | 48575443D08249B7 | SPD03_PCO32 |  | PCO Saturé | RAS | DENSIFICATION PCO 16 PORTS:25/03/2026::0000000200539 YEME GOGBE THIERRY 0102148902 CATHEDRALE 2 Clients PCO Saturé |  | 4.7746 | -6.6833 | 200 | HUB03 | SPD03
RAB0000000286269 |  | TIMITE ANZOUMANA | SAN PEDRO TRANSCAO SEWEKE 2 ANCIEN THANRY | SAN PEDRO | RAB0000000286269 | 749094364 | 788809592 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150060456 | 48575443D07944B7 | SPD10_PC0015 |  | Sans PCO | RAS | Le client 28/04/2026::RAB000000000286269 TIMITE ANZOUMANA SAN PEDRO SEWEKE 2 TRANSCAO ANCIEN THANRY 0749094364 0788809592 SPD10/PCO015 04POTEAU ETUDE OK |  | 4.7684 | -6.6489 | 200 | HUB10 | SPD10 |  |  | 2
RAB0000000295310 |  | COULIBALY OUSMANE | SAN PEDRO COLOMBIE | SAN PEDRO | RAB0000000295310 | 546824455 | 757565701 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150048481 | 485754431A605BB4 | SPT08_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/01/04/2026:RAB0000000295310 COULIBALY OUSMANE SAN PEDRO COLOMBIE 0757565701 0546824455 350m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7762 | -6.6507 | 350 | HUB08 | SPT08
RAB0000000294469 |  | DOUMBIA MOUSSA ALASSANE | SAN PEDRO TOSSOGON | SAN PEDRO | RAB0000000294469 | 707671955 | 747410186 | 2026-03-19 | 2026-03-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150048474 | 485754431A6AB6B4 | SPT02_PCO27 |  | PCO Saturé | RAS | 25/03/2026:: CLIENT PROJETER/26/03/2026DOUMBIA MOUSSA ALASSANE 0707671955 SAN-PEDRO TOSSOGON Clients PCO Saturé |  | 4.77365 | 6.66038 | 250 | HUB02 | SPT02 |  |  | 1
RAB0000000294343 |  | KOA SOHOU RICHARD DOMINIQUE ITC | SAN PEDRO CITE DERRIERE HOTEL DOPHIN | SAN PEDRO | RAB0000000294343 | 102225046 | 709822305 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150060445 | 48575443D08440B7 | SPC01_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 26/03/2026:: CLIENT PROJETER/24/03/2026::RAB0000000294343 KOA SOHOU RICHARD DOMINIQUE SAN PEDRO CITE DERRIERE HOTEL DOPHIN 0709822305 0102225046 SPC01/PCO08 200m 01 POTEAU |  | 4.7509 | -6.6291 | 200 | HUB001 | SPC01 |  |  | 1
RAB0000000283470 |  | TRAORE ISSIAKA | TOSONSON SAN PREDRO | SAN PEDRO | RAB0000000283470 | 555384272 | 555000000 | 2026-01-04 | 2026-01-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150000980 | 48575443D07CE1B7 | SPT02_PCO26 |  | Hors zone | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/25/03/2026::0000000283470 TRAORE ISSIAKA 0555304272 SAN-PEDRO TOSONSON Clients injoignable |  | 4.77890 | -6.6623 | 250 | UHUB02 | SPT02
RAB0000000294531 |  | KOUASSI KOUASSI YACINTHE | SAN PEDRO JB NON LOIN DE LA MOSQUE | SAN PEDRO | RAB0000000294531 | 708186929 | 708186929 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150000980 | 48575443DB7F8B7 | SPD04_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | 23/03/2026::‎RAB0000000294531 ‎ KOUASSI KOUASSI YACINTHE ‎ ‎SAN PEDRO : JB NON LOIN DE MOSQUE 0708186929 *‎PCO SATURÉ |  | 4.7632 | -6.6738 | 300 | HUB04 | SPD04 |  |  | 1
RAB0000000296333 |  | NECANABO | ‎SOTREF PETIT MARCHÉ | SAN PEDRO | RAB0000000296333 | ‎0140406517 | ‎0140406517 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150048480 | 485754431A6006B4 | SPS01_PCO27 |  | Sans PCO | RAS | 03/04/2026::RAB0000000296333 ‎ NECANABO ‎ ‎SOTREF PETIT MARCHÉ ‎ ‎0140406517 ‎ ‎SPS01/PCO27 ‎ ‎150M ‎Etude ok |  | 4.7804 | -6.6534 | 150 | HUB01 | SPS01
RAB0000000290520 |  | SY SALIOU | SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 | SAN PEDRO | RAB0000000290520 | 707501189 | 708805044 | 2026-02-20 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 21500000395 | 48575443D0752AB7 | SPS03_PCO104 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/02/04/2026::RAB0000000000290520 SY SALIOU SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 0707501189 SPS03/PCO104 50M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.786 | -6.6586 | 50 | HUB03 | SPS03
RAB0000000287950 |  | KARAMOKO LADJI ITC | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC05 | SAN PEDRO | RAB0000000287950 | 707424735 | 707424735 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-03 | 2150060446 | 48575443D07B9DB7 | SPC01_ PCO01 |  | Sans PCO | RAS | 042/03/2026::RAB00000000287950 KARAMOKO LADJI SAN PEDRO 0707424735 4.747637,-6.629805 HUB03 SPC0ETUDE OK |  | 4.747637 | -6.629805 | 300 | HUB001 | SPC01 |  |  | 1
RAB0000000295709 |  | YAO KOUASSI JEAN PHILIPPE | SAN PEDRO JB DERRIERE COLLEGE LA FAYETTE | SAN PEDRO | RAB0000000295709 | 748628573 | 103010051 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150033034 | 485754431D926DB3 | SPD03_PCO28 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/04/04/2026::RAB00000000295709 YAO KOUASSI JEAN PHILIPPE SAN-PEDRO JB DERNIÈRE COLLÈGE LA FAYETTE 0748628573 0103010051 SPD03/PCO28 150m 01POTEAU Étude ok |  | 4.7714 | -6.6806 | 150 | UHB03 | SPD03 |  |  | 1
RAB0000000295701 |  | SOUROU KATA DRAME | SAN PEDRO BARDOT CALAO | SAN PEDRO | RAB0000000295701 | 758128788 | 574511552 | 2026-03-30 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150048468 | 485754431A67D7B4 | SPD20_PCO15 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/04/04/2026::0000000295701 SOUROUKATA DRAME 0758128788 SAN-PEDRO : BARDOT CALAO SPD20 PCO15 00 POTEAU 300m Étude ok |  | 4.7655 | -6.6553 | 300 | HUB20 | SPD20
RAB0000000295716 |  | KONE AMIDOU | SAN PEDRO JB DERRIERE COLLEGE LA YAYETTE | SAN PEDRO | RAB0000000295716 | 707935152 | 709388922 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150048475 | 485754431A6B32B4 | SPD03_PCO21 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/04/04/2026::RAB00000000295716 KONE AMADOU SAN-PEDRO JB DERNIÈRE COLLÈGE LA FAYETTE 0707935152 0709388922 SPD03/PCO21 150m 00POTEAU Étude ok |  | 4.7671 | -6.6779 | 150 | HUB03 | SPD03
RAB0000000295699 |  | ABDOULAYE TOURE | SAN PEDRO JB FAYETTE EPV LA PIONNIAIRE | SAN PEDRO | RAB0000000295699 | 505012870 | 584749907 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150033031 | 485754431D9645B3 | SPD03_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/04/04/2026::RAB00000000295699 ABDOULAYE TOURE SAN-PEDRO JB FAYETTE EPV LA PIONNIAIRE 0505012870 0584749907 SPD03/PCO25 150m 00POTEAU Étude ok |  | 4.768 | 6.6785 | 150 | HUB03 | SPD03
RAB0000000296641 |  | TAGNON GNAKOTE THEODORE | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000296641 | 707895695 | 142531463 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150057261 | 485754431A6A59B4 | SGB03_PCO068 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026:: |  | 4.6785 | -7.0866 | 200 |  | SGB03
RAB00000000282640 |  | KONATE KARIDJATOU | SAN PEDRO COLAS DERRIÈRE ARCHANGE | SAN PEDRO | RAB00000000282640 | 102292303 | 102292303 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150020053 | 485754431DB7482B7 | SPL06_PCO10 |  | PCO saturé | RAS | 27/03/2026::RAB00000000282640 KONATE KARIDJATOU SAN PEDRO COLAS DERRIÈRE LA PHARMACIE ARCHANGE 0102292303 SPT01/PCO21 PCO SATURÉ |  | 4.7297 | -6.6548 | 200 | HUB06 | SPL06
RAB0000000296006 |  | DACIGO DOBO ECRIC | SAN PEDRO ZIMBABWE PHARMACIE | SAN PEDRO | RAB0000000296006 | 173298362 | 708328864 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150040183 | 48575443D076A4B7 | SPZ01_PCO026 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/04/04/2026::RAB0000000296006 ‎ ‎DACIGO DOBO ECRIC ‎ ‎SAN PEDRO ZIMBABWE PHARMACIE ‎ ‎0173298362 0708328864 ‎ ‎SPZ01/PCO026 ‎ ‎00 POTEAU ‎50M ‎Etude ok |  | 4.7591 | -6.6643 | 50 | HUB01 | SPZ01
RAB0000000296640 |  | IPOTE SEMAHE LANDRY | SAN PEDRO-SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000296640 | 100171059 | 100171059 | 2026-03-06 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150057260 | 485754431A64BFB4 | SGB05_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026:: |  | 4.672 | -7.0951 | 250 |  | SGB05
RAB0000000296642 |  | ASSEU BEDE DIMITRI | SAN PEDRO-SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000296642 | 170873299 | 170873299 | 2026-03-06 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150057257 | 485754431A6CA8B4 | SGB05_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026 |  | 4.6771 | -7.0964 | 200 |  | SGB05
RAB0000000295690 |  | KOUASSI KOUAKOU ERIC DIDIER | SAN PEDRO CITE PAISIBLE | SAN PEDRO | RAB0000000295690 | 707991737 | 504704153 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-04 | 2150010691 | 48575443D07E08B7 | SPC07_PCO10 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/04/04/2026::RAB0000000295690 KOUASSI KOUAKOU ERIC DIDIER SAN PEDRO CITE PAISIBLE SPC07/PCO10 100M 00POTEAU 0707991737 0504704153 Étude ok |  | 4.7456 | -6.6479 | 100 | HUB07 | SPC07
RAB0000000290334 |  | KONE MARIAM | SAN PEDRO ZAMLANMANDOGOU | SAN PEDRO | RAB0000000290334 | 554243707 | 747336835 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061756 | 485754431A6E4BB4 | SPT02_PC016 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/04/04/2026::RAB00000000000290334 KONE MARIAM SAN PEDRO ZAMLANMANDOGOU 0554243707 0768109672 SPT02/PCO16 150M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7747 | -6.659 | 150 | HUB02 | SPT02
RAB0000000296273 |  | KOBENAN KOUASSI MOISE | SAN PEDRO SOTREF VERS LA PHARMACIE | SAN PEDRO | RAB0000000296273 | 758858820 | 769960529 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150048479 | 485754431A6AAEB4 | SPS4_PCO12 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/04/2026::RAB0000000296273 KOBENAN KOUASSI SOTREF SPS4/PCO12 100M 00POTEAU 0778387223 Étude ok |  | 4.7827 | -6.6495 | 100 | HUB4 | SPS4
RAB0000000296246 |  | ASSOGBA BRIGITE TADAGBE | SAN PEDRO DIGEU DERRIERE L ADVANCE | SAN PEDRO | RAB0000000296246 | 501818019 | 503605763 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061750 | 485754431519B4B4 | SPD14_PCOO10 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/0704/2026::RAB00000000296246 ASSOGBA BRIGITTE TADAGBE SAN-PEDRO DIGBEU DERRIÈRE ADVANCE 0501818019 SPD14/PCO010 150m 00POTEAU Étude ok |  | 4.757 | 6.6822 | 150 | HUB14 | SPD14
RAB0000000296454 |  | DIOMANDE TIEMOKO | SAN PEDFRO TERRE ROUGE CN PONT | SAN PEDRO | RAB0000000296454 | 544902673 | 565473179 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061751 | 4857544315193BB4 | SPD20_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/04/2026::RAB0000000296454 ‎ ‎DIOMANDE TIEMOKO ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ‎ ‎0544902673 0565473179 ‎ ‎SPD20/PCO001 ‎ ‎00 POTEAU ‎100M ‎Etude ok |  | 4.7702 | -6.6576 | 100 | HUB20 | SPD20
RAB0000000296205 |  | VEH MARIE | SAN PEDRO VICTOR BALLET 1 | SAN PEDRO | RAB0000000296205 | 141654022 | 502824485 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061751 | 4857544315193BB4 | SPS05_PCO47 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/04/2026::RAB0000000296205 ‎ ‎VEH ‎ ‎VICTOR BALLET ‎ ‎0502824485 ‎ ‎SPS05/PCO47 ‎ ‎01 POTEAU ‎100M ‎Etude ok |  | 4.784 | -6.6546 | 100 | HUB05 | SPS05 |  |  | 1
RAB0000000296171 |  | BAKAYOKO AMARA | SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MANOU | SAN PEDRO | RAB0000000296171 | 103750528 | 505630826 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061754 | 48575443150ED1B4 | SPZ14_PCO16 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/04/2026::RAB0000000296171 ‎ ‎BAKAYOKO ‎ ‎ZIMBABWE ‎ ‎0103750528 ‎ ‎SPZ14/PCO16 ‎ ‎00 POTEAU ‎100M ‎Etude ok |  | 4.7583 | -6.6649 | 100 | HUB14 | SPZ14
RAB0000000283019 |  | KANTE ISSA | SAN PEDRO BARDOT ALIGENEMENT MOSQUEE KANTE | SAN PEDRO | RAB0000000283019 | 758274957 | 758274957 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150051815 | 48575443FF2C40B3 | SPD20_PCO20 |  | Hors zone | RAS | 21/03/2026::0000000283019 0758274957 San Pedro BARDOT Mosque kante Kante Issa Zone en cours de déploiement |  | 4.768843 | -6.6549 | 50 | HUB20 | SPD20
RAB0000000296331 |  | DIOMANDE TIEMOKO | SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE | SAN PEDRO | RAB0000000296331 | 101347592 | 788826667 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150020635 | ‎ 48575443D07674B7 | SPZ01_PCO23 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/04/2026::RAB0000000296331 ‎ ‎DIOMANDE TIEMOKO ‎ ‎ZIMBABWE ‎ 0788826667 ‎ ‎SPZ01/PCO23 ‎ ‎00 POTEAU ‎100M ‎Etude ok |  | 4.7596 | -6.6687 | 100 | HUB01 | SPZ01
RAB0000000296608 |  | YEO NANGA KONE YOUSSOUF | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN PEDRO | RAB0000000296608 | 141557779 | 141557779 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060410 | 48575443D0873CB7 | SGB03_PCO21 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/02/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:NANGA KONE YOUSSOUF YEO Contact clients : 0141557779/0708979114 PCO SGB03 PCO021 DISTANCE 50M SN: 48575443D0873CB7 ND: 2150060410 ÉTUDE Ok |  | 4-67814 | 7.0873 | 50 | SPL03 | SOGB03
RAB0000000296602 |  | BIAGAH ZIAKON BORIS | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN PEDRO | RAB0000000296602 | 709597757 | 709597757 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060409 | 48575443D087A8B7 | SGB03_PCO65 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/03/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:ZIAKON BORIS BIAGAH Contact clients : 0102735706/0709597757 PCO SGB03 PCO065 DISTANCE 70M SN: 48575443D087A8B7 ND: 2150060409 ÉTUDE Ok |  | -4.68 | -7.0861 | 70 | SPL03 | SGB03
RAB0000000296390 |  | KONE AICHA | SAN PEDRO DERRIERE SAPEUR POMPIER | SAN PEDRO | RAB0000000296390 | 505259419 | 505259418 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061759 | ‎ 4857544339AA46B4 | SPD02_PCO08 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07à'2026::RAB0000000296390 KONE AICHA 0505259419 SAN PEDRO DERRIERE SAPEUR POMPIER SPD02/PCO08 00 POTEAU 350M ETUDE OK |  | 4.756 | -6.683 | 350 | HUB02 | SPD02
RAB0000000296606 |  | KOFFI AFFOUBENOU ALIX ULRICH | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN PEDRO | RAB0000000296606 | 140896289 | 140896289 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060407 | 48575443D07BEEB7 | SOGBO3_PCO12 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/02/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:AFFOUBENOU ALIX ULRICH Contact clients : 0140896289/0709009106 PCO SGB03 PCO012 DISTANCE 70M SN: 48575443D07BEEB7 ND: 2150060407 ÉTUDE Ok |  | -4.6775 | -7.0883 | 70 | SPL03 | SGBO03
RAB0000000296370 |  | KOUAKOU KOUASSI? EMILE | SAN PEDRO DIGBEU DERRIERE LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | RAB0000000296370 | 709869759 | 709869759 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061753 | 48575443151BBDB4 | SPD13_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/04/2026::RAB00000000296370 KOUAKOU KOUASSI ? EMILE SAN-PEDRO DIGBEU DERRIÈRE LYCÉE MODERNE 0709869759 SPD13/PCO19 100m 00POTEAU Étude ok |  | 4.7594 | -6.678 | 100 | HUB13 | SPD13
RAB0000000295537 |  | SORE MAHAMADI | SAN PEDRO DAFCI FACE AU LYCEE YEBARTH 1 | SAN PEDRO | RAB0000000295537 | 708442463 | 507274132 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061755 | 48575443151496B4 | SPD01_PCO031 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/07/04/2026::RAB0000000295537 ‎ ‎SORE MAHAMADI ‎ ‎SAN PEDRO DAFCI EN FACE DU LYCÉE MUNICIPAL ‎ ‎0708442463 0507274132 ‎ ‎SPD01/PCO031 ‎ ‎01 POTEAU ‎300M ‎Etude ok |  | 4.7631 | -6.6795 | 300 | HUB01 | SPD01 |  |  | 1
RAB0000000296603 |  | BINDE KOFFI JEAN | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN PEDRO | RAB0000000296603 | 103308642 | 103308642 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060419 | 48575443D078F4B7 | SGB03_PCO12 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/02/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KOFFI JEAN BINDE Contact clients : 0103308642/0759735766 PCO SGB03 PCO012 DISTANCE 150M SN: 48575443D078F4B7 ND: 2150060419 ÉTUDE Ok |  | 4.6784 | -7.0889 | 150 | SPL03 | SGB03
RAB0000000296604 |  | HIE HIEPLO NICAISE | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN PEDRO | RAB0000000296604 | 140967736 | 140967736 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060412 | 48575443D08327B7 | SGBO3_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/02/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:HIE HIEPLO NICAISE Contact clients : 0140967736/0759066845 PCO SGB03 PCO019 DISTANCE 100M SN: 48575443D08327B7 ND: 2150060412 ÉTUDE Ok |  | 4.6788 | -7.0881 | 100 | SPL03 | SGBO03
RAB0000000276207 |  | GNEPA HIE CYRILE | SAN PEDRO SAPEUR POMPIER | SAN PEDRO | RAB0000000276207 | 748805560 | 171506328 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061757 | 48575443F81EBDAC | SPD14_PCO021 |  | PCO Saturé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PIWIS PROJETER LE 21/03/2026:: /07/04/2026::RAB0000000276207 GNEPA HIE CYRILE 0748805560 SAN PEDRO SAPEUR POMPIER SPD14_PCO021 00 POTEAU 300M Étude ok |  | 4.755 | -6.6797 | 300 | HUB14 | SPD14
RAB0000000296607 |  | SILU KIGBAFORI | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN PEDRO | RAB0000000296607 | 707074953 | 707074953 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060418 | 48575443D075BDB7 | SGB05_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/03/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:silue kibafori Contact clients : 0545462425/0707074953 PCO SGB05 PCO011 DISTANCE 150M SN: 48575443D075BDB7 ND: 2150060418 ÉTUDE Ok |  | -4.67 | -7.0905 | 150 | SPL05 | SGB05
RAB0000000296215 |  | SYLLA MAOULA | SAN PEDRO SOTREF A LA GARE | SAN PEDRO | RAB0000000296215 | 797052637 | 102099098 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061748 | 48575443151BDBB4 | SPS01_PCO22 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/03/2026::RAB00000000296215 SYLLA MAOULA SAN PEDRO SOTREF A LA GARE 0797052637 0102099098 SPS01/PCO22 50m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7785 | -6.6449 | 50 | HUB01 | SPS01
RAB0000000296605 |  | KAPE KOUGBA CALEB | SAN PEDRO-SOGB - SPC03 | SAN PEDRO | RAB0000000296605 | 748621382 | 748621382 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150060420 | 48575443D07AE3B7 | SGB01_PCO33 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/03/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KOUGBA CALEB KAPE Contact clients : 0574528097/0748621382 PCO SGB01 PCO033 DISTANCE 150M SN: 48575443D07AE3B7 ND: 2150060420 ÉTUDE Ok |  | 4.6715 | -7.083 | 150 | SPL01 | SGB01
RAB00000000272693 |  | APIA KOFFI KOFFI HERVE | SN PEDRO LYCÉE MODERNE BAPTISTE | SAN PEDRO | RAB00000000272693 | 748670042 | 748670042 | 2025-10-25 | 2025-10-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061758 | 4857544339AABDB4 | SPD13_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 07/04/2026::RAB00000000272693 APIA KOFFI KOFFI HERVE SN PEDRO LYCÉE MODERNE DERRIÈRE ÉGLISE BAPTISTE 0748670042 SPD13/PCO020 50M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7592 | -6.6774 | 50 | HUB13 | SPD13
RAB0000000296455 |  | traore moussa | SAN PEDRO BARDOT 10 VERS LTIOELL BAFOND | SAN PEDRO | RAB0000000296455 | 506357092 | 709731727 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150036541 | 485754438FD322AD | SPT02_PCO16 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/07/04/2026::RAB00000000296176 TRAORE MOUSSA SN PEDRO BARDOT 10 EN FACE DE LA STATION SHELL 0506357092 0709731727 SPT02/PCO16 150M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7745 | -6.6582 | 150 | HUB02 | SPT07
RAB0000000294225 |  | KOUAME KOFFI ERIC KAHLYS | SAN PEDRO GENDARMERIE DU PORT | SAN PEDRO | RAB0000000294225 | 140214117 | 707006989 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-07 | 2150061747 | 4857544315197AB4 | SPC01/PCO13 |  | Sans PCO | RAS | 25/03/2026:: CLIENT PROJETER/25/03/2026::0000000294225 KOUAME KOFFI ERIC SAN PEDRO GENDARMERIE DU PORT 0140214117 0707006989 SPC01/PCO13 300M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.751563 | -6.627008 | 300 | HUBOO1 | SPC01
RAB0000000194252 |  | KLAON GUEI LAURENT | JULES FERRY CITE SACO | SAN PEDRO | RAB0000000194252 | 142139631 | 505825475 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150063568 | 485754431A669BB4 | SPL14_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | Travaux de désaturation en cours/08/04/2026::RAB0000000194252 KLAON GUEI LAURENT JULES FERRY CITE SACO 0142139631 0505825475 SPL14 HUB02 PCO013 150m NB: cluster pas encore livré mais nous avons faire le pre-cablage Étude ok |  | 4.7479 | -6.6507 | 150 | HUB02 | SPL14
RAB0000000296594 |  | DOTANA KPINMAN SORO | SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB ITC IB | SAN PEDRO | RAB0000000296594 | 142177784 | 546493222 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062171 | 48575443DB65C3B7 | SPD09_PCO18 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/07/04/2026::RAB0000000296594 DOTANA KPINMAN SORO SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB 142177784 546493222 SPD09/PCO18 200M 02POTEAU ETUDE OK |  | 4.7693 | -6.6517 | 200 | HUB09 | SPD09 |  |  | 2
RAB0000000293375 |  | BAZOUMANA DOUMBIA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PREND MON GBO CLS | SAN PEDRO | RAB0000000293375 | GPS 4.777507-6.655375 | 172767418 | 2026-03-11 | 2026-03-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062488 | 48575443DB61A3B7 | SPT01_PCO01 |  | Sans PCO | RAS | 18/03/2026:: bazoumana Doumbia RAB000000293375 Injoignable 0172767418 |  | 4.7696 | -6.6676 | 250 | HUB01 | SPT01
RAB0000000296701 |  | MEITE SALIMATA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PETIT MARCHE CLS | SAN PEDRO | RAB0000000296701 | 778364377 | 758321671 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062489 | 48575443DB6834B7 | SPZ04_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/09/04/2026::RAB00000000296701 MEITE SALIMATA SAN PEDRO CARREFOUR PETIT MARCHE 0758321671 0778364377 SPZ04/PCO03 100m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7598 | -6.6666 | 100 | HUB04 | SPZ04
RAB0000000211030 |  | SERY CYNTHIA DOMINIQUE LAURY ITC DOZAN | JULES FERRY CARREFOUR SAKO (SAN-PEDRO) | SAN PEDRO | RAB0000000211030 | 546076374 | 777935272 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150063575 | 485754431A62F7B4 | SPL14_PCO-007 |  | Hors zone | RAS | 24/02/2026::RAB0000000211030 SERY CYNTHIA DOMINIQUE LAURY JULES FERRY CARREFOUR SAKO (SAN-PEDRO) 0546076374 0777935272 NB: Pas de signal sur les différents PCO |  | 4.74680 | -6.65219 | 100 | HUB14 | SPL14
RAB0000000283304 |  | SAY MARIAM HORIZON TECH | SAN PEDRO BARDOT | SAN PEDRO | RAB0000000283304 | 708048587 | 142340550 | 2026-01-02 | 2026-01-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062178 | 48575443DB713BB7 | SPD08_PCO14 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/23/03/2026::RAB000000000283304 SAY MARIAM SAN PEDRO BARDOT 0708048587 0142340550 SPD10/PCO52 300M 01POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7723080 | -6.6504259 | 300 | HUB08 | SPD08 |  |  | 1
RAB0000000296176 |  | BARRY AISSATOU | SAN PEDRO BARDOT NON LOIN DE LA PHARMA ITC DOZAN | SAN PEDRO | RAB0000000296176 | 172784985 | 172784985 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062177 | 48575443DB6463B7 | SPD10_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/08/04/2026::RAB0000000296176 BARRY AISSATOU SAN PEDRO BARDOT NON LOIN DE LA PHARMA 172784985 172784985 SPD10/PCO32 350m 01POTEAU ETUDE OK |  | 4.7726 | -6.6503 | 350 | HUB10 | SPD10 |  |  | 1
RAB0000000273798 |  | FOFANA SEYDOU | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | RAB0000000273798 | 707836131 | 100163022 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150063574 | 485754431A6491B4 | SPT18 _PCO-017 |  | Hors zone | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/09/04/2026::RAB00000000273798 FOFANA SEYDOU DERRIÈRE ISMA 0100163022 SPT02/PCO03 00POTEAU 300m Étude ok |  | 4.772296 | -6.663440 | 300 | HUB18 | SPT18
RAB0000000293112 |  | BAKARY OUATTARA | SAN PEDRO SCIERIE 6 GARE DE WATE | SAN PEDRO | RAB0000000293112 | 545642479 | 556838547 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062174 | 48575443DB7EC4B7 | SPT02_PC026 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026/08/04/2026::RAB0000000293112 BAKARY OUATTARA 0545642479 0556838547 SAN PEDRO SCIERIE 6 GARE DE WATE SPT02_PCO026 00 POTEAU métallique à implanter 250m Étude ok pre-cablé |  | 4.7789 | -6.6622 | 250 | HUB02 | SPT02
RAB0000000296222 |  | KOUAME KOUADIO KRA PATERNE HRZ TECH | SAN PEDRO DIGBEU EN FACE DU LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | RAB0000000296222 | 152811002 | 142853905 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062173 | 48575443DB6F0AB7 | SPD13_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/08/04/2026::RAB00000000296222 KOUAME KOUADIO KRA PATERNE SN PEDRO DIGBEU EN FACE DU LYCÉE MODERNE 0152811002 SPD13/PCO024 100M 01 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7603 | -6.6785 | 100 | HUB13 | SPD23 |  |  | 1
RAB0000000296922 |  | SERIFOU YOUFFOUF | SAN PEDRO SOTREF ABATOIR ITC IB | SAN PEDRO | RAB0000000296922 | 504547874 | 544454688 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062163 | 48575443DB6237B7 | SPS02_PCO24 |  | Sans PCO | RAS | 09/04/2026::RAB0000000296922 SERIFOU YOUFFOUF SAN PEDRO SOTREF ABATTOIR 0504547874 0544454688 SPS02/PCO24 150m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7857 | -6.651 | 150 | HUB02 | SPS02
RAB0000000296595 |  | DIARRA YACOUBA | SAN PEDRO PLACE ADO KAHLYS | SAN PEDRO | RAB0000000296595 | 142241090 | 788551514 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062161 | 48575443DB63C3B7 | SPD08_PCO10 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/08/04/2026::RAB00000000296595 DIARRA YACOUBA 0788551514 PLACE ADO SPD08/PCO10 200m 00 poteau Étude ok |  | 4.7798 | -6.6563 | 200 | HUB08 | SPD08
RAB0000000296810 |  | TCHAKPO KAMAROUDINE | SAN PEDRO VICTOR BALET 1 VERS LE TERRAIN DE FOOT ITC IB | SAN PEDRO | RAB0000000296810 | 172164988 | 585125800 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062169 | 48575443DB76E2B7 | SPS03_PCO53 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 09/04/2026::RAB0000000296810 TCHAKPO KAMAROUDINE SAN PEDRO VICTOR BALLET 1 VERS LE TERRAIN DE FOOT 0172164988 0585125800 SPS03/PCO53 50m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7841 | -6.6564 | 50 | HUB03 | SPS03
RAB0000000284192 |  | KABRE YASSANE | SAN PEDRO GARE DE BABA | SAN PEDRO | RAB0000000284192 | 708149840 | 564179999 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062167 | 48575443DB692AB7 | SPT02_PC026 |  | Hors zone | RAS | Zone en cours de déploiement09/04/2026::RAB0000000284192 KABRE YASSANESAN SAN PEDRO GARE BABA 0708149840 0564179999 SPT02/PCO26 300m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.779727 | -6.661857 | 300 | HUB02 | SPT02
RAB0000000295715 |  | KONE NAMORY | SAN PEDRO PHARMACIE TERRE ROUGE KAHLYS | SAN PEDRO | RAB0000000295715 | 706338891 | 544227479 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150063580 | 485754431A604BB4 | PCO04_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/08/04/2026::RAB00000000295715 KONE NAMORY 0706338891 SAN PEDRO PHARMACIE TERRE ROUGE SPT01/PCO04 250m 01 poteau Étude ok |  | 4.7705 | -6.6632 | 250 | HUB01 | SPT01 |  |  | 1
RAB0000000296358 |  | KONE ABOU | SAN PEDRO BARDOT CALAO HORIZON TECH | SAN PEDRO | RAB0000000296358 | 171878014 | 747875206 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062175 | 48575443DB84C0B7 | SPD20_PCO15 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/08/04/2026::RAB0000000296358 SAN PEDRO SAN PEDRO KONE ABOU SAN PEDRO BARDOT CALAO 171878014 747875206 SPD20/PCO15 350M 00POTEAU ETIDE OK |  | 4.7647 | -6.6566 | 350 | HUB20 | SPD20
RAB0000000295582 |  | DELY SIMEON | SAN PEDRO SOTREF CARREFOUR kahlys | SAN PEDRO | RAB0000000295582 | 141571707 | 767395398 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150063581 | 485754431A6CBBB4 | SPS03_PCO69 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/07/04/2026::RAB00000000295582 DELY SIMEON SAN PEDRO SOTREF CARREFOUR 0141571707 0767395398 SPS03/PCO69 50M 00POTEAU ÉTUDE OK 👍 |  | 4.7825 | -6.6516 | 80 | HUB03 | SPS03
RAB0000000290065 |  | KONATE IDRISS | SAN PEDRO TERRE ROUGE NOUVEAU QUARTIER ITC IB | SAN PEDRO | RAB0000000290065 | 778916511 | 575165359 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062176 | 48575443DB641DB7 | SPT02_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/08/04/2026::RAB0000000290065 KONATE IDRISS SAN PEDRO TERRE ROUGE NOUVEAU QUARTIER 778916511 575165359 SPT02/PCO006 150M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7722 | -6.659 | 150 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0
RAB0000000285873 |  | NIKIEMA ISSIAKA | SAN PEDRO TERRE ROUGE FEU DE COLAS CLS | SAN PEDRO | RAB0000000285873 | 709651880 | 506000000 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062170 | 48575443DB78ECB7 | SPT02_PCO09 |  | Sans PCO | RAS | //PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/08/04/2026::RAB0000000285873 NIKIEMA ISSIAKA 0709651880 0506000000 SAN PEDRO TERRE ROUGE FEU DE COLAS SPT02_PCO09 00 POTEAU métallique à implanter 150m Étude ok pre-cablé |  | 4.7743 | -6.6656 | 150 | HUB02 | SPT02
RAB0000000282018 |  | TIA EDITH SP ITC IB | DIGBE SP | SAN PEDRO | RAB0000000282018 | 103257177 | 710000000 | 2025-12-23 | 2025-12-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150063576 | 485754431A6A95B4 | SPD15_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/09/04/2026::RAB0000000282018 TIA EDITH SP DIGBE SP 0103257177 0710000000 SPD15/PCO016 150M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7605 | -6.6911 | 150 | HUB15 | SPD15
RAB0000000295865 |  | AMANI FLORA OCAL | SAN PEDRO TERRE ROUGE MOSQUE BADIAN kahlys | SAN PEDRO | RAB0000000295865 | 544858191 | 759244804 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062162 | 48575443DB61EBB7 | SPT02_PCO09 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026/08/04/2026::RAB00000000295865 AMANI FLORA OCAL 0759244804 DERRIÈRE MOSQUÉE BANDIAN SPT02/PCO09 250m 00 poteau Étude ok |  | 4.7746 | -6.6667 | 250 | HUB02 | SPT02
RAB0000000293514 |  | DAGNOGO LOZENI | SAN PEDRO SOTREF PRES DE LA MOSQUE KAHLYS | SAN PEDRO | RAB0000000293514 | 505707766 | 505707766 | 2026-03-10 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062180 | 48575443DB775FB7 | SPS02_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /25/03/2026:0000000293514 DAGNOGO LOZENI SAN PEDRO SOTREF PRES DE LA MOSQUÉE 0505707766 CLIENT INJOIGNABL |  | 4.7856 | -6.6507 | 100 | HUB02 | SPS02
RAB0000000293618 |  | BAMBA YAYA | SAN PEDRO GARE BABA | SAN PEDRO | RAB0000000293618 | 506649811 | 707566130 | 2026-03-12 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062481 | 48575443DB6418B7 | SPT02_PCO26 |  | Hors zone | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /09/04/2026::RAB0000000293618 BAMBA YAYA SAN PEDRO GARE BABA 0707566130 0566499811 SPT02/PCO26 100m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7783 | -6.6618 | 100 | HUB02 | SPT02
RAB0000000276309 |  | BOUNE AICHATOU HORIZON TECH | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | SAN PEDRO | RAB0000000276309 | 150235550 | 707506445 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062172 | 48575443D8080B7 | SPD10_PCO25 |  | PCO Saturé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/09/04/2026::0000000276309 BOUNE AICHATOU ITC IB SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE 150235550 707506445 SPD10/PCO025 100M étude ok |  | 4.7698 | -6.6505 | 100 | HUB10 | SPD10
RAB0000000297229 |  | SANE ABEL | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000297229 | 707463527 | 100448334 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150044902 | 485754431A7B93B4 | SGB01_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | 09/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:SANE ABEL Contact clients : PCO SGB01 PCO023 DISTANCE 100M SN: 485754431A7B93B4 ND: 2150044902 ÉTUDE Ok |  | 4.6747 | -7.0809 | 100 | SPL01 | SGB01
RAB0000000297241 |  | TINGUE YAO JEAN FLORENT | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000297241 | 709825761 | 709825761 | 2026-04-08 | 2025-12-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150051926 | 48575443FF29FFB3 | SOGB04_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 09/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:TINGUE YAO JEAN FLORENT Contact clients : 0709825761 PCO SGB04 PCO022 DISTANCE 150M SN: 48575443FF29FFB3 ND: 2150051926 ÉTUDE Ok |  | 4.6849 | -7.0861 | 150 | HUB04 | SGB04
RAB0000000297202 |  | KRA YAO JEAN HERODE | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000297202 | 748194823 | 748194823 | 2026-04-08 | 2025-12-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2121803266 | 485754438FD0F7AD | SOGB04_PCO038 |  | Sans PCO | RAS | 09/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KRA YAO JEAN HERODE Contact clients : PCO SGB04 PCO038 DISTANCE 200M SN: 485754438FD0F7AD ND: 2121803266 ÉTUDE Ok |  | 4.6828 | -7.088 | 200 | SPL04 | SOGB04
RAB0000000297148 |  | ZAPSINGA AISSATOU | SAN PEDRO TOSSONGON | SAN PEDRO | RAB0000000297148 | 171332075 | 171332075 | 2026-04-08 | 2025-11-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150062164 | 48575443DB7973B7 | SPT02_PCO30 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 09/04/2026::RAB0000000297148 ZAPSINGA AISSATOU SAN PEDRO TOSSONGON 0171332075 SPT02/PCO30 100m 01POTEAU ETUDE OK |  | 4.7755 | -6.6598 | 100 | HUB02 | SPT02 |  |  | 1
RAB0000000282602 |  | DINNE MAIMOUNA ITC DOZAN | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL ALIGNEMENT HOTEL AVANCE | SAN PEDRO | RAB0000000282602 | 708190337 | 586534562 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150063567 | 485754431A5F0DB4 | SPD14_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | Zone en cours de delpoiement/08/04/2026::RAB0000000282602 DINNE MAIMOUNA SAN PEDRO DIGBEU 0708190337 0586534562 RESIDENTIEL ALIGNEMENT HOTEL AVANCE SPD14_PCO021 01 POTEAU métallique à implanter 350m Étude ok pre-cablé |  | 4.755 | -6.6798 | 350 | HUB14 | SPD14 |  |  | 1
RAB0000000274301 |  | TRAORE BRAHIMA HORIZON TECH | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | SAN PEDRO | RAB0000000274301 | 553054123 | 505135254 | 2025-11-05 | 2025-11-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-09 | 2150058993 | 485754431A814FB4 | SPD08_PC015 |  | Sans PCO | RAS | 11/03/2026::RAB000000000274301 TRAORE BRAHIMA 0707011917 0505135254 SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE SPD08/PCO15 PCO saturé |  | 4.77322 | -6.6517 | 50 | HUB08 | SPD08
RAB0000000293226 |  | MOUMOUNI WANDAOGO | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | RAB0000000293226 | 161169912 | 778937320 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062494 | 48575443DB841DB7 | SPT02_PCO04 |  | Hors zone | RAS | 13/03/2026:: ETUDE PROJETER/10/04/2026::RAB00000000293226 WANDAOGO MOUMOUNI TERRE ROUGE 0778937320 SPT2/PCO04 00 poteau 250m Étude ok |  | 4.7695 | -6.6635 | 250 | HUB02 | SPT02
RAB0000000297252 |  | KOUAKOU BLAISE AMOS | SAN PEDRO LAC CARREFOUR ANCIENNE BOULANGERIE EGLISE AD | SAN PEDRO | RAB0000000297252 | 748316097 | 748316097 | 2026-04-08 | 2025-11-15 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062490 | 48575443DB6FC1B7 | SPL02_PCO03 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 10/04/2026::RAB0000000297252 KOUAKOU BLAISE AMOS SAN PEDRO LAC CARREFOUR ANCIENNE BOULANGERIE EGLISE AD 0748316097 0748316097 SPL02/PCO03 300M 00 POTEAU |  | 4.7374 | -6.4241 | 300 | HUB02 | SPL02
RAB0000000286951 |  | KOUAME ADOU PATRICK JUNIOR | SAN PEDRO JB LYCEE YEBART HORIZON TECH | SAN PEDRO | RAB0000000286951 | 747446625 | 565667822 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150063584 | 485754431A614EB4 | SPD02_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/202610/04/2026::0000000286951 KOUAME ADOU PATRICK JUNIOR SAN PEDRO JB LYCÉE YEBART 0747446625 0565667822 SPD01/PCO31 200M 00POTEAU étude ok |  |  |  | 200 | HUB002 | SPD02
RAB0000000295004 |  | SANOGO ANLIDJOU | SAN PEDRO JB MARACANA HORIZON TECH | SAN PEDRO | RAB0000000295004 | 545420885 | 789631728 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150063571 | 485754431A6515B4 | SPD04_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/10/04/2026::0000000295004 SANOGO ANLIDJOU SAN PEDRO JB MARACANA 0545420885 0789631728 SPD04/PCO25 100M 01POTEAU étude ok |  | 4.7658 | -6.672 | 100 | HUB004 | SPD04 |  |  | 1
RAB0000000112629 |  | SANOGO DJAKARIDJA | VICTORBALLET (NON LOIN DE L'ETAGE MARIE-BAWIN) ITC IB | SAN PEDRO | RAB0000000112629 | 172982731 | 788083952 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062166 | 48575443DB665DB7 | SPS03_PCO070 |  | Hors zone | RAS | 10/04/2026::RAB0000000000112629 SANOGO DJAKARIDJA SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 0172982731 0789162818 SPS03/PCO070 150M 01POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.78210 | -6.65799 | 150 | HUB07 | SPS03
RAB0000000293396 |  | YAO AHOU SEBASTIENNE | SAN PEDRO DIGBEU A COTE D'ECOLE ITC DOZAN | SAN PEDRO | RAB0000000293396 | 708902173 | 506603404 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062483 | 48575443DB6296B7 | SPD15_PCO003 |  | Hors zone | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /10/04/2026::RAB0000000293396 YAO AHOU SEBASTIENNE SAN PEDRO DIGBEU A COTE D'ECOLE 0708902173 0506603404 150m 2 poteaux métallique étude ok |  | 4.7585 | -6.6946 | 150 | HUB15 | SPD15
RAB0000000297203 |  | BOUHIN DEWAH JEAN MARC | SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 ITC IB | SAN PEDRO | RAB0000000297203 | 564595808 | 759207315 | 2026-04-08 | 2025-11-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062498 | 48575443DB7BB3B7 | SPS03_PCO11 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 10/04/2026::RAB0000000000297203 BOUHIN DEWAH JEAN MARC SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 0759207315 0564595808 150M 01POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7847 | -6.659 | 150 | HUB03 | SPS003
RAB00000000294644 |  | SAWADOGO MICAELLE | TERRE ROUGE | SAN PEDRO | RAB00000000294644 | 546599214 | 546599214 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062485 | 48575443DB7D3BB7 | SPT2_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 01/04/2026::RAB00000000293226 WANDAOGO MOUMOUNI TERRE ROUGE 0778937320 SPT2/PCO04 00 poteau 250m Étude ok |  | 4.7695 | -6.6635 | 25O | HUB02 | SPT02
RAB0000000297169 |  | AKISSI MARIE COURAGE | SAN PEDRO FAYETTE EN FACE DE L'HOTEL MIEN MOH | SAN PEDRO | RAB0000000297169 | 768582733 | 504441484 | 2026-04-08 | 2025-11-26 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150063572 | 485754431A678DB4 | SPD03_PCO30 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 10/04/2026::0000000297169 AKISSI MARIE COURAGE SAN PEDRO FAYETTE EN FACE DE L'HÔTEL MIEN MOH 0768582733 0504441484 SPD03/PCO30 50M 00POTEAU étude ok |  | 4.7704 | -6.6819 | 50 | HUB03 | SPD03
RAB0000000296328 |  | DRAME LASSANA | SAN PEDRO BARDOT CALAO ITC IB | SAN PEDRO | RAB0000000296328 | 705492243 | 710535460 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062495 | 48575443DB62EEB7 | SPT01_PCO029 |  | PCO Saturé | RAS | 10/04/2026::RAB00000000296328 DRAME LASSANA SAN PEDRO BRADOT CALAO 0705492243 0710535460 SPD20/PCO17 00 poteau 250m Étude ok |  | 4.7677 | -6.6561 | 150 | HUB01 | SPT01
RAB00000000297331 |  | GBAKUI JOLIE DEBORA | ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB00000000297331 | 768655437 | 768655437 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062497 | 48575443DB6846B7 | SPZ02_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::RAB00000000297331 GBAKUI JOLIE DEBORA ZIMBABWE 0768655437 SPZ02/PCO04 00 poteau 100m Étude ok |  | 4.7626 | -6.669 | 100 | HUB02 | SPZ02
RAB0000000297226 |  | DOUMBIA MOHAMADOU | SAN PEDRO LYCEE MODERNE DERRIERE ADVANCE | SAN PEDRO | RAB0000000297226 | 757940713 | 554392249 | 2026-04-08 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062493 | 48575443DB8021B7 | SPD14_PCO003 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 10/04/2026::RAB0000000297226 DOUMBIA MOHAMADOU SAN PEDRO LYCEE MODERNE DERRIERE ADVANCE 0757940713 0554392249 SPD14/ PCO003 00 POTEAU 100M ÉTUDE OK |  | 4.7553 | -6.6809 | 100 | HUB14 | SPD14
RAB0000000288226 |  | BAMBA BOUAKET | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 | SAN PEDRO | RAB0000000288226 | 757905099 | 758000000 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062168 | 48575443DB7B8BB7 | SPD21_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé |  | 4.7708 | -6.6615 | 300 | HUB21 | SPD21
RAB0000000295004 |  | SANOGO ANLIDJOU | SAN PEDRO JB MARACANA | SAN PEDRO | RAB0000000295004 | 545420885 | 789631728 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150063571 | 485754431A6515B4 | SPD04_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::0000000295004 SANOGO ANLIDJOU SAN PEDRO JB MARACANA 0545420885 0789631728 SPD04/PCO25 100M 01POTEAU étude ok |  | 4.7658 | -6.672 | 100 | HUB04 | SPD04
RAB0000000296894 |  | SOW JADI | SAN PEDRO CITE ECOLE LUTIN | SAN PEDRO | RAB0000000296894 | 101028547 | 707678373 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062484 | 48575443DB63CBB7 | SPC01_PCO05 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 10/04/2026::RAB0000000296894 SOW JADI SAN PEDRO CITÉ LUTIN 0101028547 0707678373 SPC01/PCO005 200m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7483 | -6.6293 | 200 | HUB01 | SPC01
RAB0000000208949 |  | SAWADOGO WINDKOUNI ERICK ITC IB | QUARTIER TERRE ROUGE EN FACE DE L ECOLE PRIMAIRE LA FAYETTE | SAN PEDRO | RAB0000000208949 | 171076647 | 547000000 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062492 | 48575443DB7FA7B7 | SPT01_PCO004 |  | Hors zone | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PWIS PROJETER DU 21/02/2026/09/04/2026::RAB0000000288526 ‎ ‎ALASSANE ABDOURAHAMANI ‎ ‎SAN PEDRO SCIERIE 6 ‎ 0708468715 ZONE EN COURS DE DÉPLOIEMENT |  | 4.772775 | -6.665228 | 250 | HUB002 | SPT02
RAB0000000296361 |  | OUEDRAOGO ISSOUF | SAN PEDRO SOTREF ABATTOIR TERMINUS ITC IB | SAN PEDRO | RAB0000000296361 | 700876369 | 173030472 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150061749 | 4857544315131CB4 | SPS02_PCO48 |  | HORS ZONE | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/10/04/2026:: |  | 4.7789 | -66258 | 50 | HUB02 | SPS02
RAB0000000296719 |  | N'DAOU MAKAN | SAN PEDRO SOTREF DERRIERE LA STATION SHELL KAHLYS | SAN PEDRO | RAB0000000296719 | 797584953 | 768278544 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150063570 | 485754431A6080B4 | SPS01_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | 07/04/2026::RAB00000000296719 MAKAN SAN PEDRO SOTREF DERRIÈRE LA STATIONJ SHELL 0797584953 0768278544 SPS01/PCO03 150M 02 POTEAUX ETUDE OK |  | 4.7801 | -6.6483 | 150 | HUB01 | SPS01 |  |  | 2
RAB0000000297239 |  | KOUADIO AKISSI AUDE CHRISTELLE DORINE | SAN PEDRO JB FAYETTE NON LOIN DE L'ECOLE LA PIONNIERE HORIZON TECH | SAN PEDRO | RAB0000000297239 | 788748747 | 150553307 | 2026-04-08 | 2025-11-16 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150063585 | 485754431A6C8BB4 | SPD03_PCO25 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 10/04/2026::0000000297239 KOUADIO AKISSI AUDE CHRISTELLE SAN PEDRO JB FAYETTE NON LOIN DE L'ÉCOLE LA PIONNIÈRE 0788748747 0150553307 SPD03/PCO25 200M 00POTEAU étude ok |  | 4.7681 | -6.6783 | 200 | HUB03 | SPD03
RAB0000000223147 |  | ADOU KOUAME AIME HYACINTHE SIDICK | SAN PEDRO DIGBEU | SAN PEDRO | RAB0000000223147 | 707866441 | 707866441 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 21500643583 | 485754431A68E8B4 | SPD15_PC008 |  | Hors zone | RAS | 30/03/2026::RAB00000000223147 ADOU KOUAME AIME HYACINTHE SIDICK SAN PEDRO DIGBEU 0707866441 SPD15/PCO08 250M 03POTEAU ETIDE OK |  | 4.762 | -6.6942 | 250 | HUB15 | SPD15 |  |  | 3
RAB0000000296080 |  | YAPO ESTELLE | SAN PEDRO SEWEKE 1 KAHLYS | SAN PEDRO | RAB0000000296080 | 798195570 | 171855924 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062165 | 48575443DB72C9B7 | SPZ05_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/10/04/2026::RAB00000000296080 YAPO ESTELLE SEWEKE 0798195570 SPT04/PCO22 00 poteau 200m Étude ok |  | 4.775 | -6.6458 | 100 | HUB05 | SPZ05
RAB0000000297198 |  | FOFANA RAMATOU | SAN PEDRO ZIMBABWE EN FACE DE BOULANGERIE | SAN PEDRO | RAB0000000297198 | 172342001 | 595026408 | 2026-04-08 | 2025-11-22 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062179 | 48575443DB75E0B7 | SPZ15_PCO20 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 10/04/2026::RAB00000000297198 FOFANA RAMATOU ZIMBABWE 0172342001 SPZ15/PCO20 00 poteau 80m Étude ok |  | 4.764 | -6.6663 | 80 | HUB15 | SPZ15
RAB0000000297344 |  | KONE NAMAN | SAN PEDRO TOSSONGON | SAN PEDRO | RAB0000000297344 | 788123571 | 758292539 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150063569 | 485754431A6501B4 | SPT02_PCO15 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::RAB0000000297344 ‎ ‎KONE NAMAN ‎ ‎SAN PEDRO ZAMLANMLAN DOUGOU ‎ ‎0758292539 0788123571 ‎ ‎SPT02/PCO15 ‎ ‎01 POTEAU 300M ‎ ‎Etude ok |  | 4.774 | -6.6604 | 300 | HUB02 | SPT02 |  |  | 1
RAB0000000276866 |  | NETY SONIA MARIANE | SAN PEDRO LAC ANCIENNE BOULANGERIE YVES | SAN PEDRO | RAB0000000276866 | 102048066 | 709114013 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150062480 | 48575443DB7C6FB7 | SPL02_PCO05 |  | PCO Saturé | RAS | //CLIENT PIWIS PROJETER LE 21/03/2026:: ZONE A DESATURé 10/04/2026::RAB0000000276866 NETY SONIA MARIANE SAN PEDRO LAC ANCIENNE BOULANGERIE YVES 0102048066 0709114013 SPL08/PCO016 200m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.738647 | -6.641210 | 200 | HUB02 | SPL02
RAB0000000297318 |  | DJAKARIDJA DIARRA | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000297318 | 171939714 | 707383971 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 21500060422 | 48575443D07EB4B7 | SBG03_PCO065 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DJAKARIDJA DIARRA Contact clients : 0171939714/0707383971 PCO SGB03 PCO065 DISTANCE 100M SN: 48575443D07EB4B7 ND: 2150060422 ÉTUDE Ok |  | 4.68 | -7.0859 | 100 | SPL03 | SGB03
RAB0000000297321 |  | GUELABLEOU NATANAEL DJIE OULAI | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000297321 | 152933751 | 705958137 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150059083 | 4857544339AFEDB4 | SBG03_PCO045 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:DJIEOULAI GUELABLEOU NATHANAËL Contact clients : 0152933751/0705958137 PCO SGB03 PCO045 DISTANCE 100M SN: 4857544339AFEDB4 ND: 2150059083 ÉTUDE Ok |  | 4.6765 | -7.087 | 100 | SPL03 | SGB03
RAB0000000297323 |  | GNOLEBA RABET AMOS | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000297323 | 711601468 | 767026182 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150059180 | 4857544339ABE8B4 | SGB03_PCO050 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:GNOLEBA RABET AMOS Contact clients : 0711601468/0767026182 PCO SGB02 PCO050 DISTANCE 150M SN: 4857544339ABE8B4 ND: 2150059180 ÉTUDE Ok |  | 4.68 | -7.0859 | 150 | SPL03 | SGB03
RAB0000000283568 |  | KOFFI YAO ARSÈNE | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000283568 | 545462425 | 707074953 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150060406 | 48575443D0821AB7 | SGB01_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:YAO ARSÈNE KOFFI Contact clients : 0545462425/0707074953 PCO SGB01 PCO022 DISTANCE 70M SN: 48575443D0821AB7 ND: 2150060406 ÉTUDE Ok |  | 4.6761 | -7.0698 | 70 | SPL01 | SGB01
RAB0000000297334 |  | BLIPO KOUGBA FRANCK | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000297334 | 709689309 | 709689309 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150042361 | 48575443217D8BB3 | SGB01_PCO043 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:BLIPO KOUGBA FRANCK Contact clients : 0709689309 PCO SGB01 PCO043 DISTANCE 150M SN: 48575443217D8BB3 ND: 2150042361 ÉTUDE Ok |  | 4.6714 | -7.0816 | 100 | SPL01 | SGB01
RAB0000000297327 |  | MEL AKPA IGOR DESIRE | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000297327 | 100537354 | 707383971 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150060416 | 48575443D0788EEB7 | SGB04_PCO038 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:MEL AKPA IGOR DÉSIRE Contact clients : 0100537354/0707383971 PCO SGB04 PCO038 DISTANCE 100M SN: 48575443D0788EB7 ND: 2150060416 ÉTUDE Ok |  | 4.6826 | -7.0873 | 100 | SPL04 | SGB04
RAB0000000297332 |  | AMPO AIME PIERRE | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000297332 | 708766141 | 574056837 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-10 | 2150060405 | 48575443D08231B7 | SGB 04_PCO033 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:AMPO AIME PIERRE Contact clients : 0708766141/0574056837 PCO SGB04 PCO033 DISTANCE 150M SN: 48575443D08231B7 ND: 2150060405 ÉTUDE Ok |  | 4.6816 | -7.0867 | 150 |  | SGB 04
RAB0000000296060 |  | RAMDE ANTOINNETTE | SAN PEDRO JB EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME HORIZON TECH | SAN PEDRO | RAB0000000296060 | 747672035 | 707941545 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062475 | 48575443DB6D3EB7 | SPD04_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026:11/04/2026::0000000296060 RAMDE ANTOINETTE SAN PEDRO JB ÉGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME 0707941545 0747672035 SPD04/PCO20 150M 00POTEAU étude ok |  | 4.761 | -6.6727 | 150 | HUB04 | SPD04
RAB0000000189540 |  | KONATE MOUHAMADOU | QUARTIER JB SOLEIL HORIZON TECH | SAN PEDRO | RAB0000000189540 | 709431905 | 504000000 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062461 | 48575443DB6675B7 | SPD04_PCO20 |  | Hors zone | RAS | Le client a fait une demande de résiliation/11/04/2026::0000000189540 KONATE MOUHAMADOU SAN PEDRO JB SOLEIL 0709431905 0504000000 SPD04/PCO20 150M 00POTEAU étude ok |  | 4.761 | -6.6728 | 150 | HUB04 | SPD14
RAB0000000297473 |  | N'GUESSAN KAMENAN BRUNO | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL PARIS VILLAGE | SAN PEDRO | RAB0000000297473 | 102607393 | 102607393 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062466 | 48575443DB6632B7 | SPD13_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026/11/04/2026::RAB0000000297473 N'GUESSAN KAMENAN BRUNO SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL PARIS VILLAGE 0102607393 0102607393 SPD13/PCO010 50M ÉTUDE O |  | 4.7581 | -6.6787 | 50 | HUB13 | SPD13
RAB0000000279832 |  | FANNY AROUNA | SAN PEDRO TOSSONGON | SAN PEDRO | RAB0000000279832 | 505496486 | 506190094 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062472 | 48575443DB6563B7 | SPT02_PCO29 |  | PCO Saturé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026 11/04/2026::RAB00000000279832 FANNY AROUNA TOSSONGON 0506190094 SPT2/PCO29 00 poteau 80m Étude ok |  | 4.775 | -6.662 | 80 | HUB02 | SPT02
RAB0000000196469 |  | N'DA YAO DICKO PHILIPPE | JB FAYETTE | SAN PEDRO | RAB0000000196469 | 103179752 | 707120702 | 2025-02-07 | 2025-02-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062470 | 48575443DB689EB7 | SPD03_PCO29 |  | Sans PCO | RAS | 09/04/2026::11/04/2026::RAB00000000196469 N'DA YAO DICKO PHILIPPE JB FAYETTE 0709690925 SPD03/PCO29 01 poteau 300m Étude ok |  | 4.7697 | -6.6799 | 300 | HUB | SPD03 |  |  | 1
RAB0000000296723 |  | GBETIN ZINZOU ARMEL WILLIAM | SAN PEDRO LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | RAB0000000296723 | 799867774 | 553533177 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062479 | 48575443DB7569B7 | SPD13_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/11/04/2026::RAB0000000296723 GBETIN ZINZOU ARMEL WILLIAM SAN PEDRO LYCEE MODERNE 0799867774 0553533177 SPD13/PCO011 00 POTEAU 100M ÉTUDE OK |  | 4.7581 | -6.6787 | 100 | HUB13 | SPD13
RAB0000000297372 |  | TOURE ABDOULAYE | SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | RAB0000000297372 | 767342487 | 788124302 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062496 | 48575443DB63BBB7 | SPD12_PCO31 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026/11/04/2026::RAB00000000297372 TOURE ABDOULAYE BARDOT 18 0788124302 SPD12/PCO31 01 poteau 150m Étude ok |  | 4.7652 | -6.6508 | 150 | HUB12 | SPD12 |  |  | 1
RAB0000000295276 |  | YABRE YAHAYA | SAN PEDRO DIGBEU EN FACE DE LYCEE | SAN PEDRO | RAB0000000295276 | 777559727 | 777559727 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062469 | 48575443DB7DD9B7 | SPD13_PCO22 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/11/04/2026RAB00000000295276 YABRE YAHAYA SAN PEDRO : DIGBEU EN FACE DE LYCÉE MODERNE 0777559727 SPD13/PCO22 00 poteau 100m Étude ok:: |  | 4.7596 | -6.678 | 100 | HUB13 | SPD13
RAB0000000297230 |  | GUEU MESSAN MARTIAL | SAN-PEDRO ZIMBABWE MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000297230 | 153081626 | 707996258 | 2026-04-09 | 2025-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062467 | 48575443DB6F65B7 | SPZ05_PCO20 |  | Sans PCO | RAS | 11/04/2026::RAB00000000297230 GUEU MESSAN MARTIAL ZIMBABWE PETIT MARCHÉ 0153081626 0707996258 SPZ05/PCO20 00 poteau 350m Étude ok |  | 4.7575 | -6.6629 | 350 | HUB05 | SPZ05
RAB0000000297194 |  | N'DRI KONAN ERIC | SAN PEDRO JB A COTE L'ECOLE ISLAM DOUMBIA HORIZON TECH | SAN PEDRO | RAB0000000297194 | 153860286 | 788923959 | 2026-04-08 | 2025-11-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150063579 | 485754431A6934B4 | SPD04_PCO24 |  | Sans PCO | RAS | 11/04/2026::0000000297194 N'DRI KONAN ERIC 0153860286 0788923959 SAN-PEDRO JB À COTE DE L'ÉCOLE ISLAM DOUMBIA Le client ne décroche pas |  | 4.7636 | -6.6709 | 100 | HUB04 | SPD04
RAB0000000297217 |  | BAMBA LOUIS | SAN PEDRO CMA BOULANGERIE | SAN PEDRO | RAB0000000297217 | 708726142 | 545579512 | 2026-04-08 | 2025-11-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062462 | 48575443DB7219B7 | SPD06_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | 11/04/2026::RAB00000000297217 BAMBA LOUIS ZIMBABWE CMA BOULANGERIE 0708726142 0545579512 SPD06/PCO19 00 poteau 250m Étude ok |  | 4.7722 | -6.6719 | 250 | HUB06 | SPD06
RAB0000000297366 |  | KOUADIO ADAMA OUATTARA | SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000297366 | 141403120 | 141403120 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062500 | 48575443DB80D3B7 | SPZ15_PCO30 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026/RAB00000000297366 KOUADIO ADAMA OUATTARA ZIMBABWE 0141403120 SPZ15/PCO30 00 poteau 100m Étude ok |  | 4.7636 | -6.665 | 100 | HUB15 | SPZ15
RAB0000000277835 |  | DAGNGO BAKARY | MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000277835 | 505736964 | 709881334 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062468 | 48575443DB7925B7 | SPT05_PCO03 |  | PCO Saturé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé/11/04/2026::RAB00000000277835 DAGNOGO BAKARY MARCHÉ 0709881334 SPT05/PCO03 00 poteau 350m Étude ok |  | 4.7763 | -6.6528 | 350 | HUB05 | SPT05
RAB0000000297189 |  | KABLAN SERGE PACOME SIMATE | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ARRET DE BUS | SAN PEDRO | RAB0000000297189 | 775931728 | 748140315 | 2026-04-08 | 2025-11-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062478 | 48575443DB7D4CB7 | SPZ05_PCO26 |  | Sans PCO | RAS | 11/04/2026::RAB00000000297189 KABLAN SERGE PACÔME ZIMBABWE TERMINUS 0715931728 SPZ05/PCO26 00 poteau 100m Étude ok |  | 4.7573 | -6.6671 | 100 | HUB05 | SPZ05
RAB0000000274586 |  | ZIO JUSSELIN | SAN PEDRO JB EN FACE DU LYCEE MODERNE | SAN PEDRO | RAB0000000274586 | 708616127 | 140457770 | 2026-04-08 | 2025-11-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150063577 | 48575443DB8021B | SPD13_PCO003 |  | Sans PCO | RAS | 10/04/2026::RAB0000000274586 ZIO JUSSELIN SAN PEDRO JB EN FACE DU LYCEE MODERNE 0708616127 0140457770 SPD13/PCO003 100m 00 poteau |  | 4.7641 | -6.676 | 100 | HUB13 | SPD13
RAB0000000209109 |  | KOUASSI BOYE AKALE ULRICH | JULES FERRY DERRIERE LA GRANDE ECOLE | SAN PEDRO | RAB0000000209109 | 140795108 | 768000000 | 2025-11-14 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-11 | 2150062473 | 48575443DB83A9B7 | SPL01_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE/11/04/2026::Études du client RAB000000209109 Kouasssi Boye Akale Ulrich 0545088727 /0709178904 SPL 01 PCO 11 300m 00 poteau Études ok |  | 4.7394 | -6.6389 | 300 | HUB01 | SPL01
RAB0000000294228 |  | MAHAMA OUATTARA | SAN PEDRO DAFCI | SAN PEDRO | RAB0000000294228 | 709344134 | 170066106 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062471 | 48575443DB7A68B7 | SPD01_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | 26/03/2026:: CLIENT PROJETER/13/04/2026::RAB:0000000296174 BAMBA MARIAM SAN PEDRO SEWEKE 4 ALIGNEMENT ÉGLISE FORSQUAIRE 0759592455 0171557955 SPC10/PCO18 200M 00POTEAU étude ok |  | 4.7722 | -6.6858 | 200 | HUB001 | SPD01
RAB0000000296174 |  | BAMBA MARIAME | SAN PEDRO SEWEKE 4 ALIGNEMENT EGLISE FORSQUAIRE HORIZON TECH | SAN PEDRO | RAB0000000296174 | 171557955 | 759592455 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062436 | 48575473DB8475B7 | SPC05_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/13/04/2026::RAB:0000000296174 BAMBA MARIAM SAN PEDRO SEWEKE 4 ALIGNEMENT ÉGLISE FORSQUAIRE 0759592455 0171557955 SPC10/PCO18 200M 00POTEAU étude ok |  | 4.7633 | -6.6444 | 350 | HUB05 | SPC05
RAB0000000282705 |  | KONATE FANGNAN KARIMOU | SAN PEDRO LAC JULES FERRY ALIGNEMENT BOULANGERIE | SAN PEDRO | RAB0000000282705 | 747005158 | 747005158 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062592 | 48575443DB6B54B7 | SPL12_PCO15 |  | PCO Saturé | RAS | PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/13/04/2026::RAB0000000282705 KONATE FANGNAN KARIMOU SAN PEDRO LAC JULES FERRY ALIGNEMENT BOULANGERIE 0747005158 0747005158 Nomenclature PCO: SPL12/PCO15/D02/F4-4 200m 01 poteau Étude ok |  | 4.7437 | -6.654 | 200 | HUB12 | SPL12 |  |  | 1
RAB0000000297474 |  | YAO SINZED FLORA EDITH | SAN PEDRO LAC EN FACE DE LA PHARMACIE DU LAC ITC DOZAN | SAN PEDRO | RAB0000000297474 | 719008278 | 747261227 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062421 | 48575443DB7A45B7 | SOL02_PCO09 |  | Etude Non Réalisée | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026/13/04/2026::RAB0000000297474 YAO SINZED FLORA EDITH SAN PEDRO LAC EN FACE DE LA PHARMACIE DU LAC 0719008278 0747261227 SPL02/PCO09 200M 00 Poteau Étude Ok |  | 4.7405 | -6.6439 | 200 | HUB02 | SPL02
RAB0000000283043 |  | DOUDOU LACKA DETVHEMAR CARRELY | SAN PEDRO LAC JULES FERRY NON LOIN DE L'AREOPORT | SAN PEDRO | RAB0000000283043 | 140403281 | 748343841 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062589 | 48575443DB70C1B7 | SPL05_PCO11 |  | PCO Saturé | RAS | 13/04/2026::RAB0000000283043 DOUDOU LACKA DETVHEMAR CARRELY SAN PEDRO LAC JULES FERRY NON LOIN DE L'AREOPORT 0140403281 0748343841 Nomenclature PCO: SPL13/PCO10 350 M 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.741841 | -6.656657 | 350 | HUB05 | SPL05 |  |  | 1
RAB0000000215426 |  | SEOGO MOISE | ‎SAN PEDRO DIGBEU CARREFOUR COSMOS IT DOZAN | SAN PEDRO | RAB0000000215426 | 707393255 | 707393255 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062474 | 48575443DB7E67B7 | SPD15_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | 24/03/2026::RAB0000000215426 ‎ SEOGO MOISE ‎ ‎SAN PEDRO DIGBEU CARREFOUR COSMOS ‎ 0707393255 ‎ ‎SPD02/PCO17 ‎ ‎PCO SATURE |  | 4.7613 | -6.6876 | 150 | HUB15 | SPD15
RAB0000000289555 |  | COULIBALY HAMED | SAN PEDRO DAFCI BAS D'HETAGE | SAN PEDRO | RAB0000000289555 | 100983418 | 566470407 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062439 | 48575443DB77A4B7 | SPD01_PCO020 |  | Etude Non Réalisée | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/13/04/2026::RAB0000000000289555 COULIBALY HAMED SAN PEDRO DAFCI BAS D'ÉTAGE 0100983418 0566470407 SPD01/PCO020 300M 01POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7698 | -6.6867 | 300 | HUB01 | SPD01 |  |  | 1
RAB0000000296235 |  | N'DJA MOYE RODRIGUE | SAN PEDRO THANRY CMA NON LOIN DE LA GRANDE MOSQUE | SAN PEDRO | RAB0000000296235 | 105620142 | 595220952 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062463 | 48575443DB741FB7 | SPD06/PCO019 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 13/04/2026::RAB0000000000290202 N'DJA MOYE RODOLPHE SAN PEDRO CMA VERS LA MOSQUE 0748819024 SPD06/PCO019 300M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7727 | -6.6727 | 300 | HUB06 | SPD06
RAB0000000297386 |  | DIOMANDE BAMBA FATIMA | SAN PEDRO LAC ANCIEN BOULANGERIE MOTEL SANTHOA ITC DOZAN | SAN PEDRO | RAB0000000297386 | 101880021 | 787557415 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062422 | 48575443DB7FB7 | SPL02_PCO014 |  | Etude Non Réalisée | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026/13/04/2026::RAB0000000297386 DIOMANDE BAMBA FATIMA SAN PEDRO LAC ANCIEN BOULANGERIE MOTEL SANTHOA 0101880021 0787557415 SPL02/PCO014 200M 00 Poteau Étude Ok |  | 4.7384 | -6.6453 | 200 | HUB02 | SPL02
RAB0000000278405 |  | KARAMOKO MANOGNIN | SAN PEDRO JB DERRIERE FAYETTE ITC CLS | SAN PEDRO | RAB0000000278405 | 707511021 | 575000000 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062440 | 48575443DB7894B7 | SPD03_PCO23 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026::PCO DENSIFICATION SPD03// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/08/04/2026::RAB00000000278405 KARAMOKO MANOGNIN SAN PEDRO JB DERRIÈRE FAYETTE 0707511021 0575000000 SPD03/PCO23 300m 01POTEAU ETUDE OK |  | 4.7671 | -6.6764 | 300 | HUB03 | SPD03 |  |  | 1
RAB0000000277836 |  | SANOGO ADAMA | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | RAB0000000277836 | 758242252 | 788156696 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062426 | 48575443DB61A4B7 | SPT02_PCO09 |  | PCO Saturé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS/13§04/2026::RAB00000000277836 SANOGO ADAMA TERRE ROUGE 0758242252 SPT02/PCO09 02 poteau 350m Étude ok PROJETER DU 21/02/2026 |  | 4.7743 | -6.6645 | 350 | HUB002 | SPT02
RAB0000000273281 |  | DIALLO SOUMAILA | SAN PEDRO TERRE ROUGE COTE ISMA | SAN PEDRO | RAB0000000273281 | 556553664 | 170740710 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062432 | 49575443DB7BCFB7 | SPT02_PCO09 |  | Hors zone | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/13/04/2026::RAB00000000273281 DIALLO SOUMAILA TERRE ROUGE 0556553664 SPT02/PCO09 00 poteau 350m Étude ok |  | 4.7744 | -6.6636 | 350 | HUB12 | SPT02 |  |  | 1
RAB0000000287877 |  | BAKAYOKO KARAMOKO ISMAEL | SAN PEDRO LAC JULES FERRY HOTEL TCHEWY | SAN PEDRO | RAB0000000287877 | 748372491 | 748372491 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062594 | 48575443DB619AB7 | SPL12_PCO07 |  | PCO Saturé | RAS | 13/04/2026::RAB0000000287877 BAKAYOKO KARAMOKO ISMAEL SAN PEDRO LAC JULES FERRY HOTEL TCHEWY 0748372491 0748372491 Nomenclature PCO : SPL12/PCO07 150 M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7437 | -6.6506 | 150 | HUB12 | SPL12
RAB0000000278026 |  | OUATTARA ABOUBACAR | SAN PEDRO TERRE ROUGE KAHLYS | SAN PEDRO | RAB0000000278026 | 787895914 | 546782230 | 2025-11-27 | 2025-12-03 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062438 | 48575443DB6657B7 | SPT02_PCO09 |  | PCO Saturé | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé |  | 4.774 | -6.6649 | 100 | HUB02 | SPT02
RAB0000000288091 |  | DEHE BAHOU ROGER | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD04 | SAN PEDRO | RAB0000000288091 | 708578788 | 708578788 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062437 | 48575443DB7F69B7 | SPD10_PCO32 |  | PCO Saturé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé/09/04/2026::RAB0000000288091 DEHE BAHOU ROGER SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD04 0708578788 0708578788 SPD10 04/PCO32 200M 01POTEAU ETUDE OK |  | 4.7648 | -6.6754 | 200 | HUB10 | SPD10 |  |  | 1
RAB0000000296334 |  | OUEDRAOGO MOHAMED | SAN PEDRO DAFCI L'ETAGE | SAN PEDRO | RAB0000000296334 | 757040405 | 757040405 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062431 | 48575443DB8470B7 | SPD01_PCO021 |  | Etude Non Réalisée | RAS | ETUDE PROJETER DU 03/04/2026 Besoin du bon numero du client/13/04/2026::RAB0000000000296334 OUEDRAOGO MOHAMED SAN PEDRO DAFCI L'ETAGE 0757040405 0757040405 100m SPD01/PCO21 00POTEAU |  | 4.7683 | -6.6836 | 100 | HUB01 | SPD01
RAB0000000296082 |  | ADAMOU DJIBO MODI | SAN PEDRO MARCHE NABO FELIX HORIZON TECH | SAN PEDRO | RAB0000000296082 | 141760909 | 141760909 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150063582 | 485754431A6A72B7 | SPT05_PCO01 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/13/04/2026::RAB:0000000296082 ADAMOU DJBO MODI SAN PEDRO MARCHE NABO FELIX 0141760909 SPT05/PCO01 200M 00POTEAU étude ok |  | 4.7771 | -6.6542 | 200 | HUB05 | SPT05
RAB0000000276804 |  | KONAN TOUSSAINT ALVAREZ | SOLEIL | SAN PEDRO | RAB0000000276804 | 701738681 | 717607015 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062429 | 48575443DB75AEB7 | SPD04_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé/12/03/2026::RAB000000000276804 KONAN TOUSSAINT ALVAREZ 0701738681 0717607015 QUARTIER JB SOLEIL Hors zone |  | 4.7609 | -6.6716 | 250 | HUB04 | SPD04 |  |  | 4
RAB0000000296418 |  | KONE FATOUMATA DORIA | SAN PEDRO CMA EN FACE DE L'EGLISE CMA | SAN PEDRO | RAB0000000296418 | 141659062 | 585865399 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062482 | 48575443DB6856B7 | SPT01_PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 13/04/2026::RAB00000000296418 KONE FATOUMATA SAN PEDRO EN FACE DE CMA 0141659062 SPT01/PCO28 01 poteau 100m Étude ok |  | 4.7687 | -6.6712 | 100 | HUB01 | SPT01
RAB0000000296700 |  | OUEDRAOGO INOUSSA | SAN PEDRO COLAS CARREFOUR CP1 KAHLYS | SAN PEDRO | RAB0000000296700 | 707471362 | 565495561 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062595 | 48575443DB6871B7 | SPD06_PCO025 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 13/04/2026::RAB00000000296700 OUEDRAOGO INOUSSA COLAS 0707471362 SPD06/PCO25 00poteau 200m Étude ok |  | 4.774 | -6.6694 | 200 | HUB06 | SPD06
RAB0000000296704 |  | DINDANE AHMED | SAN PEDRO COLAS CARREFOUR CP1 KAHLYS | SAN PEDRO | RAB0000000296704 | 703738103 | 554052797 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062435 | 48575443DB6564B7 | SPD06_PCO25 |  | Etude Non Réalisée | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026 |  | 4.7739 | -6.6693 | 200 | HUB06 | SPD06 |  |  | 1
RAB0000000284642 |  | MESSAKO AKA ERIC | SAN PEDRO LAC MANZAN PHARMACIE ROI DAVID | SAN PEDRO | RAB0000000284642 | 104313230 | 575383706 | 2026-01-10 | 2026-01-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062597 | 48575443DB7C1DB7 | SPL12_PCO05 |  | PCO Saturé | RAS | 19/03/2026::0000000279580 AKA TANOH MARC DONALD 0103010414 Clients en déplacement |  | 4.7433 | -6.6501 | 200 | HUB12 | SPL12
RAB0000000293750 |  | OUEDRAOGO OUSMANE | SAN PEDRO FAYETTE | SAN PEDRO | RAB0000000293750 | 141132300 | 565434209 | 2026-03-14 | 2026-03-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062487 | 48575443DB7EB2B7 | SPD03_PCO27 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /13/04/2026::RAB0000000000293750 OUEDRAOGO OUSMANE SAN PEDRO FAYETTE 0141132300 0565434209 01 POTEAU 100m ETUDE OK |  |  |  | 100 | HUB03 | SPD03
RAB0000000297361 |  | KONE BAZOUMANA BAGUI | SAN PEDRO JB QUATIER SOLEIL CLS | SAN PEDRO | RAB0000000297361 | 757093215 | 757093215 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-13 | 2150062465 | 48575443DB67ECB7 | SPD05_PCO08 |  | Etude Non Réalisée | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026/13/04/2026::RAB0000000000297361 Kone bazoumana bagui SAN PEDRO JB QUARTIER SOLEIL 0757093215 SPD05/PCO008 300M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7519 | -6.6703 | 300 | HUB05 | SPD05
RAB0000000296932 |  | KANATE DAOUDA | SAN PEDRO J.B FAYETTE | SAN PEDRO | RAB0000000296932 | 707094518 | 759655766 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150062156 | 48575443DB7F8FB7 | SPD03_PCO029 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 15/04/2026::RAB00000000296932 KANATE DAOUDA 0707094518 0759655766 SAN PEDRO FAYETTE SPD03/PCO029 00 POTEAU 100M ÉTUDE OK |  | 4.77 | -6.6804 | 100 | HUB03 | SPD03
RAB0000000293748 |  | TALL HADY | SAN PEDRO GRAND MARCHE MOSQUE HORIZON TECH | SAN PEDRO | RAB0000000293748 | 778706904 | 799624023 | 2026-03-14 | 2026-03-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150062425 | 48575443DB738AB7 | SPT05_PCO20 |  | Hors zone | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /10/04/2026::RAB0000000293748 TALL HADY SAN PEDRO GRAND MARCHE MOSQUE 778706904 799624023 SPT05/PCO20 350M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7766 | -6.6565 | 350 | HUB05 | SPT05
RAB0000000283988 |  | BASSOLETH LORRAINE MARIE DENISE | SAN PEDRO JULES FERRY VERS LA BOULANGERIE ITC DOZAN | SAN PEDRO | RAB0000000283988 | 788123501 | 788123501 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150062149 | 48575443DB6E95B7 | SPL08_PCO12 |  | Sans PCO | RAS | 09/04/2026::RAB0000000283988 BASSOLETH LORRAINE MARIE DENISE SAN PEDRO JULES FERRY VERS LA BOULANGERIE 0788123501 0788123501 SPL08 HUB02 PCO12 150m 01 poteau |  | 4.7401 | -6.6489 | 150 | HUB08 | SPL08 |  |  | 1
RAB0000000297139 |  | KONE TENIN EPOUSE KONE | SAN PEDRO BARDOT 18 LION'S CLUB | SAN PEDRO | RAB0000000297139 | 140059250 | 575342488 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150062145 | 48575443DB6F19B7 | SPD09_PCO011 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 14/04/2026::RAB0000000297139 KONE TENIN EPOUSE KONE SAN PEDRO BARDOT 18 LION'S CLUB 0140059250 0575342488 SPD09/PCO11 01 Poteau 100m |  | 4.7689 | -6.6524 | 100 | HUB09 | SPD09 |  |  | 1
RAB0000000287940 |  | SAMASSI GOSSI MIRIAM FERNANDE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 KAHLYS | SAN PEDRO | RAB0000000287940 | 711304474 | 711000000 | 2026-02-01 | 2026-02-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150062159 | 48575443DB7E20B7 | SPD07_PCO06 |  | PCO Saturé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé10/04/2026::RAB0000000287940 SAMASSI GOSSI MIRIAM FERNANDE SAN PEDRO-SAN PEDRO 711304474 711000000 SPD07/PCO06 PCO SATURE |  | 4.7668 | -6.6626 | 350 | HUB07 | SPD07
RAB0000000202968 |  | KOUADIO KOFFI TIASSEMON NOEL | ZIMBABWE TREMINUS CLS | SAN PEDRO | RAB0000000202968 | 141968602 | 153104885 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150062141 | 48575443DB70AFB7 | SPD07_PCO006 |  | Hors zone | RAS | DENSIFICATION PCO 16 PORTS/17/03/2026::0000000202968 KOUADIO KOFFI TIASSEMON NOËL 0141968602 Clients injoignable |  | 4.757337 | -6.644947 | 350 | HUB07 | SPZ07
RAB0000000296167 |  | BAKAYOKO VAFOUNGBE | SAN PEDRO FAYETTE DEDANS PREMIERE COTE DESCENTE | SAN PEDRO | RAB0000000296167 | 565179266 | 705105706 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150062158 | 48575443DB65B6B7 | SPD03_PCO029 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/14/04/2026::RAB0000000296167 BAKAYOKO VAFOUNGBE SAN PEDRO FAYETTE DEDANS PREMIERE COTE DESCENTE 0565179266 0705105706 Nomenclature PCO : SPD03/PCO29 150 M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.77 | -6.6806 | 150 | HUB03 | SPD03
RAB0000000295882 |  | SAN-PEDRO Agence Entreprise OP000102333 FT0140894 AFRICA BUSINESS OPÉRATIONAL GROUP VISION | HORIZON TECH | SAN PEDRO | RAB0000000295882 | 778069296 | 778069296 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150062424 | 48575443DB7465B7 | SPT02_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 14/04/2026::RAB0000000295882 SAN-PEDRO Agence Entreprise OP000102333 FT0140894 AFRICA BUSINESS OPERATIONAL GROUP VISION 0778069296 SPT02/PCO009 250M 01poteau Étude ok |  | 4.7743 | -6.665 | 250 | HUB02 | SPT02 |  |  | 1
RAB0000000297410 |  | COULIBALY AMINATA | SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN PEDRO | RAB0000000297410 | 545128684 | 503794307 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150062491 | 48575443DB6ED8B7 | SPD10_PCO06 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 14/04/2026::RAB0000000297410 COULIBALY AMINATA SAN PEDRO BARDOT 18 SAN-PEDRO 0545128684 0503794307 SPD10/PCO006 80m 00 poteau |  | 4.7675 | -6.6496 | 80 | HUB10 | SPD10
RAB0000000294549 |  | KONE SEYBOU | SAN PEDRO TERRE ROUGE KAHLYS | SAN PEDRO | RAB0000000294549 | 748474015 | 797402521 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-14 | 2150062152 | 48575443DB6BC2B7 | SPD07_PCO027 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 14/04/2026::RAB00000000294549 KONE SEYBOU 0748474015 ZIMBABWE SPD07/PCO027 01 POTEAU 350M ÉTUDE OK |  | 4.7665 | -6.6627 | 350 | HUB07 | SPD07 |  |  | 1
RAB0000000295231 |  | BAMBA SOUMAILA | SAN PEDRO MARACANA DE ECOLE | SAN PEDRO | RAB0000000295231 | 151086683 | 576963186 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062581 | 48575443DB673FB7 | SPD04_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | 15/04/2026 RAB0000000295231 BAMBA SOUMAILA SPD04/PCO024 250M |  | 4.7635 | -6.6709 | 250 | HUB004 | SPD04
RAB0000000276225 |  | N'GROUMA KOUADIO KRA SAMUEL | SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL LYCEE MUNICIPALE | SAN PEDRO | RAB0000000276225 | 743511582 | 153197207 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062199 | 48575443DB6CEBB7 | SPD13-PCO07 |  | PCO Saturé | RAS | RAB00000000276225 N'GROUMA KOUADIO KRA SAMUEL SAN PEDRO DIGBEU RÉSIDENTIEL 0153197207 0743511582 SPD013/PCO7 100m 00POTEAU |  | 4.757261 | -6.680313 | 100 | HUB13 | SPD13
RAB0000000297333 |  | KOUADIO KONAN RAYMOND JAURES | SAN PEDRO LAC PAVE | SAN PEDRO | RAB0000000297333 | 707345840 | 707345840 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062155 | 48575443DB630BB7 | SPC07-PCO02 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 15/04/2026 RAB0000000297333 KOUADIO KONAN LAC PAVE SPC07/PCO02 200M 0 POTEAU |  | 4.7456 | -6.6456 | 200 | HUB07 | SPC07
RAB0000000292637 |  | PORGO MOUMOUNI | SAN PEDRO GRAND MARCHE HORIZON TECH | SAN PEDRO | RAB0000000292637 | 701470333 | 546333340 | 2026-03-06 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062428 | 48575443DB6896B7 | SPT05_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000292637 PORGO MOUMOUNI GRAN MARCHE SPT05/PCO01 150 M 0 POTEAU |  | 4.7773 | -6.6538 | 150 | HUB005 | SPT05
RAB0000000285943 |  | ZALLE ABDOUL KARIM | SAN PEDRO GARE WATE ALIGNEMENT STATION SHELL KAHLYS | SAN PEDRO | RAB0000000285943 | 173947189 | 706000000 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062164 | 48575443DB644AB7 | SPT02_PCO024 |  | PCO Saturé | RAS | RAB0000000285943 ZALLE ABDOUL STATION SHELL SPT02/PCO025 150M 0 POTEAU |  | 4.7783 | -6.661 | 150 | HUB02 | SPT02
RAB0000000295857 |  | NIAMKE BILE GUY FRANCK | SAN PEDRO JB MARACANA HORIZON TECH | SAN PEDRO | RAB0000000295857 | 777010293 | 777010293 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062151 | 48575443DB6642B7 | SPD04_PCO22 |  | PCO Saturé | RAS | RAB0000000295857 NIAMKE BILE GUY FRANCK JB MARACANA SPD04/PCO22 350M 0 POTEAU |  | 4.7644 | -6.6735 | 350 | HUB04 | SPD04
RAB0000000297004 |  | NANA HERVE WENDEYAM | SAN PEDRO JB SOLEIL CARREFOUR GALO | SAN PEDRO | RAB0000000297004 | 749447740 | 143796407 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062583 | 48575443DB6A1CB7 | SPD05-PCO25 |  | Etude Non Réalisée | RAS | RAB0000000297004 NANA HERVE WENDEYAM JB SOLEIL SPD05/PCO25 1 POTEAU 150M |  | 4.761 | -6.6761 | 150 | HUB05 | SPD05
RAB0000000290514 |  | SIDIBE DRISSA | SAN PEDRO J-B SOLEIL 01 | SAN PEDRO | RAB0000000290514 | 102117097 | 747369552 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062143 | 48575443DB7A85B7 | SPD04_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000290514 DIDIBE DRISSA JB SOLEIL SPD04/PCO07 200M 0 POTEAU |  | 4.7635 | -6.6706 | 200 | HUB004 | SPD04
RAB0000000297802 |  | GNATTO ANGE MARIE SAMUEL EMMANUEL | SAN PEDRO SOTREF | SAN PEDRO | RAB0000000297802 | 575151683 | 712935677 | 2026-11-04 | 4/14/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062150 | 48575443DB62BAB7 | SPS02-PCO45 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000297802 GNATTO ANGE SOTREF SPS02/PCO045 80 M 0 POTEAU |  | 4.7861 | 6.6523 | 80 | HUB02 | SPS02
RAB0000000218415 |  | AMOROFI ANGE LEANDRE | BARDOT 18 | SAN PEDRO | RAB0000000218415 | 779518237 | 779518237 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062124 | 48575443DB6170B7 | SPD07-PCO27 |  | PCO Saturé | RAS | RAB0000000218415 AMOROFI ANGE ZIMBABWE 350 M 0 POTEAU |  | 4.767422 | -6.6690713 | 350 | HUB07 | SPD07
RAB0000000297906 |  | KAZALIE SOUNE ANGELE | SAN PEDRO JB SOLEIL ECOLE PRIMAIRE FONDATION VERS EGLISE UNIVERSEL | SAN PEDRO | RAB0000000297906 | 574694897 | 143871139 | 4/13/2026 | 4/15/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062600 | 48575443DB7B0EB7 | SPD04-PC020 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000297906 KAZALIE SOUNE ANGELE JB SOLEIL SPD04/PCO20 250 M 0 POTEAU |  | 4.7614 | -6.6724 | 250 | HUB04 | SPD04
RAB0000000285869 |  | DORBOR WILSON | SAN PEDRO MARCHE HORIZON TECH | SAN PEDRO | RAB0000000285869 | 707149494 | 505707209 | 2026-01-19 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062430 | 48575443DB6AB2B7 | SPT01-PCO011 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000285869 DORBOR WILSON SPT01/PCO11 250M 2POTEAU |  | 4.7666 | -6.6678 | 250 | HUB01 | SPT01
RAB0000000297717 |  | DIAWARA YACOUBA | SAN PEDRO BARDOT PLACE ADO SIEGE WAVE | SAN PEDRO | RAB0000000297717 | 556080026 | 707344222 | 4/13/2026 | 4/14/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062147 | 48575443DB6541B7 | SPT05-PCO25 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000297717 DIAWARA YACOUBA BARDOT WAGABIA SPT05/PCO25 350 1 POTEAU |  | 4.7719 | -6.6534 | 350 | HUB05 | SPT05
RAB0000000296555 |  | N'DAOU MAMADOU | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | RAB0000000296555 | 799397885 | 799397885 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062434 | 48575443DB7135B7 | SPT02-PCO06 |  | Etude Non Réalisée | RAS | RAB000000296555 N'DAOU MAMADOU TERRE ROUGE SPT02/PCO06 150M 0 POTEAU |  | 4.7716 | -6.6602 | 150 | HUB02 | SPT02
RAB0000000297868 |  | CAMARA SIHINBOU | SAN PEDRO SOLEIL NON LOIN DU LYCEE | SAN PEDRO | RAB0000000297868 | 757832737 | 103187076 | 2026-11-04 | 4/15/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062160 | 48575443DB7173B7 | SPD05-PCO21 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000297868 CAMARA SIHINBOU JB JEUNE FILLE 50M 0POTEAU |  | 4.7566 | -6.6742 | 50 | HUB05 | SPD05
RAB0000000297714 |  | DOUMBIA SYNDOU | SAN PEDRO ZMBABWE TERMINUS | SAN PEDRO | RAB0000000297714 | 143043864 | 779349200 | 2026-11-04 | 4/14/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062476 | 48575443DB73FCB7 | SPD01-PCO12 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000297714 DOUMBIA SEYDOU ZIMBABWE SPZ01/PCO12 150M 0 POTEAU |  | 4.7553 | -6.6706 | 150 | HUB01 | SPZ01
RAB0000000297738 |  | SAVADOGO IBRAHIM | SAN PEDRO VICTOR BALLET 1 | SAN PEDRO | RAB0000000297738 | 171755222 | 586465604 | 4/13/2026 | 4/14/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062157 | 48575443DB69CEB7 | SPS03/PCO03 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000297738 VICTOR BALLET SAVADOGO IBRAHIM 100M 0 POTEAU |  | 4.7834 | -6.6553 | 100 | HUB03 | SPS03
RAB0000000297668 |  | DIABATE DRAMANE | SAN PEDRO ZIMBABWE A COTE DU TERRAIN | SAN PEDRO | RAB0000000297668 | 757313483 | 141910803 | 2026-11-04 | 4/14/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062586 | 48575443DB67A9B7 | SPZ14-PCO12 |  | Sans PCO | RAS | RAB00000002976 DIABATE DRAMANE ZIMBABWE TERRAIN SPZ14/PCO12 70M 0 POTEAU |  | 4.759 | -6.6636 | 70 | HUB14 | SPZ14
RAB0000000297001 |  | NOUHO BAKAYOKO | SAN PEDRO BARDOT NOUVEAU QUARTIER A LA STATION SHELL | SAN PEDRO | RAB0000000297001 | 708046762 | 707634413 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150063578 | 485754431A66E9B4 | SPD20-PCO003 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000297001 NOUHO BAKAYOKO BARDOT DERRIERE LA STATION SPD20/PCO03 150M 2 POTEAUX |  | 4.7716 | 6.658 | 150 | HUB20 | SPD20
RAB0000000297971 |  | ZOROM ABDOULAYE | SAN PEDRO ZIMBABWE NON LOIN DE LA BOULANGERIE | SAN PEDRO | RAB0000000297971 | 586027638 | 170905030 | 4/13/2026 | 4/15/2026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062423 | 48575443DB7D49B7 | SPZ15-PCO17 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000297971 ZOROM ABDOULAYE SPZ15/PCO17 250M 0 POTEAU |  | 4.7654 | -6.6673 | 250 | HUB15 | SPZ15
RAB00000000294577 |  | YAVO EPSE DOUDOU | SAN PEDRO BALMER SIPO BEACH | SAN PEDRO | RAB00000000294577 | 140871999 | 707573619 | 4/14/2026 | 4/15/2026 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-15 | 2150062148 | 48575443DB64D1B7 | SPB01-PCO02 |  | Sans PCO | RAS | RAB0000000294577 YAVO EPSE DOUDOU BALMER SIPO BEACH SPB01/PCO02 150 M 1 POTEAU DE 9M |  | 4.7229 | -6.6441 | 150 | HUB01 | SPB01
RAB0000000297221 |  | KAKOU AKISSI MARIE CHANTAL | SAN PEDRO SEWEKE CAFETARIAT MODERNE KAHLYS | SAN PEDRO | RAB0000000297221 | 708090019 | 101434049 | 2026-04-08 | 11/18/2026 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062486 | 48575443DB6904B7 | SPC10_PCO014 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 10/04/2026::RAB00000000297221 KAKOU AKISSI MARIE CHANTAL SEWEKE CAFÉTÉRIA MODERNE 0708090019 SPC10/PCO14 00 poteau 100m Étude ok |  | 4.7661 | -6.6459 | 100 | HUB10 | SPC10
RAB0000000297409 |  | DIARRASSOUBA ADAMA | SAN PEDRO FAYETTE MOSQUE TOURE | SAN PEDRO | RAB0000000297409 | 747371139 | 142131371 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062137 | 48575443DB8260B7 | SPD03_PCO17 |  | Sans PCO | RAS | 14/04/2026::RAB00000000297409 DIARRASSOUBA ADAMA 0747371139 0142131371 SAN PEDRO FAYETTE SPD03/PCO017 02 POTEAUX 250M ÉTUDE OK |  | 4.7657 | -6.6793 | 250 | HUB03 | SPD03 |  |  | 2
RAB0000000296887 |  | ZADI GBOGOU ROMAIN JUNIOR | SAN PEDRO BARDOT 17 TERRE ROUGE DERRIERE EPP EPI D'OR | SAN PEDRO | RAB0000000296887 | 152063883 | 152063883 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062133 | 48575443DB625FB7 | SPD07_PCO025 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 16/04/2026::RAB0000000296887 ZADI GBOGOU SAN PEDRO TERRE ROUGE 0152063883 SPD07/PCO05 250m Étude ok |  | 4.7682 | -6.659 | 250 | HUB07 | SPD07
RAB0000000297857 |  | BLEOU TANOH JEAN NICAISE | SAN PEDRO DIGBEU MADI EXCELLENCE | SAN PEDRO | RAB0000000297857 | 709208887 | 555002809 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062132 | 48575443DB61E9B7 | SPD15_PCO016 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 16/04/2026::RAB0000000297857 BLEOU TANOH JEAN NICAISE 0709208887 DIGBOUE SPD15/PCO16 150m 01 poteau ÉTUDE OK |  | 4.7605 | -6.6912 | 150 | HUB15 | SPD15 |  |  | 1
RAB0000000297342 |  | GUILLAUME NYEMB | SAN P DRO-INCONNU - SPT04 | SAN PEDRO | RAB0000000297342 | 103809610 | 103809610 | 2026-04-09 | 2026-04-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062121 | 48575443DB65FEB7 | SPT04_PCO022 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 16/04/2026::RAB00000000297342 GUILLAUME NYEMB SAN PEDRO SEWEKE 1 0103809610 SPT04/PCO22 200m 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7749 | -6.6455 | 200 | HUB04 | SPT04
RAB0000000297388 |  | ADOUOBO KOUADIO OLIVIER | SAN PEDRO JB FAYETTE VERS L'ECOLE LA PIONNIERE | SAN PEDRO | RAB0000000297388 | 503628334 | 101054647 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062123 | 48575443DB6DEDB7 | SPD03_PCO028 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 11/04/2026::client injoignable/14/04/2026::RAB00000000297388 ADOUOBO KOUADIO 0101054647 0503628334 SAN PEDRO FAYETTE SPD03/PCO025 03 POTEAUX 250M ÉTUDE OK |  | 4.7694 | -6.6795 | 350 | HUB03 | SPD03 |  |  | 3
RAB0000000297900 |  | KANOUTE HAMIDOU SIBIRI | SAN PEDRO TERRE ROUGE ANTENNE | SAN PEDRO | RAB0000000297900 | 103959588 | 596307196 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062140 | 48575443DB6F0EB7 | SPD07_PCO05 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 16/04/2026::RAB0000000297900 KANOUTE HAMIDOU SIBIRI SAN PEDRO TERRE ROUGE ANTENNE 0103959588 0596307196 SPD07/PCO05 350m Étude ok |  | 4.7698 | -6.6586 | 350 | HUB07 | SPD07
RAB0000000296728 |  | KLAIBE TCHIBIO JULIEN | SAN-PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296728 | 768730676 | 556360116 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062122 | 48575443DB8382B7 | SPT04_PCO025 |  | Etude Non Réalisée | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/16/04/2026::RAB0000000296728 KLAIBE TCHIBIO 0102001924 SEWEKE SPT04/PCO25 300 00 poteau ÉTUDE OK |  | 4.7754 | -6.6469 | 300 | HUB04 | SPT04
RAB0000000296260 |  | DIALLO NANAN | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000296260 | 07 47 303 856 | 07 47 303 856 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062590 | 48575443DB623BB7 | SPD05_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 16/04/2026::RAB0000000296260 07 47 303 856 DIALLO NANAN SPD05/PCO05 250m. 00 poteau ÉTUDE OK |  | 4.7586 | -6.675 | 250 | HUB05 | SPD05
RAB0000000297958 |  | TRAORE ISSOUF | SAN PEDRO BARDOT GESCO | SAN PEDRO | RAB0000000297958 | 141446011 | 504780941 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062125 | 48575443DB7EBDB7 | SPD20_PCO09 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 16/04/2026::RAB0000000297958 TRAORÉ ISSOUF GESCO 0748893041 SPD20/PCO09 300M 00 POTEAU ETUDE O |  | 4.7739 | -665634 | 300 | HUB20 | SPD20
RAB0000000196359 |  | DOUMBOUYA NOUHO YVES | QUARTIER DIGBOUE ETABLISSEMENT L ARCHE DE NOE | SAN PEDRO | RAB0000000196359 | 152555655 | 708671720 | 2025-02-06 | 2025-02-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062092 | 48575443DB6F56B7 | SPS01_PCO016 |  | Hors zone | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA16/04/2026::RAB00000000277507 OUATTARA NOUHO SAN PEDRO GARE ROUTIÈRE 0716318668 0505888083 SPS01/PCO16 250m 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7789 | -6.6466 | 250 | HUB01 | SPS01
RAB0000000297809 |  | GNONKPAOU MARC JUNIOR | ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000297809 | 778075971 | 720350775 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062136 | 48575443DB6881B7 | SPT01_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | 16/04/2026::RAB0000000297809 GNONKPAOU MARC JUNIOR ZIMBABWE 0778075971 0720350775 SPT01/PCO32 200M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7697 | -6.6617 | 200 | HUB01 | SPT01
RAB0000000111735 |  | SOCIETE AWAHUS SERVICE | SAN PEDRO TIEMELE | SAN PEDRO | RAB0000000111735 | 749449919 | 152094593 | 2023-12-22 | 2024-01-03 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062135 | 48575443DB740BB7 | SPC10_PCO-005 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/16/04/2026:: |  | 4.756700 | -6.648630 | 300 | HUB10 | SPC10 |  |  | 4
RAB0000000297884 |  | DOSSO SOULEYMANE | SAN PEDRO BARDOT PETITE MARIE | SAN PEDRO | RAB0000000297884 | 151096667 | 102332455 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062141 | 48575443DB7BB8B7 | SPD10_PCO026 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 16/04/2026::RAB0000000297884 DOSSO SOULEYMANE SAN PEDRO': BARDOT PETITE MAIRIE 0102332455 0151096667 Nomenclature PCO : SPD10/PCO26 100 M 01 POTEAU ETUDE OK |  | -4.7707 | -6.6505 | 100 | HUB10 | SPD10 |  |  | 1
RAB0000000274296 |  | COULIBALY NOUMOUTIE | SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT | SAN PEDRO | RAB0000000274296 | 708361108 | 504750310 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062427 | 48575443DB65A0B7 | SPT01_PCO032 |  | PCO Saturé | RAS | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 21/02/2026/27/03/2026::RAB00000000274296 COULIBALY NOUMOUTIE SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT 0504750310 0708361108 SPT01/PCO010 PCO SATURÉ |  | 4.7636 | -6.6615 | 400 | HUB001 | SPT01 |  |  | 2
RAB0000000298038 |  | BOHOULET JEAN FERRANT GN GN N | SAN P DRO-INCONNU - SPL07 | SAN PEDRO | RAB0000000298038 | 103070014 | 103070014 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062134 | 48575443DB7161B7 | SPC08_PCO09 |  | Sans PCO | RAS | 16/04/2026::RAB0000000298038 BOHOULET JEAN FERRANT SAN PEDRO :LAC HÔTEL GRÂCE 0103070014 Nomenclature PCO SPC08/PCO09 200 m 02 poteaux Étude ok |  | 4.7387 | -6.6474 | 200 | HUB08 | SPC08 |  |  | 2
RAB0000000295887 |  | SOCIETE IVOIRIENNE D'EXPLOITATION DE PRODUITS AGRICOLES / SIEPA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB0000000295887 | 747566975 | 747566975 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-16 | 2150062129 | 48575443DB658FB7 | SPS04_PCO102 |  | Sans PCO | RAS | 14/04/2026::RAB0000000295887 Agence Entreprise OP000102341 FT0140901 SOCIETE IVOIRIENNE D'EXPLOITATION DE PRODUITS AGRICOLES / SIEPA 0747566975 SPS04/PCO102 350M 03POTEAU |  | 4.7848 | -6.6473 | 350 | HUB04 | SPS04 |  |  | 3
RAB0000000297918 |  | KONE LASSINANT | SAN PEDRO BARDOT 18 CALAO | SAN PEDRO | RAB0000000297918 | 505558454 | 757878756 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062360 | 48575443DB6D54B7 | SPD07_PCO16 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 17/04/2026::RAB0000000297918 KONE LASSINANT SAN PEDRO BARDOT CALAO 0505558454 SPD07/PCO16 350M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7642 | -6.656 | 350 | HUB07 | SPD07
RAB0000000298041 |  | DANIELLE KOFFI | JB UNIVERSELLE | SAN PEDRO | RAB0000000298041 | 153882933 | 153882933 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062357 | 48575443DB7CA1B7 | SPD05_PCO30 |  | Sans PCO | RAS | 17/04/2026::RAB0000000298041 DANIELLE KOFFI JB UNIVERSELLE 0153882933 SPD05/PCO30 300M 00 POTEAU Étude ok ETUDE OK |  | 4.7597 | -6.6735 | 300 | HUB05 | SPD05
RAB0000000298131 |  | DICKO HAMZA | SAN PEDRO DAFCI EN BAS D'ÉTAGE | SAN PEDRO | RAB0000000298131 | 700861187 | 701772559 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062360 | 48575443DB6D54B7 | SPD01_PCO21 |  | Sans PCO | RAS | 17/04/2026::RAB0000000298131 DICKO HAMZA SAN PEDRO DAFCI EN BAS D'ÉTAGE 0700861187 0701772559 Nomenclature PCO SPD01/PCO21 50M Étude ok |  |  |  | 50 | HUB01 | SPD01
RAB0000000273776 |  | DOGNON NINA ROMUALDE | SAN PEDRO DIGBEU CITE CLS | SAN PEDRO | RAB0000000273776 | 140277527 | 700134713 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062355 | 48575443DB6132B7 | SPD14_PC004 |  | Sans PCO | RAS | 17/04/2026::RAB00000000273776 DOGNON NINA ROMUALDE SAN PEDRO DIGBEU CITY 0700134713 0140277527 Nomenclature PCO : SPD14/PCO04 300 M 01 poteaux ÉTUDE OK |  | 4.753 | -6.6824 | 300 | HUB14 | SPD14 |  |  | 1
RAB0000000298101 |  | DIARRA TIENNE | SAN PEDRO DERRIERE STATION SHELL | SAN PEDRO | RAB0000000298101 | 706732343 | 586560066 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062128 | 48575443DB8444B7 | SPS03_PCO030 |  | Sans PCO | RAS | 16/04/2026::RAB0000000298101 DIARRA TIENNE SAN PEDRO DERRIERE STATION SHELL SAN PEDRO SAN PEDRO 0706732343 0586560066 Nomenclature PCO SPS03/PCO113 150 m 02 poteaux Étude ok |  | 4.7859 | -6.6558 | 350 | HUB03 | SPS03 |  |  | 2
RAB0000000297957 |  | SOUMAHORO DAOUDA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PREND MON GBO | SAN PEDRO | RAB0000000297957 | 705729767 | 544147572 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062358 | 48575443DB7709B7 | ‎SPT01_PCO007 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 17/04/2026::RAB0000000297957 SOUMAHORO DAOUDA SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PREND MON GBO 705729767 544147572 SPT01/PCO07 250M 01 POTEAU Étude ok |  |  |  | 250 | HUB01 | ‎SPT01 |  |  | 1
RAB0000000273777 |  | DIAKITE IBRAHIMA | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT CLS | SAN PEDRO | RAB0000000273777 | 140716748 | 747730673 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062350 | 48575443DB8464B7 | SPT15 _PCO032 |  | Hors zone | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/14/04/2026::RAB00000000273777 DIAKITÉ IBRAHIMA 0140716748 SAN PEDRO ZIMBABWE AU BAFFON CLIENT HOR ZONE |  | 4.7635802 | -6.6613067 | 350 | SPT01 | SPT15 |  |  | 1
RAB0000000203995 |  | KOUANDJO ACHE STEPHANE | JULES FERRY HORIZON TECH | SAN PEDRO | RAB0000000203995 | 171817576 | 748117149 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062123 | 48575443DB6FF9B7 | SPL12_PCO014 |  | PCO Saturé | RAS | 24/02/2026::RAB0000000203995 KOUANDJO ACHE STEPHANE JULES FERRY 0171817576 / 0748117149 PCO saturé |  | 4.7741 | -6.6522 | 300 | HUB11 | SPL12
RAB0000000183691 |  | LAURIANO SERGES PACOME | LAC MARCHE CARREFOUR GENDAMERIE HORIZON TECH | SAN PEDRO | RAB0000000183691 | 101716942 | 759277920 | 2024-09-28 | 2024-09-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062139 | 48575443DB63E5B7 | SPC07_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | le commercial n'arrive pas a joindre le client 24/06/2025 10H |  | 4.745824 | -6.641469 | 150 | HUB07 | SPC07
RAB0000000285060 |  | GANAME DRAMANE | SAN PEDRO DERRIERE SAPEUR POMPIER | SAN PEDRO | RAB0000000285060 | 546288259 | 709557923 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062146 | 48575443DB7C70B7 | SPD14_PCO010 |  | Hors zone | RAS | Zone en cours de déploiement/08/04/2026:: CLIENT PRECABLE |  | 4.756866 | -6.682177 | 300 | HUB14 | SPD14 |  |  | 1
RAB0000000277483 |  | SOUMAHORO IBRAHIM | SAN PEDRO TERRE ROUGE ITC KAHLYS | SAN PEDRO | RAB0000000277483 | 172104166 | 544834462 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062348 | 48575443DB7FD5B7 | SPT02_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 21/02/2026/03/04/2026::RAB0000000277483 ‎ ‎SOUMAHORO IBRAHIM ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ‎ ‎0172104166 ‎ ‎SPT02/PCO006 ‎ ‎03 POTEAU ‎300M ‎Etude ok |  | 4.77194 | -6.6596 | 300 | HUB002 | SPT02 |  |  | 3
RAB0000000298181 |  | KAMOUNI FATOUMAN | BARDOT | SAN PEDRO | RAB0000000298181 | 506278031 | 506278031 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062349 | 48575443DB65D7B7 | SPD12_PCO29 |  | PCO Saturé | RAS | 17/04/2026::RAB0000000298181 KAMOUNI FATOUMAN BARDOT 0506278031 SPD12/PCO29 00 POTEAU 250m Étude Ok |  |  |  | 250 | HUB12 | SPD12
RAB0000000277668 |  | BIKIENGA MOUSSA | SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DES FEUX DE COLAS KAHLYS | SAN PEDRO | RAB0000000277668 | 101074572 | 708157731 | 2025-11-27 | 2025-11-29 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062127 | 48575443DB63E1B7 | SPT02_PCO19 |  | PCO Saturé | RAS | 09/04/2026::0000000277668 BIKIENGA MOUSSA SAN-PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DES FEUX DE COLAS 0101074572 CLIENTS INJOIGNABLE |  | 4.77577 | -6.66466 | 200 | HUB02 | SPT02
RAB0000000285865 |  | TALL MOUSSA KAHLYS | SAN PEDRO BARDOT ZAMMANLMANBOUGOU | SAN PEDRO | RAB0000000285865 | 709071380 | 504830543 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062347 | 48575443DB8204B7 | SPT02_PCO15 |  | PCO Saturé | RAS | 25/02/2026::RAB0000000285865 ‎ ‎TALL MOUSSA ‎ ‎SAN PEDRO :ZAMMANLMANBOUGOU ‎ 0504830543 0709071380 SPT02/PCO15 150M ‎ *‎PCO SATURE |  | 4.7749812 | , -6.6614522 | 100 | HUB02 | SPT02
RAB0000000223053 |  | KONE IBRAHIM | DIGBEU | SAN PEDRO | RAB0000000223053 | 748580016 | 748580016 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062356 | 48575443DB612DB7 | SPD13_PCO18 |  | PCO Saturé | RAS | 17/04/2026::RAB0000000223053 KONE IBRAHIM DIGBEU 0748580016 SPD13/PCO18 00 poteau 100m Étude ok |  | 4.7592 | -6.6779 | 100 | HUB13 | SPD13
RAB0000000297717 |  | DIAWARA YACOUBA | BARDOT WAGABIA | SAN PEDRO | RAB0000000297717 | 556080026 | 556080026 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062147 | 48575443DB6541B7 | SPT05_PCO25 |  | PCO Saturé | RAS | 17/04/2026::RAB0000000297717 DIAWARA YACOUBA 0556080026 BARDOT WAGABIA SPT05/PCO25 350m. 01 poteau ÉTUDE OK |  |  |  | 350 | HUB05 | SPT05 |  |  | 1
RAB0000000290167 |  | ISSAKA SAWADOGO | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 ITC | SAN PEDRO | RAB0000000290167 | 707755586 | 707755586 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-17 | 2150062126 | 48575443DB7B74B7 | SPT02_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 04/03/2026::RAB0000000290167 ISSAKA SAWADOGO SAN PEDRO TERRE ROUGE SPT02/PCO006 01 POTEAU 250M ETUDE OK |  | 4.773 | -6.6601 | 250 | HUB002 | SPT02 |  |  | 1
RAB0000000295886 |  | DMD SOCIÉTÉ | SAN PEDRO LA ZONE | SAN PEDRO | RAB0000000295886 | 709252545 | 709252545 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062353 | 48575443DB6291B7 | SPC05_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 18/04/2026::RAB0000000295886 DMD SOCIÉTÉ SAN PEDRO LA ZONE 0709252545 Nomenclature PCO SPC05/PCO05 150M 00POTEAU Étude ok |  | 4.7544 | -6.6425 | 150 | HUB05 | SPC05
RAB0000000298122 |  | KOUAKOU N GUESSAN | SAN P DRO-INCONNU - SPC08 | SAN PEDRO | RAB0000000298122 | 2250161103061 | 2250161103061 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062082 | 48575443DB7CD7B7 | SPC08_PCO09 |  | Sans PCO | RAS | 18/04/2026::RAB0000000298122 KOUAKOU N GUESSAN SAN 0161103061 0161103061 NOMENCLATURE PCO : SPC08/PCO09 150 M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7383 | -6.6485 | 150 | HUB08 | SPC08
RAB0000000295676 |  | NABI VIE HAMED | SAN PEDRO SOLEIL MARCHE KABLAN HORIZON TECH | SAN PEDRO | RAB0000000295676 | 708123987 | 544461879 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062097 | 48575443DB6376B7 | SPD04_PCO026 |  | Sans PCO | RAS | 31/03/2026::RAB00000000295676 NABI VIE HAMED SAN-PEDRO SOLEIL MARCHE KABLAN 0544461879 0708123987 SPD04/PCO26 350m 01POTEAU Étude ok |  | 4.7687 | -6.67 | 350 | HUB04 | SPD04 |  |  | 1
RAB0000000298176 |  | KIPRE GNOLEBA CEDRIC | SAN PEDRO SEWEKE 1 AU PARKING | SAN PEDRO | RAB0000000298176 | 586841656 | 564905744 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062094 | 48575443DB7056B7 | SPT04_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 18/04/2026::RAB0000000298176 KIPRE GNOLEBA SEWEKE 0564905744 SPT04/PCO22 100m 00 poteau Étude ok |  | 4.775 | -6.6454 | 100 | HUB04 | SPT04
RAB0000000297015 |  | HAIDARA ZOLOU YOANNE | SAN PEDRO FEU DE COLAS | SAN PEDRO | RAB0000000297015 | 555379554 | 700824463 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062359 | 48575443DB67C1B7 | SPD06_PCO028 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 18/04/2026::RAB0000000297015 HAIDARA ZOLOU YOANNE SAN PEDRO FEU DE COLAS 0555379554 0700824463 SPD06/PCO28 150M 01POTEAU ETUDE OK |  | 4.7765 | -6.6667 | 150 | HUB06 | SPD06 |  |  | 1
RAB0000000298121 |  | SHAW WILLIAM | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT04 | SAN PEDRO | RAB0000000298121 | 747781688 | 747781688 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062089 | 48575443DB6B34B7 | SPC10_PCO23 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 18/04/2026::RAB0000000298121 SHAW WILLIAM SAN PEDRO-SAN SEWEKE 5 NON LOIN DE L'ECOLE GBAO 0747781688 0747781688 NOMENCLATURE PCO: SPC10/PCO23 250 M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.7608 | -6.6596 | 350 | HUB10 | SPC10
RAB0000000298129 |  | BAMBA BRAHIMA | SAN PEDRO COLLEGE FAYETTE MOSQUE | SAN PEDRO | RAB0000000298129 | 554842090 | 757881464 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062100 | 48575443DB6393B7 | SPD03_PCO19 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 18/04/2026::RAB00000000298129 BAMBA BRAHIMA JB DERRIÈRE FAYETTE 0554842090 0757881464 SPD03/PCO19 250M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7638 | -6.6767 | 250 | HUB03 | SPD03
RAB0000000285882 |  | KONE FOUSSENI | ZIMBABWE | SAN PEDRO | RAB0000000285882 | 566427055 | 566427055 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062096 | 48575443DB7A86B7 | SPZ13_PCO12 |  | Hors zone | RAS | 18/04/2026::RAB0000000285882 KONE FOUSSENI ZIMBABWE 0566427055 SPZ13/PCO12 350m 02 poteau Étude ok |  | 4.7607 | -6.6596 | 350 | HUB13 | SPZ13 |  |  | 2
RAB0000000297161 |  | LAH AMAYE | SAN PEDRO GRAND MARCHE MOSQUE | SAN PEDRO | RAB0000000297161 | 506382623 | 717957997 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 21500622341 | 48575443DB6493B7 | SPT05_PCO025 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 18/04/2026::RAB0000000297161 LAH AMAYE GRAND MARCHÉ 0717957997 SPT05/PCO25 200m 00 poteau Étude ok |  | 4.7749 | -6.6545 | 200 | HUB05 | SPT05
RAB0000000214226 |  | TRAORE ABOUBACAR | CÔTE WAGABIA | SAN PEDRO | RAB0000000214226 | 504197268 | 504197268 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062084 | 48575443DB6EACB7 | SPT05_PCO24 |  | Sans PCO | RAS | 18/04/2026::RAB0000000215063 TRAORE ABOUBACAR CÔTE WAGABIA 0504197268 SPT05/PCO24 300m 00 poteau Étude ok |  | 4.7755 | -6.6587 | 300 | HUB05 | SPT05
RAB0000000296542 |  | OUEDRAOGO ABDOULAYE | SAN PEDRO ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT KLANY | SAN PEDRO | RAB0000000296542 | 143434169 | 505761928 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062352 | 48575443DB6D26B7 | SPZ15_PCO26 |  | Etude Non Réalisée | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/09/04/2026::0000000291101 OUEDRAOGO ABDOULAYE 0506476017 SAN-PEDRO BARDOT CALAO CLIENTS INJOIGNABLE |  | 4.7464 | -6.6641 | 100 | HUB15 | SPZ15
RAB0000000298205 |  | OUEHI KOUYA LOUIS -ARS | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MTN DEDANS | SAN PEDRO | RAB0000000298205 | 556788539 | 789928272 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062090 | 48575443DB7563B7 | ‎SPT01_PCO11 |  | Hors zone | RAS | 18/04/2026::RAB0000000298205 OUEHI KOUYA LOUIS SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MTN DEDANS 0556788534 0789928272 Nomenclature PCO SPT01/PCO11 200m 03POTEAU À IMPLANTÉ ÉTUDE OK |  | 4.7663 | -6.6688 | 200 | HUB01 | ‎SPT01 |  |  | 3
RAB0000000295483 |  | ABA KOFFI ANGE VENANCE | SAN PEDRO GARE DE BABA KAHLYS | SAN PEDRO | RAB0000000295483 | 152998171 | 574048646 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062477 | 48575443DB788DB7 | SPD04_PCO0341 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/10/04/2026::RAB0000000295483 ABA KOFFI ANGE GARE DE BABA 0152998171 CLIENT SERA DISPONIBLE LUNDI |  | 4.7787 | -6.6621 | 250 | HUB004 | SPD04
RAB0000000292445 |  | KOUYATE ABDOULAYE | SAN PEDRO DAFCI ALIMENTER LUC | SAN PEDRO | RAB0000000292445 | 103610906 | 506005609 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062091 | 48575443DB6FA4B7 | SPD01_PCO23 |  | PCO Saturé | RAS | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/08/04/2026::RAB00000000292445 KOUYATE ABDOULAYE SAN-PEDRO DAFCI 0103610906 SPD01/PCO23 300m 03POTEAU Étude ok |  | 4.7724 | -6.6864 | 300 | HUB001 | SPD01 |  |  | 3
RAB0000000297925 |  | MEITE SALIMATA | SAN PEDRO TERRE ROUGE COLLEGE ISMAR | SAN PEDRO | RAB0000000297925 | 504393922 | 778364377 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-18 | 2150062489 | 48575443DB6834B7 | ‎SPZ04_PCO03 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 18/04/2026::RAB00000000296701 MEITE SALIMATA SAN PEDRO CARREFOUR PETIT MARCHE 0758321671 0778364377 SPZ04/PCO03 100m 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.7724 | -6.6649 | 100 | HUB04 | ‎SPZ04
RAB0000000296416 |  | OUATTARA GNELE ARIMATA | SAN PEDRO MARCHE AU PAVE DE LA MOSQUE ib | SAN PEDRO | RAB0000000296416 | 787122680 | 787122680 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-19 | 2150062354 | 48575443DB80D7B7 | SPT02_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 19/04/2026::RAB 0000000296416 OUATTARA GNELE ARIMATA SAN PEDRO MARCHE AU PAVE DE LA MOSQUE 0787122680 0787122680 Nomenclature PCO SPT05/PCO01 200M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7779 | -6.6543 | 200 | HUB02 | SPT02
RAB0000000290227 |  | OUEMBA SOULEYMANE | SAN PEDRO MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000290227 | 798471046 | 798471046 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-19 | 2150062346 | 48575443DB6CFEB7 | SPT03_PCO018 |  | PCO Saturé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé |  | 4.7799 | -6.6533 | 100 | HUB003 | SPT03
RAB0000000289775 |  | MAKOURA SYLLA | SAN PEDRO GRAND MARCHE KAHLYS | SAN PEDRO | RAB0000000289775 | 143905299 | 709939605 | 2026-02-14 | 2026-02-20 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-19 | 2150062351 | 48575443DB7735B7 | SPT03_PCO009 |  | PCO Saturé | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé |  | 4.7781 | -6.6535 | 100 | HUB003 | SPT03
RAB0000000297217 |  | BAMBA LOUIS | SAN PEDRO CMA BOULANGERIE | SAN PEDRO | RAB0000000297217 | 708726142 | 545579512 | 2026-04-09 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062462 | 48575443DB7219B7 | ‎SPD06_PCO19 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 11/04/2026::RAB00000000297217 BAMBA LOUIS ZIMBABWE CMA BOULANGERIE 0708726142 0545579512 SPD06/PCO19 00 poteau 250m Étude ok |  | 4.7722 | -6.6794 | 250 | HUB06 | ‎SPD06
RAB0000000296929 |  | DABELY YALLET RACHELLE | SAN PEDRO ANTENNE DE LA MOSQUEE | SAN PEDRO | RAB0000000296929 | 172272528 | 506883792 | 2026-04-04 | 2026-04-11 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062088 | 48575443DB6409B7 | SP01_PCO32 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 20/04/2026::SAN PEDRO SAN PEDRO RAB0000000296929 DABELY YALLET RACHELLE SAN PEDRO ANTENNE DE LA MOSQUEE 0172272528 0506883792 SP01/PCO32 250M |  | 4.7661 | -6.6616 | 250 | HUB01 | SP01
RAB0000000270268 |  | TOUBATE AYMARD DOUET | SAN PEDRO ALIGNEMENT PARIS VILLAGE | SAN PEDRO | RAB0000000270268 | 709884345 | 564594676 | 2026-03-09 | 2026-03-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062098 | 48575443DB83DFB7 | SPD14_PCO06 |  | Etude Non Réalisée | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026 |  |  |  | 100 | HUB14 | SPD14
RAB0000000296423 |  | DIOMANDE MOUSSA | SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT | SAN PEDRO | RAB0000000296423 | 153861669 | 566121307 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062343 | 48575443DB7F25B7 | SPT01_PCO032 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026 |  | 4.7665 | -6.6627 | 350 | HUB01 | SPT01
RAB0000000293190 |  | ALLO EL MAMIDA | SAN PEDRO MARCHE NABO FELIX | SAN PEDRO | RAB0000000293190 | 171920067 | 119426596 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062086 | 48575443DB6D24B7 | SPT05_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 13/03/2026:: ETUDE PROJETER/20/04/2026::RAB 0000000293190 ALLO EL MAMIDA SAN PEDRO MARCHE NABO FELIX 0171920067 0119426596 Nomenclature PCO SPT05/PCO01 150M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7779 | -6.6522 | 150 | HUB005 | SPT05
RAB0000000297850 |  | KOMENAN ALEXANDRE | SAN PEDRO DAFCI | SAN PEDRO | RAB0000000297850 | 153811623 | 584375099 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062345 | 48575443DB6EDDB7 | SPD01_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | 18/04/2026::RAB0000000297850 KOMENAN ALEXANDRE SAN PEDRO DAFCI 0153811623 0584375099 Nomenclature PCO SPD01/PCO13 150M 02 POTEAU À IMPLANTÉ ÉTUDE OK |  | 4.7657 | -6.6814 | 150 | HUB01 | SPD01
RAB0000000201197 |  | KONATE MOUSTAPHA | SAN PEDRO QUARTIER DIGBONE RESIDENTIEL CLS | SAN PEDRO | RAB0000000201197 | 143789393 | 707440943 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062344 | 48575443DB7627B7 | ‎SPD02_PCO28 |  | Hors zone | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/20/04/2026::RAB00000000201197 KONATÉ MOUSTAPHA SAN PEDRO : 0749654338 Nomenclature PCO : SPD02/PCO28 300 M 02 poteaux a implanter ETUDE OK |  | 4.75591 | -6.69475 | 300 | HUB02 | SPD02 |  |  | 2
RAB0000000295536 |  | BADIEL ALICE | SAN PEDRO COLAS ZIMBABWE PRAVAGE CP1 | SAN PEDRO | RAB0000000295536 | 700701256 | 700701256 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062369 | 48575443DB81BEB7 | SPT01_PCO21 |  | PCO Saturé | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/01/04/2026::RAB00000000295536 BADIEL ALICE SAN PEDRO DERRIÈRE LA PHARMACIE DU COLAS VERS CP1 0700701256 SPT01/PCO21 PCO SATURÉ |  | 4.7736 | -6.6668 | 50 | HUB01 | SPT01 |  |  | 1
RAB0000000287499 |  | COMARA MAMADY | SAN PEDRO MARCHE MOSQUE ARRET TAXI | SAN PEDRO | RAB0000000287499 | 505656584 | 707649764 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062099 | 48575443DB6C88B7 | SPT05_PCO01 |  | PCO Saturé | RAS | 31/01/2026::RAB0000000287499 ‎ ‎COMARA MAMADY ‎ ‎SAN PEDRO GRAND MARCHE ‎ ‎0505656584 ‎ ‎SPT05/PCO29 ‎ ‎SATURÉ |  | 4.7768 | -6.6543 | 250 | HUB05 | SPT05
RAB0000000296000 |  | SONDE MAMADOU | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | RAB0000000296000 | 506759003 | 506759003 | 2026-03-30 | 2026-04-02 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062366 | 48575443DB79D5B7 | SPT01_PCO21 |  | PCO Saturé | RAS | ETUDE PROJETER DU 02/04/2026/08/04/2026::RAB0000000296000 SONDE MAMADOU SAN PEDRO TERRE ROUGE 0506759003 0506759003 SPT01/PCO21 200m NB: LE PCO DOIT ÊTRE CHANGÉ EN 16 PORT AVANT L'INSTALLATION ETUDE OK |  | 4.7739 | -6.6659 | 200 | HUB01 | SPT01 |  |  | 1
RAB0000000287282 |  | KONE VAMOULAYE | SAN PEDRO COLAS PHARMACIE ARCHANGE | SAN PEDRO | RAB0000000287282 | 505151341 | 173736201 | 2026-02-14 | 2026-03-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062083 | 48575443DB61BCB7 | SPT01_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/20/04/2026::RAB00000000287282 KONE VAMOULAYE COLAS PHARMACIE ARCHANGE 0173736201 0505151341 SPT01/PCO21 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7737 | -6.6669 | 100 | HUB001 | SPT01
RAB0000000277545 |  | YAMEOGO LAZARE | SAN PEDRO MARCHE ZONE DES COOPERATIVES KAHLYS | SAN PEDRO | RAB0000000277545 | 700814434 | 700814434 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062375 | 48575443DB7C6EB7 | SPT01_PCO021 |  | PCO Saturé | RAS | 20/04/2026::RAB0000000277545 YAMEOGO LAZARE CARREFOUR COLOMBIE 0700814434 SPT03/PCO19 150 M ETUDE OK |  | 4.7737 | -6.6669 | 150 | HUB01 | SPT01
RAB0000000286003 |  | TRAORE ADAMA | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPT04 HORIZON TECH | SAN PEDRO | RAB0000000286003 | 707291315 | 707291315 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062087 | 48575443DB7937B7 | SPT04_PCO021 |  | PCO Saturé | RAS | 17/04/2026::RAB0000000286003 TRAORE ADAMA SAN-PEDRO DERRIÈRE LA STATION OLA 0707291315 0707291315 NOMENCLATURE PCO SPT04/PCO21 250 M 01 POTEAU PCO SATURÉ ETUDE OK |  | 4.775 | -6.6458 | 350 | HUB004 | SPT04
RAB0000000298188 |  | KONE YACOUBA | Bardot | SAN PEDRO | RAB0000000298188 | 758591449 | 758591449 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062095 | 48575443DB67D4B7 | SPT05/PCO02 |  | PCO Saturé | RAS | 20/04/2026::RAB0000000298188 KONE YACOUBA Bardot 0758591449 SPT05/PCO02 300 M ETUDE OK |  | 4.7777 | -6.6523 | 300 | HUB05 | SPT05
RAB0000000285065 |  | GUIRO PALAN ISAAC YVES | SAN PEDRO DIGBEU | SAN PEDRO | RAB0000000285065 | 707097314 | 707097314 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-20 | 2150062372 | 48575443DB7448B7 | SPD15_PCO004 |  | PCO Saturé | RAS | Zone en cours de déploiement/09/04/2026::RAB0000000285065 GUIRO PALAN ISAAC SAN PEDRO DIGBEU 0707097314 0707097314 SPD02/PCO04 PCO SATURÉ |  | 4.7604 | -6.6903 | 350 | HUB15 | SPD15
RAB0000000293463 |  | ZOUMBRI KHALIZATOU | SAN PEDRO BALMER GOLF BOUTIQUE | SAN PEDRO | RAB0000000293463 | 778628279 | 707721447 | 2026-03-11 | 2026-03-14 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150062093 | 48575443DB6140B7 | SPL15_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /21/04/2026::ZOUMBRI KHALIZATOU 0778628279 0707721447 BALMER Nomenclature PCO SPL15/PCO004 350M SN:48575443DB6140B7 ND:2150062093 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7315 | -6.6469 | 350 | HUB015 | SPL15
RAB0000000290602 |  | KABORE JEAN MARIE | SAN PEDRO CMA ALIGNEMENT MOSQUE | SAN PEDRO | RAB0000000290602 | 505310131 | 708838469 | 2026-03-06 | 2026-03-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150062085 | 48575443DB7689B7 | SPD06_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/21/04/2026::RAB 0000000290602 KABORE JEAN MARIE SAN PEDRO CMA ALIGNEMENT MOSQUE . 0505310131 0708838469 Nomenclature PCO SPD06/PCO32 150m 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7723 | -6.6728 | 150 | HUB006 | SPD06
RAB0000000296067 |  | EBOUHO M'GBAHON DAVID | SAN PEDRO DAFCI ALIGNEMENT COLLEGE HELENE ET GERVAIS | SAN PEDRO | RAB0000000296067 | 759581018 | 152004545 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150062376 | 48575443DB72CCB7 | SPD01_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/21/04/2026::RAB00000000296067 EBOUHO M'GBAHON DAVID DAFCI ALIGNEMENT COLLÈGE HÉLÈNE ET GERVAIS 0152004545 0759581018 SPD01/PCO25 150M 02 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7655 | -6.684 | 150 | HUB01 | SPD01 |  |  | 2
RAB0000000278951 |  | TRAORE DAOUDA | SAN PEDRO CMA | SAN PEDRO | RAB0000000278951 | 788552498 | 171442304 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150062370 | 48575443DB7C3B7 | SPD06_PCO32 |  | PCO Saturé | RAS | 04/03/2026::RAB0000000278951 TRAORE DAOUDA SAN PEDRO CMA 0788552498 017144230 4.772954,-6.67307 HUB06 SPD06_PCO-13 PCO saturé |  | 4.7725 | -6.6745 | 300 | HUB06 | SPD06
RAB0000000278769 |  | COULIBALY KASSIM | SAN PEDRO CMA VERS LA MOSQUE CLS | SAN PEDRO | RAB0000000278769 | 556076650 | 142445707 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150063573 | 485754431A63AFB4 | SPD06_PCO015 |  | PCO Saturé | RAS | HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/21/04/2026::RAB 0000000278769 COULIBALY KASSIM 0556076650 0142445707 CMA VERS LA MOSQUE Nomenclature PCO SPD06/PCO32 250M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7725 | -6.6745 | 250 | HUB06 | SPD06
RAB0000000295405 |  | YOPLO GNOMBLE ANNE DELORE | SAN PEDRO DAFCI | SAN PEDRO | RAB0000000295405 | 748122044 | 574492401 | 2026-03-26 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150062362 | 48575443DB6C05B7 | SPD01_PCO13 |  | Sans PCO | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/21/04/2026::RAB00000000295405 YOPLO GNOMBLE ANNE DELORE DAFCI 0748122044 0574492401 SPD01/PCO13 200M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7654 | -6.683 | 200 | HUB01 | SPD01
RAB0000000272454 |  | DIOMANDE MOUSSA | SAN PEDRO DERRIERE ECOLE IMA | SAN PEDRO | RAB0000000272454 | 545200363 | 708841689 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150062377 | 48575443DB790DB7 | SPD02_PCO13 |  | PCO Saturé | RAS | 21/04/2026::RAB0000000272454 DIOMANDE MOUSSA SAN PEDRO DERRIERE ECOLE IMA 0545200363 0708841689 SPD02/PCO13 02 poteau 150m Étude ok |  | 4.7661 | -6.6854 | 150 | HUB02 | SPD02 |  |  | 2
RAB0000000282666 |  | TANOH EHULA MARGUERITE | SAN PEDRO ECOLE IMA | SAN PEDRO | RAB0000000282666 | 102484191 | 545051629 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150062373 | 48575443DB636BB7 | SPD02_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | //PROJECTION CLIENT PIWIS DU 28/02/2026/24/03/2026::RAB0000000282666 ‎/21/04/2026::RAB0000000282666 TANOH EHULA MARGUERITE SAN PEDRO ECOLE IMA 0102484191 0545051629 SPD02/PCO13 01 poteaux 250m Étude ok TANOH MARGUERITE ‎ ‎SAN PEDRO IMA ‎ 0102484191 ‎ ‎SPD02/PCO013 350M 04 POTEAU ‎ ‎ÉTUDE OK |  | 4.7607 | -6.6848 | 250 | HUB02 | SPD02 |  |  | 1
RAB0000000281278 |  | ANZIAN KOUASSI JEAN-JACQUES | DAFCI | SAN PEDRO | RAB0000000281278 | 747382814 | 101286468 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150062361 | 48575443DB7590B7 | ‎SPD01_PCO29 |  | Etude Non Réalisée | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/21/04/2026::RAB00000000281278 ANZIAN KOUASSI JEAN-JACQUES DAFCI 0747382814 0101286468 SPD01/PCO29 350M 02 POTEAUX ÉTUDE OK |  | 4.7642 | -6.6846 | 350 | HUB01 | ‎SPD01 |  |  | 2
RAB0000000287955 |  | KONE PEGAGBELI VICTOIRE | DIGBOUE | SAN PEDRO | RAB0000000287955 | 767663335 | 767663335 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150062378 | 48575443DB7721B7 | SPD13_PCO29 |  | PCO Saturé | RAS | 21/04/2026::RAB0000000287955 KONE PEGAGBELI VICTOIRE DIGBOUE 0767663335 SPD13/PCO29 00 poteau 200m Étude ok |  | 4.7629 | -6.6796 | 200 | HUB01 | SPD13
RAB9965328665 |  | SIE ABOUBAKAR | SAN-PEDRO | SAN PEDRO | RAB9965328665 | 07 09 14 60 44 | 757974849 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150062130 | 48575443DB676BB7 | SPD14_PCO002 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 21/04/2026::RAB9965328665 SIE ABOUBACAR 0709146044 SAN PEDRO DIGBEU LYCEE Nomenclature PCO SPD14/PCO002 Distance pco/pto 100m SN:48575443DB676BB7 ND:2150062130 ÉTUDE OK |  | 4.7528 | -6.6685 | 100 | HUB14 | SPD14
RAB0000000288469 |  | DIABATE MAMIDOU | SAN PEDRO SOLEIL EGLISE UNIVERSELLE | SAN PEDRO | RAB0000000288469 | 506042585 | 708212894 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-21 | 2150062378 | 48575443DB7721B7 | SPD13_PCO29 |  | Hors zone | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/21/04/2026::RAB0000000288469 DIABATÉ MAMIDOU JB 0708212894 SPD05/PCO30 01 poteau 250m Étude ok |  | 4.7599 | -6.6724 | 250 | HUB13 | SPD13 |  |  | 1
RAB5637998653 |  | KONE OUSMANE | SAN-PEDRO | SAN PEDRO | RAB5637998653 | 05 96 86 91 70 | 709108916 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150061999 | 48575443DB836B7 | SPD15_PCO04 |  | Reprise étude en cours | RAS | 22/04/2026::RAB0000000270502 KONE OUSMANE DIGBOUE 0749283340 SPD02/PCO04 00poteau 350m Étude ok |  | 4.7578 | -6.6691 | 350 |  | SPD15
RAB5471949983 |  | GANAME MOHAMED AFSAL | SAN-PEDRO | SAN PEDRO | RAB5471949983 | 05 85 40 62 62 |  | 2026-04-20 | 2026-04-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 |  |  |  |  | Reprise étude en cours | RAS |  |  |  |  | 300
RAB0000000295106 |  | MOUKAILA HAMADOU | SAN PEDRO MARCHE DERRIERE BON PRX HORIZON TECH | SAN PEDRO | RAB0000000295106 | 172723208 | 758915668 | 2026-03-25 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 |  |  | SPS02_PCO077 |  | Hors zone | RAS | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/15/04/2026::RAB:0000000295106 MOUKAILA AHMADOU SAN PEDRO MARCHE DERRIÈRE BON PRIX 0172723208 0758915668 SPS02/PCO077 200M 02POTEAU étude ok |  | 4.7793 | -6.6542 | 200 | HUB02 | SPS02 |  |  | 2
RAB0000000287220 |  | DICKO AMADOU | SAN PEDRO BARDOT CARREFOUR GESCO | SAN PEDRO | RAB0000000287220 | 707769977 | 777116306 | 2026-02-14 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 |  |  |  |  | PCO Saturé | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::0000000287220 DICKO AMADOU 0707769977 0777116306 BARDOT CAREFOUR GESCO Clients PCO Saturé Le PCO doit être changé à 16 Port pour pouvoir raccorder le client |  | 4.7733 | -6.6569 | 150
RAB0000000282550 |  | BOUREIMA HAMIDOU | BARDOT GESCO DERIIERE LA MOSQUEE | SAN PEDRO | RAB0000000282550 | 505264366 | 105230496 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 |  |  | SPT05_PCO024 |  | Sans PCO | RAS | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/12/O3/2026::RAB0000000282550 BOUREIM HAMIDOU ‎ ‎SAN PEDRO BARDOT GESCO ‎ 0505264366 SPD08/PCO29 200M ‎ 00POTEAU *PCO SATURÉ |  | 4.7733 | -6.6571 | 200 | HUB05 | SPT05 |  |  | 3
RAB6616247684 |  | SOUMAHORO MAHAMBA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB6616247684 | 22501 70 87 16 91 | 22501 70 87 16 91 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150061996 | 48575443DB76CFB7 | SPZ13_PCO27 |  | Reprise étude en cours | RAS | 22/04/2026::RAB6616247684 SOUMAHORO MAHAMBA SAN PEDRO ZIMBABWE 0170871691 Nomenclature PCO SPZ13/PCO27 150M 01POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7616 | -6.664 | 150 |  | SPZ13 |  |  | 1
RAB4470493430 |  | TCHIMOU N'GBESSO ELLA LEATTICIA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB4470493430 | 22507 08 76 75 41 | 22507 08 76 75 41 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150061986 | 48575443DB613FB7 | SPT02_PCO030 |  | Reprise étude en cours | RAS | 22/04/2026::RAB4470493430 TCHIMOU N'GBESSO ELLA LEATITIA 0708767541 SAN PEDRO MARCHE STATION SHELL DISTANCE PCO/PTO 350M Nomenclature PCO SPT02/PCO30 |  | 4.7774 | -6.6604 | 350 |  | SPT02
RAB3415504028 |  | TIA STEPHANE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB3415504028 | 22507 69 94 47 92 | 22507 69 94 47 92 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150061983 | 48575443DB698DB7 | SPD15_PCO032 |  | Reprise étude en cours | RAS | 22/04/2026::RAB3415504028 TIA STÉPHANE TIMOR 0769944792 SPD15/PCO32 250m 00 poteau Étude ok |  | 4.7609 | -6.6872 | 250 |  | SPD15
RAB7629311066 |  | CISSE CHEICKNE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB7629311066 | 22501 52 84 59 93 | 22501 52 84 59 93 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150061988 | 48575443DB6439B7 | SPS02_PCO041 |  | Reprise étude en cours | RAS | 22/04/2026::RAB7629311066 FT2967673381 CISSE CHEICKNE SAN PEDRO SAN-PEDRO SAN-PEDRO 01 52 84 59 93 01 52 84 59 93 Nomenclature PCO SPS02/PCO041 100M |  | 4.7851 | -6.5232 | 100 |  | SPS02 |  |  | 1
RAB4610623995 |  | KONE DAOUDA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB4610623995 | 22505 05 47 89 21 | 22505 05 47 89 21 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150061982 | 48575443DB83B2B7 | SPD15_PCO032 |  | Reprise étude en cours | RAS | 22/04/2026::RAB4610623995 KONE DAOUDA TIMOR 0505478921 SPD15/PCO32 250m 00 poteau Étude ok |  | 4.7609 | -6.7609 | 250 |  | SPD15
RAB6323738851 |  | COULIBALY ADJARATOU | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB6323738851 | 22507 59 80 14 61 | 22507 59 80 14 61 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150061990 | 48575443DB7E49B7 | SPD15_PCO008 |  | Reprise étude en cours | RAS | 22/04/2026::RAB6323738851 COULIBALY ADJARATOU SAN PEDRO DIGBEU CARREFOUR 0759801461 SPD15/PCO008 150M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7611 | -6.6934 | 150 |  | SPD15
RAB5589549680 |  | PODE GUEHAMOND HUGUES | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB5589549680 | 22501 03 59 92 15 | 22501 03 59 92 15 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-22 | 2150061995 | 48575443DB64FBB7 | SPD09_PCO010 |  | Reprise étude en cours | RAS | 22/04/2026::RAB55895449680 PODE GUEHAMOND HUGUES 0103599215 SAN PEDRO BARDOT Nomenclature PCO SPD09/PCO010 Distance pco/pto 150m SN:48575443DB64FBB7 ND:2150061995 ÉTUDE OK |  | 4.77 | -6.6538 | 150 |  | SPD09
RAB0000000296615 |  | KIPRE LOROUGNON BRICE SERGE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | SAN PEDRO | RAB0000000296615 | 709303491 | 709303491 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | client déjà installé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT04_PCO22 |  | Etude Non Réalisée | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/18/04/2026::RAB0000000298176 KIPRE GNOLEBA SEWEKE 0564905744 SPT04/PCO22 100m 00 poteau Étude ok |  |  |  | 100 | HUB04 | SPT04
RAB0000000219284 |  | DIA MOUSSA | SAN PEDRO MARCHE VERS L'AGENCE ORANGE | SAN PEDRO | RAB0000000219284 | 759588976 | 760000000 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | client déjà installé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT03_PCO24 |  | PCO Saturé | RAS | 19/04/2026::RAB 0000000219284 DIA MOUSSA SAN PEDRO MARCHE VERS L'AGENCE ORANGE 0759588976 0760000000 Clients déjà installé |  | 4.7749011 | -6.6502402 | 150 | HUB03 | SPT03 |  |  | 1
RAB0000000219581 |  | N'GUESSAN GNAMIEN ISIDORE | SAN PEDRO COLOMBIE NON LOIN DU TERRAIN ITC | SAN PEDRO | RAB0000000219581 | 758599499 | 758233753 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | client déjà installé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT05_PCO002 |  | PCO Saturé | RAS | 17/04/2026::RAB0000000219581 N'GUESSAN GNAMIEN ISIDORE SAN PEDRO COLOMBIE NON LOIN DU TERRAIN 0758599499 0758233753 Client installer depuis décembre |  | 4.775735 | -6.65011 | 200 | HUB05 | SPT05
RAB0000000288250 |  | KOUADIO N'DA KOMENAN SINAN | SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 ITC IB | SAN PEDRO | RAB0000000288250 | 171341280 | 748112150 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | client déjà installé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | PCO Saturé | RAS | besoin du bon numero du cleunt
RAB0000000294695 |  | YAO N'GUESSAN FULGENCE | SAN PEDRO DAFCI DERRIERE LA PHARMACIE ELITE | SAN PEDRO | RAB0000000294695 | 748127935 | 504702701 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | client déjà installé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD01_PCO015 |  | SANS PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/15/04/2026::RAB 0000000294695 YAO N'GUESSAN FULGENCE 0748127935 0504702701 SAN-PEDRO PHARMACIE ELITE CLIENT DÉJÀ INSTALLÉ |  |  |  | 100 | HUB01 | SPD01
RAB0000000282610 |  | OUATTARA BRAHIMA | SAN PEDRO BALMER ALIGNEMENT SIEGE MARITIME | SAN PEDRO | RAB0000000282610 | 704905921 | 704905921 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | client déjà installé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPL15_PCO004 |  | SANS PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/21/04/2026::RAB0000000282610 OUATTARA BRAHIMA SAN PEDRO BALMER ALIGNEMENT SIEGE MARITIME 704905921 704905921 SPL15 HUB15 SPL15_PCO004 04/04/2026 07/04/2026 SANS PCO 20/04/2026 250 ITC En cours de raccordement RAS ETUDE PROJETER DU 07/04/2026 Client déjà installé |  |  |  | 250 | HUB15 | SPL15
RAB0000000219033 |  | OUATTARA IBRAHIM | CMA EN FACE DE LA CATHEDRALE | SAN PEDRO | RAB0000000219033 | 705649557 | 705649557 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | client déjà installé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPT03_PCO009 |  | PCO Saturé | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/20/04/2026::RAB 0000000214658 OUATTARA IBRAHIM 0705649557 SAN-PEDRO CMA EN FACE DE LA CATHEDRAL CLIENTS DÉJÀ INSTALLÉ |  |  |  | 100 | HUB03 | SPT03
RAB0000000212551 |  | YAPI APPO EULALIE | JB GALO HOTEL BOUTIQUE COLEE | SAN PEDRO | RAB0000000212551 | 747561014 | 747561014 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | client déjà installé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPD01_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026::DESISTEMENT/01/03/2026::RAB00000000212551 YAPI APPO EULALIE JB GALO HOTEL BOUTIQUE COLEE 0747561014 CLIENT DEJA INSTALLÉ |  | 4.76052 | -6.67532 |  | HUB001 | SPD01
RAB0000000274808 |  | KOUARE LEHILY | DIGBEU | SAN PEDRO | RAB0000000274808 | 103657095 | 103657095 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150062101 | 48575443DB80BAB7 | SPD15_PCO32 |  | PCO Saturé | RAS | 23/04/2026::RAB0000000274808 KOUARE LEHILY DIGBEU 0103657095 SPD15/PCO32 350m 02 POTEAU Étude ok |  | 4.7601 | -6.6862 | 350 |  | SPD15 |  |  | 2
RAB3928155839 |  | OULAI MICHEL | SAN PEDRO JULES FERRY VERS KA FERME | SAN PEDRO | RAB3928155839 | 103762876 | 103762876 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150062102 | 48575443DB6AD5B7 | SPL13_PCO010 |  | Reprise étude en cours | RAS | 23/04/2026::RAB3928155839 OULAI MICHEL SAN PEDRO JULES FERRY VERS KA FERME 0103762876 SPL13/PCO010 350M 00 POTEAUX ÉTUDE OK |  | 4.7437 | -6.6573 | 350 |  | SPL13
RAB8564588570 |  | FOFANA HAMED | SAN PEDRO JULES FERRY BOUTIQUE HAIDARA | SAN PEDRO | RAB8564588570 | 554225201 | 554225201 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150062081 | 48575443DB7CDDB7 | SPL12_PCO017 |  | Reprise étude en cours | RAS | 23/04/2026::RAB8564588570 FOFANA HAMED SAN PEDRO JULES FERRY BOUTIQUE HAIDARA 0554225201 SPL12/PCO017 100M 00 POTEAUX ÉTUDE OK |  | 4.7431 | -6.6525 | 100 |  | SPL12
RAB4476926055 |  | DOUMBIA ISSA | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB4476926055 | 22507 08 98 61 07 | 22507 08 98 61 07 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150062380 | 48575443DB6A68B7 | ‎SPT01_PCO32 |  | Reprise étude non réalisée | RAS | 23/04/2026::RAB4476926055 FT7715401887 DOUMBIA ISSA SAN PEDRO SAN-PEDRO SAN-PEDRO 07 08 98 61 07 07 08 98 61 07 Nomenclature PCO SPT01/PCO32 250M 00POTEAU ÉTUDE OK |  |  |  | 250 |  | ‎SPT01
RAB0000000297357 |  | KEITA NABINTOU | SAN-PEDRO MARCHE FADIGA | SAN PEDRO | RAB0000000297357 | 707511093 | 759555215 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150062113 | 48575443DB7289B7 | SPT05_PCO25 |  | Reprise étude non réalisée | RAS | 23//04/2026::RAB0000000297357 KEITA NABINTOU 0759555215 0707511093 SAN-PEDRO MARCHE FADIGA SPT05/PCO25 300M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.775 | -6.6532 | 300 |  | SPT05
RAB0000000290200 |  | DIALLO DRAMANE | SAN PEDRO CARREFOUR TIMOR NON LOIN DE LA PHARMACIE | SAN PEDRO | RAB0000000290200 | 143199453 | 504781656 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150061991 | 48575443DB662EB7 | ‎SPD15_PCO32 |  | Hors zone | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/23/04/2026::RAB 0000000290200 DIALLO DRAMANE SAN PEDRO CARREFOUR TIMOR NON LOIN DE LA PHARMACIE 0143199453 0504781656 Nomenclature PCO SPD15/PCO32 250M 00POTEAU ÉTUDE OK |  |  |  | 250 |  | ‎SPD15 |  |  | 2
RAB0000000217883 |  | BANSE HAMIDOU | SAN PEDRO ZIMBABWÉ CARREFOUR MTN | SAN PEDRO | RAB0000000217883 | 504204025 | 707232546 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150062000 | 48575443DB8412B7 | SPZ15_PCO024 |  | Reprise étude non réalisée | RAS | 23/04/2026::RAB0000000217883 BANSE HAMIDOU SAN PEDRO ZIMBABWÉ CARREFOUR MTN 0504204025 0707232546 SPZ15/PCO024 350M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  |  |  | 350 |  | SPZ15
RAB2375031498 |  | ASSEU KHALIL TOURE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB2375031498 | 22507 88 34 87 20 | 22507 88 34 87 20 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150062117 | 48575443DB6CDEB7 | SPS03_PCO20 |  | Reprise étude non réalisée | RAS | 23/04/2026::RAB2375031498 ASSEU KHALIL TOURE SOTREF 0788286815 SPS03/PCO20 100M 01 POTEAU Étude ok |  |  |  | 100 |  | SPS03 |  |  | 1
RAB5269053355 |  | SOUHOU FOLO GEREMIE | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB5269053355 | 22505 85 64 77 74 | 22505 85 64 77 74 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150061989 | 48575443DB82F3B7 | SPT01_PCO07 |  | Reprise étude non réalisée | RAS | 23/04/2025::RAB5269053355 SOUHOU FOLO GEREMIE ZIMBABWE 05 85647774 SPT01/PCO07 150M 00 POTEAU Étude ok |  |  |  | 150 |  | SPT01
RAB0000000188069 |  | BLAKA BAKAYOKO SOUALIO | TERRE ROUGE NON LOIN DU TERRAIN | SAN PEDRO | RAB0000000188069 | 141829111 | 576000000 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150061987 | 48575443DB6FA0B7 | ‎SPT02_PCO06 |  | PCO Saturé | RAS | 23/04/2026::RAB0000000188069 BLAKA BAKAYOKO SOUALIO SAN PEDRO TERRE ROUGE NON LOIN DU TERRAIN 0141829111 0576000000 SPT02/PCO006 300M 00 POTEAUX ÉTUDE Ok |  | 4.772374 | -6.661255 | 300 |  | ‎SPT02
RAB2328368595 |  | TUO DOGNIMIN | SAN PEDRO | SAN PEDRO | RAB2328368595 | 05 06 53 72 90 | 05 06 53 72 90 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150061993 | 48575443DB829DB7 | SPD03_PCO18 |  | PCO Saturé | RAS | 23/04/2026::RAB2328368595 FT8767638295 TUO DOGNIMIN SAN PEDRO SAN-PEDRO SAN-PEDRO 05 06 53 72 90 05 06 53 72 90 Nomenclature PCO SPD03/PCO18 150M 01POTEAU ÉTUDE OK |  |  |  | 150 |  | SPD03 |  |  | 1
RAB0000000292344 |  | DJOUAN SOHOU OLIVIER | SAN PEDRO TERRE ROUGE STATION SHELL PUISSANCE LUC | SAN PEDRO | RAB0000000292344 | 101946532 | 709000000 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-23 | 2150062114 | 48575443DB69D1B7 | SPD20_PCO003 |  | Sans PCO | RAS | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/11/03/2026::‎RAB0000000292344 DJOUAN SOHOU OLIVIER ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE STATION ‎ 0101946532 SPD07/PCO18 200M ‎ 00POTEAU *PCO SATURÉ |  | 4.7709 | -6.6578 | 300 | HUB20 | SPD20
RAB0000000298281 |  | KOFFI GERMAIN KOUMOIN | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000298281 |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150057263 | 485754431A61BAB4 |  |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 150 |  | SGB03
RAB0000000298345 |  | LOUP JÉRÉMIE GEORGES YVAN | SOGB | SAN PEDRO | RAB0000000298345 | 769451233 | 769451233 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150061998 | 48575443DB6A94B7 | SGB03_PCO064 |  | Sans PCO | RAS | 24/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:KOFFI GERMAIN KOUMOIN RAB0000000298281 Contact clients : PCO SGB03 PCO064 DISTANCE 150M SN: 485754431A61BAB4 ND:2150057263 ÉTUDE Ok |  |  |  | 150 |  | SGB05
RAB0000000297950 |  | SORO DRISSA | SAN PEDRO GRAND BEREREBY SOGB GARE CATRANS | SAN PEDRO | RAB0000000297950 | 503233365 | 170354851 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 21500061985 | 48575443D74B0B7 | SGB01_PCO049 |  | Sans PCO | RAS | 24/04/2026::Client de là à là Zone SOGB NOM DU CLIENT:SORO DRISSA Contact clients :0170354851 PCO SGB01 PCO049 DISTANCE 100M SN: 48575443DB74B0B7 ND: 2150061985 ÉTUDE Ok |  |  |  | 150 |  | SGB01
RAB0000000294207 |  | MEITE INZA | ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT CLS | SAN PEDRO | RAB0000000294207 | 749372727 | 140887122 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150061992 | 48575443DB7487B7 | SPT01/PCO31 |  | PCO Saturé | RAS | 26/03/2026:: CLIENT PROJETER/14/04/2026::RAB0000000294207 MEITE INZA SAN PEDRO ZIMBABWE 0140887122 0749372727 SPT01/PCO29 PCO SATURÉ ÉTUDE OK |  | 4.7667 | -6.6647 | 350 | HUB01 | SPT01
RAB0000000283366 |  | EHOUMAN YAH FLAURE EDITH | SAN PEDRO JULES FERRY | SAN PEDRO | RAB0000000283366 | 708262664 | 140987222 | 2026-01-03 | 2026-01-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  | SPL04_PCO02 |  | PCO Saturé | Désistement | 09/04/2026::RAB0000000283366 EHOUMAN YAH FLAURE EDITH SAN PEDRO JULES FERRY 0708262664 0140987222 Nous avons appelé la cliente elle dit qu'elle a résilié le contrat parce qu'il y a très longtemps qu'elle a fait son abonnement et elle n'a pas été installé |  | 4.7425819 | -6.6535510 | 250 | HUB04 | SPL04 |  |  | 2
RAB9931646474 |  | SABO YACOU | SAN-PEDRO | SAN PEDRO | RAB9931646474 | 22501 03 25 79 74 | 22501 03 25 79 74 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir |  |  |  |  | Reprise étude en cours | RAS |  |  |  |  | 50
RAB5065864413 |  | MAMBO DADIE FLORENT RODRIGUE | SAN-PEDRO | SAN PEDRO | RAB5065864413 | 22501 40 77 27 28 | 22501 40 77 27 28 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150062414 | 48575443DB7E8FB7 | SLP12_PC0 11 |  | Reprise étude en cours | RAS | 24/04/2026::RAB5065864413 JULES FERRY TCHEWY 0707241779 SPL12/PC011 150 m Etude ok |  | 4.7459 | -6.6519 | 150 |  | SLP12 |  |  | 0 |  |  | ITC
RAB0000000272334 |  | TAWAGO YAWA VICTORINE | SAN PEDRO LAC JULES FERRY BOUTIQUE AIDARA LA CHAPELLE | SAN PEDRO | RAB0000000272334 | 749412443 | 104319963 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150062105 | 48575443DB6D7EB7 | ‎SPL12_PCO014 |  | PCO Saturé | RAS | 25/04/2026::RAB 0000000272334 TAWAGO YAWA VICTORINE SAN PEDRO LAC JULES FERRY BOUTIQUE AIDARA LA CHAPELLE 0749412443 0104319963 Nomenclature PCO SPL12/PCO014 300M 03POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.742 | -6.5291 | 300 |  | ‎SPL12 |  |  | 3 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000217494 |  | DIALLO THIERNO NOUHOU | TANRY GRANGD CARREFOUR IGNAME JAUNE | SAN PEDRO | RAB0000000217494 | 102912647 | 576048327 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150062103 | 48575443DB6FF0B7 | SPT05_PCO09 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/24/04/2026::RAB0000000217494 DIALLO THIERNO DIGBEU 07 77 28 0277 SPT05/PCO09 350m 00 POTEAU Étude ok |  | 4.7768 | -6.6543 | 350 |  | SPT05 |  |  | 0 |  |  | KAHLYS
RAB0000000294486 |  | SALEY ABASSA | SAN PEDRO BARDOT 14 | SAN PEDRO | RAB0000000294486 | 566391955 | 544496887 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150062109 | 48575443DB80FBB7 | ‎SPT02_PCO30 |  | Sans PCO | RAS | 25/03/2026:: CLIENT PROJETER/24/04/2026::RAB00000000294486 SALEY ABASSA BARDOT 14 TOSSONGON 0566391955 SPT02/PCO30 300M 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7761 | -6.6605 | 300 |  | SPT02 |  |  | 1 |  |  | ITC
RAB2682670338 |  | CAMARA MOUSSA | SAN-PEDRO | SAN PEDRO | RAB2682670338 | 22507 77 49 39 46 | 22507 77 49 39 46 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150062111 | 48575443DB6417B7 | ‎SPD13_PCO005 |  | Reprise étude en cours | RAS | 24/04/2026::RAB2682670338 FT7750428339 CAMARA MOUSSA SAN PEDRO SAN-PEDRO SAN-PEDRO 07 77 49 39 46 07 77 49 39 46 Nomenclature PCO SPD13/PCO005 150M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7579 | -6.6814 | 150 |  | SPD13 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB0000000282576 |  | DAALLADA N'GUESSAN AGNES | DIGBEU RESIDENTIEL | SAN PEDRO | RAB0000000282576 | 101209110 | 757582513 | 2025-12-28 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-24 | 2150062107 | 48575443DB7534B7 | SPT05_PCO09 |  | PCO Saturé | RAS | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 24/04/2026::RAB0000000282576 DAALLADA N'GUESSAN AGNES 0101209110 DIGBEU DERRIÈRE LA PHARMACIE COSMOS SPT05 PCO09 300M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7603844 | -6.6870907 | 300 | HUB05 | SPT05 | [5 empty] | KAHLYS
RAB0000000288624 |  | M'BAYE ABDOUL KARIM | SAN PEDRO (ZIMBABWE TERMINUS ) | SAN PEDRO | RAB0000000288624 | 707041280 | 505906989 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150061997 | 48575443DB7291B7 | SPZ05_PCO09 |  | PCO Saturé | RAS | 06/02/2026::RAB0000000288624 ‎ ‎M'BAYE ABDOUL KARIM ‎ ‎SAN PEDRO (ZIMBABWE TERMINUS) ‎ ‎0707041280 ‎ ‎SPZ05/PCO07 ‎ ‎PCO SATURÉ/25/04/2026::RAB0000000288624 M'BAYE ABDOUL KARIM ZIMBABWE TERMINUS 0707041280 SPZ05 PCO09 420m 01 poteau ÉTUDE OK |  | 4;75729 | -6.6671 | 420 |  | SPZ05 |  |  | 1 |  |  | KAHLYS
RAB00000000297781 |  | OGBUTURUGO IKECHUKWU | SEWEKE DERRIÈRE ASSEMBLE DE DIEU | SAN PEDRO | RAB00000000297781 | 747964733 | 555587644 | 2026-04-14 | 14042026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150061994 | 48575443DB718AB7 | SPT04_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | 25/04/2026::RAB00000000297781 OGBUTURUGO IKECHUKWU SEWEKE DERRIÈRE ASSEMBLE DE DIEU 0747964733 0555587644 SPT04/PCO006 100M 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7743 | -6.6448 | 100 |  | SPT04 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB0000000270487 |  | SOURABIE MOUMOUNI | SAN PEDRO COLAS | SAN PEDRO | RAB0000000270487 | 757505621 | 554883112 | 2026-04-14 | 14042026 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150062406 | 48575443DB7C04B7 | SPD03_PCO32 |  | Sans PCO | RAS | 25/04/2026:: |  | 4.7784 | -6.6694 | 150 |  | SPD03 | [5 empty] | KAHLYS
RAB4838909556 |  | TRAORE ALI | SAN-PEDRO | SAN PEDRO | RAB4838909556 | 22505 01 69 46 77 | 22505 01 69 46 77 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150062402 | 48575443DB74D0B7 | ‎SPT02_PCO006 |  | Reprise étude en cours | RAS | 25/04/2026::RAB 4838909556 TRAORE ALI SAN PEDRO TERRE ROUGE 0501 69 46 77 0501 69 46 77 Nomenclature PCO SPT02/PCO006 200M 01POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7713 | -6.6595 | 200 |  | ‎SPT02 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000285622 |  | KOUADIO BAKAN OLIVIER | SAN-PEDRO-SAN-PEDRO - SPD02 ITC | SAN PEDRO | RAB0000000285622 | 768111153 | 768000000 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150062401 | 48575443DB6F8DB7 | SPD02_PCO13 |  | Sans PCO | RAS | 25/04/2026::RAB0000000285622 KOUADIO BAKAN OLIVIER DIGBEU 0768111153 0768111153 SPD02/PCO13 200m 00 poteau Étude ok |  | 4.7617 | -6.6873 | 200 | HUB02 | SPD02 | [5 empty] | KAHLYS
RAB0000000293482 |  | DOSSO ABDOULAYE | SAN PEDRO BARDOT SAFARI | SAN PEDRO | RAB0000000293482 | 709892974 | 709892974 | 2026-03-10 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150062112 | 48575443DB8195B7 | SPD09_PCO32 |  | Etude Non Réalisée | RAS | 18/03/2026:: DOSSO ABDOULAYE RAB000000293481 DÉJÀ INSTALLÉ 0709892974/25/04/2026::RAB 0000000293482 DOSSO ABDOULAYE SAN PEDRO BARDOT SAFARI 0709892974 0709892974 Nomenclature PCO SPD09/PCO32 50M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7703 | -6.6523 | 50 |  | SPD09 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB00000000297843 |  | SHIVNANI SATISH KANAYALAL | BALMER EN FACE DE LA GRANDE MAIRIE | SAN PEDRO | RAB00000000297843 | 799399319 | 566246596 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150062108 | 48575443DB7BABB7 | SPB02_PCO14 |  | Sans PCO | RAS | 25/04/2026::RAB00000000297843 SHIVNANI SATISH KANAYALAL BALMER EN FACE DE LA GRANDE MAIRIE 0799399319 0566246596 SPB02/PCO14 100M 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7358 | -6.6218 | 100 |  | SPB02 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB0000000287088 |  | KOUDOUGNON WAYORO JONAS | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | SAN PEDRO | RAB0000000287088 | 758866635 | 758866635 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150062116 | 48575443DB6889B7 | SPC01_PCO006 |  | PCO Saturé | RAS | 05/03/2026::KOUDOUGNON WAYORO JONAS PCO SATURE//24/04/2026::RAB5920487728 KOUDOUGNON WAYORO JONAS SAN PEDRO SAN-PEDRO 07 58 86 66 35 07 58 86 66 35 Nomenclature PCO SPC01/PCO006 100M 01POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.749 | -6.6285 | 100 |  | SPC01 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000283132 |  | TRAORE AL MOUSTAPHA | SAN PEDRO BARDOT NON LOIN DE L'ECOLE SECONDAIRE | SAN PEDRO | RAB0000000283132 | 141879659 | 555321770 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-25 | 2150062405 | 48575443DB61E1B7 | ‎SPD20_PCO008 |  | Hors zone | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/12/03/2026::: RAB0000000000283132 TRAORE AL MOUSTAPHA SAN PEDRO BARDOT NON LOIN DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 0141879659 0555321770 SPD20/PCO008 50m Mais le PCO n’est pas encre en service |  | 4.7718 | -6.6571 | 150 | HUB20 | ‎SPD20 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB0000000274546 |  | KOFFI YAO JOEL FREJUS | SAN PEDRO JB VERS LE CAMP POMPIER klany | SAN PEDRO | RAB0000000274546 | 758712306 | 758712306 | 2025-11-06 | 2025-11-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150062371 | 48575443DB7B83B7 | SPD18 _PCO-013 |  | Hors zone | Le client ne décroche pas | DENSIFICATION PCO NOKIA/09/04/2026::RAB0000000274546 KOFFI YAO JOEL FREJUS SAN PEDRO JB VERS LE CAMP POMPIER 0758712306 0758712306 LE CLIENT EST INJOIGNABLE |  | 4.756781 | -6.684539 | 400 | HUB18 | SPD18 | [5 empty] | KAHLYS
RAB0000000286416 |  | CISSÉ MAMAN | DIGBOUE DERRIÈRE | SAN PEDRO | RAB0000000286416 | 707337665 | 707337665 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150067086 | 48575443DB6750B7 | SPD13_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 27/04/2026::RAB0000000286416 CISSÉ MAMAN DIGBOUE DERRIÈRE CAMP POMPIER 0707337665 SPD13/PCO05 450m 00 poteau Étude ok |  | 4.758 | -6.6836 | 450 |  | SPD13 | [5 empty] | KAHLYS
RAB0000000286028 |  | SAVADOGO MOUSSA.. | SAN PEDRO DIGBOUE DERRIERE CAMP POMPIER | SAN PEDRO | RAB0000000286028 | 70761228 | 101060582 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150067085 | 48575443DB7DC8B7 | SPD13_PCO05 |  | PCO Saturé | Hors zone couverture PCO | // CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/23/03/2026::RAB0000000286028 SAWADOGO MOUSSA DIGBEU CAMP POMPIER 0101060582 IL Y A PAS DE PCO A PROXIMITÉ DU CLIENT |  | 4.757824 | -6.68350 | 450 | HUB13 | SPD13 |  |  | 0 |  |  | KAHLYS
RAB7412897880 |  | DOUMBIA ADAMA | SAN-PEDRO | SAN PEDRO | RAB7412897880 | 22507 89 13 05 45 | 22507 89 13 05 45 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150067083 | 48575443DB8034B7 | SPT05_PCO27 |  | Reprise étude en cours | RAS |  |  | 4 | [9 empty] | KALYS
RAB0000000215178 |  | DJEDJE ZAKO ARSENE | ZIMBABWE CARREFOUR FRENQUENCE 2 ITC | SAN PEDRO | RAB0000000215178 | 141764906 | 769142167 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150067090 | 48575443DB77C8B7 | ‎SPZ14_PCO13 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | DENSIFICATION PCO NOKIA EN COURS; BESOIN DE LA POSE D'UN NOUVEL OLT |  | 4.7591 | -6.6643 | 50 | HUB14 | ‎SPZ14 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB0000000282537 |  | BERTE DIAMANTHIO | SAN-PEDRO FAYETTE SCAF | SAN PEDRO | RAB0000000282537 | 556203818 | 504676517 | 2025-12-28 | 2025-12-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-27 | 2150067084 | 48575443DB7962B7 | ‎SPD03_PCO026 |  | Hors zone | Hors zone couverture PCO | 27/04/2026:: |  | 4.766 | -6.6803 |  | HUB03 | ‎SPD03 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB7450205389 | #VALUE! | COULIBALY LACINA | SAN PEDRO, | SAN PEDRO | RAB7450205389 | 22507 16 22 64 54 | 22507 16 22 64 54 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150062404 | 48575443DB6C0BB7 | SPD09_PCO031 |  | Reprise étude en cours | RAS | 28/04/2028::RAB 7450205389 COULIBALY LACINA SAN PEDRO SAFARI 07 16 22 64 54 07 16 22 64 54 Nomenclature PCO SPD09/PCO31 100M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7711 | -6.6521 | 100 |  | SPD09 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB0000000287212 | #VALUE! | AGNERO EPSE MONSOH ANNICETTE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPC03 | SAN PEDRO | RAB0000000287212 | 709976223 | 709976223 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150067088 | 48575443DB629AB7 | SPC02_PCO002 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 05/03/2026:: AGNERO EPSE MONSOH ANNICETTE/28/04/2026::RAB0000000287212 AGNERO EPSE MONSOH ANNICETTE 0709976223 SAN PEDRO CITÉ ÉGLISE CATHOLIQUE DISTANCE PCO/PTO 300M Nomenclature PCO SPC02/PCO002 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7472 | -6.6317 | 300 | HUB2 | SPC02 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB1302056058 | FT4777912901 | OUATTARA GNELE ALIMATA | SAN PEDRO, SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB1302056058 | 545971611 | 545971611 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150062413 | 48575443DB7284B7 | SPT04_PCO22 |  | Reprise étude en cours | RAS | 28/04/2026::RAB1302056058 OUATTARA GNELE ALIMATA SAN PEDRO SEWEKE DISTANCE PCO/PTO 100M Nomenclature PCO SPT04/PCO22 00 POTEAU |  | 4.7747 | -6.6453 | 100 |  | HUB04 | [5 empty] | YEBOUE
RAB0000000279982 | #VALUE! | DIALLO MAMADOU SALIOU | SAN PEDRO GRAND MARCHE | SAN PEDRO | RAB0000000279982 | 160635138 | 719202636 | 2025-12-09 | 2025-12-12 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150062144 | 48575443DB80BEB7 | ‎SPT05_PCO020 |  | Avec PCO | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026/26/03/2026::RAB0000000279982 DIALLO MAMADOU SALIOU GRAND MARCHÉ 0719202636 SPT05 PCO 11 D 2 LONG CABLE 300m PM NEW 2 PM ANCIEN 2 PB 4 PCO SATURE Étude ok |  | 4.7764 | -6.6544 | 400 | HUB05 | SPT05 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB0000000290982 | #VALUE! | ZOGBE MANI ESTELLE | SAN PEDRO DERRIERE PHARMACIE COSMOS CLS | SAN PEDRO | RAB0000000290982 | 759414108 | 709437028 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150062415 | 48575443DB7D16B7 | SPD02_PCO13 |  | Hors zone | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/28/04/2026::RAB0000000290982 ZOGBE MANI ESTELLE 0759414108 SAN PEDRO DERRIÈRE COSMOS DISTANCE PCO/PTO 350M Nomenclature PCO SPD02/PCO13 00 POTEAU |  | 4.7603 | -6.6867 | 350 | HUB02 | SPD02 |  |  | 0 |  |  | YEBOUE ITC
RAB2197231092 | FT4382438141 | MINI EHOUMAN | SAN PEDRO, SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB2197231092 | 704111668 | 704111668 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150062433 | 48575443DB7421B7 | SPD15_PCO32 |  | Reprise étude en cours | RAS | 28/04/2026::RAB2197231092 MINI EHOUMAN TIMOR 0704111668 SPD15/PCO32 250m 00 poteau Étude ok |  | 4.7609 | -6.6872 | 250 |  | HUB15 |  | 0 |  |  |  | KAHLYS
RAB0000000294929 |  | ABBA ASSENOU JEANNOT | JULES FERRY | SAN PEDRO | RAB0000000294929 |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-27 | Reprise étude en cours | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150067077 | 48575443DB7464B7 | SPL13_PCO019 |  | Reprise étude en cours | RAS | 28/04/2026::RAB0000000294929 ABBA ASSENOU JEANNOT 0707626277 SAN PEDRO JULES FERRY AÉROPORT DISTANCE PCO/PTO 100M Nomenclature PCO SPL13/PCO019 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7482 | -6.655 | 100 |  | HUB13 |  | 0 |  |  |  | IBRAHIM
RAB0000000296646 | #VALUE! | PHARMACIE NOUR | QUARTIER CMA | SAN PEDRO | RAB0000000296646 | 103014301 | 709502597 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150062418 | 48575443DB6321B7 | SPT01_PCO26 |  | PCO Saturé | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/18/04/2026::RAB0000000296646 PHARMACIE NOUR QUARTIER CMA 0103014301 0709502597 SPT01PCO08 PCO SATURÉ |  | 4.772 | -6.67 | 320 | HUB01 | SPT01 |  |  | 1 |  |  | KAHLYS
RAB0000000295692 | #VALUE! | JEAN JAQUES JUNIOR | SAN PEDRO CATHEDRALE 2 DAFCI | SAN PEDRO | RAB0000000295692 | 708377474 | 143062457 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150062417 | 48575443DB7B08B7 | SPD03_PCO31 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 28/04/2026::RAB0000000295692 JEAN JACQUES JUNIOR CATHÉDRALE 2 0708377474 SPD03/PCO31 350m 00 poteau Étude ok |  | 4.7733 | -6.6832 | 350 | HUB03 | SPD03 | [5 empty] | KAHLYS
RAB0000000278470 | #VALUE! | KOUADIO KOUAKOU RICHARD | SAN PEDRO FAYETTE ALIGNEMENT HOTEL MIENMOH | SAN PEDRO | RAB0000000278470 | 595046328 | 768035631 | 2025-11-27 | 2025-12-05 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-28 | 2150067074 | 48575443DB7B5CB7 | SPD03_PCO10 |  | PCO Saturé | RAS | PCO DENSIFICATION SPD03// CLIENT PIWIS PROJETER DU 28/02/2026:26/03/2026::RAB00000278470 KOUADIO KOUAKOU RICHARD SAN PEDRO FAYETTE HOTEL MIENMOH 0595046328 0768035631 SPD03/PCO10 PCO SATURE |  | 4.7684 | -6.6806 | 200 | HUB03 | SPD03 | [5 empty] | KAHLYS
RAB0000000298276 | #VALUE! | LOU TANAN CHRISTELLE TA | SAN-INCONNU - SPT04 | SAN PEDRO | RAB0000000298276 | 151725421 | 151725421 | 2026-04-18 | 2026-04-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150067075 | 48575443DB6D69B7 | SPT04_PCO22 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 21/04/2026::RAB0000000298276 LOU TANAN CHRISTELLE TA 0151725421 SAN PEDRO BARDOT Nomenclature PCO SPT04/PCO07 PCO SATURÉ ÉTUDE |  | 4.7767 | -6.6452 | 350 | HUB04 | SPT04 | [5 empty] | YEBOUE
RAB0000000292591 | #VALUE! | KONE NABATCHE SOUHALIO | SAN PEDRO SERIE 6 | SAN PEDRO | RAB0000000292591 | 747354946 | 779525286 | 2026-03-06 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150067078 | 48575443DB6B4DB7 | SPT02_PCO26 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/29/04/2026::RAB 0000000292591 KONE NABATCHE SOUHALIO SAN PEDRO SERIE 6 SAN PEDRO SAN PEDRO 0747354946 0779525286 Nomenclature PCO SPT02/PCO26 300M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7787 | -6.663 | 300 | HUB02 | SPT02 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB0000000296537 | FT0131080 | SIDIBE BRAHIMA | SAN PEDRO BARDOT PETITE MARIE | SAN-PEDRO | RAB0000000296537 | 01 02 60 21 22 | 01 02 60 21 22 | 2026-04-03 | 2026-04-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150067071 | 48575443DB84B0B7 | 4.772 | -6.6513 | Reprise étude en cours | RAS | 29/04/2026::RAB0000000296537 SIDIBE BRAHIMA 0102602122 BARDOT PETITE MAIRIE DISTANCE PCO/PTO 300M Nomenclature PCO SPD09/PCO27 00 POTEAU ÉTUDE OK |  |  |  | 300
RAB0000000290038 |  | KOUAKOU KABLAN ANTOINE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT02 | SAN PEDRO | RAB0000000290038 | 142401205 | 142401205 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150067081 | 48575443DB68EAB7 | ‎SPT02_PCO27 |  | Avec PCO | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE,pco saturé zone a desaturé/24/03/2026::RAB0000000290038 ‎ KOUAKOU KABLAN ANTOINE ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ‎ 0142401205 ‎ ‎SPT02/PCO27 ‎ ‎PCO SATURE/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7736 | -6.6601 | 150 | HUB016 | SPT016 | [5 empty] | KAHLYS
RAB0000000286149 | #VALUE! | KELEGOUM OUMOU | SAN PEDRO MARCHE MOSQUEE | SAN PEDRO | RAB0000000286149 | 173725251 | 700113457 | 2026-01-21 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150067087 | 48575443DB83EEB7 | SPT05_PCO09 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/29/04/2026::RAB0000000286149 KELEGOUM OUMOU SAN PEDRO MARCHE MOSQUEE 0173725251 0700113457 Nomenclature PCO SPT05/PCO09 300M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7764 | -6.6544 | 300 | HUB05 | SPT05 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB0000000297726 |  | TUO KOLOTIOLOHAFOLO | ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN PEDRO | RAB0000000297726 | 703534517 | 703534517 | 2026-01-21 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150062407 | 48575443DB7F51B7 | ‎SPD14_PCO02 |  | Sans PCO | RAS | 29/04/2026::RAB0000000297726 ‎ TUO KOLOTIOLOHAFOLO ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ‎ 0703534517 ‎ ‎SPD14/PCO02 ‎ ‎350m 02 poteau Étude ok |  | 4.7541 | -6.682 | 350 | HUB14 | SPD14 |  |  | 2 |  |  | KAHLYS
RAB0000000296840 |  | BROU YAH RACHELLE | BARDOT PHARMACIE 2000 | SAN PEDRO | RAB0000000296840 | ‎0747327431 | ‎0747327431 | 2026-04-19 | 2026-04-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150063040 | 485754430D1CA4B8 | ‎SPT03_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 29/04/2026::RAB0000000296840 BROU YAH RACHELLE 0505292804 0747327431 BARDOT PHARMACIE 2000 DISTANCE PCO/PTO 300M Nomenclature PCO SPT03/PCO002 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7771 | -6.6523 | 300 | HUB03 | ‎SPT03
RAB2905871677 | FT6282969981 | GOUIN BI LEO PAUL | SAN PEDRO, SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB2905871677 | 748268989 | 748268989 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 21500062410 | 48575443DB7A82B7 | SPT02_PCO04 |  | Reprise étude en cours | RAS | 29/04/2026::RAB2905871677 ‎ SAN-PEDRO TERRE ROUGE ‎GOUIN BI LEO PAUL ‎ Distance PCO/ PTO 350M ‎ ‎SPT02/PCO04 |  | 4.7697 | -6.6616 | 350 |  | HUB02 | SPT02 |  |  |  |  | YEBOUE
RAB0000000278053 |  | SAWADOGO SALIF | ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN-PEDRO | RAB0000000278053 | 102861827 | 102861827 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-29 | 2150062419 | 48575443DB77ADB7 | SPT02_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 29/04/2026::RAB0000000278053 ‎ SAWADOGO SALIF ‎ ‎SAN PEDRO TERRE ROUGE ‎ 0102861827 ‎ ‎SPT02/PCO30 ‎ 200m 00 poteau Étude ok |  | 4.7697 | -6.6616 | 300
RAB4543654796 | FT6736095060 | KIENDREBEGO ARISTIDE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB4543654796 | 2250797977754 | 2250797977754 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | A définir
RAB5638137463 | FT2888174900 | BARRY MAMADOU DJOUMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB5638137463 | 2250575003938 | 2250575003938 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | A définir
RAB0000000297369 | FT0118037 | DRISSA SANOGO | SAN PEDRO FAYETTE DEDANS | SAN-PEDRO | RAB0000000297369 | 717657728 | 153321718 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir
RAB0000000297331 | FT0142488 | GBAKUI JOLIE DEBORA | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PHARMACIE | SAN-PEDRO | RAB0000000297331 | 768655437 | 749740893 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | A définir
RAB5638137463 | FT2888174900 | BARRY MAMADOU DJOUMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB5638137463 | 2250575003938 | 2250575003938 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-04-30 | 2150063021 | 485754430D235BB8 | ‎SPZ03/PCO17 |  | Sans PCO |  |  |  | 4.7629 | -6.667 | 100 | HUB03 | SPZ03 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM
RAB0000000290206 |  | OUEDRAOGO ISSOUF | SAN PEDRO SCIERIE6 NON LOIN DE LA GARE BABO KAHLYS | SAN-PEDRO | RAB0000000290206 | 565389999 | 545786066 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150067082 | 48575443DB83B6B7 | SPT02/PCO026 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE |  | 4.7788 | -6.6627 | 300 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0
RAB0000000294583 |  | SORO MOUSTAPHA | DIGBEU DERRIERE COSMOS | SAN-PEDRO | RAB0000000294583 | 506001362 |  | 2025-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150063029 | 485754430D1CA8B8 | SPD15/PCO007 |  | Sans PCO |  |  |  | 4.7579 | -6.6889 | 350 | HUB015 | SPD15 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM
RAB3814068620 | FT1776357759222 | GUEDE KOUYA JUNIOR | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB3814068620 | 22507 48 15 34 17 | 22507 48 15 34 17 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150062411 | 48575443DB763BB7 | ‎SPD01/PCO21 |  | Sans PCO |  |  |  | 4.7692 | -6.6839 | 150 | HUB015 | SPD021 |  |  | 0 |  |  | KAHLYS
RAB0000000297805 | FT0142934 | KASSIM ZALAIDI ' | SAN PEDRO AHOUSSADOUGOU | SAN-PEDRO | RAB0000000297805 | 170061445 | 779948205 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150063033 | 485754430D2092B8 | SPS02/PCO81 |  | Sans PCO |  |  |  | 4.7846 | -6.6533 | 100 | HUB02 | SPS02 |  |  | 0 |  |  | YEBOUE
RAB0000000285987 |  | KOFFI KOUAKOU PACOME | SAN PEDRO DAFCI CATHEDRALE 02 | SAN-PEDRO | RAB0000000285987 | 566353752 | #VALUE! | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150067079 | 48575443DB75FDB7 | SPD01/PCO024 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE:25/03/2026::0000000285987 KOFFI KOUAKOU PACOME 0566353752 DAFCI CATHEDRALE 02 Clients PCO Saturé |  | 4.7727 | -6.6845 | 400 | HUB015 | SPD01 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB1063462602 |  | OUATTARA KONIBA | ‎SAN PEDRO JULES FERRY | SAN-PEDRO | RAB1063462602 | 747446640 |  | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-04-30 | 2150067072 | 48575443DB7936B7 | SPL04/PCO011 |  | Sans PCO | Indisponibilité de PON |  |  | 4.7394 | -6.6505 | 200 | HUB04 | SPL04 |  |  | 0 |  |  | YEBOUE
RAB0000000197121 |  | BERETE KALIFA | BARDOT LION'S CLUB | SAN-PEDRO | RAB0000000197121 | ‎0748013244 | ‎0748013244 |  |  | Raccordé | [6 empty] | 2026-04-30 | 2150063026 | 485754430D2197B8 | ‎SPD09/PCO27 |  | PCO saturé | Indisponibilité de PON | 30/04/2026::RAB0000000197121 BERETE KALIFA 0748013244 0173056299 BARDOT LION'S CLUB DISTANCE PCO/PTO 200M Nomenclature PCO SPD09/PCO027 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7716 | -6.6514 | 200 | HUB09 | SPD09 | [5 empty] | IBRAHIM
RAB0000000284633 |  | TAKI KOUAME SERGE LANDRY | ‎SAN PEDRO DIGBE | SAN-PEDRO | RAB0000000284633 | 701135547 | 701135547 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Raccordé | [6 empty] | 2026-04-30 | 2150063030 | 485754430D239DB8 | ‎SPD14/PCO02 |  | PCO saturé | Indisponibilité de PON | 30/04/2026:: |  |  |  |  | HUB14 | SPD14 | [5 empty] | KAHLYS
RAB5526638244 | FT7723880568 | DIALLO MOHAMED | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB5526638244 | 140645971 | 140645971 | 2026-04-30 | 2025-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150067082 | 48575443DB7DA8B7 | SPZ14_PCO14 |  | Reprise étude en cours | RAS | 02/05/2026::RAB5526638244 FT7723880568 DIALLO MOHAMED SAN-PEDRO ZIMBABWE TERMINUS 0140645971 0140645971 Nomenclature PCO SPZ14/PCO14 100M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7583 | -6.6646 | 100 | HUB14 | SPZ14 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB8467855364 | FT8011848822 | ZAMAT MOHAMAD | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB8467855364 | 143066666 | 143066666 | 2026-04-30 | 2025-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150062409 | 48575443DB79BDB7 | ‎SPT03_PCO08 |  | Reprise étude en cours | RAS | 02/05/2026::RAB8467855364 FT8011848822 ZAMAT MOHAMAD SAN-PEDRO SAN-PEDRO 0143066666 0143066666 Nomenclature PCO SPT03/PCO08 15M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.77881 | -6.65136 | 150 | HUB03 | SPT03 | [5 empty] | KAHLYS
RAB5526638244 | FT7723880568 | DIALLO MOHAMED | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB5526638244 | 140645971 | 140645971 | 2026-04-30 | 2025-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150067082 | 48575443DB7DA8B7 | SPZ14_PCO14 |  | Reprise étude en cours | RAS | 02/05/2026::RAB5526638244 FT7723880568 DIALLO MOHAMED SAN-PEDRO ZIMBABWE TERMINUS 0140645971 0140645971 Nomenclature PCO SPZ14/PCO14 100M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.7583 | -6.6646 | 100 | HUB14 | SPZ14 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB6212382729 | FT7437542807 | KANTE SIAKA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB6212382729 | 171383766 | 171383766 | 2026-04-30 | 2025-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150063024 | 485754430D208DB8 | SPZ13_PCO010 |  | Reprise étude en cours | RAS | 02/05/2026::RAB6212382729 KANTE SIAKA 0171383766 ZIMBABWE HOTEL MA FAMILLE DISTANCE PCO/PTO 350M Nomenclature PCO SPZ13/PCO010 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.76073 | 6.66165O | 350 | HUB13 | SPZ13 | [5 empty] | IBRAHIM
RAB0000000295249 | FT0140060 | KOUTOUAN DANHO BI FLEUR GEORGETTE | SAN PEDRO JB VERS CARREFOUR GALO | SAN-PEDRO | RAB0000000295249 | 747034654 | 151972858 | 2026-03-25 | 2026-04-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150063034 | 485754430D20C0B8 | SPD03_PCO19 |  | Reprise étude en cours | RAS | 02/05/2026::RAB0000000295249 KOUTOUAN DANHO BI FLEUR 0759232094 0708659052 FAYETTE DISTANCE PCO/PTO 200m SPD03/PCO19 00 POTEAU ÉTUDE ok |  | 4.76546 | -6.67777 | 200 | HUB03 | SPD03 | [5 empty] | KAHLYS
RAB0000000290217 |  | TIA BENJAMIN | SAN PEDRO SOTREF | SAN-PEDRO | RAB0000000290217 | 142101042 | 142101042 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150063038 | 485754430D21FFB8 | SPT02_PCO06 |  | Hors zone | Hors zone couverture PCO | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE:25/03/2026::07.04/2026::RAB0000000000290217 TIA BENJAMIN SAN PEDRO SOTREF 0 0142101042 LE CLIENT N'EST PAS A SOTREL PLUTÔT À SERI 6 LA ZONE EST EN COUR DÉPLOIEMENT |  | 4.77857 | -6.66258 | 300 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB8443428920 | FT9247747749 | KONE MARIAM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO DIGBOUE RESIDENTIEL ¦ Adresse GPS: 4.759024 -6.690563 | SAN-PEDRO | RAB8443428920 | 173482563 | 173482563 | 2026-05-01 | 2025-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150063028 | 485754430D1FEAB8 | SPD15_PCO05 |  | Reprise étude en cours | RAS | 02/05/2026::RAB8443428920 KONE MARIAM 0173482563 DIGBOUE DISTANCE PCO/PTO 150m SPD15/PC05 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.76011 | 6.69110 | 150 | HUB15 | SPD15 |  |  | 1 |  |  | K1HLYS
RAB9602787745 | FT9057149146 | SOUMAHORO BABA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB9602787745 | 505557008 | 505557008 | 2026-04-30 | 2025-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-02 | 2150063025 | 485754430D25C0B8 | SPD06_PCO021 |  | Reprise étude en cours | RAS | 02/05/2026::RAB9602787745 SOUMAHORO BABA 0505557008 FEUX DE CP1 DISTANCE PCO/PTO 200M Nomenclature PCO SPD06/PCO021 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.77388 | 6.66854O | 200 | HUB06 | SPD06 | [5 empty] | IBRAHIM
RAB0000000295009 |  | AKPO YAO OMEGA | SAN PEDRO JB SOLEIL HORIZON TECH | SAN-PEDRO | RAB0000000295009 | 171688797 | 709958982 | 2026-03-24 | 2026-03-28 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150062118 | 48575443DB778FB7 | SPD03/PCO19 |  | Hors zone | Désistement | 28/03/2026:: CLIENT PROJETER/10/04/2026::0000000295009 AKPO YAO OMEGA 0171688797 0709958982 SAN-PEDRO JB SOLEIL LE CLIENT DIS QU'IL N'A PAS FAIT D'ABONNEMENT |  |  |  | 200 | HUB03 | SPD03 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH |  |  | OK
RAB0000000298218 | FT0111281 | KONE MOUSSA | SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN-PEDRO | RAB0000000298218 | 575217440 | 503970369 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150063035 | 485754430D2532B8 | SPD03/PCO19 |  | Reprise étude en cours | RAS |  |  | 4.75640 | 6.66564 | 100 | HUB03 | SPD03 |  |  | 0 |  |  | KAHLYS |  |  | OK
RAB2082045699 | FT5945904067 | BAH TIZIE FRANCK STEPHANE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB2082045699 | 710000000 | 710000000 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150062460 | 48575443DB808AB7 | SPD13_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 04/05/2026::RAB2082045699 FT5945904067 BAH TIZIE FRANCK STEPHANE Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO SAN-PEDRO 0709819676 00 POTEAU SPD13/PCO005 |  | 4.75804 | 6.68104 | 100 | HUB13 | SPD13 |  |  | 0 |  |  | JACOB |  |  | OK
RAB7740727204 | FT1576239034 | YAO HAROUNAN | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO J-B FAYETTE ¦ Adresse GPS: 4,790813-6676 | SAN-PEDRO | RAB7740727204 | 2250767766952 | 2250767766952 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-04 | 2150067080 | 48575443DB774EB7 | ‎SPD03/PCO18 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.76610 | 6.67901 | 200 | HUB03 | SPD03 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH |  |  | OK
RAB6962084771 | FT1731047496 | SIDIBE NOUMORY | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: BEACH ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB6962084771 | 2250707040388 | 2250707040388 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-04 | 2150062456 | 48575443DB62D8B7 | ‎SPD15/PCO005 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.75917 | 6.69064 | 100 | HUB15 | SPD15 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM |  |  | OK
RAB0000000277680 |  | ZIEDOU OZEIKAUD NOE | SAN PEDRO JULE FERY | SAN-PEDRO | RAB0000000277680 | 709162975 | 703192963 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150063023 | 485754430D1CA5B8 | SPL05_PCO10 |  | Hors zone | Indisponible | DENSIFICATION PCO NOKIA |  | 4.743511 | -6.654943 | 250 | HUB05 | SPL05 |  |  | 0 |  |  | YEBOUE |  |  | OK
RAB0000000286855 |  | GNOHON GNONOSSIAN LUCIE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPT04 | SAN-PEDRO | RAB0000000286855 | 700397407 | 700397407 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150062444 | 48575443DB672FB7 | SPT04_PCO07 |  | PCO Saturé | RAS | 17/04/2026::RAB0000000286855 GNOHON GNONOSSIAN LUCIE SAN PEDRO SEWEKE 1 0700397407 0700397407 NOMENCLATURE PCO SPT04/PCO21 350 M 00 POTEAU PCO SATURÉ ETUDE OK |  | 4.7799 | -6.6463 | 300 | HUB004 | SPT04 | [5 empty] | KAHLYS |  |  | OK
RAB0000000220367 |  | SETSOFIA REMIE | SAN PEDRO BARDOT | SAN-PEDRO | RAB0000000220367 | 544955525 | 544955525 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150063022 | 485754430D1E64B8 | SPD10/PCO010 |  | Hors zone | Déménagement | DENSIFICATION PCO NOKIA/17/04/2026::RAB0000000220367 SETSOFIA REMIE SAN PEDRO COLOMBIE ITC 0544955525 0544955525 LE CLIENT NOUS FAIRE SAVOIR QU'IL EST EN PLEIN DÉMÉNAGEMENT QU'IL NOUS FERA SIGNE APRÈS SON DÉMÉNAGEMENT |  | 4.74333 | 6.65493 | 150 | HUB10 | SPD10 |  |  | 0 |  |  | YEBOUE |  |  | OK
RAB3999017982 | FT3108256646 | DIALLO ALPHA ABDOULAYE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB3999017982 | 2250595080566 | 2250595080566 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-04 | 2150062445 | 48575443DB7A5AB7 | SPD12_PCO04 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.76659, | -6.65002 | 200 | HUB12 | SPD12 |  |  | 1 |  |  | KAHLYS |  |  | OK
RAB5955327023 | FT2289755288 | DOUMBIA AICHA ANGE ESTELLE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB5955327023 | 103001917 | 103001917 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150062446 | 48575443DB7C24B7 | SPD06_PCO27 |  | Sans PCO | RAS | 04/05/2026::SAN-PEDRO RAB5955327023 - NOM DU CLIENT :::DOUMBIA AICHA ANGE ESTELLE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD06 - PCO::: 027 ; D04 - BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 - BRIN RESTANT AU PCO::08 - LONG DE CÂBLE :150M - NBR PBEX: 02 - NBRE DE PTX EX::01 - NBRE DE NEW 7 m ::00 - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD06/PCO027 |  | 4.775654 | -6.668163 | 150 | HIB06 | SPD06 | [5 empty] | IBRAHIM |  |  | OK
RAB3876074986 |  | TRAORE ZOUMANA | TO SONGON | SAN-PEDRO | RAB3876074986 | 566755084 | 566755084 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 |  |  | SPT02_PCO29 |  | Sans PCO | RAS | 04/05/2026::RAB3876074986 TRAORE ZOUMANA 0566755084 TO SONGON SPT02/PCO29 02 POTEAU 200m ÉTUDE ok |  | 4.77778 | -6.66197 | 200 | HUB0 | SPT02 |  |  | 2 |  |  | YEBOUE |  |  | OK
RAB6962084771 | FT1731047496 | SIDIBE NOUMORY | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: BEACH ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB6962084771 | 2250707040388 | 2250707040388 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-04 | 2150062456 | 48575443DB62D8B7 | ‎SPD15_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 04/05/2026::RAB6962084771 SIDIBE NOUMORY 0707040388 DIGBEU RÉSIDENTIEL DISTANCE PCO/PTO 100M Nomenclature PCO SPD15/PCO005 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.75917 | 6.69064O | 100 | HUB15 | SPD15 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM |  |  | ok
RAB0000000220367 |  | SETSOFIA REMIE | SAN PEDRO COLOMBIE ITC | SAN-PEDRO | RAB0000000220367 | 544955525 | 544955525 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150063022 | 485754430D1E64B8 | SPD10_PCO010 |  | Hors zone | RAS | DENSIFICATION PCO NOKIA/17/04/2026::RAB0000000220367 SETSOFIA REMIE SAN PEDRO COLOMBIE ITC 0544955525 0544955525 LE CLIENT NOUS FAIRE SAVOIR QU'IL EST EN PLEIN DÉMÉNAGEMENT QU'IL NOUS FERA SIGNE APRÈS SON DÉMÉNAGEMENT |  | 4.77702 | -6.65022 | 150 | HUB10 | SPD10 | [5 empty] | YEBOUE |  |  | OK
RAB8433608100 | FT3084901028 | TIEHI DOUADJE MARIE ROSE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB8433608100 | 103590816 | 103590816 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150062453 | 48575443DB7310B7 | ‎SPL09_PCO026 |  | Sans PCO | RAS | 04/05/2026:: |  |  |  | 150 | HUB09 | ‎SPL09 | [5 empty] | IBRAHIM |  |  | OK
RAB3668816026 |  | TALL BOUKARI | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB3668816026 | 787092469 | 787092469 | [9 empty] | 2026-05-04 | 2150063035 | 485754430D2523B8 | SPS03_PCO87 |  | Sans PCO | RAS | 04/05/2026::RAB3668816026 TALL BOUKARI 0787092469 SOTREF SPS03/PCO87 00 POTEAU 150m SN:485754430D2523B8 ND:2150063035 ÉTUDE ok |  | 4.78434, | -6.65095 | 150 | HUB03 | SPS03 | [5 empty] | YEBOUE |  |  | OK
RAB6877588358 | FT2191559528 | DEMBELE KALINON | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB6877588358 | 712362885 | 712362885 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-04 | 2150062456 | 48575443DB6EADB7 | SPT02_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 04/05/2026::SAN-PEDRO RAB6877588358 - NOM DU CLIENT ::: DEMBELE KALINON - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPT02 - PCO::: 006 ; D01 - BRIN OCCUPE::15 BRIN DU CLIENT :::16 - BRIN RESTANT AU PCO::01 - LONG DE CÂBLE :100M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PTX EX::00 - NBRE DE NEW 7 m ::00 - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT02/PCO006 |  | 4.771902 | -6.659657 | 150 | HUB02 | SPT02 | [5 empty] | IBRAHIM |  |  | OK
RAB0000000297737 | FT0048599 | OUEDRAOGO MOUMOUNI | SAN PEDRO VICTOR BALLET | SAN-PEDRO | RAB0000000297737 | 153164624 | 142319946 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150067353 | 48575443DB6E84B7 | SPS03/PCO23 |  | Sans PCO | RAS | 30/04/2026 RAB0000000297737 OUEDRAOGO MOUMOUNI 0153164624 VICTOR BALLET DISTANCE PCO/PTO 200M Nomenclature PCO SPS03/PCO23 02 POTEAU |  | 4.78197 | -6.65542 | 150 | HUB03 | SPS03 |  |  | 2 |  |  | HORIZON TECH
RAB3098775977 | FT1776358652151 | TETI ULRICH DESIRE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB3098775977 | 07 20 36 13 26 | 07 20 36 13 26 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150062459 | 48575443DB8486B7 | ‎SPT01/PCO002 |  | Reprise étude en cours | RAS |  |  | 4.771378 | -6.668872 | 250 | HUB01 | SPT01 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB5199845127 | FT9187915514 | BARRO MAOULATA EPOUSE BAKAYOKO | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE EGLISE REVIEL ¦ Adresse GPS: 4.774695 -6.668038 | SAN-PEDRO | RAB5199845127 | 773893279 | 773893279 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150067360 | 48575443DB6CC3B7 | SPT01/PCO 02 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.77192 | -6.66630 | 250 | HUB01 | SPT01 |  |  | 1 |  |  | KAHLYS
RAB0000000298099 | FT0143510 | TOURE HALAMY | SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 | SAN-PEDRO | RAB0000000298099 | 716011249 | 707293457 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150067365 | 48575443DB67F5B7 | SPS03/PCO113 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.78607 | -6.65813 |  | HUB03 | SPS03 |  |  | 2 |  |  | HORIZON TECH
RAB2363820776 | FT2573538870 | KOFFI KOFFI FRANCK | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB2363820776 | 2250101568563 | 2250101568563 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-05 | 2150063027 | 485754430D21BEB8 | SPD10/PCO007 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.76749 | -6.65032 | 150 | HUB10 | SPD10 |  |  | 0 |  |  | YEBOUE
RAB5200742617 | FT3100093968 | YEO GNINHINGON DIT MAMADOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB5200742617 | 2250140953940 | 2250140953940 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-05 | 2150062448 | 48575443DB6DE1B7 | ‎SPD11/PCO019 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.76644 | 6.65200 | 100 | HUB11 | SPD11 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB0000000296615 |  | KIPRE LOROUGNON BRICE SERGE | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPZ04 | SAN PEDRO | RAB0000000296615 | 709303491 | 709303491 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | client déjà installé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 |  |  | SPT04_PCO22 |  | Etude Non Réalisée | RAS | ETUDE PROJETER DU 04/04/2026/18/04/2026::RAB0000000298176 KIPRE GNOLEBA SEWEKE 0564905744 SPT04/PCO22 100m 00 poteau Étude ok |  |  |  | 100 | HUB04 | SPT04
RAB0000000219284 |  | DIA MOUSSA | SAN PEDRO MARCHE VERS L'AGENCE ORANGE | SAN PEDRO | RAB0000000219284 | 759588976 | 760000000 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | client déjà installé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 |  |  | SPT03_PCO24 |  | PCO Saturé | RAS | 19/04/2026::RAB 0000000219284 DIA MOUSSA SAN PEDRO MARCHE VERS L'AGENCE ORANGE 0759588976 0760000000 Clients déjà installé |  | 4.7749011 | -6.6502402 | 150 | HUB03 | SPT03 |  |  | 1
RAB0000000219581 |  | N'GUESSAN GNAMIEN ISIDORE | SAN PEDRO COLOMBIE NON LOIN DU TERRAIN ITC | SAN PEDRO | RAB0000000219581 | 758599499 | 758233753 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | client déjà installé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 |  |  | SPT05_PCO002 |  | PCO Saturé | RAS | 17/04/2026::RAB0000000219581 N'GUESSAN GNAMIEN ISIDORE SAN PEDRO COLOMBIE NON LOIN DU TERRAIN 0758599499 0758233753 Client installer depuis décembre |  | 4.775735 | -6.65011 | 200 | HUB05 | SPT05
RAB0000000288250 |  | KOUADIO N'DA KOMENAN SINAN | SAN PEDRO VICTOR BALLET 3 ITC IB | SAN PEDRO | RAB0000000288250 | 171341280 | 748112150 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | client déjà installé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 |  |  |  |  | PCO Saturé | RAS | besoin du bon numero du cleunt
RAB0000000294695 |  | YAO N'GUESSAN FULGENCE | SAN PEDRO DAFCI DERRIERE LA PHARMACIE ELITE | SAN PEDRO | RAB0000000294695 | 748127935 | 504702701 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | client déjà installé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 |  |  | SPD01_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/15/04/2026::RAB 0000000294695 YAO N'GUESSAN FULGENCE 0748127935 0504702701 SAN-PEDRO PHARMACIE ELITE CLIENT DÉJÀ INSTALLÉ |  |  |  | 100 | HUB01 | SPD01
RAB0000000282610 |  | OUATTARA BRAHIMA | SAN PEDRO BALMER ALIGNEMENT SIEGE MARITIME | SAN PEDRO | RAB0000000282610 | 704905921 | 704905921 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | client déjà installé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 |  |  | SPL15_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/21/04/2026::RAB0000000282610 OUATTARA BRAHIMA SAN PEDRO BALMER ALIGNEMENT SIEGE MARITIME 704905921 704905921 SPL15 HUB15 SPL15_PCO004 04/04/2026 07/04/2026 SANS PCO 20/04/2026 250 ITC En cours de raccordement RAS ETUDE PROJETER DU 07/04/2026 Client déjà installé |  |  |  | 250 | HUB15 | SPL15
RAB0000000219033 |  | OUATTARA IBRAHIM | CMA EN FACE DE LA CATHEDRALE | SAN PEDRO | RAB0000000219033 | 705649557 | 705649557 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | client déjà installé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 |  |  | SPT03_PCO009 |  | PCO Saturé | RAS | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/20/04/2026::RAB 0000000214658 OUATTARA IBRAHIM 0705649557 SAN-PEDRO CMA EN FACE DE LA CATHEDRAL CLIENTS DÉJÀ INSTALLÉ |  |  |  | 100 | HUB03 | SPT03
RAB0000000212551 |  | YAPI APPO EULALIE | JB GALO HOTEL BOUTIQUE COLEE | SAN PEDRO | RAB0000000212551 | 747561014 | 747561014 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | client déjà installé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 |  |  | SPD01_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 05/03/2026::DESISTEMENT/01/03/2026::RAB00000000212551 YAPI APPO EULALIE JB GALO HOTEL BOUTIQUE COLEE 0747561014 CLIENT DEJA INSTALLÉ |  | 4.76052 | -6.67532 |  | HUB001 | SPD01
RAB9931646474 |  | SABO YACOU | SAN-PEDRO | SAN PEDRO | RAB9931646474 | 22501 03 25 79 74 | 22501 03 25 79 74 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 |  |  |  |  | Reprise étude en cours | RAS |  |  |  |  | 50
RAB4543654796 | FT6736095060 | KIENDREBEGO ARISTIDE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB4543654796 | 2250797977754 | 2250797977754 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-05 |  |  |  |  | Sans PCO
RAB8428700743 |  | LABEDAN N'CLO WAUL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB8428700743 | 2250000000000 | 2250758741060 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150067369 | 48575443DB6BC0B7 | SPC04_PCO14 |  | Sans PCO | RAS | 2026-05-05 |  | 4.74395 | -6.63222 | 300 | HUB04 | SPC04 |  |  | 0 |  |  | KAHLYS
RAB0000000290634 |  | OUEDRAOGO SITA | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPD04 | SAN-PEDRO | RAB0000000290634 | 506275803 | 506275803 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-05 | 2150062454 | 48575443DB6210B7 | SPD01_PCO016 |  | PCO Saturé | RAS | 13/03/2026:: CLIENT PROJETER /21/04/2026::RAB0000000290634 OUEDRAOGO SITA 0506275803 SAN PEDRO DAFCI Nomenclature PCO SPD01/PCO016 PCO SATURÉ ÉTUDE |  | 4.7633 | -6.7922 | 200 | HUB01 | SPD01 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB8325790923 | FT1851695602 | KEITA YANGOBA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB8325790923 | 749333591 | 749333591 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-06 | 2150067159 | 48575443DB668FB7 | ‎SPD07/PCO028 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.769275 | -6.660949 | 150 | HUB07 | SPD07 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB3876074986 | FT6293771205 | TRAORE ZOUMANA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB3876074986 | 566755084 | 566755084 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-06 | 2150063037 | 485754430D2450B8 | SPT02/PCO29 |  | Sans PCO | RAS | 05/05/2026 RAB3876074986 TRAORE ZOUMANA 0566755084 TO SONGON SPT02/PCO29 02 POTEAU 200m |  | 4.77778 | -6.66197 | 200 | HUB02 | SPT02 |  |  | 2 |  |  | CHARLES
RAB8662937449 | FT7411376149 | KONE ROKHIA FATOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB8662937449 | 2250747200935 | 2250747200935 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-06 | 2150067156 | 48575443DB7A74B7 | ‎SPD20/PCO015 |  | Sans PCO | ras | 06/05/2026 raccordé |  | 4.765872 | -6.657595 | 250 | HUB20 | SPD20 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB8718519825 |  | KOFFI SAM MOREL EKOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB8718519825 | 101665353 | 101665353 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-06 | 2150062452 | 48575443DB7749B7 | SPL04/PCO14 |  | Sans PCO | RAS | client raccordé le 06/05/2026 |  | 4.73020 | -6.65137 | 250 | HUB04 | SPL04 |  |  | 0 |  |  | KAHLYS
RAB5405227152 | FT4957016338 | DOHOH AHOUA OUATTARA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB5405227152 | 2250000000000 | 2250708784030 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-06 | 2150067164 | 48575443DB716DB7 | ‎SPD10/PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 06/05/2026 RACCORDE |  | 4.76855 | -6.64994 |  | HUB10 | SPD10 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB9629490491 | FT8196955922 | YAO SALVATE ASSHAUT | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB9629490491 | 141207638 | 141207638 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150067157 | 48575443DB7B93B7 | SPD09_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026SAN-PEDRO RAB9629490491 - NOM DU CLIENT :::YAO SALVATE ASSHAUT - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250141207638 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD09 - PCO:::018; D02 - BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 - BRIN RESTANT AU PCO::07 - LONG DE CÂBLE : 200M - NBR PBEX: 00 - NBRE DE PM EX:: 03 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPD09/PCO018 |  | 4.769928 | -6.651413 | 100 | HUB03 | SPD09 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB6886423718 | FT3977300373 | FOFANA SAME ASSETOU LEATICIA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB6886423718 | 2250708815729 | 2250708815729 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150067161 | 48575443DB660CB7 | ‎SPS03/PCO053 |  | Sans PCO | RAS | 07/05/2026 Raccordé |  | 4.783898 | -6.656318 | 100 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB3938950885 | FT3450884692 | BIRBA ANDRE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB3938950885 | 2250715535161 | 2250715535161 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150067169 | 48575443DB66FAB7 | SPS01/PCO01 |  | Sans PCO | RAS | 07/05/2026 raccordé |  | 4.780187 | -6.649483 | 150 | hub01 | SPS01 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB2747509140 | FT5815928932 | AMANI KOUAME MICHAEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB2747509140 | 2250170752166 | 2250170752166 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150062154 | 48575443DB6A36B7 | SPT02/PCO11 |  | Sans PCO | RAS | 07/05/2026 raccordé |  | 4.77754 | -6.66365 | 200 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0 |  |  | KONE
RAB4264483711 | FT460388329 | MAMADOU BERTHE | ZIMBABWE MOSQUEE ORANGE BLANC VERT | SAN-PEDRO | RAB4264483711 | 545454743 |  |  | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-07 | 2150067352 | 48575443DB65EDB7 | SPZ13/PCO20 |  | Sans PCO | ras | 06/05/2026 raccordé |  | 4.763637 | -6.662347 | 150 | HUB13 | SPZ13 |  |  | 2 |  |  | YOBOUE
RAB0000000292733 |  | CHEICK SADBOU DIOP | SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000292733 | 709817006 | 54468748 | 2026-03-07 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-07 | 2150067362 | 48575443DB75A2B7 | SPT01_PCO026 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 12/03/2026//30/04/2026 SAN-PEDRO RAB0000000292733 - NOM DU CLIENT :::CHEICK SADBOU DIOP •TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPT01 - PCO:::26; D03 - BRIN OCCUPE::11 BRIN DU CLIENT :::12 - BRIN RESTANT AU PCO::05 - LONG DE CÂBLE :300M _NBR PBEX: 02 - NBRE DE PM EX::03 - NBRE DE NEW PM 7m ::01 - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT01/ PCO026 |  | 4.7709 | -6.6702 | 300 | HUB01 | SAN PEDRO |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB1064188598 | FT7186817312 | TOURE SALIF | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB1064188598 | 2250778065787 | 2250778065787 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150067364 | 48575443DB78F9B7 | SPD07/PCO28 |  | Sans PCO | RAS | 07/05/2026 RACCORDE |  | 4.770889 | -6.661024 | 150 | HUB07 | SPD07 | [5 empty] | YOBOUE
RAB8415224421 | FT8036048618 | KONATE LACINE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB8415224421 | 757953487 | 757953487 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150067166 | 48575443DB7010B7 | ‎SPT03/PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 07/05/2026 RACCORDE |  | 4.777455 | -6.6539 | 50 | HUB03 | SPT03 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB3059638975 | FT9957630884 | KOUYATE FANTA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB3059638975 | 2250704172358 | 2250704172358 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-07 | 2150067368 | 48575443DB7404B7 | SPD09/PCO28 |  | Sans PCO | RAS | 07/05/2026 1POTEAU |  | 4.772367 | -6.652635 | 250 | HUB09 | SPD09 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB3070039601 | FT3772240711 | GUINA LINDA ANICETTE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB3070039601 | 2250152081922 | 2250152081922 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150067153 | 48575443DB6127B7 | SPC10_PCO012 |  | Sans PCO | Ras | 06/05/2026 01 poteaux à implanter/07/05/2026::SAN-PEDRO RAB3070039601 - NOM DU CLIENT :::GUINA LINDA ANICETTE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250152081922 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPC10 - PCO:::012; D02 - BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 - BRIN RESTANT AU PCO::07 - LONG DE CÂBLE : 150M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m ::01 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPC10/PCO012 |  | 4.764375 | -6.646359 | 150 | HUB10 | SPC10 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM
RAB1069001435 | FT1971970947 | DAOU CHEICK | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: BEACH ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB1069001435 | 2250501662406 | 2250501662406 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150067361 | 48575443DB7FD1B7 | SPT05/PCO026 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.77658 | -6.65362 | 350 | HUB05 | SPT05 |  |  | 0 |  |  | YEBOUE
RAB7966733816 | FT4887927799 | KONE ABI | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB7966733816 | 2250759016892 | 2250759016892 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150067158 | 48575443DB6E21B7 | SPD05/PCO21 |  | Sans PCO | RAS | 08/05/2026 raccordé |  | 4.75625 | -6.673932 | 50 | HUB05 | SPD05 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB9031427397 | FT4699590215 | BAKARY SOUMAILA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: ZONE PORTUAIRE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB9031427397 | 2250555126427 | 2250555126427 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150067168 | 48575443DB6B33B7 | SPS02/PCO106 |  | Sans PCO | RAS | 07/05/2026 En cours de raccordement |  | 4.790912 | -6.657829 | 100 | HUB02 | SPS02 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB9797041774 | FT1480348214 | GNESOI GUI DORGELES | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB9797041774 | 2250143594870 | 2250143594870 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-08 | 2150067354 | 48575443DB70F9B7 | SPC07/PC010 |  | Sans PCO | RAS | 08/05/2026 RACCORDE |  | 4.745 | -6.647113 | 300 | HUB07 | SPC07 |  |  | 3 |  |  | YOBOUE
RAB8682556416 | FT7407210384 | KAPE CHARLOTTE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB8682556416 | 2250748326450 | 2250748326450 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-08 | 2150063039 | 485754430D2351B8 | SPC10/PCO27 |  | Sans PCO | RAS | 07/05/2026 besoin de 2 poteaux de 7m et 1 poteau de 8m |  | 4.764998 | -6.645875 | 200 | HUB10 | SPC10 |  |  | 3 |  |  | YEBOUE
RAB7047466592 | FT6749191229 | N'DIAYE DAOUDA MAMADOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB7047466592 | 2250102982849 | 2250102982849 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-08 | 2150067165 | 48575443DB84B2B7 | ‎SPD08/PCO11 |  | Sans PCO | RAS | 08/05/2026 raccordé |  | 4.776545 | -6.653902 | 250 | HUB08 | SPD08 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB7673598502 | FT9343484789 | DOSSO ZOUMANA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB7673598502 | 2250555120392 | 2250555120392 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-08 | 2150067155 | 48575443DB6958B7 | SPS01/PCO15 |  | Sans PCO | RAS | 08/05/2026 Raccordé avec 1 Poteau implanté |  | 4.77985 | -6.64754 | 300 | HUB01 | SPS01 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM
RAB2538848827 | FT6167367916 | DAPA AFFOUA ELISABETH | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: BALMER ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE MATERNITE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB2538848827 | 2250704318424 | 2250704318424 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-07 | 2150062450 | 48575443DB690BB7 | SPZ02/PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 08/05/2026 Raccordé |  | 4.670593 | -6.667213 | 100 | HUB02 | SPZ02 |  |  | 0 |  |  | YEBOUE
RAB7801665438 | FT5579904417 | SEMEGA ABDEL FATAH | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: SOGEFIHA ¦ Précision: JB PARIS VILLAGE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB7801665438 | 2250747631949 | 2250747631949 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-09 | 2150062420 | 48575443DB7DF9B7 | SPD14/PCO19 |  | Sans PCO | RAS | 09/05/2026 raccordé |  | 4.755264 | -6.677682 | 150 | HUB14 | SPD14 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN
RAB6806023099 | FT8926035776 | ZERBO HAMIDOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO COLASANCIEN LAVAGE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB6806023099 | 2250709994538 | 2250709994538 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-09 | 2150062442 | 48575443DB7E3EB7 | SPD06/PC017 |  | Sans PCO | RAS | 09/05/2026 Raccordé |  | 4.774756 | -6.670996 | 200 | HUB06 | SPD06 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN
RAB7235767291 | FT1285391423 | KONAN YABLAH N'GUESSAN DOMINIQUE AUDREY | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Précision: CMA MARACANA ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB7235767291 | 2250564180075 | 2250564180075 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-11 | 2150067168 | 48575443DB793AB7 | SPD04/PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 11/05/2026 Raccordé |  | 4.765965 | -6.672318 | 150 | HUB04 | SPD04 | [5 empty] | IBRAHIM
RAB1676638486 | FT7463072224 | DAN GONDO SERGE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB1676638486 | 2250747997570 | 2250747997570 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-11 | 2150067162 | 48575443DB6723B7 | SPC07_PCO11 |  | Sans PCO | ras | 07/05/2026 1 POTEAU DE 8 M A IMPLANTER |  | 4.74828 | -6.64596 | 300 | HUB07 | SPC07 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM
RAB3838513945 | FT4131812072 | YAO KOUADIO ANGE ROMUALD | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: BEACH ¦ Rue: JB SOLEIL 2 ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB3838513945 | 2250720302392 | 2250720302392 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-11 | 2150067170 | 48575443DB64AFB7 | SPD05_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 09/05/2026 POTEAU A IMPLANTER |  | 4.757445 | -6.674253 | 100 | HUB05 | SPD05 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM
RAB0000000298433 | FT0143837 | PAUL DIT BASSIBRI NIKIEMA | NANE-INCONNU - SGB02 | SAN-PEDRO | RAB0000000298433 | 141598294 | 141598294 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Bloqué | ITC | digital | -7.08535;4.67535 | RECURRENT MENSUEL Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-08 | 2150065457 | 485754430D1DC1B8 | SGB01_PCO044 |  | Sans PCO | le client ne décroche pas |  |  | -7.081338 | 4.671186 | 150 | HUB01 | SGB01
RAB0000000296329 |  | N'GUESSAN NOBERT DELAFOSSE | SAN PEDRO BARDOT PHARMACIE SAINTE CLAUDINE | SAN-PEDRO | RAB0000000296329 | 101028926 | 708523969 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-12 | 2150067043 | 48575443DB769CB7 | SPD10/PCO031 |  | Sans PCO | Désistement | ETUDE PROJETER DU 07/04/2026/08/04/2026::RAB000000000296329 N'GUESSAN NOBERT DELAFOSSE SAN PEDRO BARDOT PHARMACIE SE CLAUDINE 0101028926 0708523969 LE CLIENT DIT QU'IL N'A PAS FAIRE D'ABONNEMENT LE SECOND NUMÉRO NE PASSE PAS |  | 4.77130 | 6.64957O | 100 | HUB10 | SPD10 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB0000000275310 |  | N'DIAYE SOYA | SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE | SAN-PEDRO | RAB0000000275310 | 707193116 | 767598917 | 2025-11-13 | 2025-11-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-12 | 2150067272 | 48575443DB6713B7 | SPD10_PC0028 |  | Sans PCO | RAS | //CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé/09/04/2026::RAB0000000275310 N'DIAYE SOYA ITC IB SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE 707193116 767598917 Clients en déplacement |  | 4.772936 | -6.651359 | 350 | HUB10 | SPD10 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECK
RAB7139464909 | FT8915646102 | KOUAME KOUADJO JUSTIN | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB7139464909 | 2250757976547 | 2250757976547 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-12 | 2150067033 | 48575443DB6BE0B7 | ‎SPD01_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 07/05/2026 3 POTEAUX A IMPLANTER |  | 4.765143 | -6.68405 | 250 | HUB01 | SPD01 |  |  | 3 |  |  | IBRAHIM
RAB5439158695 | FT1776356866295 | DJIGAL MAMADOU | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB5439158695 | 07 49 85 07 79 | 07 49 85 07 79 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-12 | 2150067039 | 48575443DB7989B7 | SPZ13_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 12/05/2026::RAB5439158695 DJIGAL MAMADOU 0749950779 0757949203 ZIMBABWE DERRIÈRE LE COLLÈGE KATIENE DISTANCE PCO/PTO 300M Nomenclature PCO SPZ13/PCO010 00 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.76082 | -6.66262O | 300 | HUB13 | SPZ13 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB8564362896 | FT2512203387 | SOULEYMANE DIARRA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB8564362896 | 2250102711330 | 2250102711330 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_200 |  |  | 2026-05-12 | 2150067038 | 48575443DB6828B7 | ‎SPD07_PCO009 |  | PCO Saturé | RAS | RENDEZ VOUS PRIS AVEC LE CLIENT LE LUNDI 11 MAI 2026 |  | 4.772327 | -6.658748 | 100 | HUB09 | SPD09 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB5079445679 | FT2814300971 | KABORE AMINATA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB5079445679 | 2250500214384 | 2250500214384 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-12 | 2150067275 | 48575443DB63BDB7 | ‎SPD03_PCO24 |  | Sans PCO | RAS | 11/05/2026 PCO saturé /12/05/2026::RAB5079445679 FT2814300971 KABORE AMINATA Ville: SAN PEDRO JB DERRIÈRE FAYETTE 2250500214384 2250500214384 SPD03/PCO24 05POTEAUX 300M ÉTUDE OK |  | 4.768813 | -6.678827 | 300 | HUB03 | SPD03 |  |  | 5 |  |  | HORIZON TECH
RAB3131920502829 | FT2024634742 | DIARRA YAYA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | RAB3131920502829 | 103231752 | 103231752 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-13 | 2150067370 | 48575443DB6E60B7 | ‎SPT01_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 13/05/2026 Raccordé |  | 4.768465 | -6.667913 | 250 | HUB01 | SPT01 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB1130904624 | FT3667148979 | GUEYER KOUADIO ARMAND JOEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO PALMERAIE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB1130904624 | 2250103330972 | 2250103330972 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-13 | 2150067357 | 48575443DB63DEB7 | SPL06_PCO009 |  | SanS Pco | RAS | 12/05/2026::SAN-PEDRO RAB1130904624 - NOM DU CLIENT ::: GUEYER KOUADIO ARMAND JOEL - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0103330972 0749059937 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPL06 - PCO:::009; D02 - BRIN OCCUPE::04 BRIN DU CLIENT :::05 - BRIN RESTANT AU PCO::04 - LONG DE CÂBLE : 400M - NBR PBEX: 06 - NBRE DE PM EX:: 03 - NBRE DE NEW PM 7 m ::02 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE ::CLIENT RACCORDABLE AU SPL06/PCO009 LE CLIENT A PRIS RVD POUR L INSTALLATION DEMAIN |  | 4.729482 | -6.653106 | 400 | HUB06 | SPL06 |  |  | 2 |  |  | CHRISTIAN
RAB7337228607 |  | YEBEDIE BORKO | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB7337228607 | 757336605 | 757336605 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-13 | 2150067356 | 48575443DB6DB2B7 | SPS02_PCO39 |  | Sans PCO | RAS | 13/05/2026 raccordé |  | 4.786955 | 6.651712 | 100 | HUB02 | SPS02 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN
RAB0000000289242 |  | ADAMA SIDIBÉ | JB MARACANA APRÈS LE COLLÈGE FRANCO - ARABE | SAN-PEDRO | RAB0000000289242 | 565384129 | 565384129 |  |  | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-13 | 2150067273 | 48575443DB7D59B7 | SPD04_PCO024 |  | SanS Pco | RAS | 12/05/2026:: |  | 4.76209 | 6.67082O | 350 | HUB04 | SPD04 |  |  | 3 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000220200 |  | DOUMBIA SEYDOU | ‎SAN PEDRO CATHÉDRALE 2 | SAN-PEDRO | RAB0000000220200 | 101089274 |  | 2026-05-10 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-13 | 2150067367 | 48575443DB6123B7 | ‎SPD03/PCO032 |  | Sans PCO | RAS | 13/05/2026 raccordé |  | 4.772978 | -6.682097 | 350 | HUB03 | SPD03 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM
RAB0000000217449 |  | BAMBA KARIDJA | JULES FERRY EGILISE CATHOLIQUE EN BOIS | SAN-PEDRO | RAB0000000217449 | 707427709 | 707427709 | 2026-06-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-13 | 2150067366 | 48575443DB7175B7 | ‎SPT05_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 13/05/2026 raccordé |  | 4.7575 | 6.654209 | 150 | HUB05 | SPT05 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB8408870713 | FT5939226142 | DOH SERGES | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB8408870713 | 2250788786490 | 2250788786490 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-13 | 2150067363 | 48575443DB8220B7 | ‎SPS01_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 13/05/2026::RAB8408870713 DOH SERGES SAN PEDRO SOTREF 0788786490 SPS01/PCO14 01 POTEAU 100M ETUDE OK |  | 4.78071 | 6.64835 | 100 | HUB01 | SPS01 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM
RAB0000000218867 |  | ADOU KOFFI KEVIN | DIGBEU RESIDENTIEL | SAN-PEDRO | RAB0000000218867 | 151063801 | 171264361 | 2026-05-10 | 2026-05-13 | Raccordement en cours | ITC | [5 empty] | 2026-05-13 | 2150062416 | 48575443DB78C2B7 | SPD13_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | 13/05/2026 Raccordement |  | 4.757178 | -6.678975 | 150 | HUB13 | SPD13 |  |  | 0 |  |  | KHALYS
RAB7484267280 | FT9369337840 | GUEHE ANGE MARTANIA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO/QUARTIER LAC JERUSALEM (SONOUKO)SAN PEDRO/QUARTIER LAC JERUSALEM (SONOUKO) ¦ Précision: SAN PEDRO/QUARTIER LAC JERUSALEM (SONOUKO) ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO/QUARTIER LAC JERUSALEM (SONOUKO)SAN PEDRO/QUARTIER LAC JERUSALEM (SONOUKO) | SAN-PEDRO | RAB7484267280 | 2250161148567 | 2250161148567 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-13 | 2150067355 | 48575443DB679FB7 | SPL04_PCO16 |  | Sans PCO | RAS | 13/05/2026::RAB7484267280 GUEHE ANGE MARTANIA SAN PEDRO LAC JERUSALEM (SONOUKO) 0161148567 0161148567 Nomenclature PCO : SPL04/PCO16 100 M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.738566 | -6.657361 | 100 | HUB04 | SPL04 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN
RAB1168072758 | FT2117803758 | BHAGCHANDANI ANIL | 4.75644/-6.66322 ¦ Précision: NOUVEAU QUARTIER VERS LA STATION SHELL 4.75644/-6.66322 ¦ Adresse GPS: NOUVEAU QUARTIER VERS LA STATION SHELL 4.75644/-6.66322 ¦ Code Postal: NOUVEAU QUARTIER VERS LA STATION SHELL 4.75644/-6.66322 | SAN-PEDRO | RAB1168072758 | 2250799399319 | 2250799399319 | 2026-05-09 | 2026-05-13 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-14 | 2150067031 | 48575443DB6782B7 | SPT05_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 14/05/2026 raccordé |  | 4.774168 | -6.654068 | 100 | HUB05 | SPT05 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN
RAB0000000298266 |  | MAMI JULES IVANN | SAN PEDRO-SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE - SPT03 | SAN-PEDRO | RAB0000000298266 | 544464927 | 544464927 | 2026-04-19 | 2026-04-21 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-14 | 2150067271 | 48575443DB672EB7 | SPD10_PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 21/04/2026::RAB 0000000298266/13/05/2026::CORRECTION D'ÉTUDE RAB 0000000298266 MAMI JULES IVANN SAN PEDRO BARDOT 0544464927 Nomenclature PCO SPD10/PCO031 350M 01POTEAU ETUDE OK MAMI JULES IVANN SAN PEDRO BARDOT 0544464927 Nomenclature PCO SPT05/PCO027 PCO SATURÉ ÉTUDE/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7725 | -6.6509 | 250 | HUB10 | SPT10 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB9185559042 | FT8388585834 | LACINE DOUMOUYA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB9185559042 | 2250708007392 | 2250708007392 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-14 | 2150067041 | 48575443DB63EDB7 | SPZ13_PCO07 |  | Sans PCO | RAS | 14/05/2026 raccordé |  | 4.761355 | -6.663166 | 150 | HUB13 | SPZ13 |  |  | 1 |  |  | CHRISTIAN
RAB0000000115499 |  | TOURE MAMADOU | SANPEDRO | SAN-PEDRO | RAB0000000115499 | 170077099 | 709286162 | 2026-05-09 | 2026-05-13 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-14 | 2150067278 | 48575443DB7B1FB7 | SPS03_PCO025 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.782533 | -6.65519 | 100 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB5527309814 | FT2320896045 | NITIEMA TANTIE AWA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO AU COLAS CARREFOUR SERIE 6 ¦ Adresse GPS: 4.777689-6.663543 | SAN-PEDRO | RAB5527309814 | 2250170581614 | 2250170581614 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-14 | 2150067045 | 48575443DB7BBFB7 | SPT02_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | 14/05/2026 raccordé |  | 4.777799 | -6.66386 | 200 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN
RAB0000000287978 |  | MONE RAFIATOU | SAN PEDRO TERRE ROUGE | SAN-PEDRO | RAB0000000287978 | 704443600 | 546862125 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-14 | 2150067284 | 48575443DB790CB7 | SPT03_PCO003 |  | Sans PCO | RAS | 28/02/2026:: ETUDE PROJETE/14/05/2026::SAN-PEDRO RAB0000000287978 - NOM DU CLIENT :::MONE RAFIATOU •TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPT01 - PCO:::020; D01 - BRIN OCCUPE::7 BRIN DU CLIENT ::: - BRIN RESTANT AU PCO::01 - LONG DE CÂBLE :300M - NBR PBEX: 05 - NBRE DE PTX EX::02m0 - NBRE DE NEW 7 m ::03 - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT01/PCO020 |  | 4.770747 | -6.665175 | 300 | HUB03 | SPT03 |  |  | 3 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000298125 |  | BREDE BOUKA BERNADETTE | SAN PEDRO SCIERIE 6 NON LOIN DE CORIS BANK | SAN-PEDRO | RAB0000000298125 | 748451398 | 173110408 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-14 | 2150067048 | 48575443DB84A4B7 | SPT02_PCO26 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 18/04/2026::RAB0000000298125/14/05/2026:: BREDE BOUKA BERNADETTE SAN PEDRO SCIERIE 6 NON LOIN DE CORIS BANK SAN-PEDRO SAN-PEDRO 0748451398 0173110408 Nomenclature PCO : SPT19/PCO05 100 M 00 POTEAU ZONE EN COUR DE DÉPLOIEMENT ETUDE OK |  | 4.7785 | -6.6629 | 350 | HUB02 | SPT02 | [5 empty] | CHRISTIAN ITC
RAB2833473881340 | FT1230562311 | TALAKE KOMLA MAYOMBA | SOGB | SAN-PEDRO | RAB2833473881340 | 170676695 | 170676695 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-15 | 21500065466 | 485754430D1CE0B8 | SGB04_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 15/05/2026:TALAKE KOMLA MAYOMBA SOGB QUARTIER CTC 0170676695 0508021135 NOMENCLATURE PCO : SGB04/PCO012 50 M 00 POTEAU ETUDE OK SOGB QUARTIER CTC 0170676695 0508021135 NOMENCLATURE PCO : SGB04/PCO012 50 M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.683929 | -7.087328 | 50 | SPL04 | SGB04 |  |  | 0 |  |  | TIEMELE
RAB3192147564 | FT5896566361 | KAPE GREMAINE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB3192147564 | 2250707296359 | 2250707296359 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-15 | 2150067032 | 48575443DB790FB7 | SPC010_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 15/05/2026::SAN-PEDRO RAB8682556416 - NOM DU CLIENT ::: KAPE CHARLOTTE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0748326450 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPC10 - PCO:::027; D02 - BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 - BRIN RESTANT AU PCO::08 - LONG DE CÂBLE : 200M - NBR PBEX: 00 - NBRE DE PM EX:: 01 - NBRE DE NEW PM 7 m ::02 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 01 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPC010/PCO017 |  | 4.764998 | -6.645875 | 350 | HUB10 | SPC10 |  |  | 2 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB2171953424 | FT8864040565 | DOFFOU OLIVIER HABIB | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO JB SOLEIL EGLISE UNIVERSELLE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO JB SOLEIL EGLISE UNIVERSELLE | SAN-PEDRO | RAB2171953424 | 2250101131862 | 2250101131862 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-15 | 2150067046 | 48575443DB7680B7 | SPD05_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 15/05/2026::SAN-PEDRO RAB2171953424 - NOM DU CLIENT ::: DOFFOU OLIVIER HABIB - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250101131862 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD05 - PCO:::015; D04 - BRIN OCCUPE::03 BRIN DU CLIENT :::04 - BRIN RESTANT AU PCO::05 - LONG DE CÂBLE : 100M - NBR PBEX: 00 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m :: - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD05/PCO015 |  | 4.75872 | -6.671915 | 100 | HUB05 | SPD05 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB9821520249203 | FT4075724003 | TADJO PARFAIT | SOGB | SAN-PEDRO | RAB9821520249203 | 140842928 | 140 842 928,00 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Raccordé | ITC | digital |  |  |  |  | 2026-05-15 | 2150065464 | 485754430D1E77B8 | SGB04_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 15/04/2026::TADJI PARFAIT SOGB QUARTIER MELEKRE 0707250056 0140842928 NOMENCLATURE PCO : SGB04/PCO017 200 M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.684391 | -7.087452 | 200 | SPL04 | SGB04 | [5 empty] | TIEMELE ITC
RAB9861734685469 | FT8280683453 | DIEYOU TATIANA | SOGB | SAN-PEDRO | RAB9861734685469 | 757613532 | 757 613 532,00 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Raccordé | ITC | digital |  |  |  |  | 2026-05-15 | 2150065465 | 485754430D1EFEB8 | SGB03_PCO075 |  | Sans PCO | RAS | 15/05/2026::DIEYOU TATIANA SOGB QUARTIER DOLIZI 0757613532 0778731118 NOMENCLATURE PCO : SGB03/PCO075 100 M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.680003 | -7.085973 | 100 | SPL03 | SGB03 | [5 empty] | TIEMELE ITC
RAB9948768398807 | FT9894408282 | DIOMANDE LAMINE | SOGB | SAN-PEDRO | RAB9948768398807 | 748017433 | 748 017 433,00 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | Raccordé | ITC | digital |  |  |  |  | 2026-05-15 | 2150065463 | 485754430D1240AB8 | SGB02_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 15/05/2026::DIOMANDE LAMINE SOGB QUATIER TEMA 0748017433 0171076728 NOMENCLATURE PCO : SGB02/PCO005 50 M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.680404 | -7.083909 | 50 | HUB02 | SPL02 | [5 empty] | TIEMELE ITC
RAB6948022112 | FT3995960504 | SON KONE MARIAM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB6948022112 | 2250749730115 | 2250749730115 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-15 | 2150067276 | 48575443DB68B4B7 | ‎SPD09_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 15/05/2026::SAN-PEDRO RAB3192147564 - NOM DU CLIENT :::SON KONE MARIA - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250749730115 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD09 - PCO:::026; D00 - BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 - BRIN RESTANT AU PCO::08 - LONG DE CÂBLE : 500M - NBR PBEX: - NBRE DE PM EX:: - NBRE DE NEW PM 7 m :: - NBRE DE NEW PM 8 m::: - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD09/PCO004 |  | 4.77502 | -6.65359 | 500 | HUB09 | SPD09 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB8957546373 | FT7396350686 | KOFFI KOUADIO SALOMON | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB8957546373 | 502262909 | 2250502262909 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-16 | 2150067042 | 48575443DB79D1B7 | SPZ03_PCO24 |  | sans pco | Ras | 16/05/2026 raccordé |  | 4.76207 | -6.669548 | 50 | HUB03 | SPZ03 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB3331463783 | FT5416373778 | TOHOURI GNEBEHI TOUSSAINT | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB3331463783 | 2250749450183 | 2250749450183 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-16 | 2150067050 | 48575443DB821AB7 | SPZ15_PCO24 |  | Sans PCO | RAS | 16/05/2026 raccordé |  | 4.764752 | -6.665127 | 250 | HUB15 | SPZ15 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM
RAB9870200210 | FT7042430030 | DEDOU DIANE SAMUEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB9870200210 | 2250505318662 | 2250505318662 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-16 | 2150067285 | 48575443DB7736B7 | SPT02_PCO03 |  | Sans PCO | RAS | 16/05/2026 raccordé |  | 4.770178 | -6.664453 | 200 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000277380 |  | DAHE JEAN EPHESIEN YANNICK | SAN PEDRO CATHEDRALE 2 ROUTE FAYETTE NON LOIN DE LA PLACE PUBLIQUE | SAN-PEDRO | RAB0000000277380 | 173147142 | 502614800 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-17 | 2150067287 | 48575443DB75F3B7 | ‎SPD03_PCO023 |  | Hors zone | Indisponibilité de PON | HORS ZONE COUVERTURE SOUS PLAQUE/26/03/2026::RAB00000277380 DAHE JEAN EPHESIEN YANNICK SAN PEDRO FAYETTE NON LOIN DE LA PLACE PUBLIQUE 0173147142 0502614800 HORS ZONE |  | 4.774727 | -6.683593 | 450 | HUB03 | ‎SPD03
RAB1980651226 | FT4411631754 | NEMLIN COUBEY RAOUL CLARCK | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO LAC SONOUKO CITE PAISIBLE NON LOIN DE L'EGLISE ASSEMBLE DE DIEU | SAN-PEDRO | RAB1980651226 | 2250709395178 | 2250709395178 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-17 | 2150067277 | 48575443DB6C1FB7 | ‎SPC07_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | 17/05/2026::RAB1980651226 NEMLIN COUBEY RAOUL CLARCK San pedro cité paisible 0709395178 0709395178 300m SPC07/PCO11 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.747322 | -6.64748 | 300 | HUB07 | SPC07
RAB3395479692 | FT5193191970 | TRAORE DRISSA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO TOTAL | SAN-PEDRO | RAB3395479692 | 2250101471344 | 2250101471344 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-18 | 2150067036 | 48575443DB7202B7 | ‎SPT02_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 1//05/2026 RAB3395479692 FT5193191970 TRAORE DRISSA SAN PEDRO GRAND MARCHÉ EN FACE DE L'AGENCE MOOV SPT02/PCO14 50M 00POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.77405 | -6.645118 | 50 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM
RAB4111656323 | FT5970880027 | TRAORE BALLA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB4111656323 | 2250747093129 | 2250747093129 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-18 | 2150067286 | 48575443DB7F8BB7 | SPZ14/PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 17/05/2026 RAB4111656323 FT5970880027 TRAORE BALLA +2250747093129 +2250747093129 SPZ13/PCO08 PCO SATURE /18/05/2026::AN-PEDRO RAB4111656323 - NOM DU CLIENT ::: TRAORE BALLA - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::+2250747093129 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPZ14 - PCO:::020; D02 - BRIN OCCUPE::07 BRIN DU CLIENT :::08 - BRIN RESTANT AU PCO::01 - LONG DE CÂBLE :300 - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 06 - NBRE DE NEW PM 7 m ::1 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPZ14/PCO020 |  | 4.759783 | -6.662343 | 300 | HUB14 | SPZ14 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB8042434304 | FT3310009197 | SALAMI KABIROU IBRAHIM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB8042434304 | 2250584581717 | 2250584581717 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-18 | 2150067234 | 48575443DB7755B7 | ‎SPT04_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | 17/05/2026 RAB8042434304 FT3310009197 SALAMI KABIROU IBRAHIM Ville: SAN PEDRO SEWEKE 2 DERRIÈRE L'ÉGLISE ASSEMBLÉE DE DIEU +2250584581717 +2250584581717 SPT04/PCO06 100M 01POTEAU |  | 4.77405 | -6.645118 | 100 | HUB01 | SPT04 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM
RAB2707621558219 | FT7473750578 | OUANGUI SERGE GBAH |  | SAN-PEDRO | RAB2707621558219 | 140259669 | 140259669 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | Raccordé | ITC | digital | -6.65302;4.76702 | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-19 | 2150067231 | 48575443DB6644B7 | SPD11_PCO029 |  | Sans PCO | RAS | 17/05/2026 SAN-PEDRO RAB2707621558219 - NOM DU CLIENT ::: OUANGUI SERGE GBAH - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::01 40 25 96 69 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD11 - PCO:::029; D03 - BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 - BRIN RESTANT AU PCO::07 - LONG DE CÂBLE :150M - NBR PBEX: 00 - NBRE DE PM EX:: 01 - NBRE DE NEW PM 7 m :: - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD11/PCO029 |  | 4.767302 | -6.652997 | 150 | HUB03 | SPD11 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB8913449553 | FT3115379763 | YA KOUASSI | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB8913449553 | 2250504258352 | 2250504258352 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-19 | 2150067274 | 48575443DB6666B7 | SPD05_PCO018 |  | Sans PCO | RAS | 17/05/2026 RAB8913449553/ FT3115379763 YA KOUASSI Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: SAN-PEDRO SAN-PEDRO +2250504258352 +2250504258352 /18/09/2026::SAN-PEDRO RAB8913449553 - NOM DU CLIENT ::: YA KOUASSI - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::+2250504258352 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD05 - PCO:::018; D01 - BRIN OCCUPE::05 BRIN DU CLIENT :::06 - BRIN RESTANT AU PCO::03 - LONG DE CÂBLE : 250M - NBR PBEX:03 - NBRE DE PM EX:: 03 - NBRE DE NEW PM 7 m :: - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPD05/PCO018 |  | 4.760045 | -6.67396 | 250 | HUB05 | SPD05 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB6977124470440 | FT1261672075 | ANGE BOUHOUI | SPC10 | SAN-PEDRO | RAB6977124470440 | 05 76 95 09 09 | 05 76 95 09 09 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | Raccordé | ITC | digital | -6.6427;4.76444 | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-19 | 2150067044 | 48575443DB7610B7 | SPC10_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | 18/05/2026:: |  |  |  | 150 | HUB10 | SPC10 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB1012957057916 | FT2880829553 | KABOR DAVID | SPD02 | SAN-PEDRO | RAB1012957057916 | 07 07 54 12 88 | 07 07 54 12 88 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | Raccordé | ITC | digital | -6.68908;4.76095 | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-19 | 2150062451 | 48575443DB8092B7 | SPD15_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 18/05/2026::SAN-PEDRO RAB1012957057916 - NOM DU CLIENT ::: KABOR DAVID - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::07 07 54 12 88 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD15 - PCO:::001; D01 - BRIN OCCUPE::05 BRIN DU CLIENT :::06 - BRIN RESTANT AU PCO::03 - LONG DE CÂBLE : 250M - NBR PBEX:01 - NBRE DE PM EX:: 05 - NBRE DE NEW PM 7 m ::01 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPD15/PCO001 |  | 4.757197 | -6.69169 | 250 | HUB15 | SPD15 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB1012957057916 | FT2880829553 | KABOR DAVID | SPD02 | SAN-PEDRO | RAB1012957057916 | 07 07 54 12 88 | 07 07 54 12 88 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | raccordé | ITC | digital | -6.68908;4.76095 | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-19 | 2150067359 | 48575443DB7E51B7 | SPD15_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | 18/05/2026::SAN-PEDRO RAB1012957057916 - NOM DU CLIENT ::: KABOR DAVID - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::07 07 54 12 88 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD15 - PCO:::001; D01 - BRIN OCCUPE::05 BRIN DU CLIENT :::06 - BRIN RESTANT AU PCO::03 - LONG DE CÂBLE : 250M - NBR PBEX:01 - NBRE DE PM EX:: 05 - NBRE DE NEW PM 7 m ::01 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPD15/PCO001 |  | 4.757197 | -6.69169 | 250 | HUB15 | SPD15 |  |  | 1 |  |  | KHALYS
RAB5736410286 | FT1965312478 | SIA KEADRI ONESIME | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB5736410286 | 2250778762803 | 2250778762803 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-20 | 2150067241 | 48575443DB7738B7 | SPD13_PCO005 |  | Sans Pco | RAS | 19/05/2026 ::RAB5736410286 FT1965312478 SIA KEADRI ONESIME Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: SAN-PEDRO SAN-PEDRO 2250778762803 2250778762803 SPD13/PCO005 200M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.757993 | -6.681088 | 200 | HUB13 | SPD13 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN
RAB1302489918 | FT7219905461 | KONE KASSEM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SOTREF PRES DE L'ECOLE DEGNY ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO SOTREF PRES DE L'ECOLE DEGNY | SAN-PEDRO | RAB1302489918 | 2250000000000 | 2250101722525 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-20 | 2150067238 | 48575443DB65ACB7 | SPS01_PCO03 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.780245 | -6.648507 | 100 | HUB01 | SPS01 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB0000000287881 |  | ADOPO SERGE GHISLAIN | SAN PEDRO SEWEKE 5 PHARMACIE IROKO | SAN-PEDRO | RAB0000000287881 | 101638688 | 707235770 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-21 | 2150067160 | 48575443DB7E57B7 | SPC10_PCO023 |  | Sans PCO | RAS | 03/02/2026::RAB0000000287881 ‎ ‎ADOPO SERGE GHISLAIN ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 5 PHARMACIE IROKO ‎ ‎0707235770 ‎ ‎SPC05/PCO16 ‎ ‎SATURÉ/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7645 | -6.6427 | 200 | HUB10 | SPC010 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB8402629299 | FT8871326764 | KOUADIO BELLA KOUAGNY DAURGELELES | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB8402629299 | 2250777257056 | 2250777257056 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-21 | 2150067235 | 48575443DB7046B7 | SPD05_PCO20 |  | Sans PCO | RAS | 21/05/2026 raccordé |  | 4.758577 | -6.675828 | 200 | HUB05 | SPD05 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB0000000285014 |  | DEA DANKOUAN JOSIANE K | SAN PEDRO BALMER VERS LE COLLEGE CLASSIQUE | SAN-PEDRO | RAB0000000285014 | 709889395 | 556202449 | 2026-02-10 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-21 | 2150062408 | 48575443DB6F98B7 | SPL01_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB0000000285014 DEA DANKOUAN JOSIANE SAN PEDRO BALMER VERS LE CLASSIQUE 0709889395 0556202449 CLIENT INJOIGNABLE |  | 4.73183 | -6.641165 | 250 | HUB01 | SPL01 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB4924595713 | FT2443804007 | KANTE MABRONDJE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO DERRIERE LA PHARMACIE COMOS ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO DERRIERE LA PHARMACIE COMOS | SAN-PEDRO | RAB4924595713 | 2250546115220 | 2250546115220 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150067351 | 48575443DB71DCB7 | SPD015_PCO025 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.759933 | -6.689257 | 150 | HUB15 | SPD015 |  |  | 0 |  |  | KHALYS
RAB6382689157 | FT4924263113 | KESSE SAMBA FABRICE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB6382689157 | 2250173857718 | 2250173857718 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150062398 | 48575443DB683BB7 | SPD03_PC0026 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::RAB6382689157 FT4924263113 KESSE SAMBA FABRICE Ville: SAN PEDRO ¦ FAYETTE 2250173857718/ 2250173857718 SPD03/PCO026 200m 1poteau Étude ok |  | 4.768382 | -6.680945 | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  | SAGBA ITC
RAB7287375693 | FT6788660466 | SANKARA SEYDOU MAHAMADOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN-PEDRO | RAB7287375693 | 2250708837114 | 2250708837114 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150067283 | 48575443DB638BB7 | SPT01_PCO017 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.770643 | -6.666543 | 350 | HUB01 | SPT01 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB7376178580 | FT5432669338 | MARIAME MINT MOUSTAPHA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB7376178580 | 2250787255595 | 2250787255595 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150062390 | 48575443DB6FCCB7 | SPS02_PCO083 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::RAB7376178580 MARIAME MINT MOUSTAPHA Ville: SAN PEDRO ¦ Sotref SPS02/PC0 083 200m 0 poteau Étude ok |  | 4.781207 | -6.654074 | 200 | HUB02 | SPS02 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA
RAB0000000270599 |  | RKEIN ALI | SEWEKE DERRIÈRE SACO | SAN-PEDRO | RAB0000000270599 | 703839878 | 703839878 | 2026-05-10 | 2026-05-13 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-22 | 2150067279 | 48575443DB8496B7 | SPD10_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 13/05/2026 necessite un poteau de 9m |  | 4.76849 | -6.64867 | 350 | HUB10 | PCO10 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB8545132821 | FT9505966394 | SAVADOGO SALIF | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB8545132821 | 170363165 | 170363165 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150062385 | 48575443DB7BECB7 | SPT05P_CO024 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::SAN-PEDRO RAB8545132821 - NOM DU CLIENT :: SAVADOGO SALIF - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::0170363165 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPT05 - PCO:::024; D03 - BRIN OCCUPE::012 BRIN DU CLIENT :::13 - BRIN RESTANT AU PCO::04 - LONG DE CÂBLE :150M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 01 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPT05/ PCO024 |  | 4.773044 | -6.656675 | 150 | HUB05 | SPT05 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB5984695591 | FT3056264887 | ZONGO OUMAR | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO QUARTIER DIGBOUE NON LOIN DE L'HOTEL AVANCE ¦ Précision: SAN PEDRO QUARTIER DIGBOUE NON LOIN DE L'HOTEL AVANCE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO QUARTIER DIGBOUE NON LOIN DE L'HOTEL AVANCE | SAN-PEDRO | RAB5984695591 | 545805512 | 545805512 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150062382 | 48575443DB8419B7 | SPD13_PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::RAB5984695591 FT3056264887 ZONGO OUMAR 0545805512 0545805512 DIGBEU RESIDENTIEL DERRIERE LE LYCEE MODERN SPD13/PCO05 100M 01POTEAU ETUDE OK |  | 4.757432 | -6.680815 | 100 | HUB13 | SPD13 |  |  | 1 |  |  | SAGBA ITC
RAB8880172802 | FT7331735794 | ALI BAYALA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB8880172802 | 757757776 | 757757776 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150062383 | 48575443DB7D37B7 | SPD07_PCO030 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::SAN-PEDRO RAB8880172802 - NOM DU CLIENT ::ALI BAYALA - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::0757757776 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD20 - PCO:::027; D03 - BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 - BRIN RESTANT AU PCO::08 - LONG DE CÂBLE :100M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 |  | 4.769672 | -6.656143 | 100 | HUB07 | SPD07 |  |  | 0 |  |  | SAGBA ITC
RAB7009678473 | FT6903836452 | ANGOA MARINA CHRISTIANE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB7009678473 | 788000341 | 788000341 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150062391 | 48575443DB7261B7 | SPD10_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::SAN-PEDRO RAB7009678473 - NOM DU CLIENT :::ANGOA MARINA CHRISTINE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: +225 0788000341 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD10 - PCO:::010; D01 - BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 - BRIN RESTANT AU PCO::07 - LONG DE CÂBLE : 150M - NBR PBEX: 00 - NBRE DE PM EX:: 03 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPD10/PCO010 |  | 4.766912 | -6.649818 | 150 | HUB10 | SPD10 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA
RAB4354670308 | FT5636829903 | DEDOU DIANE SAMUEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB4354670308 | 505318662 | 505318662 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150067285 | 48575443DB7736B7 | SPD04_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::RAB4354670308 FT5636829903 DEDOU DIANE SAMUEL 0505318662 0505318662 JB NOUVELLE VOIE GOUDRONNER CARREFOUR 2 BOUTIQUE SPD04/PCO19 150M 01POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.762265 | -6.673062 | 150 | HUB04 | SPD04 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB7912489061 | FT1017436841 | MBANUSI BASIL UCHECHUKWU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB7912489061 | 2250506327263 | 2250506327263 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150067034 | 48575443DB6B03B7 | ‎SPL08_PCO16 |  | sans pco | RAS |  |  | 4.738443 | 6.641592 | 400 | HUB08 | SPL08 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB7053874202 | FT1017436841 | MBANUSI BASIL UCHECHUKWU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB7053874202 | 2250506327263 | 2250506327263 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150067239 | 48575443DB6E45B7 | SPL08_PCO16 |  | sans pco | RAS | 22/05/2026::RAB7053874202 MBANUSI BASIL UCHECHUKWU 0506327263 LAC ANCIENNE BOULANGERIE SPL08/PCO16 100M 01POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.73811 | 6.64099 | 100 | HUB08 | SPL08 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB6388949439 | FT7353716667 | KONKOBO HILLYASSE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB6388949439 | 2250150105005 | 2250150105005 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150062384 | 48575443DB6C2AB7 | SPD13_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::RAB6388949439 KONKOBO HILLYASSE 2250150105005 SAN PEDRO : au lycée SPD13/PCO022 150M 01POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.759711 | -6.677966 | 150 | HUB13 | SPD13 |  |  | 1 |  |  | DIEFAGA
RAB3147592509 | FT1764254541 | DIOMANDE YOUSSOUF | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB3147592509 | 2250757515419 | 2250757515419 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150067280 | 48575443DB7230B7 | ‎SPD03_PCO19 |  | Sans PCO | RAS |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB8905072090 | FT2711630539 | GUEI SANHIN ELFRID | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB8905072090 | 594661913 | 594661913 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150067167 | 48575443DB8359B7 | ‎SPD04/PCO27 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::RAB8905072090 FT2711630539 GUEI SANHIN ELFRID 0594661913 0594661913 JB MARCHER KABLAN EGLISE AD SPD04/PCO27 50M 01POTEAU ETUDE OK |  | 4.767468 | -6.672633 | 50 | HUB04 | SPD04 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB8033361320 | FT2349664999 | DOSSO NAMORY | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB8033361320 | 564568437 | 564568437 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-22 | 2150067163 | 48575443DB7AD0B7 | SPS01_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | 22/5/2026::SAN-PEDRO RAB8033361320 DOSSO NAMORY 0564568437 - NOM DU CLIENT :: RAB8033361320 - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::0564568437 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPS01 - PCO:::013; D04 - BRIN OCCUPE::03 BRIN DU CLIENT :::04 - BRIN RESTANT AU PCO::05 - LONG DE CÂBLE :150M - NBR PBEX: 02 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPS01/ PCO013 |  | 4.780725 | -6.649053 | 150 | HUB01 | SPS01 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB8722901536 | FT1331467152 | YAO SYLVERSTRE AHOUTOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB8722901536 | 2250504906372 | 2250504906372 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150062393 | 48575443DB6466B7 | SPC10_PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::SAN-PEDRO RAB8722901536 - NOM DU CLIENT :: YAO SYLVERSTRE AHOUTOU - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2252250504906372 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPC10 - PCO:::012; D02 - BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 - BRIN RESTANT AU PCO::06 - LONG DE CÂBLE :200M - NBR PBEX: 02 - NBRE DE PM EX:: 01 - NBRE DE NEW PM 7 m ::05 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPC10/ PCO012 |  | 4.763832 | -6.645862 | 200 | HUB10 | SPC10 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB8299739248 | FT8557393671 | DAS SUJAN | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB8299739248 | 2250161112297 | 2250161112297 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150067247 | 48475443DB71BEB7 | SPC04_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 23/05/2026 Raccordé |  | 4.74541 | -6.63361 | 200 | HUB04 | SPC04 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN
RAB3094520140 | FT6850829082 | OUATTARA DAOUDA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO QUARTIER VICTOR BALLET 1 ¦ Précision: SAN PEDRO QUARTIER VICTOR BALLET 1 ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO QUARTIER VICTOR BALLET 1 | SAN-PEDRO | RAB3094520140 | 170881002 | 170881002 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150067035 | 48575443DB64BAB7 | SPS03_PCO054 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.784085 | -6.656622 | 100 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN
RAB3883765176 | FT1596855608 | DOUMBIA NABOUNDOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB3883765176 | 574401253 | 574401253 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150062392 | 48575443DB72AEB7 | SPT01_PCO23 |  | Sans PCO | RAS | 23/05/2026 raccordé |  | 4.773478 | -6.66709 | 150 | HUB01 | SPT01 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB5986739366 | FT1350563056 | YAO KOMENAN ROLAND | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB5986739366 | 769000000 | 769483837 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150062455 | 48575443DB62CFB7 | SPC10_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::SAN-PEDRO RAB5986739366 0769483837 - NOM DU CLIENT :: YAO KOMENAN ROLAND - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::0769483837 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPC10 - PCO:::015; D02 - BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 - BRIN RESTANT AU PCO::07 - LONG DE CÂBLE :350M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 05 - NBRE DE NEW PM 7 m ::01 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPC10/ PCO015 |  | 4.766965 | -6.644815 | 350 | HUB10 | SPC10 |  |  | 1 |  |  | KHALYS
RAB7669504374 | FT5170263696 | KAMAGATE ALLASSANE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB7669504374 | 758371763 | 758371763 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150062396 | 48575443DB649DB7 | SPT02_PCO11 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::RAB7669504374 FT5170263696 KAMAGATE ALLASSANE 0758371763 0758371763 SERIE 6 IMMEUBLE EN FACE DE LA STATION PETRO IVOIRE SPT02/PCO11 350M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.778572 | -6.663188 | 350 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA
RAB1884936821 | FT7167577216 | MEKONTSO LONTCHI ROSTAND | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB1884936821 | 2250705309540 | 2250705309540 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150062388 | 48575443DB69CBB7 | SPD02_PCO011 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | LE PCO DOIT ETRE ACTIVE POUR INSTALLER LE CLIENT |  | 4.77848 | 6.662937 | 350 | HUB02 | SPD02 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA
RAB9156066054 | FT7227085233 | GOH LOU CYNTHIA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB9156066054 | 709160907 | 709160907 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150067249 | 48575443DB816FB7 | SPC07_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::SAN-PEDRO RAB9156066054 - NOM DU CLIENT :::GOH LOU CYNTHIA - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: +225 0709160907 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPC07 - PCO:::010; D02 - BRIN OCCUPE::05 BRIN DU CLIENT :::06 - BRIN RESTANT AU PCO::03 - LONG DE CÂBLE : 300M - NBR PBEX: 03 - NBRE DE PM EX:: 03 - NBRE DE NEW PM 7 m ::01 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPC07/PCO010 |  | 4.745735 | -6.648292 | 300 | HUB07 | SPC07 |  |  | 1 |  |  | CHRISTIAN
RAB2307691658 | FT8383058150 | TOURE BALAMINE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB2307691658 | 505088995 | 505088995 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150062397 | 48575443DB6955B7 | SPD10_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 23/05/2026 Raccordé |  | 4.770223 | -6.650957 | 100 | HUB10 | SPD10 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA
RAB8355131001 | FT1119294190 | SEKONGO GOSSON HERVE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE CMA HOTEL ELITE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE CMA HOTEL ELITE | SAN-PEDRO | RAB8355131001 | 2250546808042 | 2250546808042 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150062387 | 48575443DB764EB7 | SPT01_PCO026 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.770692 | -66692332 | 350 | HUB01 | SPT01 |  |  | 4 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB3921648754 | FT2080121016 | TAHE GNOANHOULOU RACHEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB3921648754 | 2250170045983 | 2250170045983 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150067250 | 48575443DB8165B7 | SPL15_PCO04 |  | Sans PCO | RAS | 23/05/2026 raccordé |  | 4.730206 | -6.648097 | 300 | HUB15 | SPL15 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN
RAB5181509130 | FT6554009653 | KOUAME KOUADIO MARC LANDRY | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO QUARTIER DAFCI ¦ Précision: SAN PEDRO QUARTIER DAFCI ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO QUARTIER DAFCI | SAN-PEDRO | RAB5181509130 | 749544256 | 749544256 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-23 | 2150067282 | 48575443DB6F47B7 | SPD01_PCO20 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::RAB5181509130 FT6554009653 KOUAME KOUADIO MARC LANDRY 0749544256 0749544256 DAFCI ENTRE ECOLE DIVINE GRACE ET L'EPP ZAMA SPD01/PCO20 350M 02POTEAU ETUDE OK |  | 4.770447 | -6.686908 | 350 | HUB01 | SPD01 |  |  | 2 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000273944 |  | SORY AMIDOU | SAN PEDRO MARCHE MOSQUE | SAN-PEDRO | RAB0000000273944 | 565199984 | 565199984 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-26 | 2150067243 | 48575443DB8124B7 | SPZ15/PCO14 |  | Sans PCO | RAS | 03/03/2026::SORY AMIDOU 0565199984 Clients en déplacement |  | 4.7771673 | -6.6538706 | 100 | HUB15 | SPZ15 | [5 empty] | DIEFAGA
RAB7031026443 | FT1750476631 | SEDJI AKUI FIDEL DAVY | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT 18 NON LOIN DE LA PETITE MAIRIE ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 18 NON LOIN DE LA PETITE MAIRIE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO BARDOT 18 NON LOIN DE LA PETITE MAIRIE | SAN-PEDRO | RAB7031026443 | 708627073 | 708627073 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-26 | 2150067232 | 48575443DB727CB7 | SPD10_PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 25/05/2026::RAB7031026443 SEDJI AKUI FIDEL DAVY BARDOT 18 NON LOIN DE LA PETITE MAIRIE 18 NON LOIN DE LA PETITE MAIRIE 0708627073 0708627073 SPD10/PCO022 100M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.77002 | -6.650567 | 100 | HUB10 | SOD10 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB0000000289549 |  | KOUALE MUNGOUE CLARISSE | SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MA FAMILLE | SAN-PEDRO | RAB0000000289549 | 502015662 | 564838996 | 2026-02-14 | 2026-03-30 | raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-26 | 2150067248 | 48575443DB65AEB7 | SPZ13_PCO10 |  | PCO Saturé | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB00000000289549 KOUALE MUNGOUE CLARISSE SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL MA FAMILLE 0502015662 0564838996 LE CLIENT NEST PAS DISPONIBLE |  | 4.760758 | -6.661232 | 450 | HUB 13 | SPZ13 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA
RAB3768128045 | FT6939213044 | MAHAMADOU OUEDRAOGO | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB3768128045 | 101111223 | 101111223 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-26 | 2150067236 | 48575443DB687AB7 | SPD02_PCO013 |  | Sans PCO | RAS | 26/05/2026 raccordé |  | 4.760057 | -6.685128 | 250 | HUB02 | SPD02 |  |  | 2 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB1143345761 | FT6400309547 | MONPEHELI CLEMENTINE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO DAFCI ¦ Précision: SAN PEDRO DAFCI ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO DAFCI | SAN-PEDRO | RAB1143345761 | 564581475 | 564581475 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-26 | 2150067288 | 48575443DB69C6B7 | SPD01_PCO24 |  | Sans PCO | RAS | 26/05/2026 raccordé |  | 4.77141 | -6.684218 | 400 | HUB01 | SPD01 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB3661676312 | FT1299584789 | ZONGO RASMANE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB3661676312 | 2250707401725 | 2250707401725 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-26 | 2150062386 | 48575443DB7775B7 | SPD05_PCO21 |  | Sans PCO | RAS | 26/05/2026 raccordé |  | 4.755635 | -6.674237 | 200 | HUB05 | SPD05 |  |  | 2 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB4979564462 | FT5188647911 | OYOUROU YIRIDJE CHRISTELLE ELIANE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB4979564462 | 2250708815982 | 2250708815982 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-27 | 2150065361 | 485754430D243DB8 | SPS04_PCO099 |  | Sans PCO | RAS | 23/05/2026 SAN-PEDRO RAB4979564462 - NOM DU CLIENT ::: OYOUROU YIRIDJE CHRISTELLE ELIANE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250708815982 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPS04 - PCO:::099; D01 - BRIN OCCUPE::05 BRIN DU CLIENT :06 - BRIN RESTANT AU PCO::03 - LONG DE CÂBLE : 150M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 01 - NBRE DE NEW PM 7 m ::01 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE : CLIENT RACCORDABLE AU SPS04/ PCO099 |  | 4.783324 | -6.648133 | 150 | HUB04 | SPS04 |  |  | 1 |  |  | KHALYS
RAB3298573173 | FT7035790628 | ZAHUI GOUGOUHO CHRISTELLE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB3298573173 | 778360044 | 778360044 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-27 | 2150062395 | 48575443DB724FB7 | SPD15_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 22/05/2026::RAB3298573173 FT7035790628 ZAHUI GOUGOUHO CHRISTELLE 0778360044 0778360044 DAFCI PHARMACIE COSMOS VOIE NON BITUMER IMMEUBLE BLANC JUSTE SUR LA COTE SPD02/PCO29 PCO SATURÉ |  | 4.759265 | -6.68745 | 350 | HUB15 | SPD15 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB1510503267 | FT4922195877 | TRAORE DRAMANE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO DIGBOUE ¦ Adresse GPS: 4.75722 -6.68524 | SAN-PEDRO | RAB1510503267 | 779216218 | 779216218 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-28 | 2150067259 | 48575443DB62F1B7 | ‎SPD15_PCO007 |  | SANS PCO | RAS | 28/05/2026::RAB1510503267 TRAORÉ DRAMANE 0779216218 DIGBEU DERRIÈRE COSMOS DISTANCE PCO/PTO 350M Nomenclature PCO SPD15/PCO007 01 POTEAU ÉTUDE OK |  | 4.75785 | 6.68830O | 350 | HUB15 | SPD15 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB0000000281498 |  | KPOROUBA MEL CHARLES | LAC CARREFOUR MOSQUEE | SAN-PEDRO | RAB0000000281498 | 172912444 | 759887364 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-28 | 2150067270 | 48575443DB6C39B7 | SPL03_PCO02 |  | Sans PCO | RAS | 09/04/2026::RAB0000000281498 KPOROUBA MEL CHARLES LAC CARREFOUR MOSQUEE 0172912444 0759887364 SPL03 _PCO02 Zone du client saturée |  | 4.7433 | -6.6522 | 150 | HUB03 | SPL03 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB8805998438 | FT9963347163 | TOURE ROKIATOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB8805998438 | 2250576796019 | 2250576796019 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-05-28 | 2150067281 | 48575443DB743CB7 | SPS04_PCO0101 |  | Sans PCO | RAS | 28/05/2026::SAN-PEDRO RAB8805998438 - NOM DU CLIENT :::TOURE ROKIATOU - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250576796019 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPS04 - PCO:::101 ; D02 - BRIN OCCUPE::08 BRIN DU CLIENT :::01 - BRIN RESTANT AU PCO::08 - LONG DE CÂBLE : 350M - NBR PBEX: 03 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m ::05 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE : CLIENT RACCORDABLE AU SPS04/ PCO101 |  | 4.786014 | -6.648669 | 350 | HUB04 | SPS04 |  |  | 5 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000203729 |  | GORE BI BAMONO | 153221746 | SAN-PEDRO | RAB0000000203729 | 153221746 | 715246065 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-05-28 | 2150062394 | 48575443DB812AB7 | SPD04_PCO018 |  | SANS PCO | RAS | contacté le 23/06/2025/09/04/2026::00000000203729 GORE BI BAMONO SAN-PEDRO ZIMBABWE 0153221746 CLIENT INJOIGNABLE |  | 4.771422 | -6.659280 | 250 | HUB04 | SPD04 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB0000000218702 |  | FLAN TEANTA CHARLES | JULES FERRY | SAN-PEDRO | RAB0000000218702 | 704523072 | 704004987 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-01 | 2150061974 | 48575443DB82A7B7 | SPL11_PCO025 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 21/02/2026/11/03/2026::RAB0000000218702 FLAN TEANTA CHARLE JULES FERRY 0704523072 0704004987 SPL05/PCO12 PCO SATURÉ/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7437 | -6.6581 | 250 | HUB11 | SPL11 |  |  | 2 |  |  | DAGO ITC
RAB4333510927 | FT4343535796 | DAN ROMEO RODRIGUE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: LAC PALMERAIE DERRIERE JURIEL | SAN-PEDRO | RAB4333510927 | 555751051 | 555751051 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-01 | 2150067262 | 48575443DB7CDCB7 | SPL06_PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 29/05/2026::SAN-PEDRO RAB4333510927 - NOM DU CLIENT ::: DAN ROMEO RODRIGUE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22505 55 75 10 51 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPL06 - PCO:::015; D02 - BRIN OCCUPE::06 BRIN DU CLIENT :::07 - BRIN RESTANT AU PCO::02 - LONG DE CÂBLE : 350M - NBR PBEX: 02 - NBRE DE PM EX:: 04 - NBRE DE NEW PM 7M ::03 - NBRE DE NEW PM 8M::: - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPL06/PCO015 |  | 4.729253 | -6.652225 | 350 | HUB06 | SPL06 |  |  | 3 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000287600 |  | FATOLA DENIS ADETO KUNBO | SAN PEDRO-SAN PEDRO - SPL05 HORIZON TECH | SAN-PEDRO | RAB0000000287600 | 103480684 | 757599110 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-01 | 2150061967 | 48575443DB73CDB7 | SPL11_PCO024 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 05/03/2026:: FATOLA DENIS ADETO KUNBO PCO SATURE |  | 4.7799 | -6.6463 |  | HUB011 | SPL05 |  |  | 1 |  |  | DAGO ITC
RAB0000000276477 |  | FLAN GOUEDE LOH LANDRY | SAN PEDRO JULE FERRY NON LOIN DE L'AEROPORT | SAN-PEDRO | RAB0000000276477 | 709752450 | 506545231 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-01 | 2150061978 | 48575443DB6385B7 | SPL11_PCO025 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//PROJECTION CLIENT PIWIS DU 21/02/2026/ 11/03/2026::RAB0000000276477 FLAN GOUEDE LOH LANDRY JULES FERRY 0709752450 0506545231 SPL05/PCO12 PCO SATURÉ/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7437 | -6.6583 | 250 | HUB11 | SPL11 |  |  | 2 |  |  | DAGO ITC
RAB8592203428 | FT5108452934 | OUATTARA BAYA | BAR LOT COMMISSARIAT (SAN PEDRO) | SAN-PEDRO | RAB8592203428 | 22505 01 15 16 14 | 22505 01 15 16 14 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-01 | 2150065357 | 485754430D1E4DB8 | SPD08_PCO10 |  | Sans PCO | RAS | RENDEZ-VOUS PRIS AVEC LE CLIENT LE LUNDI 01/06/2026 |  | 4.772708 | -6.65425 | 200 | HUB08 | SPD08 | [5 empty] | KHALYS
RAB1459288206 | FT4136507977 | AMANI KOUADIO JACQUES | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: null | SAN-PEDRO | RAB1459288206 | 778696313 | 778696313 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-01 | 2150061968 | 48575443DB6796B7 | SPL11_PCO27 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 07/05/2026 le pco doit etre alimenté pour finaliser le client |  | 4.7421 | -6.658382 | 150 | HUB11 | SPL11 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB0000000111548 |  | BONGO KOKOU AUGUSTIN (Transfert de ligne) | JULES FERRY A LA FERME | SAN-PEDRO | RAB0000000111548 | 171431086 | 748000000 | 2025-11-15 | 2025-11-19 | Bloqué | ITC | [5 empty] | A définir | 2150061963 | 48575443DB6759B7 | SPL11_PCO031 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.740982 | -6.658241 | 150 | HUB11 | SPL05 |  |  | 2
RAB8251577129944 | FT3919899756 | NIKIEMA KELEGDIBGNESGO PIERRE | Rue: SGB02 ¦ Précision: SAN PEDRO-SOGB-SGB02-NA ¦ Adresse GPS: -7.08547;4.67559 | GRAND-BEREBY | RAB8251577129944 | 01 53 24 02 41 | 01 53 24 02 41 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-01 | 2150058942 | 4857544339AF70B4 | SGB04/PCO003 |  | Sans PCO | RAS | 01/06/2026::NIKIEMA KELEGDIBGNESGO PIERRE 0143921347 SOGB CTC SGB04/PCO003 100M 00POTEAU ETUDE OK |  | 4.68432, | -7.09089 | 100 | SPL04 | SGB04 | [5 empty] | TIEMELE
RAB5235980446753 | FT5531923578 | TOGOLA SEYDOU | Rue: SGB02 ¦ Précision: SAN PEDRO-SAN PEDRO SOGB-SGB02-NA ¦ Adresse GPS: -7.08547;4.67559 | GRAND-BEREBY | RAB5235980446753 | 01 01 04 49 57 | 01 01 04 49 57 | 2026-05-30 | 2026-06-01 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-01 | 2150059198 | 4857544339A8D3B4 | SGB04_PCO039 |  | Sans PCO | RAS | 01/06/2026::TOGOLA SEYDOU SOGB QUARTIER UTRAFORM 0101044957 0707195608 NOMENCLATURE PCO : SGB04/PCO039 100 M 00 POTEAU ETUDE OK |  | 4.682572 | -7.087278 | 100 | SPL04 | SGB04 | [5 empty] | TIEMELE
RAB1767239764 | FT4562589902 | CISSE MAGUETTE | SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR PREND GBO | SAN-PEDRO | RAB1767239764 | 22507 77 91 67 89 | 22507 77 91 67 89 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | Assigné | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-01 | 2150067049 | 48575443DB825BB7 | SPT01_PCO17 |  | Sans PCO | RAS | 01/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB1767239764 ‎- NOM DU CLIENT ::: CISSE MAGUETTE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::0777916789 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT01 ‎ ‎- PCO:::0017; D01 ‎- BRIN OCCUPE::012 ‎BRIN DU CLIENT :::06 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::017 ‎- LONG DE CÂBLE : 200m ‎- NBR PBEX: 02 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE SPT01/PCO17 ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE CARREFOUR PREND MON GBOR |  | 4.768108 | -6.666718 | 300 | HUB01 | SPT01 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB3464501138 | FT7855448807 | BARRY ABDOULAYE | SAN PEDRO BARDO 18 | SAN-PEDRO | RAB3464501138 | 22507 05 42 41 63 | 22507 05 42 41 63 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-02 | 2150067246 | 485754DB69C1B7 | SPD012_PCO029 |  | Sans PCO | RAS | SAN-PEDRO ‎RAB3464501138 ‎- NOM DU CLIENT ::: BARRY ABDOULAYE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::0705424163 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD012 ‎ ‎- PCO:::0029; D03 ‎- BRIN OCCUPE::04 ‎BRIN DU CLIENT :::05 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::04 ‎- LONG DE CÂBLE : 250m ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 06 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE SPD12/PCO29 ‎ ‎LIEU: BARDOT 18 |  | 4.764223 | -6.651903 | 250 | HU03 | SPD012 |  |  | 1 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB0000000110988 |  | DJIE YORO THIBEAUT | DAFCI BAS D'ETAGE | SAN-PEDRO | RAB0000000110988 | 07 57 21 77 27 | 01 54 00 00 00 | 2023-12-16 | 2023-12-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-02 | 2150059082 | 4857544339A7BDB4 | ‎SPD01_PCO021 |  | Sans PCO | RAS | RESILIER 27/09/2024 SAN-PEDRO ‎RAB0000000110988 ‎- NOM DU CLIENT ::: DJIE YORO THIBEAUT ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD01 ‎ ‎- PCO:::021; D01 ‎- BRIN OCCUPE::07 ‎BRIN DU CLIENT :::08 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::00 ‎- LONG DE CÂBLE : 200m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::02 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::00 ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE SPD01/PCO021 ‎ |  | 4.76846 | -6.68364 | 200 | HUB01 | ‎SPD01 |  |  | 2 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB6486450115 | FT8961676336 | DOSSO MOHAMED | Ville: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: BARDOT PETITE MARIE ECOLE CANTINO | SAN-PEDRO | RAB6486450115 | 503001437 | 503001437 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_100 |  |  | 2026-06-02 | 2150067237 | 48575443DB615FB7 | SPD09_PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 29/05/2026 BESOIN DE 2 POTEAUX |  | 4.769912 | -6.651162 | 200 | HUB09 | SPD09 |  |  | 2 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB8061945853 | FT6386667004 | ALADJI SOUALIHO | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO JB CARREFOUR LYCEE MODERNE ¦ Précision: SAN PEDRO JB CARREFOUR LYCEE MODERNE ¦ Adresse GPS: 4.762889 ¦ Code Postal: SAN PEDRO JB CARREFOUR LYCEE MODERNE | SAN-PEDRO | RAB8061945853 | 22507 48 90 42 62 | 22507 48 90 42 62 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-02 | 2150067233 | 48575443DB699CB7 | ‎SPD02_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 02/06/2026 raccordé |  | 4.762013 | -6.679395 | 150 | HUB02 | SPD02 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB7847856733 | FT2182093499 | COULIBALY KADIATOU | SAN PEDRO BARDOT 18 CALAO | SAN-PEDRO | RAB7847856733 | 22505 06 70 40 02 | 22505 06 70 40 02 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-02 | 2150067240 | 48575443DB6764B7 | SPD20/PCO0015 |  | Sans PCO | RAS | 01/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB7847856733 ‎- NOM DU CLIENT ::: COULIBALY KADIATOU ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::0506704002 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD20 ‎ ‎- PCO:::004; D01 ‎- BRIN OCCUPE::0 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::015 ‎- LONG DE CÂBLE : 300m ‎- NBR PBEX: 03 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD20/PCO0015 ‎ ‎LIEU: BARDOT 18 CALAO |  | 4.766685 | -6.656958 | 300 | HUB20 | SPD20 |  |  | 1 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB8693812286541 | FT2820588313 | GUIRE NEMLIN ALEXIE | Rue: SPC05 ¦ Précision: SAN PEDRO-SAN PEDRO-SPC05-SOGB¦ Adresse GPS: -6.63578;4.74837 | SAN-PEDRO | RAB8693812286541 | 709476776 | 709476776 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-02 | 2150067037 | 48575443DB6F21B7 | ‎SGB01_PCO056 |  | Sans PCO | RAS | 02/06/2026 raccordé |  | 4.74837 | -6.63578 | 100 | HUB01 | SGB01 |  |  | 0 |  |  | TIEMELE
RAB9184504565168 | FT9766046917 | KABORE BOUREIMA | Rue: SPC05 ¦ Précision: SAN PEDRO-SAN PEDRO-SPC05-SAN PEDRO COMMERCE ¦ Adresse GPS: -6.63578;4.74837 | SAN-PEDRO | RAB9184504565168 | 506490624 | 506490624 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-02 | 2150059086 | 4857544339AB04B4 | ‎SPD15_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 02/06/2026 necessite |  | 4.758437 | -6.688522 | 300 | HUB15 | SPD15 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB4382510305495 | FT6107882400 | DJAH ADJOUA ESTELLE LOUISE | Rue: SPC05 ¦ Précision: SAN PEDRO-SAN PEDRO-SPC05-SOGB ¦ Adresse GPS: -6.63578;4.74837 | SAN-PEDRO | RAB4382510305495 | 748518394 | 748518394 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-02 | 2150065459 | 48575443355B3EAE | SGB02_PCO055 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.74837 | 6.63578 | 100 | HUB02 | SGB02 |  |  | 0 |  |  | TIEMELE ITC
RAB3912772439856 | FT7596851251 | HIE MARIE SIDONI | Rue: SPC05 ¦ Précision: SAN PEDRO-SAN PEDRO-SPC05-SOGB ¦ Adresse GPS: -6.63578;4.74837 | SAN-PEDRO | RAB3912772439856 | 101543103 | 101543103 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-02 | 2150067244 | 48575443DB6F21B7 | SGB03_PCO064 |  | Sans PCO | RAS | 02/06/2026 RACCORDE |  | 4.74837 | 6.63578 | 100 | HUB03 | SGB03 |  |  | 0 |  |  | TIEMELE ITC
RAB7418446323137 | FT3286268628 | AKOUA ASSANDE JUDE DORGELES | Rue: SPC05 ¦ Précision: SAN PEDRO-SAN PEDRO-SPC05-SGB¦ Adresse GPS: -6.63578;4.74837 | SAN-PEDRO | RAB7418446323137 | 777214787 | 777214787 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-03 | 2150065460 | 485754430D2356B8 | SGB03_PCO030 |  | Raccordé | RAS | 03/06/2026:: |  | 4.74837 | -6.63578 | 100 | SPL03 | SGB03 |  |  | 0 |  |  | TIEMELE ITC
RAB3209918544 | FT3733529050 | DIOMANDE HABIB DAOUDA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT 18 ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 18 ¦ Adresse GPS: 4.768554-6.655804 ¦ Code Postal: SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN-PEDRO | RAB3209918544 | 22501 01 44 45 36 | 22501 01 44 45 36 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-03 | 2150065364 | 485754430D1C7FB8 | SPD20_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 02/06/2026 raccordement en cours |  | 4.768459 | -6.656081 | 250 | HUB20 | SPD20 |  |  | 0 |  |  | KHALYS
RAB3560540567 | FT3368079441 | BAHI TOHOUA LUCAS | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO GRAND MARCHE SUPERMARCHE BON PRIX ¦ Précision: SAN PEDRO GRAND MARCHE SUPERMARCHE BON PRIX ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO GRAND MARCHE SUPERMARCHE BON PRIX | SAN-PEDRO | RAB3560540567 | 22501 61 10 58 82 | 22501 61 10 58 82 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-03 | 2150061976 | 48575443DB7D8FB7 | SPT05_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 02/06/2026 raccordement en cours |  | 4.777897 | -6.654231 | 250 | HUB05 | SPT05 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB8692658659 | FT9286947854 | N'GUESSAN AHOULI RITA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO NITORO ¦ Précision: SAN PEDRO NITORO ¦ Adresse GPS: 4.740732-63607 ¦ Code Postal: SAN PEDRO NITORO | SAN-PEDRO | RAB8692658659 | 22501 40 59 89 77 | 22501 40 59 89 77 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-03 | 2150062477 | 48575443DB81E2B7 | SPL01_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 02/06/2026 Raccordment en cours |  | 4.740802 | -6.636817 | 200 | HUB01 | SPL01 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB2233615905 | FT6270635155 | YOSSI ADAMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO MARCHE RUE BANDJIDROME ¦ Précision: SAN PEDRO MARCHE RUE BANDJIDROME ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO MARCHE RUE BANDJIDROME | SAN-PEDRO | RAB2233615905 | 22501 52 27 12 96 | 22501 52 27 12 96 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-03 | 2150062473 | 48575443DB6FFBB7 | SPT05_PCO020 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.776207 | -6.657573 | 150 | HUB05 | SPT05 |  |  | 1 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB8785525723 | FT3346146436 | ABA KOFFI ANGE VENANCE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO SIERIE6 ¦ Précision: SAN PEDRO SIERIE6 ¦ Adresse GPS: 4.777789-6.661306 ¦ Code Postal: SAN PEDRO SIERIE6 | SAN-PEDRO | RAB8785525723 | 22501 52 99 81 71 | 22501 52 99 81 71 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-03 | 2150062476 | 48575443DB6286B7 | SPT02_PCO026 |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026 lRACCORDE |  | 4.7781 | -6.662345 | 250 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB3105317290 | FT7790644985 | CAMARA DAMAFING | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB ¦ Adresse GPS: 4.767381-6.650241 ¦ Code Postal: SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB | SAN-PEDRO | RAB3105317290 | 22505 66 84 10 39 | 22505 66 84 10 39 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-03 | 2150067242 | 48575443DB750BB7 | SPD11_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 02/06/2026 Necessite 1 pm |  | 4.767519 | -6.651827 | 200 | HUB11 | SPD11 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB2999240806 | FT9964474839 | KOUAKOU N'GUESSAN JULES FREJUS | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO QUARTIER DAFCI DEDANS ¦ Précision: SAN PEDRO QUARTIER DAFCI DEDANS ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO QUARTIER DAFCI DEDANS | SAN-PEDRO | RAB2999240806 | 22501 72 13 03 30 | 22501 72 13 03 30 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-03 | 2150062475 | 48575443DB7F05B7 | SPD01_PCO018 |  | Sans PCO | RAS | 02/06/2026 necessite 2 poteaux de 7m |  | 4.767508 | -6.686143 | 350 | HUB01 | SPD01 |  |  | 2 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB0000000281731 |  | DABA TRAORE | FRANCOPHONIE ROND POINT SP | SAN-PEDRO | RAB0000000281731 | 708374520 | 151000000 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-03 | 2150062360 | 48575443DB6FEDB7 | SPL09_PCO013 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 25/03/2026:: PCO SATURE/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.737253 | -6.647497 | 450 | HUB09 | SPL09 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB2841227189 | FT2916807821 | DAGO DIDIER GERMAIN | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SEWEKE RUE DE MAQUIS ¦ Précision: SAN PEDRO SEWEKE RUE DE MAQUIS ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO SEWEKE RUE DE MAQUIS | SAN-PEDRO | RAB2841227189 | 22501 03 37 00 30 | 22501 03 37 00 30 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-03 | 2150067245 | 48575443DB7A51B7 | SPC10_PCO018 |  | Sans PCO | RAS | 02/06/2026 RACCORDEMENT EN COURS |  | 4.762967 | -6.644197 | 200 | HUB10 | SPC10 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB1597448728154 | FT5460982362 | ROKY KONE | Rue: SPC05 ¦ Précision: SAN P DRO-INCONNU-SPC05-SAN PEDRO COMMERCE ¦ Adresse GPS: -6.64243;4.75787 | SAN-PEDRO | RAB1597448728154 | 152575111 | 152575111 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-03 | 2150062478 | 48575443DB694BB7 | SPS03_PCO082 |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026::SAN-PEDRO RAB1597448728154 - NOM DU CLIENT ::: ROKY KONE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0152575111 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: - TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPS03 - PCO:::082; D05 - BRIN OCCUPE::01 - BRIN DU CLIENT :::02 - BRIN RESTANT AU PCO::07 - LONG DE CÂBLE : 50M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - LIEU : VICTOR BALLET 2 VERS CIMETIÈRE - COMMENTAIRE : CLIENT RACCORDABLE AU SPS03/PCO082 |  | 4.78280 | 6.65808 | 100 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB7808983294 | FT9095983708 | DICKO HAMADOU BOUREIMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO CAMPS EAUX ET FORETS MARCHE ¦ Précision: SAN PEDRO CAMPS EAUX ET FORETS MARCHE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO CAMPS EAUX ET FORETS MARCHE | SAN-PEDRO | RAB7808983294 | 22505 74 61 80 50 | 22505 74 61 80 50 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-03 | 2150062461 | 48575443DB6569B7 | SPS02_PCO78 |  | Sans PCO | RAS | 46176 |  | 4.780392 | -6.65474 | 100 | HUB02 | SPS02 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB4544760462 | FT8368897283 | KONE JOEL SIENTCHINYOUMANE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO JULES FERRY ¦ Précision: SAN PEDRO JULES FERRY ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO JULES FERRY | SAN-PEDRO | RAB4544760462 | 161890818 | 161890818 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150061965 | 48575443DB7A62B7 | -SPL13_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026::SAN-PEDRO RAB4544760462 - NOM DU CLIENT :::KONE JOEL SIENTCHINYOUMANE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 225 0161890818/0161890818 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPL13 - PCO:::020; D02 - BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 - BRIN RESTANT AU PCO::08 - LONG DE CÂBLE : 150M - NBR PBEX: 03 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE : CLIENT RACCORDABLE AU SPL13/PCO020 |  | 4.749247 | -6.6543 | 150 | HUB13 | SPL13 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB1313735363 | FT3818773567 | AKE N'TAKPE THIERRY | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO JULES FERRY ¦ Précision: SAN PEDRO JULES FERRY ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO JULES FERRY | SAN-PEDRO | RAB1313735363 | 707843102 | 707843102 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150067265 | 48575443DB698FB7 | SPL11_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026::SAN-PEDRO RAB1313735363 - NOM DU CLIENT :::AKE N'TAKPE THIERRY - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 225 0708452526/ 0707843102 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPL11 - PCO:::014; D02 - BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 - BRIN RESTANT AU PCO::08 - LONG DE CÂBLE : 250M - NBR PBEX: 03 - NBRE DE PM EX:: 01 - NBRE DE NEW PM 7 m ::01 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE : CLIENT RACCORDABLE AU SPL11/PCO014 |  | 4.744512 | -6.656542 | 250 | HUB11 | SPL11 |  |  | 1 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB8740155434 | FT9887824115 | CISSE ISSOUF | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO VICTOR BALLET EPP2 MARCHE ¦ Précision: SAN PEDRO VICTOR BALLET EPP2 MARCHE ¦ Adresse GPS: 4.780384-6.658477 ¦ Code Postal: SAN PEDRO VICTOR BALLET EPP2 MARCHE | SAN-PEDRO | RAB8740155434 | 758723071 | 758723071 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150062469 | 48575443DB76BFB7 | SPS03_PCO099 |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026::SAN-PEDRO RAB8740155434 - NOM DU CLIENT :::CISSE ISSOUF - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 225 0758723071/0758723071 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPS02 - PCO:::099; D02 - BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 - BRIN RESTANT AU PCO::06 - LONG DE CÂBLE : 30M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE ;;, CLIENT RACCORDABLE AU SPS03/PCO099 |  | 4.780355 | -6.658474 | 100 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB0000000292234 |  | LOUA SEBASTIEN MARC LOUIS SP | SAN PEDRO CITE AGENCE MOOV | SAN-PEDRO | RAB0000000292234 | 101480102 | 142262654 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-04 | 2150061961 | 48575443DB6ED4B7 | SPC03_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 09/03/2026// PROJECTION CLIENT/11/03/2026::RAB00000000292234 LOUA SEBASTIEN MARC LOUIS SAN PEDRO LAC CITE AGENCE MOOV 0101480102 0142262654 SPC05/PCO02 PCO SATURÉ/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7454 | -6.6307 | 450 | HUB03 | SPC03 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB0000000178526 |  | KABLAN ADJO CHRISTINE BIENVENUE | NITORO VERS BUREAU VERITAS | SAN-PEDRO | RAB0000000178526 | 101192784 | 747969670 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-04 | 2150065348 | 485754430D21AFB8 | SPL03_PCO011 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 16/04/2026::RAB 0000000178526 KABLAN ADJO CHRISTINE BIENVENUE 0101192784 0747969670 SAN-PEDRO NITORO VERS BUREAU VERITAS CLIENTS HORS ZONE/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.732832 | -6.642522 | 400 | HUB03 | SPL03 |  |  | 0 |  |  | KHALYS
RAB0000000275694 |  | MATCHANI MARC BERNARD | SAN PEDRO DERRIERE PHARMACIE ROI DAVID | SAN-PEDRO | RAB0000000275694 | 152695660 | 777846686 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-04 | 2150067256 | 48575443DB7580B7 | SPL10_PCO027 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | DENSIFICATION PCO NOKIA//CLIENT PROJETER PWIS DU 21/03/2026:: PCO SATURé/18/04/2026::RAB 0000000275694 MATCHANI MARC BERNARD 0152695660 0777846689 SAN-PEDRO DERRIÈRE LA PHARMACIE ROI DAVID Nomenclature PCO SPL05/PCO02 150M PACO SATURÉ ÉTUDE OK/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7421 | -6.6515 | 100 | HUB10 | SPL10 |  |  | 1 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB8729830728 | FT4308320760 | KANTE ABOUBAKAR SIDIKI | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT MOSQUE KANTE ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT MOSQUE KANTE ¦ Adresse GPS: ¦ Code Postal: SAN PEDRO BARDOT MOSQUE KANTE | SAN-PEDRO | RAB8729830728 | 708766642 | 708766642 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordement en cours | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150062479 | 48575443DB655BB7 | SPD09_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026::SAN-PEDRO RAB8729830728 - NOM DU CLIENT :::KANTE ABOUBAKAR SIDIKI - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 225 0708766642/0708766642 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD09 - PCO:::005; D01 - BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 - BRIN RESTANT AU PCO::06 - LONG DE CÂBLE : 200M - NBR PBEX: 00 - NBRE DE PM EX:: 04 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE : CLIENT RACCORDABLE AU SPD09/PCO005 |  | 4.769472 | -6.654832 | 200 | HUB09 | SPD09 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB1333844217 | FT7088705133 | OUATTARA FOUSSENI | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT 18 ALIGNEMENT BOULANGERIE ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 18 ALIGNEMENT BOULANGERIE ¦ Adresse GPS: 4.770219-6.652962 ¦ Code Postal: SAN PEDRO BARDOT 18 ALIGNEMENT BOULANGERIE | SAN-PEDRO | RAB1333844217 | 595338875 | 595338875 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150062472 | 48575443DB61C4B7 | SPD09_PCO30 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB1333844217 ‎- NOM DU CLIENT ::: OUATTARA FOUSSENI ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0595338875/0595338875 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD09 ‎ ‎- PCO:::030; D03 ‎- BRIN OCCUPE::01 ‎BRIN DU CLIENT :::02 ‎- BRIN RESTANT AU PCO:: 07 ‎- LONG DE CÂBLE : 100m ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 02 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE SUR SPD09/PCO30 ‎ ‎LIEU: EN FACE DU COMMISSARIAT DU BARDOT 18 |  | 4.771155 | -6.653592 | 100 | HUB09 | SPD09 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB7404418496 | FT7046713445 | HAROUNA ALIO | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: VICRTOR BALLET | SAN-PEDRO | RAB7404418496 | 22501 73 12 42 87 | 22501 73 12 42 87 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-03 | 2150062468 | 48575443DB6C19B7 | SPS03_PCO109 |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB7404418496 ‎- NOM DU CLIENT ::: HAROUNA ALIO ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 22501 73 12 42 87/22501 73 12 42 87 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPS03 ‎ ‎- PCO:::109; D04 ‎- BRIN OCCUPE::00 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::08 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 00 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::02 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE SPS03/PCO109 ‎ ‎LIEU: VICTO BALET AU MOUTON |  | 4.784497 | -6.659803 | 150 | HUBO3 | SPS03 |  |  | 2 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB4687134673 | FT8608405335 | BLEUSON JOELLE LYDIE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BELLE VILLE NON LOIN DU TERMINUS ¦ Précision: SAN PEDRO BELLE VILLE NON LOIN DU TERMINUS ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO BELLE VILLE NON LOIN DU TERMINUS | SAN-PEDRO | RAB4687134673 | 22507 79 38 91 24 | 22507 79 38 91 24 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150062474 | 48575443DB7A96B7 | SPZ005_PCO0018 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB4687134673 ‎- NOM DU CLIENT ::: BLEUSON JOELLE LYDIE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 22507 79 38 91 24/22507 79 38 91 24 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ005 ‎ ‎- PCO:::0018; D03 ‎- BRIN OCCUPE::03 ‎BRIN DU CLIENT :::004 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::05 ‎- LONG DE CÂBLE : 100m ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPZ05/PCO0018 ‎ ‎ ‎IEULIEU: ZIMBABWE TERMINUS |  | 4.75627 | -6.664912 | 100 | HUB05 | SPZ05 |  |  | 1 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB3252517547 | FT3322985526 | OUATTARA DAOUDA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO VICTOR BALLET ¦ Précision: SAN PEDRO VICTOR BALLET ¦ Adresse GPS: 4.6554-6.6783 ¦ Code Postal: SAN PEDRO VICTOR BALLET | SAN-PEDRO | RAB3252517547 | 556315098 | 556315098 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150062480 | 48575443DB6487B7 | SPS03_PCO035 |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026::SAN-PEDRO RAB3252517547 - NOM DU CLIENT :::OUATTARA DAOUDA - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 225 0556315098/0556315098 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPS03 - PCO:::035; D03 - BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 - BRIN RESTANT AU PCO::08 - LONG DE CÂBLE : 100M - NBR PBEX: 02 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE ;;, CLIENT RACCORDABLE AU SPS03/PCO035 |  | 4.78372 | -6.655875 | 100 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB3136443469 | FT2940836222 | TAMBOURA ALEYDA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO GRAND MARCHE FACE DU SUPER MARCHE ¦ Précision: SAN PEDRO GRAND MARCHE FACE DU SUPER MARCHE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO GRAND MARCHE FACE DU SUPER MARCHE | SAN-PEDRO | RAB3136443469 | 707487603 | 707487603 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150062466 | 48575443DB6119B7 | SPT03_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB3136443469 ‎- NOM DU CLIENT ::: TAMBOURA ALEYDA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0707487603/0707487603 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT03 ‎ ‎- PCO:::09; D02 ‎- BRIN OCCUPE::015 ‎BRIN DU CLIENT :::016 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::01 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 03 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT03/PCO009 ‎ ‎ ‎LIEU: GRAND MARCHÉ ETAGE ORANGE BLANC VERT, BUREAU DES COMMERÇANTS |  | 4.777662 | -6.653885 | 150 | HUB03 | SPT03 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB5610536327 | FT9083200853 | HABA FRANCIS | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ¦ Adresse GPS: 4.763854-6.662693 ¦ Code Postal: SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE | SAN-PEDRO | RAB5610536327 | 777412122 | 777412122 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccoré | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150061966 | 48575443DB8415B7 | SPZ013_PCO0020 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB5610536327 ‎- NOM DU CLIENT ::: HABA FRANCIS ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0777412122/0777412122 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ13 ‎ ‎- PCO:::0020; D03 ‎- BRIN OCCUPE::05 ‎BRIN DU CLIENT :::006 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::03 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPZ013/PCO0020 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE MOSQUÉE ORANGE BLANCHE VERT |  | 4.763577 | -6.66268 | 150 | HUB13 | SPZ13 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB5716540088 | FT4144286593 | KORE NAHOUNOU OUALI ROSEMONDE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN-PEDRO | RAB5716540088 | 22501 42 26 26 54 | 22501 42 26 26 54 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-04 | 2150061962 | 48575443DB7BBBB7 | SPZ02_PCO0015 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB5716540088 ‎- NOM DU CLIENT ::: KORE NAHOUNOU OUALI ROSEMONDE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 22501 42 26 26 54/22501 42 26 26 54 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ002 ‎ ‎- PCO:::0015; D02 ‎- BRIN OCCUPE::0 ‎BRIN DU CLIENT :::001 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::08 ‎- LONG DE CÂBLE : 50m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPZ02/PCO0015 ‎ ‎ ‎‎LIEULIEU: ZIMBABWE A LA PHARMACIE EN ALLANT VERS TERMINUS |  | 4.758803 | -6.667265 | 100 | HUB02 | SPZ02 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB8766678772 | FT5007186781 | DJIRO DJOMAN AUDE LIMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT 18 ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 18 ¦ Adresse GPS: 4.771876-6.652867 ¦ Code Postal: SAN PEDRO BARDOT 18 | SAN-PEDRO | RAB8766678772 | 22505 54 25 48 88 | 22505 54 25 48 88 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150062464 | 48575443DB6408B7 | SPD20_PCO004 |  | PCO saturé | Indisponibilité de PON | 02/06/2026 PCO pas encore alimenté /04/06/2026::SAN-PEDRO RAB8766678772 - NOM DU CLIENT ::: DJIRO DJOMAN AUDE LIMA - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22505 54 25 48 88 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD20 - PCO:::004; D01 - BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 - BRIN RESTANT AU PCO::08 - LONG DE CÂBLE : 300M - NBR PBEX:07 - NBRE DE PM EX:: 03 - NBRE DE NEW PM 7M ::01 - NBRE DE NEW PM 8M::: - LIEU ::: BARDOT STATION SHELL APRES LE COMMISSARIAT ON RENTRE A AU GAUCHE JUSTE APRÈS LA STATION - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD20/PCO004 |  | 4.772063 | -6.65848 | 300 | HUB01 | SPD20 |  |  | 1 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB5625879499 | FT8696515383 | KOLOGO SYLVAIN | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PERO SOTREF BOULANGERIE ¦ Précision: SAN PERO SOTREF BOULANGERIE ¦ Adresse GPS: 4.782212-6.650491 ¦ Code Postal: SAN PERO SOTREF BOULANGERIE | SAN-PEDRO | RAB5625879499 | 704170175 | 704170175 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150062470 | 48575443DB7B33B7 | SPS03_PCO089 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO RAB5625879499 * NOM DU CLIENT:::KOLOGO SYLVAIN * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250704170175/0704170175 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPS03 * PCO:::089; D07 * BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 100M * NBR PBEX:::01 * NBRE DE PM EX:: 01 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: BOULANGERIE SOTREF * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPS03/PCO089 |  |  |  | 200
RAB3207191587 | FT3807060098 | N'GUESSAN AKISSI CHARLOTTE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN-PEDRO | RAB3207191587 | 707550786 | 707550786 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  |  | 2150062463 | 48575443DB767BB7 | SPZ05_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | [5 empty] | hub01 | SPZ05
RAB3090629029 | FT7656397559 | N'GUESSAN KAN ETIENNE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB ¦ Adresse GPS: 4.768123-6.653237 ¦ Code Postal: SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB | SAN-PEDRO | RAB3090629029 | 707605504 | 707605504 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-04 | 2150062467 | 48575443DB82BBB7 | SPD11_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026::SAN-PEDRO RAB3090629029 - NOM DU CLIENT :::N'GUESSAN KAN ETIENNE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 225 0707605504/0707605504 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPD11 - PCO:::004; D01 - BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 - BRIN RESTANT AU PCO::06 - LONG DE CÂBLE : 50M - NBR PBEX: 00 - NBRE DE PM EX:: 01 - NBRE DE NEW PM 7 m ::00 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE : CLIENT RACCORDABLE AU SPD11/PCO004 |  | 4.767718 | -6.653135 | 50 | HUB11 | SPD11 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB1411373784 | FT6624637423 | TIHA RODRIGUE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT 10 ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 10 ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO BARDOT 10 | SAN-PEDRO | RAB1411373784 | 709520388 | 709520388 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150067435 | 48575443DB84C6B7 | SPT02_PCO032 |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026::SAN-PEDRO RAB1411373784 - NOM DU CLIENT :::TIHA RODRIGUE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 225 0709520388/0709520388 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPT02 - PCO:::032; D04 - BRIN OCCUPE::10 BRIN DU CLIENT :::11 - BRIN RESTANT AU PCO::06 - LONG DE CÂBLE : 300M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 08 - NBRE DE NEW PM 7 m ::01 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - LIEU ::: BARDO BANGUIDROME - COMMENTAIRE::: CLIENT RACCORDABLE AU SPT02/PCO032 |  | 4.77581 | -6.65778 | 300 | HUB02 | SPT02 |  |  | 1 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB0000000285288 |  | NOUMAZAE MONHESSEA ANICETTE | SAN PEDRO JULES FERRY PHARMACIE ROI DAVID | SAN PEDRO | RAB0000000285288 | 707118344 |  | 46037 | 46038 | Raccprdé | ITC | [5 empty] | 2026-06-05 | 2150067431 | 48575443DB8347B7 | SPL05_PCO03 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 25/02/2026::RAB0000000285288 NOUMAZAE MONHESSEA ANICETTE SAN PEDRO JULES FERRY PHARMACIE ROI DAVID 0707118344 / 0707118344 PC0 SATURÉ |  | 4.7424259 | -6.6507669 | 100 | HUB05 | SPL05 | [5 empty] | DIEFAGA ITC
RAB9441114760 | FT4253001654 | FADIGA MOHAMED LAMINE DOUBASS | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO SEWEKE 4 ¦ Précision: SAN PEDRO SEWEKE 4 ¦ Adresse GPS: 4.789103-6.65329 ¦ Code Postal: SAN PEDRO SEWEKE 4 | SAN-PEDRO | RAB9441114760 | 789800811 | 789800811 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 |  |  | SPC10_PCO030 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO RAB9441114760 * NOM DU CLIENT:::FADIGA MOHAMED LAMINE DOUBASS * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 89 80 08 11 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC10 * PCO:::030D03 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 * BRIN RESTANT AU PCO::08 * LONG DE CÂBLE : 150M * NBR PBEX:::01 * NBRE DE PM EX:: 03 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: SEWEKE GENDARMERIE TOITURE ROUGE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC10/PCO030 |  | 4.762962 | -6.646304 | 150 | HUB10 | SPC10 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB3633629873 | FT4686209471 | DOUMBOUYA MADJOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO GRAND MARCHE ¦ Précision: SAN PEDRO GRAND MARCHE ¦ Adresse GPS: 4.728258-6.634727 ¦ Code Postal: SAN PEDRO GRAND MARCHE | SAN-PEDRO | RAB3633629873 | 708600446 | 708600446 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150067445 | 48575343DB6C12B7 | SPT03_PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 03/06/2026::SAN-PEDRO RAB3633629873 - NOM DU CLIENT :::DOUMBOUYA MADJOU - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 225 0708600446/0708600446 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPT02 - PCO:::032; D04 - BRIN OCCUPE::10 BRIN DU CLIENT :::11 - BRIN RESTANT AU PCO::06 - LONG DE CÂBLE : 250M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 05 - NBRE DE NEW PM 7 m ::01 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 01 - LIEU ::: BARDO BANGUIDROME - COMMENTAIRE::: CLIENT RACCORDABLE AU SPT02/PCO032 |  | 4.77584 | -6.658332 | 200 | HUB02 | SPT02 |  |  | 2 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB8684776505 | FT9440162531 | DOSSO AFFOUSSIATA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO VICTOR BALLET ¦ Précision: SAN PEDRO VICTOR BALLET ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO VICTOR BALLET | SAN-PEDRO | RAB8684776505 | 170753591 | 170753591 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150067433 | 48575443DB6CADB7 | SPS03_PCO082 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO RAB8684776505 * NOM DU CLIENT:::DOSSO AFFOUSSIATA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22501 70 75 35 91 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPS03 * PCO:::082 D05 * BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 50M * NBR PBEX:::01 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: VICTOR VALE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPS03/PCO082 |  | 4.782932 | -6.658145 | 50 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB3270741453 | FT4040267692 | OUATTARA BRAHIMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE CAFETARIA ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE CAFETARIA ¦ Adresse GPS: 6.6675-4.7612 ¦ Code Postal: SAN PEDRO ZIMBABWE CAFETARIA | SAN-PEDRO | RAB3270741453 | 545922030 | 545922030 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccoré | ITC | particulier |  |  |  |  | 2026-06-05 | 2150061973 | 48575443DB64C6B7 | SPZ015_PCO0018 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB3270741453 ‎- NOM DU CLIENT ::: OUATTARA BRAHIMA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0545922030/0545922030 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ15 ‎ ‎- PCO:::0018; D03 ‎- BRIN OCCUPE::05 ‎BRIN DU CLIENT :::006 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::03 ‎- LONG DE CÂBLE : 250m ‎- NBR PBEX: 04 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPZ015/PCO0018 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE CAFETARIA |  | 4.765378 | -6.666668 | 250 | HUB15 | SPZ15 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB9019880142 | FT7977245878 | KOUAME AYA CLEMENTINE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SOTREF POLICE MUNICIPALE ¦ Précision: SAN PEDRO SOTREF POLICE MUNICIPALE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO SOTREF POLICE MUNICIPALE | SAN-PEDRO | RAB9019880142 | 22501 03 62 79 17 | 22501 03 62 79 17 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150067438 | 48575443DB643CB7 | SPS03_PCO087 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO RAB9019880142 * NOM DU CLIENT:::KOUAME AYA CLEMENTINE * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22501 03 62 79 17 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPS03 * PCO:::087; D06 * BRIN OCCUPE::05 BRIN DU CLIENT :::06 * BRIN RESTANT AU PCO::03 * LONG DE CÂBLE : 100M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: SOTREF POLICE MUNICIPALE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPS03/PCO087 |  | 4.7844 | -6.650628 | 100 | HUB03 | SPS03 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB8664982596 | FT7032551197 | GUEDE MONTY NINA EPOUSE TIAKPA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO LAC RTI ¦ Précision: SAN PEDRO LAC RTI ¦ Adresse GPS: 4.739718-6.646751 ¦ Code Postal: SAN PEDRO LAC RTI | SAN-PEDRO | RAB8664982596 | 708215410 | 708000000 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Raccordeé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150067440 | 48575443DB6CBCB7 | SPC08_PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO RAB8664982596 * NOM DU CLIENT:::GUEDE MONTY NINA EPOUSE TIAKPA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 08 21 54 10 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC08 * PCO:::001D01 * BRIN OCCUPE::03 BRIN DU CLIENT :::04 * BRIN RESTANT AU PCO::05 * LONG DE CÂBLE : 50M * NBR PBEX:::01 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: LAC CARREFOUR RTI REISDENCE LA GRACE IMMEUBLE CAROLER * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC08/PCO001 |  | 4.739572 | -6.646733 | 150 | HUB08 | SPC08 | [5 empty] | DIEFAGA ITC
RAB5374151656726 | FT5977731397 | KOIHO STEVE ARNOLD NIAMKEY | Rue: SPZ14 ¦ Précision: SAN P DRO-INCONNU-SPZ14-SAN PEDRO ZIMBABWE ¦ Adresse GPS: -6.66365;4.76023 | SAN-PEDRO | RAB5374151656726 | 153704759 | 153704759 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150067449 | 48575443DB63AEB7 | SPZ14_PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO * RAB5374151656726 NOM DU CLIENT:::KOIHO STEVE ARNOLD NIAMKEY * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22501 53 70 47 59 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPZ14 * PCO:::019 D03 * BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 * BRIN RESTANT AU PCO::07 * LONG DE CÂBLE : 300M * NBR PBEX:::03 * NBRE DE PM EX:: 05 * NBRE DE NEW PM 7M ::03 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: ZIMBAWE PETIT MARCHER * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPZ14/PCO019 |  | 4.758893 | -6.663058 | 300 | HUB14 | SPZ14 |  |  | 2 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB9164852372 | FT4107069129 | BAMBA SOULEYMANE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE PETIT MARCHE | SAN-PEDRO | RAB9164852372 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150067448 | 48575443DB7217B7 | SPZ14_PCO12 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB9164852372 ‎- NOM DU CLIENT ::: BAMBA SOULEYMANE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250778870246/2250778870246 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ014 ‎ ‎- PCO:::012; D02 ‎- BRIN OCCUPE::04 ‎BRIN DU CLIENT :::05 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::04 ‎- LONG DE CÂBLE : 150M ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: LE CLIENT RACCORDABLE AU SPZ14/PCO12 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE PETIT MARCHÉ |  | 4.758862 | -6.663705 | 150 | HUB14 | SPZ14 |  |  | 1 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB3179254709860 | FT9325159488 | BOLIA ARIEL ESLI ZEZE | SPL03 | SAN-PEDRO | RAB3179254709860 | 01 41 49 93 05 | 01 41 49 93 05 | 2026-05-04 | 2026-05-18 | Raccordé | ITC | digital | -6.64426;4.73246 | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-05 | 2150067432 | 48575443DB8057B7 | SPL09_PCO001 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 18/05/2026 RAB3179254709860 FT9325159488 BOLIA ARIEL ESLI ZEZE SPL03 SAN-PEDRO SAN-PEDRO 01 41 49 93 05 01 41 49 93 05 Hors zone |  | 4.732403 | -6.644342 | 300 | HUB09 | SPL09 |  |  | 2 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB5719007514 | FT3480716267 | ZEAN OUHONSSEA RAPHAEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO PHARMACIE DU LAC ¦ Précision: SAN PEDRO PHARMACIE DU LAC ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO PHARMACIE DU LAC | SAN-PEDRO | RAB5719007514 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150065363 | 485754430D2102B8 | SPC06_PCO008 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026::SAN-PEDRO * RAB5719007514 NOM DU CLIENT:::ZEAN OUHONSSEA RAPHAEL * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250141886445 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC06 * PCO:::008 D01 * BRIN OCCUPE::07 BRIN DU CLIENT :::08 * BRIN RESTANT AU PCO::01 * LONG DE CÂBLE : 200M * NBR PBEX:::03 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::01 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: LAC JUSTE DERRIERE LA PHARMACIE DU LAC * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC06/PCO008 |  | 4.74191 | -6.644038 | 200 | HUB06 | SPC06 |  |  | 1 |  |  | KHALYS
RAB5948241775613 | FT7901944107 | OUEDRAGO SAFIATOU ANGE CARINE | Rue: SPL07 ¦ Précision: SAN PEDRO-SAN PEDRO-SPL07-PORO 2 ¦ Adresse GPS: -6.64763;4.73708 | SAN-PEDRO | RAB5948241775613 | 769827570 | 769827570 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-05 | 2150067444 | 48575443DB735FB7 | SPL07/PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO RAB59482417756 * NOM DU CLIENT:::OUEDRAGO SAFIATOU ANGE CARINE * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250769827570 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPL07 * PCO:::028; D02 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 * BRIN RESTANT AU PCO::08 * LONG DE CÂBLE : 100M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 02 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: LAC CELESTE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPL07/PCO028 |  | 4.737215 | -6.647228 | 100 | HUB07 | SPL07 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB2079851970 | FT7802817458 | DOUMBIA MAMOUROU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO SEWEKE 1 ¦ Précision: SAN PEDRO SEWEKE 1 ¦ Adresse GPS: 4.781021-6.66 ¦ Code Postal: SAN PEDRO SEWEKE 1 | SAN-PEDRO | RAB2079851970 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150067447 | 48575443DB7CDEB7 | * SPT04_PCO07 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026::SAN-PEDRO RAB2079851970 NOM DU CLIENT:::DOUMBIA MAMOUROU * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250747212729 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPT04 * PCO:::007 D02 * BRIN OCCUPE::13 BRIN DU CLIENT :::14 * BRIN RESTANT AU PCO::03 * LONG DE CÂBLE : 250M * NBR PBEX:::05 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: SEWEKE 1 OU ON FAIT LES VIGNETTE 3E ROND POINT SAN PEDRO MALL * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT04/PCO07 |  | 4.775224 | -6.645265 | 250 | HUB04 | SPT04 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB5870676407 | FT2265677882 | OUATTARA AFSATOU FATIM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO SEWEKE NON LOIN DE L'ECOLE PEDAGOGUE ¦ Précision: SAN PEDRO SEWEKE NON LOIN DE L'ECOLE PEDAGOGUE ¦ Adresse GPS: 4.763784-6.64594 ¦ Code Postal: SAN PEDRO SEWEKE NON LOIN DE L'ECOLE PEDAGOGUE | SAN-PEDRO | RAB5870676407 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150067443 | 48575443DB7051B7 | SPC10_PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026::SAN-PEDRO RAB5870676407 NOM DU CLIENT:::OUATTARA AFSATOU FATIM * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250709764182 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC10 * PCO:::017 D02 * BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 150M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 03 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: SEWEKE 4 ECOLE PEDAGOQUE PETIT MARCHE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC10/PCO017 |  | 4.76547 | -6.64521 | 150 | HUB10 | SPC10
RAB2202745646 | FT5288148738 | TAGO CYRILLE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO JB KABLAN ¦ Précision: SAN PEDRO JB KABLAN ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO JB KABLAN | SAN-PEDRO | RAB2202745646 | 711213595 | 711213595 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150062407 | 48575443DB8458B7 | SPD04_PC0027 |  | SANS PCO | RAS | 05/06/2026 [15:11, 05/06/2026] +225 87 88 28 80: DEMANDE D’ACTIVATION Client : ZEAN OUHONSSEA RAPHAEL RAB : 5719007514 FIXE :2150065363 SN : 485754430D2102B8 PCO : 008 SPC : 06 D0 : 01 BRIN : 07 LONG DE CÂBLE : 200M @Armel Konan @Klany Ange Codi SPD ITC SAN-PEDRO RAB1045913307 NOM DU CLIENT:::N'DAO AHMED * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250758866732 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD20 * PCO:::014 D02 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 * BRIN RESTANT AU PCO::08 * LONG DE CÂBLE : 250M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 03 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: BARDOT CALAO TERMINUS * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD20/PCO014 Nb: LE CLIENT A DONNÉ RDV AUJOURD'HUI A 18H POUR INSTALLATION. [15:16, 05/06/2026] +225 78 74 60 48: 2 photos @Klany Ange Codi SPD ITC @Armel Konan [15:17, 05/06/2026] Klany Ange Codi SPD ITC: 2 photos @~jeanjacqueskouassi961 pour installation [15:22, 05/06/2026] +225 53 88 73 86: @~jeanjacqueskouassi961 pour installation Bien reçu [15:48, 05/06/2026] Major Pwis: RAB2079851970 ‎ ‎DOUMBIA MAMOUROU ‎ ‎SAN PEDRO SEWEKE 1 ‎ ‎0747212729 ‎ ‎SPT04/PCO007 ‎ SN: 48575443DB7CDEB7 ND: 2150067447 RACCORDEMENT EN COURS @Armel Konan @Klany Ange Codi SPD ITC SAN-PEDRO RAB3686999965006 NOM DU CLIENT:::IBRAHIM SACKO * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250102361694 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD20 * PCO:::014 D02 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 * BRIN RESTANT AU PCO::08 * LONG DE CÂBLE : 400M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 07 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: BARDOT CALAO TERMINUS * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD20/PCO014 [16:06, 05/06/2026] +225 78 74 60 48: 2 photos @Klany Ange Codi SPD ITC @Armel Konan ‎‎SAN-PEDRO ‎RAB3678852070 ‎- NOM DU CLIENT ::: KONAN YAO OMER ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250101202410/2250101202410 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD004 ‎ ‎- PCO:::023; D02 ‎- BRIN OCCUPE::02 ‎BRIN DU CLIENT :::03 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::06 ‎- LONG DE CÂBLE : 300 ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 04 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::03 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE ::LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPD04/PCO23 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE CAREFOUR MTN LA VOIE QUI MÈNE AU JB MARACANA |  |  |  | 150 | HUB02 | SPD04
RAB8102738202 | FT3681891984 | KONATE ABDOUL KARIM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN-PEDRO | RAB8102738202 | 2251000000000 | 2251000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150067437 | 48575443DB6DF0B7 | SPZ005_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | ‎05/06/2026 SAN-PEDRO ‎RAB8102738202 ‎- NOM DU CLIENT ::: KONATE ABDOUL KARIM ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250797966812/2250797966812 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ005 ‎ ‎- PCO:::014; D02 ‎- BRIN OCCUPE::00 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::08 ‎- LONG DE CÂBLE : 80M ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE ::LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPZ05/PCO14 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE TERMINUS |  |  |  |  | HUB02 | SPZ005
RAB1982182355 | FT5715840921 | BAKAYOKO LACINA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO COLAS VERS HOTEL VAMY ¦ Précision: SAN PEDRO COLAS VERS HOTEL VAMY ¦ Adresse GPS: 4.77652-6.67035 ¦ Code Postal: SAN PEDRO COLAS VERS HOTEL VAMY | SAN-PEDRO | RAB1982182355 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150067446 | 48575443DB7D17B7 | SPD06_PCO006 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026 SAN-PEDRO ‎RAB1982182355 ‎- NOM DU CLIENT ::: BAKAYOKO LACINA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250504185326/2250504185326 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD06 ‎ ‎- PCO:::006; D03 ‎- BRIN OCCUPE::07 ‎BRIN DU CLIENT :::08 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::01 ‎- LONG DE CÂBLE : 350M ‎- NBR PBEX: 03 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPD06/PCO23 ‎ ‎ ‎LIEU: COLAS BOULANGERIE MOSQUER QUI EST SUR LA COTE |  |  |  | 350 | HUB03 | SPD06
RAB9211794100 | FT9370212731 | SABO MAMADOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO TERRE ROUGE DERRIERE ROUGE ¦ Précision: SAN PEDRO TERRE ROUGE DERRIERE ROUGE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO TERRE ROUGE DERRIERE ROUGE | SAN-PEDRO | RAB9211794100 | 22507 49 76 44 76 | 22507 49 76 44 76 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-05 | 2150067439 | 48575443DB66FCB7 | SPT02_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB9211794100 ‎- NOM DU CLIENT ::: SABO MAMADOU ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 22507 49 76 44 76/22507 49 76 44 76 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT02 ‎ ‎- PCO:::004; D01 ‎- BRIN OCCUPE::014 ‎BRIN DU CLIENT :::015 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::04 ‎- LONG DE CÂBLE : 300m ‎- NBR PBEX: 04 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT02/PCO004 ‎ ‎ ‎LIEU: DERRIÈRE LA PHARMACIE TERRE ROUGE |  | 4.770342 | -6.6637 | 300 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB9972697633 | FT1526984695 | BAMBA MAMADOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MTN ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MTN ¦ Adresse GPS: ¦ Code Postal: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MTN | SAN-PEDRO | RAB9972697633 | 506155967 | 506155967 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-05-05 |  |  | SPT01/PCO0013 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB9972697633 ‎- NOM DU CLIENT ::: BAMBA MAMADOU ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: ‎- ND DU CLIENT (E): 0506155967/0506155967 ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT01 ‎ ‎- PCO:::0013; D04 ‎- BRIN OCCUPE::013 ‎BRIN DU CLIENT :::014 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::03 ‎- LONG DE CÂBLE : 250m ‎- NBR PBEX: 03 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT01/PCO0013 ‎ |  | 4.767045 | -6.664655 | 250 | HUB01 | SPT01 |  |  | 1 |  |  | CHRISTIAN ITC
RAB0000000289096 |  | KOFFI KRA N'GUESSAN NOEL | SAN PEDRO LAC FRANCOPHOQUE SAIN ESPRIT | SAN-PEDRO | RAB0000000289096 | 758512978 | 506140014 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-05 | 2150067511 | 48575443DB8076B7 | SPL06_PCO004 |  | PCO Saturé | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB00000000289096 KOFFI KRA N'GUESSAN NOEL 0758512978 0506140014 SAN PEDRO LAC FRANCOPHONIE SAINT ESPRIT SPL04/PCO04 00 POTEAU 350M ÉTUDE OK/ 28/04/2026 Zone de dessat |  | 4.7355 | -6.6516 | 300 | HUB06 | SPL06 |  |  | 4
RAB5595232997616 | FT9810837402 | OKOLO FULGENCE | Rue: SPC05 ¦ Précision: SAN PEDRO-SAN PEDRO-SPC05-SAN PEDRO COMMERCE ¦ Adresse GPS: -6.63578;4.74837 | SAN-PEDRO | RAB5595232997616 | 103000000 | 103000000 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-06 | 2150067442 | 48575443DB7E59B7 | SPL04_PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO RAB - NOM DU CLIENT ::: OKOLO - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::+22507 07 92 19 23 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPL04 - PCO:::011; D02 - BRIN OCCUPE::06 BRIN DU CLIENT :::07 - BRIN RESTANT AU PCO::02 - LONG DE CÂBLE : 400M - NBR PBEX: 06 - NBRE DE PM EX:: 04 - NBRE DE NEW PM 7M :: - NBRE DE NEW PM 8M::: - COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPL04/PCO011 |  | 4.738091 | -6.65203 | 400 | HUB04 | SPL04 | [5 empty] | DIEFAGA ITC
RAB2978496081 | FT2405664783 | TRAORE IBRAHIM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT CALAO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT CALAO ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO BARDOT CALAO | SAN-PEDRO | RAB2978496081 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-06 | 2150067526 | 48575443DB6570B7 | SPD20/PCO014 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 05/06/2026 SAN-PEDRO RAB2978496081 NOM DU CLIENT:::TRAORE IBRAHIM * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250103665774 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD19 * PCO:::020 D02 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::00 * BRIN RESTANT AU PCO::00 * LONG DE CÂBLE : * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: BARDOT CALAO TERMINUS * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD19/PCO020. BESION D 'ACTIVATION DU PCO POUR UNE PRISE EN CHARGE./SAN-PEDRO RAB2978496081 NOM DU CLIENT:::TRAORE IBRAHIM * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250103665774 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD20 * PCO:::014 D02 * BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 450M * NBR PBEX:::4 * NBRE DE PM EX:: 09 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: BARDOT CALAO TERMINUS * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD20/PCO014 |  | 4.765293 | -6.656947 | 450 | HUB20 | SPD20 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB2003983874 | FT6338167968 | DOUMBIA ABOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT CALAO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT CALAO ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO BARDOT CALAO | SAN-PEDRO | RAB2003983874 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-06 | 2150067512 | 48575443DB7AD1B7 | * SPD20/PCO014. |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 05/06/2026 AN-PEDRO RAB2003983874 NOM DU CLIENT:::DOUMBIA ABOU * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250779246453 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD19 * PCO:::020 D02 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::00 * BRIN RESTANT AU PCO::00 * LONG DE CÂBLE : * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: BARDOT CALAO TERMINUS * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD19/PCO020. BESION D 'ACTIVATION DU PCO POUR UNE PRISE EN CHARGE. |  | 4.76536 | -6.656952 | 450 | HUB20 | SPD20 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB1045913307 | FT2324304823 | N'DAO AHMED | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT CALAO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT CALAO ¦ Adresse GPS: 4.7903301-6.63012 ¦ Code Postal: SAN PEDRO BARDOT CALAO | SAN-PEDRO | RAB1045913307 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-06 | 2150065351 | 485754430D20C5B8 | SPD20_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026::SAN-PEDRO RAB1045913307 NOM DU CLIENT:::N'DAO AHMED * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250758866732 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD20 * PCO:::014 D02 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 * BRIN RESTANT AU PCO::08 * LONG DE CÂBLE : 250M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 03 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: BARDOT CALAO TERMINUS * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD20/PCO014 |  | 4.766752 | 6.655878 | 250 | HUB20 | SPD20 |  |  | 0 |  |  | KHALYS
RAB8645322897 | FT8266923927 | DIALLO AMAGALO | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO CITE A LA POSTE ¦ Précision: SAN PEDRO CITE A LA POSTE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO CITE A LA POSTE | SAN-PEDRO | RAB8645322897 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-06 | 2150062465 | 48575443DB7E59B7 | SPC03_PCO016 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026 SAN-PEDRO RAB8645322897 NOM DU CLIENT:::DIALLO AMAGALO * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250594585965 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC03 * PCO:::016 D02 * BRIN OCCUPE::07 BRIN DU CLIENT :::08 * BRIN RESTANT AU PCO::01 * LONG DE CÂBLE : 400M * NBR PBEX:::04 * NBRE DE PM EX:: 07 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: CITE A LA POSTE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC03/PCO016 |  | 4.746175 | -6.631388 | 400 | HUB02 | SPC03 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB0000000289538 |  | GBALE GOBA BENJAMIN ITC | SAN PEDRO LAC JULES FERRY AEROPORT | SAN-PEDRO | RAB0000000289538 | 707475820 | 171776222 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-06 | 2150067450 | 48575443DB8265B7 | SPL13_PCO019 |  | Sans PCO | RAS | ETUDE PROJETER DU 30/03/2026/31/03/2026::RAB0000000289538 GBALE GOBA BENJAMIN SAN PEDRO LAC JULES FERRY AÉROPORT 0707475820 0171776222 SPL13/PCO19 200m 02POTEAU ÉTUDE OK/Le client nous donne RDV le 06/06/2026 |  | 4.7492 | -6.6551 | 200 | HUB13 | SPL13 |  |  | 2 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB6123883046 | FT1698244761 | OUATTARA NIFOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB6123883046 | 2250748361856 | 2250748361856 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-06 | 2150062462 | 48575443DB63A5B7 | SPZ15_PCO0019 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB6123883046 ‎- NOM DU CLIENT ::: OUATTARA NIFOU ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0545813172 cc ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ15 ‎ ‎- PCO:::0019; D03 ‎- BRIN OCCUPE::03 ‎BRIN DU CLIENT :::04 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::05 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 02 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE ::LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPZ15/PCO0019 ‎ ‎ ‎LIEU: BOULANGERIE DE ZIMBABWE |  | 4.763785 | -6.66677 | 150 | HUB15 | SPZ15 |  |  | 1 |  |  | DAGO ITC
RAB2547552722 | FT8062937738 | ZADI GBOGOU ROMAIN JUNIOR | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO BARDOT | SAN-PEDRO | RAB2547552722 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150062471 | 48575443DB77DFB7 | ‎SPD07_PCO25 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::RAB2547552722 ZADI GBOGOU ROMAIN JUNIOR ‎ BARDOT vers mosquée bamba 0152063883 ‎ ‎ ‎NOMENCLATURE PCO: ‎SPD07/PCO25 ‎ 250m 02poteau à implanter Étude ok |  | 4.768195 | -6.659075 | 250 | HUB07 | SPD07 |  |  |  |  | 2 | DIEFAGA ITC
RAB3678852070 | FT8680658476 | KONAN YAO OMER | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL PACIFIQUE SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL PACIFIQUE SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE HOTEL PACIFIQUE SAN PEDRO | SAN-PEDRO | RAB3678852070 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-06 | 2150065362 | 485754430D2029B8 | SPD04/PCO23 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026::‎‎SAN-PEDRO ‎RAB3678852070 ‎- NOM DU CLIENT ::: KONAN YAO OMER ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 2250101202410/2250101202410 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD004 ‎ ‎- PCO:::023; D02 ‎- BRIN OCCUPE::02 ‎BRIN DU CLIENT :::03 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::06 ‎- LONG DE CÂBLE : 300 ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 04 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::03 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE ::LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPD04/PCO23 ‎ ‎ |  | 4.765553 | -6.669862 | 300 | HUB04 | SPD04 |  |  | 3 |  |  | kKHALYS
RAB7600049512 | FT7423334233 | N'ZUE YAO GUY AIME | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO JB SOLEIL 2 APRES LE COLLEGE DES JEUNES FILLES ¦ Précision: SAN PEDRO JB SOLEIL 2 APRES LE COLLEGE DES JEUNES FILLES ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO JB SOLEIL 2 APRES LE COLLEGE DES JEUNES FILLES | SAN-PEDRO | RAB7600049512 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-06 | 2150062012 | 48575443DB7C23B7 | SPD03_PCO06 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2020::‎SAN-PEDRO ‎RAB7600049512 ‎- NOM DU CLIENT ::: N'ZUE YAO GUY AIME ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0566576861/0566576861 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD05 ‎ ‎- PCO:::022; D01 ‎- BRIN OCCUPE::08 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::00 ‎- LONG DE CÂBLE : 250M ‎- NBR PBEX: 04 ‎- NBRE DE PM EX:: 02 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD05/PCO22 ‎ ‎ ‎LIEU: COLLÈGE JEUNE FILLE AU GALO |  | 4.755653 | -6.67427 | 200 | HUB05 | SPD05 |  |  | 0 |  |  | DAGO ITC
RAB6728251618 | FT1169716093 | OUEDRAOGO ALLI | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO VARDOT CALAO ¦ Adresse GPS: 4.768107-6.656153 | SAN-PEDRO | RAB6728251618 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-06 | 2150062010 | 48575443DB771DB7 | ‎SPD20_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::RAB6728251618 FT1169716093 OUEDRAOGO ALLI SAN PEDRO BARDOT CALAO ‎ ‎0778566633 ‎ ‎SPD20/PCO014 ‎ SN: 48575443DB771DB7 ND: 2150062010 RACCORDEMENT EN COURS |  | 4.767434 | -6.655385 | 200 | HUB20 | SPD20 | [5 empty] | DIEFAGA ITC
RAB5560831307 | FT8601311978 | ISSA NASIROU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO TERRE ROUGE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB5560831307 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-07 | 2150062016 | 48575443DB6E15B7 | SPT02_PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::SAN-PEDRO RAB5560831307 NOM DU CLIENT::ISSA NASIROU * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250141336441 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPT02 * PCO:::002 D01 * BRIN OCCUPE::06 BRIN DU CLIENT :::07 * BRIN RESTANT AU PCO::02 * LONG DE CÂBLE : 200M * NBR PBEX:::04 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: TERRE ROUGE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT02/ PCO002 |  | 4.771188 | -6.663703 | 200 | HUB02 | SPT02 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB0000000293520 |  | ESTELE MARIE | SAN PEDRO FRANCOPHONIE CARREFOUR | SAN-PEDRO | RAB0000000293520 | 758613716 | 758613716 | 2026-03-10 | 2026-03-14 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-06 | 2150062002 | 48575443DB7724B7 | SPL09_PCO013 |  | Hors zone | Hors zone couverture sous plaque | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT/06/06/2026::SAN-PEDRO RAB0000000293520 - NOM DU CLIENT :::ESTELLE MARIE - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0758613716 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: - TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPL09 - PCO:::013; D02 - BRIN OCCUPE::03 - BRIN DU CLIENT :::04 - BRIN RESTANT AU PCO::05 - LONG DE CÂBLE : 250M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 03 - NBRE DE NEW PM 7 m ::01 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - LIEU : LAC VERS LE CARREFOUR FRANCOPHONIE - COMMENTAIRE : CLIENT RACCORDABLE AU SPL09/PCO013 |  | 4.73461°N | 6.64713O | 250 | HUB09 | SPL09 |  |  | 1
RAB5106020148 | FT8459100075 | ADOU GUITTE SEPHORA GRACE EMMANUELLLA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: BEACH ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB5106020148 | 2250747455595 | 2250747455595 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-06 | 2150067441 | 48575443DB7113B7 | SPL09_PCO013 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 09/05/2026 PCo saturé |  | 4.73469 | -6.64685 | 250 | HUB09 | SPL09 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB0000000298321 | FT0143673 | HOTEL EDEN ROC IVOIRE 2 | Corniche Plage | SAN-PEDRO | RAB0000000298321 | 160144012 | 160144012 | 2026-04-20 | 2026-06-04 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-06 | 2150067434 | 48575443DB7572B7 | SPB01_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 04/06/2026::SAN-PEDRO RAB0000000298321 - NOM DU CLIENT :::HOTEL EDEN ROC IVOIRE 2 - TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E):: 225 0160144012 - ND DU CLIENT (E): - SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON - SOUS PLAQUE:::: SPB01 - PCO:::014; D02 - BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 - BRIN RESTANT AU PCO::07 - LONG DE CÂBLE : 300M - NBR PBEX: 01 - NBRE DE PM EX:: 00 - NBRE DE NEW PM 7 m ::06 - NBRE DE NEW PM 8 m::: 00 - COMMENTAIRE ;;, CLIENT RACCORDABLE AU SPB01/PCO014 |  | 4.726898 | -6.637132 | 300 | HUB01 | SPB01 |  |  | 6 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB7275339296 | FT9441339072 | COULIBALY HAROUNA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO TERRE ROUGE DERRIERE SUPER MARCHE ¦ Adresse GPS: GPS 4.773931-6.659635 | SAN-PEDRO | RAB7275339296 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-06 | 2150062009 | 48575443DB6661B7 | SPT02/ PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::SAN-PEDRO RAB7275339296 NOM DU CLIENT::COULIBALY HAROUNA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250748299398 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPT02 * PCO:::001 D01 * BRIN OCCUPE::06 BRIN DU CLIENT :::10 * BRIN RESTANT AU PCO::002 * LONG DE CÂBLE : 200M * NBR PBEX:::04 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: TERRE ROUGE |  | 4.773275 | -6.662062 | 200 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0 |  |  | DAGO ITC
RAB0000000281541 |  | TIAPANI LATH GNANNE MARIE-PAUL | JULES FERRY HORIZON TECH | SAN-PEDRO | RAB0000000281541 | 747242474 | 747242474 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | RDV | ITC | [5 empty] | 2026-06-06 | 2150067358 | 48575443DB6177B7 | SPL11_PCO025 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 04/06/2026::RDV pris avec le client aujourd'hui à 17h |  | 4.741946 | -6.652016 | 100 | HUB11 | SPL11 | [5 empty] | DIEFAGA ITC
RAB1853267373 | FT4960513365 | YAO AMOIN ADELE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO JB COLLEGE LA FAYETTE ¦ Précision: SAN PEDRO JB COLLEGE LA FAYETTE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO JB COLLEGE LA FAYETTE | SAN-PEDRO | RAB1853267373 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-07 | 2150062018 | 48575443DB7864B7 | SPD03_PCO19 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB1853267373 ‎- NOM DU CLIENT ::: YAO AMOIN ADELE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0161983823/0161983823 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD03 ‎ ‎- PCO:::031; D04 ‎- BRIN OCCUPE::04 ‎BRIN DU CLIENT :::05 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::04 ‎- LONG DE CÂBLE : 200M ‎- NBR PBEX: 03 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD03/PCO19 |  | 4.765472 | -6.677482 | 200 | HUB03 | SPD03 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB9209404292 | FT4495748371 | BOHUI ZIRIHI CHRISTIANE | Rue: SAN PEDRO BARDOT 18 MOSQUE KANTE ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 18 MOSQUE KANTE ¦ Adresse GPS: 4.771632-6.65231 ¦ Code Postal: SAN PEDRO BARDOT 18 MOSQUE KANTE | SAN-PEDRO | RAB9209404292 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150067524 | 48575443DB6935B7 | SPD09/ PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 07/06/2026::SAN-PEDRO RAB9209404292 NOM DU CLIENT::BOHUI ZIRIHI CHRISTIANE * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 49 45 08 47 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD09 * PCO:::002 D01 * BRIN OCCUPE::03 BRIN DU CLIENT :::04 * BRIN RESTANT AU PCO::05 * LONG DE CÂBLE : 50M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 01 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: BARDOT 18 MOSQUE KANTE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD09/ PCO002 |  | 4.770687 | -6.653875 | 50 | HUB09 | SPD09 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB9891712870 | FT1355798930 | TRAORE ALPHA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO SOLEIL2 COLLEGE JEUNE FILLE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB9891712870 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccoedé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-07 | 2150067516 | 48575443DB6F90B7 | SPD05_PCO21 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB9891712870 ‎- NOM DU CLIENT ::: TRAORE ALPHA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0777672332/0777672332 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD05 ‎ ‎- PCO:::021; D01 ‎- BRIN OCCUPE::08 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::00 ‎- LONG DE CÂBLE : 200M ‎- NBR PBEX: 02 ‎- NBRE DE PM EX:: 02 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD05/PCO21 ‎ ‎ ‎LIEU: COLLÈGE JEUNE FILLE |  | 4.755395 | -6.674437 | 200 | HUB05 | SPD05 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB7356614795 | FT3372304809 | TRAORE SANASSI | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT DERRIERE ECOLE GRAND BARDOT ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT DERRIERE ECOLE GRAND BARDOT ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO BARDOT DERRIERE ECOLE GRAND BARDOT | SAN-PEDRO | RAB7356614795 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-07 | 2150062001 | 48575443DB6E92B7 | SPD20/ PCO012 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::SAN-PEDRO RAB7356614795 NOM DU CLIENT::TRAORE SANASSI * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250172850744 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD20 * PCO:::012 D02 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 * BRIN RESTANT AU PCO::08 * LONG DE CÂBLE : 200M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 02 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: DERRIERE ECOLE GRAND BARDOT * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD20/ PCO012 |  | 4.769843 | -6.656185 | 200 | hHUB20 | SPD20 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB4614574523 | FT2789128971 | CISSE HALLA MAMADU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SEWEKE 01 DEVANT LA PHARMACIE MADOU ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO SEWEKE 01 DEVANT LA PHARMACIE MADOU | SAN-PEDRO | RAB4614574523 | 22507 19 99 75 16 | 22507 19 99 75 16 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-07 | 2150067517 | 48575443DB7457B7 | SPT04_PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026:SAN-PEDRO ‎RAB4614574523 ‎- NOM DU CLIENT ::: CISSE HALLA MAMADU ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: ‎- ND DU CLIENT (E): 22507 19 99 75 16/ 0767734238 ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT04 ‎ ‎- PCO:::004; D02 ‎- BRIN OCCUPE::04 ‎BRIN DU CLIENT :::05 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::04 ‎- LONG DE CÂBLE : 350 ‎- NBR PBEX: 07 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE ::LE CLIENT EST RACCORDABLE AU SPT04/PCO004 ‎ ‎ ‎LIEU: SEWEKE 01 DEVANT LA PHARMACIE MADOU |  | 4.775347 | -6.645813 | 400 | HUB04 | SPT04 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB8795258495 | FT9712520545 | DIGBEU YANICK | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Précision: SAN PEDRO DAFCI ¦ Adresse GPS: 4.700721-6.6067 | SAN-PEDRO | RAB8795258495 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-07 | 2150067513 | 48575443DB728AB7 | SPD01/PCO30 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB8795258495 ‎- NOM DU CLIENT ::: DIGBEU YANICK ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0152048037/0758599602 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD01 ‎ ‎- PCO:::030; D04 ‎- BRIN OCCUPE::05 ‎BRIN DU CLIENT :::06 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::03 ‎- LONG DE CÂBLE : 200M ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 04 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD01/PCO30 ‎ |  | 4.763507 | -6.68256 | 200 | HUB01 | SPD01 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB7901294789 | FT5614663901 | KOFFI FERNAND | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO JB CITE PACIFIQUE ¦ Adresse GPS: GPS 4.762745-6.676044 | SAN-PEDRO | RAB7901294789 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-07 | 2150065350 | 485754430D1FE0B8 | PSPD04_PCO31 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB7901294789 ‎- NOM DU CLIENT ::: KOFFI FERNAND ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0142772507/0142772507 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD04 ‎ ‎- PCO:::031; D04 ‎- BRIN OCCUPE::08 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::01 ‎- LONG DE CÂBLE : 250M ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 05 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU PSPD04/PCO31 ‎ ‎ ‎LIEU: EN FACE DE L'HÔTEL GALO |  | 4.763193 | -6.675392 | 250 | HUB04 | SPD04
RAB6044213928 | FT6691370375 | BAMA OUATTARA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB6044213928 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-07 | 2150000000 | 48575443DB64A1B7 | SPZ05/ PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 07/06/2026::SAN-PEDRO RAB6044213928 NOM DU CLIENT:: BAMA OUATTARA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 08 32 80 89 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPZ05 * PCO:::001 D01 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 * BRIN RESTANT AU PCO::08 * LONG DE CÂBLE : 100M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 01 * NBRE DE NEW PM 7M ::01 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPZ05/ PCO001 |  | 4.756225 | -6.666476 | 100 | HUB05 | SPZ05 |  |  | 1 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB4669749410 | FT1806363265 | DOUMBIA MAKAGBE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE ECOLE METHODISTE ¦ Adresse GPS: 4.75903-6.66827 | SAN-PEDRO | RAB4669749410 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150067126 | 48575443DB72F6B7 | SPZ02/ PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 07/06/2026::SAN-PEDRO RAB4669749410 NOM DU CLIENT:: DOUMBIA MAKAGBE * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV NUMÉRO DU CLIENT (E)::22501 42 32 52 32 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPZ02 * PCO:::014 D02 * BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 * BRIN RESTANT AU PCO::07 * LONG DE CÂBLE : 100M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: SAN PEDRO ZIMBABWE ECOLE METHODISTE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPZ02/ PCO014 |  | 4.758915 | -6.668236 | 100 | HUB02 | SPZ02 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB5903397828 | FT8155677081 | KINDO ABDOUL RASHIME | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT JUSTE A COTE DE POLICE NATIONALE ¦ Adresse GPS: 4.772071-6.65322 | SAN-PEDRO | RAB5903397828 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150067113 | 48575443DB68F4B7 | SPD09/ PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 07/06/2026::SAN-PEDRO RAB5903397828 NOM DU CLIENT:: KINDO ABDOUL RASHIME * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV NUMÉRO DU CLIENT (E)::22505 04 15 47 37 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD09 * PCO:::028 D03 * BRIN OCCUPE::05 BRIN DU CLIENT :::06 * BRIN RESTANT AU PCO::03 * LONG DE CÂBLE : 200M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 02 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: SAN PEDRO BARDOT JUSTE A COTE DE POLICE NATIONALE ¦ * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD09/ PCO028 |  | 4.77195 | -6.653505 | 200 | HUB09 | SPD09 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB4048688354 | FT9668633137 | SORO ADAMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO TOSONGON ¦ Précision: SAN PEDRO TOSONGON ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO TOSONGON | SAN-PEDRO | RAB4048688354 | 2250713409576 | 2250713409576 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150062020 | 48575443DB7A59B7 | SPT02/ PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 07/06/2026::SAN-PEDRO RAB4048688354 SORO ADAMA NOM DU CLIENT:: SORO ADAMA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 13 40 95 76 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPT02 * PCO:::019 D01 * BRIN OCCUPE::09 BRIN DU CLIENT :::10 * BRIN RESTANT AU PCO::07 * LONG DE CÂBLE : 200M * NBR PBEX:::03 * NBRE DE PM EX:: 01 * NBRE DE NEW PM 7M ::01 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: SAN PEDRO TOSONGON * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT02/ PCO019 |  | 4.776255 | -6.664177 | 200 | HUB02 | SPT02 |  |  | 1
RAB1990078949 | FT9231616262 | GNAHORE NEME JULIEN | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 16 ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB1990078949 | 2250102123766 | 2250102123766 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150067118 | 48575443DB67E6B7 | SPT01/ PCO021 |  | Sans PCO | RAS | 08/06/02026::SAN-PEDRO RAB1990078949 * NOM DU CLIENT::GNAHORE NEME JULIEN * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR * NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250102123766 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPT01 * PCO:::021 D02 * BRIN OCCUPE::14 BRIN DU CLIENT :::15 * BRIN RESTANT AU PCO::02 * LONG DE CÂBLE : 350M * NBR PBEX:::07 * NBRE DE PM EX:: 03 * NBRE DE NEW PM 7M ::02 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU :::TERRE ROUGE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT01/ PCO021 |  | 4.770648 | -6.665262 | 350 | HUB01 | SPT01 |  |  | 2
RAB3115353373 | FT4542345830 | ZONGO DAOUDA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SOTREF PETIT MARCHE ¦ Adresse GPS: GPS 4.780898-6.651285 | SAN-PEDRO | RAB3115353373 | 2250748494525 | 2250748494525 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150062005 | 48575443DB6CEFB7 | SPS02_PCO0041 |  | Sans PCO | RAS | 07/06/2026::SAN-PEDRO RAB3115353373 NOM DU CLIENT:: ZONGO DAOUDA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 48 49 45 25 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPS02 * PCO:::041 D03 * BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 100M * NBR PBEX:::01 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::01 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: SAN PEDRO SOTREF * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPS02/ PCO0041 |  | 4.780957 | -6.65138 | 100 | HUB02 | SPS02 |  |  | 1
RAB3187755088 | FT8585132823 | ATSE ASSI JEAN DANIEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Précision: SAN PEDRO JULES FERRY ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | RAB3187755088 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_100 |  |  | 2026-06-08 | 2150065354 | 485754430D2005B8 | SPL10_PCO23 |  | Sans PCO | RAS | 07/06/2026::RAB3187755088 FT8585132823 ATSE ASSI JEAN DANIEL Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Précision: SAN PEDRO JULES FERRY ¦ Adresse GPS: SAN-PEDRO SAN-PEDRO 0101508854/0101508854 RDV LUNDI 08/06/2026 |  |  |  | 200 | HUB10 | SPL10
RAB5829501468 | FT8566256562 | HIEN PRISCA RAYMONDE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO CITE DERRIERE HOTEL DE VINCI ¦ Précision: SAN PEDRO CITE DERRIERE HOTEL DE VINCI ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO CITE DERRIERE HOTEL DE VINCI | SAN-PEDRO | RAB5829501468 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150067122 | 48575443DB7020B7 | SPC02_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::SAN-PEDRO RAB5829501468 NOM DU CLIENT::HIEN PRISCA RAYMONDE * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250748114632 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC02 * PCO:::010 D02 * BRIN OCCUPE::06 BRIN DU CLIENT :::07 * BRIN RESTANT AU PCO::02 * LONG DE CÂBLE : 100M * NBR PBEX:::01 * NBRE DE PM EX:: 01 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: CITE DERRIERE HOTEL DE VINCI * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC02/ PCO010 |  | 4.751798 | -6.631348 | 100 | HUB02 | SPC02 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB7053968882 | FT8419864076 | KOFFI YAO BRUNO | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SOTREF ¦ Précision: SAN PEDRO SOTREF ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO SOTREF | SAN-PEDRO | RAB7053968882 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150067114 | 48575443DB6A01B7 | SPS04/ PCO115 |  | Sans PCO | RAS | 07/06/2026::SAN-PEDRO RAB7053968882 NOM DU CLIENT:: KOFFI YAO BRUNO * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV NUMÉRO DU CLIENT (E)::22501 03 73 38 75 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPS04 * PCO:::115 D05 * BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 50M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: SAN PEDRO SOTREF * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPS04/ PCO115 |  | 4.782231 | -6.648337 | 50 | HUB04 | SPS04 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB7397166030 | FT5565029208 | DIOMANDE FANTA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO VICTOR BALLET ¦ Adresse GPS: 4.655228-6.777296 | SAN-PEDRO | RAB7397166030 | 2250102644018 | 2250102644018 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150062003 | 48575443DB6133B7 | SPS03_PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::SAN-PEDRO RAB7397166030 NOM DU CLIENT::DIOMANDE FANTA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250102644018 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPS03 * PCO:::010 D03 * BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 150M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::02 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: VICTOR BALLET CLINIQUE ON RENTRE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPS03/ PCO010 |  | 4.780923 | -6.657466 | 150 | HUB03 | SPS03 |  |  | 2
RAB3686999965006 | FT3464181153 | IBRAHIM SACKO | Rue: SPD07 ¦ Précision: SAN P DRO-INCONNU-SPD07-SAN PEDRO DAFCY ¦ Adresse GPS: -6.65719;4.76541 | SAN-PEDRO | RAB3686999965006 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | digital |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150067521 | 48575443DB795DB7 | SPD20_PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026::SAN-PEDRO RAB3686999965006 NOM DU CLIENT:::IBRAHIM SACKO * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250102361694 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD20 * PCO:::014 D02 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 * BRIN RESTANT AU PCO::08 * LONG DE CÂBLE : 400M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 07 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: BARDOT CALAO TERMINUS * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD20/PCO014 |  | 4.766005 | -6.656248 | 400 | HUB20 | SPD20 | [5 empty] | HORIZON TECH
RAB9444202751 | FT4368584734 | N'CHO ADOUBOU ULRICH INGRID | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SOTREF ¦ Adresse GPS: 4.786019;-6.651138 | SAN-PEDRO | RAB9444202751 | 2250101480827 | 2250101480827 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150067117 | 48575443DB7D08B7 | SPS02_ PCO042 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::SAN-PEDRO RAB9444202751 NOM DU CLIENT::N'CHO ADOUBOU ULRICH INGRID * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250101480827 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPS02 * PCO:::042 D03 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 * BRIN RESTANT AU PCO::08 * LONG DE CÂBLE : 150M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 01 * NBRE DE NEW PM 7M ::02 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: SOTREF JUSTE DERRIERE CAMP CRS * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPS02/ PCO042 |  | 4.78538 | -6.651127 | 150 | HUB02 | SPS02 |  |  | 2 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB2044606550 | FT1379777818 | DIABATE HAROUNA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO DIGBOUE DERRIERE LE COLLEGE EXCELLENCE ¦ Précision: SAN PEDRO DIGBOUE DERRIERE LE COLLEGE EXCELLENCE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO DIGBOUE DERRIERE LE COLLEGE EXCELLENCE | SAN-PEDRO | RAB2044606550 | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150062017 | 48575443DB762BB7 | SPD15/ PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 08/06/2026::SAN-PEDRO RAB2044606550 NOM DU CLIENT:: DIABATE HAROUNA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 77 91 67 89 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD15 * PCO:::022 D03 * BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 50M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 01 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: SAN PEDRO DIGBOUE DERRIERE LE COLLEGE EXCELLENCE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD15/ PCO022 |  | 4.760112 | -6.690897 | 50 | HUB15 | SPD15 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB9322826200 | FT5486093104 | SACKO DEMBA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO VICTOR BALLET PRES DE MOULIN ¦ Précision: SAN PEDRO VICTOR BALLET PRES DE MOULIN ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO VICTOR BALLET PRES DE MOULIN | SAN-PEDRO | RAB9322826200 | 767675462 | 768000000 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150067115 | 48575443DB780AB7 | ‎SPS03/PCO10 |  | SAns PCO | RAS | 08/06/2026::RAB9322826200 ‎ ‎SACKO DEMBA* ‎ ‎SAN PEDRO VICTOR BALLET ‎ ‎0767675462 ‎ ‎SPS03/PCO10 ‎ SN: 48575443DB780AB7 ND: 2150067115 100M ETUDE OK |  | 4.78087, | -6.65796 | 100 | HUB03 | SPS03 | [5 empty] | DIEFAGA ITC
RAB3073089156 | FT1910909352 | GNAGNE ADJESSI ARISSONNE CHARLES | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANOU ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANOU ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR MANOU | SAN-PEDRO | RAB3073089156 | 153249527 | 153249527 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150062014 | 48575443DB79CFB7 | SPZ004/PCO25 |  | SAns PCO | RAS | 08/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB3073089156 ‎- NOM DU CLIENT ::: GNAGNE ADJESSI ARISSONNE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 22501 53 24 95 27 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ04 ‎ ‎- PCO:::025; D04 ‎- BRIN OCCUPE::005 ‎BRIN DU CLIENT :::06 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::03 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 02 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPZ004/PCO25 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE CARREFOUR MANOU |  | 4.758263 | -6.666097 | 150 | HUB04 | SPZ04 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB4265300159 | FT7029184176 | FOFANA SEKOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT ¦ Adresse GPS: 4.770464-6.656154 | SAN-PEDRO | RAB4265300159 | 758000000 | 758263724 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150065461 | 485754430D21DEB8 | SPD020/PCO12 |  | Sans PCO | RAS | 08/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB4265300159 ‎- NOM DU CLIENT ::: FOFANA SEKOU ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 22507 58 26 37 24 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD020 ‎ ‎- PCO:::012; D02 ‎- BRIN OCCUPE::00 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::08 ‎- LONG DE CÂBLE : 50m ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD020/PCO12 ‎ ‎ ‎LIEU: BARDOT 18 CMU |  | 4.770467 | -6.656165 | 50 | HUB20 | SPD20 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB2540258476 | FT3679394922 | SORO MADJOUMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250777824638 | 2250777824638 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-09 | 2150067129 | 48575443DB725BB7 | SPZ13/PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 07/05/2026 CE CLIENT EST DEJA INSTALLE DEJA INSTALLE |  |  |  | 200 | HYB13 | SPZ13
RAB1562397818 | FT4635197865 | N'CHO INNOCENT | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBAWE CARREFOUR GNOMI ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 152000000 | 151796705 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150067125 | 48575443DB7ECCB7 | SPZ003/PCO24 |  | Sans PCO | RAS | 08/06/2026:: |  | 4.761958 | -6.669098 | 100 | HUB03 | SPZ03 |  |  | 1 |  |  | DAGO ITC
RAB6197776295 | FT1733415446 | SAWADOGO WINDLASSIDA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFFOUR ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFFOUR ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFFOUR | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 77 14 66 21 | 22507 77 14 66 21 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150067119 | 48575443DB6583B7 | SPT01/PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 09/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB6197776295 ‎- NOM DU CLIENT ::: SAWADOGO WINDLASSIDA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 77 14 66 21 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT01 ‎ ‎- PCO:::017; D01 ‎- BRIN OCCUPE::009 ‎BRIN DU CLIENT :::010 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::07 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPT01/PCO017 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE JUSTE APRES LE CARREFOUR PRENDRE MON GBÔ |  | 4.76841 | -6.667518 | 150 | HUB01 | SPT01 |  |  | 1 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB8837630579 | FT4984865022 | OUEDRAOGO ABDOUL SALAM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 49 76 42 72 | 22507 49 76 42 72 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150067120 | 48575443DB7AE3B7 | SPZ05/PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 09/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB8837630579 ‎- NOM DU CLIENT ::: OUEDRAOGO ABDOUL SALAM ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 49 76 42 72 22507 49 76 42 72 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ05 ‎ ‎- PCO:::005; D01 ‎- BRIN OCCUPE::001 ‎BRIN DU CLIENT :::02 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::07 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPZ05/PCO05 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE TERMINUS |  | 4.755718 | -6.665213 | 150 | HUB05 | SPZ05 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB1483254978 | FT1108375292 | SERY JEAN RODRIGUE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Précision: SAN PEDRO CITE ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250757469214 | 2250757469214 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150067111 | 48575443DB7193B7 | SPC03_PCO007 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::SAN-PEDRO RAB1483254978 NOM DU CLIENT::SERY JEAN RODRIGUE * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250757469214 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC03 * PCO:::007 D01 * BRIN OCCUPE::07 BRIN DU CLIENT :::08 * BRIN RESTANT AU PCO::01 * LONG DE CÂBLE : 250M * NBR PBEX:::01 * NBRE DE PM EX:: 03 * NBRE DE NEW PM 7M ::02 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: CITE CAISSE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC03/ PCO007 |  | 4.744179 | -6.630048 | 250 | HUB03 | SPC03 |  |  | 2 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB4674796891 | FT8314229512 | DIALLO DAOUDA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 6 MOSQUE WAKABIA ¦ Adresse GPS: 4.772484-6.65504 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 77 49 85 94 | 22507 77 49 85 94 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150067124 | 48575443DB6D49B7 | SPT03/PCO031 |  | Sans PCO | RAS | 09/06/2026::SAN-PEDRO RAB4674796891 - NOM DU CLIENT:: DIALLO DAOUDA - NUMÉRO DU CLIENT ::22507 77 49 85 94 * TYPE D'ETUDE:: * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPT03 * PCO:::031 D04 * BRIN OCCUPE::07 BRIN DU CLIENT :::08 * BRIN RESTANT AU PCO::01 * LONG DE CÂBLE : 250M * NBR PBEX:::03 * NBRE DE PM EX:: 03 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: BARDOT 6 MOSQUE WAKABIA * COMMENTAIRE ::CLIENT RACCORDABLE AU SPT03/PCO031 |  | 4.774198 | -6.655622 | 250 | HUB03 | SPT03 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB8508530540 | FT5122234682 | FOFANA IBRAHIM KHALIL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO TOTAL BANGUIDROME TERRE ROUGE ¦ Précision: SAN PEDRO TOTAL BANGUIDROME TERRE ROUGE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO TOTAL BANGUIDROME TERRE ROUGE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 71 37 01 82 | 22501 71 37 01 82 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150062013 | 48575443DB7883B7 | SPT05/PCO016 |  | Sans PCO | RAS | 09/06/2026::SAN-PEDRO RAB8508530540 NOM DU CLIENT:::FOFANA IBRAHIM KHALIL * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22501 71 37 01 82 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPT05 * PCO:::016 D02 * BRIN OCCUPE::014 BRIN DU CLIENT :::015 * BRIN RESTANT AU PCO::02 * LONG DE CÂBLE : 300M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 07 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: BANGUIDROME TERRE ROUGE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT05/PCO016 |  | 4.777268 | -6.657872 | 300 | HUB05 | SPT05 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB4250631728 | FT7908517224 | TRAORE MORY | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO SEWEKE4 EN FACE GENDARMERIE ¦ Adresse GPS: 4.76024-6.64583 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 09 12 72 07 | 22507 09 12 72 07 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150062015 | 48575443DB7616B7 | SPC10/PCO025 |  | Sans PCO | RAS | 09/06/2026::SAN-PEDRO RAB4250631728 - NOM DU CLIENT:: TRAORE MORY - NUMÉRO DU CLIENT ::22507 09 12 72 07 * TYPE D'ETUDE:: * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC10 * PCO:::025 D03 * BRIN OCCUPE::05 BRIN DU CLIENT :::06 * BRIN RESTANT AU PCO::03 * LONG DE CÂBLE : 50M * NBR PBEX:::01 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: SEWEKE4 EN FACE GENDARMERIE * COMMENTAIRE ::CLIENT RACCORDABLE AU SPC10/PCO025 |  | 4.762313 | -6.644956 | 50 | HUB10 | SPC10 | [5 empty] | DIEFAGA ITC
RAB4584003826 | FT5978563867 | TOURE FATIMATOU ZAHARAH | Rue: SAN PEDRO JB DERRIERE LE COLLEGE LA FAYETTE ¦ Précision: SAN PEDRO JB DERRIERE LE COLLEGE LA FAYETTE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO JB DERRIERE LE COLLEGE LA FAYETTE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250788299358 | 2250788299358 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150062008 | 48575443DB8018B7 | SPD03_PCO18 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 06/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB7901294789 ‎- NOM DU CLIENT ::: TOURE FATIMATOU ZAHARAH ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0788299358/0788299358 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD03 ‎ ‎- PCO:::031; D04 ‎- BRIN OCCUPE::03 ‎BRIN DU CLIENT :::04 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::05 ‎- LONG DE CÂBLE : 250M ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 04 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD03/PCO17 ‎ ‎ ‎LIEU: Fayette vers la mosquée |  | 4.766258 | -6.679685 | 250 | HUB03 | SPD03 |  |  | 2 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB7121737029 | FT2847742050 | HIEN KANGA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO DAFCI ¦ Précision: SAN PEDRO DAFCI ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO DAFCI | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250704741360 | 2250704741360 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150067518 | 48575443DB766BB7 | SPD01_PCO22 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB7121737029 ‎- NOM DU CLIENT ::: HIEN KANGA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0704741360/0704741360 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD01 ‎ ‎- PCO:::022; D02 ‎- BRIN OCCUPE::02 ‎BRIN DU CLIENT :::03 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::06 ‎- LONG DE CÂBLE : 250M ‎- NBR PBEX: 04 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::06 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD01/PCO22 |  | 4.768787 | -6.68419 | 250 | HUB01 | SPD01 |  |  | 0 |  |  | HORIZON TECH
RAB8272185991 | FT7061471855 | DIALLO IBRAHIMA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT LION'S CLUB ¦ Adresse GPS: 4.767367-6.650746 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 02 91 26 47 | 22501 02 91 26 47 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150067123 | 48575443DB708FB7 | ‎SPD12/PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 09/06/2026::SAN-PEDRO RAB8272185991 NOM DU CLIENT:::DIALLO IBRAHIMA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250170297001 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD12 * PCO:::009 D02 * BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 70M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 01 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: BARDOT LION'S CLUB * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD12/PCO009 |  | 4.765905 | -6.650768 | 70 | HUB12 | SPD12 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB8713427167 | FT2782548939 | FOFANA ABOUBACAR | Rue: SAN JB COLLEGE LA FAYETTE ¦ Précision: SAN JB COLLEGE LA FAYETTE ¦ Adresse GPS: SAN JB COLLEGE LA FAYETTE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250748488796 | 2250748488796 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150067116 | 48575443DB7C2DB7 | SPD03_PCO17 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB8713427167 ‎- NOM DU CLIENT ::: FOFANA ABOUBACAR ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0748488796/0748488796 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD03 ‎ ‎- PCO:::017; D04 ‎- BRIN OCCUPE::04 ‎BRIN DU CLIENT :::05 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::04 ‎- LONG DE CÂBLE : 200M ‎- NBR PBEX: 03 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::02 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD03/PCO17 ‎ ‎ ‎LIEU: jb Fayette |  | 4.76531 | -6.678543 | 200 | HUB03 | SPD03 |  |  | 2 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB9472114178 | FT1802168064 | YATTERE MAMADOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO GRAND MARCHE ¦ Adresse GPS: GPS 4.777056-6.655104 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250759163784 | 2250759163784 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-08 | 2150067523 | 48575443DB6951B7 | SPT05_PCO009 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::SAN-PEDRO RAB9472114178 NOM DU CLIENT::YATTERE MAMADOU * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2250759163784 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPT05 * PCO:::009 D02 * BRIN OCCUPE::02 BRIN DU CLIENT :::03 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 350M * NBR PBEX:::03 * NBRE DE PM EX:: 03 * NBRE DE NEW PM 7M ::02 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: GRAND MARCHE AU BLACK * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT05/ PCO009 |  | 4.777152 | -6.652792 | 350 | HUB05 | SPT05 |  |  | 2 |  |  | HORIZON TECH
RAB7571260574 | FT6049466725 | BARRY OUSMANE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT CALAO ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 72 43 86 59 | 22501 72 43 86 59 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150067127 | 48575443DB7FE2B7 | SPD20/PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 09/06/2026::SAN-PEDRO RAB7571260574 BARRY OUSMANE NOM DU CLIENT:::BARRY OUSMANE * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22501 72 43 86 59 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD20 * PCO:::014 D02 * BRIN OCCUPE::05 BRIN DU CLIENT :::06 * BRIN RESTANT AU PCO::03 * LONG DE CÂBLE : 250M * NBR PBEX:::01 * NBRE DE PM EX:: 03 * NBRE DE NEW PM 7M ::01 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: BARDOT CALAO * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD20/PCO014 |  | 4.766715 | -6.655617 | 250 | HUB20 | SPD20 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB7901294789 | FT5614663901 | KOFFI FERNAND | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO JB CITE PACIFIQUE ¦ Adresse GPS: GPS 4.762745-6.676044 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250000000000 | 2250000000000 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-09 | 2150065350 | 485754430D1FE0B8 | PSPD04_PCO31 |  | Sans PCO | RAS | 06/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB7901294789 ‎- NOM DU CLIENT ::: KOFFI FERNAND ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E):: 0142772507/0142772507 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD04 ‎ ‎- PCO:::031; D04 ‎- BRIN OCCUPE::08 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::01 ‎- LONG DE CÂBLE : 250M ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 05 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU PSPD04/PCO31 ‎ ‎ ‎LIEU: EN FACE DE L'HÔTEL GALO |  | 4.763193 | -6.675392 | 250 | HUB04 | SPD04
RAB3027672385 | FT6798055910 | KONE SINDOU JUNIOR | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNOMI ¦ Adresse GPS: 4.781032-6.67551 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22505 84 38 10 03 | 22505 84 38 10 03 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070612 | 48575443D08774B7 | ‎SPZ03/PCO022 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO RAB3027672385 NOM DU CLIENT :::KONE SINDOU JUNIOR * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22505 84 38 10 03 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPZ03 * PCO:::022 D03 * BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 * BRIN RESTANT AU PCO::07 * LONG DE CÂBLE : 100M * NBR PBEX:::01 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: ZIMBABWE CARREFOUR GNOMI * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPZ03/PCO022 |  | 4.76179°N | 6.66881O | 100 | HUB03 | SPZ03 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB4652555411 | FT1240092201 | KEITA MOHAMED | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT PETITE MARIE ¦ Adresse GPS: 4.730217-6.67118 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 07 20 67 96 | 22507 07 20 67 96 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070617 | 48575443D08553B7 | SPD10/PCO032 |  | Sans PCO | RAS | 350 |  | 4.772464 | -6.650472 |  | HUB10 | SPD10 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB2996454821 | FT7293875559 | DIOMANDE ADAMS BEAUGUET CHRISTIAN | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BALMER ¦ Adresse GPS: 4.712863-6.64427 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 97 57 96 38 | 22507 97 57 96 38 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070613 | 48575443D077D0B7 | SPB01/PCO004 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::BAYA OUATTARA NOM DU CLIENT :::DIOMANDE ADAMS BEAUGUET CHRISTIAN * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 97 57 96 38 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPB01 * PCO:::004D01 * BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 100M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: BALMER FIN GOUDRON HOTEL MARIA HOTEL ISORA * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPB01/PCO004 |  | 4.724147 | -6.647572 | 100 | HUB01 | SPB01 | [5 empty] | DIEFAGA ITC
RAB2970423128 | FT3194636404 | DOUZA TCHESSE ROBERT | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22505 54 46 20 53 | 22505 54 46 20 53 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070609 | 48575443D07AD3B7 | SPZ03/PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB2970423128 ‎- NOM DU CLIENT ::: DOUZA TCHESSE ROBERT ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22505 54 46 20 53 22505 54 46 20 53 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ03 ‎ ‎- PCO:::019; D03 ‎- BRIN OCCUPE::003 ‎BRIN DU CLIENT :::04 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::05 ‎- LONG DE CÂBLE : 100m ‎- NBR PBEX: 02 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPZ03/PCO019 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI | 4.762322 | -6.668242 | 100 | HUB03 | SPZ03 |  |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB7767525665 | FT7415958142 | DIABATE MOUSSA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE NON LOIN DU CARREFOUR MTN ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE NON LOIN DU CARREFOUR MTN ¦ Adresse GPS: 4.7634-6.6691 ¦ Code Postal: SAN PEDRO ZIMBABWE NON LOIN DU CARREFOUR MTN | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 04 31 79 08 | 22501 04 31 79 08 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070625 | 48575443D0841FB7 | ‎SPT01/PCO013 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::RAB2970423128 FT3194636404 DOUZA TCHESSE ROBERT Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI SAN-PEDRO SAN-PEDRO 22505 54 46 20 53 22505 54 46 20 53 09/06/2026 09/06/2026 Raccordé ITC particulier Duo_Fibre_50_Eco 10/06/2026 2150070609 48575443D07AD3B7 SPZ03/PCO019 Sans PCO RAS "10/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB2970423128 ‎- NOM DU CLIENT ::: DOUZA TCHESSE ROBERT ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22505 54 46 20 53 22505 54 46 20 53 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ03 ‎ ‎- PCO:::019; D03 ‎- BRIN OCCUPE::003 ‎BRIN DU CLIENT :::04 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::05 ‎- LONG DE CÂBLE : 100m ‎- NBR PBEX: 02 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPZ03/PCO019 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE CARREFOUR GNONMI" 4.762322 -6.668242 100 HUB03 SPZ03 0 IBRAHIM ITC | 4.767057 | -6.666665 | 150 | HUB01 | SPT01 |  |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB8842058312 | FT7441307993 | OULAI ROMEO VENANCE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO VICTOR BALLET ¦ Précision: SAN PEDRO VICTOR BALLET ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO VICTOR BALLET | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22505 44 76 03 08 | 22505 44 76 03 08 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070618 | 48575443D07EA4B7 | SPS03/PCO041 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::RAB8842058312 OULAI ROMERO VENANCE DIEFAGA SAN PEDRO VICTOR BALET 0544760308 SPS03/PCO041 100M étude Ok |  | 4.783607 | -6.655167 | 100 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB3605259033 | FT7881406447 | ZOU OLIVIA INES | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO VICTOR BALET 1 ¦ Précision: SAN PEDRO VICTOR BALET 1 ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO VICTOR BALET 1 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 97 76 59 24 | 22507 97 76 59 24 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070614 | 48575443D081B0B7 | SPS03/PCO040 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::RAB3605259033 FT7881406447 ZOU OLIVIA INES SAN PEDRO VICTOR BALET 1 0797765924 SPS03/PCO040 60M étude Ok | 4.783398 | -6.655432 | 60 | HUB03 | SPS03 |  |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB7097789488 | FT7997502950 | TOURE DJIBRIL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO VICTOR BALLET ¦ Adresse GPS: 4.77834-6.660113 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 09 11 35 22 | 22507 09 11 35 22 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070607 | 48575443D082C0B7 | SPS03/PCO001 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::RAB7097789488 FT7997502950 TOURE DJIBRIL SAN PEDRO VICTOR BALET 4.77834-6.660113 0709113522/ 0749064478 SPS03/PCO001 50M étude Ok |  | 4.781062 | -6.656086 | 50 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB2916348876 | FT3637488845 | NENE LOU GONEVA ANGE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE CARREFOUR BOULANGERIE ¦ Adresse GPS: 4.763656-666892 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 16 35 12 15 | 22507 16 35 12 15 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070611 | 48575443D0859DB7 | SPZ015/PCO05 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB2916348876 ‎- NOM DU CLIENT ::: NENE LOU GONEVA ANGE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22507 16 35 12 15 22507 16 35 12 15 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ15 ‎ ‎- PCO:::005; D01 ‎- BRIN OCCUPE::00 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::08 ‎- LONG DE CÂBLE : 50m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPZ015/PCO05 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE CARREFOUR PORC | 4.763468 | -6.667267 | 50 | HUB15 | SPZ15 | [6 empty] | IBRAHIM ITC
RAB7767642459 | FT6675866040 | TOURE FATOUMA GNENENAKAN | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO ZIMBABWE ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO ZIMBABWE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 09 34 24 89 | 22507 09 34 24 89 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070624 | 48575443D08049B7 | SPT01/PCO013 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB7767642459 ‎- NOM DU CLIENT ::: TOURE FATOUMA GNENENAKAN ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT01 ‎ ‎- PCO:::013; D04 ‎- BRIN OCCUPE::00113 ‎BRIN DU CLIENT :::0114 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::03 ‎- LONG DE CÂBLE : 200m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 04 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPT01/PCO013 ‎ |  | 4.767595 | -6.666243 | 200 | HUB01 | SPT01 |  |  | 0 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB9652163929 | FT6614734723 | KEITA MOHAMED | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT 18 MOSQUE KANTE ¦ Adresse GPS: 4.769196-6.653316 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 00 07 01 08 | 22501 00 07 01 08 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150062019 | 48575443DB7C3EB7 | SPD09/PCO028 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB9652163929 ‎- NOM DU CLIENT ::: KEITA MOHAMED ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎NUMÉRO : 0100070108 ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD20 ‎ ‎- PCO:::005; D01 ‎- BRIN OCCUPE::04 ‎BRIN DU CLIENT :::05 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::03 ‎- LONG DE CÂBLE : 50m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 00 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD09/PCO028 | 4.770557 | -6.656631 | 50 | HUB09 | SPD09 |  |  |  | 0 |  |  | DAGO ITC
RAB9565946799 | FT7357374664 | BAYA OUATTARA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO FRANCOPHONIE ¦ Adresse GPS: 4.781030-6.6731 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 08 32 80 89 | 22507 08 32 80 89 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150067519 | 48575443DB766DB7 | SPL09/PCO018 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO RAB9565946799 BAYA OUATTARA NOM DU CLIENT:::BAYA OUATTARA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 08 32 80 89 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPL09 * PCO:::018 D03 * BRIN OCCUPE::00 BRIN DU CLIENT :::01 * BRIN RESTANT AU PCO::08 * LONG DE CÂBLE : 250M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 02 * NBRE DE NEW PM 7M ::01 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: JUSTE DERRIERE MOSQUE DE FRANCOPHIE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPL09/PCO018 |  | 4.733083 | -6.648613 | 250 | HUB09 | SPL09 |  |  | 1 |  |  | HORIZON TECH
RAB6099009466 | FT2051941599 | BAKAYOKO MOUSTAPHA THIERRY | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO BARDOT LIONS CLUB CARREFOUR SABARY ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT LIONS CLUB CARREFOUR SABARY ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO BARDOT LIONS CLUB CARREFOUR SABARY | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 47 91 00 51 | 22507 47 91 00 51 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070621 | 48575443D08134B7 | SPD10/PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB6099009466 ‎- NOM DU CLIENT ::: BAKAYOKO MOUSTAPHA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎NUMÉRO : 0747910051 ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD10 ‎ ‎- PCO:::010; D01 ‎- BRIN OCCUPE::02 ‎BRIN DU CLIENT :::03 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::05 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 03 ‎- NBRE DE PM EX:: 00 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD10/PCO010 ‎ ‎ ‎LIEU: BARDOT 18 lions Club |  | 4.766788 | -6.649802 | 150 | HUB10 | SPD10 |  |  | 0 |  |  | DAGO ITC
RAB7099447982 | FT4979977324 | YARO DJENEBOU | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SOTREF NON LOIN DE LA PHARMACIE ¦ Précision: SAN PEDRO SOTREF NON LOIN DE LA PHARMACIE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO SOTREF NON LOIN DE LA PHARMACIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 52 23 94 23 | 22501 52 23 94 23 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070610 | 48575443D0849EB7 | SPS03/PCO79 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::‎SAN-PEDRO RAB7099447982 FT4979977324 ‎ ‎- NOM DU CLIENT ::: YARO DJENEBOU IBRAHIM ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22507 07 28 28 05 22507 07 28 28 05 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPS03 ‎ ‎- PCO:::79; D04 ‎- BRIN OCCUPE::03 ‎BRIN DU CLIENT :::02 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::05 ‎- LONG DE CÂBLE : 200m ‎- NBR PBEX: 00 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: 0 ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPS03/PCO79 ‎ ‎ ‎LIEU: SOTREF VERS LA PHARMACIE |  | 4.784184 | -6.652524 | 200 | HUB03 | SPS03 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB3800735255 | FT3650558348 | BAH ANNA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT PETITE MAIRIE ¦ Adresse GPS: 4.777529-6.65362 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 12 55 42 85 | 22507 12 55 42 85 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150067112 | 48575443DB6509B7 | SPD10/PCO031 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB3800735255 ‎- NOM DU CLIENT ::: BAH ANNA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎NUMÉRO : 0712554285 ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD10 ‎ ‎- PCO:::031; D02 ‎- BRIN OCCUPE::04 ‎BRIN DU CLIENT :::05 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::03 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 03 ‎- NBRE DE PM EX:: 00 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD10/PCO010 |  | 4.770958 | -6.649683 | 150 | HUB10 | SPD10 |  |  | 0 |  |  | DAGO ITC
RAB7347399771 | FT3093519382 | GNEPA SERGE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO SOTREF PHARMACIE DO ¦ Adresse GPS: 4.789032-6.67212 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 07 28 28 05 | 22507 07 28 28 05 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150067128 | 48575443DB6EE4B7 | SPS01/PCO21 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::AN-PEDRO RAB7347399771 FT3093519382 ‎ ‎- NOM DU CLIENT ::: GNEPA SERGE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: +225 01 70 657 070 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPS01 ‎ ‎- PCO:::21; D06 ‎- BRIN OCCUPE::02 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::07 ‎- LONG DE CÂBLE : 100m ‎- NBR PBEX: 00 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: 0 ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPS01/PCO21 ‎ ‎ ‎LIEU: SOTREF VERS LA PHARMACIE Do Étude ok |  | 4.778269 | -6.648894 | 100 | HUB01 | SPS01 |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB7708228384 | FT1702283635 | BAKAYOKO VAKABA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Quartier: CITE ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT PLACE ADO ¦ Adresse GPS: 4.773066-6.654863 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 89 65 66 98 | 22507 89 65 66 98 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070626 | 48575443D075AAB7 | SPD10/PCO010 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB7708228384 ‎- NOM DU CLIENT ::: BAKAYOKO VAKABA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎NUMÉRO : 0789656698 ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD09 ‎ ‎- PCO:::004; D01 ‎- BRIN OCCUPE::03 ‎BRIN DU CLIENT :::04 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::04 ‎- LONG DE CÂBLE : 350m ‎- NBR PBEX: 05 ‎- NBRE DE PM EX:: 02 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD10/PCO010 |  | 4.773277 | -6.654965 | 350 | HUB10 | SPD10 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB6798216561 | FT8961136808 | KEITA MAIMOUNA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO BARDOT GESCO ¦ Adresse GPS: 4.789103-6.6199 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22505 05 78 28 04 | 22505 05 78 28 04 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-10 | 2150070615 | 48575443D076EAB7 | SPD20/PCO011 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO RAB6798216561 NOM DU CLIENT :::KEITA MAIMOUNA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22505 05 78 28 04 / 0161982276 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPD20 * PCO:::011 D01 * BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 * BRIN RESTANT AU PCO::07 * LONG DE CÂBLE : 50M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 01 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: BARDOT GESCO * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPD20/PCO011 |  | 4.771918 | -6.656512 | 50 | HUB20 | SPD20 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB2864054984 | FT9281352174 | TARGANA YAHIA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO TERRE ROUGE ¦ Adresse GPS: 4.770279-6.664224 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 52 04 92 15 | 22501 52 04 92 15 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150070622 | 48575443DB0850DB7 | SPT02/PCO003 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO RAB2864054984 NOM DU CLIENT :::TARGANA YAHIA * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22501 52 04 92 15 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPT02 * PCO:::003 D01 * BRIN OCCUPE::15 BRIN DU CLIENT :::16 * BRIN RESTANT AU PCO::01 * LONG DE CÂBLE : 300M * NBR PBEX:::04 * NBRE DE PM EX:: 02 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: SAN PEDRO TERRE ROUGE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPT02/PCO003 |  | 4.77026 | -6.664203 | 300 | HUB02 | SPT02 |  |  | 0 |  |  | DAGO ITC
RAB7262695281 | FT8255670824 | N'TAMON EVRARD BORIS | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO QUARTIER LAC PALMERAIE ¦ Précision: SAN PEDRO QUARTIER LAC PALMERAIE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO QUARTIER LAC PALMERAIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 02 73 70 66 | 22501 02 73 70 66 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150067467 | 48575443DB61FB7 | SPL05_PCO005 |  | Sans PCO | RAS | 05/06/2026 SAN-PEDRO •RAB7262695281 NOM DU CLIENT::N'TAMON EVRARD BORIS * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::2252250102737066 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPL05 * PCO:::005 D01 * BRIN OCCUPE::05 BRIN DU CLIENT :::06 * BRIN RESTANT AU PCO::03 * LONG DE CÂBLE : 200M * NBR PBEX:::02 * NBRE DE PM EX:: 01 * NBRE DE NEW PM 7M ::01 * NBRE DE NEW PM 8M::: * LIEU ::: LAC PALMERAIE ECOLE JURIELLE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPL06/ PCO005 |  | 4.730245 | -6.655313 | 200 | HUB01 | SPL05 |  |  | 1 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB5310034130 | FT3057680255 | KONE ISSA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO VICTOR BALLET ANTENE MTN PRES DE LA MOSQUEE ¦ Précision: SAN PEDRO VICTOR BALLET ANTENE MTN PRES DE LA MOSQUEE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO VICTOR BALLET ANTENE MTN PRES DE LA MOSQUEE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22505 65 74 63 02 | 22505 65 74 63 02 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150067525 | 48575443DB7A65B7 | SPS03/PCO078 |  | Sans PCO | RAS |  |  | 4.782556 | 6.657968 | 100 | HUB03 | SPS03 | [6 empty] | IBRAHIM ITC
RAB8180850970 | FT7726156877 | KOUAKOU KOUAME GUY JORESTE | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE MOSQUE ORANGE BLANC VERT ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 05 30 73 90 | 22501 05 30 73 90 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150067469 | 48575443DB7204B7 | SPZ013/PCO020 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎ ‎- NOM DU CLIENT ::: KOUAKOU KOUAME GUY JORESTE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22501 05 30 73 90 22501 05 30 73 90 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ013 ‎ ‎- PCO:::020; D03 ‎- BRIN OCCUPE::06 ‎BRIN DU CLIENT :::07 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::02 ‎- LONG DE CÂBLE : 350m ‎- NBR PBEX: 02 ‎- NBRE DE PM EX:: 06 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPZ013/PCO020 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE ORANGE BLANC VERT ‎Vers école Marabout |  | 4.763835 | -6.661427 | 350 | HUB13 | SPZ13 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB7032820917 | FT8465962293 | ASSALE EDMOND | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO SOTREF ABATTOIR APRES CRS ¦ Adresse GPS: 4.784973-6.651418 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 72 34 81 32 | 22501 72 34 81 32 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Racccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150067464 | 48575443DB6C79B7 | SPS02/PCO047 |  | Sans PCO | RAS | 09/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB7032820917 ‎- NOM DU CLIENT ::: ASSALE EDMOND ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22501 72 34 81 32 22501 72 34 81 32 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPS02 ‎ ‎- PCO:::047; D04 ‎- BRIN OCCUPE::002 ‎BRIN DU CLIENT :::03 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::06 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::02 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPS02/PCO047 ‎ ‎ ‎LIEU: SOTREF ABATTOIR APRES CRS |  | 4.787237 | -6.652762 | 150 | HUB02 | SPS02 |  |  | 2 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB6057116345 | FT2017779417 | BAKAYOKO MARIAM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO PHARMACIE TERRE ROUGE ¦ Adresse GPS: 4.781010-6.6781 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 43 08 38 96 | 22501 43 08 38 96 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150070623 | 48575443D07BC0B7 | SPD022_PCO001 |  | PCO saturé | Indisponibilité de PON | 10/06/2026 SAN-PEDRO ‎RAB6057116345 ‎- NOM DU CLIENT :::BAKAYOKO MARIAM ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22501 43 08 38 96 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD022 ‎ ‎- PCO:::001; D01 ‎- BRIN OCCUPE::00 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::08 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 04 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD022/PCO001 . MAIS LE PCO N'EST PAS ENCRE ACTIVÉ ‎ ‎ ‎LIEU: TERRE ROUGE |  | 4.769113 | -6.662247 | 150 | HUB01 | SPD022 |  |  | 1 |  |  | DAGO ITC
RAB9252116077 | FT4653651223 | TIONON GUIBIRINA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SOTREF DERRIERE LE CAMP ¦ Précision: SAN PEDRO SOTREF DERRIERE LE CAMP ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO SOTREF DERRIERE LE CAMP | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 708671738 | 708671738 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150067456 | 48575443DB6B5CB7 | SPS02/PCO0017 |  | Sans PCO | RAS | 11/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB9252116077 ‎- NOM DU CLIENT ::: TIONON GUIBIRINA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: +225 07 08 671 738/+225 07 08 223 942 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPS02 ‎ ‎- PCO:::0017; D03 ‎- BRIN OCCUPE::00 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::07 ‎- LONG DE CÂBLE : 100m ‎- NBR PBEX: 02 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::00 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPS02/PCO0017 ‎ ‎ ‎LIEU: SOTREF ABATTOIR APRES CRS |  | 4.786101 | -6.650863 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | DIEFAGA ITC
RAB2078454621 | FT2042661539 | OLUWALE ABIKE IDOWU RACHEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SEWEKE 5 RUE DE MAQUIS ¦ Précision: SAN PEDRO SEWEKE 5 RUE DE MAQUIS ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO SEWEKE 5 RUE DE MAQUIS | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 77 27 49 27 | 22507 77 27 49 27 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150065356 | 485754430D2413B8 | SPC10/PCO019 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO RAB2078454621 NOM DU CLIENT :::OLUWALE ABIKE IDOWU RACHEL * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22507 77 27 49 27 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC10 * PCO:::019 D03 * BRIN OCCUPE::04 BRIN DU CLIENT :::05 * BRIN RESTANT AU PCO::04 * LONG DE CÂBLE : 200M * NBR PBEX:::03 * NBRE DE PM EX:: 00 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: JUSTE DERRIERE PHARMACIE SEWEKE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC10/PCO019 |  | 4.765217 | -6.644192 | 200 | HUB10 | SPC10 |  |  | 0 |  |  |  | KHALYS
RAB5292090061 | FT3519599300 | KONATE IBRAHIM | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE TERMINUS ¦ Adresse GPS: 4.757847-6.669475 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 08 07 25 51 | 22507 08 07 25 51 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150067463 | 48575443DB7049B7 | SPZ01/PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB5292090061 ‎- NOM DU CLIENT ::: KONATE IBRAHIM ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22507 08 07 25 51 22507 08 07 25 51 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ01 ‎ ‎- PCO:::017; D03 ‎- BRIN OCCUPE::0 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::08 ‎- LONG DE CÂBLE : 100m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::01 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPZ01/PCO017 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE BOULANGERIE |  | 4.757818 | -6.66944 | 100 | HUB01 | SPZ01 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB4293232951 | FT4667971910 | KABRIL EMMANUEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO ZIMBABWE ¦ Adresse GPS: 4.767423-6.666946 | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 16 29 79 78 | 22507 16 29 79 78 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150067451 | 48575443DB6DAEB7 | SPZ015/PCO017 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB4293232951 ‎- NOM DU CLIENT ::: KABRIL EMMANUEL ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22507 16 29 79 78 22507 16 29 79 78 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPZ15 ‎ ‎- PCO:::017; D03 ‎- BRIN OCCUPE::02 ‎BRIN DU CLIENT :::03 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::06 ‎- LONG DE CÂBLE : 250m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- NBRE DE PM EX:: 04 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPZ015/PCO017 ‎ ‎ ‎LIEU: ZIMBABWE BOULANGERIE |  | 4.764832 | -6.667155 | 250 | HUB15 | SPZ15 |  |  | 0 |  |  |  | IBRAHIM ITC
RAB6572058986 | FT8372576386 | SIAMAN MORY | SAN PEDRO VICTOR BALET | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 103485830 | 103485830 | 46182 | 2026-06-10 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150067461 | 48575443DB65FDB7 | SPS03/PCO002 |  | Sans PCO | RAS | 11/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB6572058986 ‎- NOM DU CLIENT ::: SIAMAN MORY ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎NUMÉRO : 0103485830 ‎- SOUS PLAQUE:::: SPS03 ‎ ‎- PCO:::002; ‎- BRIN OCCUPE::02 ‎BRIN DU CLIENT :::03 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::05 ‎- LONG DE CÂBLE : 150m ‎- NBR PBEX: 00 ‎- NBRE DE PM EX:: 02 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPS03/PCO002 ‎ ‎ ‎LIEU: VICTOR BALET 1 |  |  |  |  | HUB03 | SPS03
RAB2575258997 | FT9852132538 | SANGARE NASSANGANA | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Précision: SAN PEDRO DIGBEU RESIDENTIEL ¦ Adresse GPS: | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 06 39 91 84 | 22507 06 39 91 84 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150067462 | 48575443DB8105B7 | SPD014/PCO014 |  | Sans PCO | RAS | 11/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB2575258997 ‎- NOM DU CLIENT :::SANGARE NASSANGANA ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 22507 08 39 91 84 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD014 ‎ ‎- PCO:::0014; D02 ‎- BRIN OCCUPE::00 ‎BRIN DU CLIENT :::01 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::08 ‎- LONG DE CÂBLE : 50m ‎- NBR PBEX: 01 ‎- 6NBRE DE PM EX:: 0 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD014/PCO014 ‎ ‎ ‎LIEU: DERRIÈRE LE LYCÉE MODERNE |  | 4.756507 | -6.679687 | 50 | HUB14 | SPD14 | [6 empty] | DIEFAGA ITC
RAB6440651749 | FT4386152447 | YADIA DANIEL | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO TERRE ROUGE STATION ¦ Précision: SAN PEDRO TERRE ROUGE STATION ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO TERRE ROUGE STATION | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22507 07 21 27 43 | 22507 07 21 27 43 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150070608 | 48575443D07906B7 | SPT03/PCO024 |  | Sans PCO | RAS | 11/06/2026::SAN-PEDRO ‎RAB6440651749 ‎- NOM DU CLIENT ::: YADIA DANIELLE ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎NUMÉRO : 0707212743 ‎- SOUS PLAQUE:::: SPT03 ‎ ‎- PCO:::024; ‎- BRIN OCCUPE::013 ‎BRIN DU CLIENT :::014 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::02 ‎- LONG DE CÂBLE : 300m ‎- NBR PBEX: 04 ‎- NBRE DE PM EX:: 03 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::0 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPT03/PCO024 ‎ ‎ ‎LIEU: TERRE ROUGE STATION |  | 4.773378 | -6.657924 | 300 | HUB03 | SPT03 | [5 empty] | DAGO ITC
RAB6033140589 | FT6394861104 | ZOKOU ULRICH | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO CMA ¦ Précision: SAN PEDRO CMA ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO CMA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 2250171759419 | 2250171759419 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50 |  |  | 2026-06-11 | 2150067454 | 48575443DB67EDB7 | SPD06/PCO030 |  | Sans PCO | RAS | 17/05/2026 RAB6033140589 FT6394861104 ZOKOU ULRICH CMA derrière SEBREKO +2250171759419/ +2250171759419 SPD06/PCO18/10/06/2026::‎SAN-PEDRO ‎RAB6033140589 ‎- NOM DU CLIENT ::: ZOKOU ULRICH ‎- TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOVAFR ‎NUMÉRO DU CLIENT (E)::: 2250171759419/+2250749462214 ‎- ND DU CLIENT (E): ‎- SN DU CLIENT (E):: ‎TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON ‎ ‎- SOUS PLAQUE:::: SPD06 ‎ ‎- PCO:::030; D04 ‎- BRIN OCCUPE::002 ‎BRIN DU CLIENT :::04 ‎- BRIN RESTANT AU PCO::06 ‎- LONG DE CÂBLE : 380m ‎- NBR PBEX: 0 ‎- NBRE DE PM EX:: 01 ‎- NBRE DE NEW PM 7M ::04 ‎- NBRE DE NEW PM 8M::: ‎- COMMENTAIRE :: RACCORDABLE AU SPD06/PCO030 ‎ ‎ ‎LIEU: CMA DERRIÈRE L'HÔTEL SEBROKO |  | 4.773705 | -6.671617 | 380 | HUB02 | SPD06 |  |  | 4 |  |  | IBRAHIM ITC
RAB0000000293708 |  | BAKARY FAFONA | ‎BAKARY FOFANA | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 715366372 | 555667729 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | Raccordé | ITC | [5 empty] | 2026-06-11 | 2150067113 | 48575443DB80ADB7 | SPD06_PCO18 |  | PCO Saturé | Indisponibilité de PON | 21/03/2026:: PROJECTION CLIENT /28/03/2026::0000000293708 BAKARY FOFANA 0715366372 THANRY SOBLOW PCO Saturé |  | 4.7733 | -6.6714 |  | HUB006 | SPD06 | [5 empty] | IBRAHIM ITC
RAB2112482492 | FT5862833329 | BEHA CEDRIC D'ASCENSION | Ville: SAN PEDRO ¦ Commune: SAN PEDRO ¦ Rue: SAN PEDRO SEWEKE 03 EN FACE DE LA BOULANGERIE ¦ Précision: SAN PEDRO SEWEKE 03 EN FACE DE LA BOULANGERIE ¦ Adresse GPS: SAN PEDRO SEWEKE 03 EN FACE DE LA BOULANGERIE | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | 22501 41 43 45 58 | 22501 41 43 45 58 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Raccordé | ITC | particulier |  | Duo_Fibre_50_Eco |  |  | 2026-06-11 | 2150065352 | 485754430D2082B8 | SPC10/PCO015 |  | Sans PCO | RAS | 10/06/2026::SAN-PEDRO RAB2112482492 NOM DU CLIENT :::BEHA CEDRIC D'ASCENSION * TYPE D'ETUDE:: ETUDE MOOV AFR NUMÉRO DU CLIENT (E)::22501 41 43 45 58 * ND DU CLIENT (E): * SN DU CLIENT (E):: TPS DU BÂTIMENT : PAVILLON * SOUS PLAQUE:::: SPC10 * PCO:::015 D02 * BRIN OCCUPE::01 BRIN DU CLIENT :::02 * BRIN RESTANT AU PCO::06 * LONG DE CÂBLE : 100M * NBR PBEX:::00 * NBRE DE PM EX:: 03 * NBRE DE NEW PM 7M ::00 * NBRE DE NEW PM 8M:::00 * LIEU ::: SEWEKE 03 EN FACE EPI D'OR CAFETARIA MODESTE * COMMENTAIRE :: CLIENT RACCORDABLE AU SPC10/PCO015 |  | 4.766133 | -6.645427 | 100 | HUB10 | SPC10 |  |  | 0 |  |  | KHALYS

## ref_ville_commune
Ville | Ville_choix | Commune | Commune_choix | Commune_Abidjan | Commune_Abidjan_choix
ABENGOUROU | ABENGOUROU | ABENGOUROU | ABENGOUROU | ABOBO | ABOBO
ABIDJAN | ABIDJAN | ABOBO | ABOBO | ADJAME | ADJAME
PORT-BOUET | ABIDJAN | ADJAME | ADJAME | WILLIAMSVILLE | ADJAME
BONOUA | BONOUA | WILLIAMSVILLE | ADJAME | ATTINGUE | ATTINGUIE
BOUAKE | BOUAKE | ATTINGUE | ATTINGUIE | BINGERVILLE | BINGERVILLE
DALOA | DALOA | BINGERVILLE | BINGERVILLE | COCODY | COCODY
DIVO | DIVO | BONOUA | BONOUA | KOUMASSI | KOUMASSI
GAGNOA | GAGNOA | BOUAKE | BOUAKE | ANOUMAMBO | MARCORY
BASSAM | GRAND-BASSAM | COCODY | COCODY | Cap Sud | MARCORY
GRAND BASSAM | GRAND-BASSAM | DALOA | DALOA | MARCORY | MARCORY
GRAND GRAND-BASSAM | GRAND-BASSAM | DIVO | DIVO | PERGOLA | MARCORY
GRAND_BASSAM | GRAND-BASSAM | GAGNOA | GAGNOA | PLATEAU | PLATEAU
GRAND-BASSAM | GRAND-BASSAM | BASSAM | GRAND-BASSAM | PORT BOUET | PORT-BOUET
KATIOLA | KATIOLA | GRAND-BASSAM | GRAND-BASSAM | PORT-BOUET | PORT-BOUET
KORHOGO | KORHOGO | SOGB | GRAND-BEREBY | YOPOUGON | YOPOUGON
KOUMASSI | KOUMASSI | KATIOLA | KATIOLA
MAN | MAN | KORHOGO | KORHOGO
MARCORY | MARCORY | KOUMASSI | KOUMASSI
SAN PEDRO | SAN-PEDRO | MAN | MAN
SAN-PEDRO | SAN-PEDRO | ANOUMAMBO | MARCORY
SOUBRE | SOUBRE | Cap Sud | MARCORY
YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO | MARCORY | MARCORY
FERKESSEDOUGOU | FERKESSEDOUGOU | PERGOLA | MARCORY
|  | PLATEAU | PLATEAU
|  | PORT BOUET | PORT-BOUET
|  | PORT-BOUET | PORT-BOUET
|  | SAN PEDRO | SAN-PEDRO
|  | SAN-PEDRO | SAN-PEDRO
|  | SOUBRE | SOUBRE
|  | TREICHVILLE | TREICHVILLE
|  | YAMOUSSOUKRO | YAMOUSSOUKRO
|  | YOPOUGON | YOPOUGON
ABIDJAN
|  | FERKESSEDOUGOU | FERKESSEDOUGOU

## ref
Info_prest_Etude_Technique | Etude_Technique | Realisation_Survey | Realisation_Implantation_Poteau_Beton | Info_prest_ent | EntrepriseFTTH | Info_prest_avcnt | Avancement | Info_prest_Pb | Problèmes
| Hors zone | OK | OK |  | ITC | Etude en cours | Reprise étude en cours | Autre problème client | Autre problème client
PCO Saturé | PCO saturé | NOK | NOK |  | ITC | Bloqué | Bloqué | Autres | Client Indisponible
| Sans PCO | na | na |  | ITC | Raccordé | Raccordé | Autre | Déménagement
| Avec PCO |  |  |  | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | COURS CIRCUIT | Désistement
Etude non réalisée | Reprise étude non réalisée |  |  |  | ITC | Assigné | Assigné | Problème client | Doublon de commande
Etude non Réalisée |  |  |  |  | ITC | Implantation PM | Implantation PM | Problème d'electricité | Erreur client
Etude Non Réalisée |  |  |  |  | ITC | En cours de raccordement | Raccordement en cours | Haute Tension | Hors zone couverture PCO
Etude non réalisée |  |  |  |  | ITC | Planifié(RDV) | Planifié | Client Indisponible | Hors zone couverture sous plaque
[5 empty] | ITC | Etudes en cours | RDV | Indisponible | Le client ne décroche pas
[5 empty] | ITC | RDV |  | Déménagement | Le numéro ne passe pas
[5 empty] | ITC | Autre |  | Transfert de ligne | Numéro incorrect
[5 empty] | ITC | Déménagement |  | Désistement | Problème administratif
[5 empty] | ITC | Désistement |  | Refus installation | Problème Matériel
[5 empty] | ITC | ETUDE PROJETE |  | DOUBLON DE COMMANDE | Problème propriétaire
[6 empty] | Hors zone |  | Doublon de commande | Problème réseau
[6 empty] | Hors zone couverture pco |  | Erreur client | Problème riverain
[6 empty] | Indisponible |  | Hors zone couverture PCO | Problème syndic
[6 empty] | INJOIGNABLE |  | Hors zone | Problème technique
[6 empty] | PCO saturé |  | traverse de voie | RAS
[6 empty] | Précablé |  | TRAVERSEE DE VOIE
[6 empty] | Refus installation |  | Hors Zone courverture PCO
[6 empty] | Rien à signaler |  | travaux de deploiment en cours
[6 empty] | Etude projeté |  | Couverture sous PCO
[6 empty] | BLOQUE |  | Zone non fibrée
[6 empty] | dejà installé par un autre prestataire |  | Hors zone couverture sous plaque
[6 empty] | En cour de raccordement |  | Hors zone couveture sous plaque
[6 empty] | Raccordement en cours |  | Hors zone sous plaque
[6 empty] | En cours d'étude |  | HORS ZONE DE COUVERTURE SOUS PLAQUE
[6 empty] | Etude projetée |  | decroche pas
le client ne déccroche pas
Le client ne décroche pas
Ne decroche pas les appels
Ne répond pas aux appels
Client injoignable
le numéro ne passe pas
INJOIGNABLE
Numéro incorrect
Numero Incorrect
Problème administratif
MAIRIE DE KOUMASSI
Indisponibilité de PON
Manque de Poteau
Problème Matériel
En attente d'implantation de PM
Problème propriétaire
Problème réseau
Absence de signal
Problème de puissance
Problème riverain
Problème rivérain
Problème syndic
RAS
DÉJÀ INSTALLE
Déjà installé
Désaturation en cours
Poteau à Déplacé
Raccordé
Déploiement PCO
PCO saturé