## SUIVI INSTANCES DIVO
VILLE | COMMUNE | NumeroAbonnement | Noms | LOCALISATION | Contact1 | Contact2 | Latitude client | Longitude client | ZONE PCO(SRO,OLT..) | JDV/HUB | PCO | SN ONT | LIGNE FIXE | Date d'enregistrement d'instances | Durée d'attente (en jour) | date d'envoi des instances aux prestataires | Etude technique | Besoin en poteau betons | Besoin en poteau metalliques | réalisation survey poteau beton ( OK ou NOK) | réalisation Implantation Poteau beton ( OK ou NOK) | Date previsionnelle de raccordement du client | Superviseur Moov | Distance PCO-Client | Entreprise FTTH | Avancement | Problèmes | Commentaires | Categoire_Instance | EQUIPE
DIVO | DIVO | RAB0000000196000 | FRANCIS KOFFI YOBOUE | DIVO VATICAN | 101028600 | 708863663 | 5.8472 | -5.3433 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO108 |  |  | 2025-02-06 | 301 | 2025-02-07 | Hors zone |  | 3 | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bloqué | Désistement | LE CLIENT A ÉTÉ RECRUTE, HORS ZONE FTTH/22/08/2025:: DESATURATION DE PCO,Le client dit avoir faire une résiliation de son contrat |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000202173 | TOTO DERGE N'GUESSAN DIBY | DIVO GARE SBTA | 707155423 | 101837194 | 5.8293 | -5.3587 | DIVO |  |  |  |  | 2025-04-01 | 140 | 2025-07-18 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Désistement | 23/07/2025:::: CLIENT HORS ZONE (DIVO DIALOGUE),DEPLOIEMENT 2025//09/02/2026:: RAB 0000000202173 TOTO DERGE N'GUESSAN DIBY Le client dit qu'il a déjà pris la fibre ORANGE
DIVO | DIVO | RAB0000000221875 | N'GUESSAN YAO JEAN BERBARD | DIVO EN FACE DE LA GARE SBTA | 757639660 | 545000000 | 5.8299 | -5.3581 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO103 |  |  | 2025-09-12 | 83 | 2025-09-13 | PCO Saturé |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Désistement | 15/09/2025::LE CLIENT EN DÉPLACEMENT/17/09/2025:: PCO 103 SATURÉ// le client dit avoir faire une résiliation de son contrat |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000279687 | KANVALY SOUMAHORO | DIVO LIBANAIS | 708845503 | 757665303 | 5.8292 | -5.3634 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO097 |  |  | 2025-12-10 |  | 2025-12-11 | Sans PCO |  | 0 | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bloqué | Désistement | 12/12/2025::RAB0000000279687 KANVALY SOUMAHORO DDI01 PCO 097 D04 F1-1 CABLE 50M PM NEW 00 PB ANCIEN 01 Ce client dit qu'il veut plus la fibre après avoir fini de faire son étude et exige un remboursement |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000272820 | KONATE MAHAMOUDOU | DIVO DIALOGUE 2 | 153963091 | 508397991 |  |  | DIVO |  |  |  |  | 2025-10-28 |  | 2026-01-09 | Etude non réalisée |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Désistement | 13/01/2026:: Après échange avec le client,il a décider d'annuler son abonnement pour causse personnel
DIVO | DIVO | RAB0000000211037 | COULIBALY AMINATA | DIVO GRAND MARCHE | 759354028 | 759354028 | 5.8398 | -5.3559 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO023 |  |  | 2025-06-18 | 169 | 2025-06-19 | Sans PCO |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Doublon de commande | 24/08/2025:: CLIENT AFFIRME ETRE INSTALLE |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000222506 | OUATTARA SOULEYMANE | DIVO JERUSALEEM HOTEL ASSOUBA | 708255453 | 798000000 | 5.8493 | -5.3476 | DIVO |  |  |  |  | 2025-09-18 | 77 | 2025-09-19 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone | 09/09/2025:: CLIENT HORS ZONE |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000273694 | TANOU KOUADIO CALEB | DIVO DIALOGUE 2APRES PETIT MARCHE | 707354135 | 707354135 | 5.8147 | -5.3626 | DIVO |  |  |  |  | 2025-11-04 | 30 | 2025-11-05 | Hors zone |  | 2 | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | 05/11/2025:: CLIENT TANOU KOUADIO CALEB, HORS DE LA ZONE DE COUVERTURE DES PCO |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000273701 | ZALLE FOUSSENI | DIVO DIALOGUE 2RADIO DJIBOUA | 789362524 | 789362524 | 5.8152 | -5.3621 | DIVO |  |  |  |  | 2025-11-04 | 30 | 2025-11-05 | Hors zone |  | 0 | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | 05/11/2025:: CLIENT ZALÉ, FOUSSENIHORS DE LA ZONE DE COUVERTURE DES PCO
DIVO | DIVO | RAB0000000205946 | DAGO LATTIER CHRISTIAN | DIVO MILLIONNAIRE | 709143704 | 768527399 | 5.8447 | -5.3369 | DIVO |  |  |  |  | 2025-05-02 | 216 | 2025-05-03 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | LE CLIENT A ÉTÉ RECRUTE, HORS ZONE FTTH |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000206065 | FABUNMI EPOUSE OBOUMOU GRACE MOTURAYO | DIVO MILLIONNAIRE DERRIERE HOTEL HYAM | 173436996 | 707566528 | 5.8436 | -5.3384 | DIVO |  |  |  |  | 2025-05-05 | 213 | 2025-05-06 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | LE CLIENT A ÉTÉ RECRUTE, HORS ZONE FTTH |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000273188 | SACKO ISSOUF | DIVO DIALOGUE 2 PHARMACIE INCHALLAH | 789276710 | 506102780 | 5.8395 | -5.3583 | DIVO |  |  |  |  | 2025-10-30 | 35 | 2025-10-31 | Hors zone |  | 0 | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture PCO | 06/11/2025:: RAB 0000000273188,client SACKO ISSOUF,ZONE NON COUVERT DES PCO |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000270140 | ATTIE NOUAMA | DIVO VATICAN EGLISE CMA | 141428990 | 709093798 | 5.8534 | -5.3511 | DIVO |  |  |  |  | 2025-10-08 | 56 | 2025-10-10 | Hors zone |  | 0 | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 11/10/2025:: Client ATTIE NOUAMA RAB 0000000270140 HORS ZONE |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000220934 | DOBRE DAHION ANDREA LAURENCE | DIVO VATICAN BNET | 789397027 | 789000000 | 5.8472 | -5.3433 | DIVO |  |  |  |  | 2025-09-03 | 90 | 2025-09-06 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 08/09/2025::: LE CLIENT EST HORS ZONE |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000219467 | EHOULE ANDOH JEAN PAUL | DIVO KONANKRO ONU | 160114843 | 586761014 | 5.8507 | -5.359 | DIVO |  |  |  |  | 2025-08-25 | 101 | 2025-08-26 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 26/08/2025:: le client est hors zone |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000219990 | GBOCHO YAPO DESIRE | DIVO VATICAN BNET | 759083072 | 759083072 | 5.8457 | -5.3516 | DIVO |  |  |  |  | 2025-08-29 | 97 | 2025-08-30 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 31/08/2025:::CLIENT HORS ZONE |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000216561 | GNONSON BOHIN KEAPOHET MELCHI | DIVO MILLIONNAIRE DERRIERE L'HOTEL BOYA | 778536245 | 759137658 | 5.8472 | -5.3433 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO125 |  |  | 2025-08-01 | 125 | 2025-08-02 | Hors zone |  | 2 | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 06/08/2025:: Client GNONSON BOHIN KEAPOHET,Injoignable 07/08/2025::: Hors zone/22/08/2025:: DESATURATION PCO |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000203948 | ACHI ACHI VIGIL | DIVO KONANKRO LYCEE 3 | 757811691 | 769000000 | 5.846 | -5.358 | DIVO |  |  |  |  | 2025-04-17 | 231 | 2025-04-18 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | LE CLIENT A ÉTÉ RECRUTE, HORS ZONE FTTH |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000274097 | ASSI YAO JULIEN PLACIDE | DIVO JERUSALEM DERRIERE ECOLE PRIMAIRE BADA | 140277414 | 749683411 |  |  | DIVO |  |  |  |  | 2025-11-07 | 27 | 2025-11-08 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 14/11/2025:: Client ASSI YAO JULIEN PLACIDE RAB 0000000274097 CLIENT EN DÉPLACEMENT//01/12/2025:: Client ASSI YAO JULIEN PLACIDE RAB 0000000274997 HORS ZONE |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000213157 | BAH KOULADE THOMAS | DIVO PLATEAU TOURAKO | 710005759 | 585192626 | 5.8407 | -5.3713 | DIVO |  |  |  |  | 2025-07-05 | 153 | 2025-07-05 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 06/07/2025:: CLIENT HORS ZONE |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000274060 | BERTE NADROUGOU YOUBA | DIVO DIALOGUE 2 TIZIE | 503336181 | 556864776 | 5.8142 | -5.3643 | DDI03 |  |  |  |  | 2025-11-04 | 29 | 2025-11-06 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 15/11/2025:: Client BERTE NADROUGOU YOUBA,HORS ZONE,ZONE NON COUVERT PRÉVU POUR DDI 03 |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000281627 | CISSE ALI | DIVO DIALOGUE 2 | 171728847 | 757650984 | 5.8049 | -5.3634 | DIVO |  |  |  |  | 2025-12-21 |  | 2025-12-24 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 26/12/2025:: RAB0000000281627 CISSE ALI Client hors zone |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000282859 | COULIBALY IDRISS | DIVO DIALOGUE 1 GARE SBTA | 708560773 | 707472259 |  |  | DIVO |  |  |  |  | 2025-12-30 |  | 2025-12-31 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 05/01/2026:: RAB0000000282859 COULIBALY IDRISS HORS ZONE |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000204889 | COULIBALY SOUNGALO YAO | DIVO MILLIONNAIRE | 777748899 | 546615163 | 5.8387 | -5.3417 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO128 |  |  | 2025-04-28 | 220 | 2025-04-29 | Hors zone |  | 5 | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | LE CLIENT A ÉTÉ RECRUTE, HORS ZONE FTTH/22/08/2025:: DESATURATION DE PCO |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000201194 | DIAWARA AMEDY | DIVO ANCIENNE GARE UTB | 797000301 | 545000000 | 5.8291 | -5.3602 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO106 |  |  | 2025-03-20 | 259 | 2025-03-21 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 21/03/2025 : Client DIAWARA AMEDY,RAB 0000000201194,( ANCIENNE GARE UTB ),HORS ZONE,29/06/2025:: CLIENT INJOIGNABLE,DEPLOIEMENT 2025 |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000196784 | EPONON ACHAH PASCAL | DIVO MILLIONNAIRE | 748209186 | 708000000 | 5.8455 | -5.3416 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO102 |  |  | 2025-02-10 | 297 | 2025-02-11 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | LE CLIENT A ÉTÉ RECRUTE, HORS ZONE FTTH |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000224188 | HIECRE SYLVERE LANDRY | DIVO VATICAN EGLISE CATHOLIQUE | 141001281 | 707910957 | 5.8555 | -5.3491 | DIVO |  |  |  |  | 2025-09-26 | 66 | 2025-09-30 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | CLIENT HORS ZONE//17/12/2025:: CLIENT : HIECRE SYLVERE LANDRY RAB:0000000224188 HORS ZONE |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000204632 | KOFFI YEBINAN KOUAME JEAN VENANCE | DIVO COMMERCE | 161329783 | 703634067 | 5.838 | -5.8077 | DIVO |  |  |  |  | 2025-04-25 | 223 | 2025-04-26 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | LE CLIENT A ÉTÉ RECRUTE, HORS ZONE FTTH |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000279013 | KONATE YOUSSIF | DIVO DIALOGUE 2 ROUTE DU CIMETIERE | 748678549 | 505915905 | 5.8041 | -5.3637 | DIVO |  |  |  |  | 2025-12-05 |  | 2025-12-06 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 06/12/2025:: KONATÉ YOUSSIF RAB0000000279013 HORS ZONE |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000214659 | KOUADIO YAO DESCARD | DIVO MILLIONNAIRE NON LOIN DU TERRAIN | 701609464 | 701609464 | 5.833 | -5.3493 | DIVO |  |  |  |  | 2025-07-17 | 140 | 2025-07-18 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 21/07/2025:::Hors Zone |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000203691 | KOUAME OGOUBLI MATHIAS | DIVO KONANKRO CHATEAU | 103592036 | 104000000 | 5.847 | -5.3573 | DIVO |  |  |  |  | 2025-04-15 | 233 | 2025-04-16 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | LE CLIENT A ÉTÉ RECRUTE, HORS ZONE FTTH |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000212095 | KOUASSI AHOU CARINE | BOUDOUKOU DIVO | 101657194 | 708000000 | 5.847 | -5.3588 | DIVO |  |  |  |  | 2025-06-27 | 160 | 2025-06-28 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | LE CLIENT A ÉTÉ RECRUTE, HORS ZONE FTTH |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000271053 | KOUDOU FRANCK-EVIL DAGO | DIVO BADA | 103945831 | 707458798 | 5.841 | -5.3578 | DIVO |  |  |  |  | 2025-10-10 | 51 | 2025-10-15 | Hors zone |  | 0 | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 15/10/2025:: KOUDOU FRANCK- EVIL DAGO RAB : 0000000271053 HORS ZONE |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000201219 | MELESS STEVE ABDEL CAMUS | DIVO VATICAN BNETD | 712227874 | 566500657 | 5.848 | -5.3176 | DIVO |  |  |  |  | 2025-03-20 | 259 | 2025-03-21 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 21/03/2025 : RAB 0000000201219,Client MELESS STEVE ABDEL CAMUS,est indisponible ,/08/05/2025::injoignable ,etude projetee/18/08/2025:: CLIENT JOINT A CE JOUR , Client MELESS STEVE ABDEL CAMUS:: HORS ZONE |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000194936 | OUEDRAOGO YACOUBA | DIVO DIOULABOUGOU | 505724328 | 101261223 | 5.8314 | -5.3622 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO104 |  |  | 2025-01-29 | 309 | 2025-01-30 | Hors zone |  | 0 | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | LE CLIENT OUEDRAOGO YACOUBA EST HORS ZONE,IMMEUBLE,DEPLOIEMENT 2025 |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000221306 | PONY TAYORO ANGE FERNANDEZ | DIVO MILLIONAIRE TERRAIN | 708828482 | 709000000 | 5.8429 | -5.3369 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO104 |  |  | 2025-09-03 | 87 | 2025-09-09 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 10/09/2025:: CLIENT PONY TAYORO ANGE FERNANDEZ,PCO104 SATURE/26/09/2025:: ZONE NON PREVUE |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000204049 | SORO KOGNOHON CHARLES | DIVO BOUDOUKOU | 102456012 | 749559474 | 5.8467 | -5.363 | DIVO |  |  |  |  | 2025-04-18 | 227 | 2025-04-22 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | LE CLIENT A ÉTÉ RECRUTE, HORS ZONE FTTH |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000280948 | SOUMAORO ABDOULAYE | DIVO DIALOGUE EXTENTION | 506761097 | 704802096 |  |  | DIVO |  |  |  |  | 2025-12-17 |  | 2025-12-19 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 19/12/2025:: RAB0000000280948 SOUMAORO ABDOULAYE Client hors zone |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000216029 | TOHE BA MICHEL | DIVO MILLIONNAIRE | 709429000 | 506000000 | 5.8424 | -5.3404 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO127 |  |  | 2025-07-30 | 127 | 2025-07-31 | Hors zone |  | 1 | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 31/07/2025:: DMI01,PCO103,PCO SATURE //01/08/2025:: DESAT AVEC LE PCO127
DIVO | DIVO | RAB0000000285131 | TOURE YAYA | DIVO BREKABOUGOU | 142099087 | 748753025 | 5.8137 | -5.3533 | DIVO |  |  |  |  | 2026-01-14 |  | 2026-01-15 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 16/01/2026:: RAB0000000285131 TOURE YAYA HORS ZONE
DIVO | DIVO | RAB0000000202165 | YAPO BROU OLIVIER SERGE | DIVO KONANKRO | 709798121 | 104448221 | 5.8506 | -5.3568 | DIVO |  |  |  |  | 2025-04-01 | 247 | 2025-04-02 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | LE CLIENT A ÉTÉ RECRUTE, HORS ZONE FTTH
DIVO | DIVO | RAB0000000289399 | TRAORE LAMINE | DIVO DIALOGUE GBEGABOUGOU | 506730980 | 757121501 | 5.8148 | -5.3581 | DDI03 |  | DDI03 |  |  | 2026-02-12 |  | 2026-02-13 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Hors zone couverture sous plaque | 14/02/2026:: RAB0000000289399 TRAORE LAMINE ZONE NON COUVERT prévu pour le déploiement de DDI 03
DIVO | DIVO | RAB0000000284223 | DIOP MAMADOU | DIVO VATICAN KOTEL KOLIA | 707489669 | 707489669 | 5.8537 | -5.3546 | DIVO |  |  |  |  | 2026-01-08 |  | 2026-01-10 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 10/01/2026:: RAB0000000284223 DIOP MAMADOU HORS ZONE |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000220351 | PALE OLLO MICHEL | DIVO BOUDOUKOU | 596932580 | 597000000 | 5.8432 | -5.3663 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO016 |  |  | 2025-09-02 | 93 | 2025-09-03 | PCO Saturé |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 03/09/2025:: DBA01,PCO016 PROCHE SATURÉ |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000223000 | OZOUKOU DIEUDONNE | DIVO MILLIONNAIRE | 504290463 | 709000000 |  |  | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO099 |  |  | 2025-09-19 | 76 | 2025-09-20 | PCO Saturé |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 20/09/2025:: DMI01,PCO099,PCO SATURE |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000219600 | OKOBE OKOBE HYCINTHE DESIRE | DIVO MILLIONNAIRE TERRAIN | 101788255 | 768018358 | 5.8418 | -5.3487 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO014 |  |  | 2025-08-26 | 100 | 2025-08-27 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 28/08/2025:: LES PCO LES PLUS PROCHE SONT SATURÉ |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000277949 | N'GUESSAN DAVID STEPHANE AHEGOUET | DIVO BADA | 172506882 | 707104515 | 5.8341 | -5.3552 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO100 |  |  | 2025-12-01 | 2 | 2025-12-03 | PCO Saturé |  | 0 | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 03/12/2025::Client N'GUESSAN DAVID STÉPHANE AHEGOUET RAB 0000000277949 DBA 01 PCO 100 SATURÉ D 04 |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000278246 | JAMMAL HASSAN | COMMERCE POISSONERIE BG | 564666059 | 799000098 | 5.8409 | -5.3584 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO003 |  |  | 2025-11-27 |  | 2025-12-04 | PCO Saturé |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponibilité de PON | 05/12/2025:: Client JAMMAL HASSAN RAB 0000000278246 DBA 01 D 01 PCO 3 ET 4 Les plus proches sont SATURÉ |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000200252 | CENTRE MEDICAL DU DJIBOUA | DIVO QUARTIER PLATEAU | 141097979 | 749527420 | 5.8389 | -5.3645 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO059 |  |  | 2025-03-11 | 268 | 2025-03-12 | Sans PCO |  | 1 | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bloqué | Indisponible | DBA01,PCO059,BRIN 2,LONG 200M,3 ANCIEN PB ,1 NEW PM/19/03/2025 : Le client CENTRE MÉDICAL DU DJIBOUA a reporté son installation pour une date ultérieure car son local est en réaménagement. Voici ci-joints les images, |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000201544 | DIA ALASSANE | DIVO PLATEAU | 140551616 | 710000000 | 5.8411 | -5.3708 | DIVO |  |  |  |  | 2025-03-25 | 255 | 2025-03-25 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponible | LE CLIENT A ÉTÉ RECRUTE, HORS ZONE FTTH,25/11/2025:: le client dit ne pas etre prêt pour son installation |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000278908 | EDJA KOFFI KAN | VATICAN EGLISE PATMOS | 141653441 | 759550893 | 5.8554 | -5.3467 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO094 | 4857544339A693B4 | 2150049966 | 2025-12-05 |  | 2025-12-06 | Sans PCO |  | 3 | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bloqué | Indisponible | 06/12/2025:: Client EDJA KOFFI KAN RAB 0000000278908 DMI 01 PCO 94 D 03 BRIN 7 LONG CÂBLE 300M PM NEW 03 PB 3 PM ANCIEN 00 |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000272811 | DOSSO YAYA | DIVO DIALOGUE 2 | 504200988 | 504200988 |  |  | DIVO |  |  |  |  | 2025-10-22 |  | 2026-01-09 | Etude non réalisée |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponible | 13/01/2026:: RAB0000000272811,DOSSO YAYA:: CLIENT EN DÉPLACEMENT
DIVO | DIVO | RAB0000000200331 | BOUAZO HERMANN | DIVO QUARTIER DIOULABOUGOU | 748842674 | 748842674 |  |  | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO057 |  |  | 2025-03-11 | 268 | 2025-03-12 | Sans PCO |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Le client ne décroche pas | CLIENT INJOIGNABLE LE 18/03/2025,ETUDE PROJETEE |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000194610 | MOREIRA KOSSI GILDAS | DIVO | 5.244252,.3899939 | 708489833 |  |  | DIVO |  |  |  |  | 2025-01-25 | 159 | 2025-06-29 | Etude non réalisée |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Le client ne décroche pas | 30/06/2025::Client ne décroche pas aux appels |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000223607 | FOFANA AFFOUSSATA | DIVO DIALOGUE 2 | 153135908 | 153135908 |  |  | DIVO |  |  |  |  | 2025-09-23 | 69 | 2025-09-27 | Etude non réalisée |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Le client ne décroche pas | 04/10/2025:: CLIENT : FOFANA AFFOUSSATA ,RAB :0000000223607,CLIENT TOUJOURS INJOIGNABLE |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000270788 | CISSE AISSE | DIVO ZAMARAMANBOUGOU | 153490179 | 705215427 |  |  | DIVO |  |  |  |  | 2025-10-11 | 53 | 2025-10-13 | Etude non réalisée |  | 0 | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Le client ne décroche pas | 15/10/2025:: Client CISSÉ AISSE,CLIENT INJOIGNABLE |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000276887 | JACQUES FREDERIC FRANCOIS | DIVO DILAOGUE NOUVELLE STATION | 101226300 | 708423445 |  |  | DIVO |  |  |  |  | 2025-11-22 | 11 | 2025-11-24 | Etude non réalisée |  | 0 | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Le client ne décroche pas | 24/11/2025:: CLIENT INJOIGNABLE |  | #VALUE!
DIVO | DIVO |  | DOH N'GORAN ATTOKPA KOFFI GUSTAVE | DIVO KONANKRO TP | 150867208 | 709469224 | 5.8437 | -5.3558 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO043 |  |  | 2025-02-18 | 272 | 2025-03-08 | Sans PCO |  | 1 | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bloqué | Problème riverain | DMI01,PCO043,LONG200M , 1 ANCIEN PB, 1 NEW PM BRIN 4 /04/04/2025: Le local où l'installation doit être faite est en travaux pour le client : DOH N'GORAN ATTOKPA KOFFI GUSTAVE//27/06/2025::le client as pris rendez vous le 11/07/2025 |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000284213 | OUATTARA KOUADIO KRAH PAUL | DIVO KONANKRO CARREFOUR A TOUS CASSER | 708685583 | 708685583 | 5.8496 | -5.3645 | DIVO |  |  |  |  | 2026-01-08 |  | 2026-01-09 | Hors zone |  |  | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | RAS | 10/01/2026:: RAB0000000284213 OUATTARA KOUADIO KRAH PAUL Client hors zone |  | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000289397 | NADOU KOUAME EMMANUEL | DIVO BOUDOUKOU LYCEE MODERNE 3 | 141919196 | 545834066 | 5.8456 | -5.3617 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO028 |  |  | 2026-02-12 |  | 2026-02-13 | Sans PCO |  | 2 | RAS | RAS | 2026-02-17 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Implantation PM | RAS | 13/02/2025:: RAB0000000289397 NADOU KOUAME EMMANUEL DBA 01 PCO 28 D 01 BRIN 6 LONG CÂBLE 350M PM NEW 2 PB O PM ANCIEN 4
DIVO | DIVO | RAB0000000289562 | ANI KOUADIO SERGE OLIVIER | DIVO LIBREVILLE | 555454698 | 767523849 | 5.848 | -5.3549 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO078 | 485754431A62FCB4 | 2150046732 | 2026-02-11 |  | 2026-02-14 | Sans PCO |  | 2 | RAS | RAS | 2026-02-16 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Implantation PM | RAS | 14/02/2026:: RAB0000000289562 ANI KOUADIO SERGE OLIVIER DMI 01 PCO 78 D 03 BRIN 5 LONG CABLE 350 M PM NEW 2 PB 1 PM ANCIEN 3
DIVO | DIVO | RAB0000000289557 | AHOUA N'TCHANCOU MARTURIN | DIVO BADA NON LOIN DE LA BOUTIQUE | 777069676 | 556276315 | [7 empty] | 2026-02-11 |  | 2026-02-14 | Etude non réalisée |  | 0 | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Le client ne décroche pas | 14/02/2026:: RAB0000000289557 AHOUA N'TCHANCOU MARTURIN Injoignable
DIVO | DIVO | RAB0000000289511 | TOURE WOLO AZIZ | DIVO JERUSALEM GARE AVS | 789542844 | 789542844 | 5.8311 | -5.3547 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO113 | 485754431A62C6B4 | 2150046731 | 2026-02-13 |  | 2026-02-14 | Sans PCO |  | 2 | RAS | RAS | 2026-02-16 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Implantation PM | RAS | 15/02/2026:: RAB0000000289511 TOURE WOLO AZIZ DBA 01 PCO 113 D 04 BRIN 5 LONG CABLE 350M PM NEW 2 PB 2 PM ANCIEN 2
DIVO | DIVO | RAB0000000289513 | MANGOUEU PEASSEU ANABELLE PATRICIA | DIVO RESIDENTIEL FORESTIER | 708462517 | 708462517 | [7 empty] | 2026-02-13 |  | 2026-02-14 | Etude non réalisée |  | 0 | RAS | RAS | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponible | 14/02/2026:: RAB0000000289513 MANGOUEU PEASSEU ANABELLE PATRICIA En deplacement

## SUIVI RACCORDEMENT DIVO
Ville | Commune | NumeroAbonnement | NomClient | Localisation | Contact1 | Contact2 | Latitude client | Longitude client | ZONE PCO(SRO,OLT..) | JDV/HUB | PCO | SN ONT | Ligne Fixe | Date d'enregistrement d'instances | Durée d'attente (en jour) | date d'envoi des instanaces aux prestataires | Statut ( etude en cours , sans PCO , avec PCO, Pb clients, Pb Syndic) | Besoin en poteau betons | Besoin en poteau metalliques | Date réelle de raccordement du client | Superviseur Moov | Distance PCOClient | Entreprise FTTH | Brin de raccordement
DIVO | DIVO | RAB0000000283057 | KOFFI FABRICE | DIVO VATICAN CLINIQUE ZOHE | 708231239 | 103060072 | 5.8534 | -5.3532 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO088 | 48575443424F6FB1 | 2150031681 | 2025-12-30 |  | 2025-12-31 | Sans PCO |  | 0 | 2025-01-05 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC |  | Raccordé | RAS | DMI01, PCO 006,PB 1,PM1,Long câble =150m
DIVO | DIVO | RAB0000000281833 | OUMAROU IBRAHIMA MAAOUYA | DIVO JERUSALEM | 171713003 | 707191692 | 5.837 | -5.3557 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO008 | 48575443424CF3B1 | 2150031695 | 2025-12-20 |  | 2025-12-27 | Sans PCO |  | 3 | 2025-01-05 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | DMI01, PCO069,PB 1,PM1,Long câble =150m
DIVO | DIVO | RAB0000000282242 | KONE ADAMA | DIVO DIALOGUE 2 BOULANGERIE SOKA | 708386649 | 555199169 | 5.8111 | -5.3672 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO034 | 485754431A69F3B4 | 2150049719 | 2025-12-26 |  | 2025-12-27 | Sans PCO |  | 1 | 2025-01-05 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | DMI01 PCO006 D 02 Brin 1 Long câble =100m PB=2 Pm nouveau =1
DIVO | DIVO | RAB0000000281838 | FADIKA MOHAMED | DIVO DIALOGUE | 779486351 | 555623683 | 5.8189 | -5.3639 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO080 | 485754431A63C9B4 | 2150049731 | 2025-12-20 |  | 2025-12-27 | Sans PCO |  | 1 | 2025-01-05 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | DMI01 ,PCO006 D04 Brin1 Long cable 150m PB=1 PM=0
DIVO | DIVO | RAB0000000194403 | GUILLAUME KOUASSI ELLO EVARISTE | DIVO/INCONNU DMI01 | 101428866 | 101428866 | 5.8388 | -5.3529 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO006 | 48575443573402AF | 2150011879 | 2025-01-22 | 388 | 2025-01-24 | SANS PCO |  |  | 2025-01-28 | KOUASSI AYEMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01 ,01PCO98D04Long câble =80mBrin =2Pm=0PB=1
DIVO | DIVO | RAB0000000194540 | DODO TONY | DIVO VATICAN CARREFOUR MARCHE | 777174083 | 777174083 |  |  | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO069 | 485754435730F2AF | 2150011958 | 2025-01-24 | 386 | 2025-01-26 | SANS PCO |  |  | 2025-01-29 | KOUASSI AYEMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01 PCO033 D 02 Brin 1 Long câble =150m PM=0 PB=2
DIVO | DIVO | RAB0000000194539 | KODJO DJAKO ANGE | BADA JERUSALEM AGENCE MOOV | 574437208 | 574437208 |  |  | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO006 | 48575443572E9FAF | 2150011957 | 2025-01-24 | 386 | 2025-01-26 | SANS PCO |  |  | 2025-01-29 | KOUASSI AYEMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01 PCO011D 04 Brin 1 PB =2 Long câble =100m PM=0
DIVO | DIVO | RAB0000000194755 | KOUADIO INNOCENT KOBENAN | LIBREVILLE A COTE HOTEL EL DORA DO | 757750137 | 172622109 |  |  | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO006 | 485754435730F4AF | 2150011955 | 2025-01-27 | 382 | 2025-01-30 | SANS PCO |  | 1 | 2025-01-29 | KOUASSI AYEMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01 PCO082D 03 Long câble =150m Pm =0 PB=2
DIVO | DIVO | RAB0000000194822 | ASSI EPOUSE GOLI CHIEPO YOLANDE | MILLIONNAIRE NACANABOBY | 708817633 | 708817633 | 5.8444 | -5.346 | DMI01 | HUB 04 | DMI01_PCO098 | 48575443575DBFAF | 2150011948 | 2025-01-27 | 383 | 2025-01-29 | SANS PCO |  |  | 2025-01-31 | KOUASSI AYEMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO097 D02 Brin 2 PM=0 PB=3 Long câble =150m
DIVO | DIVO | RAB0000000194862 | DEMBELE MALICK | COMMERCE GRANDE AGENCE MOOV | 768817081 | 554593244 | 5.8402 | -5.3587 | DBA01 | HUB001 | DMI01_PCO011 | 485754435730E1AF | 2150011946 | 2025-01-27 | 383 | 2025-01-29 | SANS PCO |  |  | 2025-01-31 | KOUASSI AYEMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01 PCO050, D0 3BRIN 1Long câble =100m Pm=0 PB =1
DIVO | DIVO | RAB0000000194781 | KANDAN MADY EDWIGE | PHARMACIE ESPERANCE | 151969649 | 757279518 | 5.833 | -5.3597 | DBA01 | HUB 03 | DMI01_PCO082 | 48575443572C87AF | 2150011953 | 2025-01-27 | 383 | 2025-01-29 | SANS PCO |  |  | 2025-01-31 | KOUASSI AYEMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01, PCO050 D2 Brin 1 Long câble 60m Pm=0 PB =1
DIVO | DIVO | RAB0000000194783 | KONATE NAMOGO ISSA | DIVO | 749622612 | 584134457 | 5.833 | -5.3554 | DBA01 | HUB003 | DMI01_PCO 097 | 485754435734FAAF | 2150011950 | 2025-01-27 | 383 | 2025-01-29 | SANS PCO |  |  | 2025-01-31 | KOUASSI AYEMARD | 80 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01 PCO103, D04 Brin 1Long câble =100m Pm=0 Pb=1
DIVO | DIVO | RAB0000000194780 | LATIFU MUKAILA | PETIT MARCHE BADA | 707093011 | 151437581 | 5.8421 | -5.3524 | DIM01 | HUB002 | DMI01_PCO 050 | 48575443573779AF | 2150011947 | 2025-01-27 | 383 | 2025-01-29 | SANS PCO |  |  | 2025-01-31 | KOUASSI AYEMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01, PCO089, Brin 3, Pm0 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000194767 | YEHILY KOUDOUHONON LINA | DIVO BADA PETIT MARCHE | 799527072 | 150800705 | 5.8418 | -5.3525 | DIM01 | HUB002 | DMI01_PCO 050 | 48575443573449AF | 2150011945 | 27/01/2025 | 383 | 2025-01-29 | SANS PCO |  |  | 2025-01-31 | KOUASSI AYEMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01, PCO097,LONG 80M, 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000195052 | CHEN AO | DIVO PETIT MARCHE DE BELLEVILLE | 708790805 | 708790805 | 5.8465 | -5.3536 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO 033 | 48575443573045AF | 2150011954 | 2025-01-29 | 382 | 2025-01-30 | SANS PCO |  |  | 2025-01-31 | KOUASSI AYEMARD | 60 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01, PCO045, D02 Brin 1, LONG 60M Pm 0 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000194778 | OUILI DRAMANE | DIVO | 747002534 | 102727564 | 5.8329 | -5.3553 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO 097 | 48575443572EAAAF | 2150011952 | 2025-01-27 | 383 | 2025-01-29 | SANS PCO |  |  | 2025-02-01 | KOUASSI AYEMARD |  | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01,PCO097,BRIN 1 LONG 150M
DIVO | DIVO | RAB0000000194765 | ZEBRIA GUY SYLVESTRE | DIVO JERUSALEM FORESTIER | 787518729 | 153295811 | 5.8328 | -5.3558 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO 097 | 485754435737B9AF | 2150011951 | 2025-01-27 | 383 | 2025-01-29 | SANS PCO |  |  | 2025-02-01 | KOUASSI AYEMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01, PCO098,LONG 50M, 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000194968 | AHOUA KANGAH THOMAS | DIVO FORESTIER EN FACE DES IMPOTS | 141702285 | 707642704 |  |  | DIVO | HUB04 | DMI01_PCO103 | 4857544357992AF | 2150011886 | 2025-01-29 | 382 | 2025-01-30 | SANS PCO |  |  | 2025-02-01 | KOUASSI AYEMARD |  | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO021,BRIN 1 LONG 100M 2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000194962 | PEHE ALEXIS | DIVO DIOULABOUGOU | 142084023 | 555873548 | 5.8363 | -5.3657 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO 045 | 48575443572B42AF | 2150011885 | 2025-01-29 | 382 | 2025-01-30 | SANS PCO |  |  | 2025-02-01 | KOUASSI AYEMARD | 60 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01 ,PCO073, Brin 1, LONG 100M, PM0 ,PB2
DIVO | DIVO | RAB0000000195164 | N'GANZA N'GANZA CHARLES | DIVO VATICAN HOTEL LOZO | 143950899 | 778477870 |  |  | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO089 | 4857544357363DAF | 2150011941 | 2025-01-30 | 380 | 2025-02-01 | SANS PCO |  |  | 2025-02-01 | KOUASSI AYEMARD |  | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01, PCO010,LONG 100M, 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000194837 | KOUAKOU GILLES ANDERSON KONAN | DIVO BELLVILLE CARREFOUR | 544539266 | 102584578 | 5.8472 | -5.352 | DIM01 | HUB003 | DMI01_PCO 073 | 48575443572C15AF | 2150011943 | 2025-01-24 | 386 | 2025-01-26 | SANS PCO |  |  | 2025-02-03 | KOUASSI AYEMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO100,BRIN 4 LONG 150M
DIVO | DIVO | RAB0000000195002 | DOSSO KOROTOUM | DIVO COMMERCE | 545867925 | 544894170 | 5.8394 | -5.3581 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO021 | 4857544357256DAF | 2150011887 | 2025-01-29 | 382 | 2025-01-30 | SANS PCO | 0 | 0 | 2025-02-03 | KOUASSI AYEMARD | 50 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO010,LONG 300M,2 NEW PM,3 ANCIEN
DIVO | DIVO | RAB0000000194906 | SIAKA YVE BEUGRE | DIVO | 103606184 | 506632366 | 5.8428 | -3.3454 | DM01 | HUB004 | DMI01_PCO 100 | 48575443571ED6AF | 2150011891 | 2025-01-29 | 382 | 2025-01-30 | SANS PCO |  | 0 | 2025-02-03 | KOUASSI AYEMARD | 80 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO010,LONG 150M,1 ANCIEN PB,BRIN 3
DIVO | DIVO | RAB0000000195178 | COULIBALY OUMAR | DIVO JERUSALEEM NOUVEAU GOUDRON | 504068750 | 787229006 |  |  | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO098 | 48575443571FA7AF | 2150011893 | 2025-01-30 | 380 | 2025-02-01 | SANS PCO |  |  | 2025-02-03 | KOUASSI AYEMARD | 50 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO010,LONG 150M
DIVO | DIVO | RAB0000000195234 | MOSLIMANI AHMAD | DIVO RUE DES BANQUES | 140782929 | 140782929 |  |  | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO010 | 485754435721E9AF | 2150011890 | 2025-02-01 | 380 | 2025-02-01 | SANS PCO |  |  | 2025-02-03 | KOUASSI AYEMARD |  | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO070,LONG 100M,1 ANCIEN PB ,BRIN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000195029 | KONE MAIMOUNA | DIVO COMMERCE | 506710930 | 503790569 | 5.8357 | -5.3592 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO070 | 485754435725A2AF | 2150011883 | 2025-01-29 | 382 | 2025-01-30 | SANS PCO |  |  | 2025-02-04 | KOUASSI AYEMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO010,LONG 150M,1 ANCIEN PB ,BRIN 1, 1 NEW
DIVO | DIVO | RAB0000000194971 | TRAORE ZOUMANA | DIVO BADA PETIT MARCHE | 779182234 | 779182234 | 5.8416 | -5.3535 | DIM01 | HUB002 | DMI01_PCO048 | 485754435726B4AF | 2150011892 | 2025-01-29 | 382 | 2025-01-30 | SANS PCO |  | 0 | 2025-02-04 | KOUASSI AYEMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO048,LONG 150M,1 ANCIEN PB ,BRIN 2
DIVO | DIVO | RAB0000000195561 | AWADA ALI | DIVO LA RUE DES BANQUES EN FACE DU MONDIAL CYCLE | 768700010 | 150303040 | 5.8399 | -5.3599 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO010 | 48575443571F19AF | 2150011894 | 2025-02-01 | 378 | 2025-02-03 | SANS PCO |  |  | 2025-02-04 | KOUASSI AYEMARD | 150 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | DMI01, PCO017,LONG 100M, 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000195500 | EZZEDDINE ZIAD | DIVO COMMERCE RUE DES BANQUE | 748723737 | 748723737 | 5.8399 | -5.3599 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO010 | 48575443572D3EAF | 2150011940 | 2025-02-02 | 378 | 2025-02-03 | SANS PCO |  |  | 2025-02-04 | KOUASSI AYEMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DMI01, PCO015,LONG 300M, 3 ANCIENS PB, 2 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000195463 | KONATE ZAKALO | DIVO COMMERCE COLLEGE LE JOUR | 151516947 | 768105035 | 5.8408 | -5.3612 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO010 | 4857544357272BAF | 2150011895 | 2025-02-01 | 378 | 2025-02-03 | SANS PCO |  |  | 2025-02-04 | KOUASSI AYEMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01 ,PCO102,D04,LONG 100M,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000195467 | MUSTAPHA EL CHAMI | DIVO COMMERCERUE DES BANQUES | 151437248 | 778077223 | 5.8399 | -5.3599 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO010 | 48575443572BF1AF | 2150011942 | 2025-02-01 | 378 | 2025-02-03 | SANS PCO |  |  | 2025-02-04 | KOUASSI AYEMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01 ,PCO024,D01,LONG 250M,4 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000195386 | ZAKALO KONATE | DIVO COMMERCE RUE DE BANQUE | 151516947 | 768105035 | 5.8399 | -5.3599 | DBA01 | HUB001 | DMI01_PCO017 | 4857544357273EAF | 2150011884 | 2025-02-01 | 378 | 2025-02-03 | SANS PCO |  |  | 2025-02-04 | KOUASSI AYEMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO016,LONG 150M,1ANCIEN PB,0PM,BRIN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000194960 | BOA MARTINE | DIVO HOTEL IKO BOUTIQUE ORANGE BLANC VERT | 151771616 | 757465001 | 5.8397 | -5.3475 | DIM01 | HUB001 | DMI01_PCO015 | 4857544371B78BAF | 2150011926 | 2025-01-29 | 382 | 2025-01-30 | SANS PCO |  | 2 | 2025-02-05 | KOUASSI AYEMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01, PCO103, LONG 150M,1 ANCIEN PB, 1NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000195184 | GAYE SERIGNE THIERNO | DIVO QUARTIER JERUSALEEM | 143908485 | 544202033 | 5.8314 | -5.3559 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO 102 | 48575443572AD1AF | 2150011897 | 2025-01-31 | 380 | 2025-02-01 | SANS PCO |  |  | 2025-02-05 | KOUASSI AYEMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01 PCO0100 D03 BRIN 1 Long câble =100m Pm=0 PB =1
DIVO | DIVO | RAB0000000195182 | GAYE SERIGNE THIERNO | DIVO COMMERCE BADA | 143908485 | 544202033 | 5.8391 | -5.3592 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO024 | 48575443572A10AF | 2150011896 | 2025-01-31 | 380 | 2025-02-01 | SANS PCO |  |  | 2025-02-05 | KOUASSI AYEMARD | 250 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01 PCO037 D04Long câble 150mBrin 1PM nouveau 1PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000195378 | VIDA JEAN | DIVO BADA 2 | 505211701 | 102405216 | 5.84 | -5.3464 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO016 | 48575443572804AF | 2150011880 | 2025-02-01 | 378 | 2025-02-03 | SANS PCO |  | 1 | 2025-02-05 | KOUASSI AYEMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01, PCO082,LONG 200M, 2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000194961 | N'CHO N'CHO STEPHANE | DIVO QQUARTIER MILLIONAIRE | 707796802 | 102175804 | 5.8421 | -5.3436 | DM01 | HUB003 | DMI01_PCO100 | 4857544371BA12AF | 2150011927 | 2025-01-29 | 382 | 2025-01-30 | SANS PCO |  | 1 | 2025-02-06 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DMI01, PCO 045, BRIN 1, LONG 150M, 4 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000194776 | PALE SEHI NABA (UNIPALM) | DIVO MILLIONNAIRE BOYA | 749171632 | 172910794 | 5.8429 | -5.3417 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO082 | 48575443573013AF | 2150011944 | 2025-01-27 | 382 | 2025-01-30 | SANS PCO |  |  | 2025-02-06 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO078,Long câble 60m,0PM,1PB
DIVO | DIVO | RAB0000000195135 | OUEDRAOGO OTHNIEL SCHAMA RAPHAEL | DIVO LIBREVILLE | 749344799 | 757747507 | 5.8447 | -5.3532 | DIM01 | HUB002 | DMI01_PCO037 | 48575443572A4FAF | 2150011889 | 2025-01-29 | 381 | 2025-01-31 | SANS PCO |  | 0 | 2025-02-06 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01, PCO021,LONG 100M, 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000195148 | DOUMBIA FATHI | DIVO MILLIONNAIRE BOYA | 500664365 | 500664365 |  |  | DIM01 | HUB004 | DMI01_PCO103 | 485754435727C2AF | 2150011899 | 2025-01-30 | 380 | 2025-02-01 | SANS PCO |  | 1 | 2025-02-06 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO074
DIVO | DIVO | RAB0000000194831 | AROUNA GUEBR | DIVO LIBREVILLE | 161692344 | 749851496 | 5.8442 | -5.3518 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO045 | 4857544371B325AF | 2150011922 | 2025-01-27 | 382 | 2025-01-30 | SANS PCO |  |  | 2025-02-07 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01, PCO050 , LONG 120M 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000194931 | TOHOURI GNAZOUA FABRICE | DIVO BADA | 1400007760 | 757747718 |  |  | DIM01 | HUB001 | DMI01_PCO021 | 48575443572642AF | 2150011898 | 2025-01-28 | 382 | 2025-01-30 | SANS PCO |  | 1 | 2025-02-07 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO021,BRIN1,LONG 120M, 2 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000194963 | TRAORE ADAMA | DIVO BELLE VILLE | 707290576 | 798012771 | 5.8476 | -5.3552 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO074 | 48575443572271AF | 2150011882 | 2025-01-29 | 382 | 2025-01-30 | SANS PCO |  |  | 2025-02-07 | KOUASSI AYMARD | 60 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DIM01, PCO054, BRIN 3, LONG 120M, 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000195111 | KEITA SIBIRI THEODORE | DIVO KONANKRO | 505013243 | 141388211 | 5.8477 | -5.3568 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO078 | 485754435723BCAF | 2150011888 | 2025-01-29 | 381 | 2025-01-31 | SANS PCO |  | 0 | 2025-02-07 | KOUASSI AYMARD | 180 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO048 LONG 150M, 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000195722 | KOUADIO KONAN JUDICAEL | DIVO LIGBEVILLE NON LOIN DU PETIT MARCHE | 749541761 | 161860876 | 5.8416 | -5.3526 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO050 | 4857544371B3A8AF | 2150011934 | 2025-02-04 | 377 | 2025-02-04 | SANS PCO |  |  | 2025-02-08 | KOUASSI AYMARD | 120 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01 , PCO023 , LONG 150M 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000196272 | TRAORE SIAKA | DIVO BADA | 759230334 | 703952519 | 5.8383 | -5.3507 | DIMI01 | HUB001 | DMI01_PCO021 | 4857544371B32BAF | 2150011931 | 2025-02-07 | 373 | 2025-02-08 | SANS PCO |  |  | 2025-02-09 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01, PCO021, LONG 150M,1 ANCIEN PB, 2NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000194932 | DIABATE DAOUDA | DIVO DIOULABOUGOU | 160306180 | 758513193 | 5.8332 | -5.3638 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO048 | 4857544371B69BAF | 2150011937 | 2025-01-28 | 383 | 2025-01-29 | SANS PCO |  |  | 2025-02-10 | KOUASSI AYMARD | 60 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01, PCO004, LONG 200M , BRIN 1, 3 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000194852 | DIAWARA ISSA | DIVO COMMERCE | 101074906 | 708103359 |  |  | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO004 | 4857544371B340AF | 2150011928 | 2025-01-27 | 383 | 2025-01-29 | SANS PCO |  | 3 | 2025-02-10 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01, PCO083, LONG 60M, 1 ANCIEN PB , BRIN 4
DIVO | DIVO | RAB0000000194996 | DIARRASSOUBA MOUSSA | DIVO BADA | 748344226 | 140508321 | 5.8395 | -5.3534 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO023 | 4857544371B5ACAF | 2150011906 | 2025-01-29 | 382 | 2025-01-30 | SANS PCO |  |  | 2025-02-10 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01, PCO021,BRIN 2, LONG 150 M, 2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000194919 | KOHUE LEGRE OSCAR CONSTANT | DIVO BADA | 758606274 | 102191366 | 5.8391 | -5.3576 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO021 | 4857544371B499AF | 2150011929 | 2025-01-28 | 382 | 2025-01-30 | SANS PCO |  | 2 | 2025-02-10 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO006BRIN 1,LONG 150M
DIVO | DIVO | RAB0000000195180 | KANE DJIBRIL | DIVO COMMERCE BADA | 502421559 | 161464816 | 5.8396 | -5.3586 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO021 | 48575443572834AF | 2150011881 | 2025-01-31 | 380 | 2025-02-01 | SANS PCO |  | 2 | 2025-02-10 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO014, BRIN 1,LONG 60 1 ACIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000195782 | AMICHIA AKESSE ROMAIN | DIVO FIBRE OPTIQUE DIOULADOUGOU | 707202627 | 702982128 | 5.8378 | -5.3629 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO054 | 4857544371B38EAF | 2150011925 | 2025-02-01 | 378 | 2025-02-03 | SANS PCO |  | 0 | 2025-02-10 | KOUASSI AYMARD | 120 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01, PCO103,LONG 200M, 2 ANCIENS PB, 2 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000195458 | PORQUET LOUIS PIERRE | DIVO BADA | 759114226 | 160715828 | 5.8412 | -5.3529 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO047 | 4857544371B2A0AF | 2150011930 | 2025-02-01 | 378 | 2025-02-03 | SANS PCO |  | 0 | 2025-02-10 | KOUASSI AYMARD | 120 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01, PCO021, LONG 100M, BRIN 1, 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000195382 | YOBALE MELAINE BRICE | ABONEMENT FIBRE OPTIQUE COMMERCE | 103383308 | 757420372 | 5.8404 | -5.3612 | DBA01 | HUB 01 | DBA01_PCO017 | 4857544371B2FDAF | 2150011938 | 2025-02-01 | 378 | 2025-02-03 | SANS PCO |  | 0 | 2025-02-10 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DMI01,PCO021, BRIN 2,LONG 150M,1 NEW PM ,PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000195640 | FOFANA LUCKMAN | DIVO ZAMANIAN BOUGOU | 708674594 | 708674594 | 5.8328 | -5.3583 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO083 | 4857544371AEECAF | 2150011907 | 2025-02-03 | 377 | 2025-02-04 | SANS PCO |  |  | 2025-02-10 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DIMI01 , PCO047 , LONG 150M 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000195638 | KOFFI EDOUARD | DIVO DISTRICT DE POLICE | 153375837 | 747328825 | 5.831 | -5.3567 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO103 | 4857544371B9A1AF | 2150011905 | 2025-02-03 | 377 | 2025-02-04 | SANS PCO |  | 1 | 2025-02-10 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA,PCO017,LONG 60M,1ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000195790 | DIARRASSOUBA N'GOLO DRAMANE | DIVO COMMERCE NON LOIN DE MOOV | 777513304 | 153499230 | 5.8396 | -5.3581 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO021 | 4857544371AF69AF | 2150011909 | 2025-02-04 | 376 | 2025-02-05 | SANS PCO |  | 0 | 2025-02-10 | KOUASSI AYMARD | 60 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | DBA01, PCO098, BRIN 2,LONG 200M, 2 ANCIEN PB , 1 NEM PM
DIVO | DIVO | RAB0000000195787 | KASSEM NABIL | DIVO AGENCE MOOV BABA | 103832537 | 102620694 | 5.8387 | -5.3529 | DIM01 | HUB001 | DMI01_PCO006 | 4857544371AFB3AF | 2150011920 | 2025-02-04 | 376 | 2025-02-05 | SANS PCO |  |  | 2025-02-10 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01 ,PCO098, LONG 150M
DIVO | DIVO | RAB0000000195892 | KOBENAN KOUADIO INNOCENT | DIVO COMMERCE COLLEGE LE JOUR | 757750137 | 748703960 |  |  | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO014 | 4857544371B336AF | 2150011908 | 2025-02-05 | 375 | 2025-02-06 | SANS PCO |  |  | 2025-02-10 | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01,PCO010, BRIN 1,LONG 150M,2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000196219 | LEBE JEAN DAKOURI GYSLAIN | DIVO BADA EHOULE | 170321761 | 545988339 | 5.8383 | -5.3507 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO021 | 4857544371B0B4AF | 2150011916 | 2025-02-07 | 373 | 2025-02-08 | SANS PCO |  | 1 | 2025-02-10 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01, PCO054, LONG 150M,BRIN 2
DIVO | DIVO | RAB0000000195544 | ASSAHOREY ANGE | JERUSALEME DIVO | 546507683 | 586078381 | 5.8332 | -5.3546 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO098 | 4857544371B0DEAF | 2150011903 | 2025-02-01 | 378 | 2025-02-03 | SANS PCO |  | 1 | 2025-02-11 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | DIMI01,PCO114, LONG 150M, 1 ANCIEN PB,1 ANCIEN PM
DIVO | DIVO | RAB0000000195412 | YAO M'BEBO MARCELLE | DIVO FIBRE OPTIQUE COMMERCE | 708511644 | 172877927 | 5.84 | -5.3599 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO010 | 4857544371B393AF | 2150011933 | 2025-02-01 | 378 | 2025-02-03 | SANS PCO |  | 0 | 2025-02-11 | KOUASSI AYMARD | 120 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | DBA01, PCO003, Brin1, LONG 100M, 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000195764 | KONE LANCINA | BADA CDCI DIVO | 101134323 | 574424242 | 5.8404 | -5.3555 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO098 | 4857544371B4ACAF | 2150011918 | 2025-02-04 | 376 | 2025-02-05 | SANS PCO |  | 1 | 2025-02-11 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | DIMI01,PCO106,LONG 150M0 ,2 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000194785 | DRAMERA ABDRAMANE | DIVO | 104023890 | 749695350 | 5.8408 | -5.3587 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO003 | 4857544371B87EAF | 2150011911 | 2025-01-28 | 383 | 2025-01-29 | SANS PCO |  |  | 2025-02-12 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO089
DIVO | DIVO | RAB0000000195128 | OUATTARA KOUAME ADJHA AUDREY DOMINIQUE | DIVO MILLIONAIRE | 748126620 | 544314132 |  |  | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO106 | 4857544371B4B0AF | 2150011910 | 2025-01-29 | 381 | 2025-01-31 | SANS PCO |  |  | 2025-02-12 | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01 , PCO048,LONG 200M , PCO052 ,3ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000195735 | BROU KAN LUCIEN MARC | DIVO PMI VATICAN ROUTE ECOLE PRIMAIRE | 709918621 | 709918621 | 5.8478 | -5.3477 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO 114 | 4857544371B414AF | 2150011935 | 2025-02-04 | 377 | 2025-02-04 | SANS PCO |  | 0 | 2025-02-12 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01 ,PCO019 , 1 NEW PB , LONG 150M
DIVO | DIVO | RAB0000000195559 | AMISSAH BERTRAND KOKOU | BADA PETIT MARCHE DIVO | 103170216 | 545102628 | 5.8415 | -5.3529 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO054 | 4857544371B6ADAF | 2150011913 | 2025-02-04 | 376 | 2025-02-05 | SANS PCO |  | 0 | 2025-02-12 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DIMI01, PCO069,LONG 150M, 1 ANCIEN PB,1 ANCIEN PM
DIVO | DIVO | RAB0000000195739 | SAMIAN BI TRABOUE LUCIEN | DIVO VATICAN ENTENE | 171784128 | 505696703 | 5.8528 | -5.3518 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO089 | 4857544371B07FAF | 2150011919 | 2025-02-04 | 376 | 2025-02-05 | SANS PCO |  |  | 2025-02-12 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO052,BRIN 3, LONG 150M,3 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000196123 | SANGARE AMIDOU | DIVO DIOULABOUGOU | 709640348 | 103415823 | 5.8331 | -5.3636 | DBA01 | HBU002 | DBA01_PCO048 | 4857544371B2EFAF | 2150011902 | 2025-02-04 | 373 | 2025-02-08 | SANS PCO |  | 0 | 2025-02-12 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DMI01,PCO043,BRIN 4, LONG 150M ,3 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000194908 | AYIDAGBAN MAHONGNON STEVEN | DIVO VATICA PETIT MARCHE DU V | 778229566 | 554713172 | 5.8443 | -5.3522 | DIM01 | HUB003 | DMI01_PCO069 | 4857544371B9BDAF | 2150011939 | 2025-01-27 | 383 | 2025-01-29 | SANS PCO |  | 2 | 2025-02-13 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DMI01,PCO052,LONG 150M,Brin 2, NEW PM, 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000195632 | ATTOKPA ARIEL WILFRIED | DIVO BADA2 | 152694969 | 544117219 | 5.8408 | -5.3501 | DIMI01 | HUB001 | DMI01_PCO019 | 4857544371B840AF | 2150011924 | 2025-02-03 | 377 | 2025-02-04 | SANS PCO |  | 1 | 2025-02-13 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DIMI01,PCO040,LONG 150M,1 NEW PM,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000195641 | COULIBALY ADAMA | DIVO TP FACE A LA MORGUE | 708136591 | 546391991 | 5.8437 | -5.3563 | DIMI01 | HUB002 | DMI01_PCO043 | 4857544371BA60AF | 2150011921 | 2025-02-03 | 377 | 2025-02-04 | SANS PCO |  |  | 2025-02-13 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO010,LONG 150M, BRIN 1 , 2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000195815 | KEPENOU KODJOVI | BADA2 VERT SECOURS MEDICAL ESPOIR | 143989139 | 757346747 | 5.8394 | -5.3492 | DMI01 | HUB001 | DM01_PCO010 | 4857544371B9A5AF | 2150011914 | 2025-02-05 | 375 | 2025-02-06 | SANS PCO |  | 1 | 2025-02-13 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO052,BRIN2, 1 ANCIEN PB,2 NEW PM, LONG 200M
DIVO | DIVO | RAB0000000196217 | MONSIA SAHI ABDEL | DIVO GROUPE SCOLAIRE CATHOLIQUE GARCON 1_2 | 141059660 | 757331386 | 5.841 | -5.3553 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO052 | 4857544371B375AF | 2150011901 | 2025-02-07 | 373 | 2025-02-08 | SANS PCO |  |  | 2025-02-13 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DMI01,PCO052,LONG 100M,BRIN 1, 2 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000196216 | TAFA MUSI TAFA ABILA | DIVO CARREFOUR CDCI | 17316202 | 708701639 | 5.8408 | -5.3553 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO052 | 4857544371B5A9AF | 2150011915 | 2025-02-07 | 373 | 2025-02-08 | SANS PCO | 1 |  | 2025-02-13 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO99,BRIN 1,LONG 200 ,2 NEW PM, 2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000196757 | BADO KOFFI JEAN CLAUDE | DIVO BADA | 150884998 | 748300756 | 5.8407 | -5.3548 | DM01 | HUB002 | DMI01_PCO052 | 48575443572CE6AF | 2150011974 | 2025-02-10 | 370 | 2025-02-11 | SANS PCO |  |  | 2025-02-13 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DMI01, PCO0101,LONG 150M, BRIN 5, 1 ANCIEN
DIVO | DIVO | RAB0000000196756 | DOFFOU BONI ARMEL | DIVO BADA | 708782110 | 544763071 | 5.8408 | -5.3553 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO052 | 485754435734ACAF | 2150011976 | 2025-02-10 | 370 | 2025-02-11 | SANS PCO |  |  | 2025-02-13 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | DBA01,PCO001,BRIN 1, LONG 150M
DIVO | DIVO | RAB0000000196949 | GUY SERI GHADOUT | DIVO PHARMACIE STE MARIE | 102508930 | 102435596 | 5.8472 | -5.357 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO040 | 4857544371B530AF | 2150011912 | 2025-02-11 | 369 | 2025-02-12 | SANS PCO |  |  | 2025-02-13 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO050, BRIN 1,LONG 200M,3 NEW PM ,PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000195860 | BASSINGA MAURICE | DIVO MILLIONNAIRE NANKANABOBI | 749413011 | 749413011 | 5.8427 | -5.3455 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO099 | 48575443572C13AF | 2150011973 | 2025-02-04 | 375 | 2025-02-06 | SANS PCO |  | 2 | 2025-02-14 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01, PCO007, LONG 250M, 3 ANCIENS PB ,2 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000196781 | EZZEDINE MOHAMED HASSAN | DIVO JERUSALEM FORESTIER | 151437581 | 546332222 | 5.8311 | -5.355 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO101 | 48575443573255AF | 2150011975 | 2025-02-11 | 370 | 2025-02-11 | SANS PCO |  | 2 | 2025-02-14 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01, PCO065, BRIN 6 , LONG 120M 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000196780 | KOUAME KAN ISSOUF ARMEL | DIVO LIBREVILLE PETIT MARCHE | 709067145 | 504134808 | 5.8416 | -5.3527 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO050 | 4857544357348CAF | 2150011972 | 2025-02-11 | 370 | 2025-02-11 | SANS PCO |  |  | 2025-02-14 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | DMI01, PCO066,LONG 150M, 2 ANCIENS PB 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000197007 | FANE ADAMA | DIVO BADA PETIT MARCHE | 153309040 | 708190147 |  |  | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO001 | 4857544357302DAF | 2150011968 | 2025-02-12 | 369 | 2025-02-12 | SANS PCO |  |  | 2025-02-14 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01, PCO042 ,LONG 250M, 2 ANCIENS PB, 4 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000195622 | KONE ABDOULAYE | DIVO JERUSALEEM | 151505064 | 707616121 | 5.838 | -5.3589 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO065 | 4857544371B092AF | 2150011900 | 2025-02-03 | 377 | 2025-02-04 | SANS PCO |  | 1 | 2025-02-15 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO048,BRIN 2 ,LONG 250M, 1 ANCIEN PB, 3 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000195718 | TRAORE MOUSSA KADER | DIVO JERUSALEM | 768732709 | 151534516 | 5.8359 | -5.3575 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO066 | 48575443572F57AF | 2150011962 | 2025-02-04 | 377 | 2025-02-04 | SANS PCO |  | 3 | 2025-02-15 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01, PCO051, BRIN 1, LONG 200M, A ANCIEN PB, 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000196221 | ATSE JOSUE | DIVO BOUDOUKOU | 759829082 | 759829082 | 5.8396 | -5.3581 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO007 | 4857544371B751AF | 2150011932 | 2025-02-07 | 373 | 2025-02-08 | SANS PCO |  | 2 | 2025-02-15 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO051,BRIN 2,LONG 300M, 3 ANCIEN PM,2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000195504 | KAKADJE ERIC SOSTHENE YAPI | DIVO BADA COLLEGE IFI | 707040852 | 161949683 | 5.841 | -5.3539 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO051 | 4857544371B60AAF | 2150011904 | 2025-02-01 | 378 | 2025-02-03 | SANS PCO |  | 2 | 2025-02-17 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO047,LONG 200M, BRIN 1,3 ANCIEN
DIVO | DIVO | RAB0000000195624 | SYLLA YAYA | DIVO JERUSALEEM | 160075963 | 707624334 | 5.8331 | -5.3576 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO 104 | 4857544371B10AAF | 2150011936 | 2025-02-03 | 377 | 2025-02-04 | SANS PCO |  | 4 | 2025-02-17 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO104,BRIN 1, LONG 100M 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000196510 | AKAFFOU YAO | DIVO KONANKRO TP | 152521116 | 504158380 | 5.8451 | -5.3564 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO042 | 4857544357328CAF | 2150011964 | 2025-02-08 | 371 | 2025-02-10 | SANS PCO |  |  | 2025-02-17 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO016, BRIN 2,LONG 200M,1 ANCIEN PM , 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000196809 | BOGUI N'GUESSAN MAXIME MICHEL | DIVO BADA ECOLE CATHOLIQUE | 160362796 | 709056519 | 5.8419 | -5.3549 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO048 | 48575443572D73AF | 2150011956 | 2025-02-11 | 370 | 2025-02-11 | SANS PCO |  | 3 | 2025-02-17 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01,PCO015, BRIN 1, LONG 150 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000196724 | OKOU DANON EUSTACHE | DIVO BADA PETIT MARCHE | 747910888 | 555904273 | 5.8408 | -5.3524 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO047 | 48575443572C15AF | 2150011943 | 2025-02-10 | 370 | 2025-02-11 | SANS PCO |  |  | 2025-02-17 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO004, BRIN 2,LONG 300M,3 ANCIEN PM
DIVO | DIVO | RAB0000000197612 | NDAO SERIGNE ABDOU KHADRE | DIVO BADA 1 COLLEGE IFI | 141109317 | 769471855 | 5.8409 | -5.3542 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO051 | 4857544357301CAF | 2150011959 | 2025-02-15 |  | 2025-02-16 | SANS PCO |  |  | 2025-02-17 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01,PCO013,BRIN 1 , 2 ANCIEN PB, 1 NEW PM , LONG 150M
DIVO | DIVO | RAB0000000195861 | HARB HASSAN | COMMERCE IVOGRAIN | 151543326 | 767562661 | 5.8411 | -5.3569 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO004 | 485754435733DAAF | 2150011978 | 2025-02-04 | 375 | 2025-02-06 | SANS PCO |  | 3 | 2025-02-18 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01,PCO015,LONG 100M,BRIN 1,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000196553 | SAADY SIDI MOHAMED | DIVO COMMERCE DERRIERE LA BANQUE SGBCI | 103104344 | 707936853 | 5.8411 | -5.3573 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO015 | 48575443572EF2AF | 2150011965 | 2025-02-08 | 371 | 2025-02-10 | SANS PCO |  | 1 | 2025-02-18 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01,PCO013,BRIN 2,LONG 150M,2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000196752 | SANDA ANGEL | DIVO BOUDOUKOU | 742407800 | 151635050 | 5.8414 | -5.3621 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO013 | 485754435730EDAF | 2150011966 | 2025-02-10 | 370 | 2025-02-11 | SANS PCO |  |  | 2025-02-18 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO023, BRIN 2, LONG 250, 3 ANCIEN PB ,2 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000196997 | BOYO EPOUSE YOLOU AHI-BIE MARIE CLAIRE | DIVO BOUDOUKOU CELESTE | 152254497 | 152254497 | 5.8436 | -5.3672 | DBA01 | HB001 | DBA01_PCO016 | 4857544371B580AF | 2150011994 | 2025-02-12 | 369 | 2025-02-12 | SANS PCO |  | 1 | 2025-02-18 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO099,BRIN1,LONG 100M,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000197613 | DJOUKA MGBADJO HERVE | DIVO BOUDOUKOU CITE DE GRACE | 170841590 | 708838599 | 5.846 | -5.3653 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO015 | 4857544371B550AF | 2150011988 | 2025-02-15 |  | 2025-02-16 | SANS PCO |  |  | 2025-02-18 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO037,BRIN 3, LONG 150M,3 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000197629 | KEITA ISSOUFH | DIVO BOUDOUGOU HOTEL IROKO | 152687492 | 716050673 | 5.8425 | -5.3626 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO013 | 4857544371B761AF | 2150011987 | 2025-02-14 |  | 2025-02-16 | SANS PCO |  | 2 | 2025-02-18 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DMI01,PCO22,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000197574 | TIA SY FABRICE | DIVO BADA BOULANGERIE | 709418697 | 709418697 | 5.8397 | -5.3537 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO023 | 485754435733CAAF | 2150011969 | 2025-02-15 |  | 2025-02-16 | SANS PCO |  |  | 2025-02-18 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01,PCO010,BRIN1,LONG 250M,4 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000196222 | AGNERO NOME YVETTE | DIVO MILLIONNAIRE NAKANABOBI | 777383589 | 777383589 | 5.8432 | -5.345 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO099 | 4857544371B56EAF | 2150011995 | 2025-02-07 | 373 | 2025-02-08 | SANS PCO |  |  | 2025-02-19 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DMI01-PCO117,BRIN 2,LONG 300M, 3 NEW PM,3 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000196779 | SOUMAHORO INZA | DIVO COMMERCE | 170437537 | 789613139 | 5.8367 | -5.3593 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO071 | 4857544371B738AF | 2150011996 | 2025-02-11 | 370 | 2025-02-11 | SANS PCO |  |  | 2025-02-19 | KOUASSI AYMARD | 120 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO078,BRIN1,LONG 100M,2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000197114 | PETY EPOUSE SILUE DJOUMAN CHANTALE HORNELLA | DIVO MILLIONNAIRE | 103721962 | 777955871 | 5.8462 | -5.3474 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO117 | 48575443572E5CAF | 2150011970 | 2025-02-12 | 368 | 2025-02-13 | SANS PCO |  |  | 2025-02-19 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | BLEu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO010,BRIN 7,1 ANCIEN PB LONG 150M
DIVO | DIVO | RAB0000000197246 | SORE AMIDOU | DIVO BELLEVILLE | 161329811 | 758183122 | 5.8474 | -5.354 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO078 | 4857544371B2F8AF | 2150011998 | 2025-02-14 |  | 2025-02-15 | SANS PCO |  |  | 2025-02-19 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO009,BRIN 1,LONG 120M,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000197243 | YAMEOGO ANGE KOUASSI RICHARD | DIVO BABA 2 ECOLE MATERNELLE | 153740955 | 504455989 | 5.8385 | -5.3488 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO009 | 4857544371AF43AF | 2150011991 | 2025-02-14 |  | 2025-02-15 | SANS PCO |  |  | 2025-02-19 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | BLEu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO010,BRIN 7,1 ANCIEN PB LONG 150M
DIVO | DIVO | RAB0000000197417 | BABLY NASSE SYLVESTRE | DIVO LIBREVILLE | 758266512 | 748094101 | 5.8435 | -5.3527 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO037 | 4857544371B00CAF | 2150011985 | 2025-02-15 |  | 2025-02-16 | SANS PCO |  | 3 | 2025-02-19 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01,PCO023,BRIN1,LONG 150M,2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000197419 | DAGO ANEGBA JEAN JACQUES | DIVO BADA | 161215980 | 545160885 | 5.8389 | -5.3523 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO022 | 4857544371B8C0AF | 2150011990 | 2025-02-14 |  | 2025-02-16 | SANS PCO |  |  | 2025-02-19 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO103,BRIN 1,2 ANCIE PB
DIVO | DIVO | RAB0000000197421 | MOSTAFA YOUSSEF | DIVO COMMERCE RUE DES BANQUES | 710204303 | 710204303 | 5.84 | -5.3598 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO010 | 4857544371B74EAF | 2150011984 | 2025-02-14 |  | 2025-02-16 | SANS PCO |  |  | 2025-02-19 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | DBA01,PCO019,BRIN 2,LONG 150, 3 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000194857 | LATIFU MUKAILA | PETIT MARCHE DE BADA | 151437581 | 707093011 | 5.844 | -5.3498 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO049 | 4857544371B826AF | 2150011983 | 2025-01-28 |  | 2025-01-29 | SANS PCO |  |  | 2025-02-20 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | DBA01 , PCO019 ,LONG 500M 1 ANCIEN ,4 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000196950 | EZZEDINE HUSSEIN | DIVO ECOLE METHODISTE | 748368887 | 748368887 | 5.8399 | -5.3599 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO010 | 48575443572DB4AF | 2150011967 | 2025-02-11 | 369 | 2025-02-12 | SANS PCO |  |  | 2025-02-20 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | DBA01,PCO097,BRIN 3,LONG 100M,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000197209 | KPASSAGNON LAGO WILLIAMS | DIVO DISTRCIT | 747970081 | 504817429 | 5.8315 | -5.357 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO103 | 4857544371B3D6AF | 2150011989 | 2025-02-14 |  | 2025-02-15 | SANS PCO |  |  | 2025-02-20 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01 , PCO019 ,LONG 500M 2 ANCIEN ,4 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000197585 | KOFFI YEBINAN KOUAME JEAN VENANCE | DIVO COMMERCE | 161329783 | 703634067 | 5.8376 | -5.3583 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO023 | 485754435730F0AF | 2150011971 | 2025-02-15 |  | 2025-02-16 | SANS PCO |  |  | 2025-02-20 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01 , PCO048, LONG 400M, 2 ANCIENS PB , 1 NEW PM, BRIN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000195806 | GONLY SYLVAIN | DIVO BOUDOUKOU PRISON CIVIL | 707768001 | 749560816 | 5.8447 | -5.3602 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO019 | 4857544371B2BCAF | 2150011917 | 2025-02-05 | 375 | 2025-02-06 | SANS PCO |  | 1 | 2025-02-21 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DMI01, PCO 015, BRIN 2, 1 ANCIEN, 3 NEW PM LONG 200M
DIVO | DIVO | RAB0000000196660 | GOLY DIBAHI BRICE OCTAVE | DIVO BOUDOUGOU LYCEE 3 | 103886060 | 778183118 | 5.8446 | -5.3586 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO019 | 4857544371B143AF | 2150011997 | 2025-02-08 | 371 | 2025-02-10 | SANS PCO |  | 4 | 2025-02-21 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO046,BRIN2, 2 ANCIEN PB,1 NEW PM, LONG 200M
DIVO | DIVO | RAB0000000196560 | OLIGBO ZAHIBO ALAIN GUILLAUME | DIVO BOUDOUKOU LYCEE 3 | 707246489 | 141292916 | 5.8447 | -5.3588 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO019 | 4857544371B3DDAF | 2150011992 | 2025-02-08 | 371 | 2025-02-10 | SANS PCO |  | 4 | 2025-02-21 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DMI01,PCO040,BRIN 2, LONG 150M, 2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000194782 | IRIE BI MIZAN YOUANNE | DIVO | 788898768 | 594398260 | 5.8455 | -5.3463 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO097 | 4857544371B14CAF | 2150011979 | 2025-01-27 |  | 2025-02-18 | SANS PCO |  |  | 2025-02-21 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO024,BRIN 2, LONG 150M, 2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000197751 | SAVANE BANGALI | DIVO DIOULABOUGOU | 172838753 | 505223461 | 5.8333 | -5.3639 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO048 | 48575443573727AF | 2150011960 | 2025-02-14 |  | 2025-02-18 | SANS PCO |  |  | 2025-02-21 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01,PCO046, BRIN 2, LONG 250M, 5 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000195986 | ORO GRACE JONATHAN | DIVO QUARTIER BADA 2 BOUTIQUE ORANGE BLANC VERT SECOURS MEDICAL ESPOIR | 161975374 | 595066010 | 5.8401 | -5.3479 | DMI01 | HUB001 | DBA01_PCO024 | 48575443573461AF | 2150011977 | 2025-02-04 |  | 2025-02-07 | SANS PCO |  | 3 | 2025-02-22 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01,PCO011,BRIN 2,LONG 150M,2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000195998 | SILUE CHERIF LAMINE | DIVO COMMERCE | 151225122 | 505964005 | 5.8402 | -5.3584 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO011 | 485754435733CBAF | 2150011961 | 2025-02-06 |  | 2025-02-07 | SANS PCO |  |  | 2025-02-22 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DMI01,PCO042,BRIN 1,5 ANCIEN PB,LONG 300M
DIVO | DIVO | RAB0000000196511 | YAPI HAUGOUEPY WENCESLAS JUNIOR | DIVO LIBREVILLE | 757056590 | 585127664 | 5.8421 | -5.3518 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO046 | 4857544371B1B5AF | 2150011981 | 2025-02-08 | 371 | 2025-02-10 | SANS PCO |  | 1 | 2025-02-22 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DMI01,PCO019,BRIN 2,Long câble 100m,PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000198113 | GBAKA ZAHOUROU MATHIAS FRANK | DIVO COMMERCE | 102501372 | 101769623 | 5.8395 | -5.3566 | DBA01 | HUB001 | DMI01_PCO015 | 48575443573108AF | 2150012008 | 2025-02-19 |  | 2025-02-20 | SANS PCO |  |  | 2025-02-22 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DMI01,PCO049,BRIN 4,Long câble 250m,PM New 2,PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000198106 | GUIRA ABDOUL RAHIM | DIVO COMMERCE | 710147366 | 585402698 | 5.8378 | -5.3593 | DBA01 | HUB001 | DMI01_PCO 046 | 4857544371B2DBAF | 2150011982 | 2025-02-19 |  | 2025-02-20 | SANS PCO |  |  | 2025-02-22 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DMI01,PCO103,LONG 120M ,3 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000198126 | KOFFI KOUADIO APPOLINAIRE | KONANKRO PETIT MARCHE | 173771927 | 505761914 | 5.8471 | -5.3567 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO040 | 4857544371B431AF | 2150011980 | 2025-02-19 |  | 2025-02-20 | SANS PCO |  |  | 2025-02-22 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DMI01,PCO103,BRIN 3,LONG 250M, 1 ANCIEN PB, 1 ANCIEN PM
DIVO | DIVO | RAB0000000194983 | COULIBALY SIAKA | DIVO MILLIONNAIRE | 141170823 | 141170823 | 5.8438 | -5.3419 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO103 | 485754435734B1AF | 2150012007 | 2025-01-29 | 382 | 2025-01-30 | SANS PCO |  |  | 2025-02-24 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01,PCO059, BRIN 1, LONG150M, 1 ACIEN PM, 3 ANCIEN PB, 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000195814 | ADJOBI VERONIQUE MARIE JOSEE | DIVO PLATEAU | 173603033 | 160598284 | 5.8392 | -5.3648 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO059 | 4857544357302EAF | 2150012005 | 2025-02-05 |  | 2025-02-06 | SANS PCO |  | 1 | 2025-02-24 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01, PCO037,BRIN 3, LONG 150M ,3 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000195848 | APPOUTOU LOBOGNON DOMINIQUE | MILLIONNAIRE EN FACE BOYA DIVO | 101122696 | 716479191 | 5.8428 | -5.3417 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO103 | 48575443573246AF | 2150012010 | 2025-02-04 | 375 | 2025-02-06 | SANS PCO |  |  | 2025-02-24 | KOUASSI AYMARD | 120 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01,PCO008,BRIN1,LONG 300M,2 ANCIEN PB, 4 NEW PM , est en déplacement il a rejeté son installation pour le lundi 24/02/25
DIVO | DIVO | RAB0000000198369 | GNAMKE ALBERT | DIVO KONANKRO PETIT MARCHE | 151835453 | 704154092 | 5.8461 | -5.3562 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO042 | 485754435730C2AF | 2150012000 | 2025-02-21 |  | 2025-02-22 | SANS PCO |  | 0 | 2025-02-24 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO012,BRIN 1,2 ANCIEN PB, 2 NEW PM LONG 250M
DIVO | DIVO | RAB0000000198419 | CAUMYLAND DADJI JEFF AIME | DIVO BOUDOUKOU | 101084827 | 778703043 | 5.8431 | -5.362 | BDA01 | HUB001 | DBDA01_PCO019 | 4857544357303AAF | 2150012001 | 2025-02-21 |  | 2025-02-22 | SANS PCO |  | 2 | 2025-02-24 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | orange | Raccordé | RAS | DBA01,PCO021,BRIN 5,LONG 100M ,1 ANCIEN PB , 1 ANCIEN PM, 3 NEW PM(LE client a relocaliser son abonnement)
DIVO | DIVO | RAB0000000196745 | BOSSON N'GUESSAN AUDREY CARINE | DIVO COMMERCE | 171514874 | 505642538 | 5.8395 | -5.3581 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO021 | 48575443572F40AF | 2150011963 | 2025-02-10 | 370 | 2025-02-11 | SANS PCO |  | 3 | 2025-02-25 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | DBA01, PCO021, 320M, BRIN 6, 2 ANCIENS PB, 2 ANCIENS PM ( il est indisponible pour son installation du 25/02/2025 )
DIVO | DIVO | RAB0000000197110 | NOHON KAMI BERTIN | DIVO BOUDOUKOU | 140351095 | 747280580 | 5.8423 | -5.3651 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO008 | 4857544371B0D6AF | 2150011993 | 2025-02-12 | 368 | 2025-02-13 | SANS PCO |  | 4 | 2025-02-25 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | DMI01,BRIN 3 , LONG 150M, 1 NEW PM, 1 ANCIEN PB PCO040
DIVO | DIVO | RAB0000000198069 | KANGA KOFFI BAH AUGUSTIN | DIVO BADA 2 CAMP CRS | 101137352 | 757026674 | 5.8377 | -5.3473 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO012 | 4857544371B2D0AF | 2150011986 | 2025-02-19 |  | 2025-02-19 | SANS PCO |  | 2 | 2025-02-25 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO101,BRIN 2, LONG 150M ,2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000198559 | DAGO YAO FIDELE | DIVO LIBREVILLE LAVAGE | 140023696 | 749468187 | 5.8445 | -5.3519 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO037 | 48575443573851AF | 2150012009 | 2025-02-22 |  | 2025-02-24 | SANS PCO |  |  | 2025-02-25 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01,PCO 081, LONG 200M, 2 ANCIENS PB , 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000198323 | DEMBELE MALICK | DIVO COMMERCE | 554593244 | 768817081 | 5.8392 | -5.3571 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO021 | 48575443572EB1AF | 2150012004 | 2025-02-20 |  | 2025-02-21 | SANS PCO |  |  | 2025-02-26 | KOUASSI AYMARD | 320 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000198428 | KANTE ROSH DEPAUL | DIVO FORESTIER | 103003030 | 707079575 | 5.8321 | -5.3552 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO101 | 4857544357347FAF | 2150012012 | 2025-02-21 |  | 2025-02-22 | SANS PCO |  |  | 2025-02-26 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | Client Koné Daouda est injoignable, etude non réalisée
DIVO | DIVO | RAB0000000198556 | OBRE REMI JULES CESAR | DIVO KONANKRO PETI MARCHE | 141487878 | 707008640 | 5.8471 | -5.3567 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO040 | 48575443573139AF | 2150012017 | 2025-02-22 |  | 2025-02-24 | SANS PCO |  | 1 | 2025-02-26 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000194921 | KONE ALY | DIVO DIOULABOUGOU 1 | 707782318 | 505637247 | 5.8319 | -5.3616 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO087 | 48575443572E10AF | 2150012016 | 2025-01-28 | 383 | 2025-01-29 | SANS PCO |  |  | 2025-02-27 | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bleu | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000194832 | KONE DAOUDA | DIVO CARREFOUR LIBANAIS | 709844981 | 505866159 |  |  | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO087 | 48575443572E34AF | 2150011999 | 27/01/2025 | 383 | 2025-01-29 | SANS PCO |  |  | 2025-02-27 | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DMI 01,PCO039,BRIN 2,Long câble 250m,PM New 1,3 ANCIEN PB ( LE Client donne un retour le 27/02/2025 pour son installation)
DIVO | DIVO | RAB0000000194920 | KONE ALY | DIVO DIOULABOUGOU 1 | 707782310 | 505637247 | 5.8319 | -5.3616 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO087 | 485754435738A2AF | 2150012018 | 2025-01-28 | 382 | 2025-01-30 | SANS PCO |  |  | 2025-02-27 | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Marron | Raccordé | RAS | DMI01,PCO071,BRIN1,LONG 250M, 4 ANCIEN PB , 1NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000194939 | SORY IBRAHIMA | DIOULABOUGOU | 102410347 | 707607141 | 5.8319 | -5.3616 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO087 | 48575443572DA1AF | 2150012014 | 2025-01-29 | 382 | 2025-01-30 | SANS PCO |  |  | 2025-02-27 | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DMI01,PCO070,BRIN 1,2 ANCIEN PB LONG 150M( a reporté son installation pour demain le 27/02/2025)
DIVO | DIVO | RAB0000000198139 | OUATTARA ABDOULHAZIZ DABILA | DIVO VATICAN | 101086214 | 707288921 | 5.8531 | -5.3514 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO070 | 485754435730AAAF | 2150012006 | 2025-02-19 |  | 2025-02-20 | SANS PCO |  |  | 2025-02-27 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO104,BRIN 2, LONG 450M,2 ANCIEN PB, 4 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000198476 | YAKOBI KOFFI | DIVO KONANKRO PETIT MARCHE | 173821134 | 574678146 | 5.848 | -5.3564 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO039 | 48575443573287AF | 2150012011 | 2025-02-21 |  | 2025-02-22 | SANS PCO |  | 1 | 2025-02-27 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DMI01,PCO111,BRIN 1, LONG 100M ,2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000198713 | CISSE EL HADJ MEDOUNE | DIVO CLINIQUE ZOHEE | 172898944 | 710530046 | 5.8519 | -5.3488 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO071 | 48575443573009AF | 2150012002 | 2025-02-24 |  | 2025-02-25 | SANS PCO |  | 1 | 2025-02-27 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO004, LONG 150M,1 ANCIENS PB, BRIN 4, D01
DIVO | DIVO | RAB0000000198700 | SANGARE ROKYA | DIVO MILLIONNAIRE | 103747486 | 709691911 | 5.8414 | -5.3404 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO104 | 48575443573728AF | 2150012013 | 2025-02-24 |  | 2025-02-25 | SANS PCO |  | 4 | 2025-02-27 | KOUASSI AYMARD | 450 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DMI01,PCO021,LONG 250M,BRIN 4 ,3 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000198663 | KONE IBRAHIM | DIVO MILLIONNAIRE | 789828821 |  | 5.8439 | -5.347 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO111 | 48575443573232AF | 2150012026 | 2025-02-24 |  | 2025-02-24 | SANS PCO |  |  | 2025-02-28 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO012, LONG 300M, 6 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000198885 | DIA MOUSSA | DIVO JERUSALEEM | 102851505 | 141912910 | 5.839 | -5.3565 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO012 | 48575443572F4DAF | 2150012028 | 2025-02-25 |  | 2025-02-26 | SANS PCO |  |  | 2025-02-28 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | DIAWARA ISSA injoignable
DIVO | DIVO | RAB0000000198889 | JAMNAL AHMAD | DIVO POISSONNERIE BG | 565182046 | 565182046 | 5.8409 | -5.3579 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO004 | 48575443572EA3AF | 2150012003 | 2025-02-25 |  | 2025-02-26 | SANS PCO |  |  | 2025-02-28 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | DMI01,PCO015, BRIN 3 ,LONG 200M,3 ANCIEN PB ,1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000199008 | BENIAKROU EHOULE JAMES | DIVO COLLEGE EHOULE JAMES | 758790855 | 709259292 | 5.8382 | -5.3507 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO021 | 48575443573661AF | 2150012027 | 2025-02-26 |  | 2025-02-27 | SANS PCO |  |  | 2025-02-28 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | CLIENT NE DECROCHE PAS DEMAIN POUR UNE RELANCE
DIVO | DIVO | RAB0000000195000 | DIAWARA ISSA | DIVO DIOULABOUGOU 1 | 101074906 | 708103359 |  |  | DBA01 | HUB003 | DMI01_PCO086 | 48575443572BD6AF | 2150012022 | 2025-01-29 | 382 | 2025-01-30 | SANS PCO |  |  | 2025-03-01 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO041,BRIN 1 ,LONG 150M ,2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000197423 | YAO KOUAME JEAN FRANCOIS REGIS | DIVO BADA 2 | 768466727 | 768466727 | 5.8411 | -5.3479 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO015 | 48575443572C11AF | 2150012020 | 2025-02-14 |  | 2025-02-16 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-01 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01, PCO042, BRIN 2, LONG 200M ,1 ANCIEN PB 2 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000198719 | TRAORE DJAKARIDJA | DIVO COMMERCE | 142073738 | 546786535 |  |  | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO081 | 48575443573737AF | 2150012021 | 2025-02-24 |  | 2025-02-25 | SANS PCO |  |  | 2025-03-01 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01,PCO011,BRIN 3, LONG 120M ,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000198720 | YOUIN YOUSSOUF | DIVO COMMERCE | 504487377 | 708481626 | 5.8336 | -5.3598 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO081 | 485754435738FBAF | 2150012015 | 2025-02-24 |  | 2025-02-25 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-01 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO080,BRIN 2,LONG 150M,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000198701 | DIABATE YOUSSOUF | DIVO DIOULABOUGOU | 170189897 | 747068833 | 5.8372 | -5.3644 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO041 | 48575443572BAFAF | 2150012025 | 2025-02-24 |  | 2025-02-25 | SANS PCO |  |  | 2025-03-05 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO011,BRIN 3, LONG 150M ,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000198941 | KASSI KABLAN GEORGES LAZARE | DIVO KONANKRO FACE A LA MORGUE | 707408681 | 707408681 | 5.8437 | -5.3566 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO042 | 485754435733F8AF | 2150012019 | 2025-02-26 |  | 2025-02-27 | SANS PCO |  | 2 | 2025-03-05 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01,PCO014,BRIN 2, LONG 150M, 2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000199211 | FADIPE BENJAMIN OLAYINKA | DIVO COMMERCE | 150687545 | 707477796 | 5.8401 | -5.3581 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO011 | 48575443572F17AF | 2150011791 | 2025-02-28 |  | 2025-03-01 | SANS PCO |  |  | 2025-03-05 | KOUASSI AYMARD | 120 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01,PCO012,BRIN 4 ,LONG 150M ,2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000199213 | MEITE VAKABA | DIVO ZANMLANMANBOUGOU | 506188522 | 787611084 | 5.8311 | -5.36 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO080 | 4857544357364CAF | 2150012023 | 2025-02-28 |  | 2025-03-01 | SANS PCO |  |  | 2025-03-05 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01,PCO041,BRIN 2 ,LONG 180M ,3ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000199513 | COULIBALY ISMAILA | DIVO LIBRAIRIE CENTRALE | 102857401 | 102857401 | 5.8402 | -5.3581 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO011 | 48575443572D61AF | 2150012031 | 2025-03-03 |  | 2025-03-04 | SANS PCO |  |  | 2025-03-05 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01,PCO007,BRIN 2,3 ANCIEN PB ,1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000195876 | KAKOU DADIE NICAISE | DIVO DIOULABOUGOU | 747704198 | 140288193 | 5.8418 | -5.3638 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO007 | 4857544357389CAF | 2150011790 | 2025-02-04 | 375 | 2025-02-06 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-06 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DMI01,PCO104,BRIN 3,LONG 250M, 3 ANCIEN PM,2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000199322 | BAGUE ISMAILA | DIVO BOUDOUKOU COLLEGE RACINE | 151589024 | 709857220 | 5.8429 | -5.3642 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO014 | 485754435732AEAF | 2150012032 | 2025-03-01 | 352 | 2025-03-01 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-06 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DMI01,PCO107
DIVO | DIVO | RAB0000000199210 | EZZEDINE HISSEIN | DIVO ECOLE METHODISTE | 748368887 | 748368887 | 5.8404 | -5.3565 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO012 | 4857544357367CAF | 2150011789 | 2025-02-28 | 352 | 2025-03-01 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-06 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | DMI01,PCO107,BRIN 2,LONG 100M,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000199304 | KONE KARIDJATOU | DIVO DIOULABOUGOU | 102433606 | 757537075 | 5.8376 | -5.3639 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO041 | 48575443572F36AF | 2150011792 | 2025-03-01 | 352 | 2025-03-01 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-06 | KOUASSI AYMARD | 180 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DMI01, PCO035, BRIN1, LONG 110M ,1 ANCIEN PB1, NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000194754 | KOUADIO INNOCENT KOBENAN | BELLEVILLE AU NIVEAU DU FEU A DROITE | 757750137 | 172622109 | 5.8466 | -5.35 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO107 | 48575443573752AF | 2150011795 | 2025-01-27 | 384 | 2025-01-28 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-07 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01,PCO080
DIVO | DIVO | RAB0000000195830 | DIOMANDE ADAMA | DIVO DIOULABOUGOU 2 | 152345848 | 9676584 |  |  | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO080 | 485754435733DDAF | 2150012034 | 2025-02-04 | 375 | 2025-02-06 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-07 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO078,BRIN 1,1 ANCIEN PB, 2NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000196218 | LEDJOU LEDJOU YVES PRINCE JEREMIE | DIVO BELLE VILLE | 50424001 | 708332616 | 5.847 | -5.3549 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO035 | 485754435738CEAF | 2150011796 | 2025-02-07 | 373 | 2025-02-08 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-07 | KOUASSI AYMARD | 110 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO085
DIVO | DIVO | RAB0000000196661 | GOLY DIBATTI BRICE OCTAVE | DIVO BELLE VILLE | 103886060 | 778183118 |  |  | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO107 | 48575443572BAAAF | 2150012030 | 2025-02-08 | 371 | 2025-02-10 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-07 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO101,BRIN 3,2 NEW PM ,2 ANCIEN PB LONG 300M
DIVO | DIVO | RAB0000000199596 | KOUAME TINDO JACOB | DIVO MILLIONNAIRE | 707185854 | 709690820 | 5.8414 | -5.3406 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO104 | 48575443572B7FAF | 2150012029 | 2025-03-04 | 348 | 2025-03-05 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-07 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Vert | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000195783 | BAKAYOKO YACOUBA | DIVO DIOULABOGOU | 141389087 | 707868267 | 5.8328 | -5.3583 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO090 | 48575443572E15AF | 2150011794 | 2025-02-01 | 376 | 2025-02-05 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-08 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO065,BRIN 1,LONG 200M,4 ANCIEN PB , D 03
DIVO | DIVO | RAB0000000196754 | DOHOULOU KOUI AXEL | DIVO DIOULABOUGOU | 142946594 | 757664993 | 5.8343 | -5.3607 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO085 | 485754435733FAAF | 2150012033 | 2025-02-10 | 370 | 2025-02-11 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-08 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,LONG 200M,
DIVO | DIVO | RAB0000000199302 | EZZEDDINE ZIAD | DIVO JERUSALEM FORESTIER | 151437581 | 748723737 | 5.8307 | -5.3552 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO101 | 485754435736D5AF | 2150011799 | 2025-03-01 | 352 | 2025-03-01 | SANS PCO |  | 2 | 2025-03-08 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01,PCO082,BRIN 2, LONG 150 M,3 ANCIENS PB Deja raccordé en attente de jarretiere pour livraison des clients
DIVO | DIVO | RAB0000000199212 | FOFANA ABDOULAYE | DIVO ZANMLANMANBOUGOU | 101779020 | 545485785 | 5.8328 | -5.3598 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO078 | 48575443573313AF | 2150011794 | 2025-02-28 | 352 | 2025-03-01 | SANS PCO |  | 2 | 2025-03-08 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO079,BRIN 1, LONG 150M, 3 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000199494 | TOHOURI GNAZOUA FABRICE | DIVO COMMERCE | 140007760 | 757747718 | 5.8404 | -5.3553 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO012 | 485754435737C6AF | 2150011801 | 2025-03-03 | 349 | 2025-03-04 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-10 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO012,BRIN 5,LONG 150M, 3 ANCIENS PBDeja raccordé en attente de jarretiere pour livraison des clients
DIVO | DIVO | RAB0000000199807 | TONDE ABEDI ROMARIC | DIVO VATICAN | 141606031 | 575098706 | 5.8501 | -5.3513 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO065 | 48575443572D88AF | 2150011802 | 2025-03-06 | 347 | 2025-03-06 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-10 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO004,BRIN 6,LONG 200M,1 ANCIEN PB Deja raccordé en attente de jarretiere pour livraison des clients
DIVO | DIVO | RAB0000000199207 | THIAM ABDUL RAZACK | DIVO STATION SHELL | 749453377 | 749453377 | 5.8402 | -5.3538 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO051 | 48575443573616AF | 2150011798 | 2025-02-28 | 352 | 2025-03-01 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-14 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01,PCO078,BRIN 1,2 ANCIEN PB,1NEW PM LONG 150M
DIVO | DIVO | RAB0000000199463 | CHARLY HOLLARD | DIVO COMMERCE BON PRIX | 153486667 | 709320701 | 5.8399 | -5.3596 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO012 | 48575443572E6EAF | 2150012039 | 2025-03-03 | 349 | 2025-03-04 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-14 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | DBA01,PCO04,BRIN 5,LONG 200M,1 ANCIEN PB Deja raccordé en attente de jarretiere pour livraison des clients
DIVO | DIVO | RAB0000000199587 | KARA ALI MOHAMAD ALI | DIVO COMMERCE | 150606060 | 160606066 | 5.841 | -5.3573 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO04 | 48575443573409AF | 2150012038 | 2025-03-04 | 349 | 2025-03-04 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-14 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | DBA01,PCO102,BRIN 2, LONG 150M,2 ANCIENS PB, 1 NEW PM
DIVO DISTRICT DE POLICE | DIVO | RAB0000000199516 | SAMOUCA CAMARA | DIVO DIOULABOUGOU | 150829297 | 150829297 | 5.8324 | -5.3607 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO078 | 485754435731C8AF | 2150011800 | 2025-03-03 | 349 | 2025-03-04 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-14 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO051,LONG 200M,BRIN 3,2 ANCIEN PB,1 NEW
DIVO | DIVO | RAB0000000199614 | KINDO SOULEYMANE | DIVO JERUSALEME | 173316913 | 749417522 | 5.8344 | -5.3522 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO100 | 48575443572E73AF | 2150012035 | 2025-03-04 | 348 | 2025-03-05 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-14 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01,PCO100,BRIN1,LONG 250M,4 ANCIENS PB, 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000199787 | DIABATE MOHAMED | DIVO DIOULABOUGOU | 749882353 | 749882353 | 5.8316 | -3.6103 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO079 | 48575443572E5AAF | 2150011803 | 2025-03-05 | 347 | 2025-03-06 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-14 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO100,BRIN 2,LONG 200M, 3 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000199809 | LINGANI ABDOU LATIF | DIVO JERUSALEM | 779337838 | 779337838 | 5.8347 | -3.3533 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO099 | 4857544357369BAF | 2150012063 | 2025-03-06 | 347 | 2025-03-06 | SANS PCO |  | 2 | 2025-03-14 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01, PCO099, BRIN 1, LONG 200M, 1 ANCIEN PB, 2 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000199812 | YINUSA ADEOYE FRANCOIS MUBARAK | DIVO JERUSALEM | 504316304 | 504316304 | 5.834 | -5.3525 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO100 | 48575443572C64AF | 2150012062 | 2025-03-06 | 347 | 2025-03-06 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-14 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO040,BRIN 4,LONG 150M,2 ANCIEN PB, D 02
DIVO | DIVO | RAB0000000199833 | LATIFU MUKAILA | DIVO COMMERCE POISSONNERIE | 143734035 | 143734035 | 5.8409 | -5.3576 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO004 | 48575443573107AF | 2150012036 | 2025-03-06 | 346 | 2025-03-07 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-14 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | DBA01,PCO009,BRIN 1,LONG 150M,3 ANCIEN PB ,D 01
DIVO | DIVO | RAB0000000199887 | SINDJALIM EDJADETCHAM | DIVO ZAMANABOUGOU | 140381940 | 708858764 | 5.8326 | -5.3598 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO082 | 48575443572C58AF | 2150012040 | 2025-03-07 | 346 | 2025-03-07 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-14 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DMI01, PCO006,BRIN 3, LONG 300M, 3 ANCIENS PB, 3 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000199564 | TOHOURI GNAZOUA FABRICE | DIVO KONANKRO PHARMACIE STE MARIE | 102515154 | 757747718 | 5.847 | -5.3572 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO040 | 48575443572CC5AF | 2150012042 | 2025-03-03 | 349 | 2025-03-04 | SANS PCO |  |  | 2025-03-15 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | DMI01,PCO052,BRIN 5,D 02, LONG 150M, 3 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000199606 | OULAI DAIMONKPA HYPOTE CARL MICHAEL | DIVO DIOULABOUGOU | 140320823 | 707914613 | 5.8371 | -5.3636 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO053 | 48575443572F03AF | 2150011797 | 2025-03-04 | 348 | 2025-03-05 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-15 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO035,BRIN 1,LONG 100M,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000199816 | OUATTARA BASSALIA | DIVO JERUSALEM | 789855951 | 789855951 | 5.8379 | -5.3538 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO006 | 485754435737F6AF | 2150012060 | 2025-03-06 | 347 | 2025-03-06 | SANS PCO |  | 3 | 2025-03-15 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DMI01,PCO044,BRIN 1,LONG 350M,7 ANCIEN PB 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000199832 | KOUADIO DOBLA JEAN-LUC | DIVO KONANKRO LYCEE 3 | 789591474 | 555306263 | 5.8431 | -5.3577 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO044 | 48575443572F9FAF | 2150012061 | 2025-03-06 | 346 | 2025-03-07 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-15 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO053,BRIN 1,LONG 100M ,1 NEW PM,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000197988 | ASSOUMOU YAO SYLVAIN | DIVO BADA CDCI | 749094993 | 749094993 | 5.841 | -5.3554 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO052 | 48575443573622AF | 2150012050 | 2025-02-18 | 345 | 2025-03-08 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-15 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | DBA 01,PCO014,BRIN 3,LONG 250M,1 NEWS PM,1ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000200240 | LATIFU MIKAILA | DIVO MONDIAL SICLE | 504105745 | 504105745 | 5.8395 | -5.3614 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO009 | 4857544357377FAF | 2150012046 | 2025-03-11 | 342 | 2025-03-11 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-15 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA 01,PCO043,BRIN 3,LONG 150M,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000200334 | GAYE DAME | DIVO PLATEAU | 171166878 | 710125934 | 5.841 | -5.367 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO035 | 48575443573337AF | 2150012047 | 2025-03-11 | 341 | 2025-03-12 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-15 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO043,LONG 300M , 4 ANCIEN PB, 1 NEW PM BRIN 3
DIVO | DIVO | RAB0000000200358 | KONE HAMED FRANCK | DIVO | 102003002 | 779513229 | 5.8302 | -5.3558 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO102 | 48575443385A40B0 | 2150016555 | 2025-03-11 | 341 | 2025-03-12 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-15 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01,PCO053,BRIN 1,LONG 100M ,1 NEW PM,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000199457 | BA IBRAHIMA | DIVO COMMERCE | 151362242 | 748944756 | 5.841 | -5.3481 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO014 | 48575443573873AF | 2150012043 | 2025-03-03 | 349 | 2025-03-04 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-18 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI 01,PCO003,BRIN 1,LONG 200M,1 ANCIEN PB,1NEWS
DIVO | DIVO | RAB0000000199591 | OULAI DAIMONKPA HYPOTE CARL MICHAEL | DIVO DIOULABOUGOU | 707914613 | 709995755 | 5.8371 | -5.3636 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO053 | 48575443573447AF | 2150012056 | 2025-03-04 | 348 | 2025-03-05 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-18 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO073,D 03,BRIN 3,LONG 150M,2ANCIEN PB,1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000199850 | KOUADIO KOUAME ADOLPHE | DIVO KONANKRO TP | 103126972 | 707983938 | 5.8447 | -5.3564 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO043 | 48575443573333AF | 2150012053 | 2025-03-06 | 346 | 2025-03-07 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-18 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DMI01,PCO014,BRIN 1 LONG 150M, 3 ANCIEN PB,D 01
DIVO | DIVO | RAB0000000200071 | AGOSSOU KOSSI DIEU DONNE | DIVO BELLE VILLE | 545972990 | 759168554 | 5.8473 | -5.3517 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO073 | 48575443573700AF | 2150012049 | 2025-03-07 | 343 | 2025-03-10 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-18 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DMI 01,PCO014,BRIN 1,LONG 150M,2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000200176 | KOFFI DADIE ANGE | DIVO VATICAN CARREFOUR CMA | 102766723 | 594511676 | 5.8524 | -5.3487 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO087 | 485754433860B1B0 | 2150016556 | 2025-03-10 | 342 | 2025-03-11 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-18 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO087,BRIN 1,LONG 200M,1 ANCIEN PB,1 NEW PM, D 03
DIVO | DIVO | RAB0000000200329 | AIBO ZEBOU ADRIEN | DIVO BADA | 758044090 | 504597069 | 5.8392 | -5.3518 | DMI 01 | HUB001 | DMI 01_PCO003 | 485754433857BFB0 | 2150016562 | 2025-03-11 | 341 | 2025-03-12 | SANS PCO |  | 2 | 2025-03-18 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO021,BRIN 5,LONG 150M,1 ANCIEN PB,1NEWS
DIVO | DIVO | RAB0000000200392 | GBONGUE IBRAHIMA | DIVO BADA | 170928805 | 757048632 | 5.8406 | -5.3484 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO014 | 48575443385735B0 | 2150016560 | 2025-03-12 | 340 | 2025-03-13 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-18 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO034,BRIN1,LONG 100M
DIVO | DIVO | RAB0000000200441 | KOUADIO ARMAND RICHARD | DIVO TP | 103041066 | 709610251 | 5.8438 | -5.3561 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO043 | 4857544357308FAF | 2150012044 | 2025-03-12 | 340 | 2025-03-13 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-18 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01,PCO015 BRIN 2,LONG 250M, 1 ANCIEN PB,3 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000200391 | MAKE DANIEL KOKORA LOYAUTY | DIVO BADA EHOULE | 103110878 | 789286119 | 5.8383 | -5.3509 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO021 | 48575443385C6EB0 | 2150016368 | 2025-03-12 | 340 | 2025-03-13 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-18 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | DBA01,PCO068,D 03,BRIN 1,LONG 100M,1ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000200578 | MAMADOU EPOUSE OULAI CYNTHIA DIOMANDE | DIVO BOUDOUKOU | 141067134 | 707523039 | 5.8432 | -5.3641 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO014 | 48575443385B7CB0 | 2150016563 | 2025-03-13 | 339 | 2025-03-14 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-18 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA 01 ,PCO 35
DIVO | DIVO | RAB0000000198419 | CAUMYLAND DADJI JEFF AIME | DIVO BOUDOUKOU | 101084827 | 778703043 | 5.8458 | -5.3647 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO015 | 48575443385B42B0 | 2150016372 | 2025-02-21 | 359 | 2025-02-22 | SANS PCO |  | 3 | 2025-03-19 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA 01,PCO 16
DIVO | DIVO | RAB0000000199693 | DIAWARA MAMOUROUBA ABDOUL | DIVO ZANMANMANBOUGOU | 142892983 | 708456803 | 5.8365 | ,5,359455 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO071 | 48575443573266AF | 2150012041 | 2025-03-05 | 347 | 2025-03-06 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-19 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01,PCO071,BRIN 3,LONG 150M,2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000200327 | ABDOUL KARIM COULIBALY | DIVO JERUSALEM | 103463874 | 749254087 | 5.8366 | -5.3587 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO068 | 48575443572CC9AF | 2150012045 | 2025-03-11 | 341 | 2025-03-12 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-19 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | BLEu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO071,BRIN 2,LONG 150M,2 ANCIEN PB , D 03
DIVO | DIVO | RAB0000000200561 | DIOP MAMADOU | DIVO PLATEAU CIE | 707489669 | 747664345 | 5.8399 | -5.3665 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO034 | 48575443385814B0 | 2150016557 | 2025-03-13 | 339 | 2025-03-14 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-19 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | BLEU | Raccordé | RAS | DBA01,PCO090,BRIN 2,LONG 200M,3ANCIEN PB, 1 ANCIEN PM
DIVO | DIVO | RAB0000000200579 | TRAORE MATOGOMA | DIVO COMMERCE NON LOIN DE LA PHARMACIE CENTRALE | 747260581 | 758972550 | 5.8371 | -5.3597 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO071 | 48575443385A7FB0 | 2150016561 | 2025-03-13 | 339 | 2025-03-14 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-19 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 19/03/2025 ,Client DOUMBIA LOSSENI,RAB 0000000200847,est injoignable19/03/2025: DBA 01,PCO 074,BRIN 1,LONG200M
DIVO | DIVO | RAB0000000200822 | ANIN ANIN HERMANN | DIVO BOUDOUKOU AU CELESTE | 504754654 | 788828654 | 5.8441 | -5.367 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO016 | 48575443385A88B0 | 2150016370 | 2025-03-17 | 336 | 2025-03-17 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-19 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | BLEu | Raccordé | RAS | CLIENT INJOIGNABLE LE 18/03/2025/ 19/03/2025 : DBA 01,PCO078,BRIN 5,LONG CÂBLE 100 M,PB2
DIVO | DIVO | RAB0000000200837 | GBAFINLIN KOUASSI SYLVAIN ROMARIC INNOCENT | DIVO PLATEAU | 748294315 | 748294315 | 5.8409 | -5.367 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO035 | 48575443385983B0 | 2150016369 | 2025-03-17 | 336 | 2025-03-17 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-19 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | BLEu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO067,BRIN 1, LONG 200M, 3 ANCIENS PB, 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000199580 | KABLA GNANDJOUE JACQUES | DIVO MILLIONAIRE | 142887437 | 747500995 | 5.8441 | 5.3464 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO111 | 48575443573732AF | 2150012059 | 2025-03-04 | 349 | 2025-03-04 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-20 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01,PCO011,BRIN 5, 2 ANCIEN PB,LONG 150M
DIVO | DIVO | RAB0000000200356 | COULIBALY HABIB | DIVO | 709000306 | 103866044 | 5.8349 | -5.3617 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO090 | 48575443385C16B0 | 2150016371 | 2025-03-11 | 341 | 2025-03-12 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-20 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01, PCO012,BRIN 7, LONG 250 M, 5 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000200336 | SISSOKO LAMINE MOHAMMED | DIVO COMMERCE | 788151023 | 171074357 | 5.8403 | -5.3579 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO011 | 48575443385CAAB0 | 2150016559 | 2025-03-11 | 341 | 2025-03-12 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-20 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | DMI01,PCO111,BRIN 3 ,2 ANCIEN PM,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000200466 | DAGNOGO SOULEYMANE | DIVO ZAMAMAMBOUGOU | 757296279 | 171828394 | 5.8323 | -5.3605 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO078 | 48575443385A90B0 | 2150016356 | 2025-03-11 | 340 | 2025-03-13 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-20 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | DMI01, PCO084, BRIN 1, LONG 150 M, 1 ANCIEN PB, 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000200726 | EZZEDDINE HUSSEIN | DIVO COMMERCE DERRIER CDCI | 152911358 | 748368887 | 5.8403 | -5.3565 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO012 | 48575443385D38B0 | 2150016359 | 2025-03-15 | 337 | 2025-03-16 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-20 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | DMI 01 ,PCO 12,BRIN2,6NEWS,LONG 500M,2 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000200847 | DOUMBIA LOSSENI | DIVO DIOULABOUGOU | 143007676 | 769554652 | 5.8356 | -5.3612 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO074 | 48575443385DDCB0 | 2150016361 | 2025-03-17 | 336 | 2025-03-17 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-20 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO100,BRIN 2,LONG 200M,2 NEWPM,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000199477 | GUY SERI GHADOUT | MILLIONNAIRE BOYA | 102508930 | 102508930 | 5.8423 | -5.3427 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO100 | 4857544357373AAF | 2150012055 | 2025-03-03 | 349 | 2025-03-04 | SANS PCO |  | 2 | 2025-03-21 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | orange | Raccordé | RAS | DBA01,PCO021,BRIN 6,LONG 150M,1 ANCIEN PB ,1NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000199660 | TAHIROU ZERMA | DIVO DIOULABOUGOU | 152058353 | 709321304 | 5.8322 | -5.36 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO078 | 48575443385D8EB0 | 2150016537 | 2025-03-04 | 347 | 2025-03-06 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-21 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA 01,PCO011,BRIN6,4 NEWS
DIVO | DIVO | RAB0000000200209 | DJAHA KOUAME HONORE | DIVO VATICAN | 171851685 | 748051567 | 5.8503 | -5.3462 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO084 | 48575443385BCCB0 | 2150016558 | 2025-03-10 | 342 | 2025-03-11 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-21 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | DBA 01,PCO011,BRIN7,LONG200M,1NEW,1PB
DIVO | DIVO | RAB0000000200296 | SILUE CHERIF LAMINE | DIVO COMMERCE | 151225122 | 505964005 | 5.8398 | -5.358 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO021 | 48575443385A6BB0 | 2150016544 | 2025-03-11 | 341 | 2025-03-12 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-21 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | DBA01,PCO078,BRIN 3,1 ANCIEN PB,1NEW PM 2 ANCIEN PM,LONG 250M
DIVO | DIVO | RAB0000000200335 | ZAGRE ZAKARIA | DIVO COMMERCE | 140826262 | 709595540 | 5.8401 | -5.3582 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO011 | 48575443385CADB0 | 2150016542 | 2025-03-11 | 341 | 2025-03-12 | SANS PCO |  | 4 | 2025-03-21 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | DBA01,PCO078,BRIN 4,LONG 250M,3 ANCIEN PB,1 NEWS
DIVO | DIVO | RAB0000000200389 | YAMEOGO RAMONDGUE EMMANUEL | DIVO BADA AKONDA | 170928975 | 758133939 | 5.8371 | -5.3597 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO012 | 48575443385D1AB0 | 2150016367 | 2025-03-12 | 340 | 2025-03-13 | SANS PCO |  | 6 | 2025-03-21 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | orange | Raccordé | RAS | DMI 01,PCO 104 ,BRIN 4,LONG CÂBLE 400 M,PM NEW 6,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000200536 | TEMBELY AMBAGA | DIVO ZAMMANLANMANBOUGOU | 143198233 | 152057918 | 5.832 | -5.36 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO078 | 485754433858F0B0 | 2150016541 | 2025-03-11 | 339 | 2025-03-14 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-21 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | DBA 01,PCO002,BRIN1,LONG 200M
DIVO | DIVO | RAB0000000201012 | BE MATHURIN | DIVO COMMERCE | 150839043 | 789147515 | 5.8403 | -5.3585 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO011 | 48575443385F9BB0 | 2150016364 | 2025-03-18 | 334 | 2025-03-19 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-21 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | DMI01,PCO104,BRIN 4, 2 ANCIEN PB,1 NEW PM, LONG 150M
DIVO | DIVO | RAB0000000199196 | ZIDA MOUMOUNI | DIVO GRAND MARCHE | 101882411 | 708000795 | 5.8318 | -5.3598 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO082 | 48575443385D0CB0 | 2150016538 | 2025-02-28 | 352 | 2025-03-01 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-22 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01,PCO082,BRIN3, LONG 300 M, 4 ANCIENS PB ,1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000199652 | DAKOURY SHOLA OSKY | DIVO MILLIONNAIRE BOYA | 101821002 | 101821002 | 5.8417 | -5.3419 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO103 | 4857544357320AAF | 2150012057 | 2025-03-05 | 347 | 2025-03-06 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-22 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | DMI01,PCO103,BRIN 5,D 04,LONG 300M,1 NEW PM,5 ANCIEN
DIVO | DIVO | RAB0000000199894 | SINDJALIM EDJADETCHAM | DIVO MILLIONNAIRE | 140381940 | 708858764 | 5.84 | -5.3405 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO104 | 48575443573712AF | 2150012052 | 2025-03-07 | 346 | 2025-03-07 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-22 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | DMI 01 ,PCO 104,
DIVO | DIVO | RAB0000000200500 | SINGO NADINE VICTOIRE | MILLIONNAIRE CLINIQUE ST MARIE VIANNEY | 102281351 | 707104362 | 5.8392 | -5.3418 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO104 | 4857544338580EB0 | 2150016360 | 2025-03-13 | 339 | 2025-03-14 | SANS PCO |  | 6 | 2025-03-22 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | Client ANON AKOMIAN PARFAIT est en déplacement il a reporté a demain le 04/03/2025 pour effectué son étude/21/03/2025: DMI 01,PCO099,BRIN 5,LONG CÂBLE 200 M,PB1,PM ANCIEN 2
DIVO | DIVO | RAB0000000200962 | HAMADE HUSSEIN | DIVO COMMERCE RUE DES BANQUES | 170687001 | 170687001 | 5.8406 | -5.3591 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO002 | 48575443385D59B0 | 2150016539 | 2025-03-18 | 335 | 2025-03-18 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-22 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO117,BRIN 2,LONG 200M, 3 NEW PM,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000199208 | ANON AKOMIAN PARFAIT | DIVO MILLIONNAIRE | 142314493 | 759115554 | 5.8429 | -5.3455 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO099 | 485754435735E3AF | 2150012024 | 2025-02-28 | 352 | 2025-03-01 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-24 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | CLIENT A DONNER RDV LE 19/03/2025 POUR SON ETUDE/19/03/2025 : DMI 01,PCO099,LONG CÂBLE 300 M,PM NEW 3 ,PM ANCIEN 2,PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000199682 | KALLE LETO SIDOINE | DIVO MILLIONNAIRE NOKANAN BOBY | 142696924 | 768646169 | -5.3482 | -5.3482 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO117 | 48575443573541AF | 2150012058 | 2025-03-05 | 347 | 2025-03-06 | SANS PCO |  | 3 | 2025-03-24 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DMI 01,PCO003,BRIN2,1PB,1 NEW,250M
DIVO | DIVO | RAB0000000200728 | GODE GODE JEAN FABRICE | DIVO MILLIONNAIRE | 152521109 | 705751485 | 5.842 | -5.3455 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO099 | 485754433858B0B0 | 2150016553 | 2025-03-15 | 337 | 2025-03-16 | SANS PCO |  | 3 | 2025-03-24 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | DMI 01,PCO 101,BRIN 1 ,LONG CÂBLE 150 M,1 ANCIEN PB,PM NEW 2
DIVO | DIVO | RAB0000000200840 | APOH SYLVAIN AGNES | DIVO MILLIONNAIRE TERRAIN DE BASKET | 505122092 | 505122092 | 5.8418 | -5.3396 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO104 | 485754433859F3B0 | 2150016358 | 2025-03-17 | 336 | 2025-03-17 | SANS PCO |  | 3 | 2025-03-24 | KOUASSI AYMARD | 550 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | DBA 01,PCO022,BRIN2,1NEWS
DIVO | DIVO | RAB0000000200666 | KOUASSI AYA GHISLAINE | DIVO COMMERCE | 757658377 | 707520743 | 5.8381 | -5.3582 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO022 | 48575443385EABB0 | 2150016374 | 2025-03-14 | 338 | 2025-03-15 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-25 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA 01,PCO015,BRIN 3,LONG CÂBLE 250 M,PM NEW 1,PM ANCIEN 3,PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000201028 | GBAHIE LEYARA JOELLE EMILIENNE | DIVO BADA | 161128743 | 161128743 | 5.8395 | -5.3522 | DMI01 | HUB001 | DMI01_ PCO003 | 48575443385A08B0 | 2150016535 | 2025-03-18 | 334 | 2025-03-19 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-25 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | raccordé | RAS | CLIENT INJOIGNABLE LE 18/03/2025 / 19/03/2025 : DBA 01,PCO 12,BRIN 7,LONG 300M,4 PB,1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000201111 | ATTANGBA ETIENNE DIT FULGENCE | DIVO BOUDOUKOU | 141051610 | 709052348 | 5.8454 | -5.3642 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO015 | 48575443385E7AB0 | 2150016554 | 2025-03-19 | 333 | 2025-03-20 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-25 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | CLIENT INJOIGNABLE LE 18/03/2025 ./19/03/2025 : DBA 01,PCO046,BRIN1,LONG100M,1NEW
DIVO | DIVO | RAB0000000201217 | ALAISSER DIDIER | DIVO MILLIONNAIRE | 707897039 | 747288466 | 5.8452 | -5.3447 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO101 | 48575443385B4DB0 | 2150016362 | 2025-03-20 | 332 | 2025-03-21 | SANS PCO |  | 2 | 2025-03-25 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI 01 ,PCO 71,BRIN 2,LONG CÂBLE 250 M,PM NEW 3,PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000200564 | KABORE ISSA | DIVO COMMERCE | 153002085 | 707761205 | 5.8403 | -5.3565 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO012 | 485754433857C5B0 | 2150016355 | 2025-03-13 | 339 | 2025-03-14 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-26 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | DMI 01,PCO092,BRIN 1,LONG CÂBLE 200 M, 2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000200849 | DOHOULOU KOUI AXEL | DIVO DIOULABOUGOU DEVANT MOSQUEE | 757664993 | 142946594 | 5.8353 | -5.3652 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO046 | 48575443385889B0 | 2150016549 | 2025-03-11 | 336 | 2025-03-17 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-26 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO007,BRIN1,300M,3 NEWS,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000200915 | DALIE N'GUESSAN ELIE-MARCEL DOUGBO | DIVO VATICAN PETIT MARCHE | 141428740 | 769155510 | 5.8513 | -5.3497 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO071 | 48575443385C55B0 | 2150016550 | 2025-03-17 | 335 | 2025-03-18 | SANS PCO |  | 3 | 2025-03-26 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DMI 01,PCO090,BRIN1,2NEWS PTX
DIVO | DIVO | RAB0000000201025 | BOA CESAR | DIVO PHARMACIE GARE D HIRE | 102779399 | 707434304 | 5.8533 | -5.3562 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO092 | 48575443386293B0 | 2150016543 | 2025-03-18 | 334 | 2025-03-19 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-26 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI 01,PCO088,
DIVO | DIVO | RAB0000000201360 | BANCE ABDOUL AZIZ | DIVO JERUSALEEM MOSQUEE | 161426800 | 759256321 | 5.8367 | -5.3536 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO007 | 48575443385FF0B0 | 2150016524 | 2025-03-21 | 331 | 2025-03-22 | SANS PCO |  | 3 | 2025-03-26 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | Client SHADI MADANI INJOIGNABLE/25/03/2025: DBA 01,PCO 04,BRIN 2,LONG CÂBLE 150 M,PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000198980 | SHADI MADANI | DIVO RUE SGBCI | 151545456 | 151545456 | 5.8407 | -5.358 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO003 | 48575443385A04B0 | 2150016526 | 2025-02-26 | 354 | 2025-02-27 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-27 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | Client SHADI MADANI INJOIGNABLE/25/03/2025: DBA 01,PCO 03,BRIN 7,LONG CÂBLE 150 M,PM ANCIEN 1,PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000199510 | SHADI MADANI | DIVO POISSONERIE RUE SGBCI | 151545456 | 151545456 | 5.8408 | -5.3589 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO004 | 485754433856F9B0 | 2150016545 | 2025-03-03 | 349 | 2025-03-04 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-27 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA 01,PCO090,BRIN 3,LONG CÂBLE 300 M,PM NEW 1 , 4ANCIEN PM
DIVO | DIVO | RAB0000000200434 | DIMI KEUMA ALICE | DIVO KONANKRO | 101486688 | 707780183 | 5.8528 | -5.3538 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO090 | 48575443386242B0 | 2150016366 | 2025-03-11 | 340 | 2025-03-13 | SANS PCO |  | 2 | 2025-03-27 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 24/03/2025: DMI 01,PCO089,BRIN1,LONG150M
DIVO | DIVO | RAB0000000200486 | KOUAME KOUAKOU NARCISSE | DIVO VATICAN | 153317675 | 704477693 | 5.8532 | -3.3525 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO088 | 4857544338641CB0 | 2150016365 | 2025-03-12 | 340 | 2025-03-13 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-27 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI 01,PCO 51,BRIN 4,LONG 150M
DIVO | DIVO | RAB0000000201110 | ADAMA DIARRA | DIVO DIOULABOUGOU | 504744394 | 102540355 | 5.833 | -5.3619 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO090 | 485754433861F9B0 | 2150016536 | 2025-03-19 | 333 | 2025-03-20 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-27 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA 01,PCO036,
DIVO | DIVO | RAB0000000198552 | KOUASSI RAOUL KABLAN | DIVO VATICAN | 101818614 | 777294991 | 5.8504 | -5.3533 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO065 | 485754433862F6B0 | 2150016548 | 2025-02-22 | 357 | 2025-02-24 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-28 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI 01,PCO047,BRIN 3,4PB, 1PM NEW,LONG CÂBLE300 M
DIVO | DIVO | RAB0000000200841 | KONE SORY | DIVO PLATEAU AMAOUEHE | 160713657 | 778464709 | 5.8415 | -5.3674 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO036 | 48575443385BBCB0 | 2150016547 | 2025-03-17 | 336 | 2025-03-17 | SANS PCO |  | 5 | 2025-03-28 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO 66 en cours de déploiement
DIVO | DIVO | RAB0000000200968 | GAYE MBAYE | DIVO STRATION SHELL A LA BOUTIQUE | 161464647 | 709374293 | 5.8398 | -5.354 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO051 | 485754433863A1B0 | 2150016522 | 2025-03-18 | 335 | 2025-03-18 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-28 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 2503/2025: DBA 01 ,PCO035,BRIN 4,150M
DIVO | DIVO | RAB0000000200906 | KONE LACINA | DIVO PLATEAU HOTEL AMAWOYE | 101134323 | 574424242 | 5.8412 | -5.3665 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO035 | 48575443385AC4B0 | 2150016552 | 2025-03-17 | 335 | 2025-03-18 | SANS PCO |  | 3 | 2025-03-28 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA 01,PCO035,BRIN 3,200M
DIVO | DIVO | RAB0000000201147 | GAYE LAMINE | DIVO LIBREVILLE | 778305750 | 778305750 | 5.841 | -5.3533 | DMI 01 | HUB002 | DMI 01_PCO047 | 485754433859BEB0 | 2150016523 | 2025-03-19 | 332 | 2025-03-21 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-28 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 20/03/2025 : Client ANY GBAYERE IKA RAYMOND est injoignable / 21/03/2025 : DMI 01 ,PCO 104,BRIN 6,LONG CÂBLE 400 M
DIVO | DIVO | RAB0000000201353 | ACKAH ASSOUANBLIN FRANCIS OLIVIER | DIVO VATICAN ANTERNE | 101406960 | 707582659 | 5.8527 | -5.3522 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO089 | 4857544338638EB0 | 2150016518 | 2025-03-21 | 331 | 2025-03-22 | SANS PCO |  | 2 | 2025-03-28 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 26/03/2025 : DMI 01,PCO12,Brin3,Long câble 300 M,PM NEW 1,PB 2,PM ANCIEN 3
DIVO | DIVO | RAB0000000201474 | KONE PHILIPPE KEVIN | DIVO PLATEAU CARREFOUR | 101452707 | 708439614 | 5.8407 | -5.3666 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO035 | 4857544338574BB0 | 2150016517 | 2025-03-24 | 328 | 2025-03-25 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-28 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | Client MOGHNIEH JAMIL erreur sur le contact.la personne appelé dit qu'il est à ISSIA QUE il n'as pas fait d'abonnement/22/03/2025 : DBA01,PCO001,BRIN1,LONG 150M
DIVO | DIVO | RAB0000000200219 | MOGHNIEH JAMIL | DIVO COMMERCE RUE DES BANQUES | 759752626 | 759752626 | 5.84 | -5.3597 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO001 | 48575443385E5DB0 | 2150016363 | 2025-03-11 | 342 | 2025-03-11 | SANS PCO |  | 0 | 2025-03-29 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI 01 ,PCO040,BRIN 6,LONG CÂBLE 300 M,PM NEW 3,PB 1 ,PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000201085 | ANY GBAYERE IKA RAYMOND | DIVO HIAM MILLIONNAIRE | 171370471 | 171370471 | 5.8406 | -5.3421 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO104 | 48575443385ECFB0 | 2150016546 | 2025-03-19 | 334 | 2025-03-19 | SANS PCO |  | 4 | 2025-03-29 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | DBA 01,PCO069,BRIN 1,LONG CÂBLE 150 M
DIVO | DIVO | RAB0000000201472 | YAO FAMEY GUY ROLAND | DIVO BADA ECOLE MATERNELLE | 150156868 | 709965655 | 5.8375 | -5.3482 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO012 | 4857544338610FB0 | 2150016533 | 2025-03-25 | 328 | 2025-03-25 | SANS PCO |  | 1 | 2025-03-29 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA 01 ,PCO043,1 NEWS PTX,100M
DIVO | DIVO | RAB0000000200981 | TANOH YAO LAURENT | DIVO KONANKRO PETIT MARCHE | 171322474 | 707043340 | 5.8464 | -5.3567 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO040 | 48575443385B00B0 | 2150016519 | 2025-03-18 | 335 | 2025-03-18 | SANS PCO |  | 3 | 2025-03-30 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 26/03/2025 : DMI 01,PCO 38,BRIN 1,LONG CÂBLE 100 M,PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000194913 | BAKAYOKO DAOUDA | DIVO DIOULABOUGOU | 141389087 | 707868267 | 5.8319 | -5.3616 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO090 | 48575443572E15AF | 2150011793 | 2025-01-28 | 383 | 2025-01-29 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-01 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 26/03/2025 : DMI 01,PCO 73,Brin 2,Long câble 150 M,PM NEW 1,PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000199618 | GUIRE KUESSIOGNON REINE | DIVO PLATEAU | 140244614 | 708521191 | 5.8397 | -5.3655 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO034 | 48575443386368B0 | 2150016525 | 2025-03-04 | 348 | 2025-03-05 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-01 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA 01,PCO016,BRIN 3,LONG CÂBLE 200 M,PM NEW 2, 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000199776 | KONE ABDOULAYE | DIVO GARE SBTA | 152610431 | 708787836 | 5.8299 | -5.3584 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO080 | 4857544357320BAF | 2150012037 | 2025-03-06 | 347 | 2025-03-06 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-01 | KOUASSI AYMARD | 450 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | PCO 38 EN cours de pose DBA01,3 ANCIEN PB ,LONG 200M /28/03/2025: DBA 01 ,PCO 34,BRIN 2,LONG CÂBLE 250 M,PB 4
DIVO | DIVO | RAB0000000199995 | DIAKITE ALAHASSANE | DIVO ZAMANABOUGOU | 777916367 | 777916367 | 5.8361 | -5.3588 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO067 | 485754435735C0AF | 2150012048 | 2025-03-07 | 345 | 2025-03-08 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-01 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01, PCO078, LONG 300M,BRIN 6, 4 ANCIENS PTX
DIVO | DIVO | RAB0000000200250 | DIOMANDE ADAMA | DJOULABOUGOU | 152345848 | 504590959 | 5.8351 | -5.3595 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO069 | 48575443385884B0 | 2150016357 | 2025-03-11 | 341 | 2025-03-12 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-01 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 26/03/2025 : DMI 01,PCO 003,LONG CÂBLE 100 M,PB 1,PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000201112 | BOKOU IKPO BLIBELE BAUDELAIRE | DIVO BOUDOUKOU CELESTE | 779657395 | 779657395 | 5.8442 | -5.3668 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO016 | 48575443385AE1B0 | 2150016551 | 2025-03-19 | 333 | 2025-03-20 | SANS PCO |  | 2 | 2025-04-01 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01, PCO090
DIVO | DIVO | RAB0000000201397 | OUATTARA ABOUBACAR | DIVO DIOULABOUGOU | 769007274 | 140955656 | 5.8373 | -5.362 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO043 | 48575443385C6CB0 | 2150016520 | 2025-03-21 | 331 | 2025-03-22 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-01 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01, PCO080, BRIN 3, LONG 450M,
DIVO | DIVO | RAB0000000201478 | DADIE DJEPA SERGE | BADA CHEZ DJ TONY | 789348128 | 789348128 | 5.8391 | -5.3517 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO003 | 48575443385B51B0 | 2150016531 | 2025-03-24 | 328 | 2025-03-25 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-01 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01_PCO086, BRIN 3, LONG 100M, 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000201476 | DOSSAVI AGOSSOU IGNACE | DIVO BELLE VILLE | 142171817 | 789326600 | 5.8473 | -5.3534 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO038 | 48575443385F25B0 | 2150016528 | 2025-03-24 | 328 | 2025-03-25 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-01 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | BLEu | Raccordé | RAS | 24/03/2025: DBA01,PCO057,BRIN 1,LONG CÂBLE 200 M,PB1,PM NEW 3
DIVO | DIVO | RAB0000000199538 | KOHOU YASSIO GERVAIS | DIVO BELLEVILLE | 143006161 | 708586278 | 5.8467 | -5.3518 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO073 | 48575443385992B0 | 2150016527 | 2025-03-04 | 328 | 2025-03-25 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-01 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | Client DIAKITÉ YOUSSOUF est injoignable/01/04/2025, DBA 01,BRIN 2,LONG CÂBLE 100 M,PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000201475 | KONE MOHAMED | DIVO ZAMMANMANBOUGOU | 748837950 | 748837950 | 5.8319 | -5.36 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO078 | 48575443385FA8B0 | 2150016530 | 2025-03-24 | 328 | 2025-03-25 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-01 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | PCO en cour de déploiement LONG 200M, 4 ANCIEN PB, DBA01/01/04/2025: RAB 0000000199864,DBA 01,PCO 39,BRIN 1,LONG CÂBLE 150 M,PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000195019 | GUIRA MAMADOU | DIOULABOUGOU | 707619257 | 546477687 | 5.8326 | -5.3613 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO086 | 48575443385D42B0 | 2150016343 | 2025-01-29 | 382 | 2025-01-30 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-02 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 01/04/2025 : DBA 01 ,PCO 16,BRIN 3,LONG CÂBLE 150 M,2PB
DIVO | DIVO | RAB0000000199297 | DIAKITE YSSOUF | DIVO DIOULABOUGOU | 102306988 | 758213181 | 5.8326 | -5.3614 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO086 | 48575443386340B0 | 2150016339 | 2025-03-01 | 352 | 2025-03-01 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-02 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01, PCO004, LONG 150M , BRIN 8, 2 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000199864 | YATTARA HAISSATA | DIVO PLATEAU CIE | 103541112 | 757981610 | 5.8389 | -5.3666 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO039 | 485754433863FFB0 | 2150016338 | 2025-03-07 | 346 | 2025-03-07 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-02 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 01/04/2025: RAB 0000000201934,DBA 01,PCO 14,BRIN 6,LONG CÂBLE 300 M,PM ANCIEN 3,PB2
DIVO | DIVO | RAB0000000201396 | TOURE LANSINA | DIVO PLATEAU | 707331533 | 103461160 | 5.8386 | -5.3642 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO057 | 4857544338634CB0 | 2150016516 | 2025-03-21 | 331 | 2025-03-22 | SANS PCO |  | 3 | 2025-04-02 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 01/04/2025 : DBA 01,PCO 36,BRIN 2,LONG CÂBLE 200 M,PM NEW 2 ,1PB
DIVO | DIVO | RAB0000000201477 | N'GUESSAN GAGBE BORIS BONARD | DIVO CHEZ MR GABY ALEXANDRE | 101846070 | 101846070 | 5.841 | -5.3583 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO004 | 48575443386046B0 | 2150016532 | 2025-03-25 | 328 | 2025-03-25 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-02 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 01/04/2025: DBA 01,PCO003,BRIN 4,LONG CÂBLE 150M,PB1
DIVO | DIVO | RAB0000000201934 | ATSE N'CHO BERTRAND | DIVO BOUDOUKOU COLLEGE RACINE | 708870554 | 708870554 | 5.8424 | -5.3648 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO014 | 48575443386408B0 | 2150016341 | 2025-03-28 |  | 2025-03-29 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-02 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 26/03/2025: DMI 01,PCO051,BRIN 5,LONG CÂBLE 300 M,PM NEW 2,PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000201967 | COULIBALY HAMED YAYA | DIVO BOUDOUKOU CELESTE | 707836017 | 707836017 | 5.8437 | -5.3676 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO016 | 48575443385833B0 | 2150016342 | 2025-03-28 |  | 2025-03-29 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-02 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01, PCO 101, LONG 150M, BRIN 4, 2 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000201440 | DIABI SEYDOU | DIVO CHEZ LE DEPUTE FAMOUSSA COULIBALY | 150885487 | 787731062 | 5.8317 | -5.3551 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO101 | 48575443385C23B0 | 2150016534 | 2025-03-22 | 328 | 2025-03-25 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-03 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 03/04/2025: DMI 01 ,PCO111,LONG CÂBLE 150M,2PB
DIVO | DIVO | RAB0000000201642 | SANA IBRAHIMA | DIVO COMMERCE | 142430350 | 506214662 | 5.8393 | -5.3542 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO051 | 4857544338604AB0 | 2150016515 | 2025-03-25 | 327 | 2025-03-26 | SANS PCO |  | 2 | 2025-04-03 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 01/04/2025,RAB 0000000201898,DBA 01 ,PCO 33,BRIN 1 ,PM NEW 1,PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000201960 | KARA ALI MOHAMAD ALI | DIVO COMMERCE COCOCE | 150606060 | 150606060 | 5.8408 | -5.3589 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO003 | 48575443385B09B0 | 2150016340 | 2025-03-28 |  | 2025-03-29 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-03 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | DBA01, PCO046,LONG150M,BRIN 2,2 ANCIENS PB,1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000201929 | LOBOGNON DAGO HUBERT | DIVO PLATEAU | 141759655 | 747704550 | 5.8411 | -5.367 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO036 | 485754433862C0B0 | 2150016336 | 2025-03-28 |  | 2025-03-29 | SANS PCO |  | 2 | 2025-04-03 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA 01 ,PCO 23,6 NEWS PTX / 04/04/2025 : Ce CLIENT est en déplacement actuellement
DIVO | DIVO | RAB0000000201898 | TABLEAUTH BANZA EPOUSE BOTO-AKRE LEBA | DIVO PLATEAU JUSTICE | 102831945 | 707341365 | 5.839 | -5.3649 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO033 | 48575443386286B0 | 2150016344 | 2025-03-28 |  | 2025-03-29 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-03 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 28/03/2025 : DBA 01,PCO 90,BRIN 4,LONG CÂBLE 300 M,PM NEW 2,PM ANCIEN 3
DIVO | DIVO | RAB0000000200722 | OKOUA SOKO FELIX | MILLIONNAIRE ECOLE NAKANABOBI | 777268958 | 717427580 | 5.8439 | -5.347 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO111 | 48575443573114AF | 2150012054 | 2025-03-15 |  | 2025-04-03 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-03 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO022, LONG 300, BRIN 2,/04/04/2025 : Il y a un blocage au niveau des installations de ce client,Le syndicat du marché demande une autorisation de la mairie
DIVO | DIVO | RAB0000000200333 | FADIPE BINJAMIN OLAYINKA | DIVO COMMERCE | 707477796 | 707536537 | 5.8388 | -5.3587 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO022 | 485754433860FCB0 | 2150016373 | 2025-03-11 | 341 | 2025-03-12 | SANS PCO |  | 4 | 2025-04-04 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 03/04/2025: DMI 01,PCO 40,LONG CÂBLE 300M,BRIN6
DIVO | DIVO | RAB0000000200729 | COBTI CAMIL | DIVO JERISALEME | 708616666 | 102034975 | 5.8371 | -5.3561 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO023 | 485754433857A7B0 | 2150016540 | 2025-03-11 | 337 | 2025-03-16 | SANS PCO |  | 6 | 2025-04-04 | KOUASSI AYMARD | 450 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 02/04/2025: DMI 01 ,PCO 104,BRIN 8,LONG CÂBLE 350 M,PM NEW 2 ,1PB,2 ANCIENS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000201709 | CAMARA GAOUSSOU | DIVO DIOULABOUGOU | 151656254 | 789104391 | 5.8354 | -5.3653 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO046 | 48575443385B0EB0 | 2150016335 | 2025-03-26 | 325 | 2025-03-28 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-04 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 02/04/2025: BRIN2,3NEWS PM,7ANCIENS,500M
DIVO | DIVO | RAB0000000201782 | DIAKITE IBRAHIMA | DIVO DIOULABOUGOU | 707868267 | 707868267 | 5.8334 | -5.3622 | DBA01 | HUB003 | DBA01 _PCO090 | 485754433858BDB0 | 2150016337 | 2025-03-26 |  | 2025-03-28 | SANS PCO |  | 2 | 2025-04-04 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | BRIN4,200M,3NEWSPM,1ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000202115 | HAMADE HUSSEIN | DIVO MILLIONAIRE TERRAIN DE BASKET | 170687001 | 777779207 | 5.8404 | -5.34 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO104 | 48575443385E2BB0 | 2150016347 | 2025-04-01 |  | 2025-04-02 | SANS PCO |  | 2 | 2025-04-05 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 03/04/2025: DMI 01,PCO 45,LONG CÂBLE 300M,BRIN2,3NEWS
DIVO | DIVO | RAB0000000202230 | KADJO ETTIBOU DAMASE | DIVO KONANKRO LYCEE 3 | 103762860 | 758011485 | 5.8452 | -5.3583 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO044 | 48575443386187B0 | 2150016352 | 2025-04-02 |  | 2025-04-02 | SANS PCO |  | 3 | 2025-04-05 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 02/04/2025: DMI 01 ,PCO002,LONG CÂBLE 300 M,PM NEW 3 ,1PB
DIVO | DIVO | RAB0000000202169 | YAO AFFOUE ANNE ARIANE | DIVO | 103640001 | 758187127 | 5.8392 | -5.3528 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO006 | 4857544338605CB0 | 2150016353 | 2025-04-01 |  | 2025-04-02 | SANS PCO |  | 3 | 2025-04-05 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | DBA01, PCO021, LONG 350M, BRIN 8, 4 ANCIENS PB, 2 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000202263 | NABO BOUEKA BALY BRUNOT | DIVO KONANKRO | 101629737 | 506621137 | 5.8464 | -5.3567 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO040 | 48575443385B9EB0 | 2150016349 | 2025-04-02 |  | 2025-04-03 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-05 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 03/04/2025: DBA01,PCO001,LONG CÂBLE 400M,BRIN2,4NEWS,3PB
DIVO | DIVO | RAB0000000201473 | TAFA MUSI TAFA ABILA | DIVO JERUSALEM DERRIERE TAOUFIC | 173162030 | 708701639 | 5.3888 | -5.3569 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO021 | 48575443385EADB0 | 2150016529 | 2025-03-25 | 328 | 2025-03-25 | SANS PCO |  | 2 | 2025-04-07 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 02/04/2025: DBA 01,PCO 58,BRIN 1,LONG CÂBLE 150,PM NEW 1
DIVO | DIVO | RAB0000000201825 | TANOH JEAN PIERRE ANGELOT | DIVO COMMERCE | 152811515 | 709836227 | 5.8411 | -5.3601 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO001 | 48575443385B7FB0 | 2150016348 | 2025-03-28 |  | 2025-03-28 | SANS PCO |  | 4 | 2025-04-07 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DMI01, PCO044, LONG 300 M, BRIN3, 6 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000202194 | N'GUESSAN KONAN MATHIAS | DIVO LIBREVILLE | 100898466 | 747266665 | 5.8445 | -5.3514 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO045 | 48575443385977B0 | 2150016350 | 2025-04-02 |  | 2025-04-02 | SANS PCO |  | 3 | 2025-04-07 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DMI 01,PCO 65,BRIN 2,LONG CÂBLE 200 M,1PB,1PM NEW /04/04/2025 : VD lundi pour ce client RAB0000000201207 KPOKOU ANGENOR
DIVO | DIVO | RAB0000000202203 | DJA BANZA ABRAHAM HIPPOLYTE | DIVO BADA | 103037759 | 70780632 | 5.84 | -5.3522 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO002 | 48575443385AABB0 | 2150016354 | 2025-04-02 |  | 2025-04-02 | SANS PCO |  | 3 | 2025-04-07 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 08/04/2025 :: DMI 01,PCO 046,brin3
DIVO | DIVO | RAB0000000202207 | KOUAKOU STEPHANE | DIVO PLATEAU | 140867731 | 749143475 | 5.8387 | -5.3636 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO058 | 4857544338600DB0 | 2150016351 | 2025-04-01 |  | 2025-04-02 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-07 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | PCO en cour de déploiement, 1 NEW PM/ 07/04/2025 : DBA 01,PCO 51,BRIN 1,LONG CÂBLE 100,PM NEW 1 (POTEAUX DÉJÀ),PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000199918 | DAO DAOUDA | DIVO DIOULABOUGOU | 160614201 | 789655617 | 5.8342 | -5.3642 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO051 | 48575443385882B0 | 2150016280 | 2025-03-07 | 346 | 2025-03-07 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-08 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01, PCO040, LONG 300M, BRIN 01, 4 ANCIENS PB, 2 NEW PM, Nous donne rdv demain 09-04-2025
DIVO | DIVO | RAB0000000201207 | KPOKOU ANGENOR | DIVO VATICAN | 142494847 | 142494847 | 5.8504 | -5.3519 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO065 | 4857544338612EB0 | 2150016521 | 2025-03-20 | 332 | 2025-03-21 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-08 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01, PCO034, LONG 200M, BRIN3, 2 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000199831 | GUE WOHI WILFRIED | DIVO KONANKRO LYCEE 3 | 779616775 | 545608068 | 5.8452 | -5.3574 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO044 | 48575443385B5BB0 | 2150016284 | 2025-03-06 | 317 | 2025-04-05 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-08 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 09/04/2025 :: DBA 01,PCO 39,BRIN 2,1NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000202636 | OKOMIEN MARTIAL | DIVO LIBREVILLE MAQUIS VOX | 798777079 | 798777079 | 5.8424 | -5.3522 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO 046 | 48575443385B25B0 | 2150016279 | 2025-04-04 | 317 | 2025-04-05 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-08 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01,PCO070, LONG 200M, BRIN 2, 3 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000201532 | ADOU ANIVETTE LARISSA MARCELLE | DIVO PLATEAU | 142558645 | 707451847 | 5.8383 | -5.3684 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO040 | 48575443386041B0 | 2150016346 | 2025-03-25 | 328 | 2025-03-25 | SANS PCO |  | 2 | 2025-04-09 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 09/04/2025:: DBA 01 ,PCO48,BRIN4 ,LONG CÂBLE 300 M
DIVO | DIVO | RAB0000000202491 | DIO JEAN CLAUDE | DIVO PLATEAU | 151515442 | 769263553 | 5.8399 | -5.3668 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO034 | 48575443385942B0 | 2150016345 | 2025-04-02 | 317 | 2025-04-05 | SANS PCO |  | 2 | 2025-04-09 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01, PCO070, LONG 50M, BRIN 2, 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000202766 | KOUASSI KONAN | DIVO PLATEAU | 151776161 | 707399266 | 5.8388 | -5.3665 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO039 | 48575443386116B0 | 2150016282 | 2025-04-07 | 314 | 2025-04-08 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-09 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 01/04/2025 : Client OULAGNON FRANCK ERIC PACÔME,RAB 0000000201908,est injoignable/ 09/04/2025 :: DBA 01,PCO 102,BRIN3,150M,01NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000202212 | SIDIBE KARIDIATOU | DIVO DIOULABOUGOU 2 | 787687960 | 709095374 | 5.8354 | -5.3593 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO070 | 48575443385C45B0 | 2150016278 | 2025-04-02 | 320 | 2025-04-02 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-10 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 08/04/2025 :: RAB 0000000 20 22 11,Client TOURÉ BAKARI ,DBA 01,PCO050,200M,1 NEWS PM,3PB
DIVO | DIVO | RAB0000000202770 | FANI ABDOUL CHARAF | DIVO DIOULABOUGOU EN FACE DU FEUX DES EAUX ET FORETS | 506030201 | 778487680 | 5.8332 | -5.3638 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO048 | 485754433857F7B0 | 2150016283 | 2025-04-07 | 314 | 2025-04-08 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-10 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 09/04/2025: DMI 01,PCO007,BRIN 2
DIVO | DIVO | RAB0000000202931 | SANGARE ADAMA | DIVO ZAMALAMANBOUGOU EN FACE DE L'ANCIENNE GARE | 125310352 | 545206998 | 5.8313 | -5.3606 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO079 | 48575443385A54B0 | 2150016276 | 2025-04-07 |  | 2025-04-09 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-10 | KOUASSI AYMARD | 50 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 09/04/2025:: DBA 01 ,PCO 37,BRIN 1 ,LONG CÂBLE 50 M
DIVO | DIVO | RAB0000000201908 | OULAGNON FRANCK ERIC PACOME | DIVO DISTRICT | 150034050 | 777078505 | 5.8314 | -5.3558 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO102 | 485754433860C0B0 | 2150016277 | 2025-03-28 |  | 2025-03-29 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-11 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 11/04/2025 ::
DIVO | DIVO | RAB0000000202211 | TOURE BAKARI | DIVO DIOULABOUGOU | 152658820 | 707806232 | 5.835 | -5.3644 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO050 | 48575443386100B0 | 2150016275 | 2025-04-02 | 320 | 2025-04-02 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-11 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | BLEU | Raccordé | RAS | 11/04/2025 ::
DIVO | DIVO | RAB0000000202578 | GNAKPA OUREGA GERVAIS | DIVO JERUSALEM | 708771966 | 546970573 | 5.8375 | -5.3545 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO007 | 48575443385A72B0 | 2150016293 | 2025-04-04 | 317 | 2025-04-05 | SANS PCO |  | 5 | 2025-04-11 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 10/04/2025 ::
DIVO | DIVO | RAB0000000202769 | SERI SOLANGE | DIVO MAIRIE | 103582808 | 747439639 | 5.8385 | -5.363 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO037 | 48575443385709B0 | 2150016281 | 2025-04-07 | 314 | 2025-04-08 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-11 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | BLEU | Raccordé | RAS | DBA01,PCO019, LONG 400M, BRIN5, 2 ANCIENS PB, 6 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000202932 | DJELI LOU ZINZI MARIE PAULE | DIVO TP | 153202065 | 757260067 | 5.8438 | -5.3565 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO043 | 48575443386188B0 | 2150016292 | 2025-04-08 |  | 2025-04-09 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-12 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO104,LONG 200M, BRIN 2, 4 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000203215 | KONAN KOUADIO GERMAIN | DIVO PLATEAU INSPECTION | 748368764 | 708810878 | 5.8391 | -5.3664 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO039 | 485754433857CDB0 | 2150016289 | 2025-04-10 |  | 2025-04-11 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-12 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 10/04/2025::
DIVO | DIVO | RAB0000000201630 | DJINAN ERIC GAUZE | DIVO RESIDENTIEL FORESTIER | 143435161 | 757674422 | 5.8303 | -5.358 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO103 | 48575443385F89B0 | 2150016288 | 2025-03-25 | 327 | 2025-03-26 | SANS PCO |  | 3 | 2025-04-14 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO103, LONG 500M, BRIN6, 7 ANCIENS PTX
DIVO | DIVO | RAB0000000202398 | YOUIN YOUSSOUF | DIVO JERUSALEM DISTRICT | 506787798 | 713921863 | 5.8302 | -5.3574 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO103 | 485754433857CFB0 | 2150016285 | 2025-04-03 | 318 | 2025-04-04 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-14 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | orange | Raccordé | RAS | DMI01,PCO006, LONG 150M, BRIN 5, 2 ANCIENS PTX
DIVO | DIVO | RAB0000000202812 | ASSEI ATTOUNGBRE MATHIAS | DIVO BOUDOUKOU A+ | 151258970 | 757952103 | 5.8455 | -5.3617 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO019 | 485754433863F7B0 | 2150016286 | 2025-04-07 | 314 | 2025-04-08 | SANS PCO |  | 6 | 2025-04-14 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | DMI01,PCO082, LONG 200M, BRIN1, 4 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000203431 | DIOUMASSI FATIMA | DIVO JERUSALEM COLLEGE RAPHA | 505160202 | 798166102 | 5.832 | -5.3575 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO104 | 48575443386378B0 | 2150016290 | 2025-04-11 | 310 | 2025-04-12 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-14 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | orange | Raccordé | RAS | DMI01,PCO103,LONG 500M,BRIN6, 5 ANCIENS PB, 2 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000203363 | ZANFARA YSSOUF | DIVO EN FACE DE LA GARE SBTA | 150554973 | 799670032 | 5.8299 | -5.3582 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO103 | 48575443385794B0 | 2150016320 | 2025-04-11 | 310 | 2025-04-12 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-14 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 10/04/2025 ::
DIVO | DIVO | RAB0000000202768 | SERY AMEDABELLE AUZICK | DIVO VATICAN PMI | 748767295 | 748767295 | 5.8497 | -5.3474 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO082 | 48575443385CE3B0 | 2150016287 | 2025-04-07 | 314 | 2025-04-08 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-15 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | 11/04/2025 :: DBA 01,PCO 68,BRIN02
DIVO | DIVO | RAB0000000203439 | DOSSO MINATA | DIVO JERUSALEM | 758409147 | 758409147 | 5.8385 | -5.353 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO006 | 48575443385A77B0 | 2150016291 | 2025-04-11 | 310 | 2025-04-12 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-15 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | DBA01,PCO045,BRIN2, LONG 500M, 5 ANCIEN PB , 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000202496 | DOLI SAMIR DONATIEN | DIVO MILIONNAIRE NAKANABOBI | 799405112 | 799405112 | 5.8435 | -5.3467 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO111 | 485754433857B2B0 | 2150016322 | 2025-04-04 | 317 | 2025-04-05 | SANS PCO |  | 2 | 2025-04-16 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 1/04/2025 ::
DIVO | DIVO | RAB0000000202469 | ADIKO ADIKO SYRIAQUE | DIVO MILLIONNAIRE HOTEL BOYA | 172677777 | 172677777 | 5.8424 | -5.3424 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO100 | 48575443385E79B0 | 2150016321 | 2025-04-03 | 317 | 2025-04-05 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-16 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01,PCO071,LONG 150M, BRIN 4, 2 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000203057 | KONE DRAMANE | DIVO GRAND MARCHE | 173391242 | 505283652 | 5.8368 | -5.3585 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO068 | 48575443385E0AB0 | 2150016323 | 2025-04-09 | 313 | 2025-04-09 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-16 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | orange | Raccordé | RAS | DMI01,PCO051, LONG200M, BRIN 6, 3 ANCIENS PB, 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000203111 | GON KARAMOKO ARTHUR CEDRIC | DIVO PALAIS DE JUSTICE | 153959560 | 789691742 | 5.8359 | -5.3676 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO045 | 4857544338601FB0 | 2150016324 | 2025-04-09 | 312 | 2025-04-10 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-16 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | orange | Raccordé | RAS | 15/04/2025 :: DBA01,PCO046,BRIN3,150M
DIVO | DIVO | RAB0000000203312 | SORO SALIMATA | DIVO MILLIONNAIRE HOTEL BOYA | 797730199 | 797730199 | 5.8422 | -5.3411 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO103 | 48575443385766B0 | 2150016317 | 2025-04-11 | 310 | 2025-04-12 | SANS PCO |  | 2 | 2025-04-16 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 15/04/2025:: Client FOFANA MAMADOU,DBA01,PCO50,BRIN2,100M
DIVO | DIVO | RAB0000000203630 | KINDO BOUREIMA | DIVO ZAMARAMANBOUGOU | 707773065 | 707773065 | 5.8364 | -5.3594 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO071 | 48575443385B16B0 | 2150016333 | 2025-04-14 | 307 | 2025-04-15 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-16 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 15/04/2025 :: DBA01,PCO020,BRIN1,1 NEWS,300M
DIVO | DIVO | RAB0000000203202 | PAPET HURBERT | DIVO BOUDOUKOU | 101350712 | 707725880 | 5.8451 | -5.3637 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO020 | 485754433863E3B0 | 2150016332 | 2025-04-10 | 311 | 2025-04-11 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-17 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | 17/04/2025::
DIVO | DIVO | RAB0000000203371 | KOUDOUFIO ADJOA | DIVO BADA EN FACE DE LA STATION SHELL | 505669914 | 505669914 | 5.8396 | -5.3544 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO051 | 48575443385C1EB0 | 2150016319 | 2025-04-11 | 310 | 2025-04-12 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-17 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | DBA01,PCO090, LONG 300M, BRIN 6, 6 ANCIENS PB, 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000203365 | BAKAYOKO YACOUBA | DIVO DIOULABOUGOU MOSQUEE WAKABIA | 150839307 | 777038797 | 5.8333 | -5.3623 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO090 | 48575443386413B0 | 2150016318 | 2025-04-11 | 310 | 2025-04-12 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-17 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 01/04/2025: Client DOUMBIA OUMAR ,RAB 0000000201970, DBA01, PCO090, LONG 300, BRIN 4 3 ANCIENS PB, 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000203541 | CISSE KADIDJATOU | DIV DIOULABOUGOU DERRIERE PHARMACIE DE LA MAIRE | 759401940 | 707088063 | 5.8347 | -5.365 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO046 | 48575443385DF0B0 | 2150016331 | 2025-04-14 | 307 | 2025-04-15 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-17 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 17/04/2025::
DIVO | DIVO | RAB0000000203542 | FOFANA MAMADOU | DIVO DIOULABOUGOU | 707943717 | 707943717 | 5.8347 | -5.3639 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO050 | 48575443385A7AB0 | 2150016334 | 2025-04-14 | 307 | 2025-04-15 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-17 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01, PCO073, LONG 150M, BRIN 1, 2 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000201970 | DOUMBIA OUMAR | DIVO ZAMALAMANBOUGOU MOSQUE WAKABIA | 102637044 | 585951568 | 5.833 | -5.3619 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO090 | 485754433857F1B0 | 2150016315 | 2025-03-28 | 324 | 2025-03-29 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-21 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 17/04/2025:: DBA01,PCO018,BRIN1,1NEWS,100M
DIVO | DIVO | RAB0000000203917 | BREGUEHI YEHIRI APPOLINAIRE | DIVO COMMERCE | 101790104 | 707792379 | 5.8412 | -5.3613 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO017 | 485754433862C8B0 | 2150016328 | 2025-04-16 | 305 | 2025-04-17 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-21 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 17/04/2025:: DBA01,PCO011,BRIN8,LONG 350M,1NEWS PTX
DIVO | DIVO | RAB0000000203620 | KONE HOUSSIQUE FELIX | DIVO ZANMAMANBOUGOU BOULANGERIE | 102054340 | 574020215 | 5.8366 | -5.3599 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO073 | 48575443385BBEB0 | 2150016316 | 2025-04-14 | 307 | 2025-04-15 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-22 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 17/04/2025:: DBA01,PCO084,BRIN1,3NEWS,300M
DIVO | DIVO | RAB0000000203629 | DOSSO DRAMANE | DIVO MOSQUEE DIOULABOUGOU | 140662499 | 707739573 | 5.9367 | -5.3619 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO043 | 485754433857E4B0 | 2150016379 | 2025-04-14 | 307 | 2025-04-15 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-22 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 17/04/2025::
DIVO | DIVO | RAB0000000203690 | DIRRA BAKARY | DIVO DIOULABOUGOU | 707537573 | 544228217 | 5.8312 | -5.3604 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO079 | 48575443385B9FB0 | 2150016327 | 2025-04-15 | 306 | 2025-04-16 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-22 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DMI01, PCO022, LONG 150M, BRIN 2, 3 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000203692 | KADIO N'DAH JEAN BAPTISTE | DIVO BOUDOUKOU | 102631926 | 707772772 | 5.8427 | -5.3611 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO018 | 48575443385E85B0 | 2150016378 | 2025-04-15 | 306 | 2025-04-16 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-22 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO040, LONG 500M, BRIN 02, 5 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000203846 | BAMBA KOUDOU IBRAHIM | DIVO COMMERCE | 505759575 | 709015032 | 5.8408 | -5.357 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO011 | 48575443385F87B0 | 2150016325 | 2025-04-16 | 305 | 2025-04-17 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-22 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Noir | raccordé | RAS | DBA01, PCO002, LONG 200M, BRIN1, 2 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000203925 | CISSE INZA | DIVO GARE SBTA | 102303025 | 709370006 | 5.8307 | -5.3587 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO084 | 48575443385C66B0 | 2150016326 | 2025-04-16 | 305 | 2025-04-17 | SANS PCO |  | 3 | 2025-04-22 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO043, LONG250M, BRIN 2, 3 ANCIENS PB , 1 NEW PM/23/04/2025 : RAB 0000000203629DOSSO DRAMANE ,,est injoignable
DIVO | DIVO | RAB0000000203923 | GAUZE JEAN EROINE | DIVO DIOULABOUGOU | 705074313 | 705074313 | 5.8312 | -5.3602 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO080 | 48575443385E82B0 | 2150016330 | 2025-04-16 | 305 | 2025-04-17 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-22 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 17/04/2025::
DIVO | DIVO | RAB0000000203924 | HODONOU ORUNLA ERIC | DIVO COMMERCE | 799703483 | 788977472 | 5.8402 | -5.3583 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO002 | 48575443385ACAB0 | 2150016329 | 2025-04-16 | 305 | 2025-04-17 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-23 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO040, LONG 150 M, BRIN 6, 2 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000203951 | SOSSOU TCHEOUN | DIVO BADA | 140762575 | 712450783 | 5.8391 | -5.3525 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO022 | 48575443386279B0 | 2150016384 | 2025-04-17 |  | 2025-04-18 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-23 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | PCO en cour de déploiement ,PM NEW 1 //24/04/2025 :: PCO114,BRIN1
DIVO | DIVO | RAB0000000204251 | PONY TAYORO ANGE FERNANDEZ | DIVO PLATEAU | 103121204 | 708828482 | 5.8384 | -5.3683 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO040 | 4857544338613BB0 | 2150016383 | 2025-04-18 |  | 2025-04-22 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-23 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 24/04/2025:: PCO086,100M,BRIN4
DIVO | DIVO | RAB0000000199784 | KEDI SERGE | DIVO RESIDENCE FORESTIER | 140013580 | 706193200 | 5.8329 | -5.3537 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO114 | 485754433863CBB0 | 2150016377 | 2025-03-06 | 347 | 2025-03-06 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-24 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 24/04/2025:: PCO034,300M,BRIN4
DIVO | DIVO | RAB0000000203058 | KONE IBRAHIM | DIVO KONANKRO ST MARIE | 153490155 | 759860717 | 5.8474 | -5.3571 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO040 | 48575443385BE7B0 | 2150016380 | 2025-04-09 | 313 | 2025-04-09 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-24 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 24/04/2025:: PCO015,300M,BRIN4
DIVO | DIVO | RAB0000000203676 | DEZA ATTAYE BLANCHARD |  | 777538595 |  | 5.8505 | -5.3485 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO084 | 48575443385AE2B0 | 2150016382 | 2025-04-15 | 306 | 2025-04-16 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-24 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DMI01, PCO 006, LONG 350M, BRIN 6, 1 ANCIEN PB, 4 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000204321 | N'DRI YAO SERGE | DIVO VATICAN | 707735973 | 707735973 | 5.8527 | -5.3523 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO089 | 4857544338637FB0 | 2150016394 | 2025-04-22 | 299 | 2025-04-23 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-25 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | DBA01,PCO082, LONG 200M, BRIN 3, 1 ANCIEN PB, 2 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000204315 | KOFFI FULGENCE FLANKLIN | DIVO PLATEAU CIE | 779754777 | 779754777 | 5.8399 | -5.3654 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO034 | 48575443385D4EB0 | 2150016376 | 2025-04-22 | 299 | 2025-04-23 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-25 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 23/04/2025:: DBA01,PCO078,BRIN7,100M,1 NEWS
DIVO | DIVO | RAB0000000204475 | SANLE VALENT DE SALES | DIVO PLATEAU COLLEGE RACINE | 711633728 | 716017887 | 5.8451 | -5.3655 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO015 | 4857544338622CB0 | 2150016375 | 2025-04-23 | 298 | 2025-04-24 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-25 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | DBA01,PCO101, LONG 150M, BRIN 5, 1 ANCIENS PB , 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000204046 | SYLLA YOUNOUSSA | DIVO DIOULABOUGOU | 797059739 | 797025477 | 5.8325 | -5.3606 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO078 | 48575443385B05B0 | 2150016389 | 2025-04-18 | 300 | 2025-04-22 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-26 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | DBA01,PCO013, LONG 200M, BRIN 3 , 3 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000204089 | LETTE KABOBO JUSTIN | DIVO BOUDOUKOU | 151628147 | 748641403 | 5.841 | -5.3618 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO013 | 48575443385C40B0 | 2150016385 | 2025-04-18 | 300 | 2025-04-22 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-26 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 01/04/2025 : Client BOUAKÉ KRABOUE,RAB 0000000201956,est injoignable, DBA01, PCO 109, LONG 200M, BRIN 2, 1 ANCIEN PB, 2 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000204383 | ZOUNGRANA CECILE | DIVO JERUSALEM | 103971716 | 749196979 | 5.8391 | -5.354 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO006 | 485754433859E9B0 | 2150016391 | 2025-04-23 | 299 | 2025-04-23 | SANS PCO |  | 4 | 2025-04-26 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 17/04/2025:: DMI 01,PCO010,BRIN2,300M
DIVO | DIVO | RAB0000000204354 | KANTE MAKAN | DIVO ZANMANBOUGOU PRES DE LA PHARMACIE ESPERENCE | 757201117 | 564912538 | 5.833 | -5.359 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO083 | 48575443385A76B0 | 2150016390 | 2025-04-22 | 299 | 2025-04-23 | SANS PCO |  | 2 | 2025-04-26 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01,PCO109, LONG 150M, BRIN 1, 1 ANCIENS PB, 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000204287 | LEHETIEN HILI GNIMBEKAN STEPHANE | DIVO JERUSALEEM | 102244330 | 747016616 | 5.8317 | -5.3546 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO101 | 48575443385D96B0 | 2150016392 | 2025-04-22 | 299 | 2025-04-23 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-26 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | DMI01, PCO085, LONG 300M, BRIN 2, 1 ANCIEN PB, 3 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000191424 | TOURE ABDOULAYE | DIVO JERUSALEM FORESTIER | 749904022 | 749904022 | 5.8338 | -5.3551 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO109 | 48575443385C8FB0 | 2150016393 | 2025-03-06 | 342 | 2025-03-11 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-28 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 17/04/2025:: DMI 01,PCO010,BRIN2,300M
DIVO | DIVO | RAB0000000201956 | BOUAKE KRABOUE | DIVO JERUSALEM FORESTIER | 152507611 | 505685631 | 5.8338 | -5.3551 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO109 | 48575443385A2DB0 | 2150016386 | 2025-03-28 | 324 | 2025-03-29 | SANS PCO |  | 2 | 2025-04-28 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01,PCO034, LONG 150M, BRIN 5, 3 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000203689 | TOTO BOHOUSSOU ALICE NADEGE | DIVO BADA | 140462120 | 707666864 | 5.8389 | -5.3485 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO010 | 48575443385A14B0 | 2150016381 | 2025-04-15 | 14 | 2025-04-16 | SANS PCO |  | 4 | 2025-04-30 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01,PCO009,LONG100M, BRIN 1, 2 ANCIENS PTX? 2 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000203689 | TOTO BOHOUSSOU ALICE NADEGE | DIVO BADA | 140462120 | 707666864 | 5.8389 | -5.3485 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO010 | 48575443385A14B0 | 2150016381 | 2025-04-15 | 306 | 2025-04-16 | SANS PCO |  | 4 | 2025-04-30 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01,PCO024,LONG 200%M, BRIN2, 2 ANCIENS PB, 2 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000203955 | ABDEL NABI SAMIR | DIVO COMMERCE | 152541074 | 749252521 | 5.8398 | -5.3607 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO009 | 485754435ECE23B2 | 2150021397 | 2025-04-17 | 304 | 2025-04-18 | SANS PCO |  | 1 | 2025-04-30 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 25/04/2025:: DMI01,PCO044,BRIN4,400M
DIVO | DIVO | RAB0000000203949 | KONE ISSA | DIVO | 142379858 | 757642977 | 5.8382 | -5.3599 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO024 | 485754435ECD54B2 | 2150021398 | 2025-04-17 | 304 | 2025-04-18 | SANS PCO |  | 2 | 2025-04-30 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | DBA01,PCO066,LONG 500M, BRIN 2, 5 ANCIENS PTX, 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000204578 | ADINGRA KOFFI CHRISTIAN VIANNEY | DIVO VATICAN | 748897266 | 594582107 | 5.8519 | -5.3482 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO085 | 485754433857D9B0 | 2150016387 | 2025-04-24 | 297 | 2025-04-25 | SANS PCO |  | 3 | 2025-04-30 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 01/05/2025:
DIVO | DIVO | RAB0000000204490 | ASSI ADON LUC | DIVO COMMERCE | 102694727 | 757258629 | 5.8419 | -5.3574 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO044 | 485754435EC299B2 | 2150021395 | 2025-04-23 |  | 2025-04-25 | SANS PCO |  | 5 | 2025-04-30 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 29/04/2025:: DBA01,PCO035,BRIN6,300M
DIVO | DIVO | RAB0000000204736 | KAKOU ZOUZOUA DONATIEN | DIVO PLATEAU | 798065418 | 798065418 | 5.8405 | -5.3666 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO034 | 48575443386095B0 | 2150016388 | 2025-04-25 | 296 | 2025-04-26 | SANS PCO |  | 0 | 2025-04-30 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 29/04/2025:: DBA01,PCO035,BRIN5,300M
DIVO | DIVO | RAB0000000203160 | DIARRASSOUBA ROKIA | DIVO DIOULABOUGOU | 544521011 | 713267063 | 5.8347 | -5.3572 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO066 | 485754435ED1EAB2 | 2150021396 | 2025-04-09 | 312 | 2025-04-10 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-01 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 01/05/2025::
DIVO | DIVO | RAB0000000204887 | TAINQUIN NATHALIE IRENE APIE | DIVO HOTEL AMAHOYE | 506645161 | 758886874 | 5.8415 | -5.3663 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO035 | 485754435EBC28B2 | 2150021399 | 2025-04-28 |  | 2025-04-29 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-02 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 01/05/2025::
DIVO | DIVO | RAB0000000204888 | TAINQUIN NATHALIE IRENE APIE | DIVO RESTAURANT AMAHOYE | 758886874 | 506648161 | 5.8414 | -5.3664 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO035 | 485754435EC695B2 | 2150021392 | 2025-04-28 |  | 2025-04-29 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-02 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 01/05/2025:
DIVO | DIVO | RAB0000000204884 | DIAWO SEYDOU | DIVO ZAMANBOUGOU MOSQUEE WAKABIA | 151175925 | 708459896 | 5.8343 | -5.3618 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO090 | 485754435EC68AB2 | 2150021401 | 2025-04-28 |  | 2025-04-29 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-02 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC |  | Raccordé | RAS | 01/05/2025:
DIVO | DIVO | RAB0000000194919 | KOHUE LEGRE OSCAR CONSTANT (Transfert de ligne ) | DIVO BADA | 758606274 | 102191366 | 5.8534 | -5.3513 | DMI01 | HU004 | DMI01_PCO079 | 4857544371B499AF | 2150011929 | 2025-01-28 |  | 2025-04-29 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-02 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC |  | Raccordé | RAS | 03/05/2025:: DMI01,PCO044,BRIN4,300,1NEWS
DIVO | DIVO | RAB0000000205505 | OUEDRAOGO ADAMA | DIVO KONANKRO BOULANGERIE PARIS-CLASS | 709536927 | 544274383 | 5.8523 | -5.3564 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO092 | 485754435ED1C2B2 | 2150021390 | 2025-04-29 |  | 2025-04-30 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-02 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | DMI01,PCO037, LONG 150M, BRIN 3, 2 ANCIENS PB, 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000204886 | DOH TAHIE MONDOHO ADELINE | DIVO BADA COLLEGE AKONDA | 719628169 | 719628169 | 5.8385 | -5.3461 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO012 | 485754435EC310B2 | 2150021393 | 2025-04-28 |  | 2025-04-29 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-03 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC |  | Raccordé | RAS | DBA01,PCO014, LONG 500M, BRIN 6, 2 ANCIENS PB, 2 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000205506 | OUEDRAOGO ADAMA | DIVO JERUSALEM MAGASIN SOKA | 709536927 | 544274383 | 5.8304 | -5.358 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO103 | 485754435EBC61B2 | 2150021391 | 2025-04-29 |  | 2025-04-30 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-03 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC |  | Raccordé | RAS | DBA01, PCO001, LONG 150M, BRIN 3 , 2 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000205673 | ZOUZOU KOUASSI INNOCENT | KONANKRO EN FACE DU LYCEE 3 | 101380038 | 747223419 | 5.8443 | -5.3573 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO044 | 485754435ED687B2 | 2150021394 | 2025-04-30 |  | 2025-05-02 | SANS PCO |  | 0 | 2025-05-05 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | DBA01,PCO034, LONG 150M, BRIN 6 , 4 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000205953 | AMIE DJOUA | DIVO LIBREVILLE | 143459456 | 748944257 | 5.8447 | -5.3519 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO037 | 485754435ED083B2 | 2150021406 | 2025-05-02 |  | 2025-05-03 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-05 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01,PCO101, LONG 250M, BRIN 6, 5 ANCIENS PTX , 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000206061 | ADJOUMANI JEAN-BOSCO | DIVO BOUDOUKOU COLLEGE RACINE | 747689837 | 504493704 | 5.844 | -5.3651 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO014 | 485754435EBF7FB2 | 2150021407 | 2025-05-05 |  | 2025-05-06 | SANS PCO |  | 2 | 2025-05-07 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 08/05/2025:: DBA 01,PCO015,BRIN5,50M,PB 01
DIVO | DIVO | RAB0000000206058 | KASSAB HAIDAR | DIVO COMMERCE MODIAL CYCLE | 717341520 | 717341520 | 5.8399 | -5.3598 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO001 | 485754435ECB1FB2 | 2150021404 | 2025-05-05 |  | 2025-05-06 | SANS PCO |  | 0 | 2025-05-07 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 08/05/2025:: DMI 01 ,PCO 044,BRIN6,LONG CÂBLE 500 m,PM NEW 01 à implanter
DIVO | DIVO | RAB0000000206059 | GUEI SEBOSSIE ANATOLE | DIVO PLATEAU | 103080990 | 504384818 | 5.8397 | -5.3658 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO034 | 485754435EC88FB2 | 2150021403 | 2025-05-05 |  | 2025-05-06 | SANS PCO |  |  | 2025-05-07 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 08/05/2025:: DBA 01 ,PCO 082,BRIN6,100M,1 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000206056 | OUATTARA SIAKA | DIVO JERUSALEM | 747125691 | 544724421 | 5.8311 | -5.3545 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO101 | 485754435EDF57B2 | 2150021405 | 2025-05-05 |  | 2025-05-06 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-07 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 08/05/2025:: dmi01,pco103,brin7,500m,4 news pm
DIVO | DIVO | RAB0000000206454 | DALLY EPSE DJOUKA KONEY GENEVIEVE | DIVO BOUDOUKOU CITE DES GRACES | 103312261 | 708386759 | 5.846 | -5.3653 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO015 | 485754435ED1A6B2 | 2150021402 | 2025-05-07 |  | 2025-05-08 | SANS PCO |  | 0 | 2025-05-09 | KOUASSI AYMARD | 50 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 08/05/2025:: DBA 01,PCO 084,BRIN2,PM NEW 01 à implanter,200M
DIVO | DIVO | RAB0000000206450 | COULIBALY KATAMINAN YARAFOLY ANICET PRIVAT | DIVO COMMERCE | 502477177 | 747578876 | 5.8419 | -5.3571 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO044 | 485754435ED6F5B2 | 2150021400 | 2025-05-07 |  | 2025-05-08 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-09 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 08/05/2025:: DBA 01,PCO 100,BRIN4,PM NEW 03 à implanter,150M
DIVO | DIVO | RAB0000000206115 | GOLI STEPHANE YANNICK | DIVO MILLIONNAIRE | 504355816 | 758527838 | 5.8448 | -5.3413 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO103 | 4857544338635CB0 | 2150022478 | 2025-05-05 |  | 2025-05-06 | SANS PCO |  | 4 | 2025-05-12 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 08/05/2025:: DMI 01,PCO 051,BRIN7,LONG CÂBLE 150 m,PM NEW 01 à implanter
DIVO | DIVO | RAB0000000206212 | DOUMBIA BALLA | DIVO ZAMANBOUGOU DEVANT PHARMACIE ESPERANCE | 749883661 | 709238577 | 5.833 | -5.3599 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO082 | 48575443386061B0 | 2150022479 | 2025-05-06 |  | 2025-05-07 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-12 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 12/05/2025:: DMI01,PCO089,BRIN5,1 ANCIENS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000206215 | TAGRO WILLIAM ROMARIC-ELIE | DIVO GARE DE SBTA ( ROYAL BANK CI) | 748281393 | 2733728951 | 5.83 | -5.3585 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO084 | 485754435736FEAF | 2150012051 | 2025-05-06 |  | 2025-05-07 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-12 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 12/05/2025:: DBA01,PCO023,BRIN3,250M
DIVO | DIVO | RAB0000000206493 | FANNY AWA | DIVO JERUSALEM | 701330514 | 564809947 | 5.8341 | -5.3512 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO100 | 485754435EDA02B2 | 2150021408 | 2025-05-07 |  | 2025-05-08 | SANS PCO |  | 3 | 2025-05-12 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 12/05/2025:: DBA01,PCO023,BRIN4,250M
DIVO | DIVO | RAB0000000206500 | GAYE MAME CHEIKH | DIVO JERUSALEM GARE DE KPAKOSSOU | 172681853 | 172681853 | 5.84 | -5.354 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO051 | 48575443385963B0 | 2150016564 | 2025-05-07 |  | 2025-05-08 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-12 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 12/05/2025:: DMI01,PCO081,BRIN1,2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000202859 | OUEDRAOGO MOUSSA | DIVO JERUSALEM | 769229667 | 789435315 | 5.8374 | -5.3573 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO023 | 48575443385BE9B0 | 2150022480 | 2025-04-07 | 314 | 2025-04-08 | SANS PCO |  | 0 | 2025-05-13 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 12/05/2025:: DMI01,PCO103,BRIN8,4 ANCIENS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000206802 | ZOUGBA KOUASSI N'DAH EDOM FZBIEN | DIVO VATICAN | 759200879 | 787984822 | 5.8526 | -5.3518 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO089 | 48575443386322B0 | 2150022481 | 2025-05-09 | 282 | 2025-05-10 | SANS PCO |  | 0 | 2025-05-13 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 13/05/2025:: DBA01,PCO023,BRIN5,150M,2PB
DIVO | DIVO | RAB0000000206839 | KEITA ABDRAHAMANE | DIVO COMMERCE | 759477644 | 565018184 | 5.8372 | -5.3588 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO023 | 485754433862BDB0 | 2150022483 | 2025-05-09 | 282 | 2025-05-10 | SANS PCO |  | 0 | 2025-05-13 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 14/05/2025:: DMI01,PCO081,BRIN1,200M
DIVO | DIVO | RAB0000000206830 | DATO YORO OLIVIER | DIVO VATICAN PMI | 102794707 | 777658748 | 5.8499 | -5.3489 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO081 | 48575443385C5BB0 | 2150022482 | 2025-05-09 | 282 | 2025-05-10 | SANS PCO |  |  | 2025-05-13 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 12/05/2025:: DBA01,PCO098,BRIN 04,150M,1 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000206828 | DAN LOUA ISAC | DIVO MILLIONNAIRE | 788351197 | 788351197 | 5.8445 | -5.3454 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO103 | 485754433859AAB0 | 2150022485 | 2025-05-09 | 282 | 2025-05-10 | SANS PCO |  | 0 | 2025-05-13 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | DMI01,PCO036, LONG 500M, BRIN 5, 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000207092 | SOUMAHORO SOULEYMANE | DIVO GRAND MARCHE | 707232109 | 707232109 | 5.8377 | -5.3584 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO023 | 48575443385B18B0 | 2150022486 | 2025-05-13 | 279 | 2025-05-13 | SANS PCO |  | 0 | 2025-05-14 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 13/05/2025:: DBA01,PCO077,BRIN1,100M,1PM
DIVO | DIVO | RAB0000000206713 | N'GUESSAN GBE ANNE | DIVO JERUSALEM | 705489762 | 503506022 | 5.8333 | -5.3543 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO098 | 4857544338609FB0 | 2150022484 | 2025-05-08 | 283 | 2025-05-09 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-15 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 14/05/2025:: DMI01,PCO092,BRIN3,2 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000207124 | NDAO MOUSSA | DIVO ZAMARAMANBOUGOU | 103461347 | 747517011 | 5.8336 | -5.3609 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO077 | 48575443385C86B0 | 2150022487 | 2025-05-13 | 279 | 2025-05-13 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-15 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO019, LONG 200M, BRIN 6, 2 ANCIENS PB, 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000207139 | DOGBO N'DRE SERAPHIN | DIVO VATICAN PMU | 141235324 | 707508629 | 5.8503 | -5.3498 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO081 | 485754433856F0B0 | 2150022446 | 2025-05-13 |  | 2025-05-14 | SANS PCO |  | 0 | 2025-05-15 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DMI01,PCO018, LONG150 M, BRIN 1, 2 ANCIENS PB, 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000207143 | GBAKA SAKENY ANGE FELIX | DIVO PLATEAU | 708436397 | 546675527 | 5.8417 | -5.3687 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO036 | 485754433857B6B0 | 2150022444 | 2025-05-13 |  | 2025-05-14 | SANS PCO |  | 0 | 2025-05-15 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 16/05/2025:: DBA 01,PCO 086,BRIN4,100m
DIVO | DIVO | RAB0000000207138 | BOUE THOMET DONATION | DIVO KONANKRO GARE D'HIRE | 758015914 | 758015914 | 5.8534 | -5.3555 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO092 | 48575443386039B0 | 2150022447 | 2025-05-13 |  | 2025-05-14 | SANS PCO |  | 2 | 2025-05-16 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 16/05/2025:: DMI01,PCO099,BRIN6,100M
DIVO | DIVO | RAB0000000207145 | GRAH ZAGBA AKABLA DESIRE | DIVO BOUDOUKOU | 171044003 | 789693250 | 5.8435 | -5.3619 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO019 | 4857544338606DB0 | 2150022445 | 2025-05-13 |  | 2025-05-14 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-16 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 16/05/2025:: DMI01,PCO100,BRIN4,500M,6 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000207147 | TOURE MAIMOUNA KOU AKILOU | DIVO BADA PETIT MARCHE | 576060744 | 576060744 | 5.8404 | -5.3505 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO018 | 48575443386345B0 | 2150022443 | 2025-05-13 |  | 2025-05-14 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-16 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 16/05/2025:: DBA01,PCO098,BRIN4,100M,1NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000207135 | BAMBA ABDOUL KARIM | DIVO DIOULABOUGOU 2 EN FACE DE LA MOSQUEE | 748010811 | 700573691 | 5.8325 | -5.3609 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO086 | 48575443385AA9B0 | 2150022439 | 2025-05-13 |  | 2025-05-14 | SANS PCO |  | 0 | 2025-05-17 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | DMI01,PCO051,LONG300M,BRIN8,5 ANCIENS PTX
DIVO | DIVO | RAB0000000207273 | KOUAKOU ADJOUMAN AFFOUE | DIVO MILLIONNAIRE BOYA | 707314350 | 171567355 | 5.8427 | -5.3454 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO099 | 4857544338622DB0 | 2150022442 | 2025-05-13 |  | 2025-05-14 | SANS PCO |  | 0 | 2025-05-17 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | DBA01,PCO036, LONG200M, BRIN 5, 2 ANCIENS PTX , 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000207136 | BASSINGA MAURICE | DIVO MILLIONNAIRE | 749413011 | 7788780052 | 5.8412 | -5.3434 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO100 | 48575443385872B0 | 2150022440 | 2025-05-13 | 278 | 2025-05-14 | SANS PCO |  | 6 | 2025-05-19 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | BDA01,PCO036,LONG500M,BRIN 4,5 ANCIENS PTX , 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000207141 | EBY OUILI ASSETOU | DIVO JERUSALEM | 778062814 | 778062814 | 5.8337 | -5.3534 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO098 | 4857544338586DB0 | 2150022441 | 2025-05-13 | 278 | 2025-05-14 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-19 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | DBA01_PCO100,LONG 100M,BRIN 3, 2 ANCIENS PTX
DIVO | DIVO | RAB0000000207464 | KOFFI YAO FRANCK ARTHUR | DIVO BADA COLLEGE IFI | 788450988 | 788450988 | 5.8406 | -5.3539 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO051 | 485754433861E5B0 | 2150022436 | 2025-05-16 | 275 | 2025-05-17 | SANS PCO |  | 0 | 2025-05-19 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 19/05/2025:: DBA01,PCO002,BRIN2,350M,1 NEWS,5 PB
DIVO | DIVO | RAB0000000207463 | DIGBEU FLAVIEN | DIVO PLATEAU | 152028144 | 757739009 | 5.8418 | -5.3677 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO036 | 48575443385706B0 | 2150022435 | 2025-05-15 | 275 | 2025-05-17 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-20 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 20/05/2025:: DMI01,PCO022,BRIN3,200M, 1NEWS
DIVO | DIVO | RAB0000000207465 | KOHA TOUANDJEDE JACQUES | DIVO PLATEAU | 778392778 | 778392778 | 5.8415 | -5.369 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO036 | 4857544338620CB0 | 2150022437 | 2025-05-15 | 275 | 2025-05-17 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-20 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 21/05/2025:: DBA01,PCO019,brin2,300m
DIVO | DIVO | RAB0000000207467 | TRAORE DRISSA | DIVO JERUSALEM NOUVEAU GOUDRON | 713529502 | 713529502 | 5.8344 | -5.3514 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO100 | 48575443385D64B0 | 2150022434 | 2025-05-14 | 275 | 2025-05-17 | SANS PCO |  | 0 | 2025-05-20 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 21/05/2025:: DBA01,PCO002,BRIN3,100M
DIVO | DIVO | RAB0000000206655 | KOUADIO KPLI YAO HERMANN | DIVO COMMERCE EN FACE DE L'AGENCE MOOV | 172787777 | 777697919 | 5.8401 | -5.3574 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO002 | 48575443385AE3B0 | 2150022433 | 2025-05-07 | 284 | 2025-05-08 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-21 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 15/04/2025:: Client NDIAYE ELHADJI MALICK,Ces numéros sont incorrect/20/05/2025:: DBA01,PCO050,BRIN3,1,NEW PM,200M
DIVO | DIVO | RAB0000000207782 | GBALE AURELIENISABELLE GISELE | DIVO BADA CENTRE CULTUREL | 102450264 | 708326317 | 5.8393 | -5.3525 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO022 | 48575443385FA5B0 | 2150022430 | 2025-05-19 |  | 2025-05-20 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-21 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 21/05/2025:: dmi01,pco087,brin2,150m
DIVO | DIVO | RAB0000000203543 | NDIAYE ELHADJI MALICK NDOYE | DIVO DIOULABOUGOU 2 | 749160070 | 507005848 | 5.8353 | -5.3646 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO050 | 48575443385AE5B0 | 2150022429 | 2025-04-14 | 307 | 2025-04-15 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-22 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 16/05/2025:: CE CLIENT EST INJOIGNABLEBRIN2
DIVO | DIVO | RAB0000000207833 | ATSE JOSUE | DIVO BOUDOUKOU | 143759945 | 759829082 | 5.8445 | -5.3618 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO019 | 48575443385AB7B0 | 2150022432 | 2025-05-20 | 272 | 2025-05-20 | SANS PCO |  | 1 | 2025-05-22 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 22/05/2025:: DMI01,PCO109,BRIN1,100M,1PB
DIVO | DIVO | RAB0000000207970 | MORY FOFANA | DIVO COMMERCE | 101131372 | 707080196 | 5.8401 | -5.359 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO002 | 48575443385E27B0 | 2150022431 | 2025-05-19 | 271 | 2025-05-21 | SANS PCO |  | 0 | 2025-05-22 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 23/05/2025:: DBA01,PCO100,BRIN4,200M,
DIVO | DIVO | RAB0000000207846 | COULIBALY SETUON AMED FABIEN | DIVO VATICAN EGLISE CMA | 707736965 | 702744171 | 5.853 | -5.349 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO087 | 48575443385F9FB0 | 2150022428 | 2025-05-20 | 271 | 2025-05-21 | SANS PCO |  | 0 | 2025-05-26 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | orange | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000204885 | COULIBALY SIAKA | DIVO COMMERCE GARE BG | 506731919 | 708846281 | 5.8404 | -5.3562 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO012 | 485754435ED6F5B2 | 2150021400 | 2025-04-28 |  | 2025-04-29 | SANS PCO |  |  | 2025-06-01 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | orange | Raccordé | RAS | DBA01,PCO012, BRIN , LONG 150M, 2 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000207417 | ZOH KELANIAWE JEAN-PRINCE | DIVO VATICAN | 769227923 | 769227923 |  |  | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO084 | 48575443150B87B4 | 2150024466 | 2025-05-15 | 276 | 2025-05-16 | SANS PCO |  | 0 | 2025-06-01 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | orange | Raccordé | RAS | Client KONAN KOUAKOU GILLES ANDERSON,HORS ZONE , DMI01,PCO100,LONG 600, BRIN 6, 1 ANCIEN PB, 3 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000208113 | AKEIGBA ADELE KESSIE | DIVO-INCONNU - DBA01 | 789501920 | 789501920 | 5.8467 | -5.3588 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO109 | 48575443150E97B4 | 2150024461 | 2025-05-21 | 270 | 2025-05-22 | SANS PCO |  |  | 2025-06-01 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | 24/05/2025:: DBA01,PCO002,BRIN4,100M
DIVO | DIVO | RAB0000000208143 | ANOH N'GOAN | DIVO JERUSALEM NOUVEAU GOUDRON | 141291729 | 101030950 | 5.8347 | -5.3508 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO100 | 48575443151B31B4 | 2150024462 | 2025-05-22 | 269 | 2025-05-23 | SANS PCO |  | 2 | 2025-06-01 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 24/05/2025:: DMI01,PCO022,BRIN4,150M,1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000194833 | KONAN KOUAKOU GILLES ANDERSON | DIVO MILLIONAIRE BEGNAKROU | 544539266 | 102584578 | 5.8403 | -5.3441 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO100 | 48575443151E04B4 | 2150024447 | 2025-01-27 | 383 | 2025-01-29 | SANS PCO |  | 3 | 2025-06-02 | KOUASSI AYMARD | 600 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 31/05/2025:: DBA01,PCO020,BRIN2,50M
DIVO | DIVO | RAB0000000205855 | COULIBALY SOUNGALO YAO | DIVO COMMERCE BON PRIX | 546615163 | 777748899 | 5.8403 | -5.3571 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO012 | 48575443151126B4 | 2150024467 | 2025-05-02 | 289 | 2025-05-03 | SANS PCO |  | 0 | 2025-06-02 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 31/05/2025:: DMI01,PCO069,BRIN3,200M
DIVO | DIVO | RAB0000000208321 | KOUAKOU JEAN MARIUS | DIVO COMMERCE AGENCE CANAL | 757250200 | 758227360 | 5.84 | -5.3589 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO002 | 485754431519CDB4 | 2150024464 | 2025-05-23 |  | 2025-05-24 | SANS PCO |  | 0 | 2025-06-02 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 30/05/2025:: DBA01,PCO115,BRIN1,100M,1 NEWS
DIVO | DIVO | RAB0000000208318 | KOUAKOU JEAN MARIUS | DIVO BADA AGENCE CANAL | 758227360 | 757250200 | 5.8383 | -5.3516 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO022 | 48575443151302B4 | 2150024463 | 2025-05-23 |  | 2025-05-24 | SANS PCO |  | 1 | 2025-06-02 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 31/05/2025:: DBA01,PCO109,BRIN3,300M
DIVO | DIVO | RAB0000000207959 | NIAMKEY QUINCY-EXILIEN | DIVO KONANKRO TP | 101545492 | 101545492 | 5.8441 | -5.3566 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO043 | 48575443151B74B4 | 2150024459 | 2025-05-20 | 271 | 2025-05-21 | SANS PCO |  | 1 | 2025-06-03 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 21/05/2025:: DMI01,PCO043,brin8,300m
DIVO | DIVO | RAB0000000208584 | TAYORO HENRI JOEL | DIVO BOUDOUKOU VERS LE COLLEGE RACINE | 749114642 | 797672684 | 5.8434 | -5.363 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO020 | 48575443150C06B4 | 2150024439 | 2025-05-27 |  | 2025-05-28 | SANS PCO |  | 0 | 2025-06-03 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | orange | Raccordé | RAS | 31/05/2025:: DBA01,PCO052,BRIN2,100M
DIVO | DIVO | RAB0000000208544 | ADJABOU WANDETCHI SERGE | DIVO FORESTIER | 140332563 | 707183914 | 5.8326 | -5.3568 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO115 | 485754431517F8B4 | 2150024465 | 2025-05-27 |  | 2025-05-28 | SANS PCO |  | 1 | 2025-06-03 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | 21/05/2025:: DBA01,PCO003,brin5,400m,2 NEWS
DIVO | DIVO | RAB0000000208658 | N'DRIN YAHOU CHARLES FREDERIC | DIVO VATICAN | 101848420 | 789000013 | 5.8516 | -5.3518 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO069 | 4857544315175EB4 | 2150024440 | 2025-05-27 |  | 2025-05-30 | SANS PCO |  |  | 2025-06-03 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 31/05/2025:: DMI01,PCO015,BRIN4,100M
DIVO | DIVO | RAB0000000208617 | COULIBALY MAKOYAKA | DIVO DIOULABOUGOU DERRIERE AGENCE WAVE | 708173830 | 788093345 | 5.8373 | -5.3635 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO052 | 48575443151D7CB4 | 2150024446 | 2025-05-27 |  | 2025-05-30 | SANS PCO |  | 0 | 2025-06-03 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | orange | Raccordé | RAS | 02/06/2025;; DMI01,PCO034,300M,3NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000208922 | TRAORE ALI | DIVO JERUSALEEM | 701941485 | 748037353 | 5.8343 | -5.3552 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO109 | 48575443151B13B4 | 2150024445 | 2025-05-31 |  | 2025-05-31 | SANS PCO |  | 1 | 2025-06-03 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01,PCO021, LONG 200M, BRIN , 2 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000205858 | ZALZALI JAWAD | DIVO COMMERCE | 708722122 | 707074040 | 5.8394 | -5.3579 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO021 | 48575443151A34B4 | 2150024448 | 2025-05-02 | 289 | 2025-05-03 | Hors zone |  | 0 | 2025-06-04 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 05/06/2025:: DBA01,PCO101,BRIN7,150M
DIVO | DIVO | RAB0000000207947 | BOIDY EDMOND | DIVO BADA EN FACE DE IVOGRAIN | 141530152 | 707880252 | 5.8413 | -5.3573 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO003 | 48575443151690B4 | 2150024460 | 2025-05-19 | 271 | 2025-05-21 | SANS PCO |  | 2 | 2025-06-04 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 05/06/2025:: DMI01,PCO069,BRIN5,200M
DIVO | DIVO | RAB0000000208638 | MOZOU SEMIN NICAISE | DIVO BADA 2 | 102059028 | 748518062 | 5.8405 | -5.3474 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO015 | 48575443150B6FB4 | 2150024442 | 2025-05-27 |  | 2025-05-30 | SANS PCO |  | 1 | 2025-06-04 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 04/06/2025:: DMI01,PCO006,200M,
DIVO | DIVO | RAB0000000209052 | N'DIAYE MALICK LUC FREDERIC | DIVO LIBREVILLE RUES DES RETRAITE | 502128016 | 779363370 | 5.8395 | 5.3549 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO034 | 48575443150BF4B4 | 2150024444 | 2025-05-31 |  | 2025-06-01 | SANS PCO |  | 3 | 2025-06-04 | KOUASSI AYMARD | 300 |  |  | Raccordé | RAS | 05/06/2025:: DMI01,PCO075,BRIN1,50M
DIVO | DIVO | RAB0000000209454 | AKA EUGENE | DIVO JERUSALEM FORESTIER | 170447344 | 748267839 | 5.8336 | -5.3506 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO101 | 48575443150CF4B4 | 2150024443 | 2025-06-03 |  | 2025-06-04 | SANS PCO |  | 0 | 2025-06-07 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 08/06/2025:: DBA01,PCO053,BRIN2,50M,PB 01
DIVO | DIVO | RAB0000000209422 | MAIGA MARICHATOU | DIVO VATICAN | 172705786 | 708770345 | 5.8481 | -5.3509 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO069 | 485754431512D1B4 | 2150024450 | 2025-06-03 |  | 2025-06-04 | SANS PCO |  | 0 | 2025-06-07 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 31/05/2025:: DBA01,PCO040,BRIN3,200M
DIVO | DIVO | RAB0000000209418 | NDIAYE ABDOURAHMANE | DIVO BADA CENTRE CULTUREL | 172940774 | 749903050 | 5.8405 | -5.3529 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO006 | 485754431512ADB4 | 2150024452 | 2025-06-03 |  | 2025-06-04 | SANS PCO |  | 0 | 2025-06-09 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 11/06/2025:: DMI01,PCO069,BRIN4,50M
DIVO | DIVO | RAB0000000209267 | BASSINGA MAURICE | DIVO KONANKRO NON LOIN DE BAOBAB | 749413011 | 749413011 | 5.8467 | -5.3588 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO075 | 48575443150B68B4 | 2150024451 | 2025-06-02 |  | 2025-06-03 | SANS PCO |  | 0 | 2025-06-10 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 08/06/2025:: DBA01,PCO084,BRIN3,300M,PM NEW 04 à implanter
DIVO | DIVO | RAB0000000209744 | TOURE KADY ADIARA OLIVIA CHARLENE | DIVO DIOULABOUGOU | 102944410 | 747423036 | 5.8371 | -5.3636 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO053 | 485754431513EAB4 | 2150024454 | 2025-06-05 |  | 2025-06-07 | SANS PCO |  | 0 | 2025-06-10 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 05/06/2025:: DBA01,PCO014,BRIN7,500M,2 PB,5 PM ANCIEN
DIVO | DIVO | RAB0000000208671 | TIECOURA N'GUESSAN AIMEE | DIVO PLATEAU | 709444261 | 504070907 | 5.8399 | -5.368 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO040 | 4857544315194EB4 | 2150024441 | 2025-05-28 | 262 | 2025-05-30 | SANS PCO |  | 2 | 2025-06-11 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 16/06/2025:: DMI01,PCO106,BRIN2,200M
DIVO | DIVO | RAB0000000203462 | KOUASSI ADJOUA GERMAINE LARISSA | DIVO KONANKRO CARREFOUR DJOUKA | 747479984 | 747479984 | 5.8412 | -5.3671 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO014 | 4857544315183CB4 | 2150024449 | 2025-04-12 | 309 | 2025-04-13 | SANS PCO |  | 0 | 2025-06-12 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Rouge | raccordé | RAS | 10/06/2025:: DMI01,PCO044,BRIN7,500M,PM NEW 05 à implanter
DIVO | DIVO | RAB0000000208713 | CISSE BAKARY | DIVO DIOULABOUGOU | 173331257 | 777388855 | 5.8314 | -5.3593 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO084 | 48575443151DF5B4 | 2150024456 | 2025-05-28 |  | 2025-05-30 | SANS PCO |  | 4 | 2025-06-12 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | raccordé | RAS | 18/06/2025:: DBA01,PCO024,BRIN4,100M,1PB
DIVO | DIVO | RAB0000000208912 | CISSE EPOUSE BAKAYOKO ADJA ROKHAYA | DIVO DIRECTION REGIONAL DU BUDGET | 759798415 | 759798415 | 5.8418 | -5.3574 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO044 | 48575443151A19B4 | 2150024458 | 2025-05-30 | 261 | 2025-05-31 | SANS PCO |  | 5 | 2025-06-12 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Rouge | raccordé | RAS | 13/06/2025:: DMI01,PCO022,BRIN5,300M
DIVO | DIVO | RAB0000000210082 | DJEKET DADIE LAURENT | DIVO VATICAN CARREFOUR DU MARCHE | 101482117 | 505878771 | 5.8518 | -5.351 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO069 | 48575443151751B4 | 2150024455 | 2025-06-10 |  | 2025-06-11 | SANS PCO |  | 0 | 2025-06-12 | KOUASSI AYMARD | 50 | ITC | Marron | raccordé | RAS | 19/06/2025:: DBA01,PCO002,BRIN5,100M,PB1
DIVO | DIVO | RAB0000000210627 | ZABLI DJOUKOUEHI SAMUEL | DIVO VATICAN BNET | 575459168 | 713962966 | 5.843 | -5.3422 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO106 | 485754435EDF54B2 | 2150024211 | 2025-06-14 | 246 | 2025-06-15 | SANS PCO |  | 3 | 2025-06-24 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 08/06/2025:: DBA01,PCO037,BRIN2,200M,PM NEW 01 à implanter
DIVO | DIVO | RAB0000000208674 | BATISTA MARCELINO ULISSES | DIVO PLATEAU EGLISE UNIVERSELLE | 779414977 | 759853276 | 5.8391 | -5.3624 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO037 | 48575443151B7AB4 | 2150024457 | 2025-05-28 | 262 | 2025-05-30 | SANS PCO |  | 1 | 2025-06-27 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | raccordé | RAS | DMI01,PCO081, LONG 300M, BRIN 3, 2 ANCIENS PB, 3 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000210319 | KOUAME BONI SIMON PIERRE | DIVO BADA CENTRE CULTUREL | 787666121 | 787666121 | 5.8394 | -5.3526 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO022 | 485754435ECAA8B2 | 2150024201 | 2025-06-10 | 249 | 2025-06-12 | SANS PCO |  | 0 | 2025-06-27 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 13/06/2025:: dmi01,pco049,brin2,150m
DIVO | DIVO | RAB0000000210533 | ZEGA GADOU KOUASSI FABRICE | DIVO VATICAN PMI | 160977122 | 141232222 | 5.8481 | -5.348 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO081 | 485754435EBC55B2 | 2150024200 | 2025-06-13 | 247 | 2025-06-14 | SANS PCO |  | 3 | 2025-06-27 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DMI01,PCO052, LONG 500M, BRIN 8, 7 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000210980 | CISSE NAKOGNON AMY | DIVO COMMERCE | 140815752 | 707278045 | 5.8383 | -5.3594 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO024 | 485754435ED461B2 | 2150024199 | 2025-06-17 | 243 | 2025-06-18 | SANS PCO |  | 0 | 2025-06-27 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 01/05/2025 Hors zone, 28/06/2025; DBA01,PCO003, LONG 150M, BRIN 6, 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000211041 | LAH ABOUBACAR | DIVO GRAND MARCHE | 717013608 | 710189998 | 5.8398 | -5.3572 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO002 | 485754435EDA6CB2 | 2150024198 | 2025-06-18 | 242 | 2025-06-19 | SANS PCO |  | 0 | 2025-06-27 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | DBA01,PCO040,BRIN4,200M
DIVO | DIVO | RAB0000000204890 | N'GUESSAN GAGBE BORIS BONARD | DIVO SOCOCE | 101846070 | 101846010 | 5.8385 | -5.3583 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO003 | 485754435EC5B4B2 | 2150024209 | 2025-04-28 | 293 | 2025-04-29 | SANS PCO |  | 0 | 2025-06-28 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | DBA01,PCO049, LONG 400M, BRIN 1, 2 ANCIEN PB, 4 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000210315 | KONON ERICK | DIVO LIBREVILLE | 102742505 | 709634261 | 5.8436 | -5.351 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO049 | 485754435ECA3FB2 | 2150024202 | 2025-06-10 | 249 | 2025-06-12 | SANS PCO |  | 0 | 2025-06-28 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 14/06/2025:: DMI01,PCO023,BRIN3,400M
DIVO | DIVO | RAB0000000210231 | GROGUHET ROMEO LANDRY KPASSA | DIVO PLATEAU | 103816119 | 777229738 | 5.8402 | -5.3677 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO040 | 485754435ECC42B2 | 2150024203 | 2025-06-11 | 249 | 2025-06-12 | SANS PCO |  | 0 | 2025-06-28 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 19/06/2025:: CLIENT INJOIGNABLE,ETUDE PROJETEE,30/06/2025:: DBA01,PCO023,BRIN6,150M,1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000211892 | KARA ALI MOHAMAD ALI | DIVO COMMERCE PAIN D'AFRIQUE | 150606060 | 150831111 | 5.8403 | -5.3564 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO052 | 485754435EC8D3B2 | 2150024208 | 2025-06-25 | 234 | 2025-06-27 | SANS PCO |  | 0 | 2025-06-28 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 14/06/2025:: DMI01,PCO006,BRIN8,300M,1 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000207237 | OUATTARA FOUSSENI | DIVO DIOULABOUGOU | 141440198 | 757101551 | 5.8338 | -5.3623 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO049 | 48575443150BD1B4 | 2150024453 | 2025-05-13 | 278 | 2025-05-14 | SANS PCO |  | 3 | 2025-06-30 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | 18/06/2025:: DBA01,PCO115,BRIN2,400M
DIVO | DIVO | RAB0000000210107 | ZONGO ALASSANE KALRAOGO | DIVO JERUSALEEM | 709961617 | 709961617 | 5.838 | -5.3537 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO006 | 4857544325DB72AD | 2150025833 | 2025-06-10 | 250 | 2025-06-11 | SANS PCO |  | 1 | 2025-07-08 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 06/07/2025:: DMI01,PCO097,BRIN2,200M,PM NEW 01 à implanter ,PB 02
DIVO | DIVO | RAB0000000210317 | KOUAME N'GORAN | DIVO BADA STATION SHELL | 506241990 | 779811035 | 5.8402 | -5.3537 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO023 | 48575443F826FBAC | 2150025841 | 2025-06-10 | 249 | 2025-06-12 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-08 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 11/07/2025:: DMI 01,PCO 075,BRIN 3,LONG CÂBLE 100 m,PB02
DIVO | DIVO | RAB0000000210780 | BABO GABY GEORGES | DIVO HOTELS LA KOKETTE | 102185806 | 707093543 | 5.833 | -5.3515 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO115 | 4857544352E32FAA | 2150025853 | 2025-06-11 | 244 | 2025-06-17 | SANS PCO |  | 5 | 2025-07-08 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 03/07/2025:: DMI01,PCO,BRIN 1,300M,2 NEW,2 ANCIENS
DIVO | DIVO | RAB0000000211037 | COULIBALY AMINATA | DIVO GRAND MARCHE | 759354028 | 759354028 | 5.8398 | -5.3559 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO023 | 48575443EF46FEAB | 2150025837 | 2025-06-18 | 242 | 2025-06-19 | SANS PCO |  | 1 | 2025-07-08 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 06/07/2025::DBA01,PCO104,BRIN3,150M,PB02
DIVO | DIVO | RAB0000000200671 | THIAM ABDOUL RAZACK | DIVO MARCHE DE KONANKRO | 545700066 | 545700066 | 5.8474 | -5.3568 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO040 | 485754431D9219B3 | 2150027257 | 2025-03-14 | 338 | 2025-03-15 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-18 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 06/07/2025:: DMI01,PCO097,BRIN2,200M,PB 03
DIVO | DIVO | RAB0000000210764 | NEKUESSI BLAKON PAULINE | DIVO MILLIONNAIRE | 102237886 | 709297800 | 5.842 | -5.3428 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO100 | 485754431D91FDB3 | 2150027263 | 2025-06-16 | 244 | 2025-06-17 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-18 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 03/07/2025:: DBA01,PCO104,BRIN3,200M,1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000212650 | FOFANA MOHAMED LAMINE KOUNOUFO | DIVO JERUSALEEM COLLEGE RAPHA | 703998993 | 707477807 | 5.825 | -5.3562 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO104 | 485754431D94D6B3 | 2150027264 | 2025-07-01 | 229 | 2025-07-02 | SANS PCO |  | 1 | 2025-07-18 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 18/06/2025:: DMI01,PCO100,BRIN6,200M,2 PTX
DIVO | DIVO | RAB0000000212691 | DAGO FERDINAND | DIVO VATICAN ECOLE PRIMAIRE NO CANA BOBI | 506107232 | 748836029 | 5.849 | -5.3518 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO113 | 485754431D8EC5B3 | 2150027256 | 2025-07-02 | 228 | 2025-07-03 | SANS PCO |  | 2 | 2025-07-18 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 10/07/2025:: DMI 01,PCO 077,BRIN 2,100M
DIVO | DIVO | RAB0000000213098 | BAKAYOKO ABOULAYE | DIVO VATICAN ECOLE PRIMAIRE | 171483207 | 777318997 | 5.8455 | -5.3463 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO097 | 485754431D8B3DB3 | 2150027261 | 2025-07-04 | 226 | 2025-07-05 | SANS PCO |  | 1 | 2025-07-18 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 06/07/2025:: DBA01,PCO114,BRIN2,150M
DIVO | DIVO | RAB0000000213043 | DIALLO MOCTAR | DIVO JERUSALEEM COLLEGE RAPHA | 767230766 | 594502666 | 5.832 | -5.357 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO104 | 485754431D8DEEB3 | 2150027260 | 2025-07-04 | 226 | 2025-07-05 | SANS PCO |  | 1 | 2025-07-18 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 18/03/2025 CLIENT INJOIGNABLE //11/06/2025 : , BRIN8,PCO040,200M
DIVO | DIVO | RAB0000000213016 | EMIVEGNI HOUEHANOU VALENTIN | DIVO KONANKRO BAOBAB | 101549839 | 700852865 | 5.8484 | -5.357 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO075 | 485754431D8B5BB3 | 2150027262 | 2025-07-03 | 226 | 2025-07-05 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-18 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 10/07/2025:: DBA 01,PCO 040,BRIN 7,LONG CÂBLE 150 m
DIVO | DIVO | RAB0000000213036 | BLINION DIGBEU OLIVIER | DIVO JERUSALEEM | 102482852 | 709635898 | 5.8325 | -5.3532 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO114 | 485754431D9368B3 | 2150027259 | 2025-07-04 | 226 | 2025-07-05 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-18 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 02/07/2025,DBA01,PCO036,BRIN6,300M
DIVO | DIVO | RAB0000000213503 | TOHOURI GNAZOUA FABRICE | DIVO BELLEVILLE PONT AMEDEE | 757747718 | 757747718 | 5.8479 | -5.3517 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO077 | 485754431D958FB3 | 2150027258 | 2025-07-08 | 222 | 2025-07-09 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-18 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 29/06/2025:: DBA01,PCO040,BRIN6,,4 NEWS PM,2PB,
DIVO | DIVO | RAB0000000213790 | BOUNE MOUSSA | DIVO KONANKRO | 172811102 | 544018026 | 5.848 | -5.3575 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO075 | 485754431D92D7B3 | 2150027251 | 2025-07-10 |  | 2025-07-11 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-18 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 27/06/2025:: DBA01,PCO040,BRIN4,300M,4 ANCIENS PTX
DIVO | DIVO | RAB0000000211115 | EHOUMAN EHOUMANBRA ALEXIA LORAINE | DIVO PLATEAU CAREFFOUR DEPUTE | 779732871 | 778181170 | 5.8403 | -5.3676 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO040 | 485754431D95DEB3 | 2150027269 | 2025-06-19 | 241 | 2025-06-20 | SANS PCO |  | 5 | 2025-07-19 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 10/07/2025:: DBA 01,PCO 014,BRIN 8,200M,PB3
DIVO | DIVO | RAB0000000211172 | TIECOURA N'GUESSAN AIMEE | DIVO PLATEAU | 709444261 | 709444261 | 5.8403 | -5.3676 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO040 | 485754431D8710B3 | 2150027247 | 2025-06-19 | 241 | 2025-06-20 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-19 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 03/07/2025::DBA01,PCO79,BRIN4,200M
DIVO | DIVO | RAB0000000212414 | DOGUI DJEREKE PIERRE | DIVO PLATEAU | 153255566 | 779119301 | 5.8403 | -5.3676 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO036 | 485754431D8DBDB3 | 2150027273 | 2025-06-30 | 230 | 2025-07-01 | SANS PCO |  | 3 | 2025-07-19 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | DBA01,PCO081, LONG 200M, BRIN 2, 3 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000213562 | DALLET ANGE MARIE MADELEINE | DIVO PLATEAU | 705219015 | 718818994 | 5.84 | -5.3686 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO040 | 485754431D931DB3 | 2150027246 | 2025-07-08 | 221 | 2025-07-10 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-19 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 12/07/2025:: DBA 01,PCO 069,BRIN 2,200M,1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000213552 | ZOUKPO JEAN BENJAMIN | DIVO PLATEAU COLLEGE RACINE | 171041509 | 777191468 | 5.8441 | -5.3644 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO014 | 485754431D9671B3 | 2150027245 | 2025-07-08 | 221 | 2025-07-10 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-19 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 04/07/2025::DBA01,PCO023,LONG 150M, 2 ANCIENS PTX, BRIN 7
DIVO | DIVO | RAB0000000210224 | DIABY FANTA | DIVO DIOULABOUGOU | 575011018 | 505782707 | 5.5004 | -5.2135 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO081 | 485754431D907AB3 | 2150027248 | 2025-06-11 | 249 | 2025-06-12 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-20 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 18/06/2025:: DMI01,PCO007,BRIN3,500M,05 NEWS PM,4 PTX
DIVO | DIVO | RAB0000000210311 | RAMANU ABDOULAYE | DIVO LIBREVILLE PORKODJO | 1042898881 | 778325866 | 5.8444 | -5.35 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO049 | 485754431D917EB3 | 2150027254 | 2025-06-10 | 249 | 2025-06-12 | SANS PCO |  | 4 | 2025-07-20 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 13/06/2025:: DMI01,pco049,brin3,300m,PM NEW 04 à implanter
DIVO | DIVO | RAB0000000210756 | DJISSI ABELE PULCHERIE AGATHE | DIVO JERUSALEM | 150304141 | 707953036 | 5.8373 | -5.3515 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO007 | 485754431D922EB3 | 2150027250 | 2025-06-16 | 244 | 2025-06-17 | SANS PCO |  | 5 | 2025-07-20 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | DBA01,PCO073,BRIN3,250M,3 NEWS,1PB
DIVO | DIVO | RAB0000000212623 | CAMARA BANGALY | DIVO GARE ST | 748283386 | 555748654 | 5.8309 | -5.3614 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO079 | 485754431D92B6B3 | 2150027253 | 2025-07-01 | 229 | 2025-07-02 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-20 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 19/06/2025:: DBA01,PCO080,BRIN5,150M,PB2
DIVO | DIVO | RAB0000000212833 | SACKO FOUSSENY | DIVO GRAND MARCHE | 748472828 | 545759467 | 5.8378 | -5.3608 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO023 | 485754431D8742B3 | 2150027265 | 2025-07-03 | 227 | 2025-07-04 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-20 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 29/06/2025:: DBA01,PCO073,BRIN2,150M,PB2
DIVO | DIVO | RAB0000000214019 | FATIGA MARIAM | DIVO ZANMANBOUGOU | 778010400 | 712874887 | 5.8349 | -5.3597 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO069 | 485754431D88D2B3 | 2150027281 | 2025-07-11 |  | 2025-07-12 | SANS PCO |  | 1 | 2025-07-20 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 13/06/2025:: DBA01,PCO003,BRIN6,500M,PM déjà implanté: 04
DIVO | DIVO | RAB0000000208945 | DOUA ALBAN MICHEL | DIVO KONANKRO MAQUIS CP1 | 708372140 | 565643548 | 5.8498 | -5.3568 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO076 | 485754431D8D64B3 | 2150027280 | 2025-05-28 | 261 | 2025-05-31 | SANS PCO |  | 1 | 2025-07-22 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC |  | Raccordé | RAS | DMI01,PCO044,LONG 400M, BRIN 8, 6 ANCIENS PB, 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000209327 | GBABOUE GROGA GUY ERMANO | DIVO BOUDOUKOU EGLISE CELESTE | 10436741 | 719488267 | 5.842 | -5.3706 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO016 | 485754431D8AD1B3 | 2150027282 | 2025-06-02 | 258 | 2025-06-03 | SANS PCO |  | 3 | 2025-07-22 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 28/06/2025:: DMI01,PCO121,BRIN2,400M,5 NEWS PM,2 PB
DIVO | DIVO | RAB0000000210190 | YOUAN LOU KOHOU | DIVO COMMERCE | 102832154 | 708264951 | 5.8411 | -5.3571 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO003 | 485754431D8E8DB3 | 2150027249 | 2025-06-11 | 249 | 2025-06-12 | SANS PCO |  | 4 | 2025-07-22 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000210430 | TRAORE IDRISSA | DIVO KONANKRO PETIT MARCHE | 152347100 | 748749425 | 5.8477 | -5.3575 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO044 | 485754431D8F2AB3 | 2150027272 | 2025-06-12 | 247 | 2025-06-14 | SANS PCO |  | 1 | 2025-07-22 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | CLIENT RECRUTE HORS ZONE FTTH,12/07/2025:: DBA 01,PCO 016,BRIN 6,LONG CÂBLE 200 m,PM NEW 03 à implanter,PB 01
DIVO | DIVO | RAB0000000211044 | PARAISO MOHAMED GUSTAVE LOUCKMAN | DIVO ANCIENNE GARE UTB | 102948765 | 102949081 | 5.8305 | -5.3614 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO080 | 485754431D8B91B3 | 2150027267 | 2025-06-18 | 242 | 2025-06-19 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-22 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 06/07/2025:: DBA01,PCO016,BRIN5,200M,PM NEW 01 à implanter ,PB02
DIVO | DIVO | RAB0000000211276 | SOMTORE ADAMA | DIVO ZAMANBOUGOU | 151774949 | 798082097 | 5.8335 | -5.3621 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO081 | 485754431D94D1B3 | 2150027277 | 2025-06-20 | 240 | 2025-06-21 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-22 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 29/06/2025:: DBA01,PCO050,BRIN4,,1 NEWS PM,4PM
DIVO | DIVO | RAB0000000211872 | DEA WATAKI | DIVO GRAND MARCHE | 150859012 | 716818710 | 5.8401 | -5.3604 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO073 | 485754431D8ABAB3 | 2150027271 | 2025-06-25 | 234 | 2025-06-27 | SANS PCO |  | 3 | 2025-07-22 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 29/06/2025:: DBA01,PCO081,BRIN3,250M,PB3
DIVO | DIVO | RAB0000000211888 | DIOMANDE SIAKA | DIVO ZAMALABANBOUGO | 758268333 | 758268333 | 5.8359 | -5.3532 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO073 | 485754431D8CD8B3 | 2150027270 | 2025-06-25 | 234 | 2025-06-27 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-22 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 17/07/2025:: DBA 01,PCO 090,BRIN 8
DIVO | DIVO | RAB0000000212163 | KOKORA OUAGOH LUC TOUSSAINT | DIVO BADA VILLAGE | 777104205 | 565290423 | 5.8382 | -5.3506 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO101 | 485754431D8BC3B3 | 2150027268 | 2025-06-27 | 233 | 2025-06-28 | SANS PCO |  | 4 | 2025-07-22 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 17/07/2025:: DBA 01,PCO 105,BRIN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000212074 | kraboualy sinaly | DIVO DJOULABOUGOU | 748476734 | 504472189 | 5.8338 | -5.3627 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO050 | 485754431D8E42B3 | 2150027278 | 2025-06-27 | 233 | 2025-06-28 | SANS PCO |  | 1 | 2025-07-22 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 11/07/2025:: DBA 01,PCO 003,BRIN 8,LONG CÂBLE 200 m,PM NEW 02 à implanter,PB 02
DIVO | DIVO | RAB0000000212416 | FAWAZ MOHAMAD | DIVO MILLIONNAIRE | 748281446 | 748281446 | 5.8445 | -5.3447 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO100 | 485754431D912BB3 | 2150027255 | 2025-06-30 | 230 | 2025-07-01 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-22 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC |  | Raccordé | RAS | DBA01,PCO036,LONG 150M, BRIN 7, 3 ANCIENS PTX
DIVO | DIVO | RAB0000000213116 | KOUDOU ELYSE | DIVO BOUDOUKOU | 142061474 | 142284343 | 5.8438 | -5.3665 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO016 | 485754431D8A0CB3 | 2150027252 | 2025-07-04 | 226 | 2025-07-05 | SANS PCO |  | 1 | 2025-07-22 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | DBA01,PCO081,LONG 50M, BRIN 6,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000213789 | DAHIGO ADRIENNE | DIVO COMMERCE | 778638504 | 704757629 | 5.8404 | -5.3585 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO003 | 485754431D9379B3 | 2150027274 | 2025-07-10 | 220 | 2025-07-11 | SANS PCO |  | 2 | 2025-07-22 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 31/05/2025:: Client DOUA ALBAN MICHEL INJOIGNABLE//13/06/2025:: DMI01,PCO076,BRIN1,1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000214373 | TRAORE MANE | DIVO ZANMANBOUGOU | 506228994 | 708235310 | 5.8342 | -5.362 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO090 | 485754431D903EB3 | 2150027279 | 2025-07-16 | 214 | 2025-07-17 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-22 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | DBA01,PCO002,LONG 200M, BRIN 6, 2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000214406 | CISSE LOSSENI | DIVO JERUSALEEM | 505062122 | 716634201 | 5.8336 | -5.3558 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO105 | 485754431D8B7BB3 | 2150027283 | 2025-07-15 | 214 | 2025-07-17 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-22 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | DBA01,PCO002,LONG 400M,6 ANCIENS PTX
DIVO | DIVO | RAB0000000213127 | HAIDARA MAMADOU LAMINE | DIVO JERUSALEEM COLLEGE LE BON BERGER | 170680881 | 505810192 | 5.8338 | -5.3627 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO081 | 485754431D962BB3 | 2150027294 | 2025-07-05 | 226 | 2025-07-05 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-23 | KOUASSI AYMARD | 50 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 17/07/2025:: DMI 01,PCO 088,BRIN 2,400M
DIVO | DIVO | RAB0000000214739 | BELEM ABDOULAYE | DIVO COMMERCE (EN HAUT DE LA BANQUE POPULAIRE) | 101082200 | 708850008 | 5.8385 | -5.3568 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO002 | 485754431D89A1B3 | 2150027284 | 2025-07-18 |  | 2025-07-19 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-23 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | DBA01,PCO024,LONG 50M, BRIN 5, 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000215034 | KOUAME BI N'DRI FRANCOIS | DIVO ( PLATEAU) | 749855393 | 576713989 | 5.8417 | -5.366 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO036 | 485754431D92CAB3 | 2150027275 | 2025-07-21 | 209 | 2025-07-22 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-23 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 21/07/2025::: CLIENT INJOIGNABLE , 22/07/2025:: CLIENT TOUJOURS INJOIGNABLE, 23/07/2025:: DMI01,PCO049, LONG 500M, BRIN 5, 4 ANCIENS PTX
DIVO | DIVO | RAB0000000214474 | KOFFI KOUADIO | DIVO VATICAN CLINIQUE ZOE | 708231239 | 711076346 | 5.8538 | -5.3532 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO088 | 485754431D9228B3 | 2150027292 | 2025-07-16 | 214 | 2025-07-17 | SANS PCO |  | 1 | 2025-07-24 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 20/06/2025// CLIENT INJOIGNABLE, PCO PROJETEE
DIVO | DIVO | RAB0000000214091 | YAO MARIUS CESAR | DIVO GRAND MARCHE | 757000132 | 717545388 | 5.8381 | -5.3588 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO024 | 485754431D8E44B3 | 2150027291 | 2025-07-12 | 213 | 2025-07-18 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-24 | KOUASSI AYMARD | 50 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 20/06/2025:: DBA01,PCO082,250M,BRIN7,1 NEWS PTX
DIVO | DIVO | RAB0000000214686 | COULIBALY ZIE HAMED | DIVO BADA MAQUIS PORCODJO | 173090995 | 769750916 | 5.8491 | -5.35 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO049 | 485754431D886AB3 | 2150027293 | 2025-07-17 | 212 | 2025-07-19 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-24 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | DBA01,PCO082, LONG 200M, BRIN 6, 2 ANCIENS PTX, 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000215041 | MASSAYOUGOU RODOLPHE JEAN | DIVO COMMERCE | 101355525 | 101914169 | 5.8391 | -5.3578 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO002 | 485754431D88E5B3 | 2150027276 | 2025-07-21 | 209 | 2025-07-22 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-24 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC |  | Raccordé | RAS | DMI01,PCO045,LONG 400M, 2 ANCIENS PB , 4 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000209638 | CODO DEGAUD RENE | DIVO BADA COLLEGE IFI | 103987708 | 714126872 | 5.841 | -5.3537 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO048 | 485754431D8B47B3 | 2150027286 | 2025-06-04 | 256 | 2025-06-05 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-25 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC |  | Raccordé | RAS | DBA01,PCO020, LONG 500M, BRIN 3, 5 ANCIEN PB, 2 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000209691 | COULIBALY MINATA | ZAMMENBOUGOU EN FACE DE PHARMACIE | 555850362 | 545024282 | 5.8319 | -5.3591 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO082 | 485754431D93AFB3 | 2150027288 | 2025-06-05 | 256 | 2025-06-05 | SANS PCO |  | 1 | 2025-07-25 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 21/07/2025:::DMI01,PCO069, LONG 150M, BRIN 4, 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000210508 | TOURE ALASSANE | DIVO ZAMANLANBOUGOU PHARMACIE EXPERANCE | 575619491 | 759466929 | 5.8338 | -5.3627 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO082 | 485754431D95FDB3 | 2150027287 | 2025-06-13 | 247 | 2025-06-14 | SANS PCO |  | 1 | 2025-07-25 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 04/07/2025::DMI01,PCO023,LONG 200M, BRIN 6,1 ANCIEN PB, 2 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000214653 | KONAN KOUADIO GERMAIN | DIVO BOUDOUKOU | 748368764 | 748368764 | 5.8447 | -5.3629 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO020 | 485754431D90C1B3 | 2150027295 | 2025-07-17 | 213 | 2025-07-18 | SANS PCO |  | 2 | 2025-07-25 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 17/07/2025:: DMI 01,PCO102,BRIN 1,500M
DIVO | DIVO | RAB0000000215155 | SOULEYMANE OUEDRAOGO | DIVO LIBREVILLE PORKODJO 1 | 505989669 | 102707794 | 5.8445 | -5.3507 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO045 | 485754431D9084B3 | 2150027297 | 2025-07-22 |  | 2025-07-23 | SANS PCO |  | 4 | 2025-07-25 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC |  | Raccordé | RAS | DBA01, PCO059, LONG 250, BRIN 3, 4 ANCIENS PTX
DIVO | DIVO | RAB0000000212899 | BLE EPSE DAKOURI KOUASSI REINE JOSEE MARIA | DIVO BELLEVILLE RUE DES RETRAITES | 102158280 | 758893257 | 5.849 | -5.3519 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO023 | 485754431D941DB3 | 2150027296 | 2025-07-02 | 227 | 2025-07-04 | SANS PCO |  | 2 | 2025-07-26 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 17/07/2025:: DMI 01,PCO 086,BRIN 1,500M
DIVO | DIVO | RAB0000000214412 | COULIBALY PESSY JEAN YVES | DIVO MILLIONNAIRE | 768443900 | 768443900 | 5.8445 | -5.3414 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO102 | 485754431D91F2B3 | 2150027298 | 2025-07-15 | 214 | 2025-07-17 | SANS PCO |  | 1 | 2025-07-26 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | 26/07/2025:: DBA 01,PCO 040,BRIN 8,LONG CÂBLE 500 m,
DIVO | DIVO | RAB0000000214709 | ATTIE NOUAMA JEAN-PIERRE | DIVO VATICAN PORKODJO | 141428990 | 709093798 | 5.849 | -5.3517 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO069 | 485754431D888EB3 | 2150027285 | 2025-07-18 | 212 | 2025-07-19 | SANS PCO |  | 1 | 2025-07-26 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 21/07/2025::: DMI01,PCO049, LONG 500M, BRIN4, 5 PTX
DIVO | DIVO | RAB0000000210441 | ZAMBLE TRA BI IRIE FRANCK | DIVO PLATEAU CIE | 141575517 | 708746821 | 5.8401 | -5.3627 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO059 | 485754431D8FD0B3 | 2150027290 | 2025-06-12 | 247 | 2025-06-14 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-28 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 23/07/2025:::DMI01,PCO083,LONG 500M, BRIN 1, 7 ANCIENS PTX, MANQUE DE CABLE DE 500M
DIVO | DIVO | RAB0000000214405 | ZOH KELANIAWE JEAN PRINCE | DIVO VATICAN | 788981305 | 788981305 | 5.853 | -5.3456 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO086 | 485754431D91FBB3 | 2150027303 | 2025-07-16 | 214 | 2025-07-17 | SANS PCO |  | 5 | 2025-07-28 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | bleu | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000215352 | MALICK SEGA DEMBELE | DIVO (PLATEAU) | 707754185 | 151533313 | 5.8381 | -5.3684 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO040 | 485754431D9169B3 | 2150027301 | 2025-07-23 | 207 | 2025-07-24 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-28 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 31/05/2025:: Client: N'DRIN YAHOU CHARLES FREDERIC,Le client est dans une zone ou il y'a risque d'électrocution,haute tension//26/07/2025:: DMI 01 ,PCO 091,BRIN 2,LONG CÂBLE 300 m,PM NEW 05 à implanter
DIVO | DIVO | RAB0000000214638 | CHEN ELI | DIVO LEGBREVILLE | 503679134 | 503679134 | 5.849 | -5.3517 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO049 | 485754431D88A2B3 | 2150027302 | 2025-07-17 | 213 | 2025-07-18 | SANS PCO |  | 4 | 2025-07-29 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 26/07/2025:: DMI 01,PCO 091,BRIN 1,LONG CÂBLE 350 m,PM NEW 02 à implanter
DIVO | DIVO | RAB0000000215269 | BLEU MASSOUO DEHAKADO S. | DIVO VATICAN CITE BNET | 757588450 | 544873137 | 5.85 | -5.345 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO083 | 485754431D8BD1B3 | 2150027299 | 2025-07-22 | 208 | 2025-07-23 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-29 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | 18/06/2025::DMI01,PCO008,150M,BRIN1,1 NEWS,2PB
DIVO | DIVO | RAB0000000215304 | HANZEGNON ANTHONY CLAUVIS | DIVO BADA IFI | 576771677 | 175732141 | 5.8419 | -5.3536 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO048 | 485754431D90ECB3 | 2150027300 | 2025-07-17 | 207 | 2025-07-24 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-29 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 11/07/2025:: DMI 01,PCO007,BRIN 4,LONG CÂBLE 500 m,PB03,PM déjà implanté: 04
DIVO | DIVO | RAB0000000208657 | N'DRIN YAHOU CHARLES FREDERIC | DIVO KONANKRO GARE DE HIRE | 101848420 | 789000013 | 5.8536 | -5.3542 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO091 | 485754431D8DC4B3 | 2150027319 | 2025-05-27 | 262 | 2025-05-30 | SANS PCO |  | 5 | 2025-07-30 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | orange | Raccordé | RAS | 26/07/2025:: DMI 01,PCO 092,BRIN 4,LONG CÂBLE 450 m,PM NEW 03 à implanter
DIVO | DIVO | RAB0000000210885 | SABA BOUKARY | DIVO JERUSALEEM | 103966621 | 103966621 | 5.8362 | -5.3533 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO008 | 485754431D9421B3 | 2150027289 | 2025-06-17 | 243 | 2025-06-18 | SANS PCO |  | 1 | 2025-07-30 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | bleu | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000213787 | FOFANA ROKIA | DIVO JERUSALEEM | 759489169 | 759489169 | 5.8375 | -5.3545 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO007 | 485754431D8D0FB3 | 2150027304 | 2025-07-10 | 220 | 2025-07-11 | SANS PCO |  | 0 | 2025-07-30 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 30/07/2025:: DMI 01,PCO 034,BRIN 3,LONG CÂBLE 150 m
DIVO | DIVO | RAB0000000215674 | KOUADIO KOUASSI DESIRE | DIVO VATICAN PRES DE MA CLINIQUE ZOE | 749300774 | 749300774 | 5.8538 | -5.355 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO092 | 485754431D8ED6B3 | 2150027321 | 2025-07-25 | 205 | 2025-07-26 | SANS PCO |  | 3 | 2025-07-30 | KOUASSI AYMARD | 450 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 29/07/2025::DMI01,PCO109, LONG 50M, BRIN 2, 1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000215442 | LEBE JEAN CYRILLE | DIVO KONANKRO VATICAN | 758799207 | 172293174 | 5.8528 | -5.3549 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO091 | 485754431D8999B3 | 2150027323 | 24/07/2025 | 206 | 25/07/2025 | SANS PCO |  | 2 | 2025-07-30 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | 05/08/2025:: DMI 01,PCO 088,BRIN 3,LONG CÂBLE 450 m,5PB,1PM
DIVO | DIVO | RAB0000000215817 | KOKO KASSI | DIVO RUE DES RETRAITES | 757376904 | 161499922 | 5.8462 | -5.3531 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO034 | 485754431D92E8B3 | 2150027305 | 2025-07-28 | 202 | 2025-07-29 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-04 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 30/07/2025:: DMI 01,PCO 076,BRIN 3,LONG CÂBLE 150 m,PM NEW 01 à implanter,PM déjà implanté: 01,PB 02
DIVO | DIVO | RAB0000000215851 | SOKO YVES ZAHI | DIVO VATICAN NOKANA | 709894689 | 709894689 | 5.8458 | -5.3466 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO109 | 485754431D8C61B3 | 2150027324 | 2025-07-28 | 202 | 2025-07-29 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-04 | KOUASSI AYMARD | 50 | ITC | orange | Raccordé | RAS | 26/07/2025:: DMI 01 ,PCO 076,BRIN 2,LONG CÂBLE 450 m,PM NEW 03 à implanter,PB 04
DIVO | DIVO | RAB0000000215280 | CORCHER NDEDE JEAN PAUL |  |  |  | 5.8496 | -5.3468 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO083 | 485754431D8892B3 | 2150027308 |  |  |  | Sans PCO |  |  | 2025-08-04 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 31/07/2025:: DMI 01, PCO 102,BRIN 3,LONG CÂBLE 200m,PM NEW 01 à implanter
DIVO | DIVO | RAB0000000215384 | YEO QUIDOU | DIVO KONANKRO CARREFOU ONU | 102983845 | 709252639 | 5.8505 | -5.3575 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO076 | 485754431D9354B3 | 2150027322 | 2025-07-24 | 207 | 2025-07-24 | SANS PCO |  | 3 | 2025-08-05 | KOUASSI AYMARD | 450 | ITC | orange | Raccordé | RAS | 31/07/2025:: DBA 01, PCO 104,BRIN 5,LONG CÂBLE 150m
DIVO | DIVO | RAB0000000215865 | SAKO NIIZIE ZITA MARGUERITE | DIVO KONANKRO ATOUKASSE | 747229789 | 707558943 | 5.8497 | -5.3572 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO076 | 485754431D883BB3 | 2150027315 | 2025-07-28 | 201 | 2025-07-30 | SANS PCO |  | 1 | 2025-08-05 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 31/07/2025:: DBA 01, PCO036,BRIN 8,LONG CÂBLE 300m,PM NEW 02 à implanter
DIVO | DIVO | RAB0000000216317 | GROUPE MEDICO-CHIRURGICAL ARCHE DE ZOHE | DIVO VATICAN ARCHE DE ZOHE | 142964640 | 142964640 | 5.8534 | -5.3531 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO088 | 485754431D955AB3 | 2150027309 | 2025-07-31 | 198 | 2025-08-02 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-05 | KOUASSI AYMARD | 450 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 01/08/20025:: DBA01,PCO015,BRIN6,250M,PM NEW 03 à implanter
DIVO | DIVO | RAB0000000215535 | MORY FOFANA | DIVO HOTEL IROKO | 101131372 | 707080196 | 5.8424 | -5.3625 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO013 | 485754431D8B98B3 | 2150027318 | 2025-07-25 | 205 | 2025-07-26 | SANS PCO |  | 1 | 2025-08-06 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 26/07/2025:: DBA01,PCO013,BRIN4,200M,PM NEW 01 à implanter
DIVO | DIVO | RAB0000000215884 | AGBO VOLGAGE | DIVO MILLIONNAIRE HOTEL BOYA | 778463847 | 584634836 | 5.8444 | -5.3425 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO102 | 485754431D900EB3 | 2150027307 | 2025-07-29 | 200 | 2025-07-31 | SANS PCO |  | 1 | 2025-08-06 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 06/08/2025:: DBA 01,PCO18,LONG CÂBLE 200M,2PB
DIVO | DIVO | RAB0000000215986 | COULIBALY ADAMA | DIVO JERUSALEEM | 789824559 | 702391832 | 5.8326 | -5.3564 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO104 | 485754431D9569B3 | 2150027306 | 2025-07-29 | 200 | 2025-07-31 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-06 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 06/08/2025:: DMI01,PCO79,BRIN1,LONG CÂBLE 50M,1PB
DIVO | DIVO | RAB0000000216117 | KOUASSI N'DOUA SYLVAIN | DIVO PLATEAU AGENCE CMU | 707530770 | 102397405 | 5.8406 | -5.3688 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO036 | 485754431D8BAEB3 | 2150027311 | 2025-07-30 | 200 | 2025-07-31 | SANS PCO |  | 2 | 2025-08-06 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 05/08/2025:: DMI 01,PCO 023,BRIN 4,LONG CÂBLE 100 m,1PB
DIVO | DIVO | RAB0000000215887 | ZADI JEAN BAPTISTE | DIVO BOUDOUKOU COLLEGE RACINE | 140674178 | 747726978 | 5.8452 | -5.3662 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO015 | 485754431D921CB3 | 2150027310 | 2025-07-29 | 200 | 2025-07-31 | SANS PCO |  | 3 | 2025-08-06 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 05/08/2025:: DBA 01,PCO018,BRIN2,200M,PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000216205 | N'DRY N'DA AUDE CHARLENE | DIVO BELLE VILLE | 141110309 | 747440501 | 5.8421 | -5.3536 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO079 | 485754434234AEB1 | 2150031635 | 2025-07-30 | 199 | 2025-08-01 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-08 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 06/08/2025:: DMI01,PCO49,BRIN6,LONG CÂBLE 150M,PM NEW 1,PB1
DIVO | DIVO | RAB0000000216228 | N'GUESSAN KOUAME STEPHANE | DIVO BADA | 758352810 | 758352810 | 5.8411 | -5.3521 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO023 | 48575443425472B1 | 2150031634 | 2025-07-28 | 199 | 2025-08-01 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-08 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 05/08/2025:: DBA01,PCO016,BRIN8,300M,3PB
DIVO | DIVO | RAB0000000216357 | KOUAME AYA FLORE EPSE VEI | DIVO COMMERCE NON LOIN DE LA SOUS PREFECTURE | 708159587 | 708383033 | 5.8401 | -5.3604 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO018 | 485754434244D4B1 | 2150031629 | 2025-07-31 | 198 | 2025-08-02 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-08 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 05/08/2025:: DBA01,PCO016,200M,2PB
DIVO | DIVO | RAB0000000216779 | YEO NEMINGNON ISSA | DIVO COMMERCE SOUS PREFECTURE | 177946428 | 777911533 | 5.8407 | -5.3604 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO018 | 485754431D887EB3 | 2150027344 | 2025-04-08 | 195 | 2025-08-05 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-08 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 06/08/2025:: DBA 01,PCO 51,BRIN 02,LONG CÂBLE 100M,1PB
DIVO | DIVO | RAB0000000216371 | ADJI DEPRI MOISE CARLOS | DIVO LIBREVILLE PORKODJO 1 | 709096118 | 500011901 | 5.8419 | -5.3506 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO049 | 48575443423A40B1 | 2150031633 | 2025-08-01 | 198 | 2025-08-02 | SANS PCO |  | 1 | 2025-08-09 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Blanc | raccordé | RAS | 09/08/2025:: DMI01,PCO100,BRIN8,500M,6 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000216349 | KONE MARIAME | DIVO DIOULABOUGOU PHARMACIE DE LA MAIRIE | 505064441 | 504182751 | 5.8338 | -5.3683 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO051 | 48575443422FD6B1 | 2150031630 | 2025-07-31 | 198 | 2025-08-02 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-09 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Orange | raccordé | RAS | 06/08/2025:: DMI01,PCO008,BRIN2,LONG CÂBLE 200M,PM NEW 1,PB2
DIVO | DIVO | RAB0000000216617 | BAHI FABIAN DE GNANDRE | DIVO BOUDOUKOU COLLEGE RACINE | 150790793 | 778072427 | 5.8417 | -5.366 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO016 | 485754434243A3B1 | 2150031631 | 2025-02-08 | 195 | 2025-08-05 | SANS PCO |  | 3 | 2025-08-09 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Noir | raccordé | RAS | 09/08/2025:: LE CLIENT NE RÉPOND PAS AUX APPELS, 10/08/2025::DMI01,PCO007, LONG 250M, BRIN6,4 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000215494 | BOUA ADOLPHE | DIVO (BONDOUKOU RACINE) | 759426418 | 505622362 | 5.8434 | -5.3624 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO016 | 485754434232A0B1 | 2150031626 | 24/07/2025 | 195 | 2025-08-05 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-09 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Marron | raccordé | RAS | 09/08/2025:: DMI01,PCO085,BRIN3,150M,1 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000216623 | KANTE KHADY | DIVO ZANMANBOUGOU | 757499009 | 757499009 | 5.8338 | -5.3627 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO085 | 48575443422E38B1 | 2150031628 | 2025-02-08 | 345 | 2025-03-08 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-11 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | raccordé | RAS | 06/08/2025:: DBA 01,PCO085,BRIN 2,LONG CÂBLE 250M,PB 4
DIVO | DIVO | RAB0000000216423 | DEMBELE DRAMANE | DIVO JERUSALEEM | 505201856 | 596926290 | 5.8354 | -5.3528 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO008 | 485754431D933FB3 | 2150027343 | 2025-08-01 | 198 | 2025-08-02 | SANS PCO |  | 1 | 2025-08-11 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 01/08/2025::DMI 01, PCO039,BRIN 2,LONG CÂBLE 200m,PM NEW 01 à implanter
DIVO | DIVO | RAB0000000217386 | ABDALLA ABDELKHALEK | DIVO MILLIONNAIRE NON LOIN DE BOYA | 101081146 | 709557978 | 5.8442 | -5.3447 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO100 | 48575443421AEEB1 | 2150031517 | 2025-08-08 | 191 | 2025-08-09 | SANS PCO |  | 6 | 2025-08-11 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 09/08/2025:: DBA01,PCO002,BRIN8,300M6 ANCIENS PTX
DIVO | DIVO | RAB0000000217378 | KOUASSI ZAHUI HERVE | DIVO JERUSALEEM | 103952194 | 747722203 | 5.8342 | -5.3522 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO007 | 4857544342085DB1 | 2150031534 | 2025-08-02 | 191 | 2025-08-09 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-11 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 31/05/2025:: Client: N'GUESSAN N'DRI JOSEPH,Le client est dans une zone ou il y'a risque d'électrocution,haute tension//26/07/2025:: DBA 01 ,PCO039,BRIN4,450M
DIVO | DIVO | RAB0000000217399 | LOGBO BOKE KEVIN | DIVO VATICAN | 748667417 | 505456693 | 5.8494 | -5.35 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO085 | 485754434214E1B1 | 2150031523 | 2025-08-04 | 191 | 2025-08-09 | SANS PCO |  | 1 | 2025-08-11 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 08/08/2025:: DMI01,PCO049,BRIN07,400M,PM NEW 01,PB 04
DIVO | DIVO | RAB0000000202121 | KOUAKOU N'GUESSAN DELON | DIVO VATICAN CLINIQUE ZOHOUE | 143005555 | 778515188 | 5.8476 | -5.3556 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO039 | 485754431D8E80B3 | 2150027266 | 2025-04-01 | 320 | 2025-04-02 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-12 | KOUASSI AYMARD | 50 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 06/08/2025:: DBA 01,PCO 115,LONG CÂBLE 200M,1PB,PM ANCIEN 2
DIVO | DIVO | RAB0000000208644 | N'GUESSAN N'DRI JOSEPH | DIVO KONANKRO GARE DE HIRE | 153514635 | 789256389 | 5.8385 | -5.3676 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO039 | 485754431D9517B3 | 2150027317 | 2025-05-27 | 262 | 2025-05-30 | SANS PCO |  | 1 | 2025-08-12 | KOUASSI AYMARD | 450 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 02/04/2025:Client KOUAKOU N'GUESSAN,RAB 0000000202121,est injoignable //11/02/2025:: DMI01,PCO039,BRIN3,50M, PAS D'ELECTRICITE CHEZ LE CLIENT , IL DIT QU'IL NOUS REVIENS QUAND C'EST BON
DIVO | DIVO | RAB0000000216098 | KOFFI YAKOBI | DIVO KONANKRO PETIT MARCHE | 173821134 | 576678146 | 5.848 | -5.3564 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO039 | 48575443423D99B1 | 2150031627 | 2025-07-29 | 200 | 2025-07-31 | SANS PCO |  | 1 | 2025-08-12 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 08/08/2025:: DMI01,PCO102,BRIN3,300M,2 NEWS,2PB
DIVO | DIVO | RAB0000000216416 | OUATTARA YELOUHOUYETA RAOUL RICHARD | DIVO COMMANDANT DERRIERE LA KOKETTE | 101030882 | 709634259 | 5.8323 | -5.3506 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO115 | 48575443422C9EB1 | 2150031632 | 2025-08-01 | 198 | 2025-08-02 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-12 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 08/0/2025:: DMI01,PCO034,BRIN4,300M,2NEWSPM,3 ANCIENS PTX
DIVO | DIVO | RAB0000000216800 | OBIA ANGE MICHEL | DIVO LIBREVILLE | 70769172979 | 7577335533 | 5.8481 | -5.3509 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO049 | 48575443420CEDB1 | 2150031524 | 2025-05-08 | 192 | 2025-08-08 | SANS PCO |  | 1 | 2025-08-12 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 09/08/2025:: DBA01,PCO007,BRIN5,500M,6 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000217225 | GLADE LILIANE DESIRE | DIVO MILIONNAIRE HOTEL BOYA | 758699114 | 758699114 | 5.8379 | -5.3457 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO102 | 4857544342076AB1 | 2150031520 | 2025-05-08 | 192 | 2025-08-08 | SANS PCO |  | 2 | 2025-08-12 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 08/08/2025:: DBA01,PCO100,BRIN6,500M,4 NEWS PM,4 ANCIENS PTX
DIVO | DIVO | RAB0000000216958 | BORO ISMAEL | DIVO BELLE VILLE RUE DES RETRAITE | 708109076 | 708109076 | 5.8464 | -5.3513 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO034 | 485754434211FEB1 | 2150031519 | 2025-06-08 | 192 | 2025-08-08 | SANS PCO |  | 2 | 2025-08-12 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 08/08/2025:: CLIENT INJOIGNABLE,12/08/2025:: DMI01,PCO1113,BRIN2,300M
DIVO | DIVO | RAB0000000216797 | TCHOUMOU WILSON JEAN MICHEL HERMANN | DIVO JERUSALEEM | 103001100 | 748506540 | 5.8356 | -5.3523 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO100 | 48575443420484B1 | 2150031525 | 2025-04-08 | 192 | 2025-08-08 | SANS PCO |  | 4 | 2025-08-12 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 12/08/2025:: DBA01,PCO033,BRIN2,200M
DIVO | DIVO | RAB0000000217486 | KONIN EPSE AKPOUE BONSON LEONIE N'GOUAN | DIVO COMMERCE PRES DE SOCOCE | 707020777 | 707020777 | 5.8422 | -5.3561 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO002 | 48575443420A24B1 | 2150031518 | 2025-08-04 | 191 | 2025-08-09 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-12 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 27/07/2025:: DMI 01,PCO077,BRIN2,450M,PM NEW 01à implanter
DIVO | DIVO | RAB0000000217284 | KONAN AGOHI EULOGE | DIVO JERUSALEEM DERRIERE L'ECOLE PRIMAIRE | 747148157 | 778959720 | 5.8299 | -5.3601 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO007 | 4857544342057BB1 | 2150031521 | 2025-08-05 | 191 | 2025-08-09 | SANS PCO |  | 6 | 2025-08-12 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 08/08/2025:: CLIENT INJOIGNABLE, 10/08/2025::DMI01,PCO012, LONG 400M, BRIN 5, 7 ANCIENS PTX
DIVO | DIVO | RAB0000000215395 | TA BI TA KENNY ADOU STEPHANE | DIVO VATICAN PORKODJO 2 | 171897971 | 596669388 | 5.8498 | -5.351 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO077 | 485754431D8D9DB3 | 2150027316 | 2025-07-24 | 207 | 2025-07-24 | SANS PCO |  | 1 | 2025-08-13 | KOUASSI AYMARD | 450 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 10/08/2025::DMI01,PCO01, LONG 300M, BRIN 3, 6 ANCIENS PTX
DIVO | DIVO | RAB0000000216951 | DIE CHEIK CHARIFOU ANGE BAMBA | DIVO VATICAN NOKANA BOBY | 575554152 | 575554152 | 5.8468 | -5.3484 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO113 | 485754431D92C4B3 | 2150027312 | 2025-06-08 | 192 | 2025-08-08 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-13 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 06/08/2025:: DMI01,PCO071,BRIN3,LONG CÂBLE 300M,PM NEW 2,PB2
DIVO | DIVO | RAB0000000216860 | TOHOURI GAHI LUCIEN | DIVO BADA 2 EXTENSION | 141393251 | 708188890 | 5.8379 | -5.3438 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO012 | 48575443420939B1 | 2150031533 | 2025-05-08 | 192 | 2025-08-08 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-13 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 12/08/2025:: DBA01,PCO103,BRIN2,500M
DIVO | DIVO | RAB0000000217539 | YAO KOUAME WILFRIED SILVERE | DIVO VATICAN | 787877474 | 787877474 | 5.851 | -5.3568 | DMI01 | HUB00, | DMI01_PCO091 | 485754434201A4B1 | 2150031535 | 2025-08-08 | 191 | 2025-08-09 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-13 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 13/08/2025:: DMI01,PCO113,BRIN3,150M,2 PTX
DIVO | DIVO | RAB0000000217719 | MEITE MAMADOU | DIVO PLATEAU ECOLE PRIMAIRE | 102021394 | 707603320 | 5.8398 | -5.3654 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO033 | 4857544342030FB1 | 2150031516 | 2025-08-11 | 188 | 2025-08-12 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-13 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 13/08/2025:: DBA01,PCO078,BRIN8,200M,1PB,PM ANCIEN 2
DIVO | DIVO | RAB0000000217125 | KOMENAN KOMENAN BENJAMIN | DIVO VATICAN | 758035463 | 504081373 | 5.8494 | -5.35 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO071 | 48575443421381B1 | 2150031522 | 2025-07-28 | 6 | 2025-08-08 | SANS PCO |  | 2 | 2025-08-14 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 13/08/2025:: DMI01,PCO070,BRIN3,100M,1PB
DIVO | DIVO | RAB0000000217674 | TRAORE YACOUBA | DIVO JERUSALEEM DISTRICT DE POLICE | 759475302 | 574441643 | 5.8296 | -5.3577 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO103 | 48575443420F4EB1 | 2150000000 | 2025-08-11 | 2 | 2025-08-12 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-14 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 13/08/2025:: DMI01,PCO012,BRIN6,500M,3PB,5 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000217920 | AMIA BONI LEON | DIVO VATICAN | 707322682 | 152057283 | 5.8491 | -5.35 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO113 | 485754431D8EB0B3 | 2150027313 | 2025-08-12 | 1 | 2025-08-13 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-14 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 13/08/2025:: DMI01,PCO077,BRIN3,150M,2PB
DIVO | DIVO | RAB0000000217890 | TRAORE IIBRAHIM KALIL | DIVO ZANBLANBOUGOU | 707542391 | 545094030 | 5.8322 | -5.3604 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO078 | 48575443421045B1 | 2150031532 | 2025-08-09 | 1 | 2025-08-13 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-14 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 15/08/2025:::DMI01,PCO081,LONG 600M, BRIN 4,2 ANCIENS PB, 3 ANCIENS PM , 5 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000217784 | LACINA COULIBALY | DIVO VATICAN EGLISE CMA | 747007661 | 747007661 | 5.8491 | -5.35 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO070 | 485754434204F8B1 | 2150031530 | 2025-08-09 | 1 | 2025-08-13 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-14 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 15/08/2025:::DBA01,PCO017,LONG 200M,BRIN5,2ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000217785 | KOUAME MOUSTAPHA N'DIAYE SIMPLICE | DIVO BADA 2 | 758843205 | 758843205 | 5.847 | -5.3588 | DMI01 | HUB001 | DBA01_PCO012 | 4857544342191CB1 | 2150031526 | 2025-08-09 | 1 | 2025-08-13 | SANS PCO |  | 5 | 2025-08-14 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 14/08/2025:: LE CLIENT EST INJOIGNABLE/18/08/2025:: DBA01,PCO045,400M,3 NEWS,PB 4
DIVO | DIVO | RAB0000000217796 | KOUAME KOUAKOU MICHAEL ULRICH | DIVO BELLE VILLE MAQUIS BOSS | 768146374 | 768146374 | 5.8481 | -5.3509 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO077 | 485754431D92C0B3 | 2150000000 | 2025-08-09 | 1 | 2025-08-13 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-14 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 20/08/2025:: DMI01,PCO102,BRIN4,300M
DIVO | DIVO | RAB0000000218065 | DAGO ZADRO COLLETTE | DIVO VATICAN PMI | 171307272 | 171307272 | 5.8493 | -5.3513 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO081 | 485754431D8FA5B3 | 2150027335 | 13/08/2025 |  | 15/08/2025 | SANS PCO |  | 5 | 2025-08-16 | KOUASSI AYMARD | 600 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 20/08/2025:: DMI01,PCO049,BRIN8,400M
DIVO | DIVO | RAB0000000218084 | DIABATE SOULEYMANE | DIVO COMMERCE COLLEGE LE JOUR | 507707587 | 507707587 | 5.839 | -5.3673 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO017 | 48575443420521B1 | 2150031527 | 13/08/2025 |  | 15/08/2025 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-16 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 22/08/2025:: DBA01,PCO055,BRIN01,100M
DIVO | DIVO | RAB0000000218000 | BROU KOUAME JEAN MARTIAL | DIVO PALAIS DE JUSTICE | 703494545 | 101010959 | 5.8364 | -5.3671 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO045 | 485754434211ECB1 | 2150031528 | 2025-08-11 | 186 | 2025-08-14 | SANS PCO |  | 3 | 2025-08-19 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 22/08/2025:: DBA01,PCO071,BRIN5,100M
DIVO | DIVO | RAB0000000218591 | SOUMAHORO IBRAHIMA | DIVO MILLIONNAIRE | 759487496 | 140239008 | 5.8442 | -5.3447 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO102 | 485754431D8E6EB3 | 2150027339 | 2025-08-18 | 180 | 2025-08-20 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-20 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 22/08/2025:: DBA01,PCO17,BRIN6,200M,1 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000218592 | BAYILI BASSOLE FERNAND | DIVO LIBREVILLE | 709738099 | 101262680 | 5.8418 | -5.3481 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO049 | 48575443420E4FB1 | 2150031529 | 2025-08-18 | 180 | 2025-08-20 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-20 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 22/08/2025:: DBA01,PCO17,BRIN7,300M,3 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000219080 | DEMBELE FOUSSENI | DIVO DIOULABOUGOU AGENCE WAVE | 707202627 | 707621569 | 5.8378 | -5.3618 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO055 | 485754431D891FB3 | 2150027338 | 21/08/2025 |  | 22/08/2025 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-22 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 22/08/2025:: DMI01,PCO007,200M,2 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000218779 | KHATTAR FAWAZ ALI | DIVO ZAMANBOUGOU | 709492840 | 709492840 | 5.8365 | -5.3601 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO071 | 485754431D8B9DB3 | 2150027336 | 18/08/2025 |  | 22/08/2025 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-22 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 22/08/2025:: DMI01,PCO071,150M,1 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000218837 | KHONTE LASSANA | DIVO COMMERCE | 758036305 | 544369918 | 5.8401 | -5.3604 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO017 | 485754431D953FB3 | 2150027340 | 20/08/2025 |  | 22/08/2025 | SANS PCO |  | 1 | 2025-08-23 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 24/08/2025:: DBA01,PCO035,BRIN7,350M
DIVO | DIVO | RAB0000000218957 | KOITA YACOUBA | DIVO COMMERCE | 777613076 | 777613076 | 5.8427 | -5.3594 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO017 | 485754431D953CB3 | 2150027341 | 20/08/2025 |  | 22/08/2025 | SANS PCO |  | 3 | 2025-08-23 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 24/08/2025:: DBA01,PCO086,BRIN05,2 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000219096 | DRISSA BIBATA | DIVO JERUSALEEM | 702093462 | 574092852 | 5.8345 | -5.3524 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO007 | 485754431D8821B3 | 2150027337 | 21/08/2025 |  | 22/08/2025 | SANS PCO |  | 2 | 2025-08-23 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | HORS ZONE PCO SATURE,22/08/2025:: DESATURATION PCO
DIVO | DIVO | RAB0000000218794 | DAGO DIDO PACOME | DIVO VATICAN CMA | 171318844 | 171318844 | 5.8494 | -5.35 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO071 | 485754431D88B9B3 | 2150027342 | 18/08/2025 |  | 22/08/2025 | SANS PCO |  | 1 | 2025-08-23 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 24/08/2025:: CLIENT REPONDS PAS AUX APPELS/25/08/2025: DMI01,PCO092,BRIN5,150M
DIVO | DIVO | RAB0000000217886 | LOKROU NIBLE ANATOLE | DIVO PLATEAU AMAHOYE | 707452556 | 101355786 | 5.8413 | -5.3666 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO035 | 485754431D922AB3 | 2150027325 | 2025-08-12 |  | 2025-08-13 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-25 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 26/08/2025:::DBA01,PCO025,LONG300M,BRIN 01, 4 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000218220 | SIMAGA HATOUMA | DIVO ZAMAMBOUGOU | 788448293 | 788448293 | 5.8319 | -5.3605 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO086 | 485754431D870FB3 | 2150027334 | 2025-08-14 |  | 2025-08-15 | SANS PCO |  | 2 | 2025-08-25 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 26/08/2025:: DBA01,PCO071,LONG150M,BRIN6, 2 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000218138 | CHARLY HOLLARD | DIVO COMMERCE RUE BON PRIX | 709320701 | 709320701 | 5.8395 | -5.3568 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO027 | 485754431D8FA0B3 | 2150027330 | 13/08/2025 | 185 | 15/08/2025 | Avec PCO |  | 1 | 2025-08-25 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 26/08/2025:: DBA01,PCO019,BRIN8,200M,1 NEWS PM,PB2
DIVO | DIVO | RAB0000000218806 | BADO JEAN BAPTISTE | DIVO GARE D'HIRE | 171250798 | 504702697 | 5.8516 | -5.3568 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO092 | 485754431D875AB3 | 2150027332 | 20/08/2025 |  | 22/08/2025 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-25 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 28/08/2025:: DMI01,PCO080,BRIN1,50M
DIVO | DIVO | RAB0000000218138 | CHARLY HOLLARD | DIVO COMMERCE RUE BON PRIX | 709000000 | 709320701 | 5.8395 | -5.3568 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO025 | 485754431D8FA0B3 | 2150027330 | 2025-08-13 |  | 2025-08-15 | Sans PCO |  | 0 | 2025-08-26 | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 28/08/2025:: DBA01,PCO051,BRIN3,150M
DIVO | DIVO | RAB0000000219443 | TOURE BAMORI | DIVO DIOULABOUGOU 2 | 749176467 | 545131056 | 5.8385 | -5.3568 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO071 | 485754431D952AB3 | 2150027328 | 25/08/2025 |  | 26/08/2025 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-26 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 27/08/2025::: DBA01,PCO063,LONG 300M, BRIN 2
DIVO | DIVO | RAB0000000219617 | TINET DESIRE LE ROI | DIVO BELLEVILLE | 565172947 | 565172947 | 5.851 | -5.3568 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO080 | 485754431D9521B3 | 2150027331 | 2025-08-26 |  | 2025-08-27 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-27 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 27/08/2025::: DBA01,PCO063,LONG 300M, BRIN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000219710 | COULIBALY BARAKISSA | DIVO DIOULABOUGOU | 708487007 | 708487007 | 5.8335 | -5.3617 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO019 | 485754431D8841B3 | 2150027333 | 2025-08-26 |  | 2025-08-27 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-27 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 28/08/2025:: DMI01,PCO092,BRIN5,250M,PM NEW 1,2PB
DIVO | DIVO | RAB0000000219427 | COULIBALY SARHA VALERIE | DIVO BOUDOUKOU | 501681954 | 758924405 | 5.8424 | -5.3627 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO019 | 485754431D9281B3 | 2150027327 | 25/08/2025 |  | 26/08/2025 | SANS PCO |  | 1 | 2025-08-27 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | LE CLIENT A ÉTÉ RECRUTE, HORS ZONE FTTH
DIVO | DIVO | RAB0000000218087 | DJIGO AMADOU MAMADOU | DIVO PLATEAU | 779852292 | 141491824 | 5.8396 | -5.37 | DBA01 | HUB002 | DBA_PCO063 | 485754431D8B12B3 | 2150027329 | 2025-03-11 | 340 | 2025-03-13 | Hors zone |  |  | 2025-08-28 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | LE CLIENT A ÉTÉ RECRUTE, HORS ZONE FTTH
DIVO | DIVO | RAB0000000200468 | DJIGO AMADOU MAMADOU | DIVO PLATEAU | 779852292 | 141491824 | 5.8398 | -5.3699 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO063 | 485754431D9345B3 | 2150027326 | 2025-03-11 | 340 | 2025-03-13 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-28 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 28/08/2025:: DBA01,PCO025,LONG 250M, BRIN 2
DIVO | DIVO | RAB0000000200727 | BARRY DAOUDA | DIVO PLATEAU | 143994284 | 712730293 | 5.8403 | -5.3703 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO064 | 4857544342101FB1 | 2150031499 | 2025-03-15 | 337 | 2025-03-16 | Hors zone |  |  | 2025-08-28 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 28/08/2025:: DMI01,PCO017,BRIN1,200M,PM NEW 1,2PB
DIVO | DIVO | RAB0000000201643 | GNAGOUI EPOUSE TIBE GNABLI CHARLOTTE | DIVO PLATEAU QG AMEDE | 170998188 | 749910262 | 5.8344 | -5.368 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO062 | 48575443420AE1B1 | 2150031499 | 2025-03-25 | 327 | 2025-03-26 | Hors zone |  |  | 2025-08-28 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | HORS ZONE PCO SATURE,22/08/2025:: DESATURATION PCO 29/08/2025::: DBA01,PCO025,BRIN 3, LONG 300M
DIVO | DIVO | RAB0000000219786 | TAPSOBA BARTHELEMY | DIVO GARE D'HIRE | 709185915 | 709185915 | 5.8533 | -5.3562 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO092 | 485754434204FBB1 | 2150031507 | 2025-08-27 | 172 | 2025-08-28 | SANS PCO |  | 1 | 2025-08-28 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 31/09/2025:::DBA01,PCO034,LONG200M,BRIN7,3 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000219728 | KAMANAN AHISSIA GISELE EPSE LECADOU | DIVO COMMERCE | 707448485 | 707448485 | 5.8395 | -5.3568 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO025 | 48575443420825B1 | 2150031497 | 2025-08-26 | 172 | 2025-08-28 | SANS PCO |  | 0 | 2025-08-29 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 31/08/2025::::DBA01,PCO062,LONG 300M, BRIN , 3 ANCIENS PB, 2 ANCIENS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000219805 | ATTOKPA KOUASSI JOSEPH | DIVO BADA HOTEL IKO | 759485956 | 759485956 | 5.8399 | -5.3493 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO017 | 485754434218CAB1 | 2150031506 | 2025-08-27 | 172 | 2025-08-28 | SANS PCO |  | 1 | 2025-08-29 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | 37/08/2025:::DMI01,PCO099, LONG 400M,BRIN 7,3 ANCIESN PTX,2 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000215157 | SOULEYMANE OUEDRAOGO | DIVO COMMERCE FACE DE LANCINNE GARS BG | 505098969 | 102707794 | 5.8403 | -5.3561 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO025 | 48575443421048B1 | 2150031508 | 2025-07-22 | 208 | 2025-07-23 | Hors zone |  |  | 2025-08-30 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 31/08/2025:::DMI01,PCO078,BRIN2,LONG400M,3 ANCIENS PB, 3 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000220027 | ORO HERVE | DIVO PLATEAU AMAOYE | 565652919 | 777121189 | 5.8403 | -5.3665 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO034 | 48575443421962B1 | 2150031509 | 29/08/2025 | 170 | 30/08/2025 | SANS PCO |  | 0 | 2025-09-01 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 03/09/2025:: DMI01,PCO112,BRIN01,300M,3 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000220080 | KOUDOU GNAGBO SEBASTIEN | DIVO PLATEAU RHDP | 101219556 | 709920532 | 5.8372 | -5.3713 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO062 | 485754434218EDB1 | 2150031496 | 29/08/2025 | 170 | 30/08/2025 | SANS PCO |  | 0 | 2025-09-01 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 03/09/2025:: DMI01,PCO083,BRIN3,450M
DIVO | DIVO | RAB0000000220047 | BOTY KOUEKI THERESE | DIVO MILLIONNAIRE | 748122787 | 566926608 | 5.8428 | -5.3453 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO099 | 48575443420A0CB1 | 2150031505 | 28/08/2025 | 170 | 30/08/2025 | SANS PCO |  | 2 | 2025-09-01 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 03/09/2025:: DMI01,PCO099,BRIN8,250M
DIVO | DIVO | RAB0000000220026 | DIBI KADJO MICHEL | DIVO KONANKRO BELLE VILLE | 151908131 | 758994857 | 5.8477 | -5.3529 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO078 | 48575443420834B1 | 2150031504 | 29/08/2025 | 170 | 30/08/2025 | SANS PCO |  | 3 | 2025-09-01 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 05/09/2025 ::DMI01,PCO088,BRIN4,200M
DIVO | DIVO | RAB0000000220417 | OSSOHOU YAPI ULRICH DELMAS | DIVO VATICAN NOKANAN BOBI | 705210093 | 705210093 | 5.8442 | -5.3479 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO112 | 485754434203C5B1 | 2150031514 | 2025-09-02 | 166 | 2025-09-03 | Sans PCO |  | 3 | 2025-09-03 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | 05/09/2025:: DMI01,PCO102,BRIN05,500M
DIVO | DIVO | RAB0000000220452 | SIAKA KOBEHI ALEXIS CLAVERS | DIVO VATICAN BNET | 103958695 | 709099953 | 5.8441 | -5.349 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO083 | 4857544342052BB1 | 2150031511 | 2025-09-03 | 166 | 2025-09-03 | Sans PCO |  |  | 2025-09-03 | KOUASSI AYMARD | 450 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 06/09/2025:: DBA01,PCO086,BRIN6,400M,3 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000220455 | BOUKE GNONHANNOUIN ANASTHASIE VALAIRE | DIVO MILLIONNAIRE | 747762968 | 153649913 | 5.8448 | -5.3447 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO099 | 485754434210F1B1 | 2150031512 | 2025-09-03 | 166 | 2025-09-03 | Sans PCO |  | 2 | 2025-09-05 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 06/09/2025:: DMI01,PCO078,200M,BRIN3
DIVO | DIVO | RAB0000000220497 | TOH DONELY MARYLINE | DIVO VATICAN EN FACE DE L'EGLISE CEMA | 711991893 | 748786564 | 5.8441 | -5.349 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO088 | 485754434215FFB1 | 2150031513 | 2025-09-03 | 164 | 2025-09-05 | Sans PCO |  | 0 | 2025-09-05 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 10/09/2025:: DMI01,PCO076,400M,PM NEW 2
DIVO | DIVO | RAB0000000220488 | BEKROU OTCHEADA LAURE CONSTANCE | DIVO MILLIONAIRE | 748603974 | 748603974 | 5.8441 | -5.349 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO088 | 4857544342132DB1 | 2150031510 | 2025-09-03 | 164 | 2025-09-05 | Sans PCO |  | 0 | 2025-09-05 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 10/09/2025:: DBA01,PCO062,5 NEWS PM,500M,BRIN3
DIVO | DIVO | RAB0000000220856 | SIDIBE LAMINE | DIVO ZANMANBOUGOU MOSQUEE | 787813149 | 506085621 | 5.8388 | -5.3598 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO086 | 485754434208FBB1 | 2150031501 | 2025-09-05 | 163 | 2025-09-06 | Sans PCO |  | 3 | 2025-09-08 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 11/09/2025:: DMI01,PCO097,BRIN3,100M,2PB
DIVO | DIVO | RAB0000000220726 | KOFFI N'DRI CHRISTIANE | DIVO KONANKRO BELLE VILLE | 142126049 | 707222519 | 5.848 | -5.3542 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO078 | 48575443421418B1 | 2150031502 | 2025-09-02 | 163 | 2025-09-06 | Sans PCO |  | 0 | 2025-09-08 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 11/09/2025:: DBA01,PCO086,BRIN7,1 NEWS PM,
DIVO | DIVO | RAB0000000221346 | YVETTE CLAIRE IBO | DIVO KONANKRO | 757959352 | 504361614 | 5.848 | -5.3542 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO076 | 485754434206FFB1 | 2150031503 | 2025-09-08 | 160 | 2025-09-09 | Sans PCO |  | 2 | 2025-09-10 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC |  | Raccordé | RAS | 12/09/2025:: DBA01,PCO020,300M,BRIN4,5PB
DIVO | DIVO | RAB0000000221347 | HORI SATCHI FERNAND VICTORIA | DIVO PLATEAU SODECI | 788435874 | 788435874 | 5.8357 | -5.3696 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO062 | 48575443421940B1 | 2150031515 | 2025-09-08 | 160 | 2025-09-09 | Sans PCO |  | 5 | 2025-09-10 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 11/09/2025:: DBA01,PCO045,BRIN4,500M,2 NEWS PM,3 ANCIENS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000221674 | KOMENAN KACOU MEH RAYMOND YVES CESAR | DIVO VATICAN NOKONA BOBI | 747913576 | 747913576 | 5.8449 | -5.3461 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO097 | 4857544342183CB1 | 2150031602 | 2025-09-10 |  | 2025-09-11 | Sans PCO |  | 0 | 2025-09-11 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC |  | Raccordé | RAS | 11/09/2025:: DBA01,PCO063,300M,3 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000221628 | SIDIBE SOULEYMANE | DIVO ZAMANMANBOUGOYU | 767507411 | 506357511 | 5.8318 | -5.3615 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO086 | 4857544342029EB1 | 2150031598 | 2025-09-10 | 158 | 2025-09-11 | Sans PCO |  | 1 | 2025-09-13 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 12/09/2025:: DMI01,PCO022,300M,3 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000221696 | CAUMYLAND DADJI JEFF AIME | DIVO BOUDOUKOU | 101084827 | 778703043 | 5.8438 | -5.3618 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO020 | 4857544342124DB1 | 2150031603 | 2025-09-11 | 157 | 2025-09-12 | Sans PCO |  | 0 | 2025-09-13 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | CLIENT INJOIGNABLE /16/09/2025:: DBA01,PCO051,250M,2 NEWS PM,BRIN04
DIVO | DIVO | RAB0000000221488 | GOUAMENE ASTRID FANNY | DIVO PLATEAU DERRIERE LE STADE MUNICIPALE | 707540162 | 769700030 | 5.842 | -5.365 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO045 | 48575443420A18B1 | 2150031596 | 2025-09-09 | 159 | 2025-09-10 | Sans PCO |  | 2 | 2025-09-15 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 11/09/2025:: DBA01,PCO104,BRIN6,300M,2 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000221518 | GOUAMENE FANNY MARIA ASTRID | DIVO PLATEAU HOTEL KOUYO | 769700030 | 707540162 | 5.8469 | -5.3673 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO063 | 48575443421B15B1 | 2150031599 | 2025-09-09 | 159 | 2025-09-10 | Sans PCO |  | 3 | 2025-09-15 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC |  | Raccordé | RAS | 12/09/2025:: DMI01,PCO046,BRIN4,300M,2NEWS PM,PM ANCIEN 01,3PB
DIVO | DIVO | RAB0000000221782 | KINDO MOUSSA | DIVO BADA NON LOIN DE L'AGENCE MTN | 17328975 | 171507588 | 5.8372 | -5.351 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO022 | 48575443420519B1 | 2150031605 | 2025-09-11 | 157 | 2025-09-12 | Sans PCO |  | 0 | 2025-09-15 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC |  | Raccordé | RAS | CLIENT INJOIGNABLE /16/09/2025:: DBA01,PCO051,250M,2 NEWS PM,BRIN04
DIVO | DIVO | RAB0000000199834 | TOURE ABDOULAYE | DIVO JERUSALEM FORESTIER | 749904022 | 749904022 | 5.8335 | -5.3617 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO051 | 485754434212B1B1 | 2150031600 | 2025-03-06 | 346 | 2025-03-07 | Sans PCO |  | 2 | 2025-09-16 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 16/09/2025:: DBA01,PCO045,BRIN4,100M
DIVO | DIVO | RAB0000000270815 | DIABY MOUSTAPHA | DIVO JERUSALEM FORESTIER | 749904022 | 749904022 | 5.8335 | -5.3617 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO051 | 485754434212B1B1 | 2150031600 | 2025-03-06 | 194 | 2025-03-07 | Sans PCO |  | 2 | 2025-09-16 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 15/09/2025:: DBA01,PCO104,400M,BRIN6,2 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000221442 | AMOAKON GNANGOUAN MADELEINE | DIVO JERUSALEEM COLLEGE RAPHA | 787328673 | 787328673 | 5.8378 | -5.3594 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO104 | 48575443421138B1 | 2150031597 | 2025-09-09 | 159 | 2025-09-10 | Sans PCO |  | 2 | 2025-09-16 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | CLIENT RECRUTE HORS ZONE FTTH//18/09/2025:: DBA01,PCO074,BRIN2,50M
DIVO | DIVO | RAB0000000221761 | SOUDET OUOMBLEGNON MARCELLIN | DIVO LIBREVILLE | 141730200 | 747976235 | 5.8419 | -5.3521 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO046 | 48575443420579B1 | 2150031604 | 2025-09-11 | 157 | 2025-09-12 | Sans PCO |  | 2 | 2025-09-16 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 19/09/2025:: DMI01,PCO042,BRIN3,150M
DIVO | DIVO | RAB0000000221946 | CISSE MOHAMED SEKOU | DIVO-LEGBREVILLE | 586878274 | 589900134 | 5.8439 | -5.3514 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO045 | 48575443421287B1 | 2150031601 | 2025-09-12 |  | 2025-09-13 | Sans PCO |  | 0 | 2025-09-16 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 19/09/2025:: DBA01,PCO054,BRIN2,100M,2PB
DIVO | DIVO | RAB0000000222060 | EPILA NIAMKE FERNAND | DIVO DISTRICT DE POLICE | 101505711 | 707451157 | 5.8307 | -5.3569 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO104 | 485754434210F3B1 | 2150031613 | 2025-09-12 |  | 2025-09-13 | Sans PCO |  | 2 | 2025-09-17 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | BLAnc | Raccordé | RAS | 06/08/2025:: Client KONAN KOFFI ABRAHAM,PCO 44 le plus proche saturé,/22/09/2025:: DBA01,PCO028,BRIN01,350M
DIVO | DIVO | RAB0000000203122 | LASSINA KONATE | DIVO DIOULABOUGOU | 101447273 | 707476501 | 5.8354 | -5.3617 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO074 | 48575443420742B1 | 215003161 | 2025-04-09 | 312 | 2025-04-10 | Hors zone |  | 0 | 2025-09-18 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | orange | Raccordé | RAS | 19/09/2025:: CLIENT : KOUAMÉ AFFOU MARIE LOUISE ,PCO044 SATURE ,DBA01,PCO026,LONG350M,BRIN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000222502 | DOHOU KOUAME ALEX | DIVO KONANKRO TP | 768445548 | 767376896 | 5.8465 | -5.3562 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO042 | 48575443420AA4B1 | 2150031606 | 2025-09-17 | 150 | 2025-09-19 | Sans PCO |  | 0 | 2025-09-20 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 20/09/2025:: DBA01,PCO077,BRIN2,200M
DIVO | DIVO | RAB0000000222500 | DEMBELE MAMADOU | DIVO DIOULABOU PRES DE AHOUKOUA | 769918897 | 769918897 |  |  | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO054 | 48575443421933B1 | 2150031607 | 2025-09-18 | 150 | 2025-09-19 | Sans PCO |  | 0 | 2025-09-20 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | orange | Raccordé | RAS | 19/09/2025:: DBA01,PCO062,350M,BRIN4,4 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000216482 | KONAN KOFFI ABRAHAM | DIVO KONANKRO LYCEE MODERNE 3 | 749689003 | 749689003 | 5.8456 | -5.358 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO028 | 48575443420A0FB1 | 2150031587 | 2025-08-01 | 198 | 2025-08-02 | Hors zone |  | 0 | 2025-09-22 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 20/09/2025:: DBA01,PCO064,BRIN3,150M,1 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000222505 | KOUAME AFFOUE MARIE LOUISE | DIVO COMMERCE CONSTRUCTION | 749953727 | 555101433 |  |  | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO026 | 485754434206B7B1 | 2150031586 | 2025-09-17 | 150 | 2025-09-19 | PCO Saturé |  |  | 2025-09-22 | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 22/08/2025:: PCO A DESATURE/22/09/2025:: DBA01,PCO026,BRIN02,250M
DIVO | DIVO | RAB0000000222911 | SAMOURA MAHAMADOU | DIVO ZAMANBOUGOU MOSQUEE | 103558024 | 747446819 | 5.8338 | -5.3605 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO077 | 48575443420628B1 | 2150031589 | 19/09/2025 | 149 | 20/09/2025 | Sans PCO |  | 0 | 2025-09-22 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | orange | Raccordé | RAS | 19/09/2025: DBA01,PCO104,BRIN8,250M,1 NEWS
DIVO | DIVO | RAB0000000222501 | DIOMANDE AMARA | DIVO PLATEAU | 788090447 | 151395147 | 5.8354 | -5.3742 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO062 | 4857544342199EB1 | 2150031591 | 2025-09-17 | 150 | 2025-09-19 | Sans PCO |  | 4 | 2025-09-23 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | 20/09/2025:: DMI01,PCO098,200M,BRIN2
DIVO | DIVO | RAB0000000222917 | GNAHOUA GNAHOUA PHILEMON BERTE | DIVO PLATEAU | 749167438 | 797939955 | 5.8413 | -5.3705 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO064 | 485754434212D2B1 | 2150031590 | 18/09/2025 | 149 | 20/09/2025 | Sans PCO |  |  | 2025-09-23 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 19/09/2025:: DD01,PCO001,BRIN4,200M,1 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000213788 | DIANE DOMBA | DIVO KONANKRO CONTROLE FINANCIER | 759417315 | 759417315 | 5.8404 | -5.3575 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO026 | 48575443420237B1 | 2150031614 | 2025-07-10 | 220 | 2025-07-11 | Hors zone |  | 0 | 2025-09-24 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 19/09/2025:: DDI01,PCO001,BRIN3,200M
DIVO | DIVO | RAB0000000222509 | SORO DOTANA AROUNA | DIVO JERUSALEM | 143654228 | 708162400 | 5.8318 | -5.3568 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO104 | 485754434212B7B1 | 2150031615 | 2025-09-17 | 150 | 2025-09-19 | Sans PCO |  | 1 | 2025-09-24 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 19/09/2025:: DDI01,PCO001,BRIN2,250M
DIVO | DIVO | RAB0000000222930 | GNONZIBO ALBERT | DIVO VATICAN ECOLE NOKANA BOBI | 104854283 | 787587968 | 5.8442 | -5.3424 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO098 | 4857544342195AB1 | 2150031594 | 18/09/2025 | 149 | 20/09/2025 | Sans PCO |  | 1 | 2025-09-24 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 15/09/2025:: LE CLIENT EST INJOIGNABLE, 25/09/2025::: DMI01,PCO009,LONG 300M, 4 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000221874 | YAMEOGO AMENAN KOUASSI | DIVO BADA NON LOIN DU CAMP CRS | 153740965 | 504455982 | 5.8384 | -5.3488 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO009 | 48575443420C70B1 | 2150031583 | 2025-09-12 | 156 | 2025-09-13 | Sans PCO |  |  | 2025-09-25 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 19/09/2025:: DDI01,PCO001,BRIN1,100M
DIVO | DIVO | RAB0000000222510 | IBRAHIMA SORY KEITA | DIVO DIALOGUE 2 PETIT PARCHE | 788934271 | 546114181 | 5.8159 | -5.3634 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO001 | 48575443421803B1 | 2150031585 | 2025-09-17 | 150 | 2025-09-19 | Hors zone |  | 1 | 2025-09-25 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 25/09/2025:::DBA01,PCO064,LONG350M,BRIN 03, 1 ANCIEN PB, 5 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000222507 | OUATTARA AMI | DIVO DIALOGUE 2 | 788920936 | 788920936 | 5.816 | -5.3637 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO001 | 48575443420C0BB1 | 2150031611 | 2025-09-17 | 150 | 2025-09-19 | Hors zone |  | 0 | 2025-09-25 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | raccordé | RAS | 19/09/2025:: DD01,PCO006,BRIN1,250M
DIVO | DIVO | RAB0000000222508 | OYETUNDE SAKY BENJAMIN | DIVO DIALOGUE 2 | 151316970 | 545134264 | 5.8159 | -5.3644 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO001 | 485754434211E7B1 | 2150031595 | 2025-09-17 | 150 | 2025-09-19 | Hors zone |  | 1 | 2025-09-25 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | raccordé | RAS | 19/09/2025:: DD01,PCO003,BRN01,250M,PB 03
DIVO | DIVO | RAB0000000222512 | YAO KOUASSI ANICET | DIVO DIALOGUE 2 | 787352453 | 787352453 | 5.8159 | -5.3644 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO001 | 4857544342149AB1 | 2150031608 | 2025-09-17 | 150 | 2025-09-19 | Hors zone |  | 0 | 2025-09-25 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | raccordé | RAS | 19/09/2025:: LE CLIENT EST INJOIGNABLE/20/09/2025:: DBA01,PCO089,BRIN1,150M
DIVO | DIVO | RAB0000000223249 | ZHUPING SHENG | DIVO PLATEAU GRAND MOULIN | 789262275 | 789262275 | 5.8401 | -5.372 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO064 | 485754434213BEB1 | 2150031584 | 2025-09-23 | 145 | 2025-09-24 | Sans PCO |  | 5 | 2025-09-25 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Vert | raccordé | RAS | 25/09/2025:: DBA01,PCO113,BRIN1,250M
DIVO | DIVO | RAB0000000222503 | KONAN KOUADIO BRUNO | DIVO DIALOGUE 1 | 757501030 | 759624410 | 5.8161 | -5.3651 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO006 | 48575443420628B1 | 2150031589 | 2025-09-16 | 150 | 2025-09-19 | Hors zone |  | 0 | 2025-09-26 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bleu | raccordé | RAS | 25/09/2025:: DBA01,PCO086,BRIN8,300M
DIVO | DIVO | RAB0000000222513 | SOW ABDOURAHMANE | DIVO DIALOGUE 2 | 161457405 | 706680528 | 5.8134 | -5.3647 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO003 | 48575443420863B1 | 2150031610 | 2025-09-16 | 150 | 2025-09-19 | Hors zone |  | 0 | 2025-09-26 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bleu | raccordé | RAS | 26/09/2025:: DD01,PCO001,BRIN05,100M,
DIVO | DIVO | RAB0000000222511 | TOURE MAIMOUNA | DIVO ZAMMANBOUGOU | 778503889 | 778503889 | 5.8347 | -5.3587 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO089 | 4857544342053CB1 | 2150031593 | 2025-09-16 | 150 | 2025-09-19 | Sans PCO |  | 1 | 2025-09-26 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | raccordé | RAS | 26/09/2025:: DD01,PCO001,BRIN06,100M,
DIVO | DIVO | RAB0000000223330 | TRAORE MAWA | DIVO RESIDENTIEL GARAGE ESPOIR | 104770273 | 505090254 | 5.8315 | -5.355 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO113 | 48575443420DEDB1 | 2150031582 | 2025-09-23 | 145 | 2025-09-24 | Sans PCO |  | 0 | 2025-09-26 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 19/09/2025:: DMI01,PCO076,BRIN5,350M,20/09/2025:: CLIENT EN DEPLACEMENT,RDV LUNDI/27/09/2025:: DDI01,PCO017,BRIN1,100M
DIVO | DIVO | RAB0000000223390 | KONE ABOU | DIVO DIALOGUE 2 PETIT | 778303092 | 778303092 | 5.8161 | -5.3637 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO001 | 48575443420D3DB1 | 2150031578 | 2025-09-23 | 145 | 2025-09-24 | Sans PCO |  | 1 | 2025-09-26 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 26/09/2025:: DDI01,PCO018,BRIN1,150M
DIVO | DIVO | RAB0000000223448 | SANA ZOUBERE | DIVO DIOULABOUGOU | 173920009 | 749226455 | 5.8332 | -5.3615 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO086 | 485754434218B7B1 | 2150031581 | 2025-09-24 | 144 | 2025-09-25 | Sans PCO |  | 0 | 2025-09-26 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 26/09/2025:: DBA01,PCO020,BRIN05,500M,3 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000223401 | DIARRASSOUBA KARIM | DIVO DIALOGUE 2 PETIT MARCHE | 505313861 | 585904402 | 5.816 | -5.3637 | DD01 | HUB001 | DD01_PCO001 | 48575443420970B1 | 2150031579 | 2025-09-23 | 144 | 2025-09-25 | Sans PCO |  | 0 | 2025-09-26 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | BLAnc | Raccordé | RAS | 25/09/2025:: DBA01,PCO023,LONG200M,2 ANCIENS PB,1 NEW PM, BRIN 03
DIVO | DIVO | RAB0000000222504 | KOUABENA SALOMON | DIVO KANANKRO ONU | 172148712 | 768513609 | 5.8136 | -5.3643 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO017 | 4857544342193DB1 | 2150031609 | 2025-09-17 | 150 | 2025-09-19 | Sans PCO |  | 0 | 2025-09-27 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 26/09/2025:: DDI01,PCO022,BRIN1,100M
DIVO | DIVO | RAB0000000223274 | KOUANDA ABDOULAYE | DIVO DIALOGUE 2 | 710918857 | 777141438 | 5.8138 | -5.3652 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO018 | 48575443420800B1 | 2150031577 | 2025-09-22 | 145 | 2025-09-24 | Sans PCO |  | 0 | 2025-09-27 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 29/09/2025:: DBA01,PCO026,BRIN3,300M
DIVO | DIVO | RAB0000000223184 | GUEU JOEL | DIVO NON LOIN DE LA STATION SCHELL | 747561616 | 556712202 | 5.8396 | -5.3537 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO023 | 485754434219D8B1 | 2150031572 | 2025-09-20 | 145 | 2025-09-24 | Sans PCO |  | 1 | 2025-09-27 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 29/09/2025:: DDI01,PCO009,BRIN2,100M
DIVO | DIVO | RAB0000000223415 | DOUMBIA NOUKESSA | DIVO BOUDOUKOU | 767674175 | 545162420 | 5.8448 | -5.3624 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO020 | 48575443421309B1 | 2150031576 | 2025-09-23 | 144 | 2025-09-25 | Sans PCO |  | 3 | 2025-09-27 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 29/09/2025:: DDI01,PCO009,BRIN1,100M
DIVO | DIVO | RAB0000000223565 | TRAORE SALIMATA | DIVO DIALOGUE 2 | 789016128 | 749975651 | 5.8184 | -5.3632 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO022 | 485754434205F8B1 | 2150031571 | 2025-09-25 | 143 | 2025-09-26 | Sans PCO |  | 0 | 2025-09-27 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 29/09/2025:: DBA01,PCO049,BRIN2,150M
DIVO | DIVO | RAB0000000223809 | BILLY GUY ELISEE KAZIRI | DIVO KONANKRO | 70885854094 | 545769596 |  |  | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO026 | 48575443420F7EB1 | 2150031557 | 2025-09-24 | 142 | 2025-09-27 | Sans PCO |  | 0 | 2025-09-29 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 29/09/2025:: DBA01,PCO017,BRIN8,250M
DIVO | DIVO | RAB0000000223834 | DIALLO ABOU | DIVO DIALOGUE 2 | 160643560 | 504437378 | 5.8152 | -5.3647 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO009 | 48575443420691B1 | 2150031562 | 2025-09-26 | 142 | 2025-09-27 | Sans PCO |  | 0 | 2025-09-30 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 29/09/2025:: DBA01,PCO062,BRIN5,300M
DIVO | DIVO | RAB0000000223704 | KARAMOKO MADOGNIN | DIVO DIALOGUE 2 | 103394845 | 758159809 | 5.8149 | -5.3644 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO009 | 4857544342083BB1 | 2150031568 | 2025-09-26 | 142 | 2025-09-27 | Sans PCO |  | 0 | 2025-09-30 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 26/09/2025:: CLIENT INJOIGNABLE,29/09/2025:: LE CLIENT EST INJOIGNABLE/02/10/2025:: DMI01,PCO045,BRIN6,150M
DIVO | DIVO | RAB0000000223742 | KOUAKOU KOUAKOU | DIVO ZANMANBOUGOU | 748574679 | 748574679 | 5.829 | -5.3579 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO049 | 4857544342193BB1 | 2150031556 | 2025-09-25 | 142 | 2025-09-27 | Sans PCO |  | 0 | 2025-09-30 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 02/10/2025:: DMI 01,PCO 034,BRIN 05,LONG CÂBLE 200 M
DIVO | DIVO | RAB0000000223692 | GONLY MINWOUGBE CYRILLE | DIVO PLATEAU CARREFOUR DEPUTE | 709642211 | 574456379 | 5.8381 | -5.3717 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO062 | 485754434216EDB1 | 2150031565 | 2025-09-26 | 142 | 2025-09-27 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-01 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 29/09/2025:: DDI01,PCO010,BRIN1,1 NEWS PM,150M
DIVO | DIVO | RAB0000000223992 | KOITA OUMAR | DIVO COMMERCE COLLEGE LE JOUR | 505568441 | 768146725 | 5.8407 | -5.3604 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO017 | 485754434215E1B1 | 2150031566 | 2025-09-27 | 138 | 2025-10-01 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-01 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 02/10/2025:: DMI01,PCO037,BRIN05,200M
DIVO | DIVO | RAB0000000223516 | MOHAMED MOULAYE SLEIMANE | DIVO LIBREVILLE PHARMACIE | 596281441 | 596281441 | 5.8437 | -5.3511 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO045 | 4857544342178AB1 | 2150031580 | 2025-09-24 | 143 | 2025-09-26 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-02 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 29/09/2025:: LE CLIENT EST INJOIGNABLE/03/10/2025:: DDI01,PCO011,50M,BRIN1,50M,PB01
DIVO | DIVO | RAB0000000268884 | KRA KOFFI JEAN EUDES TRESOR | DIVO BELLEVILLE RUES DES RETRAITES | 779755055 | 779755055 | 5.846 | -5.3533 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO034 | 4857544342156EB1 | 2150031558 | 2025-09-30 | 138 | 2025-10-01 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-02 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 03/10/2025:: DDI 01,PCO 021,BRIN 01,LONG CÂBLE 300M
DIVO | DIVO | RAB0000000223970 | CISSE MARIAME | DIVO DIALOGUE PETIT MARCHE | 778740725 | 777140792 | 5.815 | -5.3649 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO010 | 48575443420F2EB1 | 2150031567 | 2025-09-27 | 140 | 2025-09-29 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-03 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 04/10/2025::: DDI01,PCO017,150M,PB02
DIVO | DIVO | RAB0000000268885 | OUEDRAOGO OTHNIEL SCHAMA RAPHAEL | DIVO LIBREVILLE MOSQUEE | 749344799 | 749344799 | 5.8452 | -5.3525 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO037 | 48575443421A64B1 | 2150031563 | 2025-09-30 | 138 | 2025-10-01 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-03 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 02/10/2025:: COULIBALY ISSUF,HORS ZONE,DIALOGUE,PHARMACIE INCHALLAH/06/10/2025:: DDI01,PCO017,BRIN3,300M,PB 08
DIVO | DIVO | RAB0000000223734 | DOSSO SYNDOU | DIVO DIALOGUE 2 | 769590488 | 769590488 | 5.8144 | -5.3648 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO011 | 48575443420CC1B1 | 2150031561 | 2025-09-26 | 142 | 2025-09-27 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-04 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 04/10/2025:: CLIENT : OUATTARA ISSA,PHARMACIES INCHALLAH,HORS ZONE , DIALOGUE 2 ,DDI01,PCO017,BRIN02,400M,PB 09
DIVO | DIVO | RAB0000000268914 | COULIBALY MOUSTAPHA | DIVO DIALOGUE | 716825919 | 554262714 | 5.8178 | -5.3617 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO021 | 48575443420DC6B1 | 2150031573 | 2025-09-30 | 138 | 2025-10-01 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-04 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 19/09/2025:: LE CLIENT EST INJOIGNABLE 07/10/2025::DBA01,PCO001,LONG400M,BRIN04,06 ANCIENS PB,1 ANCIEN PM
DIVO | DIVO | RAB0000000268945 | COULIBALY ISSIF | DIVO DIALOGUE 2 | 797498896 | 758548305 |  |  | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO017 | 48575443421821B1 | 2150031559 | 2025-09-30 | 138 | 2025-10-01 | Hors zone |  | 0 | 2025-10-06 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 25/09/2025:: CLIENT INJOIGNABLE ,07/10/2025:::DDI01,PCO022,LONG300M,BRIN03,1 ANCIEN PB, 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000269362 | OUATTARA ABDOULAYE | DIVO DIALOGUE 2 | 787172484 | 153495143 | 5.8132 | -5.3645 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO017 | 485754434204E0B1 | 2150031575 | 2025-10-03 | 135 | 2025-10-04 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-06 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | HZ 07/10/2025;::DDI01,PCO001,LONG400M,BRIN04,1 ANCIEN PB,3 ANCIENS PM,2 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000269360 | OUATTARA ISSA | DIVO DIALOGUE 2 PHARMACIE INCHALLAH | 103809186 | 707575487 | 5.8119 | -5.3653 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO017 | 48575443421A96B1 | 2150031569 | 2025-10-03 | 135 | 2025-10-04 | Hors zone |  | 0 | 2025-10-06 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 25/09/2025:: CLIENT INJOIGNABLE ,07/10/2025:::::DDI01,PCO022,LONG250M,BRIN02,1 ANCIEN PB,2 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000222499 | DAH ZEINY | DIVO COMMERCE | 141466648 | 706606270 |  |  | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO001 | 485754431A835AB4 | 215003872 | 2025-09-16 | 150 | 2025-09-19 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-07 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 06/08/2025:: Client KONAN SANY CÉLESTE EST HORS ZONE 08/10/2025::DMI01,PCO095,LONG150,BRIN 01,2 ANCIEN PB, 1 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000223152 | BA OUSMANE AMADOU | BA OUSMANE AMADOU | 103199810 | 555851958 | 5.8189 | -5.3639 | DDI01 | HUB001 | DD01_PCO022 | 4857544342179EB1 | 2150031560 | 2025-09-22 | 145 | 2025-09-24 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-07 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 29/08/2025:: ZONE PCO SATURE POUR LE CLIENT YOUL ERY HORTENSE /26/09/2025:: servey ok en cours désaturation
DIVO | DIVO | RAB0000000223189 | DIAKITE OUSMANE | DIVO DIALOGUE 2 | 142618483 | 505790942 | 5.8188 | -5.3636 | DD01 | HUB001 | DDI01_PCO022 | 485754431A81EAB4 | 2150038725 | 2025-09-22 | 145 | 2025-09-24 | Sans PCO |  | 2 | 2025-10-07 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 08/10/2025::DDI01,PCO115,LONG100M,BRIN02,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000224159 | SIAKA DOUMBIA | DIVO DIALOGUE 2 | 708412789 | 506291030 | 5.8194 | -5.3639 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO022 | 485754434213D8B1 | 2150031564 | 2025-09-29 | 139 | 2025-09-30 | Hors zone |  | 2 | 2025-10-07 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 08/10/2025::DDI01,PCO115,LONG150M,BRIN01, 2 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000216149 | KONAN HOLLYPHRI SANY CELEST | DIVO VATICAN | 102391956 | 707730646 | 5.8562 | -5.3473 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO095 | 485754431A85A3B4 | 2150038714 | 2025-07-28 | 199 | 2025-08-01 | Hors zone |  | 1 | 2025-10-08 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 30/09/2025:: DBA01,PCO033,BRIN3,300M
DIVO | DIVO | RAB0000000218807 | YOUL ERY HORTENSE | DIVO VATICAN | 779081071 | 545221513 | 5.8417 | -5.366 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO035 | 485754431A82BDB4 | 2150038715 | 2025-08-18 | 178 | 2025-08-22 | Hors zone |  |  | 2025-10-08 | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 04/10/2025:: CLIENT : KOUADIO KOUASSI MALACE,RAB : 0000000268920,ZONE DE DÉPLOIEMENT,DMI01,PCO095,LONG250M,1 ANCIEN PB, 3 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000269862 | YACOUBA DABRE | DIVO DIALOGUE 2 | 707383616 | 707383616 | 5.827 | -5.3595 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO115 | 485754431A816EB4 | 2150038727 | 2025-10-06 | 132 | 2025-10-07 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-08 | KOUASSI AYMARD | 115 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 02/10/2025:: DBA01,PCO045,BRIN05,350M
DIVO | DIVO | RAB0000000269875 | BALLO MORIBA | DIVO DIALOGUE 1 | 153868802 | 546606568 | 5.8271 | -5.36 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO115 | 485754431A880DB4 | 2150038726 | 2025-10-06 | 132 | 2025-10-07 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-08 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 08/10/2025::DDI01,PCO015,LONG100M,BRIN01,1 ANCIEN PB
DIVO | DIVO | RAB0000000224190 | DONGO FRANCK BORIS AXEL | DIVO PLATEAU EN FACE DE LA CIE | 759660691 | 759660691 | 5.8395 | -5.3655 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO033 | 485754431A837FB4 | 2150038717 | 2025-09-29 | 139 | 2025-09-30 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-09 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 06/09/2025:: PCO040 SATURE/10/10/2025:: DBA01,PCO027,300M.1 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000268920 | KOUADIO KOUASSI MALACE | DIVO VATICAN PATMOS | 102762300 | 767664200 | 5.8565 | -5.3466 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO095 | 485754431A7EE4B4 | 2150038719 | 2025-09-30 | 138 | 2025-10-01 | Hors zone |  | 3 | 2025-10-09 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 26/07/2025:: DMI 01,PCO 043,BRIN 8,LONG CÂBLE 450 m,PM NEW 02 à implanter,PM déjà implanté: 01
DIVO | DIVO | RAB0000000268912 | BLEY ZEZE CHARLES ROMUALD | DIVO PLATEAU TOURAGO | 709561190 | 779866930 | 5.8403 | -5.3718 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO064 | 485754431A7FECB4 | 2150038718 | 2025-09-30 | 138 | 2025-10-01 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-09 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 04/10/2025:: DBA01,PCO098,BRIN05,300M,1 NEWS PM,1PM
DIVO | DIVO | RAB0000000269857 | DIAGOURAGA MOHAMED | DIVO DIALOGUE 2 | 170603000 | 505771741 | 5.8161 | -5.3663 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO015 | 485754431A81DDB4 | 2150038728 | 2025-10-06 | 132 | 2025-10-07 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-09 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 04/10/2025:: DBA01,PCO20,BRIN4,350M,PM NEW 01,PM ANCIEN 02,5 PB
DIVO | DIVO | RAB0000000220899 | EPONOU HERVE STEPHANE | DIVO KONANKRO PEAGE | 777393462 | 777393462 | 5.8457 | -5.3573 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO027 | 485754431A83A8B4 | 2150038731 | 2025-09-03 | 163 | 2025-09-06 | Hors zone |  | 1 | 2025-10-10 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 02/10/2025:: DBA01,PCO049,BRIN3,300M,PM NEW 02,PM ANCIEN 3,PB 02
DIVO | DIVO | RAB0000000269574 | KONAN ADJOUA AMANDINE | DIVO JERUSALEM NOUVEAU GOUDRON | 140136026 | 748366582 | 5.8331 | -5.3549 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO098 | 485754431A87ADB4 | 2150038716 | 2025-10-03 | 135 | 2025-10-04 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-11 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 02/10/2025:: DBA 01,PCO 062,LONG CÂBLE 500 M,PM NEW 03,PM ANCIEN 05
DIVO | DIVO | RAB0000000269451 | DJISSAH DAGO ANTOINE | DIVO BOUDOUKOU ANCIEN BANDJIDROM | 749147433 | 506576484 | 5.8447 | -5.363 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO020 | 485754431A8157B4 | 2150038720 | 2025-10-03 | 135 | 2025-10-04 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-11 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 02/10/2025:: DBA 01,PCO084,BRIN4,250M,PM NEW 02,PM ANCIEN 01
DIVO | DIVO | RAB0000000215455 | YAO LOUKOU JEAN DIDIER MEDARD | DIVO KONANKRO - TP (LYCEE 3) | 758886194 | 506048264 | 5.8444 | -5.3576 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO043 | 485754431A8608B4 | 2150038729 | 24/07/2025 | 206 | 25/07/2025 | SANS PCO |  | 2 | 2025-10-11 | KOUASSI AYMARD | 450 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 02/10/2025:: DMI 01,PCO045,LONG CÂBLE 350 M,BRIN 05,
DIVO | DIVO | RAB0000000268932 | DIOMANDE GBONGUE ISMAEL HAMED | DIVO DIOULABOUGOU MOSQUEE | 707393853 | 78198286 | 5.836 | -5.3637 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO049 | 485754431A838DB4 | 2150038721 | 2025-09-30 | 138 | 2025-10-01 | Sans PCO |  | 2 | 2025-10-13 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 11/10/2025:: DBA01,PCO105,BRIN02,150M,PB1
DIVO | DIVO | RAB0000000268829 | N'GUETTIA KOUAME KOSSONOU | DIVO PLATEAU SIEGE RHDP | 709905476 | 504602020 | 5.8386 | -5.3722 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO062 | 485754431A8639B4 | 2150038723 | 2025-09-26 | 138 | 2025-10-01 | Sans PCO |  | 3 | 2025-10-13 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 11/10/2025:: DDI01,PCO082,BRIN03,100M
DIVO | DIVO | RAB0000000268929 | DIARRA BINTOU MADIOU | DIVO ZANMANBOUGOU ECOLE ISLAMIQUE | 102481482 | 506944070 | 5.8313 | -5.3578 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO084 | 485754431A84F3B4 | 2150038694 | 2025-09-30 | 138 | 2025-10-01 | Sans PCO |  | 2 | 2025-10-13 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 11/10/2025:: DDI01,PCO065,BRIN01,200M
DIVO | DIVO | RAB0000000268889 | OUEDRAOGO IBRAHIM | LIBREVILLE PORKODJO | 749124311 | 749124311 | 5.8441 | -5.3507 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO045 | 48575443421067B1 | 2150031570 | 2025-09-30 | 138 | 2025-10-01 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-13 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 15/10/2025:: client : NIANG ALASSANE DBA 01 RAB 00000002706 PCO 61 D 02 BRIN 01 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 00 PB 05
DIVO | DIVO | RAB0000000270470 | SAMAKE LACINE | DIVO JERUSALEM FORESTIER | 595533259 | 584593395 | 5.8338 | -5.3559 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO105 | 485754431A8566B4 | 2150038730 | 2025-10-10 | 128 | 2025-10-11 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-14 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 11/10/2025:: DDI01,PCO084,BRIN 01,250M,1 NEWS PM
DIVO | DIVO | RAB0000000270308 | COULIBALY ALI | LIBANAIS ECOLE PRIMAIRE | 141134714 | 595755257 | 5.825 | -5.3644 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO082 | 485754431A8526B4 | 2150038706 | 2025-10-10 | 128 | 2025-10-11 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-14 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 15/10/2025:: Client DAO ABOURAME RAB 0000000270292 DDI 01 PCO 66 D 03 BRIN 01 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000270631 | KOUASSI ARNAUD FRANCOIS STEPAHNE | DIVO LIBANAIS ECOLE PRIMAIRE | 101590999 | 708498188 | 5.824 | -5.3663 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO065 | 485754431A82B6B4 | 2150038705 | 2025-10-10 | 128 | 2025-10-11 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-14 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 14/10/2025::Client :KAMENAN N'GUESSAN HERVE DBA 01 RAB 00000002706 PCO 008 D 01 BRIN 01 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 00 PB 03
DIVO | DIVO | RAB0000000270644 | NIANG ALASSANE | DIVO PLATEAU CARREFOUR DEPUTE | 749474425 | 797043226 | 5.8389 | -5.3695 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO061 | 485754431A817DB4 | 2150038698 | 2025-10-08 | 128 | 2025-10-11 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-14 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 14/10/2025:: Client : TCHIEMON FINDIBE DM1 01 RAB 00000002702 PCO 081 D 03 BRIN 05 LONG CÂBLE 100M PM 00 PB 02
DIVO | DIVO | RAB0000000270361 | COULIBALY IBRAHEMA | DIVO LIBANAIS AU FEU | 141968679 | 708086139 | 5.8258 | -5.3643 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO084 | 485754431A80D5B4 | 2150038704 | 2025-10-10 | 128 | 2025-10-11 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-14 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 11/09/2025:: ZONE DE DDI 01 HUB 04,PCO EN DÉPLOIEMENT BRIN 01
DIVO | DIVO | RAB0000000270292 | DAO ABOUDRAMANE | DIVO LIBANAIS A COTE DE L'ECOLE PRIMAIRE | 160643981 | 545256921 | 5.8213 | -5.3666 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO066 | 485754431A83D7B4 | 215003869 | 2025-10-09 | 128 | 2025-10-11 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-15 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 15/10/2025:: Client DODO ABY YVES DIDIER RAB 0000000269685 DDI 01 PCO 42 D 02 BRIN 01 LONG CÂBLE 150 PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000270660 | KAMENAN N'GUESSAN HERVE | BOUDOUGOU A COTE DU COLLEGE RACINE | 152692192 | 556770771 | 5.844 | -5.3638 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO008 | 485754431A8388B4 | 2150038708 | 2025-10-10 | 128 | 2025-10-11 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-15 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 15/10/2025:: Client KERE LASSINA RAB 0000000270628 DDI 01 PCO 127 D 04 BRIN 01 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000270242 | TCHIEMON FINDIBE | DIVO VATICAN PMI | 787664141 | 787664141 | 5.8499 | -5.3492 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO081 | 485754431A82C2B4 | 2150038696 | 2025-10-09 | 128 | 2025-10-11 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-15 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 15/10/2025:: Client TRAORÉ IBRAHIM RAB 0000000270153 DBA 01 PCO 82 D 03 BRIN 6 LONG CÂBLE 200M PM NEW 1 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000221440 | KONE ZOUMANA | DIVO LIBANAIS TRS | 172935265 | 709250276 | 5.8349 | -5.3562 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO104 | 485754431A848EB4 | 2150038722 | 2025-09-09 | 159 | 2025-09-10 | Hors zone |  |  | 2025-10-16 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | 15/10.2025:: Client TAGBO DAGO HERVE RAB 0000000271007 DBA 01 PCO 35 D 02 BRIN 08 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 2 PB 1 PM ANCIEN 00
DIVO | DIVO | RAB0000000269685 | DODO ABY YVES DIDIER | DIVO DIALOGUE 2 BOULANGERIE SOKA | 150777560 | 556452808 | 5.8128 | -5.3653 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO042 | 485754431A8164B4 | 2150038703 | 2025-10-04 | 133 | 2025-10-06 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-16 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | 16/10/2025:: DBA 01 PCO 064 D 02 LONG CÂBLE 200M PM NEW 1 PB 1 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000270628 | KERE LASSINA | DIVO LIBANAIS PHARMACIE FATIMA | 150190199 | 708564620 | 5.8273 | -5.3634 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO127 | 485754431A8446B4 | 2150038711 | 2025-10-10 | 128 | 2025-10-11 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-16 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | 08/10/2025:::DBA01,PCO044,LONG300,BRIN01,2ANCIENS PB,2 NEW PM
DIVO | DIVO | RAB0000000269886 | CISSE MAMOUDOU | DIVO DJOULABOU | 707169057 | 504622357 | 5.8379 | -5.3618 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO044 | 485754431A820FB4 | 2150038707 | 2025-10-06 | 132 | 2025-10-07 | Sans PCO |  | 2 | 2025-10-17 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | 15/10/2025:: Client SIDI AHMED KONE RAB 0000000270583 DBA 01 PCO 77 D 03 BRIN 03 LONG CÂBLE 150 M PM NEW 0 PB 0 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000270153 | TRAORE IBRAHIM | DIVO ZAMARAMANBOUGOU | 153080255 | 505428423 | 5.8341 | -5.359 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO082 | 485754431A7F24B4 | 2150038700 | 2025-10-09 | 129 | 2025-10-10 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-17 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 14/10/2024::Client : SOUMAHORO MINKORO DBA 01 RAB 00000002704 PCO 075 D 03 BRIN 01 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 01 PB 03
DIVO | DIVO | RAB0000000270583 | SIDI AHMED KONE | DIVO ZAMARAMANBOUGOU | 102012182 | 797544188 | 5.8338 | -5.3605 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO077 | 485754431A8004B4 | 2150038702 | 2025-10-08 | 128 | 2025-10-11 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-17 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 17/10/2025:: Client SORO WATA ALLEN JOËL RAB 0000000271204 DMI 01 PCO 22 D 01 BRIN 7 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 0 PB 1 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000270488 | SOUMAHORO MINKORO | DIVO DIOULABOUGOU MOSQUEE | 506392055 | 768850425 | 5.8342 | -5.3625 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO075 | 485754431A8489B4 | 2150038732 | 2025-10-09 | 128 | 2025-10-11 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-17 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | 17/10/2025:: Client BAGAYOKO ADAMA RAB 0000000271183 DDI 01 PCO 05 D 01 BRIN 01 LONG CÂBLE 300M PM NEW 0 PB 04
DIVO | DIVO | RAB0000000271007 | TAGBO DAGO HERVE | DIVO PLATEAU CARREFOUR AMAWOYE | 708308539 | 7088539 | 5.841 | -5.3578 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO035 | 485754431A85F0B4 | 2150038701 | 2025-10-14 | 124 | 2025-10-15 | Sans PCO |  | 2 | 2025-10-17 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 17/10/2025:: Client OSSOFI WILLIANS RAB 0000000269689 DDI 01 PCO 21 D 01 BRIN 2 LONG CÂBLE 300 M PM NEW 0 PB 4
DIVO | DIVO | RAB0000000271123 | FOUNGBE DANIEL | DIVO PLATEAU EN FACE DU GMA | 717463515 | 717463515 | 5.841 | -5.3578 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO064 | 485754431A8664B4 | 2150038697 | 2025-10-15 | 124 | 2025-10-15 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-17 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | orange | Raccordé | RAS | 15/10/2025:: Client DJIGUIMDE SOULEYMANE RAB 0000000270477 DDI 01 PCO 90 D 03 BRIN 01 LONG CÂBLE 300 M PM NEW 02 PB 01
DIVO | DIVO | RAB0000000271204 | SORO WATA ALLEN JOEL | DIVO BADA PRES DE L'AGENCE MTN | 716598270 | 757968656 | 5.8384 | -5.3515 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO022 | 48575443146F7BB4 | 2150039216 | 2025-10-15 | 123 | 2025-10-16 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-17 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 17/10/2025:: Client ALLA KOUAME DENIS RAB 0000000270099 DDI 01 PCO 115 D 04 BRIN 3 LONG CÂBLE 50 M PM NEW 0 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000224189 | FOFANA ABOU | DIVO CLINIQUE KANTE | 758468727 | 505367761 | 5.8276 | -5.3618 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO116 | 48575443146FB2B4 | 2150039215 | 2025-09-29 | 18 | 2025-09-30 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-18 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | PLAQUE EN DEPLOIEMENT /18/10/2025:: Client FOFANA ABOU RAB 0000000224189 DDI 01 PCO 116 D 04 BRIN 1 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 1 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000268984 | SANA ADAMA | DIALOGUE CLINIQUE KANTE | 506017959 | 709101665 | 5.827 | -5.3596 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO116 | 485754431A8481B4 | 2150038713 | 2025-09-29 | 16 | 2025-10-02 | Hors zone |  | 0 | 2025-10-18 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 02/10/2025:: SANA ADAMA ,RAB 0000000268984,ZONE DE DÉPLOIEMENT,DIALOGUE 1 , CLINIQUE KANTÉ/18/10/2025:: Client SANA ADAMA RAB 0000000268984 DDI 01 PCO 116 D 04 BRIN 2 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 0 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000269689 | OSSOFI WILLIAMS | DIVO DIALOGUE 2 PHARMACIE KININYA | 555119505 | 757804430 | 5.8172 | -5.3622 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO021 | 48575443146D5EB4 | 2150039222 | 2025-10-04 | 12 | 2025-10-06 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-18 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 02/10/2025:: KEITA MOUSSA ,ZONE DE DÉPLOIEMENT,DIALOGUE 1 , CLINIQUE KANTÉ/17/10/2025:: Client KEITA MOUSSA RAB 0000000268926 DDI 01 PCO 120 D 04 BRIN 1 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 1 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000270099 | ALLA KOUAME DENIS | DIVO CLINIQUE KANTE | 788112108 | 788112108 | 5.827 | -5.3596 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO115 | 485754431A7F08B4 | 2150038710 | 2025-10-08 | 9 | 2025-10-09 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-18 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | vert | Raccordé | RAS | 18/10/2025:: DDI 01 PCO 34 D 02 BRIN 1 LONG CÂBLE 100 M PM NEW 0 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000270477 | DJIGUIMDE SOULEYMANE | DIVO LIBANAIS BOULANGERIE | 708190147 | 506690504 | 5.8268 | -5.3656 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO090 | 4857544314703AB4 | 2150039221 | 2025-10-10 | 7 | 2025-10-11 | Sans PCO |  | 2 | 2025-10-18 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 15/10/2025:: Client TRAORÉ YACOUBA,Le client à reporté son étude à une date ultérieure/17/10/2025:: Client TRAORÉ YACOUBA RAB 0000000270053 DDI 01 PCO 97 D 04 BRIN 1 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000271183 | BAGAYOKO ADAMA | DIVO DIALOGUE 2 RADIO DJIBOUA | 708190147 | 708190147 | 5.815 | -5.3632 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO005 | 48575443146E20B4 | 2150039220 | 2025-10-15 | 2 | 2025-10-16 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-18 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 17/10/2025:: Client DIALLO ABOU RAB 0000000271232 DDI 01 PCO 14 D 01 BRIN 1 LONG CÂBLE 150 M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000271377 | BAMBA LOUH WILFRIED | DIVO DIALOGUE 2 | 101133471 | 758132657 | 5.8114 | -5.3667 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO034 | 485754431468DBB4 | 2150039223 | 2025-10-16 | 1 | 2025-10-17 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-18 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 15/10/2025:: Client ODJODE KOUASSI ABEL RAB 0000000271095 DDI 01 PCO 44 D 02 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 2 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000203619 | DJOUKA DJEDJE EUGENE | DIVO KONANKRO CLINIQUE AHISSA | 102035676 | 707907199 | 5.8509 | -5.3571 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO076 | 485754431A7EA9B4 | 2150038709 | 2025-04-14 | 307 | 2025-04-15 | Hors zone |  | 1 | 2025-10-20 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 20/10/2025:: Client SOUMANO AICHA RAB 0000000270283 DDI 01 PCO 102 D 04 LONG CÂBLE 100 M PM NEW 0 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000270053 | TRAORE YACOUBA | DIVO LIBANAIS GARE DE TAXI | 140440419 | 545119668 | 5.829 | -5.363 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO097 | 4857544339B230B4 | 2150038918 | 2025-10-08 | 130 | 2025-10-09 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-20 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 20/10/2025:: Client AHIMON MAPHOET N'SOU ISABELLE RAB 0000000271184 DDI 01 PCO 127 D 04 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 0 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000270283 | SOUMANO AICHA | DIVO LIBANAIS | 797767106 | 797767106 | 5.831 | -5.3632 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO102 | 48575443146942B4 | 2150039217 | 2025-10-08 | 128 | 2025-10-11 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-20 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 20/10/2025:: Client CAMARA IBRAHIM DDI 01 PCO 94 D 03 BRIN 1 LONG CÂBLE 100 M PM NEW 0 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000271095 | ODJODE KOUASSI ABEL | DIVO DIALOGUE 2 BOULANGERIE SOKA | 707655925 | 779626896 | 5.813 | -5.3665 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO044 | 4857544339AD2BB4 | 2150038922 | 2025-10-04 | 124 | 2025-10-15 | Sans PCO |  | 2 | 2025-10-20 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | orange | Raccordé | RAS | 20/10/2025:: Client KONÉ ADAMA RAB 0000000271607 DDI 01 PCO 127 D 04 BRIN 2 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000271232 | DIALLO ABOU | DIVO DIALOGUE 2 PETIT MARCHE | 701201207 | 701201207 | 5.8161 | -5.3664 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO014 | 4857544339B087B4 | 2150038919 | 2025-10-06 | 123 | 2025-10-16 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-20 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | LE CLIENT A ÉTÉ RECRUTE, HORS ZONE FTTH 18/10/2025:: DMI01,PCO076,LONG 350M,BRIN04, 1 NEW PM , 5 ANCIENS PB
DIVO | DIVO | RAB0000000271184 | AHIMON MAPHOET N'SOU ISABELLE | DIVO LIBANAIS FATIMA | 103400088 | 103400088 | 5.8277 | -5.3632 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO127 | 4857544339AED0B4 | 2150038915 | 2025-10-15 | 123 | 2025-10-16 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-20 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | orange | Raccordé | RAS | Le client est dans une zone ou il y'a risque d'électrocution,haute tension
DIVO | DIVO | RAB0000000271209 | CAMARA IBRAHIM | DIVO LIBANAIS NON LOIN DE LA PHARMACIE | 151222906 | 787686397 | 5.8218 | -5.3595 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO094 | 4857544339B230B4 | 2150038918 | 2025-10-15 | 123 | 2025-10-16 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-20 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 13/10/2025:: Client BEDI WAZA,RAB 0000000270190,CLIENT INJOIGNABLEDMI 01 PCO 071 D 03 BRIN 1 LONG CÂBLE 150 M PM 00 PB 01
DIVO | DIVO | RAB0000000271607 | KONE ADAMA | DIVO LIBANAIS PHARMACIE FATIMA | 707995155 | 707995155 | 5.8274 | -5.3632 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO127 | 4857544339B25EB4 | 2150038933 | 2025-10-17 | 121 | 2025-10-18 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-20 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | orange | Raccordé | RAS | 20/10/2025:: Client COULIBALY AICHATOU RAB 0000000270335 DDI 01 PCO 69 D 03 BRIN 01 LONG CÂBLE 150 M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000206211 | KOUALOU BOUAZO ROGER | DIVO GARE DE HIRE AU FEU | 161467721 | 747373204 | 5.8499 | -5.3486 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO082 | 4857544339AF64B4 | 2150038924 | 2025-05-06 | 167 | 2025-05-07 | Sans PCO |  |  | 2025-10-21 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 17/10/2025:: Client BAMBA MAMADOU RAB 0000000271051 DDI 01 PCO 22 D 01 BRIN 5 LONG CÂBLE 300 M PM NEW 1 PB 1 PM ANCIEN 3
DIVO | DIVO | RAB0000000270190 | BEDI WAZA | DIVO VATICAN EGLISE CMA | 102027899 | 708016311 | 5.8523 | -5.3497 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO071 | 485754431472C6B4 | 2150039218 | 2025-10-09 | 11 | 2025-10-10 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-21 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | RAB 0000000271368 DDI 01 PCO 54 D 02 BRIN 1 LONG CÂBLE 100 M PM NEW 0 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000270335 | COULIBALY AICHATOU | DIVO CAVALLY | 142446137 | 777818711 | 5.8219 | -5.3658 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO069 | 4857544339A71CB4 | 2150038916 | 2025-10-10 | 10 | 2025-10-11 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-21 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | RAB 0000000271373 DDI 01 PCO 71 D 03 BRIN 1 LONG CÂBLE 100 M PM NEW 0 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000271368 | DOSSO IBRAHIM HIKWA | DIVO DIALOGUE 2 | 787425101 | 545623076 | 5.8136 | -5.3648 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO054 | 4857544339A3D1B4 | 2150038931 | 2025-10-13 | 4 | 2025-10-17 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-21 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 17/10/2025:: Client DOUÉ KEN DENSON RAB 0000000271251 DBA 01 PCO 13 D 01 BRIN 5 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 0 PB 3 PM ANCIEN 2
DIVO | DIVO | RAB0000000271373 | DAO ABOUBACAR | DIVO CAVALI | 545482235 | 787172547 | 5.8203 | -5.3663 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO071 | 4857544339A896B4 | 2150038928 | 2025-10-16 | 4 | 2025-10-17 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-21 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 22/10/2025:: Client DOUMBIA IBRAHIM RAB 0000000271808 DDI 01 PCO 17 D 01 BRIN 5 LONG CÂBLE 100 M PM NEW 0 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000195170 | SAWADOGO ABDOULAYE | DIVO DIOULABOUGOU 1 | 758719325 | 505520294 | 5.8314 | -5.3622 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO104 | 4857544339A260B4 | 2150038895 | 2025-01-28 | 380 | 2025-02-01 | Hors zone |  | 0 | 2025-10-22 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 15/10/2025:: Client CISSÉ AISSE RAB 0000000270843 DBA 01 PCO 82 D 03 BRIN 08 LONG CÂBLE 300 M PM NEW 1 PB 1 PM ANCIEN 2
DIVO | DIVO | RAB0000000195406 | SAWADOGO ABDOULAYE | DIVO DIOULABOUGOU 1 | 758719325 | 505520294 | 5.8314 | -5.3622 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO104 | 4857544339A62BB4 | 2150038894 | 2025-02-01 | 378 | 2025-02-03 | Hors zone |  | 0 | 2025-10-22 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 09/04/2025 :: CLIENT HORS ZONE ,IMMEUBLE,DEPLOIEMENT 2025/21/10/2025:: Client SAWADOGO ABDOULAYE RAB 0000000195170 DDI 01 PCO 104 D 04 BRIN 1 LONG CÂBLE 150 M PM NEW 1 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000223572 | TOUNKARA ABDOULAYE | DIVO DIALOGUE 2 | 788004114 | 506120451 | 5.8178 | -5.3618 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO025 | 4857544339AFDAB4 | 2150038927 | 2025-09-25 | 143 | 2025-09-26 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-22 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 09/04/2025 :: CLIENT HORS ZONE ,IMMEUBLE,DEPLOIEMENT 2025/21/10/2025:: Client SAWADOGO ABDOULAYE RAB 0000000195406 DDI 01 PCO 104 D 04 BRIN 2 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 0 PB 1 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000224013 | SEBIME SEMOU | DIVO DIALOGUE 2 | 103383431 | 709512676 | 5.8161 | -5.3628 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO001 | 4857544339AAF9B4 | 2150038932 | 2025-09-27 | 140 | 2025-09-29 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-22 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 29/09/2025:: CLIENT SEBIME SEMON EN DEPLACEMENT,Client SEBIME SEMOU RAB 0000000224013 DDI 01 PCO 001 D 01 BRIN 8 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 0 PB 5
DIVO | DIVO | RAB0000000270843 | KOFFI BEYAMBA RAOUL | DIVO COMMANDANT GARAGE ESPOIR | 101180637 | 709601609 | 5.833 | -5.3586 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO082 | 4857544339B3B0B4 | 2150038921 | 2025-10-11 | 126 | 2025-10-13 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-22 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 26/09/2025:: CLIENT EN DÉPLACEMENT/21/10/2025:: Client TOUNKARA ABDOULAYE RAB 0000000223572 DDI 01 PCO 25 D 01 BRIN 1 LONG CÂBLE 150 M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000271051 | BAMBA MAMADOU | DIVO DIALOGUE 2 | 584003042 | 707901759 | 5.8332 | -5.3591 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO022 | 48575443146AF7B4 | 2150039219 | 2025-10-13 | 6 | 2025-10-15 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-22 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 20/10/2025:: Client YAO KOUASSI ANICET RAB 0000000271054 DDI 01 PCO 054 D 02 BRIN 1 LONG CÂBLE 100 M PM NEW 0 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000271054 | YAO KOUASSI ANICET | DIVO DIALOGUE 2PETIT MARCHE | 500853953 | 787352453 | 5.8163 | -5.3655 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO054 | 4857544339B0DDB4 | 2150038929 | 2025-10-15 | 124 | 2025-10-15 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-22 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | raccordé | RAS | 21/10/2025:: Client DIAGNE MOHAMADOU JOSEPH DBA 01 PCO 98 D 03 BRIN 6 LONG CÂBLE 50M PM NEW 0 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000271251 | DOUE KEN DENSON | DIVO COMMERCE HOTEL IROKO | 153980098 | 566826888 | 5.841 | -5.3619 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO013 | 4857544314710DB4 | 2150039214 | 2025-10-15 | 123 | 2025-10-16 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-22 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Gris | raccordé | RAS | 21/10/2025:: Client CAMARA ASSATA RAB 0000000271613 DBA 01 PCO 51 D 02 BRIN 4 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 0 PB 1 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000271808 | DOUMBIA IBRAHIM | DIVO DIALOGUE 2 | 171415640 | 544396779 | 5.8135 | -5.3646 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO017 | 4857544339AF28B4 | 2150038917 | 2025-10-20 |  | 2025-10-21 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-22 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Gris | raccordé | RAS | 20.10.2025:: Client CISSÉ AMADOU RAB 0000000270245 DDI 01 PCO 74 D 03 BRIN 1 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 1 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000270245 | CISSE AMADOU | DIVO LIBANAIS | 787830540 | 789806625 | 5.8216 | -5.3659 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO074 | 4857544339B350B4 | 2150038900 | 2025-10-09 | 128 | 2025-10-11 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-23 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bleu | raccordé | RAS | 20/10/2025:: Client KOUAKOU BAH ELIE RAB 0000000271633 DDI 01 PCO 59 D 02 BRIN 1 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 3 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000270340 | EDEH YAWOVI DODJI | DIVO LIBANAIS | 768093911 | 778433618 | 5.827 | -5.3634 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO127 | 4857544339A492B4 | 2150038925 | 2025-10-10 | 128 | 2025-10-11 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-23 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Marron | raccordé | RAS | 21/10/2025:: Client YACOUBA SYLLA RAB 0000000271407 DDI 01 PCO 82 D 03 BRIN 2 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 0 PB 4
DIVO | DIVO | RAB0000000270726 | KONE MAHAMOUD | DIVO COMMERCE DJASSA | 707783388 | 506333579 | 5.8395 | -5.3583 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO022 | 4857544339B721B4 | 2150038920 | 2025-10-08 | 128 | 2025-10-11 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-23 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Marron | raccordé | RAS | 21/10/2025:: Client AHMED MOUSTAPHA KONATÉ RAB 0000000271724 DDI 01 PCO 38 D 02 BRIN 1 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 2 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000271407 | YACOUBA SYLLA | DIVO LIBANAIS EN FACE DE L ACOLE PRIMAIRE | 101929978 | 708205245 | 5.8254 | -5.3644 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO082 | 4857544339A810B4 | 2150038926 | 2025-10-16 | 122 | 2025-10-17 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-23 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | raccordé | RAS | 21/10/2025:: Client EDEH YAWOVI DODJI RAB 0000000270340 DDI 01 PCO 127 D 04 BRIN 4 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 1 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000271461 | DIAGNE MOHAMADOU JOSEPH | DIVO JERUSALEM | 142345400 | 708265993 | 5.8336 | -5.3539 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO098 | 4857544339A846B4 | 2150038899 | 2025-10-16 | 121 | 2025-10-18 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-23 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | BLAnc | raccordé | RAS | 14/10/2025:: Client : KONÉ MAHAMOUD DBA 01 RAB 00000002707 PCO 022 D 01 BRIN 04 LONG CÂBLE 300 M PM 01 PB 04
DIVO | DIVO | RAB0000000271613 | CAMARA ASSATA | DIVO DIOULABOUGOU | 706634428 | 768070558 | 5.8343 | -5.3644 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO051 | 4857544339B35CB4 | 2150038898 | 2025-10-17 | 121 | 2025-10-18 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-23 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 22/10/2025::RAB 0000000271355 DMI 01 PCO 87 D 03 BRIN 3 LONG CÂBLE 300 M PM NEW 0 PB 5
DIVO | DIVO | RAB0000000271633 | KOUAKOU BAH ELIE | DIVO DIALOGUE 2 | 140991828 | 757000210 | 5.8102 | -5.3663 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO059 | 4857544339ADA9B4 | 2150038896 | 2025-10-17 | 121 | 2025-10-18 | Sans PCO |  | 3 | 2025-10-23 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 21/10/2025:: Client TRAORÉ LACINA RAB 0000000271785 DDI 01 PCO 41 D 02 BRIN 1 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 1 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000271724 | AHMED MOUSTAPHA KONATE | DIVO DIALOGUE 2 FIN GOUDRON | 103030903 | 758191939 | 5.8131 | -5.3702 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO038 | 4857544339A33BB4 | 2150038930 | 2025-10-20 |  | 2025-10-21 | Sans PCO |  | 2 | 2025-10-23 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 21/10/2025:: Client DIABOUGA IBRAHIM RAB 0000000271817 DDI 01 PCO 39 D 02 BRIN 1 LONG CÂBLE 100 M PM NEW 1 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000268926 | KEITA MOUSSA | DIVO DIALOGUE CLINIQUE KANTE | 708239900 | 546537744 | 5.8255 | -5.3586 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO120 | 485754431A7EAEB4 | 2150038712 | 2025-09-30 | 17 | 2025-10-01 | Hors zone |  | 1 | 2025-10-24 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 20/10/2025:: Client OTRO CEDRIC OLIVIER RAB 269845 DBA 01 PCO 15 D 01 BRIN 7 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 3 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000269845 | OTRO CEDRIC OLIVIER | DIVO BOUDOUKOU | 779577445 | 544100375 | 5.8463 | -5.3656 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO015 | 4857544339B120B4 | 2150038905 | 2025-10-06 | 17 | 2025-10-07 | Sans PCO |  | 3 | 2025-10-24 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 22/10/2025:::RAB 0000000271747 DMI 01 PCO 94 D 03 BRIN 1 LONG CÂBLE 300 M PM NEW 2 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000270731 | KONATE LASSINA | DIVO LIBANAIS | 505337067 | 707844992 | 5.8246 | -5.3624 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO075 | 4857544339B70DB4 | 2150038897 | 2025-10-09 | 13 | 2025-10-11 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-24 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 20/10/2025:: Client DIABY MARIAME RAB 0000000271604 DDI 01 PCO 38 D 02 BRIN 1 LONG CÂBLE 300 M PM NEW 1 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000271390 | AMEMASOR DODZI AMOS | DIVO VATICAN NOUVEAU GOUDRON | 171657783 | 777957393 | 5.8527 | -5.3481 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO087 | 4857544339B185B4 | 2150038907 | 2025-10-16 | 7 | 2025-10-17 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-24 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 20/10/2025:: Client KONATÉ LASSINA RAB 0000000270731 DDI 01 PCO 75 D 03 BRIN 01 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 1 PB 0 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000271379 | TRAORE ABOUBACAR | DIVO CAVALLI | 150878814 | 768336421 | 5.8246 | -5.3624 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO070 | 4857544339A3EEB4 | 2150038901 | 2025-10-13 | 7 | 2025-10-17 | Sans PCO |  | 4 | 2025-10-24 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 20/10/2025:: Client TRAORÉ ABOUBACAR RAB 0000000271379 DDI 01 PCO 70 D 03 BRIN 1 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 4 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000271604 | DIABY MARIAME | DIVO DIALOGUE 2 | 757016107 | 506240703 | 5.8124 | -5.3706 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO038 | 485754431A8290B4 | 2150038766 | 2025-10-17 | 6 | 2025-10-18 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-24 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 20/10/20245:: Client DIARRA YOUSSOUFOU RAB 0000000271185 DDI 01 PCO 93 D 03 BRIN 1 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 1 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000271785 | TRAORE LACINA | DIVO DIALOGUE 2 BOULANGERIE SOKA | 719474976 | 503424797 | 5.8114 | -5.3655 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO041 | 485754431A8382B4 | 2150038768 | 2025-10-20 |  | 2025-10-21 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-24 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 21/10/2025:: Client LOUAN SADIA ALPHONSE INJOIGNABLE,/27/10/2025:: Client LOUAN SADIA ALPHONSE RAB 0000000271358 DDI 01 PCO 91 D 03 BRIN 1 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 0 PB 2 RAB 0000000271358
DIVO | DIVO | RAB0000000271817 | DIABOUGA IBRAHIM | DIVO DIALOGUE 2 | 171558814 | 747698877 | 5.8128 | -5.3653 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO039 | 4857544339A75EB4 | 2150038904 | 2025-10-20 |  | 2025-10-21 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-24 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 21/10/2025:: Client NDIAYE ABOU RAB 0000000271558 DBA 01 PCO 74 D 03 BRIN 3 LONG CÂBLE 150 M PM NEW 1 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000271747 | KABLA WOBE JEAN WILFRIED | DIVO VATICAN HOTEL LA ROSEE DE L'HEMON | 758819614 | 715756041 | 5.8547 | -5.3481 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO094 | 4857544339A6D2B4 | 2150038906 | 2025-10-20 |  | 2025-10-21 | Sans PCO |  | 2 | 2025-10-24 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 22/10/2025:::RAB 0000000271885 DDI 01 PCO 22 D 01 BRIN 6 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 1 PB 1 PM ANCIEN 3
DIVO | DIVO | RAB0000000215696 | SINDJALIM EDJADETCHAM | DIVO COMMERCE | 708858764 | 708858764 | 5.8411 | -5.3572 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO026 | 4857544339B604B4 | 2150038923 | 2025-07-24 | 205 | 2025-07-26 | Hors zone |  | 1 | 2025-10-28 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 27/10/2025:: Client N'GUESSAN KOUAKOU BERANGER RAB 0000000271969 DDI 01 PCO 14 D 01 BRIN 2 LONG CÂBLE 150 M PM NEW 1 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000268923 | YAO GOGO EUGENE | DIVO BADA STATION SHELL | 707313198 | 707313198 | 5.838 | -5.3518 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO005 | 485754431A880CB4 | 2150038755 | 2025-09-30 | 138 | 2025-10-01 | Hors zone |  | 1 | 2025-10-28 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 27/10/2025:: Client COULIBALY ISSIF RAB 0000000272055 DDI 01 PCO 43 D 02 BRIN 1 LONG CÂBLE 150 M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000271185 | DIARRA YOUSSOUFOU | DIVO LIBANAIS BOULANGERIE | 171760945 | 749107503 | 5.8257 | -5.3634 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO093 | 4857544339A358B4 | 2150038909 | 2025-10-15 | 123 | 2025-10-16 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-28 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 28/10/2025:: Client KONATÉ ABDOULAYE RAB 0000000272119 DBA 01 PCO 48 D 02 BRIN 5 LONG CÂBLE 150 M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000271358 | LOUAN SADIA ALPHONSE | DIVO LIBANAIS ECOLE PRIMAIRE | 140668658 | 140668658 | 5.8267 | -5.3636 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO091 | 4857544339B2D1B4 | 2150038908 | 2025-10-15 | 122 | 2025-10-17 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-28 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 28/10/2025:: Client CAMARA MOHAMED RAB 000000272196 DDI 01 PCO 92 D 03 BRIN 1 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 1 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000271355 | N'GUESSAN OKANI PACOME | DIVO VATICAN ECOLE PRIMAIRE | 102027391 | 757570896 | 5.8444 | -5.3545 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO112 | 485754431A828FB4 | 2150038769 | 2025-10-16 | 122 | 2025-10-17 | Sans PCO |  | 3 | 2025-10-28 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 24/10/2025:: Client N'GUESSAN LAURENT ANNA RAB 0000000272251 DBA 01 PCO 45 D 02 BRIN 7 LONG CÂBLE 100 M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000271558 | NDIAYE ABOU | DIVO DIOULABOUGOU | 142429764 | 788390235 | 5.834 | -5.3624 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO074 | 4857544339B070B4 | 2150038903 | 2025-10-16 | 121 | 2025-10-18 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-28 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 26/07/2025:: DBA01,PCO004 SATURE //01/08/2025:: DESAT DE PCO04 AVEC LE PCO026/17/10/2025:: Client SINDJALIM EDJADETCHAM RAB 0000000215696 DBA 01 PCO 26 D 01 BRIN 4 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 1 PB 2 PM ANCIEN 2
DIVO | DIVO | RAB0000000271885 | IBRAHIMA BAMBA | DIVO DIALOGUE 2 | 707640492 | 505293374 | 5.8189 | -5.3641 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO022 | 4857544339A4BCB4 | 2150038902 | 2025-10-21 |  | 2025-10-22 | Sans PCO |  | 7 | 2025-10-28 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 02/10/2025:: CLIENT YAO GOGO EUGENE,ZONE DE DÉPLOIEMENT DIALOGUE 1 , CLINIQUE KANTÉ/27/10/2025:: Client YAO GOGO EUGÈNE RAB 0000000268923 DMI 01 PCO 05 D 01 BRIN 1 LONG CÂBLE 150 M PM NEW 1 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000271969 | N'GUESSAN KOUAKOU BERANGER | DIVO DIALOGUE 2 | 757273976 | 757273976 | 5.816 | -5.3663 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO014 | 4857544339A246B4 | 2150038910 | 2025-10-21 |  | 2025-10-22 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-28 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 22/10/2025::RAB 0000000271355 DMI 01 PCO 112 D 04 BRIN 2 LONG CÂBLE 300 M PM NEW 3 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000272196 | COMARA MOHAMED | DIVO LIBANAIS | 757332628 | 757332628 | 5.8274 | -3.3648 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO092 | 485754431A8031B4 | 2150038764 | 2025-10-22 |  | 2025-10-23 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-28 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 27/10/2025:: Client TRAORÉ METORA SOULEYMANE RAB 0000000272166 DDI 01 PCO 92 D 03 BRIN 1 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 2 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000272055 | COULIBALY ISSIF | DIVO DIALOGUE 2 | 143858873 | 797498896 | 5.8127 | -5.3666 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO043 | 485754431A7EB6B4 | 2150038767 | 2025-10-22 |  | 2025-10-23 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-28 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 28/10/2025:: Client ADOU N'DORAN CLARISSE RAB 0000000272172 DMI 01 PCO115 D 04 BRIN 1 LONG CÂBLE 100 M PM NEW 0 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000272119 | KONATE ABDOULAYE | DIVO DIOULABOUGOU FACE UTB | 102706664 | 709111866 | 5.8332 | -5.3636 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO048 | 4857544339AD75B4 | 2150038911 | 2025-10-22 |  | 2025-10-23 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-28 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 27/10/2025::: RAB 0000000272558 DMI 01 PCO 94 D 03 BRIN 2 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 2 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000272166 | TRAORE METORA SOULEYMANE | DIVO LIBANAIS | 103072822 | 707375325 | 5.8212 | -5.3662 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO092 | 485754431A7E4DB4 | 2150038771 | 2025-10-22 |  | 2025-10-23 | Sans PCO |  | 2 | 2025-10-28 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 28/10/2025:: Client TRAORÉ ALIMATA RAB0000000271910 DDI01 PCO24 D01 BRIN 1 Long câble 200m PM NEW 1 PB 02
DIVO | DIVO | RAB0000000272172 | ADOU N'DORAN CLARISSE | DIVO VATICAN PMU | 707790337 | 707790337 | 5.8479 | -5.3476 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO115 | 85754431A80C2B4 | 2150038756 | 2025-10-22 |  | 2025-10-23 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-28 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 28/10/2025:: Client CISSÉ NAWA RAB 0000000271925 DDI 01 PCO 33 D 02 BRIN 2 LONG CÂBLE 150 M PM NEW 1 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000272251 | N'GUESSAN ANNA LAURAINE | LIBREVILLE PHARMACIE HARMONY | 554121131 | 759256321 | 5.8436 | -5.3513 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO045 | 485754431A83C8B4 | 2150038765 | 2025-10-23 |  | 2025-10-24 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-28 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 30/10/2025:: RAB 0000000271892 SN DDI 01 PCO 023 D 01 BRIN 01 LONG CÂBLE 150 M PM NEW 0 PB 03
DIVO | DIVO | RAB0000000272558 | ASSI ADON LUC | VATICAN PATMOS | 102694727 | 757258629 | 5.8548 | -5.3479 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO094 | 485754431A7E41B4 | 2150038757 | 2025-10-25 |  | 2025-10-27 | Sans PCO |  | 2 | 2025-10-28 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 30/10/2025:: CLIENT GOLY YVES OLIVIER RAB:0000000272352 SN: DDI:01 PCO :093 D03 BRIN:02 LONG CÂBLE :250M PM:00 PB:03
DIVO | DIVO | RAB0000000271925 | CISSE NAWA | DIVO DIALOGUE BOULANGERIE SOKA | 152862960 | 720758835 | 5.8113 | -5.3664 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO033 | 485754431A81F7B4 | 2150038773 | 2025-10-21 |  | 2025-10-22 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-29 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 31/10/2025:: CLIENT DIARRA ABOU KARIM RAB0000000273019 PCO 116 DDI 01 D04 BRIN 03 LONG CÂBLE 150M PB 02
DIVO | DIVO | RAB0000000271910 | TRAORE ALIMATA | DIVO DIALOGUE 2 | 506528698 | 546665419 | 5.816 | -5.3689 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO024 | 485754431A80FEB4 | 2150038759 | 2025-10-20 |  | 2025-10-22 | Sans PCO |  | 1 | 2025-10-29 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 31/10/2025:: Client : OUATTARA ZIE YAYA RAB:0000000272905 DDI 01 PCO 070 D 03 BRIN 02 LONGUEUR DE CÂBLE 100M PB 01 PM 00
DIVO | DIVO | RAB0000000271892 | KOMARA BAKARY | DIVO DIALOGUE 2 | 101814615 | 748474775 | 5.8175 | -5.3632 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO023 | 485754431A7E89B4 | 2150038758 | 2025-10-20 | 117 | 2025-10-22 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-30 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 31/10/2025:: Client :DJA LOH OLIVIER RAB:0000000273031 DBA 01 PCO 023 D 01 BRIN 04 LONGUEUR DE CÂBLE 350M PB 05 PM 01
DIVO | DIVO | RAB0000000272352 | GOLY YVES OLIVIER | DIVO QUARTIER LIBANAIS | 170250835 | 747837380 | 5.826 | -5.3639 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO093 | 485754431A7FA1B4 | 2150038760 | 2025-10-23 | 112 | 2025-10-27 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-30 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 30/10/2025:: CLIENT :KINDO ABDOUL DJALIL RAB0000000271889 PCO 090 DDI 01 D03 LONG CÂBLE :150M BRIN 02 PM NEW:01 PB:02
DIVO | DIVO | RAB0000000273019 | DIARRA ABOU KARIM | DIVO LIBANAIS | 714648310 | 778182396 | 5.8265 | -5.359 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO116 | 48575443146A8EB4 | 2150039227 | 2025-10-29 | 109 | 2025-10-30 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-31 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 30/10/2025:: CLIENT BAH MAMADIU BILLO RAB0000000272045 DDI 01 PCO 073 D03 BRIN:02 LONG CÂBLE :250M PM NEW:01 PB:03
DIVO | DIVO | RAB0000000272905 | OUATTARA ZIE YAYA | DIVO LIBANAIS | 101432632 | 703834575 | 5.8224 | -5.3665 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO070 | 48575443146F6DB4 | 2150039228 | 2025-10-29 | 109 | 2025-10-30 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-31 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 30/10/2025:: CLIENT ABALE BRICE NESTOR RAB0000000271880 PCO 042 BRIN:01 DBA 01 D02 LONG CÂBLE :300M PM NEW :02 PB:03
DIVO | DIVO | RAB0000000273031 | DJA LOH OLIVIER | DIVO BADA COLLEGE IFI | 767674061 | 767674061 | 5.8408 | -5.3539 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO023 | 4857544314681EB4 | 2150039226 | 2025-10-29 | 109 | 2025-10-30 | Sans PCO |  | 0 | 2025-10-31 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 31/10/2025:: CLIENT TEKI GBEMENE BENJAMIN RAB0000000271921 PCO:028 DBA01 D01 BRIN:02 LONG CÂBLE :350M PM:01 PM NEW:04
DIVO | DIVO | RAB0000000271889 | KINDO ABDOUL DJALIL | DIVO LIBANAIS | 708020443 | 505022989 | 5.8265 | -5.3649 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO090 | 4857544314695EB4 | 2150039231 | 2025-10-21 | 117 | 2025-10-22 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-01 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 31/10/2025:: CLIENT N'GORAN CHRISTIAN JOEL RAB:0000000272022 PCO:020 DBA:01 D01 BRIN 07 LONG CÂBLE :400M PB:09 PM NEW:01
DIVO | DIVO | RAB0000000272045 | BAH MAMADOU BILLO | DIVO LIBANAIS | 506897933 | 787286153 | 5.8214 | -5.3659 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO073 | 48575443146969B4 | 2150039232 | 2025-10-22 | 116 | 2025-10-23 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-01 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 31/10/2025:: CLIENT KOUAKOU KOUAKOU RAB0000000273057 PCO 092 DMI 02 D03 BRIN 07 LONG CÂBLE :300M PB:02 PM:02
DIVO | DIVO | RAB0000000271880 | ABALE BRICE NESTOR | DIVO DIOULABOUGOU GRANDE MOSQUEE | 779758724 | 555029007 | 5.836 | -5.3628 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO042 | 48575443146D0EB4 | 2150039233 | 2025-10-21 | 117 | 2025-10-22 | Sans PCO |  | 2 | 2025-11-03 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 04/11/2025:: CLIENT N'ZUÉ YAO POLICARP RAB0000000273156 DBA 01 PCO 041 D 02 BRIN 03 LONG CÂBLE 200M PB 04
DIVO | DIVO | RAB0000000271921 | TEKI GBIMENE BENJAMIN | DIVO KONANKRO DERRIERE LE LYCEE 3 | 758716794 | 758716794 | 5.8464 | -5.3597 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO028 | 485754431A7EB4B4 | 2150038763 | 2025-10-21 | 117 | 2025-10-22 | Sans PCO |  | 4 | 2025-11-03 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 05/11/2025:: CLIENT TRAORÉ ISMAËL RAB0000000272056 DDI 01 PCO 064 D 02 BRIN 01 LONG CÂBLE 50M PB 01
DIVO | DIVO | RAB0000000272022 | N'GORAN CHRISTIAN JOEL | DIVO BOUDOUKOU MAQUIS A+ | 707801034 | 707801034 | 5.8451 | -5.3631 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO020 | 485754431A8117B4 | 2150038762 | 2025-10-20 | 117 | 2025-10-22 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-03 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 31/10/2025:: CLIENT GNINZÉ JEAN CASIMIR RAB0000000273050 PCO 094 DMI01 D03 BRIN 03 LONG CÂBLE 350M PB:03 PM ANCIEN :02 PM NEW:02
DIVO | DIVO | RAB0000000273057 | KOUAKOU KOUAKOU | DIVO GARE D HIRE DERRIERE LA PHARMACIE | 748574679 | 748574679 | 5.8532 | -5.3559 | DMI02 | HUB003 | DMI02_PCO092 | 48575443146F1AB4 | 2150039229 | 2025-10-22 | 109 | 2025-10-30 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-03 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 04/11/2025:: CLIENT OUEDRAOGO MAHAMAD RAB0000000273162 DDI 01 PCO 054 D 02 BRIN 02 LONG CÂBLE 150M PB 02
DIVO | DIVO | RAB0000000273115 | DIOURI CELI JONATHAN | DIVO CARREFOUR LIBANAIS | 153743525 | 788304127 | 5.8408 | -5.3539 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO082 | 485754431A7F4BB4 | 2150038772 | 2025-10-30 | 108 | 2025-10-31 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-03 | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 04/11/2025:: CLIENT SANOGO KARINO RAB0000000273182 PCO041 DDI01 D02 BRIN02 LONG CÂBLE 150M PB02
DIVO | DIVO | RAB0000000273059 | KONE IBRAHIM KALIL | DIVO LIBANAIS | 143163654 | 708886880 | 5.8268 | -5.3655 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO090 | 485754431A82DCB4 | 2150038761 | 2025-10-30 | 108 | 2025-10-31 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-03 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 04/11/2025:: CLIENT KONATÉ ADAMA RAB0000000273329 DDI 01 PCO 012 D01 BRIN 01 LONG CÂBLE 100M PM 02 PM NEW 00
DIVO | DIVO | RAB0000000273156 | N'ZUE YAO POLYCARP | DIVO DIOULABOUGOU AGENCE WAVE | 103383212 | 103383212 | 5.8378 | -5.3637 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO041 | 4857544314680AB4 | 2150039224 | 2025-10-30 | 108 | 2025-10-31 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-04 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 31/10/2025:: Client : DIOURI CELI JONATHAN RAB:0000000273115 DDI 01 PCO 082 D 03 BRIN 02 LONGUEUR DE CÂBLE 150M PB 02 PM 00
DIVO | DIVO | RAB0000000272056 | TRAORE ISMAEL | DIVO DIALOGUE 2 | 769757580 | 757235050 | 5.8086 | -5.3636 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO064 | 48575443146DE4B4 | 2150039225 | 2025-10-22 | 116 | 2025-10-23 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-05 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 04/11/2025:: CLIENT TIA OUHI ADRIEN RAB0000000273091 PCO:094 DMI 01 D03 BRIN:03 LONG CÂBLE 300M PB 03 PM ANCIEN 03 PM NEW01
DIVO | DIVO | RAB0000000273050 | GNINZE JEAN CASIMIR | DIVO VATICAN HOTEL ROSEE DE L'HERMON | 506495677 | 749829213 |  |  | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO094 | 4857544339A636B4 | 2150038934 | 2025-10-30 | 109 | 2025-10-30 | Sans PCO |  | 2 | 2025-11-05 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 31/10/2025::Client : KONE IBRAHIM KALIL RAB:0000000273059 DDI 01 PCO 090 D 03 BRIN 02 LONGUEUR DE CÂBLE 150M PB 02 PM 01
DIVO | DIVO | RAB0000000273162 | OUEDRAOGO MOHAMAD | DIVO DIALOGUE 2 | 757911470 | 555309327 | 5.8139 | -5.3653 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO054 | 4857544339A298B4 | 2150038942 | 2025-10-30 | 108 | 2025-10-31 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-05 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 24/10/2025:: RAB 0000000272142//30/10/2025:: Le client est en mission pour un mois DMI 01 PCO 95 D 03 BRIN 03 PM NEW 3 PB 1 LONG CÂBLE 300M
DIVO | DIVO | RAB0000000273182 | SANOGO KARINO | DIVO DIALOGUE 2 BOULANGERIE SOKA | 747442047 | 747442047 |  |  | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO041 | 4857544339A2B6B4 | 2150038913 | 2025-10-30 | 108 | 2025-10-31 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-05 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 06/11/2025:::GUROBO NEMLIN RICHARD RAB 0000000272484 DMI 01 PCO 94 D 04 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 1 PB 03 PM ANCIEN 04
DIVO | DIVO | RAB0000000273091 | TIA OUOHI ADRIEN | DIVO VATICAN PATMOS | 141463439 | 708387486 | 5.8556 | -5.348 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO094 | 4857544339B6B3B4 | 2150038943 | 2025-10-27 | 10 | 2025-10-31 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-05 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 05/11/2025::KOFFI N'GORAN ANNICK RAB 0000000273382 DBA 01 PCO 25 D 01 BRIN 4 LONG CABLE 250 M PM NEW 0 PB 2 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000273329 | KONATE ADAMA | DIVO DIALOGUE PETIT MARCHE | 703365717 | 787433438 | 5.8148 | -5.3658 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO012 | 4857544339A2C8B4 | 2150038941 | 30/10/2025 | 107 | 2025-11-01 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-05 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 05/11/2025:: CLIENT OSSEY ADOU ANTOINE RAB0000000273382 PCO 064 DBA01 D02 BRIN 06 LONG CÂBLE 200M PB01 PM ANCIEN 01 PM NEW:01
DIVO | DIVO | RAB0000000272142 | KOFFI LEANDRE | DIVO VATICAN EGLISE CATHOLIQUE | 142829777 | 707517259 | 5.8428 | -5.3545 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO095 | 4857544339A78CB4 | 2150038953 | 2025-10-22 | 116 | 2025-10-23 | Sans PCO |  | 3 | 2025-11-06 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 06/11/2025:::TOGBE KAI CHRISTINE RAB 0000000273560 DMI 01 PCO 87 D 03 LONG CÂBLE 200 M PB 2 PM NEW 0
DIVO | DIVO | RAB0000000272484 | GUROBO NEMLIN RICHARD | DIVO VATICAN PATMOS | 707444784 | 140920240 | 5.8544 | -5.3494 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO094 | 4857544339A550B4 | 2150038949 | 2025-10-24 | 112 | 2025-10-27 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-06 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | 04/11/2025:: CLIENT INJOIGNABLE/04/11/2025:: CLIENT TRAORÉ MARIAM RAB0000000273149 DD 01 PCO 081 D 03 BRIN 01 LONG CÂBLE 100M PB 02
DIVO | DIVO | RAB0000000273058 | KOFFI N'GORAN ANNICK | DIVO COMMERCE A COTE DE L'AGENCE MOOV | 153368100 | 13368100 | 5.8379 | -5.3563 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO025 | 4857544339A83AB4 | 2150038945 | 2025-10-25 | 108 | 2025-10-31 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-06 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 06/11/2025:::RAB 0000000273850 DBA 01 PCO 25 D 01 BRIN 6 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 0 PB 6 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000273382 | OSSEY ADOU ANTOINE | DIVO PLATEAU | 777118429 | 505712345 | 5.8408 | -5.3707 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO064 | 4857544339AA06B4 | 2150038948 | 2025-10-30 | 105 | 2025-11-03 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-06 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 06/11/2025:::RAB 0000000273909 DBA 01 PCO 25 D 01 BRIN 7 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 0 PB 6 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000273560 | TOGBE KAICHRISTINE | DIVO VATICAN EGLISE CEMA | 719217239 | 789387011 | 5.852 | -5.348 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO087 | 4857544339B214B4 | 2150038952 | 2025-11-04 | 103 | 2025-11-05 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-06 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 05/11/2025:: client DEGBOU BLE DEBORAH STEPHANIE RAB 0000000273112 DMI 01 PCO 88 D 03 BRIN 5 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 1 PB 4 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000273149 | TRAORE MARIAM | DIVO LIBANAIS MARCHE | 554124884 | 505894428 | 5.8244 | -5.3651 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO081 | 4857544339AF91B4 | 2150038935 | 2025-10-30 | 108 | 2025-10-31 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-07 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | 05/11/2025:: CLIENT SAVANÉ MADOU RAB0000000273567 DDI 01 PCO 003 D 01 BRIN 02 LONG CÂBLE 200M PB 02 PM NEW 01
DIVO | DIVO | RAB0000000273112 | DEGBOU BLE DEBORAH STEPHANIE | DIVO VATICAN CLINIC ZOE | 769186221 | 769186221 | 5.8535 | -5.3537 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO088 | 4857544339A467B4 | 2150038951 | 2025-10-27 | 108 | 2025-10-31 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-07 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 07/11/2025:: Clients COULIBALY BAKARY RAB 0000000273880 DDI 01 PCO 73 D 03 BRIN 1 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000273850 | KASSEM NABIL | DIVO COMMERCE NON LOIN DE CDCI | 102620694 | 102620694 | 5.8401 | -5.3565 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO025 | 4857544339A998B4 | 2150038947 | 2025-11-05 | 102 | 2025-11-06 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-07 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 07/10/2025:: Clients YAO AKISSI ÉVELYNE EMILIENNE DMI 01 PCO 71 D 03 BRIN 6 LONG CÂBLE 200M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000273909 | KASSEM NABIL | DIVO COMMERCE NON LOIN DE CDCI | 102620694 | 103620694 | 5.8401 | -5.3565 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO025 | 4857544339A82EB4 | 2150038946 | 2025-11-05 | 102 | 2025-11-06 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-07 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 07/11/2025:: Clients CAMARA RAMATOU RAB 0000000273882 DDI 01 PCO 21 D 01 BRIN 1 LONG CÂBLE 200M PM NEW 1 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000273567 | SAVANE MADOU | DIVO DIALOGUE 2 PETIT MARCHE | 709052730 | 506734044 |  |  | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO003 | 4857544339AAFFB4 | 2150038944 | 2025-11-04 | 102 | 2025-11-06 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-08 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | orange | Raccordé | RAS | 07/11/2025:: Clients COULIBALY ABOUBAKAR RAB 0000000273932 DDI 01 PCO 72 D 03 BRIN 2 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 0 PB 02 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000273880 | COULIBALY BAKARY | DIVO CAVALI | 716346752 | 748972646 | 5.8208 | -5.3578 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO073 | 4857544339AAFFB4 | 2150038944 | 2025-11-04 | 102 | 2025-11-06 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-08 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | 04/11/2025:: CLIENT GNEZO GBOLOU EDMOND RAB0000000273053 PCO 023 DDI 01 D 01 BRIN:02 LONG CÂBLE :100M PB:02
DIVO | DIVO | RAB0000000273892 | YAO AKISSI EVELYNE EMILIENNE | DIVO VATICAN EGLISE CMA | 777582953 | 707174316 | 5.8522 | -5.3493 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO071 | 485754431A7EC3B4 | 2150038433 | 2025-11-04 | 102 | 2025-11-06 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-10 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 04/11/2025:: client en déplacement 12/11/2025:::BAKAYOKO LADJI RAB 0000000272468 SN :485754431A801DB4 FIXE :2150038419 DDI 01 PCO 114 D04 BRIN 01 LONG CÂBLE 200M PM NEW PB 03 INSTALLATION EN COURS
DIVO | DIVO | RAB0000000273882 | CAMARA RAMATOU | DIVO DIALOGUE2 | 713474195 | 769126438 | 5.8183 | -5.3629 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO021 | 485754431A82ECB4 | 2150038424 | 2025-11-04 | 102 | 2025-11-06 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-11 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | bleu | Raccordé | RAS | 08/11/2025:: client DIABY SOUMAILA RAB 0000000273863 DDI 01 PCO 128 D 04 BRIN 1 LONG CÂBLE 150 M PM NEW 1 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000273932 | COULIBALY ABOUBAKAR | DIVO CAVALI | 759489957 | 504160333 | 5.8213 | -5.3662 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO072 | 485754431A87B8B4 | 2150038432 | 2025-11-04 | 102 | 2025-11-06 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-11 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | orange | Raccordé | RAS | 08/11/2025:: Client OUEDRAOGO BOUREIMA RAB 0000000274406 DDI 01 PCO 41 D02 BRIN 03 LONG CÂBLE 300M PM NEW 0 PB 4
DIVO | DIVO | RAB0000000273053 | GNEZO GBOLOU EDMOND | DIVO DIALOGUE 2 | 101009090 | 707942938 | 5.8175 | -5.3631 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO023 | 485754431A811BB4 | 2150038425 | 2025-10-22 | 109 | 2025-10-30 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-11 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | orange | Raccordé | RAS | 07/11/2025:: client TRAORE DJENEBA RAB 0000000273869 DDI 01 PCO 127 D 04 BRIN 04 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 1 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000272468 | BAGAYOKO LADJI | DIVO LIBANAIS | 709111272 | 709111272 |  |  | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO114 | 485754431A801DB4 | 2150038419 | 2025-10-24 | 112 | 2025-10-27 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-12 | KOUASSI AYMARD |  | ITC |  | Raccordé | RAS | 27/10/2025:: Client SOUMANO AICHA RAB 0000000272169 DDI 01 PCO 112 D 04 BRIN 1 LONG CÂBLE 300 M PM NEW 1 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000273863 | DIABY SOUMAILA | DIVO LIBANAIS | 700836684 | 505160006 | 5.8277 | -5.3639 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO128 | 485754431A87F6B4 | 2150038417 | 2025-11-04 | 102 | 2025-11-06 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-12 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | LE CLIENT A ÉTÉ RECRUTE, HORS ZONE FTTH/13/11/2025:: Client : KOUADIO LOUKOU RAB 0000000207146 DMI 01 PCO 076 D03 BRIN 07 LONG CÂBLE 350M PM NEW 04 PB 03
DIVO | DIVO | RAB0000000274406 | OUEDRAOGO BOUREIMA | DIVO DIALOGUE 2 BOULANGERIE SOKA | 143300609 | 748368627 | 5.8118 | -5.3654 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO041 | 485754431A80E6B4 | 2150038414 | 2025-11-07 | 100 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-12 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC |  | Raccordé | RAS | 07/11/2025:: Clients KOTCHI LUCIUS HILAIRE RAB 0000000273868 DMI 01 PCO 86 D 03 BRIN 1 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 1 PB 3 PM ANCIEN 2
DIVO | DIVO | RAB0000000273869 | TRAORE DJENEBA | DIVO LIBANAIS | 710591813 | 506551795 | 5.8277 | -5.3631 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO127 | 485754431A857EB4 | 2150038416 | 2025-11-04 | 102 | 2025-11-06 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-12 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 08/11/2025:: Client DOUMBIA MAMADOU RAB 0000000274492 DBA 01 PCO 47 D 02 BRIN 01 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 1 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000272169 | SOUMANO AICHA | DIVO LIBANAIS INSPECTION2 | 797767106 | 709808586 | 5.827 | -5.3575 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO112 | 485754431A87F6B4 | 2150038417 | 2025-10-22 | 116 | 2025-10-23 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-12 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC |  | Raccordé | RAS | 13/11+A790:AC793/2025:: Client :AZODJI AMHED CISSÉ RAB 0000000274214 DMI 01 PCO 076 D03 BRIN 06 LONG CÂBLE 350M PM NEW 04 PB 03
DIVO | DIVO | RAB0000000207146 | KOUADIO LOUKOU | DIVO KONANKRO | 142334207 | 707633119 | 5.8491 | -5.3589 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO076 | 485754431A86FEB4 | 2150038418 | 2025-05-12 | 278 | 2025-05-14 | Hors zone |  | 4 | 2025-11-13 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 14/11/2025::AWIS YABLAY JUNIOR MON DÉSIR RAB 0000000274645 DMI 01 PCO 001 D01 BRIN 02 LONG CÂBLE 100M PM NEW 00 PM ANCIEN 00 PB 01
DIVO | DIVO | RAB0000000273868 | KOTCHI LUCIUS HILAIRE | DIVO VATICAN | 748663657 | 554040702 | 5.8204 | -5.3598 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO086 | 485754431A80C7B4 | 2150038415 | 2025-11-04 | 102 | 2025-11-06 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-13 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 14/11/2025:::KOFFI YAO RAB 0000000274981 DMI 01 PCO 095 D03 BRIN 05 LONG CÂBLE 150M PM NEW 01 PB 01
DIVO | DIVO | RAB0000000274492 | DOUMBIA MAMADOU | DIVO DIOULABOUGOU PHARMACIE | 103440088 | 707003303 | 5.8345 | -5.366 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO047 | 485754431A8065B4 | 2150038421 | 2025-11-07 | 100 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-13 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 14/11/2025::BAH KHADIM RAB 0000000274913 DMI 01 PCO 023 D02 BRIN 05 LONG CÂBLE 150M PM NEW 00 PB 03
DIVO | DIVO | RAB0000000274214 | DOBE AZODJI AHMED CISSE | DIVO KONANKRO | 141608256 | 707897957 |  |  | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO076 | 485754431A86BAB4 | 2150038420 | 2025-11-07 | 100 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 4 | 2025-11-13 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | BLAnc | Raccordé | RAS | 14/11/2025::GUEIOUOMBLENON PACÔME RAB 0000000274303 DMI 01 PCO 094 D03 BRIN 06 LONG CÂBLE 150M PM NEW 01 PM ANCIEN 02 PB 03
DIVO | DIVO | RAB0000000274645 | AWIS YABLAY JUNIOR MONDESIR | DIVO BADA PETIT MARCHE | 787051229 | 719239720 | 5.8402 | -5.3511 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO001 | 485754431A8098B4 | 2150038431 | 2025-11-10 |  | 2025-11-11 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-14 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC |  | Raccordé | RAS | 04/11/2025:: CLIENT YELO MARC CESAR RAB0000000272865 PCO 069 DMI:01 D03 BRIN06 LONG CÂBLE :250M PB:01 PM ANCIEN:02 PM NEW:01
DIVO | DIVO | RAB0000000274981 | KOFFI YAO | DIVO VATICAN | 505271349 | 749146811 |  |  | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO095 | 485754431A857AB4 | 2150038754 | 2025-11-10 | 2 | 2025-11-12 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-14 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 14/11/2025:: Client ADOU KOSSI DEGLE RAB 0000000275004 DBA 01 PCO 77 D 03 BRIN 5 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 0 PB 2 PM ANCIEN 3
DIVO | DIVO | RAB0000000274913 | BAH KHADIM | DIVO BADA STATION SHELL | 707770713 | 505325786 |  |  | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO023 | 485754431A8339B4 | 2150038427 | 2025-11-11 | 2 | 2025-11-12 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-14 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 14/11/2025:: Client DIARRA MOUSSA RAB 0000000274991 DBA 01 PCO 81 D 03 BRIN 7 LONG CÂBLE 350M PM NEW 0 PB 5
DIVO | DIVO | RAB0000000274303 | GUEIOUOMBLEGNON PACOME | DIVO VATICAN PATMOS | 150322932 | 757903394 | 5.8549 | -5.3483 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO094 | 485754431A843EB4 | 2150038430 | 2025-11-07 | 6 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-14 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 14/11/2025:: Client BAYALA BALI THOMAS RAB 0000000275190 DBA 01 PCO 99 D04 BRIN 2 LONG CÂBLE 200M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000272865 | YELO MARC CESAR | VATICAN PETIT MARCHE | 172942468 | 172942468 | 5.852 | -5.3519 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO069 | 4857544339AA0EB4 | 2150038939 | 2025-10-25 | 109 | 2025-10-30 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-15 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | BLAnc | Raccordé | RAS | 15/11/2025:: Client DIET EPSE AGUI MELINA RAYMONDE RAB 0000000275205 DMI 01 PCO 45 D 02 BRIN 8 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 0 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000275004 | ADOU KOSSI DEGLE | DIVO ZAMMALAMANBOUGOU | 153507130 | 797380463 | 5.8326 | -5.3609 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO077 | 485754431A86A0B4 | 2150038441 | 2025-11-11 | 96 | 2025-11-12 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-15 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 14/11/2025:: Client ZALLE YACOUBA RAB 0000000274111 DBA 01 PCO 100 D 04 BRIN 7 LONG CÂBLE 350M PM NEW 1 PB 1 PM ANCIEN 3
DIVO | DIVO | RAB0000000274991 | DIARRA MOUSSA | DIVO ZAMLANMANBOUGOU PHARMACIE EXPERANCE | 768256657 | 757057824 | 5.8326 | -5.3598 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO081 | 485754431A81BFB4 | 2150038442 | 2025-11-10 | 96 | 2025-11-12 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-15 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 14/11/2025:: Client BERTHE YOUSSOUF RAB0000000274704 DDI 01 PCO 41 D 02 BRIN 4 LONG CÂBLE 100M PM NEW 0 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000275190 | BAYALA BALI THOMAS | DIVO JERUSALEEM NOUVEAU GOUDRON | 544122035 | 758054540 | 5.8347 | -5.3534 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO099 | 485754431A879FB4 | 2150038443 | 2025-11-12 | 95 | 2025-11-13 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-15 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | orange | Raccordé | RAS | 14/11/2025:: Client KOUAKOU AMOIN IDA RAB 00000000274983 DBA 01 PCO 20 D 01 BRIN 8 LONG CÂBLE 400M PM NEW 1 PB 6
DIVO | DIVO | RAB0000000275205 | DIET EPSE AGUI MELINA RAYMONDE | DIVO LIBREVILLE | 101030266 | 101030622 | 5.8436 | -5.3508 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO045 | 485754431A80D1B4 | 2150038423 | 2025-11-12 | 94 | 2025-11-14 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-15 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 15/11/2025:: Client ZADI MARIE INNOCENTE RAB 0000000275046 DDI 02 PCO 61 D02 BRIN 02 LONG CÂBLE 100M PM NEW O PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000274111 | ZALLE YACOUBA | DIVO QUARTIER COMMANDANT | 505068355 | 758870800 | 5.834 | -5.3508 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO100 | 485754431A8410B4 | 2150038440 | 2025-11-07 | 100 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-17 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 15/11/2025:: Client NAHOUO SILUE RAB 0000000275211 DDI 02 PCO 61 D 02 BRIN 1 LONG CÂBLE 150M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000274704 | BERTHE YOUSSOUF | DIVO DIALOGUE 2 BOULANGERIE SOKA | 768946703 | 544813050 | 5.8113 | -5.3656 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO041 | 485754431A8075B4 | 2150038453 | 2025-11-10 | 97 | 2025-11-11 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-17 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 15/11/2025:: Client SAVANE MADOU RAB 0000000275311 DDI 01 PCO 37 D 02 BRIN 1 LONG CÂBLE 300M PM NEW1 PB 3 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000274983 | KOUAKOU AMOIN IDA | DIVO BOUDOUKOU | 173631881 | 757740957 | 5.845 | -5.3639 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO020 | 485754431A7F63B4 | 2150038437 | 2025-11-10 | 96 | 2025-11-12 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-17 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 17/11/2025:: Client OUEDRAOGO ABDOUL RASMANE RAB 0000000275628 DDI 01 PCO 41 D02 BRIN 5 LONG CÂBLE 250M PM NEW O PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000275046 | ZADI MARIE INNOCENTE | DIVO DIALOGUE 2 AU FEU | 709255838 | 501194014 | 5.8245 | -5.3555 | DDI02 | HUB002 | DDI02_PCO061 | 485754431A8439B4 | 2150038451 | 2025-11-12 | 95 | 2025-11-13 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-17 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 17/11/2025:: Client KOFFI KOUASSI DENIS RAB 0000000275782 DMI 01 PCO 92 D 03 BRIN 8 LONG CÂBLE 250M PM NEW 2 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000275211 | NAHOUO SILUE | DIVO DIALOGUE1 | 586910732 | 759819862 | 5.8245 | -5.3556 | DDI02 | HUB002 | DDI02_PCO061 | 485754431A87C6B4 | 2150038452 | 2025-11-11 | 94 | 2025-11-14 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-17 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 29/09/2025:: ZONE EN DÉPLOIEMENT/17/11/2025::Client SAWADOGO LASSANE RAB 0000000223669 DDI 02 PCO 62 D 02 BRIN 1 LONG CÂBLE 300M PM NEW 4 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000275311 | SAVANE MADOU | DIVO DIALOGUE2 BOULANGERIE SOKA | 151940540 | 502133649 | 5.811 | -5.3657 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO037 | 485754431A8348B4 | 2150038438 | 2025-11-13 | 94 | 2025-11-14 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-17 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 15/11/2025:: Client KANE SOUMAILA RAB 0000000275315 DDI 01 PCO 22 D 01 BRIN 7 LONG CÂBLE 150 M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000275628 | OUEDRAOGO ABDOUL RASMANE | DIVO DIALOGUE 2 BOULANGERIE SOKA | 789119561 | 789119561 | 5.8116 | -5.3655 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO041 | 485754431A825AB4 | 2150038450 | 2025-11-14 | 91 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-17 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 17/11/2025:: Client AZOUKOU GNAGBO JOSUE RAB 0000000275854 DMI 01 PCO 34 D 02 BRIN 6 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 0 PB 1 PM ANCIEN 3
DIVO | DIVO | RAB0000000275782 | KOFFI KOUASSI DENIS | DIVO GARE DE HIRE | 709592902 | 709592902 | 5.8526 | -5.3564 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO092 | 485754431A7E60B4 | 2150038445 | 2025-11-14 | 91 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 2 | 2025-11-18 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 18/11/2025:: Client BAMBA KARIDJA RAB 0000000275912 DDI 01 PCO 38 D 02 BRIN 2 LONG CÂBLE 150 M PM NEW 1 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000223669 | SAWADOGO LASSANE | DIVO DIALOGUE NON LOIN DE LA GARE SBTA | 709561924 | 545584975 | 5.8297 | -5.3584 | DDI02 | HUB002 | DDI02_PCO062 | 485754431A7F9EB4 | 2150038446 | 2025-09-25 | 142 | 2025-09-27 | Hors zone |  | 4 | 2025-11-18 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 18/11/2025:: Client KONE ALI RAB 0000000275524 DBA 01 PCO 87 D 03 BRIN 4 LONG CÂBLE 400 M PM NEW 0 PB 3 PM 5
DIVO | DIVO | RAB0000000275315 | KANE SOUMAILA | DIVO DIALOGUE 2 | 778319171 | 546058967 | 5.8189 | -5.3642 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO022 | 485754431A83F5B4 | 2150038439 | 2025-11-13 | 94 | 2025-11-14 | Sans PCO |  |  | 2025-11-18 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 17/11/2025:: Client SYLLA SEKOU RAB 0000000275511 DDI 01 PCO 26 D 01 BRIN 1 LONG CÂBLE 35O M PM NEW 1 PB 5
DIVO | DIVO | RAB0000000275678 | AZOUKOU GNAGBO JOSUE | DIVO BELLE VILLE | 585320030 | 585320030 | 5.8456 | -5.3534 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO034 | 485754431A8456B4 | 2150038444 | 2025-11-14 | 91 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-18 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | BLAnc | raccordé | RAS | 21/11/2025:: Client KOUADIO KOUASSI MALACE RAB 0000000275642 DMI 01 PCO 95 D 03 BRIN 6 PM NEW 0 PB 1 PM ANCIEN
DIVO | DIVO | RAB0000000275912 | BAMBA KARIDJA | DIVO DIALOGUE 2 | 545664515 | 759586225 | 5.8102 | -5.3671 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO038 | 485754431A806FB4 | 2150038434 | 2025-11-04 | 90 | 2025-11-18 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-18 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Orange | raccordé | RAS | 20/11/2025:: RAB0000000276300 NIAVA ANGE AURELIEN DBA 01 PCO 100 D 04 F1 -1 BRIN 08 DISTANCE : 250M PM NEW 00 PB 00
DIVO | DIVO | RAB0000000275524 | KONE ALI | DIVO ZAMANRAMANBOUGOU MOSQUEE | 151610950 | 710147366 | 5.8336 | -5.3618 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO087 | 485754431A87A5B4 | 2150038436 | 2025-11-12 | 91 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-19 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Marron | raccordé | RAS | 20/11/2025:: Client N'GORAN CHRUSTIAN JOEL RAB 0000000276317 DMI 01 PCO 38 D02 BRIN 2 LONG CÂBLE 100 M PM NEW 0 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000275511 | SYLLA SEKOU | DIVO DIALOGUE 2 MOSQUEE | 152322265 | 506477666 | 5.8305 | -5.3586 | DD01 | HUB001 | DD01_PCO026 | 485754431A85D9B4 | 2150038435 | 2025-11-13 | 91 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-19 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Bleu | raccordé | RAS | 22/11/2025:: Client : KOFFI MONIKA AKISSI BIEN-AIMÉE RAB:0000000276399 DMI 01 PCO 081 D 03 BRIN 06 LONGUEUR DE CÂBLE 250M PB 02 PM NEW 01
DIVO | DIVO | RAB0000000275642 | KOUADIO KOUASSI MALACE | DIVO VATICAN EGLISE PATMORS | 767664200 | 767664200 | 5.8565 | -5.3471 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO095 | 4857544339A61CB4 | 2150049979 | 2025-11-14 | 91 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-21 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | BLAnc | raccordé | RAS | 21/11/2025:: Client : KITCHRI AMIDOU RAB:0000000276415 DDI 02 PCO 069 D 03 BRIN 01 LONGUEUR DE CÂBLE 150M PB 02 PM 00
DIVO | DIVO | RAB0000000276300 | NIAVA ANGE AURELIEN | DIVO JERUSALEM | 101012857 | 759787800 | 5.8347 | -5.3506 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO100 | 485754431A82B5B4 | 2150038449 | 2025-11-19 | 88 | 2025-11-20 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-21 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Noir | raccordé | RAS | 21/11/2025:: RAB00000000276464 FANE YOUSSOUF DDI 01 PCO044 D 02 F3-3 BRIN 01 DISTANCE : 200M PM ANCIEN 02 PM NEW 00
DIVO | DIVO | RAB0000000276317 | N'GORAN CHRISTIAN JOEL | DIVO PETIT MARCHE KONANKRO | 707801034 | 707801034 | 5.8472 | -5.3536 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO038 | 4857544339A4D3B4 | 2150049980 | 2025-11-19 | 88 | 2025-11-20 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-21 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Orange | raccordé | RAS | 21/11/2025:: RAB0000000276575 DIARRA MOHAMED DDI 01 PCO069 D 03 F2-2 BRIN 01 DISTANCE : 100M PB 02 PM 00
DIVO | DIVO | RAB0000000276399 | KOFFI MONIKA AKISSI BIENAIMEE | DIVO VATICAN PMI | 709058543 | 747733945 | 5.8499 | -5.3493 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO081 | 485754431A7EF9B4 | 2150038448 | 2025-11-20 | 88 | 2025-11-20 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-21 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 20/11/2025:: Client KOUASSI JACQUES GNALOCQUAUD RAB 0000000274192 DMI 01 PCO 46 D 01 BRIN 6 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 1
DIVO | DIVO | RAB0000000276415 | KITCHIRI AMIDOU | DIALOGUE 1 MARCHE | 797284826 | 797284826 | 5.8223 | -5.3541 | DDI02 | HUB003 | DDI02_PCO069 | 4857544339B676B4 | 2150049975 | 2025-11-19 | 88 | 2025-11-20 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-21 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | BLEU | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000276464 | FANE YOUSSOUF | DIVO DIALOGUE 1BOULANGERIE SOKA | 101500619 | 101500619 | 5.8134 | -5.3675 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO044 | 4857544339A8F1B4 | 2150049978 | 2025-11-19 | 88 | 2025-11-20 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-21 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | BLEU | Raccordé | RAS | 20/11/2025:: RAB0000000276336 OUATTARA HOUSSENOUN DDI 01 PCO 002 D 01 F1-1 BRIN 01 DISTANCE 150M PM NEW 01 PB 00
DIVO | DIVO | RAB0000000276575 | DIARRA MOHAMED | DIVO LIBANAIS CAVALLY | 769030230 | 769030230 | 5.8223 | -5.3662 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO069 | 4857544339B162B4 | 2150049973 | 2025-11-20 | 87 | 2025-11-21 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-21 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | BLEU | Raccordé | RAS | 20/11/2025:: RAB0000000276382 KOUAME AFFOUET MARIE LOUISE DMI 01 PCO 012 D 01 F3-3 BRIN 06 DISTANCE 350M PM NEW 01
DIVO | DIVO | RAB0000000274192 | KOUASSI JACQUES GNALOCQUAUD | DIVO LIBREVILLE | 101442727 | 758584658 | 5.8431 | -5.3514 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO046 | 4857544339ACCDB4 | 2150049974 | 2025-10-30 | 14 | 2025-11-08 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-22 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | LE CLIENT DIARRASSOUBA MOUSSA EST HORS ZONE,IMMEUBLE,DEPLOIEMENT 2025//22/11/2025:: Client DIARRASSOUBA MOUSSA RAB 0000000194998 DDI 01 PCO 106 D 04 BRIN 1 LONG CÂBLE 350 PM NEW 4 PB 4
DIVO | DIVO | RAB0000000276512 | SOUMAHORO BANAFEMAN | DIVO LIBANAIS | 505186298 | 759180314 |  |  | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO097 | 4857544339A47AB4 | 2150049989 | 2025-11-04 | 2 | 2025-11-20 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-22 | KOUASSI AYMARD |  | ITC |  | Raccordé | RAS | 22/11/2025:: Client COULIBALY IBRAHEMA RAB 0000000275066 DDI 01 PCO 65 D 03 BRIN 3 LONG CÂBLE 150M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000276336 | OUATTARA HOUSSENOUN | DIALOGUE 2 PETIT MARCHE | 789501622 | 767674735 | 5.8166 | -5.364 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO002 | 4857544339A9CEB4 | 2150049976 | 2025-11-19 | 2 | 2025-11-20 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-22 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 22/11/2025:: Client TRAORE MAMADOU RAB 0000000275065 DDI 01 PCO 91 D 03 BRIN 3 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 0 PB 4
DIVO | DIVO | RAB0000000276382 | KOUAME AFFOUET MARIE LOUISE | DIVO BADA CRS | 749953727 | 502793748 | 5.8387 | -5.3478 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO012 | 4857544339A884B4 | 2150049972 | 2025-11-19 | 2 | 2025-11-20 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-22 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | 22/11/2025:: Client DIAGOURAGA BINAMARO RAB 0000000275098 DDI 01 PCO 71 D 03 BRIN 2 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 1 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000194998 | DIARRASSOUBA MOUSSA | DIVO DJOULABOUGOU | 748344226 | 140508321 | 5.8307 | -5.3604 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO106 | 4857544339B139B4 | 2150049983 | 2025-01-29 | 382 | 2025-01-30 | Hors zone |  | 4 | 2025-11-24 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 22/11/2025:: Client CISSE LACINE RAB 0000000275579 DDI 01 PCO 73 D 03 BRIN 2 LONG CÂBLE 200M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000275066 | COULIBALY IBRAHEMA | DIVO LIBANAIS | 141968679 | 708086139 | 5.8266 | -5.3663 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO065 | 4857544339B5B9B4 | 2150049981 | 2025-11-11 | 95 | 2025-11-13 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-24 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 22/11/2025:: Client DIARRASSOUBA MADOUSSOU RAB 0000000275933 DDI 01 PCO 02 D 01 BRIN 3 LONG CÂBLE 100M PM NEW 1 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000275065 | TRAORE MAMADOU | DIVO LIBANAIS | 102629153 | 709808586 | 5.8325 | -5.3637 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO091 | 4857544339AF78B4 | 2150049984 | 2025-11-12 | 95 | 2025-11-13 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-24 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 22/11/2025:: Client DIOP SOULEYMANE RAB 0000000275294 DDI 02 PCO 47 D 02 BRIN 1 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 1 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000275098 | DIAGOURAGA BINAMARO | DIVO LIBANAIS KAVALI | 767674816 | 767674816 | 5.8215 | -5.3668 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO071 | 4857544339A514B4 | 2150049988 | 2025-11-09 | 95 | 2025-11-13 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-24 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 24/11/2025:: Client TRAORE MOUSSA RAB 0000000276876 DDI 01 PCO 71 D 03 BRIN 3 LONG CABLE 200M PM NEW 1 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000275579 | CISSE LACINE | DIVO LIBANAIS CAVALLY | 748578838 | 506648895 | 5.8204 | -5.3604 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO073 | 485754431A835BB4 | 2150038447 | 2025-11-04 | 91 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-24 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 22/11/2025:: LE CLIENT EST INJOIGNALE,CLIENT PROJETER/24/11/2025:: Client TOURE ABIB RAB 0000000275563 DMI 01 PCO 007 D 01 BRIN 8 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 2 PB 3 PM ANCIEN 2
DIVO | DIVO | RAB0000000275933 | DIARRASSOUBA MADOUSSOU | DIVO DIALOGUE 2 RADIO DJIBOUA | 707803677 | 778387345 | 5.8166 | -5.3645 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO002 | 4857544339AD02B4 | 2150049982 | 2025-11-12 | 90 | 2025-11-18 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-25 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 25/11/2025:: Client : KEITA SOUMAILA RAB:0000000276868 DDI 01 PCO 022 D 01 BRIN 08 LONGUEUR DE CÂBLE 150M PB 01 PM 01
DIVO | DIVO | RAB0000000275294 | DIOP SOULEYMANE | DIVO LIBANAIS CLINIQUE KANTE | 709569345 | 709569345 | 5.825 | -5.3598 | DDI02 | HUB002 | DDI02_PCO047 | 4857544339AFB1B4 | 2150049987 | 2025-11-12 | 94 | 2025-11-14 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-25 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 25/11/2025:: Client GUEHI KEMESSIEKAN JUDICEAL RAB 0000000277015 DBA 01 PCO 63 D 02 BRIN 4 LONG CÂBLE 300 M PM NEW 0 PB 5
DIVO | DIVO | RAB0000000276876 | TRAORE MOUSSA | DIVO LIBANAIS CAVALLY DERRIERE LA MOSQUEE | 757556629 | 574291629 | 5.8157 | -5.3693 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO071 | 4857544339A7D6B4 | 2150049991 | 2025-11-22 | 84 | 2025-11-24 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-25 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 26/11/2025:: Client BELEM ABDOUL KADER RAB 0000000276923 DDI 01 PCO 33 D02 BRIN 03 LONG CÂBLE 250M PM NEW 01 PB 03
DIVO | DIVO | RAB0000000275563 | TOURE ABIB | DIVO JERUSALEM | 720242050 | 787826945 | 5.8352 | -5.3562 | DMI01 | HUB0001 | DMI01_PCO007 | 4857544339A976B4 | 2150049985 | 2025-11-12 | 91 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 2 | 2025-11-25 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 24/11/2025:: Client EL MADANY SIDI MOHAMED DBA 01 PCO 24 D 01 BRIN 6 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 0 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000276868 | KEITA SOUMAILA | DIVO DIALOGUE 2 CARREFOUR BADJAN | 709769772 | 544908827 | 5.8188 | -5.3636 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO022 | 4857544339A215B4 | 2150051208 | 2025-11-22 | 84 | 2025-11-24 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-26 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 27/11/2025:: Client DAO DAOUDA RAB 0000000275673 DDI 02 PCO 65 D 03 BRIN 1 LONG CÂBLE 50 M PM NEW 0 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000277015 | GUEHI KEMESSIEKAN JUDICAEL | DIVO PLATEAU CARREFOUR DEPUTE | 150429527 | 747292106 | 5.8389 | -5.3695 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO063 | 857544339B6E8B4 | 2150051209 | 2025-11-14 | 83 | 2025-11-25 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-26 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 25/11/2025:: Client TRAORE MAIMOUNA EPSE OUATTARA RAB 0000000276946 DBA 01 PCO 26 D 01 BRIN 6 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000276883 | EL MADANY SIDI MOHAMED | DIVO COMMERCE SGBCI | 708477879 | 708477879 | 5.8381 | -5.3588 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO024 | 4857544339B283B4 | 2150049977 | 2025-11-22 | 84 | 2025-11-24 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-27 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 27/11/2025:: Client TOURE MAMARAGBE RAB 0000000277073 DBA 01 PCO 109 D 04 BRIN 4 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 0 PB 2 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000275854 | DAO DAOUDA | DIVO DIALLOGUE 1 PETIT MARCHE | 172739760 | 757388946 | 5.8214 | -5.3547 | DDI02 | HUB003 | DDI02_PCO065 | 4857544339B07BB4 | 2150051195 | 2025-11-16 | 91 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-27 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 27/11/2025:: Client GUIRO YASSIA ARAFAT DDI 01 PCO104 D 04 BRIN 3 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 0 PB 1 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000276946 | TRAORE MAIMOUNA EPSE OUATTARA | DIVO KONANKRO CHR | 748135132 | 708873705 | 5.8427 | -5.3562 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO026 | 4857544339B090B4 | 2150051210 | 2025-11-20 | 83 | 2025-11-25 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-27 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Blanc | Raccordé | RAS | 24/11/2025:: Client EL MEDANY SIDI MOHAMED RAB 0000000276885 DBA 01 PCO 26 D 01 BRIN 5 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 0 PB 3 PM ANCIEN 3
DIVO | DIVO | RAB0000000277073 | TOURE MAMARAGBE | DIVO JERUSALEEM | 707652147 | 505354883 | 5.8337 | -5.3553 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO109 | 4857544339AADDB4 | 2150051194 | 2025-11-24 | 83 | 2025-11-25 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-27 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 27/11/2025:: Client KONE DAOUDA RAB 0000000275586 DBA 01 PCO 25 D 01 BRIN 7 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 0 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000277415 | GUIRO YASSIA ARAFAT | DIVO LIBANAIS GARE DES TAXI VERT | 545120912 | 758146852 | 5.8315 | -5.362 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO104 | 4857544339B494B4 | 2150051193 | 2025-11-26 | 81 | 2025-11-27 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-27 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 22/11/2025:: Client KOUASSI KRA JEAN MERMOZ RAB 0000000275525 DMI 01 PCO 81 D 03 BRIN 7 LONG CÂBLE 200M PM NEW 1 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000276885 | EL MEDANY SIDI MOHAMED | DIVO COMMERCE EN FACE DE L'AGENCE MOOV | 708477879 | 708477879 | 5.8418 | -5.3568 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO026 | 485754431A846EB4 | 2150038733 | 2025-11-22 | 84 | 2025-11-24 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-27 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 27/11/2025:: Client ADINGRA KOFFI CHRISTIAN VIANNEY RAB 0000000277306 DMI 01 PCO 98 D 04 BRIN 3 LONG CÂBLE 500 M PM NEW 0 PB 5 PM ANCIEN 4
DIVO | DIVO | RAB0000000275586 | KONE DAOUDA | DIVO COMMERCE SGBCI | 143893228 | 758043397 | 5.8402 | -5.3574 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO025 | 4857544339A373B4 | 2150051203 | 2025-11-12 | 91 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-27 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 27/11/2025:: Client OULD MAHOYLOUDD RAB 000000277184 DBA 01 PCO 83 D 03 BRIN 3 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 2 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000276923 | BELEM ABDOUL KADER | DIVO DIALOGUE 2 BOULANGERIE SOKA | 140061153 | 575905313 | 5.4867 | -5.2194 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO033 | 485754431A801DB4 | 2150038426 | 2025-11-22 | 83 | 2025-11-25 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-28 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 27/11/2025:: Client DEME ABDOULAYE RAB 0000000277349 DBA 01 PCO 83 BRIN 4 LONG CÂBLE 300 M PM NEW 1 PB 3 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000275525 | KOUASSI KRA JEAN MERMOZ | DIVO VATICAN PMI | 172356738 | 707166294 | 5.8499 | -5.349 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO081 | 4857544339AF69B4 | 2150049986 | 2025-11-12 | 91 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-28 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 28/11/2025:: Client OUEDRAOGO ABDOUL GANY RAB 0000000277506 DDI 01 PCO 66 D 03 BRIN 1 LONG CÂBLE 100 M PM NEW 0 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000277306 | ADINGRA KOFFI CHRISTIAN VIANNEY | DIVO MILLIONNAIRE DERRIERE BOYA | 100287680 | 748897266 | 5.8422 | -5.3461 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO098 | 4857544339B064B4 | 2150051205 | 2025-11-26 | 81 | 2025-11-27 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-28 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 27/11/2025:: Client ACHAH EPONON RAB 0000000276960 DDI 01 PCO 46 D 02 BRIN 1 LONG CÂBLE 150 M PM NEW 1 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000277184 | OULD MAHOULOUDD | JERUSALEM COLLEGE RAPHA | 151810648 | 173314805 | 5.8322 | -5.3579 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO083 | 4857544339A289B4 | 2150051206 | 2025-11-25 | 82 | 2025-11-26 | Sans PCO |  | 2 | 2025-11-28 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 27/11/2025:: Client N'GUESSAN YAO ROLAND RAB 0000000276571 DMI 01 PCO 73 D 03 BRIN 4 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 1 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000277349 | DEME ABDOULAYE | DIVO JERUSALEM | 749422816 | 749422816 | 5.8331 | -5.3584 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO083 | 4857544339A24DB4 | 2150051201 | 2025-11-25 | 81 | 2025-11-27 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-28 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 25/11/2025:: Client KOUAME N'GUESSAN STÉPHANE RAB 0000000277069 DMI 01 PCO 69 D 03 BRIN 5 LONG 300 M PM NEW 2 PB 1 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000277506 | OUEDRAOGO ABDOUL GANY | DIVO LIBANAIS | 171570334 | 709294056 | 5.8233 | -5.3652 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO066 | 4857544339AD01B4 | 2150051200 | 2025-11-26 | 81 | 2025-11-27 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-28 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 27/11/2025:: Client YAO AGBEMENE JACQUES DMI 01 PCO 95 D 03 BRIN 7 LONG CÂBLE 300 M PM NEW 3 PB 1 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000276960 | ACHAH EPONON | HOTEL KEKEDJOU DIALOGUE 2 | 171172705 | 709922013 | 5.8144 | -5.368 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO046 | 4857544339B239B4 | 2150051199 | 2025-11-13 | 83 | 2025-11-25 | Sans PCO |  | 1 | 2025-11-29 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 27/11/2025:: Client FANY LACINA DDI 01 PCO 92 D 03 BRIN 2 LONG CÂBLE 150 M PM NEW 1 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000276571 | N'GUESSAN YAO ROLAND | DIVO KONANKRO BELLE VILLE | 161081178 | 504966812 | 5.847 | -5.3522 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO073 | 4857544339B38FB4 | 2150051197 | 2025-11-20 | 87 | 2025-11-21 | Sans PCO |  | 0 | 2025-11-29 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 27/11/2025:: Client HAMIDOU KADIDIATOU RAB 0000000277304 DDI 01 PCO 16 D 01 BRIN 1 LONG CÂBLE 150M PM NEW 1 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000277069 | KOUAME N'GUESSAN STEPHANE | DIVO VATICAN EGLISE CELESTE | 101986776 | 102892888 | 5.8484 | -5.3487 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO069 | 4857544339B11DB4 | 2150051211 | 2025-11-24 | 83 | 2025-11-25 | Sans PCO |  | 2 | 2025-11-29 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Gris | Raccordé | RAS | 29/11/2025:: Client TRAZIE BI KOFFI MATHIAS RAB 0000000277584 DMI 01 PCO 83 D 03 BRIN 4 LONG CÂBLE 100 M PM NEW 0 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000277421 | YAO AGBEMENE JACQUES | DIVO VATICAN PATMOS | 709335517 | 504814947 | 5.8553 | -5.3475 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO095 | 4857544339A4F4B4 | 2150051202 | 2025-11-26 | 81 | 2025-11-27 | Sans PCO |  | 3 | 2025-11-29 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Rouge | Raccordé | RAS | 01/12/2025:: Client TOURE MAMADOU RAB 0000000277593 DDI 01 PCO 26 D 01 BRIN 2 LONG CÂBLE 400 M PM NEW 0 PB 7
DIVO | DIVO | RAB0000000275723 | FANY LACINA | DIVO LIBANAIS | 505355790 | 505355790 | 5.827 | -3.3643 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO092 | 4857544339A4FBB4 | 2150051198 | 2025-11-14 | 91 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 1 | 2025-12-01 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 27/11/2025:: Client CISSE MAMADOU RAB 0000000277382 DDI 01 PCO 97 D 04 BRIN 3 LONG 350 M PM 1 PB 5
DIVO | DIVO | RAB0000000277304 | HAMIDOU KADIDIATOU | DIVO DIALOGUE 2 | 709213212 | 709213212 | 5.8163 | -6.3661 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO016 | 4857544339A56AB4 | 2150051181 | 2025-11-26 | 81 | 2025-11-27 | Sans PCO |  | 1 | 2025-12-01 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 27/11/2025:: CLIENT EN DEPLACEMENT 02/12/2025:::DIALLO MAMADOU RAB 0000000276422 DDI 02 PCO 127 D 04 BRIN 1 LONG CÂBLE 100M PM NEW 0 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000277584 | TRAZIE BI KOFFI MATHIAS | DIVO VATICAN APRES LA PMU | 101406970 | 505601260 | 5.8457 | -5.3581 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO083 | 4857544339A515B4 | 2150051178 | 2025-11-27 | 80 | 2025-11-28 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-01 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Marron | Raccordé | RAS | 29/11/2025:: //03/12/2025:: Client AW AISSATA RAB 0000000275673 DDI 01 PCO 103 D 04 BRIN 1 LONG 200 M PM NEW 1 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000277593 | TOURE MAMADOU | DIVO DIALOGUE PETIT MARCHE | 709775601 | 506859384 | 5.8204 | -5.8617 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO026 | 4857544339ADF6B4 | 2150051179 | 2025-11-27 | 79 | 2025-11-29 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-01 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 04/11/2025:: CLIENT DAGO JEAN MARIE VIANNEY RAB0000000273253 DBA 01 PCO 034 D:02 BRIN08 LONG CÂBLE 400M PB04 PM ANCIEN 05 PM NEW 01 … CLIENT NOUS CONFIRMERA SA DISPONIBILITE POUR SON INSTALLATION
DIVO | DIVO | RAB0000000277382 | CISSE MAMADOU | DIVO LIBANAIS | 707394038 | 757823803 | 5.8296 | -5.365 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO097 | 4857544339A9BFB4 | 2150051196 | 2025-11-25 | 81 | 2025-11-27 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-02 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 02/12/2025:: Client SOUMAHORO LAMINE RAB 0000000277752 DDI 01 PCO 12 D 01 BRIN 2 LONG CÂBLE 200M PM NEW 2 PB 0 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000276422 | DIALLO MAMADOU | DIVO DIALOGUE 2 | 779619910 | 546945584 | 5.814 | -5.3534 | DDI02 | HUB004 | DDI01_PCO127 | 4857544339A4BBB4 | 2150051180 | 2025-11-19 | 88 | 2025-11-20 | Hors zone |  | 0 | 2025-12-02 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 03/12/2025:: Client DIARRA ADBOUL KARIM RAB 0000000277893 DDI 02 PCO 127 D 04 BRIN 2 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 2 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000275673 | AW AISSATA | DIVO RESIDENTIEL | 141800427 | 505901424 | 5.8317 | -5.3632 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO103 | 4857544339B4E4B4 | 2150051177 | 2025-11-14 | 91 | 2025-11-17 | Sans PCO |  | 1 | 2025-12-03 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 03/12/2025:: Client CHIAKA SYLLA RAB 0000000277887 DDI 01 PCO 93 D 03 BRIN 3 LONG CÂBLE 200M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000273253 | DAGO JEAN-MARIE VIANNEY | DIVO PLATEAU AMAWOYE | 140653108 | 777502661 | 5.8415 | -5.3663 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO034 | 485754431A8605B4 | 2150038422 | 30/10/2025 | 107 | 2025-11-01 | Sans PCO |  | 1 | 2025-12-03 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Noir | Raccordé | RAS | 03/12/2025:: Client SANOGO ABOU RAB 0000000277832 DDI 01 PCO 78 D 03 BRIN 1 LONG CÂBLE 300 M PM NEW 3 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000277752 | SOUMAHORO LAMINE | DIVO DIALOGUE 2 | 545890001 | 749022897 | 5.8154 | -5.3664 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO012 | 4857544339B58FB4 | 2150051192 | 2025-11-27 | 76 | 2025-12-02 | Sans PCO |  | 2 | 2025-12-03 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 03/12/2025:: Clients DEME ABOUBAKRY RAB 0000000277781 DDI 02 PCO 128 D 04 BRIN 1 LONG CÂBLE 200M PM NEW 2 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000277893 | DIARRA ABDOUL KARIM | DIVO DIALOGUE 2 | 152736576 | 708051360 | 5.8132 | -5.3534 | DDI02 | HUB004 | DDI02_PCO127 | 4857544339AE55B4 | 2150051173 | 28/11/2025 | 75 | 2025-12-03 | Sans PCO |  | 2 | 2025-12-04 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Orange | Raccordé | RAS | 05/12/2025:: Client N'GUESSAN KOUAME VINCENT RAB 0000000278190 DDI 02 PCO 127 D 04 BRIN 2 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 1 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000277887 | CHIAKA SYLLA | DIVO LIBANAIS DERRIERE LA MOSQUEE | 142326252 | 171794515 | 5.825 | -5.3628 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO093 | 4857544339B21FB4 | 2150051207 | 2025-12-01 | 75 | 2025-12-03 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-04 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Vert | Raccordé | RAS | 04/12/2025::Client KASSI KASSI RENE RAB 0000000278193 DMI 01 PCO 16 D 01 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 4 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000277832 | SANOGO ABOU | DIVO LIBANAIS | 709024226 | 777038956 | 5.8207 | -5.3644 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO078 | 4857544339AE0AB4 | 2150051184 | 29/11/2025 | 75 | 2025-12-03 | Sans PCO |  | 3 | 2025-12-04 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS | 05/12/2025:: Client KONE DRISSA RAB OOOOOOO278262 DDI 01 PCO 79 D 03 BRIN 1 LONG CÂBLE 200M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000277781 | DEME ABOUBAKRY | DIVO DIALOGUE 1 GBEGABOUGOU | 788529913 | 503694077 | 5.8148 | -5.3545 | DDI02 | HUB004 | DDI02_PCO128 | 4857544339AA39B4 | 2150051185 | 29/11/2025 | 75 | 2025-12-03 | Sans PCO |  | 2 | 2025-12-04 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bleu | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000278190 | N'GUESSAN KOUAME VINCENT | DIVO DIALOGUE 1 RUE DAOUDA | 707892181 | 707892181 | 5.8145 | -5.3543 | DDI02 | HUB004 | DDI02_PCO127 | 4857544339A47BB4 | 2150051172 | 2025-11-27 |  | 2025-12-04 | Sans PCO |  | 1 | 2025-12-05 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000278193 | KASSI KASSI RENE | DIVO BADA APRES CAMP CRS | 152083755 | 707000000 | 5.8389 | -5.3473 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO016 | 4857544339AD78B4 | 2150051174 | 2025-11-27 |  | 2025-12-04 | Sans PCO |  | 4 | 2025-12-05 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000278262 | KONE DRISSA | DIVO DIALOGUE 2 CARREFOUR BADJAN | 151507783 | 747360399 | 5.8213 | -5.3634 | DDI01 | HUB03 | DDI01_PCO079 | 4857544339B392B4 | 2150051183 | 2025-11-27 |  | 2025-12-04 | Sans PCO |  |  | 2025-12-05 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000278500 | KOUAKOU ABISSA HERVE | DIVO LIBANAIS 2 ARONDISSEMENT | 704752306 | 152169330 | 5.8279 | -5.3706 | DDI02 | HUB001 | DDI02_PCO011 | 4857544339AEB5B4 | 2150049963 | 2025-12-01 |  | 2025-12-05 | Sans PCO |  | 5 | 2025-12-08 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000279003 | CISSE YOUSSOUF | DIVO DIALOGUE 2PETIT MARCHE | 777140792 | 778740725 | 5.815 | -5.3649 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO010 | 4857544339B367B4 | 2150051175 | 2025-12-04 |  | 2025-12-06 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-08 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000278763 | OUATTARA LOHONAN | DIVO DIALOGUE 2 | 707795607 | 708497831 | 5.8106 | -5.3661 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO037 | 4857544339B5C2B4 | 2150049965 | 2025-12-05 |  | 2025-12-06 | Sans PCO |  | 1 | 2025-12-08 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 05/12/2025:: Client BINGOU ADIKO DANIEL RAB 0000000278307 DBA 01 PCO 61 D 02 BRIN 2 LONG CÂBLE 300M PM NEW 1 PB 1 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000278642 | TRAORE SARAN | DIVO DIALOGUE1 | 555076834 | 759611908 | 5.8282 | -5.3575 | DDI02 | HUB002 | DDI02_PCO064 | 4857544339A70FB4 | 2150049971 | 2025-12-05 |  | 2025-12-06 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-08 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 05/12/2025:: Client KONE MAMADOU RAB 0000000278456 DBA 01 PCO 115 D 04 BRIN 4 LONG CÂBLE 400 M PM NEW 3 PB 1 PM ANCIEN 4
DIVO | DIVO | RAB0000000278440 | SERI OUELE MATHIAS | DIVOS VATICAN PATMOS | 758691412 | 505522313 | 5.855 | -5.3482 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO094 | 4857544339AD23B4 | 2150049964 | 2025-12-02 |  | 2025-12-05 | Sans PCO |  | 1 | 2025-12-08 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | 09/12/2025::DIALLO MAMADOU RAB 0000000279131 DDI 01 PCO 75 D 03 BRIN 2 LONG CÂBLE 150M PM NEW 0 PB 0 PM ANCIEN 2
DIVO | DIVO | RAB0000000278274 | traore moussa | DIVO LIBANAIS | 152007505 | 506941242 | 5.8274 | -5.3662 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO090 | 4857544339B25BB4 | 2150049969 | 2025-12-04 |  | 2025-12-05 | Sans PCO |  | 3 | 2025-12-08 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC |  | Raccordé | RAS | 09/12/2025:::ALLANGBA KOUASSI N'GUESSAN RAB 0000000279146 DDI 02 PCO 86 D 03 BRIN 1 LONG CÂBLE 50M PM NEW 0 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000278307 | BINGOU ADIKO DANIEL | DIVO PLATEAU | 101200300 | 104000000 | 5.84 | -5.3679 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO061 | 4857544339A2D2B4 | 2150049970 | 2025-12-04 |  | 2025-12-05 | Sans PCO |  | 1 | 2025-12-09 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC |  | Raccordé | RAS | 06/11/2025:: client SYLLA MAHAMADOU//09/12/2025:: CLIENT sylla Mahamadou RAB 0000000272914 DDI 01 PCO 70 D 03 BRIN 3 LONG CABLE 300M PM NEW 0 PB 1 PM ANC 2 RAB 0000000272914 NE répond pas aux appels
DIVO | DIVO | RAB0000000278456 | KONE MAMADOU | DIVO HOTEL LA KOKETTE | 502830049 | 564892742 | 5.8319 | -5.3516 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO115 | 4857544339B2BFB4 | 2150049962 | 2025-12-01 |  | 2025-12-05 | Sans PCO |  | 3 | 2025-12-09 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC |  | Raccordé | RAS | 22/11/2025:: CLIENT PROJETER, CLIENT INJOIGNABLE 10/12/2025:::CLIENT YEDJE DEMBELE RAB 0000000275658 DDI 01 PCO 72 D 03 BRIN 3 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 2 PB 2 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000279131 | DIALLO MAMADOU | DIVO LIBANAIS | 505957252 | 709000000 | 5.8213 | -5.3656 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO075 | 4857544339AF6FB4 | 2150051187 | 2025-12-06 |  | 2025-12-08 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-09 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 27/11/2025:: en attente de PB a implanté pour la sortie du PCO 60, DDI 01 ,D 02 10/12/2025:: KIEMPORE ISSIAKA RAB 0000000277438 DDI 01 PCO 60 D 02 BRIN 1 LONG CÂBLE 250 PM NEW 0 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000279146 | ALLANGBA KOUASSI N'GUESSAN | DIVO DIALLOGUE 1 | 504226232 | 709289884 | 5.8195 | -5.3529 | DDI02 | HUB003 | DDI02_PCO086 | 4857544339B51FB4 | 2150051188 | 2025-12-06 |  | 2025-12-08 | Sans PCO |  | 50 | 2025-12-09 | KOUASSI AYMARD | 50 | ITC |  | Raccordé | RAS | 27/11/2025:: en attente de PB a implanté pour la sortie du PCO 60, DDI 01 ,D 02 10/12/2025::CLIENT KAMAGATE MOHAMAD ABOUBAKAR RAB 0000000277476 DDI 01 PCO 60 D 02 BRIN 2 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 1 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000272914 | SYLLA MAHAMADOU | DIVO CAVALI | 708366193 | 555670755 | 5.8221 | -5.3657 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO070 | 4857544339AC91B4 | 2150051189 | 2025-10-29 | 36 | 2025-10-30 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-09 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC |  | Raccordé | RAS | 27/11/2025:: en attente de PB a implanté pour la sortie du PCO 60, DDI 01 ,D 02 10/12/2025::CLIENT DIARRASSOUBA SIAKA RAB 0000000277395 DDI 01 PCO 60 D 02 BRIN 3 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 1 PB 4
DIVO | DIVO | RAB0000000275658 | YEDJE DEMBELE | DIVO LIBANAIS COLLEGE DIVINE FAMILLE | 504928655 | 760000000 | 5.8207 | -5.3661 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO072 | 4857544339A90DB4 | 2150049960 | 2025-11-14 | 18 | 2025-11-17 | Hors zone |  | 2 | 2025-12-10 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | 11/12/2025:: RAB0000000279584 AMOUA KODJO GILDAS DEFLEUR DBA01 PCO 027 D01 F-7 CÂBLE 100M PM NEW 00 PB ANCIEN 02
DIVO | DIVO | RAB0000000277438 | KIEMPORE ISSIAKA | DIVO 2 KENNEDY | 505375864 | 748000000 | 5.8144 | -5.368 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO060 | 4857544339AC5DB4 | 2150051190 | 2025-11-26 | 8 | 2025-11-27 | Hors zone |  | 0 | 2025-12-10 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 11/12/2025:: RAB0000000279553 N'DIKPO WILFRIED DMI 01 PCO 095 D03 F8-8 CABLE 150M PM NEW 00 PM ANCIEN 02 PM PB ANCIEN 01
DIVO | DIVO | RAB0000000277476 | KAMAGATE MOHAMAD ABOUBAKAR | DIVO DIALOGUE 2 KENNEDY | 140516691 | 709252670 | 5.8144 | -5.368 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO060 | 4857544339B125B4 | 2150049968 | 2025-11-26 | 8 | 2025-11-27 | Hors zone |  | 1 | 2025-12-10 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 11/12/2025:: RAB0000000279601 AKA BROU INNOCENT DMI 01 PCO 086 D 03 F6-6 CABLE 150M PM NEW 00 PB ANCIEN 02
DIVO | DIVO | RAB0000000277395 | DIARRASSOUBA SIAKA | DIVO DIALOGUE 2 KENNEDY | 707647177 | 101861099 | 5.8144 | -5.368 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO060 | 4857544339B5ABB4 | 2150049961 | 2025-11-26 | 8 | 2025-11-27 | Hors zone |  | 1 | 2025-12-10 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | 11/12/2025::RAB0000000279485 KOFFI ANDRE ETTIEN DMI 01 PCO 078 D03 F1-1 CÂBLE 150M PM NEW 00 PB ANCIEN 03
DIVO | DIVO | RAB0000000279584 | AMOUA KODJO GILDAS DE FLEUR | DIVO KONANKRO EN FACE DU LYCEE MODERNE | 779048206 | 505645660 | 5.8448 | -5.3574 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO027 | 4857544339B75EB4 | 2150049957 | 2025-12-09 |  | 2025-12-10 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-11 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC |  | Raccordé | RAS | 12/12/2025::RAB0000000279646 BAZIE BAKARI DBA 01 PCO 098 D04 F1-1 CABLE 100M PB ANCIEN 02 PM NEW 00 PM ANCIEN 00
DIVO | DIVO | RAB0000000279553 | N'DIKPO WILFRIED | DIVO VATICAN EGLISE PATMOS | 150621024 | 748102959 | 5.8564 | -5.3467 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO095 | 4857544339A3A8B4 | 2150049959 | 2025-12-09 |  | 2025-12-10 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-11 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 12/12/2025:::RAB0000000279690 ZIDA SALIFOU DBA 01 PCO 025 D01 F7-7 Câble 350M PM NEW 00 PM ANCIEN 04 PB ANCIEN 04
DIVO | DIVO | RAB0000000279601 | AKA BROU INNOCENT | DIVO VATICAN ECOLE BAD | 787199898 | 700338838 | 5.8518 | -5.3472 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO086 | 4857544339A321B4 | 2150049956 | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-11 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 12/12/2025:::RAB0000000280003 FOFANA DRISSA DDI 01 PCO004 D01 F1-1 CABLE 150M PM NEW 00 PB ANCIEN 02
DIVO | DIVO | RAB0000000279485 | KOFFI ANDRE ETTIEN | DIVO BELLE VILLE | 748336191 | 504522286 | 5.8477 | -5.3542 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO078 | 4857544339AAEAB4 | 2150049958 | 2025-12-09 |  | 2025-12-10 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-11 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 12/12/2025:::RAB0000000279829 DOUMBIA WALIHOUSSENI DDI 02 PCO 128 D04 F8-8 CÂBLE 250M PM NEW 03 PM ANCIEN 00 PB ANCIEN 01
DIVO | DIVO | RAB0000000279646 | BAZIE BAKARI | DIVO JERUSALEEM NOUVEAU GOUDRON | 142430923 | 143162120 | 5.8332 | -5.3537 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO098 | 4857544339AE10B4 | 2150049955 | 2025-12-09 |  | 2025-12-11 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-12 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC |  | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000279690 | ZIDA SALIFOU | DIVO COMMERCE | 170119311 | 747654679 | 5.8405 | -5.3582 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO025 | 4857544339AFABB4 | 2150049952 | 2025-12-10 |  | 2025-12-11 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-12 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | 13/12/2025:: RAB0000000280168 ZOUON SOULEYMANE DDI 01 PCO 038 D02 F2-2 CÂBLE 250M PM NEW 01 PB ANCIEN 03
DIVO | DIVO | RAB0000000280003 | FOFANA DRISSA | IVO DIALOGUE 2 | 554996058 | 789531614 | 5.8172 | -5.3643 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO004 | 4857544339A38EB4 | 2150049967 | 2025-12-11 |  | 2025-12-12 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-12 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 13/12/2025:: RAB0000000280157 //15/12/2025:: RAB0000000280157 TRAORE BASSORI DDI 01 PCO 008 D01 F2 -2 CÂBLE 100M PM NEW 00 PM ANCIEN 01 TRAORE BASSORI Client en déplacement
DIVO | DIVO | RAB0000000279829 | DOUMBIA WALIHOUSSENI | DIVO DIALOGUE 2 GBREKABOUKOU | 172868096 | 709000000 | 5.8137 | -5.3541 | DDI02 | HUB003 | DDI02_PCO128 | 4857544339B067B4 | 2150049953 | 2025-12-09 |  | 2025-12-11 | Sans PCO |  | 3 | 2025-12-13 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 13/12/2025:: RAB0000000280118 KONATE MARIAM DDI01 PCO002 D01 F1-1 CABLE 300M PM NEW 00 PB ANCIEN 04
DIVO | DIVO | RAB0000000279802 | KOUAKOUABISSA HERVE | DIVO DIALOGUE 1 CMIT | 152169330 | 704752306 |  |  | DDI02 | HUB003 | DDI02_PCO092 | 4857544339A9A3B4 | 2150049954 | 2025-12-10 |  | 2025-12-11 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-13 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC |  | Raccordé | RAS | 13/12/2025:: RAB0000000280196 KONE NAMBALASSE ZAKARIA DDI 01 PCO 120 D04 F6-6 CABLE 200M PB ANCIEN 01 PM NEW 02
DIVO | DIVO | RAB0000000280168 | ZOUON SOULEYMANE | DIVO DIALOGUE 2 | 172576528 | 565847900 | 5.8092 | -5.3675 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO038 | 4857544339AB49B4 | 2150051459 | 2025-12-12 |  | 2025-12-13 | Sans PCO |  | 1 | 2025-12-15 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 15/12/2025:: RAB0000000280322 N'GUESSAN KOUAKOU ROLAND DBA 01 PCO 113 D04 F5-5 CABLE 200M PB ANCIEN 01 PM NEW 02
DIVO | DIVO | RAB0000000280157 | TRAORE BASSORI | DIVO DIALOGUE 2 | 143114152 | 595501005 | 5.8168 | -5.366 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO08 | 4857544339A528B4 | 2150051468 | 2025-12-12 |  | 2025-12-13 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-15 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC |  | Raccordé | RAS | 15/12/2025:: RAB0000000280343 DIALLO ABDOULKARIM DDI 01 PCO 075 D03 F3-3 CABLE 200M PM ANCIEN 02 PM NEW 02
DIVO | DIVO | RAB0000000280118 | KONATE MARIAM | DIVO DIALOGUE 2 PETIT MARCHE | 501389799 | 702250056 | 5.8159 | -5.3635 | DDI02 | HUB001 | DDI02_PCO002 | 4857544339B41FB4 | 2150051458 | 2025-12-12 |  | 2025-12-13 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-15 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC |  | Raccordé | RAS | 15/12/2025:: CLIENT INDISPONIBLE 17/12/2025:::CLIENT FOFANA DOTIA RAB 0000000280155 DMI 01 PCO 69 D 03 BRIN 7 LONG CÂBLE 200M PM NEW 0 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000280196 | KONE NAMBALASSE ZAKARIA | DIVO DIALOGUE 1 COLLEGE SANATA | 103245049 | 505807547 | 5.8255 | -5.3586 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO120 | 4857544339AD48B4 | 2150051469 | 2025-12-12 |  | 2025-12-13 | Sans PCO |  | 2 | 2025-12-16 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 15/12/2025:: DDI 01 PC0 077 D03 F4-4 CABLE 350M PB ANCIEN 01 PM ANCIEN 01 PM NEW 02
DIVO | DIVO | RAB0000000280322 | N'GUESSAN KOUAKOU ROLAND | DIVO JERUSALEM GARAGE | 797448828 | 594848972 | 5.8313 | -5.355 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO113 | 4857544339A692B4 | 2150051460 | 2025-12-13 |  | 2025-12-15 | Sans PCO |  | 2 | 2025-12-16 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 15/12/2025:: CLIENT INDISPONIBLE//18/12/2025:: RAB0000000280286 SOGODOGO MOUSSA DDI01 PCO 062 D02 F8-8 Câble 100m PB ANCIEN 01 PM NEW 01
DIVO | DIVO | RAB0000000280343 | DIALLO ABDOULKARIM | DIVO LIBANAIS HOTEL CAVALY | 789015324 | 5949332 | 5.8199 | -5.365 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO075 | 4857544339A727B4 | 2150051466 | 2025-12-13 |  | 2025-12-15 | Sans PCO |  | 2 | 2025-12-17 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 16/12/2025:: RAB0000000280512 EKLOU KOFFI AMENYO A DDI 01 PCO021 D01 F5-5 CABLE 200M PB ANCIEN 03 PM NEW 02
DIVO | DIVO | RAB0000000280155 | FOFANA DOTIA | DIVO VATICAN | 544400961 | 544400961 | 5.8499 | -5.3512 | DMI01 | HUB003 | DMI03_PCO069 | 4857544339A33AB4 | 2150051456 | 2025-12-12 |  | 2025-12-13 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-17 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 18/12/2025:: RAB0000000280899 DRAMERA MAMADOU DD01 PCO 062 D02 F8-8 Câble 150m PB ANCIEN 02 PM NEW 00
DIVO | DIVO | RAB0000000280431 | SORO IBRAHIM | DIVO LIBANAIS | 709690445 | 506045940 | 5.8212 | -5.3623 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO077 | 4857544339A6D3B4 | 2150051457 | 2025-12-15 |  | 2025-12-16 | Sans PCO |  | 2 | 2025-12-17 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | 18/12/2025:: RAB0000000280418 COULIBALY ABDRAMANE DBA 01 PCO 106 D04 F3-3 Câble 150m PB ANCIEN 03 PM NEW 01
DIVO | DIVO | RAB0000000280286 | SOGODOGO MOUSSA | DIVO DIALOGUE 2 | 545368879 | 715369258 | 5.8087 | -5.3644 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO062 | 4857544339A63EB4 | 2150051454 | 2025-12-13 |  | 2025-12-15 | Sans PCO |  | 1 | 2025-12-18 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC |  | Raccordé | RAS | 18/12/2025:: RAB0000000280649 GOUAMENE YOBALE MELAINE BRICE DBA 01 PCO 017 D01 F5-5 CABLE 150M PB ANCIEN 02 PM NEW 00
DIVO | DIVO | RAB0000000280512 | EKLOU KOFFI AMENYO A | DIVO DIALOGUE 2 CARREFOUR BADIAN | 758353585 | 506279833 | 5.8178 | -5.3621 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO021 | 4857544339A6FCB4 | 2150051470 | 2025-12-15 |  | 2025-12-16 | Sans PCO |  | 2 | 2025-12-18 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 28/11/2025:::dit être en déplacements/12/12/2025:: CLIENT DIABY MOUSTAPHA ALHMANI NASSERI RAB 0000000275114 DBA 01 PCO 56 D02 BRIN 1 LONG CÂBLE 50 M PM NEW 0 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000280899 | DRAMERA MAMADOU | DIVO DIALOGUE 2 | 709291039 | 505792141 | 5.8147 | -5.3682 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO062 | 4857544339ABC9B4 | 2150051465 | 2025-12-17 |  | 2025-12-18 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-18 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 18/12/2025:: RAB0000000280785 KOUAME KOUAKOU MICHAEL ULRICH DMI 01 PCO 039 D02 F2-F Câble 100m PB ANCIEN 02 PM NEW 00
DIVO | DIVO | RAB0000000280418 | COULIBALY ABDRAMANE | DIVO ZAMALAMANBOUGOU NOUVEAU GOUDRON | 708717187 | 500172205 | 5.8338 | -5.3573 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO106 | 4857544339B3EAB4 | 2150051452 | 2025-12-14 |  | 2025-12-16 | Sans PCO |  | 1 | 2025-12-18 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 18/12/2025:: RAB0000000280640 GLAUDY DEHEYE SAMUEL CHAISE DMI 01 PCO 080 D03 F4-4 Câble 250 PB ANCIEN 01 PM NEW 02
DIVO | DIVO | RAB0000000280649 | GOUAMENE YOBALE MELAINE BRICE | DIVO COMMERCE | 103383308 | 757420372 | 5.8404 | -5.3613 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO017 | 4857544339B422B4 | 2150051461 | 2025-12-15 |  | 2025-12-18 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-18 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 20/12/2025:: RAB0000000281083 THOMAS KOUAO DMI 01 PCO 079 D03 F4-4 Câble 150m PB ANCIEN 02 PM NEW 00
DIVO | DIVO | RAB0000000275114 | DIABY MOUSTAPHA ALHMAMI NASSERI | DIVO DIOULABOUGOU | 101899863 | 759011865 | 5.8364 | -5.3636 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO056 | 4857544339B5DBB4 | 2150051462 | 2025-11-11 | 22 | 2025-11-13 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-18 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC |  | Raccordé | RAS | 19/12/2025:: RAB0000000280951 TRAORE MAMADOU DD01 01 PCO 086 D03 F6-6 CÂBLE 150M PB ANCIEN 01 PM NEW 02
DIVO | DIVO | RAB0000000280785 | KOUAME KOUAKOU MICHAEL ULRICH | DIVO KONANKRO PETIT MARCHE | 768146374 | 768146374 | 5.8475 | -5.356 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO039 | 4857544339A653B4 | 2150051455 | 2025-12-15 |  | 2025-12-18 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-19 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC |  | Raccordé | RAS | 19/12/2025:: RAB0000000281019 KONE ABDOULAYE DD01 PCO 086 D03 F6-6 CÂBLE 250M PB ANCIEN 01 PM ANCIEN 01 PM NEW 01
DIVO | DIVO | RAB0000000280640 | GLAUDY DEHEYE SAMUEL CHAISE | DIVO KONANKRO PETIT MARCHE | 565107155 | 565107155 | 5.8487 | -5.3556 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO080 | 4857544339B5A2B4 | 2150051467 | 2025-12-15 |  | 2025-12-18 | Sans PCO |  | 2 | 2025-12-19 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | raccordé | RAS | 19/12/2025:: RAB0000000280993 DAGO ZADI JEAN-MARC DMI 01 PCO023 D01 F6-6 CABLE 350M PB ANCIEN 05 PM NEW 00
DIVO | DIVO | RAB0000000281083 | THOMAS KOUAO | DIVO-INCONNU - DMI01 | 709277477 | 709277477 | 5.8473 | -5.3545 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO079 | 4857544339B1A2B4 | 2150051453 | 2025-12-18 |  | 2025-12-19 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-20 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | raccordé | RAS | 19/12/2025:: RAB0000000281070 KONGOZA YAO ANICET BIENVENU DDI 01 PCO097 D04 F1-1 CÂBLE 200M PB ANCIEN 02 PM NEW 01
DIVO | DIVO | RAB0000000280951 | TRAORE MAMADOU | DIVO LIBANAIS CAVALY | 709808586 | 709808586 | 5.8194 | -5.3673 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO086 | 4857544339B363B4 | 2150051471 | 2025-12-17 |  | 2025-12-19 | Sans PCO |  | 2 | 2025-12-20 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | raccordé | RAS | 20/12/2025:: RAB0000000281224 OUATTARA ABDOULAYE DD01 PCO 075 D03 F3-3 Câble 100m PM ANCIEN 01 PM NEW 00 PB ANCIEN 00
DIVO | DIVO | RAB0000000281019 | KONE ABDOULAYE | DIVO DIALOGUE EXTENTION | 709808586 | 709808586 | 5.819 | -5.3671 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO086 | 4857544339A4D1B4 | 2150051464 | 2025-12-17 |  | 2025-12-19 | Sans PCO |  | 1 | 2025-12-20 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | raccordé | RAS | 20/12/2025:: RAB0000000281182 N'DRI N'GUESSAN RICHARD DDI01 PCO037 D02 F2-2 CÂBLE 250M PB ANCIEN 03 PM ANCIEN 01 PM NEW 01
DIVO | DIVO | RAB0000000280993 | DAGO ZADI JEAN-MARC | DIVO BADA STATION SHELL | 709190616 | 700897897 | 5.84 | -5.3545 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO023 | 485754431A6333B4 | 2150049714 | 2025-12-18 |  | 2025-12-19 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-22 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | raccordé | RAS | 19/12/2025:: RAB0000000281130 KONATE MAMADOU DBA01 PCO027 D01 F7 Câble 200m PB ANCIEN 03 PM 01
DIVO | DIVO | RAB0000000281070 | KONGOZA YAO ANICET BIENVENU | DIVO LIBANAIS | 152583242 | 767473781 | 5.8285 | -5.3631 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO097 | 485754431A6507B4 | 2150049713 | 2025-12-17 |  | 2025-12-19 | Sans PCO |  | 1 | 2025-12-22 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | raccordé | RAS | 22/12/2025:: CLIENT YAO BAH CÉLESTIN RAB 0000000281197 DMI 01 PCO 105 D 04 BRIN 1 LONG CÂBLE 300 M PM NEW 2 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000281224 | OUATTARA ABDOULAYE | DIVO DIALOGUE EXTENTION | 505038824 | 708763060 | 5.8204 | -5.3653 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO075 | 485754431A63BAB4 | 2150049712 | 2025-12-17 |  | 2025-12-20 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-22 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC |  | raccordé | RAS | 22/12/2025:: CLIENT TAGRO GUY SERGE RAB 0000000281179 DMI 01 PCO 71 D 03 BRIN 7 LONG CÂBLE 250M PM NEW 1 PB 2 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000281182 | N'DRI N'GUESSAN RICHARD | DIVO DIALOGUE 2 BOULANGERIE SOKA | 757410373 | 757410373 | 5.8111 | -5.3654 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO037 | 485754431A6D60B4 | 2150049722 | 2025-12-15 |  | 2025-12-20 | Sans PCO |  | 1 | 2025-12-22 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | raccordé | RAS | 12/12/2025:: LE CLIENT EST EN DEPLACEMENT POUR ETUDE /17/12/2025:: CLIENT NOM CLIENT RAB0000000279605 BAGAYOKO ADAMA DD01 PCO018 D01 F4-4 Câble 200M PB ANCIEN 03 PM NEW 00
DIVO | DIVO | RAB0000000281130 | KONATE MAMADOU | DIVO KONANKRO PRES DU PEAGE | 747094646 | 505000334 | 5.8456 | -5.3574 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO027 | 485754431A6243B4 | 2150049715 | 2025-12-18 |  | 2025-12-19 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-23 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 23/12/2025:: CLIENT AMANY N'DRI BAH ÉLODIE RAB 0000000281518 DDI 01 PCO 26 D 01 BRIN 3 LONG CÂBLE 300M PM NEW 0 PB 5
DIVO | DIVO | RAB0000000281197 | YAO BAH CELESTIN | DIVO VATICAN NOKANA BOBI | 709329966 | 709329966 | 5.8461 | -5.3526 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO105 | 485754431A63A0B4 | 2150049724 | 2025-12-06 |  | 2025-12-20 | Sans PCO |  | 2 | 2025-12-23 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC |  | Raccordé | RAS | 23/12/2025:: CLIENT DOUMBIA MOUHAMED MAMADOU RAB 0000000281562 DBA 01 PCO 89 D 03 BRIN 2 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000281179 | TAGRO GUY SERGE | DIVO VATICAN | 101070474 | 507025744 | 5.8526 | -5.3502 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO071 | 485754431A6401B4 | 2150049723 | 2025-12-10 |  | 2025-12-20 | Sans PCO |  | 1 | 2025-12-23 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 23/12/202:: CLIENT AKOUASSA WAGO MARIE FLORE RAB 0000000281517 DMI 01 PCO 38 D 02 BRIN 3 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 0 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000279605 | BAGAYOKO ADAMA | DIVO DIALOGUE 1 | 708190147 | 506590504 |  |  | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO018 | 4857544339AC54B4 | 2150051463 | 2025-12-09 |  | 2025-12-11 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-23 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 26/12/2025:::RAB0000000281802 DJELI N'DRI ESTHER DBA 01 PCO 027 D01 F7 -7 CABLE 250 PB ANCIEN 04 PM NEW 00
DIVO | DIVO | RAB0000000281518 | AMANY NDRI BAH ELODIE | DIVO DIALOGUE 2 | 141054846 | 709879352 | 5.8193 | -5.3617 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO026 | 485754431A5F8EB4 | 2150049718 | 2025-12-20 |  | 2025-12-23 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-24 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 26/12/2025:: RAB0000000281677 AYEMENE JEAN DIEUDONNE DMI 01 PCO 002 D 01 F1-1 CABLE 100M PB ANCIEN 01 PM ANCIEN 01 PM NEW 00
DIVO | DIVO | RAB0000000281562 | DOUMBIA MOUHAMED MAMADOU | DIVO ZAMALAMANBOUGOU MOSQUE | 702099365 | 778883164 | 5.8357 | 5.3618 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO089 | 485754431A63EAB4 | 2150049717 | 2025-12-21 |  | 2025-12-23 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-24 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 26/12/2025::RAB0000000281764 DASSE BROU RAPHAEL DMI 01 PCO 070 D03 F2-2 CÂBLE 200M PB ANCIEN 02 PM NEW 00
DIVO | DIVO | RAB0000000281517 | AKOUASSA WAGO MARIE FLORE | DIVO BELLEVILLE | 788269162 | 788269162 | 5.8473 | -5.3543 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO038 | 485754431A67DBB4 | 2150049716 | 2025-12-20 |  | 2025-12-23 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-24 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 26/12/2025:: RAB0000000281765 OUILI ASSETOU EPSE EBY DBA 01 PCO 098 D04 F1-1 Câble 150m PB ANCIEN 02 PM ANCIEN 01 PM NEW 00
DIVO | DIVO | RAB0000000281802 | DJELI N'DRI ESTHER | DIVO KONANKRO MAQUIS PEAGE | 778530073 | 544365366 | 5.8454 | -5.3574 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO027 | 485754431A6101B4 | 2150049726 | 2025-12-20 |  | 2025-12-24 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-26 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 2/26/12/2025:: RAB0000000281812 KANE MADOU DBA 01 PCO 048 D02 F4-4 CÂBLE 150M PB ANCIEN 01 PM NEW 00
DIVO | DIVO | RAB0000000281677 | AYEMENE JEAN DIEUDONNE | DIVO BADA CENTRE CULTUREL | 504357935 | 720522821 | 5.8397 | -5.3515 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO002 | 485754431A6C3EB4 | 2150049720 | 2025-12-20 |  | 2025-12-24 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-26 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC |  | Raccordé | RAS | 29/12/2025:: CLIENT MUKAILA LATIFU RAB 0000000282093 DBA 01 PCO 63 D 02 BRIN 5 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 0 PB 4
DIVO | DIVO | RAB0000000281764 | DASSE BROU RAPHAEL | DIVO VATICAN CMA | 101528256 | 709252586 | 5.8532 | -5.3503 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO070 | 485754431A6A66B4 | 2150049725 | 2025-12-23 |  | 2025-12-24 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-26 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 29/12/2025:: CLIENT AWOTWI ABLAN NINA YVETTE RAB 0000000281904 DBA 01 PCO 23 D 01 BRIN 8 LONG CÂBLE 150 M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000281765 | OUILI ASSETOU EPSE EBY | DIVO JERUSALEEM | 140562070 | 747722641 | 5.8337 | -5.3534 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO098 | 485754431A611DB4 | 2150049727 | 2025-12-23 |  | 2025-12-24 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-26 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 29/12/2025:: CLIENT TOGBE NAGNIN ISIDORE RAB 0000000281831 DBA 01 PCO 59 D 02 BRIN 4 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 0 PB 3 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000281812 | KANE MADOU | DIVO DIOULABOUGOU | 758533655 | 505806765 | 5.8332 | -5.3636 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO048 | 485754431A6846B4 | 2150049730 | 2025-12-20 |  | 2025-12-24 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-27 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 30/12/2025:: CLIENT FOFANA MOUSSA RAB RAB0000000281964 DDI 01 PCO 02 D 01 BRIN 4 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 1 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000282093 | MUKAILA LATIFU | DIVO PLATEAU | 797522000 | 508491961 | 5.8398 | -5.3699 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO063 | 485754431A674FB4 | 2150049728 | 2025-12-26 |  | 2025-12-27 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-29 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 30/12/2025::CLIENT KOUADIO YAO JEAN DIDIER RAB 0000000282381 DDI 01 PCO 128 D 04 BRIN 5 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 0 PB 01 PM ANCIEN 4
DIVO | DIVO | RAB0000000281904 | AWOTWI ABLAN NINA YVETTE | DIVO COMMERCE | 701515374 | 747106417 | 5.8375 | -5.3583 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO023 | 485754431A5FCCB4 | 2150049729 | 2025-12-26 |  | 2025-12-27 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-29 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 29/12/2025:: CLIENT KOUASSI KOKORE KAN MICHEL RAB 0000000282429 DBA 01 PCO 113 D 04 BRIN 3 LONG CÂBLE 200M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000281831 | TOGBE NAGNIN ISIDORE | DIVO PLATEAU | 103717721 | 718874885 | 5.8395 | -5.365 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO059 | 485754431A6E0DB4 | 2150049721 | 2025-12-20 |  | 2025-12-27 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-29 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 30/12/2025:: KESSE MIHIA MARTINE RAB RAB0000000282686 DBA 01 PCO 103 D 04 BRIN 8 LONG CÂBLE 350M PM NEW 0 PB 2 PM ANCIEN 5
DIVO | DIVO | RAB0000000281964 | FOFANA MOUSSA | DIVO DIALOGUE2 PETIT MARCHE | 160300518 | 768671995 | 5.8162 | -5.3639 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO002 | 48575443424593B1 | 2150031680 | 2025-12-23 |  | 2025-12-27 | Sans PCO |  | 1 | 2025-12-30 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 30/12/2025:: CLIENT KONE ZOUMANA RAB RAB0000000282425 DDI 01 PCO 05 D 01 BRIN 2 LONG CÂBLE 200M PM NEW 1 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000282381 | KOUADIO YAO JEAN DIDIER | DIVO GREKABOUGOU | 152735070 | 749884881 | 5.8137 | -5.3543 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO128 | 4857544339A678B4 | 2150038940 | 2025-12-23 |  | 2025-12-29 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-30 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 29/12/2025:: CLIENT SORO NOUBONTENIN ARNAUD RAB 0000000282350 DBA 01 PCO 28 D 01 BRIN 3 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 1 PB 0 PM ANCIEN 3
DIVO | DIVO | RAB0000000282429 | KOUASSI KOKORE KAN MICHEL | DIVO JERUSALEM FORESTIER | 103081421 | 707045027 | 5.832 | -5.3546 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO113 | 485754434233DCB1 | 2150031694 | 2025-12-23 |  | 2025-12-29 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-30 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 29/12/2025:: CLIENT KOITA YACOUBA RAB 0000000282241 DBA 01 PCO 06 D 01 BRIN 1 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 1 PB 4
DIVO | DIVO | RAB0000000282686 | KESSE MIHIA MARTINE | DIVO RESIDENTIEL FORESTIER | 143802579 | 748774595 | 5.8311 | -5.357 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO103 | 485754434247F2B1 | 2150031678 | 2025-12-29 |  | 2025-12-30 | Sans PCO |  | 0 | 2025-12-30 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | 05/01/2026:: CLIENT KOFFI FABRICE RAB RAB0000000283057 DMI 01 PCO 88 D 03 BRIN 6 LONG CÂBLE 300 PM NEW 0 PB 4
DIVO | DIVO | RAB0000000282425 | KONE ZOUMANA | DIVO DIALOGUE 2 | 707654708 | 545294572 | 5.8156 | -5.3643 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO005 | 4857544342453AB1 | 2150031679 | 2025-12-23 |  | 2025-12-29 | Sans PCO |  | 1 | 2025-12-31 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 29/12/2025:: CLIENT OUMAROU IBRAHIMA MAAOUYA RAB 0000000281833 DMI 01 PCO 08 D 01 BRIN 3 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 3 PB 4 PM ANCIEN 2
DIVO | DIVO | RAB0000000282350 | SORO NOUBONTENIN ARNAUD | DIVO LYCEE MODERNE 3 | 141711116 | 709773722 | 5.8464 | -5.359 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO028 | 48575443423C8EB1 | 2150031693 | 2025-12-23 |  | 2025-12-29 | Sans PCO |  | 1 | 2025-12-31 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 30/12/2025:: CLIENT KONE ADAMA RAB RAB0000000282242 DDI 01 PCO 34 D 02 BRIN 2 LONG CÂBLE 200M PM NEW 1 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000282241 | KOITA YACOUBA | DIVO COMMERCE COLLEGE LE JOUR | 777613076 | 546746779 | 5.8385 | -5.3625 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO006 | 48575443424D16B1 | 2150031676 | 2025-12-26 |  | 2025-12-27 | Sans PCO |  | 1 | 2025-12-31 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | 30/12/2025:: CLIENT FADIKA MOHAMED RAB RAB0000000281838 DDI 01 PCO 80 D 03 BRIN 1 LONG CÂBLE 250M PM NEW 1 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000283006 | OUATTARA YAYA | DIVO DIALOGUE 1 | 758336367 | 505450971 | 5.8271 | -5.3617 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO119 | 48575443423040B1 | 2150031686 | 2025-12-30 |  | 2025-12-31 | Sans PCO |  | 1 | 2026-01-06 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 05/01/2026:: CLIENT OUATTARA YAYA RAB0000000283006 DDI 01 PCO 119 D04 BRIN 2 LONG CÂBLE 150M PM NEW 1 PB1
DIVO | DIVO | RAB0000000283071 | TRAORE ABOUBAKAR | DIVO DIALOGUE 1 PETIT MARCHE | 708166168 | 708166168 | 5.8185 | -5.3576 | DDI02 | HUB003 | DDI02_PCO083 | 48575443424F02B1 | 2150031684 | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | Sans PCO |  | 0 | 2026-01-06 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC |  | Raccordé | RAS | 05/01/2026:: CLIENT N GUESSAN AMOIN GUESSAN AMOIN LEA RAB 0000000283020 DDI 02 PC128 D 04 BRIN 6 LONG CÂBLE 300M PM NEW 2 PB 1 PM ANCIEN 2
DIVO | DIVO | RAB0000000283020 | N GUESSAN AMOIN LEA | DIVO DIALOGUE1 GBEGABOUGOU | 708805888 | 595879000 | 5.8137 | -5.354 | DDI02 | HUB004 | DDI02_PCO128 | 48575443423BD5B1 | 2150031682 | 2025-12-30 |  | 2025-12-31 | Sans PCO |  | 2 | 2026-01-07 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC |  | Raccordé | RAS | 05/01/2026:: RAB0000000283071 TRAORE ABOUBAKAR DDI 02 PCO 83 D 03 BRIN 1 LONG CÂBLE 100 M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000283100 | HARB HUSSEIN | DIVO GRAND MARCHE | 102416586 | 767022553 | 5.8373 | -5.3592 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO071 | 485754434252EEB1 | 2150031692 | 2025-12-31 |  | 2026-01-02 | Sans PCO |  | 1 | 2026-01-07 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 05/01/2026:: CLIENT HARB HUSSEIN RAB 0000000283100 DBA 01 PCO 71 D 03 BRIN 7 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 1 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000283572 | SIDIBE LOSSENI | DIVO LIBANAIS ECOLE PRIMAIRE | 789155825 | 789155825 | 5.8251 | -5.3645 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO082 | 4857544342309BB1 | 2150031677 | 2026-01-05 |  | 2026-01-06 | Sans PCO |  | 0 | 2026-01-07 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | raccordé | RAS | 07/01/2026:: N° CLIENT RAB0000000283572 NOM CLIENT SIDIBE LOSSENI DDI 01 PCO 82 D 03 BRIN 3 LONG CÂBLE 150M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000283577 | ABE ACHO DENIS ELVIS | DIVO VATICAN PMI | 501359150 | 787289685 | 5.8502 | -5.349 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO085 | 4857544342370BB1 | 2150031685 | 2026-01-05 |  | 2026-01-06 | Sans PCO |  | 0 | 2026-01-07 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 07/01/2026:: RAB0000000283577 NOM ABE ACHO DENIS ELVIS DMI 01 PCO 85 D 03 BRIN 4 LONG CÂBLE 200M PM NEW 0 PM ANCIEN 1 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000282854 | AHUI SEKE ESSIGBE ROSINE | DIVO VATICAN APRES EGLISE CMA | 767844093 | 758463660 | 5.8533 | -5.3493 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO087 | 48575443423AD4B1 | 2150031688 | 2025-12-28 |  | 2025-12-31 | Sans PCO |  | 4 | 2026-01-08 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | 05/01/2026::CLIENT AHUI SEKE ESSIGBE ROSINE//07/01/2026:: CLIENT AHUI SEKE ESSIGBE ROSINE RAB0000000282854 DMI 01 PCO 87 D 03 BRIN 5 LONG CÂBLE 350M PM NEW 4 PB 4 RAB0000000282854 Client en déplacement
DIVO | DIVO | RAB0000000282857 | KOUAME KOUASSI PAUL OLIVIER | DIVO PLATEAU FACE A LA BRIGADE | 153183354 | 757244390 | 5.8401 | -5.3636 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO060 | 48575443424F65B1 | 2150031683 | 2025-12-28 |  | 2025-12-31 | Sans PCO |  | 4 | 2026-01-08 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC |  | Raccordé | RAS | 05/01/2026:: RAB0000000282857 KOUAME KOUASSI PAUL OLIVIER DBA 01 PCO 60 D 02 BRIN 1 LONG CÂBLE 300 M PM NEW 4 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000283768 | ZAGO BEUGRE DAVID JUNIOR | DIVO VATICAN PMI | 554043299 | 749738481 | 5.8499 | -5.3501 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO082 | 485754434245E6B1 | 2150031690 | 2026-01-06 |  | 2026-01-08 | Sans PCO |  | 0 | 2026-01-09 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | 08/01/2026:: RAB0000000283768 ZAGO BEUGRE DAVID JUNIOR DMI 01 PCO 82 D 03 BRIN 2 LONG CÂBLE 350M PM NEW 0 PB 6
DIVO | DIVO | RAB0000000283913 | KONE BINTOU | DIVO DIALOGUE 1 | 704866279 | 704866279 | 5.8248 | -5.3609 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO095 | 4857544342048FB1 | 2150031537 | 2026-01-06 |  | 2026-01-08 | Sans PCO |  | 1 | 2026-01-09 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 08/01/2026:: RAB0000000283913 KONE BINTOU//08/01/2026:: RAB0000000283913 KONE BINTOU DDI 01 PCO 95 D03 BRIN 1 LONG CÂBLE 200M PM NEW 1 PB 0 PM ANCIEN 2 Client injoignable
DIVO | DIVO | RAB0000000283965 | GUIDIERA OUSSOURY | DIVO DIALOGUE 2E ARRONDISSEMENT | 102009771 | 759478901 | 5.8224 | -5.3593 | DDI02 | HUB001 | DDI02_PCO011 | 48575443420D44B1 | 2150031538 | 2026-01-06 |  | 2026-01-08 | Sans PCO |  | 1 | 2026-01-09 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 08/01/2026:: GUIDIERA OUSSOURY RAB0000000283965 DDI 02 PCO 11 D 01 BRIN 2 LONG CÂBLE 200M PM NEW 1 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000283751 | BANGALY MAMADOU | DIVO DIALOGUE BOULANGERIE SOKA | 160838865 | 594968281 | 5.8199 | -5.3692 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO060 | 48575443421336B1 | 2150031539 | 2026-01-06 |  | 2026-01-08 | Sans PCO |  | 3 | 2026-01-09 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 08/01/2026:: RAB0000000283751 BANGALY MAMADOU DDI 01 PCO 60 D 02 BRIN 4 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 3 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000283915 | KONE MAMADOU | DIVO DIALOGUE 2 BOULANGERIE SOKA | 556443460 | 768992466 | 5.8075 | -5.3665 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO060 | 4857544342048FB1 2150031537 |  | 2026-01-06 |  | 2026-01-08 | Sans PCO |  | 2 | 2026-01-09 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | 08/01/2026:: RAB0000000283915 KONE MAMADOU DDI 01 PCO 60 D 02 BRIN 5 LONG 350M PM NEW 2 PB 1 PM ANCIEN 3
DIVO | DIVO | RAB0000000278867 | KOUAME N'GORAN CASIMIR | DIVO VATICAN NOKANA | 143500024 | 143500024 | 5.8421 | -5.3524 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO117 | 485754434254C5B1 | 2150031687 | 2025-12-05 |  | 2025-12-06 | Sans PCO |  | 2 | 2026-01-10 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC |  | Raccordé | RAS | 06/12/2025:: KOUAME N,GORAN CASMIR //07/01/2026:: Kouame ngoran casmir RAB 278867 RAB 0000000278867 DMI 01 PCO 117 D 04 BRIN 3 LONG CÂBLE 300M PM NEW 2 PB 3 RAB 0000000278642 INJOIGNABLE
DIVO | DIVO | RAB0000000283824 | KOUANOU NOUSSEU FELIX | DIVO VATICAN PMI | 101481918 | 707693999 | 5.849 | -5.3497 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO081 | 48575443420828B1 | 2150031536 | 2026-01-06 |  | 2026-01-08 | Sans PCO |  | 1 | 2026-01-10 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | 08/01/2026:: RAB0000000283824 KOUANOU NOUSSEU FELIX DMI 01 PCO 81 D 03 BRIN 8 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 1 PB 2 PM ANCIEN 6
DIVO | DIVO | RAB0000000283778 | KOUYATE SEYDOU | DIVO DIOULABOUGOU 2 | 708507761 | 505702700 | 5.8327 | -5.3613 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO087 | 485754434231D5B1 | 2150031691 | 2026-01-06 |  | 2026-01-08 | Sans PCO |  | 1 | 2026-01-10 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 08/01/2026:: RAB0000000283778 KOUYATE SEYDOU DBA 01 PCO 87 D 03 BRIN 5 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 1 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000284142 | COULIBALY FANTA | DIALOGUE 2 CARREFOUR BADIAN | 101558656 | 708000000 | 5.854 | -5.3547 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO079 | 48575443420896B1 | 2150031555 | 2026-01-08 |  | 2026-01-09 | Sans PCO |  | 0 | 2026-01-11 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 10/01/2026:: RAB0000000284142 COULIBALY FANTA DDI 01 PCO 79 D 03 BRIN 2 LONG CÂBLE 150 M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000284232 | COMARA MOHAMED | DIVO KONANKRO GARE D HIRE | 757332628 | 757000000 |  |  | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO091 | 485754434218CCB1 | 2150031545 | 2026-01-08 |  | 2026-01-10 | Etude non réalisée |  |  | 2026-01-11 | KOUASSI AYMARD |  | ITC |  | Raccordé | RAS | 10/01/2026:: RAB0000000284232 COMARA MOHAMED Client en déplacement
DIVO | DIVO | RAB0000000284503 | NDIAYE ELHADJI MALICK NDOYE | DIVO DIOULABOUGOU | 507006848 | 749160076 | 5.8348 | -5.3654 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO046 | 485754434213FCB1 | 2150031544 | 2026-01-09 |  | 2026-01-10 | Sans PCO |  | 0 | 2026-01-13 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 12/01/2026:: RAB0000000284503 NDIAYE ELHADJI MALICK NDOYE DBA 01 PCO 46 D 02 BRIN 4 LONG CÂBLE 150 M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000284499 | FANE ADAMA | DIVO JERUSALEM | 708190147 | 708190147 | 5.8368 | -5.3537 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO008 | 485754434218F2B1 | 2150031541 | 2026-01-09 |  | 2026-01-10 | Sans PCO |  | 1 | 2026-01-13 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | 12/01/2026:: RAB0000000284499 FANE ADAMA DMI 01 PCO 08 D 01 BRIN 4 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 1 PB 4 PM ANCIEN 3
DIVO | DIVO | RAB0000000279996 | COULIBALY CHEICKNA | DIVO DIALOGUE 1 SBTA | 141528373 | 747268128 | 5.833 | -5.3582 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO083 | 48575443420A45B1 | 2150031543 | 2025-12-09 |  | 2025-12-12 | Sans PCO |  | 1 | 2026-01-16 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 14/01/2026:: RAB0000000279996 COULIBALY CHEICKNA DBA 01 PCO 83 D 03 BRIN 5 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 1 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000283422 | COULIBALY DJENEBA | DIVO JERUSALEM | 788509179 | 708791307 | 5.8341 | -5.3545 | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO110 | 485754434211F1B1 | 2150031549 | 2026-01-05 |  | 2026-01-06 | Sans PCO |  | 1 | 2026-01-15 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC |  | Raccordé | RAS | 13/01/2026:: RAB0000000283422 COULIBALY DJENEBA DBA01 PCO 110 D04 F4-4 MÉTRAGE 100M PB ANCIEN 01 PM NEW 01
DIVO | DIVO | RAB0000000283968 | HAMIDOU KADIDIATOU | DIVO DIALOGUE GARE SBTA | 709213212 | 506102432 | 5.8291 | -5.3591 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO106 | 485754434219BCB1 | 2150031548 | 2026-01-06 |  | 2026-01-08 | Sans PCO |  | 1 | 2026-01-15 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC |  | Raccordé | RAS | 13/01/2026:: RAB0000000283968 HAMIDOU KADIDIATOU DDI01 PCO106 D04 F3-3 MÉTRAGE 100M PB ANCIEN 01 PM NEW 01
DIVO | DIVO | RAB0000000284916 | KOUASSI KOUASSI | DIVO VATICAN | 103105929 | 709300409 | 5.8534 | -5.3464 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO086 | 48575443420F65B1 | 2150031547 | 2025-12-30 |  | 2026-01-13 | Sans PCO |  | 2 | 2026-01-17 | KOUASSI AYMARD | 450 | ITC |  | Raccordé | RAS | 14/01/2026:: RAB0000000284916 NOM CLIENT KOUASSI KOUASSI DMI 01 PCO 86 D 03 BRIN 4 LONG CÂBLE 450 M PM NEW 2 PB 3 PM ANCIEN 5
DIVO | DIVO | RAB0000000284235 | KONE KOROTOUM | DIVO DIALOGUE CLINIQUE KANTE | 712158569 | 555230365 | 5.8263 | -5.3606 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO119 | 485754434207A2B1 | 2150031540 | 2026-01-08 |  | 2026-01-10 | Sans PCO |  | 1 | 2026-01-17 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC |  | Raccordé | RAS | 10/01/2026:: RAB0000000284235 KONE KOROTOUM Le client ne décroche pas mes appeles//14/01/2026:: RAB0000000284235 KONE KOROTOUM DDI 01 PCO 119 D 04 BRIN 3 LONG CÂBLE 300M PM NEW 1 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000285100 | YAO LASSINA | DIVO LIBANAIS | 102919115 | 505737318 | 5.819 | -5.3686 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO086 | 48575443420FF5B1 | 2150031546 | 2026-01-14 |  | 2026-01-15 | Sans PCO |  | 1 | 2026-01-19 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 15/01/2026:: RAB0000000285100 YAO LASSINA DDI 01 PCO 86 D 03 BRIN 3 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 1 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000285090 | COULIBALY CHECKINA | DIVO DIALOGUE 1 GARE SBTA | 747268188 | 747268188 | 5.8291 | -5.3579 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO064 | 48575443421529B1 | 2150031551 | 2026-01-14 |  | 2026-01-14 | Sans PCO |  | 0 | 2026-01-19 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 16/01/2026:: RAB0000000285090 COULIBALY CHECKINA DDI 01 PCO 64 D 02 BRIN 3 LONG CÂBLE 250M PM NEW 0 PB 1 PM ANCIEN 3
DIVO | DIVO | RAB0000000284748 | KEITA SIBIRI THÉODORE | DIOULABOUGOU PETIT MARCHE | 141388211 |  | 5.81634 | -5.35595 | DD02 | HUB004 | DDI01_PCO104 | 485754431A86FBB4 | 2150047036 | 2026-01-19 |  | 2026-01-19 |  |  |  | 2026-01-19 | KOUASSI AYAMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000284857 | ZIDA SALIFOU | [8 empty] | 485754434211C6B1 | 2150031542 | [6 empty] | 2026-01-19 | KOUASSI AYAMARD | 150 |  |  | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000285459 | DAGO YAO JEAN MARC | DIVO BADA | 777984222 | 768160152 | 5.8396 | -5.3534 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO023 | 485754434219CBB1 | 2150031550 | 2026-01-16 |  | 2026-01-16 | Sans PCO |  | 1 | 2026-01-19 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 17/01/32026:: RAB0000000285459 DAGO YAO JEAN MARC DMI 01 PCO 023 D01 F6-6 CABLE 150M PB ANCIEN 01 PM NEW 01
DIVO | DIVO | RAB0000000269689 | OSSOFI WILLIAMS | DIVO DIALOGUE 2 PHARMACIE KENEYA | 555119505 | 757804430 |  |  | DD01 | HUB001 | DDI01_PCO021 | 485754431A8370B4 | 2150047035 | 2026-01-16 |  | 2026-01-17 | Sans PCO |  |  | 2026-01-19 | KOUASSI AYMARD |  | ITC |  | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000285678 | DIAKITE AMADOU | DIVO DIALOGUE 3 KENNEDY | 171826062 | 778607812 |  |  | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO060 | 485754431A8354B4 | 2150047041 | 2026-01-17 |  | 2026-01-19 | Sans PCO |  |  | 2026-01-20 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | BRIN 6 | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000285673 | KOUASSI AMANI HERVE | DIVO BOUDOUKOU FIGAYO | 161235328 | 747909645 | 5.8445 | -5.3602 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO008 | 485754431A8825B4 | 2150047040 | 2026-01-17 |  | 2026-01-19 | Sans PCO |  | 0 | 2026-01-20 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | BRIN 2 | Raccordé | RAS | 19/01/2026:: RAB0000000285673 KOUASSI AMANI HERVE DBA 01 PCO 08 D 01 BRIN 2 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000285115 | DION ANGE CURTIS | DIVO KONANKRO LYCEE 3 PETIT PORTAIL | 140147493 | 777225471 | 5.845 | -5.3574 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO027 | 485754431A800CB4 | 2150047034 | 2026-01-14 |  | 2026-01-15 | Sans PCO |  | 0 | 2026-01-20 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | BRIN 6 | Raccordé | RAS | 15/01/2026:: RAB0000000285115 DION ANGE CURTIS Client en déplacement, il donne rendez-vous lundi//19/01/2026:: RAB0000000285115 DION ANGE CURTIS DBA 01 PCO 27 D 01 BRIN 6 LONG CÂBLE 200M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000284116 | SOW MOUSSA DEMBA | DIVO COMMERCE | 707206197 | 505271588 | 5.8388 | -5.3592 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO024 | 48575443421ABEB1 | 2150031554 | 2026-01-08 |  | 2026-01-09 | Sans PCO |  | 0 | 2026-01-21 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 10/01/2026:: RAB0000000284116 SOW MOUSSA DEMBA DBA 01 PCO 024 D01 F6-6 Métrage 250M
DIVO | DIVO | RAB0000000285945 | BOBI NONKANAN BOBI ALPHONSE ANGE | DIVO CHR | 140111616 | 749184838 | 5.8419 | -5.3568 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO026 | 485754431A831FB4 | 2150047051 | 2026-01-20 |  | 2026-01-21 | Sans PCO |  | 4 | 2026-01-21 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC |  | Raccordé | RAS | 21/01/2026:: RAB0000000285945 BOBI NONKANAN BOBI ALPHONSE ANGE DBA 01 PCO 26 D 01 BRIN 7 LONG CÂBLE 400 M PM NEW 4 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000286035 | YAMEOGO ABOUDOU PATRICK | DIVO KONANKRO | 788661820 | 788661820 | 5.8463 | -5.3586 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO028 | 485754431A8546B4 | 2150047037 | 2026-01-20 |  | 2026-01-21 | Sans PCO |  | 0 | 2026-01-21 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC |  | Raccordé | RAS | 21/01/2026:: RAB0000000286035 YAMEOGO ABOUDOU PATRICK DBA 01 PCO 28 D 01 BRIN 4 LONG CÂBLE 300 M PM NEW 0 PB 0 PM ANCIEN 4
DIVO | DIVO | RAB0000000286023 | MONSIA SEU SAHON GRACE ESTHER | DIVO BOUDOUKOU HOTEL IROKO | 118210213 | 584505102 | 5.8408 | -5.3631 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO006 | 485754431A8184B4 | 2150047052 | 2026-01-20 |  | 2026-01-21 | Sans PCO |  | 4 | 2026-01-23 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC |  | Raccordé | RAS | 21/01/2026:: RAB0000000286023 MONSIA SEU SAHON GRACE DBA 01 PCO 06 D 01 BRIN 2 LONG CÂBLE 300 M PM NEW 4 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000286068 | YAPI SEKA LANGEVIN | DIVO DIALOGUE 1 | 103951950 | 574689352 | 5.8186 | -5.3574 | DDI02 | HUB003 | DDI02_PCO084 | 485754431A87BEB4 | 2150047033 | 2026-01-20 |  | 2026-01-21 | Sans PCO |  | 1 | 2026-01-22 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 21/01/2026:: RAB0000000286068 YAPI SEKA LANGEVIN DDI 02 PCO 84 D 03 BRIN 1 LONG CÂBLE 150 M PM NEW 1 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000286053 | KONE ALASSANE | DIVO LIBANAIS CAVALLY | 709808586 | 709808586 | 5.82 | -5.3686 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO086 | 485754431A83B5B4 | 2150047042 | 2026-01-20 |  | 2026-01-21 | Sans PCO |  | 1 | 2026-01-22 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC |  | Raccordé | RAS | 21/01/2026:: RAB0000000286053 KONE ALASSANE DDI 01 PCO 86 D 03 BRIN 4 LONG CÂBLE 300M PM NEW 1 PB 2 PM ANCIEN 1
DIVO | DIVO | RAB0000000286045 | KARAMOKO MOUSSA | DIVO LIBANAIS ECOLE PRIMAIRE | 706087621 | 546567074 | 5.8239 | -5.3655 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO065 | 485754431A7E42B4 | 2150047038 | 2026-01-20 |  | 2026-01-21 | Sans PCO |  | 1 | 2026-01-22 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 21/01/2026:: RAB0000000286045 KARAMOKO MOUSSA DDI 01 PCO 65 D 03 BRIN 4 LONG CÂBLE 150M PM NEW 1 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000215368 | KOUADIO KOUAHO AMENI ARSENE | DIVO BADA PETIT MARCHE | 709914944 | 709914944 | 5.8418 | -5.3527 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO050 | 485754431A8550B4 | 2150047046 | 2025-07-16 | 134 | 2025-07-24 | Sans PCO |  | 2 | 2026-01-26 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 26/07/2025:: KOUADIO KOUAHO AMENI ARSENE,n'est toujours pas joignable/04/11/2025::CLIENT n'est toujours pas joignable//27/01/2026:: RAB0000000215368 KOUADIO KOUAHO AMENI ARSENE DMI 01 PCO 50 D 02 BRIN 6 LONG CÂBLE 200M PM NEW 2 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000280279 | KEITA ANLIOU | DIVO DIALOGUE PHARMACIE DIALOGUE | 586864386 | 575513137 | 5.8225 | -5.3569 | DDI02 | HUB002 | DDI02_PCO068 | 485754431A831EB4 | 2150047044 | 2025-12-13 |  | 2025-12-15 | Sans PCO |  | 0 | 2026-01-26 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 15/12/2025:: LE CLIENT EST INJOIGNABLE//26/01/2026:: RAB0000000280279 KEITA ANLIOU DDI 02 PCO 68 D 02 BRIN 1 LONG CÂBLE 200M PM NEW 0 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000286651 | DJIBO MAMIDOU | DIVO ZAMANBOUGOU | 140990273 | 140990273 | 5.8325 | -5.3606 | DBA01 | HUB003 | DBA01_PCO077 | 485754431A814CB4 | 2150047045 | 2026-01-23 |  | 2026-01-24 | Sans PCO |  | 0 | 2026-01-26 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC |  | Raccordé | RAS | 26/01/2026:: RAB0000000286651 DJIBO MAMIDOU DBA 01 PCO 77 D 03 BRIN 6 LONG CÂBLE 300M PM NEW 0 PB 1 PM ANCIEN 4
DIVO | DIVO | RAB0000000286600 | KOUASSI KOUADIO JEAN DONATIEN | DIVO BELLE VILLE | 153519488 | 789952505 | 5.8475 | -3.3551 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO038 | 485754431A7F5AB4 | 2150047047 | 2026-01-23 |  | 2026-01-24 | Sans PCO |  | 0 | 2026-01-26 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 26/01/2026:: RAB0000000286600 KOUASSI KOUADIO JEAN DONATIEN DMI 01 PCO 38 D 02 BRIN 4 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 0 PB 4
DIVO | DIVO | RAB0000000286594 | BRAHIMA OUATTARA | DIVO DIALOGUE 2 | 503600477 | 757542001 | 5.8124 | -5.365 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO049 | 485754431A80BAB4 | 2150047048 | 2026-01-23 |  | 2026-01-24 | Sans PCO |  | 1 | 2026-01-27 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 26/01/2026:: RAB0000000286594 BRAHIMA OUATTARA DDI 01 PCO 49 D 02 BRIN 1 LONG CÂBLE 150M PM NEW 1 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000286733 | KAMLIN BAROU DORIANE SLASH LADORA | DIVO CMIT DIALOGUE 1MARCHE | 768160152 | 705085031 | 5.8212 | -5.3532 | DDI02 | HUB003 | DDI02_PCO078 | 485754431A8115B4 | 2150047043 | 2026-01-24 |  | 2026-01-26 | Sans PCO |  | 0 | 2026-01-27 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC |  | Raccordé | RAS | 26/01/2026:: RAB0000000286733 KAMLIN BAROU DORIANE SLASH LADORA DDI 02 PCO 78 D 03 BRIN 1 LONG CÂBLE 100 M PM NEW 0 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000286493 | SY ADAMA | DIVO-DIVO BADA - DMI01 | 778649564 | 778649564 | 5.8398 | -5.3532 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO023 | 485754431A877BB4 | 2150047039 | 2026-01-22 |  | 2026-01-23 | Sans PCO |  | 1 | 2026-01-27 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 23/01/2026:: RAB0000000286493 SY ADAMA DMI 01 PCO 23 D 01 BRIN 8 LONG CÂBLE 200 M PM NEW 2 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000286611 | TOGOLA NIBANGANDJO IBRAHIM | DIVO PLATEAU TOURACO | 748885656 | 586910732 | 5.8407 | -5.3714 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO064 | 485754431A809FB4 | 2150047049 | 2026-01-23 |  | 2026-01-24 | Sans PCO |  | 1 | 2026-01-27 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | 26/01/2026:: RAB0000000286611 TOGOLA NIBANGANDJO IBRAHIM DBA 01 PCO 64 D 02 BRIN 6 LONG CÂBLE 350M PM NEW 1 PB 1 PM ANCIEN 5
DIVO | DIVO | RAB0000000287129 | DIARRASSOUBA MOUSSA | DIVO DIALOGUE 2 BOULANGERIE SOKA | 142565303 | 555749317 | 5.8118 | -5.3678 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO035 | 485754431A65F0B4 | 2150047020 | 2026-01-27 |  | 2026-01-28 | Sans PCO |  | 0 | 2026-01-29 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS | 28/01/2026:: RAB0000000287129 DIARRASSOUBA MOUSSA DDI 01 PCO 35 D 02 BRIN 1 LONG CÂBLE 150 M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000287143 | DOUA YANN CHEIK | DIVO DIALOGUE 2 CARREFOUR BADJAN | 788183255 | 788183255 | 5.8197 | -5.3638 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO080 | 485754431A5F40B4 | 2150047025 | 2026-01-27 |  | 2026-01-28 | Sans PCO |  | 3 | 2026-01-29 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | 28/01/2026:: RAB0000000287143 DOUA YANN CHEIK DDI 01 PCO 80 D 03 BRIN 2 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 3 PB 2 PM ANCIEN 4
DIVO | DIVO | RAB0000000287179 | OUEDRAOGO ADAMA | DIVO VATICAN PMI | 143201000 | 171513769 | 5.8496 | -5.3469 | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO082 | 485754431A6199B4 | 2150047021 | 2026-01-27 |  | 2026-01-28 | Sans PCO |  | 0 | 2026-01-29 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 28/01/2026:: RAB0000000287179 OUEDRAOGO ADAMA DMI 01 PCO 82 D 03 BRIN 4 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 0 PB 4
DIVO | DIVO | RAB0000000287153 | OUATTARA BAKARY | DIVO DIALOGUE BRECABOUGOU | 103054351 | 709430932 | 5.8144 | -5.354 | DDI02 | HUB004 | DDI02_PCO124 | 485754431A864DB4 | 2150047050 | 2026-01-27 |  | 2026-01-28 | Sans PCO |  | 0 | 2026-01-29 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC |  | Raccordé | RAS | 28/01/2026:: RAB0000000287153 OUATTARA BAKARY DDI 02 PCO 124 D 04 BRIN 1 LONG CÂBLE 100M PM NEW 0 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000287165 | KOUADIO MARTIN NANON | DIVO BELLEVILLE APRES LA PHARMACIE | 707841802 | 707841802 | 5.8447 | -5.3514 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO037 | 485754431A6427B4 | 2150047017 | 2026-01-27 |  | 2026-01-28 | Sans PCO |  | 19 | 2026-01-29 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | 28/01/2025:: RAB0000000287165 KOUADIO MARTIN NANON DMI 01 PCO 37 D 02 BRIN 6 LONG CÂBLE 350M PM NEW 2 PB 5 PM ANCIEN 3
DIVO | DIVO | RAB0000000287559 | KAI NANNAUD HORTENSE | DIVO PLATEAU | 173551339 | 749612839 | 5.8397 | -5.3638 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO060 | 485754431A6822B4 | 2150047030 | 2026-01-29 |  | 2026-01-31 | Sans PCO |  | 2 | 2026-02-02 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | 31/01/2026:: RAB0000000287559 KAI NANNAUD HORTENSE DBA 01 PCO 60 D 02 BRIN 2 LONG CÂBLE 350 M PM NEW 2 PB 1 PM ANCIEN 3
DIVO | DIVO | RAB0000000287615 | ESSI KONIAN GILDAS | DIVO LIBANAIS GARE DE TAXI | 141109374 | 707842619 | 5.8237 | -5.3617 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO098 | 485754431A6C05B4 | 2150047028 | 2026-01-30 |  | 2026-01-31 | Sans PCO |  | 2 | 2026-02-02 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 02/02/2026 :: RAB0000000287615 ESSI KONIAN GILDAS DDI 01 PCO 98 D 04 BRIN 1 LONG CÂBLE 200M PM NEW 2 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000287621 | GBAKA GBADJEHI JUDITH REGINE | DIVO BOUDOUKOU FIGAYO | 140558197 | 709546871 | 5.8423 | -5.3644 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO008 | 485754431A645DB4 | 2150047024 | 2026-01-30 |  | 2026-01-31 | Sans PCO |  | 0 | 2026-02-02 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 31/01/2026:: RAB0000000287621GBAKA GBADJEHI JUDITH REGINE Le CLIENT ne décroche pas mes appelS//03/02/2026:: RAB0000000287621 GBAKA GBADJEHI JUDITH REGINE DBA 01 PCO 08 D 01 BRIN 3 LONG CÂBLE 200M PM NEW 0 PB 4
DIVO | DIVO | RAB0000000287661 | KOKOUA TAYORO ANDRE GILBERT | DIVO BOUDOUKOU RACINE | 798254093 | 798254093 | 5.8433 | -5.3631 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO008 | 485754431A6289B4 | 2150047029 | 2026-01-30 |  | 2026-01-31 | Sans PCO |  | 1 | 2026-02-02 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 31/01/2026:: RAB0000000287661 KOKOUA TAYORO ANDRE GILBERT DBA 01 PCO 08 D 01 BRIN 3 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 1 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000278860 | N'GATTA JEAN NOEL | DIVO BOUDOUKOU COLLEGE RACINE | 707325003 | 505922120 | 5.842 | -5.3647 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO008 | 485754431A6644B4 | 2150047031 | 2025-12-04 |  | 2025-12-06 | Sans PCO |  | 1 | 2026-02-03 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | 09/12/2025::: Client indisponible pour son étude//02/02/2026:: RAB 0000000278860 N'GATTA JEAN NOËL DBA 01 PCO 08 D 01 BRIN 4 LONG CÂBLE 350M PM NEW 1 PB 6
DIVO | DIVO | RAB0000000287603 | OUATTARA ABOUBACAR | DIVO DIALOGUE1 | 555335043 | 700188085 | 5.8259 | -5.362 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO119 |  |  | 2026-01-30 |  | 2026-01-31 | Sans PCO |  | 0 | 2026-02-02 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 02/02/2026:: RAB0000000287603 OUATTARA ABOUBACAR DDI 01 PCO 119 D 04 BRIN 5 LONG CÂBLE 200M PM NEW 0 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000288049 | KABLAN YELOUHO ALICE | DIVO DIOULABOUGOU | 140899998 | 769709125 | 5.8374 | -5.3643 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO041 |  |  | 2026-02-02 |  | 2026-02-03 | Sans PCO |  | 0 | 2026-02-04 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC |  | Raccordé | RAS | 03/02/2026:: RAB0000000288049 KABLAN YELOUHO ALICE DBA 01 PC0 041 D2 F3-3 DISTANCE 100M PB ANCIEN 02 PM NEW 00
DIVO | DIVO | RAB0000000277477 | TOURE MAMADOU | DIVO COMMERCE MAGASIN GABI | 709775601 | 555042291 | 5.8416 | -5.3582 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO026 | 485754431A6251B4 | 2150046724 | 2025-11-26 | 8 | 2025-11-27 | Hors zone |  | 0 | 2026-02-10 | KOUASSI AYMARD |  | ITC |  | Raccordé | RAS | 27/11/2025:: Client TOURE MAMADOU RAB 0000000277477 HORS ZONE
DIVO | DIVO | RAB0000000288727 | DJESSOU DEZA JEAN SYLVAIN | DIVO BADA MARCHE | 103289743 | 707082815 | 5.8406 | -5.3518 | DMI01 | HUB002 | DMI01_PCO047 | 485754431A653AB4 | 2150046725 | 2026-02-05 |  | 2026-02-07 | Sans PCO |  | 0 | 2026-02-10 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 09/02/2026:: RAB0000000288727 DJESSOU DEZA JEAN SYLVAIN DMI 01 PCO 47 D 02 BRIN 4 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 0 PB 3
DIVO | DIVO | RAB0000000289028 | GNEKPA MARIE PIERRE RAISSA | DIVO VATICAN PMI | 101669442 | 759142606 | 5.8497 | -5.3483 | DMI01 | HUB004 | DMI01_PCO116 | 485754431A7F95B4 | 2150046611 | 2026-02-09 |  | 2026-02-10 | Sans PCO |  |  | 2026-02-10 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 10/02/2026:: RAB0000000289028 GNEKPA MARIE PIERRE RAISS DMI 01 PCO 116 D 04 BRIN 1 LONG CÂBLE 200M PM NEW 0 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000284848 | OUATTARA DJAKARIDJA | DIVO DIALOGUE MOSQUEE | 160650124 | 556632067 | DIVO | 5.819844;-5.362129 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO026 | 485754431A6CB9B4 | 2150046727 | 2026-01-12 |  | 2026-01-13 | Sans PCO |  |  | 2026-02-10 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000285199 | SOKOURI KOUKOUGNON HERVE | DIVO BOUDOUKOU | 707615979 | 707615979 | 5.8507 | -5.3666 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO015 | 48575443420498B1 | 2150031553 | 2026-01-14 |  | 2026-01-16 | Sans PCO |  | 1 | 2026-01-17 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000285441 | KOFFI GNYMA MARIE MARCELLE | DIVO FORESTIER NON LOIN DU DISTRICT DE POLICE | 759272081 | 545483311 |  |  | DBA01 | HUB004 | DBA01_PCO113 | 48575443420425B1 | 2150031552 | 2026-01-16 |  | 2026-01-16 | Sans PCO |  |  | 2026-01-17 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000287427 | BREDOU TANO ANICET BERANGER DOUGLAS | DIVO LIBANAIS CARREFOUR GALERE | 574144664 | 708398769 | 5.8294 | -5.3622 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO109 | 485754431A64EAB4 | 2150047019 | 2026-01-29 |  | 2026-01-30 | Sans PCO |  | 0 | 2026-01-31 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000288040 | COULIBALY FATOUMATA | DIVO DIOULABOUGOU | 457495744 | 706047734 | 5.8329 | -5.3634 | DBA01 | HUB002 | DBA01_PCO048 | 485754431A5F1EB4 | 2150047014 | 2026-02-02 |  | 2026-02-03 | Sans PCO |  | 1 | 2026-02-04 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000288239 | BAMBA IBRAHIM | DIVO BRIBORE APRES LE PONT | 584500913 | 777203110 | 5.8203 | -5.3679 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO086 | 485754431A6551B4 | 2150047032 | 2026-02-03 |  | 2026-02-04 | Sans PCO |  | 0 | 2026-02-05 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000288238 | DANGBO DAGO AUGUSTIN | DIVO JERUSALEEM BAR GERMAIN | 171826877 | 709252715 | 5.8379 | -5.3516 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO005 | 485754431A6D8BB4 | 2150047026 | 2026-02-03 |  | 2026-02-04 | Sans PCO |  | 0 | 2026-02-05 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000273740 | BARRY BOUBACAR | DIVO DIALOGUE CIMETIERE | 170421527 | 749970815 | 5.8069 | -5.3629 | DDI01 | HUB002 | DDI01_PCO063 | 485754431A6528B4 | 2150047015 | 2025-04-11 | 29 | 2025-11-06 | Hors zone |  |  | 2026-02-05 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000288397 | TRAORE WASSA | DIVO VATICAN | 555033547 | 555033547 |  |  | DMI01 | HUB003 | DMI01_PCO085 | 485754431A685BB4 | 2150047013 | 2026-02-04 |  | 2026-02-05 | Etude non réalisée |  |  | 2026-02-06 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000288282 | NGORAN KAN ELEONORE | DIVO BOUDOUKOU FIGAYO | 713233325 | 702386654 | 5.8433 | -5.3636 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO008 | 485754431A66ABB4 | 2150047023 | 2026-02-03 |  | 2026-02-04 | Sans PCO |  | 0 | 2026-02-06 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000288219 | GBALOU GAPEA HYACINTHE | DIVO KONANKRO | 758205745 | 758796755 | 5.8429 | -5.3579 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO027 | 485754431A6D58B4 | 2150047027 | 2026-02-03 |  | 2026-02-04 | Sans PCO |  | 0 | 2026-02-06 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000288231 | AZOKOU DADIE LEMEC | DIVO LEGBREVILLE | 75320295 | 747292451 |  |  | DMI 01 | HUB02 | DMI01_PCO046 | 485754431A7FF3B4 | 2150046610 | 2026-02-03 |  | 2026-02-04 | Etude non réalisée |  |  | 2026-02-09 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC |  | Raccordé | RAS
DIVO | DIVO | RAB0000000285482 | OSSOFI WILLIAMS | DIVO DIALOGUE 2 PHARMACIE KENEYA | 555119505 | 757804430 | 5.8171 | -5.3621 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO021 | 485754431A8370B4 | 2150047035 | 2026-01-16 |  | 2026-01-17 | Sans PCO |  | 0 | 2026-01-19 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC |  | Raccordé | RAS | 19/01/2026:: RAB0000000285482 OSSOFI WILLIAMS DDI 01 PCO 21 D 01 BRIN 5 LONG CÂBLE 300 M PM NEW 0 PB 5 | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000289209 | GBALLOU KAOLO GISELE | DIVO BADA APRES COLLEGE HEOULE | 758871155 | 758871155 | 5.8388 | -5.3506 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO002 | 485754431A605DB4 | 2150046723 | 2026-02-09 |  | 2026-02-11 | Sans PCO |  | 0 | 2026-02-11 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | raccordé | RAS | 11/02/2026:: RAB0000000289209 GBALLOU KAOLO GISELE DMI 01 PCO 02 D 01 BRIN 3 LONG CÂBLE 250 M PM NEW 0 PB 4
DIVO | DIVO | RAB0000000281886 | ANEHOUA BLIHOUA | DIVO JERUSALEM COLLEGE BON BERGER | 555050505 | 555050505 | 5.8383 | -5.3535 | DMI01 | HUB001 | DMI01_PCO005 | 485754431A6320B4 | 2150046726 | 2025-12-26 |  | 2025-12-27 | Hors zone |  | 1 | 2026-02-12 | KOUASSI AYMARD | 450 | ITC |  | Raccordé | RAS | 29/12/2025:: CLIENT ANEHOUA BLIHOUA RAB 0000000281886 HORS ZONE | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000279086 | TRAORE YEBENI ERIC | DIVO CAVALLY MOSQUEE | 708909296 | 749379634 | 5.8141 | -5.3644 | DDI01 | HUB003 | DDI01_PCO088 | 485754431A64DFB4 | 2150047022 | 2025-12-06 |  | 2025-12-08 | Hors zone |  | 6 | 2026-02-12 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC |  | Raccordé | RAS | 09/12/2025:: CLIENT TRAORE YEBENI ERIC RAB 0000000279086 ZONE NON COUVERTE
DIVO | DIVO | RAB0000000289079 | YAO ERIC KOFFI AKIELAUT DESIRE | DIVO DIALOGUE 1CITE PROF | 778439093 | 778439093 | 5.8297 | -5.3576 | DDI02 | HUB002 | DDI02_PCO063 | 485754431A5F47B4 | 2150046718 | 2026-02-09 |  | 2026-02-10 | Sans PCO |  | 1 | 2026-02-12 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC |  | Raccordé | RAS | 12/02/2026:: RAB0000000289079 YAO ERIC KOFFI AKIELAUT DESIRE DDI 02 PCO 63 D 02 BRIN 1 LONG CÂBLE 250M PM NEW 1 PB 2
DIVO | DIVO | RAB0000000289188 | KONE LASSENE | DIVO DIALOGUE 1 CARREFOUR BADJAN | 102872598 | 700851376 | 5.821 | -5.3686 | DDI01 | HUB001 | DDI01_PCO024 | 485754431A68CAB4 | 2150046719 | 2026-02-09 |  | 2026-02-11 | Sans PCO |  | 1 | 2026-02-12 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC |  | Raccordé | RAS | 12/02/2026:: RAB0000000289188 KONE LASSENE DDI 01 PCO 24 D 01 BRIN 2 LONG CÂBLE 200M PM NEW 1 PB 1
DIVO | DIVO | RAB0000000274402 | DONGO CHANTALE | DIVO RESIDENTIEL COLLEGE ABOBLA | 140474980 | 747493676 | 5.8303 | -3.3648 | DDI01 | HUB004 | DDI01_PCO098 | 485754431A6B21B4 | 2150046730 | 2025-11-07 | 27 | 2025-11-08 | Hors zone |  | 0 | 2026-02-14 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | 08/11/2025:: Client DONGO CHANTALE,RAB 0000000274402,HORS ZONE/25/11/2025:: Client est après une traversée .donc j'ai besoin de un ok pour raccordé la cliente sur DDI 01 PCO 97 D 04//13/02/2026:: Client DONGO CHANTALE RAB 0000000274402 DDI 01 PCO 98 D 04 BRIN 2 LONG CÂBLE 350M PM NEW 0 PB 5 PM ANCIEN 1 | #VALUE!
DIVO | DIVO | RAB0000000289200 | GUEBIE YA JACQUES | DIVO BOUDOUKOU LYCEE MODERNE3 | 152295174 | 564108455 | 5.8458 | -5.3603 | DBA01 | HUB001 | DBA01_PCO028 | 485754431A6C3CB4 | 2150046717 | 2026-02-09 |  | 2026-02-11 | Sans PCO |  | 3 | 2026-02-14 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC |  | Raccordé | RAS | 12/02/2026:: RAB0000000289200 GUEBIE YA JACQUES DBA 01 PCO 28 D 01 BRIN 5 LONG CÂBLE 350M PM NEW 3 PB 0 PM ANCIEN 1