## REVOLUTION+
vPOINT HEBDO
| Statut | Instances ITC | ABIDJAN | BOUAKE | YAMOUSSOUKRO | DIVO | GAGNOA | SAN PEDRO | KATIOLA | SAN PEDRO
| Report | 2656 | 1064 | 520 | 189 | 66 | 12 | 768 | 37
| Reçu | 343 | 92 | 33 | 71 | 11 | 12 | 109 | 15 | #REF!
| Total ITC Semaine 1 | 2999 | 1156 | 553 | 260 | 77 | 24 | 877 | 52 | #REF!
| Raccorder | 293 | 103 | 44 | 81 | 13 | 7 | 30 | 15 | #REF!
| Total ITC actuel | 2706 | 1053 | 509 | 179 | 64 | 17 | 847 | 37 | #REF!
| Bloqué | 1710 | 956 | 443 | 155 | 61 | 11 | 47 | 37
| Reliquat non raccordé | 996 | 97 | 66 | 24 | 3 | 6 | 800 | 0
vRAPPEL DES RELIQUATS
Reliquat non raccordé
| Statut | Nombre
| En cours de raccordement | 85 | 13 | 53 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0
| Déploiement PCO | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Etude en cours | 837 | 14 | 13 | 12 | 0 | 5 | 793 | 0
| Implantation PM | 16 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
| Total | 996 | 97 | 66 | 24 | 3 | 6 | 800 | 0
POINT D'ARLERTE
| Raccordable sans BOX HUAWEI | 84 | 56 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
v ANALYSE DES CAMEMBERTS ITC PAR VILLE ET REALISATION SEMAINE 07
| Réalisation Abidjan | Réalisation Bouake | Réalisation Yamoussoukro | Réalisation Divo | Réalisation Gagnoa | Réalisation San Pedro | Réalisation Katiola | Reliquat Objectifs Moov | Reliquat Objectifs Moov
| 103 | 44 | 81 | 13 | 7 | 30 | 15 | 307 | 293/600 soit 48,83%
[5 empty] | A CONFIRME AVEC PRI |  | 292 | 363
| HORS ZONE | Sans PCO | Avec PCO | AUTRE DC/DI/INJ | Etude | Raccordé | Pourcentage
| 10 | 43 | 29 | 0 | 65 | 145 | 145/292 soit 49,65%
Statistiques de la semaine en cours
•Instances 363
•Réalisation S07: 293/600 soit 48,83%
•Réalisations : 292
•Réal/Objectifs : 48,83%
[8 empty] | Pourcentage | •Délai Sans PCO: 49,65%
•Délai Avec PCO: 06,83%
[8 empty] | Etude | Délai Etude: 82,09%
v EVOLUTION PAR JOUR DES RACCORDEMENTS & INSTANCES DE LA SEMAINE S07
|  | semaine : S7 | Nbre d'instances reçues | Nbre d'instances raccordées | Nbre d'instances Mise en service
|  | 2026-02-09 | 31 | 65 | 65
|  | 2026-02-10 | 123 | 58 | 58
|  | 2026-02-11 | 48 | 46 | 46
|  | 2026-02-12 | 44 | 48 | 48
|  | 2026-02-13 | 13 | 46 | 46
|  | 2026-02-14 | 104 | 30 | 30
|  | 2026-02-15 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL | 363 | 293 | 293
v ANALYSE DES PERFORMANCES DES EQUIPES ABIDJAN SEMAINE S07
| EQUIPE YAYAHA | EQUIPE ERIC | TMS | EQUIPE CLS | EQUIPE L J GROUP | EQUIPE AGOLLEY | HTS | SIMON | HORIZON TECHNOLOGIE
TRAITE | 19 | 15 | 0 | 14 | 11 | 18 | 0 | 19 | 7
RECUS | 29 | 23 | 0 | 25 | 24 | 29 | 0 | 29 | 12
1/ : Evolution par semaine des instances reçu S-07
Instances & raccordements

## Synth raccordement (hidden)
Statut | Instances ITC | Abidjan | Bouake | Yamoussoukro | Divo | Gagnoa | SAN PEDRO | KATIOLA
Report | 1827 | 1007 | 469 | 224 | 70 | 19 | 23 | 15
Reçu | 330 | 89 | 40 | 118 | 13 | 12 | 40 | 18
Total ITC Semaine 52 | 2157 | 1096 | 509 | 342 | 83 | 31 | 63 | 33
Raccorder | 226 | 52 | 31 | 69 | 10 | 16 | 36 | 12
Total ITC actuel | 1931 | 1044 | 478 | 273 | 73 | 15 | 27 | 21
Bloqué | 1540 | 901 | 423 | 126 | 62 | 13 | 4 | 11
Reliquat non raccordé | 391 | 143 | 55 | 147 | 11 | 2 | 23 | 10
Reliquat non raccordé
Statut | Nombre
En cours de raccordement | 197 | 59 | 28 | 98 | 1 | 0 | 6 | 5
Déploiement PCO | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Etude en cours | 132 | 32 | 27 | 49 | 7 | 1 | 11 | 5
Implantation PM | 33 | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0
Total | 391 | 143 | 55 | 147 | 11 | 2 | 23 | 10
Statut | Nombre | Abidjan | Bouake | Yamoussoukro | Divo | Gagnoa | San Pedro | KATIOLA
Bloqué | 0
Bâtiment à fibrer | 0
Contact Erroné | 0
Hors zone | 0
Indisponible | 0
Injoignable | 0
Problème riverain | 0
Problème syndic | 0
Désistement | 0
Autres | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total ITC actuel | 391 | 143 | 55 | 147 | 11 | 2 | 23 | 10
Réalisation Abidjan | Réalisation Bouake | Réalisation Yamoussoukro | Réalisation Divo | Réalisation Gagnoa | Réalisation San Pedro | Réalisation Katiola | Reliquat Objectifs Moov | Reliquat Objectifs Moov
52 | 31 | 69 | 10 | 16 | 36 | 12 | 374 | 226/600 soit 37,66%
EQUIPE YAYAHA | EQUIPE ERIC | TMS | EQUIPE CLS | EQUIPE L J GROUP | EQUIPE AGOLLEY | HTS | SIMON | HORIZON TECHNOLOGIE
semaine : S52 | Nbre d'instances reçues | Nbre d'instances raccordées | Nbre d'instances Mise en service
Lundi 29/12/2025 | 85 | 82 | 82
Mardi 30/12/2025 | 97 | 71 | 71
Mercredi 31/12/2025 | 86 | 44 | 44
Jeudi 01/01/2026 | 0 | 0 | 0
Vendredi 02/01/2026 | 22 | 4 | 4
Samedi 03/01/2026 | 40 | 25 | 25
Dimanche 04/01/2026 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 330 | 226 | 226
HORS ZONE | Sans PCO | Avec PCO | AUTRE DC/DI/INJ | Etude | Raccordé | Pourcentage
14 | 137 | 1 | 32 | 74 | 72 | 114/285 soit 40%
|  |  | JANVIER |  | FÉVRIER |  | MARS |  | TOTAL
|  | VILLE | Instance reçue | Raccordée | Instance reçue | Raccordée | Instance reçue | Raccordée | INSTANCE | RACCORDE
|  | Abidjan | 344 | 345 | 347 | 300 | 326 | 232 | 1017 | 877
|  | Bouaké | 151 | 154 | 187 | 152 | 233 | 180 | 571 | 486
|  | Yamoussoukro | 272 | 289 | 372 | 374 | 325 | 326 | 969 | 989
|  | Divo | 46 | 10 | 129 | 132 | 143 | 108 | 318 | 250
|  | Gagnoa | 0 | 0 | 69 | 59 | 80 | 76 | 149 | 135
|  | TOTAL GENERAL | 813 | 798 | 1104 | 1017 | 1107 | 922 | 3024 | 2737
| VILLE | INSTANCE RECU | RACCORDER |  |  | Zone | Commandes | Mise en service dans les instances reçu du mois de Févier | Mise en service du mois de Févier | Etude en cours | Raccordables |  | A Problèmes |  |  |  |  | Total Instances
| ABIDJAN | 347 | 300 | [7 empty] | Sans PCO | Avec PCO | PCO Saturé | Refus d'installation ou Doublon de commande | Client Injoignable ou Indisponible | Refus Syndic ou Riverains | Clients Hors Zone de couverture FTTH
| BOUAKE | 187 | 152 |  |  | Abidjan | 347 | 255 | 300 | 0 | 9 | 18 | 0 | 11 | 7 | 6 | 8 | 59
| YAMOUSSOUKRO | 372 | 374 |  |  | Bouaké | 187 | 142 | 152 | 7 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 28
| DIVO | 129 | 132 |  |  | Yamoussoukro | 372 | 311 | 374 | 2 | 29 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42
| GAGNOA | 69 | 59 |  |  | Divo | 129 | 101 | 132 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 15
| TOTAL | 1104 | 1017 |  |  | Gagnoa | 69 | 59 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10
[6 empty] | Total Général ITC | 1104 | 868 | 1017 | 9 | 49 | 43 | 0 | 15 | 13 | 6 | 28 | 154
BILAN DES RACCORDEMENTS ITC DU MOIS DE FÉVRIER
TRAITEMENT DES INSTANCES ITC DU MOIS DE FÉVRIER

## GLOBAL (hidden)
TOTAL
VILLE | INSTANCE | RACCORDE
Abidjan | 558 | 599
Bouaké | 316 | 293
Yamoussoukro | 333 | 365
Divo | 96 | 101
Gagnoa |  | 73
SAN PEDRO | 170 | 104
TOTAL GENERAL | 1473 | 1535
| 29-04 AU 04-04-2025: Samedi 29/03/2025 | [5 empty] | 2025-04-05
| Indicateurs | Abidjan | Bouaké | Yamoussoukro | Divo | Gagnoa | Total
Production
| Commandes Reçues | 66 | 65 | 66 | 23 | 20 | 240
| Samedi | 14 | 18 | 8 | 9 | 6
| Dimanche | 4 | 4 | 11 | 0 | 0
| Lundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mardi | 9 | 5 | 6 | 0 | 1
| Mercredi | 16 | 14 | 13 | 11 | 6
| Jeudi | 13 | 12 | 11 | 2 | 4
| Vendredi | 10 | 12 | 17 | 1 | 3
Commandes Raccordable en Instance ( Sans PCO )
| Samedi | 31 | 4 | 0 | 24 | 3
| Dimanche | 31 | 4 | 0 | 24 | 3
| Lundi | 31 | 4 | 0 | 24 | 3
| Mardi | 22 | 14 | 4 | 21 | 7
| Mercredi | 30 | 2 | 1 | 21 | 2
| Jeudi | 34 | 7 | 18 | 17 | 5
| Vendredi | 28 | 17 | 31 | 15 | 7
Etudes Réalisées
| Samedi | 3 | 13 | 10 | 1 | 6
| Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mardi | 20 | 4 | 16 | 12 | 1
| Mercredi | 15 | 4 | 12 | 7 | 3
| Jeudi | 14 | 10 | 11 | 3 | 8
| Vendredi | 8 | 16 | 20 | 0 | 3
Raccordements Planifiés
| Samedi | 19 | 4 | 0 | 23 | 3
| Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mardi | 12 | 14 | 4 | 19 | 7
| Mercredi | 17 | 2 | 1 | 17 | 2
| Jeudi | 26 | 7 | 18 | 12 | 4
| Vendredi | 20 | 17 | 31 | 8 | 7
Raccordements réalisés
| Samedi | 11 | 7 | 4 | 3 | 3
| Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lundi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Mardi | 6 | 14 | 3 | 10 | 5
| Mercredi | 12 | 10 | 34 | 7 | 3
| Jeudi | 12 | 13 | 5 | 6 | 2
| Vendredi | 13 | 11 | 1 | 5 | 4
Performance
Délai Etude < 24h
| Samedi | 4 | 1 | 2 | 2 | 0
| Dimanche | 4 | 4 | 11 | 0 | 0
| Lundi | 2 | 0 | 11 | 0 | 0
| Mardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mercredi | 3 | 3 | 2 | 0 | 0
| Jeudi | 6 | 13 | 5 | 5 | 3
| Vendredi | 3 | 10 | 4 | 0 | 2
Instances =< 72h
| Samedi | 1 | 0 | 2 | 4 | 0
| Dimanche | 5 | 1 | 2 | 2 | 0
| Lundi | 11 | 2 | 2 | 14 | 0
| Mardi | 14 | 2 | 13 | 14 | 0
| Mercredi | 1 | 1 | 2 | 5 | 0
| Jeudi | 0 | 0 | 3 | 5 | 0
| Vendredi | 2 | 6 | 4 | 7 | 1
Instances >72h
| Samedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mercredi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jeudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vendredi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Commandes Non Faisables
| Samedi | 530 | 225 | 82 | 10 | 27
| Dimanche | 530 | 225 | 82 | 10 | 27
| Lundi | 530 | 225 | 82 | 10 | 27
| Mardi | 527 | 260 | 92 | 35 | 9
| Mercredi | 522 | 263 | 98 | 27 | 9
| Jeudi | 522 | 262 | 61 | 33 | 10
| Vendredi | 521 | 250 | 53 | 31 | 10
| TAUX VR 24H | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6
| Samedi | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 2%
| Dimanche | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Lundi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Mardi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Mercredi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Jeudi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Vendredi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| TAUX VR 48H | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9
| Samedi | 0% | 0% | 0% | 0% | 9%
| Dimanche | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Lundi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Mardi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Mercredi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Jeudi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Vendredi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TAUX VR 72H
| Samedi | 0% | 0% | 0% | 0% | 18%
| Dimanche | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Lundi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Mardi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Mercredi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Jeudi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Vendredi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| TAUX VR 07J | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11
| Samedi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Dimanche | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Lundi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Mardi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Mercredi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Jeudi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Vendredi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| TAUX VR 15J | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6
| Samedi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Dimanche | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Lundi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Mardi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Mercredi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Jeudi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Vendredi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Réalisation | [5 empty] | 0
| Mise en Service | 10 | 0 | 16 | 3 | 3 | 32
| Samedi | 11 | 7 | 4 | 3 | 3
| Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lundi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Mardi | 6 | 14 | 3 | 10 | 5
| Mercredi | 10 | 10 | 34 | 7 | 3
| Jeudi | 16 | 13 | 5 | 6 | 2
| Vendredi | 12 | 11 | 1 | 5 | 4
| Succès 1er RDV | [5 empty] | 32
| Samedi | 11 | 7 | 4 | 3 | 3
| Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lundi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Mardi | 6 | 14 | 3 | 10 | 5
| Mercredi | 10 | 10 | 34 | 7 | 3
| Jeudi | 16 | 13 | 5 | 6 | 2
| Vendredi | 12 | 11 | 1 | 5 | 4
| Echecs Techniques | [5 empty] | 0
| Samedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mercredi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jeudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vendredi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qualité
| Niveau de Signal minimum | [5 empty] | -68
| Samedi | -17 | -17 | -14 | -18 | -17
| Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lundi | 0 | 0 | 0 | -18 | 0
| Mardi | -17 | -15 | -14 | -18 | -17
| Mercredi | -17 | -15 | -14 | -18 | -17
| Jeudi | -17 | -15 | -14 | -18 | -17
| Vendredi | -17 | -15 | -14 | -18 | -17
| Test Internet OK | [5 empty] | 32
| Samedi | 11 | 7 | 4 | 3 | 3
| Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lundi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Mardi | 6 | 14 | 3 | 10 | 5
| Mercredi | 10 | 10 | 34 | 7 | 3
| Jeudi | 16 | 13 | 5 | 6 | 2
| Vendredi | 12 | 11 | 1 | 5 | 4
| Test Débit OK | [5 empty] | 32
| Samedi | 11 | 7 | 4 | 3 | 3
| Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lundi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Mardi | 6 | 14 | 3 | 10 | 5
| Mercredi | 10 | 10 | 34 | 7 | 3
| Jeudi | 16 | 13 | 5 | 6 | 2
| Vendredi | 12 | 11 | 1 | 5 | 4
| Test VOIP OK | [5 empty] | 29
| Samedi | 11 | 7 | 4 | 3 | 3
| Dimanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lundi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Mardi | 6 | 14 | 3 | 10 | 5
| Mercredi | 10 | 10 | 34 | 7 | 3
| Jeudi | 16 | 13 | 5 | 6 | 2
| Vendredi | 12 | 11 | 1 | 5 | 4

## Recup Instances par zone (hidden)
ville | Zone | Instances faisables ( En cours d'etude , sans PCO, avec PCO ) | Instances non faisables ( Pb clients , Hors Zone , Blocage syndiques, autres ) | Nbre PCO déployés | Nbre PCO vide | Nbre PCO Saturé | Nbre de clients raccordés | Taux d'occupation PCO | Principaux problemes de la zone bloquant les raccordements
ABIDJAN | ARCADE | 25 | 52 | 81 | 2 | 32 | 287 | 44.29%
| FAYA | 14 | 27 | 105 | 44 | 8 | 214 | 25.48%
| LAURIER 01 et 02 | 15 | 56 | 216 | 87 | 43 | 415 | 24.02%
| PARIS VILLAGE | 15 | 20 | 91 | 12 | 24 | 371 | 50.96%
| ANADER | 10 | 15 | 92 | 20 | 16 | 258 | 35.05%
| 7eme TRANCHE | 7 | 18 | 58 | 5 | 9 | 163 | 35.13%
| DJOROBITE | 3 | 31 | 173 | 105 | 2 | 179 | 12.93%
| JULES VERNES | 0 | 32 | 83 | 4 | 43 | 432 | 65.06%
| ARECAS | 8 | 3 | 51 | 9 | 14 | 194 | 47.55%
| AKOUE SANTE | 2 | 1 | 17 | 13 | 0 | 6 | 4.412%
| ORIBAT | 4 | 4 | 48 | 6 | 4 | 115 | 29.95%
| ANGRE CHÂTEAU | 4 | 20 | 55 | 7 | 12 | 212 | 48.18%
| AKANDJE | 5 | 4 | 107 | 88 | 0 | 36 | 4.206%
| ATTOBAN | 1 | 2 | 44 | 19 | 2 | 45 | 12.78%
| DJIBI 01 | 1 | 11 | 43 | 2 | 9 | 167 | 48.55%
| AUTRES | 0 | 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
| TOTAL ABIDJAN | 114 | 297 | 1264 | 423 | 218 | 3094
BOUAKE | BROUKRO 02 | 6 | 6 | 128 | 18 | 14 | 382 | 37.3%
| CATHEDRALE / DARES | 6 | 9 | 124 | 33 | 7 | 70 | 7.056%
| MAROC | 3 | 10 | 120 | 17 | 2 | 483 | 50.31%
| OLT 603 STADE BAH-BBK1-BCA-BNK | 1 | 12 | 50 | 4 | 20 | 452 | 56.5%
| Air France OLT BCOM-BSP-BAF-BKY | 2 | 12 | 30 | 1 | 10 | 255 | 53.12%
| AUTRES | 10 | 12 |  |  |  |  | #DIV/0!
| TOTAL BOUAKE | 28 | 61 | 452 | 73 | 53 | 1642
YAMOUSSOUKRO | YDG 02 / YKN 02 | 12 | 2 | 128 | 21 | 20 | 430 | 41.99%
| YDG 01 / YKN 01 | 7 | 19 | 128 | 2 | 49 | 707 | 69.04%
| YAS / YHA | 1 | 1 | 128 | 79 | 0 | 68 | 6.641%
| YMF / YEB | 5 | 1 | 128 | 75 | 4 | 194 | 18.95%
| YLO | 4 | 4 | 113 | 40 | 5 | 181 | 20.02%
| AUTRES | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL YAKRO | 42 | 35 | 625 | 217 | 78 | 1580
| TOTAL GENERAL | 184 | 393 | 2341 | 713 | 349 | 6316

## TCD (hidden)
Sans PCO | Avec PCO
Étiquettes de lignes | Nombre de CLIENT ID
ARCADE 012 | 1
ARCADE | 3
ARCADE 01 | 1
PARIS VILLAGE 02 | 7
DJOROBITE 01 | 1
ARECAS 02 | 1
ARECAS 03 | 1
FAYA 01 | 3
FAYA 02 | 3
LAURIER 03 | 1
PARIS VILLAGE 01 | 1
PARIS VILLAGE 05 | 1
7 ème tranche | 2
ARCADE 07 | 1
AKOUE SANTE | 3
PARIS VILLAGE | 1
ATTOBAN 02 | 1
DJIBI 02 | 1
ARCADE 04 | 1
ARCADE 011 | 2
Total général | 36

## recup instances faisables (hidden)
Délais :
Instances & délai
ZONE | En cours d'etude |  | sans PCO |  | avec PCO |  | commentaires
| =<24H | 24H > | <=3j | 3j > | <=7j | 7j >
7eme TRANCHE | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | Etude à réaliser LE 05/05/2024 | 7
AKANDJE | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 5
AKOUE SANTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 3
ANADER | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | Etude à réaliser LE 05/05/2024 | 10
ANGRE CHÂTEAU | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Etude à réaliser LE 05/05/2024 | 5
ARCADE | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | Etude à réaliser LE 05/05/2024 | 25
ARECAS | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | Etude à réaliser LE 05/05/2024 | 8
ATTOBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
DJIBI 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude à réaliser LE 05/05/2024 | 1
DJOROBITE | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Etude à réaliser LE 05/05/2024 | 3
FAYA | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | Etude à réaliser LE 05/05/2024 | 15
JULES VERNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
LAURIER | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | Etude à réaliser LE 05/05/2024 | 17
ORIBAT 01 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Etude à réaliser LE 05/05/2024 | 4
PARIS VILLAGE | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | Etude à réaliser LE 05/05/2024 | 16
S/TOTAL ABIDJAN | 0 | 19 | 6 | 38 | 4 | 53 | 120
OLT 603 STADE BAH-BBK1-BCA-BNK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2
Air France OLT BCOM-BSP-BAF-BKY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2
BROUKRO 02 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |  | 6
CATHEDRALE / DARES | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 6
MAROC | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 3
AUTRES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude à réaliser LE 30/04/2024 | 10
S/TOTAL BOUAKE | 0 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 29
YAS / YHA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1
YDG 01 / YKN 01 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |  | 7
YDG 02 / YKN 02 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |  | 12
YMF / YEB | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | 5
YLO | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 4
AUTRES | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Etude à réaliser LE 30/04/2024 | 13
S/TOTAL YAKRO | 0 | 13 | 10 | 19 | 0 | 0 | 42
TOTAL | 42 |  | 92 |  | 57 |  | 191 | 191
ZONE | instances sans PCO |  |  | instances avec PCO |  |  | Commentaires
| <=150 | 150<x<300 | x>300 | <=350 | 350<x<500 | x>500
7eme TRANCHE | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |  | 6
AKANDJE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5
AKOUE SANTE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 2
ANADER | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |  | 9
ANGRE CHÂTEAU | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 3
ARCADE | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 |  | 22
ARECAS | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |  | 7
ATTOBAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1
DJIBI 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
DJOROBITE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2
FAYA | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 9
JULES VERNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
LAURIER | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 |  | 12
ORIBAT 01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
PARIS VILLAGE | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 |  | 13
S/TOTAL ABIDJAN | 12 | 10 | 12 | 54 | 5 | 0 | 93
OLT 603 STADE BAH-BBK1-BCA-BNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Air France OLT BCOM-BSP-BAF-BKY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
BROUKRO 02 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
CATHEDRALE / DARES | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 6
MAROC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
S/TOTAL BOUAKE | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13
YAS / YHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
YDG 01 / YKN 01 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 3
YDG 02 / YKN 02 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 8
YMF / YEB | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 4
YLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
AUTRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
S/TOTAL YAKRO | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20
TOTAL | 46 |  | 75 |  | 5 |  | 126

## instances sans PCO (hidden)
ZONE | instances sans PCO
| sans blocage | délai raccordements | avec blocage | cause | actions prevues
AKANDJE | 5 | 04-06/05/2024 01-07/05/2024
7eme TRANCHE | 2 | 02-06/05/2024
AKOUE SANTE | 0
ANADER | 5 | 02-06/05/2024 02-07/05/2024 01-08/05/2024
ANGRE CHÂTEAU | 1 | 01-06/05/2024
ARCADE | 7 | 01-06/05/2024 06-07/05/2024
ARECAS | 0 | 01-30/04/2024 01-02/05/2024
ATTOBAN | 0 | 01-30/04/2024
DJIBI 01 | 0
DJOROBITE | 2 | 02-07/05/2024
FAYA 01 | 6 | 02-06/05/2024 04-07/05/2024
JULES VERNES | 0
LAURIER 01 | 5 | 02-07/05/2024 03-08/05/2024
ORIBAT 01 | 2 | 01-06/05/2024 01-07/05/2024
PARIS VILLAGE 01 | 3 | 02-06/05/2024 01-07/05/2024
OLT 603 STADE BAH-BBK1-BCA-BNK | 2 | 02-06/05/2024
Air France OLT BCOM-BSP-BAF-BKY | 3 | 03-06/05/2024
MAROC | 3 | 03-06/05/2024
BROUKRO 02 | 6 | 06-06/05/2024
CATHEDRALE / DARES | 6 | 06-06/05/2024
YHA/YAS | 0
YDG 01 / YKN01 | 0 | 09-30/04/2024
YDG 02 / YKN 02 | 0 | 10-30/04/2024
YEB / YMF | 0 | 04-30/04/2024 02-02/05/2024
YLO | 0 | 01-30/04/2024
TOTAL | 58 |  | 0
48 06/05/2024 28- 07/05/2024 09- 08/05/2024

## 25 03 2024 (hidden)
Sans PCO | Sans PCO
Avancement ( raccordé , BLOQUE , en cours de raccordement , ……) | (Tous)
Étiquettes de lignes | Nombre de CLIENT ID
Ahougnanssou | 2
Air France | 1
ANADER 01 | 1
ANGRE CHATEAU | 2
ARCADE | 3
ARECAS | 2
Broukro2 | 2
Cathedrale | 2
DARESALAM | 1
FAYA 01 | 2
LAURIER 07 | 1
ORIBAT 01 | 2
YDG | 1
YDG2 | 19
YEB | 3
YHA | 2
YKN | 12
YKN2 | 19
YLO | 7
YMF | 4
Total général | 88

## Feuil2 (hidden)
SRO | PCO
7 ème tranche | 4
AKANDJE | 1
AKOUE SANTE | 4
ANADER 01 | 4
ANGRE CHATEAU | 3
ARCADE | 13
ARECAS | 1
ARECAS 02 | 1
ATTOBAN 02 | 1
FAYA 01 | 2
FAYA 02 | 8
JULES VERNES | 3
LAURIER 01 | 7
ORIBAT 01 | 1
PARIS VILLAGE | 6

## Instances avec PCO (hidden)
ZONE | instances avec PCO
| sans blocage | délai raccordements | avec blocage | cause | actions prevues
7eme TRANCHE | 4 | 01-07/05/2024 02-08/05/2024 01-10/05/2024
AKANDJE | 0
AKOUE SANTE | 1 | 01-11/05/2024
ANADER | 4 | 03-10/05/2024 01-13/05/2024
ANGRE CHÂTEAU | 0
ARCADE | 20 | 02-07/05/2024 01-08/05/2024 10-09/05/2024 07-13/05/2024
ARECAS | 4 | 01-07/05/2024 02-09/05/2024 01-10/05/2024
ATTOBAN | 1 | 01-09/05/2024
FAYA | 2 | 01-09/05/2024 01-10/05/2024
DJOROBITE | 0
DJIBI 01 | 0
JULES VERNES | 0 | 01-02/05/2024
LAURIER 01 | 6 | 01-07/05/2024 01-08/05/2024 03-10/05/2024 01-10/05/2024
ORIBAT | 0
PARIS VILLAGE | 9 | 01-07/05/2024 05-08/05/2024 01-10/05/2024 02-11/05/2024
Air France OLT BCOM-BSP-BAF-BKY
YDG01 /YKN 01
YDG 02 /YKN 02
AUTRES
TOTAL | 51 |  | 0
06 07/05/2024 09- 08/05/2024 14- 09/05/2024 17- 10/05/2024 05- 11/05/2024

## Traitement instances faisables (hidden)
Zone | Probleme clients |  |  |  | Hors zone |  |  | Probleme Syndic/Riverains
| Indisponibles | Injoiniables | Refus d'installations | Demenagements | déploiement en cours | déploiement planifié | non planifié | refus total | refus deploiement PBT | en cours nego | TOTAL
7eme TRANCHE | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16
AKANDJE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
ANADER | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14
ANGRE CHÂTEAU | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
ARCADE | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 8 | 44
ARECAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
ATTOBAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
DJIBI 01 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7
DJOROBITE | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33
FAYA | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 24
JULES VERNES | 5 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33
LAURIER | 1 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 55
ORIBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PARIS VILLAGE | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 17
STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLT 603 STADE BAH-BBK1-BCA-BNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
Air France OLT BCOM-BSP-BAF-BKY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10
BROUKRO 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
CATHEDRALE / DARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
MAROC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10
YAS / YHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
YDG 01 / YKN 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
YDG 02 / YKN 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
YMF / YEB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
YLO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
AUTRES | 0 | 4 | 13 | 0 | 39 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 59
S/TOTAL | 25 | 41 | 140 | 0 | 39 | 32 | 50 | 46 | 0 | 19 | 392
TOTAL | 206 |  |  |  | 121 |  |  | 65 |  |  | 392

## canevas instances allegé (hidden)
CLIENT ID | NOMS_PRENOMS | SRO | PCO | Date enregistrement | Date envoi prestataire | Ancienneté par jour | Sans PCO | Date de raccordement du client | Superviseur Moov | Distance PCO-Client | Avancement ( raccordé , BLOQUE , en cours de raccordement , ……) | Problèmes | Commentaires ( manque poteaux betons, metalliques, cable FO, …..)
RAB0000000110211 | ABE ABOLE APIE SYNTHIA MARIETTE | ANADER 01 | 19 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 808 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 530 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000115402 | DIEKET GILLES DANIEL | AKOUE SANTE | 85 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 705 | Avec PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 260 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 085, 260m, 2 nvx PM, brin 1
RAB0000000096254 | ABOUBAKAR MUBARAK A TANDA | DJOROBITE 02 | 40 | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 863 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Hors zone | Hors zone | Coordonnées GPS PCO-040-350m, brin 1, 4 nvx PM (En attente du deploiement de zone)
RAB0000000117397 | SOUDOUEM JEANNE | ANADER 01 | 34 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 671 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 370 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 034, BRIN 4 ( Puissance Ok ✅ -16,75) 3 Ancien PTX( 2 PB, 1 PM ) 6 Nouveaux PM, 370m
RAB0000000114576 | ACKAH SERGE YANNICK | LAURIER 07 |  | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 721 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD | 800 | ITC | Hors zone | Hors zone | Le client est a 800m du PCO 077, Deploiement de nouveau PCO en cours
RAB0000000116853 | AGBEHONOU JESUS | PARIS VILLAGE 02 | 3 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 680 | Avec PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | PCO 003, 100m, brin 1
RAB0000000003422 | ADAYE KOUASSI YVES JOEL | LAURIER 07 |  | 2022-07-10 | 2024-02-13 | 1317 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000118422 | ADELEKE ASSETOU KARINE MAURENE | ANGRE CHÂTEAU |  | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000008740 | ADIKO VANGAH YVES-JOEL | ARCADE |  | 2023-05-25 | 2023-09-21 | 998 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY |  | ITC | Bloqué | Probleme syndic | Pas de pco dans la cité ,probléme syndic
RAB0000000117876 | ADIKPETO YELOYINSE KEVIN IGOR | 7 ème tranche | 54 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 664 | Sans PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Bloqué | Batiment a fibre | EN attente de l'autorisatisation du bailleur
RAB0000000115209 | ANGBONOU EHOUMAN JEAN-ARNAUD | ARECAS 001 | 43 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 707 | Avec PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | PCO 043, brin 1, 100m
RAB0000000112863 | ADJE YEDIANE LARISSA | ARCADE |  | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 755 | Sans PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Bloqué | Batiment a fibre | EN attente de l'autorisatisation du bailleur
RAB0000000116448 | APATA VINCENT PAUL | LAURIER 03 | 50 | 2024-03-31 | 2024-04-02 | 687 | Avec PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 80 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-050-80m, brin 1
RAB0000000004319 | ADOUCONOU WILLIAM FABRICE | LAURIER 07 | 30 | 2022-09-15 | 2023-09-21 | 1250 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY | 200 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000007579 | ADOUKO ASSE CLARISSE MARINA | JULES VERNES |  | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 1028 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponible | Client en deplacement, nous contactera a son arrivee
RAB0000000007609 | AGAIN JEAN LUC KAYODE | LAURIER 07 |  | 2023-04-25 | 2023-11-07 | 1028 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000114359 | BARRY AZIZ | 7 ème tranche | 79 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 726 | Avec PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 60 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-079-60m
RAB0000000003234 | AGWU IKEMSINACHI ORU | DJOROBITE 01 | 19 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 1320 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY | 150 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000013499 | AHIPO HORI OLIVIER | ARCADE | 36 | 2023-10-03 | 2023-10-05 | 867 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 560 | ITC | Bloqué | Refus installation | PCO036 brin 7, 8 News Ptx et 9 anciens ptx ( 1 PB et 8 PM ) long câble 560m
RAB0000000117599 | ZOUAN SEDE ELVIRE CAROLE SAHI | ANADER 01 | 93 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 669 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 370 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 093, BRIN 3 ((Vert), LONG 370m, 9 ANCIENS PTX ( 8 PB 1 PM). CLIENT à la 9eme porte à gauche.
RAB0000000010409 | AKA EULOGE N'GADI | DJOROBITE 01 | 20 | 2023-07-08 | 2023-07-18 | 954 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY | 150 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000002229 | AKANDE MANDE JOSHUA | JULES VERNES |  | 2022-03-17 | 2022-02-03 | 1432 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000114004 | AKANVOU EMMANUEL | LAURIER 07 |  | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 734 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | Resilier
RAB0000000116488 | BONI PAUL | ARCADE 007 | 3 | 2024-03-30 | 2024-04-02 | 688 | Avec PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-003-150m, brin 1, 2 nvx PM
RAB0000000115029 | GUEBO EMMANUELLE | ARCADE 004 | 45 | 2024-03-06 | 2024-03-09 | 712 | Avec PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-045-200m, brin 1
RAB0000000118398 | ALASSANE KEITA | ANADER 01 | 99 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 658 | Sans PCO | 2024-05-08 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | En cours de raccordement | Implantation de PM | ANA 01, PCO 099, BRIN 2 ( orange, -12), Long 250m, 1 ANCIEN PB, 4 NOUVEAUX PM, CLIENT au 4eme porte à droite.
RAB0000000115942 | ALLIALI DONALD DECLAIR | DJOROBITE 01 |  | 2024-03-21 | 2024-03-23 | 697 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | Injoignable
RAB0000000110772 | AMAN STEPHANE DIMITRI AFFALI | FAYA 01 | 47 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 797 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bloqué | Refus installation | Coordonnées GPS PCO-047-250m, brin 2
RAB0000000006331 | AMAND PATRICIA VALERIE AIMEE | ARCADE | 3 | 2023-01-10 | 2023-09-21 | 1133 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY | 300 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | Bloqué par le syndic ,en attendant la reprise de refection de surface goudronnée
RAB0000000013493 | AMANI AMENAN VIVIANE | FAYA 01 | 38 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 866 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 450 | ITC | Bloqué | Probleme rivierain | PCO038 brin 2 » 5 new PM et 8 anciens PM long câble 450m (Le proprietaire de l'immeuble refuse l'implantation du PM pour raccorder la cliente)
RAB0000000111892 | AMANI MOISE GERVAIS | ARCADE |  | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 773 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | Injoignable pour effectuer son etude
RAB0000000008048 | AMIAN KOFFI SOPIE LYNDA MARLENE | DJOROBITE 01 | 281 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 1014 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000116678 | AMOIN KEMEY KODJI BLANDINE | ARCADE |  | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 684 | Avec PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Bloqué | PCO saturé | PCO 058, 400m, brin 8, Sature, desat a faire
RAB0000000113142 | DOUMBIA MARIAME EPSE OUATTARA | 7 ème tranche | 72 | 2024-01-18 | 2024-02-14 | 760 | Avec PCO | 2024-05-08 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | PCO 072 En cours, SPL007, brin 1, 200m , 2 new poteaux
RAB0000000117737 | ANGROTCHI AFFALA ANGE MITCH-LINE | DJOROBITE 02 | 11 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 666 | Sans PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bloqué | Manque de puissance | PCO 011, BRIN 1, LONG 100m, 2 ANCIENS PB.
RAB0000000007621 | ANGUI KOUASSI TEHUA PASCAL | LAURIER 07 | 32 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 1027 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | JDV 07 PCO 032(5.372929; -3,971817) long cable 250m (Blocage syndic)
RAB0000000109945 | ANO EPSE AKA YA TATIANA | ARCADE | 60 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 811 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Bloqué | Probleme rivierain | Coordonnées GPS PCO-060 -350m, brin 3 (Le client demande que le cable passe en souterain)
RAB0000000110572 | GBEBO SEMIAN CANISIUS | PARIS VILLAGE 02 | 59 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 800 | Avec PCO | 2024-05-08 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-059-100m, 5.3640, -3.9029,TRAVAUX NON ENCORE REALISES
RAB0000000110962 | APPIAH WOUADJAN LEA EPOUSE BINDE | ARCADE | 25 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 794 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bloqué | Probleme rivierain | ,PCO025,BRIN8,5 ANCIENS PB,LONG CÂBLE :300m (En attente de son amenagement domicile)
RAB0000000113903 | KOFFI N'GUESSAN PASCAL | ANGRE CHÂTEAU | 26 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 738 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 380 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 026 , 1 nvx PM, brin 1, 380m, 9 nvsx PM
RAB0000000116048 | ASSOUMOU EBROTCHE ARSENE | FAYA 02 | 93 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 696 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bloqué | Probleme rivierain | Coordonnées GPS PCO-093-250m, brin 1, (Besoin de 2 poteaux beton de 9m a la traversee de la voie)
RAB0000000118404 | ATSE N'CHO JEAN-NOEL | LAURIER 01 | 61 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Sans PCO | 2024-05-08 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | En cours de raccordement | Implantation de PM | PCO 061, 9 nvx PM, 400M, brin 1
RAB0000000117713 | ATTOUBOU PRISCA EPSE YAO | PARIS VILLAGE 01 |  | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 667 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | numero incorrect
RAB0000000109144 | AYE EMMANUELLE DELPHIE | PARIS VILLAGE 01 | 67 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 832 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 320 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | Coordonnées GPS PCO-067-320m (Blocage voirie Travaux Public)
RAB0000000001818 | AYEMOU INNOCENT KOUATY | LAURIER 07 | 32 | 44599 | 44599 | 1470 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | JDV07 PCO 032 ( 5,3767 ;-3,9716) brin 3 ;1ancien PB et 2 nouveaux PM long cable 150 m ( Le syndic refuse les poteaux )
RAB0000000116069 | GNAGORE BESSOU JULIEN | ANGRE CHÂTEAU | 16 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 696 | Avec PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 016, 350m, 7 nvx PM, brin 5
RAB0000000114763 | BAH BLEGNON JEAN PIERRE | PARIS VILLAGE 01 |  | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 717 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD | 900 |  | Hors zone | Hors zone | Le client est a 300m du PCO 057, Deploiement de nouveau PCO en cours
RAB0000000011849 | BAKAYOKO CHEICK SIDIKI | ARCADE | 25 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 908 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bloqué | Probleme rivierain | JDV 6 PCO 25(5,399710,3,960058), brin 4, 150m1 2 anciens PM (Le client a demenage, il nous contactera pour un nouveau survey)
RAB0000000002313 | BAKAYOKO KELETIGUI | JULES VERNES | 67 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 1468 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 260 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000115784 | BAKAYOKO MANONGON DESIRE | DJOROBITE 01 | 130 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 700 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Hors zone | Hors zone | PCO 130, En attente d'activation HUB 05, Zone non deploiyer
RAB0000000117244 | BAKAYOKO VASSIRIKI | ARCADE |  | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 675 | Avec PCO | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | PCO saturé | PCO 059 SATURÉ, desat a faire
RAB0000000118053 | KAH BELEH MARIE FRANCISCA | ARECAS 001 | 38 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 661 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 038, BRIN 8( noir), Long 300m, 6 ANCIENS PTX ( 5 PM et 1 PM) . CLIENTE au 1er étage au milieu.
RAB0000000002277 | BAMA FERDINAND | LAURIER 07 |  | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 1474 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000116670 | BAMBA ADAMA | DJOROBITE 01 | 393 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 684 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Hors zone | Hors zone | PCO 393, 100m, brin 1 (Plaque non deploieyer)
RAB0000000006133 | BAMBA AWA | ARCADE | 25 | 2022-12-27 | 2023-09-21 | 1147 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY | 200 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000001892 | BAMBA CHEICK YSSOUF | LAURIER 07 |  | 2024-02-13 | 2024-03-01 | 734 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  |  | Bloqué | Injoignable | Injoignable pour effectuer son etude
RAB0000000006472 | BANDAMA KOUAME JEAN CYRILLE | FAYA 01 |  | 2023-01-09 | 2023-01-23 | 1134 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000117953 | BANGASSARO SANATA AYA COULIBALY | ARCADE |  | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 663 | Avec PCO |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | PCO saturé | Client a 700m du PCO le plus proche (PCO-079)
RAB0000000108310 | BARRY ALI KEVIN | LAURIER 07 | 80 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 850 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 420 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000115660 | ADAMOU SAYFWAUD PEGGY-ELVIRE | ARCADE 012 | 67 | 2024-02-27 | 2024-03-18 | 720 | Avec PCO | 2024-05-08 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-067-300m, brin 1, 5 nvx PM
RAB0000000112044 | BATIONO SERGE OLIVIER | ANGRE CHÂTEAU | 58 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 769 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bloqué | Refus installation | Coordonnées GPS PCO-058-100m, N: 5.4207, W: -3.9683,
RAB0000000118264 | BEM ABIDJAN | LAURIER 1 | 71 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 664 | Sans PCO | 2024-05-08 | KOUASSI AYMARD | 370 | ITC | En cours de raccordement | Implantation de PM | PCO071,BRIN4, 9 ANCIENS PB,LONG CÂBLE :370m,1NEW PM
RAB0000000116346 | HOUEMENOU AIME HERODE | PARIS VILLAGE 05 | 97 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 690 | Avec PCO | 2024-05-08 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | PCO 097, 400m, 2 nvx PM, brin 1
RAB0000000003257 | BETAKO CLAUDE ELVIS.C | LAURIER 07 |  | 2022-06-25 | 2023-06-06 | 1332 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000116973 | BILE NDA AKA GUY JOSEPH | ARCADE |  | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 679 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | Injoignable
RAB0000000005577 | BLEY PACOME | 7 ème tranche | 40 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 1181 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 680 | ITC | Bloqué | Probleme rivierain | Contact éroné
RAB0000000006603 | BLY SIHY ERIC | LAURIER 07 |  | 2023-01-08 | 2023-06-06 | 1135 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000115563 | BOGUI FELICIA CARINE | FAYA 01 | 21 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 702 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Bloqué | Probleme rivierain | Le proprietaire demande a se que son batiment soit fibre, Deploiement de nouveau PCO en cours
RAB0000000002501 | BOHOUSSOU PACOME KOUASSIKHAN | ANGRE CHÂTEAU |  | 2022-03-03 | 2023-06-06 | 1446 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000001496 | BOKA YAO AHOU MARIE THERESE | ARCADE |  | 2021-11-18 | 2023-06-06 | 1551 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000010648 | BOKENESSE AHUITCHE JEAN JAURES | ORIBAT 02 |  | 2023-07-18 | 2024-02-13 | 944 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000116927 | KONATE OUSMANE | PARIS VILLAGE 05 | 97 | 2024-04-06 | 2024-04-08 | 681 | Avec PCO | 2024-05-08 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | PCO 097 EN COURS DE SORTIR, BRIN 1, LONG 150M, 2 ANCIENS PB ET 1 NOUVEAU PM.
RAB0000000004870 | BOSSO FLORA MARIE MICHELINE | 7 ème tranche |  | 2022-10-07 | 2022-10-17 | 1228 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponible | Indisponible pour effectuer l'etude
RAB0000000009911 | BOUABRE PATRICK ERIC | ARCADE | 62 | 2023-07-03 | 2023-09-21 | 959 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | Coordonnées GPS PCO-062-150m, N: 5.4005, W: -3.9656, 1 nvx PM (Blocage syndic)
RAB0000000113083 | HIEN HOHO PAULINE | FAYA 01 | 49 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | 751 | Avec PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 049, 250m, brin 1
RAB0000000004465 | CAHIE CAHIN ANNE SIRINA BINOU | JULES VERNES |  | 2022-09-22 | 2022-09-27 | 1243 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000117697 | KONAN AYA ESTELLE MARIE PASCALE | FAYA 01 | 43 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 667 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 450 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 043, BRIN 3, Long 450m, 10 ANCIENS PB, 1 NOUVEAU PM. CLIENTE au RDC porte 3.
RAB0000000111081 | CHIEDI NEE BROU ALICE | ARCADE | 62 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 791 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | Coordonnées GPS PCO-062-250m, 2 nvx PM
RAB0000000108389 | COULIBALY AWA | PARIS VILLAGE 02 | 34 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 849 | Sans PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 80 | ITC | Bloqué | Injoignable | Coordonnées GPS PCO-034-80m, N: 5.364132, W: -3.906728,
RAB0000000008878 | COULIBALY BEN ABOUBACAR SIDICK | FAYA 01 |  | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 992 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000009914 | COULIBALY EPSE DIANE FATIM | ARCADE | 72 | 2023-04-24 | 2023-09-21 | 1029 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY | 300 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | Coordonnées GPS PCO-072-300m, 5 nvx PM (Demande OT)
RAB0000000112013 | COULIBALY SIE SEYDOU | 7 ème tranche | 67 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 770 | Avec PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 600 | ITC | Bloqué | PCO saturé | PCO 067 , BRIN 2 , LONG 600M , du client desat a faire
RAB0000000003120 | DAGBA GNAGNE AGNIMEL | LAURIER 07 |  | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 1344 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000005704 | DAGUI EUGENIE MARIETTE ANAPOH | PARIS VILLAGE 01 | 25 | 44894 | 44900 | 1175 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | PCO 025( 5.3696,-3.9106) Cable 2FO 500m BLOQUAGE STATION EN ATTENTE DU COURIER MOOV
RAB0000000111075 | DAVIES ARMELLUS MAXIME | PARIS VILLAGE 02 | 75 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 791 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 50 | ITC | Bloqué | Probleme rivierain | Le client est en demenagement, nous conctactera plus tars pour effectuer son etude
RAB0000000108468 | DAYORO ZAKPA ROLAND FABRICE | DJOROBITE 01 | 15 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 847 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000004052 | DEBGOU BOLY YVES | JULES VERNES |  | 2022-08-31 | 2022-09-03 | 1265 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 470 | ITC | Bloqué | Injoignable | Client ne décroche pas
RAB0000000005150 | DEDE ZOUSA HYPOLYTE | ANADER 01 |  | 2022-10-26 | 2024-03-08 | 1209 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000002051 | DEGNI NANGBAN MARIE GISELE | DJIBI 01 |  | 2022-01-26 | 2022-01-29 | 1482 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation
RAB0000000112926 | DEPLETH LISE CHRISTIANE WESSE COMPTE N°2 | 7 ème tranche |  | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 756 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Probleme syndic | En attente retour syndic cité Eve, Ils disent qu'ils vont nous revenir
RAB0000000112925 | DEPLETH LISE CHRISTIANE WESSE COMPTE N°3 | 7 ème tranche |  | 2024-01-22 | 2024-01-26 | 756 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Probleme syndic | En attente retour syndic cité Eve, Ils disent qu'ils vont nous revenir
RAB0000000118273 | AHOURE YOLANDE | FAYA 01 | 23 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 661 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO-023, brin6, 1 new PM, 350m
RAB0000000118390 | DIABI YAHAYA IBRAHIM KHALIL | ORIBAT |  | 2024-05-01 | 2024-05-03 | 656 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
FT0011153 | DIAKITE MARIAM | DJOROBITE 01 |  | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 1021 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponible | Client en demenagement, nous conctactera
RAB0000000002169 | DIALLO HAWA | ORIBAT 02 | 11 | 2022-01-24 | 2022-10-11 | 1484 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000117816 | DIALLO YVES ABOU | ANADER 02 | 6 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 665 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Hors zone | Hors zone | PCO 006, 1 nvx PM, 100m, brin 1, (Zone de deploiment en attente de validation par Moov)
RAB0000000002094 | DIARRA MOHAMED LAMINE | LAURIER 07 | 47 | 2022-01-27 | 2022-02-18 | 1481 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 1130 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000002095 | DIARRA THIERNO MOUNTAGA | JULES VERNES |  | 2022-01-31 | 2022-02-18 | 1477 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 1032 | ITC | Bloqué | Probleme rivierain | PCO-014(N: 5.3747,W:-3.9330) -200m brin 2, Contact éroné
RAB0000000110356 | DIARRA TRAORE | DJOROBITE 02 | 240 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 804 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD | 280 | ITC | Hors zone | Hors zone | Coordonnées GPS PCO-240- 280m (GPS HUB-BOX008 EN COURS) ABSENCE OLT, plalque non deployee
RAB0000000006552 | DIBI HERMANN KOUADIO | LAURIER 07 |  | 2023-01-16 | 2023-06-06 | 1127 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000116638 | SANGARE SINDOU | LAURIER 02 | 93 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 685 | Avec PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 370 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 093, 370m, brin 1
RAB0000000117945 | KOUAKOU LORRAIN BERENGER | ORIBAT 02 | 47 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 663 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 047, BRIN 2( Orange, - 18), Long 250m, 3 ANCIENS PM, 1 NOUVEAU PM. CLIENT au 2 ème Bloc 3eme étage au fond à droite.
RAB0000000011333 | KONIN HELENE | LAURIER 03 | 8 | 2023-08-06 | 2023-08-09 | 925 | Avec PCO | 2024-05-08 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-008-100m, brin 1
RAB0000000003672 | DIOMANDE BOUBAKAR YANNICK | ARCADE | 103 | 2022-08-04 | 2022-08-10 | 1292 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 450 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000002042 | DIOMANDE CLAUDE BERNARD | LAURIER 07 |  | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 1484 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000114658 | KOUAME YEDE THOMAS | PARIS VILLAGE 04 | 106 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 719 | Avec PCO | 2024-05-08 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | PCO 106, 300m, 2 nvx PM, brin 1, TRAVAUX NON ENCORE REALISES
RAB0000000110555 | KOUMAN MARION GRACE AXELLE | 7 ème tranche | 70 | 2023-12-07 | 2023-12-21 | 802 | Avec PCO | 2024-05-08 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | PCO 070 En cours, SPL007 , 150m , brin 1
RAB0000000118124 | DJE LOU NAYE SANDY MELISSA MICHELLE | FAYA 01 |  | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 661 | Avec PCO | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | PCO saturé | Client a 550m du PC0-052
RAB0000000110988 | DJIE YORO THIBEAUT | ANGRE CHÂTEAU |  | 2023-12-16 | 2023-12-18 | 793 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000109552 | DJOHORE GBALOU OUAGA ABOU-BAKR | ANGRE CHÂTEAU |  | 2023-11-14 | 2023-11-20 | 825 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000001539 | DJRO NEE TOUBOUI LOU DRI EMILIE | JULES VERNES | 78 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 1505 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000003439 | DOBO LANDRY WENCESLAS AUBIN | ARCADE |  | 2022-07-05 | 2023-09-21 | 1322 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY |  | ITC | Bloqué | Indisponible | Indisponible
RAB0000000110989 | DOBO LOU GHON CELESTINE | LAURIER 07 | 103 | 2023-12-16 | 2023-12-18 | 793 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000115346 | DOLLY EPOUSE DOGOUI MONEA JOSIANE-AIMEE | AKOUE SANTE | 81 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 706 | Sans PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 370 | ITC | Bloqué | Probleme rivierain | PCO 081, 370m, 4 nvx PM, brin 1
RAB0000000110859 | DOMINGO JOEL | LAURIER 07 | 74 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 797 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | PCO 074, BRIN 6 , long 500m, 10 NOUVEAUX PM, 7 ANCIENS PB (Le refuse l'implantation des poteaux dans la cite)
RAB0000000013252 | DONGO MIMPA ROMUALD | LAURIER 02 | 68 | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 872 | Sans PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bloqué | Injoignable | Coordonnées GPS PCO-068-250m, brin 1, 2 nvx PM, 2 anciens PM, (L client est injoignable sur ses numero)
RAB0000000013253 | DOSSO EPSE MAH-SONNAN | ARCADE | 37 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 875 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Bloqué | Probleme rivierain | PCO037,BRIN3,8NEW PB,2 ANCIENS POTEAUX, LONG CÂBLE :400m (Probleme de passage de cable dans les tuyaux orange, nous contactera lorsque son electricien reglera le probleme)
RAB0000000005843 | DOUKOURE MOHAMED | FAYA 01 | 39 | 44907 | 44907 | 1162 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000117230 | ABOA ABOA JACQUES | PARIS VILLAGE 04 | 19 | 2024-04-13 | 2024-04-24 | 674 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO, 019, BRIN 2 ( orange -14), Long 100m, 1 ANCIEN PB, 1 NOUVEAU PM .
RAB0000000118337 | N'DRI KOFFI KAN PRIVAT | PARIS VILLAGE 01 | 53 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 658 | Avec PCO | 2024-05-08 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | BPV 03, PCO 053 EN COURS DE SORTIR, BRIN 1 ( BLEU), Long 300m, 6 ANCIENS PB, 2 NOUVEAUX PM.
RAB0000000004471 | EBROTTIE KOUAKOU ODILON | JULES VERNES | 63 | 2022-09-22 | 2022-09-27 | 1243 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000006128 | EHORODOU ABEL | ORIBAT 02 | 29 | 2022-12-23 | 2022-12-28 | 1151 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 450 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000003720 | EL MOURTADI MOHAMED | 7 ème tranche |  | 2022-07-29 | 2022-08-16 | 1298 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000006250 | ELLEINGAND FATTOH ERIC | PARIS VILLAGE 01 |  | 2023-01-03 | 2023-10-31 | 1140 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000096289 | ELLO NOGBOU SIMEON | LAURIER 02 | 119 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 860 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000116479 | ENOH AKA ESSIEL | DJIBI 01 |  | 2024-03-30 | 2024-04-02 | 688 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Hors zone | Hors zone | Zone non fibre
RAB0000000002724 | ESSE NATHANAEL MAUREL | LAURIER 07 |  | 2022-04-01 | 2023-10-17 | 1417 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | Injoignable
RAB0000000117265 | KONE EL HADJ VASSIRIKI | PARIS VILLAGE 04 | 9 | 2024-04-13 | 2024-04-24 | 674 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 009, BRIN 1 ( Bleu, - 15), Long 350m, 6 ANCIENS PB, 3 NEW PM
RAB0000000112083 | FLE NANCY MARIA | DJOROBITE 01 | 223 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 768 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000115790 | AKHIGBE EMMANUEL ESEOISE | ARECAS 002 | 4 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 700 | Avec PCO | 2024-05-09 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-004-250m, brin 1
RAB0000000114384 | BADJO DON MARIE THERESEMANDAH | PARIS VILLAGE 05 | 12 | 2024-02-21 | 2024-03-01 | 726 | Avec PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 012, 300m, 4 nvx PM, 1 ancien PM, brin 1
RAB0000000118054 | FOFANA INZA | ANGRE CHÂTEAU | 46 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 661 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Hors zone | Hors zone | ACA04, PCO 046, brin 1, 1 new PM, 100m (Nouveau deploiement en attente de validation par MOOV)
RAB0000000007850 | FOFANA KRA ANNICK BERNADINE NADEGE LARAGNON | FAYA 01 | 37 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 1020 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 230 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | JDV 010 PCO 037 ( 5.3899,-3.9301), Long cable 230m, 5 nvx PM, brin 1
RAB0000000006553 | FOFANA MAHMAN GAOUSSOU | LAURIER 07 | 32 | 2023-01-27 | 2023-01-30 | 1116 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | Le syndic refuse l'installation de la fibre de la moov dans la cité voir AYMARD
RAB0000000005314 | FOFANA MOUSSA | DJOROBITE 01 |  | 2022-11-02 | 2023-09-21 | 1202 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY |  | ITC | Bloqué | Indisponible | Indisponible
RAB0000000011851 | FOFANA YOUSSOUF | PARIS VILLAGE 01 |  | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 907 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Probleme syndic | Blocage syndic
RAB0000000012603 | GAMYS CE GUINTO | FAYA 02 | 126 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 887 | Sans PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bloqué | Injoignable | Coordonnées GPS PCO-126-100m, brin 1, (Client est injoignable)
RAB0000000003446 | GARA GAHIE CHRIS | JULES VERNES |  | 2022-07-12 | 2023-01-26 | 1315 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000118168 | GBAHI KOUDOU EUGENE NASSER | ARCADE |  | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 660 | Avec PCO | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | PCO saturé | pco-042 sature
RAB0000000116357 | AKOUEKOU MOBIO SIDJE ASSI MANASSEE | ARECAS 003 | 1 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 689 | Avec PCO | 2024-05-09 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-001-200m, brin 1
RAB0000000114205 | GNAGBO BAHOUA DIEUDONNE INNOCENT | DJOROBITE 02 | 130 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 728 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Hors zone | Hors zone | PCO 0130 , 100m, brin 1, Zone non encore deploieyer
RAB0000000116429 | KADJO MIREILLE MATHIEU AKASSI | 7 ème tranche | 50 | 2024-03-30 | 2024-04-02 | 688 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 450 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO050,BRIN4,5 NEW PM,2 ANCIEN POTEAUX, LONG CÂBLE :450m
RAB0000000113497 | GNAORE ANNA JOSEE CHANTAL | ANGRE CHÂTEAU |  | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 746 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD | 800 | ITC | Hors zone | Hors zone | Le PCO le plus proche du client est a 800m, Deploiement de nouveau PCO en cours
FT0012645 | GOHOU JEAN MARTIAL CYR | PARIS VILLAGE 01 | 57 | 2022-08-10 | 2022-08-16 | 1286 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 175 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000117817 | GOLI DJORO YVES HERMANN | DJOROBITE 01 | 334 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 665 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Hors zone | Hors zone | PCO-334, 100m, Brin 1 (Plaque en attentte de validation pour deploiement)
RAB0000000002622 | GRO BI TRAZIE JONATHAN | ARCADE |  | 2022-03-30 | 2023-09-21 | 1419 | Probleme client | A définir | PARAISO OLIVIER | 290 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000112406 | GROGA BRICE LUCIEN | ANGRE CHÂTEAU |  | 2024-01-13 | 2024-01-15 | 765 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable
RAB0000000112005 | GROUPE ICARE | ATTOBAN |  | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 770 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | numéro erroné
RAB0000000116387 | DIOP ABRAHAM | FAYA 01 | 55 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 689 | Avec PCO | 2024-05-09 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | PCO 055, 250m, brin 1, 4 nvx PM
RAB0000000118192 | GUINA BOA ALEXANDRE | FAYA 01 |  | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 660 | Avec PCO | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | PCO saturé | Client a 600m du PCO-052
RAB0000000116131 | FOFANA AHMED | ATTOBAN 02 | 2 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 694 | Avec PCO | 2024-05-09 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-002-150m, brin 1
RAB0000000110278 | HAIDAR ZAKARIA | JULES VERNES |  | 2023-11-03 | 2023-12-05 | 836 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | Indisponible
RAB0000000117806 | ASSOUA ATTIEN MARTHE | 7 ème tranche | 76 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 665 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO076, BRIN 3 , 4 nouveaux PM , 7 anciens Poteaux, long câble : 500m
RAB0000000011394 | HOIMIAN BOMO JOSEPHINE | JULES VERNES | 59 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 910 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000001422 | HORO GNINLYO SAINT-CHRIST | 7 ème tranche | 23 | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 1554 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Probleme rivierain | Client dit avoir déménagé mais toujours interessé par la fibre ,voir BE
RAB0000000114513 | LATH MEL HONORE | ARCADE 006 | 1 | 2024-02-25 | 2024-03-14 | 722 | Avec PCO | 2024-05-09 | KOUASSI AYMARD | 80 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-001-80m, brin 1
RAB0000000118197 | ILAKO HAN-MYO DAVID | ANADER 01 |  | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 660 | Avec PCO | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | PCO saturé | PCO-017 SATURE
RAB0000000006014 | ILBOUDO ASSAMY | JULES VERNES | 75 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 1155 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000118316 | INAGO GOSSY EDWIGE-DANIELLE | FAYA |  | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 657 | Avec PCO |  | KOUASSI AYMARD |  |  | Bloqué | PCO saturé | PCO 052 SATURE
RAB0000000008125 | IRIE BI KOUAMI MARTIAL | LAURIER 07 | 34 | 2023-05-09 | 2023-05-11 | 1014 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000001838 | JOACHIM MOUNIRATH LAURA ELEONORE | LAURIER 07 | 12 | 2022-01-12 | 2022-01-18 | 1496 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000003231 | KABA MYRHIAM | ANADER 01 | 32 | 2022-06-27 | 2023-06-06 | 1330 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 270 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000006475 | KABRAN JOELLE SANDRINE BENIEH | 7 ème tranche |  | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 860 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | Injoignable
RAB0000000117763 | KANTE ISMAEL | AKANDJE | 4 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 666 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 004, BRIN 1 ( Bleu), Long 150m, 1 ANCIEN PB, 2 NOUVEAUX PM .
RAB0000000118389 | ABOYA NARCISSE | AKANDJE | 127 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 657 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | AKA 01, PCO 127, BRIN 1(bleu -15), Long 150m , 2 ANCIENS PM.
RAB0000000011832 | KAIN LOUH DORIAN | LAURIER 02 | 20 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 908 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bloqué | Refus installation | Coordonnées GPS PCO-020-300m, brin 2, 2 nvx PM, 4 anciens PB, (Le magazin du client est ferme)
RAB0000000007776 | KAKOU EBOUKORE ARMAND STEPHANE | ARCADE |  | 2023-04-29 | 2023-09-21 | 1024 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY | 200 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | Pas de PCO dans la cité Magnain , courier à deposer au syndic de la cité Magnain
RAB0000000003674 | KALOU PATRICIA CLAUDE NADINE | FAYA 01 | 12 | 2022-08-06 | 2022-08-10 | 1290 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000118442 | SIDAI SYLLA ASSITA | AKANDJE | 128 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | AKA 01, PCO 128, BRIN 2 ( orange, -16), Long 100m, 2 ANCIENS PM.
RAB0000000004390 | KAMAGATE ROKIATOU | FAYA 01 |  | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 1246 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000114696 | DJAHA AMENAN LILIANE | ARCADE | 89 | 2024-02-24 | 2024-03-01 | 723 | Avec PCO | 2024-05-09 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | PCO 089, 150m, 1 nvx PM, brin 1
RAB0000000003614 | KANO TIDJANE | ARCADE | 1 | 2022-07-31 | 2023-09-21 | 1296 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY | 500 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | En attente d'implantation des poteaux beton par SIM GROUP pour la pose de pco, le syndic refuse que l'on implante les poteaux
RAB0000000003356 | KANTE MARC OLIVIER KADER ( transfert de ligne ) | FAYA 01 |  | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 886 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | numero incorrect
RAB0000000118362 | ZADI DAHI MICHEL | AKANDJE | 104 | 2024-05-01 | 2024-05-03 | 656 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 120 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 104, BRIN 3 ( orange, -15), Long 120m, 2 ANCIENS PB.
RAB0000000007971 | KARAMOKO MAMAN NOGODJOUAN | ARCADE |  | 2023-04-29 | 2023-09-21 | 1024 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY | 0 | ITC | Bloqué | Probleme syndic
RAB0000000001505 | KASSI JEAN BAPTISTE CHRISTIAN | PARIS VILLAGE 01 | 32 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 1523 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | Nouveau deploiement Paris village CITé immobiliare 5/ LE SYNDIC NOUS DEMANDE D'UTILISER LES PM EXISTANT D'UN AUTRE OPERATEUR VOIR AYMARD
RAB0000000111727 | KEBE IBRAHIMA | ANGRE CHÂTEAU |  | 2023-11-14 | 2024-01-03 | 825 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable
RAB0000000004337 | KEBE MARIAME | 7 ème tranche | 6 | 2022-09-15 | 2022-09-19 | 1250 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000117818 | KEBE YACOUBA | ARCADE |  | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 665 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Hors zone | Hors zone | Client à 900m du PCO le plus proche (PCO-016 sature) client en desat
RAB0000000004067 | KINHOUN ERNESTE DESIRE | 7 ème tranche |  | 2022-08-31 | 2022-09-03 | 1265 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000013303 | KIPRE SAHOUA DOMINIQUE | LAURIER 07 | 60 | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 871 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 600 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | PCO 60, 7 anciens PB,long câble :600m,5 new PM (refuse les implantations de PM)
RAB0000000004963 | KOBINA KOUABENAN ARSENE | FAYA 01 | 33 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 1217 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000113896 | KOBON CEDRIC LIONEL ULRICH | DJOROBITE 01 |  | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 738 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | Injoignable
RAB0000000109587 | KODJANE ELVIS DONATIEN | JULES VERNES | 84 | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 818 | Sans PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bloqué | Injoignable | Coordonnées GPS PCO084-250m, 1 nvx PM
RAB0000000118394 | DIMI LIGUE MARIANO | AKANDJE | 70 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | AKA 01, PCO 070, BRIN 1 ( Bleu, -15), Long 100m, 1 ANCIEN PB. CLIENT au 2eme étage à droite.
RAB0000000012627 | KOFFI ERIC-GERVAIS | LAURIER 02 | 97 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 887 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bloqué | Probleme rivierain | Coordonnées GPS PCO-097-100m , N: 5.3769, W: -3.9601, brin 1, (Le client dit qu'il demenage)
RAB0000000118073 | KOFFI KAN JACQUELIN | 7 ème tranche |  | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 663 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000008235 | KOFFI KOUADIO AIME | ARCADE |  | 2023-05-11 | 2023-09-21 | 1012 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY | 0 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | PCO à poser dans la cité Magnan,problème de Syndic de la cité
RAB0000000004763 | KOFFI KOUAME FABRICE | JULES VERNES | 47 | 2022-10-06 | 2022-10-08 | 1229 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000118041 | ETTAWA DADIE JEAN-YVES CEDRIC | ANADER 01 | 75 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 662 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 280 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 075, BRIN 4,( Marron), Long 280m, 6 ANCIENS PTX ( 3 PM ET 3 PB) , 1 NOUVEAU PM.
RAB0000000006751 | KOFFI N'DRI ROSALL | DJIBI 01 | 38 | 2023-02-21 | 2023-09-21 | 1091 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY | 300 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | En attente d'implantation des poteaux beton par SIM GROUP pour la pose de pco, le syndic refuse que l'on implante les poteaux
RAB0000000117977 | TROH MIYAGUI | ANADER 01 | 99 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 662 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 099,brin 3, 1 new PM, 150m cable
RAB0000000109905 | KOFFI N'GUETTIA SERGES SEBASTIEN | 7 ème tranche | 63 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 812 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000003932 | KOFFI SIMONE FELICITE | JULES VERNES |  | 2022-08-26 | 2022-08-30 | 1270 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | CLIENT TOUJOURS INJOIGNABLE SUR SES NUMEROS CONTACT ERONNE
RAB0000000012132 | KOFFI SOUROU ANDRE | ARCADE | 37 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 902 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000002582 | KOISSI CINDY MICHELLE | LAURIER 07 |  | 2022-03-19 | 2022-10-11 | 1430 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000001995 | KOKO KOUA STEPHANE | JULES VERNES | 1 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 1482 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 550 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000011853 | KOUAME BI GOHORE STEPHANE-MARCEL | ARCADE | 31 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 907 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 460 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO031 brin 3 , 4 anciens PM et 8 new ptx long câble 460m
RAB0000000002424 | KONAN N’DA FRANCIS KOUAME | ARECAS 001 | 23 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 1033 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 550 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000115235 | KONAN NATHANAEL PIERRE JOEL | AKANDJE |  | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 707 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponible | Client en demenagement, nous conctactera
RAB0000000003706 | KONAN N'ZUE JEAN CHRISTOPHE | JULES VERNES |  | 2022-08-10 | 2023-03-06 | 1286 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | Client ne décroche pas
RAB0000000108394 | KONAN THIBAUT JOEL | FAYA 02 | 128 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 849 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000002319 | KONANDRI AFFOUE VIRGINIE | LAURIER 07 | 32 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 1467 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | TirageCâble 2FO 250 m; 1 Nvx PB a implanter/ PROBLEME SYNDIC
RAB0000000114717 | KONATE ABOU | ANGRE CHÂTEAU |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 718 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | Le client est injoignable
RAB0000000117826 | KONATE ABOUBAKAR | DJOROBITE 01 | 334 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 664 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Hors zone | Hors zone | PCO-334, 100m, Brin 2 (Plaque en attentte de validation pour deploiement)
RAB0000000108213 | KONATE CASSOUM HARDINAN | ARCADE | 68 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 851 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 210 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | Coordonnées GPS PCO-068-210m, 3 nvx PM (Blocage syndic)
RAB0000000113840 | MELETCHI AMANGOUA GHISLAIN | ARCADE 015 | 10 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 738 | Avec PCO | 2024-05-09 | KOUASSI AYMARD | 90 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-010-90m, brin 1
RAB0000000111302 | KONE AMINATA | ANADER 01 |  | 2024-01-29 | 2024-02-27 | 749 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD | 1000 | ITC | Hors zone | Hors zone | Le PCO-099 est a 1km du client, desat a faire
RAB0000000109234 | KONE DONATIEN JEAN | DJOROBITE 02 | 345 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 830 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Hors zone | Hors zone | Coordonnées GPS PCO-345-100m, ABSENCE OLT, Zone non deploiyer
RAB0000000118158 | DESIREE ESTELLE KOUAKOU EPOUSE KOUADIO | ARCADE | 54 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 662 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | Pco054,Brin8, 8 anciens PM,long câble :350m,1 new PM
RAB0000000008485 | KONE KINIDENIN AUDE DANIELLE | LAURIER 07 | 31 | 2023-05-16 | 2023-05-19 | 1007 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000113847 | KONE MAIMOUNA | ANGRE CHÂTEAU | 17 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | 740 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Bloqué | Refus installation | Resilier
RAB0000000108224 | KONE NIOGOMA | PARIS VILLAGE 01 |  | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 851 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponible | Indisponible
RAB0000000113973 | KOUADIO TIACOH CHRIST EMMANUEL | ARCADE | 91 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 741 | Avec PCO | 2024-05-09 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | PCO 091, 1 NVX PM, 150m, brin 1
RAB0000000008532 | KONTE ADAMA (pose de pco dans le batiment) | DJOROBITE 01 | 429 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 1007 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY | 150 | ITC | Bloqué | Probleme rivierain | HUB-014 PCO 429 ( 5,405337 ; -3,954317) brin 1 ;3anciens PM long cable 150m (Le client demande de poser un PCO dans son batiment mais le batiment est toujours en construction)
RAB0000000008553 | KORE KPAI ALAIN JOEL | JULES VERNES | 60 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 1002 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 600 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | JDV014 PCO60 (5,375101 ; -3,919504) brin 4 ; 6anciens PB et 4 nouveaux PM long cable 600m (Le syndic refuse l'implantation des PM dans la cite)
RAB0000000002432 | KOSSIA SERGE ROLAND | ANGRE CHÂTEAU |  |  | 45070 | 46069 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000008654 | KOSSONOU BEN JEAN-ROMUALD | FAYA 01 |  | 2023-04-25 | 2023-05-24 | 1028 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | Injoignable
| KOUADIO CHRISTIAN ROME | FAYA 01 |  | 2022-06-15 | 2022-06-21 | 1342 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000012788 | KOUADIO GRAH MIREILLE | FAYA 01 |  | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 885 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | numero incorrect
RAB0000000005095 | KOUADIO KOUADIO DABIE HERMANNN | JULES VERNES | 58 | 2022-10-23 | 2022-10-27 | 1212 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 1000 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000008080 | KOUADIO KOUAKOU NICODEME | ARECAS 001 | 20 | 2023-05-04 | 2023-05-11 | 1019 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 190 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | Coordonnées GPS PCO-020-190m, brin 1, 4 nvx PM (Le syndic refuse l'implantation des PM)
RAB0000000002194 | KOUADIO KOUAME JUDICAEL | LAURIER 07 |  | 2022-01-29 | 2022-10-11 | 1479 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000116568 | KOUADIO MENAO NATACHA FELICIENNE | ARCADE 006 | 13 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 684 | Sans PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bloqué | Batiment a fibre | EN attente de l'autorisatisation du bailleur
RAB0000000004991 | KOUADIO MICKY KONAN | LAURIER 07 | 64 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 1217 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000113577 | KOUDIO KOUAKOU JAN MARC WILFRIED | ARCADE 012 | 68 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 745 | Avec PCO | 2024-05-09 | KOUASSI AYMARD | 80 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-068-80m, brin 1
RAB0000000110864 | KOUAKOU GNAMIEN CLAUDE CENDRINE | FAYA 01 | 47 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 797 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000118194 | KOUAKOU KOUASSI DENIS | JULES VERNE |  | 2024-04-27 | 2024-04-30 | 660 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Hors zone | Hors zone | client hors plaque
RAB0000000118420 | OUATTARA FOUNGOYEBI KOROTOUM | ARCADES | 79 | 2024-05-01 | 2024-05-03 | 656 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 078, brin 6, 150m
RAB0000000108129 | KOUAKOU RUTH DORCAS | ARCADE | 78 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 853 | Sans PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bloqué | Indisponible | Coordonnées GPS PCO-078-150m (En voyage)
RAB0000000004676 | KOUAME ABO CLEMENT JEAN-MARC | LAURIER 07 | 72 | 2022-10-01 | 2022-10-11 | 1234 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000117809 | NANGUY APIE LINE MARCELLE | ARECAS 001 | 10 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 665 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 010, BRIN 1 ( Bleu - 20), Long 100m, 1 ANCIEN PM, 1 NOUVEAU PM. Villa 147 où PaDa 95.
RAB0000000002318 | KOUAME KOUAME CHARLES | AKANDJE | 130 | 2022-02-09 | 2024-03-19 | 1468 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Hors zone | Hors zone | PCO 130, 3 nvs PM, 150m, brin 1
RAB0000000004648 | KOUAME KOUAME KESSI DENIS | ANADER 01 | 24 | 44835 | 44991 | 1234 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 450 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | JDV006,PCO024(5.3662,-3.8784),brin4,6anciens poteaux,6nouveaux PB,long cable:450m BLOQUAGE SYNDIC( il nous exige d'utiliser les poteaux electriques existant )
RAB0000000001557 | KOUAME N'GORAN ALEX ROGER | JULES VERNES | 47 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 1505 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000002588 | KOUAME N'GUESSAN LANDRY | JULES VERNES |  | 2022-03-21 | 2022-03-24 | 1428 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 1500 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000116306 | KOUAME WOSSI HORTENSE | LAURIER 07 |  | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 691 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | Injoignable
RAB0000000108476 | KOUAME YAO ANGE | 7 ème tranche | 64 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 818 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 220 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000007725 | KOUAME YAO ANGE DONALD WALTER( transfert de ligne) | 7 ème tranche | 8 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 831 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 570 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000112716 | BESSIN EFFI MARCEL | ARCADE | 86 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 759 | Avec PCO | 2024-05-09 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-086-300m, N: 5.4055, W: -3.9616, brin 2, (Voir BE)
RAB0000000003663 | KOUAMELAN COLETTE JULIENNE EPSE MAGNE | ARCADE | 80 | 2022-08-04 | 2023-09-21 | 1292 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 220 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | Coordonnées GPS PCO-080-220m, brin 1
RAB0000000118434 | KOUASSI ADJOUA MARCELLE | ANADER 01 |  | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118052 | KOUASSI KODOSSOU PIERRE MARIE KENNETH | ARECAS 001 |  | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 661 | Avec PCO | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | PCO saturé | cLient a 600m du PCO-038
RAB0000000009935 | KOUASSI KOFFI GERARD | ANGRE CHÂTEAU |  | 2023-06-29 | 2024-02-13 | 963 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
| KOUASSI KOFFI WENCESLAS (transfert de ligne) | ANGRE CHÂTEAU |  | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 881 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000118200 | KOUASSI KOUAKOU MODESTE | LAURIER 1 |  | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 660 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | Injoignable pour effectuer son etude
RAB0000000108785 | KANGA CEDRIC WILFRIED3 | ARCADE 011 | 52 | 2023-10-31 | 2023-11-03 | 839 | Avec PCO | 2024-05-09 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-052-150m, brin 1
RAB0000000118276 | KOUDOU DADIET ALAIN ROGER | DJIBI 01 | 28 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 658 | Avec PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 700 | ITC | Bloqué | PCO saturé | CLIENT A 700M DU PCO-28, DESAT A FAIRE
RAB0000000011602 | GUO RENQIANG | ARCADE 011 | 68 | 2023-08-14 | 2023-09-21 | 917 | Avec PCO | 2024-05-09 | BOLY LANDRY | 250 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-068-250m, 4 nvx PM, brin 1
RAB0000000113842 | KOUTOUAN MANDJI AURELIE CAROL | ANGRE CHÂTEAU | 15 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | 741 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 550 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000112004 | KRIOUA SETONNE ARNAUD | DJOROBITE 02 | 44 | 2024-01-06 | 2024-01-10 | 772 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Hors zone | Hors zone | Coordonnées GPS PCO-044-150m (ATTENTE DU DEPLOIMENT HUB-BOX002)
RAB0000000004636 | MAMBEY STEPHEN | ARCADE 011 | 51 | 2022-10-04 | 2023-09-21 | 1231 | Avec PCO | 2024-05-09 | BOLY LANDRY | 100 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-051-100m, brin 1
RAB0000000114287 | KOFFI DJEDJOU N ZORE HANANI | DJOROBITE 01 | 93 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 728 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 093, BRIN 3, LONG 150m , 1 ANCIEN PB. CLIENT au 3 ème étage porte FOLON.
RAB0000000012784 | LEGRE BRICE AUBAIN | JULES VERNES |  | 2022-12-29 | 2023-11-06 | 1145 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000114724 | LEHI BLE ANDERSON BODO | ARCADE |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 718 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | Injoignable
RAB0000000012950 | LOBA BADJO MARIE CHRISTELLE DOMINIQUE | DJIBI 01 | 38 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 880 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 340 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | JDV 10 PCO??? Brin 3, 4 anciens ptx ( 2 PB et 2 PM ) 4 new PM long câble 340m (Le syndic refuse l'implantations des PM)
RAB0000000011020 | LORENZO BONCOMPAGNI | 7 ème tranche | 31 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 860 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 450 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | Coordonnées GPS PCO-031-450m, brin 1, 8 anciens PB (Le syndic refuse l'implantation des PM)
RAB0000000005167 | LOUMA JESSICA ANDREA | ARCADE | 66 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 860 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000113569 | MAHAN LAURENT | ANGRE CHÂTEAU |  | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 745 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD | 600 | ITC | Hors zone | Hors zone | Le PCO 054 est a 600m du client, Deploiement de nouveau PCO en cours
RAB0000000002866 | N'GUESSAN M'BOI LAVRY JOSIANE | ARCADE 013 | 25 | 2022-04-21 | 2023-09-21 | 1397 | Avec PCO | 2024-05-09 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-025-200m, brin 1, 3 nvx PM
RAB0000000118433 | MARIE DEBLESS BELLE PATIENCE BETE | ORIBAT |  | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000007415 | MASSENGO LAURIE EMMANUELLE | ARCADE |  | 2023-04-20 | 2023-09-21 | 1033 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000005581 | MELEDJE BARBARA AUGUSTINE | ARCADE |  | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 1181 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 2000 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000118079 | DINDANE ABDOU WAHAB | ARCADE | 25 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 662 | Avec PCO | 2024-05-10 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | PCO-025, brin 1, 100m
RAB0000000118494 | MEMEL MEMEL BOANERGES DE CHRIST | DJIBI |  | 2024-05-02 | 2024-05-04 | 655 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000117394 | MENDY WALY | ANADER 01 | 72 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 671 | Sans PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 370 | ITC | Bloqué | Injoignable | PCO 072, BRIN 8, 2 Nouveau PM, 1 Ancien PM
RAB0000000005085 | MISSINOU DJIWOUANOU JULES | ANADER 01 |  | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 829 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponible | Indisponible
RAB0000000116293 | SORO DJENEBA YOLANDE | ARCADE 014 | 49 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 691 | Avec PCO | 2024-05-10 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-049-100m, brin 1
| MORO EDSON ALAIN SERGE (transfert de ligne) | ANGRE CHÂTEAU |  | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 881 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000118388 | BRONI EPOUSE DOUE ABENAN KIRAA OLGA | DJOROBITE 01 | 53 | 2024-05-01 | 2024-05-03 | 656 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 053/BRIN 5/11 anciens PM/ 400m, Le client est au 1er étage 3ème porte c'est son magasin qui est en bas ,elle veut mettre la box dans son magasin
RAB0000000003483 | MOUTO KIEN FULGENCE | JULES VERNES | 61 | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 1312 | Sans PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bloqué | Indisponible | PCO61, BRIN 6, 2 anciens PB, 150m (En voyage)
RAB0000000001275 | MOUTOUHO GEORGES | PARIS VILLAGE 01 |  | 2021-09-22 | 2022-10-11 | 1608 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponible | CLIENT EN VOYAGE HORS DU PAYS ( Client ne décroche pas)
RAB0000000114408 | MRADAA FEHMI | LAURIER 01 | 101 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 725 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000005441 | MROUE MOHAMAD | DJIBI 01 |  | 2022-11-07 | 2023-03-06 | 1197 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | Injoignable
RAB0000000108036 | NANDJI NDJIGBA JOSEPH KEVIN | ATTOBAN | 18 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 854 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | PCO018 brin 1 , 1 ancien PB et 1 new PM long cable 150m (Le syndic refuse l'implantation du PM)
RAB0000000118095 | KOFFI N DA DESIRE | FAYA 01 | 52 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 661 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 052, BRIN 3 ( vert), Long 300m, 8 ANCIENS PM, 1 NOUVEAU PM.
RAB0000000003552 | NANGUY PHILBERT | ARCADE | 29 | 2022-07-25 | 2023-09-21 | 1302 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY | 200 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | En attente du retour du Syndic ,travaux de Genie civile à faire ,120m et 2 chambres L2T à construire
RAB0000000012027 | NASSOURI NAFISSATOU ARIELLE | DJOROBITE 01 | 4 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 903 | Sans PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Bloqué | Indisponible | HUB 9 PCO 260(5.4084, -3.9583), 5nvx PB, brin 2, 350m,
RAB0000000010491 | N'CHO API YVONNE ANASTASIE | DJIBI 01 | 30 | 2023-07-18 | 2023-09-21 | 944 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY | 450 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | Survey poteau beton à faire courier à deposer au Syndic de la cité
RAB0000000005429 | N'DIAYE CHEICK | DJOROBITE 01 |  | 2023-01-26 | 2023-09-21 | 1117 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000001996 | NDOUBA BORIS FABIS | ARCADE |  | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 829 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponible | Indisponible
RAB0000000114713 | TA BI TRA ROMEO | ARCADE | 92 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 718 | Avec PCO | 2024-05-10 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | PCO 092, 5 nvx PM, 400m, brin 2
RAB0000000008838 | N'GORAN ADJOUA MOKRO | PARIS VILLAGE 01 |  | 2023-05-29 | 2023-05-31 | 994 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000002201 | N'GORAN EHUA GRACE ASTRIDE | LAURIER 07 |  | 2022-01-29 | 2022-10-11 | 1479 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000001546 | N'GORAN KOUADIO DESIRE | PARIS VILLAGE 01 | 32 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 1532 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 230 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | Implantation 3 poteau béton, tirage 2FO sur 230m(PCO en cours) CITé immobiliare 5/ LE SYNDIC NOUS DEMANDE D'UTILISER LES PM EXISTANT D'UN AUTRE OPERATEUR voir AYMARD
RAB0000000009462 | N'GORAN SEM RAHSOU HERVE | ANADER 01 |  | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 973 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | Indisponible
RAB0000000116090 | N'GUESSAN AHOU GRACE DESIREE | LAURIER 07 |  | 2024-03-23 | 2024-03-25 | 695 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | Injoignable
RAB0000000001707 | N'GUESSAN AKISSI ORNELLA | DJOROBITE 01 |  | 2021-12-30 | 2023-06-06 | 1509 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000111070 | NGUESSAN CHARLES OLIVIER | ARCADE | 77 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 791 | Sans PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 700 | ITC | Bloqué | Probleme rivierain | Le proprietaire exige le cablage de son batiment en FO, etude en cours
RAB0000000009944 | N'GUESSAN DODO OLIVIER | ARCADE |  | 2023-07-06 | 2023-09-21 | 956 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponible | Client indisponible
RAB0000000001966 | N'GUESSAN KOUASSI JEREMI | DJIBI 01 |  | 2022-01-15 | 2022-01-21 | 1493 | Probleme client | A définir | PARAISO OLIVIER |  | ITC | Bloqué | Injoignable | CLIENT TOUJOURS INJOIGNABLE SUR SES NUMEROS
RAB0000000009000 | NGUESSAN KOUASSI SALOMON | PARIS VILLAGE 01 | 61 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 990 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 320 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000114012 | SOHOU DJINSIAN ROUALET | ARCADE 011 | 64 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 734 | Avec PCO | 2024-05-10 | KOUASSI AYMARD | 80 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-064-80m, brin 1
RAB0000000113238 | NGUESSAN MICHAEL MARDOCHEE BLODOU | JULES VERNES |  | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 747 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponible
RAB0000000002306 | N'GUETTIA KOFFI SOSTHENE | JULES VERNES | 7 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 1468 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000008677 | NIAMIEN YVES OLIVIER N'ZI | FAYA 01 | 35 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 1000 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | Blocage par la voirie Y4
RAB0000000116034 | NOMBRE ISSAC | PARIS VILLAGE 01 |  | 2024-03-23 | 2024-03-25 | 695 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | 1er numéro incorrect , 2 ème numéro injoignable
RAB0000000117359 | NOUMA PATRICK WILLIAM | ARCADE |  | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 672 | Sans PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Bloqué | Batiment a fibre | EN attente de l'autorisatisation du bailleur
RAB0000000010007 | ODO KACOU FORTUNE HERMANN | LAURIER 07 |  | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 851 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000005042 | ODOU SOUKOU GUY SERGE | JULES VERNES | 75 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 1214 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 700 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000109662 | OKINGNI STEPHANE KOUASSI | DJOROBITE 01 | 15 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 819 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 120 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000004056 | OKOSSI GOUGOU DORIS | ARCADE | 34 | 2022-09-01 | 2023-09-21 | 1264 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY | 600 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | Genie civile de 80m bloqué , travaux bloqué par les riverains ,en cours de negociation,nouveau courrier deposè le 22-02-2023, en attente du retour du syndic
RAB0000000004549 | ONOYO NADEGE VAGBA | ARCADE | 32 | 2022-09-28 | 2023-09-21 | 1237 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY | 350 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | Nouveau courrier deposé au Syndic le 22-02-2023 ,en cours de negociation ,en attente du retour du Syndic
RAB0000000013439 | OUANGA ATTOUBO BLAISE | 7 ème tranche | 6 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 868 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | PCO006 brin 2, 2 anciens PM et 5 new PM long cable 300m
RAB0000000117094 | OUATTARA ABDOULAYE CISSE | LAURIER 01 |  | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 676 | Avec PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bloqué | PCO saturé | PCO 076, Sature, desat a faire
RAB0000000111536 | SIBAILLY EPSE KOPOIN ESTHER DANIELLE | ARCADE | 86 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 781 | Avec PCO | 2024-05-10 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-086-150m, 5.4055, W: -3.9616, brin 1, (Voir BE)
RAB0000000118186 | DOUMBIA BRAHIMA | FAYA 01 | 52 | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 660 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 370 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 052, BRIN 7, LONG 370M, 9 ANCIENS PM, 2 NOUVEAUX PM.
RAB0000000008367 | OUATTARA GNIENNE MANKIYE NABINTOU | ANADER 01 |  | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 1010 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | Injoignable
RAB0000000005897 | OUATTARA LACINA | LAURIER 07 |  | 2024-02-13 | 2024-03-01 | 734 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  |  | Bloqué | Refus installation
RAB0000000002451 | OUEDRAOGO ADAMA | FAYA 01 | 26 | 2022-02-28 | 2022-10-25 | 1449 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 530 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000113179 | OUFFOUE ATCHIEN AHOU MARCELLE CORINNE | 7 ème tranche | 72 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 748 | Avec PCO | 2024-05-10 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | PCO 072 En cours, SPL007, brin 2, 250m , 3 new poteaux
RAB0000000108552 | OURA NGUESSAN OLIVIER | ARCADE | 73 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 844 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Bloqué | Refus installation | Coordonnées GPS PCO-073-500m, 10 nvx PB
RAB0000000116054 | OURAGA NARCISSE | ANADER 01 | 96 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 696 | Avec PCO | 2024-05-10 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-001-200m, BRIN 1
RAB0000000003781 | PE KOBENAN ABRAHAM | LAURIER 07 | 72 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 1279 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000118396 | PONGATHIE ADAMA SANOGO | ARECAS 001 |  | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000109117 | QUENUM WILLIAM NOUNANGNON MASSAER AZIZ | LAURIER 03 | 6 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 832 | Avec PCO | 2024-05-10 | KOUASSI AYMARD | 80 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-006-80m, brin 1
RAB0000000117516 | RABE MIREILLE POPAUD | ARCADE |  | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 668 | Avec PCO |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | PCO saturé | Client à 700m du PCO le plus proche (PCO-057), client en desat
RAB0000000009148 | RANDRIANINDRINA HENRI | LAURIER 02 | 47 | 2023-05-26 | 2023-06-10 | 997 | Avec PCO | 2024-05-10 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | SPL012 PCO 047(5.3624,-3.9720), brin 1, 100m, Implantation de 02 PM à faire
RAB0000000114556 | RATURI PAWAN | LAURIER 01 | 101 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 721 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000118187 | FOFANA BRAHIMA | FAYA 01 | 52 | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 660 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 180 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 052 ,BRIN 6 ( rouge), Long 180m, 3 ANCIENS PM, 1 NOUVEAU PM.
RAB0000000110937 | ROSY CHRISTELLE DJUISSIE K. | DJOROBITE 01 |  | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 801 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000004003 | SACANOUD KOUAME BENOIT | ANGRE CHÂTEAU |  | 2021-04-12 | 2022-10-11 | 1771 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY |  | ITC | Bloqué | Injoignable | CLIENT TOUJOURS INJOIGNABLE SUR SES NUMEROS
RAB0000000004301 | SALL MARIETOU | 7 ème tranche |  | 2022-09-14 | 2022-09-19 | 1251 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000118417 | SAMBA GUY ROGER | PARIS VILLAGE 02 | 91 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Sans PCO | 2024-05-08 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | En cours de raccordement | Implantation de PM | BPV 02, PCO 091, BRIN 5 ( gris, -15), Long 300m, 6 ANCIENS PTX , 1 NOUVEAU PM
RAB0000000118365 | BAKAYOKO YOUSSEF HASSAN | FAYA 02 | 9 | 2024-05-01 | 2024-05-03 | 656 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | FAY 02, PCO 009, BRIN 1 ( Bleu -15) , Long 150m, 3 ANCIENS PB. CLIENT au 3eme étage porte B 15.
RAB0000000115130 | SAWADOGO OUSMANE | JULES VERNES |  | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 712 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000109469 | SAWADOGO ZALIHA | LAURIER 07 | 87 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 825 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000112678 | SEDENE FREDERIC CHARLES SIENGA | ANADER 01 |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 760 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable
RAB0000000011867 | SEHOUE LEONTINE | LAURIER 07 |  | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 907 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000001644 | SERY NEKPA FIDELE | LAURIER 07 |  | 2021-12-24 | 2022-01-14 | 1515 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000005485 | SEYDOU TRAORE | LAURIER 07 |  | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 1188 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000012517 | TANO OUAOUA LOUIS ARISTIDE | ARCADE 011 | 61 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 889 | Avec PCO | 2024-05-10 | KOUASSI AYMARD | 80 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-061-80m, brin 1
RAB0000000013559 | MOUSSA DOUMBIA MARIAM | LAURIER 01 | 87 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 865 | Avec PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | Coordonnées GPS PCO-87-300m, brin 1, 3 nvx PM,
RAB0000000113240 | SOUMAHORO LAMINE | ANADER 01 | 48 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 747 | Avec PCO | 2024-05-10 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | PCO 048, 300m, 5 nvx PM, brin 1 (Voir BE)
RAB0000000115599 | SOMPLEI ISSAAC BOXTEL | FAYA 01 |  | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 702 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Hors zone | Hors zone | Client à 400m du PCO le plus proche (PCO-037 Saturé), client en desat
RAB0000000108964 | SONNY AZIALO SYMPHORA CARMELIA SUZY | DJOROBITE 01 | 15 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 833 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 80 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000113243 | SOUMAHORO LAMINE | ANADER 01 | 48 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 747 | Avec PCO | 2024-05-10 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | PCO 048, 300m, brin 2 (Voir BE)
RAB0000000009187 | SORO GBAMBALA JEREMIE | LAURIER 07 | 79 | 2023-05-25 | 2023-06-10 | 998 | Sans PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bloqué | Indisponible | SPL007 PCO 079 (5.3734,-3.9550), brin 1, Long cable 150m, 2 nvx PM (Indisponible pour implanter ses PM pour installation)
RAB0000000002181 | SORO GBOMBELE | DJOROBITE 01 |  | 2022-02-04 | 2023-09-21 | 1473 | Probleme client | A définir | BOLY |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000003795 | SORO N'BE HAMADOU | ANADER 01 | 29 | 2022-08-17 | 2022-08-20 | 1279 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 850 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000118282 | CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE | LAURIER 01 | 87 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 662 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | LAU 01, PCO 087, BRIN 6 ( blanc), Long 400m, 8 ANCIENS PB.
RAB0000000008545 | SOUMAHORO ISMAHILA ANZOUMANA | JULES VERNES | 54 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 1002 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | SPL003 PCO 054 ( 5.3540,-3.9545), Long cable 400, 9 nvx PB, brin 2 (BLOCAGE SYNDIC FAIRE UN COURRIER POUR LE DEPLOIEMENT D'UN RESEAU SOUTERAIN DANS LA CITE)
RAB0000000010337 | TANOH KONAN ANGE ROMARIC | ARCADE 011 | 27 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 949 | Avec PCO | 2024-05-10 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | PCO 027, 100m, brin 1
RAB0000000113662 | TAMDJA ALBERT | LAURIER 02 | 50 | 2024-02-03 | 2024-02-06 | 744 | Avec PCO | 2024-05-10 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-050-200m, N: 5.3586, W: -3.9706, EN ATTENTE IMPLANTATION PB
RAB0000000008194 | SOUSSOUBIE PATRICK ELIE | PARIS VILLAGE 01 | 53 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 1012 | Sans PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bloqué | Injoignable | JDV 008 PCO 029 (5.3641,-3.9057) Long cable 200m, brin 2
RAB0000000108583 | SYLLA ABOUBAKAR SIDICK PCO Sature | FAYA 01 | 39 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 844 | Sans PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 600 | ITC | Bloqué | Probleme rivierain | Le proprietaire exige le cablage de son batiment en FO, etude en cours
RAB0000000116504 | SYLLA IBRAHIM | ARCADE 008 | 13 | 2024-03-30 | 2024-04-02 | 688 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Hors zone | Hors zone | pco-013, brin 1, 150m, 2 new PM
RAB0000000116310 | TIOMAN APPIA FRANCK ALAIN | PARIS VILLAGE 04 | 105 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 691 | Avec PCO | 2024-05-10 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | PCO 105, 350m, 6 nvx PM, brin 1
RAB0000000109248 | TRAORE MADIARA | FAYA 01 | 56 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 829 | Avec PCO | 2024-05-10 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | PCO 053, 200m, brin 1
RAB0000000112214 | TANO EBAH EUGENIE ANDREE | PARIS VILLAGE 01 |  | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 768 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Probleme syndic | Cite immobilar 5, impossible d'implanter des PM dans la cite
RAB0000000115144 | YADJRO YABA MARIE-ALBERTINE | ARECAS 002 | 1 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 712 | Avec PCO | 2024-05-10 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | Coordonnées GPS PCO-001-250m, brin 1, 2 nvx PM
RAB0000000112695 | TANOH AHOUA RAYMONDE | DJOROBITE 02 | 240 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 761 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD | 280 | ITC | Hors zone | Hors zone | Coordonnées GPS PCO-240- 280m (en attente du deploiement hub-box008)
RAB0000000118198 | ADJE GOA EMMANUEL | PARIS VILLAGE 02 | 90 | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 660 | Avec PCO | 2024-05-11 | KOUASSI AYMARD | 50 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | BPV 02, PCO 090 EN COURS DE SORTIR, BRIN 1 ( BLEU), LONG 50M, 1 ANCIEN PM, 1 NOUVEAU PM.
RAB0000000001766 | TEBI YANNICK ARMAND | LAURIER 07 | 32 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 1498 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | Tirage 24fo 450m, 7 poteaux bétons, 1 poteau métallique, 1fo 150m, syndic ne veut pas de nouveaux poteaux dans la cité, demande qu'on utilise les infrastructures orange voir avec AYMARD
RAB0000000114064 | TEDJE AKABLA CLEMENT | ANADER 01 | 6 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 733 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 480 | ITC | Bloqué | Probleme rivierain | PCO 006 ,480m, 3 nvx PM, brin 6 (Le proprietaire de l'immeuble refuse toutes installations dans son immeuble)
RAB0000000117745 | TEHE DJINDEHA YANN AXEL | DJOROBITE 02 |  | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 666 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Probleme rivierain | Le client est en demenagement, nous conctactera plus tars pour effectuer son etude
RAB0000000118359 | THA KAKOU AMA MARIE-CLAUDE | FAYA 01 |  | 2024-05-01 | 2024-05-03 | 656 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000005885 | TIA GOUEU FULCI ABDOUL PEGRAN | JULES VERNES | 28 | 2022-12-10 | 2022-12-13 | 1164 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000118262 | ADOU KOUACOU STEPHANE | PARIS VILLAGE 04 | 106 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 658 | Avec PCO | 2024-05-11 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | PV 04, PCO 106 EN COURS DE SORTIR, BRIN 1 ( Bleu), LONG 100M, 2 ANCIEN PB, 1 NOUVEAU PM.
RAB0000000117523 | TOHOURI AHIPOH BOB STEPHEN WILLIAM | ARCADE |  | 2024-04-17 | 2024-04-20 | 670 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Hors zone | Hors zone | Nouvelle zone en deploiement
RAB0000000118034 | TOKPA ABEHONON PAMELA | LAURIER 2 | 108 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 661 | Sans PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | PCO 108, brin3, 3 new PM, 300m (Le syndic refuse l'implantation des PM dans la cite)
RAB0000000010226 | TOKPA LUCIE | FAYA 01 |  | 2023-10-22 | 2023-11-07 | 848 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD | 1100 | ITC | Hors zone | Hors zone | Le client se trouve a 1100m du PCO 038 de FAYA
RAB0000000118269 | MONHON ANGE MARIE CHRISTELLE | LAURIER 1 | 41 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 661 | Avec PCO | 2024-05-11 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | PCO-041, brin 1, 300m
RAB0000000002202 | TOU KONE ALPHA MOHAMED | LAURIER 07 |  | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 1473 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000012339 | TOUA TOBO MICHAEL ULRICH | LAURIER 02 | 78 | 11//09/2023 | 11//09/2023 | #VALUE! | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000004339 | TOURE DAM SARR | ARCADE |  | 2022-09-15 | 2023-09-21 | 1250 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000118089 | TOURE DJENEBA EPOUSE KONE | AKANDJE |  | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 661 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000108029 | TOURE NANKAN BA-ALI BRICE | ARCADE | 74 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 854 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000004534 | TRAORE ISMAEL JUNIOR | DJIBI 01 |  | 2022-09-27 | 2023-10-17 | 1238 | Avec PCO | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | PCO saturé | , desat a faire
RAB0000000118249 | OUATTARA ADAMA | AKOUE SANTE | 53 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 659 | Avec PCO | 2024-05-11 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | PCO 053 EN COURS DE SORTIR, BRIN 1 ( BLEU), LONG 120M, 2 ANCIENS PB 1 NOUVEAU PM.
RAB0000000003481 | TRAORE MARIAM MASSENI | JULES VERNES |  | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 1312 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000013080 | TRAORE MOUSSA | ANGRE CHÂTEAU |  | 2024-03-16 | 2024-04-05 | 702 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000004696 | TRAORE SAIBA PAUL | JULES VERNES | 30 | 2022-10-05 | 2022-10-11 | 1230 | Avec PCO | A définir | KOUASSI AYMARD | 600 | ITC | Bloqué | PCO saturé | PCO 30, 600m. 12 nvx PM, desat a faire
RAB0000000117445 | TRAORE YOUSSOUF ISMAEL | DJIBI 01 |  | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 670 | Avec PCO | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | PCO saturé | PCO 20 SATURÉ, desat a faire
RAB0000000118090 | TRE GAHOU SERGE PATRICK | LAURIER 2 | 120 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 662 | Sans PCO | 2024-05-08 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | En cours de raccordement | Implantation de PM | PCO120,BRIN1 ,1 NEW PM,1 ANCIEN PB,LONG CÂBLE :150m
RAB0000000118270 | LE BI NAGONE | LAURIER 02 | 78 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 661 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO-078, brin 4, 1 new PM, 350m
RAB0000000003782 | TUE BI BALO | 7 ème tranche |  | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 1320 | Probleme client | A définir | BOLY LANDRY |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000112322 | WADJA EPSE IRIE VALERIE ESTHER | ANADER 01 | 90 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 767 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000012338 | WELBECK UNCLE FREDDY | ARCADE | 74 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 895 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 310 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000118364 | TOSSEA INES FRANCINE | ANADER 02 | 13 | 2024-05-01 | 2024-05-03 | 656 | Avec PCO | 2024-05-11 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Déploiement PCO | Déploiement PCO | ANA 02, PCO 013, 100m (DEPLOIEMENT EN ATTENTE DE VALIDATION PAR MOOV)
RAB0000000114461 | YAO KOFFI JAURES | AKANDJE |  | 2024-02-22 | 2024-02-24 | 725 | Hors zone | A définir | KOUASSI AYMARD | 800 | ITC | Hors zone | Hors zone | Le client se trouve a 800m du PCO 08 de AKANDJE
RAB0000000006667 | YAO KONAN ALAIN DESIRE | ARCADE |  | 2023-02-04 | 2023-10-17 | 1108 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000011856 | YAO KOUAKOU ALAIN | DJOROBITE 01 | 91 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 907 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bloqué | Probleme rivierain | HUB 03 PCO 91(5.399554,-3.955766), brin 1, 150m1 2 anciens PB (En attente de l'autorisation du proprietaire pour faire le cablage de l'immeuble)
RAB0000000011095 | YAPI APO VERONIQUE | FAYA 01 | 37 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 929 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | JDV 10 PCO 37( 5.390056,-3.930105), brin 3, 5 nvx PM, 300m (Le syndict refuse les implantations des PM dans la cite)
RAB0000000001960 | YAPI HOUPHOUET FELIX | ORIBAT 02 | 34 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 1487 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000108555 | YAPO SHARM ARSENE | DJOROBITE 01 | 15 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 844 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 80 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000118338 | YEBOUE SRE KOUAKOU MARIUS-BIENVENU | ARCADE | 22 | 2024-04-29 | 2024-05-02 | 658 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | ACA 01, PCO 22, BRIN 7( PAS DE PUISSANCE SUR LES BRINS 5, 6, 7 et 8 ), Long 400m, 3 ANCIENS PB, 5 NOUVEAUX PM. CLIENT au 3eme étage porte 32
RAB0000000002272 | YODA KASSOUM | PARIS VILLAGE 01 | 30 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 1474 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000002917 | YOUKOU ELIE MARC | LAURIER 07 |  | 2022-05-09 | 2023-01-26 | 1379 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000002274 | YOUNG THOMAS DUVERNET JUNIOR | LAURIER 07 | 39 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 1470 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 700 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000109900 | YOUOBELE JOEL | ANGRE CHÂTEAU |  | 2024-02-13 | 2024-03-01 | 734 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Injoignable | Injoignable
RAB0000000005532 | YOUSSOUF KANE | ARCADE |  | 2022-11-18 | 2023-09-21 | 1186 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponible | Indisponible
RAB0000000001548 | YRA SATY CLARISSE | PARIS VILLAGE 01 |  | 2021-12-22 | 2023-06-06 | 1517 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000108080 | ZADI ANGE ALEX ABONNEMENT 2 | ANGRE CHÂTEAU | 4 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 854 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000108214 | ZADI ANGE ALEX ABONNEMENT 3 | DJIBI 01 | 15 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 851 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 230 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000118399 | RENAULT AMA SANDRINE | FAYA 02 | 29 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | FAY 02, PCO 029, BRIN 2, LONG 150m, 3 ANCIENS PB, 1 NOUVEAU PM. CLIENT au 2eme bloc 1er étage à droite.
RAB0000000005189 | ZADI DEPO EUGENE | LAURIER 07 | 26 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 1207 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | PCO026(5.3783 , -3.9656) ,Long cable 2FO :350 brin 2, (Le syndic refuse l'implantation des PM et PB dans la cite)
RAB0000000114610 | ZORKOT HADI | LAURIER 01 | 101 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 720 | Probleme client | A définir | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | Bloqué | Refus installation | resilier
RAB0000000116563 | KAMAGATE IBRAHIMA | ORIBAT | 41 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | PCO 41, BRIN 3 ( jaune, -20), Long 350m, 3 ANCIENS PTX, 4 Nouveaux PM.
RAB0000000118512 | KOFFI ANGE PACÔME | LAURIER 1 |  | 2024-04-29 | 2024-05-04 | 658 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118513 | YAPOIDOU JEAN TANGUI | FAYA |  | 2024-04-29 | 2024-05-04 | 658 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118599 | GOSSE GNONLE CHRISTIAN | PARIS VILLAGE |  | 2024-04-29 | 2024-05-04 | 658 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118612 | DJEGUEDE OKEBIYI AKIS | ARECAS |  | 2024-04-30 | 2024-05-04 | 657 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118607 | ASSEUFI TINA MARIE REINE EPSE EKISSI | LAURIER 7 |  | 2024-05-01 | 2024-05-04 | 656 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118572 | KOUAKOU AFFOUE MARIE-LAURE | ARCADE |  | 2024-05-02 | 2024-05-04 | 655 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118588 | KOUADIO EBLIM MELISSA | PARIS VILLAGE |  | 2024-05-02 | 2024-05-04 | 655 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118587 | KALAGA ABDOUL HAZIZE | FAYA |  | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 654 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118595 | AVINI TONAN FRANCK | ANGRE CHÂTEAU |  | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 654 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118555 | COULIBALY SYLVESTRE PATRICK | DJOROBITE |  | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 654 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000005870 | KOUASSI N'DIAKA YANN CEDRIC | Ahougnanssou | 5 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | 1165 | Hors zone | A definir | ORE FULGENCE | 700 | ITC | Hors zone | Hors zone | JDV3;PCO5(7.678633 /-5.05783),client eloigné du pco 5 ahougnanssou ,son installation neccessite 8 poteaux et 700 m de cable ( Ahg pco5),intéressé
RAB0000000005712 | KOUADIO KOUA JEAN YVES (BKE) | Ahougnanssou | 5 | 2022-12-01 | 2022-12-05 | 1173 | Hors zone | A definir | ORE FULGENCE | 800 | ITC | Hors zone | Hors zone | JDV3;PCO5(7.678633 /-5.05783);client eloigné du pco 5 ahougnanssou ,son installation neccessite 5 poteaux PJet 800 m de cable ( Ahg pco5),injoignable
RAB0000000111780 | DOUAYERE RUTH CHARLENE (BKE) | Ahougnanssou | 10 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 774 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 800 | ITC | Hors zone | Hors zone | OLT2/PON4 AC602 AHOUGNANSOU D01 ,Port10 ;JDV1;PC010(7.673-5.06347) ,implantation poteaux PJ2 et 800 m de cable preca,poteaux beton existant 12,poteaux pj existant0
RAB0000000118083 | BAMBA MOUSSA (BKE) | AHOUGNANSSOU |  | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 661 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | PCO saturé | OLT2/PON AC602 AHOUGNANSSOU D01, portsatué, JDV1 ;PC0(7.67733-5.0548),implantation poteaux PJ et m de cable preca,poteaux beton existant ,poteaux pj existant
FT0013512 | TRA BI YOUAN LUCIEN SMITH (BKE) | Air France | 7 | 2022-09-04 | 2022-09-07 | 1261 | Hors zone | A definir | ORE FULGENCE | 500 | ITC | Hors zone | Hors zone | JDV3;PCO7( 7.662184 / -5.021378),client eloigné du pco 7 air France hotel éléphant 500m et 8 poteaux metalliques ( air France pco7),injoignable (Permision Moov)
RAB0000000011608 | DOSSO IBRAHIMA (BOUAKE) | Air France | 3 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 915 | Hors zone | A definir | ORE FULGENCE | 700 | ITC | Hors zone | Hors zone | Client eloigné du pco OLT1 / PON1 / AC 601 Air France ,JDV1;PCO3(7.743251 /-5.037645) ,implantation poteaux PJ5 et 500 m de cable preca,poteaux beton existant3,poteaux pj existant0
RAB0000000013180 | BEIBRO ELEONORE MARIE SOLANGE (BKE) | Air France | 6 | 2023-09-26 | 2023-09-30 | 874 | Hors zone | A definir | KOUASSI AYMARD | 1500 | ITC | Hors zone | Hors zone | Client eloigné du pco OLT1 / PON1 / AC 601 Air France ,JDV3;PCO6(7.663885 / -5.020606) ,implantation poteaux PJ10 et 500 m de cable preca,poteaux beton existant3,poteaux pj existant0
RAB0000000110304 | YACOUBA DIARRASSOUBA (BKE) | BOUAKE | 62 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 804 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 1800 | ITC | Hors zone | Hors zone | OLT3/PON8 AC603 DARESALAM ,Port, JDV1;PC062(7.72532-5.04062) ,implantation poteaux PJ8 et 1800 m de cable preca,poteaux beton existant10,poteaux pj existant0
RAB0000000109460 | FOFANA LACINA | BOUAKE | 30 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 823 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 1100 | ITC | Hors zone | Hors zone | OLT2/PON0 AC603 DARESALAM D2,JDV2;PCO30(7.736398 /-5.058401) ,implantation poteaux PJ8 et 1100 m de cable preca,poteaux beton existant3,pj existant 0
RAB0000000109675 | TRAORE DRISSA (BKE) | BOUAKE | 6 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 818 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 1000 | ITC | Hors zone | Hors zone | OLT3/PON0 AC603 DARESALAM D1,JDV1;PCO6(7.729805 /-5.038813) ,implantation poteaux PJ5 et 1000 m de cable preca,poteaux beton existant8,pj existant 0
RAB0000000110335 | TRAORE LOSSENI (BOUAKE) | BOUAKE | 62 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 804 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 1200 | ITC | Hors zone | Hors zone | OLT2/PON8 AC603 DARESALAM D2, port ,JDV2;PCO62(7.735397 /-5.054888) ,implantation poteaux PJ13 et 1200 m de cable preca,poteaux beton exixtant2,pj existant 0
RAB0000000110384 | SANGARE ABDOULAYE (BKE) | BOUAKE | 62 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 803 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 1000 | ITC | Hors zone | Hors zone | OLT3/PON8 AC603 DARESALAM D2, port ,JDV2;PCO62(7.735352/-5.054995) ,implantation poteaux PJ10 et 1000 m de cable preca,poteaux beton existant2,pj existant 0
RAB0000000110757 | SEIF ZEIDANE (BKE) | BOUAKE | 62 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 797 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 800 | ITC | Hors zone | Hors zone | OLT3/PON8 AC603 DARESALAM D02,JDV2, port4 ;PCO62(7.73/-5.04498) ,implantation poteaux PJ6 et 800 m de cable preca,poteaux beton existant2,pj existant 0
RAB0000000116355 | DAKOI KOUDRE SERGE ARMEL (BKE) | BOUAKE | 62 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 689 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 850 | ITC | Hors zone | Hors zone | ZONE NON FIBREE OLT3/PON8 AC603 DARESALAM D02,JDV2, port5 ;PCO62(7.73178/-5.05215) ,implantation poteaux PJ4 et 850m de cable preca,poteaux beton existant14,pj existant0
RAB0000000116697 | SANGARE ABDOUL KARIM (BKE) | BOUAKE | 6 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 683 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 850 | ITC | Hors zone | Hors zone | ZONE NON FIBREE OLT3/PON1 AC603 DARESALAM D01,JDV1, port8 ;PCO6(7.72964/-5.04665),implantation poteaux PJ1 et 850m de cable preca,poteaux beton existant12,pj existant0
RAB0000000113495 | DJOMAN ALAIN | BOUAKE |  | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 746 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Hors zone | Hors zone | LE CLIENT RESIDE A SAN-PEDRO
RAB0000000005860 | TRAORE KASSOUM (BOUAKE) | BOUAKE |  | 2022-12-09 | 2024-03-01 | 1165 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Hors zone | Hors zone | LE CLIENT EST HORS ZONE
RAB0000000006639 | GUINDO SAMBA (BOUAKE) | BROUKRO | 4 | 2023-02-03 | 2023-02-07 | 1109 | Hors zone | A definir | ORE FULGENCE | 800 | ITC | Hors zone | Hors zone | JVD1;PCO4( 7,68831:-05,05317) cable precab 300m,1FO 800m ,manchon 1,anciens poteaux12,Nouveaux poteaux a implanter 6,il est dans le besoin,interessé par la fibre optique
RAB0000000009950 | N'GORAN KOUADIO JOE-EZEKIEL BROUKRO 2éme ARRET | Broukro | 2 | 2023-06-30 | 2023-07-06 | 962 | Hors zone | A definir | ORE FULGENCE | 550 | ITC | Hors zone | Hors zone | OLT2/PON0 AC602 BROUKRO D1,port1,JDV1;PCO2(7.667467 /-5.044968) ,implantation poteaux PJ5 et 550 m de cable preca,poteaux beton existant3,pj existant 1
RAB0000000108604 | KOUAKOU BAH ABEL (BKE) | BROUKRO | 18 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 843 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 900 | ITC | Hors zone | Hors zone | OLT2/PON0 AC602 BROUKRO D1,JDV1;PCO18(7.74386 /-5.03518) ,implantation poteaux PJ8 et 900 m de cable preca,poteaux beton existant3,pj existant 0
RAB0000000117040 | COULIBALY ALI (BKE) | BROUKRO1 | 20 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 678 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 850 | ITC | Hors zone | Hors zone | OLT2/PON9 AC602 BROUKRO1 D01, port1, JDV1 ;PC020(7.6735-5.04876),implantation poteaux PJ7 et 850m de cable preca,poteaux beton existant4 ,poteaux pj existant0
RAB0000000111666 | DOSSO ADAMA (BKE) | Broukro2 | 11 | 2023-12-30 | 2024-01-02 | 779 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 650 | ITC | Hors zone | Hors zone | OLT5/PON1 AC606 BROUKRO2 D01 ,Port ;JDV1 ;PC011(7.663312-5.044991) ,implantation poteaux PJ5 et 650 m de cable preca,poteaux beton existant4 ,poteaux pj existant0
RAB0000000008476 | MELEDJE DJADJA CHRISTIAN MARC ELIE (BOUAKE) | BROUKRO2 | 99 | 2023-05-12 | 2024-01-15 | 1011 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 1000 | ITC | Hors zone | Hors zone | Le client est éloigné du PCO OLT5/PON12 AC606 BROUKRO2 D04, port6 , JDV4 ;PC099(7.66497 -5.05669) ,implantation poteaux PJ12 et 1000 m de cable preca,poteaux beton existant8 ,poteaux pj existant0
RAB0000000114817 | ADJOUMANI YAOUA BRIGITTE | BROUKRO2 | 70 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 715 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Hors zone | Hors zone | ZONE NON FIBREE OLT5/PON8 AC606 BROUKRO2 D03, port5 , JDV3 ;PC070(7.66409 -5.07434) ,implantation poteaux PJ5 et 500m de cable preca,poteaux beton existant3 ,poteaux pj existant0
RAB0000000118476 | DEMBELE SOULEYMANE FTTH BKE | BOUAKE | 6 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 654 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | Bloqué | PCO saturé | LE PCO6 EN COURS DE DESATURATION OLT1/PON0 AC601 COMMERCE D01, port saturé , JDV1 ;PC06(7.68406 -5.02706) ,implantation poteaux PJ0 et 350m de cable preca,poteaux beton existant5 ,poteaux pj existant0
RAB0000000118509 | DRAME HAMDJATA (BKE) | BOUAKE | 6 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 654 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bloqué | PCO saturé | LE PCO6 EN COURS DE DESATURATION OLT1/PON0 AC601 COMMERCE D01, port saturé , JDV1 ;PC06(7.68377 -5.2706) ,implantation poteaux PJ0 et m de cable preca,poteaux beton existant4 ,poteaux pj existant0
RAB0000000114817 | ADJOUMANI YAOUA BRIGITTE | BROUKRO2 | 70 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 715 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Hors zone | Hors zone | ZONE NON FIBREE OLT5/PON8 AC606 BROUKRO2 D03, port5 , JDV3 ;PC070(7.66409 -5.07434) ,implantation poteaux PJ5 et 500m de cable preca,poteaux beton existant3 ,poteaux pj existant0
RAB0000000115427 | DEMBELE CHAKA (BKE) | BROUKRO2 | 14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 704 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Hors zone | Hors zone | ZONE NON FIBREE OLT5/PON1 AC606 BROUKRO2 D01, port4 , JDV1 ;PC014(7.6546 -5.04443) ,implantation poteaux PJ6 et 500m de cable preca,poteaux beton existant4 ,poteaux pj existant0
RAB0000000116312 | KONAN HERMANN KOUAME (Bke) | BROUKRO2 | 94 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 691 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 750 | ITC | Hors zone | Hors zone | ZONE NON FIBREE OLT5/PON11 AC606 BROUKRO2 D03, port2, JDV3 ;PC094(7.67318 -5.06145),implantation poteaux PJ1 et 750m de cable preca,poteaux beton existant11 ,poteaux pj existant0
RAB0000000007327 | COULIBALY PIAGNAN ZANA | Campus | 3 | 2023-04-13 | 2023-04-16 | 1040 | Hors zone | A definir | ORE FULGENCE | 1100 | ITC | Hors zone | Hors zone | JDV1;PCO3( 7.685336 /-5.058473);Campus pco3hors zone son installation nécessite 1100 m de cable ,10 poteaux , et un manchon T0 ( campus pco3), intéressé par la fibre optique
RAB0000000012395 | KOUMA KANDJOURA (BKE) | Cathedrale | 12 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 894 | Hors zone | A definir | ORE FULGENCE | 500 | ITC | Hors zone | Hors zone | OLT2 / PON0 / AC 602 BSC Bouake,JDV1;PCO14(7.665225 /-5.049133) ,implantation poteaux PJ4 et 500 m de cable preca,poteaux beton existant2,pj existant 0
RAB0000000116186 | FOFANA MAMADOU (BKE) | CATHEDRALE | 11 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 692 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 600 | ITC | Hors zone | Hors zone | ZONE NON FIBREE OLT3/PON1 AC603 CATHEDRALE D01 ,Port4 ;JDV1;PC011(7.68914-5.02676),implantation poteaux PJ3 et 600m de cable preca,poteaux beton existant5 ,poteaux pj existant0
RAB0000000002912 | YAO KONAN PARFAIT | BOUAKE |  | 2022-05-10 | 2024-01-15 | 1378 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | le client signal qu'il n'a pas fait cette deuxieme demande de ligne
RAB0000000004074 | KOFFI MARCEL STEPHANE | BOUAKE |  | 2022-09-02 | 2024-01-15 | 1263 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | Le clien dit qu'il n'a pas fait de demande de transfert de ligne
RAB0000000007023 | KOUADIO KOUADIO FRANCK GERARD (BOUAKE) | Commerce | 2 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 1063 | Hors zone | A definir | ORE FULGENCE | 950 | ITC | Hors zone | Hors zone | JDV1;PCO2(7.67612 / -4.99761),Cable 1 FO 950 mClient eloigné du pco commerce pco2
RAB0000000012861 | FDFP | Commerce | 2 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 882 | Hors zone | A definir | KOUASSI AYMARD | 1500 | ITC | Hors zone | Hors zone | OLT2 / PON0 / AC 601 BSC Bouake,JDV1;PCO2(7.674476 /-5.027785) ,implantation poteaux PJ12 et 1500 m de cable preca,poteaux beton existant1,pj existant 0
RAB0000000005930 | GOTTA OREOU MARIE JOSEE | BOUAKE |  | 2024-02-13 | 2024-03-01 | 734 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | LE CLIENT NOUS FAIT SAVOIR QU IL A RESIGNE SON CONTRAT D ABONNEMENT
RAB0000000109708 | N'GUESSAN KOUADIO N'GBIN SERGE | Commerce | 1 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 818 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 900 | ITC | Hors zone | Hors zone | OLT2 / PON0 / AC 601 BSC Bouake,JDV1;PCO1(7.674476 /-5.027785) ,implantation poteaux PJ5 et 900 m de cable preca,poteaux beton existant6,pj existant 0
RAB0000000006556 | DOUMBIA ABOUBAKAR LASSINE (BOUAKE) | KENNEDY |  | 2023-01-27 | 2023-01-31 | 1116 | Probleme client | A definir | ORE FULGENCE |  | ITC | Bloqué | Indisponible | LE CLIENT COMPTE DEMENAGER DONC ILS NOUS CONTACTERA
RAB0000000114761 | DRAME RACINE (BKE) | KENNEDY EXTENSION | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 717 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD | 750 | ITC | Bloqué | PCO saturé | LE PCO8 EN COURS DE DESATURATION OLT5/PON0 AC606 BROUKRO2 D01, port saturé , JDV1 ;PC08(7.67775 -4.99828) ,implantation poteaux PJ1 et 750m de cable preca,poteaux beton existant8 ,poteaux pj existant0
RAB0000000108517 | TRAORE M'BE LAMINE (BKE) | Extension kennedy | 8 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 845 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 650 | ITC | Hors zone | Hors zone | OLT1 / PON0 / AC 601 Air France ,JDV3;PCO8(7.67536 /-5.00002) ,implantation poteaux PJ5 et 650 m de cable preca,poteaux beton existant5,pj existant0
RAB0000000118304 | KADEKOUN DANSI OLIVIER (BKE) | BOUAKE |  | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 657 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | PCO saturé | OLT2/PON AC602 AHOUGNANSSOU D01, portsatué, JDV1 ;PC0(7.68245-5.05557),implantation poteaux PJ et m de cable preca,poteaux beton existant ,poteaux pj existant
RAB0000000108539 | DRAMERA ABOUBACAR (BKE) | Extension kennedy | 8 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 845 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 750 | ITC | Hors zone | Hors zone | OLT1 / PON0 / AC 601 Air France ,JDV3;PCO8(7.67536 /-5.00002) ,implantation poteaux PJ6 et 750 m de cable preca,poteaux beton existant5,pj existant0
RAB0000000006732 | GNOMBLEI CYRILLE (BOUAKE) | BOUAKE |  | 2023-02-14 | 2024-03-01 | 1098 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | LE CLIENT NOUS FAIT SAVOIR QU IL A RESIGNE SON CONTRAT D ABONNEMENT
RAB0000000013516 | TIGUIRA BRAHIMA (BKE) | Maroc D2 | 22 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 866 | Hors zone | A definir | KOUASSI AYMARD | 800 | ITC | Hors zone | Hors zone | OLT4/PON0 AC610 Maroc D2,JDV1;PC022(7.745565 -5.039542) ,implantation poteaux PJ5 et 800 m de cable preca,poteaux beton existant5,poteaux pj existant1
RAB0000000011627 | NGORAN KONAN GERARD | Maroc D2 | 23 | 2023-08-16 | 2024-01-15 | 915 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 1000 | ITC | Hors zone | Hors zone | LE client est éloigné du PCO OLT4/PON6 AC610 Maroc D02, port5, JDV2 ;PC023(7.735894 -5.032412) ,implantation poteaux PJ10 et 1000 m de cable preca,poteaux beton existant1 ,poteaux pj existant0
RAB0000000113513 | SANGARE MAMADOU (BKE) | Maroc D2 | 22 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 745 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Hors zone | Hors zone | LE client est éloigné du PCO OLT4/PON6 AC610 Maroc D02, port8, JDV2 ;PC022(7.73482 -5.03765),implantation poteaux PJ7 et 800m de cable preca,poteaux beton existant8 ,poteaux pj existant0
RAB0000000115012 | DEGOGA ABDOULAYE (BKE) | Maroc D2 | 4 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 710 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 1700 | ITC | Hors zone | Hors zone | LE client est éloigné du PCO OLT4/PON4 AC610 Maroc D02, port1, JDV2 ;PC04(7.74065 -5.03382),implantation poteaux PJ12 et 1700m de cable preca,poteaux beton existant6 ,poteaux pj existant0
RAB0000000112436 | N'GUESSAN YAO CLAUDE | BOUAKE |  | 2024-01-14 | 2024-03-14 | 764 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | LE CLIENT NOUS FAIT SAVOIR QU IL A DEDJA UNE LIGNE
RAB0000000116033 | CAMARA VADAMA | BOUAKE |  | 2024-03-23 | 2024-03-27 | 695 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | LE CLIENT NOUS FAIT SAVOIR QU IL N A PAS FAIT UNE DEMANDE DE DEUXIEME LIGNE MAIS PLUTÔT UNE DEMANDE OLT4/PON10 AC610 Maroc D02, port7, JDV2 ;PC020(7.73964 -5.04223),implantation poteaux PJ0 et 300m de cable preca,poteaux beton existant4 ,poteaux pj existant0
RAB0000000117345 | SANGARE FOUSSENI | Maroc D2 | 4 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 672 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 850 | ITC | Hors zone | Hors zone | ZONE NON FIBREE OLT4/PON4 AC610 Maroc D02, port2, JDV2 ;PCO4(7.73787 -5.03279),implantation poteaux PJ8 et 850m de cable preca,poteaux beton existant6 ,poteaux pj existant0
RAB0000000116191 | CISSE ABDOUL KADER (BKE) | Maroc D3 | 5 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 692 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 850 | ITC | Hors zone | Hors zone | ZONE NON FIBREE OLT4/PON12 AC610 Maroc D04, port3, JDV4 ;PC05(7.74255 -5.05005),implantation poteaux PJ8 et 850m de cable preca,poteaux beton existant7 ,poteaux pj existant0
RAB0000000116327 | SADIKOU ASSIMIOU (BKE) | BOUAKE |  | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 690 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | INJOIGNABLE | LE CLIENT EST INJOIGNABLE
RAB0000000118247 | COULIBALY YAYA | BOUAKE |  | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 659 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | INJOIGNABLE | LE CLIENT EST INJOIGNABLE
RAB0000000112395 | CISSE AHAMADOU | Maroc D4 | 12 | 2024-01-13 | 2024-01-15 | 765 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 670 | ITC | Hors zone | Hors zone | Client eloigné du pco OLT4/PON13 AC610 Maroc D04, port, JDV4 ;PC012(7.74655 -5.05142) ,implantation poteaux PJ8 et 670 m de cable preca,poteaux beton existant4 ,poteaux pj existant0
RAB0000000112396 | CISSE AHAMADOU | Maroc D4 | 12 | 2024-01-13 | 2024-01-15 | 765 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Hors zone | Hors zone | Client eloigné du pco OLT4/PON13 AC610 Maroc D04, port, JDV4 ;PC012(7.74678 -5.05134) ,implantation poteaux PJ7 et 500 m de cable preca,poteaux beton existant4 ,poteaux pj existant0
RAB0000000114436 | DIAWARA ANGE GAOUSSOU BKE | Maroc D4 | 12 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 724 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 650 | ITC | Hors zone | Hors zone | LE client est éloigné du PCO OLT4/PON5 AC610 Maroc D02, port4, JDV2 ;PC012(7.743628 -5.051573),implantation poteaux PJ7 et 650m de cable preca,poteaux beton existant2 ,poteaux pj existant0
RAB0000000013406 | KOME ISSA | MarocD1 | 14 | 2023-10-01 | 2023-10-03 | 869 | Probleme client | A definir | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bloqué | Probleme syndic | EN ATTENTE DE CONSTRUCTION DE MARCHE;OLT4/PON0 AC610 Maroc D1,JDV1;PC014(7.745962-5.0434488) ,implantation poteaux PJ1 et 200 m de cable preca,poteaux beton existant0,poteaux pj existant1
RAB0000000003043 | KOUAKOU EUGENE KOUADIO | Ndakro | 3 | 2022-06-02 | 2022-06-08 | 1355 | Hors zone | A definir | ORE FULGENCE | 600 | ITC | Hors zone | Hors zone | JDV1;PCO3( 7.662184 / -5.021378)Client hors zone , loin du pco son installation nécessite 8 poteaux metalliques et 600 m de cable,dans le besoin de la fibre optique (Permision Moov)
RAB0000000009885 | KOUASSI BRANDON N'DOUA JUNIOR | Ndakro | 3 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 958 | Hors zone | A definir | ORE FULGENCE | 1200 | ITC | Hors zone | Hors zone | OLT2/PON1 AC602 EXTENSION NDAKRO,JDV3;PCO3(7.678633 /-5.05783),implantation poteaux 12PJ et 1200 m de cable preca,Poteaux betons existant 5
RAB0000000117852 | DJRO DJAHOUE BANIN ALEX (BKE) | N'GATAKRO |  | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 664 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Hors zone | Hors zone | ZONE NON FIBREE
RAB0000000118481 | KANE GBATO ERIC (BKE) | AIR FRANCE | 6 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 654 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON12 AC601 AIR FRANCE D01 ,Port2 ;JDV1;PC06(7.66437-5.2053),implantation poteaux PJ0 et 150m de cable preca,poteaux beton existant2 ,poteaux pj existant0
RAB0000000118601 | YAO EKLUWNDJO ELKANA (BKE) | BOUAKE |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 653 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118596 | CAMARA DOSSONGUI ISMAEL (BOUAKE) | BOUAKE |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 653 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118598 | COULIBALY BARTHELEMY (BKE) | BOUAKE |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 653 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118603 | DIARRA MOUSTAPHA AL HAMINE (BKE) | BOUAKE |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 653 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118605 | KOUAME N'DAH FRANCK BEN HOUASSA (BKE) | BOUAKE |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 653 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118604 | OUBDA HENRI (BKE) | BOUAKE |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 653 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118606 | ZOKOU BENEDICTE (BKE) | BOUAKE |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 653 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118608 | WAIGALO AMADOU (BOUAKE) | BOUAKE |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 653 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118611 | FOFANA ISSIAKA (BKE) | BOUAKE |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 653 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118613 | ALI HUSSEIN ABDELHAMID MOFTAH (BKE) | BOUAKE |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 653 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118303 | KONE NIELNANKREMA (BKE) | BROUKRO2 | 124 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 657 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT5/PON15 AC606 BROUKRO2 D04, port1, JDV4 ;PC0124(7.68032 -5.04769),implantation poteaux PJ3 et 350m de cable preca,poteaux beton existant5 ,poteaux pj existant0
RAB0000000115460 | YAO KOUASSI MODESTE | BROUKRO2 | 124 | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 663 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT5/PON15 AC606 BROUKRO2 D04, port2, JDV4 ;PC0124(7.6812 -5.04736),implantation poteaux PJ3 et 300m de cable preca,poteaux beton existant5 ,poteaux pj existant0
RAB0000000118322 | KOUASSI KOUAKOU MOISE-JAKIN (BKE) | BROUKRO2 | 86 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 657 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT5/PON10 AC606 BROUKRO2 D03, port5, JDV3 ;PC086(7.66783 -5.06641),implantation poteaux PJ4 et 350m de cable preca,poteaux beton existant3 ,poteaux pj existant0
RAB0000000118475 | DADIE JEAN (BKE) | BROUKRO2 | 57 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT5/PON7 AC606 BROUKRO2 D02, por32, JDV2 ;PC057(7.66505 -5.060085),implantation poteaux PJ1 et 150m de cable preca,poteaux beton existant6 ,poteaux pj existant0
RAB0000000118300 | GBEHI DJEHE EDMOND (BKE) | BROUKRO2 | 71 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 657 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT5/PON8 AC606 BROUKRO2 D03, port6, JDV3 ;PC071(7.66519 -5.07171),implantation poteaux PJ0 et 200m de cable preca,poteaux beton existant4 ,poteaux pj existant0
RAB0000000118480 | KACOU ANDJOUA ANGE PRISCA EPSE ETTIEN (BKE) | BROUKRO2 | 95 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 654 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT5/PON11 AC606 BROUKRO2 D03, port2, JDV3 ;PC095(7.66914 -5.05371),implantation poteaux PJ2 et 350m de cable preca,poteaux beton existant5 ,poteaux pj existant0
RAB0000000118510 | SALL CHEICK OUMAR (BKE) | CATHEDRALE | 7 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 654 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT3/PON0 AC603 CATHEDRALE D01 ,Port1 ;JDV1;PC07(7.69396-5.02555),implantation poteaux PJ0 et 200m de cable preca,poteaux beton existant3 ,poteaux pj existant0
RAB0000000008864 | EKUE FOLLY ALEXIS (YAKRO) | YAMOUSSOUKRO |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 850 | Probleme client | A definir | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponible | Le client en deplacement demande de patienter jusqu’à son retour pour son etude
RAB0000000112907 | DIABATE MOUHAMED YAKRO | YAMOUSSOUKRO |  | 2024-01-17 | 2024-01-26 | 761 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponible | LE CLIENT NOUS DEMANDE DE PATIENTER PARCEQUE SON LOCAL N'EST PAS ENCORE PRÊT
RAB0000000117195 | OUATTARA FOUSSENI YAKRO | YAMOUSSOUKRO |  | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 674 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 600 | ITC | Hors zone | Hors zone | OLT1/PON4 AC124 KOKRENOU ;Portsaturé,D02,JDV2;PC037( 6.78723/' -5.25901)1FO preca 600m,poteaux beton existant5 ;Implantation de PJ0 et PJ existant0
RAB0000000111129 | KOFFI KOUAME MAURICE | YAMOUSSOUKRO |  | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 663 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Indisponible | LE CLIENT NOUS FAIT SAVOIR QU IL EST EN DEPLACEMENT ET QU'IL NOUS FERA SIGNE DES SON RETOUR
RAB0000000116330 | NCHO ABOUA AARON CRISTIAN YAKRO | YAMOUSSOUKRO |  | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 690 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | INJOIGNABLE | LE CLIENT EST INJOIGNABLE
RAB0000000117377 | KONATE SEKOU | YAMOUSSOUKRO |  | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 670 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | INJOIGNABLE | LE CLIENT EST INJOIGNABLE
RAB0000000117096 | DRAME MARIAM | YAMOUSSOUKRO |  | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 676 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Probleme rivierain | LE CLIENT RESIDE A ABIDJAN COCODY DERRIERE LA FONDATION PATHEO
RAB0000000115912 | KINDA ABDOUL DRAMANE YAKRO | YAMOUSSOUKRO |  | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 697 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | Refus installation | LE CLIENT NOUS FAIT SAVOIR QU IL A DEJA UNE LIGNE
RAB0000000109686 | COULIBALY KORONA YAKRO | YDG | 15 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 819 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 950 | ITC | Hors zone | Hors zone | OLT1/PON AC124 DOULABOUGOU ,D1;Port7,JDV1;PCO15( 6.81066/'-5.27677)1FO preca 950m,poteaux beton existant2 ; Implantation de PJ10 et PJ existant0
RAB0000000111383 | KANTE ALIOU | YDG | 9 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 783 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bloqué | PCO saturé | DESATURATION DU PCO9 EN COUROLT1/PON13 AC124 DOULABOUGOU ,DO1 ;Port saturé ,JDV1 ;PCO9( 6.80725/'-5.27476)1FO preca 250m,poteaux beton existant3 ; Implantation de PJ1 et PJ existant1
RAB0000000111830 | DIARRASSOUBA FATOUMATA YAKRO | YDG | 2 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 774 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bloqué | PCO saturé | DESATURATION DU PCO2 EN COUR OLT1/PON12 AC124 DOULABOUGOU ,DO1 ;Port saturé ,JDV1 ;PCO2(6.8048/'-5.2688)1FO preca 250m,poteaux beton existant0 ; Implantation de PJ0 et PJ existant0
RAB0000000111564 | FOFANA MOUSSA KOUNOUMBA | YDG | 2 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 781 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bloqué | PCO saturé | DESATURATION DU PCO2 EN COUR OLT1/PON12 AC124 DOULABOUGOU ,DO1 ;Port saturé ,JDV1 ;PCO2(6.8055/'-5.2702)1FO preca 200m,poteaux beton existant0 ; Implantation de PJ0 et PJ existant0
RAB0000000116577 | KONE MAMAN YAKRO | YDG | 3 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 684 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | Bloqué | PCO saturé | DESATURATION DU PCO3 EN COUR OLT1/PON0 AC124 DOULABOUGOU ;Port Saturé,D01,JDV1;PC03(6.80488/'-5.26741)1FO preca 150m,poteaux beton existant1;Implantation de PJ1 et PJ existant0
RAB0000000115708 | KONE CHINRLOGO HAMIDOU YAKRO | YDG | 2 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 700 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bloqué | PCO saturé | DESATURATION DU PCO2 EN COUR OLT1/PON12 AC124 DOULABOUGOU ; Port saturé;D01 ,JDV1 ;PCO2( 6.80554/-5.26911)1FO preca 250m,poteaux beton existant3 ; Implantation de PJ1 et PJ existant0
RAB0000000115329 | ILBOUDO JACQUES YAKRO | YDG | 18 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 706 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bloqué | PCO saturé | DESATURATION DU PCO18 EN COUR OLT1/PON14 AC124 DOULABOUGOU ; Port saturé;D01 ,JDV1 ;PCO18( 6.8052/-5.26546)1FO preca 200m,poteaux beton existant2 ; Implantation de PJ2 et PJ existant2
RAB0000000115814 | TINTO SOMAILA YAKRO | YDG | 16 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 699 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 450 | ITC | Hors zone | Hors zone | ZONE NON FIBRE EOLT1/PON15 AC124 DOULABOUGOU ; Port ;D01 ,JDV1 ;PCO16( 6.80982/-5.26604)1FO preca 450m,poteaux beton existant4 ; Implantation de PJ0 et PJ existant0
RAB0000000117884 | DAO ABDOULAYE YAKRO | YDG | 12 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 664 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bloqué | PCO saturé | OLT1/PON12 AC124 DOULABOUGOU ; Port saturé;D01 ,JDV1 ;PCO12( 6.80535/-5.2729)1FO preca 250m,poteaux beton existant4 ; Implantation de PJ0 et PJ existant0
RAB0000000114880 | ABDOUL AZIZE JALLOH | YDG | 9 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 713 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bloqué | PCO saturé | OLT1/PON13 AC125 DOULABOUGOU2 ; Portsaturé;D01 ,JDV1 ;PCO9(6.8077/-5.27544)1FO preca 300m,poteaux beton existant5 ; Implantation de PJ0 et PJ existant0
RAB0000000117028 | SOUMAHORO MOUSSA | YDG2 | 2 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 678 | Probleme client | A definir | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | Bloqué | PCO saturé | OLT1/PON12 AC125 DOULABOUGOU2 ;PortSaturé,D01,JDV1;PCO2(6.80392/'-5.26911)1FO preca 500m,poteaux beton existant4;Implantation de PJ1, et PJ existant4;Implantation 1 PB ; POSE DE TO1
RAB0000000110928 | OULA KOUAKOU SIMON YAKRO | YHA | 42 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 797 | Probleme client | A definir | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bloqué | Indisponible | OLT1/PON AC121 HABITAT ;Port2 ,D02 ,JDV2 ;PC042( 6.82273/'-5.27697)1FO preca 200m,poteaux beton existant1 ;Implantation de PJ3 et PJ existant0
RAB0000000013536 | TRAORE KARNA YAKRO | YKN | 54 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 865 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 950 | ITC | Hors zone | Hors zone | OLT1/PON0 AC124 KOKRENOU ;Port,D02,JDV2;PC054( 6.7896/' -5.26093)1FO preca 950m,poteaux beton existant5;Implantation de PJ12
RAB0000000111350 | KOUASSI KOFFI LAURENT FABRICE | YKN | 82 | 2023-12-24 | 2023-12-26 | 785 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 600 | ITC | Hors zone | Hors zone | ZONE NON FIBREE OLT1/PON AC124 KOKRENOU D03, JDV3, port6, PCO82(6.77414/' -5.26392) 1FO preca 600m,poteaux beton existant4,Implantation de PJ0 et PJ existant0;Implantation PB7
RAB0000000114080 | KOUAME KOFFI GUILLAUME | YKN | 2 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 732 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bloqué | PCO saturé | DESATURATION DU PCO2 EN COUR OLT1/PON1 AC124 KOKRENOU ;Port saturé,D01,JDV1;PCO2(6.788280/' -5.262490)1FO preca 200m,poteaux beton existant2 ;Implantation de PJ2.PJ existant 0
RAB0000000110775 | BAHI GUY ROLAND YAKRO | YKN | 67 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 796 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | Hors zone | Hors zone | ZONE NON FIBRE OLT1/PON8 AC124 KOKRENOU ;Port saturé,D03,JDV3;PC067(6.79459/' -5.26287)1FO preca 500m,poteaux beton existant4 ;Implantation de PJ0 et PJ existant5
RAB0000000118153 | HAIDARA MAMADI YAKRO | YKN | 55 | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 660 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD | 50 | ITC | Bloqué | PCO saturé | OLT1/PON6 AC124 KOKRENOU ; Port saturé;D02 ,JDV2 ;PCO55((6.79459/' -5.26287 )1FO preca 50m,poteaux beton existant0 ; Implantation de PJ0 et PJ existant0
RAB0000000116992 | DEMBELE ABOUBACAR COULIBALY | YKN | 40 | 2024-04-06 | 2024-04-09 | 681 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | Bloqué | PCO saturé | OLT1/PON4 AC124 KOKRENOU ;PortSaturé,D02,JDV2;PC040(6.7866/'-5.25886)1FO preca 250m,poteaux beton existant2;Implantation de PJ2 et PJ existant0
RAB0000000117349 | GLEANOU SERGES ANDERSON YAKRO | YKN | 40 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 671 | Probleme client |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Bloqué | PCO saturé | OLT1/PON4 AC124 KOKRENOU ;PortSaturé,D02,JDV2;PC040(6.7866/'-5.25886)1FO preca 100m,poteaux beton existant1;Implantation de PJ0 et PJ existant0
RAB0000000117029 | KOUASSI YAO JOSTHENE KOUADIO BAH | YKN | 39 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 678 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 600 | ITC | Hors zone | Hors zone | ZONE NON FIBREE OLT1/PON10 AC124 KOKRNOU ; Port2;D02 ,JDV2 ;PCO39(6.81991/-5.26465)1FO preca 600m,poteaux beton existant5 ; Implantation de PJ2 et PJ existant0 ;Implantation 5 PB
RAB0000000116326 | DOUMBIA ROKIA YAKRO | YKN | 38 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 690 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 650 | ITC | Hors zone | Hors zone | ZONE NON FIBREE OLT1/PON4 AC124 KOKRENOU ;Port8,D02,JDV2;PC038( 6.78414/' -5.2597)1FO preca 650m,poteaux beton existant5;Implantation de PJ0 et PJ existant0; POSE DE TO1
RAB0000000115810 | KOUIHE NESSENOU PRINCE YANNICK YAKRO | YKN2 | 38 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 699 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 650 | ITC | Hors zone | Hors zone | ZONE NON FIBREE OLT1/PON4 AC125 KOKRENOU2 ;Port,D02,JDV2;PC038( 6.76959/' -5.27999)1FO preca 650m,poteaux beton existant8;Implantation de PJ2 et PJ existant0
RAB0000000113093 | FOSSOU BOSSOMA STEPHANIE MARYLENE 1 | YLO | 41 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 750 | Probleme client | A definir | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bloqué | Indisponible | OLT1/PON5 AC129 220logements ;Port2,D02,JDV2; PC041( 6.82227/'-5.25675)1FO preca 200m,poteaux beton existant3,Implantation de PJ0 et PJ existant0
RAB0000000113108 | FOSSOU BOSSOMA STEPHANIE MARYLENE 2 | YLO | 41 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 750 | Probleme client | A definir | KOUASSI AYMARD | 210 | ITC | Bloqué | Indisponible | OLT1/PON5 AC129 220logements ;Port3,D02,JDV2; PC041( 6.82227/'-5.25675)1FO preca 210m,poteaux beton existant3,Implantation de PJ0 et PJ existant0
RAB0000000115507 | DEMBELE ISSIAKA | YLO | 22 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 703 | Hors zone |  | KOUASSI AYMARD | 1500 | ITC | Hors zone | Hors zone | ZONE NON FIBREE OLT1/PON2 AC129 220logements ;Port4,D02,JDV2; PC022( 6.82227/'-5.25675)1FO preca 1500m,poteaux beton existant3,Implantation de PJ0 et PJ existant0; ;Implantation 25 PB ;POSE DE TO3
RAB0000000115045 | KOUASSI AMENAN ELISE EPOUSE OKA YAKRO | YLO | 82 | 2024-03-05 | 2024-03-09 | 713 | Probleme client | A definir | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bloqué | Refus installation | OLT1/PON0 AC129 220logements ;Port1,D03,JDV3; PC082(6.82078/'-5.26125)1FO preca 200m,poteaux beton existant2,Implantation de PJ1 et PJ existant0
RAB0000000096279 | BEMSILI ANGELE YAKRO | YMF | 10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 859 | Probleme client | A definir | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | Bloqué | Indisponible | OLT1/PON AC120 MOROFE ,D04;Port1,JDV4;PCO10( 6.85247/'-5.28791)1FO preca 100m,poteaux beton existant0;Implantation de PJ0 et PJ existant0
RAB0000000118545 | KOUAKOU KOUADIO YASMIN CYRILLE | YAMOUSSOUKRO |  | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 654 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118547 | KONATE YACOUBA | YAMOUSSOUKRO |  | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 654 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118549 | ANO KOUAKOU JEAN JACQUES YAKRO | YAMOUSSOUKRO |  | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 654 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118544 | YEDESS BRICE MICHAEL | YAMOUSSOUKRO |  | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 654 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118600 | SQUEMI FRANCK LEROUX | YAMOUSSOUKRO |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 653 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118610 | KOUAKOU KOUAME IDESTIN | YAMOUSSOUKRO |  | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 653 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118470 | KOUAME KOUASSI ROMEO YAKRO | YAS | 56 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON AC121 ASSABOU ;Port2 ,D02 ,JDV12 ;PC056(6.83132/'-5.26319)1FO preca 100m,poteaux beton existant0 ;Implantation de PJ0 et PJ existant1
RAB0000000117023 | TOURE OUSMANE MATIE YAKRO | YDG | 13 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 678 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON13 AC124 DIOULABOUGOU ;Port8,D01,JDV1;PC013(6.81155/'-5.2725)1FO preca 500m,poteaux beton existant6;Implantation de PJ2 et PJ existant1 ; POSE DE TO1
RAB0000000118385 | TALL SEYDOU YAKRO | YDG2 | 5 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON12 AC125 DOULABOUGOU2 ; Port8;D01 ,JDV1 ;PCO5(6.79651/-5.27662)1FO preca 200m,poteaux beton existant1 ; Implantation de PJ1 et PJ existant1
RAB0000000118473 | KONE ISSA YAKRO | YDG2 | 24 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON14 AC125 DOULABOUGOU2 ; Port4;D01 ,JDV1 ;PCO24(6.80344/-5.26676)1FO preca 350m,poteaux beton existant3 ; Implantation de PJ2 et PJ existant0
RAB0000000118471 | KONATE BRAHIMA | YDG2 | 30 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON15 AC125 DOULABOUGOU2 ; Port6;D01 ,JDV1 ;PCO30(6.7942/-5.27048)1FO preca 350m,poteaux beton existant2 ; Implantation de PJ4 et PJ existant0;ELAGAGE SUR UNE PORTEE DE 50m
RAB0000000118468 | KOUYATE ASSA YAKRO | YDG2 | 32 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Sans PCO | 2024-05-08 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON15 AC125 DOULABOUGOU2 ; Port3;D01 ,JDV1 ;PCO32(6.79293/-5.2735)1FO preca 350m,poteaux beton existant2 ; Implantation de PJ4 et PJ existant0
RAB0000000118205 | AMOIKON FRANCK ANDRE | YDG2 | 3 | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 660 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON12 AC125 DOULABOUGOU2 ; Port7;D01 ,JDV1 ;PCO3(6.79636/-5.27852)1FO preca 250m,poteaux beton existant0 ; Implantation de PJ0 et PJ existant5
RAB0000000118150 | FOFANA ALASSANE YAKRO | YDG2 | 8 | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 660 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON12 AC125 DOULABOUGOU2 ; Port6;D01 ,JDV1 ;PCO8(6.80187/-5.27798)1FO preca 300m,poteaux beton existant4 ; Implantation de PJ0 et PJ existant0
RAB0000000116160 | BROU KOUADIO YVES ROLAND | YKN | 64 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 693 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON7 AC124 KOKRNOU ; Port4;D02 ,JDV2 ;PCO64(6.78425/-5.2692)1FO preca 200m,poteaux beton existant2 ; Implantation de PJ0 et PJ existant0
RAB0000000118377 | ANGUIDOU MONSAN ERIC MICHEL | YKN2 | 28 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON3 AC125 KOKRENOU2 ;Port2,D01,JDV1;PC028(6.78068/'-5.27765)1FO preca 250m,poteaux beton existant3;Implantation de PJ1 et PJ existant0
RAB0000000118378 | ALIOU RACHID YAKRO | YEB | 26 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON15 AC120 EBENEZER ,D03;Port4,JDV3;PCO26(6.85402/'-5.2793)1FO preca 350m,poteaux beton existant1 ;Implantation de PJ5 et PJ existant0
RAB0000000117881 | ZAHID JABRAYILOV YAKRO | YEB | 24 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 664 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON10 AC120 EBENEZER ,D03;Port2,JDV3;PCO24(6.86186/'-5.28722)1FO preca 100m,poteaux beton existant0 ;Implantation de PJ0 et PJ existant0
RAB0000000118383 | YAO BEPHAMY WILFRIED GILDAS YAKRO | YKN | 53 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON6 AC124 KOKRNOU ; Port7;D02 ,JDV2 ;PCO53(6.78959/-5.26609)1FO preca 350m,poteaux beton existant3 ; Implantation de PJ0 et PJ existant2
RAB0000000115958 | SONDO AZIZ YAKRO | YDG2 | 12 | 2024-03-21 | 2024-03-23 | 697 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 550 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON13 AC125 DOULABOUGOU2 ; Port2;D01 ,JDV1 ;PCO12(6.82248/-5.28689)1FO preca 550m,poteaux beton existant8 ; Implantation de PJ2 et PJ existant0; POSE DE TO1
RAB0000000118157 | KONAN ADJOUA CATHERINE YAKRO | YKN | 85 | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 660 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON10 AC124 KOKRNOU ; Port7;D03 ,JDV3 ;PCO85(6.77674/-5.27148)1FO preca 350m,poteaux beton existant0 ; Implantation de PJ0 et PJ existant7
RAB0000000118151 | NGUESSAN LEON MARTIN YAKRO | YKN2 | 13 | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 660 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON1 AC125 KOKRENOU2 ;Port2,D01,JDV1;PC013(6.77587/'-5.27808)1FO preca 200m,poteaux beton existant2;Implantation de PJ2 et PJ existant0
RAB0000000116709 | OUEDRAOGO AISSIATA YAKRO | YKN | 81 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 682 | Sans PCO | 2024-05-08 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON10 AC124 KOKRNOU ; Port5;D03 ,JDV3 ;PCO81(6.78832/-5.26925)1FO preca 300m,poteaux beton existant2 ; Implantation de PJ4 et PJ existant0 ;Implantation 1 PB
RAB0000000118148 | SANAGO SYNALI YAKRO | YKN | 86 | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 660 | Sans PCO | 2024-05-08 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON10 AC124 KOKRNOU ; Port5;D03 ,JDV3 ;PCO86(6.77674/-5.27148)1FO preca 350m,poteaux beton existant2 ; Implantation de PJ1 et PJ existant2 ;Implantation 3 PB
RAB0000000117675 | TOURE SALAMANE | YKN2 | 63 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 667 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON7 AC125 KOKRENOU2 ;Port2,D02,JDV2;PC063(6.76641/'-5.27303)1FO preca 350m,poteaux beton existant4;Implantation de PJ3 et PJ existant0
RAB0000000114663 | AIDARA ALASSANE | YDG2 | 6 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 719 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 450 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON12 AC125 DOULABOUGOU2 ; Port3;D01 ,JDV1 ;PCO6(6.79651/-5.27662)1FO preca 450m,poteaux beton existant4 ; Implantation de PJ3 et PJ existant3 ; POSE DE TO1
RAB0000000116229 | KOUASSI NGUESSAN JULIEN YAKRO | YKN | 86 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 692 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 550 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON10 AC124 KOKRENOU ;Port2,D03,JDV3;PC086(6.77261/'-5.26898)1FO preca 550m,poteaux beton existant5;Implantation de PJ2 et PJ existant4; POSE DE TO1
RAB0000000112148 | KARAMBIRI SEIDOU | YKN2 | 30 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | 768 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON3 AC125 KOKRENOU2 ;Port1,D01,JDV1;PC030(6.79694/'-5.27349)1FO preca 400m,poteaux beton existant7;Implantation de PJ1 et PJ existant0; POSE DE TO1
RAB0000000118290 | YAO KANGAH ASSOUE EMMANUEL YAKRO | YLO | 123 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 658 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 150 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON15 AC129 220logements ;Port3,D04,JDV4; PC0123(6.81608/'-5.26057)1FO preca 150m,poteaux beton existant2,Implantation de PJ0 et PJ existant0
RAB0000000118492 | KASSI MARC RICHARD YAKRO | YLO | 8 | 2024-05-02 | 2024-05-04 | 655 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON0 AC129 220logements ;Port1,D01,JDV1; PC08(6.82048/'-5.25228)1FO preca 200m,poteaux beton existant2,Implantation de PJ1 et PJ existant0
RAB0000000118491 | KOUAME RENY YAKRO | YLO | 23 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 654 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 15 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON2 AC129 220logements ;Port1,D01,JDV1; PC023(6.81217/'-5.25513)1FO preca 15m,poteaux beton existant0,Implantation de PJ0 et PJ existant0
RAB0000000118160 | EBY OI EBY EMMANUEL | FAYA |  | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 662 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118474 | KONE FANGHIRAMAN BRICE YAKRO | YLO | 44 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 250 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON25 AC129 220logements ;Port3,D02,JDV2; PC044(6.812421/'-5.25309)1FO preca 250m,poteaux beton existant1,Implantation de PJ1 et PJ existant2
RAB0000000114878 | KOUADIO KONAN POKOU WILFRIED YAKRO | YMF | 9 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 713 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON1 AC120 MOROFE ,D04;Port2,JDV4;PCO9(6.8419/'-5.29158)1FO preca 400m,poteaux beton existant5;Implantation de PJ0 et PJ existant0 ;Implantation 2 PB
RAB0000000115382 | KOUASSI KOFFI | YMF | 6 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 705 | Sans PCO | 2024-05-07 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON0 AC120 MOROFE ,D04;Port7,JDV4;PCO6(6.83898/'-5.2895)1FO preca 500m,poteaux beton existant8 ;Implantation de PJ0 et PJ existant0
RAB0000000115571 | ALLA KOFFI KAN GUILLAUME YAKRO | YMF | 8 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | 702 | Sans PCO | 2024-05-08 | KOUASSI AYMARD | 400 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON0 AC120 MOROFE ,D04;Port4,JDV4;PCO8(6.83438/'-5.29735)1FO preca 400m,poteaux beton existant2 ;Implantation de PJ1 et PJ existant0 ;Implantation 4 PB
RAB0000000118063 | N'GUESSAN ACHY CHO MARIE CHRISTELLE | YAMOUSSOUKRO |  | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 661 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118087 | SEKONGO KATIENINFOWA | YAMOUSSOUKRO |  | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 661 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118321 | COULIBALY TOHA HASSAN YAKRO | YAMOUSSOUKRO |  | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 657 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118467 | N'DA KOUASSI FIRMIN | YAMOUSSOUKRO |  | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118469 | GOUESSE SIAME RITA AURELIE | YAMOUSSOUKRO |  | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118464 | N'DIAYE ALHASSANE | YAMOUSSOUKRO |  | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118479 | KABA IDRISS (BKE) | CATHEDRALE | 17 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 654 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 50 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT3/PON2 AC603 CATHEDRALE D01 ,Port2 ;JDV1;PC017(7.69503-5.0281),implantation poteaux PJ0 et 50m de cable preca,poteaux beton existant1 ,poteaux pj existant0
RAB0000000118162 | PAPET AYA GILBERTE EPSE EFFOHI (BKE) | COMMERCE | 5 | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 660 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 300 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON6 AC 601 COMMERCE D01, port5,JDV1;PCO5(7.684381/-5.02921),implantation poteaux PJ0 et 300m de cable preca,poteaux beton existant3,pj existant0
RAB0000000118308 | DIARRA AICHA (BKE) | DARESALAM | 58 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 657 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT3/PON8 AC603 DARESALAM D02,JDV2, port4 ;PCO58(7.72943/-5.048),implantation poteaux PJ2 et 200m de cable preca,poteaux beton existant4,pj existant0
RAB0000000118508 | DIABATE ALHASSANE MEDEBA (BKE) | DARESALAM | 93 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 654 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT3/PON12 AC603 DARESALAM D03,JDV3, port1 ;PCO93(7.73801/-5.04323),implantation poteaux PJ0 et 100m de cable preca,poteaux beton existant4,pj existant0
RAB0000000118485 | M'BRA SERGE EDGARD YAO (BKE) | DARESALAM | 62 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 500 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT3/PON8 AC603 DARESALAM D02,JDV2, port7 ;PCO62(7.73014/-5.04999),implantation poteaux PJ1 et 500m de cable preca,poteaux beton existant8,pj existant0
RAB0000000118486 | MARIAM COULIBALY (BKE) | KENNEDY EXTENSION | 9 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 654 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT1/PON4 AC601 KENNEDY EXTENSION D01 ,Port4 ;JDV1;PC09(7.6758-4.99623),implantation poteaux PJ0 et 350m de cable preca,poteaux beton existant5 ,poteaux pj existant0
RAB0000000115376 | DIALLO ALPHA | Maroc D2 | 15 | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 663 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT4/PON5 AC610 Maroc D02, port4, JDV2 ;PCO15(7.74174 -5.04168),implantation poteaux PJ0 et 100m de cable preca,poteaux beton existant2 ,poteaux pj existant0
RAB0000000118301 | OUATTARA MADJALIA (BKE) | Maroc D3 | 29 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 657 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 100 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT4/PON11 AC610 Maroc D03, port2, JDV3 ;PC029(7.74151 -5.0443),implantation poteaux PJ1 et 100m de cable preca,poteaux beton existant2 ,poteaux pj existant0
RAB0000000118489 | SAMSIN OYE TUNDE YAKRO | YAMOUSSOUKRO |  | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 654 | Etude en cours |  | KOUASSI AYMARD |  | ITC | Etude en cours | Etude en cours
RAB0000000118511 | SANGARE SALIF (BKE) | Maroc D3 | 19 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 654 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 200 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT4/PON AC610 Maroc D03, port2, JDV3 ;PC019(7.73799 -5.04323),implantation poteaux PJ1 et 200m de cable preca,poteaux beton existant2 ,poteaux pj existant0
RAB0000000118478 | DIAKITE SOUMAILA (BKE) | STADE | 3 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 655 | Sans PCO | 2024-05-06 | KOUASSI AYMARD | 350 | ITC | En cours de raccordement | En cours de raccordement | OLT2/PON10 AC602 STADE D01 ,Port6 ;JDV1;PC03(7.68713-5.04864),implantation poteaux PJ4 et 350m de cable preca,poteaux beton existant4 ,poteaux pj existant0
RAB0000000118489 | SAMSIN OYE TUNDE YAKRO |  |  |  |  | 46069
RAB0000000118511 | SANGARE SALIF (BKE) |  |  |  |  | 46069
RAB0000000118478 | DIAKITE SOUMAILA (BKE) |  |  |  |  | 46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
46069
Formulas:
Ancienneté par jour = TODAY()-[Date enregistrement]

## Items (hidden)
Statut | Avancement | Problèmes
Etude en cours | Etude en cours | Rien à signaler
Sans PCO | En cours de raccordement | Indisponible
Avec PCO | Desaturation en cours | Injoignable
Problème Client | Raccordé et tests realisés | Problème Riverain
Hors zone | raccordé et tests non réalisés | Implantation de Poteau Béton
Problème Syndic | Bloqué | Déploiement du nouveau PCO en cours
Problème Riverain | Couverture | Refus d'installation
| En cours de deploiement | Absence de Puissance
Problème Bailleur
Autre
Contact Erroné
Absence de Contact
Transfert de ligne (En déménagement)
PCO saturé
Hors zone
Doublon de commande
Zone à risque (haute tension)
Problème Syndic

## avec PCO Et besoin (hidden)
ZONE | instances avec PCO
| sans blocage | délai raccordements | Nbre de PCO | Nbre de port | OLT de Rattachement | Statut des Ports
7eme TRANCHE | 4 | 01-07/05/2024 02-08/05/2024 01-10/05/2024 | 3 | 3 | DON MELO | 03 A prevoir
AKANDJE |  |  |  |  | ET 411 | Déjà Disponible
AKOUE SANTE | 1 | 01-11/05/2024 | 1 | 1 | ET 411 | Déjà Disponible
ANADER | 4 | 03-10/05/2024 01-13/05/2024 | 3 | 3 | MSC BINGERVILLE | 03 A prevoir
ANGRE CHÂTEAU | 2 | 02-24/04/2024 | 1 | 1 | DON MELO | 01 A prevoir
ARCADE | 20 | 02-07/05/2024 01-08/05/2024 10-09/05/2024 07-13/05/2024 | 17 | 17 | DON MELO | 17 A prevoir
ARECAS | 4 | 01-07/05/2024 02-09/05/2024 01-10/05/2024 | 3 | 3 | MSC BINGERVILLE | 03 A prevoir
ATTOBAN | 1 | 01-09/05/2024 | 1 | 1 | DON MELO | 01 A prevoir
DJIBI | [5 empty] | 01 A prevoir
DJOROBITE | 1 | 01-25/04/2024 | 1 | 1 | ET 319 | 01 A prevoir
FAYA | 3 | 01-09/05/2024 01-10/05/2024 | 2 | 2 | OLT DT ET 411 | 02 Déjà Disponible
JULES VERNES | 0 |  |  |  | OLT DT | 02 A prevoir
LAURIER 01 | 6 | 01-07/05/2024 01-08/05/2024 03-10/05/2024 01-10/05/2024 | 5 | 5 | ET 411 | 05 Déjà Disponible
ORIBAT
PARIS VILLAGE | 9 | 01-07/05/2024 05-08/05/2024 01-10/05/2024 02-11/05/2024 | 7 | 7 | MSC BINGERVILLE OLT PARIS VILLAGE | 10 Déjà Disponible
Air France OLT BCOM-BSP-BAF-BKY
YDG01 /YKN 01
YDG 02 /YKN 02
AUTRES
TOTAL | 55 |  | 44 | 44

## Canevas Instances Raccordées (hidden)
CLIENT ID | NOMS_PRENOMS | SRO | PCO | Date enregistrement | Date envoi prestataire | Ancienneté par jour | Sans PCO | Date de raccordement du client | Superviseur Moov | Distance PCO-Client | Raccordé et tests realisés | raccordé et tests non réalisés | Commentaires ( manque poteaux betons, metalliques, cable FO, …..)
RAB0000000111105 | COULIBALY MARIETOU YAKRO | YKN2 | 1 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000111511 | KPAKO LUC | YKN2 | 6 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000111337 | CDT AKA ESPOIR-DESTIN | ANADER | 2 | 2023-12-24 | 2023-12-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111282 | SIMARI HASSAN | 7 ème tranche | 67 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000109370 | BROU KOUASSI SAINT SOSTHENE | ANADER | 78 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000111408 | LAMINE OUATTARA | DJOROBITE | 28 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000111538 | CHU FANGCHENG | 7 ème tranche | 67 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000111413 | KOUAME AHOU CHRISTELLE | PARIS VILLAGE | 61 | 2023-12-24 | 2023-12-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000111486 | LOUA SIHARE MARIE JOSEE RICHMONDE | ORIBAT 2 | 25 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111388 | YAO EPSE DJEHA NGUESSAN EMILIENNE | DJOROBITE | 431 | 2023-12-23 | 2023-12-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000111403 | MVEMBA MENAKUNTUALA BENI HUGUES GRACE | PARIS VILLAGE | 51 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000111333 | BANAO THOMAS | Maroc D2 | 5 | 2023-12-24 | 2023-12-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111351 | TOURE GBEKE SIE IBRAHIMAN KADER | Maroc D2 | 32 | 2023-12-24 | 2023-12-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111524 | OUATTARA MOUSSA (BKE) | Maroc D1 | 30 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111417 | KONE SIAKA (BOUAKE) | kennedy | 2 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111650 | ADOU FAMAIN FRED-ARISTIDE | Broukro2 | 67 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111603 | KOFFI KONAN PEPIN (BKE) | Broukro2 | 97 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111262 | N'CHO N'CHO EMMANUEL | YKN2 | 21 | 2023-12-23 | 2023-12-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111374 | PEHUKE THOMAS EDMOND | YLO | 113 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111373 | LEGEHI GBODOU ELOGNE YAKRO | YEB | 4 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000111468 | DIOMANDE EMMANUEL YAKRO DE | YKN | 77 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111513 | FADIGA BAMBADJAN ABDOUL LATIF | YKN | 9 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000111464 | KOUADIO ADJOUA CLARISSE EPOUSE DAH | YDG | 22 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000111692 | KONE GNIENLTEHE ALEXIS YAKRO | YLO | 113 | 2023-12-30 | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000111442 | ABOH YANNICK LEANDRE | ARECAS | 12 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000111641 | TCHOTCHE MELEDJE ALAIN FABRICE | ARCADE | 76 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000111535 | SORO KINDAINAIN MARIE | ARCADE | 36 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000111171 | KOPKA NEE LOUH YOLET MARIE FLORENCE | JULES VERNE | 67 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 450
RAB0000000111212 | HOUESSOU EPSE KOUAME MONDOUKPE EDWIGE A | ARCADE | 65 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000110998 | GUEHI BAHOU GUY-JEAN-PIERRE | ANADER | 22 | 2023-12-16 | 2023-12-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111436 | BEKAY AMON CLAUDE | DJOROBITE | 424 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111321 | BELLO SIDEEQ ENIOLA | DJOROBITE | 312 | 2023-12-20 | 2023-12-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000111484 | SOTTAN DOMINIQUE ANDREE LICA | DJOROBITE | 213 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111654 | CAMARA ABDOUL MALICK | ARECAS | 47 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000111409 | KRAIDY ADJOBI DANIEL | ANADER | 76 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000111411 | KOUASSI N'GORAN LOUIS ANDREAS SALOME (BKE) | Broukro2 | 83 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111604 | KOFFI KRA BEATRICE (BKE) | Broukro2 | 78 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111670 | KAMAGATE BOURAHIMA | Broukro2 | 98 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000111686 | KPAN DEKADO AYMAR GHISLAIN (BKE) | Broukro2 | 21 | 2023-12-30 | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000111708 | TRAORE HINTCHIMBELWELE FABRICE | Broukro1 | 23 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111737 | TRAORE MELAMA (BKE) | Broukro2 | 9 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111743 | ADINGRA GUY PACOME (BKE) | Ahougnanssou | 7 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000111713 | ZADI MOHAMED LANDRY BEDEL | YLO | 70 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000111508 | TAH KPOTODE FLORENTINE YAKRO | YDG | 17 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111510 | SORO DAOUDA | YLO | 22 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111584 | KEITA FATOUMATA | YKN2 | 29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000111673 | SANGARE DJAKARIDJA | YEB | 26 | 2023-12-30 | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111493 | COFFI KOUADIO CHRISTOPHE JUNIOR | DJOROBITE | 26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000111480 | YAO YAO JULES | DJOROBITE | 72 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000111695 | ASSOH YAPO SIMPLICE NAZAIRE | PARIS VILLAGE | 47 | 2023-12-30 | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111595 | ANVO EBE | PARIS VILLAGE | 47 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000111074 | DONGO EPSE KPAN TIECOURA AHY LILIANE | ORIBAT | 18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000111517 | ETTE NINDJIN VINCENT CYRIL DJANGOYE | ANGRE CHATEAU | 17 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000111396 | SAHY ELIE SANE MARC ROGER | PARIS VILLAGE | 58 | 2023-12-23 | 2023-12-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000110418 | PALE NATACHA ADRIENNE | 7 ème tranche | 2 | 2023-12-07 | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111664 | AKA ESPOIR-DESTIN | ANADER | 3 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 550
RAB0000000111732 | DORE KHADY MYRIAM EPSE KEITA | LAURIER 7 | 88 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000111745 | DJOUGBA DENISE MARIETTE | ARCADE | 78 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111703 | SYLLA IBRAHIMA (BOUAKE) | Maroc D3 | 27 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111706 | SIDIBE AMIDOU (BKE) | Maroc D1 | 11 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111721 | MAHAMOUDOU TRAORE (BKE) | DARESALAM | 20 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111720 | COULIBALY BAKARY (BKE) | DARESALAM | 38 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111719 | BOHOUSSOU KOFFI JEAN FRANCOIS (BKE) | Broukro2 | 33 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000111749 | EFFI N'GORAN KOUADIO FERNAND YVES (BKE) | kennedy | 7 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111750 | KONE CHEICK AHROUNA (BOUAKE) | Commerce | 1 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111781 | N'CHO ASSEUH SYDNEY WILFRIED (BKE) | Broukro2 | 85 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111779 | DIALLO MAMADOU OURY (BKE) | Ahougnanssou | 1 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000111380 | KONAN AMANI MODESTE YAKRO | YMF | 23 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000111561 | BATHILY FANTA YAKRO | YKN | 55 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000111450 | AMANI KOUADIO YANNICK | YKN2 | 2 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000111707 | TOURE ABDOUL KARIM 2 | YKN | 61 | 2023-12-30 | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000111655 | BLA KOUADIO MATHURIN | YEB | 24 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000110866 | TAPE NANZOUAN ANGE | ARCADE | 51 | 2023-12-11 | 2023-12-14 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000108988 | KOUAME ANGE ELYSEE | ANADER | 35 | 2023-11-06 | 2023-11-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111613 | KONI CLAUDE DIDIER | ARECAS | 35 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | 450
RAB0000000111231 | BAMBA YACOUBA | ANGRE CHATEAU | 27 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000111336 | FADIGA NAOMI LYNE OLIVIA | ARECAS | 28 | 2023-12-24 | 2023-12-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000111338 | BOUA HUGUES DAVY | PARIS VILLAGE | 61 | 2023-12-23 | 2023-12-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000110471 | BALO ZIGA ENOCK BENJAMIN (BKE) | Broukro 1 | 23 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000111601 | GNEKPEHI PARFAITE DANIELLE (BKE) | Broukro2 | 98 | 2023-12-28 | 2023-12-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000111782 | SANFO ABDOULAYE (BKE) | Cathedrale | 19 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000111819 | ZOKOU ADJI ELIANE (BKE) | Broukro 1 | 22 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000008475 | KONE ABIBATA AICHA (BOUAKE) | Campus2 | 8 | 2023-05-17 | 2023-05-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000111797 | NIAKATE COUMBA YAKRO | YDG | 16 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000111798 | DAGO ABALE SERGE WILFRIED FABRICE YAKRO | YKN2 | 23 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111837 | SOUMAHORO MORIBA YAKRO | YKN2 | 6 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | 180
RAB0000000111652 | DANDOU ADIKO TIBURCE SOSTENE | YKN | 6 | 2023-12-30 | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000111829 | YRO TATIANA NADEGE YAKRO | YEB | 4 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111826 | BAKAYOKO DRAMANE YAKRO | YHA | 44 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | 60
RAB0000000111831 | KONATE SIAKA YAKRO | YDG | 8 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | 280
RAB0000000111522 | KOFFI KOUASSI ERIC | ANADER | 34 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | 550
RAB0000000111424 | GBADI DJINA AUGUSTAVE | ANADER | 11 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | 370
RAB0000000111804 | ADAMA SOUMAHORO | JULES VERNES | 77 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000103338 | YAMEOGO ULRICH VENCESLAS | 7 ème tranche | 64 | 2023-10-12 | 2023-11-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000111739 | ZONGO SOW JOSIANE | LAURIER 7 | 43 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000111630 | ONE PIERRE MAIXENCE | DJOROBITE | 198 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000111790 | GUIRATHE WONTA ISABELLE ROLANDE | DJOROBITE | 429 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000009156 | DARBOUX NOEL ERNEST | 7 ème tranche | 67 | 2023-06-08 | 2023-06-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000111525 | SANGARE IBRAHIMA (BKE) | Maroc D3 | 6 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111931 | DOUMBIA TIEKRO | DARESALAM | 76 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111937 | N'GUESSAN YAPO PIERRE-JAURES | Broukro2 | 6 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000111722 | FOFANA SAINDOU YAKRO | YDG | 11 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111562 | GUESSAN LOPOA ANGE PATRICK YAKRO | YEB | 14 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000111825 | NDRI MISPA MARIE JOSEPHA YAKRO | YAS | 62 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | 80
RAB0000000111530 | SOBO ATCHE HERMANN | FAYA | 39 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 600
RAB0000000111712 | YOBOUET AMAL KOUASSI | ANADER | 33 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111643 | YAO BAH DIEU DONNE | ARECAS | 45 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 500
| BIAILLY DALEBA DAVID | ARCADE | 36 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111017 | KPEU KEUGONGO GUILLAUME | ANGRE CHATEAU | 24 | 2023-12-16 | 2023-12-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 560
RAB0000000109936 | FREEMAN EMANDA YONTAE | LAURIER 7 | 24 | 2023-11-25 | 2023-01-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000111220 | ALLOH AKE ARMEL | LAURIER 7 | 24 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 530
RAB0000000111975 | N'GROMA KOUASSI ASSOUMAN DOMINIQUE (BKE) | BROUKRO2 | 25 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111973 | TOURE HASSAN (BKE) | Air France 1 | 2 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111976 | M'BODI MICHEL HERMANN DOFOU (BKE) | BROUKRO2 | 22 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111970 | ABOYA TANO AMA SERAPHINE (BKE) | BROUKRO2 | 50 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111972 | DJEVIE YAO ANICET VALERY (BKE) | Cathedrale | 19 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111978 | FOFANA SOMAN (BKE) | Maroc D4 | 21 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111454 | KOFFI MOAYE MACR SYLVA YAKRO | YEB | 8 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111563 | DIABY AMARA | YDG | 14 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111836 | SYLLA MOHAMED YAKRO SM 2 | YDG | 15 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000111700 | SYLLA ABOUBACAR SIDIKI | YKN2 | 53 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111799 | HUSSEIN HAMMADI YAKRO | YKN | 59 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111944 | DANTE MOHAMED LAMINE KADER YAKRO | YKN | 80 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 80
RAB0000000111518 | COULIBALY NGOLO AMIDOU YAKRO | YKN | 29 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111728 | BEJI SAFWEN YAKRO | YKN | 50 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111833 | KOUDOU LANDRY YAKRO | YKN | 25 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000111834 | SOMA ISSA YAKRO | YDG | 29 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000108736 | BLE ARISTIDE | ARECAS | 44 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000112046 | DJAHOU ATSE GUSTAVE | DJOROGOBITE 2 | 444 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000112043 | KOUADIO JEAN LUC KOUASSI | ORIBAT | 2 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112003 | HOUNKPONOU MAHOUSSI LEONTINE | 7 ème tranche | 29 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000109211 | AVINI TONAN FRANCK | ANGRE CHATEAU | 23 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | 360
RAB0000000110538 | TIAMA ZEBA ARISTIDE STEPHANE JORDAN | PARIS VILLAGE | 12 | 2023-12-07 | 2023-12-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000111974 | OUATTARA KATIONAN (BKE) | Maroc D2 | 23 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111971 | COULIBALY ABOUBACAR (Bouaké) | kennedy Extension | 7 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000111977 | KOUASSI KOUAME JULIEN (BKE) | Ahougnanssou | 1 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000112071 | BENJAMIN KAMELAN (BKE) | Broukro2 | 83 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000112073 | EKRA KOUASSI ALFRED (BOUAKE) | kennedy | 1 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112074 | GOSSAN ANGOUA JEANNETTE MARIANNE (BKE) | N'dakro | 4 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112072 | DAO MAIMOUNA ATCHOUMOUTCHO (BKE) | kennedy | 7 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112076 | OUATTARA MAMADOU (BOUAKE) | Maroc D4 | 15 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111765 | NANTI BI GOURE ALAIN YAKRO | YAS | 39 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000111466 | DIANE DAOUDA | YKN2 | 41 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000111583 | KOUADIO KOUAME BRUNO YAKRO | YEB | 17 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000111897 | DRAMERA OUMAR YAKRO | YLO | 73 | 2024-01-06 | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | 170
RAB0000000111832 | KOUA YA BASILE YAKRO | YLO | 39 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | 80
RAB0000000111907 | KOUASSI OFFELIA ELEONORE YAKRO | YKN | 47 | 2024-01-06 | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | 60
RAB0000000111901 | YAO YAO GHISLAIN STANISLAS YAKRO | YKN | 9 | 2024-01-06 | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112010 | DIBY AMOIN DIANE | FAYA | 39 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | 600
RAB0000000111912 | EZOA EBAGNILIN STEPHANE JULIEN | ANADER | 76 | 2024-01-06 | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | 220
RAB0000000111880 | SAHNO BERETE FANTA KONE | ARECAS | 44 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | 280
RAB0000000112049 | NINKIEMA MARCEL | ARCADE | 64 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | 480
RAB0000000011270 | EBOI MARIE ANGELE AUDREY ALIMA | LAURIER 7 | 53 | 2023-08-04 | 2023-08-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | 450
RAB0000000111463 | OULAI DETEA NADINE ROLANDE | DJOROBITE | 16 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000112075 | OUATTARA ADJA KOGNON BINTOU (BKE) | Air France 2 | 4 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111863 | CISSE MALIKA LORNADJOU BKE | Campus | 4 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000108157 | COULIBALY NDATIEN DESIRE YAKRO | YKN | 65 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000111009 | KONE KATI MONIAH KELLY INGRID | YKN2 | 59 | 2023-12-16 | 2023-12-18 | KOUASSI AYMARD | Avec pco | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000111243 | BARRO BRAHIMA YAKRO | YKN2 | 33 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112024 | YEO YEFARKIYA FRANCOIS YAKRO | YKN2 | 14 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111560 | KANE BENEYAMINA | YKN2 | 7 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112019 | BEDOMO MARIE KAREN AUDREY YAKRO | YKN | 32 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000111585 | KONE KARIDJATOU YAKRO | YKN | 65 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000111800 | DIAKITE KADER SOULEYMANE YAKRO | YKN | 49 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112080 | ADEL ABID | YKN | 31 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112028 | PARE MAMADOU YAKRO PM | YKN | 42 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112084 | HAMADOU KARIMOU BACHIR | ANADER | 76 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000109782 | DIOMANDE BRAHIMA | FAYA | 36 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | 550
RAB0000000111871 | KOUAKOU FIDEL | ANGRE CHATEAU | 45 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112216 | SARAKA AKISSI DANIELLE | 7 ème tranche | SPL04 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112210 | KAMATE BAKARY (BKE) | Maroc D4 | 24 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112094 | DIABATE FAWZIATE (BKE) | Maroc D4 | 12 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112209 | FOFANA ZOUMANA (BKE) | KENNEDY | 1 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112211 | KANGA EBA NADEGE (BKE) | Ahougnanssou | 10 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112212 | OUATTARA MOHAMED (BOUAKE) | BROUKRO2 | 22 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112295 | KOUAME KOUASSI ADRIEN (BKE) | BROUKRO2 | 13 | 2024-01-13 | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112398 | COULIBALY ATCHOUNAN MATHIAS | Maroc D2 | 25 | 2024-01-13 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112078 | YAO NGORAN ASSIGNO RICHARD YAKRO | YKN2 | 53 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000111763 | GEDEON LEZOU NI NGUESSAN YAKRO | YLO | 37 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111873 | KOUMOIN JEAN LUDOVIC YAKRO | YLO | 18 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000111828 | DIARRA DJIBRIL YAKRO | YKN2 | 25 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000111031 | OUATTARA KADER DESIRE YAKRO | YKN2 | 45 | 2023-12-15 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000109211 | AVINI TONAN FRANCK | ANGRE CHATEAU | 23 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | 360
RAB0000000112230 | DEMBELE GHULAM AHMAD | 7 ème tranche | SPL04 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112468 | COLLEGE CATHOLIQUE PÈRE MONTI 2 | ATTOBAN | 40 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000111497 | ABOUNA ROLAND SYDNEY | 7 ème tranche | 34 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | 450
RAB0000000112401 | EZEONYIWARA FRANCIS OBINNA | Cathedrale | 19 | 2024-01-13 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000112435 | N'GUESSAN YAO CLAUDE | BROUKRO2 | 99 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000112213 | VOVOHI DIEUDONNE (BKE) | BROUKRO2 | 34 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000006784 | KOUAGUIDE FIDELE (BOUAKE) | Ahougnanssou | 4 | 2023-02-28 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000112509 | DJANHOUE BI IRIE (BKE) | BROUKRO2 | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112025 | TRA BI BOUA JOEL YAKRO | YKN | 35 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112020 | KONE ZIE | YKN | 7 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112026 | KOUAKOU ACKONVOU KOUAME ANDRE | YLO | 53 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112021 | KONGOUE KOUAKOU ROLAND SERGE | YLO | 98 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000111878 | NGORAN AYA CHANTAL YAKRO | YLO | 114 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | 230
RAB0000000112079 | LEGREHI GBODOU ELOGNE 3 | YEB | 29 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112203 | INZA TRAORE | YDG | 4 | 2023-11-16 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000112144 | OUEDRAOGO YOUSSOUF | YDG | 17 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112140 | ASSI YAPO JEAN CASIMIR YAKRO | YEB | 13 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112345 | OUEDRAOGO ABOUBACAR | YKN | 36 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112467 | COLLEGE CATHOLIQUE PÈRE MONTI 1 | ATTOBAN | 40 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000112155 | KOUAME BROU STEPHANE | ANGRE CHATEAU | 15 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | 260
RAB0000000111851 | BADO KADIDATOU | ANGRE CHATEAU | 10 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000112291 | BOLOU GERMAINE | DJOROBITE | 75 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000112446 | TATY GRACES GUYLENA | DJOROBITE | 83 | 2024-01-13 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000111914 | GNEPOH GNEPOH FRANCIS | FAYA | 1 | 2024-01-06 | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | 450
RAB0000000112401 | EZEONYIWARA FRANCIS OBINNA | Cathedrale | 19 | 2024-01-13 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000112435 | N'GUESSAN YAO CLAUDE | BROUKRO2 | 99 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000112213 | VOVOHI DIEUDONNE (BKE) | BROUKRO2 | 34 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000006784 | KOUAGUIDE FIDELE (BOUAKE) | Ahougnanssou | 4 | 2023-02-28 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000112509 | DJANHOUE BI IRIE (BKE) | BROUKRO2 | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112142 | BOUETI GONEA LOU TINA MARIE LAURE YAKRO | YMF | 2 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000110258 | OUATTARA BAKARY BEN HABIB YAKRO | YKN2 | 35 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000112023 | YEO ZONGOU MOCTAR YAKRO | YEB | 13 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | 230
RAB0000000112030 | SEHI BOZAN FABIEN | YEB | 26 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000110332 | BAH MAMADOU YAKRO | YKN2 | 35 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000111255 | KONATE BASSABA YAKRO | YKN2 | 54 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112201 | KOUAME CLAUDE BREJNEV YAKRO | YLO | 114 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112146 | NIAVA RITA NADEGE | YLO | 114 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000112431 | M BRA KOFFI | YKN | 56 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112244 | BEDI MEL GRACE CHRISTELLE JOELLE YAKRO | YKN | 49 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000112225 | KAMKEU NOUME BLAISE SERGE | JULES VERNES | 18 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | 270
RAB0000000010014 | KONAN JEAN-JACQUES | ARCADE | 57 | 2023-07-04 | 2023-09-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111483 | TANO ANIEMAN CHRISTIA MARIE | ARCADE | 57 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112298 | KRI BI KOFFI BENI MICHAEL CYRILLE | ORIBAT 1 | 2 | 2024-01-11 | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112408 | HAMAN ABOUBABAKAR | 7 ème tranche | 31 | 2024-01-13 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | 370
RAB0000000111847 | MONOKO SAHOUA ANDREE CHRISTELLE | ANGRE CHATEAU | 8 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000112546 | OKALA YAO PASCAL BKE | BROUKRO2 | 70 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112545 | KOUAKOU ADJOUA HENRIETTE BKE | BROUKRO2 | 106 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000111766 | KOUASSI KOFFI FRANCIS YAKRO | YLO | 37 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000112340 | KOUADIO YAO FABRICE COLOMBE | YLO | 33 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112462 | N'DA KOUADIO YAO GERMAIN | YLO | 17 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000111341 | KONAN KOUADIO AMANI RICHARD | YKN2 | 46 | 2023-12-24 | 2023-12-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000111342 | KONAN KOUADIO WILFRIED | YKN2 | 50 | 2023-12-24 | 2023-12-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000110834 | KOUASSI HERMANN HERVE YAKRO | YKN2 | 57 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000112246 | EHOUMAN KOUAME TOUSSAINT YAKRO | YKN | 31 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112472 | KOUASSI YAO JEAN JACQUES YAKRO JJK | YLO | 81 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112204 | COFFY JEAN CYR YAKRO | YLO | 73 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112329 | ATTOUNGBRE KOUASSI MARCELLIN | YLO | 122 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111847 | MONOKO SAHOUA ANDREE CHRISTELLE | ANGRE CHATEAU | 8 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000112376 | KOUAME KOFFI WILFRIED STEPHANE | ANGRE CHATEAU | 23 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000112543 | DJEOUA ULRICH NADEGE | ANADER | 72 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112233 | BENGALY BAMBA | LAURIER 7 | 88 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000112222 | KOUAME DEHELKA SOSTHENE RODOLPHE | ANGRE CHATEAU | 23 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000112223 | KOUADIO ADJOUA ANNE EDWIGE | PARIS VILLAGE | 13 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000112591 | CAMARA YELANFLA HERVE BKE | Cathedrale | 19 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112592 | DOUMBIA KADY BKE | BROUKRO2 | 30 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111159 | KONAN NGUESSAN FLORENTIN ROMARIC YAKRO SOPIM | YKN | 18 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111680 | N'GUESSAN DESTECKS FLORENT JUNIOR | YKN | 80 | 2023-12-29 | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000112341 | KOUAKOU JEAN GONZALEZ | YKN2 | 21 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112343 | KOUAKOU YAO JEAN RODRIGUE | YKN | 5 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112243 | KONE MOUSTAPHA YAKRO 2 KM | YKN2 | 39 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | 230
RAB0000000112143 | OULOBOTE GNONO AIME | YKN2 | 38 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | 80
RAB0000000112567 | DE FRETTES YANNICK YVES ROGER | YKN | 28 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112141 | BAH ABSATOU YAKRO | YKN | 92 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112202 | KOFFI AKISSI JEMIMA DESIREE ANDRE EPOUSE KONAN YAKRO | YEB | 12 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112331 | BEDA ACHI YANN PATRICE YAKRO | YKN2 | 18 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112566 | KAMBIRE OLLO JEAN PARFAIT | YEB | 28 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112017 | ADEPO N'TAKPE YVES | PARIS VILLAGE | 51 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-20 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112683 | SANZE EPSE KONE BEATRICE FLORENCE APPOLINE (BKE) | BROUKRO2 | 70 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-20 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112682 | BEHI ZOH ALAIN JAURES (BKE) | Campus | 4 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-20 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000112476 | AHOUMOUAN KOUAME GUY SERGE | YLO | 25 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-20 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112565 | KOFFI KOBLE RUFIDE STEPHANE | YKN | 65 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-20 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112570 | BOUSSOU ADJOUA MARIE AUDE YAKRO | YLO | 10 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-20 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112563 | KONAN N'DRI JEAN-LOUIS | YLO | 114 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-20 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000112561 | AKOBE CHO NINA | YLO | 114 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-20 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112620 | KOFFI BROU MARIUS | YLO | 46 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-20 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112619 | KONAN AMENAN ANNE CHRISTELLE YAKRO | YLO | 66 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-20 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112145 | DRAMERA MAMADOU YAKRO DM | YKN2 | 2 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-20 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112559 | KONAN YAO ANSELME | YKN | 73 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-20 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112661 | KRA JEAN VINCENT BONFILS YAKRO | YLO | 37 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-20 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112640 | OUATTARA ADJOUMANI MOUSSA YAKRO | YLO | 33 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-20 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112297 | KOUASSI YAO GUY LIONEL | ANGRE CHATEAU | 40 | 2024-01-11 | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-22 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111747 | CISSE AHMED | ORIBAT 1 | 44 | 2024-01-03 | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-22 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000109023 | COULIBALY MAMADOU CYRILLE | LAURIER 7 | 74 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-22 | KOUASSI AYMARD | 380
RAB0000000112541 | AWEGNONDE ALOGNIKIN LUC NARCISSE | LAURIER 7 | 88 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-22 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112628 | KOUTOUAN N'GUESSAN PAUL | ANADER | 17 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-22 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000112632 | HAIDARA AMINATA BKE | Maroc D2 | 24 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-22 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112651 | KOFFI PIERRE AHUY YAKRO | YLO | 73 | 2024-01-05 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-22 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000112613 | KOUASSI KOUADIO MARUIS YAKRO | YLO | 9 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-22 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112614 | DIALLO YAO ISIDORE YAKRO | YAS | 3 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-22 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000112638 | OBROU OYOUROU CHARLES | YLO | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-22 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112655 | OUATTARA YAYA TIEKOURA GEORGES YAKRO 1 | YKN2 | 33 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-22 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000111887 | TIE BI TRA ALEX YAKRO | YLO | 122 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-22 | KOUASSI AYMARD | 80
RAB0000000112693 | OUATTARA YAYA TIEKOURA GEORGES YAKRO 2 | YKN2 | 34 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-22 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112691 | BLEY GOHOUROU JULIENNE YAKRO | YKN2 | 25 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-22 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000112617 | KOUASSI FONTENAY HARNAUD | YMF | 6 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-22 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000110626 | AKPANGNI URBAIN | ARCADE | 77 | 2023-12-07 | 2023-12-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000112571 | CAMARA ABDOUL KARIM | PARIS VILLAGE | 55 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112529 | KOFFI KOUAME PRINCE TENILD | PARIS VILLAGE | 63 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112486 | KOUAME CYNTHIA | ORIBAT 1 | 28 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000112289 | BAHORO FELICITE | PARIS VILLAGE | 13 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000006251 | DOSSO GOGBE EMMANUEL SALOMON | ANADER | 76 | 2022-12-12 | 2024-01-20 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | 220
RAB0000000096150 | TANOH KANGAH MICHEL | LAURIER 7 | 23 | 2023-09-20 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112699 | ENTREPRISE SEKONGO PAGNINKA | BROUKRO2 | 19 | 2024-01-02 | 2024-01-22 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000111674 | SANFO ADAMA | DARESALAM | 12 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112713 | KONE ZOVANGA (BKE) | BROUKRO2 | 6 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112139 | TOURE MARIAM BALAQISS | YKN2 | 14 | 2024-01-10 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000112560 | ABOUBACAR BAGARAMA TIDJANI YAKRO | YKN | 76 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112692 | KOUAKOU AYA CYNTHIA PRINCESSE YAKRO | YHA | 34 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000112690 | SEA STAPHANE JUNIOR | YKN2 | 53 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000112612 | N'DAOU MAMADOU 2 | YKN2 | 26 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112615 | DJUE AHOU RACHELLE | YAS | 11 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112694 | LACINE KONE YAKRO | YKN2 | 14 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112621 | KESSE STEVEN THIERRY | YEB | 31 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000112568 | BENGALY ALOU YAKRO | YDG | 26 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112200 | KOUASSI SAMSON JOSUE | YDG | 23 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000112147 | KOUAME SUHITY YANNICK YAKRO | YKN | 54 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112616 | OUATTARA DRAMANE | YDG | 20 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112636 | KANDA PRODIGE | 7 ème tranche | 28 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112226 | IROGBO BALLA CARINE | PARIS VILLAGE | 12 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | 380
RAB0000000112483 | THIEMELE KOUAKOU-BLA CHARLIE-AUDE | PARIS VILLAGE | 63 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000112709 | SOMOLO ALAIN JOEL | ANADER | 64 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112702 | ASSI KIMOU LOUIS FABRICE | DJOROBITE | 75 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000110140 | NGUELE MAX INES | DJOROBITE | 15 | 2023-11-25 | 2023-12-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112714 | SORO GUEBESSONGUI (BKE) | BROUKRO2 | 13 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000112731 | DIALLO MARALO (BKE) | BROUKRO2 | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112778 | N'GUESSAN KONAN JEAN JACQUES (BKE) | BROUKRO2 | 78 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112792 | KOFFI YAO HENRI (BKE) | BROUKRO2 | 78 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112772 | OURO KOUASSI N'GORAN JEAN-MARC (BKE) | Cathedrale | 19 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112455 | YAO AKPEYA BEYACHY QUENUM | YKN2 | 53 | 2024-01-13 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000112650 | BONANE SALAM | YKN2 | 5 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000112658 | TRE DOH JEAN MARIE MISTRAL SERY YAKRO | YLO | 81 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000112618 | KOUASSI LUC FABRICE YAKRO | YKN | 27 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000112648 | SINON SOUMAILA | YKN | 5 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112382 | KONE LANCINE | YDG | 13 | 2024-01-13 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112149 | DIOMANDE VASSIDIKI | YKN | 91 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112725 | AYEKOE ACHY HENRI JOEL | YKN | 80 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000112723 | IRIE SEI ARNOLD ARISTIDE | YKN | 75 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000112741 | NGATTA KOUADIO FREDERIC | 7ème tranche | 41 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000112448 | TIEMOKO KONATE | ANADER | 38 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112751 | YAO OKOUKOUOTO AQUILAS | ARCADE | 78 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112748 | ABE ASSEMIAN ABOH FRANCK OLIVIER | DJIBI | 21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112578 | BAH KADIDIA | JULES VERNES | 78 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112780 | MAHI BADRO WILFRIED | PARIS VILLAGE | 12 | 2024-01-19 | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111392 | TANOH JEAN PAQUES | ARECAS | 14 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112767 | SEKONGO TIEREGNIMIN MARIAMOU | Commerce | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112774 | OUEDRAOGO SOULEYMANE | DARESALAM | 76 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112868 | YOBOUET KOUASSI (BKE) | BROUKRO2 | 19 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000111872 | KOUAME YAO SYLVIO BKE | BROUKRO | 19 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000112864 | KOUADIO BROU RODOLPHE (BKE) | Broukro2 | 67 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112815 | TOUGMA SOUGRINOMA MOISE | YLO | 102 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000112814 | TRAORE MADINA YAKRO | YKN2 | 7 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000112783 | AKOLI KOKOU YAKRO | YMF | 14 | 2024-01-19 | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112782 | BAMBA AHMED IBRAHIMA YAKRO BAI | YKN2 | 37 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000112785 | KOUAKOU JOSEPHINE ROSINE AKISSI | YKN2 | 39 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000112777 | NGUESSAN LASSIE DIGBE ADAM | YKN2 | 7 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000112797 | GNONKONSON HENRI JOEL BAH | YKN | 91 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112784 | KOUAME KOUAKOU BAH JEAN FRANCOIS | YKN2 | 7 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | 120
RAB0000000111905 | NDA KONAN AFFOUE LAETICIA | JULES VERNES | 65 | 2024-01-06 | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | 450
RAB0000000112752 | ZADI ILLAZELET DIANE AGNES | ARCADE | 70 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112781 | KRAYEBOUET ALAIN | ATTOBAN | 32 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111866 | DRO SADIA HAMED JUNIOR | PARIS VILLAGE | 67 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | 450
RAB0000000008681 | ILBOUDO OUMAROU | ORIBAT 1 | 45 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000109798 | NIAMKE BILE FABRICE LIONEL | PARIS VILLAGE | 53 | 2023-11-22 | 2023-11-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000112866 | N'GUESSAN ALAIN DYLAN (BKE) | BROUKRO2 | 13 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112867 | N'GUESSAN PIERRE (BKE) | Air France | 1 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112865 | KRAH N'GORAN JUDICAEL (BKE) | Maroc D3 | 15 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112902 | KAMAGATE MOHAMED (BOUAKE) | BROUKRO2 | 22 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000112956 | GOLLY ANNE ROSE N'DRY (BKE) | BROUKRO2 | 79 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111234 | BAH ABDOULAYE YAKRO | YKN2 | 50 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000112649 | KACOU KONAN ATHANASE | YKN2 | 59 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112854 | KONKOBO SALIF | YKN2 | 59 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112843 | NDOUA AHOU YAKRO | YKN2 | 54 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000111050 | KONE MAMADOU | YDG | 28 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112946 | TRAORE ZAKARIRA | YHA | 48 | 2024-01-24 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000112908 | RAYASSE LOUKMAN YAKRO | YDG | 25 | 2024-01-24 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000111663 | ANGUILE LOKO JULIEN JESS | PARIS VILLAGE | 56 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112528 | ISSAWU ISSOUF YEBOUA | ORIBAT 1 | 43 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112899 | MENE YANN CEDRIC AKE YAPO | ANADER | 78 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112894 | KOUAKOU N'GUESSAN NADEGE MARTIN | PARIS VILLAGE | 44 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112749 | KAKI COULIBALY | DJIBI | 7 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112976 | N'TAMON AKAFFOU MARTHE | DJOROBITE | 211 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112906 | BINATE MARIAM PATRICIA | YKN2 | 7 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112904 | AKRE ARMAND GUY NOEL YAKRO | YKN2 | 38 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112947 | N'DRI KOFFI ULRICH | YKN2 | 37 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000112912 | GOHI BI TIESSE DABLA GIRESSE | YKN2 | 1 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112905 | ALMOHAMAD ALALI IBRAHIM | YKN | 57 | 2024-01-24 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112911 | KABA DIARRA MOHAMED YAKRO | YKN | 96 | 2024-01-24 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112910 | KATOU GUSTAVE 2 | YEB | 11 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112959 | SORO DOLOUROU (BKE) | BROUKRO1 | 4 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000112957 | KOUAKOU YAO SYLVAIN (BKE) | N'dakro | 4 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000004007 | M. BARRY ANTAR | 7 ème tranche | 2 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000112896 | BAMBA GAHOUSSOU | ARCADE | 20 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000112117 | KODJO EPSE WASSA ELIAM ADJOUA CHRISTEL | LAURIER 7 | 88 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000112764 | TIMBINE AMADOU | PARIS VILLAGE | 53 | 2024-01-19 | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | 470
RAB0000000112958 | OUATTARA BAKOGOLY (BKE) | DARESALAM | 6 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112960 | TANGARA OUMAR (BKE) | Maroc D3 | 14 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113013 | COULIBALY KOROTOUM CYNTHIA (BKE) | N'dakro | 4 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113025 | BAMBA LASSO (BKE) | BROUKRO2 | 19 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000112939 | SYLLA BRAHIMA YAKRO | YEB | 3 | 2024-01-24 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000112909 | KOUAME SOTY RODRIGUE YAKRO | YLO | 122 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113004 | KONATE SINALY | YKN | 36 | 2024-01-22 | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | 80
RAB0000000113002 | SAMAKE MISSA | YDG | 27 | 2024-01-24 | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113006 | MEITE HADJA MANKESSA | YKN2 | 7 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000113066 | OUATTARA TIEREGNIMA ADAMA | YKN2 | 41 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112750 | SOKRO MARIE DANIELLE | JULES VERNES | 75 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113015 | GNAGNE AGNERO ROMARIC | DJOROROBITE | 442 | 2024-01-25 | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000113024 | BAMBA ELIAS MADELEINE | ORIBAT | 43 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000112253 | BULTO CI 2 | ATTOBAN | 28 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000112252 | BULTO CI 1 | ATTOBAN | 28 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113058 | KOUAME KOUASSI CORENTIN MICHEL (BKE) | DARESALAM | 22 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113031 | COULIBALY AICHA | BROUKRO2 | 11 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113049 | KONE N GANAN CONSTANT | Ahougnanssou | 10 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113050 | KONE SALIMATA (BKE) | Maroc D2 | 18 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000113003 | CISSE LOSENI JUNIOR | YKN2 | 49 | 2024-01-22 | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113046 | KONAN FRANCK SYLVAIN | YLO | 78 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113039 | FOFANA MAMADOU YAKRO FM | YEB | 11 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000013536 | TRAORE KARNA YAKRO | YKN2 | 17 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113081 | DIARRA SOUMAILA ISMAEL | PARIS VILLAGE | 48 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112808 | BASSOMBRA AKA MICHEL | PARIS VILLAGE | 53 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000113089 | AISSY MARCEL CHRISTIAN PELEGRIN | LAURIER 7 | 60 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000112898 | LOROUGNON DJIRIGA MAXIME | LAURIER 7 | 24 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113067 | OURA AKISSI ANDREA AUDE | JULES VERNE | 58 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112234 | AHONZO NARCISSE | ANADER | 53 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113035 | DIALLO SINDOU (BKE) | Cathedrale | 19 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113154 | KOUADIO KOUAME HYACINTHE (BKE) | BROUKRO2 | 106 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113160 | KOUMA ABOUBACAR (BKE) | Maroc D4 | 4 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113152 | DJANKA TIDIANE (BKE) | Air France1 | 2 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113159 | KOUAME YANN PATRICK JEREMIE (BKE) | BROUKRO1 | 16 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113163 | YAO KONAN KAN RENAUD (BKE) | N'DAKRO | 4 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113161 | OURIGBALE LANDRY (BKE) | BROUKRO2 | 45 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113158 | CAMARA DOSSONGUI ISMAEL (BKE) | DARESALAM | 4 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113156 | TRAORE MARIAME (BKE) | BROUKRO2 | 74 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113162 | SAVADOGO MOUMOUNI (BKE) | SAPEUR-POMPIER | 3 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113135 | MOMPOHED LOKINKA ARNAUD | YKN2 | 39 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113130 | KOUASSI BI DJESSAN JULES MATHURIN | YEB | 27 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000113133 | KOUAME MIENSAH KOUAME JUNIAS YAKRO | YKN2 | 54 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113068 | SAGARA SAMUEL | LAURIER 7 | 76 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | 360
RAB0000000113196 | AMANI KWADJAU HYPPOLITE ANDERSON | ANGRE CHATEAU | 55 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113059 | KRAMO KOFFI JEAN MARC | ANGRE CHATEAUX | 10 | 2024-01-25 | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | 260
RAB0000000113125 | CHOPARD-LALLIER ANTHONY | DJOROBITE | 21 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113140 | DETOH YONE MARCIE-ALICIA | ANADER | 78 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000113139 | BROU KONAN ALLANY FRANCK EULOGE | PARIS VILLAGE | 67 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | 260
RAB0000000113153 | FOFANA BAKARY KARIMOU (BKE) | KENNEDY | 7 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000112518 | KONE LAMISSA (BKE) | BROUKRO2 | 25 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113209 | BEIKO BLY STEVE MAUREL (BKE) | Ahougnanssou | 9 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113184 | DIECKET BRAH JUDITH YAKRO | YKN2 | 37 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000113191 | KOUASSI TEHIA GERVAISE JOCELYNE EPOUSE DOUO | YLO | 113 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113181 | ANGAMAN ASSANDOA MARIE THERESE YAKRO | YMF | 17 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000113192 | N'GUESSAN AHOU ANICK-DIEU DONNEE | YEB | 29 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113190 | OUATTARA YAYA YAKRO 2 | YKN | 68 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000113185 | YAVO GOYO MICHEL YAKRO | YKN | 92 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113183 | BAKAYOKO MAHOUA YAKRO | YKN2 | 29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000109249 | BAKAYOKO ZHEINAB YAKRO | YKN | 5 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000112535 | OUPOH KIZITO IBA | ARCADE | 78 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 370
RAB0000000112917 | KAKOU KOFFI JEAN CLAUDE | FAYA | 24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 270
RAB0000000113145 | KOUASSI HAUDY ANGE PATRICK | ARCADE | 74 | 2024-01-27 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000113147 | ATTA BROU NOEL | ATTOBAN | 8 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000113124 | BAMBA MOUSSA | LAURIER 7 | 51 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000113193 | KOGBA KROUGBO CHANTAL | RIV 2 | 97 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000113260 | DIAGNE MARIE PAULE | DJOROBITE | 197 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000113261 | ADIKO ESSOH LOYEI DIANE-MANUELLE | LAURIER 7 | 88 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113514 | TRAORE FATOUMATA (BKE) | Daresalam | 17 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113503 | TRAORE BAMANE | Daresalam | 94 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000005854 | COULIBALY HAMIDOU (BOUAKE) | Extension kennedy | 7 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113182 | N'GUESSAN JEAN HILAIRE 3 | YKN2 | 81 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 80
RAB0000000113188 | YAO KOUASSI EVRA | YKN2 | 45 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 80
RAB0000000113061 | MISSHON MA-JOIE JESSIKA ROSALIE | YKN2 | 77 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113074 | TRAORE DAOUDA ARIF | YKN2 | 77 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113136 | SANGARE OUMAR YAKRO SO | YKN2 | 71 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 80
RAB0000000112729 | BROU KOFFI SYLVESTRE | YKN2 | 77 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112027 | N'DRI FAMIEN PRINCE AIME YAKRO | YKN2 | 74 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000111890 | TOURE DJAKARIDJA YAKRO TD | YKN2 | 73 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112914 | KOFFI KOUADIO JEAN-MERMOZ | YKN2 | 69 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000113007 | KOUAME KONAN MAKEN | YKN2 | 69 | 2024-01-25 | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000113072 | TRAORE ABOULAYE YAKRO TA | YKN2 | 65 | 2024-01-18 | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000113280 | DALI AKA JUSTIN | YKN2 | 82 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000112927 | DEMBELE MOUBARAK MAEL | ARCADE | 58 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-03 | KOUASSI AYMARD | 380
RAB0000000113496 | GANH DEKASSE PAULIN | ARCADE | 63 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-03 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112836 | MESSAN FUMILAYO HERMANN | LAURIER 7 | 77 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-03 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113129 | SIDIBE SALIFOU | LAURIER 7 | 40 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-03 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000113521 | SORO NONTONWA LYDIE (BKE) | BROUKRO1 | 22 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-03 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113189 | KOUASSI N'DRI GUY HARMEL | YMF | 25 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-03 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113186 | KESSIE OURAGA CHARLES | YEB | 31 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-03 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000113279 | TRAORE DAOUDA YAKRO TD | YKN2 | 75 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-03 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000113508 | AKEGNAN KOUAME CHRISTOPHE | YKN2 | 26 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-03 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000113509 | ACAFOU GNANDO BRICE GAEL YAKRO | YKN2 | 39 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-03 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000113516 | GONDO SOUMAHORO FRANCIS | YLO | 21 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-03 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000109667 | COFFI CONFORTE VICTOIRE | DJOROBITE | 12 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-05 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113263 | ABONG RENEE MARIE MANZAN | 7 ème tranche | 49 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-05 | KOUASSI AYMARD | 370
RAB0000000112512 | AGNERO AKPA SIE ESSANE LEA HEMERITE | ARCADE | 36 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-05 | KOUASSI AYMARD | 360
RAB0000000112846 | TAPE ZOTA ROLANDE | ARECAS | 28 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-05 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113199 | SANKOH ALICE BETTY | LAURIER 7 | 46 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-05 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000110951 | DRAMMEH LAMIN M. | LAURIER 7 | 40 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-05 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113511 | AYA ADJARA (BKE) | DARESALAM | 28 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-05 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113538 | TRAORE OUMAROU (BKE) | Maroc D1 | 11 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-05 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112760 | RIMCO - SETACI | Cathedrale | 15 | 2024-01-17 | 2024-01-23 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-05 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113564 | KOUAME AUDREY GRACE EMMANUELLE | YKN | 29 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-05 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000113562 | KONE NOUMOUDEDJE YAKRO | YKN | 85 | 2024-02-03 | 2024-02-03 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-05 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000113563 | KONE SIDIKI YAKRO | YDG | 18 | 2024-02-03 | 2024-02-03 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-05 | KOUASSI AYMARD | 450
RAB0000000113583 | KOUADIO KOUTOUAN NATHACHAEL | YLO | 34 | 2024-02-03 | 2024-02-03 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-05 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113585 | KOUAME ADJOUA PHILOMENE EPOUSE NDAH | YMF | 6 | 2024-02-03 | 2024-02-03 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-05 | KOUASSI AYMARD | 120
RAB0000000113542 | N'GUESSAN KOUAME N'GUESSAN LEON JUNIOR | YMF | 19 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-05 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000108667 | ALARM AFRICA SARL | ORIBAT 1 | 46 | 2023-10-09 | 2023-10-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000111950 | GBOBOUO VAGBEU AMELIE | LAURIER 7 | 62 | 2024-01-06 | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113211 | FALE WILFRIED ANDRE | ARECAS | 32 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112844 | YOMAN KOKANA CARINE | PARIS VILLAGE | 50 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | 550
RAB0000000113079 | DARE NOEL SYLVIAN | PARIS VILLAGE | 50 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | 550
RAB0000000110257 | KEITA GOHOUROU PAUL EMMANUEL WILFRIED | PARIS VILLAGE | 54 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113576 | COULIBALY NASSARANGBE FOINLA | DJOROBITE | 197 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000113571 | GUIHO OUATTARA LYDIE NATACHA | ARECAS | 23 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000113597 | TENIN MICHELLE MONCKEY | LAURIER | 88 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113614 | KANATE MASSANDJE | BROUKRO2 | 14 | 2024-02-04 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113602 | BEUGRE JEAN BEKANTI WILFRIED | BROUKRO2 | 5 | 2024-02-04 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113132 | KORE DENISE LORAINE | YKN2 | 19 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000113540 | TRAORE BAH BAKARY YAKRO | YKN2 | 34 | 2024-02-01 | 2024-02-03 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113541 | NOGBOU NDJA MATTHIEU YAKRO | YKN2 | 75 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000113187 | KOFFI KOUADIO JEAN MARUIS YAKRO | YLO | 122 | 2024-01-22 | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113131 | BOHIRI SERGE ROMI YAKRO | YLO | 22 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000112972 | BRUCE ETSE JACQUES | ARECAS | 51 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000113501 | TANDIA FATOUMATA | ANGRE CHATEAU | 54 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000113502 | TIA MICHEL | FAYA | 37 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111214 | FAHE SAHE BIONAO LANDRY | ANGRE CHATEAU | 53 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112116 | GOUANOU YEHI CARINE | LAURIER 7 | 75 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | 410
RAB0000000113611 | GNANGA N'GUESSAN FABRICE | BROUKRO2 | 79 | 2024-02-04 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113703 | DIARRASSOUBA ALY CHEICK KADER (BKE) | BROUKRO2 | 70 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113619 | KOUAME HENRI JOEL | YKN2 | 19 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113626 | OUATTARA ZANA | YKN2 | 81 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000113607 | DJAZE ROMEO | YKN2 | 57 | 2024-02-04 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000113669 | SAWADOGO MOHAMED LAMINE YAKRO | YKN | 6 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000111225 | KONE DJENEBA | ANADER | 8 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 320
RAB0000000113505 | BOBI STEPHANE EMMANUEL | PARIS VILLAGE 2 | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000013215 | DRAMERA AMY | PARIS VILLAGE 2 | 9 | 2023-09-28 | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000112932 | BONI MOUSSO HYACINTHE | ORIBAT | 34 | 2024-01-22 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113663 | TIA BIBOLOU YENET | JULES VERNE | 67 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000113643 | BONG BIKE HERMANN THIBAUT | JULES VERNES | 46 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000110868 | YAO KOUAME | PARIS VILLAGE 2 | 17 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 450
RAB0000000113686 | KOUYA GOUANTOUO BERNARD ISRAEL (BKE) | N'DAKRO | 4 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113706 | TRAORE HAOUA (BKE) | DARESALAM | 16 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113690 | SIDIBE IMAM AHAMADOU (BKE) | Maroc D4 | 24 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113705 | SANOGO ABOUBACAKAR (BKE) | BROUKRO2 | 97 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113623 | MAFIA ADIO CAROLE MURIELLE | YKN2 | 17 | 2024-02-04 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 80
RAB0000000113620 | KOUASSI ABOUHO EPHRAIM | YKN2 | 77 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113633 | ZOUZOU BROU OLIVIER | YKN | 73 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113664 | NGUESSAN KOUAME FIRMIN YAKRO | YLO | 74 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000113615 | KONAN ERCI MARTIAL YAKRO | YAS | 37 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 70
RAB0000000113668 | DIABY MOHAMED CHEICK TIDIANE | YHA | 41 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 80
RAB0000000113630 | TEHUA KOUADIO ALPHONSE YAKRO | YHA | 45 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000113685 | KAGLO AMELE YAKRO | YKN2 | 65 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113683 | SALIU AREO LIASU | YKN | 13 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000013287 | KASSOUMOU ABDOUL LATIF YAKRO | YKN | 38 | 2023-09-29 | 2023-10-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000113613 | GNING IBRAHIM YAKRO | YDG | 32 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113681 | ZERBO FATOUMATA | YKN2 | 67 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113692 | KOUAME YAO SIMON | YAS | 58 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000111895 | BAMBA YACOUBA | LAURIER 7 | 45 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | 450
RAB0000000113656 | KRA JEAN NOEL STEPHANE TACQUY | DJOROBITE | 198 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000113026 | BATTO FLORENT | PARIS VILLAGE | 58 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113645 | DIOMANDE JEAN MARC KELLY | ANGRE CHATEAUX | 33 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000113762 | MANDAH EPSE GBAHOU YABA DENISE ESTELLE (BKE) | N'DAKRO | 4 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113765 | ZOH KOFFI JOEL (BKE) | BROUKRO2 | 97 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000113763 | OUATTARA ZAKARY ABDEL KADHER (BKE) | BROUKRO2 | 79 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113764 | YAO BABA KAN AUGUSTIN (BKE) | Ahougnanssou | 7 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113807 | GOLY LAHON JULIE EPOUSE BOLY | YKN | 18 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | 60
RAB0000000113719 | YAO LANDOU MARIE AUDE ROXANE | YKN2 | 65 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113650 | KANGOUTE YOUSSOUF JEROME | ORIBAT 1 | 10 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113745 | EMOGIE DANIEL UYIOGHOSA | PARIS VILLAGE | 46 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000113772 | TUO DJENEBA | DJOROBITE | 95 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000113799 | BAGO KOKO EDDY FRANCK | ARCADE | 31 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113197 | YAI LIDWINE MATHILDE DJEGOUET | 7 ème tranche | 2 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113761 | BALLO CHOUAYB (BKE) | Maroc D1 | 4 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113871 | KOUASSI KOUASSI DEBOUCHARD (Bouaké) | BROUKRO2 | 55 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000113873 | SETIN DEDAU FELICIA EPSE KONE (BKE) | BROUKRO2 | 55 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000113831 | SORE SEYDOU | Maroc D3 | 20 | 2024-02-04 | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113869 | KARAMOKO NAMORY (BKE) | BROUKRO2 | 24 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113872 | SERE ADAMA (BKE) | Commerce | 6 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113870 | KONE MAHOUA (BKE) | DARESALAM | 90 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113809 | SADIA LOUA JEAN MARC MACHENZY | YKN2 | 21 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000113728 | MOHAMED JOUMANI FATIMETOU ZEHRA YAKRO | YKN2 | 7 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000113727 | KOUAME KOUAME FRANCK | YAS | 50 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000113726 | KOUASSI KOUAKOU FABRICE | YAS | 58 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113810 | AMAN ASSOUMOU GAUTIER | YLO | 65 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | 60
RAB0000000113722 | SERIFOU ISMAILA YAKRO SI | YKN2 | 58 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113609 | DRABO JACOB 2YAKRO | YKN | 80 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000113753 | MAGASSOUBA AHMED YAKRO | YKN | 7 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113779 | LOBA DJOKOUEHI VICTOR ASCENSION DALOUGOU SERIPKA | LAURIER 7 | 80 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113820 | NIABA DIAPAN MARINA HERVEE | ANGRE CHATEAU | 33 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000113863 | ASSAMOI MOLOD JEAN- LUC | ANGRE CHATEAU | 25 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113888 | DOUGOURI ADAMAN LAMBERT | DJOROBITE | 197 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000113829 | TAPE LOU GOHI ELLA-EMMA | ARCADE | 57 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 450
RAB0000000113818 | ASSI ASSI SERGE | ARCADE | 58 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 450
RAB0000000113838 | N'DRI KOUAKOU JEAN-DANIEL | LAURIER 7 | 77 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000113908 | KONE N'GANAN MICHAEL (BKE) | KENNEDY EXTENSION | 7 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113925 | YAO YAO RENE (BOUAKE) | BROUKRO2 | 79 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113905 | KONE BRAHIMA (BKE) 2 | DARESALAM | 9 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113945 | GAMBY ABDOUL AZIZ ALFRED | BROUKRO2 | 55 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111100 | SORO SOLOUROUGO YOUSSOUF FTTH (BKE) | Maroc D2 | 31 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113933 | BAH MAMADOU MOUSTAPHA | BROUKRO2 | 54 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000113868 | DJILE GBAKA DONALD OLIVIER (BKE) | BROUKRO3 | 73 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113806 | KONE BEN ABOUBACAR | YKN2 | 34 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000113808 | DJEDJI YAPO OLIVIER CORNEILLE YAKRO | YKN2 | 30 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113823 | BELEM AMIDOU | YKN | 38 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000113886 | DIOMANDE MANHLOU ELODIE | YKN2 | 45 | 2024-02-07 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113884 | DIAKITE AHMED | YKN2 | 5 | 2024-02-07 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000113895 | HAIDARA ABOUBACAR YAKRO | YKN | 38 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000113916 | OUATTARA AHMED | YKN2 | 37 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000113927 | AKA OI AKA JEAN ARMEL | YKN | 65 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113912 | NDRI EPOUSE DJODJO AHOU EPIPHANE YAKRO | YKN2 | 54 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000113907 | ABE YAPO LEOPOLD YAKRO | YKN2 | 30 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000113628 | SIBAILLY OLGA ROSELYNE | PARIS VILLAGE | 45 | 2024-02-04 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113883 | BLEGBO GNALY ZOGOURY ROMUALD | PARIS VILLAGE | 47 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113826 | YOH SONEZERE MATHIAS | ARCADE | 55 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113906 | KONE IBRAHIM (BKE) | DARESALAM | 6 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113923 | TOURE GBEKE SIE IBRAHIMAN KADER (BKE) | Maroc D3 | 26 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113938 | CISSE FATOUMATA | DARESALAM | 75 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113939 | DIGBEU DAKOURY GUY | Maroc D2 | 31 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113971 | N'GUESSAN DANE VALERI | BROUKRO2 | 55 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113968 | VE BLE GEROME | BROUKRO2 | 55 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113893 | GNAHOUA ABDALLAH ARAFAT BLE BEN ABUBAKAR | YKN2 | 69 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | 450
RAB0000000113244 | YEO SIRATA NATHALIE | YKN | 86 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | 450
RAB0000000113222 | KOUADIO OKON SEBASTIEN YAKRO | YKN2 | 75 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000113227 | BAILOU OUMAR YAKRO | YKN | 20 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000113954 | KPEHIAI ZEAN HUBERT | YKN2 | 42 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113223 | KASSEGNE CODJO CLAUDE PIERRE YAKRO | YLO | 114 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113226 | KONKOBO SALIF 2 | YKN | 74 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | 180
RAB0000000113962 | TAH BITAR SEBASTIEN | YLO | 121 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000111802 | SERY MARIE-ROLANDE | ARCADE | 76 | 2024-01-03 | 2024-01-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | 550
RAB0000000113819 | KOUAKOU AMAN AKOU | 7 ème tranche | 12 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | 550
RAB0000000113861 | BROU INAO FRED ALAIN JARDEL | ANGRE CHATEAU | 11 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113747 | DRO GONDO AURELIEN | DJOROBITE | 436 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113910 | KOUADIO N'GUESSAN MARIE CLAIRE (BKE) | BROUKRO2 | 77 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113924 | VANIE BI GOORE TOUSSAINT (BKE) | KENNEDY | 7 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113901 | COULIBALY ABDOULAYE GUY MARCEL YAKRO | YKN | 38 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | 450
RAB0000000113952 | N DRI KOLLOU MARC WIFRIED ASSIE | YKN | 75 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113966 | FOFANA HAMED | YKN2 | 81 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000113990 | KONE ZENAB YAKRO | YKN | 7 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114001 | KOUASSI KOUADIO MARUIS | YKN | 74 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114000 | SANGARE MOUSTAPHA | YKN2 | 17 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000113991 | DIABATE BLAMATIE YAKRO | YKN | 36 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000113865 | AGBOKE LOBA GEDEON | ANGRE CHATEAU | 35 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113902 | KOFFI KONAN ANGE NOEL KEVIN | ANGRE CHATEAU | 10 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114065 | TANO N'ZIAN ROMARIC | ARCADE | 78 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000113911 | KOUAKOU JEAN GUILLAUME | DJOROBITE | 197 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113570 | NTOPA TAMBI CHRISTIAN FRITZ | 7 ème tranche | 52 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000113827 | YOH SONEZERE MATHIAS | ARCADE | 55 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000113988 | KOUAKOU AMOIN FLORE NADEGE YAKRO | YLO | 66 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | 60
RAB0000000114058 | KOUGNON TAKI FRANCIS YAKRO | YKN2 | 18 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | 60
RAB0000000114077 | THIO YENATABAN ALINE (BKE) | BROUKRO2 | 1 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114074 | N'GORAN N'GUETTA FIDELE (BKE) | KENNEDY EXENSION | 4 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000114075 | PAGNY ERIC MARTIAL TANO STANISLAS (BKE) | BROUKRO2 | 24 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113860 | COULIBALY ADAMA | LAURIER 7 | 40 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000113889 | FAHE NEHEMIE | DJOROBITE | 13 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114005 | AMAN TANOH DESIRE | FAYA 1 | 24 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113920 | SEKA NCHO HERMANN MONDESIR | DJOROBITE | 292 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000113658 | N'DA GAEL WILFRIED | FAYA 1 | 39 | 2024-02-04 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000113975 | KONE ADAMA | BROUKRO2 | 55 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000114073 | KONE YELANAN FRANCK (BKE) | BROUKRO2 | 59 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114102 | YEO TIANGARIGA (BKE) | BROUKRO2 | 55 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113736 | TRAORE KIKOUN IBRAHIM | YKN | 80 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | 450
RAB0000000114082 | SEU OUEDE CLAUDE VALLERY | YEB | 9 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114081 | KOUAME KOUAME KAN LAZARE | YKN2 | 69 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000114094 | TRAORE OUSMANE YAKRO | YKN | 59 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000114095 | RAIMI MARIAMA AMARI OYEBUNMI | YHA | 60 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | 80
RAB0000000113850 | HICHAM NACHID | ANADER | 41 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000111494 | CAMARA ABOU | DJOROBITE 2 | 74 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114151 | KOUASSI KOUADIO CHARLES | ANGRE CHÂTEAU | 8 | 2024-02-15 | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000113975 | KONE ADAMA | BROUKRO2 | 55 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000114073 | KONE YELANAN FRANCK (BKE) | BROUKRO2 | 59 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114102 | YEO TIANGARIGA (BKE) | BROUKRO2 | 55 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113736 | TRAORE KIKOUN IBRAHIM | YKN | 80 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | 450
RAB0000000114082 | SEU OUEDE CLAUDE VALLERY | YEB | 9 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114081 | KOUAME KOUAME KAN LAZARE | YKN2 | 69 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000114094 | TRAORE OUSMANE YAKRO | YKN | 59 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000114095 | RAIMI MARIAMA AMARI OYEBUNMI | YHA | 60 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | 80
RAB0000000114112 | RAMDE YAKOU | ANADER | 19 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000113082 | DJRO MAKAMBOU ENOC ROGER | ORIBAT 1 | 36 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113641 | AKPE CARELLE FLORINE | DJOROBITE | 223 | 2024-02-04 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114107 | TRAORE AMINATA | ANGRE CHATEAU | 54 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114113 | PETEY LIONEL PATRICK STEPHEN DJECKET | ARCADE | 75 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114118 | KONE DJAKARIDJA | ARCADE | 60 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000113904 | KONAN KOFFI URBAIN MAURICE | ORIBAT 1 | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114189 | SYLLA LEVOLI (BKE) | BROUKRO2 | 106 | 2024-02-17 | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114193 | FOFANA MAGBE (BKE) | BROUKRO2 | 59 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114078 | TIENE KADY GWLADYS (BKE) | BROUKRO2 | 103 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114176 | NGUESSAN KOUAME FIRMIN | YKN | 50 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114182 | DOUMBIA MORY | YKN2 | 67 | 2024-02-17 | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114183 | GUEI SYLVAIN | YLO | 77 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113720 | FOUO LASSINA 1 YAKRO | YKN | 80 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113721 | FOUO LASSINA 2 YAKRO | YKN | 80 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113729 | FOUO LASSINA 3 YAKRO | YKN | 80 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000113723 | FOUO LASSINA 4 YAKRO | YKN | 80 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000114010 | KANGA ANGE FREDERIC | FAYA 1 | 31 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114184 | AYOHINDE ABDOULAYE | ANGRE CHATEAU | 45 | 2024-02-17 | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000001785 | DIOMANDE FATOU | ARCADE | 15 | 2022-01-07 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114131 | ASSI MAMBO NANCY-STEPHANIE | ANGRE CHATEAU | 31 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114002 | DIARRASSOUBA MASSITAN | DJIBI | 20 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114163 | AGBEDJE GAEL DONALD | PARIS VILLAGE | 71 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000114203 | ADEI API DIANE MIREILLE | 7 ème TRANCHE | 32 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 370
RAB0000000113636 | KOBENAN KARIM OUATTARA (BKE) | DARESALAM | 4 | 2024-02-06 | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000114186 | KONATE ADAMA (BKE) | DARESALAM | 67 | 2024-02-17 | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113638 | HAIDARA MOUSSA (BKE) | DARESALAM | 54 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000114030 | DIARRA ALI ABOUBAKAR (BKE) | KENNEDY EXTENSION | 6 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114261 | DIABATE FATOUMATA | DARESALAM | 7 | 2024-02-18 | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114034 | OUEDRAOGO DAOUDA (BKE) | DARESALAM | 83 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114032 | KOUYATE MAMADOU BEN (BKE) | KENNEDY EXTENSION | 4 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000012481 | WONE BOKAK | YDG2 | 23 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113684 | NGATTA KONAN ROGER CLAVER YAKRO | YDG2 | 7 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 60
RAB0000000114039 | HOTEL LE ROCHER (ROA) | YLO | 71 | 2024-02-01 | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000112245 | KONE KATI PASCALINE YAKRO 2 KKP | YDG2 | 25 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 70
RAB0000000113682 | CISSE SOULEMANE | YDG2 | 10 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000111276 | SAMAGUE MAKAN YAKRO | YDG2 | 9 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000111157 | NEGARO IBRAHIM | YDG2 | 9 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114038 | BETIKRO BA | YLO | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000113134 | TRAORE BAYABOU YAKRO | YDG2 | 15 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114120 | KONATE DAOUDA | ANGRE CHATEAU | 54 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114315 | N'DOUFFOU KAMELAN PATRICE | DJOROBITE | 6 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114051 | AYIBE BOME JULES CESAR KEVIN | ANADER | 22 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | 120
RAB0000000114122 | KASSIA LOU JUSTE AMOUR | ANGRE CHATEAU | 25 | 2024-02-15 | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | 380
RAB0000000113788 | KOFFI KOUAKOU JEAN FABRICE | ANADER | 13 | 2024-02-02 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000009689 | BAMBA YAMALOW SYLVIA EDITH EVE | ORIBAT 1 | 7 | 2023-06-27 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114076 | SANGARE MOUSSA (BKE) | Maroc D3 | 2 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114260 | FON CLAHON OSCAR DESMOND | BROUKRO2 | 5 | 2024-02-18 | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114072 | DRIGBE GBAYORO NOEL (BKE) | BROUKRO2 | 97 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000114258 | IBA KOUYAZIEU FABRICE | BROUKRO2 | 103 | 2024-02-18 | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000114293 | PARE MOUMOUNI 2 | YKN2 | 53 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114304 | AMADOU BAH YAKRO | YKN2 | 38 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114303 | DJE DJIKE ROBERT VIVIEN YAKRO | YKN | 5 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | 120
RAB0000000114253 | KOUNOU GBEDOMIDJI URBAIN | YKN | 11 | 2024-02-18 | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | 80
RAB0000000114308 | YAO GUY HERMANN KOUAKOU YAKRO | YKN2 | 42 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114265 | KOUDIO ANGE FABIOLA AKISSI | YDG2 | 10 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114269 | BANDAOGO OUSMANE | YDG2 | 25 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114040 | SAPASYF | YKN2 | 26 | 2024-02-07 | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114263 | TRAORE MAMOUDOU 1 YAKRO | YDG2 | 6 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114212 | TRAORE MAMOUDOU 2 | YDG2 | 6 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000013552 | ZAGBO REGINA RUTH RENEE | LAURIER 7 | 75 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | 380
RAB0000000113797 | DIOMANDE MASSAMA EPSE TOURE | ARECAS | 12 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114300 | MOHO KEHOUE SYLVANUS COMPTE N°6 | DJOROBITE 2 | 21 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114307 | YOROGA ZON VALERIE | ANADER | 78 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000113268 | BABA NEE GAUZE EDITH NICOLE | PARIS VILLAGE | 58 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114323 | ALLA KOUASSI ANICET | DJOROBITE 2 | 8 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113704 | N'GUESSAN ATHOSSA THIERRY (BKE) | BROUKRO2 | 92 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114417 | ASSIE KOUA MARCEL | BROUKRO2 | 61 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114375 | FOFANA LADJI 2 | YDG2 | 23 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000114368 | TOGOLA ABOU YAKRO | YDG2 | 23 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114302 | DONGO KOUAME JEAN PAUL | YEB | 22 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | 180
RAB0000000114371 | NANEMA INOUSSA | YDG2 | 26 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000114346 | SECK ABDOULAYE TAPSIROU | YDG2 | 19 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000114305 | BANDE ABDOUL KARIM YAKRO | YKN2 | 74 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114255 | KOFFI KOUASSI FREDDY MARCEL DESIRE | YKN2 | 39 | 2024-02-18 | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114270 | BAKAYOKO MASSE YAKRO | YDG | 29 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114369 | BAKAYOKO ALASANE ABDALLAH | YDG2 | 29 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114344 | DOUMBIA LACINA YAKRO | YDG2 | 29 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000007281 | ASSIMADI KOKOU JULIE | PARIS VILLAGE 4 | 10 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112119 | KONATE KAGNIENGO JULES | PARIS VILLAGE | 55 | 2024-01-10 | 2024-01-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114271 | LATH MEL HONORE | DJIBI | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000112088 | TANDIA ABDRAHAMANE | ARCADE | 2 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114268 | KEITA MAHAMADOU | YKN2 | 17 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114250 | SENIN AKASSI CECILE | YLO | 66 | 2024-02-18 | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | 80
RAB0000000114267 | KOUADIO KOFFI YVES PASCAL | YLO | 114 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114348 | OUATTARA ZIE MAMADOU YAKRO | YDG2 | 7 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114367 | TRAORE ABOU SAMBA DJOUSSORO YAKRO | YKN2 | 53 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114343 | DIABATE KOULOUN YAKRO | YKN2 | 26 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114349 | NOBOU JEAN CLAUDE YAKRO | YKN | 20 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114342 | TCHIMOU AYI SAINT SYLVERE | YKN | 18 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114377 | DICKO OUMAROU | YDG2 | 5 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114370 | SIDIBE HAMED | YDG2 | 5 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114350 | KONE AFFOU | YDG2 | 17 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114414 | COULIBALY NOUHOUN BKE | Maroc D2 | 3 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114259 | GNANOU SOULEYMANE | AHOUGNANSSOU | 2 | 2024-02-18 | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114442 | DOUMBIA MAMADOU BKE | BROUKRO2 | 59 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114499 | KOUAKOU OKA JUNIOR 2 BKE | BROUKRO2 | 59 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114487 | KOUAKOU OKA JUNIOR BKE | BROUKRO2 | 59 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114468 | KOUAME LAUREL MESMER NIAMBESSOU BKE | BROUKRO2 | 58 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114424 | ADOUAKOUA KOUAME MOISE BKE | BROUKRO2 | 109 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114306 | KONE TENEDIA MARIAM | YLO | 87 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114372 | KOUASSI KOFFI EDMOND YAKRO | YAS | 11 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113005 | OULAI BELKISS NOELLE MANUELLA | YEB | 13 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113245 | NGUESSAN LOPOA ANGE PATRICK | YEB | 13 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114347 | OUFFOUE KONAN GUSTAVE YAKRO | YEB | 3 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114264 | OLAYODE AYOOBA KAREEM | YDG2 | 10 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114373 | KOUA EUGENE STEPHANE DORGELES YAKRO | YDG2 | 10 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000108925 | SOILE ISMAEL | JULES VERNES | 83 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114314 | MACKA KADIE JEAN-BAPTISTE | ARCADE | 60 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114246 | KANGA ATHA CHRISTIAN DELOND | ARCADE | 57 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 380
RAB0000000114194 | ADAYE EMMANUEL EDISON | JULES VERNES | 68 | 2024-02-17 | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000113780 | KOYA MAX ROLAND KAMEDO | PARIS VILLAGE | 44 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114313 | KOUAKOU BEHIBRO ANGE MARIUS | PARIS VILLAGE | 9 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114412 | DJEDJI YABI BEDJE DAVID-CHRISTIAN | PARIS VILLAGE | 67 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114416 | BA MOUHAMADOU | PARIS VILLAGE | 58 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113112 | KOUAME ADJOUA MARIE JEANNE | JULES VERNES | 85 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000009497 | N'GUESSAN STEPHEN KISSI | ARCADE | 63 | 2023-07-03 | 2023-09-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000110609 | KOUADIO KOFFI PAUL | DJOROBITE | 193 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000108695 | YAO ASSEMANKOA ISAAC | FAYA 1 | 8 | 2023-10-31 | 2023-11-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | 570
RAB0000000114488 | KOUAME ZIAWLIKAN CYRILLE JUNIOR YAO | JULES VERNES | 65 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114498 | KOUAME KOFFI MOREL BKE | BROUKRO2 | 5 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114486 | KOUACOU KOUASSI BKE | BROUKRO2 | 57 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114522 | SILUE NAVIGUE YAYA | DARESALAM | 22 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114519 | TRAORE MARIAM | DARESALAM | 16 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114525 | SACKO FATOUMATA | DARESALAM | 19 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114527 | MAIGA ALI | CATHEDRALE | 6 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114526 | OUATTARA MARIA | DARESALAM | 15 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114374 | KONATE KASSOUM YAKRO | YDG | 4 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114432 | BINATE MARIAM PATRICIA 2 | YKN2 | 38 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114491 | COULIBALY DRISSA | YDG2 | 3 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114445 | FOFANA ADAMA YAKRO | YDG2 | 3 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114495 | ADJE OLLOU OLIVIER 2 | YDG2 | 2 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114434 | COULIBALY MARIAM | YDG2 | 9 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114422 | ZAGADOU ANGE HERVE | ANGRE CHATEAU | 34 | 2024-02-22 | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114354 | ZERBO DIEUDONNE | PARIS VILLAGE | 54 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000114199 | NIANGORAN JEAN WILFRIED MARTIAL | PARIS VILLAGE | 54 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000096337 | ODJE NADRAUD PRINCE ISMAEL | FAYA | 34 | 2023-10-10 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000112286 | KOUASSI ODIACHO RICHARD FLORENT | FAYA 1 | 47 | 2024-01-10 | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114589 | FOUAD ALLABAN | DJOROBITE | 6 | 2024-02-22 | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000114599 | COULIBALY CHANTAL CARELLE CHARBELLE (BKE) | AHOUGNANSSOU | 10 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114551 | PAGNY ERIC MARTIAL TANO STANISLAS (BOUAKE) | BROUKRO2 | 87 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114555 | SOW ADJA FATOU RACINE BKE | BROUKRO2 | 86 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114553 | YAO YAO KAN TIMOTHE (BKE) | BROUKRO2 | 54 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114569 | DIARRA MOUSSA BKE | BROUKRO2 | 58 | 2024-02-23 | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114548 | DIARRA ISMAEL DANIEL NAMBE (BKE) | BROUKRO2 | 58 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114547 | COULIBALY SOULEYMANE (BKE) | BROUKRO2 | 14 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114600 | KANGA KONAN KAN MODESTE (BKE) | BROUKRO2 | 14 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114622 | KARIM ZOU (BKE) | CATHEDRALE | 26 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114458 | SIDIBE YACOUBA YAKRO | YDG2 | 15 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114496 | AHOUSSI KOUATOUA THIBAUT BRICE | YKN2 | 37 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114543 | KOUADE GUY CYRILLE YAKRO | YKN2 | 26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114501 | MEITE FAROUK AHMED IBET | YDG2 | 27 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114470 | THIANDOUM LOUIS THOMAS | YDG2 | 23 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114485 | KOUADIO KOUAKOU FERNAND | YDG2 | 26 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114376 | DIOP MOUSTAPHA | YDG | 21 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000113946 | GBANE MOUSSA | ORIBAT 2 | 24 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000006184 | KESSE TOUALI OLIVIER | ARCADE | 51 | 2023-10-21 | 2023-11-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | 580
RAB0000000113858 | DJIRO DEHO NEANSO PRISCA | PARIS VILLAGE | 68 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000114557 | TANOH ASSITA MADELEINE | DJOROBITE | 199 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000108495 | KONUDZE AFI EMELINE VICTOIRE | ARCADE | 63 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000110740 | NDEPO ANGUI MARC STEPHANE | PARIS VILLAGE 2 | 20 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114597 | AYEHOUA SERGE (BKE) | AHOUGNANSSOU | 2 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000114624 | KOUASSI ZEHIA SERGE MARTIAL (BKE) | BROUKRO2 | 38 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114621 | KACOU SERGE ROMARICK (BKE) | BROUKRO2 | 90 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114552 | TOUNKARA MOHAMED LAMINE (BKE) | Maroc D2 | 10 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114618 | BAKAYOKO OUMAR (BKE) | Maroc D4 | 12 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114550 | GUEMBRE MAMOUDOU (BKE) | Maroc D3 | 4 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000114540 | KOFFI KONAN MAMADOU | YLO | 113 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114512 | KOUASSI AKISSI MARINA | YKN2 | 7 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | 70
RAB0000000114541 | KONE SAFIATOU YAKRO | YKN | 49 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113989 | ATAFI KADJO JEAN YAKRO | YKN2 | 77 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | 120
RAB0000000114484 | BEINDJE ABO JOCELINE YAKRO | YAS | 45 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | 60
RAB0000000114428 | BA ADAMA SAIDOU YAKRO | YKN2 | 74 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114202 | KOUAME ADJO VIRGINIE | YKN2 | 71 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114456 | NDIAYE MAMADOU OUSMANE | YLO | 53 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114345 | GONO DENON ARTHUR RICHMOND | YKN2 | 83 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000112928 | DEHO ARMEL WASSIE | ANADER | 86 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114524 | SAHIE EMELINE | ARECAS | 32 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | 550
RAB0000000114630 | ASSO GRESAR JAMILA ISABLLE | DJOROBITE | 198 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000111399 | NIANGORAN JEAN DAVID | FAYA 1 | 45 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000108384 | BLESSON GUY SERGE CHRISTIAN | PARIS VILLAGE | 13 | 2023-10-07 | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114585 | DION GONDO WILFRIED | PARIS VILLAGE | 42 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114598 | COULIBALY ABOUBACAR SIDIKI (BKE) | BROUKRO2 | 19 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000114549 | DJAN HOUPHOUET ARNAUD (BKE) | BROUKRO2 | 19 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000114625 | KOUROUMA SARAN (BKE) | BROUKRO2 | 25 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114336 | GNAKPOA ADELPHE (BKE) | BROUKRO2 | 24 | 2024-02-20 | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114465 | KONDA SAYOUBA YAKRO | YDG | 30 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000114450 | KOFFI KONAN RAYMOND | YDG2 | 25 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000114310 | BEYE MOUSSA | YDG | 12 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114637 | BESSE FATIMA ALIDA YAKRO BFA | YKN | 19 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000114639 | DIOMANDE ABOUBAKAR SIDIKI YAKRO | YDG | 18 | 2024-02-23 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | 60
RAB0000000114539 | GUEGO DEZA ADIDO AMOS | YKN | 29 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114492 | SYLLA ABOUBACAR YAKRO SA | YDG2 | 22 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | 180
RAB0000000114542 | SYLLA HAMIDOU YAKRO | YDG2 | 11 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114425 | ALLA NGORAN DJE ALEXANDRE YAKRO | YKN2 | 66 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114644 | YAYE OUMAR | YDG | 11 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | 70
RAB0000000109276 | LELOU CHRIS JEAN KEVIN AKRE | ARECAS | 35 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | 450
RAB0000000114602 | SIKA ATSAIN | ANADER | 76 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113930 | ADJRABEY AUGUSTIN CLOVIS MATHURIN ELIE | AKANDJE | 97 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114617 | AFFIAN DE MAIXENT ARISTIDE ATTA | AKANDJE | 22 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114596 | KOUASSI KOUAKOU WILFRIED ANSELME | ANADER | 22 | 2024-02-24 | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000111661 | ASSANVO AMOKON DYHIE | AKANDJE | 82 | 2023-12-30 | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000111645 | ZOH SAIBO SERGE PACOME (ZOH SAIBA) | AKANDJE | 82 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114523 | SERY HUGUES NOEL | AHOUGNANSSOU | 8 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114619 | DIABATE ABDOUL RAHMANE (BKE) | BROUKRO2 | 116 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114337 | KONAN AKISSI VICTOIRE (BKE) | BROUKRO2 | 7 | 2024-02-20 | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114266 | ASSOUMOU ETTIEN EBY ALAIN | YKN | 91 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114647 | SILUE ADAMA | YDG2 | 25 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114651 | SANOGO ADAMA | YKN2 | 81 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114635 | BAMBA YVES | YKN2 | 41 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114650 | SANOGO SOULEYMANE YAKRO | YKN2 | 26 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114636 | ZIEHI LAUTIHY HANS EVRAD | YKN2 | 17 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114653 | OUATTARA KIFINGUE ABDOULAYE | YKN | 52 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000114697 | ZADI CORNEILLE | ARECAS | 44 | 2024-02-25 | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114577 | ALLIALI N'GUESSAN NOGUES | ANADER | 77 | 2024-02-25 | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113953 | TANO AKPAOU JEAN JACQUES | AKANDJE | 22 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000113677 | BARO OUMAR | AKANDJE | 57 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114421 | KOUADIO YAO EVRARD AKA | ARCADE | 55 | 2024-02-22 | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 220
RAB0000000010651 | APPEA EKRA GUY FLORENT(Transfert de ligne) | DJIBI 2 | 45 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000011014 | ADOU KOUASSI ALEX MARCEL (Transfert de ligne) | DJOROBITE | 5 | 2023-08-04 | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000111631 | OSNOU YOBOUET OSNOU ERIC-YVES C | PARIS VILLAGE 2 | 5 | 2023-12-29 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113204 | KISSI KOABENAN ANANI WILFRIED JOCELYN | AKANDJE | 74 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000114648 | KOUAKOU NDRI SOSTHENE YAKRO | YAS | 11 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114757 | KANOUTE IBRAHIM YAKRO | YDG2 | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114638 | DIARRA OUMOU YAKRO | YDG2 | 15 | 2024-02-23 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114292 | SANGARE DIE TCHINDJOU HAMED | YKN2 | 81 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114645 | KOFFI KOFFI FRANCK YAKRO | YDG2 | 29 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000114745 | SOMFOUGDOU PIERRE CLAVER YAKRO | YDG2 | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 80
RAB0000000114538 | TRAORE METIEKOURA | YDG | 32 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114744 | SOUAHODE KOUAME EDJONA | YLO | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114643 | KOFFI KOUADIO EDMOND YAKRO | YLO | 38 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114642 | KOUASSI JEANNETTE YAKRO | YLO | 10 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 70
RAB0000000114781 | GOGNIN KLA ANNICET (BKE) | BROUKRO2 | 105 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114750 | N'GUESAN KOUAKOU GUILLAUME (BKE) | BROUKRO2 | 47 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114338 | KONAN KOUAME ARISTIDE (BKE) | BROUKRO2 | 61 | 2024-02-20 | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000007107 | KOUAME ERIC AUDILON (BOUAKE) | AIR FRANCE | 4 | 2023-03-28 | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 500
| COULIBALY GNON AICHA | BROUKRO2 | 57 | 2023-03-28 | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114623 | KONAN KOFFI CEDRIC (BKE) | BROUKRO2 | 104 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114777 | COULIBALY MARIAM CLAIRE (BKE) | BROUKRO2 | 57 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114518 | VEH PATRICE | ANADER | 25 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114615 | COULIBALY MOUSSA KANIGUI | ANGRE CHATEAU | 45 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000112669 | BEDA ANGE RODRIGUE | ANADER | 17 | 2024-01-18 | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000111532 | YEBOUA KOUAKOU YVES AIME | FAYA 1 | 45 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114068 | DELY SADIA SILVERE | AKANDJE | 73 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114559 | POCKPA INEKA GUY ERWIN | FAYA 1 | 21 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114793 | NOMEL ETEKOU AMARI AGNIMEL EDDIE | DJOROBITE | 28 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000112491 | NASSIE GNAHORE ANDRE DANIELLE | AKANDJE | 110 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114482 | N'DJA BOKA M'BOYA RITA CARINE | AKANDJE | 111 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000005720 | BOCCA TANYA ALEXIS | PARIS VILLAGE | 55 | 2023-05-10 | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114799 | MEA KOUASSI ALFRED STEVEN | ARECAS | 32 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000114764 | BENTO GOLEON HERVE SIBIRI (BKE) | AHOUGNANSSOU | 11 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114339 | SHOBO BOICAR (BKE) | Maroc D2 | 9 | 2024-02-21 | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000114340 | SILUE AWA (BKE) | Maroc D4 | 21 | 2024-02-20 | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114765 | DIAKITE YAYA (BKE) | Maroc D4 | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113155 | KOUAME KOUADIO (BKE) | Ahougnanssou | 11 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114786 | BATHILY DJONCOUNDA (BOUAKE) | CAMPUS | 4 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114742 | SYLLA DIAGUINE (BKE) | Maroc D3 | 20 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114544 | KROU KOUABENAN KOUMAN LUDOVIC | YLO | 123 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 80
RAB0000000114634 | ABI AHISSAN JEAN AIME YAKRO | YKN2 | 92 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114782 | COULIBALY LOSSENI | YDG2 | 7 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114737 | TRAZIE BI GOHORE OLIVIER FLORENT YAKRO | YKN2 | 39 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114740 | TAPE AUDE DANIELLE | YKN2 | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 180
RAB0000000114447 | GODE KPEHONON FERNANDE | YEB | 23 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114649 | N'GUETTIA DUA KOUAME CYRIAC | YLO | 1 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114743 | SYLLA ABIBA | JULES VERNES | 45 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-06 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114858 | DEDI KOUDOU MATHURIN | JULES VERNES | 76 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-06 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000111395 | SOGODOGO IBRAHIM | FAYA 1 | 45 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-06 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114829 | KOUADIO YAO FRAZIER | BROUKRO2 | 49 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-06 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114828 | KOUADIO BRICE ALAIN DIDIER | BROUKRO2 | 7 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-06 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114335 | BAKAYOKO AWA (BKE) | Maroc D4 | 24 | 2024-02-20 | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-06 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000114682 | ZIONGLO DEBA FRANCK ABEL (BKE) | BROUKRO2 | 90 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-06 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114861 | KONE SOUMAILA | YKN2 | 26 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-06 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114079 | SYLLA HAROUNA YAKRO | YKN2 | 25 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-06 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114767 | BOHUI TIERO MICHEL YAKRO | YMF | 16 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-06 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114652 | OUATTARA SIAMBOU OS YAKRO | YKN2 | 35 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-06 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114500 | ADIMI KOLAWOLE JEAN MELAINE JUNIOR | YLO | 121 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-06 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000112306 | NIANGORAN EKPOBO RUTH EPSE TANOH | AKANDJE | 82 | 2024-01-11 | 2024-01-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000111461 | DIARRASSOUBA NAGNINIMAITA TIDIANE SERGE | AKANDJE | 119 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114911 | DOSSAN ANSELME AUDERY | LAURIER 7 | 21 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114506 | ABOU KOULIBALI | ORIBAT 1 | 12 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114575 | AFFOH KOUAME MICHEL KEVIN | JULES VERNES | 60 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000112475 | BLEMA JOSEPH ANGELO | ARCADE | 88 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000114916 | ASSIE KOYET EVRARD JOEL | DJOROBITE | 444 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000113963 | ACHI AIME ADOPO | AKANDJE | 99 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | 260
RAB0000000114780 | ASSI AYAHE CLAUDE | ARCADE | 59 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | 380
RAB0000000114899 | N'GOUAN EBY NOEL (BKE) | BROUKRO2 | 100 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114826 | KAHIRI LOTCHO KITCHOHINNI CAROLLE | Maroc D1 | 23 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114681 | TOURE DJIBRIL (BKE) | Maroc D3 | 28 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114761 | DRAME RACINE (BKE) | KENNEDY EXTENSION2 | 9 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114795 | SANOH FATA (BOUAKE) | Maroc D3 | 6 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114881 | ABATTI MADJIDI YAKRO | YDG | 27 | 2024-02-22 | 2024-03-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114664 | N'DA KONAN DAMIEN | YLO | 2 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | 80
RAB0000000114872 | N'GORAN N'GORAN CESAR | YLO | 33 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114809 | KOUADIO KOUADIO FABRICE | YKN2 | 19 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114672 | ZAHUI PIERRE CLAVER YAKRO | YLO | 17 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114719 | NIANG BABACAR | YDG2 | 10 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114508 | BIZIMANA AISHA | DJIBI 1 | 18 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114055 | TAY SEMENYO LAURENT EDOUARD | DJIBI 1 | 3 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000004769 | AGUIEI COCOA GERVAIS | ATTOBAN | 4 | 2022-10-07 | 2022-10-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000110352 | BENIE ANDREA EMMANUELA | DJOROBITE | 75 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000114206 | SANOGO BINTOU MARCELLE | 7 ème tranche | 20 | 2024-02-19 | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114747 | OUATTARA KENIFOUGONI HABIB | PARIS VILLAGE | 42 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114792 | N DRI YAO AMBROISE | PARIS VILLAGE | 63 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000113961 | KOFFI PATRICK DIDIER | AKANDJE | 104 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114940 | DOUMBIA YANNE MARIAM EVELYNE | ANADER | 24 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | 20
RAB0000000114958 | COULIBALY ADAMA GOPE (BOUAKE) | BROUKRO2 | 113 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114956 | BAH MOUSSA (BKE) | BROUKRO2 | 99 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114960 | HAIDARA AMINATA (BKE) | Maroc D2 | 24 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114957 | CISSE MAIMOUNA EPSE AHOUA (BKE) | N'DAKRO | 4 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000013528 | COULIBALY BAKARY HAMZA YAKRO | YDG2 | 11 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114900 | NGUESSAN AYEDJE NADIA STEPHANIE | YKN | 29 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114871 | KONE SEYDOU YAKRO KS | YKN2 | 35 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114666 | MEITE DOMEKE ALKARY BEN MOHAMED YAKRO | YKN2 | 10 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114430 | BAMOUNI YOUSSOUF N'GUAHOUDIE | YDG2 | 7 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114888 | DAWORO BANESSEM HARRIS YANNE YAKRO | YMF | 10 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000002541 | KARABOUE IBRAHIMA | ARCADE | 57 | 2022-03-11 | 2023-09-21 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000114438 | DJAMILA NUNY ROBALO CORREIA E SILVA | LAURIER 7 | 76 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | 380
RAB0000000114823 | EHOUMAN POLLEY | ORIBAT 1 | 34 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114563 | KOUAKOU AHOU ALEXISE DESIREE | ARCADE | 59 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000114855 | KOUAKOU DOLLOUNGLOUAN OSWALD KEVIN | LAURIER 2 | 69 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114934 | BAHOUA OTOHON CARINE ELODIE | LAURIER 2 | 69 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000110860 | GBEDJI FRANCK | PARIS VILLAGE | 68 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114943 | AFFIAN AKASSI LILIANNE ODILIA | ORIBAT 1 | 2 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000115008 | AMI TOURE EPSE DIALLO (BKE) | Broukro2 | 90 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000115011 | COULIBALY MORY STEPHANE (BKE) | Broukro2 | 58 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000115013 | DIALLO MOUCTAR (BKE) | Broukro2 | 101 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114668 | DIALLO CHEICK OUMAR YAKRO | YDG2 | 15 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114870 | OUATTARA AGBA JEAN CLAUDE YAKRO | YKN2 | 59 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114966 | COULIBALY MOUSSA YAKRO | YDG | 18 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000009013 | KOUDOU GNAWA ARNAUD | YEB | 28 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114968 | DEMBA NIANE YAKRO | YDG2 | 23 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114979 | FOFANA ABOU YAKRO | YDG2 | 18 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114981 | KAMAGATE YOUSSOUF YAKRO | YDG2 | 5 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114985 | SYLLA BEN BENGALY YAKRO | YDG2 | 27 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114980 | GUE MAMADOU GM YAKRO | YDG | 13 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114951 | ABY-SAY APLAT FRANCE DENISE ROXANE | ANADER | 22 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000114129 | BARA FALL | ARCADE | 4 | 2024-02-15 | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114802 | AMIEN BRUNO | DJOROBITE | 86 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114528 | DIOP MARIE | ARCADE | 84 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Avec PCO | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000115032 | DOUKOUME NANGO CHRISTIAN | JULES VERNES | 68 | 2024-03-07 | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114805 | BLEDOU DANIEL CHARLES ROLAND | ARCADE | 87 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | 450
RAB0000000114866 | ATLANTIQUE ASSURANCE VIE | YLO | 103 | 2024-02-28 | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | 60
RAB0000000114721 | DIOP MAMADOU YAKRO | YDG | 1 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114810 | KOSSONOU KOFFI MATHIAS | YHA | 48 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114963 | BAKAYOKO ELYSEE ADAMA BEDEL YAKRO | YKN2 | 88 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114971 | TOURE MASSANDJE | YDG2 | 11 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114975 | DIKO MAHADI 3 YAKRO | YDG2 | 11 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000115014 | GNEPO MYRIAM CHRYSTELLE (BKE) | DARESALAM | 85 | 2024-03-06 | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000115015 | KANE IBRAHIMA (BKE) | Maroc D4 | 13 | 2024-03-07 | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000115120 | MAMADOU DIARASSOUBA (BKE) | DARESALAM | 49 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000115207 | CISSE INZA | BROUKRO2 | 51 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000115203 | KOUASSI AKISSI CYNTHIA | BROUKRO1 | 21 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000115128 | SANGARE BAKARY (BKE) | Maroc D2 | 2 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000109817 | ATTA AMANVON FERDINAND ABONNEMENT N2 | DJOROBITE | 75 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000115090 | N'SAMIN BLAKOI PIERRE CLAVER | ATTOBAN | 13 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000115188 | ATSE N CHO JEAN NOEL | LAURIER 7 | 12 | 2024-03-09 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000115028 | GUEDOU VISSETOGBE BERANGER DECI-RODRIGUE | LAURIER 1 | 40 | 2024-03-05 | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000115037 | ABLAGNO CLASNON MARIE CHANTALE | ARECAS | 27 | 2024-03-07 | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114932 | BEUGRE AGNAWA JONAS | JULES VERNES | 64 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 270
RAB0000000115142 | TOURE AMIDOU | ANGRE CHATEAU | 42 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114938 | YAO NOEL | LAURIER 7 | 76 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 270
RAB0000000115114 | KOUASSI EPSE KOMENAN MATHILDE AKISSI | DJOROBITE | 197 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 20
RAB0000000115125 | N'GUESSAN ANGE ENOCK | DJOROBITE | 295 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000115115 | LAMINE SIDIBE (BKE) | BROUKRO2 | 13 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000115132 | SYLLA SAKO DIT MAMADOU (BKE) | Commerce | 6 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000115206 | KOUAKOU YAO CHRISTIAN-BERNARD | BROUKRO2 | 109 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000115110 | KOUAKOU NANGOH ERIC (BKE) | BROUKRO2 | 116 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000115127 | OUEDRAOGO DAOUDA (BOUAKE) | BROUKRO2 | 55 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000115116 | LEVRY BEUGRE LAMBERT AURELIEN (BKE) | BROUKRO2 | 82 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114967 | DAH THO THOMAS | YHA | 43 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000115101 | SAWADOGO AROUNA | YDG | 26 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000114961 | ANITA ANNE REBECCA | YKN2 | 61 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114976 | DJEDJE SOHKOLA MARC CHARLES WESLEY | YKN2 | 38 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000115069 | KOUAKOU KPANGNI YAKRO | YKN2 | 38 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114441 | DOUMBIA BROULAYE | YDG | 16 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114982 | KOFFI ANEKA YAKRO | YKN2 | 49 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000115096 | OUEDRAOGO ISSA | YKN2 | 82 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000115064 | KONE AHMED YAKRO | YDG2 | 22 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000115026 | KODJO KOFFI ERIC CONSTANT | AKANDJE | 111 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114714 | RADJI ISMAEL | ARCADE | 85 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000115119 | MALA SOUAMY LAURENT FABRICE | DJOROBITE 2 | 27 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114061 | DRAMERA HASSANA SEKOU | LAURIER 02 | 100 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | Avec PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000113976 | KADJO TEKI EDWIGE | LAURIER 02 | 100 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Avec PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114121 | KOKOU NAOMI DIAMAND LAUDE | LAURIER 02 | 100 | 2024-02-15 | 2024-02-17 | KOUASSI AYMARD | Avec PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000111305 | KOFFI OUPHOUET SERAPHIN | LAURIER 02 | 13 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | KOUASSI AYMARD | Avec PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114060 | COUROUMAH BOUNAH MOHAMED | LAURIER 02 | 100 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | KOUASSI AYMARD | Avec PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000009081 | KOFFI N’GUESSAN JULIUS | ANGRE CHATEAU | 45 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000096252 | KOUAME EPSE N'DRAMAN AMOIN VALERIE | DJOROBITE | 27 | 2023-10-07 | 2023-10-10 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112572 | DIABAGATE IBRAHIMA | JULES VERNES | 71 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 80
RAB0000000115308 | SORO KOLO (BKE) | BROUKRO2 | 22 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000115204 | DIOMANDE TIAGBE PIERRE CEPHAS PARFAIT | BROUKRO2 | 83 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000115350 | KOUADIO KOUASSI MICHAEL JETHEME | AHOUGNANSSOU | 11 | 2024-03-08 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000115305 | INZA TRAORE (BKE) | BROUKRO2 | 98 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000115208 | KONE PIE ABOUBACAR | BROUKRO2 | 105 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000115300 | AHOUSSI AVIT KELLY CHRIST LORD (BKE) | AHOUGNANSSOU | 8 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000115302 | DOUA ARSENE FORTUNE (BKE) | Maroc D3 | 4 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000115307 | SORIF CHERIF MARIMA ALLOUI (BKE) | Maroc D2 | 17 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000115303 | FOFANA MOHAMED (BKE) | DARESALAM | 17 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000012656 | KACOU ESSAN OLIVIER | YKN | 40 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114177 | LOUKOU NGORAN FRANCK CLOTAIRE YAKRO | YKN | 40 | 2024-02-16 | 2024-02-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114965 | BARRO BRAHIMA 2 YAKRO | YKN2 | 81 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000115068 | KOUAKOU KOFFI GISLAIN | YMF | 4 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000012836 | KOMI ATCHAKOU | YKN | 40 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114873 | KONE SOULEYMANE YAKRO | YKN2 | 74 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000114811 | CISSE IRIE | YKN2 | 39 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114977 | AHO SERGE PATRICK | YKN | 57 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 60
RAB0000000115085 | MIESSI WOULA CHARLOTTE ROSE EPOUSE YEO | YKN | 75 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | 60
RAB0000000111688 | KOUAKOU BA EMMANUEL THIBAUT | LAURIER 02 | 7 | 2023-12-29 | 2024-01-02 | KOUASSI AYMARD | Avec PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000115318 | KEMAE OULOA ALEX STEPHANE | JULES VERNES | 78 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000115363 | BAMBA ABDOUL KADAIRE YAKOUBA | PARIS VILLAGE 01 | 55 | 2024-03-05 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000115309 | OUATTARA MATHO | JULES VERNES | 85 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000115020 | SIRANSY KADJO CHARLES AUGUSTE | ARCADE | 37 | 2024-03-06 | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114927 | COUMOIN ANGELIQUE EPSE SEMI | LAURIER 07 | 22 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 280
RAB0000000115187 | KOUADIO KOKO N DA BRAYANNE | ANADER 01 | 72 | 2024-03-09 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000115103 | ADO RODRIGUE | ANADER 01 | 22 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000115051 | KONAN KOUAKOU BERENGER (BKE) | BROUKRO1 | 21 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000115362 | OUATTARA DONGUI CLEMENT (BKE) | AIR France | 2 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000115374 | KOFFI AKMEL ANGE PATRICK NESITE (BKE) | BROUKRO2 | 74 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000115361 | BOLOU LABAHI ARIANE MARIE EVLYNE (BKE) | BROUKRO2 | 82 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114520 | TOURE ZOUMANA | DARESALAM | 6 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000115262 | DOUMBIA MINATA | DARESALAM | 56 | 2024-03-10 | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000113513 | OUATTARA TAMIYO ANGELE (BKE) | Maroc D2 | 4 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000115375 | KONAN RECTOR N'GORAN (BKE) | BROUKRO2 | 74 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000115075 | KOUASSI EGBAN JEAN MARIE YAKRO | YKN2 | 3 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114862 | DOUA DIOMANDE YAKRO | YLO | 35 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114964 | DIKO MAHADI YAKRO | YDG2 | 11 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000115317 | DAI BI SEYDOU MATHURIN | YKN | 43 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000115107 | SERY DALLY ANGE DIDIER VALERE YAKRO | YKN2 | 63 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000115063 | KONATE STEPHANE OUSMANE YAKRO | YKN | 3 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000115065 | KONE ALI YAKRO KA | YDG | 30 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000115097 | OUEDRAOGO SALIFOU | YDG2 | 31 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114727 | AMONKOU ATSE JOEL LANDRY YAKRO | YKN2 | 27 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000115087 | MONSIA ANTOINE | YKN2 | 17 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000115415 | WAHI SEBASTIENNE ANGE CHRISTELLE | AKANDJE | 53 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000114626 | SIDIBE AWA | LAURIER 02 | 73 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Avec PCO | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000113830 | TANO KOUASSI CEDRIC-SERGE | LAURIER 02 | 96 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | KOUASSI AYMARD | Avec PCO | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000115378 | KOUAME EPOUSE DIAMANA EVELINE | PARIS VILLAGE 01 | 17 | 2024-03-06 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000115133 | SORO NAHOUA ABOU | ANADER 01 | 5 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | 400
RAB0000000115377 | DIBO GBANGBO NOEL | AKANDJE | 6 | 2024-03-10 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000114586 | DJE LOU DJENAN NOELLE | ARCADE | 83 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000115269 | KADJO ETHYLER PAUL-ERICE MICHEL | ARCADE | 59 | 2024-03-07 | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000115048 | ADEH SABINE JOSIANE AMANLAND | FAYA 01 | 34 | 2024-03-07 | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000115373 | YOBOU REGIS JEAN-JACQUES | LAURIER 07 | 31 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000115388 | DIAKITE ADJARATOU EPSE DJARASSOUBA | DJOROBITE 01 | 27 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000115301 | CISSE ZANA ISSA (BKE) | AHOUGNANSSOU | 11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000115428 | KOUAKOU KOUASSI FRANCIS | BROUKRO2 | 79 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000115052 | KONE ABOUBACAR SIDICK (BKE) | DARESALAM | 52 | 2024-03-06 | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000115304 | FOFANA YACOU (BKE) | DARESALAM | 52 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000115219 | KANTE ABDOUL KADIR | YDG2 | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | 60
RAB0000000115339 | KOUASSI KOUAME FRANCK YAKRO | YKN2 | 94 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000115220 | KONAN AMLAN ANGE MICHELE | YKN2 | 81 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114494 | MARIKO MOUSSA YAKRO | YDG2 | 9 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000114214 | TOUMKARA ISSIMALI YAKRO | YDG2 | 9 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000115338 | KOFFI KOUAKOU WILFRIED YAKRO | YKN2 | 88 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000115345 | KOUADIO KONAN AMANY AUGUSTIN | ANADER 01 | 38 | 2024-03-06 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-16 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000115487 | PALE HERI ESTELLE YASSIMINE | JULES VERNES | 71 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-16 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000112610 | KOUAME KONAN CELESTIN | ARCADE | 85 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-16 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000114420 | ABANE LOUISE EMMANUELLE DE SUZANNE | FAYA 01 | 48 | 2024-02-21 | 2024-02-23 | KOUASSI AYMARD | Avec PCO | 2024-03-16 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000115268 | GUEYE FRANCK OLIVIER | PARIS VILLAGE 01 | 38 | 2024-03-10 | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-16 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000115234 | KONAN EPOUSE DEPE PAULE FRANCINE | DJOROBITE 01 | 444 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-16 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000115178 | DIOLORI DARE SERGE ALEX | DJOROBITE 02 | 444 | 2024-03-09 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-16 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000115453 | TOURE YACOUBA (BOUAKE) | CATHEDRALE | 17 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-16 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000115458 | HAIDARA AMINATA (BOUAKE) | N'DAKRO | 4 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-16 | KOUASSI AYMARD | 500
RAB0000000115459 | KONE YAHAYA (BKE) | DARESALAM | 50 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-16 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000115461 | TOURE BEN KAMORI (BKE) | DARESALAM | 71 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-16 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000115328 | GLORIA DAVIDELTHEL FARLEY | YDG | 32 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-16 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000115215 | OUATTARA OUOLEBO YACOUBA | YDG2 | 29 | 2024-03-07 | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-16 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000115144 | YADJRO YABA MARIE-ALBERTINE | ARECAS | 4 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 370
RAB0000000115420 | DIBI EPOUSE EPONON ABRAN ALBERTINE | JULES VERNES | 61 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000108174 | KEDJ SECURITE | LAURIER 02 | 108 | 2023-09-22 | 2023-10-19 | KOUASSI AYMARD | Avec PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000114988 | DJRO EPSE KOUAME NANDJUI TATIANA JACQUELINE | LAURIER 07 | 78 | 2024-03-05 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000115475 | DOUMBIA MASSIRA ADAH ZEINAB | DJOROBITE 01 | 13 | 2024-03-14 | 2024-03-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000113961 | KOFFI PATRICK DIDIER | AKANDJE | 104 | 2024-02-11 | 2024-02-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114673 | AYE ANGBO ANSLEME | ARECAS | 18 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000115528 | N'DOLI AKISSI PAULETTE (BKE) | AHOUGNANSSOU | 11 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000115548 | KOUADIO N'DRI (BKE) | DARESALAM | 35 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000115655 | OUEDRAOGO AMADO (BOUAKE) | DARESALAM | 62 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000115538 | LAKOUN ALAWELE PRINCE MARTIAL (BKE) | BROUKRO2 | 67 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000115547 | KOUAME NIAMIEN RAOUL (BKE) | BROUKRO2 | 107 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000115321 | HOUESSOU AMOIN GRACE CARMELLE | YKN2 | 11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000115247 | SIDIBE ADAMA YAKRO | YKN2 | 50 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 70
RAB0000000115370 | GNOUKOURY EDWIGE YAKRO | YLO | 71 | 2024-03-01 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 60
RAB0000000115046 | DIABY MOUSSA | YKN | 86 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000115335 | KAMARA CHEICK ABOUBACAR YAKRO | YKN | 67 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000115333 | KAMAROU ABDOUL BASIT ORNORPERO | YDG2 | 22 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114973 | DIARRA ABOUBACAR SALIOU | YLO | 9 | 2024-03-05 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000115222 | KONE YOUSSOUF YAKRO | YDG2 | 22 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 200
RAB0000000114978 | DOUABE TUI YANNICK PAUL | YLO | 5 | 2024-03-06 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000114984 | SERY GBELI HERVE LANDRY YAKRO | YHA | 5 | 2024-03-05 | 2024-03-08 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000115353 | CISSE FATOUMATA YAKRO | YDG | 25 | 2024-03-10 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000115221 | CAMARA MAHAMADOU YAKRO | YDG | 1 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114678 | NGUESSAN KOUAKOU PRINCE LESLY | ANGRE CHATEAU | 8 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-19 | KOUASSI AYMARD | 450
RAB0000000109819 | KOUASSI SIDIKI FOUSSENE RAOUL | LAURIER 02 | 92 | 2023-11-22 | 2023-11-27 | KOUASSI AYMARD | Avec PCO | 2024-03-19 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000010129 | BAYETO VAGBA PATRICE | LAURIER 07 | 21 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-19 | KOUASSI AYMARD | 300
RAB0000000115550 | KATCHE EKPOH EHILE BASILE | FAYA 01 | 41 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-19 | KOUASSI AYMARD | 50
RAB0000000114097 | ABDOULAYE BAMBA | ANGRE CHATEAU | 34 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-19 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000115490 | RAKA HASSAN | 7 ème tranche | SPL04 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-19 | KOUASSI AYMARD | 150
RAB0000000115174 | AHONON REMI | FAYA 01 | 36 | 2024-03-09 | 2024-03-11 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-19 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000115562 | BOGUI FELICIA CARINE 1 | LAURIER 02 | 93 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-19 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000115216 | GNIZAKO ZABOUO ANGE FERNAND INNOCENT YAKRO | YKN2 | 71 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-19 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000115572 | BAMBA BAZOUMANA YAKRO | YDG | 6 | 2024-03-16 | 2024-03-18 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-19 | KOUASSI AYMARD | 100
RAB0000000115322 | BARADJI EPOUSE ZABO FATOUMATA YAKRO | YKN | 87 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-19 | KOUASSI AYMARD | 250
RAB0000000115319 | GNAGNO MARIE LAURENCE DABIEH YAKRO | YKN2 | 86 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-19 | KOUASSI AYMARD | 350
RAB0000000114756 | KONAN AMENAN AVELLINE YAKRO | YKN2 | 29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | KOUASSI AYMARD | Sans PCO | 2024-03-19 | KOUASSI AYMARD | 350